## 封2招标控制价
三明市沙县区南阳乡大基村基础设施及人居环境提升项目
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  | 1117075元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 壹佰壹拾壹万柒仟零柒拾伍圆整 |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 审 核 人:
(签字) |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间: 年 月 日

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:三明市沙县区南阳乡大基村基础设施及人居环境提升项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程 | 1117075 | 19764 | 68274
合 计 |  | 1117075 | 19764 | 68274

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：三明市沙县区南阳乡大基村基础设施及人居环境提升项目 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 市政工程 | 1117075 | 19764 | 68274
合 计 |  | 1117075 | 19764 | 68274

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：三明市沙县区南阳乡大基村基础设施及人居环境提升项目 单项工程 市政工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 1075863
1.1 | 白改黑路面 | 265561
1.2 | 新建沥青路面 | 810302
2 | 措施项目费 | 41212
2.1 | 总价措施项目费 | 25114
2.1.1 | 安全文明施工费 | 19764
2.1.2 | 其他总价措施费 | 5350
2.2 | 单价措施项目费 | 16098
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 1117075

## 表5分部分项工程量清单与计价表(含定额)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市沙县区南阳乡大基村基础设施及人居环境提升项目 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
白改黑路面 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041001004001 | 铣刨路面 |  | m2 | 1557.5 | 3.35 |  | 5217.63 | 清单
1.1 | 40104083 | 路面凿毛(水泥混凝土 机械) |  | m2 | 1557.5 | 3.35 |  | 5217.63 | 定额
2 | 040203003005 | 透层、粘层 | (1)材料品种:乳化沥青透层 (2)喷油量:1.0L/m2 | m2 | 1557.5 | 5.66 |  | 8815.45 | 清单
2.1 | 40203055T | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(透层) |  | m2 | 1557.5 | 5.66 |  | 8815.45 | 定额
3 | 040203004002 | 封层 | (1)厚度:10mm (2)材料品种:乳化沥青稀浆封层 | m2 | 1557.5 | 22.19 |  | 34560.93 | 清单
3.1 | 40203059T | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(乳化沥青稀浆封层 厚度10mm) |  | m2 | 1557.5 | 22.19 |  | 34560.93 | 定额
4 | 040203006003 | 沥青混凝土 | (1)沥青品种:石油沥青 60-100# (2)厚度:4.5cm (3)沥青混凝土种类:AC-16 C 碎石 (4)石料粒径:Φ10~15 (5)掺和料:矿粉 | m2 | 1424 | 59.05 |  | 84087.2 | 清单
4.1 | 40203035T | 中粒式沥青混凝土路面(中粒式沥青混凝土 机械摊铺 厚度4.5cm) |  | m2 | 1424 | 56.59 |  | 80584.16 | 定额
4.2 | 40105019T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 自卸汽车 运距15km以内) |  | m3 | 64.08 | 54.76 |  | 3509.02 | 定额
5 | 040203003004 | 透层、粘层 | (1)材料品种:乳化沥青 | m2 | 1424 | 3.15 |  | 4485.6 | 清单
5.1 | 40203056T | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(粘层) |  | m2 | 1424 | 3.15 |  | 4485.6 | 定额
6 | 040203006004 | 沥青混凝土 | (1)沥青品种:sbs改性沥青 (2)厚度:3.5cm (3)沥青混凝土种类:AC-13 C 碎石 (4)石料粒径:Φ5-10mm (5)掺和料:矿粉 | m2 | 1424 | 56.79 |  | 80868.96 | 清单
6.1 | 40203039T | 细粒式沥青混凝土路面(细粒式沥青混凝土 机械摊铺 厚度3.5cm) |  | m2 | 1424 | 54.87 |  | 78134.88 | 定额
6.2 | 40105019T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 自卸汽车 运距15km以内) |  | m3 | 49.84 | 54.76 |  | 2729.24 | 定额
7 | 040203008001 | 块料面层 | (1)块料品种、规格:70mm厚芝麻灰花岗岩 (2)垫层：材料品种厚度、强度等级:原有水泥路面 (3)30mm厚1：3水泥砂浆 | m2 | 132.3 | 359.22 |  | 47524.81 | 清单
7.1 | 40204019T | 铺设花岗岩(花岗岩) 7cm厚 5cm厚 |  | m2 | 132.3 | 359.22 |  | 47524.81 | 定额
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市沙县区南阳乡大基村基础设施及人居环境提升项目 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
新建沥青路面 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
|  | 新建沥青路面一 | [6 empty] | 清单
8 | 040202001001 | 路床（槽）整形 |  | m2 | 3033.6 | 1.33 |  | 4034.69 | 清单
8.1 | 40202001 | 路床(槽)整形(路床碾压检验) |  | m2 | 3033.6 | 1.33 |  | 4034.69 | 定额
9 | 040202011001 | 碎石 | (1)厚度:18cm (2)石料规格:按设计要求 | m2 | 3033.6 | 30.18 |  | 91554.05 | 清单
9.1 | 40202038T | 碎石底层(人机配合 厚度18cm) |  | m2 | 3033.6 | 30.18 |  | 91554.05 | 定额
10 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | (1)水泥含量:水泥用量 5% (2)厚度:15Cm | m2 | 3602.4 | 56.6 |  | 203895.84 | 清单
10.1 | 40202056T | 水泥稳定粒料水泥稳定层(摊铺机摊铺 厚度15cm) |  | m2 | 3602.4 | 51.49 |  | 185487.58 | 定额
10.2 | 40105019T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 自卸汽车 运距8km以内) |  | m3 | 540.36 | 34.05 |  | 18399.26 | 定额
11 | 040203003001 | 透层、粘层 | (1)材料品种:乳化沥青透层 (2)喷油量:1.0L/m2 | m2 | 3318 | 5.66 |  | 18779.88 | 清单
11.1 | 40203055T | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(透层) |  | m2 | 3318 | 5.66 |  | 18779.88 | 定额
12 | 040203004001 | 封层 | (1)厚度:10mm (2)材料品种:乳化沥青稀浆封层 | m2 | 3318 | 22.19 |  | 73626.42 | 清单
12.1 | 40203059T | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(乳化沥青稀浆封层 厚度10mm) |  | m2 | 3318 | 22.19 |  | 73626.42 | 定额
13 | 040203006001 | 沥青混凝土 | (1)沥青品种:石油沥青 60-100# (2)厚度:4.5cm (3)沥青混凝土种类:AC-16 C 碎石 (4)石料粒径:Φ10~15 (5)掺和料:矿粉 | m2 | 3175.8 | 59.05 |  | 187530.99 | 清单
13.1 | 40203035T | 中粒式沥青混凝土路面(中粒式沥青混凝土 机械摊铺 厚度4.5cm) |  | m2 | 3175.8 | 56.59 |  | 179718.52 | 定额
13.2 | 40105019T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 自卸汽车 运距15km以内) |  | m3 | 142.911 | 54.76 |  | 7825.81 | 定额
14 | 040203003002 | 透层、粘层 | (1)材料品种:乳化沥青 | m2 | 3175.8 | 3.15 |  | 10003.77 | 清单
14.1 | 40203056T | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(粘层) |  | m2 | 3175.8 | 3.15 |  | 10003.77 | 定额
15 | 040203006002 | 沥青混凝土 | (1)沥青品种:sbs改性沥青 (2)厚度:3.5cm (3)沥青混凝土种类:AC-13 C 碎石 (4)石料粒径: (5)掺和料:矿粉 | m2 | 3175.8 | 56.79 |  | 180353.68 | 清单
15.1 | 40203039T | 细粒式沥青混凝土路面(细粒 |  | m2 | 3175.8 | 54.87 |  | 174256.15 | 定额
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市沙县区南阳乡大基村基础设施及人居环境提升项目 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
式沥青混凝土 机械摊铺 厚度3.5cm)
15.2 | 40105019T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 自卸汽车 运距15km以内) |  | m3 | 111.153 | 54.76 |  | 6086.74 | 定额
16 | 040203008002 | 块料面层 | (1)块料品种、规格:50mm厚芝麻灰花岗岩 (2)30mm1：3水泥砂浆 | m2 | 142.2 | 284.97 |  | 40522.73 | 清单
16.1 | 40204019T | 铺设花岗岩(花岗岩) 5cm厚 |  | m2 | 142.2 | 284.97 |  | 40522.73 | 定额
|  | 分部小计 |  |  | 25975.2 |  |  | 810302.05 | 分部小计
合 计 | [7 empty] | 1075862.63 | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市沙县区南阳乡大基村基础设施及人居环境提升项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
市政工程
1 | 安全文明施工费 | 1091961 | / | 19764
1.1 | 白改黑路面 | 281659 | 1.81 | 5098
1.2 | 新建沥青路面 | 810302 | 1.81 | 14666
2 | 其他总价措施费 | 1091961 | / | 5350
2.1 | 白改黑路面 | 281659 | 0.49 | 1380
2.2 | 新建沥青路面 | 810302 | 0.49 | 3970
合 计 |  |  |  | 25114

## 表7单价措施项目清单与计价表(含定额)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市沙县区南阳乡大基村基础设施及人居环境提升项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
白改黑路面 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | (1)机械设备名称:沥青混凝土摊铺机 (2)机械设备规格型号:8t | 项 | 1 | 3550.75 |  | 3550.75 | 清单
1.1 | 40107062 | 大型机械设备进出场(沥青混凝土摊铺机) |  | 台次 | 1 | 3550.75 |  | 3550.75 | 定额
2 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | (1)机械设备名称:履带式单斗挖掘机 (2)机械设备规格型号:1m3以内 | 项 | 1 | 1966.88 |  | 1966.88 | 清单
2.1 | 10117123 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以内) |  | 台次 | 1 | 1966.88 |  | 1966.88 | 定额
3 | 041106001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | (1)机械设备名称:压路机 (2)机械设备规格型号:工作质量15t | 项 | 1 | 1705.36 |  | 1705.36 | 清单
3.1 | 10117167 | 压路机(进出场费) |  | 台次 | 1 | 1705.36 |  | 1705.36 | 定额
4 | 041111004001 | 简易彩钢板围挡 | (1)高度:2米 (2)数量暂估按实结算 | m | 100 | 88.75 |  | 8875 | 清单
4.1 | 40107040T | 简易彩钢板围挡 |  | m | 100 | 88.75 |  | 8875 | 定额
新建沥青路面 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
合 计 | [7 empty] | 16097.99 | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三明市沙县区南阳乡大基村基础设施及人居环境提升项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：三明市沙县区南阳乡大基村基础设施及人居环境提升项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：三明市沙县区南阳乡大基村基础设施及人居环境提升项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表14人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：三明市沙县区南阳乡大基村基础设施及人居环境提升项目 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 68274.05
二 |  | 材料
1 | 01000030 | 型钢 | 综合 | kg | 960 | 3.265 | 3134.4
2 | 01030070 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 5 | 7.68 | 38.4
3 | 01090210 | 圆钢 | Φ10以外 | ㎏ | 90 | 3.367 | 303.03
4 | 01150020 | 六角空心钢 | Φ22-25 | kg | 1.09 | 3.08 | 3.36
5 | 01292030 | 单层彩钢板 | 820型 | m2 | 44 | 27.16 | 1195.04
6 | 02330010 | 草袋 |  | 个 | 12.76 | 1.53 | 19.52
7 | 03130920 | 合金钻头 | Φ10 一字型 | 个 | 0.779 | 5.47 | 4.26
8 | 03131320 | 石料切割锯片 |  | 片 | 1.153 | 14.16 | 16.33
9 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 7533.104 | 0.34 | 2561.26
10 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 56491.936 | 0.322 | 18190.4
11 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 8.61 | 200.92 | 1729.86
12 | 04050191 | 碎石 | Φ0～5 | m3 | 322.607
13 | 04050281 | 碎石 | Φ10～25 | m3 | 483.856 | 76.49 | 37010.16
14 | 04050290 | 碎石 | Φ20-40 | m3 | 724.06 | 76.49 | 55383.32
15 | 04050330 | 碎石（沥青用） | Φ0~5 | m3 | 168.554 | 116.5 | 19636.53
16 | 04050340 | 碎石（沥青用） | Φ5-10mm | m3 | 70.098 | 116.5 | 8166.43
17 | 04050350 | 碎石（沥青用） | Φ10~15 | m3 | 126.858 | 116.5 | 14778.98
18 | 04090430 | 矿粉 |  | kg | 30066.663 | 0.76 | 22850.66
19 | 04130720 | 水泥实心砖 | 240×115×53 MU10 | 块 |  | 0.37
20 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.24 | 1969 | 472.56
21 | 13310010 | 乳化沥青 |  | kg | 21813.394 | 4.59 | 100123.48
22 | 13310040 | 石油沥青 | 60-100# | kg | 22900.051 | 4 | 91600.2
23 | 14030001 | 柴油 | 综合 | kg | 390.983 | 7.13 | 2787.71
24 | 22450045 | 高压风管 | Φ25-6P-20m | m | 0.156 | 24.14 | 3.76
25 | 34110001 | 木柴 |  | kg | 196.181 | 0.46 | 90.24
26 | 34110050 | 煤 |  | kg | 1220.428 | 0.769 | 938.51
27 | 34110080 | 水 |  | m3 | 743.357 | 3.01 | 2237.51
28 | 36050020 | 芝麻灰花岗岩 | 70厚 | m2 | 134.946 | 207.6 | 28014.79
29 | 36050020 | 芝麻灰花岗岩 | 50厚 | m2 | 145.044 | 150 | 21756.6
30 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 5299.391 | 1 | 5299.39
31 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 48.898 | 1 | 48.9
32 | 49010700 | 回程费 |  | 元 | 312.174 | 1 | 312.17
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：三明市沙县区南阳乡大基村基础设施及人居环境提升项目 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
33 | 80010040 | 水泥砂浆 | 1:3(32.5) | m3 | 8.441 | 343.201 | 2896.92
34 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 2.745 | 511.583 | 1404.3
35 | 80250260 | 中粒式沥青混凝土 | AC-16 C 碎石 | m3 | 209.061 | 892 | 186482.33
36 | 80251080 | 稀浆封层 | ES-2 | m3 | 49.243 | 1605.952 | 79081.17
37 | 80251110 | 水泥稳定粒料 | 水泥用量 5% | m3 | 548.465 | 230.37 | 126349.97
38 | 80251330 | 细粒式改性沥青混凝土 | AC-13 C 碎石 | m3 | 162.833 | 1112 | 181070.21
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010020 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1m3 | 台班 | 0.5 | 1334.558 | 667.28
2 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 1.565 | 148.048 | 231.64
3 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 1.517 | 830.486 | 1259.68
4 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 33.711 | 918.607 | 30967.58
5 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 2 | 1470.133 | 2940.27
6 | 99130010 | 平地机 | 功率90kW | 台班 | 4.49 | 729.007 | 3273.04
7 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 8.39 | 483.323 | 4055.07
8 | 99130110 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量12t | 台班 | 0.5 | 607.157 | 303.58
9 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 12.94 | 709.422 | 9180.18
10 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 3.458 | 971.36 | 3359.26
11 | 99130248 | 轮胎压路机 | 工作质量16t | 台班 | 5.842 | 793.665 | 4636.39
12 | 99130320 | 汽车式沥青喷洒机 | 箱容量4000L | 台班 | 2.418 | 977.909 | 2365.02
13 | 99130360 | 沥青混凝土摊铺机 | 装载质量8t | 台班 | 10.057 | 1237.476 | 12444.74
14 | 99130940 | 稀浆封层机 | 宽度2.5-3.5m | 台班 | 1.511 | 2760 | 4171.48
15 | 99130990 | 沥青混凝土摊铺机(停滞) | 8t | 台班 | 0.5 | 363.81 | 181.91
16 | 99191820 | 石料切割机 |  | 台班 | 7.886 | 17 | 134.07
17 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 2.017 | 564.379 | 1138.55
18 | 99330060 | 风动凿岩机 | 手持式 | 台班 | 18.534 | 11.151 | 206.68
19 | 99430170 | 电动空气压缩机 | 排气量0.6m3/min | 台班 | 18.534 | 33.092 | 613.34