## 招标控制价
三明市尤溪县城关镇尤溪一中学生宿舍楼后崩塌治理工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 4438831元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 肆佰肆拾叁万捌仟捌佰叁拾壹圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
造价工程师：
(签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 2024年03月22日

## 工程项目造价汇总表(含分项)
工程项目造价汇总表
工程名称:三明市尤溪县城关镇尤溪一中学生宿舍楼后崩塌治理工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:安全文明施工费(元)
1 | 单项工程 | 4438831 | 81465
1.1 | 市政工程 | 4438831 | 81465
| 边坡工程 | 4057993 | 77080
| 通用项目 | 380838 | 4385
合 计 |  | 4438831 | 81465

## 单位工程造价汇总表(含细项)
单位工程造价汇总表
工程名称：三明市尤溪县城关镇尤溪一中学生宿舍楼后崩塌治理工程 单项工程 市政工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 计算基数 | 费率(%) | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 3630648 |  | 3630648
1.1 | 边坡工程 | 0 |  | 3424600
1.2 | 通用项目 | 0 |  | 206048
2 | 措施项目费 | 312341 |  | 312341
2.1 | 总价措施项目费 | 100294 |  | 100294
2.1.1 | 安全文明施工费 | 81465 |  | 81465
2.1.2 | 其他总价措施费 | 18829 |  | 18829
2.2 | 单价措施项目费 | 212047 |  | 212047
3 | 其他项目费 | 495842 |  | 495842
3.1 | 暂列金额 | 345842 |  | 345842
3.2 | 专业工程暂估价 | 150000 |  | 150000
3.3 | 总承包服务费 | 0
4 | 总造价 | 4438831 |  | 4438831
| 人工费合计 | 676518 |  | 676518
| 材料费合计 | 1870679 |  | 1870679
| 其中主材费合计 | 0
| 其中工程设备费合计 | 0
| 其中甲供材料费含税合计 | 0
| 施工机具使用费 | 542854 |  | 542854
| 企业管理费合计 | 235841 |  | 235841
| 利润合计 | 199545 |  | 199545
| 规费合计 | 0
| 税金合计 | 317270 |  | 317270

## 分部分项工程量清单与计价表(含定额)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市尤溪县城关镇尤溪一中学生宿舍楼后崩塌治理工程 | [6 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
边坡工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 040101001004 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:详设计图纸 | m3 | 11197.66 | 4.87 |  | 54532.6
1.1 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) |  | m3 | 10.673 | 4.1 |  | 43.76
1.2 | 40101052 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土) |  | m3 | 11186.987 | 4.87 |  | 54480.63
2 | 040101002011 | 挖沟槽土方 | (1)三类土 (2)0.25米 (3)格构梁人工刻槽 | m3 | 41.937 | 39.09 |  | 1639.32
2.1 | 40101008 | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) |  | m3 | 41.937 | 39.09 |  | 1639.32
3 | 040103001024 | 填方 | (1)填方来源、运距:场内土方 (2)密实度要求:符合设计要求 (3)填方材料品种:三类土 | m3 | 9.02 | 7.98 |  | 71.98
3.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) |  | m3 | 9.02 | 7.98 |  | 71.98
4 | 040103002020 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:土方 (2)运距:暂按13km | m3 | 11229.404 | 32.53 |  | 365292.51
4.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距13km以内) |  | m3 | 11229.404 | 32.53 |  | 365292.51
5 | 040303015004 | 混凝土挡墙墙身 | (1)类型:重力式挡墙（平均高度6m） (2)混凝土强度等级:C25预拌毛石混凝土，毛石掺量不大于其体积的20% (3)泄水孔材料品种、规格:φ10cmPVC管，横向间距2.5m，上下排间距2.5m布置，进口处包裹土工布 (4)滤水层要求:16cm厚的碎石反滤层，16cm厚的砂垫层，粘土层 (5)15～20m设一道沉降缝，缝宽2-3cm，内嵌沥青麻絮 | m3 | 1060 | 543.82 |  | 576449.2
5.1 | 40106017T | C25现浇预拌非泵送普通混凝土挡土墙(重力式 墙高4m以外) |  | m3 | 1060 | 494.53 |  | 524201.8
5.2 | 40106004 | 滤沟、滤层(粘土反滤层) |  | m3 | 112.25 | 77.46 |  | 8694.89
5.3 | 40106003T | 滤沟、滤层(石屑滤层) |  | m3 | 165.875 | 149.78 |  | 24844.76
5.4 | 40106003 | 滤沟、滤层(碎石滤层) |  | m3 | 76.25 | 146.04 |  | 11135.55
5.5 | 40307108T | 安装泄水孔(塑料管) |  | m | 261.67 | 27.11 |  | 7093.87
5.6 | 40307119 | 安装沉降缝(沥青甘蔗板) |  | m2 | 7.5 | 63.53 |  | 476.48
6 | 040203007002 | 水泥混凝土 | (1)混凝土护面 | m2 | 325.45 | 58.37 |  | 18996.52
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市尤溪县城关镇尤溪一中学生宿舍楼后崩塌治理工程 | [6 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)厚度:100mm (3)混凝土强度等级:C20混凝土
6.1 | 40203041T | C20水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度10cm) |  | m2 | 325.45 | 58.37 |  | 18996.52
7 | 040501019001 | 混凝土渠壁 | (1)混凝土强度等级:C20 (2)断面规格:100厚 (3)顶面截水沟内侧护面墙 | m | 204.19 | 68.98 |  | 14085.03
7.1 | 40501078T | C20现浇预拌非泵送普通混凝土方沟及渠道(壁) |  | m3 | 12.251 | 1149.7 |  | 14084.97
排水沟
8 | 040201022009 | 排水沟、截水沟 | (1)排水沟A (2)断面尺寸:300*300mm (3)C25混凝土排水沟 (4)伸缩缝填塞:沥青麻絮 | m | 367.79 | 175.78 |  | 64650.13
8.1 | 40501078T | C25现浇预拌非泵送普通混凝土方沟及渠道(壁) |  | m3 | 33.101 | 1165.79 |  | 38588.81
8.2 | 40501064T | C25渠(管)道基础(预拌非泵送普通混凝土平基 预拌非泵送普通混凝土) |  | m3 | 33.101 | 780.82 |  | 25845.92
8.3 | 40307119 | 安装沉降缝(沥青甘蔗板) |  | m2 | 3.4 | 63.53 |  | 216
9 | 040201022010 | 排水沟、截水沟 | (1)排水沟B (2)断面尺寸:400*400mm (3)C25混凝土排水沟 (4)伸缩缝填塞:沥青麻絮 | m | 64 | 312.73 |  | 20014.72
9.1 | 40501078T | C25现浇预拌非泵送普通混凝土方沟及渠道(壁) |  | m3 | 10.24 | 1165.79 |  | 11937.69
9.2 | 40501064T | C25渠(管)道基础(预拌非泵送普通混凝土平基 预拌非泵送普通混凝土) |  | m3 | 10.24 | 780.82 |  | 7995.6
9.3 | 40307119 | 安装沉降缝(沥青甘蔗板) |  | m2 | 1.28 | 63.53 |  | 81.32
10 | 040901001029 | 现浇构件钢筋 | (1)排水沟钢筋 (2)钢筋种类:HPB300 (3)钢筋规格:Φ8mm | t | 4.37 | 6682.89 |  | 29204.23
10.1 | 40304005 | 现浇混凝土(圆钢筋 φ10以内) |  | t | 4.37 | 6682.89 |  | 29204.23
11 | 040101002010 | 挖沟槽土方 | (1)排水沟土方 (2)土壤类别:三类土 (3)挖土深度:2m以内 | m3 | 252.37 | 7 |  | 1766.59
11.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% |  | m3 | 12.619 | 58.64 |  | 739.98
11.2 | 40101055 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) |  | m3 | 239.751 | 4.28 |  | 1026.13
12 | 040103001025 | 填方 | (1)场内土方 (2)符合设计要求 (3)三类土 | m3 | 105.444 | 9.84 |  | 1037.57
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市尤溪县城关镇尤溪一中学生宿舍楼后崩塌治理工程 | [6 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
12.1 | 40101105 | 槽、坑回填土(夯实机夯实) |  | m3 | 105.444 | 9.84 |  | 1037.57
13 | 040103002021 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:土方 (2)运距:暂按13km | m3 | 146.93 | 32.53 |  | 4779.63
13.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距13km以内) |  | m3 | 146.93 | 32.53 |  | 4779.63
挡土板
14 | 040303015005 | 混凝土挡墙墙身 | (1)挡土板 (2)混凝土强度等级:C25混凝土 (3)15～20m设一道沉降缝，缝宽2-3cm，内嵌沥青麻絮 | m3 | 64.86 | 621.67 |  | 40321.52
14.1 | 40106016T | C25现浇预拌非泵送普通混凝土挡土墙(重力式 墙高4m以内) |  | m3 | 64.86 | 621.67 |  | 40321.52
14.2 | 40307119 | 安装沉降缝(沥青甘蔗板) |  | m2 |  | 63.53
15 | 040901001030 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HPB300 (2)钢筋规格:Φ8mm | t | 0.942 | 6682.89 |  | 6295.28
15.1 | 40304005 | 现浇混凝土(圆钢筋 φ10以内) |  | t | 0.942 | 6682.89 |  | 6295.28
16 | 040901001031 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:Φ12mm | t | 3.374 | 5550.39 |  | 18727.02
16.1 | 40304007 | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) |  | t | 3.374 | 5550.39 |  | 18727.02
急流槽
17 | 080106003001 | 急流槽 | (1)混凝土强度等级:C25混凝土 (2)l沥青麻丝沉降缝 | m | 83.661 | 306.86 |  | 25672.21
17.1 | 40407014T | C25其他预拌非泵送普通混凝土工程(现浇台阶) |  | m3 | 38.988 | 658.46 |  | 25672.04
18 | 04B001 | 消能池 | (1)700*700mm消能池 (2)C25混凝土 (3)钢筋制作安装 | 个 | 3 | 1109.55 |  | 3328.65
18.1 | 40601058T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) |  | m3 | 0.36 | 541.93 |  | 195.09
18.2 | 40601068T | C25预拌非泵送普通混凝土池壁(隔墙)(直、矩形(厚度30cm以内)) |  | m3 | 0.723 | 1107.67 |  | 800.85
18.3 | 40304005 | 现浇混凝土(圆钢筋 φ10以内) |  | t | 0.017 | 6682.89 |  | 113.61
框格梁
19 | 040303024003 | 混凝土其他构件 | (1)名称、部位:横梁、肋柱 (2)混凝土强度等级:C30预拌混凝土 | m3
19.1 | 40305066T | C30预拌非泵送普通混凝土小型构件(地梁、侧石、缘石) |  | m3 |  | 1015.57
20 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)1:3水泥砂浆找平层厚30mm | m2 | 1535.891 | 31.45 |  | 48303.77
20.1 | 10111002T | 水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 30mm厚) |  | m2 | 1535.891 | 31.45 |  | 48303.77
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市尤溪县城关镇尤溪一中学生宿舍楼后崩塌治理工程 | [6 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
21 | 010503001001 | 框格梁 | (1)非泵送 (2)C30 | m3 | 597.072 | 542.72 |  | 324042.92
21.1 | 10105015T | C30预拌泵送普通混凝土(基础梁) |  | m3 | 597.072 | 523.96 |  | 312841.85
21.2 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) |  | m3 | 597.072 | 18.76 |  | 11201.07
22 | 040901001033 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HPB300 (2)钢筋规格:φ10以内 | t
22.1 | 40304005 | 现浇混凝土(圆钢筋 φ8) |  | t |  | 6682.89
23 | 040901001032 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:φ24以内 | t
23.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) |  | t |  | 5694.02
24 | 040901001037 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB300Φ8 | t | 21.206 | 6682.89 |  | 141717.37
24.1 | 40304005T | 现浇混凝土(圆钢筋 φ8) |  | t | 21.206 | 6682.89 |  | 141717.37
25 | 040901001034 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400Φ14 | t | 3.432 | 5723.26 |  | 19642.23
25.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ14) |  | t | 3.432 | 5723.26 |  | 19642.23
26 | 040901001035 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400Φ20 | t | 43.742 | 5585.48 |  | 244320.07
26.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ20) |  | t | 43.742 | 5585.48 |  | 244320.07
27 | 040901001036 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400Φ22 | t | 56.737 | 5585.48 |  | 316903.38
27.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ22) |  | t | 56.737 | 5585.48 |  | 316903.38
28 | 050102013001 | 喷播植草(灌木)籽 | (1)部位:锚杆框架内（挂三维网喷播植草） (2)基层材料种类规格:三维网,U型固定钉 (3)草(灌木)籽种类:2cm厚符合要求的基材和草籽，具体详设计图纸 (4)养护期:成活率养护6个月， 日常养护期6个月 | m2 | 3445.413 | 54.96 |  | 189359.9
28.1 | 18GY1-4-2-2T | 三维植被网 |  | m2 | 3445.413 | 32.01 |  | 110287.67
28.2 | 50101160T | 草皮类(护坡喷播草籽) |  | m2 | 3445.413 | 6.38 |  | 21981.73
28.3 | 50102121T | 草坪类(草坪 满铺) 地栽苗成活率养护 日常养护期6个月 坡度＞30°的坡地养护 |  | m2 | 3445.413 | 9.38 |  | 32317.97
28.4 | 50102121T | 草坪类(草坪 满铺) 日常养护期6个月 坡度＞30°的坡地养护 |  | m2 | 3445.413 | 7.19 |  | 24772.52
29 | 040302006014 | 锚杆（索） | (1)锚杆(索)类型、部位:预应力锚索、框架 (2)地层情况:坡积砂质黏性土、强风化砂岩（砂性土）、强风化砂岩（碎块状） (3)浆液种类、强度等级:30MPa的水泥净浆，二次注浆总水泥用量控制60kg/m (4)杆体材料品种、规格、数量:4sφ15.2无粘结钢绞线，L=8m (5)φ6mm螺旋筋加固 | m | 1016 | 195.27 |  | 198394.32
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市尤溪县城关镇尤溪一中学生宿舍楼后崩塌治理工程 | [6 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)钻孔直径、深度:钻孔直径φ180mm，深度8m (7)是否预应力:是
29.1 | 10102123 | 土层锚杆机械钻孔(孔径≤200mm) |  | m | 1016 | 61.55 |  | 62534.8
29.2 | 10102126 | 锚杆有粘结预应力钢绞线 |  | t | 4.474 | 9973.38 |  | 44620.9
29.3 | 10102131T | 锚杆(锚孔二次注浆) |  | m | 1016 | 69.89 |  | 71008.24
29.4 | 10102124T | 锚杆机械钻孔入岩增加费 软岩 孔径在150mm以上、200mm以内 |  | m | 288.385 | 70.14 |  | 20227.32
30 | 040302006015 | 锚杆（索） | (1)锚杆(索)类型、部位:预应力锚索、框架 (2)地层情况:坡积砂质黏性土、强风化砂岩（砂性土）、强风化砂岩（碎块状） (3)浆液种类、强度等级:30MPa的水泥净浆，二次注浆总水泥用量控制60kg/m (4)杆体材料品种、规格、数量:4sφ15.2无粘结钢绞线，L=9m (5)φ6mm螺旋筋加固 (6)钻孔直径、深度:钻孔直径φ180mm，深度9m (7)是否预应力:是 | m | 1314 | 197.15 |  | 259055.1
30.1 | 10102123 | 土层锚杆机械钻孔(孔径≤200mm) |  | m | 1314 | 61.55 |  | 80876.7
30.2 | 10102126 | 锚杆有粘结预应力钢绞线 |  | t | 5.787 | 9973.38 |  | 57715.95
30.3 | 10102131T | 锚杆(锚孔二次注浆) |  | m | 1314 | 69.89 |  | 91835.46
30.4 | 10102124T | 锚杆机械钻孔入岩增加费 软岩 孔径在150mm以上、200mm以内 |  | m | 408.08 | 70.14 |  | 28622.73
31 | 040302006017 | 锚杆（索） | (1)锚杆(索)类型、部位:预应力锚索、框架 (2)地层情况:坡积砂质黏性土、强风化砂岩（砂性土）、强风化砂岩（碎块状） (3)浆液种类、强度等级:30MPa的水泥净浆，二次注浆总水泥用量控制60kg/m (4)杆体材料品种、规格、数量:6sφ15.2无粘结钢绞线，L=12m (5)φ6mm螺旋筋加固 (6)钻孔直径、深度:钻孔直径φ180mm，深度12m (7)是否预应力:是 | m | 492 | 204.95 |  | 100835.4
31.1 | 10102123 | 土层锚杆机械钻孔(孔径≤200mm) |  | m | 492 | 61.55 |  | 30282.6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市尤溪县城关镇尤溪一中学生宿舍楼后崩塌治理工程 | [6 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
31.2 | 10102126 | 锚杆有粘结预应力钢绞线 |  | t | 3.25 | 9973.38 |  | 32413.49
31.3 | 10102131T | 锚杆(锚孔二次注浆) |  | m | 492 | 69.89 |  | 34385.88
31.4 | 10102124T | 锚杆机械钻孔入岩增加费 软岩 孔径在150mm以上、200mm以内 |  | m | 53.52 | 70.14 |  | 3753.89
32 | 040302006016 | 锚杆（索） | (1)锚杆(索)类型、部位:预应力锚索、框架 (2)地层情况:坡积砂质黏性土、强风化砂岩（砂性土）、强风化砂岩（碎块状） (3)浆液种类、强度等级:30MPa的水泥净浆，二次注浆总水泥用量控制60kg/m (4)杆体材料品种、规格、数量:6sφ15.2无粘结钢绞线，L=13m (5)φ6mm螺旋筋加固 (6)钻孔直径、深度:钻孔直径φ180mm，深度13m (7)是否预应力:是 | m | 507 | 206.18 |  | 104533.26
32.1 | 10102123 | 土层锚杆机械钻孔(孔径≤200mm) |  | m | 507 | 61.55 |  | 31205.85
32.2 | 10102126 | 锚杆有粘结预应力钢绞线 |  | t | 3.349 | 9973.38 |  | 33400.85
32.3 | 10102131T | 锚杆(锚孔二次注浆) |  | m | 507 | 69.89 |  | 35434.23
32.4 | 10102124T | 锚杆机械钻孔入岩增加费 软岩 孔径在150mm以上、200mm以内 |  | m | 64.012 | 70.14 |  | 4489.8
33 | 040303024001 | 混凝土其他构件 | (1)名称、部位:锚头封锚 (2)混凝土强度等级:C30预拌混凝土 | m3 | 3.918 | 719.61 |  | 2819.43
33.1 | 40305066T | C30预拌泵送普通混凝土小型构件(地梁、侧石、缘石) |  | m3 |  | 1050.11
33.2 | 10105044 | 其他构件(C20非泵送混凝土 小型构件) |  | m3 | 3.918 | 719.61 |  | 2819.43
34 | 040306001005 | 透水管 | (1)材料品种、规格:φ80mm软式透水管 (2)钻孔直径φ110mm，入土12-18m，外包300g/㎡土工布 | m | 2825 | 80.64 |  | 227808
34.1 | 40307108T | 安装泄水孔(塑料管) |  | m | 2825 | 21 |  | 59325
34.2 | 10102122 | 土层锚杆机械钻孔(孔径≤150mm) |  | m | 2881.1 | 50 |  | 144055
34.3 | 10102124T | 锚杆机械钻孔入岩增加费 软岩 孔径在100mm以上、150mm以内 |  | m | 472.854 | 51.69 |  | 24441.82
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
35 | 041001001001 | 拆除路面 | (1)设备、材料堆场，混泥土面层 (2)20CM | m2 | 505.953 | 25.69 |  | 12997.93
35.1 | 40104003T | 小型机械拆除混凝土类面层( |  | m2 | 505.953 | 25.69 |  | 12997.93
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市尤溪县城关镇尤溪一中学生宿舍楼后崩塌治理工程 | [6 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
无筋 厚20cm以内)
36 | 040203007003 | 水泥混凝土 |  | m2 | 505.953 | 110.49 |  | 55902.75
36.1 | 40203041T | C25水泥预拌非泵送细石混凝土路面(厚度20cm) |  | m2 | 505.953 | 110.49 |  | 55902.75
37 | 040201022011 | 排水沟、截水沟 | (1)操场边坡排水沟修复 (2)断面尺寸:300*300mm (3)C25混凝土排水沟 | m | 48 | 209.84 |  | 10072.32
37.1 | 40501078T | C25现浇预拌非泵送普通混凝土方沟及渠道(壁) |  | m3 | 8.64 | 1165.79 |  | 10072.43
38 | 040201022012 | 排水沟、截水沟 | (1)宿舍后边坡边坡排水沟修复 (2)断面尺寸:300*300mm (3)C25混凝土排水沟 | m | 33.5 | 209.84 |  | 7029.64
38.1 | 40501078T | C25现浇预拌非泵送普通混凝土方沟及渠道(壁) |  | m3 | 6.03 | 1165.79 |  | 7029.71
39 | 050102007001 | 栽植色带 | (1)成活率养护6个月， 日常养护期6个月 (2)红叶石楠球 | m2 | 160.225 | 554.35 |  | 88820.73
39.1 | 50101115T | 栽植灌木（带土球） 土球直径20cm以内 |  | 株 | 2000 | 44.41 |  | 88820
40 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | (1)交通洞墙面 | m2 | 195.655 | 17 |  | 3326.14
40.1 | 10116046 | 拆除墙面装饰层(拆除墙柱面 水泥及混合砂浆面) |  | m2 | 195.655 | 17 |  | 3326.14
41 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | (1)交通洞天棚 | m2 | 102.625 | 22.8 |  | 2339.85
41.1 | 10116060 | 拆除天棚装饰层(拆除天棚面 水泥及混合砂浆面) |  | m2 | 102.625 | 22.8 |  | 2339.85
42 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | (1)交通洞墙面 | m2 | 195.655 | 37.51 |  | 7339.02
42.1 | 10112001 | 内墙面水泥砂浆一般抹灰(12+6mm厚 砖墙、混凝土墙) |  | m2 | 195.655 | 37.51 |  | 7339.02
43 | 011301001001 | 天棚抹灰 | (1)交通洞天棚 | m2 | 102.625 | 31.11 |  | 3192.66
43.1 | 10113001 | 天棚抹灰(水泥砂浆天棚 混凝土面 8mm现浇) |  | m2 | 102.625 | 31.11 |  | 3192.66
44 | 011604001002 | 平面抹灰层拆除 | (1)临时便道办公室 | m2 | 58.636 | 11.29 |  | 662
44.1 | 10116047 | 拆除墙面装饰层(拆除墙柱面 石灰砂浆面) |  | m2 | 58.636 | 11.29 |  | 662
45 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | (1)临时便道办公室 | m2 | 58.636 | 37.51 |  | 2199.44
45.1 | 10112001 | 内墙面水泥砂浆一般抹灰(12+6mm厚 砖墙、混凝土墙) |  | m2 | 58.636 | 37.51 |  | 2199.44
46 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)临时便道办公室恢复 | m2 | 88.466 | 27.86 |  | 2464.66
46.1 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) |  | m2 | 88.466 | 27.86 |  | 2464.66
47 | 040103002022 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:石碴 (2)运距:暂按13km | m3 | 119.842 | 80.95 |  | 9701.21
47.1 | 40101160T | 自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距13km以内) |  | m3 | 119.842 | 80.95 |  | 9701.21
合 计 | [7 empty] | 3630648.21

## 总价措施项目清单与计价表(含分项)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市尤溪县城关镇尤溪一中学生宿舍楼后崩塌治理工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
市政工程
边坡工程
1 | 安全文明施工费 | 3635869 | 2.12 | 77080
2 | 其他总价措施费 | 3635869 | 0.49 | 17816
通用项目
1 | 安全文明施工费 | 206826 | 2.12 | 4385
2 | 其他总价措施费 | 206826 | 0.49 | 1013
合 计 |  |  |  | 100294

## 单价措施项目清单与计价表(含定额)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市尤溪县城关镇尤溪一中学生宿舍楼后崩塌治理工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
边坡工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | (1)挖掘机 | 项 | 1 | 2630.24 |  | 2630.24
1.1 | 10117124 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外) |  | 台次 | 1 | 2630.24 |  | 2630.24
2 | 041101001004 | 墙面脚手架 | (1)墙高:高度10m内 | m2 | 3558.366 | 21.67 |  | 77109.79
2.1 | 40107006 | 钢管脚手架(双排10m以内) |  | m2 | 3558.366 | 21.67 |  | 77109.79
3 | 041101001005 | 墙面脚手架 | (1)墙高:高度5m内 | m2 | 625 | 12.45 |  | 7781.25
3.1 | 40107005 | 钢管脚手架(双排5m以内) |  | m2 | 625 | 12.45 |  | 7781.25
4 | 011702005001 | 基础梁模板 |  | m2 | 1633.218 | 61.08 |  | 99756.96
4.1 | 10117041 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 无底模基础梁、地圈梁) |  | m2 | 1633.218 | 61.08 |  | 99756.96
5 | 011702036001 | 小型构件模板 |  | m2 | 310.64 | 77.23 |  | 23990.73
5.1 | 10117073 | 现浇混凝土胶合板模板(其他构件 小型构件) |  | m2 | 310.64 | 77.23 |  | 23990.73
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
6 | 041106001003 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项
6.1 | 40107063 | 大型机械设备进出场(炮头) |  | 台次 |  | 3013.87
7 | 041101001006 | 墙面脚手架 |  | m2 | 88.466 | 8.79 |  | 777.62
7.1 | 40107003 | 钢管脚手架(单排4m以内) |  | m2 | 88.466 | 8.79 |  | 777.62
合 计 | [7 empty] | 212046.59

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三明市尤溪县城关镇尤溪一中学生宿舍楼后崩塌治理工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 345842
2 | 专业工程暂估价 | 150000 | 施工条件限制，开便道
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 495842 | ——

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：三明市尤溪县城关镇尤溪一中学生宿舍楼后崩塌治理工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 345842
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 345842 |  | ——

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：三明市尤溪县城关镇尤溪一中学生宿舍楼后崩塌治理工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：三明市尤溪县城关镇尤溪一中学生宿舍楼后崩塌治理工程 | [5 empty] | 第1页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 676517.87
二 |  | 材料
1 | 01010120 | 螺纹钢筋 | HRB335Φ16 | t | 3.509 | 3622 | 12709.45
2 | 01010210 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ20以内 | t |  | 3732.5
3 | 01010250 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ14 | t | 3.569 | 3755 | 13402.65
4 | 01010280 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ20 | t | 45.492 | 3649 | 165999.14
5 | 01010290 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ22 | t | 59.006 | 3649 | 215314.65
6 | 01030070 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 238.766 | 8.09 | 1931.62
7 | 01030080 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 340.926 | 8.22 | 2802.41
8 | 01030110 | 镀锌铁丝 | 16# | kg | 235.401 | 8.78 | 2066.82
9 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.277 | 9.75 | 2.7
10 | 01070050 | 有粘结钢绞线 |  | t | 17.872 | 3997 | 71432.79
11 | 01090270 | 圆钢 | Φ8 | t | 21.63 | 3904 | 84443.99
12 | 01090290 | 圆钢 | Ф10 | t | 5.47 | 3904 | 21355.9
13 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 70.219 | 5.044 | 354.18
14 | 02090050 | 塑料薄膜 |  | m2 | 214.838 | 0.41 | 88.08
15 | 02190001 | 尼龙帽 |  | 个 | 313.658 | 0.13 | 40.78
16 | 02270100 | 土工布 |  | m2 | 36.895 | 5.31 | 195.91
17 | 02270110 | 土工布 | 300G | m2 | 887.05 | 5.31 | 4710.24
18 | 02330010 | 草袋 |  | 个 |  | 1.46
19 | 03010160 | 锚钉 | U型 | kg | 1085.994 | 9.93 | 10783.92
20 | 03010440 | 铁钉 |  | kg | 14.251 | 9.93 | 141.51
21 | 03010460 | 铁钉 | Φ50-75 | kg | 0.994 | 9.93 | 9.87
22 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 51.316 | 9.93 | 509.57
23 | 03014950 | 拉杆螺栓 |  | kg | 62.07 | 8.37 | 519.53
24 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 1158.678 | 6.86 | 7948.53
25 | 03130920 | 合金钻头 | Φ10 一字型 | 个 | 40.476 | 5.47 | 221.41
26 | 03210610 | 零星卡具 |  | kg | 248.479 | 5.73 | 1423.79
27 | 03211870 | 三维植被网 |  | m2 | 4303.321 | 14.87 | 63990.38
28 | 03230220 | 锚具 | YJM15-3（含夹片） | 套 | 177.03 | 132.74 | 23498.96
29 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 2316.443 | 0.308 | 713.46
30 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 199740 | 0.335 | 66912.9
31 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 535855.83 | 0.308 | 165043.6
32 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.016 | 200.92 | 3.24
33 | 04030174 | 机制砂 | 用于回填、垫层 | m3 | 169.193 | 86.29 | 14599.62
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：三明市尤溪县城关镇尤溪一中学生宿舍楼后崩塌治理工程 | [5 empty] | 第2页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
34 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 1194.079 | 102.96 | 122942.41
35 | 04050200 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 65.631 | 83.35 | 5470.32
36 | 04050230 | 碎石 | Φ5-25 | m3 | 425.283 | 83.35 | 35447.31
37 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 694.476 | 83.35 | 57884.58
38 | 04050290 | 碎石 | Φ20-40 | m3 | 77.775 | 83.35 | 6482.55
39 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 125318.945 | 0.16 | 20051.03
40 | 04090350 | 粘土 |  | m3 | 116.74 | 37.75 | 4406.94
41 | 04110240 | 小乱毛石 |  | m3 | 343.44 | 56.59 | 19435.27
42 | 04270050 | 混凝土垫块 |  | m3 |  | 484.96 | 0.1
43 | 04270100 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 931.532 | 0.99 | 922.22
44 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 20.32 | 1379 | 28021.76
45 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.792 | 1969 | 1558.8
46 | 05050050 | 胶合板 | 13厚 | m2 | 14.57 | 26.55 | 386.84
47 | 05150001 | 甘蔗板 |  | m2 | 12.424 | 17.7 | 219.9
48 | 13010670 | 内墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 10.28 | 7.38 | 75.86
49 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 180.577 | 1.02 | 184.19
50 | 13030680 | 内墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 24.602 | 7.12 | 175.17
51 | 13310020 | 石油沥青 |  | kg | 119.365 | 2.96 | 353.32
52 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 145.022 | 2.96 | 429.26
53 | 13350210 | 模板嵌缝料 |  | kg | 158.342 | 4.12 | 652.37
54 | 13410030 | 嵌缝料 |  | kg | 31.064 | 4.47 | 138.86
55 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 231.903 | 2.92 | 677.16
56 | 14350610 | 无机盐铝防水剂 |  | kg | 304.785 | 4.68 | 1426.39
57 | 14350690 | 药剂 |  | kg | 18.195 | 21.45 | 390.27
58 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 7003.182 | 3.57 | 25001.36
59 | 17253710 | PVC管 | Φ100 | m | 266.903 | 16.45 | 4390.56
60 | 17254440 | 塑料注浆管 |  | m | 1747.725 | 5.51 | 9629.96
61 | 17270110 | 高压胶管 | Φ20 | m | 3495.45 | 7.57 | 26460.56
62 | 32070010 | 草种籽 |  | kg | 148.842 | 85.47 | 12721.51
63 | 32270001 | 肥料 |  | kg | 8875.384 | 0.44 | 3905.17
64 | 33010580 | 钢直扶梯 |  | kg | 71.879 | 8.41 | 604.5
65 | 33410230 | 支架 |  | kg | 2530.349 | 5.8 | 14676.02
66 | 34050010 | 草板纸 | 80# | 张 | 220.682 | 1.06 | 233.92
67 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 887.569 | 0.648 | 575.23
68 | 34110080 | 水 |  | m3 | 855.849 | 2.82 | 2413.49
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：三明市尤溪县城关镇尤溪一中学生宿舍楼后崩塌治理工程 | [5 empty] | 第3页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
69 | 34110080 | 水 |  | m3 | 1021.415 | 2.82 | 2880.39
70 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 43.871 | 6.19 | 271.56
71 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 1387.834 | 31.13 | 43203.27
72 | 35020010 | 钢管支撑 |  | kg | 5.717 | 6.19 | 35.39
73 | 35020030 | 木支撑 |  | m3 | 4.461 | 2173 | 9692.83
74 | 35020060 | 蝴蝶扣 |  | 个 | 158.823 | 5.31 | 843.35
75 | 35030001 | 底座 |  | 个 | 40.479 | 3.1 | 125.49
76 | 35030070 | 钢管 | Φ48×3.5 | t.月 | 21.535 | 132.74 | 2858.49
77 | 35030100 | 脚手架钢管 |  | kg | 1417.097 | 6.19 | 8771.83
78 | 35030140 | 脚手管(扣)件 |  | 个 | 1979.894 | 6.64 | 13146.49
79 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 2541.238 | 0.24 | 609.9
80 | 35030320 | 竹脚手板 |  | m2 | 397.732 | 7.56 | 3006.86
81 | 35050030 | 安全网 |  | m2 | 116.012 | 7.08 | 821.37
82 | 37090770 | 钢垫板夹板 |  | kg | 1836.715 | 5.75 | 10561.11
83 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 7867.326 | 1 | 7867.33
84 | 49010030 | 其他材料费 |  | % |  | 1
85 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 52135.205 | 1 | 52135.2
86 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 38662.243 | 1 | 38662.24
87 | 49010700 | 回程费 |  | 元 |  | 1
88 | 49011004 | 软式透水管 | φ100 | m | 2881.5 | 10 | 28815
89 | 49011014 | 红叶石楠球 |  | 元 | 2000 | 30 | 60000
90 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 0.017 | 357.102 | 6.19
91 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 1.905 | 270.019 | 514.39
92 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 53.494 | 242.299 | 12961.46
93 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 1.536 | 463.462 | 711.83
94 | 80213470 | 预拌非泵送细石混凝土 | C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 102.708 | 343.61 | 35291.65
95 | 80213525 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 12.435 | 326.33 | 4057.84
96 | 80213530 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 43.991 | 340.69 | 14987.33
97 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm | m3 | 36.99 | 324.37 | 11998.56
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：三明市尤溪县城关镇尤溪一中学生宿舍楼后崩塌治理工程 | [5 empty] | 第4页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
塌落度120-160mm
98 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 1028.554 | 338.82 | 348494.68
99 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 |  | 350.79
100 | 80213685 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 603.043 | 380.23 | 229294.93
101 | 80213765 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 |  | 378.15
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 25.111 | 1457.302 | 36594.53
2 | 99010040 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.6m3 | 台班 | 0.5 | 1801.042 | 900.52
3 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 53.604 | 148.479 | 7959.02
4 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 5.545 | 17.413 | 96.56
5 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 5.545 | 22.996 | 127.52
6 | 99050730 | 插入式混凝土振捣器 |  | 台班 | 3.497 | 8.1 | 28.33
7 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 4.543 | 877.946 | 3988.75
8 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 2.023 | 539.694 | 1091.98
9 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 6.884 | 559.929 | 3854.37
10 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 2.219 | 620.304 | 1376.36
11 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 12.738 | 611.012 | 7783.07
12 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 307.047 | 963.068 | 295707.39
13 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 |  | 1518.324
14 | 99070770 | 平板拖车组 | 装载质量60t | 台班 | 0.5 | 1695.153 | 847.58
15 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.586 | 489.589 | 286.96
16 | 99091170 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力50kN | 台班 | 8.502 | 156.542 | 1330.93
17 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.018 | 971.36 | 17.35
18 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 10.07 | 27.16 | 273.5
19 | 99131000 | 路面铣刨机(停滞) | W1000L | 台班 |  | 295.08
20 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 14.182 | 38.439 | 545.16
21 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 33.648 | 23.676 | 796.66
22 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 19.29 | 23.676 | 456.71
23 | 99230200 | 钢筋切割机 |  | 台班 | 54.028 | 30.74 | 1660.82
24 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 53.643 | 89.46 | 4798.86
25 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 9.656 | 100.916 | 974.41
26 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 11.538 | 594.287 | 6856.88
27 | 99330060 | 风动凿岩机 | 手持式 | 台班 | 13.995 | 11.151 | 156.05
28 | 99330260 | 电动路面破碎机 |  | 台班 | 7.013 | 18.4 | 129.03
29 | 99351250 | 百米钻机 | XY-100 | 台班 | 428.668 | 262.2 | 112396.86
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：三明市尤溪县城关镇尤溪一中学生宿舍楼后崩塌治理工程 | [5 empty] | 第5页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
30 | 99430270 | 内燃空气压缩机 | 排气量6m3/min | 台班 | 7.802 | 381.492 | 2976.32
31 | 99430480 | 千斤顶 | 60T | 台班 | 4.183 | 867.68 | 3629.48
32 | 99440420 | 高压油泵 |  | 台班 | 4.183 | 196.83 | 823.33
33 | 99440690 | 高压泵 | BW-250型 | 台班 | 91.548 | 396.52 | 36300.41
34 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 7588.374 | 1 | 7588.37
35 | 99450740 | 播种机 | 90kW | 台班 | 0.689 | 736 | 507.16