福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2017年修订版—园林绿化工程）

报建编号：3504032502250201

招标项目名称：三明市博物馆海绵化改造

招标项目编号：E3504010401100207001

招标人：三明市园林中心（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建省三明市工程项目管理有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：杨飞舟

招标代理机构编制人：张华金

招标文件编制日期：2025年6月11日

使用说明

- 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年修订版--园林绿化工程）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的园林绿化工程施工招标项目。

- 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

- 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于依法必须进行招标的园林绿化工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

- 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

- 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

- 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

- 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

- 本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）、《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）、《福建省住房和城乡建设厅关于规范园林绿化工程施工招标投标活动有关事项的通知》（闽建筑〔2019〕21号）进行修订。

目    录

第 1 章	招标公告/投标邀请书	6

招标公告	7

第 2 章	投标须知	11

第1节 投标须知前附表	12

投标须知前附表	13

第2节 投标须知	22

投标须知内容修改表	23

第 3 章	评标办法和标准	24

第1节 评标办法和标准数据表	25

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法）	26

第2节 评标办法和标准	30

经评审的最低投标价中标法	31

第 4 章	合同条件及格式	37

第1节 合同协议书	38

第2节 通用合同条款	41

“通用合同条款”内容见《通用本》	41

通用合同条款补正表	42

专用合同条款	43

专用合同条款	43

第1节 合同附件	71

第 5 章	工程量清单及计价	88

第1节 工程量清单	89

第2节 招标控制价	90

第3节 投标报价	91

第4节 工程量清单与计价表格式	93

第 6 章	招标图纸	94

第1节 招标图纸目录	95

第2节 招标图纸	96

第 7 章	技术标准和要求	97

第1节 招标项目概况和说明	98

（一） 工程建设地点的现场自然条件	98

（二） 工程建设地点的现场施工条件	98

（三） 招标项目说明	98

第2节 工程建设技术标准	99

（一） 工程建设标准强制性条文	99

（二） 招标项目使用的其他工程建设技术标准	100

（三） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	100

（一） 现场安全防护设施要求	101

（二） 水土保持与环境要求	101

（三） 文明施工要求	101

（四） 施工机具进场要求	101

第4节  招标人对工程主要材料设备的要求	102

（一） 技术要求	102

（二） 质量要求	102

（三） 参考品牌	103

第5节招标人自行采购的材料设备	104

第6节 其他要求	104

第 8 章	投标文件格式	106

一、投标人基本情况表	109

二、法定代表人资格证明书	110

三、授权委托书	111

四、拟派出项目负责人简要情况表	112

五、拟派出项目技术负责人简要情况表	113

六、项目部施工管理人员到位承诺书	114

七、投标人基本账户信息	115

八、“类似工程业绩”情况表（如有时）	116

九、投标保证金有关单据扫描件	117

十、其他资料（资格文件）	118

一、投标函	121

二、投标函附录	122

三、已标价工程量清单	123

四、其他资料（商务文件）	124

五、其他材料	125

通用本补正数据表	126

# 招标公告/投标邀请书

## 招标公告

1.招标条件

本招标项目三明市博物馆海绵化改造已由三明市发展改革委员会以明发改审批[2025]57号文批准建设，建设单位为三明市园林中心， 建设资金来源海绵城市建设示范城市中央补助资金，招标人为三明市园林中心，委托的招标代理单位为福建省三明市工程项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况和招标范围

2.1.工程建设地点：三明市三元区；

2.2.工程建设规模：三明市博物馆海绵化改造施工，本项目改造面积119280平方米，改造雨水花园、回用蓄水池、雨水罐、生态草沟、增渗式生态草沟、渗沟、沥青路面引流槽、海绵科普等，具体以提供的图纸及工程量清单为准；

2.3.招标范围和内容：

（1）工程类别：（园林绿化工程）；

（2）招标类型：（专业承包）；

（3）招标范围和内容：三明市博物馆海绵化改造施工，本项目改造面积119280平方米，改造雨水花园、回用蓄水池、雨水罐、生态草沟、增渗式生态草沟、渗沟、沥青路面引流槽、海绵科普等，具体以提供的图纸及工程量清单为准；

其中，用于确定项目负责人、技术负责人职称等级的相关数据：

（按照《关于贯彻执行(园林绿化工程建设管理规定)的通知》（闽建办风景〔2018〕11号）中相应规模标准规定的特征描述）；

用于确定类似工程业绩的相关数据：

/。

2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：6238219元；

2.5.工期要求：总工期为180个日历天；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6.标段划分（如果有）：无；

2.7.质量要求：符合国家《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）及现行相关规范合格标准、三明市海绵城市建设工程专项验收实施细则。

3.投标人资格要求及审查办法

3.1.本招标项目要求投标人须具有独立企业法人资格，其工商营业执照经营范围应包括园林绿化施工。

3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于园林绿化专业中级职称。

3.3.本招标项目不接受联合体投标。

3.4.本招标项目应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值。应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为园林绿化类。应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值的，（采用经评审的最低投标价中标法的，投标人的企业季度信用得分不得低于50分）。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省园林绿化施工企业信用评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7.其他资格要求：本项目要求投标人及其法定代表人没有被列入全国法院失信被执行人名单。投标人失信情况查询平台为中国执行信息公开网，网址为http://shixin.court.gov.cn/。投标人需提交查询截图并加盖投标人单位公章。

3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.9.本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

3.10.本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。

4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2025年6月11日 08:00:00至投标截止时间前通过已激活并审核通过的CA登录到三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5.评标办法

本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法。

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：投标截止时间之前到账。

6.2.投标保证金提交的金额：壹拾贰万元人民币。

6.3.投标保证金提交的方式：具体详见投标须知前附表第19项。

7.投标文件的递交

7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年7月2日 09:00，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）递交电子投标文件；

7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、 三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）上发布。

9.联系方式

招标人：三明市园林中心

地址：三明市麒麟新村1幢，邮编：365001

电子邮箱:/

电话：0598-8248396，传真：/

联系人：林先生

招标代理机构：福建省三明市工程项目管理有限公司

地址：三明市工业中路96号3层，邮编：365001

电子邮箱:1844094739@qq.com

电话：0598-8592036，传真：/

联系人：小李

公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网

网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/

联系电话：18065792873 、0512-58173200、400-850-3300

招投标监督机构名称：三明市住房和城乡建设局

地址：三明市三元区新市中路208号

联系电话：0598-8594849

公共资源交易中心名称：三明市公共资源交易中心

地址：三明市三元区江滨北路11号（碧湖）

联系电话：0598-8953870

# 投标须知

## 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：三明市园林中心 地址：三明市麒麟新村1幢 联系人：林工 电话：0598-8248396，传真：/ 电子邮箱：/ 招标代理机构：福建省三明市工程项目管理有限公司 地址：三明市三元区工业中路96号三楼 联系人：小李 电话：0598-8592036，传真：/ 电子邮箱：1844094739@qq.com |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：三明市博物馆海绵化改造 报建编号：3504032502250201 招标项目编号：E3504010401100207001 标段名称（如果有）：三明市博物馆海绵化改造 标段编号（如果有）：E3504010401100207001001 招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：1 招标人最多允许投标人中标的标段数量：1 |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：海绵城市建设示范城市中央补助资金 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |
|  | 1.4 | 工程建设地点 | 三明市三元区 |
|  | 1.5 | 工程建设规模 | 三明市博物馆海绵化改造施工造价约为6238219元，具体以提供的图纸及工程量清单为准 |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 三明市博物馆海绵化改造施工，本项目改造面积119280平方米，改造雨水花园、回用蓄水池、雨水罐、生态草沟、增渗式生态草沟、渗沟、沥青路面引流槽、海绵科普等具体以提供的图纸及工程量清单为准； |
|  | 1.7 /21.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网 网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/ 联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300 公共资源交易中心名称：三明市公共资源交易中心 地址：三明市三元区江滨北路11号（碧湖） 联系电话：0598-8953870 |
|  | 1.8 | 电子招投标基本要求 | 1、电子投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件(福建版) 。 2、电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：18965312309、0512-58173200、400-850-3300。 3、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。 4、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。 |
|  | 2.1 | 计划工期 | 总工期为180日历天；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / |
|  | 2.2 | 质量要求 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）及现行相关规范合格标准、三明市海绵城市建设工程专项验收实施细则 |
|  | 2.3 | 合同价格形式 | 固定单价合同 |
|  | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
|  | 4.1 /4.2 | 合格投标人资格条件 | 1．本招标项目要求投标人须具有独立企业法人资格，其工商营业执照经营范围应包括园林绿化施工。 2．投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于园林绿化专业 中 级职称。拟派出项目负责人必须为本企业在岗人员。 3．本招标项目不接受联合体投标。本招标项目应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值。应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为园林绿化类。应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值的，采用经评审的最低投标价中标法的，投标人的企业季度信用得分不得低于50分） 注：①在每季度首月10日后开标的招标工程使用的信用综合评价分值，应为投标人在上季度园林绿化类的信用综合评价日平均分值（下称“企业季度信用得分”）。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省园林绿化施工企业信用评价系统（下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（园林绿化）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统已登记企业信息（含企业名称和统一社会信用代码）但尚未其公布企业季度信用得分的投标人，采用简易评标法的，其企业季度信用得分以35确定；采用经评审的最低投标价中标法，其企业季度信用得分以50分确定。 ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。 4．投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：/完成的并经竣工验收合格的/。 5．其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
|  | 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2025年6月16日 11:30:00 |
|  | 11 | 分包 | ☑不允许 □允许，允许分包内容：/ 接受分包的第三人资格要求：/ |
|  | 12 | 偏离 | ☑不允许 □允许，允许偏离范围和幅度：/ |
|  | 14.1 /21.3 | 投标截止时间 | 2025年7月2日 09:00:00 |
|  | 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历天。 |
|  | 18.1/ 18.2.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：壹拾贰万元人民币； 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列①、②、③、④、⑥、⑦形式提交 ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号） ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。 投标保证金银行帐号： 开户银行：福建三明农村商业银行股份有限公司列东支行 帐户名称：三明市公共资源交易中心 帐 号：903021102001000004520700001288 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：根据明建[2019]30号文的规定：银行保函应是建筑业企业基本账户所在银行或有资格的银行业金融机构出具的保函（有资格的银行业金融机构，是指依法设立、获得银行业监督管理机构许可开展保函业务、营业地在本市的金融机构，包括各商业银行的分行、支行，不包括银行分理处、储蓄所），同时执行闽建筑〔2020〕8号文。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：有资格的专业担保机构出具的保函。按明建〔2019〕30号文、明建〔2021〕35号文和闽建筑〔2020〕8号文规定执行。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案，保险人应当承诺在收到被保险人书面赔付通知后7日内无条件先行赔付）：按明建〔2019〕30号文规定执行（保险机构是指经银保监会批准可以从事保证保险业务的保险公司”，同时执行闽建筑〔2020〕8号文 。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。 ⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：根据三明市住房和城乡建设局《关于规范我市房建和市政基础设施工程保证金缴纳方式及试行年度投标保证金制度的通知》（明建〔2019〕30号）的要求规定交存年度投标保证金。使用年度投标保证金的投标人，应在资格审查文件中提供“收讫证明”加盖电子印章形式随同电子投标文件一起递交，在开标前无需提交加盖公章的纸质复印件。 ⑦按《福建省发展和改革委员会等5部门关于印发保障各类经营主体平等参与招投标竞争九条措施的通知》闽发改规〔2023〕7号文件的规定：依法必须招标且招标标的金额在1000万元以下（含1000万元）的政府投资项目，免于收取无失信记录企业投标保证金。投标人应按招标文件要求提供免缴投标保证金承诺函（格式自拟），作为资格文件的组成部分，并上传无失信记录证明材料(注:资格审查阶段信用中国、全国企业信用信息公示系统查询的截图)。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应以电子投标保函形式提交，不接受纸质投标保函。电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险公司开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效； ③根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》（闽建筑函〔2021〕1号）规定：投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，还应满足以下要求：（1）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（2）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件，作为资格文件的组成部分。（3）“到账证明”格式可采用本项目招标文件提供的格式。④投标保证金有效期：与投标有效期一致。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
|  | 19.1 | 备选投标方案 | 招标人不接受投标人提交备选投标方案。 |
|  | 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件：要求提交； 商务文件：要求提交； 其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：（1）符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》；投标文件的份数和具体要求：一份加密的.SMTF格式投标文件上传到企业业务系统中；（2）XML电子文档应当包含：软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等（已标价工程量清单XML电子文档所记录的在招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息无需公布）。注：中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件正本1份，副本3份并加盖公章。 |
|  | 20.5 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-3300、18065792873 投标文件编制和加密要求： 网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”， 未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。 |
|  | 21.5/21.6 | 投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 | 提交时间：2025年7月2日 09:00:00前 提交地点：/ 密封要求： 投标人应将投标人名称变更证明材料原件扫描件在电子投标文件提供，以便招标人核对其建筑施工企业信用综合评价分值。逾期提交或未按要求提交的，投标人自行承担因投标人名称变更导致的建筑施工企业信用综合评价分值查询结果不正确的责任。 |
|  | 22.1 | 开标时间 | 开标时间：2025年7月2日 09:00:00 |
|  | 22.2 | 投标文件解密方式 | 电子交易平台按以下程序进行开标： （1）加密检查：开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态； （2）电子投标文件解密：投标人应网上在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人开始在线解密。投标人应在开始解密时间起30分钟内网上在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效； （3）开标：解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容； （4）开标结束：开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
|  | 22.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | （1）若因投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行； （2）若因招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； （3）若因交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。 |
|  | 23.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人。 2、技术、经济等方面专家的确定方式： 从福建省综合评标专家库抽取 |
|  | 25.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法 |
|  | 25.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在半个小时内回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 |
|  | 25.3 /26.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否，推荐的中标候选人数：3个 |
|  | 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：为中标合同价的10％ 履约担保形式：投标人可以选择现金（电汇、银行转账）或银行保函或工程保证保险或担保保函“明建〔2019〕30号”的形式，中标通知书发出后20天内提交招标人 履约担保期限：与施工工期相同。 |
|  | 30.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后10天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
|  | 33.3 | 监管部门 | 部门或机构名称：三明市住房和城乡建设局 地点：三明市三元区新市中路208号 电话：0598-8594849 |
|  | 34.2 | 其他 | 1、投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表第12项规定的时间前以书面、具名的形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。 2、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 3、招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于3家的，不得开标；招标人应当重新招标。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，制作记录并复印一份给异议人。投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前暂停招标投标活动。 4、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在招标文件规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分进行赔偿。 5、投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全的应及时提出。 6、投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 被投诉人应按照监督部门的要求，履行招投标过程中应尽的义务，如实、及时和完整地提供需要调查的资料。否则招标人有权没收其投标保证金，取消其中标资格。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。 7、投标人及其利害关系人按《实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四规定事项向招投标监管部门提出的投诉，应当提供招标人的异议答复复印件。未提供招标人异议答复复印件，或已向招标人提出异议但招标人尚未答复前，或没有明确请求或必要证明材料的投诉，招投标监管部门可不予受理；对部分有必要证明材料的投诉，招投标监管部门可对有必要证明材料的部分予以受理，对没有必要证明材料的部分不予受理，并在投诉不予受理通知书中明确不予受理的内容及理由。 |

## 投标须知

“投标须知”内容见《通用本》

### 投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |

# 评标办法和标准

说   明

本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、简易评标法两种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。

## 评标办法和标准数据表

说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。

### 评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1 | K的取值区间 | 本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。 |
|  | 2.2 | 评标基准价计算取值范围及评标基准价 | 评标基准价计算公式：(B-暂列金额-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。 1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。 2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。 3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。 |
|  | 2.2 | 随机抽取方式和程序 | 随机抽取方式：a a、由电子交易平台随机抽取； b、开标现场随机抽球方式，具体程序：/； c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：/。 |
|  | 2.3 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值=¦Ai-评标基准价¦。其中，Ai 为各投标人的报价。 |
|  | 3.1.6 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人1人，职称：中级，专业：园林绿化。拟派出项目负责人须附上其职称证书、身份证和毕业证书（如需）等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目负责人必须为本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的职称证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 2、项目技术负责人1人，职称：中级，专业：园林绿化。拟派出项目技术负责人须附上其（职称证书、毕业证书（如需））等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的职称证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 3、其他施工现场管理人员的资格和人数要求： 其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于闽建办风景【2018】11号文要求关于项目施工管理人员配备的要求。 4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工现场管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理： a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工现场管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。 |
|  | 3.1.7 | 投标人的“类似工程业绩”要求 | 1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告（或投标邀请书发出）之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告（或投标邀请书发出）之日）完成的并经竣工验收合格的/。 2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明材料是指：/。 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 （3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 3、投标人提供的业绩，必须是通过福建省园林绿化施工企业信用评价系统查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。 4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 |
|  | 6.1.1 | 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价 | 无 |
|  | 6.1.2 | 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用 | 无 |
|  | 6.1.4 | 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价 | 无 |

有效投标人对应的信用系数

（适用于经评审的最低投标价中标法）

| 序号 | 招标控制价 | 投标人的企业季度信用得分排序 | 对应的 信用系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3000万元及以上 | 第1位 | 0.9985 | 1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。 2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。 |
|  |  | 第2位 | 0.999 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 2 | 800万元及以上且不足3000万元 | 第1位 | 0.999 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9994 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 3 | 800万元以下 | 第1位 | 0.9995 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9997 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9999 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |

## 评标办法和标准

### 经评审的最低投标价中标法

  - 评标程序

    - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对资格文件进行评审；

        - 对商务文件进行初步评审；

        - 对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；

        - 对商务文件进行详细评审；

        - 推荐中标候选人；

        - 提交评标报告。

    - 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

  - 评标前的准备工作

    - K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。

    - 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单：

1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。

2、投标人数量多于50家时：

（1）当招标控制价<800万元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；

（2）当800万元≤招标控制价<3000万元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；

（3）当招标控制价≥3000万元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。

具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。

    - 确定进入评审的投标人名单。

评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。

    - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

    - 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

  - 资格文件评审办法和标准

    - 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

      - 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

      - 关键内容字迹模糊、无法辨认的；

      - 未按招标文件规定提交了投标保证金；

      - 不具备合格有效的企业法人营业执照；

      - 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

      - 拟派出的项目负责人、项目技术负责人、其他施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

      - 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；

      - 企业营业执照上的单位名称和投标人名称不一致；

      - 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

      - 应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于50分；

      - 已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息的，或记录的软硬件信息不符合投标须知第20.7款规定的，或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；

      - 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；

      - 不符合招标文件规定的其他资格条件。

  - 商务文件初步评审办法和标准

    - 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：

4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；

4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；

4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；

4.1.6 投标总价高于招标控制价；

4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；

4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；

4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；

4.1.10 附有招标文件规定的不能接受的条件；

4.1.11 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

  - 商务文件算术性修正和细微偏差补正

    - 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：

5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。

    - 细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

5.3 按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

  - 商务文件详细评审办法和标准

    - 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；

6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；

6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；

6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；

6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；

6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；

7. 推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过福建省园林绿化施工企业信用评价系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整、不准确的，应当否决其投标。

上述所称的企业信息为投标人的企业名称、统一社会信用代码；上述所称的相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人和项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业、职称类型。

（2）通过全国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（3）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

7.2进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高，若上述两项均相同时，由招标人随机抽取。

7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

8.提交评标报告

8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

9.附则

9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。

9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。

# 合同条件及格式

本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

  - 合同协议书

发包人（全称）：三明市园林中心 

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就三明市博物馆海绵化改造及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：三明市博物馆海绵化改造。

2.工程地点：三明市三元区 。

3.工程立项批准文号：      。

4.资金来源：海绵城市建设示范城市中央补助资金    。

5.工程内容：三明市博物馆海绵化改造，具体以提供的图纸及工程量清单为准。

6.工程承包范围：三明市博物馆海绵化改造施工，本项目包含海绵化园建工程、海绵化种植工程、海绵化管网工程、海绵化浇灌工程等具体以提供的图纸及工程量清单为准 。

二、合同工期

计划开工日期： 年月日。

计划竣工日期： 年月日。

工期总日历天数：180天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）及现行相关规范合格标准、三明市海绵城市建设工程专项验收实施细则。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）          (¥            元)

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：采用固定单价合同形式

五、项目负责人

承包人项目负责人：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于  2025年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在   三明市园林中心    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自   合同双方签字盖章后    生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                              （签字）

组织机构代码：                  组织机构代码：  

地  址：                地  址：  

邮政编码：                邮政编码：

法定代表人：                      法定代表人：      

委托代理人：                      委托代理人：

电  话：              电  话：

传  真：              传  真：  

电子信箱：                            电子信箱：

开户银行：              开户银行：

账  号：                  账  号：

  - 通用合同条款

- “通用合同条款”内容见《通用本》

- 通用合同条款补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用合同条款内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |

专用合同条款

- 专用合同条款

- 专用合同条款

一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： 投标文件中的承诺书、商务文件、报价文件及澄清修改通知，以及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                   ；

资质类别和等级：                             ；

联系电话：                                   ；

电子信箱：                                   ；

通信地址：                                   。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                                  ；

资质类别和等级：                                            ；

联系电话：                                                  ；

电子信箱：                                                  ；

通信地址：                                                  ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 施工场地或附近实施与工程有关的工作提供满足办公条件的场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.9 永久占地包括： 为完成合同工程需永久占用的土地，详见施工图。

1.1.3.10 临时占地包括： 为完成合同工程需临时占用的土地，详见施工图。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》等，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等等 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准、以及相应的规范、规程等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：   /       ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /        。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 按通用合同条款  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(l）合同协议书；(2）中标通知书；（3）本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；(4）投标函及投标函附录（如果有）；(5）专用合同条款及其附件；(6）通用合同条款；(7）技术标准和要求；(8）图纸；(9）已标价工程量清单或预算书；(10）其他合同文件（双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分）。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：双方签订合同后7天内向承包人提供图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：4套    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：与招标有关的完整施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：按照发包人及招标文件要求，施工单位编制施工组织设计、施工总进度计划、施工用电计划、安全施工方案等专项施工方案及其它与施工、施工监理有关的报备文件等,并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人；

承包人提供的文件的期限为：在签订合同协议书之日起7天内提交监理人，并由监理人报送发包人    ；

承包人提供的文件的数量为：    3套              ；

承包人提供的文件的形式为： 按监理人要求提供书面文件和电子文件 ；

发包人审批承包人文件的期限：按通用合同条款。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：中标通知书下发后10日内进行图纸会审和设计交底。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在   7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                          ；

发包人指定的接收人为：                                。

承包人接收文件的地点：                                ；

承包人指定的接收人为：                                。

监理人接收文件的地点：                                ；

监理人指定的接收人为：                                。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人在订立合同前已经勘察施工现场并合理预见工程所需的进出施工现场的方式、手段、路径等，应为其所需要的专用和临时道路包括进场道路的通行权，承包人承担全部费用和开支（包括相关手续的申请和办理）。承包人还应自担风险和费用，取得为工程目的可能需要的现场以外的任何附加设施   。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 承包人应自行办理相关批准手续，发生费用由承包人自行承担 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，承包人承担相应费用。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量清单存在缺项、漏项。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                                     ；

身份证号：                                                     ；

职    务：                                                     ；

联系电话：                                                     ；

电子信箱：                                                     ；

通信地址：                                                     。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、确认承包人提出的顺延工期的签证；2、对发生不可抗力造成工程无法施工的处置；3、设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；4、工程竣工验收报告的确认；5、工程预付款和进度款的审批；6、处理和协调外部施工条件；7、代表发包人行使合同约定的其他权利和义务。。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用合同条款。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用合同条款。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：/。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：满足竣工验收、竣工结算、工程管理及城建档案管理要求。施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件及所有工程技术资料。上述文件的原始材料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按相关规定装订成册。上述竣工工程资料应当在合同规定的验收完成后60天内提交给甲方，乙方若未按时交付工程竣工资料，甲方可不予拨付工程结算款。

承包人需要提交的竣工资料套数：全套相关资料一式伍份。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收完成后60天内提供。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务：

1、中标通知书发出后3天内主动与发包方联系进行维护维修工作交底及工程量核对。

2、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明，发生的费用自理。

3、办公、生活房屋及设施自理，其费用已包含在合同总价中。

4、办理的有关施工场地交通、环卫、施工噪音和夜间施工管理手续，如因此导致的费用（包括罚款）由承包人承担。

5、工程竣工验收前未交发包人之前，承包人负责已完成工程成品保护，承包人保护期间发生损坏，承包人出资修复。

6、施工场地周围地下管线和文物保护建筑，古树名木的保护：地下管线处理的有关费用已经在工程预算中考虑，合同总价中已包括。文物保护建筑、古树名木的保护根据现场具体情况，由承包人制订措施，报发包人（或监理）审批，若由此产生的费用由发包人承担。

7、施工场地清洁卫生：按项目所在地有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行，交工前，承包人需将自身的人员及材料设备清退出场并打扫干净。本工程所有工地土方按规定堆放，场地道路、场地排水排污附属施工等。均由承包人自行负责实施，施工费用均包括在工程总造价中。本工程的施工过程中发生的各项清理费用，临时性收费，临时性占用场地费、临时设施费用和不可预见费用，均包括在合同总价内。如不按发包人或监理工程师的要求及时完成清理，发包人有权雇请他人完成，因此发生的一切费用从工程款中扣除。

8、双方约定的承包人应做的其他工作：A承包人承担场地产生的治安、环保卫生、计生、外来人员暂住手续等工作和相关费用。B本工程施工的供电变电压器、供水源头设施的管理、维护均由承包人指定的专业技术人员负责，并做好防雷电、防火的安全防护工作。若因承包人原因发生任何事故，均由承包人负责；承包人应办理好满足施工需要容量的供电线路供施工时使用，使用过程中的费用由承包人承担。

9、清理的淤积物必须及时清理外运，运输过程应做好封闭措施，禁止滴、洒、漏现象，若没有按要求做好环境卫生保洁工作，出现被市容环境管理部门处罚或扣留运输车辆及工具等事件的，由承包人自行承担责任 。

10、承包人应不拖欠农民工工资，维护农民工合法权益，同时按照《国务院关于解决农民工问题的若干意见》（国发[2006]5号）、《福建省人民政府贯彻国务院关于解决农民工问题的若干意见的通知》（闽政[2006]14号）等文件的规定进行农民工工资支付。若有拖欠，发包人有权从应付给承包人的工程款或履约担保中直接代予支付，并要求承包人按拖欠工资额的2倍向发包人支付违约金。

11、承包人应按《关于规范建筑工程文明施工管理的若干实施意见》做好本项目的文明施工管理，其费用已包含在安全文明施工措施费中。

12、承包人应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任；

13、承包人应按闽劳社文[2007]254号文件精神，在施工前及时办理农民工工伤保险，其费用已包含在劳保费用中。

14、在施工过程中，若因特殊原因造成本工程停建、缓建、甩项或规模减小，则双方就已实际发生的工程量进行结算，发包人不另外承担违约责任。

15、发包人有权根据项目实际情况对工程项目或工程量做调整，承包人应无条件接受，合同价款按实结算。

16、本工程施工时，采购的主材（设备）必须事先得到发包人及监理单位批准后方可使用，若未经批准擅自进场每发生一次罚5000元,多次累加,现金缴款，若承包人不予执行，发包人直接从承包人的工程款中扣除,同时承包人承担由此产生的责任和损失。

17、根据《建设工程安全生产管理条例》和《建筑施工安全检查标准》，发包人或上级行政主管部门对承包人的安全文明施工进行检查，承包人应无条件接受并服从。安全文明施工检查中二次以上被省、市、区建设行政主管部门发现问题未整改或被媒体曝光存在问题的，每发生一次承包人向发包人支付违约金5000元,多次累加,现金缴款，若承包人不予执行，发包人直接从承包人的工程款中扣除。

19、根据《福建省大气污染防治条例》和《三明市城市扬尘污染防治条例》等规定，承包人应自觉履行扬尘污染防治义务，做好扬尘污染防治措施，其费用以包含在合同价中，发包人不再另行支付。承包人应无条件接受发包人或上级行政主管部门检查，检查中二次以上被省、市、区行政主管部门发现问题未整改或被媒体曝光存在问题的，每发生一次承包人向发包人支付违约金5000元,多次累加,现金缴款，若承包人不予执行，发包人直接从承包人的工程款中扣除。

20、在施工过程中被环境综合整治指挥部通报的企业，一次罚5000元,多次累加,现金缴款，若承包人不予执行，发包人直接从承包人的工程款中扣除。

21、工程施工所需的所有设施、器械及施工期间的水、电费用等一切费用全部由承包人承担。承包人负责借电或自备发电机组用于施工，并满足施工需要；场外施工通道，由承包人自行协调解决，发包人不另提供。

22、承包人应在工程竣工后90天内向甲方提交竣工验收申请，承包人若未按时提交工程竣工验收申请资料，发包人可不予拨付工程款。

23、本合同发包价下浮率为  %，该下浮率已综合考虑了交叉施工配合、供电供水、场外施工便道、赶工等由承包人负担的费用。24、工程完成移交前，按《三明市城市绿化养护考核细则（修编）》（明园综字〔2017〕74号）、《三明市行道树养护管理考核细则》、《三明市区城市绿地养护管理奖惩规定（试行）》（明园综字〔2020〕74号）（附后）对工程范围内绿化植被进行施工养护管理，接受发包人监督考核，按通知要求及时整改，否则发包人可另行委托队伍整改，整改产生费用双倍向承包人追偿。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                                                     ；

身份证号：                                                     ；

建造师执业资格等级：                                           ；

建造师注册证书号：                                             ；

建造师执业印章号：                                             ；

安全生产考核合格证书号：                                       ；

联系电话：                                                     ；

电子信箱：                                                     ；

通信地址：                                                     ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：代表承包人负责履行合同，负责项目的总协调，包括工程进度、安全文明施工、质量控制等。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：在工程施工组织管理的全过程中做到坚守施工现场，每人每月在现场时间不少于22日历天，在每月末向发包人提供出勤证明文件并经发包人现场代表签字确认，无论因公或因私导致出勤时间不足22天的，发包人可按500元/天的标准在进度款或决算款中扣除。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目负责人，且承包人应向发包人支付5万元的违约金，延误的工期由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每次从总工程款中扣除2000元作为违约金；经查超过三次不在岗，发包人有权要求承包人更换项目负责人。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：更换项目负责人每人次向发包人缴纳10万元人民币的违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权取消承包人中标资格或终止合同，其全部责任和损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

和施工组织设计同时提交。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权取消承包人中标资格或终止合同，其全部责任和损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换技术负责人罚款每人次10万元人民币；更换其他管理人员罚款每人次3万元人民币。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人次从总工程款中扣除1000元作为违约金；经查超过三次不在岗，发包人有权要求承包人更换主要施工管理人员。

3.3.6承包人调换投标文件中承诺的项目负责人及主要技术人员、更换投标文件中承诺使用的机械设备的，应当经发包人同意，调换后的项目负责人及主要技术人员的资格、业绩和信誉，或者更换后的机械设备的性能、规格和数量不得低于投标文件中承诺的条件。

若承包人不能按期组织人员到位，则发包人有权参照以上标准向承包人收取违约金，并责令承包人履行承诺，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格或终止合同，其全部责任和损失由承包人承担。

上述承包人向发包人交纳的赔偿金或因违约赔偿发包人损失的，由发包人从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约担保中支取。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：  /  。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许分包。

其他关于分包的约定： /。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：     /    。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   是   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：中标通知书发出后20天内，承包人应以现金或不可撤销见索即付的银行保函或工程保证保险的方式按工程合同价的10%向发包人提交履约保证金，担保期限至工程竣工验收合格通过后14天。履约担保金于项目竣工验收合格并经结算审核后28个日历天内无息退还。逾期未提交，视同投标人放弃中标资格并承担相应的违约责任。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同约定的条款执行。

关于监理人的监理权限：按监理合同约定的条款执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

由承包人提供，所发生的费用由承包人在投标报价中考虑。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                                     ；

职    务：                                                     ；

监理工程师执业资格证书号：                                     ；

联系电话：                                                     ；

电子信箱：                                                     ；

通信地址：                                                     ；

关于监理人的其他约定：按发包人与监理人签订的《建设工程委托监理合同》及发包人的书面授权文件执行。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： 按通用条款4.4有关规定执行；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，质量达到合格标准。

关于工程奖项的约定：  无  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和和必要的影像资料备查。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：1、承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

2、安全防护措施费用已包含在合同价款中。

3、承包人应当加强建筑工程安全生产、文明施工管理，做好安全防护、文明施工措施费的使用管理。

4、承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用，编制安全防护、文明施工措施费用，并计入合同价。承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用。

5、承包人发生重大安全（重伤以上）责任事故，由承包人自行承担相应事故的所有责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应根据现场情况做好对周边建筑物、行人、车辆等的防护措施，承担施工过程中所有安全责任和治安保卫费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应收到中标通知书后7天内制定《施工场地治安管理计划和突发治安事件应急预案》，并报送监理人审批后执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人的文明施工责任包括但不限于采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐；同时承包人应严格执行《建设工程安全文明工地标准》和三明市有关政府行政管理部门制定或针对安全文明的相关规定。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。因承包人违反有关安全生产、文明施工和城市管理的规定而发生的费用和罚款由承包人承担。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）施工方案； （2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施；（4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订之日起7天内提交监理人，并由监理人报送发包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 按合同通用条款规定执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按合同通用条款规定执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应按施工组织设计约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人应按照施工组织设计约定的期限。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按合同通用条款规定执行。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按合同通用条款规定执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：1、若由于承包人的责任，造成工期延误，发包人按每延误一天2000元的标准向承包人收取违约金。违约金限额为签约合同价的5％，违约金超过5%的，发包人有权单方解除合同，由此产生的一切损失及后果由承包人自行承担；

2、因工期延误导致实际进度与施工计划进度不符的，承包人应修订施工进度计划并提交发包人和监理人批准，若造成的工期延误使实际进度滞后施工计划进度30%以上的，发包人有权终止合同，且承包人应按履约保证金数额向发包人赔偿；

3、因承包人原因影响其它工程施工，造成其它工程工期延误，由此所引起的其它工程工期延误违约金，由承包人一并承担；

4、延误工期违约金由发包人直接从承包人的工程款中扣除。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的5％。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

(1)地质情况与地质报告有较大出入；

(2)出现地下文物；

(3)承包人不可预见的其它情况。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- 国家强制规定不允许室外作业的高温天气或大雾    ；

- 不可抗力为烈度7度以上地震，按三明市地震部门公布为准；

- 日降雨量60ｍｍ以上暴雨，按三明市气象部门公布为准     ；

- 8级以上（不含8级）台风，按三明市气象部门公布为准。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    无      。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料设备经检验合格后，承包人予以接收，保管费用由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：由监理人制定样品清单。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担相应费用。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人提供。

施工现场需要配备的试验设备：符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

施工现场需要具备的其他试验条件：应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：施工中发生工程方案变更或现场签证引起价款调整，承包人应按照发包人要求无条件进行变更施工。在施工过程不论何种原因，预计工程量清单内的单个项目工程量可能发生增加，承包人必须征得发包人书面认可后方可施工，否则增量部分由承包方自行承担。在获得发包人书面认可后按下列变更程序及估价原则执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

关于变更估价的约定: 1、工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目特征相同的，按投标报价的综合单价计算；2、新增工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目特征相类似的，综合单价参照类似项目的综合单价结算；3、工程量清单外的项目，能够套用福建省现行定额的按招标控制价评审说明规定套定额，并按中标优惠率下浮；4、工程量清单外的项目，又不能套用福建省现行定额的新增项目采用询价形式（包含管理费、利润、税费等各种费用），由承包人提出，报监理人审核，经发包人确认后执行，结算时询价单价不再下浮优惠 。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按合同通用条款规定执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按合同通用条款规定执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /   种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /   种方式确定。

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目。

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金归发包人所有，按发包人要求使用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：    /      。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  5  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  5  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  5  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  5  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：  本工程合同在执行期间钢材价格风险承包幅度控制在±5％以内，主要材料水泥、商品砼风险承包幅度控制在±10％以内（计算基数以控制价水泥、商品砼、钢材材料单价为准）；涨（跌）幅度在上述幅度内的其价差由承包人承担或受益，发包人对其价差不进行调整；涨（跌）幅度超过上述幅度时，须经承包人、监理人与发包人三方签证确认后仅对涨（跌）幅度超过上述幅度以外的部分进行价差调整，价差调整只计差价和税金，不计取其它费用；水泥、商品砼、钢材以外所有材料进行中标单价包干，在合同实施期间不因市场、政策变化因素而变动。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：本工程采用固定单价合同方式，单价按招标控制价及下浮比例进行结算，工程量按实结算。除了按本专用条款第10.4.1 变更估价原则中约定予以调整的情况除外，综合单价不予调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：风险费用已包含在合同价格中。

2、总价合同：/

3、其他价格方式：/   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同总价的（扣除暂列金额、暂估价）15%。

预付款支付期限：总监签发开工令7天内支付，中标单位需先提供同等金额保函。

预付款扣回的方式：预付款在工程款支付过程中同步按完成工程量等比例扣回，当完成工程量达70%以上，在本次工程款支付中一次性扣回余下预付款。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：

1.计价计量规范:

1.1	《福建省建设工程造价管理总站关于实施国家2013版建设工程工程量清单计价与计量规范有关事项的通知》（闽建价[2016]9号）；

1.2	《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其各专业工程工程量清单计算规范（GB50854～50862-2013）；

......

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：/。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：不适用。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：不适用。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：无。

12.4 工程进度款支付：

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：1、1、承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工作量报表、进度款申请单、产品合格证明、下月施工进度计划等有关资料，监理人收到相关资料后，应在7天内审核后报送发包人，发包人收到相关资料后，完成审批并签发进度款支付证书，在进度款支付证书签发并通过海绵中心审查且财政资金到位后14天内，按完成工作量的80%支付月份进度款；2、工程竣工验收合格并通过海绵专项验收合格后28天内承包人向发包人和监理人提交竣工结算申请单及完整的结算和竣工资料，监理人在收到相关资料后14天完成审核并报送发包人，发包人在收到监理人的相关资料后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书，发包人在签发竣工付款证书且财政资金到位后的14天内，向承包人支付至已完成工程合同价款的80%（因绿化种植工程存在半年成活养护、半年日常养护，工程竣工验收时该工作内容尚未实施，需扣除绿化养护金额，具体费用以监理审核价款为准）；3、待本工程结算资料经结算审核且财政资金到位后14天内，发包人支付至经审核确认的工程结算价款的97%（需扣除绿化养护工程金额，具体以监理审核金额为准）；4、剩余3%为保修金及所扣除的绿化养护工程金额，至保修期满且财政资金到位后28日内支付。

除上述约定外承包人尚应严格格遵守《三明市财政局关于加强市级财政投资项目预决（结）算评审管理工作的通知》（明财办[2014]17号）、《财政投资评审管理规定》（财建[2009]648号）、《关于进一步加强财政投资评审工作的指导意见》（闽财建[2013]27号）、《关于转发<基本建设财务管理规定>的通知》（明财建[2013]41号）等文件相关规定。若由于承包人原因不能按时办理竣工各项手续及结算工作，造成无法结算时由承包人承担全部责任。

承包人申请工程款时，应提交同等金额的正式税务发票，否则发包人有权不支付工程款。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按监理人批准的格式  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 单价合同的进度付款申请单，按照第12.4.1项〔付款周期〕约定的时间向监理人提交，并附上工程量报表和有关资料 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： /   。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  / 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 按通用合同条款执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按合同通用条款规定执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按每天2000元支付违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 按合同通用条款规定执行

（1）单机无负荷试车费用由   承包人   承担；

（2）无负荷联动试车费用由   承包人   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  按合同通用条款规定执行 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内承包人的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后60天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单。

竣工结算申请单应包括的内容：按合同通用条款规定执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：/。

发包人完成竣工付款的期限：/。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按合同通用条款规定执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 捌份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后14天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：根据上级主管部门审批进度及要求确定。

（2）发包人完成支付的期限：/。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起计算12个月  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   是    。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （3）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /    ；

（2） / %的工程款；

（3）其他方式: 按结算审核后价款的3％扣留，待工程缺陷责任期满且财政资金到位后28天内支付，保证金不计利息。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  (2)   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /  。

关于质量保证金的补充约定：1、本工程保修养护期限按中华人民共和国建设部第80号令、福建省住建厅关于贯彻执行《园林绿化工程建设管理规定》的通知 (闽建办风景〔2018〕11 号)执行，质量保证金待工程竣工缺陷责任期满后并经发包人确认，且财政资金到位后28天内一次性（无息）退还。2、该使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人不得不自行组织返修的，则发生费用应在质量保证金内扣除。3、如在交付使用满12个月内未出现过重大保修问题，由承包人出具保修承诺书后，发包人在工程竣工缺陷责任期满后并经发包人确认，且财政资金到位后28天内，退还质量保证金，否则发包人有权延期退还部分质量保证金。4、承包人不在约定期限内派人维修、养护的，发包人可以委托他人维修、养护，所产生的费用从质量保证金内扣除。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按照中华人民共和国建设部第80号令、福建省住建厅关于贯彻执行《园林绿化工程建设管理规定》的通知 (闽建办风景〔2018〕11 号)执行，从工程竣工验收合格之日起算, 保修养护期限为：12个月，苗木养护期6个月，存活期6个月。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到维修通知之日起24小时内派人维修。2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按合同通用条款规定执行。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/ 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。

（7）其他：  无  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

1、因承包人违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等原因造成工程质量达不到标准要求，承包人应自费修补缺陷，使其达到合同约定的质量标准，修补后仍达不到约定的质量标准，应拆除后重建直至达到合同约定的质量标准，并向发包人支付违约金，违约金的最高赔偿额为合同价的10%。

2、本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包，如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、按承包合同总额5%处罚承包人，并有权单方面取消承包人的中标资格并终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3、承包人违约的其他约定：承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：

（1）承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工；

（2）承包人延期开工达7日；

（3）承包人施工进度比经发包人批准的预定计划严重拖后，显然不能按照合同约定的工期如期完工；

（4）承包人无正当理由全面停工达三日；

（5）承包有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。

（6）承包人发生重大安全质量事故的；

（7）若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违法分包（未经发包人同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；

（8）工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正，每次酌情罚款500-1000元，直接从承包人的工程款中扣除；

承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责遗散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。

4、因承包人欠薪等原因造成施工管理人员、工人或设备、材料供应商等人员上访、游行或围攻发包人或政府办公场所，对发包人造成负面影响的，发包人有权解除合同并要求承包人按拖欠工资额的2倍向发包人支付违约金。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人应承担因其违约行为而增加的费用，并承担由此给发包人造成的损失。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：1、三次未能按发包人要求的时间节点完成维护维修；2、形象进度与计划进度比延误达30天以上；3、质量不能达到标准的；4、拒不履行发包人发出的指令，发包人有权解除合同。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）空中飞行物坠落；

（2）非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾；

（3）市级或市级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项且财政资金到位后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应根据《建筑施工企业农民工工伤保险》、《意外伤害保险》及有关规定为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险及建筑工程一切险并支付保险费，相关费用已包含在本项目价格中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：投保内容、保险金额、保险费率和保险期限按工程所在地建设主管部门有关规定执行，承包人应为其施工设备、进场的材料、工程设备和施工现场全部人员等办理保险。费用由承包人负责，费用已含在投标报价中，在施工期间工程险由承包人负责投保并受益。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按合同通用条款规定执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按合同通用条款规定执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： /   。

选定争议评审员的期限：  /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /   。

其他事项的约定： /   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向         /       仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   项目所在地  人民法院起诉。

21.其他

21.1 承包人在递交投标书之前，应自行对现场进行考察，并查得以下方面：

（1）现场地形、地貌和特征；

（2）实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需要的材料采购和加工条件；进场道路和水、电、食宿供应条件；

（3）当地乡规民约和风俗习惯；

（4）对工程施工有影响或起作用的风险、意外等必要的资料；

（5）现有场地的地耐力满足施工要求。

21.2 发包人所提供的设计文件中，有可能存在一些不合理或与实际不吻合的错、漏现象，承包人必须根据设计文件结合现场的实际情况进行检查、核实测量及综合判断，将存在的不合理或实际不吻合的错、漏问题及时报告监理工程师。发包人在任何时候均有权针对设计文件中的不合理或与实际不吻合的错、漏问题提出更改、调整、为完成全部工程所需进行的任何针对上述问题的更改、调整，承包人必须给予配合不得拒绝。

21.3 承包人必须充分考虑管线等迁移等原因对工程施工所造成的影响，必须免除因此对发包人工期变更和增加费用或索赔的权利，并配备足够的赶工生产要素确保施工合同工期。

21.4 若发包人的其它专业施工队必须进场交叉施工，承包人应无条件配合。

21.5 承包人应无条件服从发包人的调配，按发包人要求及时完成相应的工作。

21.6 承包人应按三明市有关规定做好围挡、文明施工，对施工中的安全和质量负全责（含第三方）。

21.7 承包人遇到工程量清单项目外需各方商议确定主材价的，承包方应提供与供应方签订的采购合同。

21.8 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体工程结构的质量，因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

  - 合同附件

附件1：                  安全生产责任书

发包人（全称）：三明市园林中心 

承包人（全称）：               

为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本责任书。甲、乙双方均应严格遵守本责任书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

一、甲方的权利、责任和义务：

1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

2、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

3、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

4、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

5、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不力的给予1万元/次的罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程责令停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

2、乙方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

3、乙方应根据工程项目制定安全施工方案、安全保护预案及安全应急预案等，并征得发包人安全部门同意。

4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担相应的责任。

5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。

6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

7、乙方必须设专职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。

8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当班组的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，由乙方负责。

16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担全部事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。

23、乙方若有使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要经有关单位验收合格后方可使用。

三、其它：

1、本责任书未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，本责任书在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

四、特别说明：

安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。

本责任书自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本责任书自行解除。

发包人：（盖章）                             承包人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人:

（签字或盖章）                              （签字或盖章）

附件2：               工程质量保修书

发包人（全称）：三明市园林中心 

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                   签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

本合同工程约定的工程质量保修范围为：按中华人民共和国建设部令《房屋建设工程质量保修办法》第80号令执行。即承包人承包施工的所有项目，含主体结构工程、屋面防水工程和双方约定由承包人施工的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。

保修责任为：

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后48小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可委托其他人员修理，其保修费用及因承包人保修延误造成发包人其他损失的，从质量保修金内扣除；

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气、电气漏电、电线短路等），承包人接到事故通知后4小时内，应无条件立即到达事故现场抢修；承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，其保修费用及因承包人保修延误造成发包人其他损失的，从质量保修金内扣除。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

二、质量保修期

工程保修期为： 按照按建设部80号令、福建省住建厅关于贯彻执行《园林绿化工程建设管理规定》的通知 (闽建办风景〔2018〕11 号)规定执行，从工程竣工验收合格之日起算, 保修期限为：12个月，苗木养护期6个月，存活期6个月。

三、缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起计算12个月。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：       /        。

工程质量保修书由建设单位、发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（盖章）                             承包人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人:

（签字或盖章）                              （签字或盖章）

附件3：          三明市城市绿化养护管理考核细则

三明市城市绿化养护考核细则（修编）

一、园林绿化养护作业（绿地养护）要求

1.乔木：生长健壮，树冠完整美观，主、侧枝分布匀称，疏密得当，内膛无乱枝，通风透光，叶片大小、颜色正常；层性乔木应保持明显的顶端生长优势，层次明显，树枝完整，枝叶茂盛。树干修剪面平滑，无撕裂面，根部无侧芽萌蘖，树干上的不定芽应及时抹除；无徒长枝、病虫枝、过密枝、碰线枝、伤损枝以及枯枝和非自然的黄叶烂头。死树应及时挖除补植。无主干（断桩）或主干不完整的树木应及时更换补植。补植的树木应选用原来的树种，规格也应相近似。

2.灌木：生长势好，株形丰满，枝条疏离得当，通风透光，无枯枝、残花，保持良好的观赏效果。花灌木适时开花，在花芽分化前进行修剪，避免把花芽剪掉，花谢后及时修剪残花残枝。造型植物的形状轮廓清晰，枝叶疏密得当，透光，枝叶覆盖均匀，不露枝杆。

3.绿篱：轮廓清晰，边缘整齐自然，线条清晰流畅，平整、无空缺、无断层、下部不光秃,不露枝杆，新抽条不超过篱面6cm；叶片、枝条大小分布均匀。

4.地被植物：植物生长良好，无老化现象，无枯枝残花残叶，无缺株断行，覆盖率达100%，色块分明，线条清晰流畅；及时修剪，高度一致，无凹凸感。

5.宿根花卉：宿根花卉萌芽前应剪除上年残留枯枝、枯叶，花谢后应及时去除残花、残枝和枯叶，并加强肥水管理。

6.水生植物：植株健壮，花、叶色泽正常，无残花败叶。应经常清除杂草。老化及生长不良的水生植物应及时更换或更新种植。

7.竹类：及时疏伐和清除老竹头，出笋期做到去劣留优，疏密得当。

8.藤本植物：根据不同植物的攀援特点，及时采取相应的牵引、设置网架等技术措施，修剪得当，能在正常的季节开花，枝条上无积叶，覆盖率不低于90%。

9.花坛：植株生长健壮，花繁叶茂，无枯枝残花，色彩艳丽，整洁美观，图案清晰。花期整齐，始花期方可上花坛种植，株行距适宜，不露底土，无缺株倒伏。

10.草坪：草坪生长茂盛，叶色正常，无空秃，无明显杂草。生长期不枯黄，适时修剪，确保草坪高度一致，边缘整齐。无坑洼积水、无砖石瓦砾、无杂物。

11.植物成活率：绿地内植物无死株，树木成活率98%以上，树木保存率100%。若有死株要及时清理，并及时补植回原来的品种且规格也应相近似。

12.水肥管理标准：土壤应保持疏松，无积水，不板结，根据植物生长特性和土壤肥力情况，合理施肥，根据当地气候特点，土壤保水、植物需水、根系吸水等情况适时适量进行浇水。

13.病虫害防治标准：提倡以防为主，综合防治，病虫害控制在不影响观赏效果的危害程度之内，基本无危害迹象。

二、现场管理技术员要求

1.管理技术员戴证上岗，跟班作业。

2.当班管理员做好每日全段巡查并记录。

3.落实作业标准，对各种问题及时整改到位；参加园林中心召集的各种会务。

三、养护人员要求

1.养护人员通过培训上岗。

2.养护人员风险作业上岗需穿着带有反光标志的服装上岗。

3.遵守劳动纪律按时交接班。

4.遵守交通法规，确保作业安全。

5.养护人员定岗、定职、定责，明确任务。

四、园林机械设备作业要求

1.作业车辆准时出车，准点作业，遵守交规。

2.草坪打草、乔木高枝修剪、绿篱修剪人员均应事先穿戴好各种防护用品，设置警示牌或布置警戒线，加派专人在作业周边警戒，防止过往行人靠近甚至驻足围观。

3.农药喷洒人员除做好自身防护外，应加派人员在作业周边疏导，作业器具收工入库前应及时清洗。

4.安全生产文明作业，细心周到，严格遵守操作规程。

附件4.          三明市行道树养护管理考核细则

一、行道树养护质量要求：

1.长势：生长健壮，树冠丰满完整、具有一定遮阴及观赏效果。同一路段树形和枝下高基本相同，下缘线高2.8-3.0米，不影响交通安全和行人步行；主、侧枝分布匀称，疏密得当，内膛无乱枝，通风透光，叶片大小、颜色正常；无徒长枝、病虫枝、过密枝、碰线枝、伤损枝以及枯枝和非自然的黄叶烂头；基本无病虫害危害现象。

2.整枝修剪：根据行道树种的生态习性，按要求及时组织整枝修剪，及时剪除树木徒长枝、病虫枝、伤损枝、断折枝、衰弱枝、交叉枝、重叠枝及妨碍架空线、行人步行、交通设施、交通安全的枝叶；树干修剪面平滑，无撕裂面，根部无侧芽萌蘖，树干上的不定芽应及时抹除；及时清理树头杂草。

3.病虫害防治标准：开展病虫害监测，提倡以防为主，综合防治，病虫害控制在不影响行道树观赏效果的危害程度之内，基本无危害迹象。

4.刷白标准：行道树每年刷白1次，涂白高度不宜低于1.2米，且整齐一致，树皮裂隙应全部涂刷，涂刷材料不得滴溅到路面或树穴花箱内地被植物。

5.水肥管理标准：根据植物生长特性和土壤肥力情况，合理施肥，有机肥和复合肥混合施用，宜在春秋季节进行；根据当地气候特点，适时浇水，浇水应浇透，确保行道树正常生长。

6.应急措施：做好倒树断枝等应急处理工作。台风来临前，加强巡查，对存在安全隐患的行道树合理修剪，加固护树架；出现倒树断枝时第一时间赶赴现场，迅速清理倒树断枝，疏通道路；及时处理交通事故造成的树木损伤，保障道路通畅，交通正常运行；及时处理12345政府平台、数字城管以及其他网络平台、市民反馈的问题。

7.维护管理：及时清理树头垃圾、堆土等，树穴、花箱内基本无杂草、垃圾和其他杂物；树干无钉子、铁丝等破坏树木生长的东西；树木支撑规范、统一，无断桩、坏桩，扎缚规范；对倾斜老树要控制倾斜度，倾斜度超过5°的株数不超过总数的5%。

8.日常巡查：每日巡查，发现问题及时进行处理。

二、安全管理要求：

1.落实安全生产责任制，签订、落实安全生产目标责任书；配备专（兼）职安全管理人员；建立并及时更新安全生产台帐，按时上报安全报表、信息。

2.日常作业需服从交警指挥，避开交通高峰期，以免造成交通拥堵。

3.制定应急预案并定期演练；建立日常隐患排查整改制度，定期开展隐患排查工作，编制隐患排查记录表，实行安全隐患“闭环管理”。

4.按安全生产规章制度配备必要的安全防护、警示用具，按规程实施作业。

5.做好安全隐患应急处理；接到整改通知书后在整改期限内完成整改工作。

三、现场管理技术员要求

1.管理技术员戴证上岗，跟班作业。

2.当班管理员做好每日全段巡查并记录。

3.落实作业标准，对各种问题及时整改到位；参加园林局召集的各种会务。

四、养护人员要求

1.养护人员通过培训上岗。

2.养护人员风险作业上岗需穿着带有反光标志的服装上岗。

3.遵守交通法规，确保作业安全。

4.养护人员定岗、定职、定责，明确任务。

五、园林机械设备作业要求

1.作业车辆准时出车，准点作业，遵守交规。

2.作业人员均应事先穿戴好各种防护用品，设置警示牌或布置警戒线，加派专人在作业周边警戒，防止过往行人靠近甚至驻足围观。

3.若需长时间占道修剪或修剪作业路段有临时停车泊位应提前与交通管理部门联系，办理相关手续。

4.农药喷洒人员除做好自身防护外，应加派人员在作业周边疏导，作业器具收工入库前应及时清洗。

5.安全生产文明作业，细心周到，严格遵守操作规程。

附件5.       三明市区城市绿地养护管理奖惩规定（试行）

三明市区城市绿地养护管理奖惩规定（试行）

| 1 | 绿化长势 | 1、绿地及道路内树木无死株、断枝及明显枯枝。 乔、灌木长势良好（灌木缺株在2%以下），树冠完整，主侧枝分布均匀，疏密得当，内膛通风透光。花卉生长正常，无枯枝残花、倒伏。绿篱及地被修剪成型，完整无缺，高度一致，无凹凸感。草坪生长旺盛，草根不裸露，草坪杂草率≤5%，覆盖率达98%以上。 | 乔、灌木及藤本植物生长不良的，乔木和单植灌木，扣50元/株，灌木地被，扣20元/㎡，垂直绿化墙体绿化生长不良，扣20元/㎡。草坪有空缺、黄化现象，扣50元/处；有明显杂草未拔除现象，扣20元/㎡。 | 乔、灌木及藤本植物生长不良的，乔木和单植灌木，扣50元/株，灌木地被，扣20元/㎡，垂直绿化墙体绿化生长不良，扣20元/㎡。草坪有空缺、黄化现象，扣30元/处；有明显杂草未拔除现象，扣20元/㎡。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、绿地内乔灌木无缺株、地被无死亡，绿篱及满种模纹有空缺应及时补缺，少数树种因季节不能及时补种除外。 | 乔、灌木、地被死亡或缺株的，按要求期限补植同种同规格（超规格的乔木和夏季除外）的苗木，三个月后进行确认，不按要求补种和确认未到位的，则按定额扣苗木费、种植费和三个月的养护费。 | 乔、灌木、地被死亡或缺株的，按要求期限补植品种相同、规格接近（超规格的乔木和夏季除外）的苗木，三个月后进行确认，不按要求补种和确认未到位的，则按定额扣苗木费、种植费和三个月的养护费。 |
|  |  | 3、绿地内树木无倾斜、倒歪现象，高大乔木在大风来临时应采取防倒有效措施，因台风等灾害天气造成树木倒伏时，应及时扶正支撑倒伏树木。 | 绿地上乔木歪斜，影响景观的需在规定时间内进行扶正，未按要求及时扶正的，扣100元/株。 | 绿地上乔木歪斜，影响景观的需在规定时间内进行扶正，未按要求及时扶正的，扣80元/株。 |
| 2 | 卫生保洁 | 1、绿地实行12小时（8：00-20：00）动态保洁，及时清理绿地、广场、假山、儿童游乐设施等处垃圾、杂物、泥沙、杂草、枯枝落叶，无卫生死角。每天8:30点前完成垃圾清运，持续做好巡回保洁。 | 发现有过夜垃圾、杂物、杂草，扣20元/处；发现人畜排泄物扣50元/处；不按时完成清扫任务每次扣200元，出现垃圾未及时清运堆放在绿地的发现一处扣100元，清扫工具应有序堆放工具房，乱堆放每发现一次扣100元/处。 | 发现有过夜垃圾、杂物、杂草，扣20元/处；发现人畜排泄物扣30元/处；不按时完成清扫任务每次扣150元，出现垃圾未及时清运堆放在绿地的发现一处扣80元，清扫工具应有序堆放工具房，乱堆放每发现一次扣80元/处。 |
|  |  | 2、树木、草坪修剪后枝叶、垃圾应及时清运，做到不过夜、不乱丢、不乱抛（行道树修剪的枝叶和清理的死树按要求即产即清）。 | 修剪后的碎枝叶应清理干净，发现未清理干净扣50元/处；将绿地内清扫的垃圾，修剪枝条等有乱倾倒河内或在绿地内焚烧的每次罚款500元；被投诉的每次罚款200元。 | 修剪后的碎枝叶应清理干净，发现未清理干净扣50元/处；将绿地内清扫的垃圾，修剪枝条等有乱倾倒河内或在绿地内焚烧的每次罚款500元；被投诉的每次罚款200元。 |
|  |  | 3、垃圾桶每日清空，外观保持干净，对绿地内烟灰柱定期清理。 | 垃圾桶没有当日清完或箱体外观不干净的，每个50元，对垃圾箱垃圾已满还未清理的扣100元/个。对绿地内烟灰柱定期清理，已满未清理每个扣100元。 | 垃圾桶没有当日清完或箱体外观不干净的，每个50元，对垃圾箱垃圾已满还未清理的扣80元/个。对绿地内烟灰柱定期清理，已满未清理每个扣80元。 |
|  |  | 4、园林建筑及小品，如坐凳、牌示、栏杆、亭廊架等无积尘、虫网、“三乱（乱张贴、乱涂写、乱刻画）”现象。 | 卫生不整洁，每发现一处扣20元，每个“牛皮癣”小广告扣30元。 | 不卫生整洁，每发现一处扣20元，每个“牛皮癣”小广告扣20元。 |
| 3 | 松土除草 | 绿地及时松土除草，保持土壤疏松，松土深度不伤根系，松土深度一般为5-8厘米。草坪内树穴与绿篱及时切边，草坪与树木、绿篱、草花应有分隔沟。使用除草剂需保证园林植物的安全，禁止使用草甘磷、百草枯等灭生性除草剂，要使用园林专用选择性除草剂，确保不发生药害。 | 树穴、地被土壤板结，长期不疏松，乔木和单植灌木，扣20元/株，灌木花坛和草坪地被，扣20元/㎡。树穴、绿篱等不及时切边，草坪与树木、绿篱、草花等无明显分隔沟50元/处。发现1处药害扣50元，并安排补植恢复原状。 | 树穴、地被土壤板结，长期不疏松，乔木和单植灌木，扣20元/株，灌木花坛和草坪地被，扣20元/㎡。树穴、绿篱等不及时切边，草坪与树木、绿篱、草花等无明显分隔沟50元/处。发现1处药害扣50元，并安排补植恢复原状。 |
| 4 | 整形修剪 | 1、乔木应及时修剪，树冠完整，主侧枝分布均匀，疏密得当，根据树木习性及时修剪抹芽，修剪符合要求，树木通风透光良好。 | 乔木未及时修剪，扣50元/株；乔木萌蘖芽未及时剥除，发现扣50元/株；修剪不当造成树木枯死，扣100元/株，并按要求补植。 | 乔木未及时修剪，扣50元/株；乔木萌蘖芽未及时剥除，发现扣50元/株；修剪不当造成树木枯死，扣100元/株，并按要求补植。 |
|  |  | 2、花灌木修剪及时、准确；绿篱基本无空缺、断层，轮廓明显，无凹凸感，下部基本无光秃，球类修剪圆整。 | 绿篱、色块不整齐的，扣50元/100㎡；品种之间、内外品种之间层次不清的，扣100元/100㎡，色块轮廓不明显，面不平，扣50元/处；桩景修剪未按要求整形修剪的，扣50元/株；球类修整不圆，同条路或同块趋向不一，扣100元/处。 | 绿篱、色块不整齐的，扣50元/100㎡；品种之间、内外品种之间层次不清的，扣80元/100㎡，色块轮廓不明显，面不平，扣50元/处；桩景修剪未按要求整形修剪的，扣50元/株；球类修整不圆，同条路或同块趋向不一，扣80元/处。 |
|  |  | 3、草坪修剪及时，修剪高度符合要求，基本无坑洼积水，无垃圾及堆料堆物。单块空秃面积不超过0.1m，无缠绕性、攀援性杂草（藤）。 | 修剪面不平，边角有遗留，扣50元/处；修剪后色斑明显，扣50元/处；不及时修剪，扣100元/处；发现草坪空秃，扣100元/处；杂草杂株未及时拔除，扣100元/处。 | 修剪面不平，边角有遗留，扣50元/处；修剪后色斑明显，扣50元/处；不及时修剪，扣80元/处；发现草坪空秃，扣80元/处；杂草杂株未及时拔除，扣80元/处。 |
|  |  | 4、及时组织行道树整枝修剪，达到冠形圆满、内膛通透、枝条分布均匀、枝下高度一致，同一道路基本达到整齐统一。及时剪除树木下垂枝、徒长枝、干枯枝、病虫枝、伤损枝、断折枝、衰弱枝、平行枝、交叉枝、重叠枝、萌蘖枝及妨碍架空线、行人步行、交通设施及交通安全的枝杈，清理树头草。行道树修剪的枝条和清理的死树随产随清。 | 无特殊原因修剪不规范（如修剪过重、枝下高度过低等），以及修剪不及时、修剪面呈撕裂状等，发现一株扣100元；未及时剪除徒长枝、干枯枝、病虫枝、伤损枝、断折枝、平行枝、衰弱枝、交叉枝、重叠枝、萌蘖枝等，妨碍行人、车辆通行，发现一处扣100元；养护产生的垃圾未清理发现一处扣100元；未及时修剪遮挡路灯、交通指示牌等设施的，每发现一处扣100元；未及时清理树头草的，每发现一株扣20元。 |  |
| 5 | 病虫害防治 | 1、建立病虫害防治预案和防治计划，发生病虫害应主动汇报，积极防治，效果明显。 | 发现病虫害不主动汇报、不防治，扣300元/次。 | 发现病虫害不主动汇报、不防治，扣300元/次。 |
|  |  | 2、按照要求进行病虫害防治用药 | 无特殊情况，使用浓度过高的，扣300元/次；喷药时，个人无防护措施的，扣100元/人，无警示标志的，扣100元/次；喷药剩余药液倒入河流、池塘、水井等，扣500元/次。 | 无特殊情况，使用浓度过高的，扣300元/次；喷药时，个人无防护措施的，扣100元/人，无警示标志的，扣100元/次；喷药剩余药液倒入河流、池塘、水井等，扣500元/次。 |
|  |  | 3、严禁使用国家明令禁止的有毒有害农药品种，使用农药严格按操作规程和有关规定进行配比、用量正确，无药害产生。 | 使用国家明令禁止的有毒有害农药品种的，扣300元/次，用药效果不佳，造成病虫危害症状加重，扣50元/株；使用不当发生药害，致使植物落叶死亡，扣100元/株，并按要求补植。 | 使用国家明令禁止的有毒有害农药品种的，扣300元/次，用药效果不佳，造成病虫危害症状加重，扣50元/株；使用不当发生药害，致使植物落叶死亡，扣100元/株，并按要求补植。 |
|  |  | 4、结合冬季树木,及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体。 | 未按要求处理的扣20元/株。 | 未按要求处理的扣20元/株。 |
| 6 | 水肥管理 | 1、根据当地气候、土壤保水、植物需水情况，适时适量浇水。乔木、灌木、花卉、垂直绿化不得因管理不善明显缺水，造成地表干裂或叶片灼伤、干枯、萎焉等症状。绿地内部积水，坑坑洼洼必须及时填平，确保雨后积水及时排除。 | 乔木、灌木、花卉、垂直绿化因管理不善明显缺水，造成地表干裂或叶片灼伤、干枯、萎焉等症状，乔木和单植灌木，造成死亡扣100元/株，灌木花坛、草坪地被、垂直绿化墙体绿化，造成死亡扣100元/处并按要求补植。雨后绿地、草坪有积水，扣50元/处。 | 乔木、灌木、花卉、垂直绿化因管理不善明显缺水，造成地表干裂或叶片灼伤、干枯、萎焉等症状，乔木和单植灌木，造成死亡扣80元/株，灌木花坛、草坪地被、垂直绿化墙体绿化，造成死亡扣80元/处并按要求补植。雨后绿地、草坪有积水，扣50元/处。 |
|  |  | 2、根据树木生长需要和土壤肥力情况，制定年度施肥计划，合理施肥。一年内绿地至少集中施肥二次，每次施肥前必须通知采购人现场确认后方可实施。绿地、草坪、植物按要求施肥及时，规范操作，施肥后及时覆盖。施肥方法适当，用量合理，不产生肥害. | 未通知采购人就开始施肥时，每次扣5000元，一年至少集中施肥两次，每少一次扣5000元。不按规定及时施肥，乔、灌木每株扣100元，绿篱、地被等每百平米扣/100元；不及时覆盖，发现一处扣50元/处。如发生肥害，扣50元/处，致使植物死亡，加倍处罚。 | 未通知采购人就开始施肥时，每次扣5000元，一年至少集中施肥两次，每少一次扣5000元。不按规定及时施肥，乔、灌木每株扣100元，绿篱、地被等每百平米扣/100元；不及时覆盖，发现一处扣50元/处。如发生肥害，扣50元/处，致使植物死亡，加倍处罚。 |
| 7 | 应急处理 | 冻害、台风、洪涝、暴雨等极端天气，按要求及时作出防护措施，台风天气做好树木修剪，对极端天气过后造成的绿地积水，枯枝叶等及时处理。如发生倒伏应及时疏通道路，修剪断折、下垂的枝条；5日内将歪斜、倒伏的树木扶正。 | 冻害、台风、洪涝、暴雨等极端天气，未作出相应防护措施造成损失的，承包人应承当相应损失；极端天气过后造成的绿地积水、枯枝叶等未及时修剪清理的，每次罚款300元。如灾害发生导致树木倒伏影响交通的，未在规定时间内处理的，每次罚款500元。 | 冻害、台风、洪涝、暴雨等极端天气，未作出相应防护措施造成损失的，承包人应承当相应损失；极端天气过后造成的绿地积水、枯枝叶等未及时修剪清理的，每次罚款200元。如灾害发生导致树木倒伏影响交通的，未在规定时间内处理的，每次罚款400元。 |
| 8 | 绿地侵占 | 绿地不被侵占，保持完整，花草树木不受破坏，无乱摆摊、乱堆放杂物、乱停车、不得晾衣服 、无悬挂张贴广告 、焚烧垃圾、种菜等。发现违规侵占、人为损坏绿地等现象要及时制止并及时上报。 | 对违规占用绿地、人为破坏绿地的行为未及时制止并上报，发现一处扣100元。 发现乱堆放杂物、晾晒衣服、悬挂张贴横幅广告 、焚烧垃圾、种菜的未及时制止并上报，发现一处扣100元。 | 对违规占用绿地、人为破坏绿地的行为未及时制止并上报，发现一处扣80元。 发现乱堆放杂物、晾晒衣服、悬挂张贴横幅广告 、焚烧垃圾、种菜的未及时制止并上报，发现一处扣80元。 |
| 9 | 安全防护 | 养护人员上岗要穿红背心或黄背心、在机动车道、高速路上作业人员要身穿反光衣服、佩戴安全帽，应在作业区前后设置安全告示牌，严格按安全生产操作规程组织作业。 | 养护人员不按规定着装或不穿反光背心，每人扣100元/次；在道路上绿化作业时不按要求安全作业，未设立三角锥、安全警示牌等警示标志，每发现一次扣300元，不佩戴安全帽，每发现1人扣300元。 | 养护人员不按规定着装或不穿反光背心，每人扣100元/次；在道路上绿化作业时不按要求安全作业，未设立三角锥、安全警示牌等警示标志，每发现一次扣300元，不佩戴安全帽，每发现1人扣300元。 |
| 10 | 园 林 设 施 | 做好园林小品（桌椅、垃圾桶、各类牌示、花坛、雕塑、景墙、台阶、护栏、喷泉等）设施巡查，发现缺失、毁坏及时上报；发现损绿、毁绿、占用绿地能及时制止并上报。 | 发现园林小品、设施损坏未及时上报的，每发现一处扣200元。 | 发现园林小品、设施损坏未及时上报的，每发现一处扣200元。 |
| 11 | 其他 | 项目负责人、现场管理人员、专业技术养护人员在规定时间内必须在现场，有特殊情况需请假的，必须通知采购人。管理人员必须坚持每日自查一、二遍并做好巡查记录。 | 在不定期的检查中，若发现项目负责人、现场管理人员、专业技术养护人员未经请假而不在现场，每人次扣500元。抽查发现管理人员未做好巡查并记录的，每次扣500元。 | 在不定期的检查中，若发现项目负责人、现场管理人员、专业技术养护人员未经请假而不在现场，每人次扣500元。抽查发现管理人员未做好巡查并记录的，每次扣500元。 |
|  |  | 按照合同要求配备技术管理、养护人员，洒水车、农用车等车辆和抽水机、喷药机、油锯、割草机、绿篱机、高枝剪等机械设备。 | 抽查发现人员每少1人扣200元，车辆每少一辆扣500元，机械设备每少一部扣200元。 | 抽查发现人员每少1人扣200元，车辆每少一辆扣500元，机械设备每少一部扣200元。 |
|  |  | 根据合同要求做好相应的业内资料以及及时上交采购人要求的资料。 | 未及时上传或递交采购人要求的资料的，每次罚款200元。 | 未及时上传或递交采购人要求的资料的，每次罚款200元。 |
|  |  | 按要求准时参加会议、活动及各类业务培训。养护管理项目负责人、现场管理人员、专业技术养护人员（高级工、中级工）按要求签到或到位，通讯畅通。 | 迟到一次扣200元；无故缺席一次扣300元；无故替开会一次扣300元。 | 迟到一次扣200元；无故缺席一次扣300元；无故替开会一次扣300元。 |
|  |  | 制订完善科学的养护技术方案，建有工种齐全和固定的养护队伍。及时上报月度工作总结及下月、季度养护计划至绿化科。做好各种会议纪要并及时传达。 | 未在每月25日前及时上报月度工作总结及下月养护计划的，每次扣200元，每季度首月10日前上报本季度养护计划，未及时上报每次扣300元。 | 未在每月25日前及时上报月度工作总结及下月养护计划的，每次扣200元，每季度首月10日前上报本季度养护计划，未及时上报每次扣300元。 |
|  |  | 重大法定节假日、重大活动会议或有在检查期间，按要求做到人员、时间、效果三到位。 | 重大节假日、重大活动会议或有在检查期间，未按要求做到人员、时间、效果三到位，反映属实的每一次扣500元。 | 重大节假日、重大活动会议或有在检查期间，未按要求做到人员、时间、效果三到位，反映属实的每一次扣500元。 |
|  |  | 做好e三明、12345及数字城管、群众反映的投诉派件，确保整改时效。 | 对e三明、12345及数字城管、群众反映的投诉件进行及时处理并反馈，在规定时间内未处理的每次扣200元。如被上级领导批评或被新闻媒体曝光，每次每处扣500元。 | 对e三明、12345及数字城管、群众反映的投诉件进行及时处理并反馈，在规定时间内未处理的每次扣200元。如被上级领导批评或被新闻媒体曝光，每次每处扣500元。 |
|  |  | 对日常考评、周考评、月考评提出的存在问题做好整改，按时按质按量完成。 | 对考评提出的存在问题做好整改，未完成或未达到要求的每项扣200元，逾期两次以上未整改到位每项扣500元。 | 对考评提出的存在问题做好整改，未完成或未达到要求的每项扣200元，逾期两次以上未整改到位每项扣500元。 |

# 工程量清单及计价

  - 工程量清单

一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。

5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

  - 招标控制价

一、说明

1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价

1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为 6238219元（大写金额：陆佰贰拾叁万捌仟贰佰壹拾玖 元）。其中：暂列金175683 元，暂估价8800元。

| 序号 | 单位工程名称 | 分部分项工程费 | 措施项目费 | 其他项目费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海绵设施园建工程 | 4178200 | 361948 | 141075 | 4681223 |
| 2 | 排水储水工程 | 257900 | 8564 | 6861 | 273325 |
| 3 | 海绵设施安装工程 | 1218263 | 28861 | 36547 | 1283671 |

  - 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

  - 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

# 招标图纸

  - 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称： 三明市博物馆海绵化改造

设计单位：

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

# 技术标准和要求

  - 招标项目概况和说明

    - 工程建设地点的现场自然条件

由投标人自行踏勘了解

    - 工程建设地点的现场施工条件

具备施工条件

    - 招标项目说明

1、_承包人在递交投标书之前，应进行现场考察，并查得以下方面：

（1）现场地形、地貌和特征；

（2）实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需要的材料采购和加工；进场道路和水、电、食宿供应条件；

2、投标书的充分性

（1）应当认为在正式提交投标书前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到他的投标文件中。

（2）应当认为承包人在提交投标书之前，已对现场和其周围环境进行了视察和检查，并对现有道路或其他与现场有关和进出现场的交通方式、地表和地下的性质、现场的形状和性质、对其财产可能造成伤害或损害的风险、被开挖材料（无论自然的或其他的）性质、工程和工程实施所需材料的性质和可能需要的食宿条件有关的情况全部了解并感到满意，而且一般应认为承包人已经得到了有关影响其投标和工程实施的全部必要资料。

  - 工程建设技术标准

    - 工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

    - 《工程测量规范》  GB50026-2007

    - 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

    - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

    - 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

    - 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

    - 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

    - 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

    - 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

    - 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

    - 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

    - 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

    - 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

    - 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

    - 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

    - 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

    - 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

    - 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

    - 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

    - 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

    - 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

    - 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

    - 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

    - 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

    - 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

    - 《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

    - 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

    - 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

    - 《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

    - 《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

    - 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

应满足现行有关建设技术标准的规定

    - 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

应满足现行有关建设技术标准的规定

第3节施工现场管理要求

    - 现场安全防护设施要求

按现场安全防护相关规定执行

    - 水土保持与环境要求

按照水土保持和环境保护等有关部门的相关规定执行，承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。所有的施工建筑垃圾均应及时、全部清运出现场。

    - 文明施工要求

按照有关部门的相关规定执行。

    - 施工机具进场要求

_按施工组织设计安排

- 第4节  招标人对工程主要材料设备的要求

    - 技术要求

满足国家和行业有关规定

    - 质量要求

满足国家和行业有关规定

    - 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |
| 1 | 灌溉喷头 |  |  | 雨鸟 | KRAIN | 亨特 |  |
| 2 | HDPE管材、 雨水收集设备 |  |  | 骄景 | 涯通 | 何厝垄 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

- 第5节招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

- 第6节 其他要求

无

# 投标文件格式

说    明

1.本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。

2.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、授权委托书

四、拟派出项目负责人简要情况表

五、拟派出项目技术负责人简要情况表

六、项目部施工管理人员到位承诺书

七、投标人基本账户信息

八、“类似工程业绩”情况表（如有时）

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

- 一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业范围 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1.投标人须填写此表，并加盖单位公章。

- 投标人须附上营业执照的扫描件，并加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。

- 二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

- 三、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                 (盖单位公章)

法定代表人：                 （盖章）

委托代理人：                 （盖章或签字）

年     月     日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

- 四、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称类型 |  | 职称证书编号 |  | 性别 |  |  |
| 手机号码 |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 五、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称类型 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、职称证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖单位公章)

注：项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 六、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段）中，除按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人外，根据招标文件的要求配备下列其他管理人员：

| 岗位名称 | 姓名 | 职称编号 （或岗位证书编号） |
| --- | --- | --- |
| …… |  |  |
| …… |  |  |

我单位中标后，若不能保证按投标文件承诺的项目部施工现场管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工现场管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

- 七、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖单位公章)

注：投标人须如实填写此表，并加盖单位公章。

- 八、“类似工程业绩”情况表（如有时）

| 项目编号 | 项目名称 | 建设地点 | 合同金额 （万元） | 竣工验收信息 |  |  |  |  |  | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 项目类型 | 实际造价（万元） | 其他工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2、投标人提供的业绩，必须是通过福建省园林绿化施工企业信用评价系统查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

- 九、投标保证金有关单据扫描件

- 十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _

投标人:                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单

四、其他资料（商务文件）

- 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出                     （项目负责人姓名及其职称证书编号）  为本项目的项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。

7．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

- 二、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 |  |  |  |
| 3 | 分包 |  |  |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 |  | 逾期竣工违约金的计算方法： 。 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 |  | 逾期竣工违约金的最高限额: 。 |  |
| 6 | 预付款额度 |  | 预付款额度：为签约合同价的 ％ |  |
| 7 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

- 三、已标价工程量清单

- 四、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- 五、其他材料

## 通用本补正数据表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。