## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 7245626 | 6321635 | 122923 |  |  | -923991
合 计 |  | 7245626 | 6321635 | 122923 |  |  | -923991

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 和仁路 | 1736517 | 1532735 | 30196 |  |  | -203782
2 | 乾元 | 1211658 | 1101555 | 21701 |  |  | -110103
3 | 乾兴 | 1443786 | 1237179 | 24374 |  |  | -206607
4 | 葡萄巷 | 984176 | 697284 | 13738 |  |  | -286892
5 | 吉祥 | 624578 | 582180 | 11470 |  |  | -42398
6 | 列东街道广源路DN400污水管道工程 | 536823 | 571556 | 9641 |  |  | 34733
7 | 小溪路自建房雨污分流改造工程 | 708088 | 599146 | 11803 |  |  | -108942
合 计 |  | 7245626 | 6321635 | 122923 |  |  | -923991

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 单项工程 和仁路 |  |  |  | 第1页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 942910 | 906765 | -36145
1.1 | 通用项目 | 245900 | 206969 | -38931
1.2 | 道路工程 | 315063 | 328268 | 13205
1.3 | 排水工程 | 381947 | 371528 | -10419
2 | 措施项目费 | 712921 | 554753 | -158168
2.1 | 总价措施项目费 | 42118 | 37176 | -4942
2.1.1 | 安全文明施工费 | 34211 | 30196 | -4015
2.1.2 | 其他总价措施费 | 7907 | 6980 | -927
2.2 | 单价措施项目费 | 670803 | 517577 | -153226
3 | 其他项目费 | 80686 | 71217 | -9469
3.1 | 暂列金额 | 80686 | 71217 | -9469
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 1736517 | 1532735 | -203782
单位工程审核汇总表
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 单项工程 乾元 |  |  |  | 第2页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 665349 | 668210 | 2861
1.1 | 通用项目 | 147361 | 143472 | -3889
1.2 | 道路工程 | 220152 | 230888 | 10736
1.3 | 排水工程 | 297836 | 293850 | -3986
2 | 措施项目费 | 490011 | 382162 | -107849
2.1 | 总价措施项目费 | 29388 | 26716 | -2672
2.1.1 | 安全文明施工费 | 23871 | 21701 | -2170
2.1.2 | 其他总价措施费 | 5517 | 5015 | -502
2.2 | 单价措施项目费 | 460623 | 355446 | -105177
3 | 其他项目费 | 56298 | 51183 | -5115
3.1 | 暂列金额 | 56298 | 51183 | -5115
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 1211658 | 1101555 | -110103
单位工程审核汇总表
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 单项工程 乾兴 |  |  |  | 第3页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 647812 | 619943 | -27869
1.1 | 通用项目 | 143842 | 138105 | -5737
1.2 | 道路工程 | 252467 | 234527 | -17940
1.3 | 排水工程 | 251503 | 247311 | -4192
2 | 措施项目费 | 728890 | 559752 | -169138
2.1 | 总价措施项目费 | 35017 | 30008 | -5009
2.1.1 | 安全文明施工费 | 28443 | 24374 | -4069
2.1.2 | 其他总价措施费 | 6574 | 5634 | -940
2.2 | 单价措施项目费 | 693873 | 529744 | -164129
3 | 其他项目费 | 67084 | 57484 | -9600
3.1 | 暂列金额 | 67084 | 57484 | -9600
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 1443786 | 1237179 | -206607
单位工程审核汇总表
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 单项工程 葡萄巷 |  |  |  | 第4页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 713160 | 518243 | -194917
1.1 | 通用项目 | 89683 | 88058 | -1625
1.2 | 道路工程 | 399177 | 208660 | -190517
1.3 | 排水工程 | 224300 | 221525 | -2775
2 | 措施项目费 | 225288 | 146642 | -78646
2.1 | 总价措施项目费 | 23870 | 16912 | -6958
2.1.1 | 安全文明施工费 | 19389 | 13738 | -5651
2.1.2 | 其他总价措施费 | 4481 | 3174 | -1307
2.2 | 单价措施项目费 | 201418 | 129730 | -71688
3 | 其他项目费 | 45728 | 32399 | -13329
3.1 | 暂列金额 | 45728 | 32399 | -13329
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 984176 | 697284 | -286892
单位工程审核汇总表
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 单项工程 吉祥 |  |  |  | 第5页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 447592 | 438501 | -9091
1.1 | 通用项目 | 95380 | 84097 | -11283
1.2 | 道路工程 | 168626 | 174168 | 5542
1.3 | 排水工程 | 183586 | 180236 | -3350
2 | 措施项目费 | 147965 | 116628 | -31337
2.1 | 总价措施项目费 | 15148 | 14121 | -1027
2.1.1 | 安全文明施工费 | 12304 | 11470 | -834
2.1.2 | 其他总价措施费 | 2844 | 2651 | -193
2.2 | 单价措施项目费 | 132817 | 102507 | -30310
3 | 其他项目费 | 29021 | 27051 | -1970
3.1 | 暂列金额 | 29021 | 27051 | -1970
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 624578 | 582180 | -42398
单位工程审核汇总表
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 单项工程 列东街道广源路DN400污水管道工程 |  |  |  | 第6页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 452838 | 493789 | 40951
1.1 | 排水工程 | 452838 | 493789 | 40951
2 | 措施项目费 | 59059 | 51133 | -7926
2.1 | 总价措施项目费 | 11509 | 12251 | 742
2.1.1 | 安全文明施工费 | 9057 | 9641 | 584
2.1.2 | 其他总价措施费 | 2452 | 2610 | 158
2.2 | 单价措施项目费 | 47550 | 38882 | -8668
3 | 其他项目费 | 24926 | 26634 | 1708
3.1 | 暂列金额 | 24926 | 26634 | 1708
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 536823 | 571556 | 34733
单位工程审核汇总表
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 单项工程 小溪路自建房雨污分流改造工程 |  |  |  | 第7页 共7页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 522971 | 459111 | -63860
1.1 | 道路工程 | 120462 | 72191 | -48271
1.2 | 污水工程 | 189135 | 184060 | -5075
1.3 | 雨水工程 | 213374 | 202860 | -10514
2 | 措施项目费 | 152217 | 112195 | -40022
2.1 | 总价措施项目费 | 17174 | 14532 | -2642
2.1.1 | 安全文明施工费 | 13950 | 11803 | -2147
2.1.2 | 其他总价措施费 | 3224 | 2729 | -495
2.2 | 单价措施项目费 | 135043 | 97663 | -37380
3 | 其他项目费 | 32900 | 27840 | -5060
3.1 | 暂列金额 | 32900 | 27840 | -5060
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 708088 | 599146 | -108942

## 分部分项工程量清单与计价审核表(含定额)
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第1页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
和仁路 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041001001003 | 拆除路面 (1)水泥混凝土 (2)24cm | m2 | 460 | 19.51 | 8974.6 | 460 | 19.51 | 8974.6
1.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 | m3 | 110.4 | 81.31 | 8976.62 | 110.4 | 81.31 | 8976.62
2 | 041001001009 | 拆除路面 (1)水泥混凝土 (2)20cm | m2 | 460 | 16.26 | 7479.6 | 460 | 16.26 | 7479.6
2.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 | m3 | 92 | 81.31 | 7480.52 | 92 | 81.31 | 7480.52
3 | 041001003008 | 拆除基层 (1)碎石 (2)20cm (3)道路基层 | m2 | 460 | 5.05 | 2323 | 460 | 5 | 2300 | -23
3.1 | 40101153T | 挖掘机挖石碴(装车) 机械拆除道路 | m3 | 92 | 25.26 | 2323.92 | 92 | 24.98 | 2298.16 | -25.76
分部分项
4 | 041001001004 | 拆除路面 (1)沥青混凝土 (2)14cm | m2 | 338 | 7.32 | 2474.16 | 338 | 7.32 | 2474.16
4.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路沥青混凝土路面 | m3 | 47.32 | 52.29 | 2474.36 | 47.32 | 52.29 | 2474.36
|  | 本页小计： |  |  |  | 21251.36 |  |  | 21228.36 | -23
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第2页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
5 | 041001003009 | 拆除基层 (1)C20水泥混凝土 (2)30cm (3)道路基层 | m2 | 338 | 24.39 | 8243.82 | 338 | 24.39 | 8243.82
5.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 | m3 | 101.4 | 81.31 | 8244.83 | 101.4 | 81.31 | 8244.83
6 | 041001003010 | 拆除基层 (1)碎石 (2)20cm (3)道路基层 | m2 | 338 | 5.05 | 1706.9 | 338 | 5 | 1690 | -16.9
6.1 | 40101153T | 挖掘机挖石碴(装车) 机械拆除道路 | m3 | 67.6 | 25.26 | 1707.58 | 67.6 | 24.98 | 1688.65 | -18.93
分部分项
7 | 041001002001 | 拆除人行道 (1)广场砖 (2)4cm | m2 | 50 | 3.15 | 157.5 | 50 | 3.15 | 157.5
7.1 | 40104022 | 拆除人行道(普通粘土砖 平铺) | m2 | 50 | 3.15 | 157.5 | 50 | 3.15 | 157.5
8 | 041001003011 | 拆除基层 (1)水泥混凝土 (2)15cm (3)人行道基层 | m2 | 50 | 16.82 | 841 | 50 | 16.79 | 839.5 | -1.5
8.1 | 40104019T | 拆除人行道(现浇混凝土面（垫）层 厚15cm以内) | m2 | 50 | 16.82 | 841 | 50 | 16.79 | 839.5 | -1.5
9 | 041001003012 | 拆除基层 (1)级配碎石 (2)12cm (3)道路基层 | m2 | 50 | 3.03 | 151.5 | 50 | 3 | 150 | -1.5
|  | 本页小计： |  |  |  | 11100.72 |  |  | 11080.82 | -19.9
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第3页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
9.1 | 40101153T | 挖掘机挖石碴(装车) 机械拆除道路 | m3 | 6 | 25.26 | 151.56 | 6 | 24.98 | 149.88 | -1.68
10 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 (1)石质路沿石 | m | 18 | 5.78 | 104.04 | 18 | 5.72 | 102.96 | -1.08
10.1 | 40104028 | 拆除路沿石（立缘石）(路沿石（立缘石） 石质 截面半周长50cm以内) | m | 18 | 5.78 | 104.04 | 18 | 5.72 | 102.96 | -1.08
|  | 分部小计 |  | 2562 |  | 32456.12 | 2562 |  | 32412.14 | -43.98
11 | 041001006001 | 拆除管道 (1)塑料管 (2)φ500以内 | m | 99 | 20.96 | 2075.04 | 99 | 20.96 | 2075.04
11.1 | 40104039 | 拆除塑料管道(管径 φ500以内) | m | 99 | 20.96 | 2075.04 | 99 | 20.96 | 2075.04
12 | 041001009001 | 拆除井 (1)砖砌 (2)Φ1000井深2.242m检查井 | 座 | 5 | 417.51 | 2087.55 | 5 | 417.51 | 2087.55
12.1 | 40104064 | 拆除砖石构筑物(拆除砖砌检查井 深4m以内) | m3 | 16.572 | 125.97 | 2087.57 | 16.572 | 125.97 | 2087.57
|  | 分部小计 |  | 104 |  | 4162.59 | 104 |  | 4162.59
13 | 040103002001 | 余方弃置 (1)石渣 (2)12km | m3 | 864.22 | 56.57 | 48888.93 | 526.22 | 56.04 | 29489.37 | -19399.56
13.1 | 40101162T | 自卸汽车运石碴(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 864.22 | 48.48 | 41897.39 | 526.22 | 48.04 | 25279.61 | -16617.78
13.2 | 40101154 | 机械装石方(挖掘机装车 石渣) | m3 | 698.566 | 10.01 | 6992.65 | 425.354 | 9.9 | 4211 | -2781.65
14 | 04BGQ0306001 | 管道冲吸泥 (1)管道清淤 | m3 | 52 | 610.21 | 31730.92 | 52 | 222.64 | 11577.28 | -20153.64
14.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 52 | 610.21 | 31730.92 | 52 | 222.64 | 11577.28 | -20153.64
|  | 本页小计： |  |  |  | 84886.48 |  |  | 45332.2 | -39554.28
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第4页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
15 | 080807013001 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 (1)旧管封堵 | 处 | 18 | 70.79 | 1274.22 | 11 | 70.89 | 779.79 | -494.43
15.1 | 10104012T | 零星砌砖(零星砖砌体) | m3 | 1.221 | 779.91 | 952.27 | 0.746 | 780.89 | 582.54 | -369.73
15.2 | 10111120 | 零星项目水泥砂浆面层 | m2 | 5.087 | 63.3 | 322.01 | 3.109 | 63.46 | 197.3 | -124.71
16 | 040205009001 | 清除标线 (1)高压射流设备清除路面标线 | m2 | 50 | 41.86 | 2093 | 50 | 41.86 | 2093
16.1 | 40104089 | 清除标线(高压射流设备清除路面标线) | m2 | 50 | 41.86 | 2093 | 50 | 41.86 | 2093
分部分项
17 | 040101002002 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 322.949 | 7.24 | 2338.15 | 322.949 | 7.19 | 2322 | -16.15
17.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 16.147 | 58.64 | 946.86 | 16.147 | 58.64 | 946.86
17.2 | 40101055 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) | m3 | 215.333 | 4.31 | 928.09 | 215.333 | 4.26 | 917.32 | -10.77
17.3 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 | 91.469 | 5.07 | 463.75 | 91.469 | 5.02 | 459.17 | -4.58
18 | 040101002003 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)4m以内 | m3 | 1405.3 | 8.22 | 11551.57 | 1405.3 | 8.17 | 11481.3 | -70.27
18.1 | 40101009T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深4m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 70.265 | 68.11 | 4785.75 | 70.265 | 68.11 | 4785.75
18.2 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 | 1335.035 | 5.07 | 6768.63 | 1335.035 | 5.02 | 6701.88 | -66.75
19 | 040103001001 | 填方 (1)按设计要求 | m3 | 572.575 | 114.6 | 65617.1 | 572.575 | 117.46 | 67254.66 | 1637.56
|  | 本页小计： |  |  |  | 82874.04 |  |  | 83930.75 | 1056.71
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第5页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)按设计要求 (3)机制砂
19.1 | 40101107T | 槽、坑回填砂(人工摊铺夯实) | m3 | 572.575 | 114.6 | 65617.1 | 572.575 | 117.46 | 67254.66 | 1637.56
20 | 040103001002 | 填方 (1)按设计要求 (2)按设计要求 (3)三类土 | m3 | 262.518 | 8.03 | 2108.02 | 262.518 | 8.01 | 2102.77 | -5.25
20.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 262.518 | 8.03 | 2108.02 | 262.518 | 8.01 | 2102.77 | -5.25
21 | 040103002003 | 余方弃置 (1)土方 (2)12km | m3 | 1426.504 | 30.62 | 43679.55 | 1426.504 | 30.35 | 43294.4 | -385.15
21.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 1426.504 | 30.62 | 43679.55 | 1426.504 | 30.35 | 43294.4 | -385.15
|  | 分部小计 |  | 4974.066 |  | 209281.46 | 4629.066 |  | 170394.57 | -38886.89
道路工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
22 | 040402018002 | 施工缝 (1)锯缝5cm以内 | m | 530 | 5.4 | 2862 | 530 | 5.4 | 2862
22.1 | 40203047T | 伸缝、锯缝(锯缝机锯缝 缝深5cm) | m | 530 | 5.4 | 2862 | 530 | 5.4 | 2862
23 | 040203007001 | 水泥混凝土 (1)24cm (2)C35 (3)聚氨酯填缝 | m2 | 460 | 140.16 | 64473.6 | 460 | 141.59 | 65131.4 | 657.8
23.1 | 40203041T | C35水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度24cm) | m2 | 460 | 140.16 | 64473.6 | 460 | 141.59 | 65131.4 | 657.8
24 | 010501001009 | 垫层 (1)非泵送商品混凝土混凝土 (2)C30 (3)20cm厚 | m3 | 92 | 467.75 | 43033 | 92 | 544.89 | 50129.88 | 7096.88
|  | 本页小计： |  |  |  | 156156.17 |  |  | 163520.45 | 7364.28
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第6页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
24.1 | 40204001T | C20人行道垫层(预拌非泵送普通混凝土垫层 厚度20cm) | m2 | 460 | 93.55 | 43033 |  | 94.52 |  | -43033
24.2 | 40501053T | C30垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 |  |  |  | 92 | 544.89 | 50129.88 | 50129.88
25 | 040202011003 | 碎石 (1)20cm (2)碎石 | m2 | 460 | 37.22 | 17121.2 | 460 | 37.17 | 17098.2 | -23
25.1 | 40202038T | 碎石底层(人机配合 厚度20cm) | m2 | 460 | 35.82 | 16477.2 | 460 | 35.8 | 16468 | -9.2
25.2 | 40202001 | 路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 460 | 1.4 | 644 | 460 | 1.37 | 630.2 | -13.8
26 | 040901008001 | 植筋 (1)植筋增加费 (2)一侧钻孔填充植筋胶 (3)Φ14 | 根 | 1394 | 7.36 | 10259.84 | 1394 | 7.36 | 10259.84
26.1 | 40304028 | 钢筋植筋增加费(直径14mm) | 个 | 1394 | 7.36 | 10259.84 | 1394 | 7.36 | 10259.84
27 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 (1)拉杆Φ14@60 L80 ； | t | 5.622 | 5507.38 | 30962.49 | 5.622 | 5461.06 | 30702.08 | -260.41
27.1 | 40203049 | 水泥混凝土路面钢筋(路面钢筋 拉杆、传力杆) | t | 5.622 | 5507.38 | 30962.49 | 5.622 | 5461.06 | 30702.08 | -260.41
分部分项
28 | 040203006003 | 沥青混凝土 (1)AC-13 C 碎石 (2)5Cm (3)细粒式SBS改性沥青混凝土 | m2 | 338.1 | 79.87 | 27004.05 | 338.1 | 79.11 | 26747.09 | -256.96
28.1 | 40203037T | 细粒式沥青混凝土路面(细粒式沥青混凝土 人工摊铺 厚度5cm) | m2 | 338.1 | 77.74 | 26283.89 | 338.1 | 77 | 26033.7 | -250.19
28.2 | 40105019T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 自卸汽车 运距10km以内) | m3 | 17.074 | 42.23 | 721.04 | 17.074 | 41.83 | 714.21 | -6.83
|  | 本页小计： |  |  |  | 85347.58 |  |  | 84807.21 | -540.37
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第7页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
29 | 040203006004 | 沥青混凝土 (1)AC-20 C 碎石 (2)8Cm (3)中粒式沥青混凝土 | m2 | 338.1 | 99.78 | 33735.62 | 338.1 | 98.83 | 33414.42 | -321.2
29.1 | 40203033T | 中粒式沥青混凝土路面(中粒式沥青混凝土 人工摊铺 厚度8cm) | m2 | 338.1 | 96.37 | 32582.7 | 338.1 | 95.45 | 32271.65 | -311.05
29.2 | 40105019T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 自卸汽车 运距10km以内) | m3 | 27.318 | 42.23 | 1153.64 | 27.318 | 41.83 | 1142.71 | -10.93
30 | 040203004001 | 封层 (1)厚度:1cm (2)材料品种:改性乳化沥青下封层 | m2 | 338.1 | 9.45 | 3195.05 | 338.1 | 9.32 | 3151.09 | -43.96
30.1 | 40203058T | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(下封层) | m2 | 338.1 | 9.45 | 3195.05 | 338.1 | 9.32 | 3151.09 | -43.96
31 | 010501001004 | 垫层 (1)非泵送商品混凝土混凝土 (2)C20 (3)30cm | m3 | 101.43 | 461.4 | 46799.8 | 101.43 | 544.89 | 55268.19 | 8468.39
31.1 | 40204001T | C20人行道垫层(预拌非泵送普通混凝土垫层 厚度30cm) | m2 | 338.1 | 138.42 | 46799.8 |  | 139.87 |  | -46799.8
31.2 | 40501053T | C30垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 |  |  |  | 101.43 | 544.89 | 55268.19 | 55268.19
32 | 040202011004 | 碎石 (1)20cm (2)碎石 | m2 | 338.1 | 37.22 | 12584.08 | 338.1 | 37.17 | 12567.18 | -16.9
32.1 | 40202038T | 碎石底层(人机配合 厚度20cm) | m2 | 338.1 | 35.82 | 12110.74 | 338.1 | 35.8 | 12103.98 | -6.76
32.2 | 40202001 | 路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 338.1 | 1.4 | 473.34 | 338.1 | 1.37 | 463.2 | -10.14
|  | 分部小计 |  | 4395.452 |  | 292030.73 | 4395.452 |  | 307331.37 | 15300.64
33 | 040201021001 | 土工合成材料 | m2 | 983.564 | 8.79 | 8645.53 | 983.564 | 6.75 | 6639.06 | -2006.47
|  | 本页小计： |  |  |  | 104960.08 |  |  | 111039.94 | 6079.86
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第8页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)断裂强度不小于30KN/m 断裂伸长率不小于3% (2)自粘式玻璃纤维土工格栅
33.1 | 40201029T | 土工合成材料(土工格栅) | m2 | 983.564 | 8.79 | 8645.53 | 983.564 | 6.75 | 6639.06 | -2006.47
分部分项
34 | 040204002001 | 人行道块料铺设 (1)4cm 玻化广场砖 1:3水泥砂浆30mm厚 (2)15cm厚C20水泥混凝土，级配碎石12cm厚 (3)素土夯实 | m2 | 50 | 223.5 | 11175 | 50 | 224.42 | 11221 | 46
34.1 | 40202002 | 路床(槽)整形(人行道整形碾压) | m2 | 50 | 1.56 | 78 | 50 | 1.56 | 78
34.2 | 40202040T | 级配碎石底层(厚度12cm) | m2 | 50 | 22.77 | 1138.5 | 50 | 22.75 | 1137.5 | -1
34.3 | 40204001T | C20人行道垫层(预拌非泵送普通混凝土垫层 厚度15cm) | m2 | 50 | 71.42 | 3571 | 50 | 72.17 | 3608.5 | 37.5
34.4 | 40204021T | 广场砖铺设(密缝) | m2 | 50 | 127.75 | 6387.5 | 50 | 127.94 | 6397 | 9.5
35 | 040204004004 | 安砌侧（平、缘）石 (1)330×150×1000混凝土路沿石 | m | 18 | 74.1 | 1333.8 | 18 | 66.71 | 1200.78 | -133.02
35.1 | 40204026T | 侧缘石安砌(混凝土路沿石(立缘石)安砌 截面半周长50cm以内 无基座) | m | 18 | 74.1 | 1333.8 | 18 | 66.71 | 1200.78 | -133.02
36 | 040205006001 | 标线 | m2 | 50 | 37.55 | 1877.5 | 50 | 37.52 | 1876 | -1.5
36.1 | 40205022 | 标线(分界线 热熔漆) | m2 | 50 | 37.55 | 1877.5 | 50 | 37.52 | 1876 | -1.5
排水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
雨水工程
37 | 040501004009 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 | m | 25 | 239.56 | 5989 | 25 | 236.07 | 5901.75 | -87.25
|  | 本页小计： |  |  |  | 20375.3 |  |  | 20199.53 | -175.77
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第9页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)200厚机制砂、200厚碎石砂砾垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN200 SN8
37.1 | 40502071T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径200mm以内) | m | 24.3 | 135.27 | 3287.06 | 24.3 | 135.27 | 3287.06
37.2 | 40502270 | 塑料管电（热）熔带连接(电热熔带接口 管径200mm以内) | 个 | 5 | 44.64 | 223.2 | 5 | 44.64 | 223.2
37.3 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 5.667 | 179.9 | 1019.49 | 5.667 | 183.12 | 1037.74 | 18.25
37.4 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 6.308 | 216.96 | 1368.58 |  | 216.96 |  | -1368.58
37.5 | 40501055T | 垫层(碎石灌砂) | m3 |  |  |  | 6.308 | 200.35 | 1263.81 | 1263.81
37.6 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.025 | 3627.04 | 90.68 | 0.025 | 3598.31 | 89.96 | -0.72
38 | 040501004022 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂、200厚碎石砂砾垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN300 SN8 | m | 36 | 253.73 | 9134.28 | 36 | 250.21 | 9007.56 | -126.72
38.1 | 40502072 | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径300mm以内) | m | 35.3 | 146.5 | 5171.45 | 35.3 | 146.5 | 5171.45
38.2 | 40502271 | 塑料管电（热）熔带连接(电热熔带接口 管径300mm以内) | 个 | 6 | 60.51 | 363.06 | 6 | 60.51 | 363.06
38.3 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 8.232 | 179.9 | 1480.94 | 8.232 | 183.12 | 1507.44 | 26.5
38.4 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 9.164 | 216.96 | 1988.22 |  | 216.96 |  | -1988.22
38.5 | 40501055T | 垫层(碎石灌砂) | m3 |  |  |  | 9.164 | 200.35 | 1836.01 | 1836.01
38.6 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.036 | 3627.04 | 130.57 | 0.036 | 3598.31 | 129.54 | -1.03
39 | 040501004071 | 塑料管 | m | 22 | 339.76 | 7474.72 | 22 | 336.73 | 7408.06 | -66.66
|  | 本页小计： |  |  |  | 16609 |  |  | 16415.62 | -193.38
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第10页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂+200厚碎石 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN400 SN8
39.1 | 40502073T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径400mm以内) | m | 20.6 | 249.18 | 5133.11 | 20.6 | 249.18 | 5133.11
39.2 | 40502272 | 塑料管电（热）熔带连接(电热熔带接口 管径400mm以内) | 个 | 4 | 74.96 | 299.84 | 4 | 74.96 | 299.84
39.3 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 4.944 | 179.9 | 889.43 | 4.944 | 183.12 | 905.35 | 15.92
39.4 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 4.944 | 216.96 | 1072.65 |  | 216.96 |  | -1072.65
39.5 | 40501055T | 垫层(碎石灌砂) | m3 |  |  |  | 4.944 | 200.35 | 990.53 | 990.53
39.6 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.022 | 3627.04 | 79.79 | 0.022 | 3598.31 | 79.16 | -0.63
40 | 040501004069 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂+200厚碎石 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN600 SN8 | m | 12 | 700.78 | 8409.36 | 12 | 696.14 | 8353.68 | -55.68
40.1 | 40502075 | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径600mm以内) | m | 11.3 | 577.84 | 6529.59 | 11.3 | 577.83 | 6529.48 | -0.11
40.2 | 40502274 | 塑料管电（热）熔带连接(电热熔带接口 管径600mm以内) | 个 | 2 | 122.34 | 244.68 | 2 | 122.3 | 244.6 | -0.08
40.3 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 3.765 | 179.9 | 677.32 | 3.765 | 183.12 | 689.45 | 12.13
40.4 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 4.063 | 216.96 | 881.51 |  | 216.96 |  | -881.51
40.5 | 40501055T | 垫层(碎石灌砂) | m3 |  |  |  | 4.063 | 200.35 | 814.02 | 814.02
40.6 | 40502282T | 管道闭水试验(φ600mm 以内) | km | 0.012 | 6354.91 | 76.26 | 0.012 | 6340.78 | 76.09 | -0.17
41 | 040501004023 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 | m | 50 | 1176.73 | 58836.5 | 50 | 1170.67 | 58533.5 | -303
|  | 本页小计： |  |  |  | 67245.86 |  |  | 66887.18 | -358.68
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第11页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)200厚机制砂、200厚碎石砂砾垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN800 SN8
41.1 | 40502076 | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径800mm以内) | m | 48.6 | 1008.88 | 49031.57 | 48.6 | 1008.32 | 49004.35 | -27.22
41.2 | 40502275 | 塑料管电（热）熔带连接(电热熔带接口 管径800mm以内) | 个 | 9 | 169.19 | 1522.71 | 9 | 169.07 | 1521.63 | -1.08
41.3 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 20.412 | 179.9 | 3672.12 | 20.412 | 183.12 | 3737.85 | 65.73
41.4 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 20.412 | 216.96 | 4428.59 |  | 216.96 |  | -4428.59
41.5 | 40501055T | 垫层(碎石灌砂) | m3 |  |  |  | 20.412 | 200.35 | 4089.54 | 4089.54
41.6 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.05 | 3627.04 | 181.35 | 0.05 | 3598.31 | 179.92 | -1.43
|  | 分部小计 |  | 145 |  | 89843.86 | 145 |  | 89204.55 | -639.31
42 | 040504002004 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土雨水检查井 平均井深1.25m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C10砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)流槽M10防水砂浆抹面20厚 (5)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (6)塑钢爬梯 (7)140厚C25混凝土及配筋，预制盖板 (8)200厚C20P4砼及配筋 (9)M7.5水泥砂浆砌筑MU10水泥实心砖 (10)安全网1套 (11)C30混凝土混凝土井圈 | 座 | 2 | 3928.18 | 7856.36 | 2 | 3493.88 | 6987.76 | -868.6
|  | 本页小计： |  |  |  | 7856.36 |  |  | 6987.76 | -868.6
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第12页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
42.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.23 | 619.98 | 142.6 | 0.23 | 624.58 | 143.65 | 1.05
42.2 | 40601058T | C30预拌非泵送抗渗混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.4 | 620.34 | 248.14 | 0.4 | 625.69 | 250.28 | 2.14
42.3 | 40501013T | C30现浇预拌非泵送抗渗混凝土井壁(预拌非泵送抗渗混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 | 0.535 | 1842.34 | 985.65 | 0.503 | 1847.43 | 929.26 | -56.39
42.4 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.14 | 5359.38 | 750.31 | 0.076 | 5141.02 | 390.72 | -359.59
42.5 | 40501023T | 井底流槽(砖砌) | m3 | 0.094 | 684.74 | 64.37 | 0.09 | 660.23 | 59.42 | -4.95
42.6 | 40501027T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 流槽) | m2 | 1.127 | 36.23 | 40.83 | 1.127 | 33.59 | 37.86 | -2.97
42.7 | 40501033T | C30预拌非泵送普通混凝土混凝土井筒 | m | 0.4 | 835.31 | 334.12 | 0.4 | 822.23 | 328.89 | -5.23
42.8 | 40501045 | 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) | 步 | 4 | 9.3 | 37.2 | 4 | 9.3 | 37.2
42.9 | 40501111T | C25预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) | m3 | 0.15 | 1020.25 | 153.04 | 0.15 | 1024.89 | 153.73 | 0.69
42.10 | 40501122T | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) | m3 | 0.15 | 252.78 | 37.92 | 0.15 | 238.88 | 35.83 | -2.09
42.11 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.017 | 5355.44 | 91.04 | 0.017 | 5137.07 | 87.33 | -3.71
42.12 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1 | 927.92 | 927.92 | 1 | 924.47 | 924.47 | -3.45
42.13 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 | 0.036 | 1421.8 | 51.18 | 0.036 | 1427.33 | 51.38 | 0.2
42.14 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第13页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
43 | 040504002006 | 混凝土井 (1)φ1250圆形混凝土雨水检查井 平均井深2.076m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)流槽M10防水砂浆抹面20厚 (5)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (6)塑钢爬梯 (7)160厚C30混凝土及配筋，预制盖板 (8)200厚C30P6砼 (9)M7.5水泥砂浆砌筑MU10水泥实心砖 (10)安全网1套 (11)C30混凝土混凝土井筒 | 座 | 3 | 6011.48 | 18034.44 | 3 | 5319.52 | 15958.56 | -2075.88
43.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.3 | 619.98 | 185.99 | 0.3 | 624.58 | 187.37 | 1.38
43.2 | 40601058T | C30预拌非泵送抗渗混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.54 | 620.34 | 334.98 | 0.54 | 625.69 | 337.87 | 2.89
43.3 | 40501013T | C30现浇预拌非泵送抗渗混凝土井壁(预拌非泵送抗渗混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 | 1.38 | 1842.34 | 2542.43 | 1.218 | 1847.43 | 2250.17 | -292.26
43.4 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.172 | 5359.38 | 921.81 | 0.115 | 5141.02 | 591.22 | -330.59
43.5 | 40501023T | 井底流槽(砖砌) | m3 | 0.18 | 684.74 | 123.25 | 0.18 | 660.23 | 118.84 | -4.41
43.6 | 40501027T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 流槽) | m2 | 1.127 | 36.23 | 40.83 | 1.127 | 33.59 | 37.86 | -2.97
43.7 | 40501033T | C30预拌非泵送普通混凝土混凝土井筒 | m | 0.4 | 835.31 | 334.12 | 0.4 | 822.23 | 328.89 | -5.23
|  | 本页小计： |  |  |  | 18034.44 |  |  | 15958.56 | -2075.88
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第14页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
43.8 | 40501045 | 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) | 步 | 5 | 9.3 | 46.5 | 5 | 9.3 | 46.5
43.9 | 40501111T | C30预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) | m3 | 0.27 | 1034.5 | 279.32 | 0.27 | 1039.41 | 280.64 | 1.32
43.10 | 40501122T | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) | m3 | 0.27 | 252.78 | 68.25 | 0.27 | 238.88 | 64.5 | -3.75
43.11 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.017 | 5355.44 | 91.04 | 0.017 | 5137.07 | 87.33 | -3.71
43.12 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1 | 927.92 | 927.92 | 1 | 924.47 | 924.47 | -3.45
43.13 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 | 0.036 | 1421.8 | 51.18 |  | 1427.33 |  | -51.18
43.14 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
44 | 040504002013 | 混凝土井 (1)φ1500圆形混凝土沉泥井 井深2.78m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (5)塑钢爬梯 (6)180厚C30混凝土及配筋，预制盖板 (7)200厚C30P6砼 (8)安全网 (9)C30混凝土混凝土井筒 | 座 | 1 | 8198.3 | 8198.3 | 1 | 8664.63 | 8664.63 | 466.33
44.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.38 | 619.98 | 235.59 | 0.38 | 624.58 | 237.34 | 1.75
|  | 本页小计： |  |  |  | 8198.3 |  |  | 8664.63 | 466.33
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第15页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
44.2 | 40601058T | C30预拌非泵送抗渗混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.69 | 620.34 | 428.03 | 0.69 | 625.69 | 431.73 | 3.7
44.3 | 40501013T | C30现浇预拌非泵送抗渗混凝土井壁(预拌非泵送抗渗混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 | 2.349 | 1842.34 | 4327.66 | 2.375 | 1847.43 | 4387.65 | 59.99
44.4 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.206 | 5359.38 | 1104.03 | 0.306 | 5141.02 | 1573.15 | 469.12
44.5 | 40501033T | C30预拌非泵送普通混凝土混凝土井筒 | m | 0.4 | 835.31 | 334.12 | 0.4 | 822.23 | 328.89 | -5.23
44.6 | 40501045 | 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) | 步 | 8 | 9.3 | 74.4 | 8 | 9.3 | 74.4
44.7 | 40501111T | C30预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) | m3 | 0.42 | 1034.5 | 434.49 | 0.42 | 1039.41 | 436.55 | 2.06
44.8 | 40501122T | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) | m3 | 0.42 | 252.78 | 106.17 | 0.42 | 238.88 | 100.33 | -5.84
44.9 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.007 | 5355.44 | 37.49 | 0.007 | 5137.07 | 35.96 | -1.53
44.10 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.014 | 5239.75 | 73.36 | 0.014 | 5021.39 | 70.3 | -3.06
44.11 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1 | 927.92 | 927.92 | 1 | 924.47 | 924.47 | -3.45
44.12 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 | 0.036 | 1421.8 | 51.18 |  | 1427.33 |  | -51.18
44.13 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
45 | 040504009020 | 雨水口 (1)C20非泵送混凝土底板100厚，内侧150厚C20细石混凝土垫层 (2)井壁70mm厚预制混凝土装配式 | 座 | 4 | 2357.38 | 9429.52 | 4 | 2203.44 | 8813.76 | -615.76
|  | 本页小计： |  |  |  | 9429.52 |  |  | 8813.76 | -615.76
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第16页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)750*450重型铸铁雨水井箅2套，及铸铁井圈、安全网 (4)1.56*0.4*0.94预制混凝土装配式双箅雨水口，16S518-40
45.1 | FZ405035T | C20预拌非泵送普通混凝土装配式雨水口 平箅式雨水口 双箅 井深1.1m | 座 | 1 | 2293.52 | 2293.52 | 1 | 2139.58 | 2139.58 | -153.94
45.2 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
46 | 040504009021 | 雨水口 (1)C20非泵送混凝土底板100厚，内侧150厚C20细石混凝土垫层 (2)井壁70mm厚预制混凝土装配式 (3)750*450重型铸铁雨水井箅及铸铁井圈、安全网 (4)0.7*0.4*0.94预制混凝土装配式单箅雨水口，16S518-39 | 座 | 6 | 1296.18 | 7777.08 | 6 | 1268.5 | 7611 | -166.08
46.1 | FZ405033T | C20预拌非泵送普通混凝土装配式雨水口 平箅式雨水口 单箅 井深1.1m | 座 | 1 | 1232.32 | 1232.32 | 1 | 1204.64 | 1204.64 | -27.68
46.2 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
污水工程
47 | 040501004011 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂、200厚碎石砂砾垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN300 SN8 | m | 102 | 252.86 | 25791.72 | 102 | 253.66 | 25873.32 | 81.6
47.1 | 40502072T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径300mm以内) | m | 96.75 | 146.5 | 14173.88 | 96.75 | 146.5 | 14173.88
|  | 本页小计： |  |  |  | 33568.8 |  |  | 33484.32 | -84.48
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第17页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
47.2 | 40502271 | 塑料管电（热）熔带连接(电热熔带接口 管径300mm以内) | 个 | 17 | 60.51 | 1028.67 | 17 | 60.51 | 1028.67
47.3 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 26.363 | 179.9 | 4742.7 | 26.363 | 183.12 | 4827.59 | 84.89
47.4 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 25.242 | 216.96 | 5476.5 | 25.242 | 216.96 | 5476.5
47.5 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.102 | 3627.04 | 369.96 | 0.102 | 3598.31 | 367.03 | -2.93
48 | 040501004010 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂、200厚碎石砂砾垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN400 SN8 | m | 193 | 373.46 | 72077.78 | 193 | 374.36 | 72251.48 | 173.7
48.1 | 40502073T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径400mm以内) | m | 187.281 | 249.18 | 46666.68 | 187.281 | 249.18 | 46666.68
48.2 | 40502272 | 塑料管电（热）熔带连接(电热熔带接口 管径400mm以内) | 个 | 32 | 74.96 | 2398.72 | 32 | 74.96 | 2398.72
48.3 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 56.22 | 179.9 | 10113.98 | 56.22 | 183.12 | 10295.01 | 181.03
48.4 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 56.22 | 216.96 | 12197.49 | 56.22 | 216.96 | 12197.49
48.5 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.193 | 3627.04 | 700.02 | 0.193 | 3598.31 | 694.47 | -5.55
49 | 040504002014 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土污水检查井 井深2.251m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)流槽M10防水砂浆抹面20厚 (5)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (6)塑钢爬梯 (7)140厚C30混凝土及配筋，预制 | 座 | 15 | 5377.82 | 80667.3 | 15 | 5109.83 | 76647.45 | -4019.85
|  | 本页小计： |  |  |  | 152745.08 |  |  | 148898.93 | -3846.15
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第18页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
盖板 (8)200厚C30P6砼 (9)M7.5水泥砂浆砌筑MU10水泥实心砖 (10)安全网1套 (11)C30混凝土混凝土井筒
49.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.23 | 619.98 | 142.6 | 0.23 | 624.58 | 143.65 | 1.05
49.2 | 40601058T | C30预拌非泵送抗渗混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.4 | 620.34 | 248.14 | 0.4 | 625.69 | 250.28 | 2.14
49.3 | 40501013T | C30现浇预拌非泵送抗渗混凝土井壁(预拌非泵送抗渗混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 | 1.274 | 1842.34 | 2347.14 | 1.254 | 1847.43 | 2316.68 | -30.46
49.4 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.149 | 5359.38 | 798.55 | 0.124 | 5141.02 | 637.49 | -161.06
49.5 | 40501023T | 井底流槽(砖砌) | m3 | 0.17 | 684.74 | 116.41 | 0.16 | 660.23 | 105.64 | -10.77
49.6 | 40501027T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 流槽) | m2 | 1.641 | 36.23 | 59.45 | 1.641 | 33.59 | 55.12 | -4.33
49.7 | 40501033T | C30预拌非泵送普通混凝土混凝土井筒 | m | 0.4 | 835.31 | 334.12 | 0.4 | 822.23 | 328.89 | -5.23
49.8 | 40501045 | 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) | 步 | 6 | 9.3 | 55.8 | 6 | 9.3 | 55.8
49.9 | 40501111T | C30预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) | m3 | 0.11 | 1034.5 | 113.8 | 0.11 | 1039.41 | 114.34 | 0.54
49.10 | 40501122T | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) | m3 | 0.11 | 252.78 | 27.81 | 0.11 | 238.88 | 26.28 | -1.53
49.11 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.017 | 5355.44 | 91.04 | 0.017 | 5137.07 | 87.33 | -3.71
49.12 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1 | 927.92 | 927.92 | 1 | 924.47 | 924.47 | -3.45
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第19页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
49.13 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 | 0.036 | 1421.8 | 51.18 |  | 1427.33 |  | -51.18
49.14 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
50 | 040504002024 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土沉泥井 井深2.78m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (5)塑钢爬梯 (6)140厚C30混凝土及配筋，预制盖板 (7)200厚30P6砼 (8)安全网 (9)C30混凝土混凝土井筒 | 座 | 1 | 6585.17 | 6585.17 | 1 | 6476.98 | 6476.98 | -108.19
50.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.23 | 619.98 | 142.6 | 0.23 | 624.58 | 143.65 | 1.05
50.2 | 40601058T | C30预拌非泵送抗渗混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.4 | 620.34 | 248.14 | 0.4 | 625.69 | 250.28 | 2.14
50.3 | 40501013T | C30现浇预拌非泵送抗渗混凝土井壁(预拌非泵送抗渗混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 | 1.688 | 1842.34 | 3109.87 | 1.688 | 1847.43 | 3118.46 | 8.59
50.4 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.248 | 5359.38 | 1329.13 | 0.248 | 5141.02 | 1274.97 | -54.16
50.5 | 40501033T | C30预拌非泵送普通混凝土混凝土井筒 | m | 0.4 | 835.31 | 334.12 | 0.4 | 822.23 | 328.89 | -5.23
|  | 本页小计： |  |  |  | 6585.17 |  |  | 6476.98 | -108.19
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第20页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
50.6 | 40501045 | 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) | 步 | 8 | 9.3 | 74.4 | 8 | 9.3 | 74.4
50.7 | 40501111T | C30预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) | m3 | 0.15 | 1034.5 | 155.18 | 0.15 | 1039.41 | 155.91 | 0.73
50.8 | 40501122T | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) | m3 | 0.15 | 252.78 | 37.92 | 0.15 | 238.88 | 35.83 | -2.09
50.9 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.007 | 5355.44 | 37.49 | 0.007 | 5137.07 | 35.96 | -1.53
50.10 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.014 | 5239.75 | 73.36 | 0.014 | 5021.39 | 70.3 | -3.06
50.11 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1 | 927.92 | 927.92 | 1 | 924.47 | 924.47 | -3.45
50.12 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 | 0.036 | 1421.8 | 51.18 |  | 1427.33 |  | -51.18
50.13 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
51 | 04BGQ0710001 | 检查井盖座外侧周边现浇混凝土圈 (1)雨污水圆形检查井 (2)φ1000、φ1250、φ1500 (3)240*100 (4)C35 | 套 |  |  |  | 22 | 131.31 | 2888.82 | 2888.82
51.1 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 |  |  |  | 0.092 | 1427.33 | 131.31 | 131.31
52 | 04BGQ0710002 | 检查井盖座外侧周边现浇混凝土圈 (1)雨水口 (2)单篦、双篦 (3)240*100 (4)C35 | 套 |  |  |  | 10 | 179.84 | 1798.4 | 1798.4
|  | 本页小计： | [6 empty] | 4687.22 | 4687.22
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第21页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
52.1 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 |  |  |  | 0.126 | 1427.33 | 179.84 | 179.84
|  | 分部小计 |  | 327 |  | 236417.67 | 359 |  | 233972.16 | -2445.51
53 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 (1)检查井周边加固 (2)螺纹钢 (3)Ф12 | t | 9.405 | 5920.81 | 55685.22 | 9.405 | 5141.02 | 48351.29 | -7333.93
53.1 | 40304006 | 现浇混凝土(圆钢筋 φ10以外) | t | 9.405 | 5920.81 | 55685.22 |  | 5920.81 |  | -55685.22
53.2 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t |  |  |  | 9.405 | 5141.02 | 48351.29 | 48351.29
|  | 分部小计 |  | 9.405 |  | 55685.22 | 9.405 |  | 48351.29 | -7333.93
乾元 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
54 | 041001001012 | 拆除路面 (1)水泥混凝土 (2)24cm | m2 | 545.89 | 19.51 | 10650.31 | 545.89 | 19.51 | 10650.31
54.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 | m3 | 131.014 | 81.31 | 10652.75 | 131.014 | 81.31 | 10652.75
55 | 041001003019 | 拆除基层 (1)C20水泥混凝土 (2)20cm (3)道路基层 | m2 | 545.89 | 16.26 | 8876.17 | 545.89 | 16.26 | 8876.17
55.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 | m3 | 109.178 | 81.31 | 8877.26 | 109.178 | 81.31 | 8877.26
56 | 041001003020 | 拆除基层 (1)碎石 | m2 | 545.89 | 5.05 | 2756.74 | 545.89 | 5 | 2729.45 | -27.29
|  | 本页小计： |  |  |  | 77968.44 |  |  | 70607.22 | -7361.22
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第22页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)20cm (3)道路基层
56.1 | 40101153T | 挖掘机挖石碴(装车) 机械拆除道路 | m3 | 109.178 | 25.26 | 2757.84 | 109.178 | 24.98 | 2727.27 | -30.57
|  | 分部小计 |  | 1637.67 |  | 22283.22 | 1637.67 |  | 22255.93 | -27.29
57 | 041001001013 | 拆除路面 (1)沥青混凝土 (2)14cm | m2 | 98.41 | 7.32 | 720.36 | 98.41 | 7.32 | 720.36
57.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路沥青混凝土路面 | m3 | 13.777 | 52.29 | 720.4 | 13.777 | 52.29 | 720.4
58 | 041001003021 | 拆除基层 (1)C20水泥混凝土 (2)30cm (3)道路基层 | m2 | 98.41 | 24.39 | 2400.22 | 98.41 | 24.39 | 2400.22
58.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 | m3 | 29.523 | 81.31 | 2400.52 | 29.523 | 81.31 | 2400.52
59 | 041001003022 | 拆除基层 (1)碎石 (2)20cm (3)道路基层 | m2 | 98.41 | 5.05 | 496.97 | 98.41 | 5 | 492.05 | -4.92
59.1 | 40101153T | 挖掘机挖石碴(装车) 机械拆除道路 | m3 | 19.682 | 25.26 | 497.17 | 19.682 | 24.98 | 491.66 | -5.51
|  | 分部小计 |  | 295.23 |  | 3617.55 | 295.23 |  | 3612.63 | -4.92
60 | 041001002002 | 拆除人行道 (1)玻化广场砖 (2)4cm | m2 | 33.2 | 3.15 | 104.58 | 33.2 | 3.15 | 104.58
|  | 本页小计： |  |  |  | 3722.13 |  |  | 3717.21 | -4.92
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第23页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
60.1 | 40104022 | 拆除人行道(普通粘土砖 平铺) | m2 | 33.2 | 3.15 | 104.58 | 33.2 | 3.15 | 104.58
61 | 041001003023 | 拆除基层 (1)水泥混凝土 (2)15cm (3)人行道基层 | m2 | 33.2 | 16.82 | 558.42 | 33.2 | 16.79 | 557.43 | -0.99
61.1 | 40104019T | 拆除人行道(现浇混凝土面（垫）层 厚15cm以内) | m2 | 33.2 | 16.82 | 558.42 | 33.2 | 16.79 | 557.43 | -0.99
62 | 041001003024 | 拆除基层 (1)碎石 (2)10cm (3)道路基层 | m2 | 33.2 | 3.03 | 100.6 | 33.2 | 3 | 99.6 | -1
62.1 | 40101153T | 挖掘机挖石碴(装车) 机械拆除道路 | m3 | 3.984 | 25.26 | 100.64 | 3.984 | 24.98 | 99.52 | -1.12
|  | 分部小计 |  | 99.6 |  | 763.6 | 99.6 |  | 761.61 | -1.99
63 | 041001005002 | 拆除侧、平（缘）石 (1)石质/混凝土路沿石 | m | 12 | 5.78 | 69.36 | 12 | 5.72 | 68.64 | -0.72
63.1 | 40104028 | 拆除路沿石（立缘石）(路沿石（立缘石） 石质 截面半周长50cm以内) | m | 12 | 5.78 | 69.36 | 12 | 5.72 | 68.64 | -0.72
64 | 080807013002 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 (1)M10水泥砂浆砌MU10砖厚240mm (2)表面1:2水泥砂浆20mm (3)管道封堵 (4)管径≤60cm | 处 | 10 | 70.77 | 707.7 | 18 | 70.86 | 1275.48 | 567.78
64.1 | 10104012T | 零星砌砖(零星砖砌体) | m3 | 0.678 | 779.91 | 528.78 | 1.22 | 780.89 | 952.69 | 423.91
64.2 | 10111120 | 零星项目水泥砂浆面层 | m2 | 2.826 | 63.3 | 178.89 | 5.087 | 63.46 | 322.82 | 143.93
65 | 041001006008 | 拆除管道 (1)塑料管 | m | 136 | 20.96 | 2850.56 | 136 | 20.96 | 2850.56
|  | 本页小计： |  |  |  | 4286.64 |  |  | 4851.71 | 565.07
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第24页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)φ500以内
65.1 | 40104039 | 拆除塑料管道(管径 φ500以内) | m | 136 | 20.96 | 2850.56 | 136 | 20.96 | 2850.56
66 | 04BGQ0306002 | 管道冲吸泥 (1)吸泥车 (2)12km | m3 | 13.5 | 610.21 | 8237.84 | 13.5 | 222.64 | 3005.64 | -5232.2
66.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 13.5 | 610.21 | 8237.84 | 13.5 | 222.64 | 3005.64 | -5232.2
67 | 040205009002 | 清除标线 (1)高压射流设备清除路面标线 | m2 | 65 | 41.86 | 2720.9 | 65 | 41.86 | 2720.9
67.1 | 40104089 | 清除标线(高压射流设备清除路面标线) | m2 | 65 | 41.86 | 2720.9 | 65 | 41.86 | 2720.9
68 | 041001009002 | 拆除井 (1)砖砌 (2)Φ1000井深2.242m检查井 | 座 | 2 | 417.53 | 835.06 | 2 | 417.53 | 835.06
68.1 | 40104064 | 拆除砖石构筑物(拆除砖砌检查井 深4m以内) | m3 | 6.629 | 125.97 | 835.06 | 6.629 | 125.97 | 835.06
69 | 040103002007 | 余方弃置 (1)拆除废渣 (2)12km | m3 | 422.644 | 55.33 | 23384.89 | 422.644 | 54.82 | 23169.34 | -215.55
69.1 | 40101162T | 自卸汽车运石碴(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 422.644 | 48.48 | 20489.78 | 422.644 | 48.04 | 20303.82 | -185.96
69.2 | 40101154 | 机械装石方(挖掘机装车 石渣) | m3 | 289.312 | 10.01 | 2896.01 | 289.312 | 9.9 | 2864.19 | -31.82
分部分项
70 | 040101002012 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 293.67 | 7.75 | 2275.94 | 293.67 | 7.7 | 2261.26 | -14.68
70.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 14.684 | 58.64 | 861.07 | 14.684 | 58.64 | 861.07
|  | 本页小计： |  |  |  | 37454.63 |  |  | 31992.2 | -5462.43
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第25页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
70.2 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 | 278.987 | 5.07 | 1414.46 | 278.987 | 5.02 | 1400.51 | -13.95
71 | 040101002013 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)4m以内 | m3 | 744.43 | 8.18 | 6089.44 | 744.43 | 8.13 | 6052.22 | -37.22
71.1 | 40101009T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深4m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 37.222 | 68.11 | 2535.19 | 37.222 | 68.11 | 2535.19
71.2 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 | 662.111 | 5.07 | 3356.9 | 662.111 | 5.02 | 3323.8 | -33.1
71.3 | 40101055 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) | m3 | 45.098 | 4.31 | 194.37 | 45.098 | 4.26 | 192.12 | -2.25
72 | 040103001009 | 填方 (1)按设计要求 (2)按设计要求 (3)机制砂 | m3 | 441.75 | 114.6 | 50624.55 | 441.75 | 117.46 | 51887.96 | 1263.41
72.1 | 40101107T | 槽、坑回填砂(人工摊铺夯实) | m3 | 441.75 | 114.6 | 50624.55 | 441.75 | 117.46 | 51887.96 | 1263.41
73 | 040103001010 | 填方 (1)按设计要求 (2)按设计要求 (3)三类土 | m3 | 327.11 | 8.03 | 2626.69 | 327.11 | 8.01 | 2620.15 | -6.54
73.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 327.11 | 8.03 | 2626.69 | 327.11 | 8.01 | 2620.15 | -6.54
74 | 040103002010 | 余方弃置 (1)土方 (2)12km | m3 | 662.111 | 30.62 | 20273.84 | 662.111 | 30.35 | 20095.07 | -178.77
74.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 662.111 | 30.62 | 20273.84 | 662.111 | 30.35 | 20095.07 | -178.77
道路工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
75 | 040402018001 | 施工缝 | m | 390 | 5.4 | 2106 | 390 | 5.4 | 2106
|  | 本页小计： |  |  |  | 81720.52 |  |  | 82761.4 | 1040.88
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第26页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)锯缝5cm以内
75.1 | 40203047T | 伸缝、锯缝(锯缝机锯缝 缝深5cm) | m | 390 | 5.4 | 2106 | 390 | 5.4 | 2106
76 | 040203007002 | 水泥混凝土 (1)24cm (2)C35 (3)聚氨酯填缝 | m2 | 545.89 | 140.16 | 76511.94 | 545.89 | 141.59 | 77292.57 | 780.63
76.1 | 40203041T | C35水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度24cm) | m2 | 545.89 | 140.16 | 76511.94 | 545.89 | 141.59 | 77292.57 | 780.63
77 | 040901008002 | 植筋 (1)植筋增加费 (2)一侧钻孔填充植筋胶 (3)Φ14 | 根 | 1655 | 7.36 | 12180.8 | 1655 | 7.36 | 12180.8
77.1 | 40304028 | 钢筋植筋增加费(直径14mm) | 个 | 1655 | 7.36 | 12180.8 | 1655 | 7.36 | 12180.8
78 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 (1)拉杆Φ14@60 L80 ； | t | 1.599 | 5507.38 | 8806.3 | 1.599 | 5461.06 | 8732.23 | -74.07
78.1 | 40203049 | 水泥混凝土路面钢筋(路面钢筋 拉杆、传力杆) | t | 1.599 | 5507.38 | 8806.3 | 1.599 | 5461.06 | 8732.23 | -74.07
79 | 010501001012 | 垫层 (1)非泵送商品混凝土混凝土 (2)C30 (3)20cm厚 | m3 | 109.178 | 467.75 | 51068.01 | 109.178 | 544.89 | 59490 | 8421.99
79.1 | 40204001T | C20人行道垫层(预拌非泵送普通混凝土垫层 厚度20cm) | m2 | 545.89 | 93.55 | 51068.01 |  | 94.52 |  | -51068.01
79.2 | 40501053T | C30垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 |  |  |  | 109.178 | 544.89 | 59490 | 59490
80 | 040202011007 | 碎石 (1)20cm (2)碎石 (3)路床碾压 | m2 | 545.89 | 37.22 | 20318.03 | 545.89 | 37.17 | 20290.73 | -27.3
|  | 本页小计： |  |  |  | 168885.08 |  |  | 177986.33 | 9101.25
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第27页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
80.1 | 40202038T | 碎石底层(人机配合 厚度20cm) | m2 | 545.89 | 35.82 | 19553.78 | 545.89 | 35.8 | 19542.86 | -10.92
80.2 | 40202001 | 路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 545.89 | 1.4 | 764.25 | 545.89 | 1.37 | 747.87 | -16.38
|  | 分部小计 |  | 3247.557 |  | 170991.08 | 3247.557 |  | 180092.33 | 9101.25
81 | 040203006007 | 沥青混凝土 (1)AC-13 C 碎石 (2)5Cm (3)细粒式SBS改性沥青混凝土 | m2 | 98.41 | 79.87 | 7860.01 | 98.41 | 79.11 | 7785.22 | -74.79
81.1 | 40203037T | 细粒式沥青混凝土路面(细粒式沥青混凝土 人工摊铺 厚度5cm) | m2 | 98.41 | 77.74 | 7650.39 | 98.41 | 77 | 7577.57 | -72.82
81.2 | 40105019T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 自卸汽车 运距10km以内) | m3 | 4.97 | 42.23 | 209.88 | 4.97 | 41.83 | 207.9 | -1.98
82 | 040203006008 | 沥青混凝土 (1)AC-20 C 碎石 (2)8Cm (3)中粒式沥青混凝土 | m2 | 98.41 | 99.78 | 9819.35 | 98.41 | 98.83 | 9725.86 | -93.49
82.1 | 40203033T | 中粒式沥青混凝土路面(中粒式沥青混凝土 人工摊铺 厚度8cm) | m2 | 98.41 | 96.37 | 9483.77 | 98.41 | 95.45 | 9393.23 | -90.54
82.2 | 40105019T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 自卸汽车 运距10km以内) | m3 | 7.952 | 42.23 | 335.81 | 7.952 | 41.83 | 332.63 | -3.18
83 | 040203004002 | 封层 (1)厚度:1cm (2)材料品种:改性乳化沥青下封层 | m2 | 98.41 | 9.45 | 929.97 | 98.41 | 9.32 | 917.18 | -12.79
83.1 | 40203058T | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(下封层) | m2 | 98.41 | 9.45 | 929.97 | 98.41 | 9.32 | 917.18 | -12.79
84 | 010501001013 | 垫层 (1)非泵送商品混凝土混凝土 | m3 | 29.523 | 461.4 | 13621.91 | 29.523 | 544.89 | 16086.79 | 2464.88
|  | 本页小计： |  |  |  | 32231.24 |  |  | 34515.05 | 2283.81
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第28页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)C30 (3)30cm
84.1 | 40204001T | C20人行道垫层(预拌非泵送普通混凝土垫层 厚度30cm) | m2 | 98.41 | 138.42 | 13621.91 |  | 139.87 |  | -13621.91
84.2 | 40501053T | C30垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 |  |  |  | 29.523 | 544.89 | 16086.79 | 16086.79
85 | 040202011008 | 碎石 (1)20cm (2)碎石 (3)路床碾压 | m2 | 98.41 | 37.22 | 3662.82 | 98.41 | 37.17 | 3657.9 | -4.92
85.1 | 40202038T | 碎石底层(人机配合 厚度20cm) | m2 | 98.41 | 35.82 | 3525.05 | 98.41 | 35.8 | 3523.08 | -1.97
85.2 | 40202001 | 路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 98.41 | 1.4 | 137.77 | 98.41 | 1.37 | 134.82 | -2.95
86 | 040201021002 | 土工合成材料 (1)断裂强度不小于30KN/m 断裂伸长率不小于3% (2)自粘式玻璃纤维土工格栅 | m2 | 286.284 | 8.79 | 2516.44 | 286.284 | 6.75 | 1932.42 | -584.02
86.1 | 40201029T | 土工合成材料(土工格栅) | m2 | 286.284 | 8.79 | 2516.44 | 286.284 | 6.75 | 1932.42 | -584.02
|  | 分部小计 |  | 709.447 |  | 38410.5 | 709.447 |  | 40105.37 | 1694.87
87 | 040204002002 | 人行道块料铺设 (1)玻化广场砖100*100 1:3水泥砂浆30mm厚 (2)15cm厚C20水泥混凝土，级配碎石12cm厚 (3)素土夯实 | m2 | 33.2 | 223.5 | 7420.2 | 33.2 | 224.42 | 7450.74 | 30.54
87.1 | 40202002 | 路床(槽)整形(人行道整形碾压) | m2 | 33.2 | 1.56 | 51.79 | 33.2 | 1.56 | 51.79
87.2 | 40202040T | 级配碎石底层(厚度12cm) | m2 | 33.2 | 22.77 | 755.96 | 33.2 | 22.75 | 755.3 | -0.66
87.3 | 40204001T | C20人行道垫层(预拌非泵送普通混凝土垫层 厚度15cm) | m2 | 33.2 | 71.42 | 2371.14 | 33.2 | 72.17 | 2396.04 | 24.9
|  | 本页小计： |  |  |  | 13599.46 |  |  | 13041.06 | -558.4
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第29页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
87.4 | 40204021T | 广场砖铺设(密缝) | m2 | 33.2 | 127.75 | 4241.3 | 33.2 | 127.94 | 4247.61 | 6.31
88 | 040204004005 | 安砌侧（平、缘）石 (1)330×150×1000混凝土路沿石 | m | 12 | 74.1 | 889.2 | 12 | 66.71 | 800.52 | -88.68
88.1 | 40204026T | 侧缘石安砌(混凝土路沿石(立缘石)安砌 截面半周长50cm以内 无基座) | m | 12 | 74.1 | 889.2 | 12 | 66.71 | 800.52 | -88.68
89 | 040205006002 | 标线 (1)分界线 (2) 热熔漆 | m2 | 65 | 37.55 | 2440.75 | 65 | 37.52 | 2438.8 | -1.95
89.1 | 40205022 | 标线(分界线 热熔漆) | m2 | 65 | 37.55 | 2440.75 | 65 | 37.52 | 2438.8 | -1.95
排水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
雨水工程
90 | 040501004027 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂+200厚碎石 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN200 SN8 | m | 30 | 240.53 | 7215.9 | 30 | 241.36 | 7240.8 | 24.9
90.1 | 40502071T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径200mm以内) | m | 29.3 | 135.27 | 3963.41 | 29.3 | 135.27 | 3963.41
90.2 | 40502270 | 塑料管电（热）熔带连接(电热熔带接口 管径200mm以内) | 个 | 5 | 44.64 | 223.2 | 5 | 44.64 | 223.2
90.3 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 7.993 | 179.9 | 1437.94 | 7.993 | 183.12 | 1463.68 | 25.74
90.4 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 6.833 | 216.96 | 1482.49 | 6.833 | 216.96 | 1482.49
90.5 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.03 | 3627.04 | 108.81 | 0.03 | 3598.31 | 107.95 | -0.86
91 | 040501004030 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂+200厚碎石 | m | 28 | 252.13 | 7059.64 | 28 | 252.92 | 7081.76 | 22.12
|  | 本页小计： |  |  |  | 17605.49 |  |  | 17561.88 | -43.61
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第30页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN300 SN8
91.1 | 40502072T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径300mm以内) | m | 27.3 | 146.5 | 3999.45 | 27.3 | 146.5 | 3999.45
91.2 | 40502271 | 塑料管电（热）熔带连接(电热熔带接口 管径300mm以内) | 个 | 5 | 60.51 | 302.55 | 5 | 60.51 | 302.55
91.3 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 7.087 | 179.9 | 1274.95 | 7.087 | 183.12 | 1297.77 | 22.82
91.4 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 6.366 | 216.96 | 1381.17 | 6.366 | 216.96 | 1381.17
91.5 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.028 | 3627.04 | 101.56 | 0.028 | 3598.31 | 100.75 | -0.81
92 | 040501004032 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂+200厚碎石 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN400 SN8 | m | 74 | 366.6 | 27128.4 | 74 | 367.5 | 27195 | 66.6
92.1 | 40502073T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径400mm以内) | m | 70.5 | 249.18 | 17567.19 | 70.5 | 249.18 | 17567.19
92.2 | 40502272 | 塑料管电（热）熔带连接(电热熔带接口 管径400mm以内) | 个 | 12 | 74.96 | 899.52 | 12 | 74.96 | 899.52
92.3 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 21.15 | 179.9 | 3804.89 | 21.15 | 183.12 | 3872.99 | 68.1
92.4 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 21.15 | 216.96 | 4588.7 | 21.15 | 216.96 | 4588.7
92.5 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.074 | 3627.04 | 268.4 | 0.074 | 3598.31 | 266.27 | -2.13
93 | 040501004031 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂+200厚碎石 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN500 SN8 | m | 48 | 512.47 | 24598.56 | 48 | 513.46 | 24646.08 | 47.52
93.1 | 40502074 | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管 | m | 46.6 | 377.37 | 17585.44 | 46.6 | 377.37 | 17585.44
|  | 本页小计： |  |  |  | 51726.96 |  |  | 51841.08 | 114.12
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第31页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
径500mm以内)
93.2 | 40502273 | 塑料管电（热）熔带连接(电热熔带接口 管径500mm以内) | 个 | 8 | 98.79 | 790.32 | 8 | 98.79 | 790.32
93.3 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 14.912 | 179.9 | 2682.67 | 14.912 | 183.12 | 2730.69 | 48.02
93.4 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 14.912 | 216.96 | 3235.31 | 14.912 | 216.96 | 3235.31
93.5 | 40502282T | 管道闭水试验(φ600mm 以内) | km | 0.048 | 6354.91 | 305.04 | 0.048 | 6340.78 | 304.36 | -0.68
94 | 040501004070 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂+200厚碎石 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN600 SN8 | m | 34 | 726.59 | 24704.06 | 34 | 727.73 | 24742.82 | 38.76
94.1 | 40502075 | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径600mm以内) | m | 32.6 | 577.84 | 18837.58 | 32.6 | 577.83 | 18837.26 | -0.32
94.2 | 40502274 | 塑料管电（热）熔带连接(电热熔带接口 管径600mm以内) | 个 | 6 | 122.34 | 734.04 | 6 | 122.3 | 733.8 | -0.24
94.3 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 12.388 | 179.9 | 2228.6 | 12.388 | 183.12 | 2268.49 | 39.89
94.4 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 12.388 | 216.96 | 2687.7 | 12.388 | 216.96 | 2687.7
94.5 | 40502282T | 管道闭水试验(φ600mm 以内) | km | 0.034 | 6354.91 | 216.07 | 0.034 | 6340.78 | 215.59 | -0.48
|  | 分部小计 |  | 214 |  | 90706.56 | 214 |  | 90906.46 | 199.9
95 | 040504002063 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土雨水检查井 平均井深2.357m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)流槽M10防水砂浆抹面20厚 (5)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (6)塑钢爬梯 | 座 | 9 | 5439.17 | 48952.53 | 9 | 5348.36 | 48135.24 | -817.29
|  | 本页小计： |  |  |  | 73656.59 |  |  | 72878.06 | -778.53
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第32页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(7)140厚C30P6混凝土及配筋，预制盖板 (8)200厚C30P6砼及配筋 (9)M7.5水泥砂浆砌筑MU10水泥实心砖 (10)安全网1套 (11)C30混凝土混凝土井筒
95.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.23 | 619.98 | 142.6 | 0.23 | 624.58 | 143.65 | 1.05
95.2 | 40601058T | C30预拌非泵送抗渗混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.4 | 620.34 | 248.14 | 0.4 | 625.69 | 250.28 | 2.14
95.3 | 40501013T | C30现浇预拌非泵送抗渗混凝土井壁(预拌非泵送抗渗混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 | 1.34 | 1842.34 | 2468.74 | 1.34 | 1847.43 | 2475.56 | 6.82
95.4 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.14 | 5359.38 | 750.31 | 0.14 | 5141.02 | 719.74 | -30.57
95.5 | 40501023T | 井底流槽(砖砌) | m3 | 0.094 | 684.74 | 64.37 | 0.094 | 660.23 | 62.06 | -2.31
95.6 | 40501027T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 流槽) | m2 | 1.127 | 36.23 | 40.83 | 1.127 | 33.59 | 37.86 | -2.97
95.7 | 40501033T | C30预拌非泵送普通混凝土混凝土井筒 | m | 0.4 | 835.31 | 334.12 | 0.4 | 822.23 | 328.89 | -5.23
95.8 | 40501045 | 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) | 步 | 7 | 9.3 | 65.1 | 7 | 9.3 | 65.1
95.9 | 40501111T | C25预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) | m3 | 0.15 | 1020.25 | 153.04 | 0.15 | 1024.89 | 153.73 | 0.69
95.10 | 40501122T | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) | m3 | 0.15 | 252.78 | 37.92 | 0.15 | 238.88 | 35.83 | -2.09
95.11 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.017 | 5355.44 | 91.04 | 0.017 | 5137.07 | 87.33 | -3.71
95.1 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 | 套 | 1 | 927.92 | 927.92 | 1 | 924.47 | 924.47 | -3.45
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第33页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
2 |  | 普通铸铁)
95.13 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 | 0.036 | 1421.8 | 51.18 |  | 1427.33 |  | -51.18
95.14 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
96 | 040504002064 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土沉泥井 井深1.64m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (5)塑钢爬梯 (6)140厚C30混凝土及配筋，预制盖板 (7)200厚30P6砼 (8)安全网 (9)C30混凝土混凝土井筒 | 座 | 1 | 4974.7 | 4974.7 | 1 | 4862.14 | 4862.14 | -112.56
96.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.23 | 619.98 | 142.6 | 0.23 | 624.58 | 143.65 | 1.05
96.2 | 40601058T | C30预拌非泵送抗渗混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.4 | 620.34 | 248.14 | 0.4 | 625.69 | 250.28 | 2.14
96.3 | 40501013T | C30现浇预拌非泵送抗渗混凝土井壁(预拌非泵送抗渗混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 | 0.829 | 1842.34 | 1527.3 | 0.829 | 1847.43 | 1531.52 | 4.22
96.4 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.248 | 5359.38 | 1329.13 | 0.248 | 5141.02 | 1274.97 | -54.16
96.5 | 40501033T | C30预拌非泵送普通混凝土混凝土 | m | 0.4 | 835.31 | 334.12 | 0.4 | 822.23 | 328.89 | -5.23
|  | 本页小计： |  |  |  | 4974.7 |  |  | 4862.14 | -112.56
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第34页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
井筒
96.6 | 40501045 | 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) | 步 | 5 | 9.3 | 46.5 | 5 | 9.3 | 46.5
96.7 | 40501111T | C30预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) | m3 | 0.15 | 1034.5 | 155.18 | 0.15 | 1039.41 | 155.91 | 0.73
96.8 | 40501122T | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) | m3 | 0.15 | 252.78 | 37.92 | 0.15 | 238.88 | 35.83 | -2.09
96.9 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.007 | 5355.44 | 37.49 | 0.007 | 5137.07 | 35.96 | -1.53
96.10 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.014 | 5239.75 | 73.36 | 0.014 | 5021.39 | 70.3 | -3.06
96.11 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1 | 927.92 | 927.92 | 1 | 924.47 | 924.47 | -3.45
96.12 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 | 0.036 | 1421.8 | 51.18 |  | 1427.33 |  | -51.18
96.13 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
97 | 040504009022 | 雨水口 (1)C20非泵送混凝土底板100厚，内侧150厚C20细石混凝土垫层 (2)井壁70mm厚预制混凝土装配式 (3)750*450重型铸铁雨水井箅2套，及铸铁井圈、安全网 (4)1.56*0.4*0.94预制混凝土装配式双箅雨水口，16S518-40 | 座 | 3 | 2357.38 | 7072.14 | 3 | 2203.44 | 6610.32 | -461.82
97.1 | FZ405035T | C20预拌非泵送普通混凝土装配式雨水口 平箅式雨水口 双箅 井深1.1m | 座 | 1 | 2293.52 | 2293.52 | 1 | 2139.58 | 2139.58 | -153.94
97.2 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
|  | 本页小计： |  |  |  | 7072.14 |  |  | 6610.32 | -461.82
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第35页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
98 | 040504009023 | 雨水口 (1)C20非泵送混凝土底板100厚，内侧150厚C20细石混凝土垫层 (2)井壁70mm厚预制混凝土装配式 (3)750*450重型铸铁雨水井箅及铸铁井圈、安全网 (4)0.7*0.4*0.94预制混凝土装配式单箅雨水口，16S518-39 | 座 | 6 | 1296.18 | 7777.08 | 6 | 1268.5 | 7611 | -166.08
98.1 | FZ405033T | C20预拌非泵送普通混凝土装配式雨水口 平箅式雨水口 单箅 井深1.1m | 座 | 1 | 1232.32 | 1232.32 | 1 | 1204.64 | 1204.64 | -27.68
98.2 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
污水工程
99 | 040501004029 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂+200厚碎石 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN300 SN8 | m | 117 | 255.44 | 29886.48 | 117 | 256.25 | 29981.25 | 94.77
99.1 | 40502072T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径300mm以内) | m | 112.45 | 146.5 | 16473.93 | 112.45 | 146.5 | 16473.93
99.2 | 40502271 | 塑料管电（热）熔带连接(电热熔带接口 管径300mm以内) | 个 | 19 | 60.51 | 1149.69 | 19 | 60.51 | 1149.69
99.3 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 30.516 | 179.9 | 5489.83 | 30.516 | 183.12 | 5588.09 | 98.26
99.4 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 29.261 | 216.96 | 6348.47 | 29.261 | 216.96 | 6348.47
99.5 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.117 | 3627.04 | 424.36 | 0.117 | 3598.31 | 421 | -3.36
100 | 040501004028 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂+200厚碎石 | m | 56 | 370.1 | 20725.6 | 56 | 371 | 20776 | 50.4
|  | 本页小计： |  |  |  | 58389.16 |  |  | 58368.25 | -20.91
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第36页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN400 SN8
100.1 | 40502073T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径400mm以内) | m | 53.9 | 249.18 | 13430.8 | 53.9 | 249.18 | 13430.8
100.2 | 40502272 | 塑料管电（热）熔带连接(电热熔带接口 管径400mm以内) | 个 | 9 | 74.96 | 674.64 | 9 | 74.96 | 674.64
100.3 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 16.17 | 179.9 | 2908.98 | 16.17 | 183.12 | 2961.05 | 52.07
100.4 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 16.17 | 216.96 | 3508.24 | 16.17 | 216.96 | 3508.24
100.5 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.056 | 3627.04 | 203.11 | 0.056 | 3598.31 | 201.51 | -1.6
101 | 040504002065 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土污水检查井 井深2.558m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)流槽M10防水砂浆抹面20厚 (5)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (6)塑钢爬梯 (7)140厚C30混凝土及配筋，预制盖板 (8)200厚C30P6砼 (9)M7.5水泥砂浆砌筑MU10水泥实心砖 (10)安全网1套 (11)C30混凝土混凝土井筒 | 座 | 6 | 6061.42 | 36368.52 | 6 | 5967.36 | 35804.16 | -564.36
101. | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混 | m3 | 0.23 | 619.98 | 142.6 | 0.23 | 624.58 | 143.65 | 1.05
|  | 本页小计： |  |  |  | 36368.52 |  |  | 35804.16 | -564.36
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第37页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1 |  | 凝土)
101.2 | 40601058T | C30预拌非泵送抗渗混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.4 | 620.34 | 248.14 | 0.4 | 625.69 | 250.28 | 2.14
101.3 | 40501013T | C30现浇预拌非泵送抗渗混凝土井壁(预拌非泵送抗渗混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 | 1.64 | 1842.34 | 3021.44 | 1.64 | 1847.43 | 3029.79 | 8.35
101.4 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.149 | 5359.38 | 798.55 | 0.149 | 5141.02 | 766.01 | -32.54
101.5 | 40501023T | 井底流槽(砖砌) | m3 | 0.17 | 684.74 | 116.41 | 0.17 | 660.23 | 112.24 | -4.17
101.6 | 40501027T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 流槽) | m2 | 1.641 | 36.23 | 59.45 | 1.641 | 33.59 | 55.12 | -4.33
101.7 | 40501033T | C30预拌非泵送普通混凝土混凝土井筒 | m | 0.4 | 835.31 | 334.12 | 0.4 | 822.23 | 328.89 | -5.23
101.8 | 40501045 | 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) | 步 | 7 | 9.3 | 65.1 | 7 | 9.3 | 65.1
101.9 | 40501111T | C30预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) | m3 | 0.11 | 1034.5 | 113.8 | 0.11 | 1039.41 | 114.34 | 0.54
101.10 | 40501122T | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) | m3 | 0.11 | 252.78 | 27.81 | 0.11 | 238.88 | 26.28 | -1.53
101.11 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.017 | 5355.44 | 91.04 | 0.017 | 5137.07 | 87.33 | -3.71
101.12 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1 | 927.92 | 927.92 | 1 | 924.47 | 924.47 | -3.45
101.13 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 | 0.036 | 1421.8 | 51.18 |  | 1427.33 |  | -51.18
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第38页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
101.14 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
102 | 040504002066 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土沉泥井 井深2.52m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (5)塑钢爬梯 (6)140厚C30混凝土及配筋，预制盖板 (7)200厚30P6砼 (8)安全网 (9)C30混凝土混凝土井筒 | 座 | 1 | 6196.17 | 6196.17 | 1 | 6086.99 | 6086.99 | -109.18
102.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.23 | 619.98 | 142.6 | 0.23 | 624.58 | 143.65 | 1.05
102.2 | 40601058T | C30预拌非泵送抗渗混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.4 | 620.34 | 248.14 | 0.4 | 625.69 | 250.28 | 2.14
102.3 | 40501013T | C30现浇预拌非泵送抗渗混凝土井壁(预拌非泵送抗渗混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 | 1.492 | 1842.34 | 2748.77 | 1.492 | 1847.43 | 2756.37 | 7.6
102.4 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.248 | 5359.38 | 1329.13 | 0.248 | 5141.02 | 1274.97 | -54.16
102.5 | 40501033T | C30预拌非泵送普通混凝土混凝土井筒 | m | 0.4 | 835.31 | 334.12 | 0.4 | 822.23 | 328.89 | -5.23
102.6 | 40501045 | 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) | 步 | 5 | 9.3 | 46.5 | 5 | 9.3 | 46.5
|  | 本页小计： |  |  |  | 6196.17 |  |  | 6086.99 | -109.18
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第39页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
102.7 | 40501111T | C30预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) | m3 | 0.15 | 1034.5 | 155.18 | 0.15 | 1039.41 | 155.91 | 0.73
102.8 | 40501122T | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) | m3 | 0.15 | 252.78 | 37.92 | 0.15 | 238.88 | 35.83 | -2.09
102.9 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.007 | 5355.44 | 37.49 | 0.007 | 5137.07 | 35.96 | -1.53
102.10 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.014 | 5239.75 | 73.36 | 0.014 | 5021.39 | 70.3 | -3.06
102.11 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1 | 927.92 | 927.92 | 1 | 924.47 | 924.47 | -3.45
102.12 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 | 0.036 | 1421.8 | 51.18 |  | 1427.33 |  | -51.18
102.13 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
103 | 04BGQ0710003 | 检查井盖座外侧周边现浇混凝土圈 (1)雨污水圆形检查井 (2)φ1000、φ1250、φ1500 (3)240*100 (4)C35 | 套 |  |  |  | 17 | 131.31 | 2232.27 | 2232.27
103.1 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 |  |  |  | 0.092 | 1427.33 | 131.31 | 131.31
104 | 04BGQ0710004 | 检查井盖座外侧周边现浇混凝土圈 (1)雨水口 (2)单篦、双篦 (3)240*100 (4)C35 | 套 |  |  |  | 9 | 179.84 | 1618.56 | 1618.56
|  | 本页小计： | [6 empty] | 3850.83 | 3850.83
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第40页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
104.1 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 |  |  |  | 0.126 | 1427.33 | 179.84 | 179.84
|  | 分部小计 |  | 199 |  | 161953.22 | 225 |  | 163717.93 | 1764.71
105 | 040901001007 | 现浇构件钢筋 (1)圆钢 (2)Ф12 | t | 7.63 | 5920.81 | 45175.78 | 7.63 | 5141.02 | 39225.98 | -5949.8
105.1 | 40304006 | 现浇混凝土(圆钢筋 φ10以外) | t | 7.63 | 5920.81 | 45175.78 |  | 5920.81 |  | -45175.78
105.2 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t |  |  |  | 7.63 | 5141.02 | 39225.98 | 39225.98
乾兴 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
106 | 041001001017 | 拆除路面 (1)水泥混凝土 (2)24cm | m2 | 327.92 | 19.51 | 6397.72 | 327.92 | 19.51 | 6397.72
106.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 | m3 | 78.701 | 81.31 | 6399.18 | 78.701 | 81.31 | 6399.18
107 | 041001001018 | 拆除路面 (1)水泥混凝土 (2)20cm | m2 | 327.92 | 16.26 | 5331.98 | 327.92 | 16.26 | 5331.98
107.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 | m3 | 65.584 | 81.31 | 5332.64 | 65.584 | 81.31 | 5332.64
108 | 041001003030 | 拆除基层 (1)碎石 (2)20cm | m2 | 327.92 | 5.05 | 1656 | 327.92 | 5 | 1639.6 | -16.4
|  | 本页小计： |  |  |  | 58561.48 |  |  | 52595.28 | -5966.2
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第41页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)道路基层
108.1 | 40101153T | 挖掘机挖石碴(装车) 机械拆除道路 | m3 | 65.584 | 25.26 | 1656.65 | 65.584 | 24.98 | 1638.29 | -18.36
分部分项
109 | 041001001019 | 拆除路面 (1)沥青混凝土 (2)14cm | m2 | 88.95 | 7.32 | 651.11 | 88.95 | 7.32 | 651.11
109.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路沥青混凝土路面 | m3 | 12.453 | 52.29 | 651.17 | 12.453 | 52.29 | 651.17
110 | 041001003031 | 拆除基层 (1)C20水泥混凝土 (2)30cm (3)道路基层 | m2 | 88.95 | 24.39 | 2169.49 | 88.95 | 24.39 | 2169.49
110.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 | m3 | 26.685 | 81.31 | 2169.76 | 26.685 | 81.31 | 2169.76
111 | 041001003032 | 拆除基层 (1)碎石 (2)20cm (3)道路基层 | m2 | 88.95 | 5.05 | 449.2 | 88.95 | 5 | 444.75 | -4.45
111.1 | 40101153T | 挖掘机挖石碴(装车) 机械拆除道路 | m3 | 17.79 | 25.26 | 449.38 | 17.79 | 24.98 | 444.39 | -4.99
分部分项
112 | 041001002003 | 拆除人行道 (1)广场砖 (2)4cm | m2 | 422.43 | 3.15 | 1330.65 | 308.71 | 3.15 | 972.44 | -358.21
112. | 40104022 | 拆除人行道(普通粘土砖 平铺) | m2 | 422.43 | 3.15 | 1330.65 | 308.71 | 3.15 | 972.44 | -358.21
|  | 本页小计： |  |  |  | 4600.45 |  |  | 4237.79 | -362.66
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第42页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1
113 | 041001003033 | 拆除基层 (1)水泥混凝土 (2)15cm (3)人行道基层 | m2 | 422.43 | 16.82 | 7105.27 | 308.71 | 16.79 | 5183.24 | -1922.03
113.1 | 40104019T | 拆除人行道(现浇混凝土面（垫）层 厚15cm以内) | m2 | 422.43 | 16.82 | 7105.27 | 308.71 | 16.79 | 5183.24 | -1922.03
114 | 041001003034 | 拆除基层 (1)碎石 (2)10cm (3)道路基层 | m2 | 422.43 | 3.03 | 1279.96 | 308.71 | 3 | 926.13 | -353.83
114.1 | 40101153T | 挖掘机挖石碴(装车) 机械拆除道路 | m3 | 50.669 | 25.26 | 1279.9 | 37.045 | 24.98 | 925.38 | -354.52
|  | 分部小计 |  | 2517.9 |  | 26371.38 | 2176.74 |  | 23716.46 | -2654.92
115 | 041001005003 | 拆除侧、平（缘）石 (1)石质路沿石 | m | 9 | 5.78 | 52.02 | 9 | 5.72 | 51.48 | -0.54
115.1 | 40104028 | 拆除路沿石（立缘石）(路沿石（立缘石） 石质 截面半周长50cm以内) | m | 9 | 5.78 | 52.02 | 9 | 5.72 | 51.48 | -0.54
116 | 041001006009 | 拆除管道 (1)塑料管 (2)φ500以内 | m | 31.4 | 20.96 | 658.14 | 31.4 | 20.96 | 658.14
116.1 | 40104039 | 拆除塑料管道(管径 φ500以内) | m | 31.4 | 20.96 | 658.14 | 31.4 | 20.96 | 658.14
117 | 041001009003 | 拆除井 (1)砖砌 (2)Φ1000井深2.242m检查井 | 座 | 2 | 417.53 | 835.06 | 2 | 417.53 | 835.06
117. | 40104064 | 拆除砖石构筑物(拆除砖砌检查井 | m3 | 6.629 | 125.97 | 835.06 | 6.629 | 125.97 | 835.06
|  | 本页小计： |  |  |  | 9930.45 |  |  | 7654.05 | -2276.4
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第43页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1 |  | 深4m以内)
|  | 分部小计 |  | 42.4 |  | 1545.22 | 42.4 |  | 1544.68 | -0.54
118 | 040103002013 | 余方弃置 (1)石渣 (2)12km | m3 | 397.728 | 54.91 | 21839.24 | 362.497 | 54.4 | 19719.84 | -2119.4
118.1 | 40101162T | 自卸汽车运石碴(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 397.728 | 48.48 | 19281.85 | 362.497 | 48.04 | 17414.36 | -1867.49
118.2 | 40101154 | 机械装石方(挖掘机装车 石渣) | m3 | 255.503 | 10.01 | 2557.59 | 232.87 | 9.9 | 2305.41 | -252.18
119 | 04BGQ0306003 | 管道冲吸泥 (1)管道清淤 | m3 | 4.2 | 610.21 | 2562.88 | 4.2 | 222.64 | 935.09 | -1627.79
119.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 4.2 | 610.21 | 2562.88 | 4.2 | 222.64 | 935.09 | -1627.79
120 | 080807013003 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 (1)旧管封堵 | 处 | 14 | 70.81 | 991.34 | 9 | 70.95 | 638.55 | -352.79
120.1 | 10104012T | 零星砌砖(零星砖砌体) | m3 | 0.95 | 779.91 | 740.91 | 0.611 | 780.89 | 477.12 | -263.79
120.2 | 10111120 | 零星项目水泥砂浆面层 | m2 | 3.957 | 63.3 | 250.48 | 2.544 | 63.46 | 161.44 | -89.04
121 | 040205009003 | 清除标线 (1)高压射流设备清除路面标线 | m2 | 50 | 41.86 | 2093 | 50 | 41.86 | 2093
121.1 | 40104089 | 清除标线(高压射流设备清除路面标线) | m2 | 50 | 41.86 | 2093 | 50 | 41.86 | 2093
分部分项
122 | 040101002016 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 185.3 | 7.03 | 1302.66 | 185.3 | 6.98 | 1293.39 | -9.27
|  | 本页小计： |  |  |  | 28789.12 |  |  | 24679.87 | -4109.25
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第44页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
122.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 9.265 | 58.64 | 543.3 | 9.265 | 58.64 | 543.3
122.2 | 40101055 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) | m3 | 176.035 | 4.31 | 758.71 | 176.035 | 4.26 | 749.91 | -8.8
123 | 040101002017 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)4m以内 | m3 | 1374.17 | 7.84 | 10773.49 | 1374.17 | 7.8 | 10718.53 | -54.96
123.1 | 40101009T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深4m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 68.709 | 68.11 | 4679.77 | 68.709 | 68.11 | 4679.77
123.2 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 | 622.252 | 5.07 | 3154.82 | 622.252 | 5.02 | 3123.71 | -31.11
123.3 | 40101055 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) | m3 | 683.21 | 4.31 | 2944.64 | 683.21 | 4.26 | 2910.47 | -34.17
124 | 040103001013 | 填方 (1)按设计要求 (2)按设计要求 (3)机制砂 | m3 | 442.95 | 114.6 | 50762.07 | 442.95 | 117.46 | 52028.91 | 1266.84
124.1 | 40101107T | 槽、坑回填砂(人工摊铺夯实) | m3 | 442.95 | 114.6 | 50762.07 | 442.95 | 117.46 | 52028.91 | 1266.84
125 | 040103001014 | 填方 (1)按设计要求 (2)按设计要求 (3)三类土 | m3 | 815.38 | 8.03 | 6547.5 | 815.38 | 8.01 | 6531.19 | -16.31
125.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 815.38 | 8.03 | 6547.5 | 815.38 | 8.01 | 6531.19 | -16.31
126 | 040103002014 | 余方弃置 (1)土方 (2)12km | m3 | 622.252 | 30.62 | 19053.36 | 622.252 | 30.35 | 18885.35 | -168.01
|  | 本页小计： |  |  |  | 87136.42 |  |  | 88163.98 | 1027.56
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第45页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
126.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 622.252 | 30.62 | 19053.36 | 622.252 | 30.35 | 18885.35 | -168.01
|  | 分部小计 |  | 3905.98 |  | 115925.54 | 3865.749 |  | 112843.85 | -3081.69
道路工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
127 | 040402018003 | 施工缝 (1)锯缝5cm以内 | m | 660 | 5.4 | 3564 | 660 | 5.4 | 3564
127.1 | 40203047T | 伸缝、锯缝(锯缝机锯缝 缝深5cm) | m | 660 | 5.4 | 3564 | 660 | 5.4 | 3564
128 | 040203007003 | 水泥混凝土 (1)24cm (2)C35 (3)聚氨酯填缝 | m2 | 327.92 | 140.16 | 45961.27 | 327.92 | 141.59 | 46430.19 | 468.92
128.1 | 40203041T | C35水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度24cm) | m2 | 327.92 | 140.16 | 45961.27 | 327.92 | 141.59 | 46430.19 | 468.92
129 | 010501001016 | 垫层 (1)非泵送商品混凝土混凝土 (2)C30 (3)20cm厚 | m3 | 65.584 | 467.75 | 30676.92 | 65.584 | 544.89 | 35736.07 | 5059.15
129.1 | 40204001T | C20人行道垫层(预拌非泵送普通混凝土垫层 厚度20cm) | m2 | 327.92 | 93.55 | 30676.92 |  | 94.52 |  | -30676.92
129.2 | 40501053T | C30垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 |  |  |  | 65.584 | 544.89 | 35736.07 | 35736.07
130 | 040202011011 | 碎石 (1)20cm (2)碎石 (3)路床碾压检验 | m2 | 327.92 | 37.22 | 12205.18 | 327.92 | 37.17 | 12188.79 | -16.39
130.1 | 40202038T | 碎石底层(人机配合 厚度20cm) | m2 | 327.92 | 35.82 | 11746.09 | 327.92 | 35.8 | 11739.54 | -6.55
|  | 本页小计： |  |  |  | 92407.37 |  |  | 97919.05 | 5511.68
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第46页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
130.2 | 40202001 | 路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 327.92 | 1.4 | 459.09 | 327.92 | 1.37 | 449.25 | -9.84
131 | 040901008003 | 植筋 (1)植筋增加费 (2)一侧钻孔填充植筋胶 (3)Φ14 | 根 | 994 | 7.36 | 7315.84 | 994 | 7.36 | 7315.84
131.1 | 40304028 | 钢筋植筋增加费(直径14mm) | 个 | 994 | 7.36 | 7315.84 | 994 | 7.36 | 7315.84
132 | 040901001010 | 现浇构件钢筋 (1)拉杆Φ14@60 L80 ； | t | 4.009 | 5507.38 | 22079.09 | 4.009 | 5461.06 | 21893.39 | -185.7
132.1 | 40203049 | 水泥混凝土路面钢筋(路面钢筋 拉杆、传力杆) | t | 4.009 | 5507.38 | 22079.09 | 4.009 | 5461.06 | 21893.39 | -185.7
分部分项
133 | 040203006011 | 沥青混凝土 (1)AC-13 C 碎石 (2)5Cm (3)细粒式SBS改性沥青混凝土 | m2 | 88.95 | 79.87 | 7104.44 | 88.95 | 79.11 | 7036.83 | -67.61
133.1 | 40203037T | 细粒式沥青混凝土路面(细粒式沥青混凝土 人工摊铺 厚度5cm) | m2 | 88.95 | 77.74 | 6914.97 | 88.95 | 77 | 6849.15 | -65.82
133.2 | 40105019T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 自卸汽车 运距10km以内) | m3 | 4.492 | 42.23 | 189.7 | 4.492 | 41.83 | 187.9 | -1.8
134 | 040203006012 | 沥青混凝土 (1)AC-20 C 碎石 (2)8Cm (3)中粒式沥青混凝土 | m2 | 88.95 | 99.78 | 8875.43 | 88.95 | 98.83 | 8790.93 | -84.5
134.1 | 40203033T | 中粒式沥青混凝土路面(中粒式沥青混凝土 人工摊铺 厚度8cm) | m2 | 88.95 | 96.37 | 8572.11 | 88.95 | 95.45 | 8490.28 | -81.83
|  | 本页小计： |  |  |  | 45374.8 |  |  | 45036.99 | -337.81
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第47页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
134.2 | 40105019T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 自卸汽车 运距10km以内) | m3 | 7.187 | 42.23 | 303.51 | 7.187 | 41.83 | 300.63 | -2.88
135 | 040203004003 | 封层 (1)厚度:1cm (2)材料品种:改性乳化沥青下封层 | m2 | 88.95 | 9.45 | 840.58 | 88.95 | 9.32 | 829.01 | -11.57
135.1 | 40203058T | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(下封层) | m2 | 88.95 | 9.45 | 840.58 | 88.95 | 9.32 | 829.01 | -11.57
136 | 010501001017 | 垫层 (1)非泵送商品混凝土混凝土 (2)C30 (3)30cm | m3 | 26.685 | 461.4 | 12312.46 | 26.685 | 544.89 | 14540.39 | 2227.93
136.1 | 40204001T | C20人行道垫层(预拌非泵送普通混凝土垫层 厚度30cm) | m2 | 88.95 | 138.42 | 12312.46 |  | 139.87 |  | -12312.46
136.2 | 40501053T | C30垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 |  |  |  | 26.685 | 544.89 | 14540.39 | 14540.39
137 | 040202011012 | 碎石 (1)20cm (2)碎石 (3)路床碾压 | m2 | 88.95 | 37.22 | 3310.72 | 88.95 | 37.17 | 3306.27 | -4.45
137.1 | 40202038T | 碎石底层(人机配合 厚度20cm) | m2 | 88.95 | 35.82 | 3186.19 | 88.95 | 35.8 | 3184.41 | -1.78
137.2 | 40202001 | 路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 88.95 | 1.4 | 124.53 | 88.95 | 1.37 | 121.86 | -2.67
|  | 分部小计 |  | 2761.918 |  | 154245.93 | 2761.918 |  | 161631.71 | 7385.78
138 | 040201021003 | 土工合成材料 (1)断裂强度不小于30KN/m 断裂伸长率不小于3% | m2 | 88.95 | 8.79 | 781.87 | 88.95 | 6.75 | 600.41 | -181.46
|  | 本页小计： |  |  |  | 17245.63 |  |  | 19276.08 | 2030.45
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第48页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)自粘式玻璃纤维土工格栅
138.1 | 40201029T | 土工合成材料(土工格栅) | m2 | 88.95 | 8.79 | 781.87 | 88.95 | 6.75 | 600.41 | -181.46
分部分项
139 | 040204002003 | 人行道块料铺设 (1)玻化广场砖100*100 1:3水泥砂浆30mm厚 (2)15cm厚C20水泥混凝土，级配碎石12cm厚 (3)素土夯实 | m2 | 422.43 | 223.5 | 94413.11 | 308.71 | 224.42 | 69280.7 | -25132.41
139.1 | 40202002 | 路床(槽)整形(人行道整形碾压) | m2 | 422.43 | 1.56 | 658.99 | 308.71 | 1.56 | 481.59 | -177.4
139.2 | 40202040T | 级配碎石底层(厚度12cm) | m2 | 422.43 | 22.77 | 9618.73 | 308.71 | 22.75 | 7023.15 | -2595.58
139.3 | 40204001T | C20人行道垫层(预拌非泵送普通混凝土垫层 厚度15cm) | m2 | 422.43 | 71.42 | 30169.95 | 308.71 | 72.17 | 22279.6 | -7890.35
139.4 | 40204021T | 广场砖铺设(密缝) | m2 | 422.43 | 127.75 | 53965.43 | 308.71 | 127.94 | 39496.36 | -14469.07
140 | 040204004006 | 安砌侧（平、缘）石 (1)330×150×1000石质路沿石 | m | 9 | 127.62 | 1148.58 | 9 | 126.48 | 1138.32 | -10.26
140.1 | 40204026T | 侧缘石安砌(路沿石(立缘石)安砌 截面半周长50cm以内 无基座) | m | 9 | 127.62 | 1148.58 | 9 | 126.48 | 1138.32 | -10.26
141 | 040205006003 | 标线 | m2 | 50 | 37.55 | 1877.5 | 50 | 37.52 | 1876 | -1.5
141.1 | 40205022 | 标线(分界线 热熔漆) | m2 | 50 | 37.55 | 1877.5 | 50 | 37.52 | 1876 | -1.5
排水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
污水工程
|  | 本页小计： |  |  |  | 97439.19 |  |  | 72295.02 | -25144.17
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第49页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
142 | 040501004038 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂、200厚碎石砂砾垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN200 SN8 | m | 24 | 229.42 | 5506.08 | 24 | 230.2 | 5524.8 | 18.72
142.1 | 40502071T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径200mm以内) | m | 23.3 | 135.27 | 3151.79 | 23.3 | 135.27 | 3151.79
142.2 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 6.049 | 179.9 | 1088.22 | 6.049 | 183.12 | 1107.69 | 19.47
142.3 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 5.434 | 216.96 | 1178.96 | 5.434 | 216.96 | 1178.96
142.4 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.024 | 3627.04 | 87.05 | 0.024 | 3598.31 | 86.36 | -0.69
143 | 040501004039 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂、200厚碎石砂砾垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN300 SN8 | m | 177 | 257.46 | 45570.42 | 177 | 258.27 | 45713.79 | 143.37
143.1 | 40502072 | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径300mm以内) | m | 168.95 | 146.5 | 24751.18 | 168.95 | 146.5 | 24751.18
143.2 | 40502271 | 塑料管电（热）熔带连接(电热熔带接口 管径300mm以内) | 个 | 29 | 60.51 | 1754.79 | 29 | 60.51 | 1754.79
143.3 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 46.419 | 179.9 | 8350.78 | 46.419 | 183.12 | 8500.25 | 149.47
143.4 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 46.419 | 216.96 | 10071.07 | 46.419 | 216.96 | 10071.07
|  | 本页小计： |  |  |  | 51076.5 |  |  | 51238.59 | 162.09
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第50页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
143.5 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.177 | 3627.04 | 641.99 | 0.177 | 3598.31 | 636.9 | -5.09
144 | 040501004043 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂+200厚碎石 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN400 SN8 | m | 130 | 372.08 | 48370.4 | 130 | 372.98 | 48487.4 | 117
144.1 | 40502073T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径400mm以内) | m | 125.8 | 249.18 | 31346.84 | 125.8 | 249.18 | 31346.84
144.2 | 40502272 | 塑料管电（热）熔带连接(电热熔带接口 管径400mm以内) | 个 | 21 | 74.96 | 1574.16 | 21 | 74.96 | 1574.16
144.3 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 37.74 | 179.9 | 6789.43 | 37.74 | 183.12 | 6910.95 | 121.52
144.4 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 37.74 | 216.96 | 8188.07 | 37.74 | 216.96 | 8188.07
144.5 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.13 | 3627.04 | 471.52 | 0.13 | 3598.31 | 467.78 | -3.74
|  | 分部小计 |  | 331 |  | 99446.9 | 331 |  | 99725.99 | 279.09
145 | 040504009025 | 雨水口 (1)C20非泵送混凝土底板100厚，内侧150厚C20细石混凝土垫层 (2)井壁70mm厚预制混凝土装配式 (3)750*450重型铸铁雨水井箅及铸铁井圈、安全网 (4)0.7*0.4*0.94预制混凝土装配式单箅雨水口，16S518-39 | 座 | 3 | 1296.18 | 3888.54 | 3 | 1268.5 | 3805.5 | -83.04
145.1 | FZ405033T | C20预拌非泵送普通混凝土装配式雨水口 平箅式雨水口 单箅 井深1.1m | 座 | 1 | 1232.32 | 1232.32 | 1 | 1204.64 | 1204.64 | -27.68
|  | 本页小计： |  |  |  | 52258.94 |  |  | 52292.9 | 33.96
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第51页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
145.2 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
146 | 040504002067 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土污水检查井 井深2.318m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)流槽M10防水砂浆抹面20厚 (5)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (6)塑钢爬梯 (7)140厚C30混凝土及配筋，预制盖板 (8)200厚C30P6砼 (9)M7.5水泥砂浆砌筑MU10水泥实心砖 (10)安全网1套 (11)C30混凝土混凝土井筒 | 座 | 18 | 5471.78 | 98492.04 | 18 | 5376.11 | 96769.98 | -1722.06
146.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.23 | 619.98 | 142.6 | 0.23 | 624.58 | 143.65 | 1.05
146.2 | 40601058T | C30预拌非泵送抗渗混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.4 | 620.34 | 248.14 | 0.4 | 625.69 | 250.28 | 2.14
146.3 | 40501013T | C30现浇预拌非泵送抗渗混凝土井壁(预拌非泵送抗渗混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 | 1.325 | 1842.34 | 2441.1 | 1.325 | 1847.43 | 2447.84 | 6.74
146.4 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.149 | 5359.38 | 798.55 | 0.149 | 5141.02 | 766.01 | -32.54
146.5 | 40501023T | 井底流槽(砖砌) | m3 | 0.17 | 684.74 | 116.41 | 0.17 | 660.23 | 112.24 | -4.17
|  | 本页小计： |  |  |  | 98492.04 |  |  | 96769.98 | -1722.06
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第52页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
146.6 | 40501027T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 流槽) | m2 | 1.641 | 36.23 | 59.45 | 1.641 | 33.59 | 55.12 | -4.33
146.7 | 40501033T | C30预拌非泵送普通混凝土混凝土井筒 | m | 0.4 | 835.31 | 334.12 | 0.4 | 822.23 | 328.89 | -5.23
146.8 | 40501045 | 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) | 步 | 6 | 9.3 | 55.8 | 6 | 9.3 | 55.8
146.9 | 40501111T | C30预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) | m3 | 0.11 | 1034.5 | 113.8 | 0.11 | 1039.41 | 114.34 | 0.54
146.10 | 40501122T | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) | m3 | 0.11 | 252.78 | 27.81 | 0.11 | 238.88 | 26.28 | -1.53
146.11 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.017 | 5355.44 | 91.04 | 0.017 | 5137.07 | 87.33 | -3.71
146.12 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1 | 927.92 | 927.92 | 1 | 924.47 | 924.47 | -3.45
146.13 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 | 0.036 | 1421.8 | 51.18 |  | 1427.33 |  | -51.18
146.14 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
147 | 040504002068 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土沉泥井 井深3.18m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (5)塑钢爬梯 (6)140厚C30混凝土及配筋，预制盖板 | 座 | 1 | 7205.42 | 7205.42 | 1 | 7098.77 | 7098.77 | -106.65
|  | 本页小计： |  |  |  | 7205.42 |  |  | 7098.77 | -106.65
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第53页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(7)200厚30P6砼 (8)安全网 (9)C30混凝土混凝土井筒
147.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.23 | 619.98 | 142.6 | 0.23 | 624.58 | 143.65 | 1.05
147.2 | 40601058T | C30预拌非泵送抗渗混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.4 | 620.34 | 248.14 | 0.4 | 625.69 | 250.28 | 2.14
147.3 | 40501013T | C30现浇预拌非泵送抗渗混凝土井壁(预拌非泵送抗渗混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 | 1.99 | 1842.34 | 3666.26 | 1.99 | 1847.43 | 3676.39 | 10.13
147.4 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.248 | 5359.38 | 1329.13 | 0.248 | 5141.02 | 1274.97 | -54.16
147.5 | 40501033T | C30预拌非泵送普通混凝土混凝土井筒 | m | 0.4 | 835.31 | 334.12 | 0.4 | 822.23 | 328.89 | -5.23
147.6 | 40501045 | 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) | 步 | 8 | 9.3 | 74.4 | 8 | 9.3 | 74.4
147.7 | 40501111T | C30预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) | m3 | 0.15 | 1034.5 | 155.18 | 0.15 | 1039.41 | 155.91 | 0.73
147.8 | 40501122T | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) | m3 | 0.15 | 252.78 | 37.92 | 0.15 | 238.88 | 35.83 | -2.09
147.9 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.007 | 5355.44 | 37.49 | 0.007 | 5137.07 | 35.96 | -1.53
147.10 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.014 | 5239.75 | 73.36 | 0.014 | 5021.39 | 70.3 | -3.06
147.11 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1 | 927.92 | 927.92 | 1 | 924.47 | 924.47 | -3.45
147. | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井 | m3 | 0.036 | 1421.8 | 51.18 |  | 1427.33 |  | -51.18
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第54页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
12 |  | 盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈)
147.13 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 2 | 63.86 | 127.72 | 2 | 63.86 | 127.72
148 | 04BGQ0710005 | 检查井盖座外侧周边现浇混凝土圈 (1)雨污水圆形检查井 (2)φ1000、φ1250、φ1500 (3)240*100 (4)C35 | 套 |  |  |  | 19 | 131.31 | 2494.89 | 2494.89
148.1 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 |  |  |  | 0.092 | 1427.33 | 131.31 | 131.31
149 | 04BGQ0710006 | 检查井盖座外侧周边现浇混凝土圈 (1)雨水口 (2)单篦、双篦 (3)240*100 (4)C35 | 套 |  |  |  | 3 | 179.84 | 539.52 | 539.52
149.1 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 |  |  |  | 0.126 | 1427.33 | 179.84 | 179.84
|  | 分部小计 |  | 22 |  | 109586 | 44 |  | 110708.66 | 1122.66
150 | 040901001011 | 现浇构件钢筋 (1)圆钢 (2)Ф12 | t | 7.173 | 5920.81 | 42469.97 | 7.173 | 5141.02 | 36876.54 | -5593.43
150.1 | 40304006 | 现浇混凝土(圆钢筋 φ10以外) | t | 7.173 | 5920.81 | 42469.97 |  | 5920.81 |  | -42469.97
150.2 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t |  |  |  | 7.173 | 5141.02 | 36876.54 | 36876.54
|  | 本页小计： |  |  |  | 42469.97 |  |  | 39910.95 | -2559.02
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第55页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
葡萄巷 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
151 | 041001001023 | 拆除路面 (1)水泥混凝土 (2)24cm | m2 | 532.17 | 19.51 | 10382.64 | 532.17 | 19.51 | 10382.64
151.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 | m3 | 127.721 | 81.31 | 10384.99 | 127.721 | 81.31 | 10384.99
152 | 041001001024 | 拆除路面 (1)水泥混凝土 (2)20cm | m2 | 532.17 | 16.26 | 8653.08 | 532.17 | 16.26 | 8653.08
152.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 | m3 | 106.434 | 81.31 | 8654.15 | 106.434 | 81.31 | 8654.15
153 | 041001003040 | 拆除基层 (1)碎石 (2)20cm (3)道路基层 | m2 | 532.17 | 5.05 | 2687.46 | 532.17 | 5 | 2660.85 | -26.61
153.1 | 40101153T | 挖掘机挖石碴(装车) 机械拆除道路 | m3 | 106.434 | 25.26 | 2688.52 | 106.434 | 24.98 | 2658.72 | -29.8
分部分项
154 | 041001002004 | 拆除人行道 (1)广场砖 (2)4cm | m2 | 16.65 | 3.15 | 52.45 | 16.65 | 3.15 | 52.45
154.1 | 40104022 | 拆除人行道(普通粘土砖 平铺) | m2 | 16.65 | 3.15 | 52.45 | 16.65 | 3.15 | 52.45
155 | 041001003043 | 拆除基层 (1)水泥混凝土 | m2 | 16.65 | 16.82 | 280.05 | 16.65 | 16.79 | 279.55 | -0.5
|  | 本页小计： |  |  |  | 22055.68 |  |  | 22028.57 | -27.11
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第56页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)15cm (3)人行道基层
155.1 | 40104019T | 拆除人行道(现浇混凝土面（垫）层 厚15cm以内) | m2 | 16.65 | 16.82 | 280.05 | 16.65 | 16.79 | 279.55 | -0.5
156 | 041001003044 | 拆除基层 (1)碎石 (2)10cm (3)道路基层 | m2 | 16.65 | 3.03 | 50.45 | 16.65 | 3 | 49.95 | -0.5
156.1 | 40101153T | 挖掘机挖石碴(装车) 机械拆除道路 | m3 | 1.998 | 25.26 | 50.47 | 1.998 | 24.98 | 49.91 | -0.56
157 | 041001005004 | 拆除侧、平（缘）石 (1)石质路沿石 | m | 5 | 5.78 | 28.9 | 5 | 5.72 | 28.6 | -0.3
157.1 | 40104028 | 拆除路沿石（立缘石）(路沿石（立缘石） 石质 截面半周长50cm以内) | m | 5 | 5.78 | 28.9 | 5 | 5.72 | 28.6 | -0.3
|  | 分部小计 |  | 1651.46 |  | 22135.03 | 1651.46 |  | 22107.12 | -27.91
158 | 041001006010 | 拆除管道 (1)塑料管 (2)φ500以内 | m | 18.02 | 20.96 | 377.7 | 18.02 | 20.96 | 377.7
158.1 | 40104039 | 拆除塑料管道(管径 φ500以内) | m | 18.02 | 20.96 | 377.7 | 18.02 | 20.96 | 377.7
159 | 041001009004 | 拆除井 (1)砖砌 (2)Φ1000井深2.242m检查井 | 座 | 2 | 417.53 | 835.06 | 2 | 417.53 | 835.06
159.1 | 40104064 | 拆除砖石构筑物(拆除砖砌检查井 深4m以内) | m3 | 6.629 | 125.97 | 835.06 | 6.629 | 125.97 | 835.06
|  | 分部小计 |  | 20.02 |  | 1212.76 | 20.02 |  | 1212.76
160 | 040103002017 | 余方弃置 | m3 | 345.74 | 55.34 | 19133.25 | 345.74 | 54.83 | 18956.92 | -176.33
|  | 本页小计： |  |  |  | 20425.36 |  |  | 20248.23 | -177.13
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第57页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)石渣 (2)12km
160.1 | 40101162T | 自卸汽车运石碴(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 345.74 | 48.48 | 16761.48 | 345.74 | 48.04 | 16609.35 | -152.13
160.2 | 40101154 | 机械装石方(挖掘机装车 石渣) | m3 | 237.069 | 10.01 | 2373.06 | 237.069 | 9.9 | 2346.98 | -26.08
161 | 04BGQ0306004 | 管道冲吸泥 (1)管道清淤 | m3 | 5 | 610.21 | 3051.05 | 5 | 222.64 | 1113.2 | -1937.85
161.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 5 | 610.21 | 3051.05 | 5 | 222.64 | 1113.2 | -1937.85
162 | 080807013004 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 (1)旧管封堵 | 处 | 7 | 70.81 | 495.67 | 7 | 70.92 | 496.44 | 0.77
162.1 | 10104012T | 零星砌砖(零星砖砌体) | m3 | 0.475 | 779.91 | 370.46 | 0.475 | 780.89 | 370.92 | 0.46
162.2 | 10111120 | 零星项目水泥砂浆面层 | m2 | 1.978 | 63.3 | 125.21 | 1.978 | 63.46 | 125.52 | 0.31
163 | 040205009004 | 清除标线 (1)高压射流设备清除路面标线 | m2 | 32 | 41.86 | 1339.52 | 32 | 41.86 | 1339.52
163.1 | 40104089 | 清除标线(高压射流设备清除路面标线) | m2 | 32 | 41.86 | 1339.52 | 32 | 41.86 | 1339.52
分部分项
164 | 040101002020 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 326.91 | 7.56 | 2471.44 | 326.91 | 7.52 | 2458.36 | -13.08
164.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 16.346 | 58.64 | 958.53 | 16.346 | 58.64 | 958.53
164. | 40101055 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不 | m3 | 78.275 | 4.31 | 337.37 | 78.275 | 4.26 | 333.45 | -3.92
|  | 本页小计： |  |  |  | 7357.68 |  |  | 5407.52 | -1950.16
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第58页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
2 |  | 装车 三类土)
164.3 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 | 232.029 | 5.07 | 1176.39 | 232.029 | 5.02 | 1164.79 | -11.6
165 | 040101002021 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)4m以内 | m3 | 166.29 | 8.22 | 1366.9 | 166.29 | 8.17 | 1358.59 | -8.31
165.1 | 40101009T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深4m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 8.315 | 68.11 | 566.33 | 8.315 | 68.11 | 566.33
165.2 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 | 157.976 | 5.07 | 800.94 | 157.976 | 5.02 | 793.04 | -7.9
166 | 040103001017 | 填方 (1)按设计要求 (2)按设计要求 (3)机制砂 | m3 | 225.26 | 114.6 | 25814.8 | 225.26 | 117.46 | 26459.04 | 644.24
166.1 | 40101107T | 槽、坑回填砂(人工摊铺夯实) | m3 | 225.26 | 114.6 | 25814.8 | 225.26 | 117.46 | 26459.04 | 644.24
167 | 040103001018 | 填方 (1)按设计要求 (2)按设计要求 (3)三类土 | m3 | 89.78 | 8.03 | 720.93 | 89.78 | 8.01 | 719.14 | -1.79
167.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 89.78 | 8.03 | 720.93 | 89.78 | 8.01 | 719.14 | -1.79
168 | 040103002018 | 余方弃置 (1)土方 (2)12km | m3 | 390.005 | 30.62 | 11941.95 | 390.005 | 30.35 | 11836.65 | -105.3
168.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 390.005 | 30.62 | 11941.95 | 390.005 | 30.35 | 11836.65 | -105.3
|  | 分部小计 |  | 1587.985 |  | 66335.51 | 1587.985 |  | 64737.86 | -1597.65
|  | 本页小计： |  |  |  | 39844.58 |  |  | 40373.42 | 528.84
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第59页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
道路工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
169 | 040402018004 | 施工缝 (1)锯缝5cm以内 | m | 530 | 5.4 | 2862 | 530 | 5.4 | 2862
169.1 | 40203047T | 伸缝、锯缝(锯缝机锯缝 缝深5cm) | m | 530 | 5.4 | 2862 | 530 | 5.4 | 2862
170 | 040203007004 | 水泥混凝土 (1)24cm (2)C35 (3)聚氨酯填缝 | m2 | 532.17 | 140.16 | 74588.95 | 532.17 | 141.59 | 75349.95 | 761
170.1 | 40203041T | C35水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度24cm) | m2 | 532.17 | 140.16 | 74588.95 | 532.17 | 141.59 | 75349.95 | 761
171 | 010501001020 | 垫层 (1)非泵送商品混凝土混凝土 (2)C30 (3)20cm厚 | m3 | 532.17 | 467.75 | 248922.52 | 106.434 | 544.89 | 57994.82 | -190927.7
171.1 | 40204001T | C20人行道垫层(预拌非泵送普通混凝土垫层 厚度20cm) | m2 | 2660.85 | 93.55 | 248922.52 |  | 94.52 |  | -248922.52
171.2 | 40501053T | C30垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 |  |  |  | 106.434 | 544.89 | 57994.82 | 57994.82
172 | 040202011015 | 碎石 (1)20cm (2)碎石 (3)路床碾压检验 | m2 | 532.17 | 37.22 | 19807.37 | 532.17 | 37.17 | 19780.76 | -26.61
172.1 | 40202038T | 碎石底层(人机配合 厚度20cm) | m2 | 532.17 | 35.82 | 19062.33 | 532.17 | 35.8 | 19051.69 | -10.64
172.2 | 40202001 | 路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 532.17 | 1.4 | 745.04 | 532.17 | 1.37 | 729.07 | -15.97
173 | 040901008004 | 植筋 | 根 | 1613 | 7.36 | 11871.68 | 1613 | 7.36 | 11871.68
|  | 本页小计： |  |  |  | 358052.52 |  |  | 167859.21 | -190193.31
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第60页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)植筋增加费 (2)一侧钻孔填充植筋胶 (3)Φ14
173.1 | 40304028 | 钢筋植筋增加费(直径14mm) | 个 | 1613 | 7.36 | 11871.68 | 1613 | 7.36 | 11871.68
174 | 040901001014 | 现浇构件钢筋 (1)拉杆Φ14@60 L80 ； | t | 6.506 | 5507.38 | 35831.01 | 6.506 | 5461.06 | 35529.66 | -301.35
174.1 | 40203049 | 水泥混凝土路面钢筋(路面钢筋 拉杆、传力杆) | t | 6.506 | 5507.38 | 35831.01 | 6.506 | 5461.06 | 35529.66 | -301.35
分部分项
175 | 040204002004 | 人行道块料铺设 (1)玻化广场砖100*100 1:3水泥砂浆30mm厚 (2)15cm厚C20水泥混凝土，级配碎石12cm厚 (3)素土夯实 | m2 | 16.65 | 223.5 | 3721.28 | 16.65 | 224.42 | 3736.59 | 15.31
175.1 | 40202002 | 路床(槽)整形(人行道整形碾压) | m2 | 16.65 | 1.56 | 25.97 | 16.65 | 1.56 | 25.97
175.2 | 40202040T | 级配碎石底层(厚度12cm) | m2 | 16.65 | 22.77 | 379.12 | 16.65 | 22.75 | 378.79 | -0.33
175.3 | 40204001T | C20人行道垫层(预拌非泵送普通混凝土垫层 厚度15cm) | m2 | 16.65 | 71.42 | 1189.14 | 16.65 | 72.17 | 1201.63 | 12.49
175.4 | 40204021T | 广场砖铺设(密缝) | m2 | 16.65 | 127.75 | 2127.04 | 16.65 | 127.94 | 2130.2 | 3.16
176 | 040204004008 | 安砌侧（平、缘）石 (1)330×150×1000混凝土路沿石 | m | 5 | 74.1 | 370.5 | 5 | 66.71 | 333.55 | -36.95
176.1 | 40204026T | 侧缘石安砌(混凝土路沿石(立缘石)安砌 截面半周长50cm以内 无基 | m | 5 | 74.1 | 370.5 | 5 | 66.71 | 333.55 | -36.95
|  | 本页小计： |  |  |  | 39922.79 |  |  | 39599.8 | -322.99
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第61页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
座)
177 | 040205006004 | 标线 | m2 | 32 | 37.55 | 1201.6 | 32 | 37.52 | 1200.64 | -0.96
177.1 | 40205022 | 标线(分界线 热熔漆) | m2 | 32 | 37.55 | 1201.6 | 32 | 37.52 | 1200.64 | -0.96
排水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
雨水工程
178 | 040501004049 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂、200厚碎石砂砾垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN200 SN8 | m | 46 | 240.42 | 11059.32 | 46 | 241.21 | 11095.66 | 36.34
178.1 | 40502071T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径200mm以内) | m | 45.3 | 135.27 | 6127.73 | 45.3 | 135.27 | 6127.73
178.2 | 40502270 | 塑料管电（热）熔带连接(电热熔带接口 管径200mm以内) | 个 | 8 | 44.64 | 357.12 | 8 | 44.64 | 357.12
178.3 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 11.76 | 179.9 | 2115.62 | 11.76 | 183.12 | 2153.49 | 37.87
178.4 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 10.564 | 216.96 | 2291.97 | 10.564 | 216.96 | 2291.97
178.5 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.046 | 3627.04 | 166.84 | 0.046 | 3598.31 | 165.52 | -1.32
179 | 040501004054 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂、200厚碎石砂砾垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN300 SN8 | m | 18 | 237.94 | 4282.92 | 18 | 238.71 | 4296.78 | 13.86
|  | 本页小计： |  |  |  | 16543.84 |  |  | 16593.08 | 49.24
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第62页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
179.1 | 40502072T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径300mm以内) | m | 17.3 | 146.5 | 2534.45 | 17.3 | 146.5 | 2534.45
179.2 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 4.491 | 179.9 | 807.93 | 4.491 | 183.12 | 822.39 | 14.46
179.3 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 4.034 | 216.96 | 875.22 | 4.034 | 216.96 | 875.22
179.4 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.018 | 3627.04 | 65.29 | 0.018 | 3598.31 | 64.77 | -0.52
180 | 040501004055 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂、200厚碎石砂砾垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN400 SN8 | m | 122 | 359 | 43798 | 122 | 359.81 | 43896.82 | 98.82
180.1 | 40502073T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径400mm以内) | m | 117.8 | 249.18 | 29353.4 | 117.8 | 249.18 | 29353.4
180.2 | 40502272 | 塑料管电（热）熔带连接(电热熔带接口 管径400mm以内) | 个 | 20 | 74.96 | 1499.2 | 20 | 74.96 | 1499.2
180.3 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 31.506 | 179.9 | 5667.93 | 31.506 | 183.12 | 5769.38 | 101.45
180.4 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 31.506 | 216.96 | 6835.54 | 31.506 | 216.96 | 6835.54
180.5 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.122 | 3627.04 | 442.5 | 0.122 | 3598.31 | 438.99 | -3.51
181 | 040504002069 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土雨水检查井 平均井深1.346m (2)非泵送混凝土 | 座 | 6 | 4060.83 | 24364.98 | 6 | 3966.29 | 23797.74 | -567.24
|  | 本页小计： |  |  |  | 68162.98 |  |  | 67694.56 | -468.42
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第63页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)流槽M10防水砂浆抹面20厚 (5)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (6)塑钢爬梯 (7)140厚C30P6混凝土及配筋，预制盖板 (8)200厚C30P6砼及配筋 (9)M7.5水泥砂浆砌筑MU10水泥实心砖 (10)安全网1套 (11)C30混凝土混凝土井筒
181.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.23 | 619.98 | 142.6 | 0.23 | 624.58 | 143.65 | 1.05
181.2 | 40601058T | C30预拌非泵送抗渗混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.4 | 620.34 | 248.14 | 0.4 | 625.69 | 250.28 | 2.14
181.3 | 40501013T | C30现浇预拌非泵送抗渗混凝土井壁(预拌非泵送抗渗混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 | 0.607 | 1842.34 | 1118.3 | 0.607 | 1847.43 | 1121.39 | 3.09
181.4 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.14 | 5359.38 | 750.31 | 0.14 | 5141.02 | 719.74 | -30.57
181.5 | 40501023T | 井底流槽(砖砌) | m3 | 0.094 | 684.74 | 64.37 | 0.094 | 660.23 | 62.06 | -2.31
181.6 | 40501027T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 流槽) | m2 | 1.127 | 36.23 | 40.83 | 1.127 | 33.59 | 37.86 | -2.97
181.7 | 40501033T | C30预拌非泵送普通混凝土混凝土井筒 | m | 0.4 | 835.31 | 334.12 | 0.4 | 822.23 | 328.89 | -5.23
181. | 40501045 | 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) | 步 | 4 | 9.3 | 37.2 | 4 | 9.3 | 37.2
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第64页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
8
181.9 | 40501111T | C25预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) | m3 | 0.15 | 1020.25 | 153.04 | 0.15 | 1024.89 | 153.73 | 0.69
181.10 | 40501122T | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) | m3 | 0.15 | 252.78 | 37.92 | 0.15 | 238.88 | 35.83 | -2.09
181.11 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.017 | 5355.44 | 91.04 | 0.017 | 5137.07 | 87.33 | -3.71
181.12 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1 | 927.92 | 927.92 | 1 | 924.47 | 924.47 | -3.45
181.13 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 | 0.036 | 1421.8 | 51.18 |  | 1427.33 |  | -51.18
181.14 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
182 | 040504002070 | 混凝土井 (1)φ1250圆形混凝土雨水检查井 平均井深2.49m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)流槽M10防水砂浆抹面20厚 (5)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (6)塑钢爬梯 (7)160厚C30混凝土及配筋，预制盖板 (8)200厚C30P6砼 (9)M7.5水泥砂浆砌筑MU10水泥实心砖 (10)安全网1套 | 座 | 1 | 10181.81 | 10181.81 | 1 | 10027.53 | 10027.53 | -154.28
|  | 本页小计： |  |  |  | 10181.81 |  |  | 10027.53 | -154.28
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第65页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(11)C30混凝土混凝土井筒
182.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.3 | 619.98 | 185.99 | 0.3 | 624.58 | 187.37 | 1.38
182.2 | 40601058T | C30预拌非泵送抗渗混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.54 | 620.34 | 334.98 | 0.54 | 625.69 | 337.87 | 2.89
182.3 | 40501013T | C30现浇预拌非泵送抗渗混凝土井壁(预拌非泵送抗渗混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 | 1.694 | 1842.34 | 3120.92 | 1.694 | 1847.43 | 3129.55 | 8.63
182.4 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.172 | 5359.38 | 921.81 | 0.172 | 5141.02 | 884.26 | -37.55
182.5 | 40501023T | 井底流槽(砖砌) | m3 | 0.18 | 684.74 | 123.25 | 0.18 | 660.23 | 118.84 | -4.41
182.6 | 40501027T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 流槽) | m2 | 1.127 | 36.23 | 40.83 | 1.127 | 33.59 | 37.86 | -2.97
182.7 | 40501033T | C30预拌非泵送普通混凝土混凝土井筒 | m | 4.7 | 835.31 | 3925.96 | 4.7 | 822.23 | 3864.48 | -61.48
182.8 | 40501045 | 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) | 步 | 5 | 9.3 | 46.5 | 5 | 9.3 | 46.5
182.9 | 40501111T | C30预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) | m3 | 0.27 | 1034.5 | 279.32 | 0.27 | 1039.41 | 280.64 | 1.32
182.10 | 40501122T | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) | m3 | 0.27 | 252.78 | 68.25 | 0.27 | 238.88 | 64.5 | -3.75
182.11 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.017 | 5355.44 | 91.04 | 0.017 | 5137.07 | 87.33 | -3.71
182.12 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1 | 927.92 | 927.92 | 1 | 924.47 | 924.47 | -3.45
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第66页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
182.13 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 | 0.036 | 1421.8 | 51.18 |  | 1427.33 |  | -51.18
182.14 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
183 | 040504002071 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土沉泥井 井深1.39m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (5)塑钢爬梯 (6)140厚C30混凝土及配筋，预制盖板 (7)200厚30P6砼 (8)安全网 (9)C30混凝土混凝土井筒 | 座 | 1 | 4628.34 | 4628.34 | 1 | 4514.82 | 4514.82 | -113.52
183.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.23 | 619.98 | 142.6 | 0.23 | 624.58 | 143.65 | 1.05
183.2 | 40601058T | C30预拌非泵送抗渗混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.4 | 620.34 | 248.14 | 0.4 | 625.69 | 250.28 | 2.14
183.3 | 40501013T | C30现浇预拌非泵送抗渗混凝土井壁(预拌非泵送抗渗混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 | 0.641 | 1842.34 | 1180.94 | 0.641 | 1847.43 | 1184.2 | 3.26
183.4 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.248 | 5359.38 | 1329.13 | 0.248 | 5141.02 | 1274.97 | -54.16
183. | 40501033T | C30预拌非泵送普通混凝土混凝土 | m | 0.4 | 835.31 | 334.12 | 0.4 | 822.23 | 328.89 | -5.23
|  | 本页小计： |  |  |  | 4628.34 |  |  | 4514.82 | -113.52
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第67页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
5 |  | 井筒
183.6 | 40501045 | 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) | 步 | 5 | 9.3 | 46.5 | 5 | 9.3 | 46.5
183.7 | 40501111T | C30预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) | m3 | 0.15 | 1034.5 | 155.18 | 0.15 | 1039.41 | 155.91 | 0.73
183.8 | 40501122T | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) | m3 | 0.15 | 252.78 | 37.92 | 0.15 | 238.88 | 35.83 | -2.09
183.9 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.007 | 5355.44 | 37.49 | 0.007 | 5137.07 | 35.96 | -1.53
183.10 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.014 | 5239.75 | 73.36 | 0.014 | 5021.39 | 70.3 | -3.06
183.11 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1 | 927.92 | 927.92 | 1 | 924.47 | 924.47 | -3.45
183.12 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 | 0.036 | 1421.8 | 51.18 |  | 1427.33 |  | -51.18
183.13 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
184 | 040504009013 | 雨水口 (1)C30混凝土预制过梁及配筋 (2)C20非泵送混凝土底板，内侧50厚C20细石混凝土垫层 (3)烧结煤矸石普通砖MU15，现拌砌筑砂浆M10 (4)内侧M10水泥砂浆勾缝 (5)750*450铸铁雨水井箅2套，及铸铁井圈、安全网 (6)1.44*0.38*1m双箅雨水口，16S518-23 | 座 | 1 | 1660.55 | 1660.55 | 1 | 1655.46 | 1655.46 | -5.09
|  | 本页小计： |  |  |  | 1660.55 |  |  | 1655.46 | -5.09
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第68页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
184.1 | 40601058T | C20预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.194 | 543.84 | 105.5 | 0.194 | 548.66 | 106.44 | 0.94
184.2 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.92 | 658.55 | 605.87 | 0.92 | 659.6 | 606.83 | 0.96
184.3 | 40501024T | 勾缝及抹灰(砖墙 勾缝) | m2 | 3.64 | 9.44 | 34.36 | 3.64 | 9.44 | 34.36
184.4 | 40501005T | C20排水井垫层(预拌非泵送细石混凝土) | m3 | 0.027 | 648.68 | 17.51 | 0.027 | 653.77 | 17.65 | 0.14
184.5 | 40501108T | C30预拌非泵送普通混凝土(过梁 体积(0.5m3以内)) | m3 | 0.012 | 1473.58 | 17.68 | 0.012 | 1478.68 | 17.74 | 0.06
184.6 | 40501127T | 安装(检查井过梁 体积(0.5m3以内)) | m3 | 0.012 | 308.7 | 3.7 | 0.012 | 298.1 | 3.58 | -0.12
184.7 | 40304001T | 预制混凝土(圆钢筋 φ10以内) | t | 0.001 | 6171.68 | 6.17 | 0.001 | 5962.61 | 5.96 | -0.21
184.8 | 40304002 | 预制混凝土(圆钢筋 φ10以外) | t | 0.002 | 5782.01 | 11.56 | 0.002 | 5782.01 | 11.56
184.9 | 40501041T | 井盖、井箅安装(雨水井 铸铁平箅) | 套 | 2 | 397.17 | 794.34 | 2 | 393.74 | 787.48 | -6.86
184.10 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
185 | 040504009014 | 雨水口 (1)C30混凝土 (2)C20非泵送混凝土底板，内侧50厚C20细石混凝土垫层 (3)烧结煤矸石普通砖MU15，现拌砌筑砂浆M10 (4)内侧M10水泥砂浆勾缝 | 座 | 13 | 963.57 | 12526.41 | 13 | 961.45 | 12498.85 | -27.56
|  | 本页小计： |  |  |  | 12526.41 |  |  | 12498.85 | -27.56
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第69页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(5)750*450铸铁雨水井箅1套，及铸铁井圈、安全网 (6)1.44*0.38*1m单箅雨水口，16S518-22
185.1 | 40601058T | C20预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.121 | 543.84 | 65.8 | 0.121 | 548.66 | 66.39 | 0.59
185.2 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.62 | 658.55 | 408.3 | 0.62 | 659.6 | 408.95 | 0.65
185.3 | 40501024T | 勾缝及抹灰(砖墙 勾缝) | m2 | 2.12 | 9.44 | 20.01 | 2.12 | 9.44 | 20.01
185.4 | 40501005T | C20排水井垫层(预拌非泵送细石混凝土) | m3 | 0.013 | 648.68 | 8.43 | 0.013 | 653.77 | 8.5 | 0.07
185.5 | 40501041T | 井盖、井箅安装(雨水井 铸铁平箅) | 套 | 1 | 397.17 | 397.17 | 1 | 393.74 | 393.74 | -3.43
185.6 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
污水工程
186 | 040501004053 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂、200厚碎石砂砾垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN300 SN8 | m | 60 | 247.56 | 14853.6 | 60 | 248.33 | 14899.8 | 46.2
186.1 | 40502072T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径300mm以内) | m | 57.55 | 146.5 | 8431.08 | 57.55 | 146.5 | 8431.08
186.2 | 40502271 | 塑料管电（热）熔带连接(电热熔带接口 管径300mm以内) | 个 | 10 | 60.51 | 605.1 | 10 | 60.51 | 605.1
|  | 本页小计： |  |  |  | 14853.6 |  |  | 14899.8 | 46.2
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第70页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
186.3 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 14.94 | 179.9 | 2687.71 | 14.94 | 183.12 | 2735.81 | 48.1
186.4 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 13.421 | 216.96 | 2911.82 | 13.421 | 216.96 | 2911.82
186.5 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.06 | 3627.04 | 217.62 | 0.06 | 3598.31 | 215.9 | -1.72
187 | 040501004052 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂、200厚碎石砂砾垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN400 SN8 | m | 65 | 364.72 | 23706.8 | 65 | 365.61 | 23764.65 | 57.85
187.1 | 40502073T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径400mm以内) | m | 61.5 | 249.18 | 15324.57 | 61.5 | 249.18 | 15324.57
187.2 | 40502272 | 塑料管电（热）熔带连接(电热熔带接口 管径400mm以内) | 个 | 11 | 74.96 | 824.56 | 11 | 74.96 | 824.56
187.3 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 18.45 | 179.9 | 3319.16 | 18.45 | 183.12 | 3378.56 | 59.4
187.4 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 18.45 | 216.96 | 4002.91 | 18.45 | 216.96 | 4002.91
187.5 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.065 | 3627.04 | 235.76 | 0.065 | 3598.31 | 233.89 | -1.87
188 | 040504002072 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土污水检查井 井深2.432m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)流槽M10防水砂浆抹面20厚 | 座 | 5 | 4799.33 | 23996.65 | 5 | 4701.8 | 23509 | -487.65
|  | 本页小计： |  |  |  | 47703.45 |  |  | 47273.65 | -429.8
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第71页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(5)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (6)塑钢爬梯 (7)140厚C30混凝土及配筋，预制盖板 (8)200厚C30P6砼 (9)M7.5水泥砂浆砌筑MU10水泥实心砖 (10)安全网1套 (11)C30混凝土混凝土井筒
188.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.23 | 619.98 | 142.6 | 0.23 | 624.58 | 143.65 | 1.05
188.2 | 40601058T | C30预拌非泵送抗渗混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.4 | 620.34 | 248.14 | 0.4 | 625.69 | 250.28 | 2.14
188.3 | 40501013T | C30现浇预拌非泵送抗渗混凝土井壁(预拌非泵送抗渗混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 | 0.96 | 1842.34 | 1768.65 | 0.96 | 1847.43 | 1773.53 | 4.88
188.4 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.149 | 5359.38 | 798.55 | 0.149 | 5141.02 | 766.01 | -32.54
188.5 | 40501023T | 井底流槽(砖砌) | m3 | 0.17 | 684.74 | 116.41 | 0.17 | 660.23 | 112.24 | -4.17
188.6 | 40501027T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 流槽) | m2 | 1.641 | 36.23 | 59.45 | 1.641 | 33.59 | 55.12 | -4.33
188.7 | 40501033T | C30预拌非泵送普通混凝土混凝土井筒 | m | 0.4 | 835.31 | 334.12 | 0.4 | 822.23 | 328.89 | -5.23
188.8 | 40501045 | 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) | 步 | 6 | 9.3 | 55.8 | 6 | 9.3 | 55.8
188.9 | 40501111T | C30预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) | m3 | 0.11 | 1034.5 | 113.8 | 0.11 | 1039.41 | 114.34 | 0.54
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第72页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
188.10 | 40501122T | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) | m3 | 0.11 | 252.78 | 27.81 | 0.11 | 238.88 | 26.28 | -1.53
188.11 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.017 | 5355.44 | 91.04 | 0.017 | 5137.07 | 87.33 | -3.71
188.12 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1 | 927.92 | 927.92 | 1 | 924.47 | 924.47 | -3.45
188.13 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 | 0.036 | 1421.8 | 51.18 |  | 1427.33 |  | -51.18
188.14 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
189 | 040504002073 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土沉泥井 井深1.86m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (5)塑钢爬梯 (6)140厚C30混凝土及配筋，预制盖板 (7)200厚30P6砼 (8)安全网 (9)C30混凝土混凝土井筒 | 座 | 1 | 5308.43 | 5308.43 | 1 | 5196.71 | 5196.71 | -111.72
189.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.23 | 619.98 | 142.6 | 0.23 | 624.58 | 143.65 | 1.05
189.2 | 40601058T | C30预拌非泵送抗渗混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.4 | 620.34 | 248.14 | 0.4 | 625.69 | 250.28 | 2.14
|  | 本页小计： |  |  |  | 5308.43 |  |  | 5196.71 | -111.72
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第73页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
189.3 | 40501013T | C30现浇预拌非泵送抗渗混凝土井壁(预拌非泵送抗渗混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 | 0.995 | 1842.34 | 1833.13 | 0.995 | 1847.43 | 1838.19 | 5.06
189.4 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.248 | 5359.38 | 1329.13 | 0.248 | 5141.02 | 1274.97 | -54.16
189.5 | 40501033T | C30预拌非泵送普通混凝土混凝土井筒 | m | 0.4 | 835.31 | 334.12 | 0.4 | 822.23 | 328.89 | -5.23
189.6 | 40501045 | 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) | 步 | 8 | 9.3 | 74.4 | 8 | 9.3 | 74.4
189.7 | 40501111T | C30预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) | m3 | 0.15 | 1034.5 | 155.18 | 0.15 | 1039.41 | 155.91 | 0.73
189.8 | 40501122T | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) | m3 | 0.15 | 252.78 | 37.92 | 0.15 | 238.88 | 35.83 | -2.09
189.9 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.007 | 5355.44 | 37.49 | 0.007 | 5137.07 | 35.96 | -1.53
189.10 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.014 | 5239.75 | 73.36 | 0.014 | 5021.39 | 70.3 | -3.06
189.11 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1 | 927.92 | 927.92 | 1 | 924.47 | 924.47 | -3.45
189.12 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 | 0.036 | 1421.8 | 51.18 |  | 1427.33 |  | -51.18
189.13 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
190 | 04BGQ0710007 | 检查井盖座外侧周边现浇混凝土圈 (1)雨污水圆形检查井 (2)φ1000、φ1250、φ1500 (3)240*100 | 套 |  |  |  | 13 | 131.31 | 1707.03 | 1707.03
|  | 本页小计： | [6 empty] | 1707.03 | 1707.03
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第74页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(4)C35
190.1 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 |  |  |  | 0.092 | 1427.33 | 131.31 | 131.31
191 | 04BGQ0710008 | 检查井盖座外侧周边现浇混凝土圈 (1)雨水口 (2)单篦、双篦 (3)240*100 (4)C35 | 套 |  |  |  | 14 | 179.84 | 2517.76 | 2517.76
191.1 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 |  |  |  | 0.126 | 1427.33 | 179.84 | 179.84
|  | 分部小计 |  | 339 |  | 180367.81 | 366 |  | 183378.61 | 3010.8
192 | 040901001015 | 现浇构件钢筋 (1)圆钢 (2)Ф12 | t | 7.42 | 5920.81 | 43932.41 | 7.42 | 5141.02 | 38146.37 | -5786.04
192.1 | 40304006 | 现浇混凝土(圆钢筋 φ10以外) | t | 7.42 | 5920.81 | 43932.41 |  | 5920.81 |  | -43932.41
192.2 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t |  |  |  | 7.42 | 5141.02 | 38146.37 | 38146.37
吉祥 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
193 | 041001001027 | 拆除路面 (1)水泥混凝土 (2)24cm | m2 | 373.05 | 19.51 | 7278.21 | 373.05 | 19.51 | 7278.21
193.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 | m3 | 89.532 | 81.31 | 7279.85 | 89.532 | 81.31 | 7279.85
|  | 本页小计： |  |  |  | 51210.62 |  |  | 47942.34 | -3268.28
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第75页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
194 | 041001001028 | 拆除路面 (1)水泥混凝土 (2)20cm | m2 | 373.05 | 16.26 | 6065.79 | 373.05 | 16.26 | 6065.79
194.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 | m3 | 74.61 | 81.31 | 6066.54 | 74.61 | 81.31 | 6066.54
195 | 041001003048 | 拆除基层 (1)碎石 (2)20cm (3)道路基层 | m2 | 373.05 | 5.05 | 1883.9 | 373.05 | 5 | 1865.25 | -18.65
195.1 | 40101153T | 挖掘机挖石碴(装车) 机械拆除道路 | m3 | 74.61 | 25.26 | 1884.65 | 74.61 | 24.98 | 1863.76 | -20.89
分部分项
196 | 041001001029 | 拆除路面 (1)沥青混凝土 (2)14cm | m2 | 6.5 | 7.32 | 47.58 | 6.5 | 7.32 | 47.58
196.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路沥青混凝土路面 | m3 | 0.91 | 52.29 | 47.58 | 0.91 | 52.29 | 47.58
197 | 041001003051 | 拆除基层 (1)C20水泥混凝土 (2)30cm (3)道路基层 | m2 | 6.5 | 24.39 | 158.54 | 6.5 | 24.39 | 158.54
197.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 | m3 | 1.95 | 81.31 | 158.55 | 1.95 | 81.31 | 158.55
198 | 041001003052 | 拆除基层 (1)碎石 (2)20cm | m2 | 6.5 | 5.05 | 32.83 | 6.5 | 5 | 32.5 | -0.33
|  | 本页小计： |  |  |  | 8188.64 |  |  | 8169.66 | -18.98
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第76页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)道路基层
198.1 | 40101153T | 挖掘机挖石碴(装车) 机械拆除道路 | m3 | 1.3 | 25.26 | 32.84 | 1.3 | 24.98 | 32.47 | -0.37
分部分项
199 | 041001002005 | 拆除人行道 (1)广场砖 (2)4cm | m2 | 95.35 | 3.15 | 300.35 | 95.35 | 3.15 | 300.35
199.1 | 40104022 | 拆除人行道(普通粘土砖 平铺) | m2 | 95.35 | 3.15 | 300.35 | 95.35 | 3.15 | 300.35
200 | 041001003049 | 拆除基层 (1)水泥混凝土 (2)15cm (3)人行道基层 | m2 | 95.35 | 16.82 | 1603.79 | 95.35 | 16.79 | 1600.93 | -2.86
200.1 | 40104019T | 拆除人行道(现浇混凝土面（垫）层 厚15cm以内) | m2 | 95.35 | 16.82 | 1603.79 | 95.35 | 16.79 | 1600.93 | -2.86
201 | 041001003050 | 拆除基层 (1)碎石 (2)10cm (3)道路基层 | m2 | 95.35 | 3.03 | 288.91 | 95.35 | 3 | 286.05 | -2.86
201.1 | 40101153T | 挖掘机挖石碴(装车) 机械拆除道路 | m3 | 11.442 | 25.26 | 289.02 | 11.442 | 24.98 | 285.82 | -3.2
202 | 041001005005 | 拆除侧、平（缘）石 (1)石质路沿石 | m | 6 | 5.78 | 34.68 | 6 | 5.72 | 34.32 | -0.36
202.1 | 40104028 | 拆除路沿石（立缘石）(路沿石（立缘石） 石质 截面半周长50cm以内) | m | 6 | 5.78 | 34.68 | 6 | 5.72 | 34.32 | -0.36
|  | 分部小计 |  | 1430.7 |  | 17694.58 | 1430.7 |  | 17669.52 | -25.06
203 | 041001006011 | 拆除管道 | m | 8.7 | 20.96 | 182.35 | 8.7 | 20.96 | 182.35
|  | 本页小计： |  |  |  | 2410.08 |  |  | 2404 | -6.08
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第77页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)塑料管 (2)φ500以内
203.1 | 40104039 | 拆除塑料管道(管径 φ500以内) | m | 8.7 | 20.96 | 182.35 | 8.7 | 20.96 | 182.35
204 | 041001009005 | 拆除井 (1)砖砌 (2)Φ1000井深2.242m检查井 | 座 | 2 | 417.53 | 835.06 | 2 | 417.53 | 835.06
204.1 | 40104064 | 拆除砖石构筑物(拆除砖砌检查井 深4m以内) | m3 | 6.629 | 125.97 | 835.06 | 6.629 | 125.97 | 835.06
|  | 分部小计 |  | 10.7 |  | 1017.41 | 10.7 |  | 1017.41
205 | 040103002021 | 余方弃置 (1)石渣 (2)12km | m3 | 272.471 | 55.23 | 15048.57 | 272.471 | 54.71 | 14906.89 | -141.68
205.1 | 40101162T | 自卸汽车运石碴(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 272.471 | 48.48 | 13209.39 | 272.471 | 48.04 | 13089.51 | -119.88
205.2 | 40101154 | 机械装石方(挖掘机装车 石渣) | m3 | 183.605 | 10.01 | 1837.89 | 183.605 | 9.9 | 1817.69 | -20.2
206 | 04BGQ0306005 | 管道冲吸泥 (1)管道清淤 | m3 | 30 | 610.21 | 18306.3 | 30 | 222.64 | 6679.2 | -11627.1
206.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 30 | 610.21 | 18306.3 | 30 | 222.64 | 6679.2 | -11627.1
207 | 080807013005 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 (1)旧管封堵 | 处 | 2 | 70.92 | 141.84 | 2 | 71.03 | 142.06 | 0.22
207.1 | 10104012T | 零星砌砖(零星砖砌体) | m3 | 0.136 | 779.91 | 106.07 | 0.136 | 780.89 | 106.2 | 0.13
207.2 | 10111120 | 零星项目水泥砂浆面层 | m2 | 0.565 | 63.3 | 35.76 | 0.565 | 63.46 | 35.85 | 0.09
|  | 本页小计： |  |  |  | 34331.77 |  |  | 22563.21 | -11768.56
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第78页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
208 | 040205009005 | 清除标线 (1)高压射流设备清除路面标线 | m2 | 18 | 41.86 | 753.48 | 18 | 41.86 | 753.48
208.1 | 40104089 | 清除标线(高压射流设备清除路面标线) | m2 | 18 | 41.86 | 753.48 | 18 | 41.86 | 753.48
209 | 041001006012 | 拆除管道 (1)钢管 (2)Φ76 | m | 72 | 17.11 | 1231.92 | 72 | 17.01 | 1224.72 | -7.2
209.1 | 40104042 | 拆除金属管道(人工拆除 管径 φ200以内) | m | 72 | 17.11 | 1231.92 | 72 | 17.01 | 1224.72 | -7.2
|  | 分部小计 |  | 394.471 |  | 35482.11 | 394.471 |  | 23706.35 | -11775.76
210 | 040101002024 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 443.65 | 7.67 | 3402.8 | 443.65 | 7.62 | 3380.61 | -22.19
210.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 22.183 | 58.64 | 1300.81 | 22.183 | 58.64 | 1300.81
210.2 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 | 376.857 | 5.07 | 1910.66 | 376.857 | 5.02 | 1891.82 | -18.84
210.3 | 40101055 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) | m3 | 44.61 | 4.31 | 192.27 | 44.61 | 4.26 | 190.04 | -2.23
211 | 040103001021 | 填方 (1)按设计要求 (2)按设计要求 (3)机制砂 | m3 | 224.93 | 114.6 | 25776.98 | 224.93 | 117.46 | 26420.28 | 643.3
211.1 | 40101107T | 槽、坑回填砂(人工摊铺夯实) | m3 | 224.93 | 114.6 | 25776.98 | 224.93 | 117.46 | 26420.28 | 643.3
212 | 040103001022 | 填方 (1)按设计要求 (2)按设计要求 | m3 | 58.11 | 8.03 | 466.62 | 58.11 | 8.01 | 465.46 | -1.16
|  | 本页小计： |  |  |  | 31631.8 |  |  | 32244.55 | 612.75
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第79页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)三类土
212.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 58.11 | 8.03 | 466.62 | 58.11 | 8.01 | 465.46 | -1.16
213 | 040103002022 | 余方弃置 (1)土方 (2)12km | m3 | 376.857 | 30.62 | 11539.36 | 376.857 | 30.35 | 11437.61 | -101.75
213.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 376.857 | 30.62 | 11539.36 | 376.857 | 30.35 | 11437.61 | -101.75
|  | 分部小计 |  | 1103.547 |  | 41185.76 | 1103.547 |  | 41703.96 | 518.2
道路工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
214 | 040402018005 | 施工缝 (1)锯缝5cm以内 | m | 210 | 5.4 | 1134 | 210 | 5.4 | 1134
214.1 | 40203047T | 伸缝、锯缝(锯缝机锯缝 缝深5cm) | m | 210 | 5.4 | 1134 | 210 | 5.4 | 1134
215 | 040203007005 | 水泥混凝土 (1)24cm (2)C35 (3)聚氨酯填缝 | m2 | 373.05 | 140.16 | 52286.69 | 373.05 | 141.59 | 52820.15 | 533.46
215.1 | 40203041T | C35水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度24cm) | m2 | 373.05 | 140.16 | 52286.69 | 373.05 | 141.59 | 52820.15 | 533.46
216 | 010501001021 | 垫层 (1)非泵送商品混凝土混凝土 (2)C30 (3)20cm厚 | m3 | 74.61 | 467.75 | 34898.83 | 74.61 | 544.89 | 40654.24 | 5755.41
216.1 | 40204001T | C20人行道垫层(预拌非泵送普通混凝土垫层 厚度20cm) | m2 | 373.05 | 93.55 | 34898.83 |  | 94.52 |  | -34898.83
216.2 | 40501053T | C30垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 |  |  |  | 74.61 | 544.89 | 40654.24 | 40654.24
|  | 本页小计： |  |  |  | 99858.88 |  |  | 106046 | 6187.12
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第80页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
217 | 040202011016 | 碎石 (1)20cm (2)碎石 (3)路床碾压检验 | m2 | 373.05 | 37.22 | 13884.92 | 373.05 | 37.17 | 13866.27 | -18.65
217.1 | 40202038T | 碎石底层(人机配合 厚度20cm) | m2 | 373.05 | 35.82 | 13362.65 | 373.05 | 35.8 | 13355.19 | -7.46
217.2 | 40202001 | 路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 373.05 | 1.4 | 522.27 | 373.05 | 1.37 | 511.08 | -11.19
218 | 040901008005 | 植筋 (1)植筋增加费 (2)一侧钻孔填充植筋胶 (3)Φ14 | 根 | 1131 | 7.36 | 8324.16 | 1131 | 7.36 | 8324.16
218.1 | 40304028 | 钢筋植筋增加费(直径14mm) | 个 | 1131 | 7.36 | 8324.16 | 1131 | 7.36 | 8324.16
219 | 040901001018 | 现浇构件钢筋 (1)拉杆Φ14@60 L80 ； | t | 4.562 | 5507.38 | 25124.67 | 4.562 | 5461.06 | 24913.36 | -211.31
219.1 | 40203049 | 水泥混凝土路面钢筋(路面钢筋 拉杆、传力杆) | t | 4.562 | 5507.38 | 25124.67 | 4.562 | 5461.06 | 24913.36 | -211.31
分部分项
220 | 040203006013 | 沥青混凝土 (1)AC-13 C 碎石 (2)5Cm (3)细粒式SBS改性沥青混凝土 | m2 | 6.5 | 79.87 | 519.16 | 6.5 | 79.11 | 514.22 | -4.94
220.1 | 40203037T | 细粒式沥青混凝土路面(细粒式沥青混凝土 人工摊铺 厚度5cm) | m2 | 6.5 | 77.74 | 505.31 | 6.5 | 77 | 500.5 | -4.81
220.2 | 40105019T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 自卸汽车 运距10km以内) | m3 | 0.328 | 42.23 | 13.85 | 0.328 | 41.83 | 13.72 | -0.13
|  | 本页小计： |  |  |  | 47852.91 |  |  | 47618.01 | -234.9
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第81页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
221 | 040203006014 | 沥青混凝土 (1)AC-20 C 碎石 (2)8Cm (3)中粒式沥青混凝土 | m2 | 6.5 | 99.78 | 648.57 | 6.5 | 98.83 | 642.4 | -6.17
221.1 | 40203033T | 中粒式沥青混凝土路面(中粒式沥青混凝土 人工摊铺 厚度8cm) | m2 | 6.5 | 96.37 | 626.41 | 6.5 | 95.45 | 620.43 | -5.98
221.2 | 40105019T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 自卸汽车 运距10km以内) | m3 | 0.525 | 42.23 | 22.17 | 0.525 | 41.83 | 21.96 | -0.21
222 | 040203004004 | 封层 (1)厚度:1cm (2)材料品种:改性乳化沥青下封层 | m2 | 6.5 | 9.45 | 61.43 | 6.5 | 9.32 | 60.58 | -0.85
222.1 | 40203058T | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(下封层) | m2 | 6.5 | 9.45 | 61.43 | 6.5 | 9.32 | 60.58 | -0.85
223 | 010501001022 | 垫层 (1)非泵送商品混凝土混凝土 (2)C.0 (3)30cm | m3 | 1.95 | 461.4 | 899.73 | 1.95 | 544.89 | 1062.54 | 162.81
223.1 | 40204001T | C20人行道垫层(预拌非泵送普通混凝土垫层 厚度30cm) | m2 | 6.5 | 138.42 | 899.73 |  | 139.87 |  | -899.73
223.2 | 40501053T | C30垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 |  |  |  | 1.95 | 544.89 | 1062.54 | 1062.54
224 | 040202011017 | 碎石 (1)20cm (2)碎石 (3)路床碾压 | m2 | 6.5 | 37.22 | 241.93 | 6.5 | 37.17 | 241.61 | -0.32
224.1 | 40202038T | 碎石底层(人机配合 厚度20cm) | m2 | 6.5 | 35.82 | 232.83 | 6.5 | 35.8 | 232.7 | -0.13
|  | 本页小计： |  |  |  | 1851.66 |  |  | 2007.13 | 155.47
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第82页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
224.2 | 40202001 | 路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 6.5 | 1.4 | 9.1 | 6.5 | 1.37 | 8.91 | -0.19
|  | 分部小计 |  | 2194.222 |  | 138024.09 | 2194.222 |  | 144233.53 | 6209.44
225 | 040201021004 | 土工合成材料 (1)断裂强度不小于30KN/m 断裂伸长率不小于3% (2)自粘式玻璃纤维土工格栅 | m2 | 18.909 | 8.79 | 166.21 | 18.909 | 6.75 | 127.64 | -38.57
225.1 | 40201029T | 土工合成材料(土工格栅) | m2 | 18.909 | 8.79 | 166.21 | 18.909 | 6.75 | 127.64 | -38.57
分部分项
226 | 040204002005 | 人行道块料铺设 (1)玻化广场砖100*100 1:3水泥砂浆30mm厚 (2)15cm厚C20水泥混凝土，级配碎石12cm厚 (3)素土夯实 | m2 | 95.35 | 223.5 | 21310.73 | 95.35 | 224.42 | 21398.45 | 87.72
226.1 | 40202002 | 路床(槽)整形(人行道整形碾压) | m2 | 95.35 | 1.56 | 148.75 | 95.35 | 1.56 | 148.75
226.2 | 40202040T | 级配碎石底层(厚度12cm) | m2 | 95.35 | 22.77 | 2171.12 | 95.35 | 22.75 | 2169.21 | -1.91
226.3 | 40204001T | C20人行道垫层(预拌非泵送普通混凝土垫层 厚度15cm) | m2 | 95.35 | 71.42 | 6809.9 | 95.35 | 72.17 | 6881.41 | 71.51
226.4 | 40204021T | 广场砖铺设(密缝) | m2 | 95.35 | 127.75 | 12180.96 | 95.35 | 127.94 | 12199.08 | 18.12
227 | 040204004009 | 安砌侧（平、缘）石 (1)330×150×1000混凝土路沿石 | m | 6 | 74.1 | 444.6 | 6 | 66.71 | 400.26 | -44.34
227.1 | 40204026T | 侧缘石安砌(混凝土路沿石(立缘石)安砌 截面半周长50cm以内 无基 | m | 6 | 74.1 | 444.6 | 6 | 66.71 | 400.26 | -44.34
|  | 本页小计： |  |  |  | 21921.54 |  |  | 21926.35 | 4.81
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第83页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
座)
228 | 040205006005 | 标线 | m2 | 18 | 37.55 | 675.9 | 18 | 37.52 | 675.36 | -0.54
228.1 | 40205022 | 标线(分界线 热熔漆) | m2 | 18 | 37.55 | 675.9 | 18 | 37.52 | 675.36 | -0.54
229 | 080505003001 | 车挡 (1)钢管挡车器 (2)Φ76*3，30cm高 1m长 | 处 | 72 | 82.08 | 5909.76 | 72 | 72.75 | 5238 | -671.76
229.1 | 401BC001T | 车挡 | 个 | 72 | 82.08 | 5909.76 | 72 | 72.75 | 5238 | -671.76
230 | 010516005001 | 化学螺栓 (1)膨胀螺栓 (2)M10 (3)80mm | 个 | 432 | 4.85 | 2095.2 | 432 | 4.85 | 2095.2
230.1 | 10105117T | 建筑植筋(化学螺栓(膨胀螺栓 深度12d以内 φ10) | 个 | 432 | 4.85 | 2095.2 | 432 | 4.85 | 2095.2
排水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
雨水工程
231 | 040501004063 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂、200厚碎石砂砾垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN200 SN8 | m | 30 | 238.21 | 7146.3 | 30 | 239 | 7170 | 23.7
231.1 | 40502071T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径200mm以内) | m | 29.3 | 135.27 | 3963.41 | 29.3 | 135.27 | 3963.41
231.2 | 40502270 | 塑料管电（热）熔带连接(电热熔带接口 管径200mm以内) | 个 | 5 | 44.64 | 223.2 | 5 | 44.64 | 223.2
231. | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 7.606 | 179.9 | 1368.32 | 7.606 | 183.12 | 1392.81 | 24.49
|  | 本页小计： |  |  |  | 15827.16 |  |  | 15178.56 | -648.6
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第84页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
3
231.4 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 6.833 | 216.96 | 1482.49 | 6.833 | 216.96 | 1482.49
231.5 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.03 | 3627.04 | 108.81 | 0.03 | 3598.31 | 107.95 | -0.86
232 | 040501004064 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂、200厚碎石砂砾垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN300 SN8 | m | 81 | 250.07 | 20255.67 | 81 | 250.9 | 20322.9 | 67.23
232.1 | 40502072T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径300mm以内) | m | 77.5 | 146.5 | 11353.75 | 77.5 | 146.5 | 11353.75
232.2 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 21.694 | 179.9 | 3902.75 | 21.694 | 183.12 | 3972.61 | 69.86
232.3 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 21.686 | 216.96 | 4704.99 | 21.686 | 216.96 | 4704.99
232.4 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.081 | 3627.04 | 293.79 | 0.081 | 3598.31 | 291.46 | -2.33
233 | 040501004072 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂、200厚碎石砂砾垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN400 SN8 | m | 12 | 341.4 | 4096.8 | 12 | 342.22 | 4106.64 | 9.84
233.1 | 40502073T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径400mm以内) | m | 10.6 | 249.18 | 2641.31 | 10.6 | 249.18 | 2641.31
233. | 40502272 | 塑料管电（热）熔带连接(电热熔带 | 个 | 2 | 74.96 | 149.92 | 2 | 74.96 | 149.92
|  | 本页小计： |  |  |  | 24352.47 |  |  | 24429.54 | 77.07
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第85页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
2 |  | 接口 管径400mm以内)
233.3 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 3.18 | 179.9 | 572.08 | 3.18 | 183.12 | 582.32 | 10.24
233.4 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 3.18 | 216.96 | 689.93 | 3.18 | 216.96 | 689.93
233.5 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.012 | 3627.04 | 43.52 | 0.012 | 3598.31 | 43.18 | -0.34
234 | 040504002074 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土雨水检查井 平均井深1.688m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)流槽M10防水砂浆抹面20厚 (5)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (6)塑钢爬梯 (7)140厚C30P6混凝土及配筋，预制盖板 (8)200厚C30P6砼及配筋 (9)M7.5水泥砂浆砌筑MU10水泥实心砖 (10)安全网1套 (11)C30混凝土混凝土井筒 | 座 | 5 | 4536.15 | 22680.75 | 5 | 4442.93 | 22214.65 | -466.1
234.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.23 | 619.98 | 142.6 | 0.23 | 624.58 | 143.65 | 1.05
234.2 | 40601058T | C30预拌非泵送抗渗混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.4 | 620.34 | 248.14 | 0.4 | 625.69 | 250.28 | 2.14
234. | 40501013T | C30现浇预拌非泵送抗渗混凝土井 | m3 | 0.865 | 1842.34 | 1593.62 | 0.865 | 1847.43 | 1598.03 | 4.41
|  | 本页小计： |  |  |  | 22680.75 |  |  | 22214.65 | -466.1
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第86页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
3 |  | 壁(预拌非泵送抗渗混凝土井壁 圆弧形20cm以内)
234.4 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.14 | 5359.38 | 750.31 | 0.14 | 5141.02 | 719.74 | -30.57
234.5 | 40501023T | 井底流槽(砖砌) | m3 | 0.094 | 684.74 | 64.37 | 0.094 | 660.23 | 62.06 | -2.31
234.6 | 40501027T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 流槽) | m2 | 1.127 | 36.23 | 40.83 | 1.127 | 33.59 | 37.86 | -2.97
234.7 | 40501033T | C30预拌非泵送普通混凝土混凝土井筒 | m | 0.4 | 835.31 | 334.12 | 0.4 | 822.23 | 328.89 | -5.23
234.8 | 40501045 | 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) | 步 | 4 | 9.3 | 37.2 | 4 | 9.3 | 37.2
234.9 | 40501111T | C25预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) | m3 | 0.15 | 1020.25 | 153.04 | 0.15 | 1024.89 | 153.73 | 0.69
234.10 | 40501122T | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) | m3 | 0.15 | 252.78 | 37.92 | 0.15 | 238.88 | 35.83 | -2.09
234.11 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.017 | 5355.44 | 91.04 | 0.017 | 5137.07 | 87.33 | -3.71
234.12 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1 | 927.92 | 927.92 | 1 | 924.47 | 924.47 | -3.45
234.13 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 | 0.036 | 1421.8 | 51.18 |  | 1427.33 |  | -51.18
234.14 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
235 | 040504002075 | 混凝土井 (1)矩形直线混凝土雨水检查井 平均井深1.688m | 座 | 1 | 6683.32 | 6683.32 | 1 | 6555.75 | 6555.75 | -127.57
|  | 本页小计： |  |  |  | 6683.32 |  |  | 6555.75 | -127.57
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第87页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)流槽M10防水砂浆抹面20厚 (5)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (6)塑钢爬梯 (7)140厚C30P6混凝土及配筋，预制盖板 (8)200厚C30P6砼及配筋 (9)M7.5水泥砂浆砌筑MU10水泥实心砖 (10)安全网1套 (11)C30混凝土混凝土井筒
235.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.34 | 619.98 | 210.79 | 0.34 | 624.58 | 212.36 | 1.57
235.2 | 40601058T | C30预拌非泵送抗渗混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.61 | 620.34 | 378.41 | 0.61 | 625.69 | 381.67 | 3.26
235.3 | 40501010T | C30现浇预拌非泵送抗渗混凝土井壁(预拌非泵送抗渗混凝土井壁 矩形20cm以内) | m3 | 1.74 | 1387.7 | 2414.6 | 1.74 | 1392.71 | 2423.32 | 8.72
235.4 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.281 | 5359.38 | 1505.99 | 0.281 | 5141.02 | 1444.63 | -61.36
235.5 | 40501023T | 井底流槽(砖砌) | m3 | 0.25 | 684.74 | 171.19 | 0.25 | 660.23 | 165.06 | -6.13
235.6 | 40501027T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 流槽) | m2 | 1.127 | 36.23 | 40.83 | 1.127 | 33.59 | 37.86 | -2.97
235.7 | 40501033T | C30预拌非泵送普通混凝土混凝土井筒 | m | 0.4 | 835.31 | 334.12 | 0.4 | 822.23 | 328.89 | -5.23
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第88页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
235.8 | 40501045 | 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) | 步 | 4 | 9.3 | 37.2 | 4 | 9.3 | 37.2
235.9 | 40501111T | C25预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) | m3 | 0.27 | 1020.25 | 275.47 | 0.27 | 1024.89 | 276.72 | 1.25
235.10 | 40501122T | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) | m3 | 0.27 | 252.78 | 68.25 | 0.27 | 238.88 | 64.5 | -3.75
235.11 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.038 | 5355.44 | 203.51 | 0.038 | 5137.07 | 195.21 | -8.3
235.12 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1 | 927.92 | 927.92 | 1 | 924.47 | 924.47 | -3.45
235.13 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 | 0.036 | 1421.8 | 51.18 |  | 1427.33 |  | -51.18
235.14 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
236 | 040504002076 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土沉泥井 井深1.2m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (5)塑钢爬梯 (6)140厚C30混凝土及配筋，预制盖板 (7)200厚30P6砼 (8)安全网 (9)C30混凝土混凝土井筒 | 座 | 1 | 4353.74 | 4353.74 | 1 | 4239.49 | 4239.49 | -114.25
236. | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混 | m3 | 0.23 | 619.98 | 142.6 | 0.23 | 624.58 | 143.65 | 1.05
|  | 本页小计： |  |  |  | 4353.74 |  |  | 4239.49 | -114.25
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第89页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1 |  | 凝土)
236.2 | 40601058T | C30预拌非泵送抗渗混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.4 | 620.34 | 248.14 | 0.4 | 625.69 | 250.28 | 2.14
236.3 | 40501013T | C30现浇预拌非泵送抗渗混凝土井壁(预拌非泵送抗渗混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 | 0.497 | 1842.34 | 915.64 | 0.497 | 1847.43 | 918.17 | 2.53
236.4 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.248 | 5359.38 | 1329.13 | 0.248 | 5141.02 | 1274.97 | -54.16
236.5 | 40501033T | C30预拌非泵送普通混凝土混凝土井筒 | m | 0.4 | 835.31 | 334.12 | 0.4 | 822.23 | 328.89 | -5.23
236.6 | 40501045 | 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) | 步 | 4 | 9.3 | 37.2 | 4 | 9.3 | 37.2
236.7 | 40501111T | C30预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) | m3 | 0.15 | 1034.5 | 155.18 | 0.15 | 1039.41 | 155.91 | 0.73
236.8 | 40501122T | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) | m3 | 0.15 | 252.78 | 37.92 | 0.15 | 238.88 | 35.83 | -2.09
236.9 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.007 | 5355.44 | 37.49 | 0.007 | 5137.07 | 35.96 | -1.53
236.10 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.014 | 5239.75 | 73.36 | 0.014 | 5021.39 | 70.3 | -3.06
236.11 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1 | 927.92 | 927.92 | 1 | 924.47 | 924.47 | -3.45
236.12 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 | 0.036 | 1421.8 | 51.18 |  | 1427.33 |  | -51.18
236.13 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第90页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
237 | 040504009026 | 雨水口 (1)C20非泵送混凝土底板100厚，内侧150厚C20细石混凝土垫层 (2)井壁70mm厚预制混凝土装配式 (3)750*450重型铸铁雨水井箅2套，及铸铁井圈、安全网 (4)1.56*0.4*0.94预制混凝土装配式双箅雨水口，16S518-40 | 座 | 1 | 2357.38 | 2357.38 | 1 | 2203.44 | 2203.44 | -153.94
237.1 | FZ405035T | C20预拌非泵送普通混凝土装配式雨水口 平箅式雨水口 双箅 井深1.1m | 座 | 1 | 2293.52 | 2293.52 | 1 | 2139.58 | 2139.58 | -153.94
237.2 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
238 | 040504009027 | 雨水口 (1)C20非泵送混凝土底板100厚，内侧150厚C20细石混凝土垫层 (2)井壁70mm厚预制混凝土装配式 (3)750*450重型铸铁雨水井箅及铸铁井圈、安全网 (4)0.7*0.4*0.94预制混凝土装配式单箅雨水口，16S518-39 | 座 | 8 | 1296.18 | 10369.44 | 8 | 1268.5 | 10148 | -221.44
238.1 | FZ405033T | C20预拌非泵送普通混凝土装配式雨水口 平箅式雨水口 单箅 井深1.1m | 座 | 1 | 1232.32 | 1232.32 | 1 | 1204.64 | 1204.64 | -27.68
238.2 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
污水工程
239 | 040501004067 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 | m | 94 | 262.08 | 24635.52 | 94 | 262.92 | 24714.48 | 78.96
|  | 本页小计： |  |  |  | 37362.34 |  |  | 37065.92 | -296.42
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第91页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)200厚机制砂、200厚碎石砂砾垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN300 SN8
239.1 | 40502072T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径300mm以内) | m | 90.85 | 146.5 | 13309.53 | 90.85 | 146.5 | 13309.53
239.2 | 40502271 | 塑料管电（热）熔带连接(电热熔带接口 管径300mm以内) | 个 | 16 | 60.51 | 968.16 | 16 | 60.51 | 968.16
239.3 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 25.32 | 179.9 | 4555.07 | 25.32 | 183.12 | 4636.6 | 81.53
239.4 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 25.173 | 216.96 | 5461.53 | 25.173 | 216.96 | 5461.53
239.5 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.094 | 3627.04 | 340.94 | 0.094 | 3598.31 | 338.24 | -2.7
240 | 040501004068 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂、200厚碎石砂砾垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN400 SN8 | m | 34 | 347.1 | 11801.4 | 34 | 347.81 | 11825.54 | 24.14
240.1 | 40502073T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径400mm以内) | m | 32.6 | 249.18 | 8123.27 | 32.6 | 249.18 | 8123.27
240.2 | 40502272 | 塑料管电（热）熔带连接(电热熔带接口 管径400mm以内) | 个 | 6 | 74.96 | 449.76 | 6 | 74.96 | 449.76
240.3 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 7.824 | 179.9 | 1407.54 | 7.824 | 183.12 | 1432.73 | 25.19
240.4 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 7.824 | 216.96 | 1697.5 | 7.824 | 216.96 | 1697.5
|  | 本页小计： |  |  |  | 11801.4 |  |  | 11825.54 | 24.14
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第92页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
240.5 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.034 | 3627.04 | 123.32 | 0.034 | 3598.31 | 122.34 | -0.98
241 | 040504002077 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土污水检查井 井深1.545m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)流槽M10防水砂浆抹面20厚 (5)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (6)塑钢爬梯 (7)140厚C30混凝土及配筋，预制盖板 (8)200厚C30P6砼 (9)M7.5水泥砂浆砌筑MU10水泥实心砖 (10)安全网1套 (11)C30混凝土混凝土井筒 | 座 | 6 | 4379.1 | 26274.6 | 6 | 4280.46 | 25682.76 | -591.84
241.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.23 | 619.98 | 142.6 | 0.23 | 624.58 | 143.65 | 1.05
241.2 | 40601058T | C30预拌非泵送抗渗混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.4 | 620.34 | 248.14 | 0.4 | 625.69 | 250.28 | 2.14
241.3 | 40501013T | C30现浇预拌非泵送抗渗混凝土井壁(预拌非泵送抗渗混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 | 0.742 | 1842.34 | 1367.02 | 0.742 | 1847.43 | 1370.79 | 3.77
241.4 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.149 | 5359.38 | 798.55 | 0.149 | 5141.02 | 766.01 | -32.54
241.5 | 40501023T | 井底流槽(砖砌) | m3 | 0.17 | 684.74 | 116.41 | 0.17 | 660.23 | 112.24 | -4.17
|  | 本页小计： |  |  |  | 26274.6 |  |  | 25682.76 | -591.84
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第93页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
241.6 | 40501027T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 流槽) | m2 | 1.641 | 36.23 | 59.45 | 1.641 | 33.59 | 55.12 | -4.33
241.7 | 40501033T | C30预拌非泵送普通混凝土混凝土井筒 | m | 0.4 | 835.31 | 334.12 | 0.4 | 822.23 | 328.89 | -5.23
241.8 | 40501045 | 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) | 步 | 4 | 9.3 | 37.2 | 4 | 9.3 | 37.2
241.9 | 40501111T | C30预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) | m3 | 0.11 | 1034.5 | 113.8 | 0.11 | 1039.41 | 114.34 | 0.54
241.10 | 40501122T | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) | m3 | 0.11 | 252.78 | 27.81 | 0.11 | 238.88 | 26.28 | -1.53
241.11 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.017 | 5355.44 | 91.04 | 0.017 | 5137.07 | 87.33 | -3.71
241.12 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1 | 927.92 | 927.92 | 1 | 924.47 | 924.47 | -3.45
241.13 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 | 0.036 | 1421.8 | 51.18 |  | 1427.33 |  | -51.18
241.14 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
242 | 040504002078 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土沉泥井 井深1.15m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (5)塑钢爬梯 (6)140厚C30混凝土及配筋，预制盖板 | 座 | 1 | 4285.58 | 4285.58 | 1 | 4171.14 | 4171.14 | -114.44
|  | 本页小计： |  |  |  | 4285.58 |  |  | 4171.14 | -114.44
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第94页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(7)200厚30P6砼 (8)安全网 (9)C30混凝土混凝土井筒
242.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.23 | 619.98 | 142.6 | 0.23 | 624.58 | 143.65 | 1.05
242.2 | 40601058T | C30预拌非泵送抗渗混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.4 | 620.34 | 248.14 | 0.4 | 625.69 | 250.28 | 2.14
242.3 | 40501013T | C30现浇预拌非泵送抗渗混凝土井壁(预拌非泵送抗渗混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 | 0.46 | 1842.34 | 847.48 | 0.46 | 1847.43 | 849.82 | 2.34
242.4 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.248 | 5359.38 | 1329.13 | 0.248 | 5141.02 | 1274.97 | -54.16
242.5 | 40501033T | C30预拌非泵送普通混凝土混凝土井筒 | m | 0.4 | 835.31 | 334.12 | 0.4 | 822.23 | 328.89 | -5.23
242.6 | 40501045 | 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) | 步 | 4 | 9.3 | 37.2 | 4 | 9.3 | 37.2
242.7 | 40501111T | C30预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) | m3 | 0.15 | 1034.5 | 155.18 | 0.15 | 1039.41 | 155.91 | 0.73
242.8 | 40501122T | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) | m3 | 0.15 | 252.78 | 37.92 | 0.15 | 238.88 | 35.83 | -2.09
242.9 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.007 | 5355.44 | 37.49 | 0.007 | 5137.07 | 35.96 | -1.53
242.10 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.014 | 5239.75 | 73.36 | 0.014 | 5021.39 | 70.3 | -3.06
242.11 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1 | 927.92 | 927.92 | 1 | 924.47 | 924.47 | -3.45
242. | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井 | m3 | 0.036 | 1421.8 | 51.18 |  | 1427.33 |  | -51.18
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第95页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
12 |  | 盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈)
242.13 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
243 | 04BGQ0710009 | 检查井盖座外侧周边现浇混凝土圈 (1)雨污水圆形检查井 (2)φ1000、φ1250、φ1500 (3)240*100 (4)C35 | 套 |  |  |  | 13 | 131.31 | 1707.03 | 1707.03
243.1 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 |  |  |  | 0.092 | 1427.33 | 131.31 | 131.31
244 | 04BGQ0710010 | 检查井盖座外侧周边现浇混凝土圈 (1)雨水口 (2)单篦、双篦 (3)240*100 (4)C35 | 套 |  |  |  | 9 | 179.84 | 1618.56 | 1618.56
244.1 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 |  |  |  | 0.126 | 1427.33 | 179.84 | 179.84
|  | 分部小计 |  | 274 |  | 144940.5 | 296 |  | 146680.38 | 1739.88
245 | 040901001019 | 现浇构件钢筋 (1)圆钢 (2)Ф12 | t | 6.527 | 5920.81 | 38645.13 | 6.527 | 5141.02 | 33555.44 | -5089.69
245.1 | 40304006 | 现浇混凝土(圆钢筋 φ10以外) | t | 6.527 | 5920.81 | 38645.13 |  | 5920.81 |  | -38645.13
245.2 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t |  |  |  | 6.527 | 5141.02 | 33555.44 | 33555.44
|  | 本页小计： |  |  |  | 38645.13 |  |  | 36881.03 | -1764.1
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第96页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
列东街道广源路DN400污水管道工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
排水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
246 | 040501004075 | 塑料管 (1)连接形式:承插式连接 (2)垫层、基础材质及厚度:200mm机制砂 (3)铺设深度:按设计图 (4)管道检验及试验要求:闭水试验 (5)材质及规格:HDPE缠绕管、DN400 SN8 | m | 207 | 291.13 | 60263.91 | 207 | 291.78 | 60398.46 | 134.55
246.1 | 40502073 | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径400mm以内) | m | 1 | 249.18 | 249.18 | 1 | 249.18 | 249.18
246.2 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.001 | 3627.04 | 3.63 | 0.001 | 3598.31 | 3.6 | -0.03
246.3 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 0.213 | 179.9 | 38.32 | 0.213 | 183.12 | 39 | 0.68
247 | 040501004076 | 塑料管 (1)连接形式:承插式连接 (2)垫层、基础材质及厚度:200mm机制砂 (3)铺设深度:按设计图 (4)管道检验及试验要求:闭水试验 (5)材质及规格:HDPE缠绕管、DN300 SN8 | m | 92.31 | 184.85 | 17063.5 | 92.31 | 185.44 | 17117.97 | 54.47
247.1 | 40502072 | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径300mm以内) | m | 1 | 146.5 | 146.5 | 1 | 146.5 | 146.5
247.2 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.001 | 3627.04 | 3.63 | 0.001 | 3598.31 | 3.6 | -0.03
247. | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 0.193 | 179.9 | 34.72 | 0.193 | 183.12 | 35.34 | 0.62
|  | 本页小计： |  |  |  | 77327.41 |  |  | 77516.43 | 189.02
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第97页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
3
248 | 040504002091 | 混凝土井 (1)W-11（1600*2450*1630） (2)详施工图JG-02 (3)混凝土强度等级:C30、C20 (4)垫层、基础材质及厚度:混凝土，垫层100mm、基础300mm (5)防渗、防水要求:P6、20厚1:2防水水泥砂浆 (6)井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型井盖,混凝土、C30 (7)踏步材质、规格:按设计要求 | 座 | 1 | 20772.08 | 20772.08 | 1 | 20695.75 | 20695.75 | -76.33
248.1 | 40501005T | C20排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.78 | 638.87 | 498.32 | 0.78 | 643.79 | 502.16 | 3.84
248.2 | 40601058T | C30预拌非泵送抗渗混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 2.013 | 617.13 | 1242.28 | 2.013 | 622.4 | 1252.89 | 10.61
248.3 | 40501011T | C30现浇预拌非泵送抗渗混凝土井壁(预拌非泵送抗渗混凝土井壁 矩形30cm以内) | m3 | 10.863 | 1232.99 | 13393.97 | 10.863 | 1237.99 | 13448.29 | 54.32
248.4 | 40501035T | C30钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井盖) | m3 | 0.409 | 1044.75 | 427.3 | 0.409 | 1049.67 | 429.32 | 2.02
248.5 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ12) | t | 0.506 | 5359.38 | 2711.85 | 0.506 | 5141.02 | 2601.36 | -110.49
248.6 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ16) | t | 0.195 | 5148.82 | 1004.02 | 0.195 | 4944.75 | 964.23 | -39.79
248.7 | 40601157T | 防水工程(防水砂浆 平池底) | m2 | 2.145 | 19.21 | 41.21 | 2.145 | 19.29 | 41.38 | 0.17
|  | 本页小计： |  |  |  | 20772.08 |  |  | 20695.75 | -76.33
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第98页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
248.8 | 40601159T | 防水工程(防水砂浆 直池壁) | m2 | 20.506 | 25.97 | 532.54 | 20.506 | 26.11 | 535.41 | 2.87
248.9 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1 | 920.59 | 920.59 | 1 | 920.71 | 920.71 | 0.12
249 | 040504002092 | 混凝土井 (1)W-6（1600*2550*1750） (2)详施工图JG-03 (3)混凝土强度等级:C30、C20 (4)垫层、基础材质及厚度:混凝土，垫层100mm、基础300mm (5)防渗、防水要求:P6、20厚1:2防水水泥砂浆 (6)井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型井盖,混凝土、C30 (7)踏步材质、规格:按设计要求 | 座 | 1 | 23699.38 | 23699.38 | 1 | 23617.83 | 23617.83 | -81.55
249.1 | 40501005T | C20排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.804 | 638.87 | 513.65 | 0.804 | 643.79 | 517.61 | 3.96
249.2 | 40601058T | C30预拌非泵送抗渗混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 2.079 | 617.13 | 1283.01 | 2.079 | 622.4 | 1293.97 | 10.96
249.3 | 40501011T | C30现浇预拌非泵送抗渗混凝土井壁(预拌非泵送抗渗混凝土井壁 矩形30cm以内) | m3 | 12.775 | 1232.99 | 15751.45 | 12.775 | 1237.99 | 15815.32 | 63.87
249.4 | 40501035T | C30钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井盖) | m3 | 0.431 | 1044.75 | 450.29 | 0.431 | 1049.67 | 452.41 | 2.12
249.5 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ12) | t | 0.575 | 5359.38 | 3081.64 | 0.575 | 5141.02 | 2956.09 | -125.55
249. | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ16) | t | 0.199 | 5148.82 | 1024.62 | 0.199 | 4944.75 | 984.01 | -40.61
|  | 本页小计： |  |  |  | 23699.38 |  |  | 23617.83 | -81.55
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第99页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
6
249.7 | 40601157T | 防水工程(防水砂浆 平池底) | m2 | 2.255 | 19.21 | 43.32 | 2.255 | 19.29 | 43.5 | 0.18
249.8 | 40601159T | 防水工程(防水砂浆 直池壁) | m2 | 24.29 | 25.97 | 630.81 | 24.29 | 26.11 | 634.21 | 3.4
249.9 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1 | 920.59 | 920.59 | 1 | 920.71 | 920.71 | 0.12
250 | 040504002093 | 混凝土井 (1)W-17（1600*2550*2100） (2)详施工图JG-04 (3)混凝土强度等级:C30、C20 (4)垫层、基础材质及厚度:混凝土，垫层100mm、基础300mm (5)防渗、防水要求:P6、20厚1:2防水水泥砂浆 (6)井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型井盖,混凝土、C30 (7)踏步材质、规格:按设计要求 | 座 | 1 | 27202.12 | 27202.12 | 1 | 27125.1 | 27125.1 | -77.02
250.1 | 40501005T | C20排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.804 | 638.87 | 513.65 | 0.804 | 643.79 | 517.61 | 3.96
250.2 | 40601058T | C30预拌非泵送抗渗混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 2.079 | 617.13 | 1283.01 | 2.079 | 622.4 | 1293.97 | 10.96
250.3 | 40501011T | C30现浇预拌非泵送抗渗混凝土井壁(预拌非泵送抗渗混凝土井壁 矩形30cm以内) | m3 | 15.33 | 1232.99 | 18901.74 | 15.33 | 1237.99 | 18978.39 | 76.65
250.4 | 40501035T | C30钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井盖) | m3 | 0.431 | 1044.75 | 450.29 | 0.431 | 1049.67 | 452.41 | 2.12
|  | 本页小计： |  |  |  | 27202.12 |  |  | 27125.1 | -77.02
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第100页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
250.5 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ12) | t | 0.616 | 5359.38 | 3301.38 | 0.616 | 5141.02 | 3166.87 | -134.51
250.6 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ16) | t | 0.199 | 5148.82 | 1024.62 | 0.199 | 4944.75 | 984.01 | -40.61
250.7 | 40601157T | 防水工程(防水砂浆 平池底) | m2 | 2.255 | 19.21 | 43.32 | 2.255 | 19.29 | 43.5 | 0.18
250.8 | 40601159T | 防水工程(防水砂浆 直池壁) | m2 | 29.4 | 25.97 | 763.52 | 29.4 | 26.11 | 767.63 | 4.11
250.9 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1 | 920.59 | 920.59 | 1 | 920.71 | 920.71 | 0.12
251 | 040504002094 | 混凝土井 (1)污水检查井(管径400) (2)参图集20S515-30 (3)平均1.49m (4)混凝土强度等级:C30 (5)垫层、基础材质及厚度:C15、100mm (6)防渗、防水要求:S6、M10防水水泥砂浆 (7)井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型井盖,混凝土、C30 (8)踏步材质、规格:按设计要求 | 座 | 12 | 4467.97 | 53615.64 | 12 | 4314.11 | 51769.32 | -1846.32
251.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.23 | 619.98 | 142.6 | 0.23 | 624.58 | 143.65 | 1.05
251.2 | 40601058T | C30预拌非泵送抗渗混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.4 | 617.13 | 246.85 | 0.4 | 622.4 | 248.96 | 2.11
251.3 | 40501013T | C30现浇预拌非泵送抗渗混凝土井壁(预拌非泵送抗渗混凝土井壁 圆 | m3 | 0.974 | 1839.14 | 1791.32 | 0.974 | 1844.14 | 1796.19 | 4.87
|  | 本页小计： |  |  |  | 53615.64 |  |  | 51769.32 | -1846.32
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第101页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
弧形20cm以内)
251.4 | 40501022T | C15井底流槽(现浇预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.17 | 828.83 | 140.9 | 0.17 | 833.4 | 141.68 | 0.78
251.5 | 40501035T | C30钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井盖) | m3 | 0.17 | 1044.75 | 177.61 | 0.17 | 1049.67 | 178.44 | 0.83
251.6 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ12) | t | 0.106 | 5359.38 | 568.09 | 0.106 | 5141.02 | 544.95 | -23.14
251.7 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ14) | t | 0.027 | 5243.71 | 141.58 |  | 5025.36 |  | -141.58
251.8 | 40601157T | 防水工程(防水砂浆 平池底) | m2 | 1.385 | 19.21 | 26.61 | 1.385 | 19.29 | 26.72 | 0.11
251.9 | 40402021T | 防水保护层(水泥砂浆保护层 20mm厚) | m2 | 5.847 | 15.62 | 91.33 | 5.847 | 15.71 | 91.86 | 0.53
251.10 | 40601160T | 防水工程(防水砂浆 圆池壁) | m2 | 4.176 | 28.6 | 119.43 | 4.176 | 28.71 | 119.89 | 0.46
251.11 | 40501045 | 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) | 步 | 4 | 9.3 | 37.2 | 4 | 9.3 | 37.2
251.12 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1 | 920.59 | 920.59 | 1 | 920.71 | 920.71 | 0.12
251.13 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
252 | 040504002095 | 混凝土井 (1)污水检查井(管径300) (2)参图集20S515-30 (3)平均1.49m (4)混凝土强度等级:C30 (5)垫层、基础材质及厚度:C15、1 | 座 | 10 | 4483.59 | 44835.9 | 10 | 4329.75 | 43297.5 | -1538.4
|  | 本页小计： |  |  |  | 44835.9 |  |  | 43297.5 | -1538.4
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第102页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
00mm (6)防渗、防水要求:S6、M10防水水泥砂浆 (7)井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型井盖,混凝土、C30 (8)踏步材质、规格:按设计要求
252.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.23 | 619.98 | 142.6 | 0.23 | 624.58 | 143.65 | 1.05
252.2 | 40601058T | C30预拌非泵送抗渗混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.4 | 617.13 | 246.85 | 0.4 | 622.4 | 248.96 | 2.11
252.3 | 40501013T | C30现浇预拌非泵送抗渗混凝土井壁(预拌非泵送抗渗混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 | 0.987 | 1839.14 | 1815.23 | 0.987 | 1844.14 | 1820.17 | 4.94
252.4 | 40501022T | C15井底流槽(现浇预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.16 | 828.83 | 132.61 | 0.16 | 833.4 | 133.34 | 0.73
252.5 | 40501035T | C30钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井盖) | m3 | 0.17 | 1044.75 | 177.61 | 0.17 | 1049.67 | 178.44 | 0.83
252.6 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ12) | t | 0.106 | 5359.38 | 568.09 | 0.106 | 5141.02 | 544.95 | -23.14
252.7 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ14) | t | 0.027 | 5243.71 | 141.58 |  | 5025.36 |  | -141.58
252.8 | 40601157T | 防水工程(防水砂浆 平池底) | m2 | 1.385 | 19.21 | 26.61 | 1.385 | 19.29 | 26.72 | 0.11
252.9 | 40402021T | 防水保护层(水泥砂浆保护层 20mm厚) | m2 | 5.847 | 15.62 | 91.33 | 5.847 | 15.71 | 91.86 | 0.53
252. | 40601160T | 防水工程(防水砂浆 圆池壁) | m2 | 4.176 | 28.6 | 119.43 | 4.176 | 28.71 | 119.89 | 0.46
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第103页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
10
252.11 | 40501045 | 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) | 步 | 4 | 9.3 | 37.2 | 4 | 9.3 | 37.2
252.12 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1 | 920.59 | 920.59 | 1 | 920.71 | 920.71 | 0.12
252.13 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
253 | 04BGQ0710015 | 检查井盖座外侧周边现浇混凝土圈 (1)雨污水圆形检查井 (2)φ1000、φ1250、φ1500 (3)240*100 (4)C35 | 套 |  |  |  | 25 | 131.31 | 3282.75 | 3282.75
253.1 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 |  |  |  | 0.092 | 1427.33 | 131.31 | 131.31
|  | 分部小计 |  | 324.31 |  | 247452.53 | 349.31 |  | 247304.68 | -147.85
254 | 040203006021 | 沥青混凝土 (1)石油沥青60-100# (2)4cm (3)粗型密集配细粒式改性沥青混合料(AC-13C) (4)Φ0~15 (5)混凝土运输7km | m2 | 40 | 53.13 | 2125.2 | 40 | 52.65 | 2106 | -19.2
254.1 | 40203037T | 细粒式沥青混凝土路面(细粒式沥青混凝土 人工摊铺 厚度4cm) | m2 | 40 | 51.8 | 2072 | 40 | 51.33 | 2053.2 | -18.8
254.2 | 40105019T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 自卸汽车 运距7km以内) | m3 | 1.62 | 32.85 | 53.22 | 1.62 | 32.55 | 52.73 | -0.49
|  | 本页小计： |  |  |  | 2125.2 |  |  | 5388.75 | 3263.55
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第104页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
255 | 040203003004 | 透层、粘层 (1)改性乳化沥青 (2)0.3～0.6L/m2 | m2 | 40 | 3.11 | 124.4 | 40 | 3.07 | 122.8 | -1.6
255.1 | 40203056T | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(粘层) | m2 | 40 | 3.11 | 124.4 | 40 | 3.07 | 122.8 | -1.6
256 | 040203006022 | 沥青混凝土 (1)石油沥青60-100# (2)8Cm (3)粗型密集配中粒式沥青混合料(AC-20C) (4)Φ0~20 (5)混凝土运输7km | m2 | 40 | 99.02 | 3960.8 | 40 | 98.08 | 3923.2 | -37.6
256.1 | 40203033T | 中粒式沥青混凝土路面(中粒式沥青混凝土 人工摊铺 厚度8cm) | m2 | 40 | 96.37 | 3854.8 | 40 | 95.45 | 3818 | -36.8
256.2 | 40105019T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 自卸汽车 运距7km以内) | m3 | 3.232 | 32.85 | 106.17 | 3.232 | 32.55 | 105.2 | -0.97
257 | 040203004006 | 封层 (1)1cm (2)沥青 | m2 | 40 | 8.26 | 330.4 | 40 | 8.14 | 325.6 | -4.8
257.1 | 40203058 | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(下封层) | m2 | 40 | 8.26 | 330.4 | 40 | 8.14 | 325.6 | -4.8
258 | 040203003005 | 透层、粘层 (1)乳化沥青 (2)0.7~1.5L/m2 | m2 | 40 | 6.54 | 261.6 | 40 | 6.44 | 257.6 | -4
258.1 | 40203055T | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(透层) | m2 | 40 | 6.54 | 261.6 | 40 | 6.44 | 257.6 | -4
259 | 040203007010 | 水泥混凝土 (1)20Cm | m2 | 40 | 108.53 | 4341.2 | 40 | 109.55 | 4382 | 40.8
|  | 本页小计： |  |  |  | 9018.4 |  |  | 9011.2 | -7.2
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第105页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)C20
259.1 | 40203041T | C20水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度20cm) | m2 | 40 | 108.53 | 4341.2 | 40 | 109.55 | 4382 | 40.8
260 | 040203007011 | 水泥混凝土 (1)20Cm (2)C20 | m2 | 40 | 108.53 | 4341.2 | 40 | 109.55 | 4382 | 40.8
260.1 | 40203041T | C20水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度20cm) | m2 | 40 | 108.53 | 4341.2 | 40 | 109.55 | 4382 | 40.8
261 | 040202011024 | 碎石 (1)15cm (2)级配碎石 | m2 | 40 | 29.25 | 1170 | 40 | 29.19 | 1167.6 | -2.4
261.1 | 40202001 | 路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 40 | 1.4 | 56 | 40 | 1.37 | 54.8 | -1.2
261.2 | 40202040T | 级配碎石底层(厚度15cm) | m2 | 40 | 27.85 | 1114 | 40 | 27.82 | 1112.8 | -1.2
262 | 040203007012 | 水泥混凝土 (1)200mm (2)C35砼(抗弯拉强度4.5MPa) | m2 | 525 | 112.41 | 59015.25 | 525 | 113.46 | 59566.5 | 551.25
262.1 | 40203041T | 水泥路面抗折混凝土路面(厚度20cm) | m2 | 525 | 112.41 | 59015.25 | 525 | 113.46 | 59566.5 | 551.25
263 | 040202011025 | 碎石 (1)180mm (2)级配碎石 | m2 | 525 | 32.93 | 17288.25 | 525 | 32.9 | 17272.5 | -15.75
263.1 | 40202040T | 级配碎石底层(厚度18cm) | m2 | 525 | 32.93 | 17288.25 | 525 | 32.9 | 17272.5 | -15.75
264 | 041001001039 | 拆除路面 (1)混凝土 (2)200mm | m2 | 525 | 16.26 | 8536.5 | 525 | 16.26 | 8536.5
|  | 本页小计： |  |  |  | 90351.2 |  |  | 90925.1 | 573.9
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第106页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
264.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 | m3 | 105 | 81.31 | 8537.55 | 105 | 81.31 | 8537.55
265 | 041001003063 | 拆除基层 (1)级配碎石 (2)180mm (3)水泥路面 | m2 | 525 | 4.55 | 2388.75 | 525 | 4.5 | 2362.5 | -26.25
265.1 | 40101153T | 挖掘机挖石碴(装车) 机械拆除道路 | m3 | 94.5 | 25.26 | 2387.07 | 94.5 | 24.98 | 2360.61 | -26.46
266 | 041001001040 | 拆除路面 (1)沥青混凝土 (2)12cm | m2 | 40 | 6.27 | 250.8 | 40 | 6.27 | 250.8
266.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路沥青混凝土路面 | m3 | 4.8 | 52.29 | 250.99 | 4.8 | 52.29 | 250.99
267 | 041001001041 | 拆除路面 (1)混凝土 (2)40cm | m2 | 40 | 32.52 | 1300.8 | 40 | 32.52 | 1300.8
267.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 | m3 | 16 | 81.31 | 1300.96 | 16 | 81.31 | 1300.96
268 | 041001003064 | 拆除基层 (1)级配碎石 (2)15cm (3)水泥路面 | m2 | 40 | 3.79 | 151.6 | 40 | 3.75 | 150 | -1.6
268.1 | 40101153T | 挖掘机挖石碴(装车) 机械拆除道路 | m3 | 6 | 25.26 | 151.56 | 6 | 24.98 | 149.88 | -1.68
269 | 040103002043 | 余方弃置 (1)挖掘机挖石碴装车 | m3 | 125.8 | 62.51 | 7863.76 | 125.8 | 61.92 | 7789.54 | -74.22
|  | 本页小计： |  |  |  | 11955.71 |  |  | 11853.64 | -102.07
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第107页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)砼渣 (3)12km
269.1 | 40101153 | 挖掘机挖石碴(装车) | m3 | 125.8 | 14.03 | 1764.97 | 125.8 | 13.88 | 1746.1 | -18.87
269.2 | 40101162T | 自卸汽车运石碴(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 125.8 | 48.48 | 6098.78 | 125.8 | 48.04 | 6043.43 | -55.35
270 | 040103002044 | 余方弃置 (1)砼渣 (2)12km | m3 | 100.5 | 62.51 | 6282.26 | 100.5 | 61.92 | 6222.96 | -59.3
270.1 | 40101153 | 挖掘机挖石碴(装车) | m3 | 100.5 | 14.03 | 1410.02 | 100.5 | 13.88 | 1394.94 | -15.08
270.2 | 40101162T | 自卸汽车运石碴(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 100.5 | 48.48 | 4872.24 | 100.5 | 48.04 | 4828.02 | -44.22
271 | 040501017001 | 混凝土方沟 (1)详图纸WS-13排水沟大样图 (2)C25 (3)铸铁盖板、450*750*30 (4)100厚碎石或碎砖、100mm (5)400*600mm (6)20厚1:2.5防水砂浆面层 (7)304不锈钢丝过滤网10目、丝径0.35mm | m | 22.5 | 729.28 | 16408.8 | 22.5 | 725.29 | 16319.03 | -89.77
271.1 | 40101038 | 人工平整场地、填土夯实、原土夯实(平整场地) | m2 | 21.15 | 3.77 | 79.74 | 21.15 | 3.77 | 79.74
271.2 | 40501052T | 垫层(碎石灌浆) | m3 | 2.115 | 291.59 | 616.71 | 2.115 | 293.43 | 620.6 | 3.89
271.3 | 40501064T | C25渠(管)道基础(预拌非泵送普通混凝土平基 预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 2.498 | 792.96 | 1980.81 | 2.498 | 798.12 | 1993.7 | 12.89
|  | 本页小计： |  |  |  | 22691.06 |  |  | 22541.99 | -149.07
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第108页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
271.4 | 40501078T | C25现浇预拌非泵送普通混凝土方沟及渠道(壁) | m3 | 4.185 | 1180.62 | 4940.89 | 4.185 | 1185.63 | 4961.86 | 20.97
271.5 | 40601161T | 防水工程(防水砂浆 池沟槽) | m2 | 46.575 | 42.43 | 1976.18 | 46.575 | 39.75 | 1851.36 | -124.82
271.6 | BCT | 雨水篦子450*750 | 个 | 30 | 176.07 | 5282.1 | 30 | 176.07 | 5282.1
271.7 | 10112065T | 界面剂、铺网(不锈钢丝网) | m2 | 22.5 | 58.94 | 1326.15 | 22.5 | 58.94 | 1326.15
271.8 | 10106004 | 金属构件制作(钢盖板) | t | 0.025 | 8245.42 | 206.14 | 0.025 | 8143.75 | 203.59 | -2.55
272 | 040504002096 | 混凝土井 (1)隔油池2500*2500*1000 (2)详图集04S519-57 (3)C25 (4)混凝土、垫层100mm、基础250mm (5)混凝土 (6)塑钢、280*200mm | 座 | 1 | 8890.94 | 8890.94 | 1 | 8807.54 | 8807.54 | -83.4
272.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.5 | 619.98 | 309.99 | 0.5 | 624.58 | 312.29 | 2.3
272.2 | 40601058T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) | m3 | 1.015 | 556.36 | 564.71 | 1.015 | 561.5 | 569.92 | 5.21
272.3 | 40601067T | C25预拌非泵送普通混凝土池壁(隔墙)(直、矩形(厚度20cm以内)) | m3 | 3.701 | 1263.59 | 4676.55 | 3.701 | 1268.39 | 4694.31 | 17.76
272.4 | 40501104T | C25预拌非泵送普通混凝土(矩形盖板 板厚20cm以内) | m3 | 0.28 | 978.87 | 274.08 | 0.28 | 983.51 | 275.38 | 1.3
272.5 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ6) | t | 0.001 | 5893.59 | 5.89 | 0.001 | 5727.23 | 5.73 | -0.16
|  | 本页小计： |  |  |  | 8890.94 |  |  | 8807.54 | -83.4
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第109页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
272.6 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ8) | t | 0.002 | 5644.04 | 11.29 | 0.002 | 5442.58 | 10.89 | -0.4
272.7 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10) | t | 0.014 | 5603.73 | 78.45 | 0.014 | 5371.08 | 75.2 | -3.25
272.8 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ12) | t | 0.45 | 5359.38 | 2411.72 | 0.45 | 5141.02 | 2313.46 | -98.26
272.9 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ14) | t | 0.004 | 5243.71 | 20.97 | 0.004 | 5025.36 | 20.1 | -0.87
272.10 | 40304001 | 预制混凝土(圆钢筋 φ10以内) | t | 0.011 | 5942.21 | 65.36 | 0.011 | 5756.08 | 63.32 | -2.04
272.11 | 40304018 | 铁件、拉杆制作安装(铁件 预埋铁件) | t | 0.041 | 9695.81 | 397.53 | 0.041 | 9574.04 | 392.54 | -4.99
272.12 | BC | 钢盖板1100*420*4 | m2 | 1.386 |  |  | 1.386
272.13 | 40501045 | 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) | 步 | 8 | 9.3 | 74.4 | 8 | 9.3 | 74.4
273 | 04BGQ0102001 | 人工清掏检查（进水）井 (1)雨水口 | 座 | 34 | 18.6 | 632.4 | 34 | 18.6 | 632.4
273.1 | 60104056 | 人工清掏雨水进水井 | 座 | 34 | 18.6 | 632.4 | 34 | 18.6 | 632.4
274 | 04BGQ0303001 | 管道吸泥 (1)DN300 (2)吸泥车 (3)12km | m3 | 13.188 | 610.21 | 8047.45 | 13.188 | 222.64 | 2936.18 | -5111.27
274.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 13.188 | 610.21 | 8047.45 | 13.188 | 222.64 | 2936.18 | -5111.27
275 | 040103002045 | 余方弃置 (1)淤泥 | m3 | 10.88 | 59.5 | 647.36 | 10.88 | 59.09 | 642.9 | -4.46
|  | 本页小计： |  |  |  | 9327.21 |  |  | 4211.48 | -5115.73
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第110页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)12km
275.1 | 40101032T | 人工装、运土方(人工装车 土方) 人工运湿土 | m3 | 10.88 | 13.67 | 148.73 | 10.88 | 13.67 | 148.73
275.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) 淤泥未晒干 | m3 | 10.88 | 45.83 | 498.63 | 10.88 | 45.42 | 494.17 | -4.46
276 | 040101002035 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2米以内 (3)人机配合0.5：9.5 (4)底宽＜1m | m3 | 501.84 | 9.83 | 4933.09 | 501.84 | 9.77 | 4902.98 | -30.11
276.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% 开挖宽度在1m | m3 | 25.092 | 87.95 | 2206.84 | 25.092 | 87.95 | 2206.84
276.2 | 40101064 | 小型挖掘机挖土(小型挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 | 476.748 | 5.72 | 2727 | 476.748 | 5.66 | 2698.39 | -28.61
277 | 040101002036 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2米以内 (3)人机配合0.5：9.5 (4)底宽＜1m | m3 | 31.185 | 8.37 | 261.02 | 31.185 | 8.31 | 259.15 | -1.87
277.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 1.559 | 58.64 | 91.42 | 1.559 | 58.64 | 91.42
277.2 | 40101064 | 小型挖掘机挖土(小型挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 | 29.626 | 5.72 | 169.46 | 29.626 | 5.66 | 167.68 | -1.78
278 | 040103001033 | 填方 (1)填方粒径要求:按设计 要求 (2)填方来源、运距:场外 (3)密实度要求:按设计 要求 (4)填方材料品种:机制砂 | m3 | 403.07 | 112.4 | 45305.07 | 403.07 | 115.23 | 46445.76 | 1140.69
|  | 本页小计： |  |  |  | 50499.18 |  |  | 51607.89 | 1108.71
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第111页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
278.1 | 40101108T | 槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实) | m3 | 403.07 | 112.4 | 45305.07 | 403.07 | 115.23 | 46445.76 | 1140.69
279 | 040103001034 | 填方 (1)填方粒径要求:按设计 要求 (2)填方来源、运距:场内 (3)密实度要求:按设计 要求 (4)填方材料品种:原土 | m3 | 15.75 | 8.03 | 126.47 | 15.75 | 8.01 | 126.16 | -0.31
279.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 15.75 | 8.03 | 126.47 | 15.75 | 8.01 | 126.16 | -0.31
280 | 040103002046 | 余方弃置 (1)废弃料品种:土方 (2)运距:12km | m3 | 13.082 | 30.62 | 400.57 | 13.082 | 30.35 | 397.04 | -3.53
280.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 13.082 | 30.62 | 400.57 | 13.082 | 30.35 | 397.04 | -3.53
281 | 040901001020 | 现浇构件钢筋 (1)检查井周边加固 (2)螺纹钢 (3)Φ12 | t |  |  |  | 8.733 | 5141.02 | 44896.53 | 44896.53
281.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t |  |  |  | 8.733 | 5141.02 | 44896.53 | 44896.53
小溪路自建房雨污分流改造工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
道路工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
282 | 040203007013 | 水泥混凝土 (1)20Cm (2)C35 | m2 | 617.767 | 118.69 | 73322.77 | 379.4 | 119.89 | 45486.27 | -27836.5
282.1 | 40203041T | C35水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度20cm) | m2 | 617.767 | 118.69 | 73322.77 | 379.4 | 119.89 | 45486.27 | -27836.5
283 | 040202011028 | 碎石 | m2 | 617.767 | 34.33 | 21207.94 | 379.4 | 34.27 | 13002.04 | -8205.9
|  | 本页小计： |  |  |  | 95057.75 |  |  | 103908.04 | 8850.29
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第112页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)18cm (2)级配碎石
283.1 | 40202040T | 级配碎石底层(厚度18cm) | m2 | 617.767 | 32.93 | 20343.07 | 379.4 | 32.9 | 12482.26 | -7860.81
283.2 | 40202001 | 路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 617.767 | 1.4 | 864.87 | 379.4 | 1.37 | 519.78 | -345.09
|  | 分部小计 |  | 1235.534 |  | 94530.71 | 758.8 |  | 58488.31 | -36042.4
284 | 040203006025 | 沥青混凝土 (1)AC-13 C 碎石 (2)4cm (3)细粒式沥青混凝土 | m2 | 90.129 | 53.49 | 4821 | 48 | 53.02 | 2544.96 | -2276.04
284.1 | 40203037T | 细粒式沥青混凝土路面(细粒式沥青混凝土 人工摊铺 厚度4cm) | m2 | 90.129 | 51.8 | 4668.68 | 48 | 51.33 | 2463.84 | -2204.84
284.2 | 40105019T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 自卸汽车 运距10km以内) | m3 | 3.605 | 42.23 | 152.24 | 1.939 | 41.83 | 81.11 | -71.13
285 | 040203006026 | 沥青混凝土 (1)AC-16 C 碎石 (2)6cm (3)中粒式沥青混凝土 | m2 | 90.129 | 78.22 | 7049.89 | 48 | 77.52 | 3720.96 | -3328.93
285.1 | 40203033T | 中粒式沥青混凝土路面(中粒式沥青混凝土 人工摊铺 厚度6cm) | m2 | 90.129 | 75.69 | 6821.86 | 48 | 74.98 | 3599.04 | -3222.82
285.2 | 40105019T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 自卸汽车 运距10km以内) | m3 | 5.408 | 42.23 | 228.38 | 2.909 | 41.83 | 121.68 | -106.7
286 | 040203003006 | 透层、粘层 (1)材料品种:透层 石油沥青 | m2 | 90.129 | 4.75 | 428.11 | 48 | 4.68 | 224.64 | -203.47
286. | 40203055 | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(透层 | m2 | 90.129 | 4.75 | 428.11 | 48 | 4.68 | 224.64 | -203.47
|  | 本页小计： |  |  |  | 12299 |  |  | 6490.56 | -5808.44
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第113页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1 |  | )
287 | 040203004007 | 封层 (1)厚度:1cm (2)材料品种:下封层,石油沥青 | m2 | 90.129 | 8.26 | 744.47 | 48 | 8.14 | 390.72 | -353.75
287.1 | 40203058 | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(下封层) | m2 | 90.129 | 8.26 | 744.47 | 48 | 8.14 | 390.72 | -353.75
288 | 040202015002 | 水泥稳定碎（砾）石 (1)5% (2)水泥稳定粒料 (3)20Cm | m2 | 90.129 | 108.66 | 9793.42 | 48 | 109.22 | 5242.56 | -4550.86
288.1 | 40202057T | 水泥稳定层(人工摊铺 厚度15cm) | m2 | 90.129 | 71.38 | 6433.41 | 48 | 71.81 | 3446.88 | -2986.53
288.2 | 40202057T | 水泥稳定层(人工摊铺 厚度5cm) | m2 | 90.129 | 37.28 | 3360.01 | 48 | 37.41 | 1795.68 | -1564.33
289 | 040202011029 | 碎石 (1)18cm (2)级配碎石 | m2 | 90.129 | 34.33 | 3094.13 | 48 | 32.9 | 1579.2 | -1514.93
289.1 | 40202040T | 级配碎石底层(厚度18cm) | m2 | 90.129 | 32.93 | 2967.95 | 48 | 32.9 | 1579.2 | -1388.75
289.2 | 40202001 | 路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 90.129 | 1.4 | 126.18 |  | 1.37 |  | -126.18
|  | 分部小计 |  | 540.774 |  | 25931.02 | 288 |  | 13703.04 | -12227.98
污水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
沥青路面
290 | 041001001045 | 拆除路面 (1)沥青路面 (2)10cm | m2 | 90.129 | 8.26 | 744.47 | 48 | 8.21 | 394.08 | -350.39
|  | 本页小计： |  |  |  | 14376.49 |  |  | 7606.56 | -6769.93
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第114页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
290.1 | 40104001 | 小型机械拆除沥青类面层(小型机械拆除 厚10cm以内) | m2 | 90.129 | 8.26 | 744.47 | 48 | 8.21 | 394.08 | -350.39
291 | 041001003069 | 拆除基层 (1)5%水泥稳定碎石 (2)20cm (3)基层 | m2 | 90.129 | 11.59 | 1044.6 | 48 | 11.54 | 553.92 | -490.68
291.1 | 40104003T | 小型机械拆除混凝土类面层(无筋 厚20cm以内) 拆除半刚性基层 | m2 | 90.129 | 11.59 | 1044.6 | 48 | 11.54 | 553.92 | -490.68
292 | 040103002055 | 余方弃置 (1)拆除废渣 (2)12km (3)挖掘机装 | m3 | 27.039 | 62.51 | 1690.21 | 14.4 | 61.92 | 891.65 | -798.56
292.1 | 40101162T | 自卸汽车运石碴(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 27.039 | 48.48 | 1310.85 | 14.4 | 48.04 | 691.78 | -619.07
292.2 | 40101153 | 挖掘机挖石碴(装车) | m3 | 27.039 | 14.03 | 379.36 | 14.4 | 13.88 | 199.87 | -179.49
293 | 041001003070 | 拆除基层 (1)碎石 (2)18cm (3)垫层 | m2 | 90.129 | 4.55 | 410.09 | 48 | 4.5 | 216 | -194.09
293.1 | 40101153T | 挖掘机挖石碴(装车) 机械拆除道路 | m3 | 16.223 | 25.26 | 409.79 | 8.64 | 24.98 | 215.83 | -193.96
294 | 040103002056 | 余方弃置 (1)拆除废渣 (2)12km | m3 | 16.223 | 48.48 | 786.49 | 8.64 | 48.04 | 415.07 | -371.42
294.1 | 40101162T | 自卸汽车运石碴(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 16.223 | 48.48 | 786.49 | 8.64 | 48.04 | 415.07 | -371.42
|  | 分部小计 |  | 313.649 |  | 4675.86 | 167.04 |  | 2470.72 | -2205.14
|  | 本页小计： |  |  |  | 3931.39 |  |  | 2076.64 | -1854.75
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第115页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
水泥路面
295 | 041001001046 | 拆除路面 (1)混凝土路面 (2)20cm | m2 | 283.777 | 25.75 | 7307.26 | 283.777 | 25.63 | 7273.2 | -34.06
295.1 | 40104003T | 小型机械拆除混凝土类面层(无筋 厚20cm以内) | m2 | 283.777 | 25.75 | 7307.26 | 283.777 | 25.63 | 7273.2 | -34.06
296 | 040103002057 | 余方弃置 (1)拆除废渣 (2)12km (3)挖掘机装 | m3 | 56.755 | 62.51 | 3547.76 | 56.755 | 61.92 | 3514.27 | -33.49
296.1 | 40101162T | 自卸汽车运石碴(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 56.755 | 48.48 | 2751.48 | 56.755 | 48.04 | 2726.51 | -24.97
296.2 | 40101153 | 挖掘机挖石碴(装车) | m3 | 56.755 | 14.03 | 796.27 | 56.755 | 13.88 | 787.76 | -8.51
297 | 041001003071 | 拆除基层 (1)碎石 (2)18cm (3)垫层 | m2 | 283.777 | 4.55 | 1291.19 | 283.777 | 4.5 | 1277 | -14.19
297.1 | 40101153T | 挖掘机挖石碴(装车) 机械拆除道路 | m3 | 51.08 | 25.26 | 1290.28 | 51.08 | 24.98 | 1275.98 | -14.3
298 | 040103002058 | 余方弃置 (1)拆除废渣 (2)12km | m3 | 51.08 | 48.48 | 2476.36 | 51.08 | 48.04 | 2453.88 | -22.48
298.1 | 40101162T | 自卸汽车运石碴(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 51.08 | 48.48 | 2476.36 | 51.08 | 48.04 | 2453.88 | -22.48
299 | 040402018012 | 施工缝 (1)锯缝机锯缝 (2)缝深4cm以内 | m | 477.56 | 4.29 | 2048.73 | 477.56 | 4.29 | 2048.73
|  | 本页小计： |  |  |  | 16671.3 |  |  | 16567.08 | -104.22
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第116页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
299.1 | 40203047 | 伸缝、锯缝(锯缝机锯缝 缝深4cm) | m | 477.56 | 4.29 | 2048.73 | 477.56 | 4.29 | 2048.73
300 | 040101002041 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内 (3)底宽小于1.2m | m3 | 34.183 | 7.25 | 247.83 | 34.183 | 7.2 | 246.12 | -1.71
300.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 1.709 | 58.64 | 100.22 | 1.709 | 58.64 | 100.22
300.2 | 40101061 | 小型挖掘机挖土(小型挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) | m3 | 32.474 | 4.55 | 147.76 | 32.474 | 4.49 | 145.81 | -1.95
301 | 040101002042 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内 (3)底宽大于1.2m | m3 | 286.731 | 7.73 | 2216.43 | 286.731 | 7.68 | 2202.09 | -14.34
301.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 14.337 | 58.64 | 840.72 | 14.337 | 58.64 | 840.72
301.2 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 | 265.847 | 5.07 | 1347.84 | 265.847 | 5.02 | 1334.55 | -13.29
301.3 | 40101055 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) | m3 | 6.547 | 4.31 | 28.22 | 6.547 | 4.26 | 27.89 | -0.33
302 | 040103001039 | 填方 (1)符合设计要求 (2)原土 (3)符合设计要求 (4)三类土 | m3 | 47.908 | 9.84 | 471.41 | 47.908 | 9.84 | 471.41
302.1 | 40101105 | 槽、坑回填土(夯实机夯实) | m3 | 47.908 | 9.84 | 471.41 | 47.908 | 9.84 | 471.41
303 | 040103001040 | 填方 | m3 | 209.522 | 112.4 | 23550.27 | 209.522 | 115.23 | 24143.22 | 592.95
|  | 本页小计： |  |  |  | 26485.94 |  |  | 27062.84 | 576.9
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第117页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)符合设计要求 (2)外购 (3)符合设计要求 (4)机制砂
303.1 | 40101108T | 槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实) | m3 | 209.522 | 112.4 | 23550.27 | 209.522 | 115.23 | 24143.22 | 592.95
304 | 040103002059 | 余方弃置 (1)三类土 (2)12km | m3 | 265.847 | 30.62 | 8140.24 | 265.847 | 30.35 | 8068.46 | -71.78
304.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 265.847 | 30.62 | 8140.24 | 265.847 | 30.35 | 8068.46 | -71.78
305 | 040501003013 | 铸铁管 (1)橡胶圈密封 (2)200mm厚机制砂 (3)闭水试验 (4)球墨铸铁管 DN300 C40 | m | 235.49 | 373.67 | 87995.55 | 235.49 | 271.74 | 63992.05 | -24003.5
305.1 | 40801064 | 球墨铸铁管安装(胶圈接口)(公称直径300mm以内) | m | 231.19 | 341.77 | 79013.81 | 231.19 | 237.35 | 54872.95 | -24140.86
305.2 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 45.184 | 179.9 | 8128.6 | 45.184 | 183.12 | 8274.09 | 145.49
305.3 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.235 | 3627.04 | 852.35 | 0.235 | 3598.31 | 845.6 | -6.75
306 | 040501003014 | 铸铁管 (1)橡胶圈密封 (2)200mm厚机制砂 (3)闭水试验 (4)球墨铸铁管 DN200 C40 | m | 9 | 213.97 | 1925.73 | 9 | 180.06 | 1620.54 | -305.19
306.1 | 40801063 | 球墨铸铁管安装(胶圈接口)(公称直径200mm以内) | m | 7.6 | 217.96 | 1656.5 | 7.6 | 177.28 | 1347.33 | -309.17
|  | 本页小计： |  |  |  | 98061.52 |  |  | 73681.05 | -24380.47
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第118页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
306.2 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 1.315 | 179.9 | 236.57 | 1.315 | 183.12 | 240.8 | 4.23
306.3 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.009 | 3627.04 | 32.64 | 0.009 | 3598.31 | 32.38 | -0.26
|  | 分部小计 |  | 2241.63 |  | 141218.76 | 2241.63 |  | 117310.97 | -23907.79
307 | 040504002100 | 混凝土井 (1)非泵送混凝土 (2)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (3)流槽M10防水砂浆抹面20厚 (4)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (5)塑钢爬梯 (6)160厚C30混凝土及配筋，预制盖板 (7)200厚C30P6砼及配筋 (8)M10水泥砂浆砌筑MU10水泥实心砖 (9)C30预制混凝土井筒Φ800，厚125mm (10)安全网1个 (11)污水井Φ1000平均深度1.228，20S515-30 | 座 | 9 | 3578.21 | 32203.89 | 9 | 3816.87 | 34351.83 | 2147.94
307.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.23 | 619.98 | 142.6 | 0.23 | 624.58 | 143.65 | 1.05
307.2 | 40601058T | C30预拌非泵送抗渗混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.4 | 617.13 | 246.85 | 0.4 | 622.4 | 248.96 | 2.11
307.3 | 40501013T | C30现浇预拌非泵送抗渗混凝土井壁(预拌非泵送抗渗混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 | 0.496 | 1839.14 | 912.21 | 0.496 | 1844.14 | 914.69 | 2.48
|  | 本页小计： |  |  |  | 32203.89 |  |  | 34351.83 | 2147.94
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第119页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
307.4 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.072 | 5359.38 | 385.88 | 0.072 | 5141.02 | 370.15 | -15.73
307.5 | 40501023T | 井底流槽(砖砌) | m3 | 0.16 | 666.55 | 106.65 | 0.16 | 658.89 | 105.42 | -1.23
307.6 | 40501027T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 流槽) | m2 | 1.427 | 30.66 | 43.75 | 1.427 | 30.75 | 43.88 | 0.13
307.7 | 40501033T | C30预拌非泵送普通混凝土混凝土井筒 | m | 0.4 | 835.31 | 334.12 | 0.4 | 822.23 | 328.89 | -5.23
307.8 | 40501045 | 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) | 步 | 2 | 9.3 | 18.6 | 2 | 9.3 | 18.6
307.9 | 40501111T | C30预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) | m3 | 0.17 | 1034.5 | 175.87 | 0.17 | 1039.41 | 176.7 | 0.83
307.10 | 40501122T | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) | m3 | 0.17 | 252.78 | 42.97 | 0.17 | 238.88 | 40.61 | -2.36
307.11 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.024 | 5239.75 | 125.75 |  | 5021.39 |  | -125.75
307.12 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t |  |  |  | 0.085 | 5141.02 | 436.99 | 436.99
307.13 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1 | 927.92 | 927.92 | 1 | 924.47 | 924.47 | -3.45
307.14 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 | 0.036 | 1421.8 | 51.18 |  | 1427.33 |  | -51.18
307.15 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
308 | 040504002101 | 混凝土井 (1)非泵送混凝土 (2)C20砼100厚，C30P6砼底板250 | 座 | 1 | 11036.15 | 11036.15 | 1 | 10655.9 | 10655.9 | -380.25
|  | 本页小计： |  |  |  | 11036.15 |  |  | 10655.9 | -380.25
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第120页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
mm厚 (3)C30P6井壁200mm厚，井壁内外，20mm厚1:2防水砂浆抹面 (4)底板1:2防水砂浆20厚抹灰 (5)可调式球墨铸铁井盖井座 Φ700 D400；井圈C30 (6)铸铁踏步，300*180*20 (7)C25砼，150厚预制盖板及配筋 (8)截流井 深度1.3m
308.1 | 40501005T | C20排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.792 | 638.87 | 505.99 | 0.792 | 643.79 | 509.88 | 3.89
308.2 | 40601058T | C30预拌非泵送抗渗混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 1.845 | 617.13 | 1138.6 | 1.845 | 622.4 | 1148.33 | 9.73
308.3 | 40501010T | C30现浇预拌非泵送抗渗混凝土井壁(预拌非泵送抗渗混凝土井壁 矩形20cm以内) | m3 | 1.431 | 1384.5 | 1981.22 | 1.431 | 1389.42 | 1988.26 | 7.04
308.4 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内外侧) | m2 | 14.706 | 40.96 | 602.36 | 14.706 | 38.32 | 563.53 | -38.83
308.5 | 40501026T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井底) | m2 | 3.24 | 30.45 | 98.66 | 3.24 | 27.82 | 90.14 | -8.52
308.6 | 40501111T | C25预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) | m3 | 0.446 | 1020.25 | 455.03 | 0.446 | 1024.89 | 457.1 | 2.07
308.7 | 40501123T | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.5m3以内)) | m3 | 0.446 | 231.82 | 103.39 | 0.446 | 219.02 | 97.68 | -5.71
308.8 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 HRB400Φ12) | t | 0.077 | 5355.44 | 412.37 | 0.077 | 5137.07 | 395.55 | -16.82
308.9 | 10105067 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(HRB400Φ10) | t | 0.008 | 6004.24 | 48.03 | 0.008 | 5777.2 | 46.22 | -1.81
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第121页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
308.10 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 HRB400Φ12) | t | 0.602 | 5359.38 | 3226.35 | 0.602 | 5141.02 | 3094.89 | -131.46
308.11 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 HRB400Φ16) | t | 0.172 | 5148.82 | 885.6 | 0.172 | 4944.75 | 850.5 | -35.1
308.12 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 HRB400Φ20) | t | 0.069 | 5183.92 | 357.69 | 0.069 | 4979.86 | 343.61 | -14.08
308.13 | 40501045T | 井盖、井箅安装(铸铁踏步) | 步 | 4 | 34.06 | 136.24 | 4 | 9.3 | 37.2 | -99.04
308.14 | 40501036T | C30钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 | 0.034 | 1404.57 | 47.76 |  | 1409.83 |  | -47.76
308.15 | 40501047T | 井盖、井箅安装(可调式球墨铸铁井盖井座 Φ700) | 座 | 1 | 973 | 973 | 1 | 969.15 | 969.15 | -3.85
308.16 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
309 | 04BGQ0710012 | 检查井盖座外侧周边现浇混凝土圈 (1)雨污水圆形检查井 (2)φ1000、φ1250、φ1500 (3)240*100 (4)C35 | 套 |  |  |  | 10 | 131.31 | 1313.1 | 1313.1
309.1 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 |  |  |  | 0.092 | 1427.33 | 131.31 | 131.31
|  | 分部小计 |  | 10 |  | 43240.04 | 20 |  | 46320.83 | 3080.79
310 | 040901001021 | 现浇构件钢筋 (1)检查井周边加固 (2)螺纹钢 (3)Φ12 | t |  |  |  | 3.493 | 5141.02 | 17957.58 | 17957.58
|  | 本页小计： | [6 empty] | 19270.68 | 19270.68
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第122页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
310.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t |  |  |  | 3.493 | 5141.02 | 17957.58 | 17957.58
雨水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
水泥路面
311 | 041001001047 | 拆除路面 (1)混凝土路面 (2)20cm | m2 | 282.823 | 25.75 | 7282.69 | 95.623 | 16.26 | 1554.83 | -5727.86
311.1 | 40104003T | 小型机械拆除混凝土类面层(无筋 厚20cm以内) | m2 | 282.823 | 25.75 | 7282.69 |  | 25.63 |  | -7282.69
311.2 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 | m3 |  |  |  | 19.125 | 81.31 | 1555.05 | 1555.05
312 | 040103002060 | 余方弃置 (1)拆除废渣 (2)12km (3)挖掘机装 | m3 | 56.565 | 62.51 | 3535.88 | 19.125 | 61.92 | 1184.22 | -2351.66
312.1 | 40101162T | 自卸汽车运石碴(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 56.565 | 48.48 | 2742.27 | 19.125 | 48.04 | 918.77 | -1823.5
312.2 | 40101153 | 挖掘机挖石碴(装车) | m3 | 56.565 | 14.03 | 793.61 | 19.125 | 13.88 | 265.46 | -528.15
313 | 041001003072 | 拆除基层 (1)碎石 (2)18cm (3)垫层 | m2 | 282.823 | 4.55 | 1286.84 | 95.623 | 4.5 | 430.3 | -856.54
313.1 | 40101153T | 挖掘机挖石碴(装车) 机械拆除道路 | m3 | 50.908 | 25.26 | 1285.94 | 17.212 | 24.98 | 429.96 | -855.98
314 | 040103002061 | 余方弃置 (1)拆除废渣 | m3 | 50.908 | 48.48 | 2468.02 | 17.212 | 48.04 | 826.86 | -1641.16
|  | 本页小计： |  |  |  | 14573.43 |  |  | 3996.21 | -10577.22
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第123页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)12km
314.1 | 40101162T | 自卸汽车运石碴(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 50.908 | 48.48 | 2468.02 | 17.212 | 48.04 | 826.86 | -1641.16
315 | 040402018013 | 施工缝 (1)锯缝机锯缝 (2)缝深4cm以内 | m | 35.86 | 4.29 | 153.84 | 18 | 4.29 | 77.22 | -76.62
315.1 | 40203047 | 伸缝、锯缝(锯缝机锯缝 缝深4cm) | m | 35.86 | 4.29 | 153.84 | 18 | 4.29 | 77.22 | -76.62
|  | 分部小计 |  | 708.979 |  | 14727.27 | 245.583 |  | 4073.43 | -10653.84
316 | 040101002043 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内 (3)底宽小于1.2m | m3 | 39.833 | 7.44 | 296.36 | 39.833 | 7.38 | 293.97 | -2.39
316.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 1.992 | 58.64 | 116.81 | 1.992 | 58.64 | 116.81
316.2 | 40101061 | 小型挖掘机挖土(小型挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) | m3 | 31.663 | 4.55 | 144.07 | 31.663 | 4.49 | 142.17 | -1.9
316.3 | 40101064 | 小型挖掘机挖土(小型挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 | 6.178 | 5.72 | 35.34 | 6.178 | 5.66 | 34.97 | -0.37
317 | 040101002044 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内 (3)底宽大于1.2m | m3 | 392.331 | 7.75 | 3040.57 | 392.331 | 7.7 | 3020.95 | -19.62
317.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 19.617 | 58.64 | 1150.34 | 19.617 | 58.64 | 1150.34
317.2 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 | 372.714 | 5.07 | 1889.66 | 372.714 | 5.02 | 1871.02 | -18.64
318 | 040103001041 | 填方 | m3 | 46.347 | 9.84 | 456.05 | 46.347 | 9.84 | 456.05
|  | 本页小计： |  |  |  | 3946.82 |  |  | 3848.19 | -98.63
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第124页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)符合设计要求 (2)原土 (3)符合设计要求 (4)三类土
318.1 | 40101105 | 槽、坑回填土(夯实机夯实) | m3 | 46.347 | 9.84 | 456.05 | 46.347 | 9.84 | 456.05
319 | 040103001042 | 填方 (1)符合设计要求 (2)外购 (3)符合设计要求 (4)机制砂 | m3 | 314.394 | 112.4 | 35337.89 | 314.394 | 115.23 | 36227.62 | 889.73
319.1 | 40101108T | 槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实) | m3 | 314.394 | 112.4 | 35337.89 | 314.394 | 115.23 | 36227.62 | 889.73
320 | 040103002062 | 余方弃置 (1)三类土 (2)12km | m3 | 378.892 | 30.62 | 11601.67 | 378.892 | 30.35 | 11499.37 | -102.3
320.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 378.892 | 30.62 | 11601.67 | 378.892 | 30.35 | 11499.37 | -102.3
321 | 040501003015 | 铸铁管 (1)橡胶圈密封 (2)200mm厚机制砂 (3)球墨铸铁管 DN500 C25 | m | 160.94 | 623.51 | 100347.7 | 160.94 | 490.21 | 78894.4 | -21453.3
321.1 | 40801066 | 球墨铸铁管安装(胶圈接口)(公称直径500mm以内) | m | 156.04 | 600.8 | 93748.83 | 156.04 | 462.56 | 72177.86 | -21570.97
321.2 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 36.68 | 179.9 | 6598.73 | 36.68 | 183.12 | 6716.84 | 118.11
322 | 040501003016 | 铸铁管 (1)橡胶圈密封 (2)200mm厚机制砂 | m | 17.93 | 226.88 | 4067.96 | 17.93 | 190.34 | 3412.8 | -655.16
|  | 本页小计： |  |  |  | 151355.22 |  |  | 130034.19 | -21321.03
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第125页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)球墨铸铁管 DN200 C40
322.1 | 40801063 | 球墨铸铁管安装(胶圈接口)(公称直径200mm以内) | m | 16.33 | 217.96 | 3559.29 | 16.33 | 177.28 | 2894.98 | -664.31
322.2 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 2.828 | 179.9 | 508.76 | 2.828 | 183.12 | 517.86 | 9.1
|  | 分部小计 |  | 1350.667 |  | 155148.2 | 1350.667 |  | 133805.16 | -21343.04
323 | 040504002102 | 混凝土井 (1)非泵送混凝土 (2)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (3)流槽M10防水砂浆抹面20厚 (4)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (5)塑钢爬梯 (6)160厚C30混凝土及配筋，预制盖板 (7)200厚C30P6砼及配筋 (8)M10水泥砂浆砌筑MU10水泥实心砖 (9)C30预制混凝土井筒Φ800，厚125mm (10)安全网 (11)雨水井Φ1000平均深度1.755m，20S515-29 | 座 | 9 | 4401.15 | 39610.35 | 9 | 4810.13 | 43291.17 | 3680.82
323.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.23 | 619.98 | 142.6 | 0.23 | 624.58 | 143.65 | 1.05
323.2 | 40601058T | C30预拌非泵送抗渗混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.4 | 617.13 | 246.85 | 0.4 | 622.4 | 248.96 | 2.11
323. | 40501013T | C30现浇预拌非泵送抗渗混凝土井 | m3 | 0.882 | 1839.14 | 1622.12 | 0.882 | 1844.14 | 1626.53 | 4.41
|  | 本页小计： |  |  |  | 39610.35 |  |  | 43291.17 | 3680.82
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第126页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
3 |  | 壁(预拌非泵送抗渗混凝土井壁 圆弧形20cm以内)
323.4 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.104 | 5359.38 | 557.38 | 0.104 | 5141.02 | 534.67 | -22.71
323.5 | 40501023T | 井底流槽(砖砌) | m3 | 0.08 | 666.55 | 53.32 | 0.08 | 658.89 | 52.71 | -0.61
323.6 | 40501027T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 流槽) | m2 | 0.956 | 30.66 | 29.31 | 0.956 | 30.75 | 29.4 | 0.09
323.7 | 40501033T | C30预拌非泵送普通混凝土混凝土井筒 | m | 0.4 | 835.31 | 334.12 | 0.4 | 822.23 | 328.89 | -5.23
323.8 | 40501045 | 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) | 步 | 3 | 9.3 | 27.9 | 3 | 9.3 | 27.9
323.9 | 40501111T | C30预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) | m3 | 0.17 | 1034.5 | 175.87 | 0.17 | 1039.41 | 176.7 | 0.83
323.10 | 40501122T | 安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) | m3 | 0.17 | 252.78 | 42.97 | 0.17 | 238.88 | 40.61 | -2.36
323.11 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.024 | 5239.75 | 125.75 |  | 5021.39 |  | -125.75
323.12 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t |  |  |  | 0.119 | 5141.02 | 611.78 | 611.78
323.13 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1 | 927.92 | 927.92 | 1 | 924.47 | 924.47 | -3.45
323.14 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 | 0.036 | 1421.8 | 51.18 |  | 1427.33 |  | -51.18
323.15 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第127页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
324 | 040504009028 | 雨水口 (1)C20非泵送混凝土底板100厚，内侧150厚C20细石混凝土垫层 (2)井壁70mm厚预制混凝土装配式 (3)750*450重型铸铁雨水井箅及铸铁井圈、安全网 (4)0.7*0.4*0.94预制混凝土装配式单箅雨水口，16S518-39 | 座 | 3 | 1296.18 | 3888.54 | 3 | 1268.5 | 3805.5 | -83.04
324.1 | FZ405033T | C20预拌非泵送普通混凝土装配式雨水口 平箅式雨水口 单箅 井深1.1m | 座 | 1 | 1232.32 | 1232.32 | 1 | 1204.64 | 1204.64 | -27.68
324.2 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
325 | 04BGQ0710013 | 检查井盖座外侧周边现浇混凝土圈 (1)雨污水圆形检查井 (2)φ1000、φ1250、φ1500 (3)240*100 (4)C35 | 套 |  |  |  | 9 | 131.31 | 1181.79 | 1181.79
325.1 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 |  |  |  | 0.092 | 1427.33 | 131.31 | 131.31
326 | 04BGQ0710014 | 检查井盖座外侧周边现浇混凝土圈 (1)雨水口 (2)单篦、双篦 (3)240*100 (4)C35 | 套 |  |  |  | 3 | 179.84 | 539.52 | 539.52
326.1 | 40501036T | C35钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 |  |  |  | 0.126 | 1427.33 | 179.84 | 179.84
|  | 本页小计： |  |  |  | 3888.54 |  |  | 5526.81 | 1638.27
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第128页 共128页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
|  | 分部小计 |  | 12 |  | 43498.89 | 24 |  | 48817.98 | 5319.09
327 | 040901001022 | 现浇构件钢筋 (1)检查井周边加固 (2)螺纹钢 (3)Φ12 | t |  |  |  | 3.144 | 5141.02 | 16163.37 | 16163.37
327.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t |  |  |  | 3.144 | 5141.02 | 16163.37 | 16163.37
|  | 本页小计： | [6 empty] | 16163.37 | 16163.37
|  | 合 计： |  |  |  | 4392631.54 |  |  | 4104563.92 | -288067.62

## 分部分项工程量清单与计价审核表2
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第1页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [12 empty] | 单项工程(17市政)
和仁路 | [12 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [12 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041001001003 | 拆除路面 (1)水泥混凝土 (2)24cm | m2 | 460 | 19.51 | 8974.6 | 460 | 19.51 | 8974.6
2 | 041001001009 | 拆除路面 (1)水泥混凝土 (2)20cm | m2 | 460 | 16.26 | 7479.6 | 460 | 16.26 | 7479.6
3 | 041001003008 | 拆除基层 (1)碎石 (2)20cm (3)道路基层 | m2 | 460 | 5.05 | 2323 | 460 | 5 | 2300 |  |  | 23
分部分项
4 | 041001001004 | 拆除路面 (1)沥青混凝土 (2)14cm | m2 | 338 | 7.32 | 2474.16 | 338 | 7.32 | 2474.16
5 | 041001003009 | 拆除基层 (1)C20水泥混凝土 (2)30cm (3)道路基层 | m2 | 338 | 24.39 | 8243.82 | 338 | 24.39 | 8243.82
6 | 041001003010 | 拆除基层 (1)碎石 (2)20cm (3)道路基层 | m2 | 338 | 5.05 | 1706.9 | 338 | 5 | 1690 |  |  | 16.9
分部分项
7 | 041001002001 | 拆除人行道 (1)广场砖 (2)4cm | m2 | 50 | 3.15 | 157.5 | 50 | 3.15 | 157.5
|  | 本页小计： |  |  |  | 31359.58 |  |  | 31319.68 |  |  | 39.9
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第2页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
8 | 041001003011 | 拆除基层 (1)水泥混凝土 (2)15cm (3)人行道基层 | m2 | 50 | 16.82 | 841 | 50 | 16.79 | 839.5 |  |  | 1.5
9 | 041001003012 | 拆除基层 (1)级配碎石 (2)12cm (3)道路基层 | m2 | 50 | 3.03 | 151.5 | 50 | 3 | 150 |  |  | 1.5
10 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 (1)石质路沿石 | m | 18 | 5.78 | 104.04 | 18 | 5.72 | 102.96 |  |  | 1.08
|  | 分部小计 |  | 2562 |  | 32456.12 | 2562 |  | 32412.14 |  |  | 43.98
11 | 041001006001 | 拆除管道 (1)塑料管 (2)φ500以内 | m | 99 | 20.96 | 2075.04 | 99 | 20.96 | 2075.04
12 | 041001009001 | 拆除井 (1)砖砌 (2)Φ1000井深2.242m检查井 | 座 | 5 | 417.51 | 2087.55 | 5 | 417.51 | 2087.55
|  | 分部小计 |  | 104 |  | 4162.59 | 104 |  | 4162.59
13 | 040103002001 | 余方弃置 (1)石渣 (2)12km | m3 | 864.22 | 56.57 | 48888.93 | 526.22 | 56.04 | 29489.37 |  |  | 19399.56
14 | 04BGQ0306001 | 管道冲吸泥 (1)管道清淤 | m3 | 52 | 610.21 | 31730.92 | 52 | 222.64 | 11577.28 |  |  | 20153.64
15 | 080807013001 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 (1)旧管封堵 | 处 | 18 | 70.79 | 1274.22 | 11 | 70.89 | 779.79 |  |  | 494.43
16 | 040205009001 | 清除标线 (1)高压射流设备清除路面标线 | m2 | 50 | 41.86 | 2093 | 50 | 41.86 | 2093
分部分项
17 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | m3 | 322.949 | 7.24 | 2338.15 | 322.949 | 7.19 | 2322 |  |  | 16.15
|  | 本页小计： |  |  |  | 91584.35 |  |  | 51516.49 |  |  | 40067.86
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第3页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)三类土 (2)2m以内
18 | 040101002003 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)4m以内 | m3 | 1405.3 | 8.22 | 11551.57 | 1405.3 | 8.17 | 11481.3 |  |  | 70.27
19 | 040103001001 | 填方 (1)按设计要求 (2)按设计要求 (3)机制砂 | m3 | 572.575 | 114.6 | 65617.1 | 572.575 | 117.46 | 67254.66 | 1637.56
20 | 040103001002 | 填方 (1)按设计要求 (2)按设计要求 (3)三类土 | m3 | 262.518 | 8.03 | 2108.02 | 262.518 | 8.01 | 2102.77 |  |  | 5.25
21 | 040103002003 | 余方弃置 (1)土方 (2)12km | m3 | 1426.504 | 30.62 | 43679.55 | 1426.504 | 30.35 | 43294.4 |  |  | 385.15
|  | 分部小计 |  | 4974.066 |  | 209281.46 | 4629.066 |  | 170394.57 |  |  | 38886.89
道路工程 | [12 empty] | 分项工程(17市政)
22 | 040402018002 | 施工缝 (1)锯缝5cm以内 | m | 530 | 5.4 | 2862 | 530 | 5.4 | 2862
23 | 040203007001 | 水泥混凝土 (1)24cm (2)C35 (3)聚氨酯填缝 | m2 | 460 | 140.16 | 64473.6 | 460 | 141.59 | 65131.4 | 657.8
24 | 010501001009 | 垫层 (1)非泵送商品混凝土混凝土 (2)C30 (3)20cm厚 | m3 | 92 | 467.75 | 43033 | 92 | 544.89 | 50129.88 | 7096.88
25 | 040202011003 | 碎石 (1)20cm | m2 | 460 | 37.22 | 17121.2 | 460 | 37.17 | 17098.2 |  |  | 23
|  | 本页小计： |  |  |  | 250446.04 |  |  | 259354.61 | 9392.24 |  | 483.67
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第4页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)碎石
26 | 040901008001 | 植筋 (1)植筋增加费 (2)一侧钻孔填充植筋胶 (3)Φ14 | 根 | 1394 | 7.36 | 10259.84 | 1394 | 7.36 | 10259.84
27 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 (1)拉杆Φ14@60 L80 ； | t | 5.622 | 5507.38 | 30962.49 | 5.622 | 5461.06 | 30702.08 |  |  | 260.41
分部分项
28 | 040203006003 | 沥青混凝土 (1)AC-13 C 碎石 (2)5Cm (3)细粒式SBS改性沥青混凝土 | m2 | 338.1 | 79.87 | 27004.05 | 338.1 | 79.11 | 26747.09 |  |  | 256.96
29 | 040203006004 | 沥青混凝土 (1)AC-20 C 碎石 (2)8Cm (3)中粒式沥青混凝土 | m2 | 338.1 | 99.78 | 33735.62 | 338.1 | 98.83 | 33414.42 |  |  | 321.2
30 | 040203004001 | 封层 (1)厚度:1cm (2)材料品种:改性乳化沥青下封层 | m2 | 338.1 | 9.45 | 3195.05 | 338.1 | 9.32 | 3151.09 |  |  | 43.96
31 | 010501001004 | 垫层 (1)非泵送商品混凝土混凝土 (2)C20 (3)30cm | m3 | 101.43 | 461.4 | 46799.8 | 101.43 | 544.89 | 55268.19 | 8468.39
32 | 040202011004 | 碎石 (1)20cm (2)碎石 | m2 | 338.1 | 37.22 | 12584.08 | 338.1 | 37.17 | 12567.18 |  |  | 16.9
|  | 分部小计 |  | 4395.452 |  | 292030.73 | 4395.452 |  | 307331.37 | 15300.64
33 | 040201021001 | 土工合成材料 (1)断裂强度不小于30KN/m 断 | m2 | 983.564 | 8.79 | 8645.53 | 983.564 | 6.75 | 6639.06 |  |  | 2006.47
|  | 本页小计： |  |  |  | 173186.46 |  |  | 178748.95 | 8468.39 |  | 2905.9
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第5页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
裂伸长率不小于3% (2)自粘式玻璃纤维土工格栅
分部分项
34 | 040204002001 | 人行道块料铺设 (1)4cm 玻化广场砖 1:3水泥砂浆30mm厚 (2)15cm厚C20水泥混凝土，级配碎石12cm厚 (3)素土夯实 | m2 | 50 | 223.5 | 11175 | 50 | 224.42 | 11221 | 46
35 | 040204004004 | 安砌侧（平、缘）石 (1)330×150×1000混凝土路沿石 | m | 18 | 74.1 | 1333.8 | 18 | 66.71 | 1200.78 |  |  | 133.02
36 | 040205006001 | 标线 | m2 | 50 | 37.55 | 1877.5 | 50 | 37.52 | 1876 |  |  | 1.5
排水工程 | [12 empty] | 分项工程(17市政)
雨水工程
37 | 040501004009 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂、200厚碎石砂砾垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN200 SN8 | m | 25 | 239.56 | 5989 | 25 | 236.07 | 5901.75 |  |  | 87.25
38 | 040501004022 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂、200厚碎石砂砾垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN300 SN8 | m | 36 | 253.73 | 9134.28 | 36 | 250.21 | 9007.56 |  |  | 126.72
39 | 040501004071 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂+200厚碎石 | m | 22 | 339.76 | 7474.72 | 22 | 336.73 | 7408.06 |  |  | 66.66
|  | 本页小计： |  |  |  | 36984.3 |  |  | 36615.15 | 46 |  | 415.15
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第6页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN400 SN8
40 | 040501004069 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂+200厚碎石 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN600 SN8 | m | 12 | 700.78 | 8409.36 | 12 | 696.14 | 8353.68 |  |  | 55.68
41 | 040501004023 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂、200厚碎石砂砾垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN800 SN8 | m | 50 | 1176.73 | 58836.5 | 50 | 1170.67 | 58533.5 |  |  | 303
|  | 分部小计 |  | 145 |  | 89843.86 | 145 |  | 89204.55 |  |  | 639.31
42 | 040504002004 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土雨水检查井 平均井深1.25m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C10砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)流槽M10防水砂浆抹面20厚 (5)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (6)塑钢爬梯 (7)140厚C25混凝土及配筋，预制盖板 (8)200厚C20P4砼及配筋 (9)M7.5水泥砂浆砌筑MU10水泥实心砖 (10)安全网1套 (11)C30混凝土混凝土井圈 | 座 | 2 | 3928.18 | 7856.36 | 2 | 3493.88 | 6987.76 |  |  | 868.6
|  | 本页小计： |  |  |  | 75102.22 |  |  | 73874.94 |  |  | 1227.28
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第7页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
43 | 040504002006 | 混凝土井 (1)φ1250圆形混凝土雨水检查井 平均井深2.076m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)流槽M10防水砂浆抹面20厚 (5)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (6)塑钢爬梯 (7)160厚C30混凝土及配筋，预制盖板 (8)200厚C30P6砼 (9)M7.5水泥砂浆砌筑MU10水泥实心砖 (10)安全网1套 (11)C30混凝土混凝土井筒 | 座 | 3 | 6011.48 | 18034.44 | 3 | 5319.52 | 15958.56 |  |  | 2075.88
44 | 040504002013 | 混凝土井 (1)φ1500圆形混凝土沉泥井 井深2.78m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (5)塑钢爬梯 (6)180厚C30混凝土及配筋，预制盖板 (7)200厚C30P6砼 (8)安全网 (9)C30混凝土混凝土井筒 | 座 | 1 | 8198.3 | 8198.3 | 1 | 8664.63 | 8664.63 | 466.33
45 | 040504009020 | 雨水口 (1)C20非泵送混凝土底板100厚 | 座 | 4 | 2357.38 | 9429.52 | 4 | 2203.44 | 8813.76 |  |  | 615.76
|  | 本页小计： |  |  |  | 35662.26 |  |  | 33436.95 | 466.33 |  | 2691.64
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第8页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
，内侧150厚C20细石混凝土垫层 (2)井壁70mm厚预制混凝土装配式 (3)750*450重型铸铁雨水井箅2套，及铸铁井圈、安全网 (4)1.56*0.4*0.94预制混凝土装配式双箅雨水口，16S518-40
46 | 040504009021 | 雨水口 (1)C20非泵送混凝土底板100厚，内侧150厚C20细石混凝土垫层 (2)井壁70mm厚预制混凝土装配式 (3)750*450重型铸铁雨水井箅及铸铁井圈、安全网 (4)0.7*0.4*0.94预制混凝土装配式单箅雨水口，16S518-39 | 座 | 6 | 1296.18 | 7777.08 | 6 | 1268.5 | 7611 |  |  | 166.08
污水工程
47 | 040501004011 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂、200厚碎石砂砾垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN300 SN8 | m | 102 | 252.86 | 25791.72 | 102 | 253.66 | 25873.32 | 81.6
48 | 040501004010 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂、200厚碎石砂砾垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN400 SN8 | m | 193 | 373.46 | 72077.78 | 193 | 374.36 | 72251.48 | 173.7
|  | 本页小计： |  |  |  | 105646.58 |  |  | 105735.8 | 255.3 |  | 166.08
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第9页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
49 | 040504002014 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土污水检查井 井深2.251m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)流槽M10防水砂浆抹面20厚 (5)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (6)塑钢爬梯 (7)140厚C30混凝土及配筋，预制盖板 (8)200厚C30P6砼 (9)M7.5水泥砂浆砌筑MU10水泥实心砖 (10)安全网1套 (11)C30混凝土混凝土井筒 | 座 | 15 | 5377.82 | 80667.3 | 15 | 5109.83 | 76647.45 |  |  | 4019.85
50 | 040504002024 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土沉泥井 井深2.78m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (5)塑钢爬梯 (6)140厚C30混凝土及配筋，预制盖板 (7)200厚30P6砼 (8)安全网 (9)C30混凝土混凝土井筒 | 座 | 1 | 6585.17 | 6585.17 | 1 | 6476.98 | 6476.98 |  |  | 108.19
51 | 04BGQ0710001 | 检查井盖座外侧周边现浇混凝土圈 | 套 |  |  |  | 22 | 131.31 | 2888.82 | 2888.82
|  | 本页小计： |  |  |  | 87252.47 |  |  | 86013.25 | 2888.82 |  | 4128.04
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第10页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)雨污水圆形检查井 (2)φ1000、φ1250、φ1500 (3)240*100 (4)C35
52 | 04BGQ0710002 | 检查井盖座外侧周边现浇混凝土圈 (1)雨水口 (2)单篦、双篦 (3)240*100 (4)C35 | 套 |  |  |  | 10 | 179.84 | 1798.4 | 1798.4
|  | 分部小计 |  | 327 |  | 236417.67 | 359 |  | 233972.16 |  |  | 2445.51
53 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 (1)检查井周边加固 (2)螺纹钢 (3)Ф12 | t | 9.405 | 5920.81 | 55685.22 | 9.405 | 5141.02 | 48351.29 |  |  | 7333.93
|  | 分部小计 |  | 9.405 |  | 55685.22 | 9.405 |  | 48351.29 |  |  | 7333.93
乾元 | [12 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [12 empty] | 分项工程(17市政)
54 | 041001001012 | 拆除路面 (1)水泥混凝土 (2)24cm | m2 | 545.89 | 19.51 | 10650.31 | 545.89 | 19.51 | 10650.31
55 | 041001003019 | 拆除基层 (1)C20水泥混凝土 (2)20cm (3)道路基层 | m2 | 545.89 | 16.26 | 8876.17 | 545.89 | 16.26 | 8876.17
56 | 041001003020 | 拆除基层 (1)碎石 (2)20cm (3)道路基层 | m2 | 545.89 | 5.05 | 2756.74 | 545.89 | 5 | 2729.45 |  |  | 27.29
|  | 本页小计： |  |  |  | 77968.44 |  |  | 72405.62 | 1798.4 |  | 7361.22
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第11页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
|  | 分部小计 |  | 1637.67 |  | 22283.22 | 1637.67 |  | 22255.93 |  |  | 27.29
57 | 041001001013 | 拆除路面 (1)沥青混凝土 (2)14cm | m2 | 98.41 | 7.32 | 720.36 | 98.41 | 7.32 | 720.36
58 | 041001003021 | 拆除基层 (1)C20水泥混凝土 (2)30cm (3)道路基层 | m2 | 98.41 | 24.39 | 2400.22 | 98.41 | 24.39 | 2400.22
59 | 041001003022 | 拆除基层 (1)碎石 (2)20cm (3)道路基层 | m2 | 98.41 | 5.05 | 496.97 | 98.41 | 5 | 492.05 |  |  | 4.92
|  | 分部小计 |  | 295.23 |  | 3617.55 | 295.23 |  | 3612.63 |  |  | 4.92
60 | 041001002002 | 拆除人行道 (1)玻化广场砖 (2)4cm | m2 | 33.2 | 3.15 | 104.58 | 33.2 | 3.15 | 104.58
61 | 041001003023 | 拆除基层 (1)水泥混凝土 (2)15cm (3)人行道基层 | m2 | 33.2 | 16.82 | 558.42 | 33.2 | 16.79 | 557.43 |  |  | 0.99
62 | 041001003024 | 拆除基层 (1)碎石 (2)10cm (3)道路基层 | m2 | 33.2 | 3.03 | 100.6 | 33.2 | 3 | 99.6 |  |  | 1
|  | 分部小计 |  | 99.6 |  | 763.6 | 99.6 |  | 761.61 |  |  | 1.99
63 | 041001005002 | 拆除侧、平（缘）石 (1)石质/混凝土路沿石 | m | 12 | 5.78 | 69.36 | 12 | 5.72 | 68.64 |  |  | 0.72
64 | 080807013002 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 (1)M10水泥砂浆砌MU10砖厚240mm | 处 | 10 | 70.77 | 707.7 | 18 | 70.86 | 1275.48 | 567.78
|  | 本页小计： |  |  |  | 5158.21 |  |  | 5718.36 | 567.78 |  | 7.63
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第12页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)表面1:2水泥砂浆20mm (3)管道封堵 (4)管径≤60cm
65 | 041001006008 | 拆除管道 (1)塑料管 (2)φ500以内 | m | 136 | 20.96 | 2850.56 | 136 | 20.96 | 2850.56
66 | 04BGQ0306002 | 管道冲吸泥 (1)吸泥车 (2)12km | m3 | 13.5 | 610.21 | 8237.84 | 13.5 | 222.64 | 3005.64 |  |  | 5232.2
67 | 040205009002 | 清除标线 (1)高压射流设备清除路面标线 | m2 | 65 | 41.86 | 2720.9 | 65 | 41.86 | 2720.9
68 | 041001009002 | 拆除井 (1)砖砌 (2)Φ1000井深2.242m检查井 | 座 | 2 | 417.53 | 835.06 | 2 | 417.53 | 835.06
69 | 040103002007 | 余方弃置 (1)拆除废渣 (2)12km | m3 | 422.644 | 55.33 | 23384.89 | 422.644 | 54.82 | 23169.34 |  |  | 215.55
分部分项
70 | 040101002012 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 293.67 | 7.75 | 2275.94 | 293.67 | 7.7 | 2261.26 |  |  | 14.68
71 | 040101002013 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)4m以内 | m3 | 744.43 | 8.18 | 6089.44 | 744.43 | 8.13 | 6052.22 |  |  | 37.22
72 | 040103001009 | 填方 (1)按设计要求 (2)按设计要求 (3)机制砂 | m3 | 441.75 | 114.6 | 50624.55 | 441.75 | 117.46 | 51887.96 | 1263.41
73 | 040103001010 | 填方 (1)按设计要求 | m3 | 327.11 | 8.03 | 2626.69 | 327.11 | 8.01 | 2620.15 |  |  | 6.54
|  | 本页小计： |  |  |  | 99645.87 |  |  | 95403.09 | 1263.41 |  | 5506.19
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第13页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)按设计要求 (3)三类土
74 | 040103002010 | 余方弃置 (1)土方 (2)12km | m3 | 662.111 | 30.62 | 20273.84 | 662.111 | 30.35 | 20095.07 |  |  | 178.77
道路工程 | [12 empty] | 分项工程(17市政)
75 | 040402018001 | 施工缝 (1)锯缝5cm以内 | m | 390 | 5.4 | 2106 | 390 | 5.4 | 2106
76 | 040203007002 | 水泥混凝土 (1)24cm (2)C35 (3)聚氨酯填缝 | m2 | 545.89 | 140.16 | 76511.94 | 545.89 | 141.59 | 77292.57 | 780.63
77 | 040901008002 | 植筋 (1)植筋增加费 (2)一侧钻孔填充植筋胶 (3)Φ14 | 根 | 1655 | 7.36 | 12180.8 | 1655 | 7.36 | 12180.8
78 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 (1)拉杆Φ14@60 L80 ； | t | 1.599 | 5507.38 | 8806.3 | 1.599 | 5461.06 | 8732.23 |  |  | 74.07
79 | 010501001012 | 垫层 (1)非泵送商品混凝土混凝土 (2)C30 (3)20cm厚 | m3 | 109.178 | 467.75 | 51068.01 | 109.178 | 544.89 | 59490 | 8421.99
80 | 040202011007 | 碎石 (1)20cm (2)碎石 (3)路床碾压 | m2 | 545.89 | 37.22 | 20318.03 | 545.89 | 37.17 | 20290.73 |  |  | 27.3
|  | 分部小计 |  | 3247.557 |  | 170991.08 | 3247.557 |  | 180092.33 | 9101.25
81 | 040203006007 | 沥青混凝土 (1)AC-13 C 碎石 (2)5Cm | m2 | 98.41 | 79.87 | 7860.01 | 98.41 | 79.11 | 7785.22 |  |  | 74.79
|  | 本页小计： |  |  |  | 199124.93 |  |  | 207972.62 | 9202.62 |  | 354.93
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第14页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)细粒式SBS改性沥青混凝土
82 | 040203006008 | 沥青混凝土 (1)AC-20 C 碎石 (2)8Cm (3)中粒式沥青混凝土 | m2 | 98.41 | 99.78 | 9819.35 | 98.41 | 98.83 | 9725.86 |  |  | 93.49
83 | 040203004002 | 封层 (1)厚度:1cm (2)材料品种:改性乳化沥青下封层 | m2 | 98.41 | 9.45 | 929.97 | 98.41 | 9.32 | 917.18 |  |  | 12.79
84 | 010501001013 | 垫层 (1)非泵送商品混凝土混凝土 (2)C30 (3)30cm | m3 | 29.523 | 461.4 | 13621.91 | 29.523 | 544.89 | 16086.79 | 2464.88
85 | 040202011008 | 碎石 (1)20cm (2)碎石 (3)路床碾压 | m2 | 98.41 | 37.22 | 3662.82 | 98.41 | 37.17 | 3657.9 |  |  | 4.92
86 | 040201021002 | 土工合成材料 (1)断裂强度不小于30KN/m 断裂伸长率不小于3% (2)自粘式玻璃纤维土工格栅 | m2 | 286.284 | 8.79 | 2516.44 | 286.284 | 6.75 | 1932.42 |  |  | 584.02
|  | 分部小计 |  | 709.447 |  | 38410.5 | 709.447 |  | 40105.37 | 1694.87
87 | 040204002002 | 人行道块料铺设 (1)玻化广场砖100*100 1:3水泥砂浆30mm厚 (2)15cm厚C20水泥混凝土，级配碎石12cm厚 (3)素土夯实 | m2 | 33.2 | 223.5 | 7420.2 | 33.2 | 224.42 | 7450.74 | 30.54
88 | 040204004005 | 安砌侧（平、缘）石 (1)330×150×1000混凝土路沿 | m | 12 | 74.1 | 889.2 | 12 | 66.71 | 800.52 |  |  | 88.68
|  | 本页小计： |  |  |  | 38859.89 |  |  | 40571.41 | 2495.42 |  | 783.9
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第15页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
石
89 | 040205006002 | 标线 (1)分界线 (2) 热熔漆 | m2 | 65 | 37.55 | 2440.75 | 65 | 37.52 | 2438.8 |  |  | 1.95
排水工程 | [12 empty] | 分项工程(17市政)
雨水工程
90 | 040501004027 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂+200厚碎石 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN200 SN8 | m | 30 | 240.53 | 7215.9 | 30 | 241.36 | 7240.8 | 24.9
91 | 040501004030 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂+200厚碎石 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN300 SN8 | m | 28 | 252.13 | 7059.64 | 28 | 252.92 | 7081.76 | 22.12
92 | 040501004032 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂+200厚碎石 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN400 SN8 | m | 74 | 366.6 | 27128.4 | 74 | 367.5 | 27195 | 66.6
93 | 040501004031 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂+200厚碎石 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN500 SN8 | m | 48 | 512.47 | 24598.56 | 48 | 513.46 | 24646.08 | 47.52
94 | 040501004070 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂+200厚碎石 (3)闭水试验 | m | 34 | 726.59 | 24704.06 | 34 | 727.73 | 24742.82 | 38.76
|  | 本页小计： |  |  |  | 93147.31 |  |  | 93345.26 | 199.9 |  | 1.95
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第16页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(4)HDPE缠绕管 DN600 SN8
|  | 分部小计 |  | 214 |  | 90706.56 | 214 |  | 90906.46 | 199.9
95 | 040504002063 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土雨水检查井 平均井深2.357m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)流槽M10防水砂浆抹面20厚 (5)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (6)塑钢爬梯 (7)140厚C30P6混凝土及配筋，预制盖板 (8)200厚C30P6砼及配筋 (9)M7.5水泥砂浆砌筑MU10水泥实心砖 (10)安全网1套 (11)C30混凝土混凝土井筒 | 座 | 9 | 5439.17 | 48952.53 | 9 | 5348.36 | 48135.24 |  |  | 817.29
96 | 040504002064 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土沉泥井 井深1.64m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (5)塑钢爬梯 (6)140厚C30混凝土及配筋，预制盖板 (7)200厚30P6砼 (8)安全网 | 座 | 1 | 4974.7 | 4974.7 | 1 | 4862.14 | 4862.14 |  |  | 112.56
|  | 本页小计： |  |  |  | 53927.23 |  |  | 52997.38 |  |  | 929.85
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第17页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(9)C30混凝土混凝土井筒
97 | 040504009022 | 雨水口 (1)C20非泵送混凝土底板100厚，内侧150厚C20细石混凝土垫层 (2)井壁70mm厚预制混凝土装配式 (3)750*450重型铸铁雨水井箅2套，及铸铁井圈、安全网 (4)1.56*0.4*0.94预制混凝土装配式双箅雨水口，16S518-40 | 座 | 3 | 2357.38 | 7072.14 | 3 | 2203.44 | 6610.32 |  |  | 461.82
98 | 040504009023 | 雨水口 (1)C20非泵送混凝土底板100厚，内侧150厚C20细石混凝土垫层 (2)井壁70mm厚预制混凝土装配式 (3)750*450重型铸铁雨水井箅及铸铁井圈、安全网 (4)0.7*0.4*0.94预制混凝土装配式单箅雨水口，16S518-39 | 座 | 6 | 1296.18 | 7777.08 | 6 | 1268.5 | 7611 |  |  | 166.08
污水工程
99 | 040501004029 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂+200厚碎石 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN300 SN8 | m | 117 | 255.44 | 29886.48 | 117 | 256.25 | 29981.25 | 94.77
100 | 040501004028 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂+200厚碎石 (3)闭水试验 | m | 56 | 370.1 | 20725.6 | 56 | 371 | 20776 | 50.4
|  | 本页小计： |  |  |  | 65461.3 |  |  | 64978.57 | 145.17 |  | 627.9
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第18页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(4)HDPE缠绕管 DN400 SN8
101 | 040504002065 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土污水检查井 井深2.558m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)流槽M10防水砂浆抹面20厚 (5)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (6)塑钢爬梯 (7)140厚C30混凝土及配筋，预制盖板 (8)200厚C30P6砼 (9)M7.5水泥砂浆砌筑MU10水泥实心砖 (10)安全网1套 (11)C30混凝土混凝土井筒 | 座 | 6 | 6061.42 | 36368.52 | 6 | 5967.36 | 35804.16 |  |  | 564.36
102 | 040504002066 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土沉泥井 井深2.52m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (5)塑钢爬梯 (6)140厚C30混凝土及配筋，预制盖板 (7)200厚30P6砼 (8)安全网 (9)C30混凝土混凝土井筒 | 座 | 1 | 6196.17 | 6196.17 | 1 | 6086.99 | 6086.99 |  |  | 109.18
|  | 本页小计： |  |  |  | 42564.69 |  |  | 41891.15 |  |  | 673.54
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第19页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
103 | 04BGQ0710003 | 检查井盖座外侧周边现浇混凝土圈 (1)雨污水圆形检查井 (2)φ1000、φ1250、φ1500 (3)240*100 (4)C35 | 套 |  |  |  | 17 | 131.31 | 2232.27 | 2232.27
104 | 04BGQ0710004 | 检查井盖座外侧周边现浇混凝土圈 (1)雨水口 (2)单篦、双篦 (3)240*100 (4)C35 | 套 |  |  |  | 9 | 179.84 | 1618.56 | 1618.56
|  | 分部小计 |  | 199 |  | 161953.22 | 225 |  | 163717.93 | 1764.71
105 | 040901001007 | 现浇构件钢筋 (1)圆钢 (2)Ф12 | t | 7.63 | 5920.81 | 45175.78 | 7.63 | 5141.02 | 39225.98 |  |  | 5949.8
乾兴 | [12 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [12 empty] | 分项工程(17市政)
106 | 041001001017 | 拆除路面 (1)水泥混凝土 (2)24cm | m2 | 327.92 | 19.51 | 6397.72 | 327.92 | 19.51 | 6397.72
107 | 041001001018 | 拆除路面 (1)水泥混凝土 (2)20cm | m2 | 327.92 | 16.26 | 5331.98 | 327.92 | 16.26 | 5331.98
108 | 041001003030 | 拆除基层 (1)碎石 (2)20cm (3)道路基层 | m2 | 327.92 | 5.05 | 1656 | 327.92 | 5 | 1639.6 |  |  | 16.4
分部分项
|  | 本页小计： |  |  |  | 58561.48 |  |  | 56446.11 | 3850.83 |  | 5966.2
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第20页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
109 | 041001001019 | 拆除路面 (1)沥青混凝土 (2)14cm | m2 | 88.95 | 7.32 | 651.11 | 88.95 | 7.32 | 651.11
110 | 041001003031 | 拆除基层 (1)C20水泥混凝土 (2)30cm (3)道路基层 | m2 | 88.95 | 24.39 | 2169.49 | 88.95 | 24.39 | 2169.49
111 | 041001003032 | 拆除基层 (1)碎石 (2)20cm (3)道路基层 | m2 | 88.95 | 5.05 | 449.2 | 88.95 | 5 | 444.75 |  |  | 4.45
分部分项
112 | 041001002003 | 拆除人行道 (1)广场砖 (2)4cm | m2 | 422.43 | 3.15 | 1330.65 | 308.71 | 3.15 | 972.44 |  |  | 358.21
113 | 041001003033 | 拆除基层 (1)水泥混凝土 (2)15cm (3)人行道基层 | m2 | 422.43 | 16.82 | 7105.27 | 308.71 | 16.79 | 5183.24 |  |  | 1922.03
114 | 041001003034 | 拆除基层 (1)碎石 (2)10cm (3)道路基层 | m2 | 422.43 | 3.03 | 1279.96 | 308.71 | 3 | 926.13 |  |  | 353.83
|  | 分部小计 |  | 2517.9 |  | 26371.38 | 2176.74 |  | 23716.46 |  |  | 2654.92
115 | 041001005003 | 拆除侧、平（缘）石 (1)石质路沿石 | m | 9 | 5.78 | 52.02 | 9 | 5.72 | 51.48 |  |  | 0.54
116 | 041001006009 | 拆除管道 (1)塑料管 (2)φ500以内 | m | 31.4 | 20.96 | 658.14 | 31.4 | 20.96 | 658.14
|  | 本页小计： |  |  |  | 13695.84 |  |  | 11056.78 |  |  | 2639.06
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第21页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
117 | 041001009003 | 拆除井 (1)砖砌 (2)Φ1000井深2.242m检查井 | 座 | 2 | 417.53 | 835.06 | 2 | 417.53 | 835.06
|  | 分部小计 |  | 42.4 |  | 1545.22 | 42.4 |  | 1544.68 |  |  | 0.54
118 | 040103002013 | 余方弃置 (1)石渣 (2)12km | m3 | 397.728 | 54.91 | 21839.24 | 362.497 | 54.4 | 19719.84 |  |  | 2119.4
119 | 04BGQ0306003 | 管道冲吸泥 (1)管道清淤 | m3 | 4.2 | 610.21 | 2562.88 | 4.2 | 222.64 | 935.09 |  |  | 1627.79
120 | 080807013003 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 (1)旧管封堵 | 处 | 14 | 70.81 | 991.34 | 9 | 70.95 | 638.55 |  |  | 352.79
121 | 040205009003 | 清除标线 (1)高压射流设备清除路面标线 | m2 | 50 | 41.86 | 2093 | 50 | 41.86 | 2093
分部分项
122 | 040101002016 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 185.3 | 7.03 | 1302.66 | 185.3 | 6.98 | 1293.39 |  |  | 9.27
123 | 040101002017 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)4m以内 | m3 | 1374.17 | 7.84 | 10773.49 | 1374.17 | 7.8 | 10718.53 |  |  | 54.96
124 | 040103001013 | 填方 (1)按设计要求 (2)按设计要求 (3)机制砂 | m3 | 442.95 | 114.6 | 50762.07 | 442.95 | 117.46 | 52028.91 | 1266.84
125 | 040103001014 | 填方 (1)按设计要求 (2)按设计要求 (3)三类土 | m3 | 815.38 | 8.03 | 6547.5 | 815.38 | 8.01 | 6531.19 |  |  | 16.31
126 | 040103002014 | 余方弃置 | m3 | 622.252 | 30.62 | 19053.36 | 622.252 | 30.35 | 18885.35 |  |  | 168.01
|  | 本页小计： |  |  |  | 116760.6 |  |  | 113678.91 | 1266.84 |  | 4348.53
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第22页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)土方 (2)12km
|  | 分部小计 |  | 3905.98 |  | 115925.54 | 3865.749 |  | 112843.85 |  |  | 3081.69
道路工程 | [12 empty] | 分项工程(17市政)
127 | 040402018003 | 施工缝 (1)锯缝5cm以内 | m | 660 | 5.4 | 3564 | 660 | 5.4 | 3564
128 | 040203007003 | 水泥混凝土 (1)24cm (2)C35 (3)聚氨酯填缝 | m2 | 327.92 | 140.16 | 45961.27 | 327.92 | 141.59 | 46430.19 | 468.92
129 | 010501001016 | 垫层 (1)非泵送商品混凝土混凝土 (2)C30 (3)20cm厚 | m3 | 65.584 | 467.75 | 30676.92 | 65.584 | 544.89 | 35736.07 | 5059.15
130 | 040202011011 | 碎石 (1)20cm (2)碎石 (3)路床碾压检验 | m2 | 327.92 | 37.22 | 12205.18 | 327.92 | 37.17 | 12188.79 |  |  | 16.39
131 | 040901008003 | 植筋 (1)植筋增加费 (2)一侧钻孔填充植筋胶 (3)Φ14 | 根 | 994 | 7.36 | 7315.84 | 994 | 7.36 | 7315.84
132 | 040901001010 | 现浇构件钢筋 (1)拉杆Φ14@60 L80 ； | t | 4.009 | 5507.38 | 22079.09 | 4.009 | 5461.06 | 21893.39 |  |  | 185.7
分部分项
133 | 040203006011 | 沥青混凝土 (1)AC-13 C 碎石 (2)5Cm (3)细粒式SBS改性沥青混凝土 | m2 | 88.95 | 79.87 | 7104.44 | 88.95 | 79.11 | 7036.83 |  |  | 67.61
|  | 本页小计： |  |  |  | 128906.74 |  |  | 134165.11 | 5528.07 |  | 269.7
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第23页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
134 | 040203006012 | 沥青混凝土 (1)AC-20 C 碎石 (2)8Cm (3)中粒式沥青混凝土 | m2 | 88.95 | 99.78 | 8875.43 | 88.95 | 98.83 | 8790.93 |  |  | 84.5
135 | 040203004003 | 封层 (1)厚度:1cm (2)材料品种:改性乳化沥青下封层 | m2 | 88.95 | 9.45 | 840.58 | 88.95 | 9.32 | 829.01 |  |  | 11.57
136 | 010501001017 | 垫层 (1)非泵送商品混凝土混凝土 (2)C30 (3)30cm | m3 | 26.685 | 461.4 | 12312.46 | 26.685 | 544.89 | 14540.39 | 2227.93
137 | 040202011012 | 碎石 (1)20cm (2)碎石 (3)路床碾压 | m2 | 88.95 | 37.22 | 3310.72 | 88.95 | 37.17 | 3306.27 |  |  | 4.45
|  | 分部小计 |  | 2761.918 |  | 154245.93 | 2761.918 |  | 161631.71 | 7385.78
138 | 040201021003 | 土工合成材料 (1)断裂强度不小于30KN/m 断裂伸长率不小于3% (2)自粘式玻璃纤维土工格栅 | m2 | 88.95 | 8.79 | 781.87 | 88.95 | 6.75 | 600.41 |  |  | 181.46
分部分项
139 | 040204002003 | 人行道块料铺设 (1)玻化广场砖100*100 1:3水泥砂浆30mm厚 (2)15cm厚C20水泥混凝土，级配碎石12cm厚 (3)素土夯实 | m2 | 422.43 | 223.5 | 94413.11 | 308.71 | 224.42 | 69280.7 |  |  | 25132.41
140 | 040204004006 | 安砌侧（平、缘）石 (1)330×150×1000石质路沿石 | m | 9 | 127.62 | 1148.58 | 9 | 126.48 | 1138.32 |  |  | 10.26
|  | 本页小计： |  |  |  | 121682.75 |  |  | 98486.03 | 2227.93 |  | 25424.65
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第24页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
141 | 040205006003 | 标线 | m2 | 50 | 37.55 | 1877.5 | 50 | 37.52 | 1876 |  |  | 1.5
排水工程 | [12 empty] | 分项工程(17市政)
污水工程
142 | 040501004038 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂、200厚碎石砂砾垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN200 SN8 | m | 24 | 229.42 | 5506.08 | 24 | 230.2 | 5524.8 | 18.72
143 | 040501004039 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂、200厚碎石砂砾垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN300 SN8 | m | 177 | 257.46 | 45570.42 | 177 | 258.27 | 45713.79 | 143.37
144 | 040501004043 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂+200厚碎石 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN400 SN8 | m | 130 | 372.08 | 48370.4 | 130 | 372.98 | 48487.4 | 117
|  | 分部小计 |  | 331 |  | 99446.9 | 331 |  | 99725.99 | 279.09
145 | 040504009025 | 雨水口 (1)C20非泵送混凝土底板100厚，内侧150厚C20细石混凝土垫层 (2)井壁70mm厚预制混凝土装配式 (3)750*450重型铸铁雨水井箅及铸铁井圈、安全网 (4)0.7*0.4*0.94预制混凝土装配式单箅雨水口，16S518-39 | 座 | 3 | 1296.18 | 3888.54 | 3 | 1268.5 | 3805.5 |  |  | 83.04
|  | 本页小计： |  |  |  | 105212.94 |  |  | 105407.49 | 279.09 |  | 84.54
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第25页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
146 | 040504002067 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土污水检查井 井深2.318m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)流槽M10防水砂浆抹面20厚 (5)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (6)塑钢爬梯 (7)140厚C30混凝土及配筋，预制盖板 (8)200厚C30P6砼 (9)M7.5水泥砂浆砌筑MU10水泥实心砖 (10)安全网1套 (11)C30混凝土混凝土井筒 | 座 | 18 | 5471.78 | 98492.04 | 18 | 5376.11 | 96769.98 |  |  | 1722.06
147 | 040504002068 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土沉泥井 井深3.18m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (5)塑钢爬梯 (6)140厚C30混凝土及配筋，预制盖板 (7)200厚30P6砼 (8)安全网 (9)C30混凝土混凝土井筒 | 座 | 1 | 7205.42 | 7205.42 | 1 | 7098.77 | 7098.77 |  |  | 106.65
148 | 04BGQ0710005 | 检查井盖座外侧周边现浇混凝土圈 | 套 |  |  |  | 19 | 131.31 | 2494.89 | 2494.89
|  | 本页小计： |  |  |  | 105697.46 |  |  | 106363.64 | 2494.89 |  | 1828.71
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第26页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)雨污水圆形检查井 (2)φ1000、φ1250、φ1500 (3)240*100 (4)C35
149 | 04BGQ0710006 | 检查井盖座外侧周边现浇混凝土圈 (1)雨水口 (2)单篦、双篦 (3)240*100 (4)C35 | 套 |  |  |  | 3 | 179.84 | 539.52 | 539.52
|  | 分部小计 |  | 22 |  | 109586 | 44 |  | 110708.66 | 1122.66
150 | 040901001011 | 现浇构件钢筋 (1)圆钢 (2)Ф12 | t | 7.173 | 5920.81 | 42469.97 | 7.173 | 5141.02 | 36876.54 |  |  | 5593.43
葡萄巷 | [12 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [12 empty] | 分项工程(17市政)
151 | 041001001023 | 拆除路面 (1)水泥混凝土 (2)24cm | m2 | 532.17 | 19.51 | 10382.64 | 532.17 | 19.51 | 10382.64
152 | 041001001024 | 拆除路面 (1)水泥混凝土 (2)20cm | m2 | 532.17 | 16.26 | 8653.08 | 532.17 | 16.26 | 8653.08
153 | 041001003040 | 拆除基层 (1)碎石 (2)20cm (3)道路基层 | m2 | 532.17 | 5.05 | 2687.46 | 532.17 | 5 | 2660.85 |  |  | 26.61
分部分项
154 | 041001002004 | 拆除人行道 (1)广场砖 (2)4cm | m2 | 16.65 | 3.15 | 52.45 | 16.65 | 3.15 | 52.45
|  | 本页小计： |  |  |  | 64245.6 |  |  | 59165.08 | 539.52 |  | 5620.04
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第27页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
155 | 041001003043 | 拆除基层 (1)水泥混凝土 (2)15cm (3)人行道基层 | m2 | 16.65 | 16.82 | 280.05 | 16.65 | 16.79 | 279.55 |  |  | 0.5
156 | 041001003044 | 拆除基层 (1)碎石 (2)10cm (3)道路基层 | m2 | 16.65 | 3.03 | 50.45 | 16.65 | 3 | 49.95 |  |  | 0.5
157 | 041001005004 | 拆除侧、平（缘）石 (1)石质路沿石 | m | 5 | 5.78 | 28.9 | 5 | 5.72 | 28.6 |  |  | 0.3
|  | 分部小计 |  | 1651.46 |  | 22135.03 | 1651.46 |  | 22107.12 |  |  | 27.91
158 | 041001006010 | 拆除管道 (1)塑料管 (2)φ500以内 | m | 18.02 | 20.96 | 377.7 | 18.02 | 20.96 | 377.7
159 | 041001009004 | 拆除井 (1)砖砌 (2)Φ1000井深2.242m检查井 | 座 | 2 | 417.53 | 835.06 | 2 | 417.53 | 835.06
|  | 分部小计 |  | 20.02 |  | 1212.76 | 20.02 |  | 1212.76
160 | 040103002017 | 余方弃置 (1)石渣 (2)12km | m3 | 345.74 | 55.34 | 19133.25 | 345.74 | 54.83 | 18956.92 |  |  | 176.33
161 | 04BGQ0306004 | 管道冲吸泥 (1)管道清淤 | m3 | 5 | 610.21 | 3051.05 | 5 | 222.64 | 1113.2 |  |  | 1937.85
162 | 080807013004 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 (1)旧管封堵 | 处 | 7 | 70.81 | 495.67 | 7 | 70.92 | 496.44 | 0.77
163 | 040205009004 | 清除标线 (1)高压射流设备清除路面标线 | m2 | 32 | 41.86 | 1339.52 | 32 | 41.86 | 1339.52
分部分项
164 | 040101002020 | 挖沟槽土方 | m3 | 326.91 | 7.56 | 2471.44 | 326.91 | 7.52 | 2458.36 |  |  | 13.08
|  | 本页小计： |  |  |  | 28063.09 |  |  | 25935.3 | 0.77 |  | 2128.56
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第28页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)三类土 (2)2m以内
165 | 040101002021 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)4m以内 | m3 | 166.29 | 8.22 | 1366.9 | 166.29 | 8.17 | 1358.59 |  |  | 8.31
166 | 040103001017 | 填方 (1)按设计要求 (2)按设计要求 (3)机制砂 | m3 | 225.26 | 114.6 | 25814.8 | 225.26 | 117.46 | 26459.04 | 644.24
167 | 040103001018 | 填方 (1)按设计要求 (2)按设计要求 (3)三类土 | m3 | 89.78 | 8.03 | 720.93 | 89.78 | 8.01 | 719.14 |  |  | 1.79
168 | 040103002018 | 余方弃置 (1)土方 (2)12km | m3 | 390.005 | 30.62 | 11941.95 | 390.005 | 30.35 | 11836.65 |  |  | 105.3
|  | 分部小计 |  | 1587.985 |  | 66335.51 | 1587.985 |  | 64737.86 |  |  | 1597.65
道路工程 | [12 empty] | 分项工程(17市政)
169 | 040402018004 | 施工缝 (1)锯缝5cm以内 | m | 530 | 5.4 | 2862 | 530 | 5.4 | 2862
170 | 040203007004 | 水泥混凝土 (1)24cm (2)C35 (3)聚氨酯填缝 | m2 | 532.17 | 140.16 | 74588.95 | 532.17 | 141.59 | 75349.95 | 761
171 | 010501001020 | 垫层 (1)非泵送商品混凝土混凝土 (2)C30 (3)20cm厚 | m3 | 532.17 | 467.75 | 248922.52 | 106.434 | 544.89 | 57994.82 |  |  | 190927.7
172 | 040202011015 | 碎石 (1)20cm | m2 | 532.17 | 37.22 | 19807.37 | 532.17 | 37.17 | 19780.76 |  |  | 26.61
|  | 本页小计： |  |  |  | 386025.42 |  |  | 196360.95 | 1405.24 |  | 191069.71
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第29页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)碎石 (3)路床碾压检验
173 | 040901008004 | 植筋 (1)植筋增加费 (2)一侧钻孔填充植筋胶 (3)Φ14 | 根 | 1613 | 7.36 | 11871.68 | 1613 | 7.36 | 11871.68
174 | 040901001014 | 现浇构件钢筋 (1)拉杆Φ14@60 L80 ； | t | 6.506 | 5507.38 | 35831.01 | 6.506 | 5461.06 | 35529.66 |  |  | 301.35
分部分项
175 | 040204002004 | 人行道块料铺设 (1)玻化广场砖100*100 1:3水泥砂浆30mm厚 (2)15cm厚C20水泥混凝土，级配碎石12cm厚 (3)素土夯实 | m2 | 16.65 | 223.5 | 3721.28 | 16.65 | 224.42 | 3736.59 | 15.31
176 | 040204004008 | 安砌侧（平、缘）石 (1)330×150×1000混凝土路沿石 | m | 5 | 74.1 | 370.5 | 5 | 66.71 | 333.55 |  |  | 36.95
177 | 040205006004 | 标线 | m2 | 32 | 37.55 | 1201.6 | 32 | 37.52 | 1200.64 |  |  | 0.96
排水工程 | [12 empty] | 分项工程(17市政)
雨水工程
178 | 040501004049 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂、200厚碎石砂砾垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN200 SN8 | m | 46 | 240.42 | 11059.32 | 46 | 241.21 | 11095.66 | 36.34
179 | 040501004054 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂、200厚碎石砂 | m | 18 | 237.94 | 4282.92 | 18 | 238.71 | 4296.78 | 13.86
|  | 本页小计： |  |  |  | 68338.31 |  |  | 68064.56 | 65.51 |  | 339.26
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第30页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
砾垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN300 SN8
180 | 040501004055 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂、200厚碎石砂砾垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN400 SN8 | m | 122 | 359 | 43798 | 122 | 359.81 | 43896.82 | 98.82
181 | 040504002069 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土雨水检查井 平均井深1.346m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)流槽M10防水砂浆抹面20厚 (5)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (6)塑钢爬梯 (7)140厚C30P6混凝土及配筋，预制盖板 (8)200厚C30P6砼及配筋 (9)M7.5水泥砂浆砌筑MU10水泥实心砖 (10)安全网1套 (11)C30混凝土混凝土井筒 | 座 | 6 | 4060.83 | 24364.98 | 6 | 3966.29 | 23797.74 |  |  | 567.24
182 | 040504002070 | 混凝土井 (1)φ1250圆形混凝土雨水检查井 平均井深2.49m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 | 座 | 1 | 10181.81 | 10181.81 | 1 | 10027.53 | 10027.53 |  |  | 154.28
|  | 本页小计： |  |  |  | 78344.79 |  |  | 77722.09 | 98.82 |  | 721.52
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第31页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(4)流槽M10防水砂浆抹面20厚 (5)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (6)塑钢爬梯 (7)160厚C30混凝土及配筋，预制盖板 (8)200厚C30P6砼 (9)M7.5水泥砂浆砌筑MU10水泥实心砖 (10)安全网1套 (11)C30混凝土混凝土井筒
183 | 040504002071 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土沉泥井 井深1.39m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (5)塑钢爬梯 (6)140厚C30混凝土及配筋，预制盖板 (7)200厚30P6砼 (8)安全网 (9)C30混凝土混凝土井筒 | 座 | 1 | 4628.34 | 4628.34 | 1 | 4514.82 | 4514.82 |  |  | 113.52
184 | 040504009013 | 雨水口 (1)C30混凝土预制过梁及配筋 (2)C20非泵送混凝土底板，内侧50厚C20细石混凝土垫层 (3)烧结煤矸石普通砖MU15，现拌砌筑砂浆M10 (4)内侧M10水泥砂浆勾缝 (5)750*450铸铁雨水井箅2套， | 座 | 1 | 1660.55 | 1660.55 | 1 | 1655.46 | 1655.46 |  |  | 5.09
|  | 本页小计： |  |  |  | 6288.89 |  |  | 6170.28 |  |  | 118.61
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第32页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
及铸铁井圈、安全网 (6)1.44*0.38*1m双箅雨水口，16S518-23
185 | 040504009014 | 雨水口 (1)C30混凝土 (2)C20非泵送混凝土底板，内侧50厚C20细石混凝土垫层 (3)烧结煤矸石普通砖MU15，现拌砌筑砂浆M10 (4)内侧M10水泥砂浆勾缝 (5)750*450铸铁雨水井箅1套，及铸铁井圈、安全网 (6)1.44*0.38*1m单箅雨水口，16S518-22 | 座 | 13 | 963.57 | 12526.41 | 13 | 961.45 | 12498.85 |  |  | 27.56
污水工程
186 | 040501004053 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂、200厚碎石砂砾垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN300 SN8 | m | 60 | 247.56 | 14853.6 | 60 | 248.33 | 14899.8 | 46.2
187 | 040501004052 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂、200厚碎石砂砾垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN400 SN8 | m | 65 | 364.72 | 23706.8 | 65 | 365.61 | 23764.65 | 57.85
188 | 040504002072 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土污水检查井 井深2.432m (2)非泵送混凝土 | 座 | 5 | 4799.33 | 23996.65 | 5 | 4701.8 | 23509 |  |  | 487.65
|  | 本页小计： |  |  |  | 75083.46 |  |  | 74672.3 | 104.05 |  | 515.21
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第33页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)流槽M10防水砂浆抹面20厚 (5)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (6)塑钢爬梯 (7)140厚C30混凝土及配筋，预制盖板 (8)200厚C30P6砼 (9)M7.5水泥砂浆砌筑MU10水泥实心砖 (10)安全网1套 (11)C30混凝土混凝土井筒
189 | 040504002073 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土沉泥井 井深1.86m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (5)塑钢爬梯 (6)140厚C30混凝土及配筋，预制盖板 (7)200厚30P6砼 (8)安全网 (9)C30混凝土混凝土井筒 | 座 | 1 | 5308.43 | 5308.43 | 1 | 5196.71 | 5196.71 |  |  | 111.72
190 | 04BGQ0710007 | 检查井盖座外侧周边现浇混凝土圈 (1)雨污水圆形检查井 (2)φ1000、φ1250、φ1500 (3)240*100 (4)C35 | 套 |  |  |  | 13 | 131.31 | 1707.03 | 1707.03
|  | 本页小计： |  |  |  | 5308.43 |  |  | 6903.74 | 1707.03 |  | 111.72
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第34页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
191 | 04BGQ0710008 | 检查井盖座外侧周边现浇混凝土圈 (1)雨水口 (2)单篦、双篦 (3)240*100 (4)C35 | 套 |  |  |  | 14 | 179.84 | 2517.76 | 2517.76
|  | 分部小计 |  | 339 |  | 180367.81 | 366 |  | 183378.61 | 3010.8
192 | 040901001015 | 现浇构件钢筋 (1)圆钢 (2)Ф12 | t | 7.42 | 5920.81 | 43932.41 | 7.42 | 5141.02 | 38146.37 |  |  | 5786.04
吉祥 | [12 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [12 empty] | 分项工程(17市政)
193 | 041001001027 | 拆除路面 (1)水泥混凝土 (2)24cm | m2 | 373.05 | 19.51 | 7278.21 | 373.05 | 19.51 | 7278.21
194 | 041001001028 | 拆除路面 (1)水泥混凝土 (2)20cm | m2 | 373.05 | 16.26 | 6065.79 | 373.05 | 16.26 | 6065.79
195 | 041001003048 | 拆除基层 (1)碎石 (2)20cm (3)道路基层 | m2 | 373.05 | 5.05 | 1883.9 | 373.05 | 5 | 1865.25 |  |  | 18.65
分部分项
196 | 041001001029 | 拆除路面 (1)沥青混凝土 (2)14cm | m2 | 6.5 | 7.32 | 47.58 | 6.5 | 7.32 | 47.58
197 | 041001003051 | 拆除基层 (1)C20水泥混凝土 (2)30cm (3)道路基层 | m2 | 6.5 | 24.39 | 158.54 | 6.5 | 24.39 | 158.54
|  | 本页小计： |  |  |  | 59366.43 |  |  | 56079.5 | 2517.76 |  | 5804.69
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第35页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
198 | 041001003052 | 拆除基层 (1)碎石 (2)20cm (3)道路基层 | m2 | 6.5 | 5.05 | 32.83 | 6.5 | 5 | 32.5 |  |  | 0.33
分部分项
199 | 041001002005 | 拆除人行道 (1)广场砖 (2)4cm | m2 | 95.35 | 3.15 | 300.35 | 95.35 | 3.15 | 300.35
200 | 041001003049 | 拆除基层 (1)水泥混凝土 (2)15cm (3)人行道基层 | m2 | 95.35 | 16.82 | 1603.79 | 95.35 | 16.79 | 1600.93 |  |  | 2.86
201 | 041001003050 | 拆除基层 (1)碎石 (2)10cm (3)道路基层 | m2 | 95.35 | 3.03 | 288.91 | 95.35 | 3 | 286.05 |  |  | 2.86
202 | 041001005005 | 拆除侧、平（缘）石 (1)石质路沿石 | m | 6 | 5.78 | 34.68 | 6 | 5.72 | 34.32 |  |  | 0.36
|  | 分部小计 |  | 1430.7 |  | 17694.58 | 1430.7 |  | 17669.52 |  |  | 25.06
203 | 041001006011 | 拆除管道 (1)塑料管 (2)φ500以内 | m | 8.7 | 20.96 | 182.35 | 8.7 | 20.96 | 182.35
204 | 041001009005 | 拆除井 (1)砖砌 (2)Φ1000井深2.242m检查井 | 座 | 2 | 417.53 | 835.06 | 2 | 417.53 | 835.06
|  | 分部小计 |  | 10.7 |  | 1017.41 | 10.7 |  | 1017.41
205 | 040103002021 | 余方弃置 (1)石渣 (2)12km | m3 | 272.471 | 55.23 | 15048.57 | 272.471 | 54.71 | 14906.89 |  |  | 141.68
|  | 本页小计： |  |  |  | 18326.54 |  |  | 18178.45 |  |  | 148.09
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第36页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
206 | 04BGQ0306005 | 管道冲吸泥 (1)管道清淤 | m3 | 30 | 610.21 | 18306.3 | 30 | 222.64 | 6679.2 |  |  | 11627.1
207 | 080807013005 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 (1)旧管封堵 | 处 | 2 | 70.92 | 141.84 | 2 | 71.03 | 142.06 | 0.22
208 | 040205009005 | 清除标线 (1)高压射流设备清除路面标线 | m2 | 18 | 41.86 | 753.48 | 18 | 41.86 | 753.48
209 | 041001006012 | 拆除管道 (1)钢管 (2)Φ76 | m | 72 | 17.11 | 1231.92 | 72 | 17.01 | 1224.72 |  |  | 7.2
|  | 分部小计 |  | 394.471 |  | 35482.11 | 394.471 |  | 23706.35 |  |  | 11775.76
210 | 040101002024 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 443.65 | 7.67 | 3402.8 | 443.65 | 7.62 | 3380.61 |  |  | 22.19
211 | 040103001021 | 填方 (1)按设计要求 (2)按设计要求 (3)机制砂 | m3 | 224.93 | 114.6 | 25776.98 | 224.93 | 117.46 | 26420.28 | 643.3
212 | 040103001022 | 填方 (1)按设计要求 (2)按设计要求 (3)三类土 | m3 | 58.11 | 8.03 | 466.62 | 58.11 | 8.01 | 465.46 |  |  | 1.16
213 | 040103002022 | 余方弃置 (1)土方 (2)12km | m3 | 376.857 | 30.62 | 11539.36 | 376.857 | 30.35 | 11437.61 |  |  | 101.75
|  | 分部小计 |  | 1103.547 |  | 41185.76 | 1103.547 |  | 41703.96 | 518.2
道路工程 | [12 empty] | 分项工程(17市政)
214 | 040402018005 | 施工缝 (1)锯缝5cm以内 | m | 210 | 5.4 | 1134 | 210 | 5.4 | 1134
215 | 040203007005 | 水泥混凝土 | m2 | 373.05 | 140.16 | 52286.69 | 373.05 | 141.59 | 52820.15 | 533.46
|  | 本页小计： |  |  |  | 115039.99 |  |  | 104457.57 | 1176.98 |  | 11759.4
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第37页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)24cm (2)C35 (3)聚氨酯填缝
216 | 010501001021 | 垫层 (1)非泵送商品混凝土混凝土 (2)C30 (3)20cm厚 | m3 | 74.61 | 467.75 | 34898.83 | 74.61 | 544.89 | 40654.24 | 5755.41
217 | 040202011016 | 碎石 (1)20cm (2)碎石 (3)路床碾压检验 | m2 | 373.05 | 37.22 | 13884.92 | 373.05 | 37.17 | 13866.27 |  |  | 18.65
218 | 040901008005 | 植筋 (1)植筋增加费 (2)一侧钻孔填充植筋胶 (3)Φ14 | 根 | 1131 | 7.36 | 8324.16 | 1131 | 7.36 | 8324.16
219 | 040901001018 | 现浇构件钢筋 (1)拉杆Φ14@60 L80 ； | t | 4.562 | 5507.38 | 25124.67 | 4.562 | 5461.06 | 24913.36 |  |  | 211.31
分部分项
220 | 040203006013 | 沥青混凝土 (1)AC-13 C 碎石 (2)5Cm (3)细粒式SBS改性沥青混凝土 | m2 | 6.5 | 79.87 | 519.16 | 6.5 | 79.11 | 514.22 |  |  | 4.94
221 | 040203006014 | 沥青混凝土 (1)AC-20 C 碎石 (2)8Cm (3)中粒式沥青混凝土 | m2 | 6.5 | 99.78 | 648.57 | 6.5 | 98.83 | 642.4 |  |  | 6.17
222 | 040203004004 | 封层 (1)厚度:1cm (2)材料品种:改性乳化沥青下封层 | m2 | 6.5 | 9.45 | 61.43 | 6.5 | 9.32 | 60.58 |  |  | 0.85
|  | 本页小计： |  |  |  | 83461.74 |  |  | 88975.23 | 5755.41 |  | 241.92
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第38页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
223 | 010501001022 | 垫层 (1)非泵送商品混凝土混凝土 (2)C.0 (3)30cm | m3 | 1.95 | 461.4 | 899.73 | 1.95 | 544.89 | 1062.54 | 162.81
224 | 040202011017 | 碎石 (1)20cm (2)碎石 (3)路床碾压 | m2 | 6.5 | 37.22 | 241.93 | 6.5 | 37.17 | 241.61 |  |  | 0.32
|  | 分部小计 |  | 2194.222 |  | 138024.09 | 2194.222 |  | 144233.53 | 6209.44
225 | 040201021004 | 土工合成材料 (1)断裂强度不小于30KN/m 断裂伸长率不小于3% (2)自粘式玻璃纤维土工格栅 | m2 | 18.909 | 8.79 | 166.21 | 18.909 | 6.75 | 127.64 |  |  | 38.57
分部分项
226 | 040204002005 | 人行道块料铺设 (1)玻化广场砖100*100 1:3水泥砂浆30mm厚 (2)15cm厚C20水泥混凝土，级配碎石12cm厚 (3)素土夯实 | m2 | 95.35 | 223.5 | 21310.73 | 95.35 | 224.42 | 21398.45 | 87.72
227 | 040204004009 | 安砌侧（平、缘）石 (1)330×150×1000混凝土路沿石 | m | 6 | 74.1 | 444.6 | 6 | 66.71 | 400.26 |  |  | 44.34
228 | 040205006005 | 标线 | m2 | 18 | 37.55 | 675.9 | 18 | 37.52 | 675.36 |  |  | 0.54
229 | 080505003001 | 车挡 (1)钢管挡车器 (2)Φ76*3，30cm高 1m长 | 处 | 72 | 82.08 | 5909.76 | 72 | 72.75 | 5238 |  |  | 671.76
230 | 010516005001 | 化学螺栓 (1)膨胀螺栓 (2)M10 | 个 | 432 | 4.85 | 2095.2 | 432 | 4.85 | 2095.2
|  | 本页小计： |  |  |  | 31744.06 |  |  | 31239.06 | 250.53 |  | 755.53
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第39页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)80mm
排水工程 | [12 empty] | 分项工程(17市政)
雨水工程
231 | 040501004063 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂、200厚碎石砂砾垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN200 SN8 | m | 30 | 238.21 | 7146.3 | 30 | 239 | 7170 | 23.7
232 | 040501004064 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂、200厚碎石砂砾垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN300 SN8 | m | 81 | 250.07 | 20255.67 | 81 | 250.9 | 20322.9 | 67.23
233 | 040501004072 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂、200厚碎石砂砾垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN400 SN8 | m | 12 | 341.4 | 4096.8 | 12 | 342.22 | 4106.64 | 9.84
234 | 040504002074 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土雨水检查井 平均井深1.688m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)流槽M10防水砂浆抹面20厚 (5)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (6)塑钢爬梯 | 座 | 5 | 4536.15 | 22680.75 | 5 | 4442.93 | 22214.65 |  |  | 466.1
|  | 本页小计： |  |  |  | 54179.52 |  |  | 53814.19 | 100.77 |  | 466.1
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第40页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(7)140厚C30P6混凝土及配筋，预制盖板 (8)200厚C30P6砼及配筋 (9)M7.5水泥砂浆砌筑MU10水泥实心砖 (10)安全网1套 (11)C30混凝土混凝土井筒
235 | 040504002075 | 混凝土井 (1)矩形直线混凝土雨水检查井 平均井深1.688m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)流槽M10防水砂浆抹面20厚 (5)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (6)塑钢爬梯 (7)140厚C30P6混凝土及配筋，预制盖板 (8)200厚C30P6砼及配筋 (9)M7.5水泥砂浆砌筑MU10水泥实心砖 (10)安全网1套 (11)C30混凝土混凝土井筒 | 座 | 1 | 6683.32 | 6683.32 | 1 | 6555.75 | 6555.75 |  |  | 127.57
236 | 040504002076 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土沉泥井 井深1.2m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (5)塑钢爬梯 | 座 | 1 | 4353.74 | 4353.74 | 1 | 4239.49 | 4239.49 |  |  | 114.25
|  | 本页小计： |  |  |  | 11037.06 |  |  | 10795.24 |  |  | 241.82
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第41页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(6)140厚C30混凝土及配筋，预制盖板 (7)200厚30P6砼 (8)安全网 (9)C30混凝土混凝土井筒
237 | 040504009026 | 雨水口 (1)C20非泵送混凝土底板100厚，内侧150厚C20细石混凝土垫层 (2)井壁70mm厚预制混凝土装配式 (3)750*450重型铸铁雨水井箅2套，及铸铁井圈、安全网 (4)1.56*0.4*0.94预制混凝土装配式双箅雨水口，16S518-40 | 座 | 1 | 2357.38 | 2357.38 | 1 | 2203.44 | 2203.44 |  |  | 153.94
238 | 040504009027 | 雨水口 (1)C20非泵送混凝土底板100厚，内侧150厚C20细石混凝土垫层 (2)井壁70mm厚预制混凝土装配式 (3)750*450重型铸铁雨水井箅及铸铁井圈、安全网 (4)0.7*0.4*0.94预制混凝土装配式单箅雨水口，16S518-39 | 座 | 8 | 1296.18 | 10369.44 | 8 | 1268.5 | 10148 |  |  | 221.44
污水工程
239 | 040501004067 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂、200厚碎石砂砾垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN300 SN8 | m | 94 | 262.08 | 24635.52 | 94 | 262.92 | 24714.48 | 78.96
|  | 本页小计： |  |  |  | 37362.34 |  |  | 37065.92 | 78.96 |  | 375.38
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第42页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
240 | 040501004068 | 塑料管 (1)承插式电热熔连接 (2)200厚机制砂、200厚碎石砂砾垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管 DN400 SN8 | m | 34 | 347.1 | 11801.4 | 34 | 347.81 | 11825.54 | 24.14
241 | 040504002077 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土污水检查井 井深1.545m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)流槽M10防水砂浆抹面20厚 (5)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (6)塑钢爬梯 (7)140厚C30混凝土及配筋，预制盖板 (8)200厚C30P6砼 (9)M7.5水泥砂浆砌筑MU10水泥实心砖 (10)安全网1套 (11)C30混凝土混凝土井筒 | 座 | 6 | 4379.1 | 26274.6 | 6 | 4280.46 | 25682.76 |  |  | 591.84
242 | 040504002078 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土沉泥井 井深1.15m (2)非泵送混凝土 (3)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (4)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (5)塑钢爬梯 (6)140厚C30混凝土及配筋，预 | 座 | 1 | 4285.58 | 4285.58 | 1 | 4171.14 | 4171.14 |  |  | 114.44
|  | 本页小计： |  |  |  | 42361.58 |  |  | 41679.44 | 24.14 |  | 706.28
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第43页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
制盖板 (7)200厚30P6砼 (8)安全网 (9)C30混凝土混凝土井筒
243 | 04BGQ0710009 | 检查井盖座外侧周边现浇混凝土圈 (1)雨污水圆形检查井 (2)φ1000、φ1250、φ1500 (3)240*100 (4)C35 | 套 |  |  |  | 13 | 131.31 | 1707.03 | 1707.03
244 | 04BGQ0710010 | 检查井盖座外侧周边现浇混凝土圈 (1)雨水口 (2)单篦、双篦 (3)240*100 (4)C35 | 套 |  |  |  | 9 | 179.84 | 1618.56 | 1618.56
|  | 分部小计 |  | 274 |  | 144940.5 | 296 |  | 146680.38 | 1739.88
245 | 040901001019 | 现浇构件钢筋 (1)圆钢 (2)Ф12 | t | 6.527 | 5920.81 | 38645.13 | 6.527 | 5141.02 | 33555.44 |  |  | 5089.69
列东街道广源路DN400污水管道工程 | [12 empty] | 单位工程(17市政)
排水工程 | [12 empty] | 分项工程(17市政)
246 | 040501004075 | 塑料管 (1)连接形式:承插式连接 (2)垫层、基础材质及厚度:200mm机制砂 (3)铺设深度:按设计图 (4)管道检验及试验要求:闭水试验 (5)材质及规格:HDPE缠绕管、DN400 SN8 | m | 207 | 291.13 | 60263.91 | 207 | 291.78 | 60398.46 | 134.55
|  | 本页小计： |  |  |  | 98909.04 |  |  | 97279.49 | 3460.14 |  | 5089.69
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第44页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
247 | 040501004076 | 塑料管 (1)连接形式:承插式连接 (2)垫层、基础材质及厚度:200mm机制砂 (3)铺设深度:按设计图 (4)管道检验及试验要求:闭水试验 (5)材质及规格:HDPE缠绕管、DN300 SN8 | m | 92.31 | 184.85 | 17063.5 | 92.31 | 185.44 | 17117.97 | 54.47
248 | 040504002091 | 混凝土井 (1)W-11（1600*2450*1630） (2)详施工图JG-02 (3)混凝土强度等级:C30、C20 (4)垫层、基础材质及厚度:混凝土，垫层100mm、基础300mm (5)防渗、防水要求:P6、20厚1:2防水水泥砂浆 (6)井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型井盖,混凝土、C30 (7)踏步材质、规格:按设计要求 | 座 | 1 | 20772.08 | 20772.08 | 1 | 20695.75 | 20695.75 |  |  | 76.33
249 | 040504002092 | 混凝土井 (1)W-6（1600*2550*1750） (2)详施工图JG-03 (3)混凝土强度等级:C30、C20 (4)垫层、基础材质及厚度:混凝土，垫层100mm、基础300mm (5)防渗、防水要求:P6、20厚1:2防水水泥砂浆 (6)井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型井盖,混凝土、C30 (7)踏步材质、规格:按设计要求 | 座 | 1 | 23699.38 | 23699.38 | 1 | 23617.83 | 23617.83 |  |  | 81.55
250 | 040504002093 | 混凝土井 | 座 | 1 | 27202.12 | 27202.12 | 1 | 27125.1 | 27125.1 |  |  | 77.02
|  | 本页小计： |  |  |  | 88737.08 |  |  | 88556.65 | 54.47 |  | 234.9
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第45页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)W-17（1600*2550*2100） (2)详施工图JG-04 (3)混凝土强度等级:C30、C20 (4)垫层、基础材质及厚度:混凝土，垫层100mm、基础300mm (5)防渗、防水要求:P6、20厚1:2防水水泥砂浆 (6)井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型井盖,混凝土、C30 (7)踏步材质、规格:按设计要求
251 | 040504002094 | 混凝土井 (1)污水检查井(管径400) (2)参图集20S515-30 (3)平均1.49m (4)混凝土强度等级:C30 (5)垫层、基础材质及厚度:C15、100mm (6)防渗、防水要求:S6、M10防水水泥砂浆 (7)井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型井盖,混凝土、C30 (8)踏步材质、规格:按设计要求 | 座 | 12 | 4467.97 | 53615.64 | 12 | 4314.11 | 51769.32 |  |  | 1846.32
252 | 040504002095 | 混凝土井 (1)污水检查井(管径300) (2)参图集20S515-30 (3)平均1.49m (4)混凝土强度等级:C30 (5)垫层、基础材质及厚度:C15、100mm (6)防渗、防水要求:S6、M10防水水泥砂浆 (7)井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型井盖,混凝土、C30 | 座 | 10 | 4483.59 | 44835.9 | 10 | 4329.75 | 43297.5 |  |  | 1538.4
|  | 本页小计： |  |  |  | 98451.54 |  |  | 95066.82 |  |  | 3384.72
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第46页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(8)踏步材质、规格:按设计要求
253 | 04BGQ0710015 | 检查井盖座外侧周边现浇混凝土圈 (1)雨污水圆形检查井 (2)φ1000、φ1250、φ1500 (3)240*100 (4)C35 | 套 |  |  |  | 25 | 131.31 | 3282.75 | 3282.75
|  | 分部小计 |  | 324.31 |  | 247452.53 | 349.31 |  | 247304.68 |  |  | 147.85
254 | 040203006021 | 沥青混凝土 (1)石油沥青60-100# (2)4cm (3)粗型密集配细粒式改性沥青混合料(AC-13C) (4)Φ0~15 (5)混凝土运输7km | m2 | 40 | 53.13 | 2125.2 | 40 | 52.65 | 2106 |  |  | 19.2
255 | 040203003004 | 透层、粘层 (1)改性乳化沥青 (2)0.3～0.6L/m2 | m2 | 40 | 3.11 | 124.4 | 40 | 3.07 | 122.8 |  |  | 1.6
256 | 040203006022 | 沥青混凝土 (1)石油沥青60-100# (2)8Cm (3)粗型密集配中粒式沥青混合料(AC-20C) (4)Φ0~20 (5)混凝土运输7km | m2 | 40 | 99.02 | 3960.8 | 40 | 98.08 | 3923.2 |  |  | 37.6
257 | 040203004006 | 封层 (1)1cm (2)沥青 | m2 | 40 | 8.26 | 330.4 | 40 | 8.14 | 325.6 |  |  | 4.8
258 | 040203003005 | 透层、粘层 (1)乳化沥青 (2)0.7~1.5L/m2 | m2 | 40 | 6.54 | 261.6 | 40 | 6.44 | 257.6 |  |  | 4
|  | 本页小计： |  |  |  | 6802.4 |  |  | 10017.95 | 3282.75 |  | 67.2
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第47页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
259 | 040203007010 | 水泥混凝土 (1)20Cm (2)C20 | m2 | 40 | 108.53 | 4341.2 | 40 | 109.55 | 4382 | 40.8
260 | 040203007011 | 水泥混凝土 (1)20Cm (2)C20 | m2 | 40 | 108.53 | 4341.2 | 40 | 109.55 | 4382 | 40.8
261 | 040202011024 | 碎石 (1)15cm (2)级配碎石 | m2 | 40 | 29.25 | 1170 | 40 | 29.19 | 1167.6 |  |  | 2.4
262 | 040203007012 | 水泥混凝土 (1)200mm (2)C35砼(抗弯拉强度4.5MPa) | m2 | 525 | 112.41 | 59015.25 | 525 | 113.46 | 59566.5 | 551.25
263 | 040202011025 | 碎石 (1)180mm (2)级配碎石 | m2 | 525 | 32.93 | 17288.25 | 525 | 32.9 | 17272.5 |  |  | 15.75
264 | 041001001039 | 拆除路面 (1)混凝土 (2)200mm | m2 | 525 | 16.26 | 8536.5 | 525 | 16.26 | 8536.5
265 | 041001003063 | 拆除基层 (1)级配碎石 (2)180mm (3)水泥路面 | m2 | 525 | 4.55 | 2388.75 | 525 | 4.5 | 2362.5 |  |  | 26.25
266 | 041001001040 | 拆除路面 (1)沥青混凝土 (2)12cm | m2 | 40 | 6.27 | 250.8 | 40 | 6.27 | 250.8
267 | 041001001041 | 拆除路面 (1)混凝土 (2)40cm | m2 | 40 | 32.52 | 1300.8 | 40 | 32.52 | 1300.8
268 | 041001003064 | 拆除基层 (1)级配碎石 | m2 | 40 | 3.79 | 151.6 | 40 | 3.75 | 150 |  |  | 1.6
|  | 本页小计： |  |  |  | 98784.35 |  |  | 99371.2 | 632.85 |  | 46
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第48页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)15cm (3)水泥路面
269 | 040103002043 | 余方弃置 (1)挖掘机挖石碴装车 (2)砼渣 (3)12km | m3 | 125.8 | 62.51 | 7863.76 | 125.8 | 61.92 | 7789.54 |  |  | 74.22
270 | 040103002044 | 余方弃置 (1)砼渣 (2)12km | m3 | 100.5 | 62.51 | 6282.26 | 100.5 | 61.92 | 6222.96 |  |  | 59.3
271 | 040501017001 | 混凝土方沟 (1)详图纸WS-13排水沟大样图 (2)C25 (3)铸铁盖板、450*750*30 (4)100厚碎石或碎砖、100mm (5)400*600mm (6)20厚1:2.5防水砂浆面层 (7)304不锈钢丝过滤网10目、丝径0.35mm | m | 22.5 | 729.28 | 16408.8 | 22.5 | 725.29 | 16319.03 |  |  | 89.77
272 | 040504002096 | 混凝土井 (1)隔油池2500*2500*1000 (2)详图集04S519-57 (3)C25 (4)混凝土、垫层100mm、基础250mm (5)混凝土 (6)塑钢、280*200mm | 座 | 1 | 8890.94 | 8890.94 | 1 | 8807.54 | 8807.54 |  |  | 83.4
273 | 04BGQ0102001 | 人工清掏检查（进水）井 (1)雨水口 | 座 | 34 | 18.6 | 632.4 | 34 | 18.6 | 632.4
274 | 04BGQ0303001 | 管道吸泥 (1)DN300 (2)吸泥车 | m3 | 13.188 | 610.21 | 8047.45 | 13.188 | 222.64 | 2936.18 |  |  | 5111.27
|  | 本页小计： |  |  |  | 48125.61 |  |  | 42707.65 |  |  | 5417.96
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第49页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)12km
275 | 040103002045 | 余方弃置 (1)淤泥 (2)12km | m3 | 10.88 | 59.5 | 647.36 | 10.88 | 59.09 | 642.9 |  |  | 4.46
276 | 040101002035 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2米以内 (3)人机配合0.5：9.5 (4)底宽＜1m | m3 | 501.84 | 9.83 | 4933.09 | 501.84 | 9.77 | 4902.98 |  |  | 30.11
277 | 040101002036 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2米以内 (3)人机配合0.5：9.5 (4)底宽＜1m | m3 | 31.185 | 8.37 | 261.02 | 31.185 | 8.31 | 259.15 |  |  | 1.87
278 | 040103001033 | 填方 (1)填方粒径要求:按设计 要求 (2)填方来源、运距:场外 (3)密实度要求:按设计 要求 (4)填方材料品种:机制砂 | m3 | 403.07 | 112.4 | 45305.07 | 403.07 | 115.23 | 46445.76 | 1140.69
279 | 040103001034 | 填方 (1)填方粒径要求:按设计 要求 (2)填方来源、运距:场内 (3)密实度要求:按设计 要求 (4)填方材料品种:原土 | m3 | 15.75 | 8.03 | 126.47 | 15.75 | 8.01 | 126.16 |  |  | 0.31
280 | 040103002046 | 余方弃置 (1)废弃料品种:土方 (2)运距:12km | m3 | 13.082 | 30.62 | 400.57 | 13.082 | 30.35 | 397.04 |  |  | 3.53
281 | 040901001020 | 现浇构件钢筋 (1)检查井周边加固 (2)螺纹钢 (3)Φ12 | t |  |  |  | 8.733 | 5141.02 | 44896.53 | 44896.53
|  | 本页小计： |  |  |  | 51673.58 |  |  | 97670.52 | 46037.22 |  | 40.28
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第50页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
小溪路自建房雨污分流改造工程 | [12 empty] | 单位工程(17市政)
道路工程 | [12 empty] | 分项工程(17市政)
282 | 040203007013 | 水泥混凝土 (1)20Cm (2)C35 | m2 | 617.767 | 118.69 | 73322.77 | 379.4 | 119.89 | 45486.27 |  |  | 27836.5
283 | 040202011028 | 碎石 (1)18cm (2)级配碎石 | m2 | 617.767 | 34.33 | 21207.94 | 379.4 | 34.27 | 13002.04 |  |  | 8205.9
|  | 分部小计 |  | 1235.534 |  | 94530.71 | 758.8 |  | 58488.31 |  |  | 36042.4
284 | 040203006025 | 沥青混凝土 (1)AC-13 C 碎石 (2)4cm (3)细粒式沥青混凝土 | m2 | 90.129 | 53.49 | 4821 | 48 | 53.02 | 2544.96 |  |  | 2276.04
285 | 040203006026 | 沥青混凝土 (1)AC-16 C 碎石 (2)6cm (3)中粒式沥青混凝土 | m2 | 90.129 | 78.22 | 7049.89 | 48 | 77.52 | 3720.96 |  |  | 3328.93
286 | 040203003006 | 透层、粘层 (1)材料品种:透层 石油沥青 | m2 | 90.129 | 4.75 | 428.11 | 48 | 4.68 | 224.64 |  |  | 203.47
287 | 040203004007 | 封层 (1)厚度:1cm (2)材料品种:下封层,石油沥青 | m2 | 90.129 | 8.26 | 744.47 | 48 | 8.14 | 390.72 |  |  | 353.75
288 | 040202015002 | 水泥稳定碎（砾）石 (1)5% (2)水泥稳定粒料 (3)20Cm | m2 | 90.129 | 108.66 | 9793.42 | 48 | 109.22 | 5242.56 |  |  | 4550.86
289 | 040202011029 | 碎石 (1)18cm (2)级配碎石 | m2 | 90.129 | 34.33 | 3094.13 | 48 | 32.9 | 1579.2 |  |  | 1514.93
|  | 本页小计： |  |  |  | 120461.73 |  |  | 72191.35 |  |  | 48270.38
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第51页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
|  | 分部小计 |  | 540.774 |  | 25931.02 | 288 |  | 13703.04 |  |  | 12227.98
污水工程 | [12 empty] | 分项工程(17市政)
沥青路面
290 | 041001001045 | 拆除路面 (1)沥青路面 (2)10cm | m2 | 90.129 | 8.26 | 744.47 | 48 | 8.21 | 394.08 |  |  | 350.39
291 | 041001003069 | 拆除基层 (1)5%水泥稳定碎石 (2)20cm (3)基层 | m2 | 90.129 | 11.59 | 1044.6 | 48 | 11.54 | 553.92 |  |  | 490.68
292 | 040103002055 | 余方弃置 (1)拆除废渣 (2)12km (3)挖掘机装 | m3 | 27.039 | 62.51 | 1690.21 | 14.4 | 61.92 | 891.65 |  |  | 798.56
293 | 041001003070 | 拆除基层 (1)碎石 (2)18cm (3)垫层 | m2 | 90.129 | 4.55 | 410.09 | 48 | 4.5 | 216 |  |  | 194.09
294 | 040103002056 | 余方弃置 (1)拆除废渣 (2)12km | m3 | 16.223 | 48.48 | 786.49 | 8.64 | 48.04 | 415.07 |  |  | 371.42
|  | 分部小计 |  | 313.649 |  | 4675.86 | 167.04 |  | 2470.72 |  |  | 2205.14
水泥路面
295 | 041001001046 | 拆除路面 (1)混凝土路面 (2)20cm | m2 | 283.777 | 25.75 | 7307.26 | 283.777 | 25.63 | 7273.2 |  |  | 34.06
296 | 040103002057 | 余方弃置 (1)拆除废渣 (2)12km | m3 | 56.755 | 62.51 | 3547.76 | 56.755 | 61.92 | 3514.27 |  |  | 33.49
|  | 本页小计： |  |  |  | 15530.88 |  |  | 13258.19 |  |  | 2272.69
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第52页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)挖掘机装
297 | 041001003071 | 拆除基层 (1)碎石 (2)18cm (3)垫层 | m2 | 283.777 | 4.55 | 1291.19 | 283.777 | 4.5 | 1277 |  |  | 14.19
298 | 040103002058 | 余方弃置 (1)拆除废渣 (2)12km | m3 | 51.08 | 48.48 | 2476.36 | 51.08 | 48.04 | 2453.88 |  |  | 22.48
299 | 040402018012 | 施工缝 (1)锯缝机锯缝 (2)缝深4cm以内 | m | 477.56 | 4.29 | 2048.73 | 477.56 | 4.29 | 2048.73
300 | 040101002041 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内 (3)底宽小于1.2m | m3 | 34.183 | 7.25 | 247.83 | 34.183 | 7.2 | 246.12 |  |  | 1.71
301 | 040101002042 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内 (3)底宽大于1.2m | m3 | 286.731 | 7.73 | 2216.43 | 286.731 | 7.68 | 2202.09 |  |  | 14.34
302 | 040103001039 | 填方 (1)符合设计要求 (2)原土 (3)符合设计要求 (4)三类土 | m3 | 47.908 | 9.84 | 471.41 | 47.908 | 9.84 | 471.41
303 | 040103001040 | 填方 (1)符合设计要求 (2)外购 (3)符合设计要求 (4)机制砂 | m3 | 209.522 | 112.4 | 23550.27 | 209.522 | 115.23 | 24143.22 | 592.95
304 | 040103002059 | 余方弃置 | m3 | 265.847 | 30.62 | 8140.24 | 265.847 | 30.35 | 8068.46 |  |  | 71.78
|  | 本页小计： |  |  |  | 40442.46 |  |  | 40910.91 | 592.95 |  | 124.5
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第53页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)三类土 (2)12km
305 | 040501003013 | 铸铁管 (1)橡胶圈密封 (2)200mm厚机制砂 (3)闭水试验 (4)球墨铸铁管 DN300 C40 | m | 235.49 | 373.67 | 87995.55 | 235.49 | 271.74 | 63992.05 |  |  | 24003.5
306 | 040501003014 | 铸铁管 (1)橡胶圈密封 (2)200mm厚机制砂 (3)闭水试验 (4)球墨铸铁管 DN200 C40 | m | 9 | 213.97 | 1925.73 | 9 | 180.06 | 1620.54 |  |  | 305.19
|  | 分部小计 |  | 2241.63 |  | 141218.76 | 2241.63 |  | 117310.97 |  |  | 23907.79
307 | 040504002100 | 混凝土井 (1)非泵送混凝土 (2)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (3)流槽M10防水砂浆抹面20厚 (4)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (5)塑钢爬梯 (6)160厚C30混凝土及配筋，预制盖板 (7)200厚C30P6砼及配筋 (8)M10水泥砂浆砌筑MU10水泥实心砖 (9)C30预制混凝土井筒Φ800，厚125mm (10)安全网1个 (11)污水井Φ1000平均深度1.228，20S515-30 | 座 | 9 | 3578.21 | 32203.89 | 9 | 3816.87 | 34351.83 | 2147.94
|  | 本页小计： |  |  |  | 122125.17 |  |  | 99964.42 | 2147.94 |  | 24308.69
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第54页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
308 | 040504002101 | 混凝土井 (1)非泵送混凝土 (2)C20砼100厚，C30P6砼底板250mm厚 (3)C30P6井壁200mm厚，井壁内外，20mm厚1:2防水砂浆抹面 (4)底板1:2防水砂浆20厚抹灰 (5)可调式球墨铸铁井盖井座 Φ700 D400；井圈C30 (6)铸铁踏步，300*180*20 (7)C25砼，150厚预制盖板及配筋 (8)截流井 深度1.3m | 座 | 1 | 11036.15 | 11036.15 | 1 | 10655.9 | 10655.9 |  |  | 380.25
309 | 04BGQ0710012 | 检查井盖座外侧周边现浇混凝土圈 (1)雨污水圆形检查井 (2)φ1000、φ1250、φ1500 (3)240*100 (4)C35 | 套 |  |  |  | 10 | 131.31 | 1313.1 | 1313.1
|  | 分部小计 |  | 10 |  | 43240.04 | 20 |  | 46320.83 | 3080.79
310 | 040901001021 | 现浇构件钢筋 (1)检查井周边加固 (2)螺纹钢 (3)Φ12 | t |  |  |  | 3.493 | 5141.02 | 17957.58 | 17957.58
雨水工程 | [12 empty] | 分项工程(17市政)
水泥路面
311 | 041001001047 | 拆除路面 (1)混凝土路面 (2)20cm | m2 | 282.823 | 25.75 | 7282.69 | 95.623 | 16.26 | 1554.83 |  |  | 5727.86
312 | 040103002060 | 余方弃置 (1)拆除废渣 | m3 | 56.565 | 62.51 | 3535.88 | 19.125 | 61.92 | 1184.22 |  |  | 2351.66
|  | 本页小计： |  |  |  | 21854.72 |  |  | 32665.63 | 19270.68 |  | 8459.77
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第55页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)12km (3)挖掘机装
313 | 041001003072 | 拆除基层 (1)碎石 (2)18cm (3)垫层 | m2 | 282.823 | 4.55 | 1286.84 | 95.623 | 4.5 | 430.3 |  |  | 856.54
314 | 040103002061 | 余方弃置 (1)拆除废渣 (2)12km | m3 | 50.908 | 48.48 | 2468.02 | 17.212 | 48.04 | 826.86 |  |  | 1641.16
315 | 040402018013 | 施工缝 (1)锯缝机锯缝 (2)缝深4cm以内 | m | 35.86 | 4.29 | 153.84 | 18 | 4.29 | 77.22 |  |  | 76.62
|  | 分部小计 |  | 708.979 |  | 14727.27 | 245.583 |  | 4073.43 |  |  | 10653.84
316 | 040101002043 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内 (3)底宽小于1.2m | m3 | 39.833 | 7.44 | 296.36 | 39.833 | 7.38 | 293.97 |  |  | 2.39
317 | 040101002044 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内 (3)底宽大于1.2m | m3 | 392.331 | 7.75 | 3040.57 | 392.331 | 7.7 | 3020.95 |  |  | 19.62
318 | 040103001041 | 填方 (1)符合设计要求 (2)原土 (3)符合设计要求 (4)三类土 | m3 | 46.347 | 9.84 | 456.05 | 46.347 | 9.84 | 456.05
319 | 040103001042 | 填方 (1)符合设计要求 (2)外购 (3)符合设计要求 | m3 | 314.394 | 112.4 | 35337.89 | 314.394 | 115.23 | 36227.62 | 889.73
|  | 本页小计： |  |  |  | 43039.57 |  |  | 41332.97 | 889.73 |  | 2596.33
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第56页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(4)机制砂
320 | 040103002062 | 余方弃置 (1)三类土 (2)12km | m3 | 378.892 | 30.62 | 11601.67 | 378.892 | 30.35 | 11499.37 |  |  | 102.3
321 | 040501003015 | 铸铁管 (1)橡胶圈密封 (2)200mm厚机制砂 (3)球墨铸铁管 DN500 C25 | m | 160.94 | 623.51 | 100347.7 | 160.94 | 490.21 | 78894.4 |  |  | 21453.3
322 | 040501003016 | 铸铁管 (1)橡胶圈密封 (2)200mm厚机制砂 (3)球墨铸铁管 DN200 C40 | m | 17.93 | 226.88 | 4067.96 | 17.93 | 190.34 | 3412.8 |  |  | 655.16
|  | 分部小计 |  | 1350.667 |  | 155148.2 | 1350.667 |  | 133805.16 |  |  | 21343.04
323 | 040504002102 | 混凝土井 (1)非泵送混凝土 (2)100厚C15砼垫层，200厚C30P6砼底板 (3)流槽M10防水砂浆抹面20厚 (4)重型球墨铸铁井盖D400，φ800 (5)塑钢爬梯 (6)160厚C30混凝土及配筋，预制盖板 (7)200厚C30P6砼及配筋 (8)M10水泥砂浆砌筑MU10水泥实心砖 (9)C30预制混凝土井筒Φ800，厚125mm (10)安全网 (11)雨水井Φ1000平均深度1.755m，20S515-29 | 座 | 9 | 4401.15 | 39610.35 | 9 | 4810.13 | 43291.17 | 3680.82
|  | 本页小计： |  |  |  | 155627.68 |  |  | 137097.74 | 3680.82 |  | 22210.76
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [10 empty] | 第57页 共57页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
324 | 040504009028 | 雨水口 (1)C20非泵送混凝土底板100厚，内侧150厚C20细石混凝土垫层 (2)井壁70mm厚预制混凝土装配式 (3)750*450重型铸铁雨水井箅及铸铁井圈、安全网 (4)0.7*0.4*0.94预制混凝土装配式单箅雨水口，16S518-39 | 座 | 3 | 1296.18 | 3888.54 | 3 | 1268.5 | 3805.5 |  |  | 83.04
325 | 04BGQ0710013 | 检查井盖座外侧周边现浇混凝土圈 (1)雨污水圆形检查井 (2)φ1000、φ1250、φ1500 (3)240*100 (4)C35 | 套 |  |  |  | 9 | 131.31 | 1181.79 | 1181.79
326 | 04BGQ0710014 | 检查井盖座外侧周边现浇混凝土圈 (1)雨水口 (2)单篦、双篦 (3)240*100 (4)C35 | 套 |  |  |  | 3 | 179.84 | 539.52 | 539.52
|  | 分部小计 |  | 12 |  | 43498.89 | 24 |  | 48817.98 | 5319.09
327 | 040901001022 | 现浇构件钢筋 (1)检查井周边加固 (2)螺纹钢 (3)Φ12 | t |  |  |  | 3.144 | 5141.02 | 16163.37 | 16163.37
|  | 本页小计： |  |  |  | 3888.54 |  |  | 21690.18 | 17884.68 |  | 83.04
|  | 合 计： |  |  |  | 4392631.54 |  |  | 4104563.92 | 164597.15 |  | 452664.77

## 单价措施项目清单与计价审核表(含定额)
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
和仁路 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
道路工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 6391.85 | 6391.85 | 1 | 6348.08 | 6348.08 | -43.77
1.1 | 10117124 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外) | 台次 | 1 | 2640.59 | 2640.59 | 1 | 2618.59 | 2618.59 | -22
1.2 | 10117125 | 履带式推土机进出场费(90kW以内) | 台次 | 1 | 1988.53 | 1988.53 | 1 | 1976.22 | 1976.22 | -12.31
1.3 | 10117167 | 压路机(进出场费) | 台次 | 1 | 1762.73 | 1762.73 | 1 | 1753.27 | 1753.27 | -9.46
排水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
2 | 041101005003 | 井字架 (1)4m以内 | 座 | 14 | 172.31 | 2412.34 | 14 | 172.26 | 2411.64 | -0.7
2.1 | 40107012 | 钢管井字架(井深4m以内) | 座 | 14 | 172.31 | 2412.34 | 14 | 172.26 | 2411.64 | -0.7
3 | 041101005004 | 井字架 (1)2m以内 | 座 | 3 | 91.17 | 273.51 | 3 | 91.15 | 273.45 | -0.06
3.1 | 40107011 | 钢管井字架(井深2m以内) | 座 | 3 | 91.17 | 273.51 | 3 | 91.15 | 273.45 | -0.06
4 | 041112001003 | 钢板桩支撑 (1)拉森钢板桩 SP-IV-400*170*15.5,桩长6m (2)暂按30天 | m | 560 | 1069.82 | 599099.2 | 560 | 840.3 | 470568 | -128531.2
4.1 | 40102018 | 陆上打拔拉森钢板桩(陆上打拉森钢板桩 打6m以内 三类土) | t | 639.24 | 368.45 | 235527.98 | 639.24 | 368.45 | 235527.98
4.2 | 40102026 | 陆上打拔拉森钢板桩(陆上拔拉森钢板桩 拔6m以内 三类土) | t | 639.24 | 258.42 | 165192.4 | 639.24 | 258.42 | 165192.4
4.3 | 401BC001T | 钢板桩使用费 | t | 19177.2 | 8.03 | 153992.92 | 3196.2 | 8.03 | 25665.49 | -128327.43
4.4 | 40103014 | 钢桩挡土板(钢支撑) | m2 | 3360 | 6.31 | 21201.6 | 3360 | 6.25 | 21000 | -201.6
|  | 本页小计： |  |  |  | 608176.9 |  |  | 479601.17 | -128575.73
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
4.5 | 401BC001T | 槽钢及H型钢使用费 | t | 2806.74 | 8.26 | 23183.67 | 2806.74 | 8.26 | 23183.67
5 | 041111001001 | 固定式砌体围挡 (1)2.5米 (2)无基础 (3)单层彩钢板 | m·d（m） | 420 | 138.36 | 58111.2 | 420 | 90.42 | 37976.4 | -20134.8
5.1 | 40107040T | 施工现场围挡(彩钢板施工围挡 封闭式 无基础 高2.5m) | m | 420 | 138.36 | 58111.2 | 420 | 90.42 | 37976.4 | -20134.8
6 | 041111003006 | 移动式水马围挡 (1)1.8m高,0.9m宽 (2)租赁90天 | m | 110 | 41.04 | 4514.4 |  |  |  | -4514.4
6.1 | 401BC002T | 移动式水马围挡 | m | 110 | 41.04 | 4514.4 |  | 41.04 |  | -4514.4
乾元 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
道路工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
7 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 6391.85 | 6391.85 | 1 | 6348.08 | 6348.08 | -43.77
7.1 | 10117124 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外) | 台次 | 1 | 2640.59 | 2640.59 | 1 | 2618.59 | 2618.59 | -22
7.2 | 10117125 | 履带式推土机进出场费(90kW以内) | 台次 | 1 | 1988.53 | 1988.53 | 1 | 1976.22 | 1976.22 | -12.31
7.3 | 10117167 | 压路机(进出场费) | 台次 | 1 | 1762.73 | 1762.73 | 1 | 1753.27 | 1753.27 | -9.46
排水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
8 | 041101005007 | 井字架 (1)4m以内 | 座 | 14 | 172.31 | 2412.34 | 14 | 172.26 | 2411.64 | -0.7
8.1 | 40107012 | 钢管井字架(井深4m以内) | 座 | 14 | 172.31 | 2412.34 | 14 | 172.26 | 2411.64 | -0.7
9 | 041101005008 | 井字架 (1)2m以内 | 座 | 2 | 91.17 | 182.34 | 2 | 91.15 | 182.3 | -0.04
9.1 | 40107011 | 钢管井字架(井深2m以内) | 座 | 2 | 91.17 | 182.34 | 2 | 91.15 | 182.3 | -0.04
|  | 本页小计： |  |  |  | 71612.13 |  |  | 46918.42 | -24693.71
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
10 | 041111002001 | 固定式夹芯压型钢板围挡 (1)2.5m (2)无基础 (3)单层彩钢板 | m | 310 | 138.36 | 42891.6 | 310 | 90.42 | 28030.2 | -14861.4
10.1 | 40107040T | 施工现场围挡(彩钢板施工围挡 封闭式 无基础 高2.5m) | m | 310 | 138.36 | 42891.6 | 310 | 90.42 | 28030.2 | -14861.4
11 | 041111003005 | 移动式水马围挡 (1)1.8m高,0.9m宽 (2)租赁90天 | m | 80 | 41.04 | 3283.2 |  |  |  | -3283.2
11.1 | 401BC002T | 移动式水马围挡 | m | 80 | 41.04 | 3283.2 |  | 41.04 |  | -3283.2
12 | 041112001013 | 钢板桩支撑 (1)拉森钢板桩 SP-IV-400*170*15.5,桩长6m (2)暂按30天 | m | 379 | 1069.82 | 405461.78 | 379 | 840.3 | 318473.7 | -86988.08
12.1 | 40102018 | 陆上打拔拉森钢板桩(陆上打拉森钢板桩 打6m以内 三类土) | t | 432.629 | 368.45 | 159402.16 | 432.629 | 368.45 | 159402.16
12.2 | 40102026 | 陆上打拔拉森钢板桩(陆上拔拉森钢板桩 拔6m以内 三类土) | t | 432.629 | 258.42 | 111799.99 | 432.629 | 258.42 | 111799.99
12.3 | 401BC001T | 钢板桩使用费 | t | 12978.855 | 8.03 | 104220.21 | 2163.143 | 8.03 | 17370.04 | -86850.17
12.4 | 40103014 | 钢桩挡土板(钢支撑) | m2 | 2274 | 6.31 | 14348.94 | 2274 | 6.25 | 14212.5 | -136.44
12.5 | 401BC001T | 槽钢及H型钢使用费 | t | 1899.562 | 8.26 | 15690.38 | 1899.562 | 8.26 | 15690.38
乾兴 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
道路工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
13 | 041106001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 6391.85 | 6391.85 |  |  |  | -6391.85
13.1 | 10117124 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外) | 台次 | 1 | 2640.59 | 2640.59 |  | 2618.59 |  | -2640.59
13.2 | 10117125 | 履带式推土机进出场费(90kW以内) | 台次 | 1 | 1988.53 | 1988.53 |  | 1976.22 |  | -1988.53
|  | 本页小计： |  |  |  | 458028.43 |  |  | 346503.9 | -111524.53
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
13.3 | 10117167 | 压路机(进出场费) | 台次 | 1 | 1762.73 | 1762.73 |  | 1753.27 |  | -1762.73
排水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
14 | 041101005011 | 井字架 (1)4m以内 | 座 | 12 | 172.31 | 2067.72 | 12 | 172.26 | 2067.12 | -0.6
14.1 | 40107012 | 钢管井字架(井深4m以内) | 座 | 12 | 172.31 | 2067.72 | 12 | 172.26 | 2067.12 | -0.6
15 | 041101005012 | 井字架 (1)2m以内 | 座 | 5 | 91.17 | 455.85 | 5 | 91.15 | 455.75 | -0.1
15.1 | 40107011 | 钢管井字架(井深2m以内) | 座 | 5 | 91.17 | 455.85 | 5 | 91.15 | 455.75 | -0.1
16 | 041112001014 | 钢板桩支撑 (1)拉森钢板桩 SP-IV-400*170*15.5,桩长6m (2)暂按30天 | m | 574 | 1069.82 | 614076.68 | 574 | 840.3 | 482332.2 | -131744.48
16.1 | 40102018 | 陆上打拔拉森钢板桩(陆上打拉森钢板桩 打6m以内 三类土) | t | 655.221 | 368.45 | 241416.18 | 655.221 | 368.45 | 241416.18
16.2 | 40102026 | 陆上打拔拉森钢板桩(陆上拔拉森钢板桩 拔6m以内 三类土) | t | 655.221 | 258.42 | 169322.21 | 655.221 | 258.42 | 169322.21
16.3 | 401BC001T | 钢板桩使用费 | t | 19656.63 | 8.03 | 157842.74 | 3276.105 | 8.03 | 26307.12 | -131535.62
16.4 | 40103014 | 钢桩挡土板(钢支撑) | m2 | 3444 | 6.31 | 21731.64 | 3444 | 6.25 | 21525 | -206.64
16.5 | 401BC001T | 槽钢及H型钢使用费 | t | 2876.909 | 8.26 | 23763.27 | 2876.909 | 8.26 | 23763.27
17 | 041111001002 | 固定式砌体围挡 (1)2.5米 (2)无基础 (3)单层彩钢板 | m·d（m） | 450 | 138.36 | 62262 | 450 | 90.42 | 40689 | -21573
17.1 | 40107040T | 施工现场围挡(彩钢板施工围挡 封闭式 无基础 高2.5m) | m | 450 | 138.36 | 62262 | 450 | 90.42 | 40689 | -21573
18 | 041111003007 | 移动式水马围挡 (1)1.8m高,0.9m宽 (2)租赁90天 | m | 210 | 41.04 | 8618.4 | 210 | 20 | 4200 | -4418.4
18.1 | 401BC002T | 移动式水马围挡 | m | 210 | 41.04 | 8618.4 | 210 | 20 | 4200 | -4418.4
|  | 本页小计： |  |  |  | 687480.65 |  |  | 529744.07 | -157736.58
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
葡萄巷 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
道路工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
19 | 041106001004 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 6391.85 | 6391.85 |  |  |  | -6391.85
19.1 | 10117124 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外) | 台次 | 1 | 2640.59 | 2640.59 |  | 2618.59 |  | -2640.59
19.2 | 10117125 | 履带式推土机进出场费(90kW以内) | 台次 | 1 | 1988.53 | 1988.53 |  | 1976.22 |  | -1988.53
19.3 | 10117167 | 压路机(进出场费) | 台次 | 1 | 1762.73 | 1762.73 |  | 1753.27 |  | -1762.73
排水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
20 | 041101005015 | 井字架 (1)4m以内 | 座 | 5 | 172.31 | 861.55 | 5 | 172.26 | 861.3 | -0.25
20.1 | 40107012 | 钢管井字架(井深4m以内) | 座 | 5 | 172.31 | 861.55 | 5 | 172.26 | 861.3 | -0.25
21 | 041101005016 | 井字架 (1)2m以内 | 座 | 5 | 91.17 | 455.85 | 5 | 91.15 | 455.75 | -0.1
21.1 | 40107011 | 钢管井字架(井深2m以内) | 座 | 5 | 91.17 | 455.85 | 5 | 91.15 | 455.75 | -0.1
22 | 041112001015 | 钢板桩支撑 (1)拉森钢板桩 SP-IV-400*170*15.5,桩长6m (2)暂按30天 | m | 118 | 1069.82 | 126238.76 | 118 | 840.3 | 99155.4 | -27083.36
22.1 | 40102018 | 陆上打拔拉森钢板桩(陆上打拉森钢板桩 打6m以内 三类土) | t | 134.697 | 368.45 | 49629.11 | 134.697 | 368.45 | 49629.11
22.2 | 40102026 | 陆上打拔拉森钢板桩(陆上拔拉森钢板桩 拔6m以内 三类土) | t | 134.697 | 258.42 | 34808.4 | 134.697 | 258.42 | 34808.4
22.3 | 401BC001T | 钢板桩使用费 | t | 4040.91 | 8.03 | 32448.51 | 673.485 | 8.03 | 5408.08 | -27040.43
22.4 | 40103014 | 钢桩挡土板(钢支撑) | m2 | 708 | 6.31 | 4467.48 | 708 | 6.25 | 4425 | -42.48
22.5 | 401BC001T | 槽钢及H型钢使用费 | t | 591.42 | 8.26 | 4885.13 | 591.42 | 8.26 | 4885.13
|  | 本页小计： |  |  |  | 133948.01 |  |  | 100472.45 | -33475.56
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
23 | 04B001 | 木挡土板支撑 (1)50mm厚木撑板支撑，双侧支撑 (2)横梁150*150，横撑为圆木Φ100 | m2 | 132 | 36.7 | 4844.4 | 132 | 36.7 | 4844.4
23.1 | 40103001T | 木挡土板(木密挡土板 木支撑) 竖板 | m2 | 132 | 36.7 | 4844.4 | 132 | 36.7 | 4844.4
24 | 041111001003 | 固定式砌体围挡 (1)2.5米 (2)无基础 (3)单层彩钢板 | m·d（m） | 420 | 138.36 | 58111.2 | 270 | 90.42 | 24413.4 | -33697.8
24.1 | 40107040T | 施工现场围挡(彩钢板施工围挡 封闭式 无基础 高2.5m) | m | 420 | 138.36 | 58111.2 | 270 | 90.42 | 24413.4 | -33697.8
25 | 041111003008 | 移动式水马围挡 (1)1.8m高,0.9m宽 (2)租赁90天 | m | 110 | 41.04 | 4514.4 |  |  |  | -4514.4
25.1 | 401BC002T | 移动式水马围挡 | m | 110 | 41.04 | 4514.4 |  | 41.04 |  | -4514.4
吉祥 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
道路工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
26 | 041106001005 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 6391.85 | 6391.85 | 1 | 6348.08 | 6348.08 | -43.77
26.1 | 10117124 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外) | 台次 | 1 | 2640.59 | 2640.59 | 1 | 2618.59 | 2618.59 | -22
26.2 | 10117125 | 履带式推土机进出场费(90kW以内) | 台次 | 1 | 1988.53 | 1988.53 | 1 | 1976.22 | 1976.22 | -12.31
26.3 | 10117167 | 压路机(进出场费) | 台次 | 1 | 1762.73 | 1762.73 | 1 | 1753.27 | 1753.27 | -9.46
排水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
27 | 041101005020 | 井字架 (1)2m以内 | 座 | 8 | 91.17 | 729.36 | 8 | 91.15 | 729.2 | -0.16
27.1 | 40107011 | 钢管井字架(井深2m以内) | 座 | 8 | 91.17 | 729.36 | 8 | 91.15 | 729.2 | -0.16
28 | 0411120010 | 钢板桩支撑 | m | 88 | 1069.82 | 94144.16 | 88 | 840.3 | 73946.4 | -20197.76
|  | 本页小计： |  |  |  | 168735.37 |  |  | 110281.48 | -58453.89
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
| 16 | (1)拉森钢板桩 SP-IV-400*170*15.5,桩长6m (2)暂按30天
28.1 | 40102018 | 陆上打拔拉森钢板桩(陆上打拉森钢板桩 打6m以内 三类土) | t | 100.452 | 368.45 | 37011.54 | 100.452 | 368.45 | 37011.54
28.2 | 40102026 | 陆上打拔拉森钢板桩(陆上拔拉森钢板桩 拔6m以内 三类土) | t | 100.452 | 258.42 | 25958.81 | 100.452 | 258.42 | 25958.81
28.3 | 401BC001T | 钢板桩使用费 | t | 3013.56 | 8.03 | 24198.89 | 502.26 | 8.03 | 4033.15 | -20165.74
28.4 | 40103014 | 钢桩挡土板(钢支撑) | m2 | 528 | 6.31 | 3331.68 | 528 | 6.25 | 3300 | -31.68
28.5 | 401BC001T | 槽钢及H型钢使用费 | t | 441.059 | 8.26 | 3643.15 | 441.059 | 8.26 | 3643.15
29 | 04B002 | 木挡土板支撑 (1)50mm厚木撑板支撑，双侧支撑 (2)横梁150*150，横撑为圆木Φ100 | m2 | 68 | 36.7 | 2495.6 | 68 | 36.7 | 2495.6
29.1 | 40103001T | 木挡土板(木密挡土板 木支撑) 竖板 | m2 | 68 | 36.7 | 2495.6 | 68 | 36.7 | 2495.6
30 | 041111001004 | 固定式砌体围挡 (1)2.5米 (2)无基础 (3)单层彩钢板 | m·d（m） | 210 | 138.36 | 29055.6 | 210 | 90.42 | 18988.2 | -10067.4
30.1 | 40107040T | 施工现场围挡(彩钢板施工围挡 封闭式 无基础 高2.5m) | m | 210 | 138.36 | 29055.6 | 210 | 90.42 | 18988.2 | -10067.4
列东街道广源路DN400污水管道工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
排水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
31 | 041101005031 | 井字架 (1)井深:4m以内 | 座 | 1 | 172.31 | 172.31 | 1 | 172.26 | 172.26 | -0.05
31.1 | 40107012 | 钢管井字架(井深4m以内) | 座 | 1 | 172.31 | 172.31 | 1 | 172.26 | 172.26 | -0.05
32 | 041101005032 | 井字架 (1)2米以内 | 座 | 14 | 91.17 | 1276.38 | 14 | 91.15 | 1276.1 | -0.28
32.1 | 40107011 | 钢管井字架(井深2m以内) | 座 | 14 | 91.17 | 1276.38 | 14 | 91.15 | 1276.1 | -0.28
|  | 本页小计： |  |  |  | 32999.89 |  |  | 22932.16 | -10067.73
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
33 | 041106001007 | 大型机械设备进出场及安拆 (1)按定额 (2)按定额 | 项 | 1 | 4403.32 | 4403.32 |  |  |  | -4403.32
33.1 | 10117124 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外) | 台次 | 1 | 2640.59 | 2640.59 |  | 2618.59 |  | -2640.59
33.2 | 10117167 | 压路机(进出场费) | 台次 | 1 | 1762.73 | 1762.73 |  | 1753.27 |  | -1762.73
34 | 041111002003 | 固定式夹芯压型钢板围挡 (1)2.5m (2)无 (3)单层彩钢板 | m | 414 | 100.72 | 41698.08 | 414 | 90.42 | 37433.88 | -4264.2
34.1 | 40107040T | 施工现场围挡(彩钢板施工围挡 封闭式 高2.5m) | m | 414 | 100.72 | 41698.08 |  | 99.35 |  | -41698.08
34.2 | 40107040T | 施工现场围挡(彩钢板施工围挡 封闭式 无基础 高2.5m) | m |  |  |  | 414 | 90.42 | 37433.88 | 37433.88
小溪路自建房雨污分流改造工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
道路工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
污水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
35 | 041106001008 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 6391.85 | 6391.85 | 1 | 6348.08 | 6348.08 | -43.77
35.1 | 10117124 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外) | 台次 | 1 | 2640.59 | 2640.59 | 1 | 2618.59 | 2618.59 | -22
35.2 | 10117125 | 履带式推土机进出场费(90kW以内) | 台次 | 1 | 1988.53 | 1988.53 | 1 | 1976.22 | 1976.22 | -12.31
35.3 | 10117167 | 压路机(进出场费) | 台次 | 1 | 1762.73 | 1762.73 | 1 | 1753.27 | 1753.27 | -9.46
36 | 041101005037 | 井字架 (1)2m以内 | 座 | 2 | 91.17 | 182.34 | 2 | 91.15 | 182.3 | -0.04
36.1 | 40107011 | 钢管井字架(井深2m以内) | 座 | 2 | 91.17 | 182.34 | 2 | 91.15 | 182.3 | -0.04
37 | 041101005038 | 井字架 (1)2~4m | 座 | 1 | 172.31 | 172.31 | 1 | 172.26 | 172.26 | -0.05
37.1 | 40107012 | 钢管井字架(井深4m以内) | 座 | 1 | 172.31 | 172.31 | 1 | 172.26 | 172.26 | -0.05
|  | 本页小计： |  |  |  | 52847.9 |  |  | 44136.52 | -8711.38
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [8 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
38 | 041112001018 | 钢板桩支撑 (1)拉森钢板桩 SP-IV-400*170*15.5,桩长6m (2)暂按30天 | m | 60 | 990.56 | 59433.6 | 60 | 761.4 | 45684 | -13749.6
38.1 | 40102018 | 陆上打拔拉森钢板桩(陆上打拉森钢板桩 打6m以内 三类土) | t | 68.49 | 368.45 | 25235.14 | 68.49 | 368.45 | 25235.14
38.2 | 40102026 | 陆上打拔拉森钢板桩(陆上拔拉森钢板桩 拔6m以内 三类土) | t | 68.49 | 258.42 | 17699.19 | 68.49 | 258.42 | 17699.19
38.3 | 401BC001T | 钢板桩使用费 | t | 2054.7 | 8.03 | 16499.24 | 342.45 | 8.03 | 2749.87 | -13749.37
39 | 041111002004 | 固定式夹芯压型钢板围挡 (1)2.5m (2)无基础 (3)单层彩钢板 | m | 492 | 138.36 | 68073.12 | 492 | 90.42 | 44486.64 | -23586.48
39.1 | 40107040T | 施工现场围挡(彩钢板施工围挡 封闭式 无基础 高2.5m) | m | 492 | 138.36 | 68073.12 | 492 | 90.42 | 44486.64 | -23586.48
雨水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
40 | 041101005039 | 井字架 (1)2m以内 | 座 | 3 | 91.17 | 273.51 | 3 | 91.15 | 273.45 | -0.06
40.1 | 40107011 | 钢管井字架(井深2m以内) | 座 | 3 | 91.17 | 273.51 | 3 | 91.15 | 273.45 | -0.06
41 | 041101005040 | 井字架 (1)2~4m | 座 | 3 | 172.31 | 516.93 | 3 | 172.26 | 516.78 | -0.15
41.1 | 40107012 | 钢管井字架(井深4m以内) | 座 | 3 | 172.31 | 516.93 | 3 | 172.26 | 516.78 | -0.15
|  | 本页小计： |  |  |  | 128297.16 |  |  | 90960.87 | -37336.29
|  | 合 计： |  |  |  | 2342126.44 |  |  | 1771551.04 | -570575.4

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 141225 | 122923 | -18302
2 | 其他总价措施费 | 32999 | 28793 | -4206
合 计 |  | 174224 | 151716 | -22508

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 336643 | 293808
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 336643 | 293808 |  | ——

## 暂列金额审核明细表
暂列金额审核明细表
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 336643 | 293808
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 336643 | 293808 |  | ——

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [9 empty] | 第1页 共13页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 809306.47 |  |  |  | 781194.32
2 | 610000100009 | 综合人工 | 土石方、拆除、搬运工程用工 | 工日 |  |  | 14311.9 |  |  |  | 14311.91
二 |  | 材料
1 | 010000100085 | 铁漏瓢 |  | 个 | 3.4 | 30 | 102 | 3.4 | 30 |  | 102
2 | 01000020 | 型钢 | 综合 | t | 0.005 | 3851 | 19.26 | 0.005 | 3737 |  | 18.69
3 | 01000030 | 型钢 | 综合 | kg | 26079.299 | 3.851 | 100431.38 | 24639.299 | 3.737 |  | 92077.06
4 | 01010240 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ12 | t | 21.902 | 3476 | 76132.74 | 79.482 | 3308 |  | 262926.46
5 | 01010240 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ12 | t | 0.327 | 3476 | 1135.12 | 0.193 | 3308 |  | 639.9
6 | 01010250 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ14 | t | 1.198 | 3387 | 4057.9 | 0.135 | 3219 |  | 435.21
7 | 01010260 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ16 | t | 0.796 | 3314 | 2636.62 | 0.796 | 3157 |  | 2511.71
8 | 01010280 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ20 | t | 0.072 | 3341 | 239.75 | 0.072 | 3184 |  | 228.48
9 | 01010580 | 线材 | HRB400EΦ6 | t | 0.001 | 3887 | 4.04 | 0.001 | 3759 |  | 3.91
10 | 01010590 | 线材 | HRB400EΦ8 | t | 0.002 | 3695 | 7.69 | 0.002 | 3540 |  | 7.36
11 | 01010600 | 线材 | HRB400EΦ10 | t | 0.023 | 3664 | 83.25 | 0.023 | 3485 |  | 79.18
12 | 01030070 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 2.225 | 8.09 | 18 | 2.225 | 8.09 |  | 18
13 | 01030080 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 2501.454 | 8.22 | 20561.95 | 2500.447 | 8.22 |  | 20553.68
14 | 01030110 | 镀锌铁丝 | 16# | kg | 116.875 | 8.78 | 1026.17 | 3.424 | 8.78 |  | 30.06
15 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 68.91 |  | 671.87 | 70.834 | 9.75 |  | 690.63
16 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 5510.153 | 3.678 | 20266.34 | 5510.153 | 3.523 |  | 19412.27
17 | 01090210 | 圆钢 | Φ10以外 | ㎏ | 20065.02 | 3.677 | 73779.08 | 19930.02 | 3.677 |  | 73282.69
18 | 01090240 | 圆钢 | Φ6 | t | 0.001 | 3768 | 3.84 | 0.001 | 3604 |  | 3.68
19 | 01090290 | 圆钢 | Ф10 | t | 0.011 | 3588 | 40.26 | 0.011 | 3442 |  | 38.62
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [9 empty] | 第2页 共13页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
20 | 01090300 | 圆钢 | Ф12 | t | 39.683 | 3677 | 145915.42 | 0.002 | 3677 |  | 7.65
21 | 01130130 | 扁钢 | 40×6 | kg | 184.977 | 3.915 | 724.18 | 184.977 | 3.761 |  | 695.7
22 | 01150020 | 六角空心钢 | Φ22-25 | kg | 2.903 | 3.24 | 9.41 | 2.368 | 3.24 |  | 7.67
23 | 01170030 | 工字钢 | 综合 | t | 0.036 | 3838 | 138.17 | 0.036 | 3699 |  | 133.16
24 | 01190010 | 槽钢 | 综合 | kg | 3094.2 | 3.838 | 11875.54 | 3094.2 | 3.702 |  | 11454.73
25 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 38.033 | 3.898 | 148.25 | 38.033 | 3.743 |  | 142.36
26 | 01290100 | 钢板 | 综合 | t | 0.022 | 3721.5 | 81.87 | 0.022 | 3654.5 |  | 80.4
27 | 01290230 | 钢板 | δ10-12 | kg | 27.593 | 3.69 | 101.82 | 27.593 | 3.624 |  | 100
28 | 01292030 | 单层彩钢板 | 820型 | m2 | 1493.8 | 28.58 | 42692.8 | 1411.3 | 28.58 |  | 40334.95
29 | 01610180 | 高压水除线车喷嘴 |  | 个 | 1.376 | 970 | 1334.72 | 1.376 | 970 |  | 1334.72
30 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 62.905 | 4.92 | 309.49 | 59.113 | 4.8 |  | 283.74
31 | 020000100087 | 铁污泥桶 |  | 个 | 0.112 | 180 | 20.2 | 0.112 | 180 |  | 20.2
32 | 02050090 | 胶圈(承插) | DN200 | 个 | 4.116 | 4.04 | 16.63 | 4.116 | 4.04 |  | 16.63
33 | 02050110 | 胶圈(承插) | DN300 | 个 | 39.765 | 5.67 | 225.47 | 39.765 | 5.67 |  | 225.47
34 | 02050150 | 胶圈(承插) | DN500 | 个 | 26.839 | 12.85 | 344.88 | 26.839 | 12.85 |  | 344.88
35 | 02090040 | 塑料薄膜 |  | kg | 611.618 | 6.86 | 4195.7 | 611.618 | 6.86 |  | 4195.7
36 | 02090050 | 塑料薄膜 |  | m2 | 1010.087 | 0.41 | 414.14 | 1010.087 | 0.41 |  | 414.14
37 | 02190001 | 尼龙帽 |  | 个 | 363.305 | 0.13 | 47.23 | 363.305 | 0.13 |  | 47.23
38 | 02230050 | 碳棒 | Φ8 | 根 | 0.507 | 1.74 | 0.88 | 0.507 | 1.74 |  | 0.88
39 | 02330010 | 草袋 |  | 个 | 3232.034 | 1.46 | 4718.78 | 295.19 | 1.46 |  | 430.98
40 | 03010430 | 扒钉 |  | kg | 18.28 | 6.9 | 126.13 | 18.28 | 6.9 |  | 126.13
41 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 263.943 |  | 2620.96 | 428.698 | 9.93 |  | 4256.97
42 | 03012300 | 不锈钢膨胀螺栓 |  | 个 | 1478.4 | 0.89 | 1315.78 | 1478.4 | 0.89 |  | 1315.78
43 | 03012850 | 带帽带垫螺栓 | M12×100 | 套 | 29.849 | 0.72 | 21.49 | 29.849 | 0.72 |  | 21.49
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [9 empty] | 第3页 共13页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
44 | 03012870 | 带帽带垫螺栓 | M16×150 | 套 | 7.463 | 2.92 | 21.79 | 7.463 | 2.92 |  | 21.79
45 | 03015610 | 膨胀螺栓 | M10×80 | 套 | 440.64 | 0.8 | 352.51 | 440.64 | 0.8 |  | 352.51
46 | 03130160 | 低合金实芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 0.634 | 8.85 | 5.61 | 0.634 | 8.85 |  | 5.61
47 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 630.422 | 6.86 | 4324.7 | 872.7 | 6.86 |  | 5986.72
48 | 03130700 | 埋弧焊剂 |  | kg | 0.381 | 3.91 | 1.49 | 0.381 | 3.91 |  | 1.49
49 | 03130920 | 合金钻头 | Φ10 一字型 | 个 | 52.228 | 5.47 | 285.69 | 26.902 | 5.47 |  | 147.15
50 | 03131010 | 植筋专用钻头 | Ф9-10 | 个 | 4.32 | 5.34 | 23.07 | 4.32 | 5.34 |  | 23.07
51 | 03131100 | 钢丝刷 |  | 把 | 18.819 | 1.64 | 30.86 | 18.819 | 1.64 |  | 30.86
52 | 03131320 | 石料切割锯片 |  | 片 | 1.976 | 14.16 | 27.98 | 1.613 | 14.16 |  | 22.83
53 | 03210390 | 不锈钢丝网 | 10目、丝径0.35mm | m2 | 23.625 | 40 | 945 | 23.625 | 40 |  | 945
54 | 03210610 | 零星卡具 |  | kg | 1539.842 | 5.73 | 8823.29 | 1531.885 | 5.73 |  | 8777.7
55 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 10934.405 |  | 3269.39 | 10976.938 | 0.301 |  | 3304.06
56 | 04010010 | 水泥 | 42.5 | kg | 1044.177 | 0.335 | 349.8 | 1034.913 | 0.336 |  | 347.73
57 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 628543.42 | 0.285 | 179134.87 | 550780.126 | 0.292 |  | 160827.8
58 | 04030172 | 机制砂 | 用于混凝土、砂浆 | m3 |  |  |  | 66.641 | 97.08 |  | 6469.51
59 | 04030174 | 机制砂 | 用于回填、垫层 | m3 | 4124.288 | 73.54 | 303300.13 | 4140.772 | 75.5 |  | 312628.27
60 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 1390.579 | 95.12 | 132271.9 | 1036.35 | 97.08 |  | 100608.87
61 | 04050191 | 碎石 | Φ0～5 | m3 | 10.762 |  |  | 5.731 | 83.35 |  | 477.71
62 | 04050200 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 1.288 | 83.35 | 107.36 | 1.288 | 83.35 |  | 107.36
63 | 04050230 | 碎石 | Φ5-25 | m3 | 150.834 | 83.35 | 12571.99 | 139.225 | 83.35 |  | 11604.39
64 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 1348.666 | 83.35 | 112411.3 | 1055.551 | 83.35 |  | 87980.19
65 | 04050250 | 碎石 | Φ5-40 | m3 | 619.866 | 83.35 | 51665.84 | 598.803 | 83.35 |  | 49910.25
66 | 04050281 | 碎石 | Φ10～25 | m3 | 16.141 | 83.35 | 1345.34 | 8.596 | 83.35 |  | 716.49
67 | 04050290 | 碎石 | Φ20-40 | m3 | 734.867 | 83.35 | 61251.13 | 734.867 | 83.35 |  | 61251.13
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [9 empty] | 第4页 共13页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
68 | 04050330 | 碎石（沥青用） | Φ0~5 | m3 | 32.94 | 116.5 | 3837.52 | 30.254 | 116.5 |  | 3524.61
69 | 04050340 | 碎石（沥青用） | Φ5-10mm | m3 | 15.409 | 116.5 | 1795.14 | 14.011 | 116.5 |  | 1632.32
70 | 04050350 | 碎石（沥青用） | Φ10~15 | m3 | 20.7 | 116.5 | 2411.53 | 18.338 | 116.5 |  | 2136.41
71 | 04050360 | 碎石（沥青用） | Φ10-20mm | m3 | 18.597 | 116.5 | 2166.51 | 18.597 | 116.5 |  | 2166.51
72 | 04050410 | 碎石（级配） |  | m3 | 298.658 | 83.35 | 24893.13 | 235.239 | 83.35 |  | 19607.2
73 | 04070040 | 石屑 |  | m3 | 165.218 | 56.72 | 9371.16 | 130.939 | 56.72 |  | 7426.83
74 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 138274.089 | 0.23 | 31803.04 | 120100.048 | 0.23 |  | 27623.01
75 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 | 0.601 | 29.01 | 17.43 | 0.601 | 29.01 |  | 17.43
76 | 04090430 | 矿粉 |  | kg | 5361.85 | 0.76 | 4075.01 | 4886.956 | 0.76 |  | 3714.09
77 | 04110294 | 混凝土路沿石 | 150×330 | m | 41 | 45 | 1845 | 41 | 40 |  | 1640
78 | 04110320 | 石质路沿石 | 330×150×1000 | m | 9 | 87.82 | 790.38 | 9 | 87.82 |  | 790.38
79 | 04130540 | 烧结煤矸石普通砖 | 240×115×53 | 块 | 6800.587 | 0.42 | 2856.25 | 6651.065 | 0.42 |  | 2793.45
80 | 04130720 | 水泥实心砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 165669.308 | 0.44 | 72894.5 | 8820.116 | 0.44 |  | 3880.85
81 | 04270050 | 混凝土垫块 |  | m3 | 0.012 | 484.96 | 6.04 | 0.012 | 484.96 |  | 6.04
82 | 05020050 | 圆木 | 综合 | m3 | 0.618 | 1991 | 1231.23 | 0.618 | 1991 |  | 1231.23
83 | 05020050 | 圆木 |  | m3 | 0.034 | 1991 | 67.69 | 0.034 | 1991 |  | 67.69
84 | 05030210 | 杉木锯材 |  | m3 | 3.224 | 1858 | 5990.48 | 5.37 | 1858 |  | 9977.62
85 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 16.982 | 1379 | 23418.77 | 16.907 | 1379 |  | 23314.35
86 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 1.6 | 1969 | 3150.4 | 0.96 | 1969 |  | 1890.24
87 | 05050050 | 胶合板 | 13厚 | m2 | 0.863 | 26.55 | 22.92 | 0.863 | 26.55 |  | 22.92
88 | 06570010 | 反光玻璃珠 |  | kg | 86 | 4.42 | 380.12 | 86 | 4.42 |  | 380.12
89 | 13010390 | 煤焦沥青漆 | L01-17 | kg | 90.827 | 10.8 | 980.93 | 90.827 | 10.8 |  | 980.93
90 | 13110020 | 热熔标线涂料 |  | kg | 967.5 | 2.96 | 2863.8 | 967.5 | 2.96 |  | 2863.8
91 | 13110030 | 热塑标线底漆 |  | kg | 51.29 | 3.94 | 202.08 | 51.29 | 3.94 |  | 202.08
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [9 empty] | 第5页 共13页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
92 | 13310001 | 改性乳化沥青 | 中裂 | t | 0.03 | 4506 | 132.97 | 0.074 | 4432 |  | 325.8
93 | 13310001 | 改性乳化沥青 | 中裂 | t | 0.704 | 4506 | 3172.75 | 0.704 | 4432 |  | 3120.64
94 | 13310030 | 石油沥青 | 60-100# | t | 0.258 | 3790 | 978.55 | 0.163 | 3720 |  | 604.72
95 | 13310040 | 石油沥青 | 60-100# | kg | 1576.448 | 3.79 | 5974.74 | 1103.471 | 3.72 |  | 4104.91
96 | 13310040 | 石油沥青 | 60-100# | kg | 4305.645 | 3.79 | 16318.4 | 4305.645 | 3.72 |  | 16017
97 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 720.913 | 2.96 | 2133.89 | 679.335 | 2.96 |  | 2010.83
98 | 13350040 | 防水粉 |  | kg | 353.569 | 1.18 | 417.21 | 353.569 | 1.18 |  | 417.21
99 | 13350210 | 模板嵌缝料 |  | kg | 151.824 | 4.12 | 625.52 | 150.89 | 4.12 |  | 621.67
100 | 14030001 | 柴油 | 综合 | kg | 94.908 | 8.05 | 764.01 | 90.274 | 7.88 |  | 711.36
101 | 14070260 | 润滑油 |  | kg | 6.324 | 4.73 | 29.91 | 6.324 | 4.73 |  | 29.91
102 | 14350440 | 膨胀剂 |  | kg | 7166.659 | 0.71 | 5088.33 | 7141.443 | 0.71 |  | 5070.42
103 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 240.955 |  | 703.59 | 347.784 | 2.92 |  | 1015.53
104 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 8096.467 | 3.57 | 28904.39 | 7154.477 | 3.57 |  | 25541.48
105 | 14390050 | 二氧化碳气体 |  | m3 | 0.507 | 2.05 | 1.04 | 0.507 | 2.05 |  | 1.04
106 | 14390070 | 可燃气体(丙烷) |  | kg | 0.19 | 2.88 | 0.55 | 0.19 | 2.88 |  | 0.55
107 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 19.441 | 4.01 | 77.96 | 19.441 | 4.01 |  | 77.96
108 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 6.274 | 21.35 | 133.94 | 6.274 | 21.35 |  | 133.94
109 | 14410790 | 植筋胶 |  | kg | 219.22 | 16.83 | 3689.48 | 219.22 | 16.83 |  | 3689.47
110 | 17000230 | 高压管3000bar |  | 条 | 0.039 | 38053 | 1472.65 | 0.039 | 38053 |  | 1472.65
111 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 43.25 | 4.114 | 177.93 | 43.25 | 4.04 |  | 174.73
112 | 17010470 | 焊接钢管 | DN40 | m | 0.679 | 15.686 | 10.65 | 0.679 | 15.402 |  | 10.46
113 | 17010501 | 焊接钢管 | DN65 | kg | 690.007 | 4.076 | 2812.42 | 690.007 | 4.002 |  | 2761.41
114 | 17110550 | 球墨铸铁管(T型,胶圈接口) | DN200 C40 | m | 24.169 | 160.6 | 3881.59 | 24.169 | 128.2 |  | 3098.5
115 | 17110560 | 球墨铸铁管(T型,胶圈接 | DN300 C40 | m | 233.502 | 253.8 | 59262.78 | 233.502 | 170.7 |  | 39858.77
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [9 empty] | 第6页 共13页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
口)
116 | 17110580 | 球墨铸铁管(T型,胶圈接口) | DN500 C25 | m | 157.6 | 447.3 | 70494.66 | 157.6 | 337.3 |  | 53158.61
117 | 17251830 | HDPE缠绕管 | DN200 SN8 | m | 24.786 | 101.1 | 2505.86 | 24.786 | 101.1 |  | 2505.86
118 | 17251830 | HDPE缠绕管 | DN200 SN8 | m | 129.744 | 101.1 | 13117.12 | 129.744 | 101.1 |  | 13117.12
119 | 17254760 | HDPE缠绕管 | DN300 SN8 | m | 427.033 | 108.5 | 46333.1 | 427.033 | 108.5 |  | 46333.1
120 | 17254760 | HDPE缠绕管 | DN300 SN8 | m | 364.752 | 108.5 | 39575.59 | 364.752 | 108.5 |  | 39575.59
121 | 17254770 | HDPE缠绕管 | DN400 SN8 | m | 341.987 | 186.77 | 63872.93 | 341.987 | 186.77 |  | 63872.84
122 | 17254770 | HDPE缠绕管 | DN400 SN8 | m | 563.346 | 186.77 | 105216.13 | 563.346 | 186.77 |  | 105216.13
123 | 17254780 | HDPE缠绕管 | DN500 SN8 | m | 47.532 | 284.6 | 13527.61 | 47.532 | 284.6 |  | 13527.61
124 | 17254790 | HDPE缠绕管 | DN600 SN8 | m | 44.778 | 434.02 | 19434.55 | 44.778 | 434.02 |  | 19434.55
125 | 17254810 | HDPE缠绕管 | DN800 SN8 | m | 49.572 | 760.42 | 37695.54 | 49.572 | 760 |  | 37674.72
126 | 17270190 | 橡胶管 |  | m | 33.957 | 20.48 | 695.44 | 33.95 | 20.48 |  | 695.29
127 | 18190440 | 水过滤芯 |  | 条 | 3.075 | 24.78 | 76.19 | 3.075 | 24.78 |  | 76.19
128 | 18311120 | 电热熔带 | DN200 | 个 | 23.69 | 20.36 | 482.33 | 23.69 | 20.36 |  | 482.33
129 | 18311130 | 电热熔带 | DN300 | 个 | 105.06 | 27.04 | 2840.82 | 105.06 | 27.04 |  | 2840.82
130 | 18311140 | 电热熔带 | DN400 | 个 | 120.51 | 32.65 | 3934.65 | 120.51 | 32.65 |  | 3934.65
131 | 18311150 | 电热熔带 | DN500 | 个 | 8.24 | 42.89 | 353.41 | 8.24 | 42.89 |  | 353.41
132 | 18311160 | 电热熔带 | DN600 | 个 | 8.24 | 48.43 | 399.06 | 8.24 | 48.43 |  | 399.06
133 | 18311170 | 电热熔带 | DN800 | 个 | 9.27 | 62.8 | 582.16 | 9.27 | 62.8 |  | 582.16
134 | 22450045 | 高压风管 | Φ25-6P-20m | m | 0.247 | 24.14 | 5.97 | 0.202 | 24.14 |  | 4.87
135 | 33010740 | 铁撑脚 |  | kg | 852.968 | 6.64 | 5663.73 | 852.968 | 6.64 |  | 5663.71
136 | 33050060 | 铸铁爬梯 |  | kg | 245.762 | 6.9 | 1695.76 | 245.762 | 6.9 |  | 1695.76
137 | 33050060 | 铸铁爬梯 |  | kg | 3.008 | 6.9 | 20.76 | 3.008 | 6.9 |  | 20.76
138 | 33050170 | 铸铁盖板 | 450*750 | 套 | 30 | 141.59 | 4247.7 | 30 | 141.59 |  | 4247.7
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [9 empty] | 第7页 共13页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
139 | 33410550 | 塑钢爬梯 |  | 步 | 635.29 | 5.38 | 3417.86 | 635.29 | 5.38 |  | 3417.86
140 | 33410550 | 铸铁踏步 | 300*180*20 | 步 | 4.04 | 24.7 | 99.79 | 4.04 | 5.38 |  | 21.74
141 | 34050010 | 草板纸 | 80# | 张 | 146.581 | 1.06 | 155.38 | 146.581 | 1.06 |  | 155.38
142 | 34090130 | 金刚石刀片 |  | 片 | 11.606 | 387.61 | 4498.45 | 11.545 | 387.61 |  | 4474.92
143 | 34110001 | 木柴 |  | kg | 44.743 | 0.46 | 20.58 | 42.484 | 0.46 |  | 19.54
144 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 3023.457 | 0.587 | 1774.78 | 3050.917 | 0.587 |  | 1791.8
145 | 34110050 | 煤 |  | kg | 274.308 | 0.769 | 210.94 | 260.385 | 0.769 |  | 200.24
146 | 34110080 | 水 |  | m3 | 3960.635 | 3.11 | 12317.58 | 3530.825 | 3.11 |  | 10980.86
147 | 34110080 | 水 |  | m3 | 11.789 | 3.11 | 36.66 | 11.789 | 3.11 |  | 36.66
148 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 322.816 |  | 1998.23 | 334.6 | 6.19 |  | 2071.17
149 | 35020010 | 钢管支撑 |  | kg | 125.452 | 6.19 | 776.55 | 125.452 | 6.19 |  | 776.55
150 | 35020030 | 木支撑 |  | m3 | 9.106 | 2173 | 19787.66 | 9.052 | 2173 |  | 19669.85
151 | 35020120 | 梁卡具模板用 |  | kg | 0.013 | 4.87 | 0.07 | 0.013 | 4.87 |  | 0.07
152 | 35030170 | 扣件 |  | kg | 11.908 | 7.08 | 84.31 | 11.908 | 7.08 |  | 84.31
153 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.184 | 2119 | 389.9 | 0.184 | 2119 |  | 389.9
154 | 35030350 | H型钢使用费 |  | t·d | 8615.689 | 6.64 | 57208.18 | 8615.69 | 6.64 |  | 57208.18
155 | 35050080 | 井盖安全防护网 |  | 个 | 184.8 | 22.57 | 4170.94 | 184.8 | 22.57 |  | 4170.94
156 | 35050102 | 拉森钢板桩使用费 | 6m | t.d | 19177.2 | 6.46 | 123884.71 | 3196.2 | 6.46 |  | 20647.45
157 | 35050102 | 拉森钢板桩使用费 | 6m | t.d | 41744.655 | 6.46 | 269670.47 | 6957.443 | 6.46 |  | 44945.08
158 | 35090190 | 拉森钢板桩 |  | t | 20.307 | 7522 | 152751.4 | 20.307 | 7522 |  | 152751.44
159 | 36010280 | 铸铁雨水井箅 |  | 套 | 57.15 | 252.21 | 14413.8 | 57.15 | 252.21 |  | 14413.8
160 | 36010600 | 球墨铸铁井盖井座 | Φ700 D400 | 套 | 84.83 | 664 | 56327.12 | 84.83 | 664 |  | 56327.12
161 | 36010600 | 球墨铸铁井盖井座 | Φ800 D400 | 套 | 2.02 | 664 | 1341.28 | 2.02 | 664 |  | 1341.28
162 | 36010600 | 球墨铸铁井盖井座 | Φ800 D400 | 套 | 44.44 | 664 | 29508.16 | 44.44 | 664 |  | 29508.16
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [9 empty] | 第8页 共13页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
163 | 36030010 | 玻纤格栅 | 断裂强度不小于30KN/m | m2 | 1515.478 | 2.62 | 3970.55 | 1515.478 | 1.16 |  | 1757.95
164 | 36090010 | 广场砖 | 100×100 | 块 | 62998.26 | 0.68 | 42838.82 | 51398.82 | 0.68 |  | 34951.2
165 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 9124.19 | 1 | 6649.46 | 5696.721 | 1 |  | 5696.72
166 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 29426.471 | 1 | 25172.16 | 28340.011 | 1 |  | 28340.01
167 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 801.056 | 1 | 801.06 | 580.097 | 1 |  | 580.1
168 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 205.209 | 1 | 205.21 | 133.183 | 1 |  | 133.18
169 | 49010040 | 移动式水马围挡 | 1060*600*80*250mm | m | 300 | 33 | 9900 |  | 33
170 | 49010040 | 钢管车挡 | Φ76*3 30cm高 1m长 | 个 | 72 | 66 | 4752 | 72 | 58.5 |  | 4212
171 | 49019057 | 雨水口 | 预制单箅雨水口700*400*940 | 套 | 26.26 | 280 | 7352.8 | 26.26 | 260 |  | 6827.6
172 | 49019057 | 雨水口 | 预制双箅雨水口1.56*0.4*0.94 | 套 | 8 | 540 | 4320 | 8 | 420 |  | 3360
173 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 0.528 | 352.239 | 186.12 | 0.528 | 256.767 |  | 135.65
174 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 13.784 |  | 4855.23 | 13.861 | 256.767 |  | 3559.13
175 | 80010030 | 水泥砂浆 | 1:2.5(32.5) | m3 | 0.955 | 350.886 | 335.02 | 0.955 | 245.94 |  | 234.82
176 | 80010040 | 水泥砂浆 | 1:3(32.5) | m3 | 0.431 | 326.667 | 140.63 | 0.431 | 221.559 |  | 95.38
177 | 80010210 | 砌筑水泥砂浆 | M7.5(42.5) | m3 | 3.62 | 221.336 | 801.2 | 3.578 | 174.547 |  | 624.58
178 | 80010210 | 砌筑水泥砂浆 | M7.5(42.5) | m3 | 0.196 | 221.336 | 43.33 | 0.196 | 174.547 |  | 34.14
179 | 80010220 | 砌筑水泥砂浆 | M10(42.5) | m3 | 0.002 | 235.071 | 0.5 | 0.002 | 188.323 |  | 0.4
180 | 80010310 | 聚合物水泥砂浆 |  | m3 | 0.412 | 384.62 | 158.46 | 0.412 | 384.62 |  | 158.46
181 | 80010350 | 现拌砌筑砂浆 | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.71 | 149.152 | 105.9 | 0.71 | 152.436 |  | 108.23
182 | 80010350 | 现拌砌筑砂浆 | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.066 | 149.152 | 9.81 | 0.066 | 152.436 |  | 10.03
183 | 80010370 | 现拌砌筑砂浆 | M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 1.566 | 166.822 | 261.17 | 1.566 | 170.54 |  | 266.99
184 | 80010370 | 现拌砌筑砂浆 | M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 3.351 | 166.822 | 558.99 | 3.294 | 170.54 |  | 561.69
185 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.294 | 278.257 | 81.81 | 0.271 | 284.712 |  | 77.15
186 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~ | m3 | 0.6 | 224.206 | 134.43 | 0.6 | 229.32 |  | 137.5
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [9 empty] | 第9页 共13页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
70mm
187 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 19.455 | 224.206 | 4362.01 | 15.873 | 229.32 |  | 3640.03
188 | 80050170 | 现拌混合砂浆 | M10(42.5) | m3 | 5.362 | 149.588 | 802.12 | 5.362 | 152.819 |  | 819.44
189 | 80050170 | 现拌混合砂浆 | M10(42.5) | m3 | 0.534 | 149.588 | 79.89 | 0.534 | 152.819 |  | 81.61
190 | 80050270 | 砌筑混合砂浆 | M7.5(42.5) | m3 | 1.184 | 205.148 | 242.9 | 1.184 | 158.302 |  | 187.43
191 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 1.615 | 450.031 | 726.77 | 1.615 | 453.035 |  | 731.62
192 | 80213465 | 预拌非泵送细石混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 2.038 | 343.6 | 700.3 | 2.038 | 347.57 |  | 708.39
193 | 80213525 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 94.034 | 337.6 | 31745.93 | 76.72 | 341.5 |  | 26199.98
194 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 9.338 | 321.31 | 3000.39 | 9.338 | 324.9 |  | 3033.92
195 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 24.827 | 321.31 | 7977.13 | 24.827 | 324.9 |  | 8066.26
196 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 1052.972 | 335.98 | 353777.63 | 4.345 | 339.81 |  | 1476.55
197 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 19.468 | 335.98 | 6540.76 | 19.468 | 339.81 |  | 6615.32
198 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 12.307 | 349.89 | 4306.05 | 12.307 | 353.97 |  | 4356.26
199 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 3.624 | 349.89 | 1267.84 | 3.624 | 353.97 |  | 1282.63
200 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 5.121 | 360.96 | 1848.36 | 5.086 | 365.24 |  | 1857.67
201 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 26.818 |  | 9680.07 | 643.322 | 365.24 |  | 234967.11
202 | 80213590 | 预拌非泵送普通混凝土 | C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-1 | m3 | 125.407 | 374.34 | 46944.74 | 77.018 | 378.83 |  | 29176.8
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [9 empty] | 第10页 共13页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
60mm
203 | 80213590 | 预拌非泵送普通混凝土 | C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 549.228 | 374.34 | 205597.95 | 563.592 | 378.83 |  | 213505.61
204 | 80214755 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 139.181 | 396.59 | 55197.74 | 138.345 | 400.83 |  | 55452.63
205 | 80214875 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 19.896 | 394.04 | 7839.83 | 19.896 | 398.22 |  | 7923
206 | 80214875 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 79.955 | 394.04 | 31505.31 | 79.955 | 398.22 |  | 31839.52
207 | 80215540 | 路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m3 | 106.575 | 350.61 | 37366.26 | 106.575 | 354.6 |  | 37791.5
208 | 80250170 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 C 碎石 | m3 | 5.27 | 928 | 4890.77 | 3.564 | 919 |  | 3275.32
209 | 80250260 | 中粒式沥青混凝土 | AC-16 C 碎石 | m3 | 5.462 | 912 | 4981.18 | 2.909 | 903 |  | 2626.65
210 | 80250300 | 中粒式沥青混凝土 | AC-20 C 碎石 | m3 | 42.457 | 867 | 36810.36 | 42.457 | 858 |  | 36428.25
211 | 80250300 | 中粒式沥青混凝土 | AC-20 C 碎石 | m3 | 0.525 | 867 | 455.35 | 0.525 | 858 |  | 450.62
212 | 80250300 | 中粒式沥青混凝土 | AC-20 C 碎石 | m3 | 3.232 | 867 | 2802.14 | 3.232 | 858 |  | 2773.06
213 | 80251110 | 水泥稳定粒料 | 水泥用量 5% | m3 | 18.296 | 268.93 | 4920.39 | 9.744 | 271.19 |  | 2642.48
214 | 80251330 | 细粒式改性沥青混凝土 | AC-13 C 碎石 | m3 | 0.33 | 1130 | 372.39 | 0.33 | 1119 |  | 368.77
215 | 80251330 | 细粒式改性沥青混凝土 | AC-13 C 碎石 | m3 | 26.641 | 1130 | 30104.13 | 26.641 | 1119 |  | 29811.08
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 170000100105 | 吸泥车 |  | 台班 | 48.688 | 899.44 | 43791.7 | 7.84 | 899.44 |  | 7051.21
2 | 430000100007 | 污泥车 |  | 台班 | 0.017 | 468.74 | 7.97 | 0.017 | 468.74 |  | 7.97
3 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 25.331 | 1465.438 | 37120.77 | 23.818 | 1448.148 |  | 34492.12
4 | 99010040 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.6m3 | 台班 | 3.5 | 1812.108 | 6342.38 | 2 | 1788.592 |  | 3577.18
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [9 empty] | 第11页 共13页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
5 | 99010130 | 轮胎式单斗挖掘机 | 液压 斗容量0.6m3 | 台班 | 2.86 | 754.119 | 2157.07 | 2.86 | 745.09 |  | 2131.24
6 | 99010140 | 履带式液压挖掘机(带液压锤) | HM960 | 台班 | 47.374 | 1711.2 | 81066.91 | 48.062 | 1711.2 |  | 82244.45
7 | 99010150 | 履带式液压挖掘机(带打拔桩机振动锤) | BY-VH250 | 台班 | 578.555 | 1242 | 718564.75 | 578.555 | 1242 |  | 718564.93
8 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 10.717 | 147.953 | 1585.6 | 10.069 | 147.953 |  | 1489.79
9 | 99050480 | 混凝土输送泵 | 输送量 30m3/h | 台班 | 0.772 | 673.27 | 519.63 | 0.772 | 673.27 |  | 519.63
10 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 23.09 | 16.437 | 379.52 | 21.5 | 16.437 |  | 353.4
11 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 23.09 | 21.776 | 502.83 | 21.5 | 21.776 |  | 468.19
12 | 99050860 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 公称储量 20000L | 台班 | 0.05 | 318.438 | 15.92 | 0.05 | 318.438 |  | 15.92
13 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 23.767 | 882.466 | 20973.5 | 21.733 | 872.861 |  | 18970.19
14 | 99070040 | 履带式推土机 | 功率90kW | 台班 | 3 | 965.86 | 2897.58 | 2 | 955.828 |  | 1911.66
15 | 99070280 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.5m3 | 台班 | 0.07 | 1079.561 | 75.57 | 0.07 | 1063.581 |  | 74.45
16 | 99070510 | 载货汽车 | 装载质量4t | 台班 | 1.47 | 522.606 | 768.1 | 1.47 | 518.02 |  | 761.36
17 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 8.262 |  | 4480.53 | 8.958 | 536.797 |  | 4808.84
18 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.058 | 623.143 | 36.34 | 0.058 | 617.11 |  | 35.99
19 | 99070630 | 自卸汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.033 | 685.076 | 22.74 | 0.033 | 678.909 |  | 22.54
20 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 219.785 | 967.303 | 212598.74 | 200.991 | 958.304 |  | 192610.36
21 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 6.5 | 1522.913 | 9898.93 | 4 | 1513.161 |  | 6052.64
22 | 99070770 | 平板拖车组 | 装载质量60t | 台班 | 3.5 | 1700.726 | 5952.54 | 2 | 1688.884 |  | 3377.77
23 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 1.386 | 268.29 | 371.79 | 1.386 | 267.265 |  | 370.37
24 | 99070990 | 轨道平车 | 装载质量10t | 台班 | 0.006 | 80.367 | 0.51 | 0.006 | 80.367 |  | 0.51
25 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 4.553 | 489.201 | 2227.6 | 4.553 | 485.705 |  | 2211.53
26 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.405 | 817.302 | 331.36 | 0.405 | 812.469 |  | 329.4
27 | 99090340 | 汽车式起重机 | 提升质量16t | 台班 | 6.744 | 1026.892 | 6925.36 | 6.744 | 1020.798 |  | 6884.26
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [9 empty] | 第12页 共13页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
28 | 99090560 | 门式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 0.006 | 461.189 | 2.84 | 0.006 | 461.189 |  | 2.84
29 | 99090570 | 门式起重机 | 提升质量20t | 台班 | 0.002 | 623.711 | 1.46 | 0.002 | 623.711 |  | 1.46
30 | 99091170 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力50kN | 台班 | 7.254 | 154.492 | 1120.65 | 0.004 | 154.492 |  | 0.66
31 | 99130010 | 平地机 | 功率90kW | 台班 | 7.036 | 761.612 | 5358.95 | 6.507 | 755.587 |  | 4916.97
32 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 3.467 | 501.53 | 1738.76 | 3.2 | 498.166 |  | 1593.91
33 | 99130110 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量12t | 台班 | 3.505 | 636.679 | 2231.24 | 2.005 | 631.224 |  | 1265.29
34 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 11.396 | 748.936 | 8534.76 | 10.476 | 741.634 |  | 7769.37
35 | 99130190 | 振动压路机 | 工作质量12t | 台班 | 0.216 | 722.4 | 156.26 | 0.115 | 722.4 |  | 83.22
36 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 3.106 | 971.36 | 3016.97 | 3.106 | 971.36 |  | 3016.97
37 | 99130220 | 手扶振动压实机 | 工作质量1t | 台班 | 1.15 | 73.02 | 83.97 | 0.957 | 72.049 |  | 68.93
38 | 99130248 | 轮胎压路机 | 工作质量16t | 台班 | 0.223 | 835.617 | 186.28 | 0.212 | 827.865 |  | 175.13
39 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 164.336 | 27.16 | 4463.37 | 164.327 | 27.16 |  | 4463.13
40 | 99130320 | 汽车式沥青喷洒机 | 箱容量4000L | 台班 | 0.146 | 1008.203 | 146.71 | 0.132 | 1002.581 |  | 132.37
41 | 99130610 | 混凝土路面锯缝机 | 不含刀片 | 台班 | 28.908 | 21.458 | 620.31 | 28.762 | 21.458 |  | 617.17
42 | 99130650 | 自行式热熔划线车 |  | 台班 | 1.344 | 216.49 | 290.91 | 1.344 | 216.49 |  | 290.91
43 | 99130660 | 热熔釜熔解车 |  | 台班 | 1.344 | 462.25 | 621.15 | 1.344 | 462.25 |  | 621.15
44 | 99130670 | 手推式热熔底漆车 |  | 台班 | 1.344 | 265.64 | 356.95 | 1.344 | 265.64 |  | 356.95
45 | 99130900 | 高压水除线车 |  | 台班 | 2.15 | 1840 | 3956 | 2.15 | 1840 |  | 3956
46 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 0.002 | 28.86 | 0.06 | 0.002 | 28.86 |  | 0.06
47 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 8.767 | 36.481 | 319.83 | 10.332 | 36.481 |  | 376.92
48 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 14.778 | 22.895 | 338.35 | 15.879 | 22.895 |  | 363.56
49 | 99190420 | 剪板机 | 厚度×宽度 40×3100mm | 台班 | 0.001 | 676.989 | 0.71 | 0.001 | 676.989 |  | 0.71
50 | 99190770 | 刨边机 | 加工长度12000mm | 台班 | 0.002 | 628.135 | 1.46 | 0.002 | 628.135 |  | 1.46
51 | 99191440 | 液压矫正机 | YJZ-60B | 台班 | 0.001 | 376.84 | 0.36 | 0.001 | 376.84 |  | 0.36
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三明市三元区城区海绵化提升改造项目（一期）—列东徐碧片区排水系统提升改造一期 | [9 empty] | 第13页 共13页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
52 | 99191820 | 石料切割机 |  | 台班 | 7.782 | 17 | 132.3 | 6.349 | 17 |  | 107.94
53 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 16.931 |  | 376.06 | 18.259 | 22.212 |  | 405.57
54 | 99210060 | 木工单面压刨床 | 刨削宽度 600mm | 台班 | 7.312 | 27.983 | 204.62 | 7.545 | 27.983 |  | 211.12
55 | 99230140 | 数控切割机 | CNC/GDZ-400 | 台班 | 0.01 | 219.68 | 2.2 | 0.01 | 219.68 |  | 2.2
56 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 34.377 | 89.46 | 3075.37 | 41.794 | 89.46 |  | 3738.91
57 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 1.034 | 72.416 | 74.88 | 1.034 | 72.416 |  | 74.88
58 | 99250100 | 直流弧焊机 | 容量 20kV·A | 台班 | 1.836 | 62.624 | 114.98 | 1.836 | 62.624 |  | 114.98
59 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 0.169 | 76.82 | 12.94 | 0.169 | 76.82 |  | 12.94
60 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 6.001 | 93.474 | 560.94 | 7.015 | 93.474 |  | 655.76
61 | 99250250 | 二氧化碳气体保护焊机 | NB500 | 台班 | 0.039 | 131.33 | 5.11 | 0.039 | 131.33 |  | 5.11
62 | 99250480 | 电熔焊机 | PBF-225 | 台班 | 75.721 | 29.04 | 2198.95 | 75.721 | 29.04 |  | 2198.95
63 | 99330060 | 风动凿岩机 | 手持式 | 台班 | 26.661 | 11.151 | 297.3 | 16.239 | 11.151 |  | 181.08
64 | 99330260 | 电动路面破碎机 |  | 台班 | 8.415 | 18.4 | 154.84 | 4.233 | 18.4 |  | 77.88
65 | 99430160 | 电动空气压缩机 | 排气量0.3m3/min | 台班 | 4.795 | 27.045 | 129.69 | 4.795 | 27.045 |  | 129.69
66 | 99430220 | 电动空气压缩机 | 排气量10m3/min | 台班 | 0.013 | 311.7 | 4.04 | 0.013 | 311.7 |  | 4.04
67 | 99430260 | 内燃空气压缩机 | 排气量3m3/min | 台班 | 4.509 | 266.092 | 1199.73 | 3.679 | 261.74 |  | 962.82
68 | 99430270 | 内燃空气压缩机 | 排气量6m3/min | 台班 | 9.87 | 384.388 | 3793.87 | 4.979 | 378.234 |  | 1883.29
69 | 99450430 | 电锤 | 520W | 台班 | 4.795 | 6.86 | 32.9 | 4.795 | 6.86 |  | 32.9
70 | 99450540 | 其他机械费 |  | % | 1 | 1 | 0.33 | 0.326 | 1 |  | 0.33
71 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 0.454 | 1 | 0.45 | 0.454 | 1 |  | 0.45
72 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.017 | 15.341 | 0.26 | 0.017 | 15.341 |  | 0.26
73 | 99450810 | 电焊条烘干箱 | 容积600×500×750 | 台班 | 0.23 | 23.877 | 5.48 | 0.23 | 23.877 |  | 5.48