预算审核说明

宁化县2025年安乐镇月光丘项目区小流域综合治理提质增效项目预算于2025年1月13日接审，评审人员依据宁化县水保生态建设有限公司送审的宁化县2025年安乐镇月光丘项目区小流域综合治理提质增效项目预算有关资料，严格执行工程造价管理规定和财政评审管理要求，履行了必要的评审规程，完成了审核工作。

一、工程概况

- 项目名称：宁化县2025年安乐镇月光丘项目区小流域综合治理提质增效项目

- 建设单位：宁化县水保生态建设有限公司

- 工程专业：水利工程

二、编制依据

1.送审单位提供的宁化县2025年安乐镇月光丘项目区小流域综合治理提质增效项目预算资料、工程施工图等有关资料。

2.以上资料的真实性由送审单位负责。

三、计价依据

1.图纸：按照福建宏涛工程咨询有限公司设计的宁化县2025年安乐镇月光丘项目区小流域综合治理提质增效项目实施方案（报批稿第一册）和宁化县2025年安乐镇月光丘项目区小流域综合治理提质增效项目生态水系专项设计（报批稿第二册）图纸及有关设计文件。

2.招标文件：无编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。

3.地质勘察报告：无。

4.费用定额：

执行《福建省水利厅关于颁布<福建省水利水电工程设计概(估)算编制规定>等造价文件的通知》（闽水建设〔2021〕2号）、福建省水利厅关于调整《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》有关内容的通知（闽水函〔2022〕1089号）、《水利部关于印发<水利工程造价管理规定>的通知》（水建设〔2023〕156号）。

5.预算定额：

（1）《福建省水利水电建筑工程预算定额》、《福建省水利水电工程施工机械台班费定额》。

（2）《水利水电工程设计工程量计算规则》（SL328-2005）。

6.基础单价：

（1）人工预算单价：根据闽水建设〔2021〕2号，技工120元/工日，普工85元/工日。借用的《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）的人工费，从其定额。

（2）主要材料价格：参照宁化2024年12月材料综合价格、福建省建设工程定额相关材料综合价格闽建价〔2024〕9号）、市场询价。其中，施工用水单价按1元/m3计取。

（3）施工机械台班单价：执行2020年10月发布《福建省水利水电施工机械台班费定额》及《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》闽建筑[2022]1号文，未明确之处按照《福建省2019年第三季度机械台班》计入。

主要材料预算价格超过《材料基价表》规定的材料基价时，应按基价计入基本直接费并计取费用，材料预算价与基价的差值计入材料补差，材料补差列入工程单价税金之前，仅计取税金。

材料基价表              单位：元

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 基价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴 油 | t | 3500 |
| 2 | 汽 油 | t | 4500 |
| 3 | 钢 筋 | t | 2600 |
| 4 | 水 泥 | t | 300 |
| 5 | 粉煤灰 | t | 150 |
| 6 | 炸 药 | t | 8000 |
| 7 | 雷管 | 个 | 3 |
| 8 | 外购砂石料 | m³ | 70 |

7.取费标准

(1)其他直接费费率：按基本直接费的3.15%计算。

(2)间接费率按《间接费费率表》计取。

间接费费率表

| 序号 | 工程类别 | 计算基础 | 其他水利工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑工程 |  |  |
| 1 | 土方开挖工程 | 直接费 | 10.5 |
| 2 | 石方开挖工程 | 直接费 | 12.5 |
| 3 | 土石填筑工程 | 直接费 | 9 |
| 4 | 模板工程 | 直接费 | 8 |
| 5 | 混凝土工程 | 直接费 | 12.5 |
| 6 | 钢筋制安工程 | 直接费 | 6 |
| 7 | 钻孔灌浆及锚固工程 | 直接费 | 10.5 |
| 8 | 疏浚工程 | 直接费 | 6 |
| 9 | 生态景观工程 | 直接费 | 8 |
| 11 | 其他工程 | 直接费 | 6 |

(3)利润率：按直接费和间接费之和的7%计取。

(4)安全生产措施费率：2.5%。

(5)增值税税率：9%。

(6)其他费用摊销不计取；其他施工临时工程费不计；施工房屋建筑工程费不计；施工现场标准化建设工程费不计。

四、审核结论：

本项目预算送审造价：4942458元，审定造价：4547646元，净审减造价394812元，净审减率7.988%。

五、审核说明：

1.信息价调整为最新，审增造价30180元;

2.水单价调整为1元/m3，审减造价17277元；

3.砂采用机制砂，审减造价219846元；

4.护岸，挖填运数量调整，审减造价60288元；

5.运距按业主意见调整为3km，场内借用考虑1km，审减造价35795元；

6.围堰，采用彩条布调整，审减造价7414元；

7.草皮按设计答复意见采用马尼拉草皮，审增造价9210元；

8.清淤清障，挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 （2）1m3挖掘机 运距（3km）工程量调整，审减造价26489元；

9.七彩风车钢架套用定额，审减造价50966元；

10.路沿石单价信息价70.25元/m核增，审增造价77472元；

11. 围堰土填筑、袋装土围堰的拆除漏计，予以增加，审增造价27785；

12. 施工临时工程安全生产措施费因计算基数调整，其他施工临时工程建筑不计，办公、生活及文化福利建筑不计，审减造价149458元；

具体造价核增（减）情况详工程预算审核书

六、其他说明：

1. 项目水土保持专业的预算范围为宁化县2025年安乐镇月光丘项目区小流域综合治理提质增效项目中安全生态水系部分；

2.施工围堰用途采用开挖料，根据实施方案采用分期围堰的导流方式；

3.本工程土方外运运距按3km计入；

4.本工程土石方回填利用现场开挖土石方；

5.本工程安全生产措施费费率按2.5%计入；

6. 本工程胶轮车运混凝土 运距按50m计取；

7. 本工程护岸基底按钢模，其余采用胶合板模板；

8. 本工程砂采用机制砂。