## 工程审核书(1.1.1)
工程审核书
建设单位：
工程名称： | 惠岭线公路太阳能路灯项目
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 170011 | 元
送审造价： | 171124 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2025-02-25

## 工程项目造价审核汇总表(1.1.1)
工程项目造价审核汇总表
工程名称:惠岭线公路太阳能路灯项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 171124 | 170011 | 3513 |  |  | -1113
合 计 |  | 171124 | 170011 | 3513 |  |  | -1113

## 单项工程造价审核汇总表(1.1.1)
单项工程造价审核汇总表
工程名称:惠岭线公路太阳能路灯项目 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 市政工程 | 171124 | 170011 | 3513 |  |  | -1113
合 计 |  | 171124 | 170011 | 3513 |  |  | -1113

## 单位工程审核汇总表(1.1.1)
单位工程审核汇总表
工程名称：惠岭线公路太阳能路灯项目 单项工程 市政工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 148933 | 147848 | -1085
1.1 | 路灯工程 | 148933 | 147848 | -1085
2 | 措施项目费 | 22191 | 22163 | -28
2.1 | 总价措施项目费 | 4353 | 4325 | -28
2.1.1 | 安全文明施工费 | 3536 | 3513 | -23
2.1.2 | 其他总价措施费 | 817 | 812 | -5
2.2 | 单价措施项目费 | 17838 | 17838
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 171124 | 170011 | -1113

## 分部分项工程量清单与计价审核表(含定额)(1.1.1)
分部分项工程量清单审核书
工程名称：惠岭线公路太阳能路灯项目 路灯工程 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1 | 040101003003 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)1.5m以内 | m3 | 155.06 | 6.29 | 975.33 | 155.06 | 6.07 | 941.21 | -34.12
1.1 | 40101020 | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) | m3 | 7.754 | 41.51 | 321.87 | 7.754 | 41.51 | 321.87
1.2 | 40101055 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) | m3 | 99.448 | 4.2 | 417.68 | 147.306 | 4.2 | 618.69 | 201.01
1.3 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 | 47.858 | 4.94 | 236.42 |  | 4.94 |  | -236.42
2 | 040103001011 | 填方 (1)符合设计要求 (2)场内土方 (3)符合设计要求 (4)三类土 | m3 | 107.04 | 7.94 | 849.9 | 107.04 | 7.94 | 849.9
2.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 107.04 | 7.94 | 849.9 | 107.04 | 7.94 | 849.9
3 | 040103002007 | 余方弃置 (1)三类土 (2)8Km以内 | m3 | 48.02 | 21.9 | 1051.64 |  |  |  | -1051.64
3.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距8km以内) | m3 | 48.02 | 21.9 | 1051.64 |  | 21.9 |  | -1051.64
4 | 010501003001 | 独立基础 (1)现场拌制 (2)C20 | m3 | 48.02 | 370.44 | 17788.53 | 48.02 | 370.44 | 17788.53
4.1 | 10105003T | C20现拌普通混凝土(独立基础) | m3 | 48.02 | 302.99 | 14549.58 | 48.02 | 302.99 | 14549.58
4.2 | 10105059 | 搅拌机拌制混凝土调整费 | m3 | 48.5 | 66.78 | 3238.83 | 48.5 | 66.78 | 3238.83
5 | 040805002001 | 中杆照明灯 (1)路灯 (2)LED75W、IP65 | 套 | 85 | 1184.35 | 100669.75 | 85 | 1184.35 | 100669.75
|  | 本页小计： |  |  |  | 121335.15 |  |  | 120249.39 | -1085.76
分部分项工程量清单审核书
工程名称：惠岭线公路太阳能路灯项目 路灯工程 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)120瓦12V锂电池100安，每天亮灯8小时，连续15天无太阳工作 (4)Q235热镀锌钢管、杆高6米、上口径60，下口径150，壁厚3.0 (5)单臂挑灯 (6)灯座法兰28/28，地脚螺栓（按设计要求配置）
5.1 | 40905017T | 单臂连体灯杆安装(高度7m以下) | 套 | 85 | 1184.35 | 100669.75 | 85 | 1184.35 | 100669.75
6 | 040805004001 | 景观照明灯 (1)H=3.0m (2)景观灯 (3)灯座法兰28/28，地脚螺栓（按设计要求配置） | 套 | 36 | 766.62 | 27598.32 | 36 | 766.62 | 27598.32
6.1 | 40905112T | 其他灯具安装(庭院柱灯安装 高3m 灯火数1火以下） | 套 | 36 | 766.62 | 27598.32 | 36 | 766.62 | 27598.32
|  | 本页小计： |  |  |  | 27598.32 |  |  | 27598.32
|  | 合 计： |  |  |  | 148933.47 |  |  | 147847.71 | -1085.76

## 单价措施项目清单与计价审核表(含定额)(1.1.1)
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：惠岭线公路太阳能路灯项目 路灯工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1 | 011702001001 | 基础模板 | m2 | 253.6 | 70.34 | 17838.22 | 253.6 | 70.34 | 17838.22
1.1 | 10117037 | 现浇混凝土胶合板模板(独立基础) | m2 | 253.6 | 70.34 | 17838.22 | 253.6 | 70.34 | 17838.22
|  | 本页小计： |  |  |  | 17838.22 |  |  | 17838.22
|  | 合 计： |  |  |  | 17838.22 |  |  | 17838.22

## 总价措施项目清单与计价审核表(1.1.1)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：惠岭线公路太阳能路灯项目 路灯工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 3536 | 3513 | -23
2 | 其他总价措施费 | 817 | 812 | -5
合 计 |  | 4353 | 4325 | -28

## 人工、材料设备、机械汇总审核表(1.1.1)
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：惠岭线公路太阳能路灯项目 路灯工程 | [9 empty] | 第1页 共2页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 24394.73 |  |  |  | 24387.12
二 |  | 材料
1 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 10.702 | 4.832 | 51.71 | 10.702 | 4.832 |  | 51.71
2 | 03012600 | 地脚螺栓 |  | 套 | 146.88 | 1.07 | 157.16 | 146.88 | 1.07 |  | 157.16
3 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 12270.551 | 0.331 | 4061.55 | 12270.551 | 0.331 |  | 4061.55
4 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 28.615 | 102.96 | 2946.21 | 28.615 | 102.96 |  | 2946.21
5 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 37.2 | 83.35 | 3100.59 | 37.2 | 83.35 |  | 3100.59
6 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 2.257 | 1379 | 3112.46 | 2.257 | 1379 |  | 3112.46
7 | 13010150 | 酚醛磁漆 |  | kg | 34 | 16.64 | 565.76 | 34 | 16.64 |  | 565.76
8 | 13050070 | 防锈漆 | 红丹 | kg | 17 | 11.56 | 196.52 | 17 | 11.56 |  | 196.52
9 | 25330050 | 单臂连体灯杆(架) | 7m | 根 | 85.425 | 850 | 72611.25 | 85.425 | 850 |  | 72611.25
10 | 25330690 | 庭院柱灯 | 1火 | 套 | 36.36 | 500 | 18180 | 36.36 | 500 |  | 18180
11 | 34110080 | 水 |  | m3 | 21.332 | 2.82 | 60.16 | 21.332 | 2.82 |  | 60.16
12 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 54.625 | 31.13 | 1700.49 | 54.625 | 31.13 |  | 1700.49
13 | 37090020 | 钢垫板 | δ1-3 | kg | 42.5 | 5.62 | 238.85 | 42.5 | 5.62 |  | 238.85
14 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 363 | 1 | 34.75 | 34.749 | 1 |  | 34.75
15 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 234.356 | 1 | 234.36 | 234.356 | 1 |  | 234.36
16 | 80210350 | 现拌普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度10-30mm | m3 | 48.5 | 208.912 | 10132.27 | 48.5 | 208.912 |  | 10132.27
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 0.309 | 1419.669 | 438.64 | 0.295 | 1419.669 |  | 418.25
2 | 99050090 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 出料容量500L | 台班 | 1.455 | 334.856 | 487.22 | 1.455 | 334.856 |  | 487.22
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：惠岭线公路太阳能路灯项目 路灯工程 | [9 empty] | 第2页 共2页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
3 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.257 | 857.041 | 220.6 | 0.248 | 857.041 |  | 212.39
4 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.456 | 547.63 | 249.98 | 0.456 | 547.63 |  | 249.98
5 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 0.888 | 943.484 | 837.71 |  | 943.484
6 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.212 | 971.36 | 205.87 | 0.212 | 971.36 |  | 205.87
7 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.913 | 22.596 | 20.63 | 0.913 | 22.596 |  | 20.63