福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2017年修订版）

报建编号：3504022002240105

招标项目名称：三明医学科技职业学院家园7号学生公寓楼项目

招标项目编号：E3504010401100109001

招标人：三明医学科技职业学院（盖单位电子公章）

招标代理机构：厦门高诚信工程技术有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：吴若平

招标代理机构编制人：吴济望

招标文件编制日期：2020年9月14日

使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。

目    录

第1章 招标公告	7

招标公告	7

第2章 投标须知	11

第1 节 投标须知前附表	11

投标须知前附表	11

第2节 投标须知	20

“投标须知”内容见《通用本》	20

投标须知内容修改表	22

第3章 评标办法和标准	23

第1节 评标办法和标准数据表	24

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）	24

有效投标人对应的信用系数	27

经评审的最低投标价中标法	28

第4章 合同条款及格式	35

第1节 合同协议书	35

“合同协议书”内容见《通用本》	35

第2节 通用合同条款	36

“通用合同条款”内容见《通用本》	36

通用合同条款补正表	37

第3节 专用合同条款	38

专用合同条款	38

第4节 合同附件	55

“合同附件”内容见《通用本》	55

第5章 工程量清单及计价	56

第1节 工程量清单	56

第2节 招标控制价	57

第3节 投标报价	58

第4节 工程量清单与计价表格式	60

第6章 招标图纸	85

第1节 招标图纸目录	85

第2节 招标图纸	86

第7章  技术标准和要求	87

第1节  招标项目概况和说明	87

（一）工程建设地点的现场自然条件	87

（二）工程建设地点的现场施工条件	87

（三）招标项目说明	87

第2节  工程建设技术标准	88

（一）工程建设标准强制性条文	88

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准	90

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	90

第3节 施工现场管理要求	91

（一）现场安全防护设施要求	91

（二）水土保持与环境要求	91

（三）文明施工要求	91

（四）施工机具进场要求	92

第1节 招标人对工程主要材料设备的要求	92

（一）技术要求	92

（二）质量要求	92

（一）参考品牌	94

第2节 招标人自行采购的材料设备	99

第3节  其他要求	100

第8章  投标文件格式	101

一、资格文件	102

一、封面（资格文件）	103

二、投标人基本情况表	104

三、法定代表人资格证明书	106

四、授权委托书	107

五、拟派出项目负责人简要情况表	108

六、拟派出项目技术负责人简要情况表	109

七、项目部施工管理人员到位承诺书	110

八、投标人基本账户信息	111

九、投标保证金有关单据扫描件	112

十、其他资料（资格文件）	113

二、商务文件	114

一、封面（商务文件）	115

二、投标函	116

三、投标函附录	117

四、已标价工程量清单	118

五、其他资料（商务文件）	119

（1）建筑渣土运输企业选用表	120

（2）材料品牌确认承诺书	121

（3）承包人提供的主要材料和设备清单	122

# 第1章 招标公告

## 招标公告

1. 招标条件

本招标项目三明医学科技职业学院家园7号学生公寓楼项目（招标项目名称）已由三明市发展和改革委员会以明发改审批〔2020〕117号文批准建设，建设单位为三明医学科技职业学院，建设资金来源多渠道筹措，招标人为三明医学科技职业学院，委托的招标代理单位为厦门高诚信工程技术有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围

2.1  工程建设地点：三明市高岩路6号；

2.2  工程建设规模：建筑面积26041.61 ㎡，本项目宿舍楼共12层，其中地下1层，地上11层（地上1层为架空层，2～11层为学生宿舍），建筑高度43.10m，采用混凝土框架结构；配套建设人行天桥1座，同时建设完善给排水、电气、绿化、道路、通信、消防、挡墙等附属及公用工程；

2.3  招标范围和内容：

（1）工程类别：房屋建筑工程；

（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：三明医学科技职业学院家园7号学生公寓楼项目工程施工，具体内容以招标人提供的工程量清单为准，施工图为依据；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

三级建筑工程施工总承包资质可承担高度 50 米以下的工业、民用建筑工程；单跨跨度 27 米以下的建筑工程；（按照《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中相应等级规定的特征描述）；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人（按照《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中相应规模标准规定的特征描述）；

用于确定类似工程业绩的相关数据：/；

2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：81161149元；

2.5 工期要求：总工期为330个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6  标段划分（如果有）：/；

2.7  质量要求：符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/

3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/

3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7 其他资格要求：①根据闽建筑〔2015〕35号、闽建办筑〔2015〕13号文件规定：省外建筑企业到我省开展建筑活动实行信息登记。省外建筑企业应当登录福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统，填报企业基本信息和人员信息，并对填报信息真实性、完整性负责。在我省开展建筑活动的省外建筑企业信息以“省外信息登记系统”所登记的信息为准。②根据闽建筑〔2015〕5号文件规定：投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。资质证书有效期届满未办理延续手续的，不得承接工程或参与工程施工投标。③根据闽建〔2016〕5号、明建筑〔2016〕218号的规定：凡被纳入省、市、县级“黑名单”且在管理期间的施工企业及项目负责人，不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标；即不得参加本项目投标，否则按资格审查不合格处理。④详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。。

3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2020年9月15日 08:30:00至2020年9月21日 17:30:00通过已激活并审核通过的CA登录到三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类。

6. 投标保证金的提交

6.1 投标保证金提交的时间：2020年10月13日 09:30:00。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元（￥500000元）。

6.3 投标保证金提交的方式：①现金形式②银行保函形式③工程担保公司出具的担保保函形式④保险公司出具的投标保证保险形式⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式⑥年度投标保证金形式。

7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2020年10月13日 09:30，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）上发布。

9. 联系方式

招标人：三明医学科技职业学院

地址：三明市高岩路6号，邮编：365000

电子邮箱:/

电话：13960527898，传真：/

联系人：白老师

招标代理机构：厦门高诚信工程技术有限公司

地址：三明市梅列区乾龙新村355幢9层，邮编：365000

电子邮箱:115566411@qq.com

电话：0598-8290938，传真：0598-8290938

联系人：吴工

公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易中心电子交易平台

网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/

联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000

招投标监督机构名称：三明市住房和城乡建设局

地址：福建省三明市三元区新市中路208

联系电话：0598-8594949

公共资源交易中心名称：三明市公共资源交易中心

地址：三明市梅列区江滨北路11号（碧湖）

联系电话：保证金电话：0598-8953870

# 第2章 投标须知

## 第1 节 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：三明医学科技职业学院 地址：三明市高岩路6号 联系人：白老师 电话：13960527898 传真：/ 电子邮箱：/ 招标代理机构：厦门高诚信工程技术有限公司 地址：三明市梅列区乾龙新村355幢9层 联系人：吴工 电话：0598-8290938 传真：0598-8290938 电子邮箱：115566411@qq.com |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：三明医学科技职业学院家园7号学生公寓楼项目 报建编号：3504022002240105 招标项目编号：E3504010401100109001 标段名称（如果有）：三明医学科技职业学院家园7号学生公寓楼项目 标段编号（如果有）：E3504010401100109001001 招标人允许投标人参加投标的标段数量：1 招标人最多允许投标人中标的标段数量：1 |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：多渠道筹措 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |
|  | 1.4 | 工程建设地点 | 三明市高岩路6号 |
|  | 1.5 | 工程建设规模 | 建筑面积26041.61 ㎡，本项目宿舍楼共12层，其中地下1层，地上11层（地上1层为架空层，2～11层为学生宿舍），建筑高度43.10m，采用混凝土框架结构；配套建设人行天桥1座，同时建设完善给排水、电气、绿化、道路、通信、消防、挡墙等附属及公用工程。 |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 三明医学科技职业学院家园7号学生公寓楼项目，具体内容以招标人提供的工程量清单为准，施工图为依据 |
|  | 1.7/21.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易中心 网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/ 联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300 公共资源交易中心名称：三明市公共资源交易中心 地址：三明市梅列区江滨北路11号（碧湖） 联系电话：保证金电话：0598-8953870 |
|  | 1.8 | 电子招投标基本要求 | 本项目采用电子招投标。 网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。 |
|  | 2.1 | 计划工期 | 总工期为330日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/ |
|  | 2.2 | 质量要求 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 |
|  | 2.3 | 合同价格形式 | 单价合同 |
|  | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
|  | 4.1/4.2 | 合格投标人资格条件 | 1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定） 2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定） 3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。 4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。 ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。 5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
|  | 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2020年9月22日 17:30:00 |
|  | 11 | 分包 | ☑不允许 □允许 允许分包内容：/ 接受分包的第三人资格、资质要求：/ |
|  | 12 | 偏离 | ☑不允许 □允许 允许偏离范围和幅度：/ |
|  | 14.1/21.3 | 投标截止时间 | 2020年10月13日 09:30:00 |
|  | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目不要求提交技术文件。 |
|  | 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历天。 |
|  | 18.1/18.2.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：500000元人民币； 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列形式提交。 ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3504010401100109001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：福建三明农村商业银行股份有限公司列东支行 帐户名称：三明市公共资源交易中心 帐 号：903021102001000004520700000510 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：投标人企业基本账户所在银行或有资格的银行业金融机构出具的保函。备注：有资格的银行业金融机构详见眀建〔2019〕30号文规定。 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：根据明建〔2019〕30号规定：保证人应为有资格的银行业金融机构、保险机构、专业担保机构。其中，专业担保机构是指取得资信等级的专业工程担保公司。在本市行政区域内从事工程担保业务的担保公司应在市住建局登记备案。 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： 据明建〔2019〕30号规定：保证人应为有资格的银行业金融机构、保险机构、专业担保机构。其中，保险机构是指经银保监会批准可以从事保证保险业务的保险公司；保证保险的保险条款应当经中国银保监会或原中国保监会批准或备案，保险人应当承诺在收到被保险人书面赔付通知后7日内无条件先行赔付。 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。 ⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：根据三明市住房和城乡建设局《关于规范我市房建和市政基础设施工程保证金缴纳方式及试行年度投标保证金制度的通知》（明建〔2019〕30号）的要求，独立投标人或联合体牵头人为三明市二级及以上施工总承包企业在我市房建和市政基础设施工程招标投标试行年度投标保证金制度。使用年度投标保证金的投标人，应在资格审查文件中提供“收讫证明”复印件（加盖投标人单位公章）。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。 ③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：（写明具体提交要求） 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
|  | 19.1 | 备选投标方案 | 招标人不接受投标人提交备选投标方案。 |
|  | 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件：要求提交； 技术文件：不要求提交； 商务文件：要求提交； 其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。符合[闽建筑函[2018]58号]文要求。符合闽建筑〔2018〕29号文要求。 |
|  | 20.5 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：18065792873、0512-58173200、400850-3300 投标文件编制和加密要求：1.投标人应使用使用新点投标文件制作工具（福建版）生成SMTF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行。2.网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”；3.未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。4.因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：（1）投标人使用非福建CA数字证书；（2）投标人使用的福建CA数字证书过期；（3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活；（4）投标人未使用福建CA数字证书或使用了非本次投标加密用的CA数字证书；（5）投标人的福建CA数字证书人为损坏。 |
|  | 21.5/21.6 | 投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 | 提交时间：2020年10月13日 09:30:00前 提交地点：招标人指定地点 密封要求：①投标保函（如有）原件：无需密封。根据《福建省住房和城乡建设厅关于做好疫情防控期间工程招标投标活动有关事项的提示》文件，投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证）形式提交投标保证金的（如有），在开标前无需提交纸质标保函原件，中标候选人在中标候选人公示期间应将投标保函原件提交给招标人（投标保函原件应与电子投标文件中的投标保证金扫描件一致）。若中标候选人未在中标候选人公示期间提交投标保函原件或提交的投标保函原件与电子投标文件中的投标保证金扫描件不一致的，招标人有权取消其中标候选人资格。②投标人名称变更证明材料（如有）原件：无需密封。投标人应于2020年10月13日09:00:00至09:30:00将投标人名称变更证明材料原件扫描件发送邮箱115566411@qq.com，以便招标人核对其建筑施工企业信用综合评价分值。逾期提交或未按要求提交的，投标人自行承担因投标人名称变更导致的建筑施工企业信用综合评价分值查询结果不正确的责任（本招标文件“投标须知前附表”第20项第3款第②条有关投标保证金提交方式与本条款不一致的以本条款为准）。 |
|  | 22.1 | 开标时间 | 开标时间：2020年10月13日 09:30:00 |
|  | 22.2 | 投标文件解密方式 | 电子交易平台按以下程序进行开标：（1）加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；（2）电子投标文件解密。投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起60分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效；（3）开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；（4）开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
|  | 22.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | 投标文件解密失败的补救方案：（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行；（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；（3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。 |
|  | 23.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。 2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库随机抽取产生 |
|  | 25.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为： 经评审的最低投标价中标法 |
|  | 25.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在半个小时内回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 |
|  | 25.3 /26.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 推荐的中标候选人数：3个 |
|  | 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：为中标合同价的10％ 履约担保形式：投标人可以选择以现金或银行保函或保险保函的方式提交。按明建〔2019〕30号执行 履约担保期限：与工期相同（若工期延长，履约担保金期限也相应延长）。中标人应在与招标人签订合同前提交，并保证其履约保证金在工程竣工验收合格之日前一直有效。招标人应在工程竣工验收合格后14个工作日内将全额履约保证金(无息)一次性退还给中标人。 |
|  | 30.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
|  | 33.3 | 监管部门 | 部门或机构名称：三明市住房和城乡建设局 地点：三明市新市中路208号 电话：0598-8594849 |
|  | 34.2 | 其他 | 1、因“关于检察机关停止行贿犯罪档案查询工作的通告”反贪部门转隶后，行贿犯罪档案查询工作已与检察职能不符，检察机关掌握的行贿犯罪档案记录和行贿信息已不完整，客观上无法提供全面准确权威的行贿犯罪档案和行贿信息查询，基于以上原因，自2018年8月1日起，全国检察机关停止行贿犯罪档案查询工作。遂本招标项目不再要求投标人提供检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函。但中标候选人在中标公示期间和招标人在授予合同之前，招标人将保留对其行贿信息进行核查的权利，如发现有行贿犯罪记录的或有虚假、隐瞒行为的将取消中标资格。 2、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 3、投标人参与投标即认可招标文件中的合同条款，中标后应按其内容与招标人签订合同，无可修改。中标通知书发出后，中标人放弃中标项目、无正当理由三十日内不与招标人签订合同的，在签订合同时提出附加条件或不提交履约保证金的，可取消其中标资格，其投标保证金不予退还（接收账户所属单位按有关规定将其投标保证金在取消其中标资格后5日内转入招标人指定账户），给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应对超过部分予以赔偿。 4、严格执行《关于规范建设和市政基础设施项目建筑渣土运输管理的通知》（明建筑〔2014〕47号）文件规定。 5、严格执行闽建建【2017】5号文、闽建建〔2018〕29号文关于质量安全远程视频监控的要求。 6、根据闽建筑[2016]34号“关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知”要求，本项目实行劳务实名制管理。 7、本项目招标定标后10日内，中标人应按闽价通告〔2018〕9号文规定向三明市公共资源交易中心交纳“工程交易服务费”。 8、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用，被投诉人应按照监督部门的要求，履行招标过程中应尽的义务，如实、及时和完整地提供需要调查的资料。否则招标人有权没收其投标保证金，取消其中标资格。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。 9、中标人需在中标结果公示后向招标代理机构提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书5份并加盖公章。 10、农民工工资应严格按照三明市住房和城乡建设局关于印发《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》的通知（明建〔2019〕9号）执行。 11、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”； 12、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。 13、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书过期； （3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活； （4）投标人未携带福建CA数字证书或携带了非本次投标加密用的CA数字证书； （5）投标人携带的福建CA数字证书人为损坏。 14、关于建筑垃圾和工程渣土处理的有关要求：中标单位应严格执行明渣土〔2013〕2号、明渣土〔2013〕3号、明建筑【2014】47号文履行相关手续的审批和规定等有关要求。 15、根据国人民银行令【2019】第1号及银发【2019】41号文，自2019年2月25日起在全国范围分批取消企业银行账户许可，投标人若无法提供投标人企业基本账户开户许可证，可提供由银行开具的基本存款账户证明资料。 16、根据闽建办筑函〔2019〕44号关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知：2016年度福建省建筑业龙头企业名单将于2019年12月15日到期，且后续的龙头企业选定工作现已暂停。2019年12月16日起发布招标公告或发出邀请书的招标项目，2016年度福建省建筑业龙头企业名单不再适用。因电子招标文件为固化格式，关于“招标公告”与“投标须知前附表”中的投标证金形式——福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式，不适用。 17、本项目执行闽建许〔2020〕2号文规定《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》。 |

## 第2节 投标须知

## “投标须知”内容见《通用本》

投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |

# 第3章 评标办法和标准

说   明

1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。

2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。

## 第1节 评标办法和标准数据表

### 评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | K的取值区间 | 本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。 |
| 2 | 2.2 | 评标基准价计算取值范围及评标基准价 | 评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。 1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。 2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。 3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。 |
| 3 | 2.2 | 随机抽取方式和程序 | 随机抽取方式：a a、由电子交易平台随机抽取； b、开标现场随机抽球方式，具体程序： /； c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序： /。 |
| 4 | 2.3 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值=¦Ai-评标基准价¦。其中，Ai 为各投标人的报价。 |
| 5 | 3.1.8 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：不低于二级建筑工程专业，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。 2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上，专业：建筑工程相关专业。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。 4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理： a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。 |
| 6 | 3.1.9 | 投标人的“类似工程业绩”要求 | 1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明材料是指：/ （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 （3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。 4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 |
| 7 | 6.1.1 | 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价 | 详见预算书（招标控制价）中带★标记的项目，综合单价报价不低于招标控制价的相应综合单价85％。 |
| 8 | 6.1.2 | 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用 | 详见预算书（招标控制价）中带●标记的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目，综合单价报价不低于招标控制价相应项目费用85％。 |
| 9 | 6.1.4 | 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价 | 详见预算书（招标控制价）中带▲标记的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，不低于招标控制价的相应材料、设备单价85％。 |

- 有效投标人对应的信用系数

（适用于经评审的最低投标价中标法）

| 序号 | 招标控制价 | 投标人的企业季度信用得分排序 | 对应的 信用系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1亿元及以上 | 第1位 | 0.9985 | 1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。 2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。 |
|  |  | 第2位 | 0.999 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 2 | 0.3亿元及以上且不足1亿元 | 第1位 | 0.999 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9994 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 3 | 0.3亿元以下 | 第1位 | 0.9995 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9997 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9999 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |

### 经评审的最低投标价中标法

1.评标程序

1.1本招标项目评标将按以下程序进行：

（1）评标前准备工作；

（2）对资格文件进行评审；

（3）对商务文件进行初步评审；

（4）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；

（5）对商务文件进行详细评审；

（6）推荐中标候选人；

（7）提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

2.评标前的准备工作

2.1K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。

2.2入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单：

1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。

2、投标人数量多于50家时：

（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。

（2）采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的投标人中随机抽取50家入围。

具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。

2.3确定进入评审的投标人名单。

采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。

采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。

2.4招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

2.5评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

3.资格文件评审办法和标准

3.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

3.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

3.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；

3.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

3.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；

3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

3.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

3.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

3.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

3.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；

3.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

3.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

3.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

3.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；

3.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；

3.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。

4.商务文件初步评审办法和标准

4.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：

4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；

4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；

4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；

4.1.6 投标总价高于招标控制价；

4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；

4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；

4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；

4.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；

4.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

5.商务文件算术性修正和细微偏差补正

5.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：

5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。

5.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

5.3按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

6.商务文件详细评审办法和标准

6.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；

6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；

6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；

6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；

6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；

6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；

7. 推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：

（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

7.2采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。

采用B类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。

7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

8.提交评标报告

8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

9.附则

9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。

9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。

# 第4章 合同条款及格式

  - 合同协议书

“合同协议书”内容见《通用本》

  - 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用合同条款内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |

  - 专用合同条款

专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：招标人委托对本工程实施监理的监理单位              ；

资质类别和等级： 按监理合同约定执行                         ；

联系电话：按监理合同约定执行                        ；

电子信箱：按监理合同约定执行                      ；

通信地址：按监理合同约定执行                       。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 永久占地和临时占地。

1.1.3.9 永久占地包括：   详见图纸          。

1.1.3.10 临时占地包括：  详见图纸      。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准等。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按通用合同条款。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(l）合同协议书；(2）中标通知书（如果有）；(3）投标函及投标函附录（如果有）；(4）专用合同条款及其附件；(5）通用合同条款；(6）技术标准和要求；(7）图纸；(8）已标价工程量清单或预算书；(9）其他合同文件 。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：双方签订合同后7天内向承包人提供图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：图纸会审前10天向承包人提供完整的施工图纸五套（含经图审施工图二套）；

发包人向承包人提供图纸的内容：与招标有关的完整施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计及相关资料 ；

承包人提供的文件的期限为：在签订合同协议书之日起7天内提交监理人，并由监理人报送发包人；

承包人提供的文件的数量为：3套          ；

承包人提供的文件的形式为： 书面形式   ；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人报送的文件之日起7天内批复 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：中标通知书下发后10日内进行图纸会审和设计交底。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场发包人办公室；

发包人指定的接收人为：由发包人指定的现场负责人  。

承包人接收文件的地点：施工现场项目部办公室    ；

承包人指定的接收人为：项目经理或生产经营负责人。

监理人接收文件的地点：施工现场监理办公室  ；

监理人指定的接收人为： 总监或专监    。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按《通用本合同条款》执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以设计施工边界为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不对由于任何进场道路的使用或其他原因引起的索赔负责。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由

承包人   承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人支付。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 按通用条款规定执行  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/ 。

- 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前向承包人移交施工现场 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 按通用条款规定执行 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款规定执行 。

发包人提供支付担保的形式：/  。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人  。

承包人需要提交的竣工资料套数：    一式陆份    。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担    。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工后10天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质及电子文件 。

（10）承包人应履行的其他义务：一、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求；二、在实施和完成本合同工程过程中，承包人应①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。三、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按有关部门要求办理，但以发包人名义申请的，其费用由发包人承担；四、施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。五、为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。六、承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。七、承包人若发现合同图纸及工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。八、承包人应承担全部施工安全责任，施工用电、用水由承包人提供 。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：代表承包人负责履行合同 。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：不得少于25天，项目经理如确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

按有关规定执行  。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每日罚款1000元，经查超过三次不在岗，发包人有权要求承包人更换项目负责人。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任： 未经甲方书面认可，更换项目负责人每人次向招标人交纳100000元人民币的违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 按通用条款3.2.4有关规定执行 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按通用条款3.3.3有关规定执行。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 更换现在负责人每人次100000元人民币；更换其他管理人员每人次30000元人民币 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人每次从总工程款中扣除1000元作为违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本项目不允许分包。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   是   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同协议书签署前，中标通知书发出7日内，承包人应以电汇或银行转账或银行保函或工程保证保险或担保保函[明建〔2019〕30号]的形式的方式按中标合同价的10%向发包人提交履约保证金，招标人在工程竣工验收合格后14个工作日内将全额履约保证金(无息)一次性退还给中标人。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 按监理合同约定的条款执行 。

关于监理人的监理权限： 按监理合同约定的条款执行 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

按监理合同约定的条款执行  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：按通用条款4.4有关规定执行  。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： 按通用条款4.4有关规定执行     ；

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。

关于工程奖项的约定：  无  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料  。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求 。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）施工方案； （2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施； （4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其他内容 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  承包人应在合同签订后14天内，但最迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见    。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到修订的施工进度计划后7天内完成   。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工日期前7天    。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工日期前7天   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工日期前7天  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 待中标后，由发包人与承包人协商  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 若由于中标施工单位的责任，造成工期延误，每拖延一天，发包方按每1000元向中标方收取违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：误期赔偿费限额为合同价款的5％。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 国家强制规定不允许室外作业的高温天气或大雾    ；

（2） 台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象部门公布为准   ；

（3） 国家有关规定应当认定的其他恶劣的气候条件     。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    无      。

- 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 详见通用本合同条款  。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

本工程的主要材料及监理单位发出的要求提供样品的其它材料，承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料和设备 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用 。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人提供。

施工现场需要配备的试验设备：符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

施工现场需要具备的其他试验条件：应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查 。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：除通用合同条款约定的内容外,增加:发包人根据项目建设需要做出的变更及增减本项目的工程量，中标人应无条件同意。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 按照专用条款第11.1项约定执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   /   。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   /   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： /。

10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：承包方无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定。暂列金不计入工程款付款的基数。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：是

因市场价格波动调整合同价格，采用以下方式对合同价格进行调整：

(1)人工费政策性调整按有关规定执行。

（2）非因承包人原因引起的工程量及工程项目变更产生的综合单价调整办法：

a、己标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；

b、己标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按规定商定或确定变更工作的单价；

c、己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，招标人的控制价（预算价）中无适用或类似子目的单价，则按照变更项目施工当月的所在地造价主管部门发布的当月信息价、中标优惠率以及相关定额法规等计价。如没有信息价的，可按照成本加利润的原则，由监理人按规定商定或确定变更工作的单价。

(3)变更工程综合单价需要编制预算时材料价格的确定办法：

a、本工程的招标控制价文件中的材料价格明细表中已有的材料,直接采用其价格；

b、上述材料价格明细表中没有的材料，按照《三明市建设工程造价管理信息》（2020年7月）三明市信息价、《三明工程造价》（2020年7月）三明市信息价不含税预算价格计算；

c、上述材料价格明细表中没有且《三明工程造价》未公布预算价的材料，由承包人提出价格，发包人监理人经市场询价后会同有关部门审核确定。

在设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程项目单价调整的，由承包人向监理人提出变更报价书，监理人收到变更报价书后14天内审核后，报发包人同意后调整合同单价。工程变更项目单价的最终确定应服从于本项目相关审核部门审核结果的定价。

(4)投标单价列明的主要材料和设备单价、钢管脚手架价格变动，根据闽建筑[2018]41号文件与闽建筑[2018]13号文件精神，投标单价列明的主要材料和设备单价上涨或下跌幅度在5%以内(含5%)的或Φ48.3×3.6钢管单价上涨或下跌幅度在10%以内(含10%)的，该项材料价差由承包人承担或受益，即不予调差；上涨或下跌幅度在5％（Φ48.3×3.6钢管10%）以外的，该项材料超出部分的价差由业主承担或受益，价差按月份调整。差价计算按编制招标工程预算造价采用的材料信息价与施工期材料信息价的差额为依据。上述调差仅计取差价和税金，不计取其他费用。除投标单价列明的主要材料和设备单价、Φ48.3×3.6钢管价格变动引起的调整外 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：(1)材料、机械市场价格变化（除专用条款11.1条规定可以调价的除外）；(2) 因承包人原因导致的各类处罚及对工程实施造成的影响（如超载、污染等）；(3) 招标人在招标文件中所明示的可能出现的风险。

风险范围以外合同价格的调整方法：按本合同专用条款11.1的有关约定执行。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量清单计价规范及工程量计算规范。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按合同通用条款规定执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按合同通用条款规定执行及国家现行规范进行计量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：不适用。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：不适用。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：不适用。

12.4 工程进度款支付：

①承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工作量报

表、进度款申请单、产品合格证明、下月施工进度计划等有关资料，监理人收到相关资料后，应在7天内审核后报送发包人，发包人收到相关资料后，完成审批并签发进度款支付证书，并在进度款支付证书签发后14天内，按完成工作量的80%支付月份进度款；

②工程竣工验收合格并移交后28天内承包人向发包人和监理人提交竣工结算申请单及完整的结算和竣工资料，监理人在收到相关资料后14天完成审核并报送发包人，发包人在收到监理人的相关资料后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书，发包人在签发竣工付款证书后的14天内，向承包人支付至合同价款的80%；

③待本工程结算审核后且所有资料归档完毕14天内，发包人支付审核确认后工程结算价款的97%,剩余3%为质量保证金。

工程进度款以银行转账形式支付。根据发包人要求承包人支取工程进度款前应提交同等金额的工程增值税专用发票或工程增值税普通发票。

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月进度付款 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按发包人支付工程款管理要求执行 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  每月25日前   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：不适用。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：不适用。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。

（2）发包人支付进度款的期限：下个月15日前。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：不适用。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   按通用条款规定执行 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

/  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   按通用条款规定执行   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按专用合同条款第7.5.2项执行 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 按通用条款规定执行

（1）单机无负荷试车费用由   承包人   承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：             /                 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 合同规定验收完成后10天内  。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  工程竣工验收合格后28天内 。

竣工结算申请单应包括的内容：  （1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金； （4）发包人应支付承包人的合同价款   。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 按通用条款规定执行  。

发包人完成竣工付款的期限： 按通用条款规定执行  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款规定执行  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 三份  。

承包人提交最终结算申请单的期限： 承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 14天内 。

（2）发包人完成支付的期限： 按通用条款规定执行 。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 自实际竣工日期起计算24个月  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   是    。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： 无                    ；

（2）  3   %的工程款；

（3）其他方式: /。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

关于质量保证金的补充约定：发包人应按14.4款〔最终结清〕的约定退还质量保证金。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：按《房屋建筑工程质量保修办法》 (建设部第80号令) 、《建设工程质量管理条例》及本项目工程内容相关的规定执行 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： ①属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。②发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按照通用合同条款16.1.1执行  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：同意工期予以顺延。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； （4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的  。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）若由于承包人的责任，造成工期延误，每拖延一天，发包方按每天1000元向承包人收取违约金；误期赔偿费限额为合同价款的5％。（2）质量不合格的，承包人向发包人支付违约赔偿金的金额为合同价款的10％ 。因质量不合格支付违约金后，如果又发生因承包人原因造成的工期延误，还应当按（1）约定支付违约金。支付违约金后，承包人应当继续依照合同的约定和法律的规定对不合格的工程进行修复和整改，直到工程全部合格为止。（3）造成16.2.1约定其他违约情形的每次支付违约金1000元 。（4）承包人应按期足额支付农民工工资，若承包人未能按时支付农民工工资时，则发包人有权根据行政主管部门有关规定代付农民工工资，同时发包人可向承包人收取代付款项1.2倍的违约金。工程竣工验收时未能达到《专用本》投标须知前附表第9项规定的质量要求，则承包人应当按照有关验收部门的要求整改，使达到《工程施工质量验收规范》的标准和招标文件规定的质量要求；未能达到招标文件规定的质量要求的，承包人向发包人支付质量违约赔偿金，并由发包人直接从工程款中扣低。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第(1)～（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式由双方协商解决。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 《建筑施工企业农民工工伤保险》、《意外伤害保险》及有关规定    。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  按通用条款18.3有关规定执行   。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款18.7有关规定执行 。

- 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /    。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /   。

选定争议评审员的期限：   /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /  。

其他事项的约定：   /   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  / 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向                         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程所在地  人民法院起诉。

21.补充条款

21.1未经发包人书面确认的监理单位中间签证不能作为增加费用的依据。

21.2甲方有权根据项目的实际情况对工程量及承包范围作相应调整，乙方不得以此提出索赔。

21.3承包人应对其报送的施工过程、工程竣工（含竣工图）、工程结算等资料的真实性、合法性负责，并承担相应责任。若承包人报送的工程结算经第三方结算审核后，核减率超过10%（含10%），审核费由承包人承担；核减率在15%—20%范围内（含20%），承包人应支付按审核结果核减造价金额的2%违约金；核减率在20%以上的，承包人应支付按审核结果核减造价金额的5%违约金。

  - 合同附件

“合同附件”内容见《通用本》

# 第5章 工程量清单及计价

第1节 工程量清单

一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。

5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价

一、说明

1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价

1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为81161149元（大写金额：人民币捌仟壹佰壹拾陆万壹仟壹佰肆拾玖元整）。

其中：详见招标控制价文件

| 序号 | 单位工程名称 | 分部分项工程费 | 措施项目费 | 其他项目费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

附件1

影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项及其招标控制价的综合单价

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：三明医学科技职业学院家园7号学生公寓楼项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合单价的85% |
| 11 | 010501001001 | 垫层★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C15 (3)随捣随抹，详见地下室防水大样 | m3 | 342.400 | 584.86 |  | 497.13 |
| 12 | 010501003001 | 独立基础★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:P6C35 | m3 | 201.239 | 579.24 |  | 492.35 |
| 13 | 010501004002 | 满堂基础★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:P6C35，内掺10%HEA微膨胀剂 | m3 | 4315.121 | 607.11 |  | 516.04 |
| 14 | 010503001001 | 基础梁★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:P6C35 | m3 | 52.067 | 584.99 |  | 497.24 |
| 15 | 010501002001 | 带形基础★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:P6C35 | m3 | 47.683 | 587.58 |  | 499.44 |
| 16 | 010502001001 | 矩形柱★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:P6C45 | m3 | 59.809 | 646.87 |  | 549.84 |
| 17 | 010502003001 | 异形柱★ | (1)柱形状:圆形 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (3)混凝土强度等级:C45 | m3 | 3.710 | 613.90 |  | 521.82 |
| 18 | 010504001001 | 直形墙★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:P6C45 (3)施工部位:内墙 | m3 | 265.039 | 638.58 |  | 542.79 |
| 19 | 010504001002 | 直形墙★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:P6C45，内掺10%HEA微膨胀剂 (3)施工部位:外墙 | m3 | 450.800 | 672.49 |  | 571.62 |
| 20 | 010505001001 | 有梁板★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:P6C35,内掺10%微膨胀剂 | m3 | 1029.924 | 612.34 |  | 520.49 |
| 21 | 010503002001 | 矩形梁★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:P6C35,内掺10%微膨胀剂 | m3 | 6.210 | 618.63 |  | 525.84 |
| 22 | 010506001001 | 直形楼梯★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:P6C35 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:150 (5)施工部位:TB1 | m2 | 18.414 | 176.09 |  | 149.68 |
| 23 | 010506001002 | 直形楼梯★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:P6C35 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:130 (5)施工部位:TB6 | m2 | 12.956 | 152.62 |  | 129.73 |
| 24 | 010506001003 | 直形楼梯★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:P6C35 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:180 (5)施工部位:TB7 | m2 | 12.956 | 211.33 |  | 179.63 |
| 25 | 010506001004 | 直形楼梯★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品 混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:P6C35 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:160 (5)施工部位:TB11 | m2 | 9.768 | 187.84 |  | 159.66 |
| 26 | 010506001005 | 直形楼梯★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:P6C35 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:170 (5)施工部位:TB12 | m2 | 9.768 | 199.58 |  | 169.64 |
| 34 | 010508001001 | 后浇带★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C40 (3)梁、板 | m3 | 40.965 | 598.66 |  | 508.86 |
| 35 | 010508001002 | 后浇带★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C40 (3)基础 | m3 | 75.251 | 587.52 |  | 499.39 |
| 36 | 010508001003 | 后浇带★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:P6C50 (3)墙 | m3 | 8.415 | 657.07 |  | 558.51 |
| 37 | 010515001001 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类、规格:HPB300、φ6mm | t | 0.917 | 6348.97 |  | 5396.62 |
| 38 | 010515001002 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类、规格:HPB300、φ8mm | t | 6.769 | 5981.46 |  | 5084.24 |
| 39 | 010515001006 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ8 | t | 30.947 | 5821.66 |  | 4948.41 |
| 40 | 010515001007 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ10 | t | 35.668 | 5821.66 |  | 4948.41 |
| 41 | 010515001008 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ12 | t | 57.898 | 5603.33 |  | 4762.83 |
| 42 | 010515001009 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ14 | t | 95.878 | 5513.53 |  | 4686.50 |
| 43 | 010515001010 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ16 | t | 28.605 | 5457.88 |  | 4639.20 |
| 44 | 010515001011 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ18 | t | 31.683 | 5457.88 |  | 4639.20 |
| 45 | 010515001012 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ20 | t | 62.993 | 5169.95 |  | 4394.46 |
| 46 | 010515001013 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ22 | t | 95.554 | 5169.95 |  | 4394.46 |
| 47 | 010515001014 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ25 | t | 317.325 | 5169.95 |  | 4394.46 |
| 603 | 010502001002 | 矩形柱★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C35 | m3 | 332.313 | 570.45 |  | 484.88 |
| 604 | 010502001003 | 矩形柱★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C40 | m3 | 260.071 | 591.24 |  | 502.55 |
| 605 | 010502001004 | 矩形柱★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C45 | m3 | 494.018 | 612.41 |  | 520.55 |
| 606 | 010502003002 | 异形柱★ | (1)柱形状:圆形 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (3)混凝土强度等级:C35 | m3 | 11.593 | 571.93 |  | 486.14 |
| 607 | 010502003003 | 异形柱★ | (1)柱形状:圆形 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (3)混凝土强度等级:C40 | m3 | 6.277 | 592.73 |  | 503.82 |
| 608 | 010502003004 | 异形柱★ | (1)柱形状:圆形 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (3)混凝土强度等级:C45 | m3 | 10.091 | 613.90 |  | 521.82 |
| 609 | 010502001005 | 矩形柱★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C25 (3)施工部位:梯柱 | m3 | 2.370 | 529.96 |  | 450.47 |
| 610 | 010502001006 | 矩形柱★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)施工部位:梯柱 | m3 | 1.780 | 550.00 |  | 467.50 |
| 611 | 010502001007 | 矩形柱★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C35 (3)施工部位:梯柱 | m3 | 2.580 | 570.45 |  | 484.88 |
| 613 | 010503002002 | 矩形梁★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 16.349 | 521.27 |  | 443.08 |
| 614 | 010503002003 | 矩形梁★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 13.099 | 541.29 |  | 460.10 |
| 615 | 010503002004 | 矩形梁★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C35 | m3 | 12.916 | 561.71 |  | 477.45 |
| 616 | 010505001002 | 有梁板★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 1236.850 | 514.97 |  | 437.72 |
| 617 | 010505001003 | 有梁板★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 1084.663 | 534.99 |  | 454.74 |
| 618 | 010505001004 | 有梁板★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C35 | m3 | 1451.093 | 555.43 |  | 472.12 |
| 619 | 010505001005 | 有梁板★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:P 6C25,内掺10%微膨胀剂 (3)施工部位:屋面 | m3 | 433.189 | 558.27 |  | 474.53 |
| 620 | 010505001006 | 有梁板★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:P6C35,内掺10%微膨胀剂 (3)施工部位:屋面 | m3 | 16.510 | 612.34 |  | 520.49 |
| 621 | 010505001007 | 有梁板★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 (3)施工部位:风井盖板 | m3 | 2.250 | 474.54 |  | 403.36 |
| 622 | 010505001008 | 有梁板★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 (3)施工部位:墙身大样 | m3 | 27.390 | 474.54 |  | 403.36 |
| 635 | 010506001006 | 直形楼梯★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C35 (3)楼梯类型（板式、 梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:130 (5)施工部位:TB5 | m2 | 102.063 | 146.41 |  | 124.45 |
| 636 | 010506001007 | 直形楼梯★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C35 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:140 (5)施工部位:TB3、TB4 | m2 | 17.012 | 157.68 |  | 134.03 |
| 637 | 010506001008 | 直形楼梯★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C35 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:150 (5)施工部位:TB2、TB8、TB9、TB10、TB13 | m2 | 54.868 | 168.94 |  | 143.60 |
| 638 | 010506001009 | 直形楼梯★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:130 | m2 | 170.664 | 141.89 |  | 120.61 |
| 639 | 010506001010 | 直形楼梯★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C25 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:130 | m2 | 284.440 | 137.44 |  | 116.82 |
| 642 | 010508001004 | 后浇带★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C40 (3)梁、板 | m3 | 13.407 | 598.66 |  | 508.86 |
| 643 | 010508001005 | 后浇带★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)梁、板 | m3 | 10.016 | 579.45 |  | 492.53 |
| 644 | 010508001006 | 后浇带★ | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)梁、板 | m3 | 13.356 | 557.85 |  | 474.17 |
| 645 | 010515001015 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类、规格:HPB300Φ6 | t | 34.428 | 6348.98 |  | 5396.63 |
| 646 | 010515001016 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类、规格:HPB300Φ8 | t | 2.721 | 5981.46 |  | 5084.24 |
| 647 | 010515001017 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类、规格:HPB300Φ10 | t | 1.499 | 5981.46 |  | 5084.24 |
| 648 | 010515001019 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类、规格:HRB335、φ20mm (2)施工部位:观测沉降缝 | t | 0.008 | 5170.00 |  | 4394.50 |
| 649 | 010515001020 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ8 | t | 303.798 | 5821.66 |  | 4948.41 |
| 650 | 010515001021 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ10 | t | 79.036 | 5821.66 |  | 4948.41 |
| 651 | 010515001022 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ12 | t | 97.992 | 5603.33 |  | 4762.83 |
| 652 | 010515001023 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ14 | t | 37.931 | 5513.53 |  | 4686.50 |
| 653 | 010515001024 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ16 | t | 5.764 | 5457.88 |  | 4639.20 |
| 654 | 010515001025 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ18 | t | 71.333 | 5457.88 |  | 4639.20 |
| 655 | 010515001026 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ20 | t | 144.378 | 5169.95 |  | 4394.46 |
| 656 | 010515001027 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ22 | t | 254.524 | 5169.95 |  | 4394.46 |
| 657 | 010515001028 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ25 | t | 37.798 | 5169.95 |  | 4394.46 |
| 1197 | 040203006001 | 沥青混凝土★ | (1)沥青品种:改性沥青混凝土 (2)厚度:4cm (3)沥青混凝土种类:SMA-13 (4)石料粒径:无 (5)掺和料:无 (6)运距按12km考虑 | m2 | 2118.000 | 57.35 |  | 48.75 |
| 1198 | 040203006002 | 沥青混凝土★ | (1)沥青品种:石油沥青（60-100#） (2)厚度:8Cm (3)沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土(AC-20C) (4)石料粒径:Φ0-25mm (5)掺和料:碎石 (6)运距按12km考虑 | m2 | 2118.000 | 86.70 |  | 73.70 |
| 1200 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石★ | (1)水泥含量:6% (2)石料规格:Φ10～30 (3)厚度:20Cm | m2 | 2320.000 | 73.93 |  | 62.84 |
| 1201 | 040202015002 | 水泥稳定碎（砾）石★ | (1)水泥含量:4% (2)石料规格:Φ10～30 (3)厚度:150mm (4)其他:素土压实＞93% | m2 | 2430.000 | 48.88 |  | 41.55 |
| 1216 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身★ | (1)混凝土强度等级:C20，埋石率为20% (2)泄水孔材料品种、规格:PVC-U排水管、Φ75 (3)滤水层要求:碎石（级配）+粘土 (4)沉降缝要求:沥青木丝板、间距10m，2cmm宽、20cm深 | m3 | 193.780 | 603.90 |  | 513.32 |
| 1217 | 040303015002 | 混凝土挡墙墙身★ | (1)混凝土强度等级:C20，埋石率为20% (2)泄水孔材料品种、规格:PVC-U排水管、Φ75 (3)滤水层要求:碎石（级配）+粘土 (4)沉降缝要求:沥青木丝板、间距10m，2cmm宽、20cm深 | m3 | 2265.647 | 505.81 |  | 429.94 |
| 1228 | 040301004001 | 泥浆护壁成孔灌注桩★ | (1)桩径:φ1000mm (2)空桩长度、桩长:19m (3)地层情况:①素填土、②残积砂质粘性土、③碎块状强风化花岗岩 (4)成孔方式:回旋钻孔 (5)混凝土种类、强度等级:泵送水下混凝土、C30 (6)桩号:1# | m | 19.000 | 1062.82 |  | 903.40 |
| 1229 | 040301004002 | 泥浆护壁成孔灌注桩★ | (1)桩径:φ1000mm (2)空桩长度、桩长:23m (3)地层情况:①素填土、②残积砂质粘性土、③碎块状强风化花岗岩 (4)成孔方式:回旋钻孔 (5)混凝土种类、强度等级:泵送水下混凝土、C30 (6)桩号:2# | m | 23.000 | 1029.62 |  | 875.18 |
| 1230 | 040301004003 | 泥浆护壁成孔灌注桩★ | (1)桩径:φ1300mm (2)空桩长度、桩长:25m (3)地层情况:①素填土、②残积砂质粘性土、③碎块状强风化花岗岩 (4)成孔方式:回旋钻孔 (5)混凝土种类、强度等级:泵送水下混凝土、C30 (6)桩号:3# | m | 25.000 | 1597.11 |  | 1357.54 |
| 1231 | 040301004004 | 泥浆护壁成孔灌注桩★ | (1)桩径:φ1300mm (2)空桩长度、桩长:18m (3)地层情况:①素填土、②残积砂质粘性土、③碎块状强风化花岗岩 (4)成孔方式:回旋钻孔 (5)混凝土种类、强度等级:泵送水下混凝土、C30 (6)桩号:4# | m | 18.000 | 1624.93 |  | 1381.19 |
| 1235 | 040303005001 | 混凝土墩（台）身★ | (1)混凝土强度等级:C30 (2)部位:台身 | m3 | 5.660 | 962.69 |  | 818.29 |
| 1236 | 040303007001 | 混凝土墩（台）盖梁★ | (1)混凝土强度等级:C30 (2)部位:墩盖梁 | m3 | 6.840 | 755.14 |  | 641.87 |
| 1237 | 040303007002 | 混凝土墩（台）盖梁★ | (1)混凝土强度等级:C30 (2)部位:台盖梁 | m3 | 13.440 | 803.56 |  | 683.03 |
| 1244 | 040307001001 | 钢箱梁★ | (1)钢箱梁Q345-qc (2)（1） 钢箱梁顶板： (3)①顶板喷砂除锈处理，要求达到Sa3.0级，表面粗糙度Rz50-80μm； (4)②环氧富锌底漆一道，厚度80μm； (5)（2）钢箱梁外表面： (6)①顶板喷砂除锈处理，要求达到Sa3.0级，表面粗糙度Rz50-80μm； (7)②环氧富锌底漆1道，厚度60μm； (8)③环氧（厚浆）漆2道，每道厚度50μm； (9)④丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆2道，每道40μm； (10)（3）钢箱内表面： (11)①表面机械除锈，要求达到St3级； (12)②环氧富锌底漆1道，厚度50μm； (13)③环氧（厚浆）（浅色）漆1道，厚度300μm； (14)钢箱梁材料价含涂装，含运费 | t | 42.518 | 17287.93 |  | 14694.74 |
| 1245 | 040307007001 | 其他钢构件★ | (1)梯道箱梁Q345-qc (2)（1） 钢箱梁顶板： (3)①顶板喷砂除锈处理，要求达到Sa3.0级 ，表面粗糙度Rz50-80μm； (4)②环氧富锌底漆一道，厚度80μm； (5)（2）钢箱梁外表面： (6)①顶板喷砂除锈处理，要求达到Sa3.0级，表面粗糙度Rz50-80μm； (7)②环氧富锌底漆1道，厚度60μm； (8)③环氧（厚浆）漆2道，每道厚度50μm； (9)④丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆2道，每道40μm； (10)（3）钢箱内表面： (11)①表面机械除锈，要求达到St3级； (12)②环氧富锌底漆1道，厚度50μm； (13)③环氧（厚浆）（浅色）漆1道，厚度300μm； (14)钢箱梁材料价含涂装，含运费 | t | 35.859 | 24549.60 |  | 20867.16 |
| 1250 | 040901001002 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类:HPB300 (2)钢筋规格:φ8mm | t | 0.511 | 6083.39 |  | 5170.88 |
| 1251 | 040901001003 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类:HPB300 (2)钢筋规格:φ10mm | t | 0.774 | 6083.39 |  | 5170.88 |
| 1252 | 040901001004 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类:HPB300 (2)钢筋规格:φ14mm | t | 0.050 | 5955.20 |  | 5061.92 |
| 1253 | 040901001005 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:Φ10mm | t | 0.767 | 5460.76 |  | 4641.65 |
| 1254 | 040901001006 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:Φ12mm | t | 1.652 | 5407.68 |  | 4596.53 |
| 1255 | 040901001007 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:Φ16mm | t | 0.183 | 5209.23 |  | 4427.85 |
| 1256 | 040901001008 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:Φ22mm | t | 0.589 | 5259.35 |  | 4470.45 |
| 1257 | 040901001009 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:Φ25mm | t | 2.005 | 5259.36 |  | 4470.46 |
| 1258 | 040901004001 | 钢筋笼★ | (1)钢筋种类:HPB300 (2)钢筋规格:φ10mm | t | 1.874 | 6047.47 |  | 5140.35 |
| 1259 | 040901004002 | 钢筋笼★ | (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:Φ20mm | t | 0.306 | 5912.06 |  | 5025.25 |
| 1260 | 040901004003 | 钢筋笼★ | (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:Φ22mm | t | 7.217 | 5912.05 |  | 5025.24 |

附件2 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：三明医学科技职业学院家园7号学生公寓楼项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合单价的85% |
| 2 | 011701003001 | 砌筑脚手架● | (1)服务对象:砌墙 (2)搭设高度:3.6m以内 | m2 | 339.268 | 3.59 |  | 3.05 |
| 3 | 011701003002 | 砌筑脚手架● | (1)服务对象:砌墙 (2)搭设高度:4m以内 | m2 | 89.659 | 10.19 |  | 8.66 |
| 4 | 011702001001 | 基础模板● | (1)基础类型:垫层 | m2 | 134.570 | 66.97 |  | 56.92 |
| 5 | 011702033002 | 垫层模板● | (1)构件类型:垫层 (2)支撑高度:3m以内 | m2 | 134.570 | 64.23 |  | 54.60 |
| 6 | 010401001001 | 砖基础● | (1)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石多孔砖、190×190×90 MU7.5 (2)基础类型:独立基础、地梁、筏板基础 (3)砂浆强度等级:M5 (4)防潮层材料种类:无 (5)20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m3 | 68.180 | 847.20 |  | 720.12 |
| 7 | 011702001002 | 基础模板● | (1)基础类型:满堂基础（无梁式） (2)施工部位:集水坑、吸水坑 | m2 | 143.400 | 65.77 |  | 55.90 |
| 8 | 011702001004 | 基础模板● | (1)基础类型:条形基础 | m2 | 67.856 | 64.30 |  | 54.66 |
| 9 | 011702002001 | 柱模板● | (1)支撑高度:4m以内 (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:无 | m2 | 332.264 | 79.07 |  | 67.21 |
| 10 | 011702002002 | 柱模板● | (1)支撑高度:4m以内 (2)构件形状:圆形 (3)止水措施:无 | m2 | 16.780 | 136.38 |  | 115.92 |
| 11 | 011702011001 | 墙模板● | (1)支撑高度:4m以内 (2)止水措施:无 (3)施工部位:内墙 | m2 | 1577.827 | 70.46 |  | 59.89 |
| 12 | 011702011002 | 墙模板● | (1)支撑高度:4m以内 (2)止水措施:拉杆 螺栓按不可回收计取 (3)施工部位:外墙 | m2 | 2593.771 | 97.78 |  | 83.11 |
| 13 | 011702014001 | 有梁板模板● | (1)支撑高度:4m以内 (2)止水措施:无 | m2 | 4909.075 | 78.43 |  | 66.67 |
| 14 | 011702006001 | 梁模板● | (1)支撑高度:4.2m以内 (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:无 | m2 | 59.320 | 103.32 |  | 87.82 |
| 15 | 011702024001 | 楼梯模板● | (1)楼梯类型:板式楼梯 (2)支撑高度:3.6m以内 (3)构件形状:矩形 | m2 | 63.862 | 169.47 |  | 144.05 |
| 16 | 011702008001 | 圈梁模板● | (1)支撑高度:3m以内 | m2 | 12.080 | 66.73 |  | 56.72 |
| 17 | 011702009001 | 过梁模板● | (1)支撑高度:4m以内 | m2 | 14.304 | 89.50 |  | 76.08 |
| 18 | 011702001005 | 基础模板● | (1)基础类型:满堂基础 (2)施工部位:战时饮用水箱基础 | m2 | 11.000 | 54.13 |  | 46.01 |
| 19 | 011702008002 | 圈梁模板● | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)施工部位:集水坑 | m2 | 28.320 | 62.42 |  | 53.06 |
| 20 | 011702033001 | 垫层模板● | (1)构件类型:矩形 (2)支撑高度:3.6m以内 (3)施工部位:排水沟 | m2 | 48.859 | 66.97 |  | 56.92 |
| 21 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网● | (1)服务对象:地下室 (2)搭设方式:双排 (3)搭设高度:≤30m (4)脚手架材质:钢管架 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 1169.236 | 63.64 |  | 54.09 |
| 23 | 011702030001 | 后浇带模板● | (1)后浇带部位:基础 | m2 | 7.560 | 38.28 |  | 32.54 |
| 24 | 011702030002 | 后浇带模板● | (1)后浇带部位:柱墙 | m2 | 53.480 | 58.84 |  | 50.01 |
| 25 | 011702030003 | 后浇带模板● | (1)后浇带部位:梁板 | m2 | 184.075 | 174.74 |  | 148.53 |
| 26 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架● | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:4m以内 | m2 | 2792.859 | 10.71 |  | 9.10 |
| 27 | 011702001006 | 基础模板● | (1)基础类型:盲沟中砂反滤层 | m2 | 164.830 | 64.30 |  | 54.66 |
| 48 | 011701003003 | 砌筑脚手架● | (1)服务对象:砌墙 (2)搭设高度:3.6m以内 | m2 | 23264.495 | 3.59 |  | 3.05 |
| 49 | 011701003004 | 砌筑脚手架● | (1)服务对象:砌墙 (2)搭设高度:5m以内 | m2 | 7100.074 | 10.19 |  | 8.66 |
| 50 | 011702002003 | 柱模板● | (1)支撑高度:5m以内 (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:无 | m2 | 7762.744 | 73.42 |  | 62.41 |
| 51 | 011702002004 | 柱模板● | (1)支撑高度:5m以内 (2)构件形状:圆形 (3)止水措施:无 | m2 | 164.161 | 32.41 |  | 27.55 |
| 52 | 011702003001 | 构造柱模板● | (1)支撑高度:5m以内 | m2 | 3409.897 | 92.02 |  | 78.22 |
| 53 | 011702006002 | 梁模板● | (1)支撑高度:5m以内 (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:无 | m2 | 494.408 | 94.67 |  | 80.47 |
| 54 | 011702008003 | 圈梁模板● | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 404.438 | 62.42 |  | 53.06 |
| 55 | 011702009002 | 过梁模板● | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 884.984 | 83.48 |  | 70.96 |
| 56 | 011702011003 | 墙模板● | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)止水措施:无 | m2 | 1328.594 | 66.18 |  | 56.25 |
| 57 | 011702014002 | 有梁板模板● | (1)支撑高度:5m以内 (2)止水措施:无 | m2 | 36364.896 | 70.13 |  | 59.61 |
| 58 | 011702016001 | 平板模板● | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 187.680 | 62.06 |  | 52.75 |
| 59 | 011702021001 | 栏板模板● | (1)构件形状:矩形 | m2 | 639.305 | 66.05 |  | 56.14 |
| 60 | 011702022001 | 天沟、檐沟模板● | (1)构件类型:矩形 (2)反口高度:详见墙身大样图 | m2 | 774.818 | 87.41 |  | 74.30 |
| 61 | 011702023001 | 雨篷、悬挑构件模板● | (1)构件类型:矩形 (2)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 14.450 | 111.04 |  | 94.38 |
| 62 | 011702025001 | 其他现浇构件模板● | (1)构件类型:压顶 | m2 | 136.642 | 63.09 |  | 53.63 |
| 63 | 011702024002 | 楼梯模板● | (1)楼梯类型:板式楼梯 (2)支撑高度:3.6m以内 (3)构件形状:双跑 | m2 | 629.047 | 169.47 |  | 144.05 |
| 64 | 011702027001 | 台阶模板● | (1)台阶踏步宽:240mm (2)施工部位:屋面出入口 | m2 | 5.832 | 34.02 |  | 28.92 |
| 65 | 011703001001 | 垂直运输● | (1)建筑物建筑类型及结构形式:宿舍楼，框架结构 (2)地下室建筑面积:3122.66m2 (3)建筑物檐口高度、层数:41.2,、11层 | 项 | 1.000 | 896610.90 |  | 762119.27 |
| 67 | 011702025002 | 其他现浇构件模板● | (1)构件类型:窗四周混凝土的模板 | m2 | 239.520 | 74.75 |  | 63.54 |
| 68 | 011702030004 | 后浇带模板● | (1)后浇带部位:梁板 | m2 | 309.296 | 174.74 |  | 148.53 |
| 70 | 011701010002 | 电梯井脚手架● | (1)搭设方式:电梯井脚手架 (2)构筑物几何尺寸、高度:详见图纸 | m3 | 1127.720 | 30.99 |  | 26.34 |
| 71 | 011701002002 | 外脚手架及垂直封闭安全网● | (1)服务对象:地下室 (2)搭设方式:外墙悬挑式不翻转钢管脚手架 (3)搭设高度:≤50m (4)脚手架材质:钢管架 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 10826.745 | 92.28 |  | 78.44 |
| 72 | 011701006002 | 满堂装饰脚手架● | (1)服务对象（天棚 和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:5m以内 | m2 | 2336.718 | 10.71 |  | 9.10 |
| 92 | 041101001001 | 墙面脚手架● | (1)墙高:钢管脚手架(双排5m以内) | m2 | 272.622 | 11.10 |  | 9.44 |
| 93 | 041101001002 | 墙面脚手架● | (1)墙高:钢管脚手架(双排10m以内) | m2 | 1089.000 | 18.17 |  | 15.44 |
| 95 | 041102040001 | 桥涵支架● | (1)材质:无缝钢管Φ500*8mm (2)部位:钢箱梁 临时支撑4*2m (3)支架类型:考虑4座 | m3 | 129.840 | 152.23 |  | 129.40 |
| 96 | 011701003005 | 砌筑脚手架● | (1)服务对象:桥墩 (2)搭设高度:3.41m | m2 | 22.983 | 10.19 |  | 8.66 |
| 97 | 011701002003 | 外脚手架及垂直封闭安全网● | (1)服务对象:桥墩 (2)搭设高度:3.8m | m2 | 25.612 | 66.57 |  | 56.58 |

附件3  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价

| 人工、材料设备、机械汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：三明医学科技职业学院家园7号学生公寓楼项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 单价的85% |
| 二 |  | 材料 |  |  |  |  |  |
| 4 | 01010140 | 螺纹钢筋▲ | HRB335Φ20 | t | 0.008 | 3400.000 | 2890.00 |
| 5 | 01010240 | 螺纹钢筋▲ | HRB400Φ12 | t | 161.505 | 3515.000 | 2987.75 |
| 6 | 01010250 | 螺纹钢筋▲ | HRB400Φ14 | t | 137.154 | 3444.000 | 2927.40 |
| 7 | 01010260 | 螺纹钢筋▲ | HRB400Φ16 | t | 35.419 | 3400.000 | 2890.00 |
| 8 | 01010270 | 螺纹钢筋▲ | HRB400Φ18 | t | 105.591 | 3400.000 | 2890.00 |
| 9 | 01010280 | 螺纹钢筋▲ | HRB400Φ20 | t | 212.870 | 3400.000 | 2890.00 |
| 10 | 01010290 | 螺纹钢筋▲ | HRB400Φ22 | t | 366.876 | 3400.000 | 2890.00 |
| 11 | 01010300 | 螺纹钢筋▲ | HRB400Φ25 | t | 366.086 | 3400.000 | 2890.00 |
| 12 | 01010340 | 螺纹钢筋▲ | HRB400EΦ14 | t | 1.184 | 3444.000 | 2927.40 |
| 13 | 01010350 | 螺纹钢筋▲ | HRB400EΦ16 | t | 0.868 | 3400.000 | 2890.00 |
| 14 | 01010380 | 螺纹钢筋▲ | HRB400EΦ22 | t | 3.470 | 3400.000 | 2890.00 |
| 15 | 01010590 | 线材▲ | HRB400EΦ8 | t | 341.440 | 3595.000 | 3055.75 |
| 16 | 01010600 | 线材▲ | HRB400EΦ10 | t | 116.998 | 3595.000 | 3055.75 |
| 17 | 01010600 | 螺纹钢筋▲ | HRB400Φ10 | t | 0.798 | 3595.000 | 3055.75 |
| 18 | 01010710 | 圆钢筋▲ | HPB300Φ8 | t | 9.680 | 3506.000 | 2980.10 |
| 19 | 01010720 | 圆钢筋▲ | HPB300Φ10 | t | 1.529 | 3506.000 | 2980.10 |
| 34 | 01090100 | 圆钢▲ | 综合 | t | 0.171 | 3380.000 | 2873.00 |
| 35 | 01090120 | 圆钢▲ | Φ5.5～9 | kg | 126.998 | 3.850 | 3.27 |
| 36 | 01090140 | 圆钢▲ | Φ10～14 | kg | 609.073 | 3.850 | 3.27 |
| 37 | 01090200 | 圆钢▲ | Φ10以内 | kg | 56.167 | 3.652 | 3.10 |
| 38 | 01090240 | 圆钢▲ | Φ6 | t | 44.165 | 3798.000 | 3228.30 |
| 39 | 01090250 | 圆钢▲ | Φ6 | kg | 357.606 | 3.798 | 3.23 |
| 40 | 01090270 | 圆钢▲ | Φ8 | t | 3.592 | 3506.000 | 2980.10 |
| 41 | 01090290 | 圆钢▲ | Ф10 | t | 2.937 | 3506.000 | 2980.10 |
| 42 | 01090300 | 圆钢▲ | Ф12 | t | 2.441 | 3747.790 | 3185.62 |
| 43 | 01090310 | 圆钢▲ | Φ12 | kg | 2.800 | 3.256 | 2.77 |
| 44 | 01090320 | 圆钢▲ | Ф14 | t | 0.052 | 3757.520 | 3193.89 |
| 63 | 01290110 | 钢箱梁▲ | Q345-qc | t | 42.518 | 11980.000 | 10183.00 |
| 64 | 01290110 | 梯道箱梁▲ | Q345-qc | t | 35.859 | 11980.000 | 10183.00 |
| 262 | 04010001 | 水泥▲ | 32.5 | kg | 725001.707 | 0.374 | 0.32 |
| 263 | 04010001 | 水泥▲ | 32.5 | kg | 216.854 | 0.374 | 0.32 |
| 264 | 04010010 | 水泥▲ | 42.5 | kg | 2354.744 | 0.401 | 0.34 |
| 265 | 04010050 | 袋装水泥▲ | 32.5 | kg | 8306.523 | 0.374 | 0.32 |
| 266 | 04010090 | 袋装水泥▲ | 42.5 | kg | 59911.299 | 0.401 | 0.34 |
| 267 | 04010170 | 散装水泥▲ | 42.5 | kg | 5503087.804 | 0.383 | 0.33 |
| 1417 | 80210840 | 现拌普通混凝土▲ | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度30-50mm | m3 | 106.080 | 232.336 | 197.49 |
| 1418 | 80213460 | 预拌非泵送细石混凝土▲ | C15(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 200.471 | 322.260 | 273.92 |
| 1419 | 80213465 | 预拌非泵送细石混凝土▲ | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 431.001 | 340.660 | 289.56 |
| 1420 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土▲ | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 567.839 | 311.390 | 264.68 |
| 1421 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土▲ | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 2715.308 | 330.150 | 280.63 |
| 1422 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土▲ | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 36.356 | 348.190 | 295.96 |
| 1423 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土▲ | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 134.989 | 363.210 | 308.73 |
| 1424 | 80213590 | 预拌非泵送普通混凝土▲ | C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 80.528 | 380.550 | 323.47 |
| 1425 | 80213595 | 预拌非泵送普通混凝土▲ | C40(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 131.477 | 395.950 | 336.56 |
| 1426 | 80213605 | 预拌非泵送普通混凝土▲ | C50(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 8.499 | 432.580 | 367.69 |
| 1427 | 80213670 | 预拌泵送普通混凝土▲ | 泵送100m以下 C15(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 345.824 | 276.540 | 235.06 |
| 1428 | 80213675 | 预拌泵送普通混凝土▲ | 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 15.283 | 359.530 | 305.60 |
| 1429 | 80213680 | 预拌泵送普通混凝土▲ | 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 1331.802 | 377.540 | 320.91 |
| 1430 | 80213685 | 预拌泵送普通混凝土▲ | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 1168.397 | 393.610 | 334.57 |
| 1431 | 80213690 | 预拌泵送普通混凝土▲ | 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 1900.485 | 410.000 | 348.50 |
| 1432 | 80213695 | 预拌泵送普通混凝土▲ | 泵送100m以下 C40(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 260.941 | 426.700 | 362.70 |
| 1433 | 80213700 | 预拌泵送普通混凝土▲ | 泵送100m以下 C45(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 497.510 | 443.660 | 377.11 |
| 1434 | 80214330 | 预拌泵送水下混凝土▲ | C30(42.5) 碎石25mm 塌落度180-220mm | m3 | 114.783 | 409.320 | 347.92 |
| 1435 | 80214795 | 预拌非泵送抗渗混凝土▲ | C40P8(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 13.094 | 442.280 | 375.94 |
| 1436 | 80215180 | 预拌泵送抗渗混凝土▲ | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 437.521 | 393.200 | 334.22 |
| 1437 | 80215190 | 预拌泵送抗渗混凝土▲ | C35P6(42.5) 碎石25mm | m3 | 5742.685 | 432.440 | 367.57 |
| 1438 | 80215200 | 预拌泵送抗渗混凝土▲ | C45P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 761.907 | 472.160 | 401.34 |
| 1441 | 80216150 | 预拌混凝土▲ | C20 | m3 | 4.072 | 260.680 | 221.58 |
| 1443 | 80230020 | 预拌泵送轻骨料混凝土▲ | 塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密度等级≥500kg/m3 容重（kg/m3） 1300~1500 LC7.5 | m3 | 98.196 | 441.250 | 375.06 |
| 1444 | 80250210 | 砂粒式沥青混凝土▲ | AC-5 碎石 | m3 | 0.016 | 557.724 | 474.07 |
| 1445 | 80250300 | 中粒式沥青混凝土▲ | AC-20 C 碎石 | m3 | 171.134 | 743.000 | 631.55 |
| 1446 | 80250820 | 改性沥青混凝土▲ | SMA-13 碎石 | m3 | 85.779 | 989.000 | 840.65 |
| 1447 | 80251100 | 水泥稳定粒料▲ | 水泥用量 4% | m3 | 369.968 | 220.310 | 187.26 |
| 1448 | 80251110 | 水泥稳定粒料▲ | 水泥用量 6% | m3 | 470.960 | 236.730 | 201.22 |

附表4：暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费按照招标工程量清单中列出金额填写

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：三明医学科技职业学院家园7号学生公寓楼项目 |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 3767600 |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | 3175000 |  |
| 3 | 总承包服务费 | / |  |

# 第6章 招标图纸

  - 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：三明医学科技职业学院家园7号学生公寓楼

设计单位： 福建超平建筑设计有限公司

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见招标人提供的施工图 |  |  |  |  |

  - 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

# 第7章  技术标准和要求

第1节  招标项目概况和说明

（一）工程建设地点的现场自然条件

由投标人自行勘察了解。

（二）工程建设地点的现场施工条件

已具备施工条件。

（三）招标项目说明

详见招标公告。

第2节  工程建设技术标准

（一）工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

按现行有关技术标准执行。

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

按现行有关技术标准执行。

第3节 施工现场管理要求

（一）现场安全防护设施要求

承包人应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊；负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；在施工过程中，应严格按照建设行政主管部门关于安全生产的要求，切实做好安全防护的工作，并承担一切费用。

（二）水土保持与环境要求

1、承包人应保持施工现场及周边的环境卫生，泥浆及产生的垃圾应清理及时运出场地，并承担与之相关的费用。

2、必须按明建筑[2014]47号《关于规范建设和市政基础设施项目建筑渣土运输管理的通知》执行。

3、必须根据闽建建[2016]17号“关于印发《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》的通知” 和闽建建[2016]22号“关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见”的要求，负责工程项目施工扬尘污染防治工作，并制定施工现场扬尘防治专项方案。

（三）文明施工要求

1、承包人在施工过程中，应严格按照建设行政主管部门关于文明施工的要求，切实做好文明施工的工作。施工单位有责任、有义务负责道路因施工通行而产生的垃圾清理及破坏道路的修复，并承担一切费用。

2、严格执行闽建建【2017】5号文、闽建建〔2018〕29号文关于质量安全远程视频监控的要求。

（四）施工机具进场要求

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

第1节 招标人对工程主要材料设备的要求

（一）技术要求

符合相关文件规定并满足工程实际需要。

（二）质量要求

符合相关文件规定并满足工程实际需要。

（一）参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 |  |
| 1 | 水泥 | 满足设计图纸技术要求 | 合格 | 永安万年 | 金牛 | 红狮 |  |  |
| 2 | 地面砖及墙面砖 | 满足设计图纸技术要求 | 合格 | 广源 | 冠珠 | 广东强辉 |  |  |
| 3 | 钢筋 | 满足设计图纸技术要求 | 合格 | 三钢 | 武钢 | 鞍钢 |  |  |
| 4 | 真石漆 | 满足设计图纸技术要求 | 合格 | 三棵树 | 多乐士 | 立邦 | 嘉宝莉 |  |
| 5 | 内墙涂料 | 满足设计图纸技术要求 | 合格 | 三棵树 | 立邦 | 海峡 |  |  |
| 6 | 防水涂料 | 满足设计图纸技术要求 | 合格 | 防水博士 | 建防 | 铜浪 |  |  |
| 7 | 防盗门 | 满足设计图纸技术要求 | 合格 | 春天 | 王力 | 步阳 |  |  |
| 8 | 铝合金门窗 | 满足设计图纸技术要求 | 合格 | “闽铝” | 南安“闽发”牌 | “奋安” |  |  |
| 9 | 硬质阻燃电线管、排水管、给水管 | 满足设计图纸技术要求 | 合格 | 亚通 | 日丰 | 伟星 |  |  |
| 10 | 桥 架 | 满足设计图纸技术要求 | 合格 | 瑞鑫 | 格尼顿 | 力超 |  |  |
| 11 | 消防灭火器 | 满足设计图纸技术要求 | 合格 | 白沙 | 南安省东 | 恒安 |  |  |
| 12 | 灯具 | 满足设计图纸技术要求 | 合格 | 欧普 | 三雄极光 | 正泰 |  |  |
| 13 | 开关、插座 | 满足设计图纸技术要求 | 合格 | 鸿雁 | 正泰 | 欧普 |  |  |
| 14 | 阀门 | 满足设计图纸技术要求 | 合格 | 埃美柯 | 福思特 | 沪航牌 |  |  |
| 15 | 配电箱 | 满足设计图纸技术要求 | 合格 | 三明市低压电器厂 | 上海工控 | 瑞鑫 |  |  |
| 16 | 卫生洁器具 | 满足设计图纸技术要求 | 合格 | 中宇 | 辉煌水暖 | 箭牌 |  |  |
| 17 | 电线电缆 | 满足设计图纸技术要求 | 合格 | 南线 | 太阳 | 三红 |  |  |
| 18 | 防火门 | 满足设计图纸技术要求 | 合格 | 恒立 | 天安 | 群升 |  |  |
| 19 | 电梯 | 满足设计图纸技术要求 | 合格 | 通力 | 日力 | 上海三菱 |  |  |
| 20 | 抗震支架 | 满足设计图纸技术要求 | 合格 | 欧丽舍 | 格尼顿 | 佳固 |  |  |
| 21 | 柴油发电机组 | 满足设计图纸技术要求 | 合格 | 沃尔沃 | 淮柴 | 玉柴 |  |  |
| 22 | 通风设备 | 满足设计图纸技术要求 | 合格 | 鑫越 | 长远 | 威凌 |  |  |
| 23 | 泵 | 满足设计图纸技术要求 | 合格 | 瑞邦 | 连城 | 凯泉 |  |  |
| 24 | 水箱 | 满足设计图纸技术要求 | 合格 | 博深源 | 榕水 | 恒瑞德 |  |  |
| 25 | 消防报警 | 满足设计图纸技术要求 | 合格 | 北大青鸟 | 泰和安 | 海湾 |  |  |
| 26 | 母线槽 | 满足设计图纸技术要求 | 合格 | 济南畅通 | 浙江庞氏 | 上海融钦 |  |  |

说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

| 承包人提供的主要材料和设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (招标阶段) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：三明医学科技职业学院家园7号学生公寓楼项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包幅度(%) | 招标控制价(或施工图预算)中的单价 (元) | 金额 （元） | 比例 （%） |
| 1 | 预拌泵送抗渗混凝土▲ C35P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 5742.683 | 432.440 | ±5 | 432.44 | 2483366.01 | 6.21 |
| 2 | 玻化砖 600×600 | m2 | 41103.145 | 55.440 | ±5 | 58.41 | 2400711.39 | 6.00 |
| 3 | 其他材料费 | 元 | 1278368.544 | 1.000 | ±5 | 1.00 | 1278368.54 | 3.20 |
| 4 | 螺纹钢筋▲ HRB400Φ22 | t | 366.876 | 3400.000 | ±5 | 3400.00 | 1247378.47 | 3.12 |
| 5 | 螺纹钢筋▲ HRB400Φ25 | t | 366.086 | 3400.000 | ±5 | 3400.00 | 1244693.34 | 3.11 |
| 6 | 净干砂（机制砂） | m3 | 1607.016 | 104.920 | ±5 | 104.92 | 168608.10 | 0.42 |
| 7 | 线材▲ HRB400EΦ8 | t | 341.440 | 3595.000 | ±5 | 3595.00 | 1227476.44 | 3.07 |
| 8 | 客梯 载重量：1050kg 速度1.75m/S 层/站/门：12/12/12 | 元 | 4.000 | 290000.000 | ±5 | 290000.00 | 1160000.00 | 2.90 |
| 9 | 预拌非泵送普通混凝土▲ C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 2715.307 | 330.150 | ±5 | 330.15 | 896458.63 | 2.24 |
| 10 | 预拌泵送普通混凝土▲ 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 1900.485 | 410.000 | ±5 | 410.00 | 779198.68 | 1.95 |
| 11 | 螺纹钢筋▲ HRB400Φ20 | t | 212.870 | 3400.000 | ±5 | 3400.00 | 723759.55 | 1.81 |
| 12 | 烧结煤矸石多孔砖 190×190×90 MU10 | 块 | 988388.915 | 0.710 | ±5 | 0.71 | 701756.13 | 1.76 |
| 13 | 铝合金型材 综合 | kg | 32943.722 | 18.867 | ±5 | 18.87 | 621549.20 | 1.55 |
| 14 | 防盗门 （含小五金配件及门锁） | m2 | 790.794 | 584.070 | ±5 | 750.00 | 593095.39 | 1.48 |
| 15 | 螺纹钢筋▲ HRB400Φ12 | t | 161.505 | 3515.000 | ±5 | 3515.00 | 567691.23 | 1.42 |
| 16 | 松木锯材 | m3 | 405.527 | 1331.410 | ±5 | 1331.41 | 539922.59 | 1.35 |
| 17 | 钢箱梁▲ Q345-qc | t | 42.518 | 3.350 | ±5 | 11980.00 | 509365.64 | 1.27 |
| 18 | 预拌泵送普通混凝土▲ 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 1331.801 | 377.540 | ±5 | 377.54 | 502808.33 | 1.26 |
| 19 | 胶合板 18厚、一级、酚醛 | m2 | 17103.863 | 29.260 | ±5 | 29.26 | 500459.03 | 1.25 |
| 20 | 芝麻白花岗岩火烧板 300*600*50 | m2 | 3361.226 | 67.410 | ±5 | 141.59 | 475926.13 | 1.19 |
| 21 | 螺纹钢筋▲ HRB400Φ14 | t | 137.154 | 3444.000 | ±5 | 3444.00 | 472359.15 | 1.18 |
| 22 | 预拌泵送普通混凝土▲ 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 1168.397 | 393.610 | ±5 | 393.61 | 459892.78 | 1.15 |
| 23 | 梯道箱梁▲ Q345-qc | t | 35.859 | 3.350 | ±5 | 11980.00 | 429590.82 | 1.07 |
| 承包人提供的主要材料和设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (招标阶段) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：三明医学科技职业学院家园7号学生公寓楼项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包幅度(%) | 招标控制价(或施工图预算)中的单价 (元) | 金额 （元） | 比例 （%） |
| 24 | 线材▲ HRB400EΦ10 | t | 116.998 | 3595.000 | ±5 | 3595.00 | 420608.10 | 1.05 |
| 25 | 预制水磨石 600*600*25，含铜条 | m2 | 7173.407 | 61.950 | ±5 | 53.10 | 380886.40 | 0.95 |
| 26 | 预拌泵送抗渗混凝土▲ C45P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 761.905 | 472.160 | ±5 | 472.16 | 359741.26 | 0.90 |
| 27 | 螺纹钢筋▲ HRB400Φ18 | t | 105.591 | 3400.000 | ±5 | 3400.00 | 359010.76 | 0.90 |
| 28 | 其他材料费 | % | 349309.117 | 1.000 | ±5 | 1.00 | 349309.12 | 0.87 |
| 29 | 铝合金条板 84宽C型 | m2 | 4069.349 | 99.120 | ±5 | 79.65 | 324107.41 | 0.81 |
| 30 | 中(细)砂 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 1573.100 | 200.920 | ±5 | 200.92 | 316067.20 | 0.79 |
| 31 | 消防电梯 载重量：1050kg 速度1.75m/S 层/站/门：12/12/12 | 元 | 1.000 | 294422.000 | ±5 | 294422.00 | 294422.00 | 0.74 |
| 32 | 低压封闭式插接母线槽安装(每相电流≤1000A) | m | 124.400 | 2312.389 | ±5 | 2312.39 | 287661.19 | 0.72 |
| 33 | 双绞线缆(桥架内布放 ≤4对) CAT6A | m | 118334.622 | 2.390 | ±5 | 2.39 | 282819.75 | 0.71 |
| 34 | 聚氨酯防水涂料 | kg | 26214.864 | 9.480 | ±5 | 10.62 | 278375.64 | 0.70 |
| 35 | 水泥▲ 32.5 | kg | 725001.704 | 0.374 | ±5 | 0.37 | 271150.64 | 0.68 |
| 36 | 6高透光单银Low+12空气+6透明中空双钢化玻璃 | ㎡ | 2269.942 | 164.120 | ±5 | 117.70 | 267169.86 | 0.67 |
| 37 | 防滑砖 300×300 | m2 | 5471.978 | 26.370 | ±5 | 46.02 | 251809.51 | 0.63 |
| 38 | 钢管使用费 | t.月 | 2121.044 | 116.380 | ±5 | 116.38 | 246847.07 | 0.62 |
| 39 | 48口光纤ODF配线架 | 架 | 60.000 | 3900.000 | ±5 | 3900.00 | 234000.00 | 0.59 |
| 40 | 穿照明线(铜芯 WDZB-BYJ-2.5mm2 | m | 118927.782 | 1.929 | ±5 | 1.93 | 229411.69 | 0.57 |
| 41 | 微膨胀剂 AEA | kg | 215955.582 | 1.062 | ±5 | 1.06 | 229344.83 | 0.57 |
| 42 | 预拌泵送普通混凝土▲ 泵送100m以下 C45(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 497.511 | 443.660 | ±5 | 443.66 | 220725.63 | 0.55 |
| 43 | 粉状型建筑胶粘剂 | kg | 134679.236 | 1.580 | ±5 | 1.58 | 212793.19 | 0.53 |
| 44 | 母线槽 800A | m | 124.400 | 1679.646 | ±5 | 1679.65 | 208947.96 | 0.52 |
| 45 | 碎石（级配） | m3 | 2506.998 | 113.370 | ±5 | 80.00 | 200559.83 | 0.50 |
| 46 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 709.020 | 39.230 | ±5 | 280.00 | 198525.60 | 0.50 |
| 47 | 真石漆 | kg | 36377.595 | 5.680 | ±5 | 5.13 | 186726.20 | 0.47 |
| 承包人提供的主要材料和设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (招标阶段) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：三明医学科技职业学院家园7号学生公寓楼项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包幅度(%) | 招标控制价(或施工图预算)中的单价 (元) | 金额 （元） | 比例 （%） |
| 48 | 钢管 Φ48.3×3.6 | t.月 | 1571.765 | 116.380 | ±5 | 116.38 | 182921.97 | 0.46 |
| 49 | 预拌非泵送普通混凝土▲ C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 567.839 | 311.390 | ±5 | 311.39 | 176819.52 | 0.44 |
| 50 | 预拌泵送抗渗混凝土▲ C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 437.521 | 393.200 | ±5 | 393.20 | 172033.29 | 0.43 |
| 51 | 圆钢▲ Φ6 | t | 44.165 | 3798.000 | ±5 | 3798.00 | 167738.59 | 0.42 |
| 52 | 柴油发电机组 400kW(常载) | 台 | 1.000 | 161946.903 | ±5 | 161946.90 | 161946.90 | 0.41 |
| 53 | 玻化微珠保温砂浆粉料 | kg | 75442.103 | 2.060 | ±5 | 2.06 | 155410.73 | 0.39 |
| 54 | 烧结煤矸石多孔砖 190×90×90 | 块 | 216120.741 | 0.710 | ±5 | 0.71 | 153445.73 | 0.38 |
| 55 | 模块蓄水池 8.8mx5.6mx2.5m(H) 123.2m3 材质:PP模块 | 元 | 1.000 | 147840.000 | ±5 | 147840.00 | 147840.00 | 0.37 |
| 56 | 预拌非泵送细石混凝土▲ C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 431.001 | 340.660 | ±5 | 340.66 | 146824.77 | 0.37 |
| 57 | 碎石（级配） | m3 | 247.713 | 113.370 | ±5 | 113.37 | 28083.24 | 0.07 |
| 累计比例： |  |  |  |  |  |  |  | 70.24 |

第2节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第3节  其他要求

/

# 第8章  投标文件格式

目  录

一、封面（资格文件）

二、投标人基本情况表

三、法定代表人资格证明书

四、授权委托书

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目技术负责人简要情况表

七、项目部施工管理人员到位承诺书

八、投标人基本账户信息

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

十一、封面（商务文件）

十二、投标函

十三、投标函附录

十四、已标价工程量清单

十五、其他资料（商务文件）

十六、其他材料

- 一、资格文件

- 一、封面（资格文件）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

- 二、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。

- 三、法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

- 四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：

单      位：                 部门：           职    务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）

法定代表人：                （盖章）

委托代理人：                （盖章或签字）

年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

- 五、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册证书号 |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 手机号码 |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 六、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 七、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

- 八、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 九、投标保证金有关单据扫描件

- 十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- 二、商务文件

- 一、封面（商务文件）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _

投标人:                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

- 二、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。

7．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

- 三、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 15.2 | 缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日期起计算24个月。 |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 | 3.7 | 中标合同价的10% |  |
| 3 | 分包 | 3.5 | 不允许分包 |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 | 7.5.2 | 逾期竣工违约金的计算方法：若由于中标施工单位的责任，造成工期延误，每拖延一天，发包方按每1000元向中标方收取违约金。 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 | 7.5.2 | 逾期竣工违约金的最高限额:合同价款的5％。 |  |
| 6 | 预付款额度 | 12.2.1 | 预付款额度： / |  |
| 7 | 质量保证金扣留百分比 | 15.3.1 | 3 %的工程款 |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

- 四、已标价工程量清单

- 五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- （1）建筑渣土运输企业选用表

建筑渣土运输企业选用表

| 工程名称 | 三明医学科技职业学院家园7号学生公寓楼项目 |
| --- | --- |
| 是否采用经所在县（市、区）渣土办牵头组织住建、公安、交通、城管、工商部门联合审批并公示的符合资质的渣土运输企业 | 是 |

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：未选用经所在县（市、区）渣土办牵头组织住建、公安、交通、城管、工商部门联合审批并公示的符合资质的渣土运输企业承揽本招标项目建筑渣土沙石运输的，将被否决投标。

- （2）材料品牌确认承诺书

材料品牌确认承诺书

致：

根据已收到的招标编号为         的       （项目名称）招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、技术规范和要求、图纸和技术文件、工程量清单及其他有关文件后，我方承诺按以下品牌进行施工。

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… | …… | …… | …… |  |

（说明：投标人在招标文件所提供的每一材料的供选品牌中明确选择其中一种作为施工材料。投标人的法人代表或其委托代理人还应在该承诺书上签字或盖章确认并加盖投标人单位公章 ）。

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

- （3）承包人提供的主要材料和设备清单

承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）

| 工程名称：三明医学科技职业学院家园7号学生公寓楼项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 页 共 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价（元） | 投标单价 （元） |  | 风险承包 幅度(%) |

注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

通用本补正数据表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。