福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2022年版）

报建编号：3504252211309902

招标项目名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期）

招标项目编号：E3504250401100173001

招标人：大田县文体和旅游局（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建省明建工程咨询有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：张明

招标代理机构编制人：张世岳

招标文件编制日期：2025年4月11日

使用说明

- 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

- 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

- 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

- 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

- 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

- 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

- 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

目    录

第 1 章	招标公告/投标邀请书	6

招标公告	7

第 2 章	投标须知	11

第1节 投标须知前附表	12

投标须知前附表	13

第2节 投标须知	26

“投标须知”内容见《通用本》	26

投标须知内容修改表	27

第 3 章	评标办法和标准	28

第1节 评标办法和标准数据表	29

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）	30

第2节 评标办法和标准	34

经评审的最低投标价中标法	34

有效投标人对应的信用系数	46

第 4 章	合同条款及格式	48

第1节 合同协议书	49

“合同协议书”内容见《通用本》	49

第2节 通用合同条款	50

“通用合同条款”内容见《通用本》	50

通用合同条款补正表	51

第3节 专用合同条款	52

专用合同条款	52

第4节 合同附件	76

“合同附件”内容见《通用本》	76

第 5 章	工程量清单及计价	77

第1节 招标工程量清单	78

第2节 招标控制价	79

第3节 投标报价	89

第4节 工程量清单与计价表格式	90

第 6 章	招标图纸	91

第1节 招标图纸目录	92

第2节 招标图纸	93

第 7 章	技术标准和要求	95

第1节 招标项目概况和说明	96

（1） 工程建设地点的现场自然条件	96

（2） 工程建设地点的现场施工条件	96

（3） 招标项目说明	96

第2节 工程建设技术标准	97

（1） 工程建设强制性标准	97

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准	97

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	97

第3节 施工现场管理要求	98

（1） 现场安全防护设施要求	98

（2） 水土保持与环境要求	98

（3） 文明施工要求	98

（4） 施工机具进场要求	98

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求	98

（1） 技术要求	98

（2） 质量要求	99

（3） 参考品牌	100

第5节 招标人自行采购的材料设备	102

第6节 其他要求	103

第 8 章	投标文件格式	104

一、投标人基本情况表	107

二、法定代表人资格证明书	108

三、投标人诚信承诺函	109

四、授权委托书（如有时）	112

五、拟分包企业情况（如有时）	113

六、拟派出项目负责人简要情况表	114

七、拟派出项目负责人承诺函	116

八、拟派出项目技术负责人简要情况表	117

九、拟派出施工现场管理人员表	118

十、项目部施工管理人员到位承诺书	119

十一、投标人基本账户信息	120

十二、投标保证金有关单据扫描件	121

十三、其他资料（资格文件）	122

一、投标函	125

二、投标函附录	126

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表	127

四、已标价工程量清单	128

五、其他资料（商务文件）	129

通用本补正数据表	130

# 招标公告/投标邀请书

## 招标公告

1.招标条件

本招标项目大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期）已由大田县发展和改革局以田发改审批【2024】22号批准建设，建设单位为大田县文体和旅游局， 建设资金来源财政拨款，招标人为大田县文体和旅游局，委托的招标代理单位为福建省明建工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况和招标范围

2.1.工程建设地点：大田县均溪镇银山北路2号；

2.2.工程建设规模：提升改造涉及的建筑总面积：10579.5m2，运动场铺设面积约：19526.9m2。主要内容包含羽毛球馆、篮球馆灯光改造、墙面地面改造，所有场馆遮阳网更新，公共部分(走廊，楼梯，门厅)重新粉刷，音控室改造，体育馆卫生间改造、运动场修缮改造，增加羽毛球馆中央空调设备、游泳馆增加新风系统，监控系统升级，地面停车场改造，屋面防水改造，消防系统改造等内容。建安工程费约1200万元；

2.3.招标范围和内容：

（1）工程类别：房屋建筑工程；

（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期）施工，详招标人提供的图纸及工程量清单；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

按照《建筑业企业资质标准》（建市【2014】159号），《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》（建市[2016]226号）的规定，房屋建筑工程施工总承包三级资质可承担建筑面积 8 万平方米以下的建筑工程；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

本项目为其他一般房屋建筑工程，单项合同估算金额300～3000万元，为中型工程。二级注册建造师可担任中、小型型工程项目负责人；

用于确定类似工程业绩的相关数据：

/；

2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：11869279元（暂列金额：544319元  ；专业工程暂估价：438586元  ）元；

2.5.工期要求：总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）其中屋面防水改造、羽毛球馆、篮球馆应于2025年7月20日前完工；

2.6.标段划分（如果有）：/；

2.7.质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。。

3.投标人资格要求及审查办法

3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）

3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7.其他资格要求：详见招标文件第 2 章“投标须知”、第 3 章“评标办法和标准”和第 8 章“投标文件格式”的规定。

3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2025年4月11日 08:30:00至2025年4月17日 18:00:00通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5.评标办法和定标方式

5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法（A类）。

5.2.本招标项目采用的定标方式：采用评定分离方式确定中标人；具体定标办法详招标文件。

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：2025年05月06日 08:30前。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币贰拾万元整（¥200000元）。

6.3.投标保证金提交的方式：①现金形式②银行电子保函形式③工程担保公司出具的电子担保保函形式④保险公司出具的投标保证电子保险形式⑤年度投标保证金形式。

7.投标文件的递交

7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年5月6日 08:30，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn/smwz）递交电子投标文件；

7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）上发布。

9.联系方式

招标人：大田县文体和旅游局

地址：大田县均溪镇建山路14号，邮编：366100

电子邮箱:/

电话：18060155150，传真：/

联系人：魏先生

招标代理机构：福建省明建工程咨询有限公司

地址：大田县均溪镇宝山路31-5号101室，邮编：366100

电子邮箱:dtmj2002@163.com

电话：0598-7226272/180 6587 2871，传真：/

联系人： 陈工、张工

公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网

网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/

联系电话：18965312309、0512-58173200、400-998-0000

招投标监督机构名称：大田县住房和城乡建设局

地址：大田县均溪镇建山路24号

联系电话：0598-7223767

公共资源交易中心名称：大田县公共资源交易中心

地址：大田县均溪镇赤岩山路2号七楼

联系电话：0598-7302869

# 投标须知

## 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：大田县文体和旅游局 地址：大田县均溪镇建山路14号 联系人：魏先生 电话：18060155150，传真：/ 电子邮箱：/ 招标代理机构：福建省明建工程咨询有限公司 地址：大田县均溪镇宝山路31-5号101室 联系人：陈工、张工 电话：0598-7226272/180 6587 2871，传真：/ 电子邮箱：dtmj2002@163.com |
| 2. | 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） 报建编号：3504252211309902 招标项目编号：E3504250401100173001 标段名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） 标段编号：E3504250401100173001001 招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/ 招标人最多允许投标人中标的标段数量：/ |
| 3. | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：财政拨款 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |
| 4. | 1.4 | 工程建设地点 | 大田县均溪镇银山北路2号 |
| 5. | 1.5 | 工程建设规模 | 提升改造涉及的建筑总面积：10579.5m2，运动场铺设面积约：19526.9m2。主要内容包含羽毛球馆、篮球馆灯光改造、墙面地面改造，所有场馆遮阳网更新，公共部分(走廊，楼梯，门厅)重新粉刷，音控室改造，体育馆卫生间改造、运动场修缮改造，增加羽毛球馆中央空调设备、游泳馆增加新风系统，监控系统升级，地面停车场改造，屋面防水改造，消防系统改造等内容。建安工程费约1200万元。 |
| 6. | 1.6 | 招标范围和内容 | 大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期）施工，详招标人提供的图纸及工程量清单； |
| 7. | 1.7 /21.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网 网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/ 联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000 公共资源交易中心名称：大田县公共资源交易中心 地址：大县均溪镇赤岩山路2号7楼 联系电话：0598-7302869 |
| 8. | 1.8 | 电子招投标基本要求 | 本项目采用电子招投标。 1、电子投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件(福建版)。 2、电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：18065792873、0512-58173200。 3、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。 4、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。 |
| 9. | 1.9 | 本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位 | 设计单位：福建禹澄建筑设计有限公司 监理单位：待定 代建单位：/ 全过程工程咨询单位：/ 造价咨询单位（编制）：福建省明建工程咨询有限公司 造价咨询单位（审核）：大田县财政投资评审中心 |
| 10. | 2.1 | 计划工期 | 总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） 其中屋面防水改造、羽毛球馆、篮球馆应于2025年7月20日前完工 |
| 11. | 2.2 | 质量要求 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 12. | 2.3 | 建造要求 | 绿色建筑等级要求：按当地政策及设计要求执行 智慧工地管理要求：按当地政策及设计要求执行 建筑垃圾减量化目标：按当地政策及设计要求执行 其他要求：按当地政策及设计要求执行 |
| 13. | 2.4 | 合同价格形式 | 单价合同； / |
| 14. | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
| 15. | 4.1 /4.2 | 合格投标人资格条件 | - 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定） - 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于 二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定） - 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。 - 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。 ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 - 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 - 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
| 16. | 4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | - 1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内； - 2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ； - 3./。 |
| 17. | 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2025年4月11日 18:00:00 |
| 18. | 11 | 分包 | □不允许 ☑ 允许，允许分包内容：非主体、非关键性专业工程允许分包 接受分包的第三人资格、资质要求： 具备相应工程专业承包资质及等级 |
| 19. | 12 | 偏离 | ☑ 不允许 □ 允许，允许偏离范围和幅度：/ |
| 20. | 14.1 /21.3 | 投标截止时间 | 2025年4月28日 08:30:00 |
| 21. | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目不要求提交技术文件。 |
| 22. | 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历天。 |
| 23. | 18.1/ 18.2.1 | 投标保证金 | - 投标保证金金额：人民币贰拾万元整（¥200000元）元人民币； 2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第①、②、③、④、⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。 ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3504250401100173001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：大田县农村信用合作联社营业部 帐户名称：大田县公共资源交易中心 帐 号：903071001001000003006600000409 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：银行保函必须由 “有资格的分行、支行以上银行业金融机构”出具。按明公共交易[2021]4号规定执行。同时执行“明建[2019]30号”、“闽建筑函[2021]1号”、“闽建筑〔2020〕8号”文件。。 投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3504250401100173001。采开具保函费用由投标人自理。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：担保保函必须由“取得资信等级的专业工程担保公司”出具。（有资格的担保公司详见明公共交易〔2021〕4号、明建〔2019〕30号、明建〔2021〕35号） 。 投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3504250401100173001。开具保函费用由投标人自理。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。） 。 投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3504250401100173001。开具保证保险的费用由投标人自理。 ⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：根据三明市住房和城乡建设局《关于规范我市房建和市政基础设施工程保证金缴纳方式及试行年度投标保证金制度的通知》（明建〔2019〕30号）的要求规定交存年度投标保证金。使用年度投标保证金的投标人，应在资格审查文件中提供“收讫证明”加盖电子印章形式随同电子投标文件一起递交，在开标前无需提交加盖公章的纸质复印件。。 ⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。 - 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内; - 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分; c./。 ⑦其他形式：/。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效。 ③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。 ⑤/。 - 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。 |
| 24. | 18.3 | 投标保证金不予退还的其他情形 | - 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。 - 中标人非因不可抗力原因放弃中标。 - 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。 / |
| 25. | 19.1 | 备选投标方案 | 招标人不接受投标人提交备选投标方案。 |
| 26. | 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件：要求提交； 技术文件：不要求提交； 商务文件：要求提交； 其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。 |
| 27. | 20.5 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000 投标文件编制和加密要求： 1.投标人应使用使用新点投标文件制作工具（福建版）生成SMTF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行。2.网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”；3.未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。4.因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：（1）投标人使用非福建CA数字证书；（2）投标人使用的福建CA数字证书过期；（3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活；（4）投标人未使用福建CA数字证书或使用了非本次投标加密用的CA数字证书；（5）投标人的福建CA数字证书人为损坏。 计价软件名称及版本：晨曦投标计价系统2022版V22.7.1.0或五星工程计价软件（投标版）V1.0或海迈云计价平台（投标版）V1.0.0或大盛工程计价软件2022（投标版）V1.0或广联达计价平台-福建投标专版6.4000.3.16或新点造价福建版10.X投标版V10.3.5.01或斯维尔清单计价福建版10.0.0.7。 |
| 28. | 21.5 | 投标人名称变更证明材料提交要求 | 1、提交时间：投标截止时间前。 2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。 ①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。 提交地点：/ 密封要求：/ ②线上提交方式： 投标人应在投标截止时间前将投标人名称变更证明材料原件扫描件发送至邮箱dtmj2002@163.com，并上传至公共资源电子交易平台，以便招标人核对其建筑施工企业信用综合评价分值。未按要求提交的，投标人自行承担因投标人名称变更导致的建筑施工企业信用综合评价分值查询结果不正确的责任。 |
| 29. | 22.1 | 开标时间 | 开标时间：2025年5月6日 08:30:00 |
| 30. | 22.2 | 投标文件解密方式 | 投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。 |
| 31. | 22.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | 1）若因投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；（3）若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。 |
| 32. | 22.6 | 委托鉴定 | 投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起7个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。 鉴定配合事项：鉴定物品的封存、移交等，具体按闽建筑〔2022〕3 号文执行。。 |
| 33. | 23.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。 2、技术、经济等方面专家的确定方式： 从福建省综合性评标专家库中随机抽取 |
| 34. | 25.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法（A类） |
| 35. | 25.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 投标人回复澄清、说明或者补正的时限为30分钟。 |
| 36. | 25.3 /26.1 | 定标方式 | □依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人 推荐的中标候选人数：/个 □授权评标委员会直接确定中标人 推荐的中标候选人数：/个 ☑采用评定分离方式确定中标人 评标委员会推荐的中标候选人数：评标委员会推荐的定标候选人数10个 中标候选人推荐办法：记名投票+撰写评语法 定标原则：（一）总则：本招标项目评标定标以三明市住房和城乡建设局《三明市房屋建筑和市政基础设施工程招标项目“评定分离”的指导意见(试行)》为依据。（二）“评定分离”：本项目采用“评定分离”办法确定中标人。“评定分离”是指按照“公平公正、职责明晰、权责对等、廉洁高效”的要求，招标人在评标委员会评审和推荐的基础上，根据招标文件规定的程序和方法自主确定中标人的评标定标办法。招投标活动中的“评标委员会评标”与“招标人定标”作为相对独立的两个环节进行分离。（三）推荐定标候选人：1.确定进入评审的投标人名单：评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：（1）入围投标人多于15个的，选取排名前15名次（若任一名次出现多家并列的，视为同一名次且不占用名次，下一名次顺延。下同）投标人的投标文件进行评审。（例如：按上述排序方法，排名第三的投标人有10个，全部视为第三名，下一排名次为第四名。若其他名次没有并列，那进入评审的投标人共24个）。经评审若有效投标人家数不足15个的，则按名次递补进行评审，直至合格的投标人不少于15个为止（若全部递补后合格的投标人家数不足15个的，则以实际个数为准）。（2）入围投标人少于15个的，全部进入评审。2.推荐定标候选人：通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格的投标人按下列办法推荐为定标候选人。（1）按投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值由低到高选取10个投标人为定标候选人。不足10个的，全部推荐为定标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。（2）定标候选人按其统一社会信用代码后4位（除校验码外）大小排位，不排序。（四）定标办法：定标时应当坚持择优、竞价、物有所值的原则，采取一轮或多轮评审，根据定标因素选择履约能力强、报价合理、服务质量好的定标候选人为中标候选人。1、定标委员会：定标委员会由招标人负责组建，成员数量为5人。2、定标工作地点：大田县公共资源交易中心。3、定标工作开始时间：2025年4月29日08时30分（开标后第二天）。4、推荐中标候选人办法: 记名投票+撰写评语法。5、定标委员会确定的中标候选人数：1个。6、定标工作对定标标候选人的要求：1）本项目定标因素设置定标候选人拟任项目负责人答辩因素。故要求定标候选人拟任项目负责人携带身份证原件，身份证和注册建造师执业证书复印件（加盖单位公章），于定标工作开始时间前抵达定标地点核验登记。未按上述规定到场核验登记的，视为自动放弃答辩；2）定标候选人应于定标工作开始时间前，将定标因素中对应的定标响应资料提交至定标工作地点。未提交的，视为放弃定标评审资格；3）定标响应资料按定标因素分册胶装，已标价工程量清单书面文件一份，其他响应资料一式伍份。封面加盖定标候选人公章,全册骑缝加盖公章。7、定标因素。包括价格因素、答辩因素、团队因素、服务因素。7.1.价格因素（占总体评价的权重为25%）：定标委员会对定标候选人投标报价进行分析，结合定标候选人报价中的综合单价、拟选用的材料、设备品牌等对报价的合理性及不平衡性进行评审。将定标候选人投标报价横向比较，结合类似工程历史造价数据、市场价等，评判履约风险。【注：定标候选人应对应提交已标价工程量清单书面文件，已标价工程量清单书面文件内容应与投标时递交的已标价工程量清单电子文件一致】。7.2答辩因素（占总体评价的权重为25%）：定标委员会对定标候选人拟派项目负责人的答辩情况进行评审。子要素如下：1）由参加答辩的项目负责人口述对本项目施工总承包的总体管控计划（限时十分钟）。2）针对投标项目，由定标委员会现场设计有针对性的答辩试题并共同确认参考答案的主要内容。参加答辩的项目负责人,每人应答2题。【评审标准：定标委员会考察拟派项目负责人在答辩过程中体现的政策理解能力，专业能力、综合业务能力、语言表达能力】。 7.3.团队因素（占总体评价的权重为25%）：定标委员会对定标候选人拟派项目负责人和项目技术负责人的“专业学历，技术职称，注册执业资格水平，主要施工经历”等综合能力进行评审。【注：定标候选人应提交上述团队人员一览表（标明上述综合能力评审项关键信息）及一一对应的综合能力证明书面材料】。7.4.服务因素（占总体评价的权重为25%）：主要考虑定标候选人履约能力、服务的主动性、响应时间、团队到岗履职能力、社会贡献度、定标候选人对项目团队检查、考核等公司内控体系等子要素，重点考核履约能力。【注：定标候选人应对应提交服务方案、社会贡献度、内控体系和履约能力书面证明材料，总页数原则上不超过100页】。8.推荐中标候选人：8.1.由定标委员会根据项目特点和已确定的定标因素，由定标委员会成员分别对定标候选人进行评价撰写评语，并进行实名投票，得票数最多的确定为中标候选人。若出现得票数相同，则由招标人选定。定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果。8.2在推荐中标候选人前，定标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：（1）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。9、定标报告：定标委员会撰写定标报告并签字，提交招标人使用。定标报告内容包括：定标时间，所有定标候选人的票数，中标候选人及理由等内容。（五）中标候选人公示：定标工作完成后2日内公示中标候选人。（六）其他：定标后有下列情形之一的，招标人可以重新招标；或可以从进入定标票决范围的其他定标候选人中，由原定标委员会采用原定标方案规定的票决方式，重新确定中标候选人：1）中标人放弃中标或者拒不签订合同的；2）中标人不按照招标文件要求提交履约担保的；3）中标人因不可抗力不能履行合同的；4）中标人被查实存在弄虚作假投标等影响中标结果的违法情形，不符合中标条件的。 |
| 37. | 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：中标人合同签订时属于福建省建筑业龙头企业且（房屋建筑）类企业季度信用得分超过（含）90分的，其履约担保金额为中标合同价的5％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。 履约担保形式：现金或银行保函或保证保险 履约担保期限：与工期相同 |
| 38. | 30.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。 |
| 39. | 33.4 | 监管部门 | 部门或机构名称：大田县住房和城乡建设局 地点：大田县均溪镇建山路24号 电话：0598-7223767 |
| 40. | 34.2 | 其他 | 1）招标文件第5章“工程量清单及计价”-第2节“招标控制价编制说明”中列出的“暂定材料设备单价及暂定项目单价”投标人投标报价时不得改变。否则其投标将被否决。 2）本项目招投标期间执行现行相关法律、法规、规章、设区市及以上住房城乡建设主管部门规范性文件的规定，如：《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》（闽建筑〔2018〕41号）；《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》（闽建筑〔2022〕3号）；建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2023〕4号）等等。 3）本项目施工期间执行现行或更新的相关法律、法规、规章、设区市及以上住房城乡建设主管部门规范性文件的规定，如：《关于规范建设和市政基础设施项目建筑渣土运输管理的通知》（明建筑〔2014〕47 号）；《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（闽建建〔2021〕3号）；《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）等等。 4）投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责。投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人将取消其投标资格、中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分进行赔偿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 5）质疑（投诉）人应对质疑（投诉）内容的真实性负责，不得以质疑（投诉）为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意质疑（投诉），否则应依法承担相应的责任及发生的费用。 6）被质疑（投诉）人应按照招标人、监督部门的要求，履行招标过程中应尽的义务，如实、及时和完整地提供需要调查的资料。否则招标人、监督部门将做出不利于其的认定。 7）中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在招标文件规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。 8）中标人应根据大田县人民政府田政办[2011]138号及田政办[2013]56号规定，向大田县人力资源和社会保障局缴纳农民工工资保证金，未缴纳的视为放弃中标资格。中标人必须建立农民工工资专用账户，及时向招标人提供《农民工工资专用账户设立证明》，否则按自动放弃中标处理。具体实施细则按《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（闽人社文〔2018〕8号）执行。 9）中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供与投标所提供的电子文件一致的纸质投标书一式五份并加盖公章。 10）中标人应按规定向项目大田县公共资源交易中心缴纳“工程交易服务费”。 11）本项目的招标代理服务费、定标服务费由中标人支付。本项目招标代理费参照“原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）文件规定的收费标准计取。计算如下：【100万元×1.0％+（500－100）万元×0.7％+（1000－500）万元×0.55％+（中标价－1000）万元×0.35％】×80%（八折）。“评定分离”的定标费用（包含定标方案的编制，定标工作的组织，定标专家的劳务报酬等费用）按1万元包干。代理服务费在领取中标通知书前须支付。 12）特别提示：投标人应仔细阅读第4章“合同条款及格式”-第3节“专用合同条款”-第21款“足球场地、田径场地建设要求”的相关内容，中标人中标后必须按此条款约定的内容执行。 |

## 投标须知

## “投标须知”内容见《通用本》

### 投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 18.3 | 18.3.投标人存在下列情形之一的，其投标保证金将不予退还： （1）投标人在投标截止后撤销投标文件。 （2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 （3）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。 （4）法律、法规规定的其他情形。 | 18.3.投标人存在下列情形之一的，其投标保证金将不予退还： （1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 （2）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。 （3）法律、法规规定的其他情形。 |
| 附件2-1：投标保函（格式） | 二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任： （1）投标人在投标截止后撤销投标文件。 （2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 （3）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。 （4）法律、法规规定的其他情形。 | 二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任： （1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 （2）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。 （3）法律、法规规定的其他情形。 |
| 附件2-3：免缴投标保证金承诺函（格式） | （1）投标人在投标截止后撤销投标文件。 （2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 （3）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。 （4）法律、法规规定的其他情形。 | （1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 （2）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。 （3）法律、法规规定的其他情形。 |

# 评标办法和标准

## 第1节 评标办法和标准数据表

### 评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | K的取值区间 | 本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。 |
| 2 | 2.2 | 评标基准价计算取值范围及评标基准价 | 评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。 1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。 2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。 3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。 |
| 3 | 2.2 | 随机抽取方式和程序 | 随机抽取方式：a a、由电子交易平台随机抽取； b、开标现场随机抽球方式，具体程序： （应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）； c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序： （应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法） 。 |
| 4 | 2.3 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值=¦Ai-评标基准价¦。其中，Ai 为各投标人的报价。 |
| 5 | 3.1.8 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于二级房屋建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。 2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。 3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下： 施工员：土建施工员1人，设备安装施工员1人； 质量员：土建质量员1人； 材料员：1人； 机械员：1人； 安全员：1取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理人员人； 试验员：/人； 劳务员（也称“劳资专管员”）：1人（根据闽人社发〔2021〕3号文要求配备） 注： （1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。 （2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。 （3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。 （4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见： a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后10日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后10日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳壹拾万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳叁万元违约金。 |
| 6 | 3.1.9 | 投标人的“类似工程业绩”要求 | 1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明材料是指： / （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 （3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。 4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。 5. 其他要求： （根据省、设区市住建主管部门的其他规定） |
| 7 | 4.2 | 危大工程清单 | 1、/； 2、/； 3、/； / |
| 8 | 7.1.1 | 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价 | 不得低于招标控制价的相应综合单价85％ （详见招标控制价带“★”） |
| 9 | 7.1.2 | 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用 | 不得低于招标控制价相应项目费用85％ （详见招标控制价带“●”） |
| 10 | 7.1.4 | 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价 | 不得低于招标控制价的相应材料、设备单价85％ （详见招标控制价带“▲”） |

## 第2节 评标办法和标准

### 经评审的最低投标价中标法

  - 评标程序

    - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对资格文件进行评审；

        - 对技术文件（如有）进行评审；

        - 对商务文件进行初步评审；

        - 对商务文件进行算术性修正；

        - 对商务文件进行详细评审；

        - 推荐中标候选人；

        - 提交评标报告。

    - 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。

  - 评标前的准备工作

    - K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。

    - 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单：

2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。

2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：

（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。

（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。

具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。

    - 确定进入评审的投标人名单。

采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：

（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。

（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。

采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：

（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。

（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。

    - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

    - 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

  - 资格文件评审办法和标准

    - 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

      - 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；

      - 关键内容字迹模糊、无法辨认；

      - 未按招标文件规定提交了投标保证金；

      - 不具备合格有效的企业法人营业执照；

      - 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

      - 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

      - 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

      - 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

      - 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；

      - 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

      - 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

      - 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

      - 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；

      - 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；

      - 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；

      - 不符合招标文件规定的其他资格条件。

  - 技术文件评审办法和标准

4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。

4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。

4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。

  - 商务文件评审办法和标准

    - 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：

5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；

5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；

5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；

5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；

5.1.6 投标总价高于招标控制价；

5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；

5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；

5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；

5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

  - 商务文件算术性修正和细微偏差补正

    - 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：

6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。

6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

  - 商务文件详细评审办法和标准

    - 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；

7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；

7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；

7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；

7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；

7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。

8. 推荐中标候选人

8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

8.2推荐中标候选人

8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：

（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。

（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。

8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。

8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

9.提交评标报告

9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

10.附则

10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。

10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。

10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。

附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）

技术文件评分标准表（格式）

| 序号 | 评审子项目名称 | 评审内容和标准 | 子项目 评分（分） | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | A1 (满分100分) |  |
| 2 |  |  | A2 (满分100分) |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| n | 危大工程清单n：…… | 针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分： | An (满分100分) | Bn |
| 评标委员会成员总评分 |  |  | A1*B1+A2*B2+…+An*Bn |  |
| 备 注 |  | 1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。 2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。 3.技术文件页数原则上不超过100页。 |  |  |

说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。

### 有效投标人对应的信用系数

（适用于经评审的最低投标价中标法）

| 序号 | 招标控制价 | 投标人的企业季度信用得分排序 | 对应的 信用系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1亿元及以上 | 第1位 | 0.9985 | 1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。 2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。 |
|  |  | 第2位 | 0.999 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 2 | 0.3亿元及以上且不足1亿元 | 第1位 | 0.999 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9994 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 3 | 0.3亿元以下 | 第1位 | 0.9995 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9997 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9999 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |

# 合同条款及格式

本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

- 第1节 合同协议书

- “合同协议书”内容见《通用本》

- 第2节 通用合同条款

- “通用合同条款”内容见《通用本》

- 通用合同条款补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用合同条款内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |

- 第3节 专用合同条款

- 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、图纸会审、设计变更、签证、施工组织设计等相关资料  。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                         ；

资质类别和等级：                       ；

联系电话：                          ；

电子信箱：                          ；

通信地址：                          。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                          ；

资质类别和等级：                        ；

联系电话：                          ；

电子信箱：                              

通信地址：                          。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 现场临时办公场所及施工场地（包括措施项目实施所需的现场）及为完成合同约定的永久工程所修建各类的临时性工程和场所。

1.1.3.9 永久占地包括：    按照设计施工图纸确定    。

1.1.3.10 临时占地包括：  合同履行中确定    。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：地方政府管理性文件 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按通用合同条款执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     不适用     ；

发包人提供国外标准、规范的份数：   不适用             ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   不适用             。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 按施工图纸要求及现行有关规定执行 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款执行。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：图纸会审前10天内 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：3套      ；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的全部施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计方案等与工程施工有关的文件   ；

承包人提供的文件的期限为：开工前；

承包人提供的文件的数量为：6套     ；

承包人提供的文件的形式为：书面及电子文件；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后14天内批复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：现场工程部   ；

发包人指定的接收人为：业主派驻现场代表           。

承包人接收文件的地点：承包人施工现场项目部      ；

承包人指定的接收人为：项目负责人    。

监理人接收文件的地点：监理人施工现场监理办公室      ；

监理人指定的接收人为：总监或总监代表   。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用合同条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以用地红线为界  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人   承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款执行  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行 。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形：无，按通用条款执行。

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定： 无，按通用条款执行 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：(1)确认承包人提出的顺延工期的签证；(2)对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置；(3)设计变更及施工条件变更、隐蔽工程等有关签证的确认；(4)工程竣工验收报告的初步确认；(5)工程预付款和进度款的初审；(6)处理和协调外部施工条件；(7)代表发包人行使本合同约定的其它权利和义务。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：最迟于开工日期前7天  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款执行 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款执行 。

发包人提供支付担保的形式：银行保函、担保保函、保证保险等 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  符合建设行政主管部门要求的竣工图、施工合同及其他资料（含全部资料电子档）。承包人提供竣工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章提交发包人；（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，经发包人确认后并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难以作为竣工图的，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用 。

承包人需要提交的竣工资料套数：四套（其中至少一套为原始材料）（如有增加需要承包人应给予配合提供）。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担   。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格后28日内   。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档。

- 承包人应履行的其他义务：

①承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。

②承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有口头或书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册编号：                   ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：全权处理本项目施工现场的一切事务  。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 不低于22天，每天在岗不少于6小时 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：   限期更换项目负责人，并承担10万元的违约金  。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人应承担2000元/天的违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人应承担10万元的违约金。发包人有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 发包人有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

开工前3天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：

承包人擅自更换项目技术负责人的，应承担10万元/人的违约金；擅自更换其他主要施工管理人员的，应承担3万元/人的违约金。发包人有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：

承包人项目技术负责人擅自离开施工现场的，应承担2000元/天/人的违约金；其他主要施工管理人员擅自离开施工现场的，应承担1000元/天/人的违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作   。

主体结构、关键性工作的范围： 根据施工图纸确定 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：发包人审批认可后的非主体工程、非关键性工作 。

其他关于分包的约定：分包人应符合分包工程相应的资质要求，并经监理人审核及发包人确认。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  按通用合同条款执行   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：   按通用条款执行 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    是    。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保的形式：现金或银行保函或保证保险。履约担保金额：（中标人合同签订时属于福建省建筑业龙头企业且（市政工程）类企业季度信用得分超过（含）90分的），其履约担保金额为中标合同价的5％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％； 履约担保期限：自开工之日起至验收合格之日止。

银行保函必须由 “有资格的分行、支行以上银行业金融机构”出具。履约保证保险必须由“经银保监会批准可以从事保证保险业务的保险公司”出具，保证保险的保险条款应当经中国银保监会或原中国保监会批准或备案，保险人应当承诺在收到被保险人书面赔付通知后7日内无条件先行赔付。

银行保函、工程保证保险应能够通过互联网且无需任何授权权限即可在相应银行、保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为无效。

履约担保金的返还：以现金形式缴纳履约保证金的，整体工程量完成超过50%时，承包人提出申请后可退回40%的履约保证金；工程竣工验收合格后十五天内无息退还剩余的履约保证金。以银行保函或履约保证保险形式缴纳履约保证金的，工程竣工验收合格后十五天内无息退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：   详监理合同。

关于监理人的监理权限：   详监理合同 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

由承包人承担   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：总监理工程师                               ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：详监理合同                       。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： 详监理合同；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：无 。

关于工程奖项的约定：    无  。

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求： /  ；

（2）智慧工地管理要求： 按行业规范要求结合项目实际情况 ；

（3）建筑垃圾减量化目标：  依据主管部门及环保标准要求执行  ；

（4）装配式建筑装配率要求： /    ；

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按通用条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前  12小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48   小时。未经发包人和监理人共同检查的工程隐蔽部位不得覆盖。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  按通用条款执行 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 无 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 由承包人在开工后7天内编制完成，由发包人在7天内审核完成 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 发包人应在工程开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，主体完工后再支付30%，余款20%于工程竣工前付清。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 无 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   计划开工前7天 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：     14天内  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：      14天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   合同签订后7天内   。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 合同签订后7天内 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后7天内 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  120  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  计划开工日期前7天     。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  无。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期每延误一天罚款2000元人民币，关键节点工期每延误一天罚款5000元人民币 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 签约合同价的20%。

增加7.5.3：在工程施工过程中，若出现后续图纸或设计变更资料的交付时间可能影响工程进度时，承包人应立即通知发包人及监理工程师，通知应包括所需的图纸或指令、需要的理由和时间、承包人的通知应在该项内容实施前合理的时间内提出。否则造成工期延误由承包人负责。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  无  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- 8级以上（不含8级）台风、日连续降雨量60mm以上暴雨    ；

- 以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门20年的统计资料及比以50年一遇频率计算的平均气候还要恶劣的气候条件。

- 县级以上地方政府通告不允许施工的气候条件。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  不适用  。

8. 材料与设备

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按监督管理部门及发包人的要求确定  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按相关规定执行     。

施工现场需要配备的试验设备： 按相关规定执行     。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按相关规定执行 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  按通用条款执行 。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 按通用条款执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  按通用条款执行。

10.4.1.2（1）现行计价定额：   与招标控制价编制使用的计价定额一致  。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  按通用条款执行 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  按通用条款执行  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   根据实际情况协商确定  。

10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   2   种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率 6%（6%-10%之间约定）    。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：根据项目实际情况由发包人和承包人协商一致后可由承包人自行实施，涉及需询价的材料设备设施待询价完成后才能实施  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  按照发包人的要求使用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.1人工费价差调整

（1）人工费不纳入风险承包范围。合同履行期间，按照建设行政主管部门发布的人工费指数和塔机人工费综合信息价格调整人工费，但中标价中的人工费总额与发包人提供的招标控制价（最高投标限价）中的人工费总额的比值大于1.05或小于0.95的除外，因发包人原因导致人工费总额比值产生误差的，按照有利于承包人的方式确定比值。

（2）人工费调整不参与下浮，同时应计取总价措施项目费，企业管理费、利润、规费和税金。

（3）合同履行期间，出现多个人工费指数时，人工费指数按“整个”施工期所有月份直接进行算术平均的方式计算。因承包人原因造成工期延误的，在人工费指数调整时，应采用计划工期内平均指数与实际工期内平均指数中较低的一个作为调整指数。

11.1.2主要材料和设备价差调整

（1）主要材料和设备的调差范围（品种）和基准价格见招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》。主要材料和设备清单中列出的品种，原则上按照该材料金额占材料费（含设备）的比例数从大到小排序，累计比例不少于70%。

- 主要材料和设备单价的风险承包幅度为 ±5% 。

（3）主要材料设备调价分类

A类 为“信息价”内有发布的材料设备（如钢材、水泥）

B类 为“信息价”内未发布的材料设备

“信息价”是指《三明工程造价》发布的“大田县建设工程主要材料综合价”或“三明市三元区建设工程主要材料综合价”（下同），“大田信息价”有的应先采用“大田信息价”。

（4）主要材料设备价格价差调整办法：

下述“材料设备报价单价”是指“承包人在已标价工程量清单中载明的材料设备单价”。

下述“基准价格” 是指发包人提供的“招标控制价中给定的材料设备综合价”。

①“材料设备报价单价”低于基准价格的：合同履行期间材料设备单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料设备单价跌幅以“材料设备报价单价”为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②“材料设备报价单价”高于基准价格的：合同履行期间材料设备单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，或材料设备单价涨幅以“材料设备报价单价”为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③“材料设备报价单价”等于基准价格的：合同履行期间材料设备单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

（5）本项目合同履行期间主要材料设备单价确定办法：

①本项目合同履行期间“A类”材料设备单价以材料设备主要使用期内(经发包人确认)所有月份价格直接算术平均的方式计算。每个月份的价格以“信息价”为准。因承包人原因造成工期延误的，在价格调整时，应采用计划工期内平均价格与实际工期内平均价格中较低的一个作为调整价格。

②本项目合同履行期间“B类”材料设备单价以承包方定购材料设备时经市场询价确定的价格为准。市场询价确定的价格应由承发包双方（或含第三方）及时共同确认。因承包人原因造成工期延误的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，其涉及的材料设备价格上涨幅度5%以外的，不予调整。

（6）主要材料设备价差调整的数量以完成的工程量其定额消耗量为准。

（7）主要材料设备价差不参与下浮，不计取企业管理费、利润、规费，不计取总价措施项目费，只计取税金。

11.1.3施工机械使用费价差调整

（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为 ±5%  。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容：  / 。

超过风险范围以外的调整方式：

（1）市场价格波动风险，执行第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕。

（2）法律变化风险，执行第11.2款〔法律变化引起的调整〕。

（3）计价政策变化风险，执行第11.3款〔计价政策变化引起的调整〕。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 合同金额（扣除暂列金）的10% 。承包人以现金、银行保函、工程保证保险或担保保函等方式向招标人提交等额的预付款担保。

预付款支付期限：在具备施工条件的前提下，承包人提交了等额的预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

预付款扣回的方式：预付款在进度付款中按10%同比例扣回，在工程竣工验收时，预付款全部扣回。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按现行建设工程工程量清单计价规范及《福建省工程预算定额》（含补充定额）规定执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按月计量    。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 按通用条款执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   /

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：     /                。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /     。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定

（1）进度款按月支付。当月进度款支付：按已完成工程量应计款项的80%支付进度款。

（2）程竣工验收合格后的支付：按初审结算价款的85%支付

（3）竣工结算经审计后的支付：办妥工程竣工资料归档，除工程质量保证(保修)金外，发包人向承包人支付工程余款。

以上各期付款需待财政资金核拨到位后才能进行支付。以上各期付款承包人均应提供正式税务发票。工程款全部以银行转账形式支付 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按通用条款执行    。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按通用条款执行 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   收到申请单7天内    。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  收到监理审查报告后14天内       。

（2）发包人支付进度款的期限： 进度款支付证书签发后14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  不适用   。

12.4.6 支付分解表的编制

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  按通用条款执行   。

12.6  人工费用拨付数额或比例： 每月人工费按照月进度款的25%的比例拨付（房屋建设项目不低于25%、市政工程项目不低于20%），因赶工期、更换劳务队伍等原因造成当期人工费数额临时增加情形，由承包人作出书面申请及具体说明，发包人应在申请后20日内将增加的人工费数额拨付至本项目的农民工工资专用账户    。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：    不适用  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款执行    。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 不适用 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按2000元/天支付违约金。

补充：13.2.6 因承包人原因逾期一年工程未竣工验收合格的：

在计划竣工时间后，因承包人原因导致工程逾期一年未竣工验收合格的，则可认定承包人自动放弃合同权利，发包人有权不再支付工程款，并自行处理该工程。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：      按通用条款执行  。

（1）单机无负荷试车费用由   承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人    承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  不适用   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  颁发工程接收证书后7天内完成   。

14. 过程结算和竣工结算

14.1 过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定： 本项目不采用过程结算  。

过程结算节点如下：            /         。

14.1.2当期过程结算价款内容包括：

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限        /         。

过程结算资料清单和份数：一式3份。

过程结算申请清单包括： /。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限： / 。

发包人完成付款的期限： /  。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：       /         。

当期过程结算价款支付款项包括：/。

14.2竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限： 按通用条款执行  。

竣工结算申请单应包括的内容： 按通用条款执行 。

14.2.2竣工结算审核

工程竣工结算需经大田县财政投资评审中心或发包人指定的机构审核。竣工结算审核报告作为竣工付款的依据。

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到竣工结算审核报告后28天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书  。

发包人完成竣工付款的期限： 发包人应在签发竣工付款证书后的56天内，完成对承包人的竣工付款  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   按照第20条【争议解决】约定处理     。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  一式五份         。

承包人提交最终结算申请单的期限：  按通用条款执行 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行  。

（2）发包人完成支付的期限： 颁发最终结清证书后14天内完成支付。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月   。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留   。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下 任一    种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： 工程结算价款的3% ；

（2）   3%的工程款；

（3）其他方式:  /    。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。

（3）其他扣留方式:  /               。

关于质量保证金的补充约定：   /    。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   按《房屋建筑工程质量保修办法》 (建设部第80号令) 的规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：     无   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   56  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：无。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人工期延误的，总工期每延误一天罚款2000元人民币，关键节点工期每延误一天罚款 /元人民币。同时承担因承包人原因造成发包人延期交付使用的违约责任。

（2）工程质量不符合合同要求，承包人应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到《工程施工质量验收规范》的标准和规定的质量要求，且承包人还应向发包人支付质量违约赔偿金为合同价款的2%。

（3）因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

（4）工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其退场、按承包合同总额的5%向承包人课以违约金，并有权终止合同。由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

（5）在工程施工过程中承包人派出的项目管理班子人员如确属不能履行职责需要更换的，所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于原派出人员的条件，且必须经过发包人的同意。若承包人派出本工程的项目管理班子或施工班组不能胜任其职责，则发包人有权要求承包人更换包括项目负责人在内的管理人员或施工班组。发包人的上述要求应书面通知承包人，在发包人提出要求7日内，合格的管理人员或施工班组应到位，推迟到位的按下列约定处理。不能到位的按承包人违约，进行清退处理。即使发包人同意或发包人要求，还应按照下列约定向承包人课以违约金：

——更换项目负责人或技术负责人每人次10万元人民币；

——更换其他管理人员每人次3万元人民币。

（6）承包人派出的本工程项目管理班子人员必需按时到位，应发包人要求更换的管理人员或施工班组必需按时到位。在约定时间内人员不能到位的，项目负责人及技术负责人每推迟到位1天，承包人向发包人支付2000元/天·人（累计计取）违约金；其它人员每推迟到位1天，承包人向发包人支付1000元/天·人（累计计取）违约金。

在工程实施期间，未经发包人批准，承包人的项目负责人及技术负责人每缺席一天，承包人向发包人支付2000元/天（累计计取）违约金，其他人员每缺席一天，承包人向发包人支付1000元/天·人（累计计取）违约金。

（7）用于工程的主要材料、设备，必须按招标文件规定的合格产品，并在使用之前必须经发包人和监理人共同确认后方可使用，若需设计单位确认的，还需经设计单位确认后使用。承包人不能按约定时间向监理人、发包人提供材料、设备样品及材质证明或三次以上（含三次）提供品质达不到要求的样品，承包人除承担由此引起的工期延误责任外，还要向承包人课以该批材料、设备合同价值10%的违约金。

（8）承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直到解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任；

a、承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定计划严重拖后，显然不能按照合同约定的工期如期完工；

b、承包人无正当理由全面停工达三日；

c、承包人有停业、倒闭、破产、或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。

d、承包人发生重大安全质量事故的；

e、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正。

承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责遣散工人，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 按通用条款执行  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  双方另行协商  。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后56天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   按通用条款执行      。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  按通用条款执行  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：    按通用条款执行     。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   是    。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   按通用条款执行   。

选定争议评审员的期限：    按通用条款执行    。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    按通用条款执行。

其他事项的约定：    无   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   按通用条款执行   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向              /           仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    大田县  人民法院起诉。

21.足球场地、田径场地建设要求

21.1本工程足球场地、田径场地建设与验收标准： 足球场地建设与验收标准执行国家标准（GB/T 22517.5-2024）；田径场地建设与验收标准执行国家标准（GB/T 22517.6-2020）；二者均至少达到Ⅱ类场地要求。若上述标准与施工图设计不符的以上述标准执行。

21.2验收要求： 足球场地与田径场地建设完工后，必须取得国家许可的第三方检测机构质量合格认证。

21.3塑胶场地建设管理工作应按照三明市住建局等4部门联合印发的《关于加强塑胶场地建设管理工作的通知》（明建〔2022〕28号）文件要求执行。

21.4本项目涉及自结型全塑型塑胶、足球场专用人造草坪的施工，上述所有材料均须进行两次检测。检测机构由招标人指定，投标人在进行报价时，应将检测费和认证费纳入投标报价，中标后，由中标人支付这部分费用。

21.5原材料检测：所有塑胶材料一次性进场。在监理人、招标人、中标人和第三方检测机构共同在场情况下，第三方检测机构对原材料进行随机抽样，同时封存现场材料，并对抽取样品开展检测。只有当原材料检测合格后，方可进行后续工序施工。

21.6工程完工成品检测：工程完工后，在监理人、招标人、中标人和第三方检测机构检测共同在场情况下，第三方检测机构对现场成品随机取样检测。只有所有的检测项目均合格，才能进行工程验收。

21.7中标人足球场地、田径场地施工班组进场前，须征得招标人同意。招标人将与中标人共同组织实地考察和面谈答辩，对施工班组实操能力和经验进行考核，择优选用。

21.8鉴于本项目运动场具有全民开放、使用密度高的特点，为切实保障工程质量与安全，本项目要求足球场地、田径场地施工班组的技术人员须持有有权机构颁发的相应能力证书。此外技术人员需在近两年内具有类似项目施工业绩，类似项目指塑胶跑道及足球场草坪铺装的业绩。技术人员需提供类似项目业绩证明材料。

21.9施工过程中，足球场地、田径场地施工班组技术人员必须全程驻场，开展跟班督工。一旦技术员未能全程现场跟班，招标人有权要求中标人停工整改。同时，对中标人按照每人每天2000元进行处罚 。

21.10塑胶跑道及足球场草坪质保期维护要求：

1）塑胶跑道：质保期内，若跑道出现鼓包、凹陷、裂缝等结构性问题，责任方在接到通知后的3日内，需安排修复工作。同时，责任方应依据既定计划，定期派遣专业技术人员对跑道开展巡检。每次巡检均要做好详尽记录，内容涵盖发现的问题、采取的处理措施以及最终处理结果。一旦发现跑道存在轻微磨损，技术人员需及时进行修补；若遇到难以当场解决的问题，需第一时间制定整改方案，并按流程上报。此外，为全方位保障跑道始终处于良好使用状态，责任方每季度需对跑道实施一次全面保养，保养项目包括清洁跑道表面、修复磨损的标识线，以及对跑道进行防滑处理。

2）足球场草坪：在质保期内，责任单位需严格落实每月至少一次的全面巡检工作。仔细查看人造草坪是否存在脱线、起皱、破损等状况，同时留意填充颗粒有无明显流失。一旦发现上述问题，应当详实记录问题详情，第一时间请专业维修人员进行整改。

- 第4节 合同附件

- “合同附件”内容见《通用本》

# 工程量清单及计价

  - 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

  - 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

建筑工程招标控制价编制说明

- 工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期）

- 工程概况

    - 建设地点：三明市大田县均溪镇 。

    - 工程专业：单独发包的装饰工程及单独发包装饰工程中的安装工程、室外总体工程等。

    - 合同工期： 150个日历天；工程质量等级： 合格 。

    - 招标范围： 按招标文件 ；单独发包专业工程： / 。

    - 工程特征：

1）建设规模：室外运动场地面、羽毛球馆、篮球馆灯光改造、墙面地面改造，所有场馆遮阳网更新，公共部分(走廊，楼梯，门厅)重新粉刷，音控室改造，体育馆卫生间改造、运动场修缮改造，增加羽毛球馆中央空调设备、游泳馆增加新风系统，监控系统升级，地面停车场改造，屋面防水改造，消防系统改造等。

2）层数：/ ；檐口高度： / 。

3）结构质式：框架结构。

4）基础类型：   /  。

5）混凝土情况：/ 。

- 编制范围

按照福建禹澄建筑设计有限公司设计的大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期）图纸，专业范围包括单独发包的装饰工程及单独发包装饰工程中的安装工程、室外总体工程等，具体如下：

    - 不含三通一平；

- 编制依据

1.图纸：福建禹澄建筑设计有限公司设计的大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期）图纸及有关设计文件。

2.招标文件： 福建省明建工程咨询有限公司 编制的招标文件，其中与现行计价规定不一致的内容：无。

3.地质勘察报告：无。

4.计价计量规范:《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）福建省实施意见。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充或调整文件。其中，暂列金额：  544319元  ；专业工程暂估价： 438586元  ；甲供材料费：无 。

7.人材机价格：

（1）人工费指数：1.0587（明建〔2020〕9号）。

（2）施工机械台班单价：闽建筑[2022]1号文 。

（3）材料设备价格：2025年2月《三明工程造价信息》大田县建设工程主要材料不含税综合价、定额基期价格、市场询价。

8.其他：无。

- 取费标准

1.专业类别：单独发包的装饰工程及单独发包装饰工程中的安装工程、室外总体工程。

2.总承包服务费费率：    无    。

3.税率：    9%   。

五、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

    - 土方工程： 余方弃置运距按15Km包干计取（弃土费自行考虑）  。

    - 桩基工程：  无  。

    - 混凝土模板及支架：  胶合板模板  。

    - 脚手架：满堂装饰脚手架按定额计算。

    - 施工排水、降水： 无 。

    - 垂直运输： 无 。

    - 大型机械设备进出场及安拆： 无  ；大型机械设备基础：  无  ；大型机械设备检测： 无 。

    - 基坑支护工程拆除： 无 。

    - 材料二次搬运： 无 。

10.其他： 无 。
六、材料设备品牌及甲供材料

    - 本控制价取定的材料设备品牌

| 名称 | 规格、型号 | 招标人要求的品牌 | 控制价取定的品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / |

    - 甲供材料一览表

| 材料名称 | 规格、型号 | 品牌 | 含税单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / |

    - 经市场询价的材料、设备：  电动卷帘窗帘（聚酯纤维遮阳网）   。

七、本项目补充的工程量清单

八、其他需要的说明
根据建设单位提供的“大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期）施工图及施工工艺未明确事项”，经我局研究讨论，暂按如下内容编制施工预算：

1、设计变更和现场签证暂列金额：按造价5%计列。

2、中央空调基础加固：按专业暂估价98586元计列。

3、广播系统设备替换：按专业暂估价60000元计列。

4、场地水沟疏通：按专业暂估价20000元计列。

5、场地水沟修复：按专业暂估价50000元计列。

6、跆拳道训练器材购置费：按专业暂估价50000元计列。

7、武术训练器材购置费：按专业暂估价50000元计列。

8、羽毛球器训练材购置费：按专业暂估价50000元计列。

9、蓝球训练器材购置费：按专业暂估价30000元计列。

10、游泳训练器材购置费：按专业暂估价30000元计列。

11、电动卷帘窗帘采用市场询价定价。

12、运动场地的全塑型塑胶跑道、足球场人造草坪及运动区域其他塑胶层价格参考《福建省2024年第二期运动场地合成材料面层市场参考价格》中不含税单价（包含人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润、规费）编制预算，其中：
①13mm厚自结型全塑型塑胶面层（含划线）不含税单价：291.15元/m2；

②9mm厚自结型全塑型塑胶面层（含划线）不含税单价：201.565元/m2；

③50mm运动场人造草坪（含划线）不含税单价：172.57元/m2；

④10mm厚人造草坪吸震垫不含税单价：104.42元/m2。

13、LED显示屏、热水器等规格、品牌未明确的材料、设备（详见附表），按暂定价编制预算。
附表：

| 序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主材暂定价（不含税） |  |  |  |
| 1 | 直立锁边彩钢镀铝锌屋面板 | 0.9mm厚65/430型 | m2 | 80 |
| 2 | 成套淋浴器 |  | 个 | 400 |
| 3 | 混合冷热龙头 |  | 个 | 220 |
| 4 | 24mm厚运动木地板 |  | m2 | 350 |
| 5 | 24mm厚运动木地板 | （成品） | m2 | 350 |
| 6 | 木质吸音板 | 20厚 | m2 | 200 |
| 7 | 铁锈转换剂 |  | kg | 35 |
| 8 | 洗脸盆 |  | 个 | 200 |
| 9 | 成品拖布池 |  | 套 | 261 |
| 10 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 265 |
| 11 | 蹲式大便器 | 瓷低水箱 | 套 | 120 |
| 12 | 连体坐便器 |  | 个 | 880 |
| 13 | 挂斗式小便器 |  | 套 | 357 |
| 14 | 埋入式感应控制器 |  | 个 | 343 |
| 15 | 带粗效过滤回风口 | 600*600 | 个 | 450 |
| 16 | 百叶风口 | 1000*1000 | 个 | 200 |
| 17 | 百叶风口 | 1600*3000 | 个 | 959 |
| 18 | 织物消声静压箱 |  | 个 | 3766 |
| 19 | 更换消防卷盘软管 | jps1.6-25M | 套 | 200 |
| 20 | 更换同型号烟感感烟探测器 |  | 只 | 57.810 |
| 21 | 更换输入输出控制模块 |  | 只 | 69.370 |
| 22 | ZSJL水力警铃 |  | 只 | 300 |
| 23 | 更换电话分机 |  | 部 | 200 |
| 24 | 更换光截面接收器、光截面发射器 |  | 个 | 350 |
| 25 | 金属卤化物灯400w | 安装高度距楼、地面大于5m | 套 | 430 |
| 26 | 投光灯 | 150w 安装高度距楼、地面大于5m | 套 | 430 |
| 27 | 法兰圆形风管(复合型圆形风管 | 直径≤2000mm) | m2 | 65 |
| 28 | 法兰矩形风管(复合型矩形风管 | 长边长≤2000mm) 1250*1000 | m2 | 65 |
| 29 | LED显示屏 | 3m*3m 含支架 | m2 | 1300 |
| 30 | 蓄电池12V65A*32 |  | 个 | 600 |
| 31 | 消防战斗服97款五件套 |  | 套 | 380 |
| 32 | 万向轮移车器 |  | 套 | 3200 |
| 33 | 电热水器 |  | 台 | 2000 |
| 二 | 设备暂定价（不含税） |  |  |  |
| 1 | 替换原有电动排烟窗电机 |  | 个 | 300 |
| 2 | 光纤收发器 |  | 台 | 280 |
| 3 | 更换消防电话主机 |  | 台 | 3500 |
| 4 | 空调控制箱 |  | 台 | 5000 |
| 5 | LED屏幕控制箱 |  | 台 | 3500 |
| 6 | 网络枪机 |  | 台 | 1200 |
| 7 | 网络球机 |  | 台 | 1400 |
| 8 | 网络硬盘录像机 |  | 台 | 2500 |
| 9 | 8口千兆POE交换机 |  | 台 | 580 |
| 10 | 16口千兆POE交换机 |  | 台 | 900 |
| 11 | 10T硬盘 |  | 台 | 845 |
| 12 | 全自动液压一体升降柱 |  | 个 | 4800 |
| 13 | 控制系统 |  | 套 | 5000 |
| 14 | 遥控器 |  | 套 | 100 |
| 15 | 硬盘 | DS-8832N-ST | 台 | 1500 |
| 16 | 硬盘 | DS-7916N-E4 | 台 | 2000 |
| 17 | 更换消防水炮主机一台 |  | 台 | 3500 |
| 18 | 更换三楼羽毛球馆水炮控制器一台 |  | 台 | 15000 |
| 19 | 柜式GQQ90/2.5 |  | 套 | 7000 |
| 20 | 台式电脑 |  | 台 | 6500 |
| 21 | 监控摄像设备(枪型摄像机 带定焦镜头) |  | 台 | 1200 |
| 22 | 监控摄像设备(半球型摄像机) |  | 台 | 1400 |
| 23 | 不间断电源 | YTR330-J 12V65A*32 | 台 | 16500 |
| 24 | 标准热泵型屋顶式空调机组 | L=37000m3/h,Q(冷)=210Kw；机外静压=450(Pa),N=76KW；n=75db,380V/3N~50Hz | 台 | 250000 |
| 三 | 综合单价暂定（不含税） |  |  |  |
| 1 | 活动门帘 |  | m2 | 300 |

- 招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

- 运动场修缮工程，拆除塑胶地面工程量调整及暂列金单独列项，造价核减约8.03万元；

- 足球场地铲除厚度调整，工程量调整及暂列金单独列项，造价核增约5.52万元；

- 跑道塑胶面层，做法按图调整、沥青混凝土运距及暂列金单独列项，造价核减约25.7万元；

- 足球运动场，暂列金单独列项，造价核减约18.5万元；

- 篮球运动场，运动木地板定额调整、电动卷帘窗帘按询价计取、内墙面砖材料价格调整、垂直运输工程量扣减等，造价核减约8.4万元；

- 羽毛球馆，运动木地板定额调整、电动卷帘窗帘按询价计取、内墙面砖材料价格调整、垂直运输工程量扣减等，造价核减约5万元；

- 屋面工程，钢管斜道工程量扣减及暂列金单独列项，造价核减约2万元；

- 消防改造及大门立柱，暂列金单独列项，造价核减约0.6万元；

暂列金及专业暂估价调整，造价核增约54.4万元。

  - 投标报价

  - 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

| 主要材料和设备项目与价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 招标控制价(或预算书)中的单价 |  | 金额 （元） | 比例 （%） |
|  |  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元） |  |  |
| 1 | 自结型全塑型塑胶面层（含聚氨酯标线） 13mm厚 | ㎡ | 6828.700 | 291.150 | 329.000 | 291.150 | 329.000 | 2246642.30 | 23.65 |
| 2 | 体育运动人造草坪 50mm | ㎡ | 7858.200 | 172.570 | 195.000 | 172.570 | 195.000 | 1532349.00 | 16.13 |
| 3 | 自结型全塑型塑胶面层（含聚氨酯标线） 厚度9mm | ㎡ | 4840.000 | 201.565 | 329.000 | 201.565 | 329.000 | 1592360.00 | 11.61 |
| 4 | 人造草弹性垫层 厚度10mm | ㎡ | 7858.200 | 104.420 | 118.000 | 104.420 | 118.000 | 927267.60 | 9.76 |
| 5 | 标准热泵型屋顶式空调机组【暂定价】 L=37000m3/h,Q(冷)=210Kw；机外静压=450(Pa),N=76KW；n=75db,380V/3N~50Hz | 台 | 2.000 | 250000.000 |  | 250000.000 |  |  | 5.95 |
| 6 | 预拌混凝土▲ 4.5MPa | m3 | 1196.411 | 299.150 | 350.000 | 299.150 | 350.000 | 418743.83 | 4.26 |
| 累计比例（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.36 |

# 招标图纸

  - 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：

设计单位：

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

# 技术标准和要求

  - 招标项目概况和说明

    - 工程建设地点的现场自然条件

建设地点位于大田县均溪镇银山北路2号，由投标人自行踏勘了解。

    - 工程建设地点的现场施工条件

具备施工条件（生产，生活用水、用电由承包人自行解决，招标人协助。其余施工现场及周边环境条件由投标人自行踏勘、自行理解）。

    - 招标项目说明

1、承包人在递交投标书之前，应进行现场考察，并查得以下方面：

（1）现场地形、地貌和特征；

（2）实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需要的材料采购和加工；进场道路和水、电、食宿供应条件；

2、投标书的充分性

（1）应当认为在正式提交投标书前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到他的投标文件中。

（2）应当认为承包人在提交投标书之前，已对现场和其周围环境进行了视察和检查，并对现有道路或其他与现场有关和进出现场的交通方式、地表和地下的性质、现场的形状和性质、对其财产可能造成伤害或损害的风险、被开挖材料（无论自然的或其他的）性质、工程和工程实施所需材料的性质和可能需要的食宿条件有关的情况全部了解并感到满意，而且一般应认为承包人已经得到了有关影响其投标和工程实施的全部必要资料

  - 工程建设技术标准

    - 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。

    - 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

无

    - 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：/

  - 施工现场管理要求

    - 现场安全防护设施要求

按国家强制性规范、有关规定、合同通用条款及专用条款的有关要求执行。在实施和完成本合同工程过程中，承包人应a.时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；b.为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任

    - 水土保持与环境要求

按照水土保持和环境保护等有关部门的相关规定执行，承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。所有的施工建筑垃圾均应全部清运出现场，并按照当地弃土管理相关部门的规定放置。

    - 文明施工要求

按有关国家强制性规范及有关规定执行。

    - 施工机具进场要求

按施工组织设计安排。

  - 招标人对工程主要材料设备的要求

    - 技术要求

符合国家现行规定、施图纸有关技术规范要求，并满足工程实际需要

    - 质量要求

按“工程建设标准强制性条文”和有关规范、标准、规程的要求，工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

    - 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |

说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。

  - 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

  - 其他要求

无

# 投标文件格式

说    明

1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。

2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。

（用于资格文件封面）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟分包企业情况（如有时）

六、拟派出项目负责人简要情况表

七、拟派出项目负责人承诺函

八、拟派出项目技术负责人简要情况表

九、拟派出施工现场管理人员表

十、项目部施工管理人员到位承诺书

十一、投标人基本账户信息

十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、其他资料（资格文件）

- 一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。

- 二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

- 三、投标人诚信承诺函

（招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。

□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、行政和纪律处罚以及失信惩戒。我单位知晓现行法律法规对上述违法行为的处罚条款，其中对于出借资质供他人投标违法行为，行政监督部门将根据《建设工程质量管理条例》第六十一条、《中华人民共和国行政处罚法》相关规定作出行政处罚。”

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、行政和纪律处罚以及失信惩戒。我单位知晓现行法律法规对上述违法行为的处罚条款，其中对于出借资质供他人投标违法行为，行政监督部门将根据《建设工程质量管理条例》第六十一条、《中华人民共和国行政处罚法》相关规定作出行政处罚。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

- 四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

附：1.委托代理人身份证扫描件。

2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

投  标  人：                   (盖单位公章)

法定代表人：                  （盖章或签字）

委托代理人：                  （盖章或签字）

年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

- 五、拟分包企业情况（如有时）

| 分包人名称 |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 法定代表人 |  |
| 联系电话 |  |
| 营业执照号码 |  |
| 资质等级 |  |
| 拟分包工程 |  |
| 分 包 理 由 |  |

附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。

投标人：                  (盖单位公章)

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

- 六、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册编号 |  |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 建造师注册证书使用有效期 （若有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

- 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

- 七、拟派出项目负责人承诺函

（招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

- 八、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 九、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）

| 招标项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  |  |  |  |
| 标段名称 |  |  |  |  |  |
| 标段编号 |  |  |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 一 | 岗位名称 | 姓名 | 执业注册证书类型及等级 | 注册编号 | 注册专业 |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 项目副经理（如有） |  |  |  |  |
| 二 | 岗位名称 | 姓名 | 职称类型 | 职称编号 | 职称专业 |
| 3 | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
| 三 | 岗位名称 | 姓名 | 岗位证书类型 | 岗位证书编号 |  |
| 4 | 施工员 |  |  |  |  |
| 5 | 质量员 |  |  |  |  |
| 6 | 材料员 |  |  |  |  |
| 7 | 机械员 |  |  |  |  |
| 8 | 安全员 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。

- 十、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

- 十一、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。

2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

- 十二、投标保证金有关单据扫描件

- 十三、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

（用于商务文件封面）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _

投标人:                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

- 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

- 二、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 15.2 | 24个月 |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 | 3.7 | （中标人合同签订时属于福建省建筑业龙头企业且（房屋建筑）类企业季度信用得分超过（含）90分的），其履约担保金额为中标合同价的5％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％ |  |
| 3 | 分包 | 3.5.2 | 非主体、非关键性专业工程允许分包 |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 | 7.5.2 | 逾期竣工违约金的计算方法：总工期每延误一天罚款2000元人民币。 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 | 7.5.2 | 逾期竣工违约金的最高限额: 为签约合同价的10％。 |  |
| 6 | 预付款额度 | 12.2 | 预付款额度：中标的合同金额（扣除暂列金）的10% ； |  |
| 7 | 质量保证金扣留百分比 | 15.3 | 工程结算价款的3% |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

- 三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：

标段名称：

投 标 人：

编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。

- 四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。

- 五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

## 通用本补正数据表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。