福建省市政基础设施工程

标准设计招标文件

（2018年版）

专用本

报建编号：3504812207150201（由省行政监督平台报建系统生成）

招标项目名称：永安市城市公共停车场项目（勘察、设计）

招标项目编号：E3504810401100155001

招标人：永安市城市建设投资集团有限公司（盖招标人单位公章）

招标代理机构：福建永招咨询有限公司（盖招标代理机构单位公章）

招标代理机构项目负责人：罗美娇

招标代理机构编制人：苏桂霞

招标文件开始发出日期：2024年2月1日

使用说明

- 《福建省市政基础设施工程标准设计招标文件（2018年版）》（以下简称《设计招标文件》）是在《福建省市政基础设施工程标准设计招标文件（2015年版）》示范文本基础上，，结合《标准设计招标文件（2017版）》《电子招标投标办法》及我省实际情况修订的，适用于我省依法必须招标的市政基础设施工程设计项目。

- 《设计招标文件》范本分为《通用本》和《专用本》。《通用本》是所有市政工程设计招标项目都通用的，由福建省住房和城乡建设厅委托福建省勘察设计协会统一印制，招标人和投标人自行购买和使用；《专用本》由招标人按照《设计招标文件》范本规定的格式和内容要求编制和发售。

- 《设计招标文件》包括第1章 招标公告/投标邀请书、第2章 投标须知及投标须知前附表、第3章 评标办法和标准、第4章 合同条款及格式、第5章 技术标准和设计要求、第6章 设计有关资料和第7章 投标文件格式以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）等内容。《通用本》列出招标文件各章节全部内容或格式。其中，第1章 招标公告/投标邀请书、第2章中的“投标须知前附表”、第3章中的“评标办法和标准前附表”、“评标办法和标准数据表”、第4章中的“合同条款前附表”、“招标项目专用的合同条款数据表”、第5章中的“设计任务书”、“设计服务要求”、“工程勘察要求”、“其他要求”第6章中的“设计有关资料”、第7章中的“招标项目补充的投标文件格式”和附录“通用本文件内容补正表”等内容在《通用本》中只列出格式，具体内容应当由招标人按照规定的格式结合招标项目的实际情况和招标人的具体要求在《专用本》中编写。除《专用本》约定的内容由招标人编写外，原则上，招标人应引用《通用本》全部内容，不可随意修改，如确实需要修改《通用本》固有内容的，应当将其修改的内容填入《专用本》中 “通用本文件内容补正表”中，并不得违反法律、法规、规章及有关规定。

- 《设计招标文件》范本的《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《专用本》内有约定的招标文件内容，从《专用本》的约定；《专用本》无专门约定的，从《通用本》的约定。如某些内容前后不一致，则《通用本》与《专用本》不一致的，以《专用本》为准，《专用本》与招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）不一致的，以后者内容为准，不同时间上对同一内容的多种描述，以最后发出的内容为准。《设计招标文件》中以双下划线标识的内容为实质性要求和条件；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。

- 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

- 《设计招标文件》范本由福建省住房和城乡建设厅组织编制，公开征求各方意见后发布。各使用单位或个人对《设计招标文件》范本有何意见和建议，请向省住房和城乡建设厅科技设计处反映。

目    录

第1章 资格预审公告/招标公告/投标邀请书	6

招标公告（格式）	7

第2章 投标须知及投标须知前附表	12

第1节 投标须知前附表	13

投标须知前附表	14

第2节 投标须知和附件	27

一．投标须知	28

(1)  	总  则	28

1.	工程说明	28

2.	资格审查方式	29

3.	投标人的资格要求	29

4.	投标费用	31

5.	踏勘现场和标前会议	31

6.	知识产权	31

(2)  	招标文件	32

7.	招标文件的组成	32

8.	招标文件的澄清	33

9.	招标文件的修改、补充	33

10.	招标文件异议处理	33

(3)  	投标文件的编制	34

11.	投标文件的语言及度量衡单位	34

12.	投标文件的组成	34

13.	对投标文件的要求	35

14.	投标报价和合同金额	36

15.	投标和支付所使用的货币	38

16.	投标有效期	38

17.	投标保证金	38

18.	投标文件的份数和签署	39

(4)  	投标文件的递交	39

19.	投标文件的装订、包封、密封和标识	39

20.	投标文件的递交	41

21.	投标文件递交的截止时间	41

22.	投标文件的补充、修改与撤回	41

(5)  	开标	42

23.	开标	42

(6)  	评标	43

24.	评标委员会	43

25.	评标原则	44

26.	评标过程保密	44

27.	评标	44

(7)  	合同授予	45

28.	定标方式	45

29.	中标公示	45

30.	中标通知	46

31.	签订合同	46

32.	重新招标或经批准调整招标方式	47

33.	补偿和奖励	47

34.	招标项目监管部门	48

35.	其他	48

二．投标须知附件	49

附件一  问题澄清通知	50

附件二  问题的澄清	51

附件三  保函、保险的格式	52

第3章 评标办法和标准	55

第1节 评标办法和标准前附表	56

评标办法和标准前附表	57

第2节 资格审查办法和评审标准及数据表	58

一、资格审查办法和评审标准数据表	59

二．资格审查办法和评审标准	61

第3节 评标办法和标准及数据表	64

一．评标办法和标准数据表	65

评标办法和标准数据表（综合评估法）（格式）	65

二、评标办法和标准	67

综合评估法	67

第4章 合同条款及格式	79

第1节 	招标项目专用合同条款数据表	79

招标项目专用合同条款数据表〔专业建设工程设计合同〕（格式）	79

第2节 	合同条款	88

1.	合同协议书	91

2.	通用合同条款	94

3.	专用合同条款	106

第5章 技术标准和设计要求	114

第1节 	工程概况	114

第2节 	设计任务书	114

一、概况	114

二、设计依据及参考资料	115

四、成果要求	116

第3节 	设计服务要求	116

第4节 	工程勘察要求[岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）]	117

（本节仅适用于招标内容包含勘察的）	117

第5节 	其他要求	119

第6章 设计有关资料	120

第7章 投标文件格式	121

一、资格审查文件	122

二、商务文件格式	140

三、技术文件	154

附录  通用本文件内容补正表	157

# 第1章 资格预审公告/招标公告/投标邀请书

### 招标公告（格式）

1.招标条件

永安市城市建设投资集团有限公司的编号为E3504810401100155001的永安市城市公共停车场项目（勘察、设计）已由永安市发展和改革局以永发综【2022】69号批准建设，项目业主为永安市城市建设投资集团有限公司，建设资金来自自筹，出资比例为100%，委托的招标代理单位为福建永招咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现决定对该项目的（勘察、设计）进行公开招标，选定设计单位。

2.项目概况

2.1.项目名称：永安市城市公共停车场项目（勘察、设计）；

2.2.建设地点：福建省三明市永安；

2.3.工程建设规模：对位于永安市城区现有及近期将建设投入使用的10867个停车位(其中:现有城区停车位为 10352个，新建停车位为515个)收购20年经营并进行停车位建设现有停车位智能化改造及智能化运营中心改造等三部分工程建设。①新建停车位工程:项目拟新建1处室外露天智慧停车场，新建停车场面积16480.00平方米，新增停车位515 个，建设内容包含停车场场地及设施建设智能化停车系统设施建设、充电桩建设等；②现有停车位智能化改造工程: I、项目拟改造永安中心城区道路路面停车位，涉及3049 个路面停车位，改造面积约36588.00平方米(每个停车位尺寸按2米*6米测算)，建设内容包含路面整修、智能化停车系统设施建设等；II、项目拟改造99个露天公共停车场，涉及 7303 个停车位，改造停车场面积232816.50平方米，建设内容包含路面整修、智能化停车系统设施建设、充电桩建设等；③智能化运营中心改造工程:项目拟设置建设一处智能化运营中心，改造面积为 5000.00平方米；

2.4.投资总额：人民币/万元。其中，工程费用限额：人民币13776.56万元；

2.5.招标范围和内容

2.5.1.招标范围：①勘察服务内容包括满足设计和规范所要求的全部勘察报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务[包含但不限于岩土工程勘察、工程测量]；②工程设计包括但不限于方案设计、初步设计及施工图设计、概算、施工期间的现场指导和配合、图纸审查配合服务、工程竣工验收配合等服务，并配合招标人办理申报审批等相关工作。勘察工作由设计单位自行协调进度，若因该项工作原因造成设计工作延误，由设计单位全权负责。(根据项目实际需要情况与项目相关的一切设计内容均包含,不限于上述范围)。

2.5.2.内容：①勘察服务内容包括满足设计和规范所要求的全部勘察报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务[包含但不限于岩土工程勘察、工程测量]；②工程设计包括但不限于方案设计、初步设计及施工图设计、概算、施工期间的现场指导和配合、图纸审查配合服务、工程竣工验收配合等服务，并配合招标人办理申报审批等相关工作；其中施工图设计包括但不限于排水专业工程、建筑安装工程、道路工程、电力通信工程、照明工程、交通工程、绿化工程及其它附属设施等专业工程。

2.6.计划开工日期及建设周期：本工程计划于2024年04月开工，工程建设周期24个月。

3.投标人资格要求及审查办法

3.1.本招标项目要求投标人具备（同时）第①④项或第②③④项资质【①工程设计综合甲级资质；

②工程设计市政行业乙级及以上资质或工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级及以上资质或工程设计市政行业（道路工程）专业乙级及以上资质；

③建筑行业（建筑工程）专业甲级及以上资质或建筑智能化系统工程专项设计甲级资质；

④工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程勘察）乙级及以上资质（土工实验室设立要求：根据闽建办科〔2018〕16 号文规定，在福建省参加投标的工程勘察单位（包括以联合体形式参与投标的工程勘察单位），应在我省设立相应的土工试验室，并配备相应的技术人员。2018年10月1日起，未在我省设立土工试验室的，不得参与工程勘察项目的投标。】资质；

3.2.本项目接受（接受一家设计单位和一家勘察单位组成）联合体投标（本招标项目发包内容包含勘察的，允许由具有设计、勘察资质的单位组成联合体参加投标）；自愿组成联合体的应由具有招标项目相适应的设计资质的单位为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

3.3.投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备有效的国家注册土木工程师（道路工程）执业资格或具备市政工程（或道路工程）相关专业高级工程师及以上职称（若为联合体投标的，设计项目负责人应由联合体牵头人派出）【国家注册土木工程师（道路工程）、注册公用设备工程师（给水排水）执业资格或具备市政工程（或道路工程）相关专业高级工程师及以上职称】；

3.4.投标人及其拟派出担任本设计项目负责人均应具备1项类似项目设计业绩（本条仅适用于大型工程设计项目）。类似工程业绩是指（下同）：自本招标公告发布之日的前三年内（以施工图审查合格日期为准，不含发布招标公告当日）完成设计的并经施工图审查合格的（本项目无业绩要求）；

3.5.投标人其他主要设计人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件；

3.6.本招标项目招标人对投标人的资格审查采用资格后审的方式。

3.7本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。

4.获取招标文件

4.1.凡有意参加投标者，请于2024年2月2日至2024年2月7日（法定公休日、法定节假日除外），每天上午08时00分至12时00分，下午15时00分至18时00分（北京时间，下同），到三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn/smwz/)（电子交易平台名称及地址或详细地址）下载/购买招标文件（含资格审查文件）；禁止要求投标人在报名时填报拟派设计负责人名单。

4.2.招标文件（含资格审查文件）每份售价0元，售后不退。招标项目的设计有关资料每份售价0。

5.评标办法

5.1.本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：2024年2月26日 08:30:00；

6.2.投标保证金提交的方式：

①现金形式:应从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“项目编号或项目名称”（招标项目名称，可简写）②年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）。投标人须按闽建筑【2014】33号文规定交存年度投标保证金，投标人须将《/市建设工程年度投标保证金收讫证明》原件扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请书同时提交。单项工程项目投标保证金金额超过投标人交纳的年度投标保证金金额的，按工程项目规定的投标保证金金额予以补足。否则视为不响应招标文件的要求。《/市建设工程年度投标保证金收讫证明》在开标当日应未失效，否则视为不响应招标文件的要求，资格审查不合格。③银行保函、担保保函或保证保险形式；

6.3.投标保证金提交的金额：肆万元（¥40000元）。

7.投标文件的递交

7.1.递交投标文件的截止时间（若采用资格预审的，递交的投标文件指的是资格审查文件，商务文件和技术文件递交时间和地点另行通知）：2024年2月26日 08:30，提交地点（开标地点）为本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人无需到现场，本招标公告第7.2和7.3条款不适用。开标当日，投标人通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件；

7.2.投标人拟派出担任设计项目负责人必须持资格条件要求的注册执业资格证书（或职称证）和身份证原件在递交投标文件的截止时间前到场（开标地点）验证登记。如设计项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替〔须持单位资质证书、个人身份证和“设计单位技术负责人证明书（均须原件）（其格式见《通用本》第七章投标文件格式中规定的格式）”到场验证登记〕。

7.3.逾期送达的或未送达指定地点的或拟派出担任设计项目负责人（或设计单位技术负责人）在递交投标文件时未按7.2款要求到场核验登记或不符合招标文件投标须知第19条规定的包封、密封要求的投标文件，招标人不予受理。

7.4.本项目递交投标文件方式：□采用线下提交方式，投标人以书面投标文件形式递交投标文件；☑采用线上提交方式，投标人应通过电子交易平台及指定的软件工具制作并提交电子投标文件；□采用线上+线下提交方式，投标人应通过电子交易平台及指定的软件工具制作并提交电子投标文件的内容为：资格审查文件、商务文件、技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本），采用线下书面形式提交的投标文件内容为：/。具体要求详招标文件投标人须知。

8.费用

8.1.招标人公布设计项目的工程设计收费计费额（即招标时的设计费计费基数）为13776.56万元，估算的工程设计收费金额为242.2475万元，其工程设计收费基准价、浮动幅度值和计算办法见投标须知前附表第15项。

8.2.招标人只要求中标人承担方案阶段优化设计而不再承担后续设计和服务的，其设计费为/万元（全过程设计费总额的/％）。

8.3.招标内容包含勘察的，招标人公布的工程勘察收费的上下浮动幅度值、勘察费计算办法等见投标须知前附表第15项（本款仅适用于发包内容包含勘察的项目）。

9.发布公告的媒体

本次招标公告同时在 福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、三明市公共资源交易中心、永安市公共资源交易中心交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/、http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/yongan/） 上发布。

10.联系方式

招标人：永安市城市建设投资集团有限公司；

地址：永安市南山路2号7幢，邮编：366000；

电话：13860534490，传真：/；

联系人：吴先生。

招标代理机构：福建永招咨询有限公司；

地址：福建省永安市燕江中路1208号1楼，邮编：366000；

电话：15985850976，传真：/；

联系人：高女士。

投标保证金银行帐号：

开户银行：国建设银行股份有限公司永安支行；

帐户名称：永安市公共资源交易中心；

帐    号：35001646007059565656-0002；

交易中心名称：永安市公共资源交易中心；

地    址：永安市南山路199号（永安市建设局附楼三楼）。

# 第2章 投标须知及投标须知前附表

## 第1节 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2） 如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：永安市城市建设投资集团有限公司 地址：永安市南山路2号7幢 项目负责人：吴先生 电话：13860534490 招标代理机构：福建永招咨询有限公司 地址：福建省永安市燕江中路1208号1楼 项目负责人：高女士 电话：15985850976 |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、招标编号和标段划分 | 招标项目名称：永安市城市公共停车场项目（勘察、设计） 报建编号：3504812207150201 招标编号：E3504810401100155001 标段划分：/ 招标人允许投标人提出资格审查申请的标段数量：1 招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量：1 招标人允许中标的标段数量：1 |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：自筹 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |
|  | 1.4 | 建设地点 | 福建省三明市永安 |
|  | 1.5 | 建设规模 | 本设计项目的建设规模为：对位于永安市城区现有及近期将建设投入使用的10867个停车位(其中:现有城区停车位为 10352个，新建停车位为515个)收购20年经营并进行停车位建设现有停车位智能化改造及智能化运营中心改造等三部分工程建设。①新建停车位工程:项目拟新建1处室外露天智慧停车场，新建停车场面积16480.00平方米，新增停车位515 个，建设内容包含停车场场地及设施建设智能化停车系统设施建设、充电桩建设等；②现有停车位智能化改造工程: I、项目拟改造永安中心城区道路路面停车位，涉及3049 个路面停车位，改造面积约36588.00平方米(每个停车位尺寸按2米*6米测算)，建设内容包含路面整修、智能化停车系统设施建设等；II、项目拟改造99个露天公共停车场，涉及 7303 个停车位，改造停车场面积232816.50平方米，建设内容包含路面整修、智能化停车系统设施建设、充电桩建设等；③智能化运营中心改造工程:项目拟设置建设一处智能化运营中心，改造面积为 5000.00平方米； 投资总额：人民币/万元。其中，工程费用限额：人民币13776.56万元。： |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 招标范围：包括但不限于工程勘察（包括岩土勘察、岩土检测、勘探等）、方案设计、初步设计、概算、施工图设计、基坑支护设计（含设计和概算的评审与报批等文件）设计变更、后续配合服务等，并配合业主办理申报审批等相关工作。勘察工作由设计单位自行协调进度，若因该项工作原因造成设计工作延误，由设计单位全权负责； 内容：包括为完成本工程设计的 ①勘察服务内容包括满足设计和规范所要求的全部勘察报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务[包含但不限于岩土工程勘察、工程测量]；②工程设计包括但不限于方案设计、初步设计及施工图设计、概算、施工期间的现场指导和配合、图纸审查配合服务、工程竣工验收配合等服务，并配合招标人办理申报审批等相关工作；其中施工图设计包括但不限于排水专业工程、建筑安装工程、道路工程、电力通信工程、照明工程、交通工程、绿化工程及其它附属设施等专业工程。； 其中施工图设计包括（以上设计内容等）专业工程。 招标人在本栏中已约定只要求中标人承担方案阶段优化设计而不再承担后续设计和服务的，则其设计费为/万元（占全过程设计费总额的1％）。 |
|  | 1.7 | 计划开工日期和建设周期 | 本工程计划于2024年04月开工，工程建设周期24个月 |
|  | 1.8 | 设计周期 | 方案设计优化：15日历日 初步设计 ：方案设计优化完成之日起30日历日 施工图设计 ：初步设计批复完成之日起30日历日 |
|  | 2.1 | 资格审查方式 | 采用资格后审方式。采用资格预审方式的，投标人提交《资格审查文件》的时间和地点见本前附表第21项、第22项。 |
|  | 3.1 | 合格投标人 资格条件 | - 具备住房城乡建设行政主管部门核发的有效的（同时）第①④项或第②③④项资质（ ①工程设计综合甲级资质； ②工程设计市政行业乙级及以上资质或工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级及以上资质或工程设计市政行业（道路工程）专业乙级及以上资质； ③建筑行业（建筑工程）专业甲级及以上资质或建筑智能化系统工程专项设计甲级资质； ④工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程勘察）乙级及以上资质（土工实验室设立要求：根据闽建办科〔2018〕16 号文规定，在福建省参加投标的工程勘察单位（包括以联合体形式参与投标的工程勘察单位），应在我省设立相应的土工试验室，并配备相应的技术人员。2018年10月1日起，未在我省设立土工试验室的，不得参与工程勘察项目的投标。）资质； 非我省注册的勘察单位参加投标，应在我省设有与招标项目相适应的土工实验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。 - 具备有效的法人营业执照； - 设计人员要求： 投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备相应的主导专业有效的国家注册土木工程师执业资格（道路工程）或具备市政工程（或道路工程）相关专业高级工程师及以上职称【国家注册土木工程师（道路工程）、注册公用设备工程师（给水排水）】执业资格或具备市政工程或道路工程相关专业高级工程师及以上职称； 拟担任本项目的其他主要设计人员至少包括： 道桥设计专业负责人1人，资格（职称）：国家注册土木工程师（道路工程）执业资格； 建筑设计专业负责人0人，资格（职称）：/； 结构设计专业负责人0人，资格（职称）：/； 电气设备专业负责人1人，资格（职称）：注册电气设备专业工程师； 给排水专业负责人1人，资格（职称）：注册公用设备工程师（给水排水）； 燃气设计专业负责人0人，资格（职称）：/； 风景园林设计专业负责人1人，资格（职称）：风景园林等相关专业工程师及以上技术职称； 造价编制负责人1人，职称（资格）：持有住建部注册造价工程师执业注册证书； （以上所列各专业设计负责人应根据项目实际情况设置，并非所列专业均需配备） 本招标项目发包内容包含勘察的，还应当有1名勘察项目负责人以及1名勘察专业负责人。 勘察项目负责人要求具备国家注册土木工程师（岩土）执业资格； 勘察现场施工负责人1名，资格（职称）：具有国家注册土木工程师（岩土）执业证书或相关专业工程师及以上职称； 勘察设计负责人1名，资格（职称）：具有国家注册土木工程师（岩土）执业证书或相关专业工程师及以上职称； 室内试验负责人1名，资格（职称）：具有国家注册土木工程师（岩土）执业证书或相关专业工程师及以上职称；（（以上所列各专业勘察负责人应根据项目实际情况设置，并非所列专业均需配备） - 类似项目设计业绩要求： 投标人及其拟派出担任本设计项目负责人均应具备1项类似项目设计业绩（本条仅适用于大型工程设计项目）。 “类似项目设计业绩”定义见资格预审公告/招标公告/投标邀请书相关条款。 - 信用要求： 依法招标的项目，应用福建省工程勘察设计企业信用评价分值，投标人的企业季度信用得分不得低于60分。采用综合评估法评标，以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体牵头人信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省工程勘察设计企业信用综合评价系统（下称“评价系统”）查询，网址：http://220.160.52.164:98/kcsgt。福建省工程勘察设计企业信用评价分值应用于工程勘察设计招标投标活动的时间及评价系统网址由省住房和城乡建设厅另行通知，未明确应用前各投标人企业信用评价分值均按满分计，明确应用后评价系统没有公布其企业季度信用得分的投标人企业季度信用得分以60分计取。 投标人应当按第7章投标文件格式之 “资格审查文件”规定的格式和内容要求提交有关资料。 合格投标人（短名单）的评审办法和标准见第3章 第2节 资格审查办法和评审标准的相关规定。 |
|  | 5.1 | 踏勘现场和标前会时间地点 | - 踏勘现场：☑不组织 □组织,踏勘时间：/ 集中地点：/ - 标前会议：☑不组织 □组织,召开时间：/ 召开地点：/； 投标人在标前会议前提出问题的时间和方式：宜书面形式提交，会后应在招标文件要求澄清的截止时间前通过招标公告发布的电子交易平台之一提交，以确保所提出的问题不被遗漏。 |
|  | 8.1 | 招标文件的澄清 | 投标人提交要求澄清文件的方式：通过发布招标公告的电子交易平台福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.con）、永安市公共资源交易中心（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/yongan/）之一提交。 要求澄清的截止时间：2024年2月8日 17:00:00（北京时间）之前。 招标人发送澄清的方式：通过发布招标公告的电子交易平台福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、、三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.con）、永安市公共资源交易中心（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/yongan/）之一发布，同时通过省行政监督平台备案。 投标人领取文本文件的时间和地点：招标文件的澄清或修改通过电子交易平台发布，可不领取文本文件；投标人确有需要领取文本文件的，请与招标人或招标代理机构联系领取。 |
|  | 12.3.3 | 是否要求提交电子文档、演示盘和模型 | 计算机文件：不要求提交 展示图：不要求提交 演示盘：不要求提交 模型：不要求提交 |
|  | 13.7 | 备选方案 | 不允许提交备选方案 |
|  | 14.3、14.5 | 设计费（勘察费）金额和计算办法 | 招标人公布设计项目的工程设计收费计费额（即招标时的设计费计费基数）为13776.56万元，估算的工程设计收费金额为242.2475万元，其工程设计收费基准价、浮动幅度值和计算办法如下： （1）工程设计收费基准价：403.7459万，浮动幅度值：40%； （2）基本设计收费：403.7459元，其他设计收费：/元； （3）工程设计收费基价：403.7459万元，专业调整系数：1.0，工程复杂程度调整系数：1.0，附加调整系数：1.0。 设计费计算办法：按照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》（计价格【2002】10号）规定的工程设计收费标准及结合市场实际作为参考依据，本项目招标暂按13776.56万元计费额计取，设计收费基价为403.7459万元，专业调整系数为1.0，复杂程度调整系数为1.0，附加调整系数为 1.0，下浮幅度值 -40%。 计算过程（单位：万元） 工程设计收费基价＝304.8＋（566.8－304.8）÷（20000－10000）×（13776.56－10000）＝403.7459 基本设计费＝工程设计收费基价（403.7459）×专业调整系数（1.0）×工程复杂程度调整系数（1.0）×附加调整系数（1.0）＝403.7459 工程设计收费基准价 = 基本设计收费（403.7459）×工程量比例（100%）=403.7459 工程设计收费＝403.7459×（1-40%）=242.2475 注：①上述设计费总额和浮动幅度是设计人按照建设单位招标时公布的工程估算在投标时作出的报价。若工程估算与经批准的概算不一致的，则以后者金额为计费基数，按实调整设计费，但设计单位报价约定的设计费浮动幅度标准不变。工程设计费的计费额最终以预算审核的工程预算审核造价为基数，根据上述计算公式和调整系数以及下浮幅度计算最终结算价款，多退少补。本项目设计费包含方案设计、初步设计、施工图设计审查专家咨询费及会务费等费用。 ②本项目按招标人要求进行设计，具体工作内容以招标人通知为准。 ③设计人需充分考虑投标及项目实施期间的各种风险（包括政策风险、市场风险、考虑不足和其它风险）。。 招标内容包含勘察的，招标人公布的工程勘察收费的上下浮动幅度值范围为：/％（须标明“+”或“-”）。 勘察费计算办法：按120元/米包干计取，最终勘察工作量结算以招标人现场签证的“实际完成工作量”为准。勘察费包含但不限于测绘、勘探、岩土取样、土工试验、测试、检测、监测等勘察作业、施工设备进出场使用及转移、劳务、管理、材料、安装、维护、食宿、保险、利润、税金和其他应缴纳费用及合同包含的风险、责任等所有费用，还应包括因为场地限制或旧建筑物尚未拆除而设备需多次拆迁而发生的搬迁、运输、安装、以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件等所有费用。 |
|  | 16.1 | 投标 有效期 | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后90日历天。 |
|  | 17.1 | 投标保证金提交方式和金额 | 1、投标保证金金额：肆万元（¥40000元）； 2、投标保证金形式：投标人可以使用以下之一的有效投标保证金形式： ①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“项目编号或项目名称投标保证金”，如因投标人汇款凭证未注明项目招标编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担（根据交易平台要求决定是否要求备注）。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 户 名：永安市公共资源交易中心 帐 号：35001646007059565656- 0002 开户银行：中国建设银行股份有限公司永安支行 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）。投标人须按明建（2019）30号文规定交存年度投标保证金，投标人须将《三明市建设工程年度投标保证金收讫证明》原件扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请书同时提交。单项工程项目投标保证金金额超过投标人交纳的年度投标保证金金额的，按工程项目规定的投标保证金金额予以补足。否则视为不响应招标文件的要求。《三明市建设工程年度投标保证金收讫证明》在开标当日应未失效，否则视为不响应招标文件的要求，资格审查不合格。 ③福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。投标人应按闽建筑[2014]33号规定办理年度投标保证金，投标人须将《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》的原件扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请书同时提交。单项工程项目投标保证金金额超过投标人交纳的年度投标保证金金额的，无需补足。否则视为不响应招标文件的要求。《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》在开标当日应未失效，否则视为不响应招标文件的要求，资格审查不合格。 ④银行保函、担保保函或保证保险形式。 银行保函、担保保函或保证保险出具且内容应满足招标文件提供的格式内容及《福建省公共资源电子保函文件格式标准》的要求。应以电子投标保函形式提交，不接受纸质投标保函。（如：招标人名称、项目名称、投标保函额度等，具体格式见投标须知附件三或《专用本》另附格式），并将银行保函、担保保函或保险凭证的原件扫描件（加盖单位公章）附在商务文件投标函“投标保证金有关单据”部分，投标人在递交投标文件同时，应一并将保函或保险保单的原件单独提交给招标人，否则视为未按规定提交投标保证金，做否决投标处理。 3、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
|  | 18.1 | 投标文件份数 | □采用线下书面提交： 资格审查文件：/正本 ，/套副本。 商务文件：/正本 ，/套副本。 技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）：/正本 ，/套副本。 其他技术文件（计算机文件、展示图、演示盘、模型）：如前附表第13项有明确要求时，须提供一套。 ☑采用线上电子投标文件提交： 投标人应当使用招标文件中规定的交易平台的投标文件制作软件，按照招标文件规定的内容和格式编制、签名、加密投标文件。 □采用线上电子投标文件+线下书面提交： 电子投标文件提交内容： /（制作要求同上） 书面投标文件提交内容：/ （以上书面提交的投标文件副本可以是正本的复印件，如副本和正本内容不一致的以正本为准） 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（三明版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：18065792873 投标文件编制和加密要求： （1）投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。（2）投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。（3）投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。（4） 电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。（5） 电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描，并附在需证明材料的后面。电子文件若为从扫描原纸质文件所形成的电子图片。图片文件格式要求为 JPG 格式，文件名称要求与上述对应纸质文件名称一致且唯一，电子图片要求清晰可辨。（6）本招标项目采用暗标方式评审的内容（如技术文件），只需上传一份，无须区分正副本。电子技术文件不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字，否则视为该投标文件无效。（7）投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件。一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所上传电子文件一致的纸质投标书伍份并加盖公章，和包含投标文件全部内容的电子光盘一份。 |
|  | 19.1 | 资格审查文件、商务文件、技术文件的总包封要求 | 资格审查文件、商务文件、技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）按照本须知19.2、19.3和19.4规定的包封、密封和标志后，不需要进行总包封。 |
|  | 19.6 | 招标人是否提供包封袋 | 招标人不提供包封袋。 |
|  | 20.1 | 投标文件提交地点 | 地点：三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/） 收件人：福建永招咨询有限公司 |
|  | 21.1 | 递交投标文件截止时间 | 采用资格后审的，投标人递交投标文件的截止时间：2024年2月26日 08:30（北京时间）。 采用资格预审方式的，投标人递交《资格审查文件》截止时间为：/（北京时间）；商务文件和技术文件递交的时间和地点另行通知。 采用线下递交投标文件的，招标人在截止时间前/分钟开始接收。 |
|  | 23.1 | 开标 | 采用资格后审的，招标人将于投标人提交投标文件的截止时间、地点的同一时间、地点进行开标。 采用资格预审的，开标时间和地点由招标人另行通知。 采用电子投标的，是否支持远程签到及解密：☑支持 □不支持 |
|  | 27.1 | 评标办法 | 采用综合评估法 |
|  | 29.4 | 公示 | 公共资源电子交易平台名称：福建省公共资源交易电子公共服务平台、三明市公共资源交易网 网址：https://www.fjggfw.gov.cn 、http://www.smggzy.cn/smwz/ 其它媒体/场所：/ |
|  | 30.1 | 合同签订 | 中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
|  | 33.3 | 未中标方案补偿 | 不补偿 |
|  | 34.1 | 监管部门 | 部门名称：永安市住房和城乡建设局 地点：永安市南山路199号 电话：0598-3853090 |
|  | 35.1 | 其他 | …… 电子投标的其它注意事项： 1.中标通知书发出前，中标单位应向招标代理单位缴交项目代理费后方可领取中标通知书，本项目招标代理服务费由中标人支付，参照《福建省招标代理服务收费指导价》闽招协(2021)32号)标准计取: 1000万元以下的按标准取费的8折计取，中标人在领取中标通知书前一次性支付。 2、中标通知书发出后30日内需按照招标文件合同条款与建设单位签订合同，逾期未作出说明的视为放弃中标。 3、中标通知书领取七日内需缴纳合同价款的10%履约保证金，由投标主办单位缴纳，待项目所有图纸图审合格后无息返还。 4、本项目为电子化招投标，电子投标文件实施线上解密，本项目不要求设计负责人到场核验，投标人无需派人到交易中心解密或参加开标。 5、事项衔接的通知：2016年度福建省建筑业龙头企业名单将于2019年12月15日到期，且后续的龙头企业选定工作现已暂停。2019年12月16日起发布招标公告或发出邀请书的招标项目，2016年度福建省建筑业龙头企业名单不再适用。因电子招标文件为固化格式，关于“招标公告”与“投标须知前附表”中的投标证金形式——福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式，不适用。 4. 投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备有效的（国家注册土木工程师（道路工程）或具备市政工程或道路工程相关专业高级工程师及以上职称），招标文件设计负责人的要求以本条为准。在递交投标文件时，投标人无需拟派出担任设计项目负责人到场（开标地点）验证登记（招标文件涉及本条款内容不一致，请以此条款为准）。 5. 投标人在上传电子投标文件时需留下在评标时及投标有效期内能随时联系的、真实的、处于开机状态的手机号码等，以便出现特殊情况时能随时联系。 6. 投标人在开、评标过程中应随时关注电子交易平台，在收到评标委员会从电子交易平台发出的澄清、说明、补正的通知后半个小时内使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以按不利于投标人的情形评定。 7. 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，均不没收保证金。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 8. 中标人应在合同签订前向发包人支付签约合同总价的10%作为履约保证金，提交形式为现金或者银行保函。 9. 关于黑名单制度相关文件按照《关于废止涉及“黑名单”制度相关文件的通知》（闽建建〔2021〕2号）执行。 10. 投标文件格式中有特殊说明要求之处，例如“如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章”、“如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表”等，请各投标人注意投标文件格式相关说明处，根据说明编制本项目投标文件。联合体另外一方应按招标文件要求盖章或签字，可上传签字盖章的扫描件，评标委员会在评审过程中给予认可。 11. 投标单位中标后，凡无故放弃中标、不提交履约保证金、拒绝与招标人签订合同等情况的，一律取消其中标资格，并没收其投标保证金。 12. 中标人要无条件承担因政策原因或建设资金的影响，将项目分多期（或终止）实施的可能，以建设单位的实施计划为准。后期如因项目调整需要，需变更建设单位或项目名称，中标单位应予以配合，因此而带来的利益损失，中标单位不得提出异议，不得向招标人主张赔偿。 13. 投标人应在投标文件中对投标人诚信承诺函、拟派出设计项目负责人承诺函作出响应，在领取中标通知书之前，将承诺函原件提交招标人。 14. 投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同，投标保证金不予退还： 1）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和数据储存设备序列号等硬件信息均相同的（开标现场上传、解密电子投标文件的除外），应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（二）项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形。 2）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同的，应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。 3）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。不同投标人的已标价工程量清单记录的计算机硬件信息（招标工程量清单记录的计算机硬件信息除外）中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同，或者记录的计价软件加密锁序列号信息（招标工程量清单记录的计价软件加密锁序列号信息除外）有一条及以上相同的，应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。 4）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定情形的其他行为。 评标委员会应当根据开标记录表和评审情况，在评标报告中如实记录存在上述项情形的所有投标人信息。招标人依法公示中标候选人时，应当将存在上述情形的所有投标人信息予以公示。 投标人存在上述情形的，招标人应当及时向行业监管部门报告。行业监管部门应当立案调查。开展调查过程中，行政执法人员应当主动出示执法证件，依法向当事人或有关人员告知权利义务、收集证据、制作笔录。查实存在违法行为，拟作出行政处罚决定的，应当告知当事人拟作出行政处罚决定的内容及事实、理由、依据，并告知当事人依法享有的陈述、申辩、要求听证等权利。行业监管部门应当根据违法情节依法作出行政处罚决定；存在应纳入信用评价情形的，应按规定进行信用评价。 15.各公共资源电子交易平台应当在开标环节，比对分析电子投标文件软硬件信息，并在开标记录表中如实记录分析结果： 1）投标人对公共资源电子交易平台的电子投标文件软硬件信息分析结果持有异议的，应在开标现场提出，并与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。 2）招标人根据公共资源电子交易平台的分析结果，组织开展评标工作。招标人、投标人共同委托鉴定的，不中止评标工作。 3）鉴定机构的鉴定意见不影响评标结果。 16. 投标文件中法定代表人授权委托的投标代理人、负责办理投标保证金的人员均应为本单位在岗人员，投标人应当按招标文件规定提供相关在岗证明材料。所谓本单位在岗人员，是指具有本单位社保缴费证明【必须附上社保管理部门出具的缴交社保费（至少包含养老保险）（在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的）的证明书，或提交从社保机构网上下载的社会养老保险费的缴交情况（信息表）；若投标人为高等院校或科研机构所属勘察设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校或科研机构证明原件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明复印件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话）】或住房城乡建设行政主管部门核发的注册证书为主。 |

## 第2节 投标须知和附件

### 一．投标须知

说明：采用资格预审方式的，本投标须知包含了投标申请人须知，本节中的投标人包括了投标申请人，本项目的招标文件也包括了资格预审文件，投标人应按照招标文件中关于对投标人要求编制和提交《资格审查文件》。

      - 总  则

- 工程说明

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行设计招标。

  - 招标项目招标人和其委托的招标代理机构：见投标须知前附表第1项。

  - 招标项目名称、招标编号和标段划分见投标须知前附表第2项。划分标段的，招标人允许投标人对本招标项目提出资格审查申请的标段数量（一个或多个标段）和招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标须知前附表第2项中做出说明。招标人对招标项目划分标段的，应当遵守招标投标法的有关规定，不得利用划分标段限制或者排斥潜在投标人。依法必须进行招标的项目的招标人不得利用划分标段规避招标。

  - 资金来源和落实情况见投标须知前附表第3项。其中部分资金用于本招标项目合同项下的合格支付。

  - 招标项目的建设地点见投标须知前附表第4项。

  - 招标项目的工程建设规模见投标须知前附表第5项。

  - 招标项目发包的内容和范围见投标须知前附表第6项。招标人原则上应约定由中标人承担方案优化及后续阶段设计和服务工作。对工程外观、造型有特殊要求的城市重要地段、重要景观地区的标志性工程和省重要大型工程，鼓励省外投标人与省内具有承担招标项目设计资质的设计单位组成联合体共同投标，以满足方案优化后续阶段的设计和服务需要。对于特殊项目，招标文件约定中标人仅承担方案优化的，则应采用招标的方式确定施工图设计的设计人。如招标人只要求中标人承担方案阶段优化设计，而不再委托中标人承接或参加后续阶段工程设计业务的，应说明支付中标人的设计费用，其设计费支付金额应在投标须知前附表第6项中公布。

招标项目发包内容包含勘察的，其承担工程勘察的内容应包括满足设计和规范所要求的全部勘察报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务。

承担方案优化的，应包括为方案获得批准所需要的优化和修改的全部工作。

承担施工图设计的，应包括工程所需的初步设计、概算、施工图设计和施工期间的指导和配合服务。

  - 计划开工日期和建设周期见投标须知前附表第7项。

  - 设计周期见投标须知前附表第8项。招标人应给予中标人合理的设计周期，以保证工程的设计质量。中小型工程的初步设计时间不少于20天，施工图设计时间不少于30天；大型工程的初步设计时间不少于30天，施工图设计时间不少于50天。招标内容包括勘察的，招标人应给予中标人合理的勘察周期，以保证工程的勘察质量。乙级工程勘察项目的详细勘察时间不少于20天；甲级工程勘察项目的详细勘察时间不少于30天；特殊性岩土分布地区勘察（如岩溶地区）时间应适当延长。

- 资格审查方式

  - 本招标项目招标人对投标人的资格审查方式（资格预审或资格后审）见投标须知前附表第9项。

  - 采用资格预审方式对投标人进行资格预审的，招标人应在投标须知前附表第21项、第22项中明确投标人提交《资格审查文件》的地点和时间。经资格预审评审合格才有资格参加投标，采用有限数量制进行资格预审的，只有进入短名单的投标人才可以参加投标。

  - 采用资格后审的，经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

  - 资格审查具体办法见第3章第2节资格审查办法和评审标准的相关规定。

- 投标人的资格要求

  - 为履行本招标项目合同的目的，投标人必须是法人或其他组织，至少应具备下列主体资格：

（1）在中华人民共和国境内注册的企业，应当具有住房城乡建设主管部门颁发的市政工程设计资质证书，并按规定的等级和范围参加市政工程项目设计投标活动。本招标项目发包内容包含勘察的，还应具有相应的勘察资质。

（2）注册在中华人民共和国境外的企业，应当是其所在国或者所在地区的工程设计行业协会或组织推荐的会员。其行业协会或组织的推荐名单应由建设单位确认。

（3）各种形式的投标联合体各方应符合上述要求。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人组成联合体参与投标。

与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前述规定的，相关投标均无效。

招标人可以根据工程项目实际情况，在投标须知前附表第10项中明确对合格投标人资格条件要求，包括投标人的资质等级、人员的类型、数量和条件等。本招标项目发包内容包含勘察的，允许由具有设计、勘察资质的单位组成联合体参加投标，自愿组成联合体的应由具有设计资质的单位为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件。投标人拟派出的人员必须是本单位正式在岗职工，除非招标文件另有规定。

  - 为具有被授予合同的资格，投标人应按照招标文件第7章投标文件格式规定的资格审查文件内容和格式要求提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括第3.1款和前附表第10项所列的合格投标人资格条件的审查资料。

  - 两个或两个以上设计单位组成的联合体投标时，除按本须知第3.1、3.2款提供组成联合体每一成员的资料外，还应符合以下规定要求：

- 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体每一成员均受法律约束。

- 应指定一家联合体成员作为牵头人，由联合体各成员法定代表人签署提交一份授权书，证明其牵头人资格。

- 联合体牵头人应被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令。并且由联合体牵头人负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等。

- 所有联合体成员应按合同条件的规定，为实施合同共同和分别承担责任。在联合体授权书中，以及在投标文件和中标后签署的合同协议书中应对此作相应的声明。

- 联合体各成员之间签订的联合体协议书副本应随投标文件一起递交。

- 参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。

  - 招标人应当按照《工程设计资质标准》的规定，提出与工程规模相适应的设计资质等级要求，不得以不合理的条件限制排斥潜在投标人。招标人应当根据工程规模提出拟担任设计项目负责人的资格要求。

  - 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或取消投标资格

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（16）省外入闽工程勘察设计企业未按规定通过福建省住房城乡建设网的“省外入闽勘察设计单位信息登记系统”如实填报相关信息；

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

- 投标费用

投标人应承担己方投标文件编制与递交等参加本招标活动所涉及的一切费用。对未中标人是否给予经济补偿按投标须知第33条规定执行。

- 踏勘现场和标前会议

  - 投标人应对工程现场和其周围环境进行踏勘，以便在投标前获取有关编制投标文件和签署实施工程的设计合同所需的各项资料。投标人应承担现场考察的责任、风险和费用；除招标人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。招标人在前附表第11项规定的时间和地点组织投标人踏勘现场或标前会议的，投标人应派人准时参加，部分投标人未按时参加踏勘现场或标前会议的，不影响踏勘现场或标前会议的正常进行。如招标人决定不组织投标人踏勘现场的，投标人应自行到现场踏勘。现场踏勘或标前会议均不需要点名或签到。

  - 招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

  - 投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以在标前会议上提出要求澄清问题。但所有问题都应以前附表第11项、第12项规定的方式提交给招标人，招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答以前附表第12项规定的方式发给所有已购买招标文件的投标人。不管标前会议口头回答与否，最终均以书面文件为准。

- 知识产权

  - 招标人和投标人均应保护对方的知识产权。投标人拥有设计方案的著作权（版权）。未经投标人书面同意，招标人不得将交付的设计方案向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。投标人对招标人提供的资料负有保密责任，未经招标人同意，不得将招标人提供的资料及文件向第三人转让或用于本合同项目外的其他建设项目。

  - 招标人与中标人签署设计合同后，招标人在该建设项目中拥有中标方案的使用权。中标人应保护招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

  - 招标人或者中标人使用其他未中标人投标文件中的技术成果或技术方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，并按规定支付使用费。未经相关投标人书面许可，招标人或者中标人不得擅自使用其他投标人投标文件中的技术成果或技术方案。

  - 招标人按投标须知第33条规定给予未中标的投标人经济补偿后，有权部分采用该投标人的设计方案对中标设计方案进行优化，该未中标的投标人应保证招标人采用其投标设计不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，该投标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、后果和费用，并赔偿招标人的损失。

  - 联合体投标人合作完成的设计方案，其知识产权由联合体成员共同所有，或按联合体协议书另行约定。

      - 招标文件

- 招标文件的组成

  - 招标文件由《通用本》和《专用本》组成，包括下列内容：

第1章     资格预审公告/招标公告/投标邀请书

第2章　　 投标须知及投标须知前附表

第3章　　 评标办法和标准【含资格审查评审标准】

第4章　　 合同条款和格式

第5章     技术标准和设计要求

第6章　　 设计有关资料

第7章     投标文件格式【含资格审查文件格式】

  - 除本投标须知第7.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

  - 招标人应当按照省级有关行政主管部门发布的标准文本编制招标文件，不应擅自修改、补充条款，不得增设招标人有权废止评标结果或取消中标人中标资格的条款。其招标公告发布、招标文件出售、答疑和澄清、截标、开标和评标、确定中标人、中标结果公示等招投标活动必须符合有关规定。

  - 招标文件中严禁有不符合相关标准/规范要求的含钢量和混凝土用量等指标。

  - 招标文件发出的同时，应当向招标主管监督部门报备。经监管部门审查认为其内容存在不符合法律法规的规定的，招标人应及时改正。

- 招标文件的澄清

  - 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同）向招标人提出。投标人若对招标文件有任何疑问，应按前附表第12项规定的方式和规定的时间之前发送给招标人。招标人将根据投标人的要求对招标文件做出必要的澄清，在投标截止日期前15日按前附表第12项规定的方式将澄清的文件发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

- 招标文件的修改、补充

  - 在投标截止期前15日的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行必要的修改或补充，所有招标文件的修改或补充将按前附表第12项规定的相同方式发给所有购买招标文件的投标人。招标文件的补充、修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

  - 招标人在投标须知前附表第12项标明澄清、补充或修改招标文件是通过网站和有形市场发布的，投标人应自行留意招标人发出的澄清、修改或补充招标文件，并及时向招标人领取相应的文本文件。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。若招标人在投标须知前附表第12项标明澄清、补充或修改招标文件是以书面形式发布的，则投标人在收到后应立即签字或以传真等书面形式向招标人确认收到。但若招标文件是以无记名方式发出的，则无须回签确认收到。

  - 为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可按规定自行决定是否延长投标截止时间。

  - 当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 招标文件异议处理

  - 潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

  - 招标人编制的资格预审文件、招标文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响资格预审结果或者潜在投标人投标的，依法必须进行招标的项目的招标人应当在修改资格预审文件或者招标文件后重新招标。

      - 投标文件的编制

- 投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标人和招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

  - 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格审查文件、商务文件和技术文件三部分组成。

  - 资格审查文件包括以下内容：

- 资格审查申请函

- 资格审查申请函附表：

附表1：投标人基本情况表（含营业执照、资质证书）

附表2：法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人证明书和设计项目负责人身份证明

附表3：授权委托书

附表4：拟派出担任本项目设计（勘察）人员汇总表

附表5：拟派出担任主要设计（勘察）人员简历表和注册执业资格（职称）证书

附表6：设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

附表7：投标人和拟派出担任设计项目负责人“类似项目设计业绩”（如有时）

附表8：联合体协议书（如有时）

附表9：其他需要提交的资料

  - 商务文件包括下列内容：

    - 投标函；

附：投标保证金有关单据

    - 投标函附表；

    - 授权委托书（与资格审查文件一致的可以不再提交）；

    - 投标报价表；

    - 设计单位技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉（如有时）；

    - 设计项目负责人、其他主要设计人员；

    - 服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）；

    - 其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。

  - 技术文件包括以下内容：

    - 设计说明和设计图纸汇编缩印本以及相应的计算机文件；

    - 展示图、演示盘和模型；

与投标的技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）相应的可用计算机阅读的计算机文件以及技术文件的展示图、演示盘和模型等其他技术文件是否要求提交详见前附表第13项规定。

    - 技术文件的编制要求见第13.3款规定。

- 对投标文件的要求

  - 招标人只允许每个投标人报送一个设计方案，投标人所提交的投标文件应符合招标文件的要求，满足评标需要的全部资料。除非本须知前附表第14项中允许投标人提交备选方案，否则备选方案将不予考虑。如果允许投标人提交备选方案，则执行本须知第13.7款的规定。

  - 投标文件应包含本须知第12条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当无例外地使用招标文件第7章所规定的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展），包括完整地填写投标函和投标函附表。

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制技术文件，具体要求详见招标文件第5章“技术标准和设计要求”和第7章投标文件格式中的“技术文件格式”。

  - 投标人在投标文件有关技术方案和要求中不得指定与工程建设项目有关的重要设备、材料的生产供应者，或者含有倾向或者排斥特定生产供应者的内容。

  - 投标人不得通过故意压低投资额、降低施工技术要求、减少占地面积，或者缩短工期等手段弄虚作假，骗取中标。

  - 投标人不得以他人名义投标或者违反规定允许他人以自己名义投标。“以他人名义投标”是指投标人挂靠其他单位，或者从其他单位通过转让、租借的方式获取资质证书，或者在其编制的投标文件上加盖、签署其他单位及其法定代表人的印章、姓名等行为。

  - 如果本投标须知前附表第14项中允许投标人提交备选方案，则投标人除提交正式投标文件外，还可以按照招标文件要求提交备选方案。备选方案应包括设计方案、图纸、投资估算表、备选方案报价书等满足评标需要的全部资料。

  - 采用电子投标的，投标人应当使用招标文件中规定的交易平台的投标文件制作软件，按照招标文件规定的内容和格式编制、签名、加密投标文件。

- 投标报价和合同金额

  - 本招标项目的合同金额，应是完成本须知第1条中所述的和合同条款上所列招标项目的设计范围、设计周期、以及设计服务内容的全部制定的，不得以任何理由予以重复，其根据为招标人向投标人提供的招标文件。

  - 合同金额为招标人向中标人支付的各项金额的总和，包括完成本投标须知第14.1款所确定的设计业务所需的全部费用。除非招标人对招标文件予以修改。

  - 招标人可参照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》规定的计算方法在招标文件中公布设计项目工程设计收费计费额（设计项目的建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和）、估算的工程设计收费金额和费用组成〔工程设计收费按照下列公式计算：1.工程设计收费＝工程设计收费基准价×（1±浮动幅度值），2 工程设计收费基准价＝基本设计收费＋其他设计收费，3基本设计收费＝工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数〕；

投标人如对招标人公布的设计收费金额、费用组成、浮动幅度值和计算办法有异议的，可以在招标文件约定的时间内提出质询，招标人应按规定做出澄清。投标人在投标时应做出设计费报价，其设计费报价总额不得超过招标人公布的设计费金额，其浮动比例也不得超过招标人公布的浮动范围。

招标人和中标人应按中标的设计费报价金额签订合同，不得就设计收费等实质性内容另行协商。如工程估算与经批准的金额不一致的，则以后者金额为计费基数，按实调整设计费，但中标的设计费浮动幅度不变。设计费支付进度参照设计收费标准中工作量比例在设计合同中明确。

本招标项目的工程设计收费计费额（即招标时的设计费计费基数）、估算的工程设计收费金额、费用组成、浮动幅度值和计算办法见投标须知前附表第15项。

  - 本招标文件约定由中标人承担工程勘察的，为满足设计和规范所要求的全部勘察报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务（包括收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、监测等勘察作业，以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件等收取的费用，并包括与设计单位、施工单位的配合，后续服务等内容）的费用应包含在勘察费的投标报价中；承担方案设计的，其为方案获得批准所需要的优化和修改的全部工作的费用也包含在设计费中；承担施工图设计的，其为工程所需的初步设计、概算和施工现场服务的费用也都包含在施工图设计费中。

  - 招标内容包含勘察[岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）]的，其勘察收费根据招标人委托的勘察范围和内容可参照原国家计委、建设部计价格【2002】10号文件《工程勘察设计收费管理规定》的工程勘察设计收费标准（2002年修订本）的相关规定计算工程勘察收费基准价，勘察收费金额按照下列公式计算：

（1） 工程勘察收费＝工程勘察收费基准价 ×（1±浮动幅度值）；

（2） 工程勘察收费基准价＝工程勘察实物工作收费＋工程勘察技术工作收费；

（3） 工程勘察实物工作收费＝工程勘察实物工作收费基价×实物工作量×附加调整系数；

（4） 工程勘察技术工作收费=工程勘察实物工作收费×技术工作收费比例。

招标人的工程勘察收费基准价是根据现有和参考临近工程项目的资料做出的估算；若资料欠缺，可采用工程投资额的1-3%进行估算，投资额较大或地质条件简单取小值、投资额较小或地质条件复杂取大值。

本招标项目招标人公布的工程勘察收费的估算的工程勘察收费基准价、上下浮动幅度值、勘察费计算办法等见投标须知前附表第15项。

投标人如对招标人公布的的工程勘察收费的估算的工程勘察收费基准价、上下浮动幅度值、勘察费计算办法等有异议的，可以在招标文件约定的时间内提出质询，招标人应按规定做出澄清。

工程勘察工作范围和内容、勘察费和计算办法、勘察成果要求和勘察费支付办法等见招标文件《专用本》第5章第4节 工程勘察要求[岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）]中的有关规定。

投标人应在投标时按招标文件给定的资料及现行规范的相应规定，在充分考虑工程勘察的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上对工程勘察收费做出勘察费报价，其报价最高金额不得超过招标人公布的勘察费金额，其上下浮动的幅度值也不得超过招标文件约定所允许的上下浮动的幅度值。

招标人和中标人应按中标的勘察费报价金额签订合同，不得就勘察收费等实质性内容进行谈判。招标人的工程勘察收费基准价是根据招标时拟定的工程规模进行估算的，如实际规模与招标时拟定的规模有异的，招标人和中标人在合同中约定以最终确定的工程规模对应的实物工作量计算工程勘察收费基准价和调整工程勘察收费金额，但其他因素不得作为调价的依据，投标时确定的浮动幅度值也保持不变。

为满足设计和规范所要求的工程详细勘察、全部勘察报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务，包括收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等内容的费用应包含在勘察费的投标报价中。

  - 所有根据合同或其他原因应由设计人（勘察人）支付的税金和其他应缴纳的费用都要包括在合同金额中。

  - 投标人必须按照招标文件要求对设计费和勘察费（如有时）的全部做出完整的报价，否则，其投标将被拒绝。

- 投标和支付所使用的货币

  - 本工程的投标应以人民币报价,合同实施时亦以人民币支付。

  - 境外机构的投标人的报价若以可兑换货币报价的，则以投标截止期前1工作日中国银行公布的外汇牌价折算，但所有支付均使用人民币。

- 投标有效期

  - 投标有效期见本须知前附表第16项所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

  - 如果出现特殊情况，招标人在原定投标有效期满之前，可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。采用电子招投标的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延期的投标人，不需要也不允许修改他的投标文件，但需要将其投标保证金延长相同的时间。在延长的投标有效期内，本须知第17条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

- 投标保证金

  - 投标人应提供一份本须知前附表第17项所述金额和规定的提交方式的投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的一个组成部分。招标人要求的投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。联合体投标的，其投标保证金由牵头人提交。投标人以保函、保证保险形式提交投标保证金的，应当在投标截止时间之前按照招标文件约定的时间将保函、保险凭证的原件单独提交给招标人，并将其清晰的扫描件（电子投标的应为原件彩色扫描件）作为其投标文件的附件一并提交，否则视为未提交投标保证金。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件三相关格式。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定。

  - 对于未能按要求提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

  - 招标人应当在发出中标通知书后的5日内，将投标保证金及银行同期存款利息退还中标候选人以外的投标人，并在与中标人签订书面合同后的5日内，将投标保证金及银行同期存款利息退还中标人以及其他中标候选人。

  - 如投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将被没收：

（1）投标人拒绝按《评标办法和标准》规定对细微偏差补正；

（2）中标人未能在规定期限内与招标人签订合同协议。

- 投标文件的份数和签署

  - 投标人应按前附表第18项规定份数的提交投标文件。

  - 投标文件的正本和副本均需打（复）印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

  - 投标文件应按具体要求加盖投标人单位公章、法定代表人印鉴（或签字）或法定代表人委托的代理人签字。由委托代理人签字的在投标文件中必须同时提交投标文件的法定代表人授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

  - 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改之处均应盖投标人的印章或由投标文件签署人签字或盖章。

  - 投标文件之技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）正本应当按照招标文件规定要求由具有相应资格的拟派出担任本招标项目任设计项目负责人的签字并加盖投标人单位公章。

  - 采用电子招投标的，加盖投标人单位公章是指加盖投标人单位电子公章；法定代表人或委托代理人或设计项目负责人签字或盖章是指加盖个人电子姓名章或在指定位置打印姓名即可。

      - 投标文件的递交

- 投标文件的装订、包封、密封和标识

  - 投标文件的资格审查文件、商务文件和技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）必须分别单独装订、分别单独包封；技术文件中的展示图和计算机文件、演示盘、模型（如有时）的装订和包封见第19.5款规定。资格审查文件、商务文件、技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）的总包封要求见前附表第19项规定。

  - 资格审查文件的密封和标识规定如下：

（1）资格审查文件的正本和副本一起密封在一个封套中。

（2）封套的封面上应标明：

a．招标人的名称和地址；

b．投标须知前附表第2项所述的招标项目名称、招标编号和标段（如有）；

c．投标文件的内容（应写明：资格审查文件）。

封套的封面上还应注明：　　　年　　月　　日　　时　　分（即投标须知前附表第22项所述开标日期和时间）以前不得开封；并写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标出现逾期送达时能原封退回。

（3）封套的封口处均应密封并加盖投标人单位公章。

  - 商务文件的密封和标识规定同资格审查文件的密封和标识，但投标文件内容应写明：商务文件。

  - 技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）的装订、包封、密封和标识规定如下：

（1）技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）统一用不超过150g/㎡的白色A3规格复印纸打印，每册均须使用白色纸装订成册（线装或胶装）；正本封面须由具有相应资格的拟派出担任本招标项目任设计项目负责人的签字并加盖投标人单位公章，但所有副本均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字；每册封面均须统一使用由招标人提供的A3纸封面；

（2）技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）的正本（一套）密封在一个内层包封，副本（套数见投标须知前附表第18项规定）密封在另一个内层包封，两个内层包封再合包密封在一个外层包封中，文件包封必须使用无字牛皮纸；如招标人在投标须知前附表第13项明确要求投标人提交技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）相应的计算机文件时，须将计算机文件与技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）的正本一起包封。

（3）内层和外层包封封面均必须分别使用招标人提供的标有“用于设计说明和设计图纸汇编缩印本内层包封封面”和“用于设计说明和设计图纸汇编缩印本外层包封封面”字样的A3纸封面。

（4）内层和外层包封上均不得盖章、签字等任何其他标识或文字。

  - 技术文件〔展示图、演示盘、模型（如有时）〕包封、密封和标识规定如下：

（1）展示图不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字。展示图应单独包封。包封必须使用无字牛皮纸，不得签字、盖章或有其他可以判定投标人的标识或文字。

（2）演示盘、模型均不得体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字。演示盘（如有时）应随技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）副本一起包封。

（3）模型（如有时）应在提交技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）的同时单独提交。模型应单独包封。包封上不得签字、盖章或有其他可以判定投标人的标识或文字。

  - 招标人是否提供包封袋的见投标须知前附表第20项规定。若招标人已明确向投标人提供用于本招标项目的包封袋的，投标人必须向招标人购买并使用。

  - 采用线上提交电子投标文件的，按电子交易平台要求在专用本中具体约定。

- 投标文件的递交

  - 投标人应按前附表第21项所规定的地点，于投标截止时间前递交投标文件给招标人。投标人拟派出担任的设计项目负责人必须持身份证原件在投标文件递交截止时间以前到场（开标地点）验证登记。如设计项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替〔须持单位资质证书、个人身份证和“设计单位技术负责人证明书（均须原件）（其格式见《通用本》第七章投标文件格式中规定的格式）”到场验证登记〕。

  - 逾期送达的或未送达指定地点的或拟派出担任设计项目负责人（或设计单位技术负责人）在递交投标文件时未按20.1款要求到场核验登记或不符合招标文件投标须知第19条规定包封、密封要求的投标文件，招标人不予受理。

- 投标文件递交的截止时间

  - 采用资格预审方式的，投标人应在前附表第22项规定的提交资格审查文件截止时间之前提交《资格审查文件》；资格预审审查合格并被确定为投标人的，其递交商务和技术文件的时间另行通知。采用资格后审方式的，投标人递交投标文件的截止时间见前附表第22项规定。

  - 招标人可以按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人所制约的截止时间，均应延长后新的截止时间为准。

  - 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

  - 迟到的投标文件

招标人在本须知第21.1条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将原封退还给投标人。采用线上电子递交投标文件的，投标截止时间以后电子交易平台拒绝接收投标文件。

- 投标文件的补充、修改与撤回

  - 采用线下书面递交的投标文件，投标人可以在递交投标文件以后，在本须知第21条规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人递交补充修改或撤回其投标文件的通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。投标截止期之前对投标价格的修改应附有相应细目的单价和价格。

采用线上电子递交的投标文件，投标人可以在递交投标文件以后，在本须知第21条规定的投标截止时间之前，通过电子交易平台撤回，修改后再提交。以其最后递交的投标文件为准。在投标截止时间以后，投标人不能更改投标文件。

  - 投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第19条的规定编制、密封、标识和发送，还要在内层和外层包封上标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则根据本须知第17条的规定，该投标人的投标保证金将被没收。

      - 开标

- 开标

  - 采用资格后审的，招标人按本须知前附表第23项所规定的时间和地点公开开标，包括打开按本须知第22条递交的修改与撤回通知书。采用资格预审的，开标时间和地点由招标人另行通知。采用线上电子开标的，投标人应按照招标文件规定的时间及方式对电子投标文件进行解密。各公共资源交易中心电子交易平台应为投标人远程解密电子投标文件提供便利和软件技术支持。招标文件应对电子交易平台是否支持远程解密进行明确，并在投标须知前附表第23项明确告知投标人。

  - 采用线下开标的，开标程序：

  - 开标会在有关监督部门人员(或公证人员)监督下，由招标人主持；

  - 由投标人或者其推选的代表或监督人员检查投标文件的封密情况，确定它们是否完整；经确认无误后，由有关工作人员当众拆封；

  - 首先打开标有“撤回”字样的包封并宣读其内容。按本须知第21条已提交了可接受的撤回通知书的投标文件将不予开封；

    - 开标时将宣读投标人的名称、拟担任设计项目负责人姓名、投标报价、设计周期及投标保证金递交情况等投标函附表上所列明的内容，以及招标文件规定的招标人认为需要公布的其他内容；

    - 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

  - 采用线上开标的，招标人应按照招标文件规定的时间，在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况。招标人应在招标文件中明确投标文件解密失败的补救方案，投标文件应对招标文件的要求作出响应。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为无效投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，招标人应按照补救方案进行处理，同时，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行或延期开标。

  - 采用线下开标的，投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。采用线上开标的，投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复；电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

      - 评标

- 评标委员会

  - 采用资格预审的，招标人依法组建资格预审委员会审查资格预审申请文件。采用资格后审的，投标人的资格审查文件由依法组建的评标委员会负责评审。

  - 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。评标委员会由与建设项目相关的技术方面的专家和招标人代表组成：

- 评标委员会人数为5人（含）以上单数，其中大型市政基础设施工程项目的评标委员会人数应不少于9人（含）；招标包含勘察、设计的工程项目的评标委员会人数应不少于9人（含）（其中应包含不超过2名勘察专业专家）；

- 评标委员会人数少于9人的，招标人代表为不超过1人，9人（含）以上的，招标人代表不超过2人；

- 评标委员会中的专家应在省综合评标专家库工程设计类与招标工程项目相应的主导专业专家中随机抽取产生（其中要求的勘察专业专家应从省综合评标专家库勘察专业中具备注册土木工程师（岩土）执业资格的专家随机抽取产生）。已实施注册执业资格制度的，评标委员会主任应由随机抽取产生的具有相应主导专业注册资格的专家担任。

- 技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求，采取随机抽取难以保证胜任评标工作或者省综合评标专家库中相应专业的评标专家数量无法满足评标需要的工程，招标人应按照《福建省综合性评标专家库管理办法（试行）》（闽政办〔2007〕221号）等现行的规定直接确定评标委员会的专家成员。

  - 评标委员会中的招标人代表，应为招标人本单位人员，具有工程建设类中级及以上技术职称或注册执业资格，并能熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）。招标人代表在进入评标室评标时，应当将招标人代表的授权委托书和职称（或资格）证书复印件（需加盖招标人单位公章）提交给公共资源交易中心。招标人没有符合前款规定条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取相应的专家。

  - 评标委员会的专家成员应在截标后（采用电子投标的应在投标文件解密完成后）抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。

- 评标原则

  - 遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。

- 评标过程保密

  - 评标采用保密方式进行。公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

  - 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评标委员会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。

  - 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 评标

  - 本招标项目采用的评标办法见投标须知前附表第24项的规定。市政基础设施工程，中小型设计项目评标办法可以采用“记名投票法”，大型设计项目宜采用“综合评估法”。工程项目招标含勘察、设计的，评标办法宜采用“综合评估法”。

  - 评标委员会按照招标文件第3章“评标办法和标准”规定进行评标。

  - 采用电子评标的，评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

  - 评标过程中，评标委员会要求投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。招标文件中应当合理确定投标人回复澄清、说明或者补正的时限。

      - 合同授予

- 定标方式

  - 招标人应当在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人。

  - 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

  - 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

  - 本招标工程合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本招标文件规定所确定的中标人。招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

- 中标公示

  - 依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。公示内容应包含：评标委员会推荐的中标候选人名单和排序，投标文件被否决的投标人名称、否决原因及其依据，中标候选人的勘察负责人（如有）、设计项目负责人姓名和相应的注册证书编号或职称证书编号、投标价、在投标文件中提交的项目业绩、评标委员会方案评审意见、异议渠道等。

  - 公示期间，招标人应向人民检察院查询中标候选人的单位、法定代表人及拟派勘察设计负责人是否存在行贿犯罪记录，存在行贿犯罪记录的不得确定为中标人。

  - 依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内公示中标结果，公示期不得少于十日。其公示内容包括中标人单位名称、勘察负责人姓名（如有）、设计项目负责人姓名、投标报价；评标委员会成员名单，含专业、职称、注册情况；异议渠道等。

  - 公示中标候选人、中标结果将按前附表第25项规定场所、网站等媒体进行。

  - 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理；按规定不予受理的，应向异议提出人发出不予受理告知书。

  - 招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向行政监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

- 中标通知

  - 招标人应当在收到评标报告后15日内按规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，并将中标结果通知所有未中标人；

  - 依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起十五日内将招标投标情况的书面报告通过省行政监督平台向行政监督机关备案。

- 签订合同

  - 招标人和中标人应当依照招标投标法和招标投标法实施条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 中标人在收到中标通知书后，按前附表第26项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人和中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

  - 中标人非因不可抗力原因放弃中标或不按招标文件规定的条件在规定期限内与招标人签订合同的，没收投标保证金；导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，应当向招标人赔偿中标差价等损失；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失。

  - 中标人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

中标人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，招标人有权拒绝与其签订设计合同；由此给招标人造成损失的，投标人应当负责赔偿，招标人可以直接将该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。招标人应当将上述情况向招标监管部门报备。

中标的设计项目负责人因其单位变动等特殊原因不能出任的，中标人应向招标人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

中标人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向招标人提出更换主要设计人员的书面申请并取得招标人同意，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

  - 公示期内，有关行政监督部门接到投诉的，可以视具体情况书面通知招标人暂停签订合同等活动。

- 重新招标或经批准调整招标方式

  - 依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标：

    - 资格审查合格的投标人（潜在投标人）不足三个的；

    - 在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

    - 所有投标均被否决的；

    - 经评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，且评标委员会决定否决所有投标的；

    - 根据本投标须知第16条规定，同意延长投标有效期的投标人少于三个的。

  - 招标方式已经核准的项目，连续两次招标失败的，经原核准机关审查批准，可以调整招标方式；其他项目由招标人自行决定调整招标方式。

- 补偿和奖励

  - 招标人应当在招标文件中明确对未中标设计方案的补偿对象、补偿费的标准、支付时间和方式。响应招标文件的实质性要求的，评标排名在前（中小型项目不少于三名，大型项目不少于五名）的市政工程设计投标人，招标人应给予未中标补偿，但承担设计的中标人除外。补偿金额应不少于投标文件制作成本，并适当考虑优秀设计方案的奖励金。非投标人原因，招标人最迟应在中标结果公示结束后7天内支付未中标补偿金。

  - 招标人将与中标人按招标文件要求签订后续设计服务合同，因此，招标人对其方案设计不再另行给予补偿和奖励。

  - 本招标项目对未中标设计方案的补偿对象、补偿费的标准、支付时间和方式，以及优秀方案的奖励金（如有时）见投标须知前附表第27项规定。投标人取得补偿（或奖励）之后，所投设计方案及成果的知识产权问题按照本投标须知第6.3款和第6.4款的约定。

  - 中标结果公示后，招标人终止实施项目，应按中标人已完成工作量支付相应的设计费。

- 招标项目监管部门

  - 招标项目所在地监管部门的名称和地址见投标须知前附表第28项。

  - 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的行政监督机关依法提出书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。

  - 投标人对预审文件、招标文件、开标过程、评标结果事项进行投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。投标人向招标人提出的异议以及招标人对异议的处理有关要求详《福建省房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计招标投标管理若干规定》（闽建[2018]3号）第三十一至三十四条款规定。

  - 各市、县（区）招标监管部门应当加强对房屋建筑和市政基础设施工程勘察招标的监管，但不得干预正常的招标投标活动。招标人或其委托的招标代理机构以及投标人或评标委员会成员不执行《福建省房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计招标投标管理若干规定》（闽建[2018]3号）的，招标监管部门应当责令其改正，拒不改正的，全省通报，并记入有关单位和个人信用档案。

- 其他

  - 有关投标须知的其他内容详见投标须知前附表第29项。

### 二．投标须知附件

- 附件一  问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）:

（项目名称）                标段设计招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

……

请将上述问题的澄清于   年 月 日 时前递交至                        （详细地址）或传真至                    （传真号码）。采用传真方式的，应在    年   月   日   时前将原件递交至                          （详细地址）。（适用于线下书面投标评标的）

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前通过电子交易平台回复本评标委员会。（适用于线下书面投标评标的）

评标委员会主任：          （线下书面投标评标的应签字，线上电子投标评标的只需印刷体打印姓名）

年   月   日

- 附件二  问题的澄清

问题的澄清

编号：

(项目名称）        标段设计招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：                 ）已收悉，现澄清如下：

1、

2、

……

投标人：               （盖投标人单位公章）

法定代表人：         （签字或盖章）或其委托代理人：      （签字）

年    月   日

备注：线下书面投标评标的应签字、盖章；线上电子投标评标的应通过电子交易平台提交并加盖投标人电子公章，法定代表人或委托代理人只需印刷体打印姓名即可）

- 附件三  保函、保险的格式

投标保证金银行保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方

（项目名称及标段）     标段的设计投标，                        （银行名称）

（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

（投标保函额度） 的任何你方要求的金额：

1、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

2、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

3、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：          （必填）

银行名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年       月       日

投标保证金担保保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方

（项目名称及标段）     标段的设计投标，                      （担保人名称）

（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

（投标保函额度）  的任何你方要求的金额：

1、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

2、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

3、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：              （必填）

担保人名称：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：      年      月      日

投标保证保险（凭证）

被保险人：                             （招标人名称）：

鉴于                 招标人名称              （以下简称“被保险人”）接受

投标人名称         （以下称“投保人”）于     年     月     日参加                                 （项目名称及标段）               设计的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号              ）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。

兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币                      （金额大写：人民币                     元整）的款项。

1、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

2、投保人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

3、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：           （必填）

保 险 人名称：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：      年     月     日

# 第3章 评标办法和标准

说明：本章分为三部分，第一部分为：第1节 评标办法和标准前附表，由招标人根据招标项目具体特点和实际需要确定本招标项目所选用的资格审查方式（资格预审或资格后审）、评标办法（“记名投票法”和“综合评估法”二者之一，须与招标公告发布的一致）；第二部分为：第2节 资格审查办法和评审标准及数据表，在“一”中招标人根据所选用的资格审查办法（合格制或有限数量制）在数据表中填入相应的数据，在“二”中规定资格审查办法和评审标准基本内容；第三部分为：第3节 评标办法和标准及数据表，在“一”，由招标人根据所选用的评标办法填入相应数据，在“二”中列出“记名投票法”和“综合评估法”二种评标办法的基本内容。招标人应将“评标办法和标准前附表” 、“资格审查办法和评审标准数据表”、“评标办法和标准数据表” 和“资格审查办法和评审标准”、“评标办法和标准”配合使用。招标人应在第一部分所确定的评标办法基础上，从第三部分“一”中选择与该评标办法相对应的评标办法和标准数据表，并对应第三部分“二”中评标办法和标准的基本内容在《专用本》中按数据表的格式和内容要求填入具体数据填入数据。每一个招标项目只能选择一种评标办法。

## 第1节 评标办法和标准前附表

### 评标办法和标准前附表

| 招标人 | 永安市城市建设投资集团有限公司 |
| --- | --- |
| 招标代理机构 | 福建永招咨询有限公司 |
| 招标项目名称和招标编号 | 招标项目名称：永安市城市公共停车场项目（勘察、设计） 招标编号：E3504810401100155001 |
| 本招标项目采用的资格审查方式 | 资格后审 |
| 本招标项目采用的评标办法 | 综合评估法 |

## 第2节 资格审查办法和评审标准及数据表

### 一、资格审查办法和评审标准数据表

资格审查办法和评审标准数据表

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 2 | 3 | 资格审查委员会 | 资格预审的资格审查委员会组成：/人，其中专家/人，招标人代表/人，专家产生办法：/。 资格后审的资格审查由依法组建的评标委员会负责。 |
| 3 | 4.1 | 资格审查办法 | 确定投标人方式：/ |
| 4 | 6 | 有限数量制的短名单确定和评分标准（仅适用于有限数量制） | （1）通过资格审查评审合格的投标人不少于3个且不超过/个的，所有资格预审评审合格的投标申请人均进入短名单，不再进行评分。 （2）通过资格审查评审合格的投标人超过/个的，按照以下评分标准进行评分，按得分由高到低的顺序进行排序，排名在前/个合格投标申请人进入短名单参加投标。评分标准如下： 财务状况： /； 类似项目业绩： /； 信誉： /； 认证体系： /； / |
| 5 | / | / | / |

说明：本表数据由招标人填入。

### 二．资格审查办法和评审标准

- 总则

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号、国家发展和改革委员会等9部委局令第23号修订）和《福建省招标投标条例》（福建省人民代表大会常务委员会2006年8月4日通过）等国家、地方有关招标投标的法律、法规、规章和规定。

- 资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查方式（资格预审、资格后审）见“资格审查办法和评审标准前附表”第1项。本资格审查办法和评审标准适用于资格预审和资格后审。

- 资格审查委员会

采用资格预审的，由招标人依法组建的资格审查委员会负责对投标人提交的资格审查文件进行评审，其资格审查委员会成员的组成要求见本招标文件投标须知第24条，具体确定方式见“资格审查办法和评审标准数据表（记名投票法）”第2项。

采用资格后审的，由依法组建的评标委员会负责对投标人的资格审查文件进行评审。

- 资格审查办法

  - 采用资格预审的，招标人应在“资格审查办法和评审标准数据表第3项”中明确本招标项目所选用的资格审查办法（合格制或有限数量制），资格审查委员会分别按照下述的办法进行资格审查评审：

    - 采用合格制的，资格审查委员会按照本资格审查办法和标准第5条规定的“资格审查评审合格标准”对投标人进行资格审查，经资格审查评审合格的投标人不少于3个的，招标人向所有合格的投标人发出“投标通知书”，并确定投标人提交商务文件和技术文件的时间和地点，以及开标的时间和地点；经资格审查不合格的，招标人向其发出“资格审查结果通知书”，并告知其资格审查不合格的原因。经资格审查不合格的投标人不得参加投标。

    - 采用有限数量制的，资格审查委员会按照本资格审查办法和标准第5条规定的“资格审查评审合格标准”对投标人进行资格审查，经资格审查评审合格的，再按照资格审查办法和标准数据表第4项规定的评分标准进行评分，并按照资格审查办法和标准数据表第4项规定办法确定参加投标的投标人短名单。招标人向进入短名单的投标人发出“投标通知书”，并确定投标人提交商务文件和技术文件的时间和地点，以及开标的时间和地点；经资格审查不合格或未进入短名单的，招标人向其发出“资格审查结果通知书”，并告知其资格审查不合格或未进入短名单的原因。经资格审查不合格的或未进入短名单的投标人不得参加投标。

  - 采用资格后审的，按照本资格审查办法和评审标准第5条规定的“资格审查评审合格标准”对投标人进行资格审查，以确定符合招标文件规定要求的合格投标人。经资格审查合格的投标人进入下一程序的评审，经资格审查不合格的投标文件应否决其投标。

- 资格审查评审标准

只有全部满足下列资格审查文件评审标准的投标人，才能通过资格审查，否则应否决其投标。

      - 完整提供招标文件第7章 “资格审查文件格式”所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章和签署；

      - 由设计单位法定代表人委托代理人签署的，随投标文件提供了合法、有效的授权委托书（原件）；

      - 具备有效的住房城乡建设行政主管部门核发的投标须知前附表第10项规定的资质证书；

      - 具备有效的营业执照（联合体投标的，其组成联合体的各方均须提交）；

      - 拟担任的设计项目负责人其他主要设计人员的类型、数量和条件符合投标须知前附表第10项要求的最低标准的（本招标项目发包内容包含勘察的，还包含对勘察负责人和其他主要勘察人员的要求）；

      - 类似项目设计业绩满足投标须知前附表第10项的规定要求；

      - 采用邀请招标方式的，投标人应是招标人确定邀请参加投标的被邀请者；

      - 组成联合体投标的，已附上联合体协议书且符合招标文件规定的；

      - 符合招标文件规定的其他资格条件的。

- 对通过资格审查合格的投标人的评分标准（仅适用于资格预审的有限数量制）

  - 通过资格审查评审合格的申请人不少于3个且没有超过资格审查办法和评审标准数据表第4项（1）规定数量的，均通过资格预审，不再进行评分。

  - 通过详细审查的申请人数量超过资格审查办法和评审标准数据表第4项（1）规定数量的，审查委员会依据资格审查办法和评审标准数据表第4项（2）评分标准进行评分，按得分由高到低的顺序进行排序。

  - 评标委员会应当在资格审查阶段对投标人相关信息进行核对：

（1）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中查询投标人在投标截止时间当日是否被人民法院列为“失信被执行人”名单，若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询投标人在本招标项目投标截止时间当日是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

- 资格审查结果

  - 资格审查报告

资格审查委员会（评标委员会）按照资格审查办法和评审标准规定完成审查后，确定通过资格审查的投标人（短名单），并向招标人提交书面审查报告。

  - 重新进行资格预审或招标

采用资格预审的，通过资格审查评审评审合格的投标人不足3个的，招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。

## 第3节 评标办法和标准及数据表

### 一．评标办法和标准数据表

（根据招标项目所选用的评标办法（记名投票法或综合评估法二选一）填入具体数据）

#### 评标办法和标准数据表（综合评估法）（格式）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成9人，其中技术类专家9人。 评标专家确定方式：由福建省综合评标专家库随机抽取9人，其中应包含不超过2名具备注册土木工程师（岩土）执业资格的勘察专业专家 |
| 9 | 6.1 | 资格审查方式 | 采用资格后审方式对投标人进行资格审查。 |
| 10 | 9.3 | 设计方案和专题分析各分值的详细分布 | （1）项目总体理解及概述：15分； （2）交叉节点：10分； （3）桥梁：(修改为总平面布置）15分； （4）道路：10分； （5）公用设施：15分； （6）综合管线：1分； （7）排水设施：1分； （8）施工期间交通：1分； （9）重点难点分析及对策：1分； （10）其他：（修改为电力通信、智能化、电气、自控设备选型）1分。 上述（1）～（5）合计65分。 （6）节能：1分； （7）投资估算（工程造价）合理性：2分； （8）社会效益和经济效益及环境效益：1分； （9）运营成本：1分。 上述（6）～（9）合计5分。 |

说明：本表数据由招标人在《专用本》中填入。如选用记名投票法的可删除本表。

### 二、评标办法和标准

#### 综合评估法

- 总则

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号、国家发展和改革委员会等9部委局令第23号修订）和《福建省招标投标条例》（福建省人民代表大会常务委员会2006年8月4日通过）等国家、地方有关招标投标的法律、法规、规章和规定。

- 评标委员会

  - 本招标项目由招标人依法组建的评标委员会负责评标，其评标委员会成员的组成要求见本招标文件投标须知第24条，具体确定方式见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第1项。

- 评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

  - 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。

  - 评标委员会应当按照招标文件的规定内容和标准对投标人进行资格审查、商务文件的符合性、响应性审查，对技术文件、商务文件的详细评审（评分）。资格审查不合格或不响应招标文件要求的投标文件应予以否决。

  - 对技术文件的评审采用暗标式评审办法，即评标工作人员将没有标明投标人名称的技术文件副本进行编号后，交给评标委员会进行评审，技术文件副本评审结果确定后打开正本核对各编号的投标人，并对正本进行评审确认。

  - 评标应严格按照招标文件中规定的评标标准和办法进行，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

  - 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

  - 评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

- 评标程序

  - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对投标人资格审查文件进行评审；

        - 对商务文件进行初步评审（包括符合性和响应性评审）；

        - 对投标文件的澄清和补正（如有时）

        - 对投标文件进行详细评审（包括技术文件和商务文件的详细评审）；

        - 推荐中标候选人、提交评标报告。

说明：（如招标文件约定在其他文件评审之前先对技术文件副本进行评审的，从其约定）。

  - 采用资格预审的，不再对投标人进行资格审查（除非招标文件另有规定），其他评标程序与上款相同。

  - 采用综合评估法的，其技术文件的评审应采用两阶段评审的办法。第一阶段进行初选，评标委员会从设计方案水平、工程投资控制、设计质量保证措施、设计进度安排和特殊施工方案或技术等方面对技术文件进行综合评议和比较，投票推荐出得票率最高的前5个投标人进入初选名单。若有效投标人不超过5个的，则全部进入初选名单。第二阶段仅对进入初选名单的技术文件进行详细评审。未进入初选名单的投标人不得推荐为中标候选人。

- 评标前的准备工作

  - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

  - 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

  - 采用电子评标的，评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

- 资格审查

  - 采用资格后审的，评标委员会应当按照本章第2节资格审查办法和评审标准的规定对投标人提交的资格审查文件进行资格审查评审。资格审查评审合格的进入下一评标程序，资格审查不合格的投标文件应予以拒绝。

  - 采用资格预审的，评标委员会不再对投标人的资格进行评审，除非投标人的资格情况发生了变化，其按照招标文件的要求重新提交了资格审查文件。

  - 评标委员会应当在资格审查阶段对投标人相关信息进行核对：

（1）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中查询投标人在投标截止时间当日是否被人民法院列为“失信被执行人”名单，若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询投标人在本招标项目投标截止时间当日是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

- 初步评审

  - 投标文件的符合性检查和响应性确定

在详细评标之前，将对通过资格审查合格的投标文件进行符合性检查和响应性确定。当投标文件出现下列情形之一的将视为无效，应予以否决，不得进入详细评审：

        - 未按招标文件规定密封的；

        - 投标文件中的投标函未加盖投标人的单位及单位法定代表人印章（或签字）的，或者由设计单位法定代表人委托代理人签署的而没有随投标文件提供合法、有效的授权委托书（原件）及委托代理人签字的（资格审查文件已提交的，商务文件不需要再提交）；

        - 未按招标文件规定要求提交投标保证金的；

        - 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

        - 投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件的，但按照招标文件规定提交备选投标方案的除外；

        - 投标文件中标明的投标人名称或者组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的；

        - 投标有效期不满足招标文件要求的；

        - 设计周期不能满足完成投标项目规定的期限要求；

        - 设计费报价金额超过招标人公布的设计费金额，或其上下浮动的幅度超过招标文件约定所允许的上下浮动的幅度；招标内容包含勘察的，其勘察费的投标报价金额（上下幅度值）超过招标人公布的勘察费收费金额（允许的上下幅度值范围）；投标人不按招标文件要求对设计费和勘察费（如有时）的全部费用做出完整报价。

        - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

        - 技术文件正本无拟担任本设计项目负责人签字的；或拟担任本设计项目负责人不是投标人（或联合体牵头人）本单位正式在岗职工的；或拟担任本设计项目负责人与资格审查时不一致的；技术文件明显不符合招标文件规定合格性标准的；

        - 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的；

        - 不符合招标文件规定的其他实质性要求。

- 澄清和补正

  - 投标文件的澄清

    - 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。按照本评标办法和标准第8.2款的规定对评标委员会在评标时发现的错误所进行的核实补正除外。

  - 细微偏差补正

    - 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准按照下列约定：

        - 投标文件中填报的设计周期前后不一致时，以投标函及投标函附录填报的为准，投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函数据为准。

        - 投标文件中填写的工程名称有误时，以招标项目的实际内容为准。

        - 投标报价金额大写与小写不一致的，以大写为准。

    - 按照本约定进行补正后的数据经投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的设计项目负责人确认后产生约束力。

- 详细评审

  - 评标委员会仅对进入初选名单的技术文件进行详细评审。

  - 综合评估法的分值构成和评分标准

    - 综合评估法采用百分制进行量化。其中商务分占10%，技术分占75%，企业信用评价分占15%。综合评估法的评分标准见附件《福建省市政基础设施工程设计招标综合评估法评分标准》。

    - 技术分评分可以结合项目实际，在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容的分值的详细分布。本招标项目招标人确定的设计方案和专题分析各分值的详细分布见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第3项。

    - 评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。技术分评分在不缺项情况下每分项得分不得低于该项分值的60%。评标委员会成员应当独立对投标人的技术方案出具评审意见。

每一评分项目计分时，去掉一个最高和一个最低评分，取平均值作为投标人该评分项目得分，分数值保留至小数点后两位。

  - 评标委员会按照综合评估法的评标得分的从高到低的顺序进行排名，推荐合格的中标候选人。

- 推荐中标候选人

  - 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行评分，汇总各投标人的“技术文件得分+商务文件得分”之和，作为各投标人的最终得分。

  - 按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，由评标委员会依次按投标人的设计方案得分、专题分析得分和项目组人员得分高低进行排序，即先确定设计方案得分高的优先，如设计方案得分相同时，则以专题分析得分高的优先，以此类推。若上述三项均相同时，则由评标委员会表决或招标人选择确定。

  - 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

- 评标报告

  - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交记载以下内容的书面评标报告（采用电子招标的，应当通过电子交易平台提交）：

          - 基本情况和数据表；

          - 评标委员会成员名单；

          - 符合要求的投标一览表；

          - 否决投标的情况说明；

          - 评标标准、方法或者评标因素一览表；

          - 经评审的价格或者评分比较一览表；

          - 经评审的投标人排序；

          - 推荐的中标候选人名单、排序、各评标委员会成员对其方案设计评审意见以及签订合同前要处理的事宜；

          - 澄清、说明、补正事项的纪要。

  - 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

  - 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

- 附则

  - 在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查（企业基本账户开户许可证除外），如有必要，招标人将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内（一般在半个小时内须到达评标地点）不能提交原件的，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料复印件作出不利于投标人的认定。

  - 采用线下评标的，在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的设计项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清；采用线上评标的，评标过程中，评标委员会要求投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。招标文件中应当合理确定投标人回复澄清、说明或者补正的时限。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

  - 投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

  - 在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

附件

福建省市政基础设施工程设计招标综合评估法评分标准

一、综合评估法的分值组成

综合评估法评分采用百分制。其分值组成为商务分占10%，技术分占75%，企业信用评标分占15%。

商务分包括投标人的技术实力、以往业绩、获奖情况和信誉、拟承担本项目的设计负责人和主要设计人员资格和业绩和保证设计质量、保证设计进度、配合工程实施措施等方面的评分。

技术分包括投标人设计方案的总体理解及概述、交叉节点、桥梁、道路、公用设施、综合管线、排水设施、施工期间交通、重点难点分析及对策、其他、节能、投资估算（工程造价）合理性、社会效益和经济效益及环境效益、运营成本等方面的评分。

技术分评分的每个项目具体的评标办法可以按照《福建省市政基础设施工程设计招标综合评估法评分标准》并结合本项目实际，在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容及分值的详细分布。

投标人的企业信用评价得分，可通过福建省工程勘察设计企业信用评价系统（下称“评价系统”）查询。

二、评分标准

（一）商务分评分标准（ 10）

| 评分 项目 | 评审内容 | 分值 （分） | 评分标准 | 得分 （分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业 （3分） | 技术实力 | 1.00 | 投标人设计资质条件满足招标项目工程设计资质等级要求者得基本分0.5分，具有市政行业中与项目相关的其它专业（同时具有工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）设计甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程（勘察、设计））甲级资质）设计甲级资质等级加0.5分。 |  |
|  | 以往业绩 | 2.00 | 投标人近五年内承担过一项类似工程项目得1分，具有二项及以上的，加1分。 类似工程业绩是指（下同）：自本招标公告发布之日的前五年内（以施工图审查合格日期为准，不含发布招标公告当日）完成设计的并经施工图审查合格的建安费不小于9300万元人民币；本评分项业绩与项目负责人业绩不重复计分。 |  |
| 设计项目组 （5分） | 项目负责人 | 3.00 | 投标人拟派出担任设计项目负责人近五年具有一项类似工程项目业绩的得基本分1分，具有二项类似工程项目业绩的加1分，具有二项以上类似工程项目业绩的加2分。 业绩要求同企业业绩要求，本评分项业绩与以往业绩不重复计分。 |  |
|  | 其他主要设计人员 | 2.00 | 配备的各专业负责人其中之一具有教授级高级工程师职称的得1分，另有2人及以上具有高级工程师职称的加1分。 |  |
| 服务保证 （2分） | 保证设计质量、进度 | 1.00 | 根据投标人所提出的保证设计质量、设计进度计划的措施的科学性、可行性及满足招标文件要求的程度分别进行评分。 |  |
|  | 配合工程实施 | 1.00 | 根据投标人提出的设计人在工程施工过程中配合工程实施所派出驻工地设计工程师的人员（职称、专业、数量）、服务内容、响应时间等分别进行评分。 |  |

（二）技术分评分标准（ 75）

| 评分 项目 | 评审内容 | 分值 （分） |  | 评分标准 | 得分 （分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计方案 （70分） | 项目总体理解及概述 | 15.00 | 满足(13~15); 基本满足(11~12.99); 一般(9~9.99); 不满足(0~8.99) | 正确理解并执行规划建设意图，与周边路网、管网规划协调一致；对区域内路网的交通组织完善合理，总体思路清晰；路线平、纵、横等设计科学合理；道路、桥涵、排水之间的关系处理得当；根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  | 交叉节点 | 10.00 | 满足(9~10); 基本满足(8~8.99); 一般(7~7.99); 不满足(0~6.99) | 交叉节点功能定位合理；平、纵、横等设计指标符合规范且标准较高，技术措施优良；根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  | 总平面布置 | 15.00 | 满足(13~15); 基本满足(11~12.99); 一般(9~10.99); 不满足(0~8.99) | 布局紧凑、功能分区明确、布局合理，布置易于实施；总体规划及景观设计考虑充分；有鸟瞰图根据以上满足情况分别评分 |  |
|  | 道路 | 10.00 | 满足(9~10); 基本满足(8~8.99); 一般(7~7.99); 不满足(0~6.99) | 路基路面、不良地基处理、护坡及挡土墙等基础工程的设计安全、合理、经济且能满足工期的要求；土方平衡合理；根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  | 公用设施 | 15.00 | 满足(13~15); 基本满足(11~12.99); 一般(9~10.99); 不满足(0~8.99) | 道路公用设施（公共交通站点布置、绿化照明、行人设施、道路元素等）设计科学合理、处理得当、特点鲜明；根据以上满足情况分别评分 |  |
|  | 综合管线 | 1.00 | 满足(0.9~1); 基本满足(0.8~0.89); 一般(0.6~0.79); 不满足(0~0.59) | 综合管线的布置形式系统、合理、经济、实用；管理模式先进合理；能充分考虑与市政道路的衔接与协调，综合管网关系处理得当；根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  | 排水设施 | 1.00 | 满足(0.9~1); 基本满足(0.8~0.89); 一般(0.6~0.79); 不满足(0~0.59) | 充分考虑已建排水设施，结合现状及规划污水处理需求，综合考虑近远期结合的要求；排水管道系统总体布局充分利用地形，尽量采用自流，尽量避免穿越河道，缩短管线长度，减小主干管管径，充分考虑其可实施性；根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  | 施工期间交通 | 1.00 | 满足(0.9~1); 基本满足(0.8~0.89); 一般(0.6~0.79); 不满足(0~0.59) | 施工期间交通组织、施工实施方案切合实际；根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  | 重点难点分析及对策 | 1.00 | 满足(0.9~1); 基本满足(0.8~0.89); 一般(0.6~0.79); 不满足(0~0.59) | 项目实施和运营过程重点、难点分析透彻，解决措施合理；根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  | 电力通信、智能化、电气、自控设备选型 | 1.00 | 满足(0.9~1); 基本满足(0.8~0.89); 一般(0.6~0.79); 不满足(0~0.59) | 针对项目的电力通信、智能化、电气、自控设备选型合理、经济可靠；根据以上满足情况分别评分。 |  |
| 专题分析 （5分） | 节能 | 1.00 | 满足(0.9~1); 基本满足(0.7~0.89); 一般(0.5~0.69); 不满足(0~0.49) | 设计方案所体现的节能设计水平及对新工艺、新技术、新设备、新材料应用分别进行评分。 |  |
|  | 投资估算（工程造价）合理性 | 2.00 | 满足(1.9~2); 基本满足(1.7~1.89); 一般(1.4~1.69); 不满足(0~1.39) | 技术经济分析应含说明、指标及指标分析，有明细表、整体工程和主要分项工程拟投入的主要材料用量指标，有财务分析和国民经济评价。根据设计方案经济分析评价合理程度分别进行评分。 |  |
|  | 社会效益和经济效益及环境效益 | 1.00 | 满足(0.9~1); 基本满足(0.7~0.89); 一般(0.5~0.69); 不满足(0~0.49) | 根据设计方案所体现的社会效益、经济效益和环境效益的程度分别进行评分。 |  |
|  | 运营成本 | 1.00 | 满足(0.9~1); 基本满足(0.7~0.89); 一般(0.5~0.69); 不满足(0~0.49) | 根据设计方案所提出的项目运行成本分析的科学性、合理性分别进行评分 |  |
| 说明： 1.在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容及分值的详细分布，并在招标文件中公布。 2.本技术分评分标准适用于市政道路、桥梁项目，其他市政项目可根据项目特点进行相应的调整。 |  |  |  |  |  |

（三）企业信用评标分评标标准（ 15）

投标可通过福建省工程勘察设计企业信用评价系统（下称“评价系统”）查询投标人的企业季度信用评价得分，网址：http://220.160.52.164:98/kcsgt以评价系统的投标人季度信用得分×15%作为投标人的企业信用评标分。以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体牵头人信用得分确定。福建省工程勘察设计企业信用评标分值应用于市政工程招标投标活动的时间及评价系统网址由省住房和城乡建设厅另行通知，未明确应用前各投标人企业信用评标分值均按满分计，明确应用后评价系统没有公布其企业季度信用得分的投标人企业季度信用得分以60分计取。

（四）总得分

商务分、技术分和企业信用评标分之和为投标人的总得分。

（采用综合评估法应根据项目情况完善评分标准，其余条款按《通用本》，采用记名投票法的可删除本附件）

# 第4章 合同条款及格式

说明：本章分为三部分，第一部分为：第1节 招标项目专用的合同条款数据表，第二部分为：第2节 合同条款内容。本招标项目设计合同采用国家工商行政管理局和住建部颁布的《建设工程设计合同示范文本〔专业建设工程〕》（GF-2015-0210）格式条款，并将福建省住房和城乡建设厅发布的《福建省房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计招标投标管理若干规定》（闽建[2108]3号）中的建设单位和设计单位的规范性条件作为合同的补充合同条款内容。招标人在此基础上，根据工程项目的个性和所处的自然和社会环境提出内容细化和约定，并在“招标项目专用合同条款数据表”中对合同条款进行修改和补充，“招标项目专用合同条款数据表”内容与“合同条款”内容不一致的，以“招标项目专用合同数据表”内容为准。“合同条款”和“招标项目专用合同条款数据表”中没有约定内容的，由业主和设计单位协商一致后签订。招标人应在《专用本》中按数据表的格式和内容要求填入具体数据。

  - 招标项目专用合同条款数据表

招标项目专用合同条款数据表〔专业建设工程设计合同〕（格式）

| 序号 | 条款号 | 名称 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、 | 工程概况 | 1.工程名称：永安市城市公共停车场项目（勘察、设计）。 2.工程批准、核准或备案文号：永发综【2022】69号。 3.工程内容及规模：对位于永安市城区现有及近期将建设投入使用的10867个停车位(其中:现有城区停车位为 10352个，新建停车位为515个)收购20年经营并进行停车位建设现有停车位智能化改造及智能化运营中心改造等三部分工程建设。①新建停车位工程:项目拟新建1处室外露天智慧停车场，新建停车场面积16480.00平方米，新增停车位515 个，建设内容包含停车场场地及设施建设智能化停车系统设施建设、充电桩建设等；②现有停车位智能化改造工程: I、项目拟改造永安中心城区道路路面停车位，涉及3049 个路面停车位，改造面积约36588.00平方米(每个停车位尺寸按2米*6米测算)，建设内容包含路面整修、智能化停车系统设施建设等；II、项目拟改造99个露天公共停车场，涉及 7303 个停车位，改造停车场面积232816.50平方米，建设内容包含路面整修、智能化停车系统设施建设、充电桩建设等；③智能化运营中心改造工程:项目拟设置建设一处智能化运营中心，改造面积为 5000.00平方米。 4.工程所在地详细地址：福建省三明市永安。 5.工程投资估算： 13776.56万元。 6.工程进度安排： /。 7.工程主要技术标准： / 。 |
| 2 | 二、 | 工程设计范围、阶段与服务内容 | 一、本工程设计范围 对位于永安市城区现有及近期将建设投入使用的10867个停车位(其中:现有城区停车位为 10352个，新建停车位为515个)收购20年经营并进行停车位建设现有停车位智能化改造及智能化运营中心改造等三部分工程建设。①新建停车位工程:项目拟新建1处室外露天智慧停车场，新建停车场面积16480.00平方米，新增停车位515 个，建设内容包含停车场场地及设施建设智能化停车系统设施建设、充电桩建设等；②现有停车位智能化改造工程: I、项目拟改造永安中心城区道路路面停车位，涉及3049 个路面停车位，改造面积约36588.00平方米(每个停车位尺寸按2米*6米测算)，建设内容包含路面整修、智能化停车系统设施建设等；II、项目拟改造99个露天公共停车场，涉及 7303 个停车位，改造停车场面积232816.50平方米，建设内容包含路面整修、智能化停车系统设施建设、充电桩建设等；③智能化运营中心改造工程:项目拟设置建设一处智能化运营中心，改造面积为 5000.00平方米。 二、本工程设计阶段划分 初步（基础）设计、非标准设备设计（如有）、施工图设计及施工配合四个阶段。 三、各阶段服务内容 1.初步（基础）设计阶段 初步设计是基本建设项目最重要的设计文件，而且也是建设实施过程中必须遵循和落实的技术支撑。初设阶段的主要工作有以下几个方面： （1）根据批准的可研报告，对设计对象进行通盘研究，作出技术和经济上合理性的明确结论。规定项目的各项基本技术参数，编制项目的各项基本概算和总概算。 （2）初步设计文件必须要按建设部《市政公用工程设计文件编制深度规定》及其它有关国家、行业及地方现行技术规程、规范、标准和工程主管部门的要求进行编制。规程的采用要按最新版本执行。 （3）初步设计文件交由发包人确认前，设计单位要委托有资质的工程咨询机构或组织相关专家，对初步设计中的重大问题（如有）进行咨询论证。设计单位要根据咨询论证意见，对设计文件进行补充、修改、优化。 （4）设计单位必须严格保证设计质量，承担设计合同责任。 （5）初步设计文件一经发包人确认，就是项目建设实施的技术基础，不得随意修改、变更。如有重要修改、变更，必须经发包人同意。 2.非标准设备设计阶段（如有） 如有由发包人与设计人在签订合同时协商确定。 3.施工图设计阶段 （1）批准后的初步设计将作为本工程施工图设计的依据。 （2）施工图设计内容应为在初步设计基础上的进一步深化和细化。 （3）设计单位应负责本项目的施工图设计【排水专业工程、建筑安装工程、道路工程、电力通信工程、照明工程、交通工程、绿化工程及其它附属设施等专业工程】 4.施工配合阶段（包括设计技术交底、解决施工中设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收） （1）设计单位应负责向发包人选择的施工单位解释设计意图及施工内容，并负责进行设计技术交底。 （2）在整个施工过程中，设计单位应主动与施工单位保持密切配合，及时解决施工过程中遇到的与设计有关的问题，并负责按规定程序适时变更设计。 （3）设计单位应按发包人或监理单位的要求，参加有关隐蔽工程的验收、分项工程验收或中间验收（如有的话）和配套设备的交验：参加有关配套设备的单机试车或联动试车；参加工程竣工验收。 （4）由于设计原因需对原设计做出的修改时，设计单位应无偿并及时完成相应的施工图修改。 |
| 3 | 三、 | 工程设计周期 | 方案优化：15日历日 初步设计：方案设计优化完成之日起30日历日 施工图设计：初步设计批复完成之日起30日历日 |
| 4 | 四、 | 合同价格形式与签约合同价 | 合同价格形式： 设计费金额： ，设计费浮动幅度为 %。 设计费收费依据和计算方法： 上述设计费总额和浮动幅度是设计人按照建设单位招标时公布的工程估算在投标时作出的报价。若工程估算与经批准的概算不一致的，则以后者金额为计费基数，按实调整设计费，但招标文件约定的设计费浮动幅度不变。 |
| 5 | 4.1 | 提供工程设计资料 | 项目批复、可行性研究报告、地形图（或红线图）等 |
| 6 | 7.3 | 工程设计文件交付的时间和份数 | 设计人最终应向发包人交付的设计资料及文件（费用包含在设计费中）： （1）用于初步设计及概算审批的设计文件8份，根据审查意见修改后初步设计及概算文件8份； （2）用于施工图审查的设计文件8份； （3）根据审批意见修改后用于工程施工的设计文件8份； （4）最终成果的书面计算书1份，全部存档图纸的光盘（CAD格式）2套； （5）各阶段展示图（规格不小于为1.5米×2米）10套及电子文档2套，展示图包含总平面图、鸟瞰透视图、结构图、效果图、工艺流程图等。 （6）经施工图审查机构审查合格未加密且格式为DWG的施工图CAD电子文档2份（CAD电子文档的格式应按建设行政主管部门相关文件规定的格式），电子文档图纸的内容应与相对应的纸质图纸的内容相一致。电子文档图纸质量要求清晰、完整、不得缺页漏页，且电子图纸文档的制作费用已包含在相关的设计费报价中。 （7）各阶段勘察深度及进度以满足设计人各阶段设计时间节点为准，并通过施工图审查。提交经审查合格的详细勘察报告8份。 注：初步设计报告需组织专家进行审批，费用由设计人支付。 |
| 7 | 10.3、10.4 | 定金、进度款 | 1. 设计费支付方式：银行转账，设计人提供等额正式发票。 ２．设计费支付条件和金额： （1）合同签订后7日内支付合同总额的/％（定金）； （2）方案优化完成并获得批准通过后，设计人提出申请，发包人25日内支付合同总额的 / ％； （3）初步设计完成并获得批准后，设计人提出申请，发包人25日内支付合同总额的 20 ％； （4）施工图完成设计并获得批准后，设计人提出申请，发包人25日内支付合同总额的 20 ％； （5）工程施工完成总工程量的一半时，设计人提出申请，发包人25日内支付设计费总额的 30％； （6）工程完成竣工验收时，设计人提出申请，发包人25日内，支付合同总额的 30 ％，并结清设计费。 |
| 8 | 18 | 其他 | （招标内容包含勘察的，应在合同中约定勘察工作范围和内容、勘察费、勘察成果要求、勘察费支付办法等） |
| 9 | 补充合同条款 |  | - 结合本项目的实际情况，本建设工程设计合同增加的补充合同条款内容如下： - 设计服务基本要求 - 设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。 - 承担方案优化及其后续设计服务的设计人，若招标人（委托人）或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中，但涉及重大修改的由双方另行协商。 - 委托人认为有必要分标段进行施工招标的话，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足招标人的招标需要。 - 工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。 - 设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成招标人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失，赔偿金额双方协商且最高赔偿金额不超过合同设计费总额。 - 对设计人员的基本要求 - 中标人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。 - 中标人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，招标人有权拒绝与其签订设计合同；由此给招标人造成损失的，投标人应当负责赔偿，招标人可以直接将该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。招标人应当将上述情况向招标监管部门报备。 - 中标的设计项目负责人因其单位变动等特殊原因不能出任的，中标人应向招标人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。 - 中标人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向招标人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。 - 设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。 - 常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。 - 其他补充条款：（由招标人根据项目的实际情况提出具体内容） |
| 10 |  | 违约责任 | 14.1 发包人违约责任 14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：无。 14.2 设计人违约责任 14.2.1 设计人支付发包人的违约金：在合同履行期间，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按合同总额10%支付违约金。 14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：由于设计人原因，未按“本招标项目专用合同条款数据表” 第3项 约定的时间交付工程设计文件的，每延误一天，应承担支付设计签约合同价金额的千分之一的逾期违约金，延误超过十五天，发包人有权单方解除合同。若发包人行使解除权，则自单方解除合同的通知送达设计人之日起生效，设计人需向发包人返还已支付的费用，并向发包人支付合同总价款20%的违约金，若该违约金不足以弥补给发包人造成的经济损失的，发包人还有权向设计人索赔。 设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：不超过签约合同价款设计费的总额。 14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：不超过签约合同价款设计费的总额。 14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人按设计费总额30%向发包人支付违约金，该违约金发包人有权直接从设计费中扣除。 |
| 11 |  | 设计分包 | 不允许分包。 |
| 12 |  | 其他 | 一、勘察工作范围和内容 根据本项目设计需要，按照经招标人确认的勘察工作内容进行。且勘察单位需根据设计单位对勘察成果资料的需求进度来确定提交勘察成果时间。 勘察服务内容包括满足设计和《岩土工程勘察规范》（GB 50021 2001）(2009版)等相关规定所要求的全部勘察报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务。 二、勘察费和计算办法 招标人公布的勘察费收费标准：按120元/米包干计取，最终勘察工作量结算以招标人现场签证的“实际完成工作量”为准。勘察费包含但不限于测绘、勘探、岩土取样、土工试验、测试、检测、监测等勘察作业、施工设备进出场使用及转移、劳务、管理、材料、安装、维护、食宿、保险、利润、税金和其他应缴纳费用及合同包含的风险、责任等所有费用，还应包括因为场地限制或旧建筑物尚未拆除而设备需多次拆迁而发生的搬迁、运输、安装、以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件等所有费用。 三、勘察成果要求 1.中标人应当按照国家有关规定和勘察合同的约定进行勘察和提交勘察成果，其勘察成果必须符合勘察标准和规范要求，并由工程勘察企业的法定代表人、勘察项目负责人、审核人、审定人等相关人员在勘察文件上签字或者盖章，并对勘察质量负责；由于勘察成果不实或虚假导致重大设计变更、造成招标人的工程费用增加的，勘察人应赔偿招标人由此引起的损失，但其赔偿总额不超过勘察费总额（扣除税费）。 2.勘察人负责向发包人提交勘察成果资料8份（包括word、PDF、cad等业主需要的电子版本1份），发包人要求增加的份数不另行收费。 3、勘察周期：30日历天内完成详细勘察并提交勘察报告。其中勘察周期与初步设计同步进行。 四、勘察费支付方式：银行转账，勘察人提供等额正式发票。 五、勘察费支付条件和金额 （1）勘察单位完成外业工作提交勘察报告后，勘察人提出申请，发包人25日内支付50%勘察费。 （2）施工图审查合格并完成主管部门备案后，勘察人提出申请，发包人25天内支付至80%勘察费。 （3）工程完成竣工验收合格后，勘察人提出申请，发包人60日内一次性结清勘察费。 （4）若工程分期施工时，按各项目所占比例分期支付相关款项。 （5）若由于勘察人原因造成勘察成果资料质量失真，不能满足技术要求时，要求其补堪，并承担相应的费用，同时向发包人支付合同价款20%的违约金。 （6）由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。逾期超过15天，发包人有权解除合同，另行委托第三方完成本合同的勘察工作；勘察人在收到发包人解除合同通知后的10天内，退换已收取的全部勘察费并将已经完成的勘察成果资料全部提供给发包人。 注：若为联合体投标的，进度款支付按联合体成员单独结算，由发包人转入各自的账户。 |
| 13 | 补充合同条款 |  | 一、设计服务基本要求 1.设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。 2.承担其后续设计服务的设计人，若招标人（委托人）或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中，但涉及重大修改的由双方另行协商。 3.委托人认为有必要分标段进行施工招标的话，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足招标人的招标需要。 4.工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。 5.设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成招标人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失，且最高赔偿金额不超过合同设计费总额。 三、对设计人员的基本要求 1.中标人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。 2.中标人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，招标人有权拒绝与其签订设计合同；由此给招标人造成损失的，投标人应当负责赔偿，招标人可以直接将该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。招标人应当将上述情况向招标监管部门报备。 3.中标的设计项目负责人因其单位变动等特殊原因不能出任的，中标人应向招标人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。 4.中标人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向招标人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。 5.设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。 6.常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。 四、其他补充条款：（由招标人根据项目的实际情况提出具体内容） 1.设计文件数量及未加密且格式为DWG的CAD电子文档（费用包含在设计费之中）。 2.本项目勘察设计费包含各阶段专家评审费、会务费、差旅费、住宿费、文本费等相关费用，发包人不另行支付。 3.合同签订时，如中标人是以联合体投标形式投标的，由招标人与联合体相应单位分别签订合同。 4. 为保证工作质量，设计人应向发包人提供参加项目设计团队成员（含设计代表）信息，项目设计团队成员名单应与设计人在投标文件中所承诺和投入的项目设计团队成员（提供包括但不限于项目成员身份证复印件、资质证明文件、简历、社保、单位职务、工作单位证明文件等身份材料）完全一致，按时全员到达项目现场，并经发包人完成身份核对和认可确认后才能投入正式工作。同时，设计人应保证其工作人员的稳定性，在项目执行期间不得随意更换项目团队人员。如果需要更换设计项目负责人，应提前以书面方式征得发包人同意，第一次更换，设计人应向发包人支付1万元作为违约金，第二次更换，设计人应向发包人支付2万元作为违约金，之后每更换一次追加1万元，且保证接替人员的能力、资质等方面不低于被调换人员；如果需要更换项目技术负责人，应提前以书面方式征得发包人同意，设计人应向发包人支付1万元作为违约金，且保证接替人员的能力、资质等方面不低于被调换人员；如果需要更换其他工作人员，应提前以书面方式征得发包人同意，设计人应向发包人支付5000元作为违约金，且保证接替人员的能力、资质等方面不低于被调换人员。若设计人未经发包人同意的情况下擅自更换设计项目负责人、项目技术负责人，第一次更换，设计人应向发包人支付3万元作为违约金，第二次更换，设计人应向发包人支付5万元作为违约金，之后每更换一次追加 1 万元；设计人未经发包人同意的情况下擅自更换其他工作人员的，则设计人应向发包人支付1 万元作为违约金。若因此造成发包人损失的，设计人还需赔偿发包人该损失。 5 项目执行期间，设计人应保证承诺驻场人员按要求提供驻场服务，若设计人承诺的项目技术团队驻场成员无法按时到达项目现场，按照5000元/人/天向发包人支付违约金。 6 项目执行期间，若设计人擅自更换人员或者其他原因导致严重影响项目进度、项目质量的，发包人有权提前终止本合同，设计人应在5个工作日内向发包人退回已支付的合同费用，若因此造成发包人损失的，设计人还需赔偿发包人该损失。 |

说明：本《招标项目专用合同数据表》是招标人在《合同条款》基础上，根据工程项目的实际情况对合同条款内容进行修改、补充或细化，是对《合同条款》的具体约定，是合同的组成部分。如本表所列内容与《合同条款》内容不一致的，以本数据表的内容为准。本表数据由招标人在《专用本》中填入。

  - 合同条款

具体合同文本内容略。

  - 合同协议书

发包人（全称）：永安市城市建设投资集团有限公司

勘察人（全称）：_____________________________

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就              项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。

一、工程概况

1.工程名称：永安市城市公共停车场项目（勘察、设计）

2.工程地点：福建省三明市永安

3.工程规模、特征：

对位于永安市城区现有及近期将建设投入使用的10867个停车位(其中:现有城区停车位为 10352个，新建停车位为515个)收购20年经营并进行停车位建设现有停车位智能化改造及智能化运营中心改造等三部分工程建设。①新建停车位工程:项目拟新建1处室外露天智慧停车场，新建停车场面积16480.00平方米，新增停车位515 个，建设内容包含停车场场地及设施建设智能化停车系统设施建设、充电桩建设等；②现有停车位智能化改造工程: I、项目拟改造永安中心城区道路路面停车位，涉及3049 个路面停车位，改造面积约36588.00平方米(每个停车位尺寸按2米*6米测算)，建设内容包含路面整修、智能化停车系统设施建设等；II、项目拟改造99个露天公共停车场，涉及 7303 个停车位，改造停车场面积232816.50平方米，建设内容包含路面整修、智能化停车系统设施建设、充电桩建设等；③智能化运营中心改造工程:项目拟设置建设一处智能化运营中心，改造面积为 5000.00平方米。

二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量

1.勘察范围和阶段：包括但不限于工程初步勘察、详细勘察

2.技术要求：按照现行的国标《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009版）等有关国家强制性条文、规范和省、市有关规范、规定进行勘察。

3.工作量：________________________________________________

三、合同工期

1.开工日期：______________________________________________

2.成果提交日期：自发包人书面通知之日起30个日历天内完成详细勘察并提交勘察报告。

3.合同工期（总日历天数）________________________天

四、质量标准

质量标准：应当按照国家有关规定和勘察合同的约定进行勘察和提交勘察成果，其勘察成果必须符合国家现行勘察规范及相关法律法规的要求并满足施工图设计要求并通过图审机构审查合格，且由工程勘察企业的法定代表人、勘察项目负责人、审核人、审定人等相关人员在勘察文件上签字或者盖章，并对勘察质量负责；由于勘察成果不实或虚假导致重大设计变更、造成招标人的工程费用增加的，勘察人应赔偿招标人由此引起的损失，但其赔偿总额不超过勘察费总额（扣除税费）。

五、合同价款

1.合同价款金额：人民币（大写）____________ (¥__________元)

2.合同价款形式：固定单价

六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标文件及其附件（如果有）；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。

八、词语定义

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。

九、签订时间

本合同于    年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                签订。

十一、合同生效

本合同自                生效。

十二、合同份数

本合同一式    份，具有同等法律效力，发包人执    份，勘察人执    份。

发包人：（印章）                       勘察人：（印章）

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

统一社会信用代码：                    统一社会信用代码：

地址：                                地址：

邮政编码：                            邮政编码：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

电子邮箱：                            电子邮箱：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

  - 通用合同条款

第1条 一般约定

1.1 词语定义

下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义。

1.1.1 合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标文件及其附件（如果有）、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。

1.1.2 合同协议书：指构成合同的由发包人和勘察人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.3 通用合同条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程勘察的需要订立，通用于建设工程勘察的合同条款。

1.1.4 专用合同条款：是发包人与勘察人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定。

1.1.5 发包人：指与勘察人签定合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.6 勘察人：指在合同协议书中约定，被发包人接受的具有工程勘察资质的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.7 工程：指发包人与勘察人在合同协议书中约定的勘察范围内的项目。

1.1.8 勘察任务书：指由发包人就工程勘察范围、内容和技术标准等提出要求的书面文件。勘察任务书构成合同文件组成部分。

1.1.9 合同价款：指合同当事人在合同协议书中约定，发包人用以支付勘察人完成合同约定范围内工程勘察工作的款项。

1.1.10 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的必需的支出。

1.1.11 工期：指合同当事人在合同协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的工作天数。

1.1.12 天：除特别指明外，均指日历天。约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，时限的最后一天的截止时间为当日24时。

1.1.13 开工日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人开始工作的绝对或相对日期。

1.1.14 成果提交日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人完成合同范围内工作并提交成果资料的绝对或相对日期。

1.1.15 图纸：指由发包人提供或由勘察人提供并经发包人认可，满足勘察人开展工作需要的所有图件，包括相关说明和资料。

1.1.16 作业场地：指工程勘察作业的场所以及发包人具体指定的供工程勘察作业使用的其他场所。

1.1.17 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.18 索赔：指在合同履行过程中，一方违反合同约定，直接或间接地给另一方造成实际损失，受损方向违约方提出经济赔偿和（或）工期顺延的要求。

1.1.19 不利物质条件：指勘察人在作业场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物。

1.1.20 后期服务：指勘察人提交成果资料后，为发包人提供的后续技术服务工作和程序性工作，如报告成果咨询、基槽检验、现场交桩和竣工验收等。

1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标文件及其附件（如果有）；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下，由发包人和勘察人协商解决。双方协商不成时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规

本合同文件适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。其他需要明示的规范性文件，由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.3.2 适用技术标准

适用于工程的现行有效国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程为本合同文件适用的技术标准。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

发包人要求使用国外技术标准的，应在专用合同条款中约定所使用技术标准的名称及提供方，并约定技术标准原文版、中译本的份数、时间及费用承担等事项。

1.4 语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用合同条款约定使用两种以上（含两种）语言时，汉语为优先解释和说明本合同的语言。

1.5 联络

1.5.1 与合同有关的批准文件、通知、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、确定和决定等，均应采用书面形式或合同双方确认的其他形式，并应在合同约定的期限内送达接收人。

1.5.2 发包人和勘察人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达形式及联系方式。合同当事人指定的接收人、送达地点或联系方式发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.5.3 发包人、勘察人应及时签收对方送达至约定送达地点和指定接收人的来往信函；如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.6 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失并承担相应的法律责任。

1.7 保密

除法律法规规定或合同另有约定外，未经发包人同意，勘察人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律法规规定或合同另有约定外，未经勘察人同意，发包人不得将勘察人提供的技术文件、成果资料、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

第2条 发包人

2.1 发包人权利

2.1.1 发包人对勘察人的勘察工作有权依照合同约定实施监督，并对勘察成果予以验收。

2.1.2 发包人对勘察人无法胜任工程勘察工作的人员有权提出更换。

2.1.3 发包人拥有勘察人为其项目编制的所有文件资料的使用权，包括投标文件、成果资料和数据等。

2.2 发包人义务

2.2.1 发包人应以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求。

2.2.2 发包人应提供开展工程勘察工作所需要的图纸及技术资料，包括总平面图、地形图、已有水准点和坐标控制点等，若上述资料由勘察人负责搜集时，发包人应承担相关费用。

2.2.3 发包人应提供工程勘察作业所需的批准及许可文件，包括立项批复、占用和挖掘道路许可等。

2.2.4 发包人应为勘察人提供具备条件的作业场地及进场通道（包括土地征用、障碍物清除、场地平整、提供水电接口和青苗赔偿等）并承担相关费用。

2.2.5 发包人应为勘察人提供作业场地内地下埋藏物（包括地下管线、地下构筑物等）的资料、图纸，没有资料、图纸的地区，发包人应委托专业机构查清地下埋藏物。若因发包人未提供上述资料、图纸，或提供的资料、图纸不实，致使勘察人在工程勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担赔偿责任。

2.2.6 发包人应按照法律法规规定为勘察人安全生产提供条件并支付安全生产防护费用，发包人不得要求勘察人违反安全生产管理规定进行作业。

2.2.7 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作；按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。发包人对安全文明施工有特殊要求时，应在专用合同条款中另行约定。

2.2.8 发包人应对勘察人满足质量标准的已完工作，按照合同约定及时支付相应的工程勘察合同价款及费用。

2.3 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

第3条 勘察人

3.1 勘察人权利

3.1.1 勘察人在工程勘察期间，根据项目条件和技术标准、法律法规规定等方面的变化，有权向发包人提出增减合同工作量或修改技术方案的建议。

3.1.2 除建设工程主体部分的勘察外，根据合同约定或经发包人同意，勘察人可以将建设工程其他部分的勘察分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察单位。发包人对分包的特殊要求应在专用合同条款中另行约定。

3.1.3 勘察人对其编制的所有文件资料，包括投标文件、成果资料、数据和专利技术等拥有知识产权。

3.2 勘察人义务

3.2.1 勘察人应按勘察任务书和技术要求并依据有关技术标准进行工程勘察工作。

3.2.2 勘察人应建立质量保证体系，按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料，并对其质量负责。

3.2.3 勘察人在提交成果资料后，应为发包人继续提供后期服务。

3.2.4 勘察人在工程勘察期间遇到地下文物时，应及时向发包人和文物主管部门报告并妥善保护。

3.2.5 勘察人开展工程勘察活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。

3.2.6 勘察人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案。

3.2.7 勘察人应在勘察方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措施保护作业现场环境。

3.3 勘察人代表

勘察人接受任务时，应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的勘察人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。勘察人代表在勘察人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与勘察人有关的具体事宜。

第4条 工期

4.1 开工及延期开工

4.1.1 勘察人应按合同约定的工期进行工程勘察工作，并接受发包人对工程勘察工作进度的监督、检查。

4.1.2 因发包人原因不能按照合同约定的日期开工，发包人应以书面形式通知勘察人，推迟开工日期并相应顺延工期。

4.2 成果提交日期

勘察人应按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料，具体可在专用合同条款中约定。

4.3 发包人造成的工期延误

4.3.1 因以下情形造成工期延误，勘察人有权要求发包人延长工期、增加合同价款和（或）补偿费用：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按合同约定及时支付定金、预付款和（或）进度款；

（3）变更导致合同工作量增加；

（4）发包人增加合同工作内容；

（5）发包人改变工程勘察技术要求；

（6）发包人导致工期延误的其他情形。

4.3.2 除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人在第4.3.1款情形发生后7天内，应就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后7天内予以确认；逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。补偿费用的确认程序参照第7.1款〔合同价款与调整〕执行。

4.4 勘察人造成的工期延误

勘察人因以下情形不能按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料的，勘察人承担违约责任：

（1）勘察人未按合同约定开工日期开展工作造成工期延误的；

（2）勘察人管理不善、组织不力造成工期延误的；

（3）因弥补勘察人自身原因导致的质量缺陷而造成工期延误的；

（4）因勘察人成果资料不合格返工造成工期延误的；

（5）勘察人导致工期延误的其他情形。

4.5 恶劣气候条件

恶劣气候条件影响现场作业，导致现场作业难以进行，造成工期延误的，勘察人有权要求发包人延长工期，具体可参照第4.3.2款处理。

第5条 成果资料

5.1 成果质量

5.1.1 成果质量应符合相关技术标准和深度规定，且满足合同约定的质量要求。

5.1.2 双方对工程勘察成果质量有争议时，由双方同意的第三方机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

5.2 成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数，在专用合同条款中另行约定，发包人另行支付相应的费用。

5.3 成果交付

勘察人按照约定时间和地点向发包人交付成果资料，发包人应出具书面签收单，内容包括成果名称、成果组成、成果份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

5.4 成果验收

勘察人向发包人提交成果资料后，如需对勘察成果组织验收的，发包人应及时组织验收。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人14天内无正当理由不予组织验收，视为验收通过。

第6条 后期服务

6.1 后续技术服务

勘察人应派专业技术人员为发包人提供后续技术服务，发包人应为其提供必要的工作和生活条件，后续技术服务的内容、费用和时限应由双方在专用合同条款中另行约定。

6.2 竣工验收

工程竣工验收时，勘察人应按发包人要求参加竣工验收工作，并提供竣工验收所需相关资料。

第7条 合同价款与支付

7.1 合同价款与调整

7.1.1 依照法定程序进行招标工程的合同价款由发包人和勘察人依据中标价格载明在合同协议书中；非招标工程的合同价款由发包人和勘察人议定，并载明在合同协议书中。合同价款在合同协议书中约定后，除合同条款约定的合同价款调整因素外，任何一方不得擅自改变。

7.1.2 合同当事人可任选下列一种合同价款的形式，双方可在专用合同条款中约定：

（1）总价合同

双方在专用合同条款中约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整因素和方法，应在专用合同条款中约定。

（2）单价合同

合同价款根据工作量的变化而调整，合同单价在风险范围内一般不予调整，双方可在专用合同条款中约定合同单价调整因素和方法。

（3）其他合同价款形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

7.1.3 需调整合同价款时，合同一方应及时将调整原因、调整金额以书面形式通知对方，双方共同确认调整金额后作为追加或减少的合同价款，与进度款同期支付。除专用合同条款对期限另有约定外，一方在收到对方的通知后7天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。合同当事人就调整事项不能达成一致的，则按照第16条〔争议解决〕的约定处理。

7.2 定金或预付款

7.2.1 实行定金或预付款的，双方应在专用合同条款中约定发包人向勘察人支付定金或预付款数额，支付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定支付，勘察人向发包人发出要求支付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求支付，勘察人可在发出通知后推迟开工日期，并由发包人承担违约责任。

7.2.2 定金或预付款在进度款中抵扣，抵扣办法可在专用合同条款中约定。

7.3 进度款支付

7.3.1 发包人应按照专用合同条款约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间进行支付。

7.3.2 第7.1款〔合同价款与调整〕和第8.2款〔变更合同价款确定〕确定调整的合同价款及其他条款中约定的追加或减少的合同价款，应与进度款同期调整支付。

7.3.3 发包人超过约定的支付时间不支付进度款，勘察人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到勘察人通知后仍不能按要求付款，可与勘察人协商签订延期付款协议，经勘察人同意后可延期支付。

7.3.4 发包人不按合同约定支付进度款，双方又未达成延期付款协议，勘察人可停止工程勘察作业和后期服务，由发包人承担违约责任。

7.4 合同价款结算

除专用合同条款另有约定外，发包人应在勘察人提交成果资料后28天内，依据第7.1款〔合同价款与调整〕和第8.2款〔变更合同价款确定〕的约定进行最终合同价款确定，并予以全额支付。

第8条 变更与调整

8.1 变更范围与确认

8.1.1 变更范围

本合同变更是指在合同签订日后发生的以下变更：

（1）法律法规及技术标准的变化引起的变更；

（2）规划方案或设计条件的变化引起的变更；

（3）不利物质条件引起的变更；

（4）发包人的要求变化引起的变更；

（5）因政府临时禁令引起的变更；

（6）其他专用合同条款中约定的变更。

8.1.2 变更确认

当引起变更的情形出现，除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人应在7天内就调整后的技术方案以书面形式向发包人提出变更要求，发包人应在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意变更。

8.2 变更合同价款确定

8.2.1 变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由勘察人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。

8.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在双方确定变更事项后14天内向对方提出变更合同价款报告，否则视为该项变更不涉及合同价款的变更。

8.2.3 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在收到对方提交的变更合同价款报告之日起14天内予以确认。逾期无正当理由不予确认的，则视为该项变更合同价款报告已被确认。

8.2.4 一方不同意对方提出的合同价款变更，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

8.2.5 因勘察人自身原因导致的变更，勘察人无权要求追加合同价款。

第9条 知识产权

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，勘察人可以为实现本合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，勘察人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

9.2 除专用合同条款另有约定外，勘察人为实施工程所编制的成果文件的著作权属于勘察人，发包人可因本工程的需要而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经勘察人书面同意，发包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

9.3 合同当事人保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。勘察人在工程勘察时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由勘察人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。

9.4 在不损害对方利益情况下，合同当事人双方均有权在申报奖项、制作宣传印刷品及出版物时使用有关项目的文字和图片材料。

9.5 除专用合同条款另有约定外，勘察人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价款中。

第10条 不可抗力

10.1 不可抗力的确认

10.1.1 不可抗力是在订立合同时不可合理预见，在履行合同中不可避免的发生且不能克服的自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、洪水、骚乱、暴动、战争以及专用条款约定的其他自然灾害和社会突发事件。

10.1.2 不可抗力发生后，发包人和勘察人应收集不可抗力发生及造成损失的证据。合同当事双方对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

10.2 不可抗力的通知

10.2.1 遇有不可抗力发生时，发包人和勘察人应立即通知对方，双方应共同采取措施减少损失。除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力持续发生，勘察人应每隔7天向发包人报告一次受害损失情况。

10.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力结束后2天内，勘察人向发包人通报受害损失情况及预计清理和修复的费用；不可抗力结束后14天内，勘察人向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

10.3 不可抗力后果的承担

10.3.1 因不可抗力发生的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）发包人和勘察人人员伤亡由合同当事人双方自行负责，并承担相应费用；

（2）勘察人机械设备损坏及停工损失，由勘察人承担；

（3）停工期间，勘察人应发包人要求留在作业场地的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

（4）作业场地发生的清理、修复费用由发包人承担；

（5）延误的工期相应顺延。

10.3.2 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第11条 合同生效与终止

11.1 双方在合同协议书中约定合同生效方式。

11.2 发包人、勘察人履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。

11.3 合同的权利义务终止后，合同当事人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助和保密等义务。

第12条 合同解除

12.1 有下列情形之一的，发包人、勘察人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）发生未按第7.2款〔定金或预付款〕或第7.3款〔进度款支付〕约定按时支付合同价款的情况，停止作业超过28天，勘察人有权解除合同，由发包人承担违约责任；

（3）勘察人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同，由勘察人承担违约责任；

（4）发包人和勘察人协商一致可以解除合同的其他情形。

12.2 一方依据第12.1款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前不少于14天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

12.3 因不可抗力致使合同无法履行时，发包人应按合同约定向勘察人支付已完工作量相对应比例的合同价款后解除合同。

12.4 合同解除后，勘察人应按发包人要求将自有设备和人员撤出作业场地，发包人应为勘察人撤出提供必要条件。

第13条 责任与保险

13.1 勘察人应运用一切合理的专业技术和经验，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

13.2 合同当事人可按照法律法规的要求在专用合同条款中约定履行本合同所需要的工程勘察责任保险，并使其于合同责任期内保持有效。

13.3 勘察人应依照法律法规的规定为勘察作业人员参加工伤保险、人身意外伤害险和其他保险。

第14条 违约

14.1 发包人违约

14.1.1 发包人违约情形

（1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同；

（2）发包人未按第7.2款〔定金或预付款〕约定按时支付定金或预付款；

（3）发包人未按第7.3款〔进度款支付〕约定按时支付进度款；

（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情形。

14.1.2 发包人违约责任

（1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同，勘察人未开始勘察工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款约定向勘察人支付违约金；勘察人已开始勘察工作的，若完成计划工作量不足50%的，发包人应支付勘察人合同价款的50%;完成计划工作量超过50%的，发包人应支付勘察人合同价款的100%。

（2）发包人发生其他违约情形时，发包人应承担由此增加的费用和工期延误损失，并给予勘察人合理赔偿。双方可在专用合同条款内约定发包人赔偿勘察人损失的计算方法或者发包人应支付违约金的数额或计算方法。

14.2 勘察人违约

14.2.1 勘察人违约情形

（1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同；

（2）因勘察人原因不能按照合同约定的日期或合同当事人同意顺延的工期提交成果资料；

（3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准；

（4）勘察人不履行合同义务或未按约定履行合同义务的其他情形。

14.2.2 勘察人违约责任

（1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同，勘察人应双倍返还发包人已支付的定金或勘察人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

（2）因勘察人原因造成工期延误的，应按专用合同条款约定向发包人支付违约金。

（3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时，勘察人除负责采取补救措施外，应通过所投工程勘察责任保险向发包人承担赔偿责任或根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

（4）勘察人发生其他违约情形时，勘察人应承担违约责任并赔偿因其违约给发包人造成的损失，双方可在专用合同条款内约定勘察人赔偿发包人损失的计算方法和赔偿金额。

第15条 索赔

15.1 发包人索赔

勘察人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由勘察人承担责任的其他情形，造成工期延误及发包人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，发包人可按下列程序以书面形式向勘察人索赔：

（1）违约事件发生后7天内，向勘察人发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后14天内，向勘察人提出经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答复；

（4）勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对发包人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；

（5）当该违约事件持续进行时，发包人应阶段性向勘察人发出索赔意向，在违约事件终了后21天内，向勘察人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。

15.2 勘察人索赔

发包人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情形，造成工期延误和（或）勘察人不能及时得到合同价款及勘察人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，勘察人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1）违约事件发生后7天内，勘察人可向发包人发出要求其采取有效措施纠正违约行为的通知；发包人收到通知14天内仍不履行合同义务，勘察人有权停止作业，并向发包人发出索赔意向通知。

（2）发出索赔意向通知后14天内，向发包人提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答复；

（4）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对勘察人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，勘察人应阶段性向发包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。

第16条 争议解决

16.1 和解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议自行和解。自行和解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

16.2 调解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议请求行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解。调解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

16.3 仲裁或诉讼

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用合同条款内约定以下一种方式解决争议：

（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

第17条 补充条款

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，可对通用合同条款内容具体化、补充或修改，并在专用合同条款内约定。

  - 专用合同条款

第1条 一般约定

1.1 词语定义

/

1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件组成及优先解释顺序：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标文件及其附件（如果有）；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规

需要明示的规范性文件：勘察单位应按照现行的标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。具体包括但不仅限于以下强制性标准：

（1）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；

（2）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；

（3）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）(2009版)；

（4）《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）；

（5）《地基动力特性测试规范》（GB/T50269-97）；

（6）《岩土工程基本术语标准》（GB/T50279-98）；

（7）《土的分类标准》（GB145-90）；

（8）《土工试验规程》（SL237-1999）；

（9）《建筑工地地质钻探技术标准》（JGJ87-92）；

（10）《原状土取样技术标准》（JGJ89-92）；

（11）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-94）；

（12）《建筑基坑支护技术规范》（JGJ120-99）；

（13）《房屋建筑和市政基础施工工程勘察文件编制深度规定》(2010年版)；

（14）《工程测量规范》GB 50026-2007；

（15）《工程场地地震安全性评价》GB 17741-2005。

若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

1.3.2 适用技术标准

特别要求：      /     。

使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担：

/     。

1.4 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用   /   语言文字。

1.5 联络

1.5.1 发包人和勘察人应在  7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 发包人接收文件的地点：____________________________

发包人指定的接收人：___________________________________

发包人指定的联系方式：___________________________________

勘察人接收文件的地点：___________________________________

勘察人指定的接收人：_____________________________________

勘察人指定的联系方式：___________________________________

1.7 保密

合同当事人关于保密的约定：按通用合同条款执行。

第2条 发包人

2.2 发包人义务

2.2.2 发包人委托勘察人搜集的资料：若总平面图、地形图、已有水准点和坐标控制点等资料由勘察人负责搜集时，发包人无需向勘察人支付相应费用。

2.2.7 发包人对安全文明施工的特别要求：      /     。

2.3 发包人代表

姓名：_______ 职务：__________ 联系方式：_________________

授权范围：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导本项目勘察人员行使相关职权，贯彻并监督勘察合同履行情况，协调勘察现场各方面的关系、工程勘察质量及工程勘察进度等存在的问题，解决有关勘察设计、监理及施工服务配合等。

第3条 勘察人

3.1 勘察人权利

3.1.2 关于分包的约定：除发包人和勘察人另有约定外，本项目禁止勘察分包。

3.3 勘察人代表

姓名：_______ 职务：_________ 联系方式：__________________

授权范围：勘察人拟派的代表是勘察人单位的全权负责人，行使本项目勘察合同所赋予的职权和工作。

第4条 工期

4.2成果提交日期

双方约定工期顺延的其他情况：①由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，工期可顺延但勘察费不予增补。②勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停工、窝工等）时，工期顺延。

4.3 发包人造成的工期延误

4.3.2 双方就工期顺延确定期限的约定：勘察人在双方约定工期顺延的情形发生后7天内，应就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。若勘察人未在规定时间内提出报告，则发包人有权不予同意工期顺延。

第5条 成果资料

5.2 成果份数

勘察人应向发包人提交向发包人提交勘察成果资料8份（包括word、PDF、cad等业主需要的电子版本1份），发包人要求增加的份数不另行收费。

5.4 成果验收

双方就成果验收期限的约定：①由发包人负责组织对勘察人交付的报告、成果、文件进行检查验收。②发包人收到勘察人交付的报告、成果、文件后30天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示勘察人已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受勘察人的报告、成果、文件。③隐蔽工程工序质量检查，由勘察人自检后，书面通知发包人检查；发包人接通知后，3天内组织质检，经检验合格，发包人、勘察人签字后方能进行下一道工序；检验不合格，勘察人在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验，勘察人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。④工程完工，勘察人向发包人提交岩土勘探工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件，发包人应在15天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，勘察人应采取有效补救措施。

第6条 后期服务

6.1 后续技术服务

后续技术服务内容约定: （1）配合施工

当工程进入施工阶段，勘察人必须配合施工单位，发包人不另行支付配合费用，此期间工作内容如下：

①对项目的施工单位进行工程地质和水文地质作技术交底；

②现场交桩；

③配合设计进行变更设计和补充设计所需要的勘察工作；

④勘察应参与建设工程质量事故的处理工作，并对因勘察原因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

（2）勘察工作技术总结

勘察人对勘察文件及施工过程中发生的补充勘察进行检查，并提出勘察文件质量检查报告，在竣工验收前交发包人。

工程完工后，勘察人应组织勘察技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工程技术总结，并于竣工后两个月内完成初稿，交发包人。

后续技术服务费用约定：已包含在合同价款中，由勘察人承担。

后续技术服务时限约定：后续技术服务时限直至工程竣工验收，归档备案止。

第7条 合同价款与支付

7.1 合同价款与调整

7.1.1 双方约定的合同价款调整因素和方法：      /     。

7.1.2 本合同价款采用以下方式确定。

采用单价合同，合同价款中包括的风险范围：勘察人应充分考虑工程勘察的技术含量、难易程度、复杂性等因素造成的风险，合同履行时，发包人不再另行计价或补偿。

风险范围以外合同单价调整因素和方法：合同履行时，勘察费综合单价不随国家政策、法律、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

7.1.3双方就合同价款调整确认期限的约定：      /     。

7.2 定金或预付款

7.2.1发包人向勘察人支付定金金额：     /     或预付款的金额：     /     。

7.2.2定金或预付款在进度款中的抵扣办法：      /     。

7.3 进度款支付

7.3.1双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间：

（1）勘察单位完成外业工作提交勘察报告后，勘察人提出申请，发包人25日内支付50%勘察费。

（2）施工图审查合格并完成主管部门备案后，勘察人提出申请，发包人25天内支付至80%勘察费。

（3）工程完成竣工验收合格后，勘察人提出申请，发包人60日内一次性结清勘察费。

（4）若工程分期施工时，按各项目所占比例分期支付相关款项。

（5）若由于勘察人原因造成勘察成果资料质量失真，不能满足技术要求时，要求其补堪，并承担相应的费用，同时向发包人支付合同价款20%的违约金。

（6）由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。逾期超过15天，发包人有权解除合同，另行委托第三方完成本合同的勘察工作；勘察人在收到发包人解除合同通知后的10天内，退换已收取的全部勘察费并将已经完成的勘察成果资料全部提供给发包人。

7.4 合同价款结算

最终合同价款支付的约定：  按120元/米包干计取，最终勘察工作量结算以招标人现场签证的“实际完成工作量”为准。勘察费包含但不限于测绘、勘探、岩土取样、土工试验、测试、检测、监测等勘察作业、施工设备进出场使用及转移、劳务、管理、材料、安装、维护、食宿、保险、利润、税金和其他应缴纳费用及合同包含的风险、责任等所有费用，还应包括因为场地限制或旧建筑物尚未拆除而设备需多次拆迁而发生的搬迁、运输、安装、以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件等所有费用。

第8条 变更与调整

8.1  变更范围与确认

8.1.1 变更范围

变更范围的其他约定：      /     。

8.1.2 变更确认

变更提出和确认期限的约定：按通用合同条款执行。

8.2  变更合同价款确定

8.2.2 提出变更合同价款报告期限的约定：      /     。

8.2.3 确认变更合同价款报告时限的约定：      /     。

第9条 知识产权

9.1关于发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

9.2关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

9.5  勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价款中，发包人不在另行支付。

第10条 不可抗力

10.1 不可抗力的确认

10.1.1 双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）：① 风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；② 24小时内连续雨量达80mm	(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；③ 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等；⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期。

上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。

10.2 不可抗力的通知

10.2.1 不可抗力持续发生，勘察人报告受害损失期限的约定：按通用合同条款执行。

10.2.2 勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定：按通用合同条款执行。

第13条 责任与保险

13.2 工程勘察责任保险的约定：勘察人应按照规定办理工程一切险，并使其于合同责任期内保持有效。相关费用已包含在合同价款中，由勘察人承担。

第14条 违约

14.1 发包人违约

14.1.2 发包人违约责任

（1）发包人支付勘察人的违约金：合同生效后，发包人要求终止或解除合同，勘察人未开始勘察工作的，发包人不支付违约金；勘察人已开始勘察工作的，据实结算，且勘察人应提出书面申请并提供等额增值税专用发票后，发包人25日内付清。

（2）发包人发生其他违约情形应承担的违约责任：      /     。

14.2 勘察人违约

14.2.2勘察人违约责任

（1）勘察人支付发包人的违约金：合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同，勘察人应向发包人支付壹拾万元的违约金。

（2）勘察人造成工期延误应承担的违约责任：由于勘察人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一日历天，勘察人应扣减该项目勘察费的1%。勘察人延误工期超过10日历天及以上的，发包人除按每延误一日历天扣减该项目勘察费3%，对勘察人处以违约金外，同时不予返还履约保证金并有权终止或解除合同，勘察人还应双倍返还发包人已支付的勘察费。

（3）因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时的赔偿金上限：根据直接经济损失程度向发包人支付赔偿金。

（4）勘察人发生其他违约情形应承担的违约责任：①由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。②交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求勘察人返工，勘察人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因勘察人原因达不到约定条件，由勘察人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，勘察人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金（以勘察费为限）。

第15条 索赔

15.1 发包人索赔

索赔程序和期限的约定：按通用合同条款执行。

15.2 勘察人索赔

索赔程序和期限的约定：按通用合同条款执行。

第16条 争议解决

16.3 仲裁或诉讼

双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第（2）种方式解决：

（1）向____/____仲裁委员会提请仲裁；

（2）向项目所在地人民法院提起诉讼。

第17条 补充条款

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：

17.1除不可抗力因素必须需要更换（含因其注册执业资格单位变动等特殊原因无法出任）的，勘察人需向发包人提出更换本项目勘察人员的书面申请，经发包人书面同意后方可更换，其更换人选的资格、经验和能力不得低于被替换人员。勘察人经报发包人同意后更换的，勘察人应按勘察项目负责人人民币10万元/人·次，其他勘察专业负责人人民币3万元/人·次，未经发包人书面同意擅自更换勘察人员的，发包人有权单方面终止并解除合同，并按勘察项目负责人人民币10万元/人·次、其他勘察专业负责人人民币3万元/人·次向发包人支付违约金。若勘察人未按此规定执行，发包人可直接在履约保证金中予以扣除。由此造成损失的，勘察人还应按照勘察费总额的 5 %向发包人支付赔偿金。

- 17.2 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

- 17.3本项目开工时间以发包人书面通知进场为准，勘察人不得对进场时间有异议。

附件A  勘察任务书及技术要求

附件B  发包人向勘察人提交有关资料及文件一览表

附件C  进度计划

附件D  工作量和费用明细表

# 第5章 技术标准和设计要求

  - 工程概况

本工程的招标人、招标代理机构、招标项目名称、招标编号、资金来源和落实情况、建设地点、建设规模、招标范围和内容以及工程计划开工日期、建设周期、设计周期等基本情况见本招标文件投标须知前附表第1～8项。

  - 设计任务书

- 一、概况

1、项目名称：永安市城市公共停车场项目（勘察、设计）

2、建设地点：福建省三明市永安

3、工程建设规模：对位于永安市城区现有及近期将建设投入使用的10867个停车位(其中:现有城区停车位为 10352个，新建停车位为515个)收购20年经营并进行停车位建设现有停车位智能化改造及智能化运营中心改造等三部分工程建设。①新建停车位工程:项目拟新建1处室外露天智慧停车场，新建停车场面积16480.00平方米，新增停车位515 个，建设内容包含停车场场地及设施建设智能化停车系统设施建设、充电桩建设等；②现有停车位智能化改造工程: I、项目拟改造永安中心城区道路路面停车位，涉及3049 个路面停车位，改造面积约36588.00平方米(每个停车位尺寸按2米*6米测算)，建设内容包含路面整修、智能化停车系统设施建设等；II、项目拟改造99个露天公共停车场，涉及 7303 个停车位，改造停车场面积232816.50平方米，建设内容包含路面整修、智能化停车系统设施建设、充电桩建设等；③智能化运营中心改造工程:项目拟设置建设一处智能化运营中心，改造面积为 5000.00平方米；

- 本项目工程费用限额：人民币13776.56万元。

- 二、设计依据及参考资料

1.工程项目申请报告（报批稿）和审批文件；

2.地形图（红线规划图）等；

3.与本工程设计相关的规划资料等。

三、项目内容及设计思想

1、勘查设计阶段

工程设计：包括方案设计、初步设计、施工图设计、后续设计服务、初设图纸评审、施工现场配合服务、协助施工图纸审查及工程竣工验收等。

2、勘查设计内容：

主要建设内容包括：对位于永安市城区现有及近期将建设投入使用的10867个停车位(其中:现有城区停车位为 10352个，新建停车位为515个)收购20年经营并进行停车位建设现有停车位智能化改造及智能化运营中心改造等三部分工程建设。①新建停车位工程:项目拟新建1处室外露天智慧停车场，新建停车场面积16480.00平方米，新增停车位515 个，建设内容包含停车场场地及设施建设智能化停车系统设施建设、充电桩建设等；②现有停车位智能化改造工程: I、项目拟改造永安中心城区道路路面停车位，涉及3049 个路面停车位，改造面积约36588.00平方米(每个停车位尺寸按2米*6米测算)，建设内容包含路面整修、智能化停车系统设施建设等；II、项目拟改造99个露天公共停车场，涉及 7303 个停车位，改造停车场面积232816.50平方米，建设内容包含路面整修、智能化停车系统设施建设、充电桩建设等；③智能化运营中心改造工程:项目拟设置建设一处智能化运营中心，改造面积为 5000.00平方米；

3、设计思想

要求设计在符合相关规范的基础上，应充分考虑优化成本，力求资金平衡。各专业系统设计符合城市总体规划，考虑社会效益、环境效益与经济效益的协调统一，合理采用技术标准。遵循和体现以人为本、资源节约、环境友好的设计原则。贯彻执行国家有关工程建设的政策和法规，应符合国家现行的建设标准，设计规范和具体规范，制图标准，遵守设计工作程序。

四、设计质量要求

达到市政公用工程设计文件编制深度规定的要求并通过有关部门的审查和有关职能部门审批。在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用新的标准或规范进行设计。

五、设计工作要求

1、工程设计应按照科学发展观，全面贯彻适用、经济，在可能条件下注意美观的原则。工程设计方案要与当地经济发展水平相适应，积极鼓励采用节能、节地、节水、节材、环保技术的工程设计方案。

2、工程设计应严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的工程建设标准、设计规范（规程）和招标文件规定的相应设计文件编制深度要求。

3、提交的设计文件应当符合国家有关设计文件编制规定及其他设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求，并应通过有关主管部门的审查。

4、提交的概算应符合有关造价管理部门的规定要求，并按审查意见进行修改。

5、若上级主管部门或招标人认为需要进行技术设计、编制技术设计文件及相应修正概算，中标人应无条件执行，且有关费用已包括在投标报价中。

6、根据招标人要求提供参考资料、图纸和施工技术规范。

7、投标人根据本项目的工程可行性研究报告编制初步设计方案文件，如需进一步了解可联系招标人。

- 四、成果要求

1、招标设计：方案设计，初步设计及施工图设计成果文件，施工图设计文件通过图审机构审查；

2、施工现场配合服务：施工周期（自开工之日起至竣工验收止）。

  - 设计服务要求

1、中标人应按评标委员会及招标人的意见对其中标设计方案进行优化和深化设计，直至招标人满意，所需的费用包含在合同约定的设计费中，不再另行支付。

2、合同约定的设计费为中标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，其中包括招标内容和范围规定的设计及其配套技术服务的所有费用。合同约定中标人的设计费已包含中标人为招标人提供的设计变更（非中标人原因引起的重大设计变更除外）服务的费用，招标人不另行付费。

3、中标人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。若招标人或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，中标人应无条件执行，且编制费用已包括在合同约定的设计费总额中。

4、中标人应按照招标人确定的设计方案以及招标人的需求进行各专业施工图的设计，并通过图纸审查部门的审批。施工图纸经审批后，中标人应向招标人提供经审批后的十套图纸，所需费用包含在设计费总额中，招标人无需另外支付费用。若招标人另有需求，中标人应以工本费价格提供给招标人。

5、招标人认为有必要分标段进行施工招标时，中标人应按其要求分别提交各标段所需的图纸、文件资料，以满足招标需要。工程施工时，中标人应按照规定派设计代表，协助招标人解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。

6、中标人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计原因引起重大设计变更造成招标人的工程费用增加的，中标人应赔偿损失。

7、中标人应当派出与本项目相关专业的设计人员承担本项目的设计工作，其项目设计负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加招标人主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

8、中标人不按投标时的承诺派出项目设计负责人的，招标人有权拒绝与其签订设计合同，由此给招标人造成损失的，中标人应当负责赔偿，招标人可以直接将中标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。招标人并将上述情况向设计主管部门报告。

9、中标人应按照法律和技术标准规定提供后续设计服务、施工期间的指导和现场配合等服务。

10、中标人应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。

11、由于中标人原因导致招标人解除合同的，中标人应立即将已付设计费无条件退还给招标人，并向招标人赔偿双倍已付设计费的违约金。

12、其它详见《招标文件》中的合同条款。

  - 工程勘察要求[岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）]

- （本节仅适用于招标内容包含勘察的）

- 勘察工作范围和内容

根据本项目设计需要，按照经招标人确认的勘察工作内容进行。且勘察单位需根据设计单位对勘察成果资料的需求进度来确定提交勘察成果时间。

勘察服务内容包括满足设计和《岩土工程勘察规范》（GB 50021 2001）(2009版)等相关规定所要求的全部勘察报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务。

- 勘察费和计算办法

勘察费计算办法：岩土工程勘察费用：按120元/米包干(包含勘察、专家论证及技术服务费等一切费用)，最终勘察费按实际完成工程量结算。

最终以经招标人签字认可的勘察完成工程量按实结算，并以有权部门的结算审核为准。

- 勘察成果要求

1.中标人应当按照国家有关规定和勘察合同的约定进行勘察和提交勘察成果，其勘察成果必须符合勘察标准和规范要求，并由工程勘察企业的法定代表人、勘察项目负责人、审核人、审定人等相关人员在勘察文件上签字或者盖章，并对勘察质量负责；由于勘察成果不实或虚假导致重大设计变更、造成招标人的工程费用增加的，勘察人应赔偿招标人由此引起的损失，但其赔偿总额不超过勘察费总额（扣除税费）。

2.勘察人负责向发包人提交勘察成果资料8份（包括word、PDF、cad等业主需要的电子版本1份），发包人要求增加的份数不另行收费。

3.勘察周期：30个日历天内完成详细勘察并提交勘察报告。其中勘察周期与初步设计同步进行。

四.勘察费支付办法

1.勘察单位完成外业工作提交勘察报告后，勘察人提出申请，发包人25日内支付50%勘察费。

2.施工图审查合格并完成主管部门备案后，勘察人提出申请，发包人25天内支付至80%勘察费。

3.工程完成竣工验收合格后，勘察人提出申请，发包人60日内一次性结清勘察费。

4.若工程分期施工时，按各项目所占比例分期支付相关款项。

5.若由于勘察人原因造成勘察成果资料质量失真，不能满足技术要求时，要求其补堪，并承担相应的费用，同时向发包人支付合同价款20%的违约金。

6.由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。逾期超过15天，发包人有权解除合同，另行委托第三方完成本合同的勘察工作；勘察人在收到发包人解除合同通知后的10天内，退换已收取的全部勘察费并将已经完成的勘察成果资料全部提供给发包人。

五、其他

1.中标人要无条件承担因征地或建设资金的影响，将项目分多期（或终止）实施的可能，而带来的利益损失。中标人不得提出异议，不得向招标人主张赔偿。

2.中标人在未接到发包人开始勘察通知提前勘察的，发包人不予支付中标人提前勘察的勘察费，中标人不得提出异议，不得向招标人主张赔偿。

  - 其他要求

本工程地质勘察应符合国家标准《岩土工程勘察规范》等

（根据招标项目的实际情况和招标人的特定要求进行编写）

本招标项目招标人提供给投标人参考的设计有关资料如下：

  - ……

  - ……

（提示：设计有关资料一般包括以下内容：1.规划意见书、2.可研或项目建议书批复、3.现状地形图、4.其他（市政、电力、通信、煤气等）许可意向书。具体内容在设计招标文件《专用本》中填入。）

以上资料由招标人另册提供。

# 第6章 设计有关资料

# 第7章 投标文件格式

本项目是否采用电子投标： □ 不采用  ☑ 采用

不采用电子投标的，投标文件编制的内容、签字、盖章要求按招标文件《通用本》所附格式。

采用电子投标的，投标文件编制的内容格式同后附格式，签字、盖章要求按电子交易平台要求修改如下：涉及个人签字、盖章的只需要在指定位置打印姓名的印刷体即可；涉及单位盖章的加盖投标人电子公章即可；联合体投标的只需要联合体牵头人的电子公章。投标文件应由联合体牵头单位的数字证书加密并上传到电子交易平台，开标时由上传此投标文件的单位数字证书解密。（具体内容按电子交易平台要求修改）

- 一、资格审查文件

资格审查文件须知

1.《资格审查文件》应包括本招标文件《通用本》投标须知第12.1款所规定的内容。投标人应按照招标文件的要求以及投标人自己认为有必要提交的能够恰当证明符合资格审查评审标准和内容的资料。

2．投标人应按招标文件本章规定的格式和内容编写《资格审查文件》，如有必要，可以增加附页，并作为资格审查文件的组成部分。

3.若投标人是以联合体投标的，则应按照资格审查文件各条中所“注”的要求提交全部完整资料。若投标人是以独立投标人参加投标（资格预审）的，则不需要提交附表8联合体协议书。若招标文件《专用本》没有要求投标人或其拟派出项目负责人具有“类似项目设计业绩”时，投标人不需要提交附表7。

4.附表9“其他需要提交的资料”是指按照招标文件《专用本》投标须知前附表第10项 “合格投标人资格条件” 要求的，以及招标文件其他要求和投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。投标人提供的资料均须按照招标文件规定格式要求加盖投标人单位公章，否则资料无效。

5.除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。

（用于资格审查文件封面）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

投 标 文 件

投标文件内容               资格审查文件

投   标   人:                （盖投标人单位公章）

法定代表人    （签字或盖章）或其委托代理人：  （签字）

日期：__________年_____月_____日

注：联合体投标的，其成员各方均须盖投标人单位公章

说  明

资格审查申请文件包含以下内容：

（一）资格审查申请函

（二）资格审查申请函附表：

附表1：投标人（投标申请人）基本情况表（含营业执照、资质证书）

附表2： 法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人身份证明书和设计项目负责人身份证明

附表3：授权委托书

附表4：拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表

附表5：拟担任主要设计（勘察）人员简历表和执业资格（职称）证书

附表6：设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

附表7：投标人（投标申请人）和拟担任设计项目负责人“类似项目设计业绩”（如有时）

附表8：联合体协议书（如有时）

附表9：其他需要提交的资料

（一）资格审查申请函

资格审查申请函

致：              （招标人）

1．根据贵方编号为      （招标编号）的            （招标项目名称）设计招标发出的招标公告，授权代表人      （姓名），代表申请人               （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计的投标申请。

2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．本申请书包括以下内容：

（1）资格审查申请函；

（2）资格审查申请函附表；

……

4．我方按照资格审查文件要求组建设计项目组，将由       （姓名）任设计项目负责人。

5．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

6．我方承诺在提交申请日后的180个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                           邮编：

电话：                                           传真：

联系人：

法定代表人          （签字或盖章）或授权委托人：        （签字）

投标人：                                （盖投标人单位公章）

拟担任设计项目负责人：                  （签字）

日期：            年    月    日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章，并由牵头人法定代表人或其委托代理人签字。

（二）资格审查申请函附表

附表1  投标人基本情况表（含营业执照、资质证书）

投 标 申 请 人 基 本 情 况 表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级及业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 投标人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 职工人数 |  |
| 管理体系认证证书 |  |  |  |
| 基本情况简介： |  |  |  |

投标人：                       （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：

法定代表人：      （签字或盖章）或授权委托人：      （签字）

日期：            年     月     日

注：

（1）须附上：投标人的营业执照、资质证书复印件加盖投标人单位公章。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交此表。

（3）非我省注册的勘察单位参加投标，应在我省设有与招标项目相适应的土工实验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。

附表2  法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人身份证明书和设计项目负责人身份证明

2-1. 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：       身份证号码：                            性别：     年龄：      职务：         系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （盖投标人单位盖章）

日期：        年     月    日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表。

2-2.设计单位技术负责人身份证明书

设计单位技术负责人身份证明书

单位名称：                            （投标人名称）

地址：______________                __（投标人地址）

姓名：            身份证号码：                            性别：

年龄：        职务：___    _____系                            （投标人名称）   的单位技术负责人。

特此证明

投标人：            （盖投标人单位公章）

日期：        年    月    日

注：

如以联合体形式投标，本表须由联合体牵头人出具。

2.3设计项目负责人身份证明

设计项目负责人身份证明

单位名称：                         （投标人名称）

地址：_________             _______（投标人地址）

姓名：        身份证号码：                            性别：

年龄：     职务：________职称：________系            （投标人名称）的拟担任           （招标项目名称）设计项目负责人并由其签署本项目投标的设计文件。

特此证明

投标人：            （盖投标人单位公章）

日期：        年    月    日

注：如以联合体形式投标，本表须由联合体牵头人出具。

附表3：授权委托书

授 权 委 托 书

致：                  （招标人）

本授权书宣告，在下面签字的           （法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；         （授权委托人姓名），其身份证号码为            ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                        （招标编号）的                  （招标项目名称）设计招投标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：                               （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：            （签字或盖章）； 职务：

授权委托人姓名：             （签字） ； 职务：

日期：             年           月           日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。

附表4：拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表

拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表

| 岗位名称 |  | 姓名 | 执业资格/职称 | 现任职务 | 从事设计年限、经验和在该项目中担任的职务 | 是否驻施工现场 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 | 项目主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | 技术主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | …… |  |  |  | / |  |  |
| 项目主要设计人员 | 设计项目负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 相应设计人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 相应设计人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 相应设计人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 相应设计人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 造价负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 造价编制 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察负责人（招标内容包含勘察的必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

（加盖投标人单位公章）

注：

1.如以联合体形式投标的，设计项目负责人必须是联合体牵头人派出的，其他人员所属单位，但应在备注栏中加以说明；招标内容包含勘察的，还包括勘察负责人，且必须由具有勘察资质的单位派出。

2.上述人员均应为投标人单位正式在岗职工，如造价负责人为外聘的，须附上外聘委托协议书；上述人员必须专人专职，不得兼职。

3.联合体投标的，本表的备注栏中填写派出单位名称。

附表5：拟担任主要设计（勘察）人员简历表和注册执业资格（职称）证书

拟担任主要设计（勘察）人员简历表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  |  | 为申请人 服务时间 |  |  |  |
| 执业注册（若要求） |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 在本项目拟任职务 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的工程设计项目名称及规模（投资额、设计专业内容） |  |  |  | 该项目中担任职务 |  |

（加盖投标人单位公章）

注：

1．须随同本简历表附上：资格审查合格条件要求的，以及综合评估法评分要求的（如有时）主要设计人员的执业资格（职称）证书复印件，包括设计项目负责人的执业资格证书（如有）和身份证复印件、以及其他主要设计人员（“其他主要设计人员”是指招标文件投标须知前附表要求的各专业设计负责人，如道桥、建筑、结构、电气、给排水、燃气、风景园林、造价等专业负责人；招标内容包含勘察的，包括勘察负责人和主要勘察专业负责人）的执业资格（职称）证书复印件。上述所有复印件均须加盖投标人单位公章（联合体投标的，由其派出单位或牵头人盖章）。

2．投标人拟担任设计项目负责人和其他主要设计人员必须是本单位正式在岗职工（造价负责人可以外聘，但须附上委托书）。所谓本单位正式在岗职工，是指具有本单位社保缴费证明【必须附上社保管理部门出具的缴交社保费（至少包含养老保险）（在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的）的证明书，或提交从社保机构网上下载的社会养老保险费的缴交情况（信息表）；若投标人为高等院校或科研机构所属勘察设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校或科研机构证明原件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明复印件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话），并提交原件核查】或住房城乡建设行政主管部门核发的执业资格证书证明（如上述人员所提交的加盖注册章的执业资格证书的章号与投标人单位资质证书号一致或执业资格证书所署的单位名称与投标人名称一致的，则可以不提交社保费证明）。

3．设计项目负责人资格应与所承担的设计项目相适应；申请人所报的设计项目负责人人选，在投标资格申请、投标和项目的实施中均应保持一致，除非招标文件另有规定。

4．境外投标人应提供相应资料的中文译本。

附表6：设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

致：               （招标人名称）

本承诺书声明：我方在《附表4：拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表》中所填报的拟担任本项目设计项目负责人和其他主要设计人员、勘察负责人和其他主要勘察人员（如有）均系我方（如联合体投标的包括各成员方）正式职工或招标文件允许的外聘人员，保证在编号为            （招标编号）的　　　　　　　　　　　　　  　（招标项目名称）的设计（勘察）期间按照招标文件和合同的约定承担本项目的设计（勘察）工作。如有违约，我方将接受招标人按照本招标文件和设计合同约定的处罚，并承担全部责任。

投标人：                  (盖投标人单位公章)

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

日期：       年   月   日

注：联合体投标的，联合体成员各方均应盖章，并由牵头人法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

附表7：投标人和拟担任设计项目负责人“类似项目设计业绩”（如有时）

投标人和拟担任项目负责人的“类似项目设计业绩”表

| 项目名称 | 建设规模 | 工程 造价 | 项目 负责人 | 是否 在建 | 建设单位/联系人、 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（加盖投标人单位公章）

注：

  - 为了证明投标人和拟担任的项目负责人的“类似项目设计业绩”，应如实同时附上设计合同书和施工图审查合格书的复印件并加盖投标人单位公章，否则，其业绩不计。联合体投标的，“类似项目设计业绩”必须由牵头人提供。

  - 若设计合同书或施工图审查合格书中均未标明投标须知前附表第9项所要求的反映“类似项目设计业绩”特征的，应补充提交能恰当说明上述特征的工程设计文件复印件加盖公章；若设计合同书或施工图审查合格书均未明确标明设计项目负责人的，应补充提交能证明项目负责人的如优秀设计项目证书等行政主管部门发出的证书复印件加盖公章或建设单位开出的项目负责人证明复印件加盖公章（必要时须原件核对），否则其设计项目负责人业绩无效。

  - “类似项目设计业绩”时间以施工图审查合格日期为准。

  - 联合体投标的，“类似设计项目业绩”表应由牵头人单位盖章。

  - 未实行施工图审查的园林景观项目，允许用建设单位出具的证明代替施工图审查合格书（至少应明确项目负责人、设计完成时间等特征要求）。

附表8：联合体协议书（如有时）

联合体协议书

联合体协议书中应对各方拟承担的工作和责任作出清楚、完整而又详细的说明。格式由投标人自定，但须符合投标须知第3条规定。

并附上联合体牵头人授权书

联 合 体 牵 头 人 授 权 书

本授权委托书声明：我            、           （联合体成员单位的法人代表姓名）系注册于           、            、 （联合体成员单位的注册地址）的           、           （联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权       （联合体牵头人单位名称）代表联合体各成员单位参加编号为          （招标编号）的              （招标项目名称）的投标活动。

（联合体牵头人单位名称）被授权代表           、        、（联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中（包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体牵头人就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

联合体牵头人名称：                         （盖投标人单位公章）

联合体牵头人法人代表签字：                      （签字或盖章）

联合体各成员名称：                          （盖投标人单位公章）

联合体各成员法人代表签字：                       （签字或盖章）

联合体各成员名称：                           （盖投标人单位公章）

联合体各成员法人代表签字：                        （签字或盖章）

附表9：其他需要提交的资料

根据招标文件要求的，以及投标人认为需要提交的资料，如有的话，请随资格审查申请书一并附上。

- 二、商务文件格式

（用于商务文件封面）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

投 标 文 件

投标文件内容                  商务文件

投   标   人:                    （盖投标人单位公章）

法定代表人     （签字或盖章）或其委托代理人： （签字）

日期：__________年_____月_____日

注：联合体投标的，其成员各方均须盖投标人单位公章

说  明

商务文件应包含下列内容：

（1）投标函

附：投标保证金有关单据

（2）投标函附表

（3）授权委托书

（4）投标报价表

（5）设计单位技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉

（6）设计项目负责人、其他主要设计人员

（7）服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）

（8）其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）

一、投标函

投 标 函

致：                    （招标人）

根据贵方编号为       （招标编号）的              （招标项目名称）设计招标的招标文件，我方针对该项目设计的设计费的投标报价为投标函附表上所列明的设计费投标报价总额（招标内容包含勘察的，其勘察费投标报价见投标函附表）。并正式授权的下述签字人代表本投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、金额为                   元的投标保证金；

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计项目负责人和其他主要设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按投标函附表中承诺的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。招标内容包含勘察的，还将按照投标时的承诺派出勘察项目负责人，并按照招标文件和合同约定完成全部勘察工作。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表第16项规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                                    （如有的话填入）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                                      （盖投标人单位公章）

地址：                                     邮编：

电话：                                     传真：

法定代表人          （签字或盖章）或授权委托人：          （签字）

拟担任设计项目负责人：                    （签字）

日期：            年     月    日

注：

（1）须附上：投标保证金有关单据；投标人应将投标保证金有关银行凭证或保函或保险凭证或接收单位开具的收款证明复印件及投标人企业基本账户开户许可证复印件（加盖投标人单位公章）装入投标文件正本中，以证明已按招标文件规定提交了投标保证金，否则，其投标将被否决。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

二、投标函附表

投 标 函 附 表

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 设计项目负责人 | 姓名： |  |  |
| 设计费投标报价 金额 | （大写）人民币 元； （小写）￥ 元。 |  |  |
| 设计周期 | 方案优化 ： 日历日 初步设计 ： 日历日 施工图设计 ： 日历日 |  |  |
| 勘察费投标报价 (仅适用于招标内容包含勘察的) | 浮动幅度值为 ％（须标明“+”或“-”），即本合同工程勘察收费＝工程勘察收费基准价 ×（1±浮动幅度值）。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：                                     （盖投标人单位公章）

地址：                                       邮编：

电话：                                         传真：

法定代表人         （签字或盖章）或授权委托人：          （签字）

拟担任设计项目负责人：                   （签字）

日期：            年    月    日

注：

（1）本表中的设计费投标报价金额和勘察费投标报价金额（如有时）应与“四.投标报价表”中的金额相同。如招标不含勘察，可删除“勘察费投标报价”相应表格。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

三、授权委托书

授 权 委 托 书

致：                  （招标人）

本授权书宣告，在下面签字的           （法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；         （授权委托人姓名），其身份证号码为           ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                        （招标编号）的                  （招标项目名称）招投标招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：                                  （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：             （签字或盖章）； 职务：

授权委托人姓名：                （签字）； 职务：

日期：             年           月           日

注：

（1）采用资格后审的，或采用资格预审的但资格审查文件中已提交合法有效的授权委托书，且被授权人没有发生变化的，则投标人不需要在商务文件中再次提交授权委托书，其资格审查文件中的授权委托书继续保持有效。

（2）签字和盖章要求与资格审查文件中“授权委托书”相同。

四、投标报价表

投标报价表

| 项目名称 |  |  |  |  | 招标编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 计 费 | 招标人公布设计项目的工程设计收费计费额（即招标时的设计费计费基数）、估算的工程设计收费金额、工程设计收费基准价、浮动幅度值 |  | 工程设计收费计费额为 元； 工程设计收费金额为 元； 工程设计收费基准价为 元； 浮动幅度值为 ％（须标明“+”或“-”）。 |  |  |  |  |
|  | 设计费投标报价金额（元人民币） |  | （大写）人民币 元； （小写）￥ 元。 设计费报价浮动幅度值为 ％（须标明“+”或“-”）。 说明：设计费报价浮动幅度值＝(1-设计费投标报价金额/工程设计收费基准价) ×100%。 |  |  |  |  |
| 设 计 费 组 成 | 项目明细 |  |  | 投标报价金额 |  | 备注 |  |
|  | 基本设计收费 |  | 初步设计费 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工图设计费 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工配合服务费等 |  |  |  |  |
|  | 其他设计收费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 勘察费 | 招标人公布的工程勘察收费浮动幅度值范围 |  | 允许的浮动幅度值范围： ％～ ％（须标明“+”或“-”）。 |  |  |  |  |
|  | 勘察费投标报价（浮动幅度值） |  | 浮动幅度值为 ％（须标明“+”或“-”），即本合同工程勘察收费＝工程勘察收费基准价 ×（1±浮动幅度值） |  |  |  |  |

投标人：                               （盖投标人单位公章）

法定代表人：       （签字或盖章）或授权委托人：     （签字）

日期：            年             月           日

注：

（1）投标人在投标时应做出设计费报价，其设计费报价金额不得超过招标人公布的设计费金额，其浮动幅度值也不得超过招标文件约定所允许的上下浮动的幅度。招标内容包含勘察的，其勘察费报价（浮动幅度值）也不得超过招标人公布的允许的浮动幅度值范围。本表中的设计费报价和勘察费报价（如有时）应与“二.投标函附表”中的金额相同。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

（3）如招标文件不要求投标人对设计费组成进行细分报价或不包含勘察报价，投标人在制作投标报价表时可相应删除“设计费组成”或“勘察费”相应表格。

五、设计单位技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉

说明：

1.采用综合评估法评标的，投标人应根据综合评估法的评分标准要求提供能够恰当证明投标人可以得分的资料。

2.为了评标委员会能够准确评审，请投标人提交可以得分的相关证明资料并自估得分值。但实际得分以评标委员会的评分为准。

3.采用“记名投票法”的，投标人不需要提交上述资料，也不需要填写估分表。

投标人自己估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术实力 | 1 |  |  |
| 以往业绩 | 2 |  |  |

六、设计项目负责人、其他主要设计人员

说明同上。

投标人自己估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 3 |  |  |
| 其他主要设计人员 | 2 |  |  |

七、服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）

说明同上。但须附上“保证设计质量、设计进度计划”、“设计人在工程施工过程中配合工程实施所派出驻工地设计工程师的人员（职称、专业、数量）、服务内容、响应时间等”实施方案。

投标人自己估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 保证设计质量、进度 | 1 |  |  |
| 配合工程实施 | 1 |  |  |

八、其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）

根据招标文件要求的，或投标人认为需要提交的资料，如有的话。

- 三、技术文件

说  明

  - 技术文件包含下列内容：

    - 设计说明和设计图纸汇编缩印本

    - 展示图

    - 计算机文件、演示盘和模型等其他技术文件（当招标文件有要求时须提供）。

  - 设计文件编制要求

    - 市政工程设计应按照科学发展观，全面贯彻适用、经济，在可能条件下注意美观的原则。市政工程设计方案要与当地经济发展水平相适应，积极鼓励采用节能、节地、节水、节材、环保技术的市政工程设计方案。

    - 市政工程设计应严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；所设计道路、桥隧、排水、给水、电力、电信、燃气、园林等标准或用量，应符合国家规划、建设、交通运输等有关部委及本省、市有关部门制定的工程设计标准和规定。满足现行的市政工程建设标准、设计规范（规程）和招标文件规定的相应设计文件编制深度要求。

    - 提交的设计文件应符合有关主管部门制定的勘察设计标准、规范、规程、定额和办法的要求，并能够通过审查。

    - 提交的概算应符合有关造价管理部门的规定要求，并按审查意见进行修改。

    - 设计方案应符合本项目可行性研究报告批复或初步设计批复的有关强制性要求。

    - 技术文件编制深度要求详见住建部《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）。

  - 设计成果要求

    - 设计说明和设计图纸汇编缩印本编制要求

      - 设计说明

投标人的设计说明至少应包括以下内容：工程概况、场地现状分析、设计构思、总体布局设计说明（含交通组织、园林景观等）、各专业设计说明、关键技术说明（含拟采用新材料、新设备、新工艺、新技术的说明）、技术经济指标、以及投标人完成设计所独有的有利条件及投标人提出的工程创新、保障设计工期、质量的主要措施、设计方案的主要优点、特点和推荐的主要理由等。

      - 设计图纸

投标人的设计图纸至少应包括以下内容：包括环境关系图、总平面、主要平、立、剖面图、功能分析图、交通分析图、绿化分析图、日照分析图、透视效果图等。

      - 汇编缩印本

投标人应当将上述设计说明和设计图纸缩印汇编成册，《设计说明和图纸汇编缩印本》统一采用A3幅面纸，《设计说明和图纸汇编缩印本》封面必须采用招标文件规定的格式。

# 附录  通用本文件内容补正表

通用本文件内容补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：原则上，招标人应引用《通用本》全部内容，不应擅自修改、补充条款，不得增设置招标人有权废止评标结果或取消中标人中标资格的条款，并不得违反法律、法规、规章及有关规定。如确实需要修改《通用本》编列内容的，应当将其修改的内容填入本表中。招投标主管监督部门将对其修改的内容进行重点监督。