福建省房屋建筑和市政基础设施项目

标准全过程工程咨询招标文件

投资项目统一代码：2302-350403-04-01-245301

招标项目名称：福建省烟草公司三明市公司三南区域卷烟物流配送中心技改建设项目全过程工程咨询服务

招标项目编号：E3504030401100136001

招标人：福建省烟草公司三明市公司（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：池其钰

招标代理机构编制人：杜文君

招标文件编制日期：2023年6月12日

使用说明

一、《福建省房屋建筑和市政基础设施项目标准全过程工程咨询招标文件（2020年版）》（以下简称“标准工程项目全过程工程咨询招标文件”）是根据《国家发展改革委 住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施项目全过程工程咨询服务招标。

二、《标准工程项目全过程工程咨询招标文件》包括第一章“招标公告/投标邀请书”、第二章“投标人须知”、第三章“评标办法”、第四章“合同条款及格式”第五章“委托人要求”、第六章“投标文件格式”。

三、《标准工程项目全过程工程咨询招标文件》中第二章“投标人须知”（投标人须知前附表和其他附表除外）、第三章“评标办法”（评标办法前附表除外）、第四章“通用合同条款”的内容，原则上应当不加修改地直接引用。

四、《标准工程项目全过程工程咨询招标文件》第四章“委托人要求”由招标人根据我省相关规定、行业标准工程项目全过程工程咨询招标文件（如果有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与第二章“投标人须知”、第五章“通用合同条款”和“专用合同条款”相衔接。

五、《标准工程项目全过程工程咨询招标文件》中招标人可以补充、细化和修改的内容:

1、“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜，招标人或者招标代理机构应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写。
　　2、“评标办法前附表”用于明确各评审因素的评审标准、分值和权重，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部评审因素和评审标准。“评标办法前附表”和“评标办法”应列明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款，没有列明的不得作为评审的依据。
　　3、招标人或者招标代理机构可根据招标项目的具体特点和实际需要，在“专用合同条款”中对《标准工程项目全过程工程咨询招标文件》中的“通用合同条款”进行补充、细化和修改，但不得违反法律、行政法规的强制性规定。

六、《标准工程项目全过程工程咨询招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的的内容，由招标人编制招标文件时根据招标项目具体特点和实际需要具体化或投标人编制投标文件时填入具体内容，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。文件中“□”为菜单式选择内容，招标人在编制招标文件时，根据具体项目规模和要求勾选。

七、《标准工程项目全过程工程咨询招标文件》以及招标文件的澄清、修改（如果有）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《标准工程项目全过程工程咨询招标文件》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准工程项目全过程工程咨询招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求。

目        录

第一章  招标公告	8

招标公告	9

第二章 投标人须知	16

第一节 投标人须知前附表	17

第二节 投标人须知	35

1. 总则	35

2. 招标文件	39

3. 投标文件	40

4. 投标	43

5. 开标	44

6. 评标	44

7. 合同授予	47

8、重新招标和终止招标	50

9．异议、投诉	50

10. 需要补充的其他内容	52

11. 电子招标投标	52

附件2-1：投标保证金银行保函(格式)	53

附件2-2：投标保证金担保保函(格式)	54

附件2-4：开标记录表（格式）	55

附件2-5： 问题澄清通知（格式）	57

附件2-6：问题的澄清、说明（格式）	58

附件2-7：评标报告（格式）	59

附件2-8：中标通知书（格式）	64

附件2-9：中标结果通知书（格式）	65

第三章 评标办法（综合评估法）	66

第一节 评标办法前附表	67

第二节 评标办法和标准	76

第四章 合同条款及格式	81

一、工程概况	82

二、全过程工程咨询服务范围与服务内容	82

三、全过程工程咨询服务期	84

四、合同价格形式与签约合同价	84

五、委托人代表与咨询人项目负责人	84

六、合同文件构成	84

七、承诺	85

八、词语含义	85

九、合同签订	85

十、补充协议	85

十一、合同生效	85

十二、合同份数	85

第二部分　通用合同条款	87

1.一般约定	87

1.1 词语定义与解释	87

1.2 语言文字	90

1.3 法律	90

1.4 技术标准	90

1.5 合同文件的优先顺序	90

1.6 联络	91

1.7 严禁贿赂	91

1.8 保密	91

2. 委托人	92

2.1 委托人一般义务	92

2.2 委托人代表	92

2.3 委托人决定	92

2.4 提供资料	93

2.5 提供工作条件	93

2.6 支付合同价款	93

2.7 全过程工程咨询服务成果文件接收	93

3. 咨询人	93

3.1 咨询人一般义务	93

3.2 项目负责人	94

3.3 主要咨询人员	94

3.4 联合体	94

3.5 全过程工程咨询服务分包	95

3.6使用委托人的财产	95

4. 全过程工程咨询服务的要求	96

4.1 全过程工程咨询服务的一般要求	96

4.2 全过程工程咨询服务保证措施	96

4.3 全过程工程咨询服务成果文件的要求	97

6. 全过程工程咨询服务期	97

5.1 全过程工程咨询服务进度计划	97

5.2 全过程工程咨询服务期的开始	98

5.3 全过程工程咨询服务进度延误	98

5.4 暂停服务	99

5.5 提前交付全过程工程咨询服务成果	99

6. 全过程工程咨询服务成果文件交付	100

7. 全过程工程咨询服务成果文件的审查	100

8. 施工现场配合服务	101

9. 合同价款与支付	102

9.1 合同价款组成	102

9.2 合同价格形式	102

9.3 预付款	102

9.4 进度款支付	103

9.5 合同价款的结算与支付	103

9.6 支付账户	103

10.变更、索赔与价格调整	103

12. 知识产权	105

13. 违约责任	106

13.1 委托人违约责任	106

13.2 咨询人违约责任	107

14. 不可抗力	107

14.1 不可抗力的确认	107

14.2 不可抗力的通知	107

14.3 不可抗力后果的承担	108

15. 合同解除	108

16. 争议解决	108

16.1 和解	109

16.2 调解	109

16.3 争议评审	109

16.4 仲裁或诉讼	110

16.5争议解决条款效力	110

第三部分　专用合同条款	111

9.2 合同价格形式：本项目为以下第 （2） 种形式。	121

9.3 预付款	121

13.1 委托人违约责任	122

13.2 咨询人违约责任	122

14.1 不可抗力的确认	125

14.3 不可抗力后果的承担	125

16.3 争议评审	126

16.4 仲裁或诉讼	126

第五章 委托人要求	149

第1节 工程概况和总体要求	150

1.1 项目名称	150

1.2 建设地点	150

1.3 建设内容	150

1.4 用地现场及周边条件	150

1.5 建设周期	150

1.6 项目建设目标	151

1.7 设计阶段和深度要求	151

1.7.3 施工图设计	152

1.7.4项目组织模式	152

1.8 项目分工	153

1.9服务依据	153

第2节 全过程工程咨询服务总体要求	156

2.1 服务范围和内容	156

2.2咨询服务总体要求	158

2.3 咨询成果总体要求	158

2.4 服务目标要求	167

2.5 全过程工程咨询服务机构集成化的要求	168

2.6 项目资料、设备和设施	169

2.7 咨询服务转委托的规定	170

2.8 廉政要求	170

2.9全咨对项目变更的管理	171

2.12 档案资料管理要求	172

第3节 项目总体策划要求	174

3.1 一般规定	174

3.2 全咨服务组织策划	174

3.3 全咨服务管理策划	177

3.4 项目管理制度编制	181

3.5 项目总体策划咨询成果及要求	182

第4节 项目建设管理专项咨询服务	183

4.1 前期阶段项目管理专项咨询服务	183

4.2 开工准备阶段项目管理专项咨询服务要求	193

4.3 施工阶段项目管理专项咨询服务要求	198

4.4 竣工验收及移交阶段项目管理专项咨询服务要求	213

4.5 缺陷责任期阶段项目管理专项咨询服务要求	218

第5节 勘察专项咨询服务	222

5.1．勘察工作范围和内容	222

5.2．勘察费和计算办法	222

5.3．勘察成果要求	222

5.4．其他要求	222

第6节 设计专项咨询服务	223

6.1 服务内容	223

6.2 设计依据	224

6.3 技术要求	224

7.1 服务内容	226

7.2 服务依据	226

7.3 技术要求	226

7.4 成果要求	227

7.5 质量要求	227

第8节 监理服务要求	228

9.1 服务内容	230

9.2 设计依据	230

9.3 技术要求	230

9.4 成果要求	232

9.5 质量要求	233

9.6 进度要求	233

9.7 其他要求	233

10.1 服务内容	234

10.2 服务要求	234

10.3 部分专项评价的特别规定	234

10.4 其他评估评价工作	235

第11节 服务费用	236

11.1 服务费用合同价格	236

11.2 服务费用的计取和支付	236

第六章 投标文件格式	237

第1节 资格商务文件	238

一、投 标 函	241

二、投标函附录	243

三、投标人基本情况表	244

四、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）	245

五、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）	246

六、联合体协议书	247

七、拟分包企业情况	248

八、拟委派项目总负责人简要简历表	249

九、拟委派其他主要人员汇总表	250

十、近年完成的类似咨询服务业绩情况表	251

十一、 投标保证金	252

十二、投标人基本存款账户信息	253

十三、其他资料	254

第2节 技术文件	260

# 第一章  招标公告

## 招标公告

1. 招标条件

本招标项目福建省烟草公司三明市公司三南区域卷烟物流配送中心技改建设项目全过程工程咨询服务（项目名称）已由三明市三元区发展和改革局、中国烟草总公司福建省公司（项目审批、核准或备案机关名称）以闽发改备【2023】G010044号、闽烟计【2023】6号批准建设，项目业主为福建省烟草公司三明市公司，建设资金来自自筹 ，项目出资比例为100%。招标人为福建省烟草公司三明市公司，招标代理机构为福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司，现对该工程建设项目的全过程工程咨询服务进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：福建省烟草公司三明市公司三南区域卷烟物流配送中心技改建设项目全过程工程咨询服务；

2.2建设地点：福建省三明市三元区荆东工业园58号；

2.3计划总投资：约人民币1878万元，全过程工程咨询服务费为231.1万元；

2.4建设规模：

（1）新建设施。在现有联合工房西南侧建设2770㎡卷烟仓储库；

（2）改造设施。①改造现有联合工房，改造面积4210㎡，包括仓储区、分拣区以及备货区域的地面；仓储与分拣区之间的墙体修复，墙体开设门洞；拆除现有仓储区功能房间、改造现有雨棚等。②升级改造分拣区、备货区的给排水及消火栓系统；改造空调及管道系统；改造分拣区、备货区照明及动力系统，增设综合布线系统。③室外管线改造，重新敷设；新建箱泵一体消防水系统工程；变配电、空压系统改造升级；园区绿化拆除及移栽；新建建筑面积区进行土地平整及地面硬化等；

2.5服务期限：自全过程工程咨询服务合同签订之日起至项目竣工验收且项目投入使用且建设项目档案归档完成且工程财务决算审计完成且项目缺陷责任期终止之日届满且配合完成烟草行业项目整体竣工验收；

2.6项目管理目标：涉及建设工程全生命周期，包括但不限于工程勘察、设计（BIM设计、方案设计、初步设计、后续施工图设计管理及审核）、监理、检测、监测、造价、测绘、各类评估评价等专项咨询服务；

项目管理服务达到中国烟草总公司对本项目投资、质量、进度、安全等的总体要求，实现“优质、精品、安全、廉政”四个一流的目标，作到四保一控（保证安全、质量、廉政、工期和投资控制），全过程工程咨询服务各项咨询成果满足国家、烟草行业、中国烟草总公司福建省公司、福建省烟草公司三明市公司的相关规范、标准、规定及要求。勘察、设计、施工质量及功能达到国家及行业现行验收规范合格标准。决算的项目总投资控制在经委托人上级单位批复的概算范围内，并符合《烟草行业投资项目管理办法》要求；

2.7标段划分：（如有）/；

2.8招标范围：

£全过程工程项目管理（以下简称“项目管理”）：包括但不限于本项目全生命周期的项目策划、报建报批、勘察管理、设计管理、合同管理、投资管理、进度管理、招标采购管理、现场管理、参建单位管理、验收管理、保修管理以及质量、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调。 咨询人向各个行政审批部门报批工作（如建设工程规划许可证、消防安全许可证、人防报批、综合管网审批等所有报批报建等）。咨询人配合委托人开展项目的工作(如：初设报批、概算报批、竣工结算、项目工程结（决）算、项目资料归档、项目整体竣工验收等）以及综合协调工作等全过程工程咨询服务等；做好与工艺设计及工艺项目管理单位的配合工作。

£设计咨询：完成本项目红线范围内及立项批复范围内所有项目的方案设计、初步设计、施工图设计及全过程的设计服务。包括但不限于方案优化、初步设计、初步设计优化、施工图设计、设计变更、竣工图编制及审查服务等，设计成果符合国家规定的设计深度要求及自然资源局建筑方案、总平、技术指标审查要求；配合建筑方案、总平、技术指标审查及整改；高低压配电设计、空压机房设计、暖通、消防设计改造；编制项目概算、配合概算审批。图纸审查配合服务、施工图设计阶段的配合、施工期间设计现场指导与技术服务、工程竣工验收等全过程配合服务。在初步设计、施工图设计等各阶段与工艺设计单位及工艺设备供应商密切配合，做好与工艺设计内容的融合对接，能配合完成施工图与工艺设备之间的深化设计要求。具备与物流自动工艺设计单位配合的能力，对工艺设备层高、柱跨、地面平整度、地面承载、月台、设备动力配电、空压动力、消防与物流设备联动、安全监控、设备预埋等方面具备项目设计经验。

£工程监理：包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、生产过渡阶段和竣工验收、保修期的监理及相关工程档案归档和竣工结算完结等工作；做好与工艺项目管理单位的配合。建立项目监理规划和实施方案、进度管理、质量管理、职业健康安全与环境管理、工程变更、索赔及施工合同争议处理、信息和合同管理、协调有关单位之间的工作关系、工程验收策划与组织、分部分项工程、单位工程验收、竣工资料收集与整理、工程质量缺陷管理，档案移交等施工实施阶段及保修阶段的监理相关工作。工程质量须符合《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准。

£造价咨询：自本项目合同签订至项目竣工验收合格的全过程造价咨询服务。包括但不限于概算编制、招标控制价编制、施工图预算、市场询价、设计变更及签证涉及的相关造价等。

£工程勘察：满足设计和规范所要求的工程勘察报告和资料，以及工程施工、验收、备案所需要的配合服务，包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等。

£其他咨询：完成本项目所需的所有咨询服务，包括但不限于：咨询人及其分包单位需要有相应资质承接的工作，如：第三方设计审查及相关论证、勘察成果及施工图审查、边坡支护检测、桩基检测、基坑监测、消防工程检测及验收文件、幕墙检测、建筑节能及绿色建筑、土壤检测、材料检测、测量测绘、安评（包含预评价、验收评价）、规划、消防、地灾（如有）、抗震、水土保持方案报告编制、环境影响评价编制（包含预评价、验收评价）、防雷、白蚂蚁防治、劳动卫生评价（包含预评价、验收评价）、档案归档整理、其它专项工程检测等；按烟草行业要求编制项目整体竣工验收报告及项目后评价等相关服务；BIM设计（包括BIM设计施工运维三阶段应用，向委托人移交BIM模型，负责对委托人进行相关BIM应用培训等）。

3. 投标人资格要求

3.1投标人具备的资质及其等级必须满足下列条件，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程全过程服务咨询能力：

£建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程设计资质，具体为：工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业丙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业设计丙级及以上资质；

£建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程监理资质，具体为：工程监理综合资质或房屋建筑工程监理丙级及以上资质；

£建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程造价咨询资质，具体为：营业执照经营范围应包含工程造价咨询；

£其他资格：具体为：工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质或工程勘察专业类（岩土工程(勘察))丙级及以上资质。

3.2本次招标要求投标人拟投入本项目主要负责人的资格条件：

（1）项目总负责人

须具备应具备不低于二级注册建筑师或不低于二级注册结构工程师或不低于二级注册建造师（注册专业要求为建筑工程）或国家注册监理工程师（注册专业要求为房屋建筑工程）执业资格及工程类高级职称；且应是独立投标人或联合体牵头人的本单位正式在岗职工；

- 专业咨询负责人

项目管理负责人：须具备不低于二级注册建筑师或不低于二级注册结构工程师或不低于二级注册建造师（注册专业要求为建筑工程）或注册监理工程师（注册专业要求为房屋建筑工程）执业资格，且应是独立投标人或联合体牵头人的本单位正式在岗职工；

设计咨询负责人：须具备不低于二级注册建筑师执业资格，且应是独立投标人或联合体牵头人的本单位正式在岗职工；

工程监理负责人（项目总监理工程师）：须具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师执业证书，且应是独立投标人或联合体成员中承担监理任务单位的本单位正式在岗职工；

造价咨询负责人：须具备不低于国家注册造价工程师（或一级注册造价工程师）执业资格，且应是独立投标人或联合体成员中承担造价咨询任务单位的本单位正式在岗职工；

其他负责人：勘察项目负责人1人，须具备有效的注册土木工程师(岩土)执业证书，且应是独立投标人或联合体成员中承担勘察任务单位的本单位正式在岗职工。

3.3 本次招标接受联合体投标。①以联合体投标的，必须以负责设计咨询的单位为联合体牵头人，联合体数量不得超过3家；②采用联合体投标的，拟派项目总负责人必须由联合体牵头人委派；③联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或者参加其他联合体在同一招标项目中投标；④联合体各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件，承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；⑤联合体各成员应签订联合体协议书，明确联合体牵头人及联合体各成员应承担的职责；⑥投标保证金由联合体牵头人负责缴交。

3.4 投标人“类似项目业绩”要求：/；“类似项目业绩”：/。

3.5 投标人拟派出担任本项目的项目总负责人“类似项目业绩”要求：/；“类似项目业绩”：/。

3.6 其他要求：

（1）投标人的企业法人及拟派出主要管理人员没有被列入《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法〔2007〕15号）规定的从业限制、投标人没有因违法违规被限制参加相应项目投标；

（2）投标人均非处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；

（3）投标人近五年内不得存在因不当的项目管理（或代建）行为被设区市及以上建设行政主管部门处以行政处罚或被通报批评并记入不良信用记录；

（4）根据闽建办科[2018]16号文规定，在福建省参加投标的工程勘察单位（包括以联合体形式参与投标的工程勘察单位），应在我省设立相应的土工试验室，并配备相应的技术人员。（证明材料以福建省各级建设行政主管部门网站公布的名单截图并加盖投标人公章为准）；

（5）投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按否决投标处理；

（6）招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。

4. 资格审查办法及评标办法

本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法为综合评估法。

5. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2023年6月12日9时（北京时间，下同）至2023年  6月17日18时通过三明市公共资源交易网(http://smggzy.sm.gov.cn/smwz)（采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：在投标截止时间之前。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币肆万元（¥：40000元）。

6.3.投标保证金提交的方式：①现金形式②银行保函形式③工程担保公司出具的担保保函形式④保险公司出具的投标保证保险形式⑤年度投标保证金形式。

7. 投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年7月4日9时

00分，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz）完成电子投标文件的递交。

7.2 逾期递交的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台、三明市公共资源交易网、国家烟草专卖局政府网站上发布。

9. 联系方式

招标人：福建省烟草公司三明市公司

地址：三明市梅列区崇桂新村100幢，邮编：365000

电子邮箱:        /

电话：0598-8566800，传真：0598-8566800

联系人：雷女士

招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司

地址：三明市三元区沪明新村248-1幢负一层（宏宇花园三期），邮编：365000

电子邮箱:rszc002@fjrszjzx.com

电话：0598-8234660，传真：0598-8234660

联系人：范先生

公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网

网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/

联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300

招投标监督机构名称：三明市三元区住房和城乡建设局

地址：三明市三元区崇宁路16号6层

联系电话：0598-8091832

公共资源交易中心名称：三明市公共资源交易中心

地址：三明市三元区江滨北路11号（碧湖）

联系电话：退投标保证金电话：0598-8953870

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

说明：

（1）本附表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期未确定，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）本附表是本章第二节“投标人须知”的说明和补充，如两者有矛盾之处，以本附表内容为准。

| 项号 |  | 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1.2 | 招标人 |  | 名称：福建省烟草公司三明市公司 地址：三明市梅列区崇桂新村100幢 联系人： 雷女士 电话：0598-8566800 传真：0598-8566800 电子邮箱： / |
| 2 |  | 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 名称： 福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 地址：三明市三元区沪明新村248-1幢负一层（宏宇花园三期 联系人：范先生 电话： 0598-8234660 传真： 0598-8234660 电子邮箱：rszc002@fjrszjzx.com |
| 3 |  | 1.1.4 | 项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） |  | 招标项目名称：福建省烟草公司三明市公司三南区域卷烟物流配送中心技改建设项目全过程工程咨询服务 投资项目统一代码：2302-350403-04-01-245301 报建编号： 3504032302130101 招标项目编号：E3504030401100136001 标段名称（如果有）：福建省烟草公司三明市公司三南区域卷烟物流配送中心技改建设项目全过程工程咨询服务 标段编号（如果有）：E3504030401100136001001 招标人允许投标人参加投标的标段数量： 1 招标人最多允许投标人中标的标段数量： 1 |
| 4 |  | 1.1.5 | 建设地点 |  | 福建省三明市三元区荆东工业园58号 |
| 5 |  | 1.2.1 | 资金来源及比例 |  | 资金来源：自筹 出资比例：100% |
| 6 |  | 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 7 |  | 1.3.1 | 建设规模 |  | 详见招标公告 |
| 8 |  | 1.3.2 | 招标范围和内容 |  | 详见招标公告 |
| 9 |  | 1.3.3 | 计划服务期 |  | 全过程工程咨询服务周期：自全过程工程咨询服务合同签订之日起至项目竣工验收且项目投入使用且建设项目档案归档完成且工程财务决算审计完成且项目缺陷责任期终止之日届满且配合完成烟草行业项目整体竣工验收。 1.福建省烟草公司三明市公司三南区域卷烟物流配送中心技改建设项目全过程工程咨询服务组织策划方案、福建省烟草公司三明市公司三南区域卷烟物流配送中心技改建设项目全过程工程咨询服务管理策划方案应在全过程工程咨询合同签订后30日内完成编制、审核。 2.勘察：全过程工程咨询服务合同签订后20日历天完成勘察并出具图审合格的勘察成果报告。 3.方案设计：全过程工程咨询服务合同签订后20日历天内向发包人提供符合报审要求的方案设计文件。 4.初步设计及概算：方案设计完成并获得招标人确认通过后10日历天内提交初步设计文件及概算。 5.施工图设计：初步设计方案通过审批后30日历天内提交图审合格的施工图设计文件。 6.预算编制：施工图审查合格后15日历天内完成工程量清单及预算编制并提交全过程跟踪审计单位审核。 7.监理服务期从签订全过程工程咨询服务合同之日起至缺陷责任期结束。 8.消防检测：现场消防系统完成后，10日历天内完成检测，并在检测完7日历天后出具检测报告。 9.第三方设计审查及相关论证、概算审查、勘察成果及施工图审查、边坡支护检测、桩基检测、基坑监测、幕墙检测、建筑节能及绿色建筑、土壤检测、材料检测、测量测绘、安评（包含预评价、验收评价）、规划、消防、地灾（如有）、抗震、水土保持方案报告编制、环境影响评价编制（包含预评价、验收评价）、防雷、白蚂蚁防治、劳动卫生评价（包含预评价、验收评价）、档案归档整理、其它专项工程检测等满足工程施工进度要求。 |
| 10 |  | 1.3.4 | 项目管理目标 |  | 详见招标公告 |
| 11 |  | 1.4.1/1.11 | 投标人资质条件、能力和信誉 |  | 1.投标人具备的资质及其等级必须满足下列条件，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程全过程服务咨询能力：详见招标公告。 2.投标人拟派出担任本招标项目的项目总负责人的资格要求：详见招标公告。 3.投标人拟派出担任本招标项目的专业咨询负责人的资格要求：详见招标公告。 4.投标人“类似项目业绩”数量要求：/。“类似项目业绩”是指：/。 5.投标人拟派出担任本项目的项目总负责人“类似项目业绩”数量要求：/；“类似项目业绩”是指：/。 6.项目管理机构其他人员要求： （1）拟担任本项目的设计咨询其他主要专业人员至少包括： 建筑设计专业负责人1人，资格（职称）：房建相关专业工程师及以上； 结构专业负责人1人，资格（职称）：结构相关专业工程师及以上； 电气设备专业负责人1人，资格（职称）：电气相关专业工程师及以上。 给排水专业负责人1人，资格（职称）：给排水相关专业工程师及以上。 暖通专业负责人1人，资格（职称）：暖通专业相关工程师及以上。 BIM人员2人，资格（职称）：相关BIM岗位证书。 （2）拟担任本项目的监理咨询其他主要人员至少包括： 专业监理工程师1人：具备有效的设区市以上(含设区市)建设行政主管部门颁发的监理员岗位证(或经设区市级及以上有权部门颁发的培训合格证书)或具备有效的福建省监理员岗位培训证书，专业为房屋建筑工程。 监理员1人：具备有效的设区市以上(含设区市)建设行政主管部门颁发的监理员岗位证(或经设区市级及以上有权部门颁发的培训合格证书)或具备有效的福建省监理员岗位培训证书，专业为安装专业。 - 拟担任本项目的造价咨询其他主要人员至少包括： 造价编制人员（土建专业）1人：应具备有效注册造价工程师证书(含二级造价工程师）。 造价编制人员（安装专业）1人：应具备有效注册造价工程师证书(含二级造价工程师）。 （4）投标人拟派出担任本招标项目的现场项目管理其他主要人员至少包括： 现场管理负责人1人：应具备房建类相关专业中级工程师或以上职称，且应是独立投标人或联合体牵头人的本单位正式在岗职工； 现场管理人员（土建或安装专业）1人：应具备房建类相关专业中级工程师或以上职称，且应是独立投标人或联合体牵头人的本单位正式在岗职工； 7.其他要求:（1）本次招标接受联合体投标。①以联合体投标的，必须以负责设计咨询的单位为联合体牵头人，联合体数量不得超过3家；②采用联合体投标的，拟派项目总负责人必须由联合体牵头人委派；③联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或者参加其他联合体在同一招标项目中投标；④联合体各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件，承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；⑤联合体各成员应签订联合体协议书，明确联合体牵头人及联合体各成员应承担的职责；⑥投标保证金由联合体牵头人负责缴交；（2）投标人的企业法人及拟派出主要管理人员没有被列入《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法〔2007〕15号）规定的从业限制、投标人没有因违法违规被限制参加相应项目投标；（3）投标人均非处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；（4）投标人近五年内不得存在因不当的项目管理（或代建）行为被设区市及以上建设行政主管部门处以行政处罚或被通报批评并记入不良信用记录；（5）根据闽建办科[2018]16号文规定，在福建省参加投标的工程勘察单位（包括以联合体形式参与投标的工程勘察单位），应在我省设立相应的土工试验室，并配备相应的技术人员。（证明材料以福建省各级建设行政主管部门网站公布的名单截图并加盖投标人公章为准）（6）投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按否决投标处理；（7）招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。 说明： （1）本招标项目评标时仅对拟派出项目总负责人和专业咨询负责人进行考核。项目总负责人和专业咨询负责人应按要求附上能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料原件彩色扫描件。项目总负责人和专业咨询负责人应为投标人的本企业在岗人员； ①提供工程类注册执业资格，其所属单位以建设主管部门颁发的执业资格证书上所明确的聘用企业为准，专业以注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书和身份证原件彩色扫描件；其中工程设计类注册执业资格或专业技术职称，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书或专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证原件彩色扫描件。 ②上述所有原件彩色扫描件应包括年审及变更等记录页（如有）； ③“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 ④上述各类注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则其投标将被否决。 （2）其他项目管理机构及人员应当在中标后，由中标人按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。 （3）在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对： ①通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人(不包括其分支机构)是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。 ②通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人(不包括其分支机构)是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。 |
| 12 |  | 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 |  | 企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内； |
| 13 |  | 1.5 | 费用承担和设计 成果补偿 |  | ☑不补偿 □补偿，补偿标准： |
| 14 |  | 1.9.1 | 踏勘现场 |  | ☑不组织： □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 15 |  |  | 分包（转委托）的具体要求 |  | □不允许 ☑允许，分包内容要求：本工程项目管理、勘察、设计、工程监理、造价咨询应由咨询人自行实施与管理，除上述规定外的其它咨询服务内容允许分包。 对分包人的资质要求：咨询人如需将其它咨询服务内容进行分包，应事先报委托人同意，且不得与本项目的施工单位存在利害关系。 |
| 16 |  | 1.12 | 偏离 |  | ☑不允许 □允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度： |
| 17 |  | 2.1 | 构成招标文件的 其他资料 |  | / |
| 18 |  | 2.2 | 投标人提出疑问的截止时间和形式 |  | 时间：2023年6月18日17时30分前 形式：潜在投标人对招标文件有疑问的，以不署名、不盖章的形式在上述时间前通过三明市公共资源交易网提出。 |
| 19 |  | 2.3 | 招标文件澄清/修改发出的时间和形式 |  | 时间：2023年6月19日17时30分 形式：招标人在上述时间前通过三明市公共资源交易网进行答复、澄清。 |
| 20 |  | 3.1.3 | 构成投标文件的 其他资料 |  | / |
| 21 |  | 3.2 | 投标报价 |  | 1、全过程工程咨询服务费控制价暂定231.1万元。 2、计算方法：具体详见附件《全过程工程咨询服务要求及取费标准》。 |
| 22 |  | 3.3.1 | 投标有效期 |  | 投标有效期为提交投标文件的截止之日起 90日历天。 |
| 23 |  | 3.4.1 | 投标保证金 |  | - 投标保证金金额：肆万元人民币； 2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第①、②、③、④、⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。 ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 E3504030401100136001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：福建三明农村商业银行股份有限公司列东支行 帐户名称：三明市公共资源交易中心 帐 号：903021102001000004520700000856 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：银行保函应是有资格的银行出具的保函。（按明公共交易〔2021〕4号规定执行，同时执行明建〔2019〕30号、闽建筑〔2020〕8号、闽建筑函〔2021〕1号文件）。 投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明 E3504030401100136001。采开具保函费用由投标人自理。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：按“明公共交易〔2021〕4号”规定（同时执行明建〔2019〕30 号、明建〔2021〕35 号、闽建筑〔2020〕8号、闽建筑函〔2021〕1号文件 。 投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 E3504030401100136001。开具保函费用由投标人自理。 ④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险应由有资格的保险公司出具。有资格的保险公司详见明公共交易〔2021〕4号文、明建〔2019〕30号文（投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。） 。 投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 E3504030401100136001。开具保证保险的费用由投标人自理。 ⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：根据三明市住房和城乡建设局《关于规范我市房建和市政基础设施工程保证金缴纳方式及试行年度投标保证金制度的通知》（明建〔2019〕30号）的要求规定交存年度投标保证金。使用年度投标保证金的投标人，应在资格审查文件中提供“收讫证明”扫描件。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函 （采用） 电子保函形式，且应满足《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效 。 - 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。 |
| 24 |  | 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 |  | ☑不允许 □允许 |
| 25 |  | 3.6.1 | 要求提交的投标 文件内容 |  | 资格商务文件：要求 提交； 技术文件：要求提交； 注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书文件4份并加盖公章。 |
| 26 |  | 3.6.3 | 签字或盖章特殊要求 |  | 详见投标人须知 |
| 27 |  | 3.6.4 | 投标文件编制和 加密要求 |  | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300 投标文件编制和加密要求： 1.投标人应使用使用新点投标文件制作工具（福建版）生成SMTF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行。2.网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”；3.未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。4.因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：（1）投标人使用非福建CA数字证书；（2）投标人使用的福建CA数字证书过期；（3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活；（4）投标人未使用福建CA数字证书或使用了非本次投标加密用的CA数字证书；（5）投标人的福建CA数字证书人为损坏。 |
| 28 |  | 4.1.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 |  | 公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网 网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/ 联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000 公共资源交易中心名称：三明市公共资源交易中心 地址：三明市三元区江滨北路11号（碧湖） 联系电话：退投标保证金电话：0598-8953870 |
| 29 |  | 4.1.5 | 投标保函、保险原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 |  | 提交时间：详见本项“密封要求”前 提交地点：招标人指定地点。 密封要求：（1）投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应以电子投标保函形式提交，不接受纸质投标保函。（2）投标人名称变更证明材料（如有）原件：无需密封。投标人应在投标截止时间起半个小时内将投标人名称变更证明材料原件扫描件发送邮箱rszc002@fjrszjzx.com，以便招标人核对其企业信用综合评价分值。逾期提交或未按要求提交的，投标人自行承担因投标人名称变更导致的企业信用综合评价分值查询结果不正确的责任。 |
| 30 |  | 2.2.1/4.1.3 | 投标截止时间 |  | 时间：2023年7月4日9时00分 |
| 31 | 5.1 |  |  | 开标时间 | 开标时间：2023年7月4日9时00分 |
| 32 | 5.2 |  |  | 投标文件解密方式 | 投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。 |
| 33 | 5.2 |  |  | 投标文件解密失败的补救方案 | （1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行；（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；（3）若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。 |
| 34 | 6.1.1 |  |  | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表 0 人，技术、经济等方面的专家 5 人。 技术、经济等方面专家确定方式：从福建省综合评标专家库中抽取 |
| 35 | 6.3.1 |  |  | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：综合评估法 |
| 36 | 6.3.2.6 |  |  | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在30分钟内回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 |
| 37 | 6.3.3/7.1.1/7.1.2 |  |  | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：3个 |
| 38 |  | 7.2/7.3/8.3 |  | 中标候选人公示、中标结果公示、终止招标公告发布媒介 、场所、公式期限 | 公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）、国家烟草专卖局政府网站（http：//www.tobacco.gov.cn/）。 公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网 网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/ 联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000 |
| 39 |  | 7.5.1 |  | 履约担保 | 履约担保金额：为中标合同价的10%； 履约担保形式：履约担保可以选择电汇或银行转账或银行保函或工程保证保险或担保保函［闽建筑〔2020) 8号及明建 (2019) 30号〕的方式； 履约担保期限：与服务周期相同； |
| 40 |  | 7.6.1 |  | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后 5 天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
| 41 |  | 9.2.3 |  | 监督部门 | 部门或机构名称：三明市三元区住房和城乡建设局 地 址：三明市三元区崇宁路16号6层 联系电话：0598-8091832 |
| 42 |  | 10 |  | 需要补充的 其他内容 | 1.为方便投标人更好了解本项目的现场具体情况或其它需要了解的项目概况信息，避免在投标时因理解不清而影响今后项目的实施。必要时，投标人可以与招标人联系了解本招标项目的具体情况等相关信息。投标人未作相应咨询考察工作视为完全理解并接受招标人所有规定和要求，由于投标人对招标要求理解不正确或误解造成的一切后果和可能增加的费用均由投标人自行负责。 2.投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。委托人有权在评标过程中或签订合同之前对投标人投标文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，投标人应无条件配合委托人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况；若在评标过程中，发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗委托人和评委的行为，委托人将提请评标委员会否决其投标，并申请没收其投标保证；若在中标后或执行合同过程中发现有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗委托人和评委的行为，委托人将取消其中标资格或解除合同，其投标保证金（或履约保证金）将不予退还，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任。同时，委托人还将提请行政监督部门将其不良记录纳入市场信用信息管理系统。 3.中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的，或者拒不提交要求的履约保证金的，其投标保证金不予退还，招标人可取消其中标资格，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿。 4.中标人需按闽发改服价〔2021〕250号文向工程项目交易中心支付交易服务费。若有出台新标准，应按新标准执行。5.本项目招标代理服务费7000元包干由中标人在领取中标通知书前向本项目招标代理机构一次性缴纳。拒不支付招标代理服务费的中标人，招标人有权取消其中标资格。 6.根据 住房和城乡建设部办公厅《 住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（ 建办市函〔2022〕361号）我部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。上述资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。 7.根据闽建筑〔2022〕3号文第十一条要求： （1）投标人对公共资源电子交易平台的电子投标文件软硬件信息分析结果持有异议的，应在开标现场提出，并与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。 （2）招标人根据公共资源电子交易平台的分析结果，组织开展评标工作。招标人、投标人共同委托鉴定的，不中止评标工作。 |
| 43 |  | 11.2 |  | 电子招标投标 其他要求 | 除另有说明外，投标格式说明中的“盖单位公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。投标格式中要求加盖“联合体成员方单位公章”的，则可上传联合体成员方盖该单位公章后的扫描件或盖该单位电子公章。 |

附件:全过程工程咨询服务要求及取费标准

| 序号 | 类别 | 服务内容 | 要求 | 收费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理 | 项目 管理 | 包括但不限于本项目全生命周期的项目策划、报建报批、勘察管理、设计管理、合同管理、投资管理、进度管理、招标采购管理、现场管理、参建单位管理、验收管理、保修管理以及质量、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调。 咨询人向各个行政审批部门报批工作（如建设工程规划许可证、消防安全许可证、人防报批、综合管网审批等所有报批报建等）。咨询人配合委托人开展项目的工作(如：初设报批、概算报批、竣工结算、项目工程结（决）算、项目资料归档等）以及综合协调工作等全过程工程咨询服务等。 | 参照《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号）规定下浮10%计算，项目管理费暂定为29.85万元。最终以结算后审计审定金额结合下浮率按实调整。 |
| 2 | 勘察 | 勘察 | 满足设计和规范所要求的工程勘察报告和资料，以及工程施工、验收、备案所需要的配合服务，包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等。 | 参照国家计委、建设部计价格[2002]10号文件所附的《工程勘察设计收费标准》计算勘察费，下浮50%，勘察暂定为10万元。最终以全过程跟踪审计审核后的结算金额结合下浮率按实调整。 |
| 3 | 设计 | 包含方案设计、初步设计及概算、施工图设计及审核 | 完成本项目红线范围内及立项批复范围内所有项目的方案设计、初步设计、施工图设计及全过程的设计服务。包括但不限于方案优化、初步设计、初步设计优化、施工图设计、设计变更、竣工图编制及审查服务等，设计成果符合国家规定的设计深度要求及自然资源局建筑方案、总平、技术指标审查要求；配合建筑方案、总平、技术指标审查及整改；高低压配电设计、空压机房设计、暖通、消防设计改造；编制项目概算、配合概算审批。图纸审查配合服务、施工图设计阶段的配合、施工期间设计现场指导与技术服务、工程竣工验收等全过程配合服务。在初步设计、施工图设计等各阶段与工艺设计单位及工艺设备供应商密切配合，做好与工艺设计内容的融合对接，能配合完成施工图与工艺设备之间的深化设计要求。具备与物流自动工艺设计单位配合的能力，对工艺设备层高、柱跨、地面平整度、地面承载、月台、设备动力配电、空压动力、消防与物流设备联动、安全监控、设备预埋等方面具备项目设计经验。 | 根据国家计委、建设部计价格《关于发布工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）文件，专业调整系数1.0，工程复杂程度调整系数0.85，附加调整系数1.25，设计服务费按收费标准下浮20%计取。设计费暂定为57.23万元。最终以结算后审计审定金额结合下浮率按实调整。 |
| 4 | 监理 | 工程建设监理 | 包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、生产过渡阶段和竣工验收、保修期的监理及相关工程档案归档和竣工结算完结等工作；做好与工艺项目管理单位的配合。建立项目监理规划和实施方案、进度管理、质量管理、职业健康安全与环境管理、工程变更、索赔及施工合同争议处理、信息和合同管理、协调有关单位之间的工作关系、工程验收策划与组织、分部分项工程、单位工程验收、竣工资料收集与整理、工程质量缺陷管理，档案移交等施工实施阶段及保修阶段的监理相关工作。工程质量须符合《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准。 | 根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号)文，监理费按收费标准计算下浮10%计取，专业调整系数1.0，工程复杂程度调整系数为0.85，高程调整系数为1.0，监理费暂定为39.15万元。最终以结算后审计审定金额结合下浮率按实调整。 |
| 5 | 工程造价咨询 | 造价咨询服务 | 自本项目合同签订至项目竣工验收合格的全过程造价咨询服务。包括但不限于概算编制、招标控制价编制、施工图预算、市场询价、设计变更及签证涉及的相关造价等。 | 参照福建省建设工程造价管理协会发布的《关于招标代理、工程造价咨询行业服务收费的指导意见》（闽招协[2021]32号）文件，下浮10%计算，造价咨询费暂定为14.87万元。最终以结算后审计审定金额结合下浮率按实调整。 |
| 6 | 其他咨询服务 | 其他咨询服务（若有） | 完成本项目所需的所有咨询服务，包括但不限于：咨询人及其分包单位需要有相应资质承接的工作，如：第三方设计审查及相关论证、勘察成果及施工图审查、边坡支护检测、桩基检测、基坑监测、消防工程检测及验收文件、幕墙检测、建筑节能及绿色建筑、土壤检测、材料检测、测量测绘、安评（包含预评价、验收评价）、规划、消防、地灾（如有）、抗震、水土保持方案报告编制、环境影响评价编制（包含预评价、验收评价）、防雷、白蚂蚁防治、劳动卫生评价（包含预评价、验收评价）、档案归档整理、其它专项工程检测等；按烟草行业要求编制项目整体竣工验收报告及项目后评价等相关服务；BIM设计（包括BIM设计施工运维三阶段应用，向委托人移交BIM模型，负责对委托人进行相关BIM应用培训等）。 | - 其他咨询服务费（含BIM设计）暂定为80万元。包含： - 其他咨询服务（不含BIM设计）按各自服务内容的国家现行计价标准下浮20%计取，若没有相关计费标准的，由委托人与咨询人以市场询价、谈判等方式确定。 2、BIM设计根据《关于印发《福建省建筑信息模型(BIM)技术应用计费标准（试行）》的通知》（闽建信协[2022]7号）文件，以实际完成内容下浮60%计取。 |
| 7 | 合计（暂定） |  |  | 全过程工程咨询服务费用以建安费用（土建部分）1878万元为暂定计费额，控制价暂定为231.1万元。 注：以上咨询服务费为暂定价，最终计费额以结算后审计审定金额为准，各项费用同比例调整。委托人不另行支付其他补偿费用及奖励金。 |

## 投标人须知

### 1. 总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目全过程工程咨询服务进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表第1项。

1.1.3 委托的招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。

1.1.4 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）见投标人须知前附表第3项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标人须知前附表第3项中明确。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表第4项。

#### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表第5项。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表第6项。

#### 1.3 项目建设规模、招标范围和内容、计划工期、质量标准

1.3.1 建设规模：见投标人须知前附表第7项。

1.3.2 招标范围和内容：见投标人须知前附表第8项。

1.3.3 计划服务期：见投标人须知前附表第9项。

1.3.4 项目管理目标：见投标人须知前附表第10项。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格，至少须满足投标人须知前附表第11项所要求的投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。为具有被授予合同的资格，投标人应提供招标文件要求的资格商务文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标人须知前附表第11项所规定的投标人资格合格条件审查资料。

（1）资质要求：见投标人须知前附表第11项；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表第11项；

（3）项目总负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表第11项；

（4）专业咨询负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表第11项；

（5）项目管理机构及人员要求：见投标人须知前附表第11项；

（6）其他资格要求：见投标人须知前附表第11项。

（7）资格审查方式：采用资格后审方式。

1.4.2 招标人接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头方和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头方的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头方名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为本项目（标段）提供招标代理服务；

- 与本项目（标段）的招标代理机构同为一个法定代表人；

- 与本项目（标段）的招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

- 被有关行政主管部门责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房和城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

- 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

- （10）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

- （11）在最近三年内所实施的项目发生重大质量问题并负有主体责任的（以住房城乡建设行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- （12）在近三年内投标人或其法定代表人、拟派项目总负责人有行贿犯罪行为的；

- （13）拟任各专业咨询负责人被建设行政主管部门责令不能承揽新的咨询业务的；

- （14）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询，投标人（不包括其分支机构）被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”；

- （15）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询，投标人（不包括其分支机构）被列为“失信被执行人”的；

- （16）本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内，或仍处于被福建省住房和城乡建设厅认定的质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内。

- （17）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

- （18）投标人须知前附表第12项所规定的其他情形。

#### 1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表第13项规定给予补偿，招标人或者中标人使用其他未中标人投标文件中的技术成果或技术方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，并按规定支付使用费。未经相关投标人书面许可，招标人或者中标人不得擅自使用其他投标人投标文件中的技术成果或技术方案。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表第14项规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表第14项规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人未参加招标人组织的现场踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。

1.9.2 投标人应承担现场踏勘的责任、风险和费用。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4投标人在踏勘现场时向招标人了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.11 分包

1.11.1“投标人资格要求”对应的咨询服务工作应当由中标人自行实施，不得分包或转包，其他全过程工程咨询服务内容进行分包（转委托）的，应符合投标人须知前附表第15项的规定。

#### 1.12 偏离

投标人须知前附表第16项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2. 招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）委托人提供的资料；

（7）投标文件格式；

（8）其他资料（见投标人须知前附表第17项）。

除本投标须知第2.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

#### 2.2疑问

投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标人须知前附表第18项规定的时间（自招标文件发出之日起不少于10日）前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。

#### 2.3 招标文件的澄清、修改

2.3.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表第19项规定的投标截止时间至少15日前通过电子交易平台发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。

### 3. 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格商务文件和技术文件组成。

3.1.1 资格商务文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）投标函附录；

（3）投标人基本情况表；

（4）法定代表人身份资格证明（适用于无委托代理人的情况）；

（5）授权委托书（适用于有委托代理人的情况）；

（6）联合体协议书

（7）拟派出项目总负责人简要情况表；

（8）拟派出专业咨询项目负责人简要情况表；

（9）项目管理机构人员到位承诺书；

（10）投标保证金有关单据扫描件及投标人基本存款账户信息；

（11）近年承接的全过程工程咨询“类似项目业绩”情况表；

（12）近年承接的单项“类似项目业绩”情况表；

（13）其他资料。

3.1.2技术文件应包括下列内容：

（1）专业咨询服务技术方案；

（2）设计方案；

（3）组织管理方案；

（4）重难点分析；

（5）BIM应用（若有）；

（6）其他要求。

3.1.3构成投标文件的其他资料：（见投标人须知前附表第20项）

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按投标人须知前附表规定的投标报价方式进行报价。并按第六章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

3.2.2 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标无效。最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表第21项。

3.2.3 投标报价的其他要求见投标人须知前附表第21项。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表第22项另有规定外，投标有效期为120天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3招标人在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第3.4款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表第23项规定的金额、方式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件2-1、附件2-2、附件2-3。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1款要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第23项的规定，下同）或投标保函原件。

3.4.4招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第3.4.3项规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。

3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金。

（3）投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；

（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

（5）法律、法规规定的其他情形。

#### 3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表第24项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

#### 3.6 投标文件的编制与加密

3.6.1招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表第25项。

3.6.2投标文件应按照招标文件第六章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.3 投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。除投标人须知前附表第26项另有说明外，第六章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖单位的电子公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。

3.6.4投标人应当按投标人须知前附表第27项的规定编制与加密投标文件。

3.6.5招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

3.6.6投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据存储设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。

（2）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据存储设备序列号均相同的。

（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

### 4. 投标

#### 4.1 投标文件的递交

4.1.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。

4.1.2投标人应当通过投标人须知前附表第28项规定的电子交易平台递交投标文件。

4.1.3投标人应在投标人须知前附表第30项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

4.1.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

4.1.5投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式的，应当按照投标人须知前附表第23项规定提交投标保证金。

4.1.6 投标人所递交的投标文件均不予退还。

4.1.7 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

### 开标

5.1招标人按投标人须知前附表第31项所规定的时间在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。

5.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，招标人和投标人应按投标人须知前附表第32项规定的解密方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第33项。

5.3解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-4）并向所有投标人公布，同时推送到电子评标系统由评标委员会按照招标文件的规定进行评审。其中各专业企业信用综合评价由电子交易平台对接福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”获取投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。

### 6. 评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成：

（1）招标范围包括工程设计的，房屋建筑工程的评标委员会专家成员应包含一级注册结构工程师和一级注册建筑师。市政基础设施工程的评标委员会专家成员应包括与招标项目相应的工程设计类主导专业注册资格专家。

（2）招标范围包括工程监理的，评标委员会专家成员应包括与招标项目专业相应的注册监理工程师。

（3）评标委员会中的招标人代表应当熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）且胜任本项目评标工作，不得与投标人存在利害关系。招标人代表在进入评标室评标时，将招标人代表的授权委托书提交给公共资源交易中心。招标人没有符合条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取专家。

（4）评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表第34项。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。

6.1.4在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。

6.1.5评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第35项。

6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：

6.3.2.1评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

6.3.2.2评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

6.3.2.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

6.3.2.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

6.3.2.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.3.2.6投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-5和附件2-6。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表第36项。

6.3.2.7招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

6.3.2.8评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.2.9对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

6.3.2.10通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

6.3.3评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-7）。评标报告应至少包含以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）初步评审情况；

（4）否决投标的情况说明；

（5）详细评审、评标结果及投标人排序情况；

（6）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项规定）和签订合同前要处理的事宜；

（7）澄清、说明、补正事项；

（8）投标文件雷同情况。

6.3.4评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.5评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。

### 7. 合同授予

#### 7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表第37项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的合格候选人，按照招标文件规定的定标方法，结合对中标候选人合同履行能力和风险进行复核的情况，自收到评标报告之日起十五日内自主确定中标人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-8）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

7.1.2评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第37项。

7.1.3由评标委员会直接确定中标人的，中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，应当重新招标。采取“评定分离”政策确定的中标人，放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的合格候选人名单确定其他合格候选人为中标人，也可以重新招标。

7.1.4合格候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

#### 7.2中标候选人公示

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在投标人须知前附表第38项规定媒介和场所公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

- （一）招标人的名称、地址和联系方式；

- （二）招标项目名称；

- （三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

- （四）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

- （五）推荐的中标候选人名单及其投标文件相关内容；

- （六）中标候选人的项目总负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、证书名称和注册编号；

- （七）中标候选人的类似项目业绩（如有时）；

- （八）中标候选人的投标报价、工期、质量标准；

（九）异议的渠道和方式；

（十）招标文件规定公示的其他内容。

#### 7.3中标结果公示

依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在投标人须知前附表第38项规定媒介和场所进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：

- （一）招标人的名称、地址和联系方式；

- （二）招标项目名称；

- （三）中标人名称及其中标金额；

- （四）评标委员会成员名单。

#### 7.4 中标通知

7.4.1招标人应当在收到评标报告后15日内按照规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.5 履约担保

7.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第39项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当由联合体牵头人提交。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国银保监会批准或备案。履约担保金为中标合同金额的10%。

7.5.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.6 签订合同

7.6.1中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表第40项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面全过程工程咨询服务合同。

7.6.2招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、项目管理目标、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

### 8、重新招标和终止招标

8.1依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，应当依法重新招标：

（1）在投标截止时间届满时递交投标文件的投标人少于三个的；

（2）评标委员会决定否决所有投标的；

（3）投标人须知7.1.3所列情况的；

（4）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

8.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。

8.3招标人终止招标的，应当及时在投标人须知前附表第38项规定的媒介发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。

### 9．异议、投诉

#### 9.1异议

9.1.1投标人对开标有异议的，应当在开标结束前使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

9.1.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：

- （一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

- （二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

- （三）异议事项的基本事实；

- （四）相关请求及主张；

- （五）有效线索和相关证明材料。

- 异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

9.1.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过异议时效的。

9.1.4招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

#### 投诉

- 9.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出线上投诉或书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的监督机关提出投诉。

- 9.2.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。

- 9.2.3本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标人须知前附表第41项。

### 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表第42项。

### 11. 电子招标投标

11.1在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

11.2电子招标投标其他要求见投标人须知前附表第43项。

### 附件2-1：投标保证金银行保函(格式)

投标保证金银行保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的全过程工程咨询项目投标，                   （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过                  （投标保函额度） 的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；

4、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

5、法律、法规规定的其他情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：          （必填）

银行名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

### 附件2-2：投标保证金担保保函(格式)

投标保证金担保保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的全过程工程咨询项目投标，                  （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过  （投标保函额度）  的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；

4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

5、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：            （必填）

担保人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：年月日

### 附件2-4：开标记录表（格式）

（项目名称）标段工程总承包开标记录表(1)

开标时间：年月日时分秒

| 序号 | 投标人名称 | 统一社会信用代码 | 投标人代表号 | 项目总负责人姓名、证书类型及证书编号 | 投标 保证金(元) | 投标报价(元) | 管理目标 | 服务期 | 解密 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（项目名称）标段全过程工程咨询开标记录表(2)

| 投标人代表号 | 投标人名称 | 社会统一信用代码 | 递交电子投标文件（开标现场递交电子投标文件的除外） 或编制电子投标文件的计算机硬件信息 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 记录 时间 | 计算机硬件信息 (网卡MAC地址、CPU序列号、数据储存设备序列号) | 是否雷同 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

### 附件2-5： 问题澄清通知（格式）

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）   ：

（项目名称及标段） 全过程工程咨询招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.。

2.。

.....

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用电子招投标方式的，通过电子交易平台回复本评标委员会。

评标委员会或评标委员会组长：  （签字）

年月日

### 附件2-6：问题的澄清、说明（格式）

问题的澄清、说明

编号：

（项目名称及标段）全过程工程咨询招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

1.。

2.。

......

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

### 附件2-7：评标报告（格式）

（项目名称）

报 建  编 号：

招标项目编号：

评  标  报　告

招 标 人：

招标代理：

年  月  日

一、基本情况和数据表

1. 招标项目名称：        。

2. 报建编号：        。

3. 招标项目编号：        。

4. 招标方式：        。

5. 招 标 人：        。

6. 招标代理机构：        。

7. 工程建设地点：        。

8. 工程建设规模:         。

9. 招标范围和内容：        。

10. 服务期：        。

11. 项目管理目标：        。

12. 招标文件开始发出日期：        年  月  日。

13. 投标截止时间:   年  月  日  时  分  秒。

14. 开标时间:  年  月  日  时  分  秒。

15. 开标平台:        。

16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，共收到个投标人的投标文件，具体情况详见《开标记录表》。

17. 评标地点：        。

18. 评标办法及评标参数：        。

18.1.评标办法：综合评估法

18.2.最高投标限价或其计算方法：

18.3.其他：        。

二、评标委员会成员名单

1.评标委员会组成：评标委员会总人数        人，其中招标人代表        人，专家评委产生办法：        。

2.专家评委抽取地点：        。

3.评标委员会成员名单：

| 序号 | 姓 名 | 身份证号码 | 单位名称 | 评委会任职 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主任 |
|  |  |  |  | 委员 |
|  |  |  |  | 委员 |
|  |  |  |  | 委员 |
| …… |  | ` |  | 委员 |

三、初步评审情况

1.形式评审情况：        。

2．资格评审情况：        。

3.响应性评审情况：        。

四、详细评审、评标结果及投标人排序情况

评标委员会按第三章“评标办法”第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分：

本项目得分满分100分，由投标报价、技术部分、商务部分组成。评标委员会在对技术部分实施暗标式评审。

（1）按本章第2.2.2目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.3目规定的评审因素和分值对技术方案计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4目规定的评审因素和分值对项目业绩计算出得分C；

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

| 序号 | 投标人 | 投标报价得分A | 技术部分得分B | 商务部分得分C | 总得分 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、推荐的合格候选人名单

在推荐合格候选人前，评标委员会应当对拟推荐的合格候选人相关信息进行核对：

（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐合格候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，合格候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐合格候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，合格候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

经查询：拟推荐合格候选人（是/否）出现上述情形；核对结论：。

评标委员会根据招标文件第三章“评标办法”的规定，本项目推荐名中标候选人，推荐的中标候选人名单如下：

| 合格候选人或中标人 | 最终总得分 | 投标报价（元） | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

六、否决投标的情况说明

| 被否决的投标人名称 | 被否决投标的原因及依据 | 备注 |
| --- | --- | --- |

七、澄清、说明、补正事项

八、投标文件雷同情况

（注：评标委员会应根据开标记录表情况以及评标过程情况，记载所有投标文件雷同的具体情况）

九、签订合同前要处理的事宜

评标委员会成员签字（或电子印章）：

日期：年月日

说明：评标过程所需的相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。

### 附件2-8：中标通知书（格式）

中标通知书

编号：

（中标人名称）：

你方于         （投标日期） 所递交的               （项目名称及标段）  全过程工程咨询投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

招标项目编号：                      。

招标范围：　                        。

中标价：　                         。

服务期： 　                        。

项目管理目标： 　                        。

项目总负责人：    （姓名），身份证号码：　                        ，证书类型及证书编号：　                        。

请你方在接到本通知书后的日内到                    （指定地点）与我方商讨签订全过程工程咨询服务合同，并按招标文件第二章“投标须知”规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：（盖单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）

招标代理单位：（盖单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）

年 月日

### 附件2-9：中标结果通知书（格式）

中标结果通知书

各投标人：

我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）全过程工程咨询招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：（盖单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）

招标代理单位：（盖单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）

年 月 日

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 第一节 评标办法前附表

| 项号 | 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | 评定分离定标方式 | 本项目不适用 |
| 2 | 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书上的单位名称一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 完整提供第六章“投标文件格式”所规定的全部资料，且相关内容保持一致（招标文件另有规定的除外） |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价（招标文件要求提交备选投标的除外） |
| 3 | 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备合格有效的营业执照（联合体投标的联合体各方均须提供营业执照） |
|  |  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 联合体 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定和第1.4.2 项规定 |
|  |  |  | 专业咨询负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 其他资格要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
| 4 | 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2条款规定 |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 服务期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标文件编制与加密 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.4条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标文件的递交 | 符合第二章“投标人须知”第4.1.3条款中实质性内容的规定 |

| 项号 |  | 条款号 |  |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 |  | 条款内容 |  |  |  |  |  | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） |  |  |  |  |  | 投标报价： （50分） 技术部分： （25分） 商务部分： （25分） |
| 2.2.2 |  | 投标报价评分 |  |  |  |  |  | 全过程工程咨询费即为固定报价，符合投标报价要求的得满分，其他投标报价均不得分。招标人公布的全过程工程咨询费总价为人民币231.1万元（该报价为暂定价，仅作为评标时使用，合同履行期间，视工作量增减按实调整，最终以有权审核部门审核的为准） |
| 条款号 |  | 评分因素 |  |  |  |  |  | 评分标准 |
| 2.2.3 |  | 技术部分 （25分） |  | 全过程工程咨询工作方案 完整性、合理性 （5分） |  |  |  | 结合本项目编制全过程工程咨询服务工作方案， 能完整描述全过程工程咨询服务工作内容范围、 管理目标，对方案所述内容的针对性、可行性、 全面性、科学性等方面进行综合评分，由评委进 行横向比较，在 4.8-5分酌情打分，未提供者不 得分。 |
|  |  |  |  | 质量管控 （4 分） |  |  |  | 对方案所述的质量管控工作合理性、科学性评分，由评委进行横向比较，在3.8-4 分酌情打分， 未提供者不得分。 |
|  |  |  |  | 安全管控 （4 分） |  |  |  | 对方案所述的安全管控工作合理性、科学性评分，由评委进行横向比较，在 3.8-4分酌情打分， 未提供者不得分。 |
|  |  |  |  | 进度管控 （4分） |  |  |  | 对方案所述的进度管控工作合理性、科学性评分，由评委进行横向比较，在3.8-4分酌情打分， 未提供者不得分。 |
|  |  |  |  | 信息管控 （4分） |  |  |  | 对方案所述的综合信息管控工作合理性、科学性 评分，由评委进行横向比较，在 3.8-4 分酌情打 分，未提供者不得分。 |
|  |  |  |  | 重点难点 分析 （4 分） |  |  |  | 投标人提供的重点难点分析应包含 1、重难点分析；2、应对措施；3、项目合理化建议；4、保密措施。 全部提供的得4分，缺1项扣1分，未提供者不得分。 |
|  |  |  |  | 注：评标委员会根据各投标人的技术方案进行评审，评标委员会成员对技术方案分项中某子项目评分为0分的，应详细阐述具体理由（字数不少于100字）。 |  |  |  |  |
| 条款号 | 评分因素 |  |  |  |  |  | 评分标准 |  |
| 2.2.4 | 商务部分（25分） |  | 企业业绩评分标准 （8分） |  | 投标人类似项目业绩 （8分） |  | 1.全过程工程咨询服务业绩（2分） 独立投标人（或联合体牵头人）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）承接房屋建筑工程全过程工程咨询项目（服务内容必须至少包含项目管理、设计咨询、工程监理及造价咨询4项服务内容），单项工程建安费6000万元（含）以上的得2分。单项工程建安费4000万元（含）到6000万元的得1分，单项工程建安费2000万元（含）到4000万元的得0.5分。本小项满分 2 分。 注： ①全过程工程咨询服务业绩证明资料需同时提供中标通知书、合同或协议书等；时间以最近一份证明材料的时间为准。 ②全过程工程咨询服务业绩的服务内容应包含本项目服务范围内的项目管理（或代建）、设计咨询、工程监理及造价咨询4项内容，否则业绩不予认定。 ③类似全过程工程咨询服务业绩需提供行业主管部门或下设公共资源交易平台网站的中标结果公示网页截图，否则业绩不予认定。 ④若业绩证明材料未明确标明业绩指标或项目负责人的，应补充提交能证明业绩指标或项目负责人的证明材料扫描件加盖公章或建设单位出具的证明文件扫描件加盖公章，否则其业绩无效。 - 项目管理或代建业绩（2分） 独立投标人（或联合体牵头人）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）承接房屋建筑工程的项目管理或代建（包含在建项目），单项工程建安费6000万元（含）以上的得2分。单项工程建安费4000万元（含）到6000万元的得1分，单项工程建安费2000万元（含）到4000万元的得0.5分。本小项满分 2 分。 注： ①投标人须同时提供中标通知书、合同或协议书、竣工验收证明材料（若有）以及行业主管部门或下设公共资源交易平台网站的中标结果公示网页截图，未提供的或提供不完整的不得分。全过程工程咨询服务项目中若含有项目管理（代建）服务的列入全过程工程咨询业绩，不予认定为本项所指的项目管理（代建）业绩。 ②项目管理或代建的合同上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。 ③“类似工程业绩”日期已竣工项目以竣工验收日期为准，未竣工项目以中标通知书或合同书签订日期为准。 ④合同书或中标通知书应标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，未标明时，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：项目立项文件、中标通知书、施工许可证、竣工验收报告（未竣工项目可不提供）等，所有扫描件须加盖投标人单位公章，否则其业绩不计。 ⑤投标人提供的在福建省行政区域外的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其相关信息（至少包括：项目名称）；提供的在福建省行政区域内的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其相关信息（至少包括：项目名称）。 ⑥若业绩证明材料未明确标明业绩指标的，应补充提交能证明业绩指标的证明材料扫描件加盖公章或建设单位出具的证明文件扫描件加盖公章，否则其业绩无效。 3.设计项目业绩（2分） 独立投标人（或联合体牵头人）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）承接房屋建筑工程的设计，单项工程投资额6000万元（含）以上的得2分。单项工程投资额4000万元（含）到6000万元的得1分，单项工程投资额2000万元（含）到4000万元的得0.5分。本小项满分 2 分。 注： ①提供的设计业绩须附上合同或协议书（关键页，提供合同协议书首页、工程范围和服务内容页、合同双方的签署盖章页即可）、施工图审查合格证书的扫描件并加盖投标人单位公章，否则，其业绩无效。 ② “设计类似项目业绩”时间以施工图审查合格日期为准。 ③上述所有扫描件须加盖投标人单位公章，否则业绩不予认定。 ④已列入投标人类似全过程工程咨询服务业绩的设计项目业绩，不可与本项业绩重复计算。 4.监理项目业绩（2分） 独立投标人（或联合体牵头人）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）承接房屋建筑工程的监理，单项工程建安费6000万元（含）以上的得2分。单项工程建安费4000万元（含）到6000万元的得1分，单项工程建安费2000万元（含）到4000万元的得0.5分。本小项满分 2 分。 注： ①“类似监理业绩”应附上竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 - 竣工验收证明等证明材料是指：由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料。 b、“类似监理业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明等证明材料有多个日期的，则以建设单位签署的最后日期为准。c、若竣工验收证明等证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似监理业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 ②投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。省公共资源交易电子公共服务平台要做好与省建设行业信息公开平台的对接，实现数据同步交换更新。 ③通过平台查询的“类似监理业绩”指标与投标文件所附 “类似监理业绩”竣工验收证明等证明材料上的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与投标文件所附竣工验收证明等证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 ④已列入投标人类似全过程工程咨询服务业绩的项目监理业绩，不可与本项业绩重复计算。 |  |
|  |  |  | 资信评分标准 （17分） |  | 企业综合实力 （8分） |  | 1.独立投标人（或联合体牵头人）具备有效的质量管理体系认证（GB/T19001或ISO9001）的得0.5分，具备有效的环境管理体系认证（GB/T24001或ISO14001）的得0.5分，具备有效的职业健康安全管理体系认证（GB/T45001或ISO45001）的得0.5分。上述三项认证证书覆盖范围同时包含工程设计、工程咨询、工程造价咨询、工程监理的，每项认证证书得0.5分，最多得1.5分。本小项满分3分。 注：须提供相关证书扫描件加盖投标人单位公章，且附上全国认证认可信息公共服务平台或中国合格评定国家认可委员会网站的查询结果截图加盖投标人单位公章，提供不齐全的不得分。 - 2.本项目全过程工程咨询服务内容中的项目管理、设计咨询、工程监理及造价咨询服务4项内容均由独立投标人（或联合体牵头人）实施的得2分，本小项满分2分。 - 独立投标人（或联合体牵头人）具备具有机械行业乙级及以上工程设计资质证书，得2分。 - 独立投标人（或联合体牵头人）具有电力行业(变电工程)专业丙级及以上工程设计资质证书，得1分。 |  |
|  |  |  |  |  | 企业获奖业绩 （6分） |  | 1.独立投标人（或联合体成员承担设计咨询任务的一方）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）所承担的设计项目获得省级及以上省级及以上优秀工程勘察设计奖1项及以上的得2分，本小项满分2分。【省级及以上优秀工程勘察设计奖是指：中国勘察设计协会、省级（直辖市）住房城乡建设主管部门、省级勘察设计行业协会颁发的优秀工程勘察设计奖。各省（含直辖市）的省级优秀工程勘察设计奖名称在招标文件中列明，如福建省优秀工程勘察设计奖】。 注：①需提供相关部门公布奖项的文件扫描件或网站截图并加盖投标人单位公章，否则不得分。②时间以公布奖项的文件或证书时间为准。 2.独立投标人（或联合体成员承担工程监理任务的一方）近五年内完成的监理项目获得过省级及以上优质工程奖1项及以上的得2分，本小项满分2分。【省级及以上优质工程奖是指：中国建筑业协会、省级（直辖市）住房城乡建设主管部门、省级建筑业协会（如省工程建设质量安全协会）颁发的优质工程奖。各省（含直辖市）的省级优质工程奖名称在招标文件中列明，如福建省“闽江杯”优质工程奖】。 注： ①需提供相关部门公布奖项的文件扫描件或网站截图并加盖投标人单位公章，否则不得分。 ②时间以公布奖项的文件或证书时间为准。 3.独立投标人（或联合体成员承担全过程工程项目管理任务的一方）近五年内完成的全过程工程咨询项目或项目管理项目或代建项目获得过省级及以上优质工程奖1项及以上的得2分，本小项满分2分。【省级及以上优质工程奖是指：中国建筑业协会、省级（直辖市）住房城乡建设主管部门、省级建筑业协会（如省工程建设质量安全协会）颁发的优质工程奖。各省（含直辖市）的省级优质工程奖名称在招标文件中列明，如福建省“闽江杯”优质工程奖】 注 ： ①需提供相关部门公布奖项的文件扫描件或网站截图并加盖投标人单位公章，否则不得分。 ②投标人须提供获奖项目的中标通知书以及行业主管部门下设公共资源交易平台或政府采购平台网站的中标公示网页截图，未提供的或提供不完整的不得分。 ③全过程工程咨询项目或项目管理项目或代建项目合同或竣工验收文件上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。 ④时间以公布奖项的文件或证书时间为准。 |  |
|  |  |  |  |  | 企业信用评价（1分） |  | - 1、独立投标人或联合体中承担工程设计的咨询单位在“福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统”中设计企业季度信用得分在60分及以上，得 0.5 分。 - 注：①在每季度首月 10 日后开标的招标项目，纳入招投标评分的工程设计单位信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月 10 日前（含 10 日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 - ②福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）每季度公布设计单位的企业季度信用得分。 - ③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以 55 分确定。 - 2、独立投标人或联合体中承担工程监理任务的单位在“福建省工程监理企业信用综合评价系统”中监理企业季度信用得分在 60分及以上，得 0.5 分。 - 注：①在每季度首月 10 日后开标的招标工程使用的信用综合评价分值，应为投标人在上季度的信用综合评价日平均分值（下称“企业季度信用得分”）。而在每季度首月 10 日前（含 10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 - ②福建省工程监理企业信用综合评价系统每季度首月 10 日前公布投标人上季度的企业季度信用得分、行业季度平均分和各类行为的行业季度平均分。 - ③对未参与信用综合评价（即评价系统无法查询到企业信息）的投标人，其企业季度信用得分以55分确定。 - ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的 投标人名称不一致的，投标人应在资格审查文件中提供名 称变更材料，并在递交投标文件时单独再向招标人递交一 份名称变更证明材料扫描件且加盖投标人单位公章。未如实提供名称变更材料的，视为弄虚作假行为。 |  |
|  |  |  |  |  | 项目管理机构（2分） |  | - 独立投标人（或联合体牵头人）拟派出的项目总负责人具备有效的一级注册建筑师、一级注册结构工程师、国家注册监理工程师、国家（一级）注册造价工程师、一级注册建造师、注册公用设备工程师、注册电气工程师（供配电）、咨询工程师（投资）登记证书中任意3项证书，且具备正高级工程师或教授级高级工程师职称的，得1分。 - 2.独立投标人（或联合体牵头人）配备中国图学学会颁发的全国BIM技能等级考试二级证书BIM技术人员6人及以上，其中全国BIM技能等级考试二级证书（建筑设计专业）的人数在2人及以上、全国BIM技能等级考试二级证书（设备设计专业）的人数在2人及以上、全国BIM技能等级考试二级证书（结构设计专业）的人数在2人及以上的，得1分。 注：须提供相关证书扫描件及提供社保管理部门或税务部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明，否则不得分。专业以有权部门颁发的证书上标注的为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。分支机构缴纳的社保缴费证明均予以认可。未按要求提供材料的不得分。 |  |

- 第二节 评标办法和标准

- 1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐合格候选人。综合评分相等时，以商务部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人；若商务部分得分也相同，则以技术部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人、若技术部分得分也相同，则以投标报价得分高到低的顺序推荐合格候选人，若投标报价得分也相同，则由招标人采用抽签方式确定中标候选人顺序。

- 2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

(1)技术部分：包括全过程工程咨询专业咨询服务技术方案，分值见评标办法前附表；

(2)商务部分：包括全过程工程咨询服务项目总负责人、全过程工程咨询服务机构人员（其他人员）、投标报价、业绩与信誉等，分值见评标办法前附表；

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

- 3.评标程序

3.1评标准备

3.1.1评标委员会成员应共同推选一名评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。

3.1.2招标人应向评标委员会提供与评标有关的工程项目信息、数据和资料，所提供的资料和信息不得带有不公正、影响或排斥某些投标人的情况。

3.1.3评标委员会成员应独立研读招标文件。对招标文件中存在的问题的处理应由评标委员会讨论决定。评标委员会可要求招标人对招标文件的内容作必要的澄清、说明，但澄清、说明不得改变招标文件的实质内容。

- 3.2初步评审

3.2.1形式性评审

评标委员会根据本章第2.1.1列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.2.2资格评审标准

评标委员会根据本章第2.1.2列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.2.3响应性评审

评标委员会根据本章第2.1.3列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.2.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据分项报价计算出的结果不一致的，以分项报价金额为准修正总价，但分项报价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外；

3.2.4澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正按照本章第3.4款的规定进行。

3.2.5投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对中招标文件做出实质性相应，应当作为无效投标予以否决：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标文件关键内容模糊、无法辩认的；

（5）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（6）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（7）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

（8）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（9）未按照招标文件规定的计价方法进行投标报价的；

（10）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（11）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（12）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（13）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的咨询服务费用结算和支付办法的；

（14）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

（15）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（16）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（17）项目全过程工程咨询技术部分存在明显技术错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；

- 3.3详细评审

3.3.1评标委员会按本章第2.2款规定的评分因素和评分标准，对投标文件的技术文件和商务文件进行评审打分，并计算出综合评估得分，各项分值计算均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。技术文件采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标。

- 3.4投标文件的澄清和补正

3.4.1在评标过程中，评标委员会可以通过“电子招投标交易平台”要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 3.5推荐合格候选人或直接确定中标人

3.5.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐合格候选人时，应遵照以下原则:

(1)评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量推荐合格候选人。综合评分相等时，以商务部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人；若商务部分得分也相同，则以技术部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人、若技术部分得分也相同，则以投标报价得分高到低的顺序推荐合格候选人，若投标报价得分也相同，则由招标人采用抽签方式确定中标候选人顺序。

(2)如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，且少于投标人须知前附表规定的合格候选人数量的，评标委员会认为明显具有竞争性的，可继续进行下一步评审；并将所有有效投标人作为合格候选人向招标人推荐。评标委员会认为不具有竞争性的，评标委员会可以否决全部投标。【说明：投标明显缺乏竞争由评标委员会认定：投标人是否具有竞争性应从其实力、信誉、技术方案及投标报价等方面认定。】

3.5.2投标人须知前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

3.5.3评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。招标人将在规定时间内抄送有关行政监督部门备案。

- 3.6评标争议处理

3.6.1评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。

3.6.2评标委员会对需要全体成员共同确认的重大事项各成员意见不一致的应进行表决。表决事项经评标委员会全体成员超过半数以上同意视为有效，表决不得违背法律、法规和招标文件的规定。采用“电子招投标交易平台” 招标投标的，表决可以通过“电子招投标交易平台”进行。

3.6.3本评标办法中需要评标委员会全体成员共同确认的重大事项是指：

(1)按本章3.2条款投标做废标处理的；

(2)按本章3.3条款投标人有关资格、业绩等认定的；

(3)按本章3.4条款要求投标人澄清、说明或补正的；

(4)其他有可能影响评标结果、可能对投标人产生不公、或者可能影响招标人利益的。

3.6.4评标委员会成员对书面决议或评审结论持有异议的，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。评标委员会成员的评审意见不一致时，应当书面阐述其不同意见和理由。拒绝在书面决议或评标报告上签名且不陈述其不同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论。评标委员会应当在评标报告中做出说明。

- 第四章 合同条款及格式

合同编号：

福建省烟草公司三明市公司三南区域卷烟物流配送中心技改建设项目全过程工程咨询服务采购合同

采购项目名称：福建省烟草公司三明市公司三南区域卷烟物流配送中心技改建设项目全过程工程咨询服务

委托人：福建省烟草公司三明市公司

咨询人：

第一部分  合同协议书

委托人（全称）：福建省烟草公司三明市公司

咨询人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规及福建省的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就福建省烟草公司三明市公司三南区域卷烟物流配送中心技改建设项目全过程工程咨询服务全过程工程咨询及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：福建省烟草公司三明市公司三南区域卷烟物流配送中心技改建设项目全过程工程咨询服务。

2.工程地点：福建省三明市三元区荆东工业园58号。

3.工程概况：

（1）新建设施。在现有联合工房西南侧建设2770㎡卷烟仓储库；

（2）改造设施。①改造现有联合工房，改造面积4210㎡，包括仓储区、分拣区以及备货区域的地面；仓储与分拣区之间的墙体修复，墙体开设门洞；拆除现有仓储区功能房间、改造现有雨棚等。②升级改造分拣区、备货区的给排水及消火栓系统；改造空调及管道系统；改造分拣区、备货区照明及动力系统，增设综合布线系统。③室外管线改造，重新敷设；新建箱泵一体消防水系统工程；变配电、空压系统改造升级；园区绿化拆除及移栽；新建建筑面积区进行土地平整及地面硬化等。

- 二、全过程工程咨询服务范围与服务内容

全过程工程咨询服务范围和内容：

全过程工程项目管理（以下简称“项目管理”）：包括但不限于本项目全生命周期的项目策划、报建报批、勘察管理、设计管理、合同管理、投资管理、进度管理、招标采购管理、现场管理、参建单位管理、验收管理、保修管理以及质量、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调。 咨询人向各个行政审批部门报批工作（如建设工程规划许可证、消防安全许可证、人防报批、综合管网审批等所有报批报建等）。咨询人配合委托人开展项目的工作(如：初设报批、概算报批、竣工结算、项目工程结（决）算、项目资料归档、项目整体竣工验收等）以及综合协调工作等全过程工程咨询服务等；做好与工艺设计及工艺项目管理单位的配合工作。

设计咨询：完成本项目红线范围内及立项批复范围内所有项目的方案设计、初步设计、施工图设计及全过程的设计服务。包括但不限于方案优化、初步设计、初步设计优化、施工图设计、设计变更、竣工图编制及审查服务等，设计成果符合国家规定的设计深度要求及自然资源局建筑方案、总平、技术指标审查要求；配合建筑方案、总平、技术指标审查及整改；高低压配电设计、空压机房设计、暖通、消防设计改造；编制项目概算、配合概算审批。图纸审查配合服务、施工图设计阶段的配合、施工期间设计现场指导与技术服务、工程竣工验收等全过程配合服务。在初步设计、施工图设计等各阶段与工艺设计单位及工艺设备供应商密切配合，做好与工艺设计内容的融合对接，能配合完成施工图与工艺设备之间的深化设计要求。具备与物流自动工艺设计单位配合的能力，对工艺设备层高、柱跨、地面平整度、地面承载、月台、设备动力配电、空压动力、消防与物流设备联动、安全监控、设备预埋等方面具备项目设计经验。

- 工程监理：包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、生产过渡阶段和竣工验收、保修期的监理及相关工程档案归档和竣工结算完结等工作；做好与工艺项目管理单位的配合。建立项目监理规划和实施方案、进度管理、质量管理、职业健康安全与环境管理、工程变更、索赔及施工合同争议处理、信息和合同管理、协调有关单位之间的工作关系、工程验收策划与组织、分部分项工程、单位工程验收、竣工资料收集与整理、工程质量缺陷管理，档案移交等施工实施阶段及保修阶段的监理相关工作。工程质量须符合《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准。

- 造价咨询：自本项目合同签订至项目竣工验收合格的全过程造价咨询服务。包括但不限于概算编制、招标控制价编制、施工图预算、市场询价、设计变更及签证涉及的相关造价等。

工程勘察：满足设计和规范所要求的工程勘察报告和资料，以及工程施工、验收、备案所需要的配合服务，包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等。

其他咨询：完成本项目所需的所有咨询服务，包括但不限于：咨询人及其分包单位需要有相应资质承接的工作，如：第三方设计审查及相关论证、概算审查、勘察成果及施工图审查、边坡支护检测、桩基检测、基坑监测、消防工程检测及验收文件、幕墙检测、建筑节能及绿色建筑、土壤检测、材料检测、测量测绘、安评（包含预评价、验收评价）、规划、消防、地灾（如有）、抗震、水土保持方案报告编制、环境影响评价编制（包含预评价、验收评价）、防雷、白蚂蚁防治、劳动卫生评价（包含预评价、验收评价）、档案归档整理、其它专项工程检测等；按烟草行业要求编制项目整体竣工验收报告及项目后评价等相关服务；BIM设计（包括BIM设计施工运维三阶段应用，向委托人移交BIM模型，负责对委托人进行相关BIM应用培训）。

- 三、全过程工程咨询服务期

- 全过程工程咨询服务期：自全过程工程咨询服务合同签订之日起至项目竣工验收且项目投入使用且建设项目档案归档完成且工程财务决算审计完成且项目缺陷责任期终止之日届满且配合完成烟草行业项目整体竣工验收。

- 四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：总价合同；

2.签约总合同价为：人民币（大写）                    （¥                元）

- 五、委托人代表与咨询人项目负责人

委托人代表：                 身份证号码：           。

咨询人项目负责人： 	  	    身份证号码： 	     ，执业资格     	     ，

注册号：         	。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有） ；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）委托人要求；

（6）技术标准；

（7）已标价的工作量清单或预算书（如果有）；

（8）委托人提供的相关资料（如果有）；

（9）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，如有不明确或不一致之处，应以最新签署的为准。

- 七、承诺

1.委托人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供开展全过程工程咨询服务活动的依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.咨询人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供全过程工程咨询服务。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、合同签订

1.合同签订时间：_________年_____月_____日

2.合同签订地点：福建省三明市三元区

3.本合同一式_____份，具有同等法律效力，委托人执______份，咨询人执____份。

- 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十一、合同生效

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章且委托人确认收到咨询人提交的履约担保后生效。

- 十二、合同份数

本合同正本一式    份、副本一式    份，均具有同等法律效力，委托人执正本 份、副本    份，咨询人执正本    份、副本      份。

委托人：  （盖章）             咨询人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

统一社会信用代码证号：              统一社会信用代码证号：  

地  址：                    地  址：  

邮政编码：                    邮政编码：

法定代表人：                          法定代表人：      

委托代理人：                          委托代理人：

电  话：                  电  话：

传  真：                  传  真：  

电子信箱：                                电子信箱：

开户银行：                  开户银行：

账  号：                      账  号：

时  间：      年  月  日                  时  间：        年   月   日

- 第二部分　通用合同条款

- 1.一般约定

- 1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、委托人要求、技术标准、已标价的工作量清单或预算书、委托人提供的有关资料（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由委托人和咨询人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由委托人通知咨询人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由咨询人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 委托人要求：是指构成合同文件组成部分的，由委托人就工程项目的目的、范围、服务需求等提出相应要求的书面文件。

1.1.1.7 技术标准：是指全过程工程咨询服务应当遵守的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 已标价的工作量清单：是指构成合同的由咨询人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工作量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由咨询人按照委托人规定的格式和要求编制的工作量预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与全过程工程咨询服务有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指委托人和（或）咨询人。

1.1.2.2 委托人：是指与咨询人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 咨询人：为工程项目建设全过程或若干阶段提供咨询和管理的组织。全过程工程咨询单位应具有国家现行法律法规规定的与工程规模和委托工作内容相适应的勘察、设计、监理、造价咨询等资质，可以是独立咨询单位或（总分包性质的）联合体。”

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分全过程工程咨询服务工作，并与咨询人签订分包合同的具有相应资质的法人或其他组织。

1.1.2.5 委托人代表：是指由委托人指定针对本项目全过程工程咨询服务在委托人授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.2.6 咨询项目负责人：是指由咨询人任命负责本项目全过程工程咨询服务，在咨询人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上咨询人联合，以一个咨询人身份为委托人提供全过程工程咨询服务的临时性组织。

1.1.3 全过程工程咨询服务、相关资料与成果文件

1.1.3.1 全过程工程咨询服务：是指咨询人按照合同约定履行的服务，包括全过程工程咨询基本服务、全过程工程咨询其他服务、全过程工程咨询延期服务。

1.1.3.2 全过程工程咨询基本服务：是指对建设项目全生命周期提供组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务，包括项目的全过程工程项目管理以及投资咨询、勘察、设计、造价咨询、招标代理、监理、运行维护咨询、BIM 咨询及其他咨询等全部或部分专业咨询服务。全过程工程咨询服务可采用多种组织方式，由委托人授权一家单位负责或牵头，为项目从决策至运营持续提供局部或整体解决方案以及管理服务。

1.1.3.3 全过程工程咨询其他服务：是指委托人根据项目实际需求，要求咨询人另行提供合同约定基本服务外的且委托人应当单独支付费用的服务。

1.1.3.4 全过程工程咨询延期服务：是指超出原合同约定全过程工程咨询服务期后，委托人要求咨询人继续提供的全过程工程咨询服务。

1.1.3.5 全过程工程咨询相关资料：是指根据合同约定，委托人向咨询人提供的用于完成全过程工程咨询服务所需要的资料。

1.1.3.6 全过程工程咨询成果文件：指按照合同约定和技术要求，由咨询人向委托人提供的阶段性成果、最终工作成果等。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 基准服务日期：通过招标形式确定咨询人的以投标截止日前28天的日期为基准日期，通过其他形式确定咨询人的以合同签订前28天的日期为基准日期。用于界定合同各方划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。

1.1.4.2开始服务日期：包括计划开始服务日期和实际开始服务日期。计划开始服务日期是指合同协议书约定的开始服务日期；实际开始服务日期是指委托人发出的开始服务通知中载明的开始服务日期或经委托人确认的咨询人实际开展服务工作的日期。

1.1.4.3 完成服务日期：包括计划完成服务日期和实际完成服务日期。计划完成服务日期是指合同协议书约定的完成全过程工程咨询服务的日期；实际完成日期是指咨询人交付全部全过程工程咨询服务成果及完成提供相关服务的日期。

1.1.4.4 全过程工程咨询服务期：是指在合同协议书约定的咨询人完成全过程工程咨询服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指委托人和咨询人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称全过程工程咨询服务费：是指委托人用于支付咨询人按照合同约定完成全过程工程咨询服务范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 知识产权

1.1.6.1 是指包括但不限于专利、专利申请、商标、商业秘密、注册设计、注册设计申请、著作权、设计权利、精神权利、工艺流程、技术指标、配方、图纸、计算机软件和数据库权利在内的所有知识产权权利。

1.1.7 全过程工程咨询服务协调费

1.1.7.1 是指为在工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段沟通、统筹、协调各专业咨询单位，提高全过程咨询服务的质量，为项目决策、实施和运营持续提供局部或整体解决方案，避免“碎片化”咨询管理，从而有效防控项目风险而产生的费用。

1.1.8 其他

1.1.8.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

- 1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

- 1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同使用的的其他规范性文件。

- 1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 委托人要求使用国外技术标准的，委托人与咨询人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项，并注明原文版本和中文译本的优先顺序。

1.4.3 委托人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为咨询人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的服务费用。

- 1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）合同协议书；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）委托人要求；

（7）委托人提供的有关资料（如果有）；

（8）技术标准；

（9）已标价的工作量清单或预算书（如果有）；

（10）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

- 1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定、决定和争议解决文件等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 委托人和咨询人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

- 1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

- 1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经委托人同意，咨询人不得将委托人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经咨询人同意，委托人不得将咨询人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由委托人与咨询人在专用合同条款中约定。

- 2. 委托人

- 2.1 委托人一般义务

2.1.1 委托人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案。

委托人负责办理上述许可、核准或备案工作，并负责将结果书面通知咨询人。因委托人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致全过程工程咨询服务工作量增加和（或）服务期延长时，由委托人承担由此增加的费用。

2.1.2 委托人应在合理时间内，积极向咨询人提供其能够获取的与全过程工程咨询服务有关的一切资料，因委托人原因未能及时提供资料导致全过程咨询服务工作量增加和（或）服务期延长时，由委托人承担由此增加的费用。

2.1.3 委托人应当负责开展全过程工程咨询服务的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为咨询人履行合同提供必要的外部条件，提供与其他组织联系的渠道，以便咨询人收集需要的信息。

2.1.4 专用合同条款约定的其他义务。

- 2.2 委托人代表

委托人应在专用合同条款中明确其负责本项目的委托人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。委托人代表在委托人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与委托人有关的具体事宜。委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。委托人更换委托人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知咨询人。

委托人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，咨询人可以建议委托人撤换委托人代表。

- 2.3 委托人决定

2.3.1 委托人在法律允许的范围内有权对咨询人的全过程工程咨询服务活动实施监督和检查，并有权制定和调整全过程工程咨询服务的有关管理制度和办法，以规范全过程工程咨询服务活动。

2.3.2 委托人应在专用合同条款约定的期限内对咨询人书面提出的事项作出书面决定，对咨询人在贯彻落实委托人意见时提出的有关问题应及时予以解答。若因委托人不回复或回复不及时造成的损失由委托人承担。

- 2.4 提供资料

2.4.1 委托人提供的资料

委托人应当在咨询人开展全过程工程咨询服务前或专用合同条款附件3约定的时间向咨询人提供开展全过程工程咨询服务所必需的资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在全过程工程咨询服务开始后方能提供的资料，委托人应及时地在合理期限内提供，合理期限应以不影响咨询人的正常咨询服务开展为限。

2.4.2 逾期提供的责任

委托人提交上述文件和资料超过约定期限的，导致增加了全过程工程咨询服务工作量的，咨询人可与委托人另行协商相应服务费用及服务期。

- 2.5 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

2.5.1 委托人应按照附件2约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供咨询人无偿使用。

2.5.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

- 2.6 支付合同价款

委托人应按合同约定向咨询人及时足额支付合同价款。

- 2.7 全过程工程咨询服务成果文件接收

委托人应按合同约定及时接收咨询人提交的全过程工程咨询服务成果文件。

- 3. 咨询人

- 3.1 咨询人一般义务

3.1.1 咨询人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的全过程工程咨询服务。

3.1.2 咨询人应当完成发包人委托的全过程工程咨询其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

- 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经咨询人授权后代表咨询人负责履行合同。

3.2.2 咨询人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知委托人，并征得委托人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经委托人书面同意，咨询人不得擅自更换项目负责人。咨询人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.3 委托人有权书面通知咨询人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于委托人有理由的更换要求，咨询人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知委托人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。咨询人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

- 3.3 主要咨询人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，咨询人应在合同签订后7天内，向委托人提交咨询人项目管理机构及主要咨询人员安排的报告，主要咨询人员宜包括咨询项目负责人、设计负责人、造价负责人、总监理工程师等。

3.3.2 咨询人委派的主要咨询人员应相对稳定。咨询人更换主要咨询人员时，应提前7天书面通知委托人，除主要咨询人员无法正常履职情形外，还应征得委托人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 委托人对于咨询人主要咨询人员的资格或能力有异议的，咨询人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在委托人所质疑的情形。委托人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要咨询人员的，咨询人认为委托人有理由的，应当撤换。咨询人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

- 3.4 联合体

3.4.1 联合体各方应共同与委托人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向委托人承担连带责任。

3.4.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议。

3.4.3 联合体牵头人负责与委托人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.4.4 委托人向联合体支付合同价款的方式在专用合同条款中约定。

- 3.5 全过程工程咨询服务分包

3.5.1全过程工程咨询服务分包的一般约定

咨询人不得将其承包的全部咨询服务转包给第三人，或将其承包的全部咨询服务肢解后以分包的名义转包给第三人。咨询人不得进行违法分包。咨询人不得将专用合同条款中禁止分包的咨询服务分包给第三人。

具体可分包的咨询服务内容及要求在专用合同条款中约定。

3.5.2 全过程工程咨询服务分包的确定

全过程工程咨询服务的项目管理、投资咨询（如有）、设计、监理、造价等服务内容应当由全过程工程咨询服务单位自行实施，不得转包或分包。其他专业咨询在全过程工程咨询委托范围的，咨询人应按专用合同条款的约定或经过委托人书面同意后将部分全过程工程咨询服务内容依法分包给有相应资质与能力的分包单位。按照合同约定或经过委托人书面同意后进行分包的，咨询人应确保分包人具有相应的资质和能力。分包单位不得转包或再次分包。全过程工程咨询服务分包不减轻或免除咨询人的责任和义务，咨询人和分包人就咨询服务向委托人承担连带责任。

3.5.3 全过程工程咨询服务分包管理

咨询人应按照专用合同条款的约定向委托人提交分包人的主要信息及资料，宜包括分包人基本信息、主要工程咨询人员名单、注册执业资格及执业经历等。

- 3.6使用委托人的财产

咨询人无偿使用附件2中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

- 4. 全过程工程咨询服务的要求

- 4.1 全过程工程咨询服务的一般要求

4.1.1 对委托人的要求

4.1.1.1 委托人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求咨询人违反法律、技术标准和工程质量、安全标准提供全过程工程咨询服务。

4.1.1.2 委托人要求进行主要技术指标控制的，应当在全过程工程咨询服务开始前书面向咨询人提出，经委托人与咨询人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

4.1.1.3 委托人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于委托人的原因导致变更主要技术指标控制值的，委托人承担相应责任。

        - 4.1.2 对咨询人的要求

4.1.2.1 咨询人在履行义务时，应本着严格工作、热情服务、秉公执行、一丝不苟的原则，运用合同技能谨慎而勤奋地工作。

4.1.2.2 咨询人在履行义务时，应遵守相关法律法规，不得损害委托人利益和任何第三者的利益，不得泄漏涉及工程的任何机密。

4.1.2.3咨询人应当按法律和技术标准的强制性规定及委托人要求提供全过程工程咨询服务。有关特殊标准和要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

咨询人发现委托人提供的相关资料有问题的，咨询人应当及时通知委托人并经委托人确认。

4.1.2.4 除合同另有约定外，咨询人完成全过程工程咨询服务所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，咨询人应就推荐性标准向委托人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因委托人采纳咨询人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加全过程咨询服务费用和服务期延长的，由委托人承担。

4.1.2.5 咨询人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于咨询人的原因导致超出约定的主要技术指标控制值比例的，咨询人应当承担相应的违约责任。

- 4.2 全过程工程咨询服务保证措施

4.2.1 委托人的保证措施

委托人应按照法律规定及合同约定完成与全过程工程咨询服务有关的各项工作。

4.2.2 咨询人的保证措施

咨询人宜编制全过程工程咨询实施规划，做好全过程工程咨询统筹管理工作，建立健全质量、进度、成本、安全等保证体系，明确各专业、各阶段的责任人。

- 4.3 全过程工程咨询服务成果文件的要求

4.3.1全过程工程咨询服务成果文件应符合法律、技术标准、现行规范的强制性规定及合同的要求。具体成果文件内容和要求在专用合同条款及附件3中约定。

4.3.2因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并承担相应违约责任。

4.3.3 因委托人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，咨询人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的全过程工程咨询服务费用和服务期的延长由委托人承担。

- 6. 全过程工程咨询服务期

- 5.1 全过程工程咨询服务进度计划

5.1.1 全过程工程咨询服务进度计划的编制

咨询人应按照专用合同条款约定提交全过程工程咨询服务进度计划，全过程工程咨询服务进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程实践惯例，经委托人批准后实施。全过程工程咨询服务进度计划是控制全过程工程咨询服务进度的依据，委托人有权按照全过程工程咨询服务进度计划中列明的关键性控制节点检查咨询服务进度情况。

5.1.2 全过程工程咨询服务进度计划的修订

全过程工程咨询服务进度计划不符合合同要求或与项目实际进度不一致的，咨询人应向委托人提交修订的进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人应在收到修订的进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为委托人同意咨询人提交的修订的进度计划。

- 5.2 全过程工程咨询服务期的开始

委托人应按照法律规定获得所需的许可。委托人一般应在计划开始服务日期7天前向咨询人发出开始服务工作通知，全过程工程咨询服务期自开始服务通知中载明的日期起算。

咨询人应当在收到委托人提供的有关资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始咨询服务工作。

- 5.3 全过程工程咨询服务进度延误

5.3.1 因委托人原因导致全过程工程咨询服务进度延误

在合同履行过程中，委托人导致全过程工程咨询服务进度延误的情形主要有：

（1）委托人未能按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）委托人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）委托人提出影响全过程工程咨询服务期的变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应在发生上述情形后5天内向委托人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供委托人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长咨询服务周期及延期天数向咨询人进行书面答复。

如果委托人在收到咨询人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为咨询人要求的延期已被委托人批准。如果咨询人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则委托人可拒绝作出任何延期的决定。

委托人上述全过程工程咨询服务进度延误情形导致增加了咨询服务工作量的，委托人应当另行支付相应咨询服务费用。

5.3.2 因咨询人原因导致全过程工程咨询服务进度延误

因咨询人原因导致全过程工程咨询服务进度延误的，咨询人应当按照第13.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，不免除咨询人继续完成全过程工程咨询服务的义务。

- 5.4 暂停服务

5.4.1 委托人原因引起的暂停服务

因委托人原因引起暂停全过程工程咨询服务的，委托人应及时下达暂停服务书面指示，委托人应承担由此增加的相关费用和（或）顺延相应全过程工程咨询服务期。

5.4.2 咨询人原因引起的暂停服务

因咨询人原因引起的暂停全过程工程咨询服务，咨询人应当尽快向委托人发出书面通知并按第13.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，且咨询人在收到委托人复工指示后15天内仍未复工的，视为咨询人无法继续履行合同的情形，咨询人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

5.4.3 其他原因引起的暂停服务

当出现非咨询人原因造成暂停全过程工程咨询服务的，咨询人应当尽快向委托人发出书面通知。

在上述情形下咨询人的全过程工程咨询服务暂停，咨询人的全过程工程咨询服务期应当相应顺延，复工应有委托人与咨询人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，委托人与咨询人应当另行协商相应全过程工程咨询服务费用等。

5.4.4 暂停服务后的复工

暂停全过程工程咨询服务后，委托人和咨询人应采取有效措施积极消除暂停服务的影响。当工程具备复工条件时，委托人向咨询人发出复工通知，咨询人应按照复工通知要求复工。

除咨询人原因导致暂停全过程工程咨询服务外，咨询人暂停服务后复工所增加的咨询服务工作量，委托人应当另行支付相应咨询服务费用。

- 5.5 提前交付全过程工程咨询服务成果

5.5.1 委托人要求咨询人提前交付全过程工程咨询服务成果的，委托人应向咨询人下达提前交付指示，咨询人应向委托人提交提前交付全过程工程咨询服务成果建议书，提前交付全过程工程咨询服务成果建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。委托人接受该提前交付建议书的，委托人和咨询人协商采取加快进度的措施，并修订全过程工程咨询服务进度计划，由此增加的咨询服务费用由委托人承担。咨询人认为提前交付全过程工程咨询服务的指示无法执行的，应向委托人提出书面异议，委托人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，委托人不得压缩合理全过程工程咨询服务期。

5.5.2 委托人要求咨询人提前交付全过程工程咨询服务的，或咨询人提出提前交付全过程工程咨询服务的建议能够给委托人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付全过程工程咨询服务的奖励。

- 6. 全过程工程咨询服务成果文件交付

6.1 全过程工程咨询服务成果文件的内容、交付时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

6.2 咨询人交付全过程工程咨询服务成果文件给委托人，委托人应当出具书面签收单。

- 7. 全过程工程咨询服务成果文件的审查

7.1 咨询人的全过程工程咨询服务成果文件应报委托人审查同意。审查的范围和内容在委托人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自委托人收到咨询人的成果文件以及咨询人的通知之日起，审查期不超过15天。

委托人不同意成果文件的，应以书面形式通知咨询人，并说明不符合合同要求的具体内容。咨询人应根据委托人的书面说明，进行修改后重新报送委托人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，委托人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为咨询人的成果文件已获委托人同意。

7.2 如果委托人的修改意见超出或更改了委托人要求，委托人应当根据第10条〔变更、索赔与价格调整〕的约定，向咨询人另行支付费用。

7.3 全过程工程咨询服务成果文件需政府有关部门审查或批准的，委托人应在审查同意咨询人的成果文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改委托人要求的，咨询人需按该审查意见修改咨询人的成果文件；需要修改委托人要求的，委托人应重新提出委托人要求，咨询人应根据新提出的委托人要求修改咨询人的成果文件，委托人应当根据第10条〔变更、索赔与价格调整〕的约定，向咨询人另行支付费用。

7.4 委托人需要组织审查会议对全过程工程咨询服务成果文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。委托人负责组织成果文件审查会议，并承担会议费用及委托人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

咨询人按第6条〔全过程工程咨询服务成果文件交付〕的约定向委托人提交成果文件，有义务参加委托人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释其成果文件，并提供有关补充资料。

委托人有义务向咨询人提供审查会议的批准文件和纪要。咨询人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对全过程工程咨询服务成果文件进行修改、补充和完善。

7.5 因咨询人原因，未能按第6条〔全过程工程咨询服务成果文件交付〕约定的时间向委托人提交全过程工程咨询服务成果文件，致使成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及委托人增加的费用，咨询人应按第13.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。

因委托人原因，致使全过程工程咨询服务成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及咨询人增加的费用，由委托人承担。

7.6 因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第13.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。

因委托人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，由此增加的全过程工程咨询服务费用和（或）延长的咨询服务期由委托人承担。

7.7全过程工程咨询服务成果文件的审查，不减轻或免除咨询人依据法律应当承担的责任。

- 8. 施工现场配合服务

8.1 除专用合同条款另有约定外，委托人应为咨询人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

8.2 咨询人应当按合同约定的服务内容和服务范围提供施工现场配合服务。

- 9. 合同价款与支付

- 9.1 合同价款组成

委托人和咨询人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）全过程工程咨询基本服务费用；

（2）全过程工程咨询其他服务费用；

（3）在未签订合同前委托人已经同意或接受或已经使用的咨询人为委托人所做的各项工作的相应费用等。

- 9.2 合同价格形式

委托人和咨询人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的全过程工程咨询服务合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以总价包干进行合同价格计算、调整和确认的全过程工程咨询服务合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

- 9.3 预付款

9.3.1 预付款的比例

预付款的比例由委托人与咨询人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。预付款可按项目决策和建设实施两个阶段分阶段支付。

9.3.2 预付款的支付

预付款应在专用合同条款约定的期限内，按照专用合同条款约定支付。

委托人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，咨询人有权向委托人发出要求支付定金或预付款的催告通知，委托人收到通知后7天内仍未支付的，咨询人有权不开始全过程工程咨询服务工作或暂停服务工作。

- 9.4 进度款支付

9.4.1 委托人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向咨询人支付进度款。

9.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，委托人和咨询人均有权提出修正申请。经委托人和咨询人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

- 9.5 合同价款的结算与支付

9.5.1 对于采取固定总价形式的合同，委托人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

9.5.2 对于采取固定单价（费率）形式的合同，委托人与咨询人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清全过程工程咨询服务费，并将结清未支付的款项一次性支付给咨询人。

9.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

- 9.6 支付账户

委托人应将合同价款支付至合同协议书中约定的咨询人账户。

- 10.变更、索赔与价格调整

10.1 委托人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等，应当向咨询人提供书面要求，咨询人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照委托人要求进行变更。

10.2 委托人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等或因提交的有关资料存在错误或作较大修改时，委托人应按咨询人所耗工作量向咨询人增付全过程工程咨询服务费，咨询人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与委托人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

10.3 如果由于委托人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得咨询人的全过程工程咨询服务工作量变更，委托人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与咨询人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

10.4 基准日期后，与全过程工程咨询服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的服务费用和（或）延长的服务期由委托人承担。

10.5 如果发生咨询人认为有理由提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应于该事项发生后5天内书面通知委托人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，咨询人应向委托人提供证明咨询人要求的书面声明，其中包括咨询人关于因该事项引起的合同价款和服务期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人应在接到咨询人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为委托人同意咨询人关于增加合同价款或延长服务期的要求。

10.6 如果发生委托人根据项目实际需求要求咨询人另行提供合同约定基本服务外的全过程工程咨询其他服务，除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应于该事项发生后5天内书面通知委托人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，咨询人应向委托人提供证明咨询人要求的书面声明，其中包括咨询人关于因该事项引起的合同价款和服务期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人应在接到咨询人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为委托人同意咨询人关于全过程工程咨询其他服务的要求。

10.7 价格调整：若服务变更可能影响其他部分的咨询服务、服务进度计划和服务期限或增加咨询人工作量的，委托人和咨询人应对此服务变更引起的价格调整和计算方式，包括对其他部分的服务的影响、服务进度计划和服务完成日期的影响以及增加工作量的影响达成一致。

服务变更引起的价格调整应根据Error: Reference source not found［全过程工程咨询Error: Reference source not found方式］中的取费标准确定，若Error: Reference source not found中的取费标准不适用于该服务变更，则双方应达成新的取费标准。

服务变更引起的价格调整和其对服务进度计划的影响需经委托人的书面同意和确认。委托人同意价格调整和服务变更的影响后，应向咨询人发出指令，以开始执行服务变更。

以下情况委托人可直接向咨询人发出开始执行服务变更的指令：

咨询人收到服务变更通知14天后，双方未能确认服务变更的所有影响并达成一致；

在服务变更工作开始前，双方无法确认服务变更的所有影响并达成一致。

在此情况下，咨询人应基于其付出的时间，根据Error: Reference source not found［全过程工程咨询Error: Reference source not found方式］的取费标准获得补偿。若该取费标准不适用于该服务变更，则委托人应按照合理的费率或价格对咨询人进行补偿，直至双方就服务变更引起的价格调整和影响达成一致。

11. 专业责任与保险

11.1 咨询人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

11.2 除专用合同条款另有约定外，咨询人宜具有委托人认可的、履行本合同所需要的工程相关保险并使其于合同责任期内保持有效。

11.3 工程相关保险应承担由于咨询人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

- 12. 知识产权

12.1 除专用合同条款另有约定外，委托人提供给咨询人的设计文件、图纸、BIM模型及其他成果文件、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书、科研成果以及反映委托人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

12.2 委托人有权为本工程之目的使用或复制工程咨询人的成果文件，事先不需要取得工程咨询人的许可。

12.3 在委托人向工程咨询人付清全部合同价款之后，委托人对工程咨询人所提供的资料及本工程的设计、图纸、科研成果及其他成果文件拥有著作权、版权、专利权和使用权，工程咨询人拥有署名权，未经委托人许可，工程咨询人不得将中标方案及设计与科研成果用于其他任何项目的投标和设计。工程咨询人未经许可不得利用其从事任何其他盈利活动。

12.4 工程咨询人在合同履行过程中使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商标或名称及其他受保护权利的行为都必须取得合法的授权，所产生的有关费用、负担、责任应由工程咨询人自行承担。上述应由工程咨询人承担的费用均视为已包含在合同价款中。因工程咨询人在合同履行过程中使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商标或名称及其他受保护权利的行为而引起的所有索赔和诉讼的费用都应由工程咨询人承担。

12.5 除专用合同条款另有约定外，咨询人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

12.6 未经委托人许可，工程咨询人不得在宣传和专业材料中应用项目的文字、图片等设计成果，以及BIM技术资料及相关成果，且不得单独以工程咨询人名义参加BIM交流活动或申报奖项。

- 13. 违约责任

- 13.1 委托人违约责任

13.1.1 合同生效后，委托人因非咨询人原因要求终止或解除合同，咨询人未开始全过程工程咨询服务工作的，不退还委托人已付的定金或委托人按照专用合同条款的约定向咨询人支付违约金；已开始全过程工程咨询服务工作的，委托人应按照咨询人已完成的实际工作量计算全过程工程咨询服务费，具体计算方法及支付方式由委托人与咨询人另行协商确定。

13.1.2 委托人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向咨询人支付全过程工程咨询服务费的，应按专用合同条款约定向咨询人支付违约金。逾期超过15天时，咨询人有权书面通知委托人中止全过程工程咨询服务工作。自中止服务工作之日起15天内委托人支付相应费用的，咨询人应及时根据委托人要求恢复服务工作；自中止设计工作之日起超过15天后委托人支付相应费用的，咨询人有权确定重新恢复服务工作的时间，且服务期相应延长。

13.1.3本合同工程停建、缓建，委托人应在事件发生之日起15天内按本合同第15条〔合同解除〕的约定向咨询人结算并支付已完成部分全过程工程咨询服务费。

13.1.4 委托人擅自将咨询人的成果文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿咨询人因此遭受的损失。

- 13.2 咨询人违约责任

13.2.1 合同生效后，咨询人因自身原因要求终止或解除合同，咨询人应按委托人已支付的定金金额双倍返还给委托人或咨询人按照专用合同条款约定向委托人支付违约金。

13.2.2 由于咨询人原因，未按专用合同条款附件5约定的时间交付全过程工程咨询服务成果文件的，应按专用合同条款的约定向委托人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在委托人应付全过程工程咨询服务费中扣减。

13.2.3 咨询人对全过程工程咨询服务成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于咨询人原因产生的问题造成工程质量事故或其他事故时，咨询人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程相关保险向委托人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向委托人支付赔偿金。

13.2.4咨询人未经委托人同意擅自对全过程工程咨询服务进行分包的，委托人有权要求咨询人解除未经委托人同意的分包合同，咨询人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

13.2.5 未经委托人批准，咨询人擅自更换派驻本项目项目负责人及其他主要人员的，咨询人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

- 14. 不可抗力

- 14.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，委托人和咨询人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

- 14.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

- 14.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的全过程工程咨询服务应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

- 15. 合同解除

15.1 委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

15.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）委托人未按合同约定支付咨询服务费用，经咨询人催告后，在30天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（2） 暂停全过程工程咨询服务期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（3）因不可抗力致使合同无法履行；

（4）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（5）因本工程项目条件发生重大变化，致使合同无法继续履行。

15.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

15.4 合同解除后，委托人除应按第13.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向咨询人支付已完工作的服务费外，应当向咨询人支付由于非咨询人原因合同解除导致咨询人增加的服务费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

- 16. 争议解决

- 16.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

- 16.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

- 16.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

16.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由委托人和咨询人各承担一半。

16.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

16.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

- 16.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

- 16.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

17 补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

- 第三部分　专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括： 《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）、《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）、《建设工程勘察合同示范文本》（GF—2016—0203）、《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）、《建设工程造价咨询合同示范范本》（GF-2002-0212）等  。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）和《住房城乡建设部等部门关于印发贯彻落实促进建筑业持续健康发展意见重点任务分工方案的通知》（建市〔2017〕137号）、《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号）。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：现行房建工程有关的勘察设计技术标准、规范；《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定[2020年版]》、房建工程有关施工与质量验收规范；《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）及其他有关其他监理规范、规程；《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）、《建设项目全过程造价咨询规程》（CECA-GC4-2017）及其他造价管理规范、规程；《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）、《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）、《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）、《无障碍设计规范》（GB50763-2012）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）、《人民防空地下室设计规范》（GB50038-2005）、《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）、《福建省公共建筑节能设计标准》（DBJ13-305-2019）、《福建省绿色建筑设计标准》（DBJ 13-197-2017）；国家及项目当地相关执行标准。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：/    ；

1.4.3 国内外技术标准、中英文版本文件优先顺序：     /      。

1.4.3 委托人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：    /   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

- 合同协议书及相关的补充协议；

（2） 合同专用条款及其附件；

（3） 合同通用条款；

（4） 中标通知书；

（5） 招标文件

（6） 投标函及其附函

（7） 投标文件；

（8） 技术标准；

（9）委托人提供的相关资料

（10）其他合同文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最后签署的为准。

1.6 联络

1.6.1 委托人和咨询人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 委托人与咨询人联系信息

委托人接收文件的地点：                       ；

委托人指定的接收人为：                         ；

委托人指定的联系电话及传真号码：                  ；

委托人指定的电子邮箱：                                。

咨询人接收文件的地点：                        ；

咨询人指定的接收人为：                        ；

咨询人指定的联系电话及传真号码：                  ；

咨询人指定的电子邮箱：                                。

- 1.8 保密

保密期限：未征得委托人书面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料 。

- 2. 委托人

2.1 委托人一般义务

2.1.3修改为：委托人配合咨询人开展全过程工程咨询服务的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为履行合同提供必要的外部条件，提供与其他组织联系的渠道，以便收集需要的信息。

2.1.4 委托人的其他义务（包括但不限于）：

（1）委托人在规定的时间内向全过程工程咨询单位提交咨询服务所需的基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。委托人不得要求全过程工程咨询单位违反国家有关标准。

（2）委托人变更委托全过程工程咨询项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成全过程工程咨询单位返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，调整合同价款或经济补偿双方另行协商。

（3）委托人必须按合同规定支付相关费用，自合同签订之日起作为全过程工程咨询单位开工标志。

（4）委托人应按本合同规定向咨询人支付全过程工程咨询费。

（5）委托人要求咨询人比合同规定时间提前交付全过程工程咨询文件时，须征得咨询人单位同意。

（6）委托人应当将授予咨询人的项目管理单位管理权限及时通知相关参建单位。

（7）委托人应按照约定，向咨询人提供工程有关的资料。

（8）委托人应负责本工程建设资金的落实。

（9）委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与咨询人联系。委托人应在双方签订本合同后7个工作日内，将委托人代表的姓名和职责书面告知咨询人。当委托人更换委托人代表时，应提前7个工作日通知咨询人。

（10）在本合同约定的项目管理与相关服务工作范围内，委托人对项目施工单位的意见或要求应通知咨询人，由咨询人发出相应指令。

（11）委托人有权了解、掌握工程进度情况。对各阶段的重要会议，如方案审定、扩初审批会、图纸交底会、以及定期的工程例会，工程验收等，委托人必要时派人参加。

（12）委托人应当履行项目管理单位管理合同和相关补充合同约定的义务。

2.1.5 委托人的权利（包括但不限于以下）

（1）向咨询人提出工程建设的总体要求和阶段工作要求。

（2）咨询人原则不得擅自更换项目负责人。但委托人发现咨询人与施工单位串通给委托人或工程造成损失的，咨询人不作为、乱作为、不能胜任本岗位工作的，委托人有权要求咨询人更换项目咨询人相关人员，直到终止合同或相关补充合同，且按3.2.2条约定支付违约金并承担连带赔偿责任。

（3）委托人有权对工程建设总计划和建设节点计划提出意见和建议，对工程建设计划和工程实施情况进行检查和督促。

（4）在服务过程中咨询人作出的任何决策，委托人若有疑异，可以否决咨询人的决策。

2.2 委托人代表

委托人代表：

姓    名：                               ；

身份证号：                               ；

职    务：                              ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               。

委托人更换委托人代表的，应当提前 7 天书面通知咨询人。

2.3 委托人决定

2.3.2 委托人应在 7 个工作日内对咨询人书面提出的事项作出书面决定。

2.5.1委托人支付的全过程工程咨询费已包含咨询人委派人员的办公、生活、交通、住宿费等一切费用，相关的办公、生活、交通、住宿条件由咨询人自行解决，费用自理。

3. 咨询人

- 3.1 咨询人一般义务

3.1.3 咨询人其他义务（包括但不限于）

（1）咨询人在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，维护委托人的合法权益。

（2）咨询人应委派具备专业资质人员严格按照国家基本建设程序，认真履行全过程工程咨询合同及投标文件中工程管理的内容承诺，按委托人的要求完成项目管理工作，实现项目建设投资、工程进度、工程质量、安全目标及资料管理目标。

（3）咨询人在项目管理实施过程中作出的任何决策均需提前5个工作日向委托人汇报，且每月20日向委托人进行工作汇报，并形成月报。

（4）咨询人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，控制项目投资，确保工程安全和质量，按期交付使用。

（5）未经委托人书面同意并签署书面协议，咨询人不得变更建设规模、建设标准及建设内容。因水文、地质等原因必须进行设计变更的，应由咨询人填写设计变更单，并签署意见后，报委托人核准。

（6）咨询人应按委托人要求，根据有关规定选择参建单位。

（7）咨询人应负责完成工程报建以及其他工程实施所需相关证照的办理工作，组织施工组织设计等项目建设实施所需要的重要管理文件审查工作，负责办理施工许可证。

（8）咨询人应建立完整的项目建设档案（包含纸质档案及数字化档案），在项目完成后，将工程档案及相关资料向委托人和有关部门移交。未征得委托人书面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。

（9）咨询人应组建能够满足本项目管理服务需要的项目管理部（人员组成详见第二章投标人须知前附表第11项），配备投标书中承诺的管理和技术力量。项目管理部按照项目管理工作范围和内容完成项目管理工作，并按约定向委托人汇报项目管理工作进展。

（10）咨询人不得在需咨询人配合确认签字盖章时拖延或拒绝签字盖章。

（11）因咨询人原因造成设计变更、超概算、超预算等情形，若需进行调概，由咨询人提供相应证明文件，在征得委托人同意的情况下进行调概。咨询人需自行承担由此发生的咨询服务费用及超概算产生的相应合同违约责任。

（12）咨询人对工程建设有关事项包括设计标准、规划设计和使用功能要求有利于节约投资或缩短工期，经委托人同意后咨询人可以进行修改。

（13）咨询人负责主持工程建设有关参建单位的协调工作（如进度、安全、技术、质量、费用、程序等）。

（14）咨询人在获委托人批准后负责发布开工令、停工令、复工令。

（15）咨询人负责对工程使用的材料和施工质量的检验权。发现不符合设计要求、合同和相关补充合同约定以及不符合国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知施工单位停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知施工单位停工整改、返工。施工单位得到咨询人管理机构复工令后才能复工。

（16）咨询人负责督促工程各参建单位按照工程施工合同竣工期限完工。

（17）咨询人对工程费用申请支付具有工程费用结算签字建议权、复核建议权。

（18）在咨询人管理过程中如发现第三方人员工作不力，咨询人可以要求相关第三方调换有关人员并将相关事项通报给委托人。

（19）咨询人应自行配备满足工作需要的相关设备仪器、管理和技术软件系统、交通工具等；

（20）咨询人拟派的项目管理人员中应具备良好的写作与沟通能力、汇报能力，能够完成委托人指示的工作等。

3.2 全过程工程咨询项目负责人

3.2.1 全过程工程咨询项目负责人

姓    名：                              ；

执业资格及等级：                          ；

注册证书号：                             ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               ；

咨询人对全过程工程咨询项目负责人的授权范围如下：组建工程咨询机构，明确岗位职责及人员分工；组织制定咨询工作大纲及咨询工作制度；组织审核咨询工作计划；根据工作需要调配专业人员；负责协调咨询项目的内、外部关系；监督检查咨询工作进展，组织评价咨询工作成效；参与重大决策；审核咨询成果文件；参与配合工程咨询质量、安全事故的调查和处理；定期向委托方报告项目进展及重点工作开展情况。

3.2.2 咨询人更换全过程工程咨询项目负责人的，应提前 14 天书面通知委托人并征得委托人同意后方可更换。

咨询人擅自更换全过程工程咨询项目负责人的违约责任：  委托人有权解除合同，并按以下约定向委托人支付违约金：

- 中标的全过程工程咨询项目负责人、勘察咨询负责人、设计咨询负责人、监理项目负责人、造价咨询负责人、因其离职、住院（须开具三甲医院以上的证明）等原因不能出任的，咨询人应向委托人提出更换申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，经委托人书面同意后方可替换。若未经委托人批准更换上述项目负责人，其更换一次支付违约金3万元/人，直接从相应咨询费中扣除。但因委托人原因造成工期暂停超过3个月，免除咨询人相应违约金。

- 咨询人未能按承诺派出其他主要咨询项目组人员（指除全过程工程咨询项目负责人、勘察咨询负责人、设计咨询负责人、监理项目负责人、造价咨询负责人外的咨询项目组人员外）的，因其离职、住院（须开具三甲医院以上的证明）等原因不能出任的，应事先向委托人提出更换其他主要咨询项目组人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，经委托人书面同意后方可替换。若未经委托人批准更换项目人员，其每替换一人支付违约金1万元/人，直接从相应全过程工程咨询服务费中扣除。但因委托人原因造成工期暂停超过3个月，免除咨询人相应违约金。

3.2.3 咨询人应在收到书面更换通知后  14  天内更换全过程工程咨询项目负责人。

咨询人无正当理由拒绝更换全过程工程咨询项目负责人的违约责任：委托人有权解除合同，并要求咨询人赔偿委托人损失。

若委托人认为咨询人派驻现场的专业咨询工程师不满足全过程工程咨询服务的需要而影响了对工程质量、进度及其他环节的监控时，委托人有权在招标文件人员要求范围内要求工程咨询人另外增派或雇用专业咨询工程师，由此产生的相关费用由咨询人承担。咨询人在接到通知后，应立即执行委托人的指示，不得无故拖延。

- 3.3 主要咨询人员

3.3.1 咨询人提交项目管理机构及人员安排报告及职责的期限：领取中标通知书后14日历天内 。项目管理机构及人员组成如下：

| 序号 | 姓名 | 本招标项目专业任职 | 职称 | 注册执业（职业）资格（水平）证书名称 |  | 业绩及工作经验 | 所在单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 证号 |  |  |
| 1 |  | 项目管理负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 设计咨询负责人 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 工程监理负责人 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 造价咨询负责人 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 勘察项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | …… |  |  |  |  |  |

3.3.2 咨询人无正当理由拒绝撤换主要咨询人员的违约责任：委托人有权解除合同，并要求咨询人赔偿委托人损失。

3.3.3咨询人驻场人员要求

| 人员 | 驻场阶段 | 驻场时间要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目总负责人 | 自合同签订后至项目竣工验收合格 | 根据项目需要，进场配合 |
| 项目管理负责人 | 自合同签订后至项目竣工验收合格 | 每月驻场时间不少于20天 |
| 设计咨询负责人 （含专业设计人员） | 根据项目需要 | 根据项目需要，进场配合 |
| 工程监理负责人 （项目总监理工程师） | 自项目开工后至竣工验收合格 | 根据项目需要，进场配合，每月驻场时间不少于4天 |
| 专业监理工程师、监理员 | 自项目开工后至竣工验收合格 | 每月驻场时间不少于24天 |
| 其他专项咨询负责人 （含括但不限于：勘察、造价、检测等） | 根据项目需要 | 根据项目需要,进场配合 |

考核要求：

由委托人对咨询人实行考勤管理。

项目总负责人、项目管理负责人、总监理工程师缺勤或擅自离开驻场现场的违约责任：须向委托人支付违约金1000元/人/次。

其他人员缺勤或擅自离开驻场现场的违约责任：须向委托人支付违约金500元/人/次。

3.5 全过程工程咨询服务分包

3.5.1 全过程工程咨询服务分包的一般约定

允许分包的专业工程： 除本项目管理、工程勘察、设计、工程监理、造价咨询应由咨询人自行实施与管理外，其它咨询服务内容允许分包。咨询人如需将其它咨询服务内容进行分包，应事先报委托人同意；且不得与本项目的施工单位存在利害关系。

3.5.2 其他关于分包的约定： 咨询人应将分包人情况报委托人审核，并需经过委托人同意。咨询人对分包人履约行为产生的合同责任负连带赔偿责任。

3.5.3 咨询人向委托人提交有关分包人资料包括：  分包人企业情况相关资料，与分包人签订的合同等。

4. 全过程工程咨询服务的要求

- 4.1 全过程工程咨询服务的一般要求

4.1.2.1 全过程工程咨询服务的特殊标准或要求：咨询人需积极配合委托人相关工作、负责综合协调工作等全过程工程咨询服务 。

4.1.2.2 全过程工程咨询服务适用的技术标准：因委托人采纳咨询人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加全过程工程咨询服务费用和服务期延长的，委托人同意工期顺延但不增加相应费用。

4.1.2.3 主要技术指标控制值及比例：咨询人应按照招标文件要求的主要技术指标控制值进行本项目的投资控制管理。

4.3 全过程工程咨询服务成果文件的要求：

4.3.2&4.3.3 全过程工程咨询服务成果文件的其他要求：由于咨询人原因造成成果文件不合格的，咨询人承担相关违约责任。

5. 全过程工程咨询服务期

- 5.1 全过程工程咨询服务进度计划

5.1.1 全过程工程咨询服务计划的编制

合同当事人约定的全过程工程咨询服务进度计划提交的时间：合同签订后14日内提交；

合同当事人约定的全过程工程咨询服务进度计划应包括的内容： 项目总体策划，项目总体策划包含但不限于各服务内容的进度安排及时间节点、咨询人各方职责等 。

5.1.2 全过程工程咨询服务进度计划的修订

委托人在收到全过程工程咨询服务进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7个工作日内。

- 5.3 全过程工程咨询服务进度延误

5.3.1 因委托人原因导致全过程工程咨询服务进度延误

（4）因委托人原因导致工程设计进度延误的其他情形：若因非咨询人原因造成的服务进度延误，委托人同意给予工期顺延 。

咨询人应在发生进度延误的情形后  7 天内向委托人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 14  天内提交要求延期的详细说明。

委托人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在  7  天内进行审查并书面答复。

5.3.2因咨询人原因造成工期延迟，每逾期一天，按每天1000元向委托人支付违约金，违约金不足以弥补委托人损失的，咨询人还应予以赔偿。

5.4.3 其他原因引起的暂停服务的协商条款：   /      。

5.4.4 咨询人暂停服务后复工，咨询服务期相应顺延，所增加的咨询服务工作量及全过程咨询延期服务费约定如下： 不另行调整咨询服务费 。

- 5.5 提前交付全过程工程咨询服务成果文件

5.5.2 提前交付全过程工程咨询服务文件的奖励： / 。

- 7. 全过程工程咨询服务成果文件的审查

7.1 委托人对咨询人的全过程工程咨询服务成果文件审查期限不超过  10 个工作日。

7.3委托人在审查同意咨询人的成果文件后 7 个工作日内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应按委托人要求及时予以协助，协助时间由双方协商确定。

- 8. 施工现场配合服务

8.1 委托人为咨询人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： 无  。

8.2 施工现场配合服务的其他要求：  无   。

- 9. 合同价款与支付

- 9.2 合同价格形式：本项目为以下第 （2） 种形式。

（1）单价合同

单价包含的风险范围：    /        。

风险费用的计算方法：   /           。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /         。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：

(1)咨询人在投标截止前未在规定时间内对各项报价（下浮率）、委托人要求等招标文件中影响合同价格的内容提出异议的，中标后不再调整。

(2)除工程勘察费可以按约定调整外，其他服务项目费用均含在总价合同内。

(3)因政府部门规划调整原因、烟草行业政策性调整或土地交付等原因，导致工程项目全部或部分停建、缓建及取消或咨询人服务范围和内容调整，委托人按咨询人实际实施咨询项目支付咨询费，委托人不承担咨询人其他管理费或利润的损失以及为了本项目而投入的前期费用等补偿。委托人不承担由此而引起的违约责任，咨询人亦不以此为由向委托人提出索赔及其他要求。

(4)项目启动方案设计时间由委托人书面通知时间为准，咨询人应充分考虑项目启动方案设计时间延迟的风险，不得向委托人索赔。

风险费用的计算方法：因政府部门规划调整原因、烟草行业政策性调整或土地交付等原因，导致工程项目全部或部分停建、缓建及取消或咨询人服务范围和内容调整，委托人按咨询人实际实施咨询项目支付咨询费。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /    。

- 其他价格形式：                 。

其他价格形式包含的风险范围：           。

风险费用的计算方法：            。

风险范围以外合同价格的调整方法：             。

- 9.3 预付款

9.3.1 预付款的比例

预付款的比例  /   。

9.3.2 预付款的支付

预付款的支付时间：  / 。

其他：具体支付条件与金额： / 。

- 10.变更与索赔

10.5 咨询人应于认为有理由提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服务期的要求事项发生后  14  天内书面通知委托人。

咨询人应在该事项发生后 21天内向委托人提供证明咨询人要求的书面声明。

委托人应在接到咨询人书面声明后的  14  个工作日内，予以书面答复。

10.6 双方约定的全过程工程咨询其他服务内容及费用：     /      。

10.7 双方约定的全过程工程咨询服务费其他标准：        /     。

- 11.专业责任与保险

履行本合同，咨询人所需要的工程相关保险包括：  /     ，并使其于合同责任期内保持有效。

- 12. 知识产权

12.1 关于委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映委托人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 委托人拥有著作权。

关于委托人提供的上述文件的使用限制的要求：未经委托人书面同意，咨询人不得将交付的上述文件向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。

12.2 关于咨询人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 咨询人和委托人共同拥有著作权  。

关于咨询人提供的上述文件的使用限制的要求：未经咨询人书面同意，委托人不得将交付的上述文件向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。

12.5 咨询人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：

由咨询人承担    。

- 13. 违约责任

- 13.1 委托人违约责任

13.1.1委托人因非咨询人原因要求终止或解除合同，委托人应支付咨询人的违约金： 双方另行协商，上限为本合同总金额的10% 。

13.1.2 委托人逾期支付全过程工程咨询服务费的违约金：   无    。

- 13.2 咨询人违约责任

13.2.1咨询人因自身原因要求终止或解除合同，咨询人应支付委托人的违约金： 应按合同总价的10%向委托人支付违约金，违约金不足以弥补损失的，委托人还有权向咨询人追偿 。

13.2.2 咨询人因自身原因逾期交付全过程工程咨询服务成果文件的违约金： 每逾期一天，按每天1000元向委托人支付违约金，超过30天仍无法交付的，委托人可以解除本合同。违约金不足以弥补损失的，委托人还有权向咨询人追偿。

13.2.3 咨询人全过程工程咨询服务成果文件不合格而造成的违约金上限： 违约金上限为合同10% 。违约金不足以弥补损失的，委托人还有权向咨询人追偿。

13.2.4咨询人未经委托人同意擅自对全过程工程咨询服务进行分包的违约责任： 委托人有权解除合同，咨询人除退还已收取的服务费外，还应按合同价10%向委托人支付违约金。违约金不足以弥补损失的，委托人还有权向咨询人追偿。

13.2.5 咨询人未经委托人同意擅自更换派驻的主要咨询人员的违约责任：按3.2.2条款 。

13.2.6咨询人对项目投资控制负有管理责任：

（1）非委托人原因造成初步设计概算总金额超过立项批复金额，或造成项目总投资超过委托人上级单位批复的概算投资额，咨询人应向委托人支付违约金50万元。

（2）非委托人原因造成初步设计不合理，经论证需要修改或优化初步设计且因此增加工程造价的，咨询人应向委托人支付违约金5万元。前述工程变更系因国家法律法规政策变化引起或由不可预见的地质条件造成，且经委托人论证确属必要合理的，咨询人可免于承担该项违约责任。

13.2.7 咨询人对项目进度控制负有管理责任：

（1）因设计深度不够、资料不足、方案缺陷或设计质量低劣而被要求重新办理规划审批或初步设计审批的，咨询人除了应支付关键节点工作延期违约金外，咨询人还应向委托人支付合同价中设计费的10%的违约金，由此造成委托人的费用增加的，咨询人还应赔偿相应损失。

（2）因咨询人原因工程竣工后1年内未完成产权证办理的，每延期1天，咨询人应向委托人支付违约金1000元。

（3）因咨询人原因工程竣工后8个月内未完成城建档案馆和委托人档案室归档工作的，每延期1天，咨询人应向委托人支付违约金1000元。

13.2.8 咨询人对项目质量和安全控制负有管理责任：

（1）咨询人勘察成果不能满足方案设计要求或施工图设计要求或施工要求的或经图审质量不合格的，由咨询人自行负责补勘或重勘直至符合要求，并按每返工一次扣减勘察费1000元整作为质量违约金，造成施工费用增加和工期延长的，咨询人还应赔偿相应损失。

（2）咨询人未按照国家及建设主管部门现行的强制性技术标准、规范和规程进行设计，或未根据勘察成果资料进行工程设计的，咨询人除应免收该部分的咨询费外，咨询人还应无偿继续完善设计。

（3）因设计错误而造成一般质量事故的，咨询人除应免收造成事故部分的咨询费外，咨询人还应无偿继续完善设计，并承担事故造成的损失，从咨询费中扣除。

（4）因设计错误而造成重大质量事故的，咨询人除应免收造成事故部分的咨询费外，咨询人还应无偿继续完善设计，并承担事故造成的损失，从咨询费中扣除。委托人还有权报请有关主管部门视事故造成损失的情况给予其他处罚。

（5）初步设计文件经过批准后，非因委托人的原因，造成工程建设标准降低或其他不利情形的，咨询人除应承担由此给委托人造成的损失外，还应向委托人支付违约金3万元。前述工程变更系因国家法律法规政策变化引起或由不可预见的地质条件造成，且经委托人论证确属必要合理的，咨询人可免于承担该项违约责任。

（6）若咨询人提供的工程定义文件（地质勘察报告、初步设计文件、发包人要求、材料/设备技术规格书等）中的缺陷延续至项目施工过程中并造成委托人损失的，咨询人应全额赔偿委托人损失。

（7）项目出现工程质量缺陷、工程质量事故、安全事故的，咨询人除承担相应的赔偿责任外，还将依法承担相应的行政、法律责任（非因咨询人原因除外）。

（8）因咨询人管理不善，造成内部管理混乱、质量监管工作滞后甚至造成质量事故的，视情节轻重，咨询人应承担以下违约责任：限期整改，撤换咨询人咨询项目总负责人或各专项咨询负责人，同时暂扣咨询费用，并向委托人赔偿相应损失。

（9）若委托人、委托人上级部门和建设主管部门检查中发现咨询人未执行咨询服务程序或对违反监管程序的行为听之任之，除限期整改外，咨询人每次应向委托人支付2000元的违约金。

（10）若委托人、委托人上级部门和建设主管部门检查中发现咨询人员未进行旁站或跟班检查，咨询人应向委托人支付500元/人/次的违约金。

（11）由于咨询人的错误决定而造成不合格工程，咨询人负全部责任，赔偿工程损失，并按合同价款的10%支付违约金。

（12）咨询人应对工程变更数量、新增项目单价和工程进度款支付表等资料进行认真审查核实，确认无误后方能签认。若咨询人签认后，经第三方咨询人审核，若增减数量或金额超过±10%的，每发现一次，咨询人应向委托人支付1000元/次的违约金。

（13）若出现咨询服务工作中的记录（如各类报告、报表、设计文件、勘察资料等辅助性文字依据）混乱、资料不全、内容不符合要求，除限期整改外，咨询人应向委托人支付500元/次的违约金。

（14）第三方单位关键人员若被委托人发现缺岗情况，且咨询人未履行管理职责或未及时向委托人报备的，咨询人应向委托人支付200元/人/次的违约金。

（15）由于咨询人的责任，造成初步设计总面积或控制项目面积超过立项批复面积，咨询人应向委托人支付违约金，数额为超过部分面积比例乘以中标设计费金额。违约金金额=（初步设计总建筑面积或控制项目面积-立项批复总建筑面积或控制项目面积）×中标设计费金额。初步设计总面积或控制项目面积超过立项批复面积，但取得委托人上级单位批复且未被委托人上级单位处罚的，咨询人可免于支付违约金。

（16）由于咨询人的责任或因咨询人管理不力，造成产权证建筑面积超过委托人上级单位批复的初步设计面积，咨询人应向委托人支付违约金，违约金金额30万元。

13.2.9咨询人不能采取有效措施以实现建设工程质量、进度和投资控制的目标，或合同、信息管理不力，或未能有效协调工程建设相关方的关系，或未履行建设工程安全生产管理法定职责时，委托人可以认为咨询人及其项目组织机构未尽相应合同义务，不予支付相应部分的工程咨询费用，额度上限分别为：工程质量为合同价的30%、进度为合同价的20%、投资控制为合同价的40%。

以上咨询人支付的违约金不足以弥补委托人受到的损失的，委托人还有权向咨询人追偿。本合同项下委托人受到的损失包括但不限于重新招标产生的费用、合同价差损失、经营损失及实现债权产生的鉴定费、诉讼费、保全费、保全保险费、律师费等一切费用。

- 14. 不可抗力

- 14.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 政府发布的不可抗力情况 。

- 14.3 不可抗力后果的承担

双方约定的不可抗力后果承担方式：    /    。

- 15. 合同解除

15.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（3）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

（4）因本工程项目条件发生重大变化，导致暂停全过程工程咨询服务期限已连续超过 180 天。

15.4 委托人向咨询人支付已完成工作的全过程工程咨询服务费的期限为 经委托人审核后14天内。

- 16. 争议解决

- 16.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    /       。

16.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：       /          。

选定争议评审员的期限：        /          。

评审所发生的费用承担方式：      /           。

其他事项的约定：                /                     。

16.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：           /               。

- 16.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  (2)   种方式解决：

（1）向          /           仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 福建省三明市三元区 人民法院起诉。

17. 补充条款

17.1项目全部建成后，必须按照国家有关规定和合同约定组织竣（预）工验收，工程验收合格后，方可交付使用，办理项目资产移交手续，并向委托人和建设行政主管等部门报送项目总结报告和备案相关手续；

咨询人负责将项目竣工及有关项目建设的技术资料按归档要求整理汇编经档案专项验收后，完整编制叁套交付委托人保管；积极作好工程结算及竣工决算工作等；

17.2咨询人应当严格履行项目咨询合同，依照合同约定对项目的工期、资金使用、工程质量、安全生产等全面负责。

17.3咨询人与委托人签订安全生产责任书、廉洁自律承诺书，并接受委托人的考勤管理。

17.4项目实施期间安全管理目标：无安全事故。项目实施过程如发生安全事故由咨询人根据责任归属承担相应责任，委托人不承担任何责任与费用。

附件

附件 1：全过程工程咨询服务范围与服务内容

附件 2：全过程工程咨询服务费明细及支付方式

附件 3: 履约担保格式

附件 4：履约考核表

附件 5：廉洁合同

附件 6：安全协议书

附件1

全过程工程咨询服务范围与及服务内容

一、本工程服务范围与内容

全过程工程项目管理、工程勘察、工程设计、工程监理、造价咨询、其他技术咨询服务。

二、具体服务内容（包括但不限于以下内容）

- 全过程工程项目管理（以下简称“项目管理”）：包括但不限于本项目全生命周期的项目策划、报建报批、勘察管理、设计管理、合同管理、投资管理、进度管理、招标采购管理、现场管理、参建单位管理、验收管理、保修管理以及质量、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调。 咨询人向各个行政审批部门报批工作（如建设工程规划许可证、消防安全许可证、人防报批、综合管网审批等所有报批报建等）。咨询人配合委托人开展项目的工作(如：初设报批、概算报批、竣工结算、项目工程结（决）算、项目资料归档、项目整体竣工验收等）以及综合协调工作等全过程工程咨询服务等；做好与工艺设计及工艺项目管理单位的配合工作。

设计咨询：完成本项目红线范围内及立项批复范围内所有项目的方案设计、初步设计、施工图设计及全过程的设计服务。包括但不限于方案优化、初步设计、初步设计优化、施工图设计、设计变更、竣工图编制及审查服务等，设计成果符合国家规定的设计深度要求及自然资源局建筑方案、总平、技术指标审查要求；配合建筑方案、总平、技术指标审查及整改；高低压配电设计、空压机房设计、暖通、消防设计改造；编制项目概算、配合概算审批。图纸审查配合服务、施工图设计阶段的配合、施工期间设计现场指导与技术服务、工程竣工验收等全过程配合服务。在初步设计、施工图设计等各阶段与工艺设计单位及工艺设备供应商密切配合，做好与工艺设计内容的融合对接，能配合完成施工图与工艺设备之间的深化设计要求。具备与物流自动工艺设计单位配合的能力，对工艺设备层高、柱跨、地面平整度、地面承载、月台、设备动力配电、空压动力、消防与物流设备联动、安全监控、设备预埋等方面具备项目设计经验。

工程监理：包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、生产过渡阶段和竣工验收、保修期的监理及相关工程档案归档和竣工结算完结等工作；做好与工艺项目管理单位的配合。建立项目监理规划和实施方案、进度管理、质量管理、职业健康安全与环境管理、工程变更、索赔及施工合同争议处理、信息和合同管理、协调有关单位之间的工作关系、工程验收策划与组织、分部分项工程、单位工程验收、竣工资料收集与整理、工程质量缺陷管理，档案移交等施工实施阶段及保修阶段的监理相关工作。工程质量须符合《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准。

- 造价咨询：自本项目合同签订至项目竣工验收合格的全过程造价咨询服务。包括但不限于概算编制、招标控制价编制、施工图预算、市场询价、设计变更及签证涉及的相关造价等。

工程勘察：满足设计和规范所要求的工程勘察报告和资料，以及工程施工、验收、备案所需要的配合服务，包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等。

其他咨询：完成本项目所需的所有咨询服务，包括但不限于：咨询人及其分包单位需要有相应资质承接的工作，如：第三方设计审查及相关论证、勘察成果及施工图审查、边坡支护检测、桩基检测、基坑监测、消防工程检测及验收文件、幕墙检测、建筑节能及绿色建筑、土壤检测、材料检测、测量测绘、安评（包含预评价、验收评价）、规划、消防、地灾（如有）、抗震、水土保持方案报告编制、环境影响评价编制（包含预评价、验收评价）、防雷、白蚂蚁防治、劳动卫生评价（包含预评价、验收评价）、档案归档整理、其它专项工程检测等；按烟草行业要求编制项目整体竣工验收报告及项目后评价等相关服务；BIM设计（包括BIM设计施工运维三阶段应用，向委托人移交BIM模型，负责对委托人进行相关BIM应用培训）。

- 附件2

全过程工程咨询服务费明细及支付方式

- 全过程工程咨询服务费用构成

1、全过程工程咨询服务：工程勘察、工程设计、监理费、造价咨询费、其他服务费等全过程工程咨询服务所包含的服务内容的基本费用 。

2、全过程工程咨询服务其他技术咨询服务：完成本项目所需的所有咨询服务，包括但不限于：咨询人及其分包单位需要有相应资质承接的工作，如：第三方设计审查及相关论证、勘察成果及施工图审查、边坡支护检测、桩基检测、基坑监测、消防工程检测及验收文件、幕墙检测、建筑节能及绿色建筑、土壤检测、材料检测、测量测绘、安评（包含预评价、验收评价）、规划、消防、地灾（如有）、抗震、水土保持方案报告编制、环境影响评价编制（包含预评价、验收评价）、防雷、白蚂蚁防治、劳动卫生评价（包含预评价、验收评价）、档案归档整理、其它专项工程检测等；按烟草行业要求编制项目整体竣工验收报告及项目后评价等相关服务；BIM设计（包括BIM设计施工运维三阶段应用，向委托人移交BIM模型，负责对委托人进行相关BIM应用培训）。

二、各专项服务费用构成及支付方式

（1）各专项服务费用均由委托人支付给咨询人（若为联合体，则支付给联合体牵头方）。

（2）咨询人（联合体）向委托人申请支付本项目服务费用前所提供的发票应为以联合体牵头人名义开具的增值税专用发票。

（3）各专项服务费用构成及支付方式用表格的形式来体现，具体如下：

| 序号 | 名称 | 金额 | 支付方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理 | 参照《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号）规定下浮10%计算，项目管理费暂定为29.85万元。最终以结算后审计审定金额结合下浮率按实调整。 | ①领取施工许可证后14天内，支付合同项目管理费总额的30%； ②工程项目建设施工阶段，每季度按已完成合格工程量相应投资额×工程项目管理费率(工程项目管理费率=合同项目管理费/经批准的投资概算金额×100%，值保留至小数点后两位，小数点后第三位舍去。)×50%支付，直至工程完成竣工验收，累计支付总额不得超过合同项目管理费的80%； ③工程项目完成住建部门的竣工验收后14天内支付至合同项目管理费的90%； ④项目结算后审计工作完成后14天内支付至经调整后的工程项目管理费的97%； ⑤余额(工程项目管理费结算价扣除上述已付款后的剩余金额)待整体工程竣工验收通过后28天内结清。 |
| 2 | 勘察 | 参照国家计委、建设部计价格[2002]10号文件所附的《工程勘察设计收费标准》计算勘察费，下浮50%，勘察暂定为10万元。最终以全过程跟踪审计审核后的结算金额结合下浮率按实调整。 | ①勘察单位提交勘察报告且通过施工图审查后，咨询人提出申请，委托人14天内支付合同勘察暂定价的80%； ②工程竣工验收合格后，14天内付清剩余费用。 |
| 3 | 设计 | 根据国家计委、建设部计价格《关于发布工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）文件，专业调整系数1.0，工程复杂程度调整系数0.85，附加调整系数1.25，设计服务费按收费标准下浮20%计取。设计费暂定为57.23万元。最终以结算后审计审定金额结合下浮率按实调整。 | ①规划设计方案审批通过后14天内，支付设计费的20%； ②初步设计文件及概算审批通过后14天内，支付设计费的20%； ③施工图审批通过后14天内，支付设计费的30%； ④竣工验收合格后14天内，支付设计费的20%； ⑤项目结算后审计工作完成后14天内，按设计费结算审核金额结清余款。 |
| 4 | 工程监理 | 根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号)文，监理费按收费标准计算下浮10%计取，专业调整系数1.0，工程复杂程度调整系数为0.85，高程调整系数为1.0，监理费暂定为39.15万元。最终以结算后审计审定金额结合下浮率按实调整。 | ①在工程施工期间，工程施工、质量符合相关规定的前提下，并征得咨询牵头人同意后，监理费按季度支付，每季度首月25日前咨询人向委托人申报当季度酬金。根据季度施工完成合格工程量的80%，支付相应比例监理费用。计算方式为：相应施工完成合格工程量的价款×80%×监理费暂定价÷监理费计费额。 ②竣工验收合格后支付至监理费暂定价的90%； ③完成竣工结算资料(包括竣工图纸、结算资料等)审查，结算后审计完成后，按监理费结算审核金额结清余款。 |
| 5 | 造价咨询 | 参照福建省建设工程造价管理协会发布的《关于招标代理、工程造价咨询行业服务收费的指导意见》（闽招协[2021]32号）文件，下浮10%计算，造价咨询费暂定为14.87万元。最终以结算后审计审定金额结合下浮率按实调整。 | ①施工图预算（工程量清单、控制价）编制（审核）酬金：当咨询人提供的正式报告经委托人认可，委托人根据正式成果报告支付造价咨询费暂定价的60%。 ②项目竣工验收合格后14天内，支付造价咨询费暂定价的30%。 ③项目结算后审计工作完成后14天内，按造价咨询费结算审核金额结清余款。 |
| 6 | 其他服务 | - 其他咨询服务费（含BIM设计）暂定为80万元。包含： - 1、其他咨询服务（不含BIM设计）按各自服务内容的国家现行计价标准下浮20%计取，若没有相关计费标准的，由委托人与咨询人以市场询价、谈判等方式确定。 2、BIM设计根据《关于印发《福建省建筑信息模型(BIM)技术应用计费标准（试行）》的通知》（闽建信协[2022]7号）文件，以实际完成内容下浮60%计取。 | 委托的服务项目工作内容完成后，支付至相应服务项目发生费用的90%，余款待项目结算后审计完成后14天内付清。 BIM设计：成果经委托人确定后，支付至合同价的90%，余款待项目结算后审计完成后14天内付清。 |
| 注：1、咨询人在申请每期服务费时应提交由联合体牵头人开具的付款等额增值税专用发票。 2、因政府部门规划调整原因、烟草行业政策性调整或土地交付等原因，导致工程项目全部或部分停建、缓建及取消或咨询人服务范围和内容调整，委托人按咨询人实际实施咨询项目支付咨询费，委托人不承担咨询人其他管理费或利润的损失以及为了本项目而投入的前期费用等补偿。委托人不承担由此而引起的违约责任，咨询人亦不以此为由向委托人提出索赔及其他要求。 |  |  |  |

附件3

履约担保格式

如采用保函，格式如下。

履约担保

______（委托人名称）：

鉴于______（委托人名称，以下简称“委托人”）接受______（咨询人名称，以下称“咨询人”）于___年___月___日参加______（工程名称）咨询服务招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就咨询人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额（中标价10%）人民币（大写）______元（¥______）。

2.担保有效期自合同协议书签订之日开始至竣工验收合格止。

3.在本担保有效期内，如果咨询人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

4.委托人和咨询人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

___年___月___日

附件4

| 福建省烟草公司三明市公司三南区域卷烟物流配送中心技改建设项目全过程工程咨询服务 前期阶段履约考核表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 指标 | 标准 | 分值 | 指标 得分 | 奖扣分情况说明 | 备注 |
| 一、综合管理（40分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 协调管理 （18分） | 优化分级协调机制 | 咨询人分级协调机制运行顺畅的，或针对运行过程中发现的运行不畅的问题及时提出针对性改进措施且效果良好的，得2分；其余得0分。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 项目层级协调问题 | 咨询项目总负责人或咨询项目总负责人代表召集参建单位召开工作例会，问题梳理精准、措施及时有效的，得3分；梳理问题不精准、采取措施不到位的，或问题确无法解决未及时上报咨询人公司层级的，得1分；项目存在问题未发现的，得0分。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 项目外部沟通协调 | 项目统筹推进有力，日常及时与属地政府、审批服务、行业主管、责任单位等部门以及管线产权、周边配套等相关单位沟通协调的，得3分；项目统筹推进不到位，存在问题且与相关部门或单位沟通协调不及时有效的，得1分；项目统筹推进不力，存在问题未与相关部门或单位沟通协调的，得0分。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 提前预判解决问题 | 提前梳理、预判项目痛点难点问题，及时有效协调解决的，或问题确无法解决按规定及时上报的，得3分；协调解决问题不够及时有效的，或问题确无法解决未按规定及时上报的，得1分；未提前梳理、预判项目痛点难点问题的，得0分。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 跟踪落实协调进展 | 对外、上报沟通协调事项有及时跟踪进展的，得2分；跟踪进展不够及时的，得1分；未跟踪进展的，得0分。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 议定事项落实到位 | 对各级政府及相关部门、委托人议定事项全部按期落实到位的，得3分；议定事项部分按期落实到位的，得1分；议定事项全部未按期落实到位的，得0分。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 协调台账规范齐全 | 相关协调过程及结果形成记录台账，规范有效、链条闭合、分类归档、完整齐全的，得2分；记录台账不规范、不闭合、不完整的，得1分；未形成协调台账的，得0分。 | 2 |  |  |  |
| 2 | 人员管理 （10分） | 咨询项目总负责人或咨询项目总负责人代表到岗 | 咨询项目总负责人或咨询项目总负责人代表周例会到位率≥40%的，得2分；40%＞咨询项目总负责人或咨询项目总负责人代表周例会到位率≥20%的，得1分，咨询项目总负责人或咨询项目总负责人代表周例会到位率＜20%的，得0分。 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 咨询项目总负责人或咨询项目总负责人代表应主持方案评审会、设计论证会、每月向委托人汇报会，缺席一次扣1分。 | 4 |  |  |  |
|  |  | 咨询人管理人员到岗 | 咨询人按规定建立并严格落实项目部考勤制度，应驻场人员出勤率≥80%的，得4分；75%≤应驻场人员出勤率＜80%的，得3分；70%≤应驻场人员出勤率＜75%的，得2分；65%≤应驻场人员出勤率＜70%的，得1分；应驻场人员出勤率＜65%的，得0分。 | 4 |  |  |  |
| 3 | 信息管理（5分） | 执行信息管理制度 | 指定专人及时做好项目信息收集、汇总和归类整理的，得1分；未指定专人负责的，或者信息台账不齐全的，得0分。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 档案电子化 | 完成前期阶段工作档案电子化的得1分。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 基建手续合规齐全 | 前期阶段工程规划许可、各类评估评价等相关基建手续齐全且归档完整的，得2分；基建手续不齐全或归档不完整的，每缺1项扣0.5分，扣至0分为止。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 及时上报项目信息 | 按规定及时报送项目进展情况和重大事项（质量及安全生产事故、突发性群体事件、涉黑涉恶线索等）的，得1分；项目进展情况和重大事项上报不及时的，得0.5分；未上报或虚报、谎报项目信息（含投资数据、进度情况、人员配备等）的，得0分。 | 1 |  |  |  |
| 4 | 合同管理（7分） | 健全合同管控机制 | 咨询人建立健全合同管控机制，明确合同编制、签订、实施、变更和风险管控措施并严格执行的，得1分；合同管控机制不完善的，得0.5分；未建立合同管控机制的，得0分。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 规范签订分包合同 | 规范签订转委托（分包）合同的，得3分；合同签订不规范的，得0.5分；部分合同未签订的，得0分。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 规范整理合同台账 | 合同文本及相关文件形成合同台账，按项目统一编号、归档，并制作合同信息登记表的，得1分；合同台账不规范、不完整的，得0.5分；未形成合同台账的，得0分。 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 按项目创新策划，积极开展本阶段工作，且完成良好的得2分。开展工作不积极，但成果良好的得1分。开展工作不积极且成果一般，或未开展工作，或无成果的得0分。 | 2 |  |  |  |
| 二、进度控制（20分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 进度管控机制 (10分) | 检查计划落实情况 | 根据项目进度目标、关键节点要求、进度计划及要素投入计划，咨询人每月检查实际进度和要素投入情况，评价项目进度情况（超前、正常、滞后），形成书面记录并报委托人备案。本项满分2分。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 有效进行进度纠偏 | 进度正常、超前的，或按要求及时准确分析滞后原因并采取有效措施纠偏的，得5分；未分析滞后原因的，或未制定有效措施的，或未及时纠偏整改的，每项扣1分，扣至0分为止。 | 5 |  |  |  |
|  |  | 进度管控台账规范 | 进度管控相关文件形成台账，按项目统一编号、归档的，得3分；进度管控台账不规范或不完整的，得1分；未建立进度管控台账的，得0分。 | 3 |  |  |  |
| 2 | 进度情况 （10分） | 项目进度具体情况 | 关键线路项目进度滞后项目进度计划0-1%(含1%)的，扣1分；在此基础上每滞后1%的，扣1分，扣至0分为止。 | 10 |  |  |  |
| 三、工程定义文件成果（10分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程定义文件 （10分） | 成果文件完整性 | 咨询人应完整提供精细化的工程定义文件。工程定义文件是对委托人建设意图的全面描述，包括但不限于详勘文件、设计图纸和招标文件中的“发包人要求”、控制价、材料/设备技术规格书、招标文件和合同等。工程定义文件完整的加2分，有进行复合会审的加1分。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 成果文件深度 | 经第三方咨询人审定，通用安装工程的电气设备安装工程、建筑智能化工程、通风空调工程、消防工程以及给排水、采暖、燃气工程，分部分项工程应提供详细可量化图纸和工程量清单，分部分项清单综合单价均由定额明细构成的得4分。 | 4 |  |  |  |
|  |  | 设计阶段造价控制 | 咨询人通过多方案技术经济分析，运用价值工程等方法，优化设计方案，通过限额设计有效控制工程造价，造价指标与《卷烟物流配送中心建设控制指标》相符合。得分=3×指标符合率。指标符合率=符合的指标数/应符合的指标数。 | 3 |  |  |  |
| 四、履约情况（30分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务质量（30分） | 咨询服务 | 委托人根据咨询人派驻现场人员和全咨项目部其他专业技术人员服务情况在0-30分之间打分。包括但不限于以下内容： 1.是否能认真主动地按合同要求解决项目前期阶段有关问题； 2.是否能主动收集国家或地方全过程工程咨询等项目建设新政策要求； 3.是否能主动提前预判，主动安排好各项工作； 4.是否能积极配合委托人的各项管理工作； 5.是否能完成委托人交办的其它与建设有关的工作； 6.是否能对全咨服务分包方进行有效管控； 7.联合体投标的联合体牵头人是否能对联合体成员方进行有效管控。 8.设计方案、初步设计成果是否顺利通过行政主管部门评审。 9、勘察、BIM、各类专项评价等专项咨询服务是否符合委托人要求。 | 30 |  |  |  |
| 项目总得分： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、本考核办法采用百分制，对考核内容采用扣分方式计分，项目前期阶段做一次考核。 2、考核扣分累计在10分以内（含10分）的不处罚，超出10分的，处罚500元/分。若咨询人被处罚的，委托人支付咨询服务费前，咨询人应先缴纳违约处罚金额。 3、本考核办法作为《福建省烟草公司三明市公司三南区域卷烟物流配送中心技改建设项目全过程工程咨询服务合同》的附件，与合同不一致的内容以合同为准，其他未尽事宜按合同条款约定执行。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 考评小组签字： |  |  |  |  |  |  |  |

| 福建省烟草公司三明市公司三南区域卷烟物流配送中心技改建设项目全过程工程咨询服务 施工阶段履约考核表 （每季度一次） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 指标 | 标准 | 分值 | 指标 得分 | 扣分情况说明 | 备注 |
| 一、综合管理（30分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 协调管理 （10分） | 健全分级协调机制 | 咨询人分级协调机制运行顺畅的，或针对运行过程中发现的运行不畅的问题及时提出针对性改进措施且效果良好的，得1分；其余得0分。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 项目层级协调问题 | 咨询项目总负责人或咨询项目总负责人代表召集参建单位召开工作例会，问题梳理精准、措施及时有效的，得2分；梳理问题不精准、采取措施不到位的，或问题确无法解决未及时上报咨询人公司层级的，得1分；项目存在问题未发现的，得0分。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 公司层级协调问题 | 咨询人（联合体牵头人）设计部门领导每季度召开项目推进会，听取项目进展情况，及时有效解决项目问题的，得1分；协调解决问题不及时有效的，或问题确无法解决未按规定及时上报的，得0.5分；咨询人（联合体牵头人）未每月召开项目推进会的，得0分。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 项目外部沟通协调 | 项目统筹推进有力，日常及时与属地政府、审批服务、行业主管、责任单位等部门以及管线产权、周边配套等相关单位沟通协调的，得2分；项目统筹推进不到位，存在问题且与相关部门或单位沟通协调不及时有效的，得1分；项目统筹推进不力，存在问题未与相关部门或单位沟通协调的，得0分。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 提前预判解决问题 | 提前梳理、预判项目痛点难点问题，及时有效协调解决的，或问题确无法解决按规定及时上报的，得1分；协调解决问题不够及时有效的，或问题确无法解决未按规定及时上报的，得0.5分；未提前梳理、预判项目痛点难点问题的，得0分。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 跟踪落实协调进展 | 对外、上报沟通协调事项有及时跟踪进展的，得1分；跟踪进展不够及时的，得0.5分；未跟踪进展的，得0分。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 议定事项落实到位 | 对各级政府及相关部门、委托人议定事项全部按期落实到位的，得1分；议定事项部分按期落实到位的，得0.5分；议定事项全部未按期落实到位的，得0分。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 协调台账规范齐全 | 相关协调过程及结果形成记录台账，规范有效、链条闭合、分类归档、完整齐全的，得1分；记录台账不规范、不闭合、不完整的，得0.5分；未形成协调台账的，得0分。 | 1 |  |  |  |
| 2 | 人员管理 （12分） | 咨询项目总负责人咨询项目总负责人代表到岗 | 咨询项目总负责人咨询项目总负责人代表周例会到位率≥40%的，得2分；40%＞咨询项目总负责人咨询项目总负责人代表周例会到位率≥20%的，得1分，咨询项目总负责人咨询项目总负责人代表周例会到位率＜20%的，得0分。 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 咨询项目总负责人咨询项目总负责人代表应主持方案评审会、设计论证会、每月向委托人汇报会，缺席一次扣0.5分，扣分不设上限。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 咨询人的人员到岗 | 咨询人按规定建立并严格落实咨询项目部考勤制度，开工准备阶段应驻场人员出勤率≥80%的，得4分；75%≤应驻场人员出勤率＜80%的，得3分；70%≤应驻场人员出勤率＜75%的，得2分；65%≤应驻场人员出勤率＜70%的，得1分；应驻场人员出勤率＜65%的，得0分。 | 4 |  |  |  |
|  |  | 第三方人员到岗 | 咨询人建立施工等第三方管理人员考勤管理制度， 咨询人按规定建立并严格落实项目部考勤制度，开工准备阶段应驻场人员出勤率≥80%的，得4分；75%≤应驻场人员出勤率＜80%的，得3分；70%≤应驻场人员出勤率＜75%的，得2分；65%≤应驻场人员出勤率＜70%的，得1分；未建立施工、监理单位管理人员考勤管理制度的，或应驻场人员出勤率＜65%的，得0分。 | 4 |  |  |  |
|  |  | 人员业务培训到位 | 咨询人（联合体牵头人）至少1次开展全咨项目管理业务培训（政策宣贯落实、项目问题剖析、廉政教育警示等），做好相关培训记录（含培训通知、培训资料、人员签到及过程图像等），资料归档齐全的，得1分；业务培训缺乏有效记录或资料归档不齐全的，得0.5分；未按开展业务培训的，得0分。 | 1 |  |  |  |
| 3 | 信息管理（3分） | 健全信息管理制度 | 指定专人及时做好项目信息收集、汇总和归类整理的，得1分；未指定专人负责的，或者信息台账不齐全的，得0分。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 档案电子化 | 完成本阶段工作档案电子化的得1分。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 及时上报项目信息 | 按规定及时报送项目进展情况和重大事项（质量及安全生产事故、突发性群体事件、涉黑涉恶线索等）的，得1分；项目进展情况和重大事项上报不及时的，得0.5分；未上报或虚报、谎报项目信息（含投资数据、进度情况、人员配备等）的，得0分。 | 1 |  |  |  |
| 4 | 合同管理（5分） | 规范签订建设合同 | 各单位规范签订分包同并办理备案手续的，得1分；各单位规范签订分包同但未办理备案手续的，得0.5分；部分分包合同未规范签订的，得0分。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 动态管理合同履约 | 定期或不定期检查合同履约情况，及时发现履约方违反合同义务、无履约能力、有毁约意图或索赔意向并采取应对措施的，得1分；发现合同履约存在问题未及时采取有效应对措施的，得0.5分；合同履约存在问题未发现的，得0分。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 共管账户规范管理 | 按共管账户管理，规范支付相应款项，审核表单被委托人或第三方咨询人退单一次扣1分。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 及时拨付工人工资 | 督促供应商规范签订工人劳务合同，建立农民工工资专用账户，按规定编制、归档书面工资支付台账，人工费用拨付周期不超过1个月的，得1分；工人劳务合同签订不规范的，或书面工资支付台账编制、归档不齐全的，得0.5分；未建立农民工工资专用账户的，或人工费用拨付周期超过1个月的，得0分。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 规范整理合同台账 | 合同文本及相关文件形成合同台账，按项目统一编号、归档，并制作合同信息登记表的，得1分；合同台账不规范、不完整的，得0.5分；未形成合同台账的，得0分。 | 1 |  |  |  |
| 二、进度控制（15分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 进度管控机制 (10分) | 健全工期管控机制 | 建立健全工期管控机制，包括工期目标设定、工期管控措施、工期变更、工期签证、奖惩措施等主要内容，机制完善、内容齐全、针对性强的，得1分；工期管控机制不完善、内容不齐全、针对性不强的，得0.5分；未建立工期管控机制的，得0分。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 明确建设工期目标 | 综合考虑项目建设规模、技术特点、作业条件、施工环境和投用需求等因素，按相关规定在施工合同中明确施工工期目标、关键节点工期要求的，得1分；未明确的，得0分。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 制定建设工期计划 | 督促根据项目施工工期目标和关键节点工期要求制定施工总进度计划，细化年、季、月、周、日施工进度计划，相应制定人力、材料、设备等资源要素投入计划，并严格审核把关的，得1分；未编制总进度计划（含关键节点）的，或未细化年、季、月、周、日进度计划的，或未制定资源要素投入计划的，或咨询人未严格审核各项计划的，每项扣0.5分，扣至0分为止。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 检查计划落实情况 | 根据施工工期目标、关键节点要求、施工进度计划及要素投入计划，每周组织检查实际进度和要素投入情况，评价项目施工进度情况（超前、正常、滞后），并形成书面记录的，得2分；检查频率不足的，或检查内容不全、检查记录不完整的，得1分；未检查进度情况的，或无检查评价结果的，得0分。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 有效进行进度纠偏 | 进度正常、超前的，或按要求及时准确分析滞后原因并采取有效措施纠偏，工期签证或工程进度（含关键节点）累计滞后计划10%及以上有报备项目责任单位的，得2分；未分析滞后原因的，或未制定有效措施的，或未及时纠偏整改的，或滞后计划10%及以上未报备责任单位的，每项扣1分，扣至0分为止。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 规范工期签证行为 | 进度正常、超前的，或按合同约定非供应商原因（包括但不限于土地房屋征收、三通一平、管线迁改、规划调整、业主招商等）导致进度滞后，工期签证依据及程序符合相关规定及合同约定，自供应商提出工期签证之日起1个月内及时办结工期签证的，得1分；超期办结工期签证的，得0.5分；未办理工期签证的，得0分。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 工期签证台账规范 | 工期签证及相关文件形成工期签证台账，按项目统一编号、归档，并制作签证信息登记表的，得1分；工期签证台账不规范或不完整的，得0.5分；未形成工期签证台账的，得0分。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 严格落实奖惩措施 | 进度正常、超前的，或根据施工合同约定对供应商进度滞后行为及时采取处罚措施的，得1分；进度滞后且采取处罚措施不够及时的，得0.5分；进度滞后且未采取处罚措施的，得0分。 | 1 |  |  |  |
| 2 | 施工进度情况 （5分） | 施工进度具体情况 | 扣除合同约定的原因导致的工期滞后外（需提委托人审批的工期签证等有效佐证文件），关键线路施工进度滞后工期计划0-1%(含1%)的，扣0.2分；在此基础上每滞后1%的，扣0.2分，扣至0分为止。 | 5 |  |  |  |
| 三、投资控制（10分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 投资管控机制 （7分） | 健全投资管控机制 | 建立健全投资管控机制，包括概算控制、预算控制、资金拨付、设计变更、工程签证、工程结算、财务决算等主要内容，机制健全的，得1分；管控机制不健全、内容不完善、针对性不强的，得0.5分；未建立管控机制的，得0分。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 强化投资过程控制 | 项目概预算控制规范、可控，定期测算项目动态投资额，分析总投投资控制成果的，得2分。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 规范设计变更行为 | 项目不涉及设计变更的，或因实际情况需进行设计变更的项目，准确核实、计算变化工程量和工程造价，变更程序符合相关规定及合同约定、及时有效、手续完整的，得1分；设计变更不及时影响施工进度的，得0.5分；未按规定程序设计变更的，得0分。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 规范工程签证行为 | 项目不涉及工程签证的，或因设计变更、实际情况产生工程量变化的项目，准确核实、计算变化工程量和工程造价，按相关规定及合同约定及时办理工程签证，手续完整的，得1分；已按相关规定及合同约定办理工程签证但不及时的，得0.5分；按相关规定及合同约定需办理工程签证但未办理的，得0分。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 完善资金支付台账 | 资金支付信息、资料形成资金支付台账，按项目累计统一编号、归档，并制作资金支付信息登记表，规范、完整、及时的，得1分；资金支付台账不规范、不完整、不及时的，得0.5分；未形成资金支付台账的，得0分。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 完善投资变化台账 | 投资变化信息、资料形成投资变化台账，按项目累计统一编号、归档，并制作投资变化信息登记表，规范、完整、及时的，得1分；投资变化台账不规范、不完整、不及时的，得0.5分；未形成投资变化台账的，得0分。 | 1 |  |  |  |
| 2 | 投资完成情况 （3分） | 投资进度完成情况 | 按计划完成投资任务的，得3分；完成投资计划90%-100%（不含）的，得2分；完成投资计划80%-90%（不含）的，得1分；完成投资计划80%（不含）以下的，得0分。 | 3 |  |  |  |
| 四、安全生产及文明施工控制（15分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全生产及文明施工管控机制 （8分） | 健全安文管控机制 | 建立健全安全生产与文明施工管控机制，包括安全管控组织架构、安全生产目标、安全生产职责、安全风险控制、应急救援保障、工地消防管控、安全生产标准化建设等主要内容，机制健全、内容完善、针对性强的，得1分；管控机制不健全、内容不完善、针对性不强的，得0.5分；未建立管控机制的，得0分。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 编制专项施工方案 | 督促供应商根据项目特点及相关规定编制基坑、模板、脚手架等专项施工方案并按规定组织专家论证的，专项方案内容完善，针对性、指导性、操作性强，审批流程规范的，得2分；专项方案内容不全、针对性不强、审批流程不规范的，每项扣0.5分；专项施工方案缺漏编制的，或方案需专家论证未按规定组织论证的，每项扣1分；扣至0分为止。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 安全文明施工检查 | 根据安全生产、文明施工相关要求，每周组织检查现场安全生产、文明施工情况，及时、精准发现现场存在问题，并形成书面记录的，得2分；检查频率不足、检查内容不全、检查记录不完整的，得1分；未检查的，得0分。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 有效落实问题整改 | 现场存在安全、文明施工问题时，及时分析问题原因，提出相应整改措施，督促相关单位限时整改，措施针对性强、整改及时有效的，得2分；未及时督促相关单位进行整改的，或未按期完成整改的，得1分；未整改的，得0分。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 规范整理内业资料 | 安全隐患自查自纠记录、安全技术交底、危大工程验收记录、危险源监测、扬尘防控记录等安全文明施工相关内业资料整理及时、完整、规范的，得1分；存在缺失、不完整、不规范的，得0.5分；缺失较多的，得0分。 | 1 |  |  |  |
| 2 | 施工实体安全及文明施工（7分） | 危险分部分项控制 | 危险性较大的分部分项工程严格按照相关规定、专项施工方案、设计文件进行施工作业，检查未发现相关问题的，得3分；检查发现基坑、模板、脚手架等危险性较大的分部分项工程存在问题的，每项扣0.5分；检查发现深基坑、高大模板等超过一定规模危险性较大的分部分项工程存在问题的，每项扣1分；扣至0分为止。 | 3 |  |  | 依据建办质〔2018〕31号、闽建建〔2017〕30号等规定要求。 |
|  |  | 文明施工具体情况 | 现场文明施工按照相关要求落实到位，主要施工道路硬化、裸土覆盖、净车上路、施工围挡、喷淋降尘、垃圾分类等措施均落实到位的，得2分；主要施工道路硬化、裸土覆盖、净车上路、施工围挡、喷淋降尘、垃圾分类等措施未到位的，每项扣0.5分，扣至0分为止。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 其他安文施工问题 | 现场检查未发现其它安全生产、文明施工问题的，得2分；发现高处作业、有限空间作业、施工用电、临时消防设施、流动机械使用、危险品堆放、材料堆放、场容场貌等其他安全生产、文明施工方面的问题，每项扣0.5分，扣至0分为止。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 项目安全责任事故 | 近1年项目发生一般安全责任事故的，每次扣5分；发生较大及以上安全责任事故的，每次扣10分。 |  |  |  |  |
| 五、质量控制（20分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质量管控（6分） | 健全质量管控机制 | 建立健全质量管控机制，包括质量管理组织架构、质量管理职责、质量管理相关制度等主要内容，管控机制健全、内容完善、针对性强的，得1分；管控机制不健全、内容不完善、针对性不强的，得0.5分；未建立管控机制的，得0分。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 编制专项施工方案 | 督促供应商根据项目特点及相关规定编制桩基、土方、混凝土、钢筋、防水、预制构件安装等施工方案，内容完善、针对性、指导性、操作性强的，得2分；错漏编制专项施工方案的，每项扣1分；内容不全、针对性不强的，每项扣0.5分；扣至0分为止。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 施工质量情况检查 | 每周组织检查现场施工质量情况，及时、精准发现现场存在问题，并形成书面记录的，得1分；检查频率不足、检查内容不全、检查记录不完整的，得0.5分；未检查的，得0分。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 有效落实问题整改 | 现场存在质量问题时，及时分析问题原因，提出相应整改措施，督促相关单位限时整改，措施针对性强、整改及时有效的，其中质量缺陷需设计加固补强审核手续规范完善的，得1分；未及时督促相关单位进行整改的，或审核流程不规范的，或未按期完成整改的，得0.5分；未整改的，得0分。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 规范整理内业资料 | 质量施工记录、验收记录、检测试验记录等相关内业资料整理及时、完整、规范的，得1分；存在缺失、不完整、不规范的，得0.5分；缺失较多的，得0分。 | 1 |  |  |  |
| 2 | 材料/设备 （2分） | 材料/设备报审管理 | 材料/设备报审程序合规且资料完整的得2分。材料/设备报审程序不合规或资料不完整的得0分。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 材料/设备进场管理 | 材料/设备进场验收程序不合规或资料不完整的1项扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 材料/设备使用管理 | 发现材料/设备未报审或为办理进场验收先使用的，1次扣0.5分。 |  |  |  |  |
| 3 | 施工实体质量 （12分） | 关键部位实体质量 | 现场桩长控制、钢筋制作安装、现浇主要受力构件节点、异型构件、预制构件连接、钢结构安装、质量通病防治（渗漏、空鼓开裂、孔洞漏筋、保护层厚度不足等）、路基路面等关键部位实体质量管控较好，检查未发现明显质量问题的，得8分；检查发现关键部位存在明显质量问题的，每处扣2分，扣至0分为止。 | 8 |  |  |  |
|  |  | 其他施工质量问题 | 现场检查未发现其它施工质量问题的，得4分；现场检查发现存在混凝土观感、砌体结构、装饰装修等其他工程质量方面的问题，每项扣0.5分，扣至0分为止。 | 4 |  |  |  |
|  |  | 项目质量责任事故 | 近1年项目发生一般质量责任事故的，每次扣5分；发生较大及以上质量责任事故的，每次扣10分。 |  |  |  |  |
| 六、履约情况（10分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务质量（10分） | 咨询服务 | 委托人根据咨询人派驻现场人员和全咨项目部其他专业技术人员服务情况在0-10分之间打分。包括但不限于以下内容： - 是否能认真主动地按合同要求解决项目实施阶段有关问题； - 是否能主动收集国家或地方全过程工程咨询等项目建设新政策要求； - 是否能主动提前预判，主动安排好各项工作； - 是否能积极配合委托人的各项管理工作； - 是否能完成委托人交办的其它与建设有关的工作； - 是否能对全咨服务分包方进行有效管控； - 联合体投标的联合体牵头人是否能对联合体成员方进行有效管控。 | 10 |  |  |  |
| 项目总得分： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、本考核办法采用百分制，对考核内容采用扣分方式计分，项目施工阶段每季度做一次考核。 2、考核扣分累计在10分以内（含10分）的不处罚，超出10分的，处罚500元/分。若咨询人被处罚的，委托人支付咨询服务费前，咨询人应先缴纳违约处罚金额。 3.本考核办法作为《福建省烟草公司三明市公司三南区域卷烟物流配送中心技改建设项目全过程工程咨询服务合同》的附件，与合同条款不一致的内容以合同为准，其他未尽事宜按合同条款约定执行。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 考评小组签字： |  |  |  |  |  |  |  |

附件5                              廉洁合同

根据国家的有关法律法规以及国家烟草专卖局和上级纪检监察机构的有关规定，为了保证甲、乙双方在经济往来中遵纪守法，保障双方的合法权益，促进反腐倡廉建设，福建省烟草公司三明市公司(以下称委托人)与                       (以下称咨询人)，特订立如下合同。

第一条委托人及咨询人双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及烟草行业的有关规定。

（二）严格执行采购项目经济合同的文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和企业利益，违反国家及烟草行业的相关管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条委托人的义务

（一）委托人及其工作人员不得索要或接受咨询人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在咨询人报销任何应由委托人或个人支付的费用等。

（二）委托人工作人员不得参加咨询人安排的超标准宴请或可能对公正执行公务有影响的其他宴请和娱乐活动；不得接受咨询人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）委托人及其工作人员不得要求或者接受咨询人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女等特定关系人的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）委托人工作人员不得收受咨询人提供的干股或由咨询人出资，“合作”开办公司或者进行其它“合作”投资。

（五）委托人工作人员不得通过赌博方式收受咨询人财物。

（六）委托人工作人员不得以委托咨询人投资证券、期货或者其它委托理财的名义，未实际出资而获取“利益”，或者虽然出资，但获取“收益”明显高于出资应得收益。

（七）委托人工作人员不得授意咨询人以本规定所列形式，将有关财物给予特定关系人。

（八）委托人工作人员不得利用职务之便为咨询人谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受咨询人财物，并在离职后收受。

第三条咨询人义务

（一）咨询人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）咨询人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

（三）咨询人不得以任何理由邀请委托人工作人员外出旅游或安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。不得为委托人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）咨询人不得为委托人工作人员提供个人住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女等特定关系人的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（五）咨询人不得为委托人工作人员提供干股；不得自行出资与委托人工作人员“合作”开办公司或者进行其它“合作”投资。

（六）咨询人不得接受委托人工作人员以投资证券、期货或者其它理财名义的委托，为实际未出资的委托人工作人员提供“收益”，或者委托人工作人员虽然实际出资，但获取“收益”明显高于出资应得的收益。

（七）咨询人不得通过赌博方式行贿委托人工作人员。

（八）咨询人不得接受委托人工作人员的授意以本规定所列形式，将有关财物给予特定关系人。

（九）咨询人不得与委托人工作人员约定在其离职后行贿财物。

（十）咨询人及其工作人员应严格按国家相关部门的规定及签订的合同办事，不得为谋取私利向采购项目相关人员非法行贿，私下串通，损害委托人利益。

（十一）咨询人如果发现委托人工作人员或采购项目相关人员有违反廉政规定的行为，应向委托人纪检监察部门或上级单位举报。委托人的举报部门为福建省烟草专卖局纪检监察处。委托人对举报属实或严格遵守廉政合同的咨询人，在同等条件下给予承接后续采购项目的优先邀请投标权。

（十二）咨询人在相关案件查办时，应当配合委托人或监委提供证据、作证。

第四条违约责任

（一）委托人及其工作人员违反本合同第一、二条各条款的，按照《中国共产党纪律处分条例》和公司《党风廉政建设责任制实施办法》的有关条款进行责任追究。情节较轻的，进行批评教育或者责令其作出检查；情节较重的或者造成恶劣影响的，给予相应的党纪政纪处分、组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。给咨询人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）咨询人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，情节较轻的，进行批评教育并责令其作出检查；情节严重的，委托人可采取降低供货份额、缩短服务期限、终止或解除合同，记录其违规违纪行为，并将供应商上报烟草行业不良供应商名单，建议列入行业禁入名单，禁止其参与烟草行业各类招标采购活动。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。给委托人造成经济损失的优先从履约保证金中赔偿，未设立履约保证金的从进度款中赔偿。

第五条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至采购项目主合同终止后止。本合同作为经济合同附件，具有与主合同同等的法律效力，经合同双方签署后生效。

附件6

安全协议书

委托人： 福建省烟草公司三明市公司

咨询人：

一、目的

为维护咨询人及委托人双方的共同利益，明确双方的安全职责，切实做好相关安全工作，确保在合同服务过程中的人身和财产安全，根据国家《安全生产法》等相关法律法规，经咨询人及委托人双方平等协商，签定本安全协议。

二、咨询人安全管理人员

1、咨询人项目负责人：

2、咨询人安全员：

三、双方的安全职责

（一）委托人职责

1、委托人应在咨询人首次进场作业前，对咨询人项目负责人和安全员进行安全告知交底并保存记录。交底的内容应包括：咨询人作业过程的主要危险源及其风险、、相关安全管理制度、应急预案及其应急措施，咨询人作业过程的风险管控和隐患排查治理要求等。

2、委托人有权对咨询人作业现场进行监督检查，发现事故隐患立即制止，并要求咨询人整改。

3、委托人应做好咨询人的年度安全绩效考核评价工作，作为下一年度或下一服务期选择相关方的依据。

（二）咨询人职责

1、咨询人法定代表人是咨询人安全生产工作的第一责任人。负责该项目的全面安全管理工作。咨询人应指派项目负责人、安全员，项目负责人是现场安全生产工作的第一责任人。项目负责人、安全员负责在委托人作业区域的具体安全管理。

2、咨询人负责在咨询人人员首次进场作业前，对作业人员进行安全培训并保存记录。咨询人作业人员有变动的，须及时进行岗前安全培训或转岗安全培训，并保存记录。

3、咨询人应该履行监理方面的安全责任，根据本工程的特点制定相应的安全技术措施，建立定期安全检查制度，加强人员跟踪到位的安全监护，作好工人入场的安全教育，严格执行安全生产责任制度。

4、咨询人负责咨询人作业人员的职业健康安全管理，咨询人必须对进场作业人员认真进行身份核查，拒绝使用身份可疑、患有职业禁忌或存在疾病的人员。咨询人发现作业人员在作业期间患病或身体不适时应立即送医院救治。

5、咨询人必须为涉及危险作业的人员购买意外伤害保险，并将相关资料备案。

6、咨询人应严格执行国家和行业相关技术规范和安全操作规程，自觉遵守委托人安全管理制度并接受委托人的安全监督检查。

7、在勘察作业过程中，咨询人负责对其涉及的危险作业（如有限空间作业、动火作业、吊装作业等）应严格执行国家和行业相关技术规范，进行作业报批、安全交底、检查和监护，确保施工过程安全

8、咨询人特种作业和特种设备作业人员应持证上岗，咨询人对作业人员证件的真实性和有效性负责。

9、咨询人应为作业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并督促其正确佩戴使用。

10、咨询人应及时排查治理安全隐患，项目负责人必须在服务周期内对作业现场定期组织安全检查，项目安全员必须每天进行安全巡查，并保存相关记录。

11、咨询人对委托人检查发现的事故隐患必须立即整改，无法立即整改的应采取有效的控制措施后，在限期内整改到位。

12、咨询人在作业过程中发生紧急情况应及时向委托人报告。

四、安全作业要求

1、咨询人人员未经委托人许可，不得擅自进入非工作区域。咨询人人员应在指定的吸烟点吸烟，其它场所禁止吸烟。

2、咨询人人员应严格执行相关作业安全操作规程，严禁“违章指挥、违章作业和违反劳动纪律”行为。

3、咨询人特种作业和特种设备作业人员必须持有相关的有效资格证件，证件应随身携带或将证件复印件放置在作业现场。

4、咨询人车辆（含摩托车、电动车、自行车）进入委托人区域应严格按委托人规定线路、规定限速行驶，在指定地点停放，严禁超速超载。

5、咨询人进场的设备必须是国家正规厂家的合格产品，设备性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、可靠，符合安全使用要求。

6、使用的手持电动工具绝缘性能良好，绝缘电阻检测合格。

7、电工使用的安全用具和劳动防护用品应在检测有效期内。

8、在同一区域进行交叉作业时，应采取有效的防护措施。

9、咨询人不得破坏、拆除委托人的各类安全防护设施，确因施工需要拆除的必须经委托人安全管理人员书面同意后方可拆除，并在要求期限内将防护设施恢复。

10、咨询人应在危险性较大的作业场所和设备设施上设置明显的安全警示标志。

11、作业结束后，咨询人应对现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在委托人管理的场地内，应清除出场,按国家有关规定处理。

五、违约责任

1、咨询人出现违章行为，委托人可按照合同约定的相关条款进行处理；给委托人造成损失（含声誉影响）的，委托人有权扣除咨询人部分或全部履约保证金；造成严重损失的，咨询人应赔偿损失。

2、因咨询人管理或防范、防护措施不力或咨询人作业人员违章等原因导致人身伤亡、机械设备损坏、职业病、中毒、火灾、上下班交通事故、管线破坏、建筑物破坏和其他方面安全事故事件（含未遂事件）时，事故所有责任及事故善后处理均由咨询人承担，给委托人造成损失（含声誉影响）时，委托人有权要求咨询人赔偿经济损失，可在合同款中直接扣除，委托人保留单方解除合同的权利。

六、其他

1.本安全协议作为 福建省烟草公司三明市公司三南区域卷烟物流配送中心技改建设项目全过程工程咨询服务合同（以下简称主合同）附件。协议生效期限与主合同一致。

2.本协议未尽事宜按主合同执行，本协议与主合同有冲突时，优先适用本协议。其他未尽事宜由甲乙双方协商解决，以补充安全协议的形式进行签订。

3.本协议份数与主合同一致，本协议与主合同具有同等法律效力。

（以下为签字页，无正文）

委托人（盖章）                      咨询人（盖章）

委托人法定代表人                    咨询人法定代表人

（或授权代理人）：                 （或授权代理人）：

- 委托人要求

- 第1节 工程概况和总体要求

- 1.1 项目名称

福建省烟草公司三明市公司三南区域卷烟物流配送中心技改建设项目全过程工程咨询服务。

- 1.2 建设地点

福建省三明市三元区荆东工业园58号。

- 1.3 建设内容

- 1.3.1 工程建设规模

（1）新建设施。在现有联合工房西南侧建设2770㎡卷烟仓储库；

（2）改造设施。①改造现有联合工房，改造面积4210㎡，包括仓储区、分拣区以及备货区域的地面；仓储与分拣区之间的墙体修复，墙体开设门洞；拆除现有仓储区功能房间、改造现有雨棚等。②升级改造分拣区、备货区的给排水及消火栓系统；改造空调及管道系统；改造分拣区、备货区照明及动力系统，增设综合布线系统。③室外管线改造，重新敷设；新建箱泵一体消防水系统工程；变配电、空压系统改造升级；园区绿化拆除及移栽；新建建筑面积区进行土地平整及地面硬化等。

- 1.3.2 本期项目投资估算

项目投资估算：本项目总投资约1878万元。

- 1.4 用地现场及周边条件

详见可行性研究报告。

- 1.5 建设周期

项目建设期应满足约定要求，取得施工许可证后36月内完成烟草行业“整体工程竣工验收”。

项目建设期的其他要求：竣工后1年内整体投入使用，竣工后2年内完成烟草行业“整体工程竣工验收”。

“竣工”是指项目竣工验收合格，取得《房屋建筑工程竣工验收报告》。

“整体工程竣工验收”指项目已按设计要求建成，能够满足批复的生产、经营、科研等功能的使用要求，在各单项工程验收和各专项工程验收合格的基础上，对整体工程项目进行综合验收，对建设项目、工程质量、参建单位等进行整体性综合评价，提出验收意见或验收结论。

全过程分为五个阶段，即前期阶段、开工准备阶段、施工阶段、竣工验收及移交阶段、缺陷责任期阶段。

- 1.6 项目建设目标

涉及建设工程全生命周期，包括但不限于工程勘察、设计（方案设计、初步设计、后续施工图设计管理及审核）、监理、检测、监测、造价、测绘、BIM、各类评估评价等专项咨询服务。

项目管理服务达到中国烟草总公司对本项目投资、质量、进度、安全等的总体要求，实现“优质、精品、安全、廉政”四个一流的目标，作到四保一控（保证安全、质量、廉政、工期和投资控制），全过程工程咨询服务各项咨询成果满足国家、烟草行业、中国烟草总公司福建省公司、福建省烟草公司三明市公司的相关规范、标准、规定及要求。勘察、设计、施工质量及功能达到国家及行业现行验收规范合格标准。决算的项目总投资控制在经委托人上级单位批复的概算范围内，并符合《烟草行业投资项目管理办法》要求。

- 1.7 设计阶段和深度要求

- 1.7.1 方案设计

（1）是指在建设边界范围内系统性地确定项目整体布局、平面组合、空间形体、功能布置、建筑材料、主体结构等设计规划和内容，并在立项批复范围内按投资匹配原则相应编制投资估算。

（2）方案设计文件深度应满足

①《建筑工程设计文件编制深度规定》2016年版规定；

②方案审批或报批的需要；

③编制初步设计文件的需要。

- 1.7.2 初步设计

（1）是指确定项目的详细建设规划，确定平面和立面设计，确定各分部分项工程的形状尺寸、材质要求、装饰装修效果，确定各配套系统及机电安装工程的系统布置、功能选型、安装要求，详细编制可供主要设备、材料具体选型、定型的技术规范书，明示施工阶段可能会出现的风险因素，并在立项批复范围内按投资匹配原则相应编制工程量清单和投资概算。

（2）初步设计文件深度应满足：

①《建筑工程设计文件编制深度规定》2016年版规定；

②烟草行业对初步设计审批的需要；

③编制施工图设计文件的需要；

④委托人的其他要求。

- 1.7.3 施工图设计

（1）施工图设计（详细设计）的主要内容是根据批准的初步设计，绘制出正确、完整和尽可能详细的建筑、安装图纸，包括建设项目部分工程的详图、零部件结构明细表、验收标准、方法、施工图预算等。此设计文件应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建筑工程合理使用年限。

（2）施工图设计文件深度应满足：
①《建筑工程设计文件编制深度规定》2016年版规定；

②烟草行业对施工图设计审批的需要，应满足工程量清单计价要求；

③编制控制价的需求；

④委托人的其他要求。

- 1.7.4项目组织模式

本项目采用全过程工程咨询服务的组织模式。

由委托人管理合同的供应商包括（不限于）全过程跟踪审计单位、工艺设计及项目管理单位、工艺设备制造与安装单位、全过程工程咨询单位（即咨询人）、施工总承包单位、招标代理单位等。

咨询人需接受委托人的管理，接受全过程跟踪审计单位的监督，并提供配合。

- 1.8 项目分工

- 1.8.1 管理分工

（1）咨询人需接受三明烟草区域物流配送中心项目建设办公室（简称“项目办”）的监督和管理，配合委托人委托的全过程跟踪审计单位的审查指导。委托人对咨询人的指示或决定由项目办下达，委托人的内部沟通事项由项目办协调。

（2）全过程跟踪审计单位根据合同约定和委托人内部管理规范为委托人做出指示和决定提供审查和咨询建议。

- 1.8.2 设计工作

咨询人负责完成方案设计、初步设计（含扩初设计）、施工图设计和施工过程设计管理及委托人委托的其他设计任务。咨询人方案设计、初步设计（含扩初设计）、施工图设计重点实现建筑使用功能、明确品质价值与控制投资指标。

- 1.8.3 其他分工

（1）项目全过程的各类行政事业性审批、备案和公共服务申请手续（包括但不限于：规划审批、建设审批、施工许可证、其他审批手续、各类临时许可等）由咨询人负责办理，咨询人应做好外部关系的联系、协调和沟通。法律法规规定需要由委托人提供申请资料的，咨询人应在项目总体策划中进行明确，并提前通知委托人准备相关资料。委托人仅承担法定应由委托人直接缴纳的行政事业性收费，其他经办费用及所需的论证评审等费用均由咨询人承担。

（2）其他未尽事宜详见合同要求和本文件其他要求。

- 1.9服务依据

本项目应遵循中华人民共和国各项法律及以下法规、规章、规范、制度性文件的规定，项目实施过程中相关文件如有修改或修订的，应按照最新有效的规定执行。咨询人应当及时、专业地关注国家法律法规和各项相关文件的修改或修订通知，如相关文件的修改或修订对本项目建设和咨询服务可能产生实质性影响的，咨询人应评估其影响程度，出具评估报告，按照最新的规定和委托人的要求重新编制并提交服务成果，由此产生的费用按合同约定进行分担。

（1）全咨类的规定、项目管理类规定，包括但不限于：

《国家发展改革委 住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号）

《工程咨询行业管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号）

《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2017）

《关于全面深入加强房屋建筑和市政基础设施工程主要建筑材料质量管理的通知》（闽建办建〔2017〕55号）

《建设工程质量管理条例》

《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部第51号令）

《住房和城乡建设部关于印发<建设工程消防设计审查验收工作细则>和<建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查文书式样>的通知》（建科规〔2020〕5号）

《住房城乡建设部关于印发<建设单位项目负责人质量安全责任八项规定（试行）>等四个规定的通知》（建市〔2015〕35号）

《福建省建设工程消防设计审查验收管理暂行实施细则》（闽建〔2020〕6号）

《建设工程质量检测管理办法》（中华人民共和国建设部令第141号）

《福建省建设工程质量检测管理实施暂行办法》（闽建建〔2006〕59号）

《建设项目全过程工程咨询标准》（中国工程建设标准化协会 第1115号）

（2）专项咨询类规定，包括但不限于：

《建设工程勘察设计管理条例》

《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）

《建设工程造价咨询规范》（GB/T 51095-2015）

《建设项目全过程造价咨询规程》（CECA-GC4-2017）

《福建省建设工程造价管理办法》（福建省人民政府令第164号）

《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）

《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）

《国家安全监管总局 保监会 财政部关于印发《安全生产责任保险实施办法》的通知》（安监总办〔2017〕140号）

《中国建设监理协会关于印发<房屋建筑工程监理工作标准（试行）>等四个标准的通知》（中建监协〔2020〕15号）

（3）评估评价类规定，包括但不限于：

《中华人民共和国水土保持法》

《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号）

《福建省水土保持条例》

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令（第36号））

（4）烟草行业规定，包括但不限于：

《烟草行业投资项目管理办法》（国烟计〔2018〕17号）

《烟草行业固定资产投资项目竣工验收管理办法》（国烟计〔2014〕88号）

《烟草行业工程审计管理办法》《烟草行业工程审计实施细则》（国烟审〔2020〕180号）

《烟草企业安全生产标准化规范》（YC/T 384.1-2018、YC/T 384.2-2018、YC/T 384.3-2018）

- （5）其他相关规定，包括但不限于：

《城市建设档案管理规定》（建设部90号令）

《建设工程文件归档整理规范》（GB/T 50328-2014）

《建设电子文件与电子档案管理规范》（GJJ/T 117-2017）

《三明市建设工程电子档案管理办法》

《关于进一步落实我省房屋建筑和市政基础设施工程“优质优价”政策的通知》（闽建筑〔2014〕36号）

《福建省完善质量保障体系提升建筑工程品质若干措施》（闽建建〔2020〕5号）

（6）委托人补充的其他制度性文件。

- 第2节 全过程工程咨询服务总体要求

- 2.1 服务范围和内容

- 2.1.1 全咨服务定义和总体要求

全过程工程咨询服务（在本文件中简称为全咨服务）是指咨询人接受委托人的委托，在本项目建设全过程综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法，采用多种服务方式组合，为委托人提供整体解决方案的综合性智力服务活动。

咨询人应当委派并任命咨询项目总负责人，组建全咨服务项目管理机构（全咨项目部）。咨询项目总负责人、全咨项目部（含组成全咨项目部的各类专项咨询服务团队）应符合法律法规规定、合同约定和委托人要求。

咨询人根据项目合同的约定和委托人的授权，提供项目总体策划服务、项目建设管理专项咨询和工程勘察、设计、监理、造价、检测、监测、测绘、BIM、各类评估评价等专项咨询服务，并对委托人委托其他服务方开展的与项目建设相关的服务进行管理和协调；咨询人应按照标准、制度开展管理咨询工作，为委托人决策提供依据。

- 2.1.2 项目总体策划

咨询人按照全过程工程咨询服务的需要开展全咨服务组织策划和全咨服务管理策划，建立适于项目实际需要的咨询服务纲要和各类配套文件。

全咨服务组织策划包括但不限于：全咨服务组织架构、人员配备、岗位职责分工、工作流程、廉政建设等策划和建立工作。

全咨服务管理策划包括但不限于：项目定位策划、项目建设目标策划（投资、质量、进度、安全、创新）、项目建设标准编制、项目管理制度策划、项目招标（采购）策划、项目合同策划、项目信息及沟通机制策划、项目报批报建策划、验收策划、项目风险管理策划、工程索赔机制策划、参建方考核方案策划及其他详细策划。

- 2.1.3 项目建设管理专项咨询

项目建设管理咨询按项目建设全过程的五个阶段进行划分，分别为：前期阶段项目管理咨询、开工准备阶段项目管理咨询、施工阶段项目管理咨询、竣工验收及移交阶段项目管理咨询、缺陷责任期阶段项目管理咨询。

作为项目管理人，咨询人对为完成本项目全过程工程咨询服务而开展的招标采购管理、工程勘察、设计、监理、造价、监测、检测、测绘及其他专项咨询服务进行统筹管理。

2.1.3.1 前期阶段项目管理咨询

包括但不限于：报批报建、评估评价咨询管理、工程勘察咨询管理、工程设计（方案设计、初步设计、施工图设计）咨询管理、工程材料/设备咨询等服务内容。

2.1.3.2 开工准备阶段项目管理咨询

包括但不限于：招标采购管理、施工前各项计划管理、施工前准备阶段建设配套管理、各项报规报批报建和备案手续的办理、开工条件创造及审查等服务内容。

2.1.3.3 施工阶段项目管理咨询

包括但不限于：协调有关行政主管部门，对参建各方进行综合管理和协调，工程质量、安全、进度、投资控制，工程变更、索赔及合同争议处理，工程技术、资料档案管理，安全文明施工与环境保护管理等。

2.1.3.4 竣工验收及移交阶段项目管理咨询

包括但不限于：竣工验收准备、竣工验收、项目移交、资料归档、产权证办理、配合委托人进行结算和决算等。

2.1.3.5 缺陷责任期阶段项目管理咨询

包括但不限于：缺陷责任期管理、配合委托人进行财务决算及审计、项目管理总结、项目后评估、配合委托人进行烟草行业整体竣工验收等。

- 2.1.4 项目其他专项咨询

项目专项咨询根据项目总体策划、项目管理咨询要求和建筑行业相关法规、规范要求开展。本项目专项咨询服务包括但不限于：工程勘察、工程设计、工程造价咨询、监理、BIM服务、测绘、检测、图审、项目所需的评估评价咨询等咨询服务。

作为勘察人，咨询人要积极提供勘察配合服务，进行勘察技术交底，委派专业人员配合及时解决与勘察有关的问题，参与基坑基底验收和工程竣工验收等工作；

作为设计人，咨询人要积极提供设计配合服务，进行设计技术交底等，对施工现场服务、参与施工过程验收、参与工程竣工验收等工作；

作为造价咨询人，咨询人应与承包商等项目各参与方就项目资金使用、竣工结算等工程造价相关事宜进行联系与沟通，协调项目参与各方的关系。

作为监理人，咨询人应按照委托人要求，做好工程项目的投资、质量、进度及安全管控，工程变更、索赔及合同争议处理，工程技术、资料档案管理，安全文明施工与环境保护管理等。

- 2.2咨询服务总体要求

（1）在项目实施过程中，咨询人作出的任何决策均需及时向委托人汇报，未经委托人书面授权的事项，咨询人做出的决策均应提交委托人审核。

（2）咨询人应向委托人提交工作月报及年度工作总结。每月20日前应向委托人进行正式工作汇报。

（3）咨询人应按委托人批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，实现项目质量目标、进度目标、投资控制目标和安全管理目标。

（4）未经委托人书面同意并签署书面协议，咨询人不得变更建设规模、建设标准及建设内容。因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的，履行变更审批程序。

（5）咨询人负责对工程使用的材料和施工质量的检验。发现不符合设计要求、合同和相关补充合同约定以及不符合国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知施工总承包单位停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知施工总承包单位停工整改、返工。施工总承包单位得到咨询人复工令后才能复工。

（6）咨询人对所管理的参建单位的服务费及施工总承包费用支付申请具有考核结果挂钩建议权、工程费用支付签字建议权、复核建议权。

- 2.3 咨询成果总体要求

- 2.3.1 总体要求

（1）咨询人依据有关法律、法规、规章、规范的规定和本项目有关要求向委托人提供咨询服务，对咨询服务过程和质量负总责。

（2）咨询人提供的各项咨询成果（含全过程工程咨询，工程勘察、设计、监理、造价，评估、专项评价，其他咨询服务）应当符合现行有效的法律法规规章和规范性文件以及国家标准、规范的规定、招标文件规定和合同约定。

（3）在施工总承包招标前，咨询人应完整提供精细化的工程定义文件。工程定义文件是对委托人建设意图的全面描述，包括但不限于详勘文件、设计图纸和施工总承包招标文件中的“发包人要求”、控制价、材料/设备技术规格书、招标文件和施工总承包合同等。工程定义文件应进行复合会审，在源头上避免不同文件之间的错、漏、碰、缺。通用安装工程的电气设备安装工程、建筑智能化工程、通风空调工程、消防工程以及给排水工程，分部分项工程应提供详细可量化图纸和工程量清单，分部分项清单综合单价均需由定额明细构成。

（4）咨询人提供的各项咨询成果签章须符合法律法规规定，并经相应的专项咨询负责人签字确认。

（5）所有的工程咨询成果文件（包括由咨询人以自有资质许可组织实施的咨询工作和咨询人因不具备相关资质许可而委托其他机构实施的咨询工作）均需经咨询人审核后报送委托方，审核形式为：咨询项目总负责人签字及咨询人加盖公章。咨询人对项目范围内的全部工程咨询成果承担完全的法律责任。

（6）咨询人对本工程项目的所有勘察、设计成果负全责，并对因勘察设计风险给委托人造成的损失承担完全责任。咨询人应自行考虑通过策划、技术、管理、保险等手段合法、合规、有效地管理勘察设计风险，避免因勘察设计风险造成的各项损失，但不因此减轻或免除咨询人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

- 2.3.2 咨询成果的审查、评审和审批

2.3.2.1 咨询服务成果的审查和审批

（1）咨询人的服务成果应报委托人审批同意。审查和审批的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和合同约定。

（2）因咨询成果无法通过审批而产生的费用增加和工期延误责任的分担，按照合同专用条款第4.3款执行。

2.3.2.2 设计评审

（1）设计评审，是指对相关设计成果所做的正式的、综合性的和系统性的审查，并写成文件，以评定设计要求与设计能力是否满足要求，识别其中的问题，并提出解决办法。

（2）项目设计评审内容包括但不限于：方案评审、初步设计评审、施工图设计评审（含抗震设计审查、消防评审）以及根据需要开展的其他相关评审。

（3）咨询人应按委托人要求组织项目相关设计评审工作，并承担相关费用（包括会务费、专家费、专家差旅费、住宿费、市内交通费等）。

- 2.3.3 全过程工程咨询服务成果及要求概要

项目建设管理专项咨询服务的工作内容、成果及要求详见表5-2-1，各专项咨询服务的工作内容、成果及要求详见表5-2-2。

表5-2-1 项目建设管理专项咨询工作内容、成果及要求

| 序号 | 工作内容 |  | 工作成果 | 工作要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期阶段项目建设管理专项咨询 |  |  |  |
| 1.1 | 用地查勘 | 核查建设用地现场条件，收集提供地形、场地及市政设施和管线资料 | 1.场地、设施和管线情况相关资料 2.工程测绘成果 | 1.工作成果应满足项目勘察、设计和规划核验的需要； 2.工程测绘事项由咨询人组织专项咨询团队开展，本阶段测绘成果主要包括：拨地测绘报告、1:500地形图、放线报告等； 3.详见4.1.2［用地查勘］。 |
| 1.2 | 配套征询 | 办理项目配套征询手续 | 项目征询情况报告 | 1.征询的部门包括但不限于：规划、文管、抗震、人防、公安、消防、环保、绿化、卫生、疾控、气象以及供电、供水、排水、排污、燃气、通信和邮政等部门； 2. 详见4.1.3［项目配套征询］。 |
| 1.3 | 报批报建 | 办理本阶段报批报建工作，取得相关审批手续 | 1.第三方评估成果文件； 2.取得建设用地规划许可证； 3.取得建设工程规划许可证； 4.办理工程报建手续； 5.取得初步设计审批文件。 | 1.建设用地规划许可和工程项目建设许可报批事项应按项目属地建设行政主管部门相关规定办理，取得项目建设用地规划许可、建设工程规划许可； 2.初步设计审批事项应按委托人要求及中国烟草总公司福建省公司相关规定办理； 3.详见4.1.4［报批报建］ |
| 1.4 | 工程勘察咨询管理 | 组织开展勘察工作，做好工程勘察咨询管理 | 1.勘察任务书 2.勘察过程管理资料 | 详见4.1.5［工程勘察咨询管理］ |
| 1.5 | 工程设计咨询管理 | 组织开展方案设计、初步设计、施工图设计工作，做好工程设计咨询管理 | 1.方案设计任务书 2.初步设计任务书 3.应汇总整合工艺设计方案及概算，并编制形成项目总体初步设计方案及概算 4.施工图设计 5.造价控制报表和分析报告 6.质量控制论证报告 7.进度控制报表和进度控制分析报告 | 本阶段方案设计、初步设计、施工图设计，咨询人应重点做好投资控制、质量控制和进度控制。 详见4.1.6［工程设计咨询管理］ |
| 1.6 | 工程材料/设备咨询 | 提供工程材料/设备咨询服务，并提供咨询成果 | 材料/设备技术规格书 | 详见4.1.7［工程材料/设备咨询］ |
| 1.7 | 评估评价咨询管理 | 组织开展本阶段评估评价工作，做好评估评价咨询管理 | 各项报批报建成果文件 | 详见4.1.9［评估评价咨询管理］ |
| 1.8 | 前期阶段其他项目管理工作 | 完成本阶段其他项目管理咨询工作任务 | 相关工作成果和文件资料 | 前期阶段工作结束后，应将本阶段项目管理咨询及各专项咨询工作形成的所有文档分类归集、装订成册，并向委托人报备 |
| 2 | 开工准备阶段项目建设管理专项咨询 |  |  |  |
| 2.1 | 报批报建（开工） | 办理本阶段报批报建工作，取得相关审批手续 | 1.施工许可证 2.质监、安监等事项所需申报材料及相应审批手续 | 咨询人应根据项目关键里程碑进度目标，合理安排分阶段开工计划，并按规定办理报建手续，做好开工各项准备工作 |
| 2.2 | 开工条件审查 | 审查各参建单位准备情况，组织必要的开工准备会议，办理相关手续 | 1.对施工方开工准备情况的审查手续 2.第一次工地会议纪要 | 咨询人对不同合同关系的项目参建方应以统一的工作标准进行管理，使项目管理咨询活动有效开展 |
| 2.3 | 开工准备阶段其他项目管理工作 | 完成本阶段其他项目管理咨询工作任务 | 相关工作成果和文件资料 | 开工准备阶段工作结束后，应将本阶段项目管理咨询及各专项咨询工作形成的所有文档分类归集、装订成册，并向委托人报备 |
| 3 | 施工阶段项目管理咨询 |  |  |  |
| 3.1 | 施工过程的进度控制 | 协调管理各项进度计划的实施，做好施工阶段的进度控制工作 | 1.专项控制计划 2.进度分析报告 | 1.按有关法律法规、工作规范、技术标准、合同约定和委托人要求开展该项工作 2.咨询项目总负责人和项目建设管理专项咨询团队负责本项工作的统筹管理 |
| 3.2 | 施工过程的质量控制 | 协调管理各项质控体系的实施，做好施工阶段的质量控制工作 | 1.项目质量管控制度 2.质量分析报告 3.有关检测检验报告 | 1.按有关法律法规、工作规范、技术标准、合同约定和委托人要求开展该项工作 2.咨询项目总负责人和项目建设管理专项咨询团队负责本项工作的统筹管理，检测专项咨询团队负责检测技术工作 |
| 3.3 | 施工过程的投资控制 | 动态监测投资情况，组织编制施工图预算，协调管理资金使用计划的实施，做好施工阶段的投资控制工作。 | 1.资金使用计划 2.投资控制分析报告 3.工程款支付台帐 4.工程签证台账 5.过程结算台帐 6.工程变更台帐 | 1.按有关法律法规、工作规范、技术标准、合同约定和委托人要求开展该项工作 2.咨询项目总负责人和项目建设管理专项咨询团队负责本项工作的统筹管理，设计和造价专项咨询团队协同开展相关技术工作 |
| 3.4 | 施工过程的材料设备管理 | 做好施工过程的材料/设备管理工作 | 1.材料/设备进场验收表及台帐 2.不合格材料处理台帐 3.监造报告 | 1.按有关法律法规、工作规范、技术标准、合同约定和委托人要求开展该项工作 2.咨询项目总负责人和项目建设管理专项咨询团队负责本项工作的统筹管理，并监督管理监理单位做好过程监理（含监造）工作 |
| 3.5 | 施工过程的合同管理 | 做好施工过程的合同管理工作 | 1.合约规划 2.合同管理台帐 3.履约担保台帐 4.合同履约报告 | 1.按有关法律法规、工作规范、技术标准、合同约定和委托人要求开展该项工作 2.咨询项目总负责人和项目建设管理专项咨询团队负责本项工作的统筹管理 |
| 3.6 | 施工过程的设计管理 | 做好施工过程的设计、变更、签证及技术管理工作 | 1.图纸管理台帐 2.设计变更台帐 3.现场签证台帐 4.工程洽商记录 | 1.按有关法律法规、工作规范、技术标准、合同约定和委托人要求开展该项工作 2.咨询项目总负责人和项目建设管理专项咨询团队负责本项工作的统筹管理并监督管理监理单位做好过程监理工作，设计专项咨询团队协同开展相关技术工作 |
| 3.7 | 施工过程的安全文明管理 | 协调管理各参建方落实安全文明责任，监督检查安全文明施工措施费的使用情况，处理安全事故 | 1.安全文明施工管控制度 2.安全文明管理报告 | 1.按有关法律法规、工作规范、技术标准、合同约定和委托人要求开展该项工作 2.咨询项目总负责人和项目建设管理专项咨询团队负责本项工作的统筹管理，并监督管理监理单位做好过程监理工作 |
| 3.8 | 施工阶段其他项目管理工作 | 完成本阶段其他项目管理咨询工作任务 | 相关工作成果和文件资料 | 施工阶段工作结束后，应将本阶段项目管理咨询及各专项咨询工作形成的所有文档分类归集、装订成册，并向委托人报备 |
| 4 | 竣工验收及移交阶段项目管理咨询 |  |  |  |
| 4.1 | 验收准备 | 编制验收计划，组织预验收，组织验收档案整理 | 1.竣工验收计划、方案 2.竣工档案资料 | 1.按有关法律法规、工作规范、技术标准、合同约定和委托人要求开展该项工作 2.咨询项目总负责人和项目建设管理专项咨询团队负责本项工作的统筹管理，并监督管理监理单位做好具体验收组织工作 |
| 4.2 | 专项验收办理 | 向主管部门申办各类专项验收 | 各专项验收文件 | 1.专项验收包括但不限于：规划、人防、安全评价、职业病防治、环境评价、交通、防雷、卫生、节能、绿化、档案等 2.咨询项目总负责人和项目建设管理专项咨询团队负责本项工作的统筹管理 |
| 4.3 | 组织正式验收 | 组织各参建单位开展项目竣工验收工作 | 1.各参建方自评报告 2.竣工验收报告 3.工程质量保修书 | 1.按有关法律法规、工作规范、技术标准、合同约定和委托人要求开展该项工作 2.咨询项目总负责人和项目建设管理专项咨询团队负责本项工作的统筹管理 |
| 4.4 | 办理竣工验收备案 | 向建设主管部门办理项目竣工验收备案 | 竣工验收备案证明 | 按有关法律法规、工作规范、技术标准、合同约定和委托人要求开展该项工作 |
| 4.5 | 项目结算 | 配合全过程跟踪审计单位完成竣工结算工作 | 1.提交竣工结算的文件 2.竣工结算审核报告 | 1.按有关法律法规、工作规范、技术标准、合同约定和委托人要求开展该项工作 2.咨询项目总负责人和项目建设管理专项咨询团队负责本项工作的统筹管理，造价专项咨询团队负责造价技术工作 |
| 4.6 | 项目移交 | 组织项目移交工作 | 1.移交清单及移交证明 2.房屋建筑使用手册 | 咨询人负责组织各参建单位共同编写《房屋建筑使用手册》 |
| 4.7 | 项目决算 | 根据委托人要求开展项目决算工作 | 1.提交决算的资料 2.项目决算报告 | 按有关法律法规、工作规范、技术标准、合同约定和委托人要求开展该项工作 |
| 4.8 | 产权办理 | 办理不动产权登记 | 1.土地核验证明 2.不动产权登记证书 | 按有关法律法规、工作规范、技术标准、合同约定和委托人要求开展该项工作 |
| 4.9 | 竣工验收及移交阶段其他项目管理工作 | 完成本阶段其他项目管理咨询工作任务 | 相关工作成果和文件资料 | 竣工验收及移交阶段工作结束后，应将本阶段项目管理咨询及各专项咨询工作形成的所有文档分类归集、装订成册，并向委托人报备 |
| 5 | 缺陷责任期阶段项目管理咨询 |  |  |  |
| 5.1 | 保修管理 | 协调管理缺陷责任期内的各项保修工作 | 1.保修内容一览表 2.保修工作台帐 | 按有关法律法规、工作规范、技术标准、合同约定和委托人要求开展该项工作 |
| 5.2 | 财务决算 | 配合开展财务决算及财务决算审计工作 | 相关档案资料 | 按有关法律法规、工作规范、技术标准、合同约定和委托人要求开展该项工作 |
| 5.3 | 项目管理工作总结 | 按要求对项目管理工作进行书面总结 | 项目管理工作总结 | 按有关法律法规、工作规范、技术标准、合同约定和委托人要求开展该项工作 |
| 5.4 | 烟草行业项目竣工验收 | 配合委托人开展项目行业验收工作 | 项目整体验收报告 | 按有关法律法规、工作规范、技术标准、合同约定和委托人要求开展该项工作 |
| 5.5 | 缺陷责任期阶段其他项目管理工作 | 完成本阶段其他项目管理咨询工作任务 | 相关工作成果和文件资料 | 缺陷责任期阶段工作结束后，应将本阶段项目管理咨询及各专项咨询工作形成的所有文档分类归集、装订成册，并向委托人报备 |

表5-2-2 各专项咨询服务工作内容、成果及要求

| 序号 | 工作内容 |  | 工作成果 | 工作要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程勘察 |  |  |  |
| 1 . 1 | 勘察 | 勘察 | 1.勘察方案 2.勘察作业记录 3.岩土工程勘察报告 | 1.勘察工作应按勘察任务书、有关规范和技术标准实施，勘察成果须满足后续初设、施工图设计等工程建设各项工作需要 2.勘察专项咨询团队负责协同项目建设管理专项咨询团队按项目属地建设行政主管部门要求将勘察成果报送审查，取得审查合格证明 |
| 1.2 | 项目全过程的其他勘察相关服务和配合工作 | 完成工程建设全过程勘察相关的各项工作，并对其他建设工作提供配合 | 相关工作成果和文件资料 | 各阶段勘察相关工作完成后，应将相应阶段勘察工作形成的所有工作成果分类归集装订，经专业审查后提交咨询项目总负责人审核，并配合项目建设管理专项咨询团队向委托人报备 |
| 2 | 工程设计 |  |  |  |
| 2.1 | 方案设计 | 完成本项目建设内容的全部方案设计工作 | 1.设计说明书 2.投资估算 3.设计图纸（含效果图） | 1.方案设计工作应按设计任务书、有关规范和技术标准实施，设计成果须满足项目报批报建及后续工程建设各项工作需要 2.设计专项咨询团队负责协同项目建设管理专项咨询团队和委托人按项目属地规划行政主管部门要求做好项目报批报建工作，取得项目建设用地规划许可证和建设工程规划许可证 |
| 2.2 | 初步设计 | 完成本项目建设内容的初步设计工作 | 1.设计说明书 2.设计图纸 3.设备材料表 4.工程概算（与造价专项咨询团队协同编制） | 1.初步设计工作应按设计任务书、有关规范和技术标准实施，设计成果须满足初步设计报批及后续工程建设各项工作需要 2.设计专项咨询团队负责协同项目建设管理专项咨询团队和委托人按烟草行业投资项目管理要求做好初步设计（含工程概算）报批工作，取得初步设计审批合格批复文件 |
| 2.3 | 施工图设计 | 完成本项目建设内容的施工图设计工作 | 1.总平面图 | 1.按有关法律法规、工作规范、技术标准、合同约定和委托人要求开展该项工作 2.设计专项咨询团队负责协同项目建设管理专项咨询团队和委托人按烟草行业投资项目管理要求做好施工图设计报批工作，取得施工图设计审批合格批复文件 |
| 2.4 | 设计变更技术工作 | 协助开展设计变更管理工作，包括初步设计变更技术文件的出具和施工图设计变更变更事项的技术审查 | 1.初步设计变更调整文件（如有） 2.施工图设计变更审查意见（如有) 3.设计变更台帐 | 1.设计专项咨询团队应配合项目建设管理专项咨询团队和委托人开展设计变更管理工作 2.涉及初步设计变更的，设计专项咨询团队负责出具设计调整文件，并配合按程序重新报批 3.涉及施工图设计变更的，设计专项咨询团队负责对设计调整文件进行技术审查 |
| 2.5 | 项目全过程的其他设计相关服务和配合工作 | 完成工程建设全过程设计相关的各项工作，并对其他建设工作提供配合 | 相关工作成果和文件资料 | 各阶段设计相关工作完成后，应将相应阶段设计工作形成的所有工作成果分类归集装订，经专业审查后提交咨询项目总负责人审核，并配合项目建设管理专项咨询团队向委托人报备 |
| 3 | 工程监理 |  |  |  |
| 3.1 | 监理组织策划 | 编制本项目监理工作规划、实施细则等文件 | - 监理大纲 - 监理规划 3、监理实施细则 | 监理专项咨询团队应及时开展监理组织策划工作，针对项目特点编制监理实施方案。 |
| 3.2 | 施工准备工作 | 组织参与项目开工前的各项准备工作 | - 设计交底和图纸会审会议纪要 2、施工组织设计报审表 3、工程开工令 4、工程进度计划 | 工程开工前，应组织单位做好人员、场地、安全文明施工等前期准备工作。 |
| 3.3 | 现场过程监理 | 针对本项目开展质量、进度、投资、安全等 | 包括但不限于： 1、监理日志 2、监理月报 3、监理旁站记录 4、材料设备验收记录 5、监理工作联系通知单等。 | 监理专项咨询团队应严格按照监理大纲、监理实施细则等文件以及监理规范等政策文件开展项目监理工作，确保项目各项工作处于受控状态。 |
| 3.4 | 资金支付审核 | 审核参建单位工程进度款 | - 工程计量 2、进度款支付证书 | 根据施工现场形象进度，做好计量工作，每月20完成上个月进度款审核工作。 |
| 3.5 | 组织竣工验收 | 组织开展竣工验收 | - 竣工验收方案 2、单位工程竣工验收评估报告 | 组织开展工程预验收和竣工验收工作。 |
| 3.6 | 审核竣工结算 | 审核施工总承包单位竣工结算报告 | 竣工结算初步审核记录 | 根据施工总承包单位上报的竣工结算报告，做好初步审核工作，重点审查施工总承包单位未按图施工部分或甩项工程量，形成初步审核记录。 |
| 4 | 工程造价 |  |  |  |
| 4.1 | 初步设计概算编制 | 协同设计专项咨询团队完成初步设计概算编制 | 建筑设计概算书 | 造价专项咨询团队应与设计专项咨询团队深度协同，及早介入初步设计工作，配合开展限额设计和概算编审工作 |
| 4.2 | 回标分析 | 在施工总承包招标评标完成后，对拟确定的中标候选人的投标报价文件进行回标分析 | 回标分析报告 | 回标分析由造价专项咨询团队和全过程跟踪审计单位分别独立完成，回标分析报告由咨询人和全过程跟踪审计单位共同确认 |
| 4.3 | 施工图预算编制及审核 | 施工图预算编制及审核，比较各专业施工图预算与投资概算 | 施工图预算成果文件 | 造价专项咨询团队应与项目建设管理专项咨询团队深度协同，加强市场调研和技术经济论证，运用价值工程等方法，充分挖掘施工图优化空间，有效做好投资控制工作 |
| 4.7 | 变更及签证核算 | 对设计变更、各类签证所涉及到的造价调整事项开展核算 | 变更、签证核算台账 | 造价专项咨询团队应当依照相关法律法规、工作规范、技术标准、合同约定和委托人要求，独立开展核算工作 |
| 4.5 | 竣工结算审核 | 配合开展竣工结算审核工作 | 竣工结算审核报告 | 造价专项咨询团队配合全过程跟踪审计单位开展竣工结算审核并出具审核报告，咨询人对竣工结算审核报告进行核查 |
| 4.6 | 项目全过程的其他造价相关服务和配合工作 | 完成工程建设全过程造价相关的各项工作，并对其他建设工作提供配合 | 相关工作成果和文件资料 | 各阶段造价相关工作完成后，应将相应阶段造价工作形成的所有工作成果分类归集装订，经专业审查后提交咨询项目总负责人审核，并配合项目建设管理专项咨询团队向委托人报备 |
| 5 | 其他专项咨询服务 |  |  |  |
| 5.1 | 勘察、设计文件审查 | 委托审查机构开展项目勘察文件、设计文件的审查工作 | 1.审查机构出具的审查合格证明 2.经审查合格并签章的勘察文件、设计文件 | 1.按有关法律法规、工作规范、技术标准、合同约定和委托人要求开展该项工作 2.咨询项目总负责人和项目建设管理专项咨询团队负责本项工作的统筹管理，审图专项咨询团队负责勘察、设计文件审查技术工作 |
| 5.2 | 工程测绘 | 按要求开展工程测绘工作，提供“多测合一”测绘成果 | 测绘成果报告 | 1.按有关法律法规、工作规范、技术标准、合同约定和委托人要求开展该项工作 2.咨询项目总负责人和项目建设管理专项咨询团队负责本项工作的统筹管理，测绘专项咨询团队负责工程测绘技术工作 |
| 5.3 | 建筑信息模型（BIM） | 制定本项目BIM工作流程和标准，开展应用培训，负责实施BIM初步设计，审核BIM施工图模型和竣工图模型 | 1.实施BIM工作方案 2.初步设计BIM模型 3.应用手册和培训文档 4.实施BIM工作总结报告 | 1.按有关法律法规、工作规范、技术标准、合同约定和委托人要求开展该项工作 2.咨询项目总负责人和项目建设管理专项咨询团队负责本项工作的统筹管理，设计专项咨询团队负责BIM技术工作 |
| 5.4 | 专项评价评审评估 | 开展工程建设全过程的各类评价评审评估工作 | 1.各类评价、评审、评估报告 2.相关行政主管部门或有权机构的审批文件 | 1.按有关法律法规、工作规范、技术标准、合同约定和委托人要求开展该项工作 2.咨询项目总负责人和项目建设管理专项咨询团队负责本项工作的统筹管理，各类评价、评审、评估的实施和技术工作由具体实施单位负责 |
| 5.5 | 其他 | 完成本表未提及的工程建设全过程中相关的各项专项咨询工作，并对其他建设工作提供配合 | 相关工作成果和文件资料 | 依照相关法律法规、工作规范、技术标准、合同约定和委托人要求，有效开展专项咨询工作，实现全过程工程咨询工作成效 |

- 2.4 服务目标要求

- 2.4.1 质量管理要求

项目实施和咨询服务各项成果符合法律法规规定和招标文件要求，实现项目建设质量及安全管理目标。

- 2.4.2 进度管理要求

项目实施和咨询服务进度应符合招标文件要求，实现项目建设进度目标和关键里程碑进度目标。

- 2.4.3 投资管理要求

咨询人对项目实施各阶段进行合理、有效的投资管控，实现项目建设投资控制目标。

烟草行业工程建设项目以概算作为投资控制的依据。咨询人应依据概算，履行相应的投资控制职责。

- 2.4.4 安全管理要求

咨询人应履行安全管理职责，实现项目建设安全目标。

- 2.4.5 廉政要求

咨询人应严格执行国家、烟草行业及委托人现有的廉政规章、制度，各参建单位工作人员在项目建设各项活动中无任何违纪行为。

- 2.5 全过程工程咨询服务机构集成化的要求

- 2.5.1 构建统一的工程总目标

不同工程咨询业务应符合工程总目标，而不局限于各专项咨询目标和项目阶段性目标。

- 2.5.2 责任体系的一体化

注重不同专项咨询业务之间的内在联系，使它们一体化和集成化，减少界面之间的漏洞。构建完整的全过程工程咨询服务机构责任体系，最大限度地调动全咨项目部的积极性。对工程咨询业务实行一体化决策、一体化组织、一体化控制，组织规则统一，组织文化一致，使组织摩擦小，效率高。

- 2.5.3 信息的共享

咨询人提供服务于项目的、参建各方可基于合同关系共享的信息平台，构建高效的信息交流机制，使信息沟通方便，降低不同业务和不同阶段的信息孤岛和信息不对称的影响。

2.5.4 工程文档的集成化管理

咨询人负责做好项目全过程文档的集成化管理工作，应妥善收集整理项目各阶段各类工程信息、工程经济技术资料和其他相关文档，形成符合《建设工程文件归档整理规范》和委托人要求的工程档案，并做好档案电子化管理工作。

- 2.5.5 专项咨询服务应提前介入和往后延伸

咨询人应统筹各专项咨询协同参与项目全建设周期的各阶段咨询服务，如勘察、设计、监理、造价等专项咨询团队参与项目总体策划工作，设计专项咨询团队参与施工过程的监督管理、指导运营维护等工作。这些工作要通过组织和技术措施予以落实。

- 2.6 项目资料、设备和设施

- 2.6.1 项目资料

2.7.1.1 委托人负责向咨询人提供以下资料：

（1）行业立项批复文件；

（2）福建省烟草公司三明市公司三南区域卷烟物流配送中心技改建设项目全过程工程咨询服务申请报告；

（3）可研阶段相关资料；

（4）土地规划条件；

（5）土地权属证明；

（6）烟草行业规定及委托人认为需补充的其他制度性文件。

2.7.1.2 与本项目建设相关的其他资料（含依法须由委托人向勘察、设计、施工、监理、造价等单位提供的工程原始资料）由咨询人负责承担和提供，咨询人应保证资料的真实、准确、齐全。

- 2.6.2 项目设备和设施

（1）咨询人办公场所由咨询人自行解决，项目施工阶段的现场办公场所由施工总承包单位提供。

（2）咨询人应自行配备完成咨询工作所需的车辆、办公设备、设施、工具、软件、仪器、安全防护装备等。咨询人工作开展期间，委托人认为无法满足咨询工作需要时，有权要求咨询人无条件配备。

- 2.7 咨询服务转委托的规定

- 2.7.1 转委托的范围

- 本工程项目管理、勘察、设计、工程监理、造价咨询应由咨询人自行实施与管理，除上述规定外的其它咨询服务内容允许分包。

- 对分包人的资质要求：咨询人如需将其它咨询服务内容进行分包，应事先报委托人同意，且不得与本项目的施工单位存在利害关系。分包应符合相关法律法规规定。

- 2.7.2 转委托的责任

委托人同意咨询人将部分咨询服务交由其他咨询单位完成，不减轻或免除咨询人就该部分咨询服务应承担的责任和义务。咨询人仍应对该部分咨询服务进行统一协调管理，接受转委托的咨询单位应按转委托合同约定负责其所承担的专业咨询工作，咨询人就接受转委托的咨询单位单位的行为、疏忽和违约承担连带责任。

- 2.7.3 转委托的要求

（1）咨询人转委托的项目，采用招标、询价、竞争性谈判、单一来源等方式的，转委托前的招标或采购或谈判文件需经委托人确认。咨询人拟签订的转委托合同应报委托人备案，经委托人确认后实施。

（2）咨询人转委托项目的服务要求要与咨询人实现项目整体目标的服务要求相匹配。

（3）咨询人为联合体的，应以联合体牵头人名义进行转委托。

- 2.8 廉政要求

（1）咨询人及全咨项目部成员应严格遵守国家的法律、法规、廉洁自律规定和公司各项规章制度。

（2）咨询人应组织内部有关部门和项目部开展廉政教育，学习相关政策、法规以及廉洁自律规定。

（3）咨询人应明确廉政风险防控责任，落实全咨项目部及各工作部门负责人一岗双责要求。

（4）全咨项目部人员应签订廉政（廉洁从业）承诺书。

（5）咨询人对其工作人员违反廉政承诺及其他违纪违规行为要严肃追责。

- 2.9全咨对项目变更的管理

- 2.9.1 项目变更的原则

（1）项目变更应按规定程序审批后执行，未经审批的项目变更不得实施。

（2）严禁将一项变更项目肢解成多项变更，规避审批或越权审批；经审批的项目变更原则上不得再次变更。

（3）咨询人应加强项目建设管理，应深化项目勘测设计，严禁以项目建设时间紧为借口，随意进行项目变更。

（4）咨询人负责在项目方案和初步设计论证时广泛征求电力、消防、环保等相关部门和管线单位意见，并作为项目设计依据，不得在初步设计审定后随意提出项目变更。

- 2.9.2 项目变更专家论证

（1）单项变更金额20万元以上的，咨询人应组织3人以上工程类和工程经济类专家论证，经专家论证属于项目合理变更的，按相关程序报委托人审批后实施，专家论证相关费用由咨询人承担。

（2）咨询人负责组建专家库。

（3）专家评审围绕以下内容出具书面结论:

①明确项目变更是合理变更还是其他变更，剔除合理变更中的其他变更项目，并就合理变更和其他变更分别出具书面意见。

②明确项目其他变更中原项目建设方案责任单位，并分清责任。

③项目变更后应采取的最佳方案(技术最优、经济最省)。

- 2.9.3 项目变更勘察设计费用的确定与支付

（1）因施工总承包单位原因引起的项目变更，勘察设计费用由施工总承包单位支付，造成工程损失的还应当按有关法律、法规和合同规定进行处理。

（2）除施工总承包单位原因外引起的项目变更，勘察设计费用已含在全咨服务费用中，由咨询人自负或者支付。

- 2.9.4 项目变更的管控和违约责任

（1）方案设计文件经过批准后，咨询人应当在方案设计及立项批复的范围内完成初步设计和概算、编制施工总承包招标文件中的“发包人要求”。非因委托人的原因造成概算超出立项批复的，视为咨询人违约，咨询人须承担违约责任，违约责任标准详见《合同条款及格式》13.2款［咨询人违约］。

（2）咨询人应当合理专业地开展初步设计工作，确保初步设计文件的质量。委托人提出初步设计不合理需要修改或优化的，咨询人应对修改或优化方案进行评估，单项修改或优化估算变更金额超过20万元的，咨询人还应组织专家论证（费用由咨询人承担），咨询人对修改优化方案的合理性和论证评估文件的真实性负责。经论证评估认为初步设计存在不合理需要修改初步设计文件的，咨询人应将修改优化方案和论证评估文件同时报委托人审批后实施。对因本款情形造成工程造价增加的，视为咨询人违约，咨询人须承担违约责任，违约责任标准详见《合同条款及格式》13.2款［咨询人违约］。

（3）咨询人应当有效管理初步设计变更和施工图设计变更工作。委托人提出对初步设计进行修改或优化的，咨询人应对修改或优化方案进行评估，并事先测算变更金额，单项修改或优化估算变更金额超过20万元的，咨询人还应组织专家论证（费用由咨询人承担），经论证评估认为需要进行设计变更的，咨询人应将修改优化方案和论证评估文件同时报委托人审批后实施。咨询人对修改优化方案的合理性和论证评估文件的真实性负责。

- 2.12 档案资料管理要求

咨询人负责本项目咨询服务期间的全过程档案资料收集、整理以及其他档案资料管理工作。档案资料管理所需的费用已计入全过程咨询服务费，不再另行计取。

项目档案资料管理工作的内容和要求主要包括：

（1）建立项目档案资料管理制度，制定档案资料收集、流转、编码、组卷、归档等工作标准；

（2）完成项目实施各阶段档案和资料的收集、整理、流转、汇编、存档；

（3）完成项目实施各阶段档案资料的电子化转化、汇编和归档工作；

（4）按照项目验收计划，配合开展档案预验收等工作；

（5）完成城建档案的整理、组卷和报送，取得档案合格证书；

（6）项目竣工后，向委托人移交全过程档案资料。

档案资料管理工作应符合有关法律法规、《建设工程文件归档整理规范》及委托人的要求。

- 第3节 项目总体策划要求

- 3.1 一般规定

（1）全咨项目总体策划是指全过程工程咨询合同签订后，咨询人根据全过程工程咨询服务合同要求并结合建设项目特点，遵循一定的程序，对项目各项工作进行全面的构思和安排，制定和选择合理可行的执行方案，并根据目标要求和环境变化对方案进行修改、调整的活动。咨询人在该阶段的服务内容包括：全咨服务组织策划和全咨服务管理策划。

（2）全咨服务组织策划包括但不限于：全咨服务组织架构、人员配备、岗位职责分工、工作流程、廉政建设等策划和建立工作等。

（3）全咨服务管理策划包括但不限于：项目定位策划、项目建设目标策划（投资、质量、进度、安全、创新）、项目建设标准编制、项目管理制度编制、项目招标（采购）策划、项目合同策划、项目信息及沟通机制策划、项目报批报建策划、验收策划、项目风险管理策划、工程索赔机制策划、参建方考核方案策划及其他详细策划等。

（4）咨询人应进行跟踪检查和必要的策划调整。当实际情况或条件发生重大变化时或委托人认为必要时，策划文件应按要求修改和完善，并重新履行审批手续。施工总承包单位中标通知书发出后14天内，必须进行一次更新，并重新履行审批手续。

- 3.2 全咨服务组织策划

- 3.2.1 咨询人内部管理要求

包括但不限于：

（1）明确福建省烟草公司三明市公司三南区域卷烟物流配送中心技改建设项目全过程工程咨询服务的分管领导，分管领导应负责指导、检查全过程工程咨询服务的工作，协调解决具体问题，按委托人要求参加或主持相应级别的协调会。

（2）组织本单位相关领导、部门支持全过程工程咨询服务工作。

（3）加强与项目建设相关行政主管部门的沟通、协调、报告工作。

（4）组织编制、审核全咨总体策划成果文件，并由法定代表人审批签发。

（5）组建本项目全过程工程咨询服务项目管理机构（简称“全咨项目部”），任命全过程工程咨询项目总负责人（简称“咨询项目总负责人”）并给予授权，明确全咨项目部各岗位职责及人员分工，对全咨项目部、咨询项目总负责人进行绩效考核，落实奖惩措施。

（6）建立健全周协调、月调度、季考核、年总结的工作机制。

（7）联合体中标的，联合体各方应共同授权联合体牵头单位负责以上工作，并就上述工作对委托人承担连带责任。

- 3.2.2 咨询项目总负责人负责制

本项目全过程工程咨询实行咨询项目总负责人负责制。咨询项目总负责人履行的职责和其工作权限包括但不限于：

（1）根据咨询人的书面授权委托书授权范围和内容，履行管理职责，对本项目全过程工程咨询进行全面的统筹和管理，对参建方的工作进行协调、管理、监督。

（2）领导全咨项目部工作，对各专项咨询团队和专项咨询服务工作进行统筹、协调、组织、管理和审核。

（3）组织制定全咨总体策划文件及咨询工作制度，明确咨询工作流程和咨询成果文件模板。

（4）组织编制全咨工作计划。

（5）根据全咨工作需要及时调配专业咨询人员。

（6）代表咨询人协调咨询项目内外部相关方关系，调解相关争议，解决项目实施中出现的问题。

（7）监督检查全咨工作进展情况，对各专项咨询团队工作绩效进行考核评价。

（8）在授权范围内决定全咨任务分解、利益分配和资源使用。

（9）审核确认全咨成果文件，并在其确认的相关全咨成果文件上签章。

（10）参与或配合工程质量事故的调查和处理。

（11）定期向委托人报告项目进展计划完成情况及所有与其利益密切相关的重要信息。

（12）联合体中标的，联合体各方应共同确认对咨询项目总负责人的授权，并确保咨询项目总负责人负责制得以有效实施。

- 3.2.3 全咨项目部的分工与协作要求

（1）咨询人应任命各专项咨询负责人，使其在咨询人授权范围内代表咨询人履行合同，主持相应专项咨询服务工作。在咨询项目总负责人的领导下，实行专项咨询负责人责任制，依法承担相应的责任。

（2）项目建设管理专项咨询团队对整个项目实施过程进行全面管理，在咨询项目总负责人领导下，对勘察、设计、监理、造价等其他专项咨询团队的工作和工作成果进行管理。

（3）勘察、设计、监理、造价等其他专项咨询团队按照相关规定、要求提供专项技术服务及相应的管理和配合服务。

（4）咨询人应根据项目需要设置项目管理机构，建立畅通、高效的分级协调与沟通机制，明确各层级协调职责，及时协调解决问题，保障项目顺利推进。

- 3.2.4 全咨项目部人员

全咨项目部应配备数量适宜、专业配套的专业咨询人员和其他辅助人员，其能力和资格应满足工程咨询服务工作需要。

- 3.2.5 咨询人驻场服务要求

全咨项目部应根据全过程工程咨询服务合同要求在现场（总体策划阶段、项目前期阶段和开工准备阶段在委托人办公场所，工程施工阶段、竣工验收及移交阶段、缺陷责任期阶段在项目工地）派驻相应专项咨询团队和关键人员。

咨询人的驻场服务须接受委托人的考勤管理，具体要求详见《合同条款及格式》第3.3.3条款。

- 3.2.6 专项咨询负责人职责

专项咨询负责人应履行下列职责：

（1）参与编制全咨项目总体策划成果文件，组织编制本部门咨询工作计划。

（2）根据全咨项目总体策划成果文件、咨询工作计划、咨询任务分配及各专项咨询服务适用的标准、规范等，组织实施咨询服务工作。

（3）组织编制工程咨询成果文件并对咨询成果进行审核、确认、签章。

- 3.2.7 项目廉政建设策划

（1）咨询人要建立项目廉政管理制度。

（2）咨询人应梳理项目工作廉政风险及防控措施。

（3）咨询人应做好项目廉政宣传教育的安排策划。

- 3.2.8 工作流程

咨询人应根据项目需要制定完整、规范的全过程工程咨询服务工作管理流程，明确工作流程中各个环节的管理权限，做到程序规范、权责清晰、分级协调、层层负责，严格执行。

- 3.2.9 项目的质量安全责任

（1）各专项咨询负责人承担相应的质量安全等直接责任，咨询项目总负责人承担质量安全等连带管理责任。咨询项目总负责人向委托人履行质量安全报告责任。其中勘察专项咨询负责人、设计专项咨询负责人的质量安全责任应符合住房城乡建设部关于印发的《建筑工程勘察单位项目负责人质量安全责任七项规定（试行）》、《建筑工程设计单位项目负责人质量安全责任七项规定（试行）》。

（2）咨询人按2.7款［咨询服务转委托的规定］转委托的，接受转委托的单位以及其任命的专项咨询负责人向咨询人和咨询项目总负责人履行质量安全报告责任，并承担相应的质量安全等直接责任，咨询人和咨询项目负责人承担质量安全等连带管理责任。

- 3.3 全咨服务管理策划

- 3.3.1 项目定位策划

咨询人需要进行项目定位分析，对项目进行准确清晰的定位，确保对项目总体建设目标进行科学合理地优化。

（1）对项目建设内容、建设规模、建设标准、功能要求和使用要求等进行研究分析。

（2）采用科学、合理、高效的方法，对委托人内部各部门需求进行详细调查研究分析，编制项目需求报告。

（3）在总体构思和项目总体定位的基础上，将项目功能、项目内容、项目规模和项目标准等进行细化，对项目功能定位在数量和规模上进一步量化，使规划和设计方案更具合理性和可操作性。

- 3.3.2 项目建设目标策划

项目建设目标包括投资控制目标、进度目标、质量目标、安全管理目标，咨询人应对委托人提出的项目建设目标进行细化分解，建立全过程、全方位、全要素的项目建设目标体系。

（1）根据项目总体投资控制目标制定造价分解控制目标

①分析烟草行业制度、文件、项目立项批复文件、项目可研报告、工艺设计文件等资料，分析委托人需求和项目情况。

②根据项目总投资控制目标，提出项目造价控制目标，并分块分析，调整优化，突出限额设计要求，重点管控设计阶段投资控制，建立造价控制目标体系。

③根据以往项目经验针对本项目特点提出有关造价控制重点和可能发生问题的风险，并提出建议。

（2）根据项目总体质量控制目标制定质量分解控制单目标

项目质量目标可以分为直接效用质量目标和间接效用质量目标两方面。直接效用质量目标在建设项目中的表现形式为：符合规范要求、满足业主功能要求、符合政府部门要求、达到规定的设计深度及具有施工和安装的可建造性等方面。间接效用质量目标在建设项目中表现形式为：建筑新颖、使用合理、功能齐全、结构可靠、经济合理、环境协调及使用安全等方面。直接效用质量目标和间接效用质量目标及其表现形式，共同构成了项目质量目标体系。

①分析烟草行业制度、文件、项目立项批复文件、项目可研报告、工艺设计文件等资料，分析委托人需求和项目情况。

②参考上述质量目标体系，根据项目总质量控制目标，通过项目功能分解、建筑面积分配等，编制项目质量目标规划，提出项目建设更明确、更细化的质量目标，包括设计质量管理、材料/设备选型和采购过程中的质量管理、工程施工质量管理。

③根据以往项目经验针对本项目特点提出有关质量控制重点和可能发生问题的风险，并提出建议。

④根据住房城乡建设部印发的《工程质量安全手册（试行）》、福建省住建厅编制的《福建省工程质量安全手册实施细则（试行）》及相关要求，编制适用于本项目的《福建省烟草公司三明市公司三南区域卷烟物流配送中心技改建设项目工程质量安全手册》。

（3）根据项目总体进度控制目标制定进度分解控制目标

①分析烟草行业制度、文件、项目立项批复文件、项目可研报告、工艺设计文件等资料，分析政府审批事项要求及办理时限，分析委托人内部审批事项要求及办理时限，分析委托人需求和项目情况。

②根据项目总进度控制目标提出进度控制目标，明确重要节点完成时间，包括但不限于：方案优化、方案报批、初步设计和概算审批、施工招标、开工许可、竣工验收、交付、结算、决算、不动产办理等重要工作，并分块分析、调整优化，建立进度控制目标体系，向委托人提交项目管理计划和项目总控进度计划。项目管理计划、项目总控进度计划的要求详见《合同条款及格式》第5条［工期和进度］。

③根据以往项目经验针对本项目特点提出有关进度控制重点和可能发生问题的风险，并提出建议。

（4）根据项目安全管理目标制定安全管理分解控制目标

①分析烟草行业制度、文件、项目立项批复文件、项目可研报告、土地出让合同等资料，分析委托人需求和项目情况。

②根据项目安全管理目标组织编制安全生产、文明施工管理策划，明确安全生产、文明施工管理的目标、方针、组织机构及职责、管理要求、管理办法、关键控制点、保障措施。

③根据以往项目经验针对本项目特点提出有关安全管理控制重点和可能发生问题的风险，并提出建议。

- 3.3.3 项目建设标准编制

在项目总体目标的基础上，详细分析研究设计标准，进行全面、合理、具体、准确和严谨的描述，形成项目建设标准，作为可指导项目设计的重要依据和要求文件。

策划、设定、编制项目详细的建设等级标准、关键性指标体系等建设标准，功能要求，设备或装备要求、附属或配套设施要求、建筑（装修）标准、经济技术指标、实施的要求及项目目标等内容。

- 3.3.4 项目招标（采购）策划

主要包括项目特点分析、招标管理、采购预算、采购计划和采购方式等。

- 3.3.5 项目合同策划

项目合同策划应包括合同结构设计、合同要素构成（界面、范围、价款、违约责任）、合同评审和合同变更等。

- 3.3.6项目信息及沟通机制策划

咨询人应根据委托人及项目管理需要，建立畅通、高效的项目沟通机制。

（1）建立、规范各种正式、非正式的工程文件往来与信息沟通的渠道与机制。

（2）建立各种工程管理会议的机制。

（3）建立项目信息编码体系、传递标准和项目信息管理机制，保持不同组织之间的信息沟通顺畅、有序，确保项目文档的统一性和完整性。

（4）形成项目管理函件的格式、书写内容、收发流程以及管理归档管理机制。

（5）文档收发管理、归档和移交方案等。

- 3.3.7 项目报批报建策划

依据项目具体需要，梳理项目报批报建、验收、备案等政府行政审批及供水、供电、市政、交通等公共服务配套手续办理事项和计划。

（1）应有专人负责报批报建，报批报建人员必须熟悉项目所在地建设工程报批流程。

（2）收集政府建设管理部门相关规定。

（3）结合项目需要，编制报批报建工作计划，包括前置手续、所需资料、缴纳费用金额、办理时限等。

- 3.3.8 策划现场用地计划

现场用地策划与施工总承包单位现场施工用地布置方案侧重点不同，主要考虑场地的综合利用、场地平整范围、临时用电与临时用水接口和出入口等方面，指导七通一平的组织工作，并作为判断施工总承包单位现场施工用地布置方案是否合理的依据之一。

（1）规划用地与施工用地范围的界定。

（2）策划功能区域（办公区、生活区、作业区和临时道路等）的平面划分。

（3）初步确定临时用水接入点、临时用电接人点、排水口和出入口等位置。

（4）制定场地平整、临时道路建设计划。

（5）拟定参建方（委托人、咨询人、全过程跟踪审计、技术咨询单位及其他单位）现场办公需求。

- 3.3.9 验收策划

依据项目特点，梳理各关键部位（设备）、隐蔽工程、分部分项、各专项工程验收计划，桩基、消防等检测计划，基坑和边坡监测计划等。

- 3.3.10 项目风险管理策划

咨询人应建立风险管理制度，编制风险管理计划，管理各种不确定因素对项目的影响，明确风险识别、评估、应对和监控等各项工作程序。

- 3.3.11 其他详细策划

其他详细策划包括但不限于：项目重点难点分析、安全管理策划、BIM管理策划、相关方管理策划等。

- 3.4 项目管理制度编制

3.4.1 咨询人应根据相关上位法规和委托人要求，结合本项目特点，完成综合管理体系制度、进度管理体系制度、投资控制体系制度、安全管理体系制度、质量管理体系制度、采购管理体系制度、规范管理体系制度等各项体系文件编制或修订，规范全过程工程咨询和项目建设行为，保障项目建设工作有序开展。项目管理制度主要包括（不限于）：

（1）综合管理体系制度文件。包括参建方管理制度、会议管理制度、供应商管理考核评价制度、信息档案管理制度、设计管理制度、综合协调管理制度、风险管理制度、工程项目管理手册等。

（2）进度管理体系制度。包括全过程进度控制管理办法、进度计划管理手册等。

（3）投资控制体系制度。包括概算控制管理制度、工程款支付管理制度、工程结算与决算管理制度等。

（4）安全管理体系制度。包括安全生产管理办法、安全生产岗位职责、安全生产文明施工违约处理规定、安全生产和三防应急预案、应急值班制度（含应急值班要求、信息报送等）等文件。

（5）工程质量管理体系制度。包括工程质量管理办法、工程质量的评定或评比规定、违约处理规定、工程变更管理办法、竣工验收管理办法、工程质量保修管理文件、项目竣工移交管理文件、工程质量管理岗位职责等。

（6）采购管理体系制度。包括采购管理制度、合同管理制度等。

（7）规范管理体系制度。包括过程审计管理制度、廉政管理制度、公开民主管理制度等。

3.4.2 遇相关法律、法规修订及工作中新发现的问题可能影响制度执行的，咨询人应及时修订完善各项管理制度。

- 3.5 项目总体策划咨询成果及要求

- 3.5.1 咨询成果内容

咨询人本阶段工作应提交的咨询成果包括但不限于：福建省烟草公司三明市公司三南区域卷烟物流配送中心技改建设项目全过程工程咨询服务组织策划方案、福建省烟草公司三明市公司三南区域卷烟物流配送中心技改建设项目全过程工程咨询服务管理策划方案、福建省烟草公司三明市公司三南区域卷烟物流配送中心技改建设项目全过程工程咨询服务管理制度。

- 3.5.2 咨询成果要求

（1）咨询人的服务成果应报委托人审批同意。

（2）服务成果文件应经咨询项目总负责人组织编制、全过程工程咨询（联合体）单位法定代表人审核后，报送委托人审批。

（3）福建省烟草公司三明市公司三南区域卷烟物流配送中心技改建设项目全过程工程咨询服务组织策划方案、三南区域卷烟物流配送中心技改建设项目全过程工程咨询服务管理策划方案应在全过程工程咨询服务合同签订后30日内完成编制、审核。

（4）福建省烟草公司三明市公司三南区域卷烟物流配送中心技改建设项目全过程工程咨询服务管理制度应在全过程工程咨询合同签订后60日内完成编制、审核。

（5）咨询成果应根据委托人要求组织专家评审，专家评审相关费用由咨询人支付。

- 第4节 项目建设管理专项咨询服务

- 4.1 前期阶段项目管理专项咨询服务

- 4.1.1 一般规定

4.1.1.1 项目前期是指全过程工程咨询合同签订后为组织工程实施所做的包括勘察、设计、监理、造价咨询等技术工作在内的准备性工作阶段。咨询人在该阶段的服务内容包括但不限于：用地查勘、项目配套征询、前期报批报建、工程勘察咨询管理、工程设计咨询管理、工程材料/设备咨询、造价咨询管理、评估评价咨询管理、施工总承包单位的招标管理、协调及信息管理等。

4.1.1.2 咨询人组织评审工程设计方案、组织进行工程设计优化、技术经济方案比选并进行投资控制。

4.1.1.3 咨询人组织工程技术难点及关键工序方案论证并提供有效解决方案。

- 4.1.2 用地查勘

4.1.2.1 咨询人负责核查项目建设用地现场条件，主要包括地形地貌、场地内建（构）筑物及存留障碍物、周边道路、市政管网、电（光）缆、绿植情况，根据需要进行1:500地形图测绘（相关费用由咨询人自行承担）。

4.1.2.2 咨询人负责委托测绘或收集项目所需的地形图作为设计基础资料（相关费用由咨询人自行承担）。

4.1.2.3 咨询人负责收集建设用地及周边已有的规划文件及市政设施、各类管线等资料，并提供给设计团队；管线复杂且无资料可收集时，应委托探测（相关费用由咨询人自行承担）。

4.1.2.4 发现项目场地建设条件与规划设计条件不一致的，咨询人应及时与委托人沟通、汇报，合理调整后续工作。

- 4.1.3 项目配套征询

咨询人负责分别征询规划、文管、抗震、人防、公安、消防、环保、绿化、卫生、疾控、气象以及供电、供水、排水、排污、燃气、通讯等部门意见。依据相关程序，办理项目配套征询手续。

- 4.1.4 报批报建

4.1.4.1 该阶段报批报建手续包括但不限于项目前期第三方评估、工程报建、建设工程规划许可证、初步设计审批等相关建设手续。

（1）项目前期第三方评估

项目前期第三方评估项目建设管理专项咨询主要工作：根据3.3.8［项目报批报建策划］安排，组织办理项目前期阶段所需的第三方评估。

咨询人具备相关资质的，由咨询人自行实施，咨询人不具备资质的，根据2.7款［咨询服务转委托的规定］委托给具有相应资质或能力的其他咨询单位实施。

咨询人应从总体上协调第三方评估项目的实施进度，第三方评估项目的实施时间需要满足项目总控进度计划要求。咨询人应熟练掌握各评估项目咨询成果，并落实到设计成果中。咨询人负责承担取得第三方评估成果并通过项目所在地相关政府职能部门审批/审核/备案所需的所有费用。

（2）建设工程规划许可

《建设工程规划许可证》是行政主管部门依法核发，确认建设工程是否符合城市规划要求的法律凭证。在办理建设工程规划许可证期间，咨询人项目建设管理专项咨询主要工作是根据项目所在地主管部门的要求，收集整理申请工程规划许可证的相关资料；协调工程设计、第三方评估机构等咨询企业提供相应项目资料，递交申请资料给三明市自然资源与规划局审核，办理三明市自然资源与规划局组织的专家评审会相关事项（相关费用由咨询人支付），申请并取得建设工程规划许可证。

（3）工程报建

工程报建项目建设管理专项咨询主要工作是，按照当地相关主管部门的要求，递交工程报建相关资料；项目管理根据相关主管部门提供的报建资料清单进行收集资料，办理相关手续。

（4）初步设计审批

项目初步设计文件和概算文件提交至委托人上级单位审批。初步设计审批过程中项目建设管理专项咨询主要工作是，初步设计文件和概算文件，经咨询项目总负责人审核签字后，由委托人办理审批程序。咨询人根据初步设计文件审核意见进行设计修改，直至委托人上级单位审批通过。

4.1.4.2 咨询人应熟悉项目行政审批手续办理流程及相关规定，负责与三明市政府相关部门沟通协调。

4.1.4.3 咨询人应安排专门人员负责落实各项工作；及时跟进办理进度，及时沟通、协调和补正，促进相关工作。

4.1.4.4 审批手续采用容缺办理的，必须及时补齐资料；采用告知承诺办理的，必须落实承诺内容；无法按时补齐或落实承诺的，应提前沟通协调。

4.1.4.5 负责行政审批手续办理成果文件的整理，并及时将原件全部提交给委托人存档。

- 4.1.5 工程勘察咨询管理

4.1.5.1 编制勘察任务书

（1）勘察任务书应根据工程勘察相关规定、项目勘察需要、全过程工程咨询服务合同、项目总体策划相关文件和委托人的要求，由咨询项目总负责人和设计专项咨询负责人组织设计专项咨询团队编制。

（2）勘察任务书应经咨询项目总负责人审核后提交委托人审定，咨询项目总负责人负责组织设计专项咨询团队向勘察专项咨询团队进行交底，形成交底记录。

（3）勘察任务书应把地基、基础与上部结构作为相互影响的整体，明确工程的意图、设计阶段（应达到施工图设计阶段）、要求提交勘察文件内容、现场及室内的测试项目以及勘察技术要求等，同时应提供勘察工作所需要的各种图表资料。

4.1.5.2 工程勘察准备和过程管理

（1）负责报备并检查主要勘察人员资格。

（2）负责检查勘察现场及所使用设备、仪器的计量检定情况。

（3）检查工程勘察方案及勘察进度计划执行情况，对重要点位的勘察与测试宜进行现场检查。

4.1.5.3 工程勘察文件编制及审核

（1）工程勘察文件编制要求详见本文件第5节［勘察专项咨询服务］。

（2）工程勘察成果文件的审查由咨询项目总负责人组织实施，并签字后报送委托人。工程勘察成果文件需提交审图的，由咨询人负责组织，费用由咨询人承担。

- 4.1.6 工程设计咨询管理

4.1.6.1 编制方案/初步设计设计任务书

（1）设计任务书应根据项目定位策划、建设目标策划和建设标准策划的要求，由咨询项目总负责人组织编制，并负责征求委托人使用部门（单位）意见。任务书需明确BIM、绿色建筑等相关技术要求。

（2）设计任务书应经咨询项目总负责人审核后提交委托人审定。委托人根据情况，决定是否对设计任务书进行评审。若需要评审，由咨询人负责组织并承担相应费用。

（3）咨询项目总负责人组织召开设计启动专题会并向设计人员进行交底，形成交底记录。

4.1.6.2 方案设计管理

（1）根据投标方案、项目定位、建设标准，咨询人组织开展方案优化工作。

（2）设计方案应在充分了解设计需求及设计边界条件的基础上，确定建筑总平面、功能布局及空间布局、建筑外立面的风格及主要材料的需求。

（3）咨询人需与委托人使用部门（单位）充分沟通，避免设计反复，可定期组织召开设计例会，委托人使用部门（单位）需派人参加例会。

（4）在方案优化工作完成后，开展方案深化设计工作，在初步设计前反推结构体系、设备选型、功能布局的可实施性。

（5）组织设计团队编制方案设计工作，对方案经济性进行审核并提供优化建议，满足委托人对功能、规模、投资的要求。

（6）方案设计须经工艺设计单位确认，并经全过程跟踪审计单位审核后，提交委托人出具书面意见予以确认。

（7）加强与规划等主管部门沟通，负责办理相关报规审批手续；涉及重大、复杂问题应及时向委托人汇报。

4.1.6.3 初步设计和概算管理

（1）检查初步设计阶段所需设计依据文件是否完整、可靠。

（2）组织设计专项咨询团队开展初步设计工作，具体要求详见本文件第6节［设计专项咨询服务］。

（3）初步设计的深度应当满足1.7［设计阶段和深度要求］。

（4）组织编制初步设计概算（采用工程量清单计价方法），具体要求详见本文件第6节［设计专项咨询服务］。

（5）做好土建和工艺设计整合管理，组织完成完整的项目初步设计及概算编制工作。

（6）初步设计和概算须经工艺设计单位确认，并经全过程跟踪审计单位审核后，提交委托人出具书面意见予以确认。

（7）配合委托人办理初步设计审批。

（8）咨询人组织初步设计优化，按初步设计审查意见书优化初步设计和初步设计概算。

（9）向委托人报送经审查优化后的初步设计成果。

（10）按照委托人要求，完成初步设计报批工作。

（11）初步设计获批后，委托人向咨询人提供批复文件。

4.1.6.4方案/初步设计管理的质量控制

（1）从功能的角度在设计任务书中提出有关质量控制的要求

① 分析和评估建筑物使用功能、面积分配、建筑设计标准等。

② 确定项目质量的要求和标准。

③ 将质量控制的相关要求在设计任务书中分专业进行详细阐述。

（2）审核各阶段设计成果是否满足业主的质量标准和功能要求

① 根据设计任务书中的要求及业主其他设计要求，审核图纸、技术说明和计算书等设计文件的质量。

② 如果发现问题，及时向设计专项咨询团队提出，并根据需要提出修改意见。

（3）审核设计成果是否满足规划及相关规范、规定和技术标准

① 审核各设计阶段的图纸、技术说明和计算书等设计文件是否符合国家有关设计规范有关设计质量要求和标准，并根据需要提出修改意见。

② 审核有关水、电、气等系统设计与有关市政工程规范、地块市政条件是否相符合，争取获得有关部门审查通过。

（4）审核设计成果是否满足相关设计深度要求

① 审核各设计阶段的图纸是否满足该阶段设计深度要求，还要审核其是否满足可施工性的要求，以保证施工的顺利进行，减少设计变更。

② 若有必要，组织有关专家对结构方案进行分析论证，以保证施工的可行性结构的可靠性。

（5）组织材料/设备选型论证，并提出建议

① 论证设备选型技术、主要材料是否可行，是否符合项目要求，以及国家相关规范、标准。

② 论证设备选型、主要材料经济方面是否合理。

③ 提出优化建议。

（6）组织专题分析论证，提出论证报告

对于重大技术问题、疑难问题（如边坡工程、基坑工程、防水工程等），根据需要进行专题的分析论证。

（7）组织论证项目的新产品、新技术、新工艺、新材料的主要使用用途，提出论证报告。

4.1.6.5方案/初步管理的进度控制

（1）在方案/初步设计任务书中提出有关进度控制的要求

根据项目管理计划、项目总控进度计划和项目总体策划要求，在方案/初步设计任务书中提出方案/初步设计进度控制计划，并结合各设计专业之间的配合、会审、审批、报审要求等提出方案/初步设计进度完成节点等。

（2）确定详细出图计划，并进行设计进度过程控制

① 要求设计专项咨询团队按照设计总控计划，编制详尽的设计分阶段进度计划表，要求落实到时间、人员等资源的投入，明确各专业责任人，并拟订保证进度的具体措施，明确各专业之间的资料提交、出图交付时间、审图时间、修改时间等配合措施。

②各专项设计保持与总体设计进度控制计划相衔接，以免造成不必要的设计反复及变更。

③建立设计进度管理制度，明确设计进度控制程序，规定进度管理职责及工作要求。

④全过程跟踪检查设计进度按照计划完成设计工作及设计评审工作。督促各专项设计团队严格履行有关进度方面的条款，及时检查、提醒各方履行自己的职责与义务。

（3）组织设计进度协调会

① 建立设计管理例会和专题协调会议制度。确定会议主题，确定工作完成时间，签发会议纪要并跟踪检查。

② 每周向委托人汇报设计进度，及时向委托人反馈设计工作中需要其配合解决的问题并提出合理化建议。

（4）组织分析设计方提出的问题并及时回复、确认

① 对于设计过程中设计专项咨询团队提出的问题，应及时组织回复，确保不影响设计进度。

② 对于设计成果中的问题，应组织设计团队进行修改或优化。

③ 对于符合要求的设计成果应及时组织确认。

（5）编制设计各阶段进度控制报表和进度控制分析报告

① 要求设计团队每周定期提交设计工作周报，内容必须包括本周的工作情况及下周的工作计划等。

② 审核设计团队提交的设计工作周报，组织设计团队对出现的偏差采取纠偏措施，保证关键节点工作的实现。

4.1.6.7施工图设计、施工图预算管理和审查

4.1.6.7.1 施工图设计管理总体要求

（1）严格根据项目批复的初步设计文件要求进行施工图设计，并根据优化后的投资控制目标进行限额设计。原则上不能对初步设计批复的功能、面积及分项投资指标进行调整，必须调整时，应组织专家论证并报自然资源局、委托人上级单位等部门（单位）批准。

（2）施工图深度必须符合国家《建筑工程设计文件编制深度的规定》、《城市规划编制办法》的要求。应包含建筑、结构、给水排水、暖通空调、强弱电、总图、户外管网、室外配套、变配电工程、消防工程、管线管网改造工程、室内外装修、智能化、地基处理、基坑支护、边坡支护、道路工程、给排水工程、电力电信及照明工程、绿化工程、接入外线工程等本工程计划投资内所有专业施工图设计图纸。

（3）施工图设计应遵循精细化设计的原则，避免图纸的“错、漏、碰、缺”问题，尽可能减少后期变更。

（4）根据初步设计《劳动安全卫生专篇》内容，在施工图设计时同时设计相应的生产安全、消防安全、职业危害防护设备、设施和装置等，应对“四新”（新技术、新工艺、新设备、新材料）项目的安全健康、人机功效管理等采取相应的技术措施。

4.1.6.7.2施工图设计的投资控制

（1）根据优化后的投资控制目标，作为预算价控制目标，进行限额设计；

（2）跟踪审核施工图设计和预算编制成果，对从施工、材料、设备等多方面作必要的市场调查和技术经济论证；

（3）运用价值工程方法，在充分满足项目功能的条件下进一步挖掘优化施工图设计、发挥更大投资效益的可能性；

（4）比较各专业施工图预算与投资概算，提交投资控制报告；

（5）控制对初步设计的变更，审核对初步设计变更的经济性等。

4.1.6.7.3 施工图设计的进度控制

（1）本项目原则上要求施工图一次完成，进度节点应满足办理施工许可证要求。

（2）出图计划，应满足项目管理计划、项目总控进度计划，并控制其执行；

（3）比较进度计划值与实际值，提交进度控制报告。

4.1.6.7.4 施工图设计的质量控制

（1）跟踪审核设计图纸，及时发现图纸问题，要求修改完善；

（2）审核施工图设计及说明是否与初步设计一致；

（3）审核施工图设计是否有足够的深度，是否满足施工要求；

（4）审核特殊专业设计的施工图是否符合设计任务书的要求，是否满足施工的要求；

（5）对设计所采用的主要材料/设备提出分析报告，分析与施工总承包招标的材料/设备要求是否一致；

（6）要采取措施防止在施工图设计过程中为节约成本而降低建设标准的行为。

4.1.6.7.5 施工图设计和施工图预算管理

（1）对设计进行有效的质量跟踪，及时发现不符合质量要求的设计质量缺陷，审核各阶段设计文件，保证设计成果质量，实现施工图设计质量控制目标。

（2）审核预算所含费用及其计算方法的合理性，实现施工图设计投资控制目标。

（3）控制设计和预算编制进度，包括各专项设计和预算的进度管理，确保提交施审查的施工图纸和施工图预算满足整个工程施工需要。

4.1.6.7.6 施工图审查

（1）咨询人负责委托施工图审查机构审图，向审查机构提供相关图纸和需要提交的其他材料。

（2）及时反馈审图机构提出的意见，修改完善。

（3）组织审图机构按照规定的时限完成审图，出具审查合格书。

（4）对取得的审查合格图纸和审查合格书进行复核确认。

4.1.6.7 设计技术管理

（1）BIM技术

在项目前期及设计初期阶段，针对项目BIM应用策略进行系统性设计，对设计施工与运营阶段运用BIM达到的目标、BIM实施软件、统一BIM标准、各阶段BIM应用点等内容进行规划咨询，以指导后续的设计实施过程。

（2）绿色建筑

依据项目类型和特征进行研究分析，针对项目的建筑、结构、机电各专业领域选择合适的绿色建筑和节能策略，并将绿色技术与建筑设计表现相融合，以此为基础提出绿建节能设计措施方案建议并进行可行性论证。

- 4.1.7 工程材料/设备咨询

4.1.7.1 咨询人负责为委托人提供工程材料/设备咨询服务。

（1）进行工程材料/设备的市场调研、考察与技术经济分析。

（2）提出材料/设备选型技术参数、经济指标、品牌、型号及相关建议。

（3）组织委托人、技术咨询单位、全过程跟踪审计等相关单位，对设计图纸所选材料/设备品牌范围、性价比、方案符合性等进行讨论、确定。

4.1.7.2 永久设备临时使用，如：排水、通风、消防、安防等，在施工总承包招标文件编制时要注明责任划分，使用、修理费用划分，保修期限延长等。

4.1.7.3 咨询人将工程材料/设备咨询成果编制成《材料/设备技术规格书》提交委托人书面确认后，作为施工总承包招标文件内容。

- 4.1.8 造价咨询管理

4.1.8.1 咨询人负责组织造价专项咨询团队编制招标控制价，工程量清单和施工图预算，项目建设管理、设计等专项咨询人员要共同参与。具体要求详见本文件第8节［造价专项咨询服务］和相关文件。

4.1.8.2 如招标控制价超出概算，应采取必要措施予以纠偏，以保证各项目的造价控制在计划之内。

4.1.8.3 招标控制价编制注意事项：

（1）合理确定主要材料设备单价。

（2）咨询人应合理编制专项施工方案及技术措施，编制其制作、安装及措施费用。

（3）对于按项包干的单项或分项工程，应明确说明包干的工程内容、条件、风险、结算原则、价格调整原则。

（4）招标控制价编制时，咨询人应加强与全过程跟踪审计单位和委托人的沟通，结合以往项目经验充分预判项目实施过程中存在的风险和可能发生的措施项目，经合理测算后便于进行风险转移和规避风险，同时应给予咨询人预判风险的空间，在措施项目中应单独列项。

（5）工程量清单等造价成果文件应提供详细计算底稿（电子版）。

4.1.8.4 招标控制价的复核

（1）重点复核清单是否按照招标文件中关于投标报价规定进行编制，报价规定中关于措施项目包干的约定在清单中是否体现，项目特征描述与报价规定中约定的内容是否一致等。

（2） 当出现招标控制价超过概算时，首先对咨询单位的工作成果进行量、价复核；其次，通过控制材料/设备的档次以达到控制造价的目的；如仍然超概则必须对设计文件进行评估，凡概算中没有的项目不得实施（此要求无论超概与否均要遵循）。通过上述手段仍然超概的，要找出超概问题所在，报告委托人协调解决。

4.1.8.5 咨询人编制的招标控制价需提交给全过程跟踪审计单位审核。

- 4.1.9 评估评价咨询管理

（1）根据项目特点及行政审批需要，组织开展地质灾害评估、节能、环境影响、水土保持等项目实施所需的咨询工作，及时组织内（会）审并报批。

（2）配合委托人、投资主管等相关部门完成项目相关专题咨询报告的评审，并负责办理报批工作，并承担相应费用。

（3）熟悉各类专题咨询成果，并落实到设计和施工过程中。

- 4.1.10  协调及信息管理

4.1.10.1 信息沟通机制和设计协调制度

依据项目具体需要，咨询人应建立相应的信息沟通机制和设计协调制度，例如:

（1）设计协调会议机制。例如，定期组织与业主方设计协调会议，项目部内部的现场协调会议，与材料/设备供应方设计协调会议等。要做好会议记录的管理和文件流转工作，保证会议上的决议能及时传递给相关各方。

（2）设计报告机制。主要是指向业主方提交的阶段性的报告。

4.1.10.2 协调各方工作

（1）与委托人的协调

一是及时将业主方的想法和意见提供给设计团队。

二是在设计前，尽可能地明确功能要求。

（2）与政府主管部门和其他职能部门的协调

开展必要的汇报沟通，确保项目前期阶段各项工作手续完整有效。

4.1.10.3 实现设计和材料/设备采购对接

（1）提供材料/设备采购清单、技术要求，并参与技术谈判。

（2）根据工程实施的需要，组织和材料/设备供应方的沟通和协调，以保障工程的顺利实施。

（3）负责材料/设备的询价。

（4）在确定设备选型后，组织完善设计。

4.1.10.4 建立文档信息管理制度

（1）设计阶段的文档制度符合整个项目文档管理体系，贯穿整个项目。

（2）建立有效的文档信息管理制度，如设计文件管理制度、工程信息编码体系、图纸传递回收及收发制度等。

4.1.10.5 组织前期阶段各类工程文档管理工作

咨询人应当做好设计阶段各类工程文档管理。主要工作包括:

（1）进行前期阶段各类工程信息的收集、分类存档和整理。

（2）在前期阶段，应组织设计团队整理工程技术经济资料、档案。

（3）运用计算机进行项目的信息管理，随时向委托方提供项目管理各种报表和报告等。

（4）前期工作结束后，应将所有设计文档（包括图纸、技术说明、来往函件、会议纪要和政府批件等装订成册。

（5）按规范整理形成电子化档案。

同时需按阶段提供符合要求的全部资料供政府主管部门及业主方上级部门审核。

- 4.2 开工准备阶段项目管理专项咨询服务要求

- 4.2.1 一般规定

4.2.1.1 施工前准备阶段，咨询人主要任务是做好各项开工准备工作，以达成项目开工所需的各项条件。咨询人在该阶段的服务内容包括但不限于：施工图设计管理和审查、施工图预算编制、施工各项计划管理、施工前准备阶段建设配套管理、各项报规报批报建和备案手续的办理、开工条件审查、协调及信息管理等。

4.2.1.2 开工前，咨询单位必须按规定办理施工许可和有关开工手续。

- 4.2.2 技术交底

施工总承包合同签订后，咨询人应及时组织施工前技术交底会，澄清技术问题、对接管理程序并部署施工准备。技术交底会由咨询人项目总负责人主持。

4.2.2.1 编制技术交底文件

（1）咨询人根据施工总承包招标文件、中标文件及项目管理需要，编制项目施工图设计任务书。任务书需明确BIM、绿色建筑等相关技术要求。施工图设计任务书若需要评审，由咨询人负责组织并承担相应费用。

（2）项目管理总体策划文件。

4.2.2.2 技术交底

（1）施工总承包合同签订后，咨询人应及时组织施工前技术交底会，澄清技术问题、对接管理程序并部署施工准备。技术交底会由咨询人项目总负责人主持。技术交底会议由咨询人（含项目管理、设计、造价、勘察、监理等专项咨询人员）、施工总承包单位（含项目管理人员）、全过程跟踪审计单位、技术咨询单位和委托人的代表参加。

（2）技术交底会议纪要由咨询人编制，由委托人代表、咨询人项目总负责人、项目管理负责人、设计咨询负责人、总监理工程师、造价咨询负责人、勘察负责人，全过程跟踪审计单位项目负责人，工艺设计、工艺设备供应单位相关人员，施工总承包单位项目经理。

（3）对技术交底会议上决定必须进行设计修改的，由咨询人按设计变更管理程序提出修改设计，必要时需重新申办初步设计审查。

（4）技术交底会议纪要主要内容包括：

①设计主导思想、采用的设计规范、各专业设计说明、施工图设计任务书要求等。

②工程设计文件对主要工程材料、构配件和设备的要求，对所采用的新材料、新工艺、新技术和新设备的要求等。

③对施工技术的要求以及涉及工程质量、施工安全应特别注意的事项等。

④对实现项目建设进度、投资控制目标的特别要求等。

⑤咨询人对参会各方提出的意见和建议的答复。

- 4.2.3施工前准备阶段建设配套管理

4.2.3.1 场地移交

咨询人组织将场地移交给施工总承包单位，并办理移交手续。

4.2.4.2 地下管线和设施等埋藏物的调查探测复核

咨询人组织施工总承包单位核查场地内地下市政管线、旧有管道管线等设施情况。发现异常情况的，及时与相关单位沟通协调并向委托人报备。

4.2.3.3 测量控制点移交

（1）咨询人负责（咨询人无资质的委托有资质的单位）布测测量控制点。

（2）咨询人负责向施工总承包单位移交控制点桩位及相关资料。

4.2.3.4 临时设施建设

（1）咨询人监督施工总承包单位建设临时设施，临时设施建设应严格执行建设工程安全和文明管理相关要求。

（2）咨询人应对施工总承包单位提交的临时用水、用电方案进行审核，确保临时用水、用电满足施工要求。

（3）施工临时给排水、临时用电、临时路口、临时围挡、绿化迁移、临时办公用房由施工总承包单位负责开通申报与实施，咨询人负责组织提供建设方的相关资料，并指导施工总承包单位按照相关规定办理申报手续。

4.2.3.5 组织规划验线

（1）咨询人负责（咨询人无资质的委托有资质的单位）进行建筑场地和建筑物放线，并对放线结果进行复核。

（2）符合要求后，向规划主管部门申请进行验线工作，取得建设工程规划许可证。

- 4.2.4 各项报规报批报建和备案手续的办理

4.2.4.1 办理建设项目专项报审及相关规费的支付管理

（1）建设项目专项报审工作主要包括规划、环境保护、卫生防疫、消防、人防、 绿化、劳动安全卫生、职业健康、道路交通、环境卫生、抗震设防、水土、防雷及节能等方面。

①掌握当地政府部门对项目报规报批的相关规定，按当地有关规定及时整理提供相关资料。

②及时反馈各部门意见，并协调委托人和其他相关单位解决。

（2）办理相关行政事业性收费的支付管理。

①掌握当地政府部门对合同备案的规定。

②协助委托人缴纳行政事业性收费，收集整理相应的票据和记录，及时移交委托人。

4.2.4.2 申报质量监督、安全监督

负责组织申报质量监督、安全监督。

（1）提供质量监督、安全监督部门要求的相关资料。

（2）填写相关申报表并向质监、安监部门提交。

4.2.4.3 组织办理施工许可证

（1）根据当地有关规定，落实申领施工许可证需具备的各项前提条件。

（2）咨询人应按照申办施工许可证的相关规定，及时组织委托人、施工总承包单位等相关单位准备相关资料，及时办理施工许可证。

（3）获取施工许可证后，发送项目各有关参与单位，在项目现场按规定放置并做好保护。

- 4.2.5 开工条件审查

4.2.5.1 审核施工组织设计

咨询人应对施工组织设计进行全面审查，项目管理专项咨询负责人、总监理工程师应当共同对施工组织设计进行审核，将相关审核意见反馈给施工总承包单位，要求施工总承包单位做出相应修改。

（1）审核施工组织设计的申报程序的完整性，主要包括：施工组织设计编制单位内部审批程序完整性；审批施工组织设计的程序完整性。

（2）审核施工组织设计内容的准确性，主要包括：施工进度计划是否满足项目总进度计划要求；施工方质量保证体系、安全文明施工保让体系是否与项目规模和要求相匹配；施工区域与办公区域、生活区域布置是否合理等。

（3）必要时，提出对施工组织设计的修正意见，并跟踪落实。

4.2.5.2 组织召开第一次工地会议

（1）第一次工地会议参与单位应包括委托人、咨询人（含各专项咨询人员）、全过程跟踪审计单位、施工总承包单位及其他相关参建单位等。会议由委托人授权咨询人组织，咨询项目总负责人主持，项目参与各方需委派项目负责人及相关人员参加。

（2）第一次工地会议的主要内容应包括：

①各参与单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工。

②咨询人介绍总要求和开工条件准备情况。

③咨询人介绍各项目标控制要求、工作程序和流程等。

④施工总承包单位介绍施工准备情况。

⑤总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求。

⑥总监理工程师介绍监理规划的主要内容。

⑦研究确定各方在施工过程中参加监理例会的主要人员，召开监理例会的周期、地点及主要议题等.

（3）筹备第一次工地会议日程前，应事先检查委托人必须提供的开工条件是否落实，并检查施工总承包单位对于开工的准备工作落实情况。

（4）组织召开第一次工地会议，会后由项目监理机构负责起草会议纪要并报咨询项目总负责人和委托人审核。

（5）组织各方代表对第一次工地例会会议纪要会签并存档。

4.2.5.3 施工图设计交底

（1）项目开工前，应当组织施工图设计交底。

（2）施工图设计交底会议由咨询人、施工总承包单位、全过程跟踪审计单位和委托人的代表参加。

（3）施工图设计交底会议纪要由组织交底的咨询人负责编制，并由咨询人的咨询项目总负责人及各专项咨询负责人，施工总承包单位的施工总承包项目经理、施工负责人，全过程跟踪审计单位及委托人的代表和其他参会代表签认。

（4）对施工图设计交底会议上决定必须进行设计修改的，由施工图设计单位按设计变更管理程序提出修改设计，必要时需重新申办施工图审查。

（5）施工图设计交底会议纪要主要内容包括：

①设计主导思想、采用的设计规范、各专业设计说明等。

②工程设计文件对主要工程材料、构配件和设备的要求，对所采用的新材料、新工艺、新技术和新设备的要求，对施工技术的要求以及涉及工程质量、施工安全应特别注意的事项等.

③设计单位对参会各方提出的意见和建议的答复。

④施工总承包单位对贯彻理解设计意图的确认。

4.2.5.4 核查现场施工机械、材料的准备情况

（1）组织项目监理机构对现场施工机械和材料是否具备使用条件以及主要工程材料是否已落实进场等情况进行检查。

（2）抽查项目监理机构对施工机械和材料准备情况的检查记录。

4.2.5.5 检查现场人员的准备情况及质量和安全保证体系

现场人员及质量和安全保证体系不仅指施工总承包单位，而且还包括项目监理机构。在检查时，应对照审定的施工组织设计和监理规划进行检查。

（1）组织项目监理机构检查施工总承包单位现场人员的进驻现场情况，包括人员资格和岗位人员数量等。

（2）组织项目监理机构检查施工总承包单位的质量和安全保证体系落实情况。

（3）检查项目监理机构的人员到位情况，包括监理人员资格和数量。

4.2.5.6 审查开工报告

- 审查开工报告程序的合规性、开工报告内容的完整性。

- 总监理工程师审查认可开工报审资料后报咨询人复核，满足开工条件的，经委托人同意后由总监理工程师签发开工令。

- 4.2.6 协调及信息管理

4.2.6.1 协调各方工作

（1）组织对初步设计方案及概算进行交底，工程设计对本项目使用的新工艺、新技术、新材料、新设备以及施工危险性较大的施工部位作重要阐述。

（2）协调处理工艺设计与施工图各专业设计之间的相互配合、提资及预留预埋工作事宜，避免施工安装阶段因各专业设计配合不力导致的变更。

（3）协调解决报批报建相关部门和单位配合问题。

4.2.6.2 组织各类工程文档管理工作

对于已有的文档信息管理制度应当控制其执行。主要工作包括：

①进行各类工程信息的收集、分类存档和整理。

②组织各参建方整理工程技术经济资料、档案。

③运用计算机进行项目的信息管理，随时向委托方提供项目管理各种报表和报告等。

④开工准备阶段工作结束后，应将所有文档（包括图纸、技术说明、来往函件、会议纪要和政府批件等）装订成册。

⑤按照档案资料管理办法做好档案电子化管理工作。

同时需按阶段提供符合要求的全部资料供政府主管部门及咨询人上级部门审核。

- 4.3 施工阶段项目管理专项咨询服务要求

- 4.3.1 一般规定

4.3.1.1 咨询人在该阶段的服务内容包括但不限于：施工过程进度控制、施工过程的质量控制、施工过程的投资控制、材料/设备管理、施工过程的合同管理、变更及签证管理、施工过程的设计及技术管理、施工过程的安全文明管理、施工过程的组织与协调管理、施工过程的信息管理、项目咨询成果及要求等。

4.3.1.2 应组织、协调各参建单位按合同约定履行各自职责，合力推进项目建设；应协调项目属地政府、群众及相关单位的关系，创造良好的施工环境。

4.3.1.3 组织并管理各参建单位安排夜间、休息日、节假日专人值班，明确带班领导、值班人员职责。

4.3.1.4 组织并管理相关参建单位落实防台风防汛等应急预案。

4.3.1.5 工程施工阶段的相关会议纪要及施工档案整理应符合现行的《建设工程文件归档整理规范》及相关法律法规的规定。

4.3.1.6 工程施工阶段对项目的专项设计应符合现行的《建筑工程设计文件编制深度规定》及其他相关法律法规的规定。

4.3.1.7 质量验收记录等施工过程中的资料应满足现行的《建筑工程质量验收统一标准》及其他相关规定的规定。

4.3.1.8 项目监理专项咨询团队根据《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013、《福建省房屋建筑和市政公用工程施工监理质量安全控制工作标准（试行）》、《福建省建设工程监理文件管理规程》等标准履行监理工作职责，对施工阶段应由监理专项咨询团队审查及总监理工程师批准的各类文件，咨询人项目管理专项咨询负责人应当在项目监理专项咨询团队审批此类文件的同时对其进行审核，并要求其作出相应修改。

4.3.1.9 咨询人负责审查施工总承包单位的专业分包事项及分包合同，经报委托人审批同意后负责协调管理总承包单位依法实施专业分包事项。

- 4.3.2 施工过程的进度控制

4.3.2.1 组织编制、审核二级进度计划

（1）组织各参建单位按照项目管理计划和项目总进度计划、各参建单位的总进度计划编制二级进度计划，明确二级进度计划的关键节点、关键路径和里程碑。

（2）审核二级进度计划的进度目标、关键路径、关键节点与里程碑是否符合项目管理计划和项目总进度计划、各参建单位的总进度计划的要求。审核后的二级进度计划报委托人备案。

4.3.2.2 编制、调整专项控制计划，审核各专项实施计划，跟踪管理各单位实施

（1）咨询人根据项目管理计划和项目总进度计划计划编制设计出图、招标采购、报建报批等专项控制计划，明确各控制节点。

（2）组织各单位按照专项控制计划和控制节点编制专项实施计划，审核各专项实施计划，使其与总进度计划相互匹配。

（3）管理协调各单位严格按计划实施，组织、管控招标采购、设计出图、报建报批等。

（4）根据各单位各项工作实施进展情况，以及施工进展情况，调整专项控制计划。

4.3.2.3 审核总承包单位编制的进度控制方案并跟踪其执行

（1）审核施工总承包单位编制的进度控制方案。

（2）跟踪施工总承包单位编制的进度控制方案，跟踪其执行。

4.3.2.4 编制进度分析报告，专项评估分析对项目进度可能产生重大影响的事宜

在施工阶段，应收集实际施工进度信息，并与施工进度计划进行对比分析；同时收集招标采购、设计出图、报批报建等工作进度信息，编制进度报告。

（1）收集实际施工进度信息，对比计划值和实际值的差异，分析差异产生的原因，对进度的趋势进行判断，提出改进建议，定期编制分析报告。

（2）必要时，对项目进度可能产生重大影响的事宜进行专项评估分析。

①初步判断项目事件对进度的影响程度。

②必要时，组织内部或外部专家进行相关论证。

③撰写评估分析报告。

4.3.2.5 审批、处理工程停工、复工及工期变更事宜

（1）经过监理审核后，审批承包商原因造成的停工、复工事宜。

（2）协调、处理委托人原因造成的停、复工事宜。

（3）协调、审批工期变更事宜。

- 4.3.3 施工过程的质量控制

4.3.3.1 执行相关建设质量要求和标准

（1）审核施工总承包单位编制的施工组织设计、施工专项方案，应满足相关建设质量要求和标准。

（2）审核经总监理工程师同意的承包单位提交的质量控制点清单、相关的专项施工方案以及工程施工质量保证措施。

（3）跟踪执行情况。

4.3.3.2 组织建立项目质量控制系统，组织各单位建立质控体系，并跟踪执行

（1）建立工程项目质量管理、控制工作制度流程，明确委托人及各参建单位的工程质量控制责任。

（2）建立委托人的工程质量管理组织机构和制度流程，落实各岗位工程质量控制责任。

（3）审核项目施工总承包单位建立工程质量管理组织机构和制度流程，落实各岗位工程质量控制责任。

（4）在实施过程中进行跟踪检查，组织落实、改进。

4.3.3.3 编制质量分析报告，专项评估分析可能对项目质量产生重大影响的事宜

（1）收集实际施工质量信息，分析原因，对质量的趋势进行判断，提出改进建议，定期编制分析报告。

（2）必要时，对项目施工质量可能产生重大影响的事宜进行专项评估分析。

①初步判断项目事件对施工质量的影响程度。

②必要时，组织内部或外部专家进行相关论证。

③撰写评估分析报告。

4.3.3.4 管控和检查项目施工总承包单位的工程质量控制工作

咨询人通过监理专项咨询团队来进行工程质量控制工作，实施宏观管控。当涉及工程质量的重大问题或监理效果不佳甚至可能失控的情况下咨询人可以采取措施管控各参建单位的工程质量控制工作。对于重大、关键质量问题，咨询人应采取定期召开参建单位专题会议等措施来促进工程质量控制工作。

（1）检查施工总承包单位质量控制体系执行的有效性。

（2）检查工程材料/设备的相关质量证明文件及管理程序，检查原材料/设备管控的完备性。

（3）检查施工总承包单位的质量检查、验收、监督工作和相关过程记录文件，检查质量过程管控的完备性。

（4）根据需要，参与材料/设备/构配件的进场质量验收工作。

（5）检查工程实体质量。

（6）定期组织会议，组织落实质量整改（如有必要）并监督质量整改结果。

（7）根据需要采取其他措施。

4.3.3.5 组织项目施工总承包单位做好质量控制应急预案及实施

（1）组织施工总承包单位编制应急预案清单及各项具体应急预案。

（3）项目施工总承包单位落实应急预案。

4.3.3.6 组织勘察及设计的现场咨询服务

根据项目需要，及时提供施工过程中地勘及设计的现场服务：

（1）收集委托人及各参建方的意见、及时解决设计问题；

（2）审定质量事故技术方案；

（3）对施工现场进行技术督导；

（4）新技术、新工艺、新结构、关键工序的现场指导；

组织勘察、设计专项咨询团队相关人员参加建设项目的地基与基础工程、主体工程、工程竣工等节点验收。

4.3.3.7 组织处理工程质量问题及事故

对于工程质量问题及事故，必须遵循国家及地方的有关法律、法规、标准及规范规定的程序和要求，组织参与或配合进行调查及处理，同时，必须根据调查报 告相关合同文件、技术文件与档案等，进行有关的索赔处理等后续工作。

（1）组织参与或配合工程质量问题及事故调查，包括损失情况、事故原因、责任认定等。

（2）组织相关责任单位制定、落实整改方案，并跟踪实施情况。

（3）处理有关的索赔、赔偿等相关事宜。

4.3.3.8 工程检测

咨询人组织委托具备检测资质检测机构对工程实体的质量进行检测。

- 4.3.4 施工过程的投资控制

4.3.4.1 组织编制资金使用计划，并动态调整

（1）根据施工合同、施工进度计划、材料/设备采购计划等，编制委托人的年、季、月度资金使用计划。

（2）在实施过程中，根据工程实际进展进行动态调整。

4.3.4.2 动态监控项目成本，组织编制分析报告

在施工阶段，必须根据项目各个部分的进展程度动态监控项目的成本情况，并进行预测和分析，提供分析报告。

（1）收集、掌握工程成本相关的信息。

（2）对分部分项工程、专项工程、甲供材料/设备、咨询服务进行分析，跟踪变动情况，及时汇总修正。

（3）定期对工程成本情况进行统计、比较、分析和预测，并提出相关建议或处理意见。

（4）提交工程成本分析报告。

4.3.4.3 专项评估分析对项目成本可能产生重大影响的事宜

必要时，对项目施工过程中可能产生重大影响的事宜进行专项评估分析。

（1）初步判断项目事件对投资控制的影响程度。

（2）必要时，组织内部或外部专家进行相关论证。

（3）撰写评估分析报告。

4.3.4.4 审核、处理工程变更、签证中的相关造价问题

（1）审核现场签证事项的真实性和合理性、流程的合规性、计量的准确性。

（2）规范工程变更管理流程和制度。跟进、审核工程变更的发起、审批流程，确保其流程合规。

（3）对相关单位发起的工程变更，必须分析、把控其必要性、合理性、经济性和可实施性。在工程变更实施前，应进行技术经济分析和评估，以供委托人进行工程变更决策。

（4）对工程变更可能引起的对已完工程的拆改内容，组织相关单位做好相关的签证和记录。

（5）管理并跟进处理工程变更可能引起的相关核量、批价和招标、采购工作。

（6）监督、管控工程变更实施情况，组织相关单位及时做好工程变更相关的签证、计量、结算和支付。

（7）做好工程变更管理台账管理，并动态分析工程变更其对工程造价的影响。

4.3.4.5 审核工程款支付申请，跟踪支付情况

（1）收集、掌握工程进度等与工程款支付相关的信息，建立并动态更新工程款支付台账。

（2）审核承包单位提交的工程款支付申请，签署相关意见。

（3）提交全过程跟踪审计单位审核。

（4）委托人进行支付决策。

4.3.4.6 共管账户（施工）管理

（1）委托人按照烟草行业制度要求与施工总承包单位和结算银行建立三方共管账户用于工程款管理。

（2）咨询人根据委托人的授权对施工总承包单位提出的共管账户款项支付申请进行审查。

（3）咨询人结合本项目信息平台建设对共管账户的审核监管提供信息技术支持，详见本文件3.3.7条款。

4.3.4.7 审核及处理施工过程各项费用索赔

（1）收集、掌握与费用索赔的相关信息。

（2）审核承包单位提交的费用索赔申请，以及相应专业顾问单位的审核意见。

（3）签署相关意见。

（4）必要时，提出反索赔意见，并与提出方进行谈判。

- 4.3.5 材料/设备管理

4.3.5.1 封样管理

（1）咨询人组织施工总承包单位制定项目封样工作计划，明确封样批次、封样方式、具体工作流程等。设备材料封样一般采取实物封样方式，对于不便实物封样的可采取产品资料、图片等方式进行。

（2）施工总承包单位根据设备材料封样进行初步选型，有关资料报咨询人进行事前沟通，双方对纳入同一批次封样的产品及选型初步形成一致意见后，及时报告委托人。

4.3.5.2 材料/设备品牌和规格报审

咨询人监理机构要组织施工总承包单位及时完成进场材料/设备品牌规格报审、报批工作，施工总承包单位采购的材料、设备，不论招标文件中是否有限定品牌要求，均应在进场前进行报审，经委托人、咨询人批准后方可进场使用。

4.3.5.3 材料/设备品牌和规格更换

本项目原则上不允许更换材料设备品牌及规格，咨询人应在项目前期阶段做好材料/设备咨询，在开工准备阶段做好施工总承包招标文件和合同条款设置，消除材料/设备品牌和规格更换的各种因素。确需更换的，咨询人组织论证，负责编写论证文件，报委托人审批后实施。

4.3.5.4 材料/设备进场验收及管理

（1）材料/设备进场验收主体为项目监理机构，咨询人对项目材料/设备进场验收进行监督，咨询人监理机构应客观公正地进行材料/设备进场验收，是否按程序对材料/设备进行进场验收，抽检及见证送检比率是否符合要求，是否核实材料设备的品牌、规格型号、包装、外观、几何尺寸、技术指标、设备原产地等。必要时委托人进行监督抽检，确保进场材料和设备符合合同要求和质量标准。

（2）项目材料/设备进场验收由项目咨询人组织，委托人、施工总承包单位参加。验收结束后，由咨询人填写《材料设备进场验收表》，报委托人确认。

（3）咨询人应重点管控不合格的材料/设备，严禁在场内对不合格设备进行维修或对不合格材料进行分拣。

（4）材料设备进场时未向咨询人申报验收，或采取不正当手段骗取验收合格的，一经发现，一律按不合格材料设备处理。已安装的材料设备应拆除，因特殊原因无法拆除的，不予计量。

4.3.5.5 见证取样、抽检

（1）咨询人负责项目材料/设备日常质量管理，包括进场验收、现场抽检等管理工作；咨询人做好建筑材料监督检查工作，并组织对项目建筑材料质量问题的处理。

（2）材料/设备进场经验收合格后，凡是涉及主要建筑结构、安全、环保的材料，咨询人负责组织项目监理机构进行二次见证取样送检，检验合格后方可在工程上使用。

（3）建筑材料委托第三方检测单位抽检的，抽检结果不合格，检测费用由施工总承包单位（或供应商）承担。

（4）不合格建筑材料必须立即就地封存，并在咨询人的组织监督下进行退场处理，同时做好文字和影像记录。

（5）对于已经使用于工程中的不合格建筑材料，咨询人应组织相关单位提出处理方案，经委托人批准后，按方案进行处理。由此产生的所有费用和其他损失由施工总承包单位（或供应商）承担。

（6）咨询人应建立不合格建筑材料处理台账，并跟踪不合格材料处理的落实情况。

- 4.3.6 施工过程的合同管理

4.3.6.1 细化、完善调整合同架构、合同界面，动态调整合约规划

在施工过程中，根据施工进展施工过程状况、环境的变化，可能需要进一步细化、完善合同架构合同界面，相应地动态调整合约规划。

4.3.6.2 组织、参与合同或补充协议的谈判、签订

在项目实施过程中，会出现新的合同、补充协议。根据合同约定，组织或参与合同、补充协议的谈判、签订工作，及时解决过程中出现的合同问题。

4.3.6.3 建立、维护合同管理台账

除由委托人管理的合同外，咨询人建立合同管理台账的内容还应包括（不限于）：咨询人经许可转委托专项咨询服务的合同、施工总承包单位的材料/设备采购合同及专业分包合同等。

（1）进行合同分类，制作合同台账管理台账表格和模板。

（2）根据实际进展进行动态填写和登记合同管理台账。

（3）定期对台账进行分析、研究，发现问题及时解决。

4.3.6.4 管理各方履约，跟踪、监管合同履约情况，提供合同履约报告

（1）视情况，组织对进场的相关参建单位进行合约交底。

（2）组织各参建单位严格、尽职履约。

（3）跟踪监管各参建单位的合同履约情况，组织开展履约检查和履约评价工作，并做好相关记录和台账。

（4）根据合同约定和履约检查、评价情况，组织编制、提交履约评价报告,对相关单位采取相应的管理措施.或提出相关处理意见和建议。

4.3.6.5 处理合同变更

（1）组织制定合同的变更条件、程序、流程。

（2）对发生的合同变更情况进行核实、验证。符合变更条件的执行变更程序，并记录变更原因、时间，存档变更文件及证明资料。

4.3.6.6 做好现场记录

（1）对合同进行风险分析，对相关人员进行合同交底。

（2）做好现场记录，包括文字、影像等，对关键部位、关键事件全覆盖。

4.3.6.7 处理施工过程合同争议与索赔

（1）协调解决争议。

（2）搜集证据，协助委托人索赔与反点赔。

（3）协助委托人应对仲栽或诉讼。

4.3.6.8 管控履约保函、担保、保证金

（1）管控履约保函、担保、保证金的有效期。

（2）管控履约保函﹑担保、保证金的履行。

（3）管控履约保函、担保、保证企的延续。

（4）管控履约保函、担保、保证金的退还。

（5）建立并管理履约保函、担保、保证金台账。

- 4.3.7 变更及签证管理

4.3.7.1 初步设计变更管理

（1）初步设计审批后，对比初步设计图纸，所有涉及初步设计调整的事项，包括图纸会审、施工联系单、设计洽商单等形式确定的初步设计调整内容，均应由咨询人设计专项咨询团队出具初步设计调整文件（包括修改、增补、废除），并按初步设计变更的程序进行审批。

（2）在施工总承包招标完成后，不得以出新版图形式来规避工程变更审批程序；对于确实因前期初步设计不充分导致变更内容过多，必须出新版图纸的，仍需按初步设计变更申报程序和权限完成审批。

4.3.7.2 施工图设计变更管理

（1）在施工图审查完成后，所有涉及施工图涉及调整的事项，包括图纸会审、施工联系单、设计洽商单等形式确定的施工图设计调整内容，均应由设计单位发出施工图调整文件（包括修改、增补、废除），并按施工图设计变更的程序进行审批。

（2）在施工审查完成后，不得以出新版图形式来规避施工图设计变更审批程序；对于确实因前期施工图设计不充分导致变更内容过多，必须出新版图纸的，仍需按施工图设计变更申报程序和权限完成审批。

（3）涉及到结构安全、强制性标准的工程变更，由咨询人报请原施工图审查机构审查后再批准实施。

4.3.7.3 其他变更

项目实施过程中因项目建设需求变化、法律法规、不可抗力所引起的初步设计变更或施工图设计变更，也需按相应程序和权限进行审批。

4.3.7.4 现场签证

（1）现场签证主要包括以下四种类型：一是因设计变更引起的增减工程；二是在施工过程中，由于现场施工条件变化、地下状况等不可预见原因，导致工程量或费用增减，此类签证应特别注意该项工程量或费用在合同中是否约定包干或不可预见风险由承包人承担；三是合同规定需实测工程量的工作项目；四是由于现场组织活动需承包人临时配合实施的工作。项目组应从严控制现场签证，能够采用设计变更形式的工作内容不得采用现场签证形式。

（2）现场签证应事前确认，按相应程序和权限进行事前审批。

（3）现场签证工程量由委托人、咨询人、全过程跟踪审计单位及施工总承包单位四方共同在现场核实工程量，并留下全面充分的影像资料。

（4）由设计变更引起的现场签证，必须与设计变更合并作为同一工程变更事项进行申报审批。

（5）现场签证要尽可能以签认工程量的形式进行，在工程量确实无法计量的情况下可采用机械台班、计日工等方式进行签证，不得以直接签认金额的方式进行签证。现场签证单的工程量描述应全面、准确，满足计价要求。

4.3.7.5 工期签证

（1）对于非施工总承包单位原因造成的工期延误，如政策调整、自然灾害等不可抗力的原因造成且在合同中约定由委托人承担的风险，应以工期签证的形式对工期延误情况进行签认。由工程变更造成的工期延误直接在工程变更审批时一并申报、审核，无须另行进行工期签证。

（2）工期签证的审批按照规定的审批权限和流程进行。

- 4.3.8 施工过程的设计与技术管理

4.3.8.1 设计图纸与技术文件管理

加强对设计及深化设计图纸以及竣工图的编制、审核签认、收发、使用、更新或作废、归档及记录等各环节的管理，保证图纸及技术文件的及时性、有效性、准确性和完整性。同时做好重要技术文件存档管理。

（1）对各单位等就图纸文件、技术文件的套数、费用、质量和移交时间等提出明确要求。

（2）进行各类图纸、技术文件的签收与登记。

（3）收集和整理工程实施全过程形成的图纸文件、技术文件，并进行立卷归档。

（4）向各参建单位发放真实、准确、齐全的图纸资料。

（5）做好图纸的版本管理，图纸版本更新时，及时进行发布，并对作废的图纸进行相应处理。

（6）建立并更新、维护图纸管理台账。

（7）监督、检查项目监理机构、承包单位的图纸管理工作、负责组织竣工图纸的汇总、整理、移交工作。

4.3.8.2 组织召开、参加专家评审/论证会

对于重大的技术方案、材料/设备选型、施工组织设计及施工方案，包括法律法规规定或合同文件约定需进行专家论证的专项施工方案等，协调责任方或自行组织专家进行技术经济论证，保证其可行性、合理性和经济性。

（1）分析、确定需进行专家评审或论证的内容和项目，组织制定相应的专家论证计划。

（2）组织进行专家的筛选、邀请，必要时建立专家库。

（3）组织召开或参与专家评审或论证会。

（4）跟踪监督相关单位落实专家评审或论证会议定的相关事项。

4.3.8.3 审核、处理工程变更的相关技术问题

（1）收集、掌握与设计变更、工程洽商、现场签证的相关信息和资料。

（2）组织、主持或参与对设计变更、工程洽商、现场签证的相关技术问题进行分析、论证。

（3）提出相关处理意见，或进行相关决策。

（4）必要时组织召开或参与专家评审或论证会。

- 4.3.9 施工过程的安全文明管理

4.3.9.1 组织各单位建立健全安全生产文明施工控制体系，并跟踪执行

（1）建立工程项目安全文明管理、控制工作制度流程，明确委托人及各参建单位的工程安全文明管理责任。

（2）建立委托人的工程安全文明管理组织机构和制度流程，落实各岗位工程安全文明管理责任。

（3）组织项目监理机构、施工总承包单位、材料/设备供应单位等建立工程安全文明管理组织机构和制度流程，落实各岗位工程安全文明管理责任。

（4）组织项目各参建单位建立相应的安保体系，编制安全应急预案。

（5）在实施过程中进行跟踪检查。

4.3.9.2 组织项目监理机构履行安全生产法定及合同约定的监理职责

（1）组织、检查项目监理机构按规定及合同配备相应安全管理人员。

（2）组织、检查项目监理机构严格、忠实履行安全生产法定及合同约定的监理职责。

①编制具有针对性的监理规划和安全监理细则。

②审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案。

③检查安全技术措施的落实工作。

④发现安全隐患或者事故，及时组织整改，向有关部门汇报。

4.3.9.3 定期组织进行项目安全文明施工情况检查、评比

定期组织施工总承包单位进行安全文明施工情况检查，检查管理体系、成果文件、现场实施情况等，评比打分，跟踪改进提升。

4.3.9.4 审核、监管安全文明措施费专款专用

（1）及时提醒、确保委托人列支并及时支付安全文明施工措施费。

（2）监督、检查施工总承包单位的安全文明施工措施费专款专用情况；组织项目监理机构检查施工现场安全防护、文明施工措施落实情况。

（3）配合建设行政主管部门对安全文明施工措施费的支付和专款专用情况进行的检查。

4.3.9.5 组织或参与处理安全事故

（1）组织施工总承包单位编制、审核相关应急方案，落实各项应急措施。

（2）组织、配合进行安全事故应急处理。

（3）组织、配合进行安全事故调查。

（4）按合约和相关规定采取相关管理措施。

4.3.9.6 组织有关安全文明绿色环保的评比、认证、创优的工作，内容主要包括：

（1）搜集、整理相关资料。

（2）根据相关要求进行策划。

（3）组织相关单位落实相关要求。

（4）组织、协调节能认证相关的各项评比、鉴定等工作。

- 4.3.10 施工过程的组织与协调管理

4.3.10.1 组织协调与政府有关部门的关系

（1）组织相关单位及时办理报批报建及其他相关行政管理手续，建立工作联系。

（2）组织相关单位配合政府有关部门的监督、检查、参观交流和其他相关活动。

（3）根据规定及项目需要，负责或组织向政府有关部门进行相关的报告、沟通和说明。

4.3.10.2 协调施工现场周边群体关系

（1）组织对施工现场周边物质条件和各方利益相关者进行调查、了解，梳理其与项目的相互影响关系和存在的风险。组织相关单位采取措施，尽量减低、避免相关的不利影响和风险。

（2）代表或协助委托人，协调处理与周边群体的关系。

4.3.10.3 办理施工过程相关手续

（1）了解、梳理国家及地方规定的工程项目施工阶段所必须办理的各项手续，及其所需的资料、办理流程和相关要求。

（2）根据工程进度计划，编制办理各项手续的配套计划，提前准备相关资料。

（3）根据工程实际进展，办理各项相关手续。

4.3.10.4 组织协调施工总平面管理

（1）组织编制施工总平面初步规划，落实临时用地构想，各参建单位临时用房解决方案。

（2）组织总承包单位做好总平面管理的策划与实施。

（3）组织项目监理机构加强相关监管。

（4）参与协调总平面管理中出现的问题。

4.3.10.5 协调处理现场矛盾与争议

现场矛盾与争议，原则上由项目监理机构处理解决，咨询人进行统筹管理和支持，委托人进行督促和检查。

4.3.10.6 主持、参与工程管理相关会议

（1）主持需由委托人主持的相关会议。

法律法规要求由委托人主持的，或根据工程管理需要（涉及工程建设中重要问题或超出监理职权范围等）而设置的由委托人主持的会议，比如第一次工地例会、商务协调会、变更协调会、参建单位高层沟通会及进度推进协调会等。

①进行会务组织。

②主持召开相关会议。

③撰写会议纪要。

④跟踪落实会议定的相关事项。

（2）积极参与各种工程管理例会，及时沟通解决各类问题。

- 4.3.11 施工过程的信息与文档管理

4.3.11.1 组织各单位做好信息管理工作

（1）组织各方面落实文档、信息管理制度，配备相关人员和资源。

（2）根据需要组织对各参建单位的文档、信息管理工作进行检查，并跟踪整改。

（3）采用、推广相关信息化管理系统等先进、创新管理手段的，组织进行相应的策划、动员、培训、应用和不断提升，组织相关单位配备相关人员和资源。

（4）对项目的公共信息发布、宣传等，进行必要的组织、策划和管控。

4.3.11.2 编制、撰写各类工程项目管理报表、报告及相关文件

（1）编制各类例行性、周期性工程项目管理报表，报表的内容、形式、频次等视具体工程项目管理需求进行约定。

（2）对工程管理中的相关重大问题、突发问题等编制相关的专题报告，为委托人向高层领导和政府主管部门进行工作汇报提供支持。

4.3.11.3 设计文件的管理

通过图纸审查及备案的施工图、方案设计文件、初步设计文件均应先交咨询人登记归档，咨询人应设置专人进行管理、统一发放，并负责统计和分发设计文件，施工总承包单位应指定人员到咨询人处签领。

（1）设计文件签收

①按照合同内容，核实图纸套数，对照图纸目录核查图纸数量是否吻合，无误后方可接收图纸；

进行图纸收录登记，建立台账；

②涉及图纸深化或修改时，应要求设计人员进行书面交底；

③接收图纸须核实其有效性（出图章、设计人员签字等）。

（2）设计文件分发

①按合同及时分发设计图纸；

②实行设计图纸发放记录登记制度；

（3）图纸资料存档管理

①图纸资料及时归档，重视零星图纸的管理与归档，应日案日清；

②作废版本图纸在验证后盖“作废”章，且不得进柜存储，应采取隔离措施确保不与有效图纸相混淆；

③需借用已存档图纸资料时，应按规定办理借阅、归还手续；

④重要资料借阅时应提供复印件，不得随意将原件借出。

4.3.11.4 项目各类文件、信息与档案的收集、整理、流转、归档、汇编和台账管理

（1）进行项目各类文件、信息与档案的收集、整理与归档。

（2）进行项目各类文件、信息的流转、跟进流转过程，必要时进行督办、催办。

（3）进行项目文件、档案的汇编。

工程文件汇编应满足建设行政主管部门要求，如竣工备案要求等，并满足委托人相关管理要求.

（4）建立项目文件、档案管理台账，并动态更新。

4.3.11.5 组织各参建单位做好工程竣工资料与档案的管理

（1）组织制定竣工资料编制、管理相关制度（如需）并跟踪落实.

①落实竣工资料编制、管理分工与职责及相关管理流程和要求。

②统一竣工资料编制、组卷、编码方式，保证竣工资料的准确性、完整性。

（2）组织相关单位整理、编制项目竣工资料。

（3）对各参建单位提交的竣工资料进行审查。

（4）组织相关单位完成竣工资料的报送、移交，做好本阶段所有文档资料的装订和归档。

（5）按照档案管理办法做好档案电子化管理工作。

- 4.3.12 风险管理

4.3.12.1 风险应对

咨询人应根据项目风险管理计划，采取风险规避、风险减轻、风险转移和（或）风险自留等措施有效处置项目负面风险。

4.3.12.2 风险监控

项目实施过程中，咨询人应持续做好风险监控工作。

（1）收集和分析与项目风险相关的各种信息，采取有效方法获取风险信号、全面了解工程风险，预测未来的风险并提出预警，预警应纳入项目进度报告。根据风险变化情况，及时修订风险应对措施，持续评价项目风险管理的有效性。

（2）对可能出现的潜在风险因素进行监控，跟踪风险因素的变动趋势。

（3）采取措施控制风险的影响，防止负面风险的蔓延，确保工程的顺利实施。

- 4.3.13 项目管理咨询成果及要求

4.3.13.1 资料及程序要求

（1）工程施工阶段的相关会议纪要及施工档案整理应符合现行的《建设工程文件归档整理规范》及相关法律法规的规定。

（2）工程施工阶段对项目的专项设计应符合现行的《建筑工程设计文件编制深度规定》及其他相关法律法规的规定，满足项目实施、管理需要。

（3）项目的开工报告、单位或分项工程质量验收签证、过程工序评定报告、单位工程竣工证明等过程文件均需通过委托人的审核。

（4） 质量验收记录等施工过程中的资料应满足现行的《建筑工程质量验收统一标准》及其他相关规定的规定。

（5）资金使用计划、工程计量与工程款审核、询价与核价、工程变更、工程索赔和工程签证审核、合同期中结算、终止结算审核、工程造价动态管理等成本控制成果文件应符合现行的工程造价管理标准、规范、规程及其他相关法律法规的规定，符合烟草行业及委托人的管理要求。

4.3.13.2 施工成果要求

（1）对参建各方实施了有效的沟通、协调和管理，工程施工阶段的质量、进度、投资、安全等工作得到有效管控，各项工作计划、目标得以实现。

（2）工程按期完工，质量合格，不发生一般及以上等级的质量和安全事故。

（3）工程进度款、合同期中结算等工作按照合同约定开展，工程变更、签证在合理范围内，投资控制符合委托人委托的全过程跟踪审计单位管理要求。

（4）不得出现因项目管理原因导致的索赔、纠纷事件。

- 4.4 竣工验收及移交阶段项目管理专项咨询服务要求

- 4.4.1 一般规定

4.4.1.1 项目竣工验收及移交阶段是指施工总承包单位按施工合同和设计图纸完成了项目全部任务，经施工总承包单位自检合格后，由咨询项目总负责人组织验收的过程。咨询人在该阶段的服务内容包括但不限于：联合调试、竣工验收准备、竣工验收管理、移交管理、产权办理，配合竣工结算和结算审计、配合财务决算和财务决算审计等。

4.4.1.2 工程竣工验收的条件、要求、组织、程序、标准、文档的整理和移交，必须符合国家有关标准规定及本项目的合同约定。

- 4.4.2 项目竣工验收准备

4.4.2.1 组织编制项目竣工验收计划、方案

（1）编写竣工验收计划和方案，应包括以下内容：

①工程竣工验收工作内容

②工程竣工验收工作原则和要求

③工程竣工验收工作职责分工

④工程竣工验收工作顺序与时间安排

（2）竣工验收计划和方案经咨询项目总负责人审核签字后报送委托人。

4.4.2.2 组织编制竣工档案资料

委托人、咨询人以及施工总承包单位分别编制各自的档案资料。

（1）协助委托人将竣工档案资料按照城建档案馆的要求进行整理汇总。

（2）咨询人以及各参建单位的档案资料按照城建档案馆的要求进行整理汇总。

（3）负责对各参建方竣工档案资料进行完整性、符合性检查，必要时，提出整改要求。

4.4.2.3 组织施工总承包单位进行预验收后对发现的问题整改落实

全部工程施工完成且达到竣工条件时，咨询人应组织竣工预验收，主要是对各专业工程的质量情况、使用功能及竣工技术资料进行全面检查。预验收后，组织项目监理机构对发现的问题进行复验。

（1）组织项目监理机构对于预验收检查出的问题进行复验。

（2）组织项目监理机构提交预验收成果报告，并由总监理工程师确认签字。

4.4.2.4 审核施工总承包单位提交的竣工验收申请

只有当咨询人及委托人对预验收发现问题整改情况认可后，施工总承包单位才能提交竣工验收申请。

（1）组织施工总承包单位提交竣工验收申请。

（2）组织审核，确认进行正式竣工验收。

- 4.4.3 项目竣工验收管理

4.4.3.1 组织出具相关验收报告

- 委托人填报《单位工程质量验收通知书》。

- 监理专项咨询团队出具《工程质量验收评估报告》。

- 勘察专项咨询团队出具《工程勘察单位质量检查报告》。

- 设计专项咨询团队出具《工程设计单位质量检查报告》。

- 施工总承包单位提出《工程竣工验收报告》。

4.4.3.2 办理政府相关职能部门工程专项验收

政府负责工程验收的主要职能部门有规划、质监、消防、卫生、交通、绿化、环保、人防、防雷、档案、职业病危害等，可视项目具体情况而定。

（1）组织专业单位进行消防设施检测，检测合格后携带相关必需资料报消防部门申请消防验收，并取得《建设工程消防验收申请受理凭证》；同时根据验收结果对对缺陷的部位进行整改，复验后方可使用。

（2）咨询人负责办理环保验收相关事项，报环保部门备案。

（3）负责委托专业测绘单位对原先上报的建筑间距、分层面积进行实地测量。

（4）负责向三明市城建档案馆报送项目城建档案，取得城建档案馆合格证书。

（5）负责向规划部门申办验收，并取得验收合格证书。

（6）负责办理其他相关部门的验收。

4.4.3.3 组织成立验收小组，召开竣工验收会议，进行工程正式验收

（1）组织委托人、咨询人各专项咨询人员、全过程跟踪审计单位和施工总承包单位等参建单位的技术和质量负责人组成验收小组，验收小组成员中土建、水电及其他安装专业方面的人员配齐，并确定验收小组组长。

（2）向质量监督机构申请质量竣工验收。

（3）召开竣工验收会议，程序如下：

①实地查验工程质量。

②验收小组审阅委托人、咨询人和施工总承包单位的工程档案资料。

③委托人、咨询人和施工总承包单位分别汇报工程建设情况（应有具体的书面报告，以便入档）。

④验收小组对勘察、设计、土建施工和安装施工质量做出全面评价，形成验收小组签署的工程竣工验收档案。

4.4.3.4 签署工程竣工验收报告

委托人、咨询人和施工总承包单位各团队以及各单位代表得出验收结论并签署工程竣工验收报告。

4.4.3.5 办理建设工程竣工验收备案

竣工验收备案是施工管理的最后一个阶段，表明工程项目建设已达到建设或使用单位的要求，是项目转入交付使用的标志，是对设计、施工及交付工作进行检验评定的重要环节。它的主要任务是：对施工管理的全过程进行系统的总结；对工期、质量、投资进行分析；安排好竣工计划及收尾工作；办理竣工结算、工程档案资料移交、工程保修手续等工作。

（1）工程竣工验收合格后，持相关资料（具体指规划，消防、卫生、交通、绿化、 环保、人防、防雷、档案等单位出具的认可文件）到备案机关办理建设工程竣工验收备案手续。

（2）取得备案机关出具的工程竣工验收备案证明。

- 4.4.4 项目竣工结算和审核

4.4.4.1 施工总承包单位编制竣工结算文件

（1）施工总承包单位编制项目竣工结算的依据:

①《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；

②行业发布的工程造价计价标准、计价办法、有关规定及相关解释；

③合同文件；

④发承包双方实施过程中已确认的工程量以及其结算的合同价款

⑤发承包双方实施过程中已确认调整后追加（减）的合同价款

⑥招投标文件，包括招标答疑文件、投标承诺、中标报价书及其组成内容；

⑦工程竣工图或施工图、施工图会审记录，经批准的施工组织设计，以及设计变更、工程洽商和相关会议纪要；

⑧经批准的开、竣工报告或停、复工报告；

⑨工程预算书；

⑩其他影响工程造价的相关资料；

（2）咨询人审核竣工结算文件，咨询项目总负责人签署意见。

4.4.4.2 收集和接收项目竣工相关结算资料、图纸

咨询人将全过程管理过程中与结算有关的资料进行整理汇总，作为结算依据。

4.4.4.3 审核本阶段各类付款及工程结算付款

审核各类付款，按照合同约定支付。

4.4.4.4 组织审核及处理施工综合索赔事宜

对于施工总承包单位提出的费用或工期索赔进行审核，分析原因，明确责任单位，按照合同约定及相关法规处理。

4.4.4.5 协调解决结算过程中出现的疑难分歧

当结算双方产生分歧时，配合全过程跟踪审计单位、施工总承包单位的有关人员正确把握合同条款约定。

4.4.4.6 配合全过程跟踪审计单位出具竣工结算审核报告

竣工结算审核报告中要详细说明施工图纸与招标图纸差异调整、设计变更、工程洽商、现场签证、主要材料调价、暂定单价项目调整、暂定数量项目调整、暂定金额项目调整、索赔资料和已付工程款凭证。

（1）组织并协调召开相关竣工审价会议，组织结算双方及有关各方召开审价会议，对合同中相关约定进行意见交流。

（2）配合全过程跟踪审计单位及时完成结算审核报告。

（3）核查结算审核报告签署的完整性，包括相关单位的造价工程师签章、施工总承包单位及全过程跟踪审计单位盖章确认、委托人的盖章确认等。

- 4.4.5 项目移交管理

4.4.5.1 组织签订工程质量保修书

质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算，质量保修范围和期限按照双方约定执行。

竣工验收合格后，及时组织委托人和施工总承包单位签订《工程质量保修书》，组织施工总承包单位编制《项目保修一览表》。

4.4.5.2 组织施工总承包单位做好场地清理工作

组织施工总承包单位成立清扫小组，对各类建筑垃圾及时进行清理。

4.4.5.3 组织工程档案资料移交并获得移交证书

对各参建单位提交的所有工程档案资料（含电子化档案资料）进行复核，组织向委托人或使用单位做好工程档案资料移交工作，并签认移交证书。

4.4.5.4 组织编写固定资产明细表

组织编写固定资产明细表，重要设施设备登记造册。

4.4.5.5 组织工程实物移交并获得移交证书

（1）组织施工总承包单位编制主要设备移交清单，包括设备名称、型号、数量、安装地点、生产厂家及联系人等信息资料。

（2）组织施工总承包单位将工程实物向委托人或使用单位进行移交，并签认移交证书。

4.4.5.6 组织相关参建单位做好人员及设备的撤离

在工程完成正式移交后，组织各参建单位依次有序地撤离人员和设备。

- 4.4.6 产权办理

4.4.6.1 申办主管部门相关核验手续

（1）检查建设项目的下列情况是否与建设用地规划条件所载明的内容一致﹐检查建设项目的下列情况是否与建设用地规划条件所载明的内容一致：

①建设主体。

②用地范围、面积、用途等用地情况。

③容积率、绿地率、建筑系数、开工时间和竣工时间等建设项目基本情况。

④其他事项的履行情况。

4.4.6.2 调查房地产权属，获得产权证书

（1）房地产权属调查包括：调查占地是否超出规定的范围；审查建筑物有无合法批准手续，有无加层、超面积、改结构和改用途等情况；确定房地产的权利人、权利性质、权属来源、取得时间、使用年限、权利状况、变化情况和用途、价值、等级及坐落等。

（2）房地产权属登记的内容包括土地使用权及地上建筑物的所有权与他项权利的登记，包括对房地产权利人，房地产权利性质、房地产权利来源、房地产他项权利、取得时间、变化情况和房地产的面积、结构、用途、价值、坐标及形状等进行专门的记载。

①携带相关文件到房地产行政主管部门申请权属调查。

②到房地产行政主管部门办理房地产初始登记，领取本期建设内容的不动产权证书。

- 4.5 缺陷责任期阶段项目管理专项咨询服务要求

- 4.5.1 一般规定

委托人与施工总承包单位签订工程质量保修书，并接收总承包单位移交的工程资料和工程实物后项目进入缺陷责任期阶段，该阶段的咨询人主要工作是解决工程存在的缺陷和功能性问题，协助委托人开展竣工决算处理，并对整个建设工程周期的管理工作进行回顾总结和评估。咨询人在该阶段的服务内容包括但不限于：项目保修管理（包括项目缺陷修复管理和其他缺陷责任期工作）、财务决算和审计、项目管理工作总结、配合烟草行业整体竣工验收等。

- 4.5.2 项目保修管理

4.5.2.1 组织和安排缺陷责任单位对项目缺陷的修复并跟踪其完成情况

在项目竣工移交进入缺陷责任期和保修期以后，在使用过程中会陆续发现工程质量、功能性、安全性等缺陷问题，咨询人要及时组织原施工总承包单位进行整改和完善，以达到和满足使用要求。

（1）安排项目管理人员对委托人提出的项目质量缺陷进行检查和记录；或者安排对诸如给排水系统、电气照明系统、暖通空调系统、消防系统和弱电系统等进行试运行，对试运行中发现的工程质量缺陷进行检查和记录；对施工总承包单位修复的系统(或部位)工程质量进行验收，合格后予以签认。

（2）将使用方反映的情况进行汇总分析，按照问题的性质（质量类、功能类、安全类等）进行判别和归类。

（3）根据问题的情况确定施工内容、编制施工进度计划并根据原施工合同内容落实安排施工总承包单位。

（4）踏勘维修现场（施工材料的堆放、施工作业的场地、施工设备及人员的进出和可能产生的安全性隐患等）、检查施工条件（施工用水、施工用电等）是否满足维修施工需要，并协调各相关单位予以解决。

（5）维修施工过程中跟踪施工内容的完成情况（质量、安全、进度），组织各相关单位进行维保验收，并将验收情况以书面形式上报使用单位。

4.5.2.2 编制项目保修内容一览表

在项目进入保修期后，及时编制保修内容一览表，以便于使用方或其他相关单位根据项目缺陷的情况时判别和找到相关责任单位，落实保修责任。

（1）将项目涉及的所有施工总承包单位的施工范围、保修内容、保修期限、项目联系人、联系方式、尾款的支付金额和时间等与保修相关的内容进行整理和汇总，形成一目了然的汇总表。

（2）及时将保修内容一览表递交使用单位。

4.5.2.3 组织缺陷责任期终止相关工作

本项目施工总承包合同约定的缺陷责任期满时，咨询人应会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任，并向委托人提交核实报告。符合缺陷责任期终止条件的，咨询人协助委托人开展缺陷责任期终止工作。咨询人应保证本项工作满足法律法规规定和合同约定的时限要求。

4.5.2.4 审核最终结清申请

缺陷责任期满后，对承包人的质量保证金返还和最终结清申请进行审核，出具最终结清证书。审核中应注意审核以下主要内容：

（1）缺陷责任期是否期满；

（2）缺陷责任是否完成；

（3）各项尾款支付的金额是否正确；

（4）相关项目遗留问题是否解决；

（5）其他需要审核的内容。

4.5.2.5 编制设备维修、保养工作的内容和范围

缺陷责任期结束以后，重要设备需要进行长期维护保养、短期维修和部件更换，应编制重要设备维修、保养内容清单。

编制重要设备维修、保养工作的内容清单可以参考相关设备的施工图纸、安装技术方案、设备安装合同及设备安装和使用手册等技术文件。设备维修、保养工作的内容清单的书面表达方式有以下几种：

（1）设备维修、保养工作的内容一览表。

（2）设备维修、保养工作的内容报告。

（3）设备维修、保养工作的内容汇总手册。

（4）其他书面方式。

- 4.5.3 项目财务决算和审计

4.5.3.1 配合财务决算前的清理工作

在项目编制竣工财务决算前，组织各单位做好各项清理工作。清理工作主要内容包括：

（1）负责项目档案资料的归集整理。

（2）协助财产物资的盘点核实。

（3）协助进行各种材料、设备、工具和器具等的逐项盘点核实工作。

4.5.3.2 配合进行项目财务决算

在完成决算前的清理工作后，咨询人组织各参建方配合委托人进行项目财务决算工作。

4.5.3.3 配合进行财务决算审计

配合委托人完成项目财务决算审计工作。

4.5.3.4 组织项目工程造价经济分析

项目财务决算及审计完成后，需对项目造价进行比较分析。经批准的概算是考核实际建设项目造价的依据，在分析时可将决算报表中所提供的实际数据和相关资料与批准的概算指标进行对比，以反映出竣工项目总造价的单方造价是节约还是超支。在比较的基础上，总结经验教训，找出原因，以利改进。侧重分析以下内容：

（1）主要实物工程量比较分析。

概算编制的主要实物工程量的增减必然使工程概算造价和竣工决算实际工程造价随之增减。因此，要认真对比分析和审查建设项目的建设规模、结构、标准和工程范围等是否遵循批准的设计文件规定；其中有关变更是否按照规定的程序办理，它们对造价的影响如何。对实物工程量出入较大的项目，还必须查明原因。

（2）主要材料消耗能量比较分析。

按照竣工决算表中所列三大实际超概算的消耗量，查清是在哪一个环节超出量最大，并查明超额消耗的原因。

（3）其他费用比较分析。

建设单位管理费、建筑安装工程其他直接费、现场经费和间接费。要根据竣工决算报表中所列的费用与概算所列的费用数额进行比较﹐确定其节约或超支数额，并查明原因。

- 4.5.4 项目管理工作总结

侧重总结、分析项目组织架构设置的体会，项目设计管理的得失，项目组织工作的心得，项目报批、报建的经验，土建与工艺设计融合的经验、与工艺项目管理单位配合的经验、项目管理工具的运用等。

- 4.5.5 配合烟草行业整体竣工验收

项目实施完成后，及时编制项目整体验收报告，为申报烟草行业整体竣工验收做好准备。

项目整体验收报告的编制按照《烟草行业投资项目管理办法》（国烟计〔2018〕17号）、《烟草行业固定资产投资项目竣工验收管理办法》（国烟计〔2014〕88号）的有关规定执行。

- 第5节 勘察专项咨询服务

- 5.1．勘察工作范围和内容

根据本项目设计需要，按照经委托人确认的勘察工作内容进行。全过程工程咨询服务合同签订后20日历天完成勘察并出具图审合格的勘察成果报告。

- 5.2．勘察费和计算办法

工程勘察费：咨询人应根据通过审批的平面位置图、勘探技术要求及现场情况。本工程勘察费已包括施工设备使用、劳务、管理、材料、安装、维护、食宿、保险、利润、税金和其它应缴纳的费用以及合同包含的风险、责任等所有的费用。

- 5.3．勘察成果要求

勘察工作进度应符合委托人对设计周期的要求，根据设计进度需要提供合格的岩土勘察成果文件。

勘察成果应符合相关规范的要求并满足本项目设计需要。

- 5.4．其他要求

1、咨询人应按相关规定负责办理施工图审查，负责委托人在基建审批过程中涉及工程勘察的报建手续，以及工程验收中的有关手续。

2、本工程应由咨询人自行施工与管理，咨询人不得(除上述规定外)以任何形式将工程分包、转包，对违反者委托人有权终止合同，由此造成的经济损失由咨询人承担。

3、咨询人提交的勘察成果不能满足设计要求或经图审质量不合格的，由咨询人自行负责补勘或重勘直至符合要求，增加的费用由咨询人自行承担。

- 第6节 设计专项咨询服务

- 6.1 服务内容

工程设计服务内容见表5-6-1服务内容。

表5-6-1 工程设计服务内容

| 服务范围 | 设计阶段 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用地规划 红线范围内 | 方案设计 | 1.包括但不限于：总平面方案设计；单体及附属设施建筑、结构、建筑电气、建筑智能化、给排水、暖通、动力方案设计； 2.包括但不限于：综合管网、景观绿化、园区道路及相关水电气讯配套设施方案设计； 3.包括但不限于：编制设计估算； 4.包括但不限于：制作效果图。 |  |
| 本期项目 | 初步设计 | 1.包括但不限于：总平面初步设计；单体及附属设施建筑、结构、建筑电气、建筑智能化、给排水、暖通、动力初步设计； 2.包括但不限于：综合管网、景观绿化、园区道路及相关水电气讯配套设施初步设计； 3.本项目其他所有初步设计（包括但不限于）：建筑外墙、智能化专项、地基与基础、绿色建筑、人防、消防、劳动安全卫生专篇等； 4.编制原有联合工房、室外地下管网改造的设计方案及概算。 |  |
| 本期项目 | 施工图设计 | 1.包括但不限于：总平面施工图设计；单体及附属设施建筑、结构、建筑电气、消防、变配电、建筑智能化、给排水、暖通、动力施工图设计； 2.包括但不限于：综合管网、景观绿化、园区道路及相关水电气讯配套设施施工图设计； |  |
| 工程建设全过程 | 设计相关服务 | 包括但不限于：积极提供设计配合服务，进行设计技术交底、施工图审核、施工现场服务、设计变更、参与施工过程验收、参与工程竣工验收等工作；做好与工艺设备安装单位的配合。 |  |

- 6.2 设计依据

本项目设计工作应遵照以下规范及标准，如在项目实施过程中相关规范及标准发生修订的，应按最新规定执行。

（1）中华人民共和国现行国家及地方标准、规范、规程

（2）烟草行业标准：

《烟草企业安全生产标准化规范》（YC/T 384.1-2018、YC/T 384.2-2018、YC/T 384.3-2018）、《中国烟草总公司关于印发卷烟厂、打叶复烤厂和卷烟物流配送中心建设控制指标（2021年版）的通知》（中烟办〔2021〕86号）。

（3）其他设计依据：

《中国烟草总公司福建省公司关于三南区域卷烟物流配送中心技改建设项目立项的批复》；

规划及国土部门提供的用地红线图、建筑红线图、规划设计条件。

（4）本项目的设计任务书；岩土工程勘察报告。

（5）本项目各类评估评价结论，包括但不限于安全和职业病危害预评价结论、生产建设项目水土保持方案报告书等。

- 6.3 技术要求

工程设计工作应符合国家相关标准规定，确保方案设计、初步设计及部分施工图设计成果文件的完整性、准确性和符合性；并应完全响应《中国烟草总公司福建省公司关于三南区域卷烟物流配送中心技改建设项目立项的批复》，满足委托人各项功能及使用性能要求。

方案设计应确保设计成果文件顺利通过报规；

初步设计应确保成果文件内容及深度满足《建筑工程设计文件编制深度规定》2016年版的规定，并应接近施工图深度（满足工程量清单计价要求），以确保通过行业及建设主管部门的审核；满足福建省满足施工总承包招标要求。

必须实施限额设计，各项指标需严格遵循《中国烟草总公司福建省公司关于三南区域卷烟物流配送中心技改建设项目立项的批复》的要求。

- 6.3.1 总体规划要求

- 项目建设要按照“优质、精品、安全、廉政”四个一流的原则，符合国

- 家和行业现行的有关政策、法规、标准、规范的规定。

- 项目总体规划应满足城市规划、消防、环保等相关要求。

- 项目总体规划应与地形、地貌、周围环境相结合，同时综合考虑项目近、

- 远期规划，体现企业可持续发展理念。

- 项目总体规划应充分利用地形、地势布置建（构）筑物，合理确定设计

- 标高，减少土（石）方、建筑物（构筑物）基础、护坡和挡土墙等工程量；

- 按照ISO14000《环境管理体系系列标准》和OHSAS18001《职业安全卫生

- 管理体系系列标准》，建设生态、环保、人性化的企业。符合环保、消防、劳动保护及食品卫生及城市规划等要求。

- 6.3.2 设计完整性

咨询人在编制初步、施工图设计文件时，应遵守我国有关生产安全、消防安全、职业危害的法规、标准，依据安全预评价报告和安全生产监督管理机构的批复，完善初步设计，同时编制《安全专篇》《职业卫生专篇》《消防专篇》《节能专篇》等。

- 6.3.3 设计依据变化与重新设计

项目实施过程中，烟草行业规范或其他相关文件修改或修订，且工程初步、施工图设计文件尚未审批完成的，咨询人应根据委托人要求开展项目技术经济分析工作，并重新进行初步设计、概算编制、施工图设计，由此产生的费用由咨询人承担。

第7节 造价专项咨询服务

- 7.1 服务内容

（1）编制初步设计概算

（2）编制工程量清单、施工图预算

（3）重大造价调整分析和评价

（4）施工阶段因变更及现场签证涉及的造价

- 7.2 服务依据

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）

（2）《建设工程造价咨询规范》（GB/T 51095-2015）

（3）三明市建设工程造价管理站发布的最新的计价办法、消耗量定额、费用定额、人工单价、机械台班价格等

（4）各专业计量规范（包括但不限于：GB50854/50856/50857/50858）及其对应的福建省实施细则

（5）《建设项目施工图预算编审规程》（CECA/GC 5-2010）

（6）《中国烟草总公司关于印发卷烟厂、打叶复烤厂和卷烟物流配送中心建设控制指标（2021年版）的通知》（中烟办〔2021〕86号）

- 7.3 技术要求

（1）咨询人应根据合同约定，实施全过程、全要素、全方位的造价咨询。

（2）咨询人应依照合同约定编制初步设计概算（采用工程量清单计价）。

（3）咨询人应编制施工图预算。编制的主要内容包括：工程量的计算，定额的使用，材料/设备及人工、机械费用的确定，相关费用的选取和确定等。

（4）咨询人应负责无信息价材料或设备的询价工作，编制无定额工程组价。

（5）咨询人应根据项目施工情况，审核工程进度款申请资料，并协助委托人按合同约定完成工程款审批与支付。

（6）咨询人应负责工程变更、签证和索赔等资料审核工作，必要时协助委托人进行索赔和反索赔。

（7）咨询人应对工程建设过程中出现的重大造价调整进行分析和评价。

（8）咨询人应配合全过程跟踪审计单位竣工结算工作。

- 7.4 成果要求

（1）初步设计概算文件

（2）施工图预算和工程量清单

（3）造价咨询成果文件详细计算底稿

（4）其他工程造价咨询文件

- 7.5 质量要求

（1）符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》中价协〔2012〕011号有关规定；

（2）满足项目投资目标要求。

- 第8节 监理服务要求

8.1监理工作范围和内容

1、编制监理工作大纲和分阶段计划。

2、熟悉合同文件，了解施工现场。

3、参与设计交底工作，审查和验收施工单位提交的复测成果和施工放样。

4、督促和检查施工单位建立质量保证体系。

5、主持召开第一次工地会议和主持常规工地会议。

6、发布总监理工程师签发的开(复)工令，批准单项工程开工报告。

7、审核施工单位的现场代表的资质，以及其他派驻到现场的主要技术、管理人员的资质。

8、审核施工单位的试验检测方案、审核其试验检测机构和人员资质。

9、建立监理的试验检测工作体系，按照规定独立开展监理的试验检测(或见证取样)工作。

10、审批施工单位拟用于本工程的原材料、设备的品质。

11、审核施工单位拟用于本工程的机械装备的性能与数量。

12、审查施工单位实施本工程的施工方案及主要施工方法或工艺。

13、审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量。

14、审查施工单位提交的总体进度计划、月进度计划、阶段进度计划，检查和督促施工单位实施进度计划，审核施工单位的月报和修正计划。

15、要求施工单位按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量。

16、签发中间交工证书。

17、调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促施工单位按规定上报有关部门。

18、在职权范围内发布停工令。

19、对已完工程进行准确的计量，签发中期支付凭证；

20、在职权范围内发布变更令、审查变更单价及变更价款。

21、受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理。

22、根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证。

23、编制监理工作月报、季报和年报。

24、对施工单位的交工申请进行评估，组织对拟交工工程的检查和验收。

25、签发分项工程交工证书、工程竣工证书。

26、督促、审查施工单位按管理部门和委托人的要求编制竣工文件

27、审查施工单位提出的竣工结算报告，提出审查意见，配合业主和财政部门审核和批准结算文件。在财政部门审核和审计部门审计中，监理人有义务到场就有关工程价款审核或审计等问题进行解释说明。

28、编制并提交监理方面的竣工文件。

29、监督施工单位订真执行缺陷责任期工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷、病害进行调查并确定相应责任。

30、配合业主的竣工验收和工程移交工作。

31、按照环境保护的相关要求，做好施工环境保护监理。

32、按照国家法律、法规和规章的规定，做好施工安全监理。

33、根据《节约能源法》以及其他强制性标准，做好建筑节能的监理。

34、《建设工程监理规范》GB50319-2013 规定的其他监理工作。

35、施工合同中赋予监理工程师的职责以及另行委托的其他服务。

8.2工程质量要求

符合《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准。

第9节 BIM专项咨询服务（若有）

- 9.1 服务内容

（1）负责BIM实施准备工作

（2）负责编制BIM总实施方案

（3）负责实施本工程BIM初步设计模型搭建

（4）负责BIM初设模型的移交及应用管理工作

（5）负责施工图模型、竣工模型等成果审核工作

（6）负责对委托人进行相关BIM应用培训

（7）负责本工程BIM实施成果的总结工作

- 9.2 设计依据

（1）《福建省建筑信息模型（BIM）技术应用指南》（闽建科〔2017〕53号）

（2）工程勘察设计文件

- 9.3 技术要求

（1）BIM实施准备工作：

①确定工程BIM总体目标。

②确定工程BIM实施组织架构。

③项目实施界面划分及工作流程。

④确定BIM软件标准及数据格式，以确保各参与方所使用的平台及软件版本互通，Revit软件版本统一。

⑤负责提供项目BIM管理平台供委托人选择，在项目建设周期内供委托人免费使用。

（2）编制BIM总实施方案，方案应包括：

①项目BIM总体目标及各阶段目标。

②项目各阶段BIM界面划分及应用点策划。

③项目各阶段BIM工作人员要求。

④项目各阶段的BIM成果文件及交付标准。

⑤项目各阶段的BIM工作管理制度，应包括会议保障制度、进度保障制度、履约保障制度等。

⑥项目中BIM应用的软件和硬件要求。

⑦BIM实施协同管理方案，尤其是施工总承包单位与BIM单位之间模型衔接方案、项目BIM整体模型整合方案。

⑧BIM在项目实施中的评价标准。

⑨BIM在运维阶段的应用规划。

（3）咨询人应根据确定的建设方案，负责创建初步设计BIM模型

①BIM初设模型内容包括但不限于总图、建筑、结构、给排水、电气及智能化、暖通空调、动力等所有相关专业。

②BIM初设模型应含净高分析、交通分析、安全疏散模拟、主要管线碰撞检检测、场地高程表达等应用点。

③BIM初设模型精度应符合国家、福建省已出台相关规定，满足项目所需的BIM应用要求，精度不低于LOD200。其中建筑、结构专业BIM模型外立面几何关系、梁柱尺寸等应与图纸相符，可不包含细部节点；公用专业应包含主要设备及主干管线等。

④BIM初设模型输出成果应为RVT模型文件及NWD模型文件，并提交电子及纸质文档碰撞报告。

（4）负责BIM初设模型的移交及应用管理工作

①负责建立BIM初设模型的移交和应用管理标准。

②咨询人负责编制施工总承包等招标文件中BIM技术部分内容。

③对委托人已招标的参与方，咨询人负责梳理各参与方BIM合同任务，审阅其合同中有关BIM部分的要求，理清其BIM配合部分是否能满足本项目中其BIM职责要求。

④向参建单位做好BIM初设模型的移交。

⑤对参建单位的BIM实施情况进行管理和协调，主持或参加BIM例会，控制BIM实施工作的质量、进度和其他履约情况。

（5）负责审核施工图模型、竣工模型

①应负责制定竣工模型标准，组织对项目施工图模型、竣工模型检查，核对模型深度及与实际图纸的吻合度，确保按图建模没有错、漏、偏。

②应负责对BIM模型审核过程中发现的问题进行跟踪审查并监督落实解决。

③推进将各参与方的成果共享和充分利用，包括但不限于工程技术分析、进度模拟、复杂节点可视化交底、指导现场施工、配合造价工作、项目漫游视频、模型会议演示等。

④结合项目弱电、智能化设计，收集和梳理运营维护阶段的需求，将运营需求在设计和施工阶段加以考虑，以便建设过程中基于BIM模型来实现其需求。

（6）负责对委托人进行相关BIM应用培训

①咨询人应充分考虑到委托人现有管理人员及技术人员实际水平，提出详细的培训方案，以达到能够独立管理和使用BIM软件系统及日常的维护处理能力。

②培训应按委托人要求提供管理员、普通用户等的培训。

③培训的目的和效果使委托人技术人员及普通用户能熟悉掌握系统的使用及管理，可以处理常见问题。

（7）负责本工程BIM实施成果的总结工作

咨询人应根据BIM在本工程的实际应用情况，对本工程BIM组织管理模式、应用功能进行总结，梳理BIM在成本管控、技术辅助、协调管理、质量安全、资料管理等方面的成果，形成书面总结报告。咨询人应协助参建单位完成BIM设计报奖、相关论文的资料整理及科技成果的申报。

- 9.4 成果要求

（1）BIM总实施方案

（2）初步设计BIM模型

（3）对各参与方的BIM模型审查报告

（4）对各参与方的BIM应用成果审查报告

（5）对各参与方模型和现场一致性审查报告

（6）BIM实施经验总结报告

（7）BIM专项培训记录

- 9.5 质量要求

（1）符合现行国家标准《建筑信息模型应用统一标准》（GB 51212）

（2）符合《建筑信息模型设计交付标准》（GB/T 51301）

（3）符合《建筑信息模型施工应用标准》（GB/T 51235）

（4）符合《福建省建筑信息模型（BIM）技术应用指南》（闽建科〔2017〕53号）

- 9.6 进度要求

（1）BIM总实施方案需在项目初步设计任务书下达后7天内编制完成。

（2）初步设计BIM模型需与初步设计文件同步完成。

（3）BIM实施经验总结报告需项目施工图外审前编制完成。

（4）BIM专项培训需在项目取得施工许可证之前完成。

（5）各阶段BIM成果提交节点须在相关部位节点之前，具体时间节点待定。

- 9.7 其他要求

（1）需严格按照委托人所要求的进度按时提供相应成果及服务，含加急工作事宜；

（2）模型产权归委托人所有，有关本项目BIM模型的使用、论文发表等需取得委托人同意；

（3）项目进行时，BIM设计咨询负责人和其他BIM工程师更换前需提前15个日历天书面通知委托人，委托人同意后方可执行更换。

（4）向委托人及根据委托人的要求向项目参与方开放BIM模型全过程的实

时查看、使用权限。

第10节 其他咨询服务

- 10.1 服务内容

完成本项目所需的所有咨询服务，包括但不限于：咨询人及其分包单位需要有相应资质承接的工作，如：第三方设计审查及相关论证、概算审查、勘察成果及施工图审查、边坡支护检测、桩基检测、基坑监测、消防工程检测及验收文件、幕墙检测、建筑节能及绿色建筑、土壤检测、材料检测、测量测绘、安评（包含预评价、验收评价）、规划、消防、地灾（如有）、抗震、水土保持方案报告编制、环境影响评价编制（包含预评价、验收评价）、防雷、白蚂蚁防治、劳动卫生评价（包含预评价、验收评价）、档案归档整理、其它专项工程检测等；按烟草行业要求编制项目整体竣工验收报告及项目后评价等相关服务；BIM设计（包括BIM设计施工运维三阶段应用，向委托人移交BIM模型，负责对委托人进行相关BIM应用培训）。

- 10.2 服务要求

（1）各专项评价成果文件符合国家、行政主管部门、地方政府以及烟草行业颁布的相关法律、法规、规章、办法、实施细则、标准规范等，满足相关监督管理部门的审批要求，成果资料完整、真实准确、清晰有据，并需顺利通过相应部门的审批。

（2）咨询人须考虑该因素对项目场地、环境、设备运行和职工健康等的影响，进行必要的评估评价，并根据评估评价结论在设计时采取对应的防护措施，相关防护措施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

- 10.3 部分专项评价的特别规定

- 10.3.1 安全和职业病危害控制方面

（1）安全和职业病危害预评价工作应在方案设计阶段完成，应对安全生产、消防和职业病防护等设施提出要求，需要的投资一并纳入项目概算。

（2）安全和职业病危害预评价和评审、安全验收评价和职业病危害控制效果评价和评审须满足烟草企业安全生产标准化规范的要求。

（3）预评价和验收评价不得为同一家单位。

- 10.3.2 环境影响评价、验收

（1）负责环境影响评价报告表（书）的编制、评审并通过相应行政部门审批。

（2）出具环评验收调查报告、变动分析报告，获取行政部门批文。

- 10.3.3 水土保持方案/监测/验收

（1）依据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）及福建省、三明市相关规定办理。

（2）水土保持方案/监测/验收所涉及事项由咨询人负责办理，涉及的费用全部由咨询人承担。

（3）水土保持补偿费为行政事业性收费，由委托人承担。

- 10.4 其他评估评价工作

根据项目需要开展评估、评价及响应的验收工作，满足相应的审查、审批、备案、验收等要求，所涉及的费用由咨询人承担。

- 第11节 服务费用

- 11.1 服务费用合同价格

11.1.1服务费用合同暂定价（大写）：	   （¥       ）。

11.1.2 合同包含的风险范围：

（1）合同中执行包干部分，结算时不予调整；其余部分，按费率据实结算。

（2）改变合同中的任何工作的质量标准或其他特征；

（3）改变工程的时间安排及由此造成的服务期变化。

11.1.3 风险费用的计算方法：

（1）不予调整合同价的情形：①改变合同中的任何工作的质量标准或其他特征；②改变工程的时间安排及由此造成的服务期变化。

（2）调整合同价的情形：若因政策性原因或委托人原因调减服务内容要求的，则服务费用合同价款按实际完成的工作量计算，委托人不对此承担违约责任。咨询人应自行考虑可能存在的服务内容减少等风险，并无条件接受。

11.1.4风险范围以外合同价格的调整方法：按《合同》第7条［变更和服务费用调整］约定执行。

- 11.2 服务费用的计取和支付

详见《合同条款及格式》附件2［附件2全过程工程咨询服务费明细及支付方式］。

- 投标文件格式

说    明

1.本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。

2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

## 第1节 资格商务文件

说    明

- 《资格商务文件》应按照本招标文件第2章“投标人须知”第1.4.1项和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格商务文件》的组成部分。

- 投标人以联合体投标的，除了联合体牵头人应按规定提交全部资料外，《资格商务文件》第三、四、五、八、九项内容应包括联合体各方相关情况的资料，第六项内容涉及联合体非牵头人的，应加盖相关联合体成员单位公章。投标人以独立投标人参加投标的，则无需提交第六项的内容。

- 招标文件中未要求提供“类似工程业绩”的，投标人无需提交《资格商务文件》第九项的内容。

- 《资格商务文件》第十一项“其他资料”是指按照招标文件第2章“投标须知前附表”第11项 “投标人资质条件、能力和信誉” 要求的、第3章“评标办法（综合评估法）”中“评标办法前附表”要求的，以及投标人为了证明自己符合投标资格和商务合格条件需要提供的资料。

（项目名称）    标段

全过程工程咨询服务项目

投标文件

（招标编号：               ）

投标文件内容：　　   资格商务文件

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目 录

一、投标函

二、投标函附录

三、投标人基本情况表

四、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

五、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

六、联合体协议书

七、拟分包企业情况

八、拟委派项目总负责人简要简历

九、拟委派其他主要人员汇总表

十、近年完成的类似咨询服务业绩情况表

十一、投标保证金

十二、投标人基本存款账户信息

十三、其他资料

### 一、投 标 函

（招标人名称）：

- 1.我方已仔细研究了              （项目名称）全过程工程咨询服务项目招标文件的全部内容，投标报价为

按总价方式报价：总报价人民币（大写）      元（¥_____元_)。

2.我方委派的咨询服务项目负责人为：                 ，服务期限为：自全过程工程咨询服务合同签订之日起至项目竣工验收且项目投入使用且建设项目档案归档完成且工程财务决算审计完成且项目缺陷责任期终止之日届满且配合完成烟草行业项目整体竣工验收，承诺按合同约定完成咨询服务。

3.我方投标文件的投标有效期为：          。

- 4.我方承诺响应招标文件的全部要求，并按招标文件要求提供了投标保证金，投标保证金金额为：   （大写）（￥ ） 。

5.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6.我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚决定。

7.我方在此声明，我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明我方不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

8.                                        （其他补充说明）。

投标人：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

年      月     日

### 二、投标函附录

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 全过程工程咨询项目总负责人 | 姓名： 证件号： |  |  |
| 全过程咨询服务费报价 | （大写）人 民 币 元 ； （小写）￥ 元。 |  |  |
| 服务周期 | 满足招标文件要求。 |  |  |
| 项目管理目标 | 满足招标文件要求。 |  |  |
| 是否接受招标文件中的合同条款 | 是 |  |  |
| 是否响应招标文件中的技术标准及要求 | 是 |  |  |
| 是否响应招标文件中的招标范围 | 是 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：                  （盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）或授权委托人：（签字或盖章）

年      月     日

- 注：如以联合体形式投标，由联合体牵头人盖章，并由牵头人法定代表人或其委托代理人签字。

### 三、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业资质证书（如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须根据第二章“投标人须知前附表”第 11项的要求在本表后附上营业执照和资质证书等扫描件，并加盖单位公章。

- 以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人填报所有成员单位的基本情况表并附相关扫描件。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

### 四、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

投标人名称：

姓名：                性别：      年龄：      职务：

系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明和法定代表人身份证扫描件。

投标人：                          （盖单位公章）

年      月     日

### 五、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

本人            （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位在岗人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，在本项目招标、投标、评标、合同签署等活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“投标人须知”前附表3.3.1规定的“投标有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证明和法定代表人身份证扫描件

（2）委托代理人身份证扫描件

（3）近三个月的社保证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：         （签字）               （身份证号）

委托代理人：         （签字）               （身份证号）

联系电话：         （固定电话）        （移动电话）

年       月       日

### 六、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成                       （联合体名称）联合体，共同参加 	                             （项目名称）全过程工程咨询服务项目招标的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.          （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本招标项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字）

联合体成员名称：                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字）

联合体成员名称：                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字）

……

年      月       日

### 七、拟分包企业情况

| 分包人名称 |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 法定代表人 |  |
| 联系电话 |  |
| 营业执照号码 |  |
| 资质等级 |  |
| 拟分包工程 |  |
| 分 包 理 由 |  |

附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。

投标人：                  (盖单位公章)

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：每个拟分包企业均应分别填写本表。

### 八、拟委派项目总负责人简要简历表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  |  | 注册执业（职业）资格（水平）证书名称 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事咨询工作年限 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似咨询服务业绩 |  |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |  |

注：投标人应根据第二章“投标人须知前附表”第 11项的要求在本表后附相关证明材料。

### 九、拟委派其他主要人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 本招标项目专业任职 | 职称 | 注册执业（职业）资格（水平）证书名称 |  | 业绩及工作经验 | 所在单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 证号 |  |  |
| 1 |  | 项目管理负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 设计咨询负责人 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 工程监理负责人 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 造价咨询负责人 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 勘察项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | …… |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据第二章“投标人须知前附表”第11 项的要求在本表后附相关证明材料。

### 十、近年完成的类似咨询服务业绩情况表

| 序号 | 项目名称、地点 | 项目内容和规模 | 投资额（万元） | 投资模式 | 业绩类型 | 目前项目实施现状 | 业主单位及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | □全过程工程咨询服务 □决策咨询服务 □工程勘察咨询服务 □设计咨询服务 □工程监理咨询服务 □造价咨询服务 …… |  |  |
| 2 |  |  |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  |  | …… |  |  |

注：投标人应根据第二章“投标人须知前附表”第11项的要求和第三章“评标办法”第2.2.4项要求在本表后附相关证明材料。

### 投标保证金

说明

（一）若采用现金形式提交投标保证金，投标人应在此提供汇款或交纳凭证的扫描件。

（二）如采用银行保函或保险或担保等形式，详见投标须知前附表第23项。投标人应在此提供银行保函或保险或担保等形式的原件扫描件。

### 十二、投标人基本存款账户信息

| 基本存款账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本存款账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：(盖单位公章)

注：1、投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

2、独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。

### 十三、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

说明：

（1）参加投标的勘察单位，应在我省具有与招标项目相适应的土工试验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。（注：应提供有效的证明材料。）

（2）承诺函（若投标人的资质为设计综合甲级资质时提供，格式详见附件13-1）若投标人资质不是设计综合甲级资质可无须提供。

（3）请投标人根据评标办法要求提供相关证明材料。

（4）投标人认为须提交的其他材料。

附件13-1

承诺函

（招标人名称）：

我单位资质为设计综合甲级资质，在                     （项目名称）投标中，若有幸中标，我单位郑重承诺：

我单位相关人员满足《工程设计资质标准》中与本项目相对应的设计类型对人员配置的要求，否则，招标人有权取消我方中标资格、终止签订合同并上报行业主管部门，同时没收我单位投标保证金。我单位投标将按无效投标处理，并承担由此产生的一切责任。

投标人：(盖投标人单位公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：年 月  日

注：若投标人资质不是设计综合甲级资质可无须提供。

附件13-2

廉政承诺书

致：福建省烟草公司三明市公司

为加强采购中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，预防职务犯罪案件的发生，我方郑重承诺如下：

（1）遵守国家和省、市以及行业主管部门关于党风廉政建设的各项规定；

（2）不以任何理由向贵单位及其工作人员行贿或馈赠礼；

（3）不以任何名义为贵单位及其工作人员报支需要由其个人支付的任何费用；

（4）不以任何理由邀请贵单位及其工作人员参加各项娱乐性活动；

（5）不为贵单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品；

（6）没有其他违反法律法规和廉政建设规定的行为。

投标人名称：（加盖公章）

日     期：

注：投标时需提供，由独立投标人或联合体牵头人提供即可。若由联合体牵头人提供，则视为对联合体所有成员均具有约束力。

附件13-3

投标人诚信承诺函（格式一）

（适用勘察设计、监理、货物、全过程工程咨询招标文件）

（招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一） 从招标公告/投标邀请书列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

三、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

四、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并 处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

五、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

六、本承诺函由我单位盖章及法定代表人本人亲自签字确认。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：     （签字）

承诺时间：年  月  日

注：

1、本承诺函由加盖单位公章、法定代表人签字并扫描上传。

2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。

3、投标时需提供，由独立投标人或联合体牵头人提供即可。若由联合体牵头人提供，则视为对联合体所有成员均具有约束力。

附件13-4

拟派出项目负责人承诺函

（招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及拟派出项目负责人本人亲自签字确认。

投标人：          （盖单位公章）

拟派出项目负责人：     （签字）

承诺时间：      年  月  日

注：

1、本承诺函由加盖单位公章、拟派出项目负责人签字并扫描上传。

2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。

3、投标时需提供，由独立投标人或联合体牵头人提供即可。若由联合体牵头人提供，则视为对联合体所有成员均具有约束力。

## 第2节 技术文件

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第3.1款、第3.6款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

（项目名称）    标段

全过程工程咨询服务项目

投标文件

（招标编号：               ）

投标文件内容：　　   技术文件

技术文件

1、技术文件编制要求：

全过程工程咨询服务总纲的内容要求全面，工作目标明确，工作计划可行；项目组织架构、项目管理体系、拟投入的资源配置科学、合理、高效，全过程工程咨询服务机构的制度建设规划到位；对项目策划、工程设计、工程监理、投资（造价）控制及项目合同与信息管理等进行控制的方法科学，管理措施全面、得当。主要包括（但不限于）下列内容：详见评标办法、设计任务书及委托人要求。

2、暗标编制要求：

技术文件采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标。