福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2015年版）

招标项目名称：    钡盐厂东侧地块土石方工程

招标编号：　　  　 MHS招[2017]沙074号

招  标  人： 沙县城市建设投资有限责任公司（盖单位公章）

招标代理机构：福建闽华晟工程管理有限公司（盖单位公章）

招标代理机构项目负责人：

招标代理机构编制人：

招标文件编制日期：　2017 年    月

使用说明

- 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015版）》（以下简称“标准施工招标文件”）以《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）和住房和城乡建设部《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）作为基础，结合我省实际情况进行编制，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

- 《标准施工招标文件》包括第1章招标公告、第2章投标须知、第3章评标办法和标准、第4章合同条款及格式、第5章工程量清单及计价、第6章招标图纸、第7章技术标准和要求和第8章投标文件格式。

- 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

- 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

- 《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

- 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

7.  在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

目    录

第 1 章 招标公告	4

招标公告	4

第 2 章 投标须知及投标须知前附表	7

第1节 投标须知前附表	8

投标须知前附表	9

第2节 投标须知	17

“投标须知”内容见《通用本》	17

投标须知内容修改表	18

第 3 章 评标办法和标准	19

评标办法和标准数据表	20

第1节 评标办法和标准	21

最低价中标法	21

第 4 章 合同条款及格式	27

第1节 合同协议书	28

第2节 通用合同条款	30

“通用合同条款”内容见《通用本》	31

通用合同条款补正表	32

第3节 专用合同	33

第4节 合同附件	53

“合同附件”内容见《通用本》	53

第 5 章 工程量清单及计价	54

第1节 工程量清单	55

第2节 招标控制价	56

第3节 投标报价	57

第4节 工程量清单与计价表格式	58

第 6 章 招标图纸	59

第1节 招标图纸目录	60

第2节 招标图纸	62

第 7 章 技术标准和要求	63

第1节 招标项目概况和说明	64

第2节 工程建设技术标准	65

第3节 施工现场管理要求	67

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求	68

第5节 招标人自行采购的材料设备	69

第6节 其他要求	70

第 8 章 投标文件格式	71

第1节 资格审查文件	72

第2节 商务文件	87

# 招标公告

## 招标公告

- 招标条件

本招标项目钡盐厂东侧地块土石方工程（项目名称）已由沙县发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以 沙发改[2017]招标核字16号（批文名称及编号）批准建设，建设单位为沙县城市建设投资有限责任公司， 建设资金来源 企业自筹，招标人为沙县城市建设投资有限责任公司，委托的招标代理单位为 福建闽华晟工程管理有限公司 。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

- 项目概况和招标范围

  - 工程建设地点：钡盐厂东侧；

  - 工程建设规模：钡盐厂东侧地块土石方工程，填方241.9立方米，挖土94185.9立方米，本工程土石方类别比例由投标人自行踏勘施工现场，按现状包干，不因石方比例变化而调整，石方不可开炸，中标后不做调整。

  - 招标范围和内容：土石方挖运、场地平整；清山皮、树根；修建便道、洒水；填方区排水沥干及施工排水；炼山；树头、杂草不能弃于填方区等。挖至设计高程，土石方运至指定填方区，填至设计高程，剩余土石方运至招标人指定区域弃置，运距按5公里包干计算，其弃土场距调整每百米补0.2元。共分一个标段,详见招标人提供的测量报告。

  - 工期要求：总工期为30个日历天；其中各关键节点的工期要求为/；

  - 标段划分（如果有）： 无；

  - 质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

- 投标人资格要求及审查办法

  - 本招标项目要求投标人须具备合格有效的市政公用工程施工总承包资质三级及三级以上资质或建筑工程施工总承包资质三级及三级以上资质且具有独立法人资格的施工企业；且应有年检合格的营业执照和有效的《施工企业安全生产许可证》。

  - 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于　二　级市政公用工程或建筑工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

  - 本招标项目 不接受 联合体投标。

  - 招标项目 应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为 市政公用工程或建筑工程 类。投标人的企业季度信用得分不得低于60分；投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统查询，网址：xy.fjjs.gov.cn。

  - 投标人“类似工程业绩”要求：不适用；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求：不适用；

  - 其他资格要求：投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力，具体要求详见招标文件。

  - 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

  - 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

根据闽建筑[2015]5号文件规定，投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。资质证书有效期届满未办理延续手续的，不得承接工程或参与工程施工投标。

  - 闽人设文[2015]229号及沙人设[2015]65号文件中，福建省人力资源和社会保障厅等7个部门关于在建施工领域进一步推进创建“无欠薪项目部”活动的通知，为全面推进预防和解决建设施工领域农民工工资拖欠工作，2015年开始，在我省房建市政工程、公路（含高速公路）、水利、铁路等建设施工项目全面开展创建“无欠薪项目部”活动。2016年起，所有建设施工项目要全面开展创建“无欠薪项目部”活动。

  - 根据闽建建[2014]42号及闽建办建〔2017〕16号文件相关规定，被列入黑名单施工企业在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标。

  - 施工单位必须严格执行中共沙县县委办公室文件“沙委办【2017】30号文关于印发沙县国有投资项目物资集中采购实施方案（试行）的通知。

- 招标文件的获取

  - 本招标项目采用电子招投标。采用电子招投标的，其执行的文件为： 明政务【2012】77号。

  - 凡有意参加投标者，请于　2017年  12 月  05 日至　2017　年  12  月  11日，每天上午　8　时　30　分至　12　时　00　分，下午　15　时　00　分至　17 时　00分（北京时间，下同），必须用已激活并审核通过的CA登录到三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn:8086/smwz）进行网上报名。

  - 招标资料下载：招标人不提供书面招标文件，投标人必须通过网上银行在三明市公共资源交易网上交易系统的网上支付平台进行支付（报名费303元／次），点击下载招标文件才能参与投标。

  - 招标文件下载地址：三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn:8086/smwz）。

  - 招标图纸另售，售后不退，投标人应提前三天到招标代理机构处预定图纸，做为编制投标文件的依据，联系方式详后。

  - 投标人获取SMZF格式电子招标文件后，应检查电子招标文件的合法有效性，合法有效的电子招标文件应具有招标人或招标代理机构的电子印章。

- 评标办法

本招标项目采用的评标办法：最低价中标法。

- 投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：于2017年12月27日17：00之前汇达指定银行账户。

6.2.投标保证金提交的金额：  人民币壹拾万元整（￥100000元）。

6.3.投标保证金提交的方式：①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明本项目名称（可简写为“MHS招[2017]沙074号”）；(②按闽建筑【2014】33号文规定交存建筑业龙头企业年度投标保证金。

6.4.按照闽建筑［2014］33号文件精神，福建省建筑业龙头企业（龙头企业名单按闽建筑［2014］39号执行）可采用年度投标保证金提交方式，龙头企业须在资格审查文件中提供由省公共资源交易中心出具的在使用期限内的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》复印件（加盖投标人单位公章），收讫证明随资格审查申请函一起递交。未按要求递交《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》或提供的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》过期、失效的，其投标文件将被拒绝。

7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）： 2017年  12 月 28 日15 时 00 分，提交地点为　沙县公共资源工程交易中心第一交易厅（沙县新华都四楼） ；网上投标操作见帮助文档中投标单位操作手册。若有疑问，可向三明市公共资源交易中心咨询。技术支持电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300。

注：在递交投标文件的同时，投标人的企业法定代表人或委托代理人、拟派出本工程项目负责人

（可同时委托代理人）必须持注册建造师执业证书（或注册建造师临时执业证书）原件、法定代表人资格证明原件（或授权委托书原件）和身份证原件到场核验登记，并提交投标保证金票据复印件、使用年度投标保证金的龙头使用期限内的收讫证明复印件（加盖投标人公章、原件核验），否则，其投标文件不予接受，并且随身携带已激活并审核通过的CA到场签到并提交一份备用电子投标文件。备用投标文件应刻录到光盘或者存放U盘中，用信封密封并加盖投标人公章。逾期送达、未按规定缴纳投标保证金或未按规定密封及标识的投标文件将被拒绝。解密投标文件时未随身携带已经激活并审核通过的CA到场的视为撤销其投标文件。招标人不接受书面投标文件。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由行政监督部门、市（县）交易中心、招标人会同决定启用备用电子投标文件进行评标。

7.2逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8.发布公告的媒介

8.1本次招标公告同时在福建招标与采购网（http://www.fjbid.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn:8086/smwz）上发布。

8.2各投标人应在开标前随时登录发布本项目招标公告的相关网站查看本项目招标的相关信息，若因投标人的疏忽而未及时发现本项目招标的相关信息的，后果自负。

9.联系方式

招标人： 沙县城市建设投资有限责任公司

地址：沙县凯旋国际

邮编：365050

电话：0598-5822116

联系人： 范先生

招标代理机构：  福建闽华晟工程管理有限公司

地址： 福建沙县城市之星1幢2层（小吃城转盘旁）

电话： 0598-5669932，传真：0598-5669933

联系人： 陈工

招标投标交易场所名称：沙县公共资源交易中心

地址： 沙县新华都四楼

投标保证金银行帐号：

开户银行：中国银行沙县支行

开户名称：沙县公共资源交易中心

帐    号：409158434721

交易中心名称：沙县公共资源交易中心

地址：沙县新华都四楼     电话: 0598-5845726

监管部门：沙县发展和改革局、沙县住房与城乡规划建设局

联系电话: 0598-5841453、0598-5822382

# 投标须知及投标须知前附表

## 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人： 沙县城市建设投资有限责任公司 地址：沙县凯旋国际 联系人：范先生 电话：0598-5822116 招标代理机构： 福建闽华晟工程管理有限公司 地址：福建沙县城市之星1幢2层（小吃城转盘旁） 联系人： 陈工 电话：0598-5669932 ，传真：0598-5669933 |
|  | 1.2 /22.2.2 | 本招标项目名称、招标编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：钡盐厂东侧地块土石方工程 招标编号： MHS招[2017]沙074号 标段划分（如果有）：不适用 招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：不适用 招标人最多允许投标人中标的标段数量：不适用 |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源： 企业自筹 出资比例： / 资金落实情况： 已具备 |
|  | 1.4 | 工程建设地点 | 钡盐厂东侧 |
|  | 1.5 | 工程建设规模 | 钡盐厂东侧地块土石方工程，填方241.9立方米，挖土94185.9立方米，本工程土石方类别比例由投标人自行踏勘施工现场，按现状包干，不因石方比例变化而调整，石方不可开炸，中标后不做调整。 |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 土石方挖运、场地平整；清山皮、树根；修建便道、洒水；填方区排水沥干及施工排水；炼山；树头、杂草不能弃于填方区等。挖至设计高程，土石方运至指定填方区，填至设计高程，剩余土石方运至招标人指定区域弃置，运距按5公里包干计算，其弃土场距调整每百米补0.2元。共分一个标段,详见招标人提供的测量报告。 |
|  | 1.7 | 是否采用电子招投标 | 本招标项目 是 采用电子招投标。 |
|  | 2.1 | 计划工期 | 总工期为30个日历天；其中各关键节点的工期要求为/ |
|  | 2.2 | 质量要求 | 工程质量：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
|  | 2.3 | 合同价格形式 | 固定单价 |
|  | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
|  | 4.1 /4.2/4.3 | 合格投标人资格条件 | - 本招标项目要求投标人须具备合格有效的市政公用工程施工总承包资质三级及三级以上资质或建筑工程施工总承包资质三级及三级以上资质且具有独立法人资格的施工企业；且应有年检合格的营业执照和有效的《施工企业安全生产许可证》。 - 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于 二 级市政公用工程或建筑工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。 - 本招标项目 不接受 联合体投标。 - 本招标项目 应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为 市政公用工程或建筑工程 类。投标人的企业季度信用得分不得低于60分。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统无法查询到企业相关信息的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的当期行业季度平均分（根据招标项目的工程类型，对应为房屋建筑类或市政工程类的行业季度平均分）确定。当行业季度平均分低于60分的，以60分计取。 ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应在资格审查文件中提供名称变更材料，并在递交投标文件时单独再向招标人递交一份名称变更证明材料复印件且加盖投标人单位公章。未如实提供名称变更材料的，视为弄虚作假行为。 - 投标人“类似工程业绩”要求：不适用；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求：不适用； - 其他资格要求：投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力，具体要求详见招标文件。 - 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 - 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 - 根据闽建筑[2015]5号文件规定，投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。资质证书有效期届满未办理延续手续的，不得承接工程或参与工程施工投标。 - 闽人设文[2015]229号及沙人设[2015]65号文件中，福建省人力资源和社会保障厅等7个部门关于在建施工领域进一步推进创建“无欠薪项目部”活动的通知，为全面推进预防和解决建设施工领域农民工工资拖欠工作，2015年开始，在我省房建市政工程、公路（含高速公路）、水利、铁路等建设施工项目全面开展创建“无欠薪项目部”活动。2016年起，所有建设施工项目要全面开展创建“无欠薪项目部”活动。 - 根据闽建建[2014]42号及闽建办建〔2017〕16号文件相关规定，被列入黑名单施工企业在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标。 - 其他资格要求详见招标文件第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
|  | 9.1 | 踏勘现场 | 招标人不组织踏勘现场。 |
|  | 10.1 | 投标预备会 | 招标人不召开投标预备会。 |
|  | 10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2017年 12 月12 日17 时00 分。 |
|  | 10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 2017年 12 月 13 日17时 00分止。 |
|  | 11 | 分包 | 不允许 |
|  | 12 | 偏离 | 不允许 |
|  | 13.3 | 电子招标文件 | 电子招标文件编制工具软件名称及版本：/。 |
|  | 14.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间及提交方式 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间为2017年 12 月 12 日 17 时 00 分。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为 b ： a记名方式，适用于采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目。 b无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人应通过福建招标与采购网（www.fjbid.gov.cn、三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn:8086/smwz）进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。 |
|  | 14.2 /24.1 /25.1 | 投标截止时间 | 2017年 12 月 28 日15时00分 |
|  | 14.2 /14.4 | 招标人对招标文件的澄清或者修改 | 招标人对招标文件澄清或者修改内容的通知方式为 b ： a采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目，招标人将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。 b采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，招标人将通过福建招标与采购网（www.fjbid.gov.cn、三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn:8086/smwz ）进行发布。 投标人领取招标文件澄清或者修改内容的方式为 b ： a采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目，招标人传真给已购买招标文件的投标人或者投标人通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。投标人需要原件的，在投标截止日期前向招标人或者招标代理机构领取。 b采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，投标人应通过福建招标与采购网（www.fjbid.gov.cn、三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn:8086/smwz ）进行下载。 |
|  | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目招标人不要求投标人提交技术文件。 |
|  | 18.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后60日历天。 |
|  | 19.1/ 19.2.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：壹拾万元整（￥100000元）人民币； 2、投标保证金形式： 投标人可以使用以下之一的有效投标保证金形式： ①现金形式:应在 2017 年 12 月 27 日17：00分之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （项目名称或可简写“MHS招[2017]沙074号”) ，如因投标人汇款凭证未注明项目名称造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别 错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账 号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行： 中国银行沙县支行 帐户名称： 沙县公共资源交易中心 帐 号： 409 158 434 721 ②福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。 按照闽建［2014］33 号文件精神，福建省建筑业龙头企业（龙头企业名单按闽建［2014］39 号执行）可采用年度投标保证金提交 方式，龙头企业须在资格审查文件中提供由省公共资源交易中心出具 的在使用期限内的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》 复印件（加盖投标人单位公章），收讫证明随资格审查申请函一起递 交。未按要求递交《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》 或提供的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》过期、失效的，其投标文件将被拒绝。 注明：投标保证金在中标结果公示完毕后 5 个工作日内以无计息原账号退回。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①采用电子招投标的，须将电汇或银行转账单、年度投标保证金凭证的原件扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格审查文件的组成部分。 ②采用非电子招投标的，须将电汇或银行转账单、年度投标保证金凭证的复印件（加盖投标人单位公章）作为资格审查文件的组成部分。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
|  | 20.1 | 备选投标方案 | 招标人不接受投标人提交备选投标方案。 |
|  | 21.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格审查文件： 要求 提交； 技术文件：不要求提交； 商务文件：要求提交； 其中，不要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：投标人应使用新点投标文件制作软件（三明版）生成.SMTF格式电子投标文件在企业业务系统中提交上传。 |
|  | 21.4/ 21.5 | 投标文件份数 | 1、采用电子招投标的，投标文件的份数和具体要求： 电子投标文件：一份加密的.SMTF格式投标文件上传到企业业务系统中；一份不加密的.nSMTF格式的备用投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中，用信封密封并加盖投标人公章，于开标前带至开标现场提交。投标人未提交备用电子投标文件的，视为无效投标文件，不得进入评标。 注：中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供伍份与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件并加盖公章。 |
|  | 21.5 | 电子投标文件 | 电子投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件(三明版) 。 电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300。 网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”； 未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。 |
|  | 22.2.2 / 26.1 / 27.1 | 开标时间、地点和要求 | 《资格审查文件》开标时间：2017 年 12 月 28 日 15 时 00 分 开标地点：沙县公共资源交易中心（沙县新华都四楼） 公布内容：《资格审查申请书》中的投标人名称、项目经理姓名及其建造师执业证书注册编号、投标保证金等。 《商务文件》开标时间：2017 年 12 月 28 日 15 时 00 分 开标地点：沙县公共资源交易中心（沙县新华都四楼） 公布内容：《投标函》中的投标人名称、项目经理姓名及其建造师执业证书注册编号、投标保证金、投标报价、质量、工期等。设有标底或工程预算造价的，公布标底或工程预算造价；设有随机参数的，按招标文件的规定公开抽取确定。 注：招标人要求投标人的《资格审查文件》与《商务文件》同时提交 的，开标时仅公布《商务文件》有关内容。 注：在递交投标文件的同时，投标人的企业法定代表人或委托代理人、拟派出本工程项目负责人（可同时委托代理人）必须持注册建造师执业证书（或注册建造师临时执业证书）原件、法定代表人资格证明原件（或授权委托书原件）和身份证原件到场核验登记，并提交投标保证金票据复印件、使用年度投标保证金的龙头使用期限内的收讫证明复印件（加盖投标人公章、原件核验），否则，其投标文件不予接受，并且随身携带已激活并审核通过的CA到场签到并提交一份备用电子投标文件。备用投标文件应刻录到光盘或者存放U盘中，用信封密封并加盖投标人公章。逾期送达、未按规定缴纳投标保证金或未按规定密封及标识的投标文件将被拒绝。解密投标文件时未随身携带已经激活并审核通过的CA到场的视为撤销其投标文件。招标人不接受书面投标文件。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由行政监督部门、市（县）交易中心、招标人会同决定启用备用电子投标文件进行评标 |
|  | 23.1 /24.7 | 资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识 | - 含资格审查文件、商务文件等内容并由福建CA数字证书加密工程的.SMTF格式电子投标文件上传到企业业务系统中；.nSMTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中。 |
|  | 24.2 | 提交投标文件的地点 | 投标人提交投标文件的地点和接收人为： 地点：沙县公共资源工程交易中心第一交易厅（沙县新华都四楼） 接收人： 福建闽华晟工程管理有限公司工作人员 招标人在投标截止时间前 30分钟开始接收投标文件。 |
|  | 24.5 | 是否退还投标文件 | 否 |
|  | 30.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：最低价中标法 招标方将在开启商务标之前公布最高控制价 |
|  | 30.8 /31.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数： 3家 |
|  | 32.1 /33.1 | 中标候选人及中标结果公示 | 公示场所： 电子媒介、沙县公共资源交易中心（沙县新华都四楼 ） 公示媒介：福建招标与采购网（http://www.fjbid.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn:8086/smwz） |
|  | 34.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：为签约合同价的 10 ％； 履约担保形式：投标人以现金转账形式支付。 履约担保期限：与工期相同。 |
|  | 35.2 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后 5 天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
|  | 36.3 | 终止招标 | 发布终止招标公告的媒介为福建招标与采购网（http://www.fjbid.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn:8086/smwz） |
|  | 38.3 | 监管部门 | 部门或机构名称：沙县发展和改革局、沙县住房与城乡规划建设局 联系电话: 0598-5841453、0598-5822382 |
|  | 40.1 | 其他 | 1、投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（三 明）及相应版本生成的.SMTF 格式电子投标文件。 2、电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖 投标人含有福建 CA 数字证书的企业电子公章（采用联合体投标的，联 合体成员各方均应加盖各企业电子公章）、需企业法定代表人或企业技 术负责人签字盖章处加盖含有福建 CA 数字证书的企业法定代表人电子 私章或企业技术负责人电子私章。 3、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件， 包括以下情形： （1）投标人使用非福建 CA 数字证书；（2）投标人使用的福建 CA 数字证书过期；（3）投标人使用的福建 CA 数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活；（4）投标人未按规定递交福建 CA 数字证书或递交了非本次投标加密用的 CA 数字证书；（5）投标人递交的福建 CA 数字证书人为损坏。 4、因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由行政监督部门、市交易中心、招标人会同决定是否启用备用电子投标文件进行评标，包括以下情形： （1）福建 CA 数字证书损坏由福建省瑞术信息科技有限公司（福建省数字证书受理中心）调查处理并出具书面报告证实非人为损坏的； （2）其他特殊情况如电子招投标系统服务器等硬件或软件故障导致大多数投标人解密投标文件失败的； - 5、根据明政务〔2013〕36 号文要求。本工程正式运行电子化招投标，并且以数据电文为准。 - 6、投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表第20项规定的时间前以书面、不具名的形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。 - 7、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 - 8、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。 被投诉人应按照监督部门的要求，履行招投标过程中应尽的义务，如实、及时和完整地提供需要调查的资料。否则招标人有权没收其投标保证金，取消其中标资格。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。 9、中标单位需持单位介绍信、企业法人代表、项目经理（注册建造师）身份证到当地人民检察院职务犯罪预防部门查询并开具行贿犯罪结果告知函原件到招标代理公司（招标人）领取中标通书，无告知函或近二年内有行贿记录的，将被可取消其中标资格，不予发放中标通知书。 - 中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在招标文件规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分进行赔偿。 - 建筑渣土外运执行明建筑[2014]47号文。 |

## 投标须知

## “投标须知”内容见《通用本》

## 投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |

# 评标办法和标准

第1节   评标办法和标准数据表

## 评标办法和标准数据表

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为 5 人，其中招标人代表0 人，技术、经济等方面的专家 5 人（其中工程造价类专家 3 人）。 2、技术、经济等方面专家的确定方式：福建省综合评标专家库随机抽取 |
|  | 5.1.7 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人 1 人，注册建造师专业及等级：市政公用工程或建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的复印件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。 2、项目技术负责人 1 人，职称：工程师及以上 ，专业：市政公用工程或建筑工程。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书、毕业证书以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日起往前追溯连续缴费六个月及以上的社保缴费证明复印件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。 4、上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。 5、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理： a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳 10 万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳 3 万元违约金。 |
|  | 5.1.8 | 投标人和拟派出项目负责人的“类似工程业绩”要求 | / |

## 评标办法和标准

### 最低价中标法

  - 评标委员会

    - 本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见评标办法和标准数据表第1项。

  - 评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

    - 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的办法和标准不得作为评标的依据。

    - 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

    - 投标人的投标总价高于招标最高控制价的，应否决其投标。

    - 评标委员会对每组投标文件按先资格审查文件、后商务文件的二阶段方式进行评审，前一阶段评审合格的，方可进入下一阶段的评审。

    - 资格审查文件的评审只作合格与否的结论。

    - 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

    - 评标委员会成员的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

  - 评标程序

    - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人的人数；

        - 宣布到场参加招标会议的监督人、招标人等有关人员；

        - 解密投标人的电子投标文件；

        - 对投标人资格审查文件进行评审；

        - 对商务文件进行评审；

        - 对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；

        - 推荐中标候选人；

        - 提交评标报告。

  - 评标前的准备工作

    - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

    - 采用电子招投标的项目，评标前，招标人应事先提供不少于三份的纸质招标文件（包括补充通知、答疑、澄清等文件），供评标专家现场查阅。评标委员会认真核对评标系统的评标参数是否与招标文件（包括补充通知、答疑、澄清等文件）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

    - 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，在评标前，招标人或其招标代理机构应当通过评价系统查询并记录投标人的企业季度信用得分。评标时，评标委员会应对查询记录结果进行复核并签字确认。对评价系统无法查询到企业信息的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的当期行业季度平均分确定。当行业季度平均分低于60分的，以60分计取。

  - 资格审查文件评审办法和标准

    - 资格审查文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

      - 未完整提供招标文件第8章 “资格审查文件格式”所规定的全部资格审查文件以及未按规定盖章和签署；

      - 未按招标文件规定提交了投标保证金；

      - 不具备合格有效的企业法人营业执照；

      - 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

      - 不具有独立法人资格；

      - 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定（如有时）；

      - 拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第3项规定的要求；

      - 投标人或拟派出项目负责人的“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第4项规定（如有时）；

      - 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、个人执业注册证或岗位证证书上的单位名称和投标人名称不一致；

      - 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

      - 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

      - 不符合招标文件规定的其他资格条件。

  - 技术文件评审办法和标准（不适用）

    - 招标人有要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。

    - 评标委员会采用本章附件3 -1“施工组织设计评分标准表”对各投标人的技术文件进行评审。

    - 技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标会工作人员在有关人员监督下将没有标明投标人名称的技术文件的副本进行编号（采用电子招投标的项目，由评标系统自动生成暗标编码）后，交给评标委员会进行评审，技术文件的副本评审结束后打开正本核对，确定各投标人的技术文件评审得分。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数，各评标委员会成员评分的算术平均值为技术文件评审最后得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。

    - 本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于70分的为合格，低于70分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，应否决其投标，不再进行商务文件的评审。

  - 商务文件评审办法和标准

    - 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：

      - 未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；

      - 相关内容与资格审查文件填报（包括盖章和签署）不一致；

      - 关键内容字迹模糊、无法辨认的，或无法区分正、副本；

      - 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档（如有时）；

      - 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；

      - 投标总价高于招标控制价；

      - 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定（如有时）；

      - 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；

      - 附有招标文件规定的不能接受的条件；

      - 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

  - 商务文件算术性修正和细微偏差补正

    - 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：

      - 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

      - 单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

    - 细微偏差补正。评标委员会仅对经算术性修正后投标报价进行细微偏差补正。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。投标人拒不补正的，由评标委员会在详细评审时对细微偏差作出不利于该投标人的补正。下列问题属于细微偏差：

      - 投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

      - 投标文件中填写的工程名称、工程质式、建筑面积、层数有误时，以招标项目的实际内容为准。

      - 有要求提交已标价工程量清单电子文档的，如电子文档文件内容与书面文本文档内容存在细微不一致的，则以书面的文本文档内容为准（不适用）。

    - 按照本办法第8.2款规定进行补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人或拟派出的项目负责人确认后产生约束力。

- 9.推荐中标候选人

- 9.1.通过资格审查文件、商务文件评审均合格且投标报价（总价）最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价相同时，由评标委员会依次按投标人拟派出项目负责人的注册建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，级别或等级高的排在前面。若上述条件均相同时，则由招标人随机抽取。

- 9.2.通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

  - 提交评标报告

- 10.1. 评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。评标报告应书面记载以下内容的：

        - 基本情况和数据表；

        - 评标委员会成员名单；

        - 符合要求的投标一览表；

        - 否决投标的情况说明；

        - 评标标准、方法或者评标因素一览表；

        - 经评审的价格一览表；

        - 经评审的投标人排序；

        - 推荐的中标候选人名单、排序以及签订合同前要处理的事宜；

        - 澄清、说明、补正事项的纪要。

- 10.2. 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

- 10.3. 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

- 10.4. 采用电子招投标的项目，评标结束后，评标委员会成员应按规定对评标系统打印生成的评标报告审查后签字确认。

  - 附则

- 11.1. 在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，评标委员会将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证。在规定时间内不能提交原件的，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料复印件（或扫描件）作出不利于投标人的认定。

- 11.2. 在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

# 合同条款及格式

本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行个别调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的说明。

## 合同协议书

发包人（全称）：沙县城市建设投资有限责任公司

承包人（全称）：本工程中标单位名称

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就钡盐厂东侧地块土石方工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：钡盐厂东侧地块土石方工程。

2.工程地点：钡盐厂东侧  。

3.工程立项批准文号： 沙发改[2017]招标核字16号   。

4.资金来源：企业自筹  。

5.工程内容：土石方挖运、场地平整；清山皮、树根；修建便道、洒水；填方区排水沥干及施工排水；炼山；树头、杂草不能弃于填方区等。挖至设计高程，土石方运至指定填方区，填至设计高程，剩余土石方运至招标人指定区域弃置,运距按5公里包干计算，其弃土场距调整每百米补0.2元。共分一个标段,详见招标人提供的测量报告。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

土石方挖运、场地平整；清山皮、树根；修建便道、洒水；填方区排水沥干及施工排水；炼山；树头、杂草不能弃于填方区等。挖至设计高程，土石方运至指定填方区，填至设计高程，剩余土石方运至招标人指定区域弃置,运距按5公里包干计算，其弃土场距调整每百米补0.2元。共分一个标段,详见招标人提供的测量报告。

#### 二、合同工期

计划开工日期：     年     月     日。

计划竣工日期：     年     月     日。

工期总日历天数：30天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）              (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：          。

#### 五、项目负责人

承包人项目负责人：             。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                          组织机构代码：

地  址：                                地  址：

邮政编码：                              邮政编码：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电  话：                                电  话：

传  真：                                传  真：

电子信箱：                              电子信箱：

开户银行：                              开户银行

账  号：                                 账  号：

## 通用合同条款

## “通用合同条款”内容见《通用本》

## 通用合同条款补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用合同条款内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |

## 专用合同

### 专用合同条款

##### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                             ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：为完成合同约定的永久工程所修建各类的临时性工程和场所。

1.1.3.9 永久占地包括：为完成合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：为完成合同工程需临时占用的土地。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准， 以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /                ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         /                       ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         /                       。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：     /         。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：⑴本合同协议书；⑵中标通知书；⑶招标文件；⑷中标人的投标书；⑸本合同专用条款；⑹本合同通用条款；⑺标淮及有关技术文件、技术要求；⑻图纸；⑼工程量清单或预算书；⑽其它合同文件。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：中标通知书发出后7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：肆套；

发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计及相关资料；

承包人提供的文件的期限为：图纸会审后5日内；

承包人提供的文件的数量为：3 套；

承包人提供的文件的形式为：纸质和电子配套；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后 7 天内审查完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场发包人办公室；

发包人指定的接收人为：由发包人指定的现场负责人；

承包人接收文件的地点：施工现场项目部办公室 ；

承包人指定的接收人为：项目经理或生产经营负责人 ；

监理人接收文件的地点：施工现场监理办公室；

监理人指定的接收人为：总监或专监。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款规定执行。

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按通用条款规定执行 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用条款规定执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：红线为依据 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由按通用条款规定执行   承担。

1.11 知识产

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款规定执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款规定执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款规定执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款规定执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款规定执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   /   。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

##### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                                   ；

身份证号：                                                   ；

职    务：                                                   ；

联系电话：                                               ；

电子信箱：                                                 ；

通信地址：                                                   。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促、检查工程施工、监理情况，协调施工、监理单位，做好相关部门的协调工作，对承包人提出的现场变更进行签证。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订7天后。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款规定执行。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：收到承包人书面通知后28天内  。

发包人是否提供支付担保：             /                 。

发包人提供支付担保的形式：             /                。

##### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：①竣工图纸 ；②设计变更、洽商记录、现场签 证 ；③施工资料:控制资料(例:材料检试验报告、施工记录、检验批质量、隐蔽工程记录、分项工程验收记录、分部工程验收记录);管理资料(例:开工报审表、施工日志、施工组织设计) 。

承包人需要提交的竣工资料套数：一式陆份（其中至少一套为原始资料）（如有增加需要承包人应给予配合提供） 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人                     。

承包人提交的竣工资料移交时间：   初步工验收后100日内                 。

承包人提交的竣工资料形式要求：      书面                       。

（10）承包人应履行的其他义务：①为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。②若承包人不能按期组织上述人员到位，参照第7条予以处罚，并责令承包人履行承诺，采取措施保证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格，其全部责任和损失由承包人承担。③承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。④承包人若发现合同图纸及/或工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令⑤若发包人的其它专业施工队必须进场交叉施工，承包人应无条件配合。⑥投标人被确定中标后，应及时与招标人联系，协商进场事宜，并按标文规定的工期组织施工完毕；其机械设备的进场应充分满足工程进度的要求。。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                                                   ；

身份证号：                                                   ；

建造师执业资格等级：                                       ；

建造师注册证书号：                                           ；

建造师执业印章号：                                           ；

安全生产考核合格证书号：                                     ；

联系电话：                                                 ；

电子信箱：                                                 ；

通信地址：                                                   ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：负责履行本项目的合同。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：20天，每天到岗时间8小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

承包人不提交上述文件的，项目负责人无权履行职责，发包人有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次，按 1000 元/次处罚。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：更换项目经理每人次向发包人交纳违约金100000元人民币。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：有权要求承包人予以更换， 承包人须在一周内更换相应管理人员甚至解除合同和没收履约保证金，且按约定承担经济罚责。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

承包人应在接到开工通知后 7 天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：

有权要求承包人予以更换，承包人须在一周内更换相应管理人员甚至解除合同和没收履约保证金，且按约定承担经济罚责。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过 5 天的，应报监理人同意; 离开施工现场每月累计超过 5 天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换技术负责人或生产负责人每人次缴纳违约金100000元人民币，更换其他管理人员每人次缴纳违约金30000元人民币。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：

每发现一次，按 1000 元/次处罚 ，因承包人缺岗致使连续两周且每周被处罚超过 10000 元的，发包人有权 单方面终止合同由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔或没收其履约保证金。如承包人要求更换投标时承诺派出的管理人员或施工过程中承包人提出更换现场管理人员的，其申报接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，必须经发包人批准同意后方可更换。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人。

主体结构、关键性工作的范围：/。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：本工程非主体结构、关键性工作的专业性工程。

其他关于分包的约定：本工程非主体结构、关键性工作的专业性工程承包人无相应资质确实需要分包的，应经过发包人书面同意，否则不允许分包。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：如发生另行签订补充协议。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工之日起至本工程竣工验收合格之日或颁发工程接收证书之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：     是    。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：金额为签约合同价的10％。履约保证金在工程竣工验收合格移交后10个工作日内不计息退还。

履约担保提交方式：中标通知书发出后10天内且在合同签订前提交。

注：若中标人以现金形式提交履约保证金，则招标人同时向中标人提供工程款支付担保。需从投标人所在地银行的投标人企业基本账户开出或有资格的银行业金融机构出具（根据明建筑[2017]96号文规定）。

##### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：监理单位除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、安全、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人代表的书面许可。发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人。

关于监理人的监理权限：工程暂停令、工程变更令及工程费用签证须经发包人批准。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人应向发包人和监理工程师各提供施工现场不少于15平方米的办公用房。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                                 ；

职    务：                                             ；

监理工程师执业资格证书号：                             ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                                 ；

通信地址：                                                 ；

关于监理人的其他约定：未经发包人书面确认的监理单位中间签证不能作为增加费用的依据。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） 工程变更造成费增加双方无法达成一致意见                    ；

（2） 合同外增加的工作内容双方无法就费用达成一致意见            ；

（3） 工程变更或其它不可抗力发生双方无法就工期索赔达成一致意见  。

##### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：      达到合格要求                      。

关于工程奖项的约定：             /                          。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：在共同检查前48小时书面通知监理人员检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前    24     小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：     48     小时。未经发包人和监理人共同检查的工程隐蔽部位不得覆盖。

##### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按国家及三明市有关安全文明施工的规定。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工现场内的治安保卫工作由承包人负责  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人根据现场实际情况进行编制治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：（1）承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

（2）安全防护措施费用已包含在合同价款中。

（3）承包人应当加强建筑工程安全生产、文明施工管理，做好安全防护、文明施工措施费的使用管理。

（4）承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用，编制安全防护、文明施工措施费用，并计入合同价。承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用。

（5）本工程弃土路线若经过市政已完工的道路，须有防撒漏措施并派专人负责进行路面清扫，确保路面整洁美观，若不执行以上措施，每次罚款2000元。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与进度款同期支付  。

##### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款规定执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7天内，承包人提供施工组织设计或施工方案一式两份，报监理单位审核。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：在收到承包人提供组织设计或施工方案后7天内和承包人的项目经理、施工员、班组长进行座谈，了解承包人的施工管理能力和技术力量，对施工组织设计予以批准或提出修改意见，逾期不予批复，可视为施工组织设计（或施工方案）和进度计划已经批准。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后 7 天内完成审核和批准或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：3天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：正式开工前3天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：正式开工前。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  180   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工通知载明的开工日期前 7 天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：工期可顺延，其它不予以补偿。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期违约5000元/

天；形象进度与计划进度比延误达30天以上，发包人有权解除合同 ，追究相应

法律责任、赔偿由此给发包人造成的经济损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：误赔偿费限额为合同价款的5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款规定执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）国家强制性规定不允许室外作业的高温或大雾天气；

（2）台风、日雨量60MM以上暴雨，按气象部门公布为准；

（3）按国家有关规定应当认定的其他恶劣的气候条件。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：               /                         。

##### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用条款规定执行。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：本工程的主用材料及监理单位发出的要求提供样品的其它材料，承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款规定执行。

##### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：               /               。

施工现场需要配备的试验设备：                /               。

施工现场需要具备的其他试验条件：             /              。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用条款规定执行   。

##### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：不调整。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 不调整。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到后3天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到后3天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                      /       。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：           /             。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额为今后可能的增加或变更项目, 根据建设单位的签证按实调整  。

##### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

##### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、固定单价合同，工程量按实结算。

单价包含的风险范围：  本工程采取中标人投标报价的固定单价计价包干   。

风险费用的计算方法：  投标人的投标报价中已经包含风险费用。

风险范围以外合同价格的调整方法： 除变更外其余的一律不给予调整   。

3、其他价格方式：                    /                      。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：     合同价的10%             。

预付款支付期限：以施工机械完全进场开始施工后10日内支付，以电汇或银行转账的形式  。

预付款扣回的方式：预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由承包人原因引起工程量变化产生的合同价格变化的不给予调整。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按通用条款规定执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款规定执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： /。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：          /                                 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：      /                        。

12.4 工程进度款支付: 在每月28日前向招标人(或监理单位)报送完成工作量报

表和下月施工进度计划表，招标人（或监理单位）应在十天内给予审核后支付当

月进度款的70%。（根据施工组织计划组织施工，若因施工单位原因造成无法按施

工组织计划进度完成工程量则按当月完成工程量60%支付），在工程结算审核前项

目资金拨付比例不得超过合同总价（不含预留金）的80%。工程竣工验收合格结算

审核后支付到工程结算审核总价款97%；余额3%为保修金。

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月进度付款。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款规定执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 承包人应于每月28日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /     。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：       /     。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到后7日内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到后7日内。

（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：        /           。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：        /               。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /。

##### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48      小时。

13.2 竣工验收的条件

按通用条款规定执行

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款规定执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款规定执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款规定执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款规定执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款规定执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：    /     。

（1）单机无负荷试车费用由   /  承担；

（2）无负荷联动试车费用由    /  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /        。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：合同规定验收完成后10天内。

##### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单。

竣工付款申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格及电子文本（含详细计算书）；（2）双方确认的竣工图纸及现场签证资料；（3）发包人已支付承包人的款项；（4）应扣留的质量保证金；   。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款规定执行。

发包人完成竣工付款的期限：     按通用条款规定执行   。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款规定执行         。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按实际需要         。

承包人提交最终结算申请单的期限：承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：工程完工后，双方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项，按照约定的程序进行工程竣工结算；本招标项目约定的工程竣工结算报告审查期限为60个工作日。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款规定执行。

##### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：1 年，待缺陷责任期满且无建筑工程质量未了事项后一个月内无息支付保修金余额。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是   。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：       /                    ；

（2）   3   %的工程款；

（3）其他方式:           /                                   。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （2）   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:        /                                  。

关于质量保证金的补充约定：  按专用条款“12.4.1 付款周期”的约定执行       。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  1年   。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理:

保修期内，对于工程质量缺陷,承包人应履行保修义务，发生的修复费用以及造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：①属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。②发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

##### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：              /                      。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款规定执行。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款规定执行。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款规定执行。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款规定执行。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款规定执行。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款规定执行。

（7）其他：                         /                        。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   28   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按通用条款规定执行

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）若由于中标施工单位的责任，造成工期延误，每拖延一天，发包方按每天5000元向中标方收取违约金；误期赔偿费限额为合同价款的5％。（2）质量不合格的，承包人向发包人支付违约赔偿金的金额为合同价款的10％。因质量不合格支付违约金后，如果又发生因承包人原因造成的工期延误，还应当按（1）约定支付违约金。支付违约金后，承包人应当继续依照合同的约定和法律的规定对不合格的工程进行修复和整改，直到工程全部合格为止。（3）其他违约情形的违约金计算方法另行约定。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款规定执行      。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款规定执行  。

##### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力为烈度 7 度以上地震、8 级以上（不含 8 级）台风、日雨量60mm 以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28     天内完成款项的支付。

##### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款规定执行。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按通用条款规定执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款规定执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：           /            。

##### 20. 争议解决

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  (2)   种方式解决：

（1）向  约定的   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   有管辖权的  人民法院起诉。

注明：若发包人对本合同专用条款有修改及补充，承包人应按发包人的要求遵照执行。

##### 21.补充条款

21.1承包人在递交投标书之前，投标人应自行进行现场考察，并查得以下方面：

（1）现场地形、地貌特征；

（2）实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需要的材料采购和加工条件；进场道路和水、电、食宿供应条件；

（3）当地乡规民约和风俗习惯；

（4）对工程施工有影响或起作用的风险、意外等必要的资料；

（5）现有场地的地耐力满足施工要求。

21.2投标书的充分性

（1）应当认为在正式提交投标书前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到他的投标文件中。

（2）应当认为承包人在提交投标书之前，已对现场和其周围环境进行了视察和检查，并对现有道路或其他与现场有关和进出现场的交通方式、地表和地下的性质、现场的形状和性质、对其财产可能造成伤害或损害的风险、被开挖材料（无论自然的或其他的）性质、工程和工程实施所需材料的性质和可能需要的食宿条件有关的情况全部了解并感到满意，而且一般应认为承包人已经得到了有关影响其投标和工程实施的全部必要资料。

21.3承包人必须充分考虑管线等迁移等原因对工程施工所造成的影响，必须免除因此对发包人工期变更和增加费用或索赔的权利，并配备足够的赶工生产要素确保施工合同工期。

21.4若发包人的其它专业施工队必须进场交叉施工，承包人应无条件配合。

21.5施工场地周边情况由投标人自行摸底，应对周边实际情况在由充足了解下方可进行投标，并在答疑中提出，未在答疑中提出的，甲方将不对日后产生的纠纷、现场问题等进行协调处理。

21.6 政府投资项目最终审核结果以审计机关审核为准。

21.7场地中心离弃土场现有弃土区中心运距包干至总投标报价中。若弃土区有变更且弃土场运距有变化，以弃土场现有弃土区中心运距外每增减100米运费增减0.2元（含管理费、措施费、规费、利润及税金）。

## 合同附件

## “合同附件”内容见《通用本》

# 工程量清单及计价

## 工程量清单

一、说明

无

## 招标控制价

一、说明

本工程的招标控制价在招标人开启商务标之前公布最高控制价

## 投标报价

1、投标报价总价：土石方总挖方量×综合单价（含一切费、税）；

2、本工程单价不分土石方类别，土石比例不提供，报价为土石方含税综合单价。

3、投标人的报价为包干综合单价，土石方量按实结算，投标人应根据现场情况自行预测并充分考虑市场变动、政策影响、赶工、管理费、税金、利润等一切费用，施工过程一律不予调整

4、场地中心离弃土场现有弃土区中心运距包干至总投标报价中。若弃土区有变更且弃土场运距有变化，以弃土场现有弃土区中心运距外每增减100米运费增减0.2元（含管理费、措施费、规费、利润及税金）

## 工程量清单与计价表格式

无

# 招标图纸

## 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：

设计单位：

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

# 技术标准和要求

## 招标项目概况和说明

## 工程建设地点的现场自然条件

详见施工图设计说明书,现场自然条件具备施工要求。

## 工程建设地点的现场施工条件

现场已具备开工条件

## 招标项目说明

详见招标文件

## 工程建设技术标准

## 工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

    - 《工程测量规范》  GB50026-2007

    - 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

    - 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

    - 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

    - 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

    - 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

    - 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

    - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

    - 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

    - 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

    - 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

    - 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

    - 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

    - 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

    - 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

    - 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

    - 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

    - 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

    - 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

    - 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

    - 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

    - 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

    - 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

    - 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

    - 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

    - 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

    - 《道路工程术语标准》GBJ124-88

    - 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

    - 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

    - 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

    - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

    - 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

    - 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

    - 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

    - 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

    - 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

    - 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

    - 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

    - 《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

    - 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

    - 《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

    - 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

    - 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

    - 《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

    - 《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

## 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

/

## 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

/

## 施工现场管理要求

## 现场安全防护设施要求

承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

承包人应当按照建设部建办[2005]89号《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，加强建筑工程安全生产、文明施工管理，做好安全防护、文明施工措施费的使用管理。

## 水土保持与环境要求

按通用条款执行，按水土保持和环保等有关部门的相关规定执行。

## 文明施工要求

（1）严禁乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。

（2）施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。

（3）按照部颁施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。

（4）其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》J10796-2006、《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的法律、法规以及标准规范。

（5）施工单位必须保证整个工程项目在建设过程中无重大安全责任事故产生，并争创“文明工地”。

承包人未按照有关规范、标准和合同要求实施的，应当承担相应的责任。

## 施工机具进场要求

满足施工需求，且承包人应保证投标时承诺拟投入本工程的主要施工机械设备全部及时进场及有关规定执行。

## 招标人对工程主要材料设备的要求

## 技术要求

按“工程建设标准强制性条文”及有关规定要求

## 质量要求

按“工程建设标准强制性条文”及有关规定要求

## 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |

说明：1.本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先选用福建的名优产品。

## 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

## 其他要求

# 投标文件格式

注：

1、本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人签字或盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

## 第1节 资格审查文件

1、投标人应按招标文件《通用本》第八章第1节规定的格式和内容编写“资格审查文件”。

2、招标人要求投标人提供的其他资料：    具体要求详见招标文件   。

3.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人单位公章。

4.采用电子招投标的，电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖投标人单位公章处加盖投标人的电子单位公章、需个人签字或盖章处加盖相应人员的电子姓名章。所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章、法定代表人盖章和企业技术负责人盖章的需盖电子章，涉及到委托代理人及执业资格人员需签字或盖章的，只需直接输入姓名即可。中标人中标后应提供书面投标文件（盖章签字完整）给招标代理机构进行备案。

5.采用电子招投标的，招标文件要求提交证件、单据等证明材料的，应为原件扫描件。无法提供原件扫描的，应在证件、单据复印件加盖单位公章后再扫描使用。投标文件资料应从网上招投标系统电子信息库中投标人录入的相关材料中获取，电子信息库以外的资料为原件扫描件或复印件加盖法人单位公章扫描件，与投标文件同时上传。

（用于资格审查文件封面）

（项目名称）

招标编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格审查文件__ _ _____

投标人:                           （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书

三、授权委托书

四、拟派出项目负责人简要情况表

五、拟派出项目技术负责人简要情况表

六、项目部施工管理人员到位承诺书

七、拟投入本合同工程的主要施工机械设备

八、投标人基本账户信息

九、“类似工程业绩”情况表（如有时）

十、投标保证金有关单据

十一、建筑渣土运输企业选用表

十二、其他资料

- 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照（副本）、资质证书（副本）、施工企业安全生产许可证的复印件，以上复印件均应加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。

二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：        职务：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖投标人单位公章)

年     月     日

企业技术负责人身份证明书

投标人名称：

地址：

姓名：            性别：        身份证号码：        职务：

系                             （投标人名称） 的企业技术负责人。

特此证明

投标人：                  (盖投标人单位公章)

年     月     日

三、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称） 施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证复印件

投  标  人：                   (盖投标人单位公章)

法定代表人：                       （签字或盖章）

委托代理人：                        （签字）

年     月     日

四、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册证书号 |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照“评标办法和标准数据表”的要求提供。

五、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照“评标办法和标准数据表”的要求提供。

六、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖投标人单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

注：本承诺书的违约金应按照“评标办法和标准数据表”的要求填入具体金额。

七、拟投入本合同工程的主要施工机械设备

投标人保证本表所填入的拟投入本合同工程的主要施工机械设备在工程施工时全部到位，否则愿意接受招标人的本招标文件和施工合同约定的处罚。

| 序号 | 机械（设备） 名称 | 型号规格 | 数量 | 国别或 产地 | 制造 年份 | 定额功率 (kw) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

八、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖投标人单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证复印件加盖投标人单位公章。

2.联合体投标的，联合体各方各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、“类似工程业绩”情况表（如有时）

| 项目名称 | 建设单位 | 建设规模（面积、层数等） | 合同 金额 | 工程验收日期 | 工程 质量 | 项目 负责人 | 建设单位 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：招标文件对类似工程业绩有要求的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

十、投标保证金有关单据

注：投标人应当将投标保证金有关单据复印件、购买招标文件单据复印件以及其他相关证件和证明的复印件（以上复印件均须加盖投标人单位公章）随资格审查申请函一起递交，以证明已按规定递交投标保证金，且均须携带原件以供核验。

十一、建筑渣土运输企业选用表

| 工程名称 | 是否选用 |
| --- | --- |

投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

注：未选用经所在县（市、区）渣土办牵头组织住建、公安、交通、城管、工商部门联合审批并公示的符合资质的渣土运输企业承揽本招标项目建筑渣土沙石运输的，将被否决投标。

十一、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖投标人单位公章，否则资料无效。

## 第2节 商务文件

1、投标人应按招标文件《通用本》第八章第2节规定的格式和内容编写“商务文件”。

2、招标人要求投标人提供的其他资料：  具体要求详见招标文件  。

（用于商务文件封面）

（项目名称）

招标编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　        商务文件_ __ _ ____

投标人:                            （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、投标报价单

四、其他资料

一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （项目名称）  /  标段施工招标文件的全部内容，本项目土石方挖运方 （94185.9）立方米，愿意以人民币（大写）       元/ m3（¥         元/m3）的投标包干单价承接本项目，工期    个日历天（其中各关键节点的工期要求为        ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到    标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如我方中标：

（1）我方将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目负责人。

（2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）我方承诺按月足额支付工人工资。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假骗取中标进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                       （盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

二、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 15.2 | 缺陷责任期： 1年 。 | 待缺陷责任期满且无建筑工程质量未了事项后一个月内无息支付保修金余额 |
| 2 | 承包人履约担保金额 | 3.7 | 合同价款的 10 % |  |
| 3 | 分包 | 3.5 | 不允许分包 |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 | 7.5.2 | 逾期竣工违约金的计算方法：工期违约5000元/天；形象进度与计划进度比延误达30天以上，发包人有权解除合同 ，追究相应法律责任、赔偿由此给发包人造成的经济损失。 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 | 7.5.2 | 逾期竣工违约金的最高限额: 赔偿费限额为合同价款的5％。 |  |
| 6 | 预付款额度 | 12.2.1 | 预付款额度：为签约合同价的10％ |  |
| 7 | 预付款保函金额 | 12.2.2 | 预付款保函金额：为签约合同价的 / ％ |  |
| 8 | 质量保证金扣留百分比 | 15.3.1 | 工程款的 3 ％ |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投标人：                         （盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

- 投标报价单

| 投标工程 |  | 钡盐厂东侧地块土石方工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标企业 |  |  |  |  | 资质 等级 |  |  |
| 计划开竣工 日 期 |  | 以业主通知为准 |  |  | 工期 |  | 日历天 |
| 承诺质量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 报 价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项 目 |  | 数 量 | 单 价 |  | 合 计(元) |  |
| 1 | 土石方挖运方 |  | 94185.9立方米 | 元/㎡ |  |  |  |
| 总报价合计 |  |  | 人民币： |  |  |  |  |

注明：单价和合计小数点后保留两位数，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计

投标人：                    （盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

四、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖投标人单位公章，否则资料无效。