福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2015年版）

招标项目名称：__大田职专机械和电子实训大楼工程

招  标 编 号：　庸博招[2017]DT051号

招   标  人：   福建省大田职业中专学校

招标代理机构：  福建庸博咨询有限公司

招标文件编制日期：　2017  年 8　月

使用说明

- 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015版）》（以下简称“标准施工招标文件”）以《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）和住房和城乡建设部《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）作为基础，结合我省实际情况进行编制，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

- 《标准施工招标文件》包括第1章招标公告/投标邀请书、第2章投标须知、第3章评标办法和标准、第4章合同条款及格式、第5章工程量清单及计价、第6章招标图纸、第7章技术标准和要求和第8章投标文件格式。

- 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

- 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

- 《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

- 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

7.  在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

目    录

第 1 章	招标公告	5

第 2 章	投标须知及投标须知前附表	9

第1节 投标须知前附表	9

第2节 投标须知	19

“投标须知”内容见《通用本》	19

第 3 章	评标办法和标准	20

第1节 评标办法和标准数据表	20

（二) 工程预算价与发包价汇总表	22

第2节 评标办法和标准	23

在合理造价区间随机抽取中标人办法	23

第 4 章	合同条款及格式	29

第1节 合同协议书	30

“合同协议书”内容见《通用本》	30

第2节 通用合同条款	30

“通用合同条款”内容见《通用本》	30

第3节 专用合同条款	31

第4节 合同附件	51

“合同附件”内容见《通用本》	51

第 5 章	工程量清单及计价	52

第1节 工程量清单	52

第2节 招标控制价	53

第3节 投标报价（不适用）	54

第4节 工程量清单与计价表格式（不适用）	55

第 6 章	招标图纸	56

第1节 招标图纸目录（详图纸）	56

第2节 招标图纸	56

第 7 章	技术标准和要求	57

第1节 招标项目概况和说明	57

（一） 工程建设地点的现场自然条件	57

（二） 工程建设地点的现场施工条件	57

（三） 招标项目说明	57

第2节 工程建设技术标准	58

（一） 工程建设标准强制性条文	58

（二） 招标项目使用的其他工程建设技术标准	60

（三） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	60

第3节 施工现场管理要求	61

（一） 现场安全防护设施要求	61

（二） 水土保持与环境要求	61

（三） 文明施工要求	61

（四） 施工机具进场要求	61

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求	62

（一） 技术要求	62

（二） 质量要求	62

（三） 参考品牌	62

第5节 招标人自行采购的材料设备	63

第6节 其他要求	63

第 8 章	投标文件格式	64

第1节 资格审查文件	65

第2节 商务文件	80

# 招标公告

- 招标条件

本招标项目大田职专机械和电子实训大楼工程  已由  大田县发展和改革局以 田发改投资（2017）21号  批准建设，建设单位为  福建省大田职业中专学校  ， 建设资金来源  财政拨款  ，招标人为  福建省大田职业中专学校  ，委托的招标代理单位为  福建庸博咨询有限公司   。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

- 项目概况和招标范围

2.1工程建设地点：  大田县均溪福塘村   ；

2.2工程建设规模：  大田职专机械和电子实训大楼工程施工，机械实训楼：地上6层，5989.64m2；电子实训楼：地上6层，3988.42m2；具体详见施工图及大田县政府投资审计中心审定的预算造价为准，总造价约2222.0142万元；

2.3招标范围和内容：  大田职专机械和电子实训大楼工程施工，机械实训楼：地上6层，5989.64m2；电子实训楼：地上6层，3988.42m2；具体详见施工图及大田县政府投资审计中心审定的预算造价为准，总造价约2222.0142万元；

2.4工期要求：总工期为 360日历天 ；其中各关键节点的工期要求为（如果有）         无 ；

2.5质量要求：   符合《工程施工质量验收规范》合格标准   。

- 投标人资格要求及审查办法

3.1本招标项目要求投标人须具备有效的  建筑工程施工总承包三级及以上 （资质类别及等级）资质和《施工企业安全生产许可证》,且投标人为三明市行政区域内注册登记具有独立法人资格的施工企业（明建筑〔2017〕74号“关于印发《三明市建筑施工企业地方信用评价标准(试行)》的通知”）。

3.2投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于　贰　级  建筑工程 专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

3.3本招标项目   不接受  联合体投标。

3.4本招标项目   应用   福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为  建筑工程   类。投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有规定资质的联合体各方中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统查询，网址：xy.fjjs.gov.cn。

3.5投标人“类似工程业绩”要求：　不要求   　；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求：　不要求　；

3.6本招标项目采用  资格后审  方式对投标人的资格进行审查。

3.7本招标项目 要求 投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。中标单位应在中标结果公示结束后三天内按中标价的10%缴纳农民工工资保证金，中标单位须从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到指定账号（大田县劳动保障监察大队咨询电话：0598—7227799）。

3.8投标人和拟派本工程项目管理班子成员不属于《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15号）文件中从业限制的法人和自然人。

3.9投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力，具体要求详见招标文件；

3.10根据闽建筑[2015]5号文要求，投标企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。

3.11根据福建省人民检察院等四厅《转发（关于在工程建设领域开展行贿犯罪档案查询工作的通知）》闽检发﹝2015﹞9号文件精神，投标企业单位和企业法人代表及拟担任本工程项目经理不得有行贿行为，经检察机关查询有行贿记录的按无效标处理；投标时投标单位需提供检察机关出具的无行贿犯罪记录证明，否则按废标处理。

- 招标文件的获取

4.1. 本招标项目  电子和纸质并行 招投标。

4.2. 采用电子和纸质并行招投标的，凡有意参加投标者，请于2017年 8 月10日至  2017 年 8月16日（法定公休日、法定节假日除外），每天上午 8   时 30 分至 11 时 30 分，下午 15 时00 分至 17 时 30 分（北京时间，下同），到  大田县公共资源交易中心（地址：大田县均溪镇赤岩山路2号七楼） （详细地址）购买招标文件；且必须在纸质招标文件发售期限内用已激活并审核通过的 CA 登录到三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn:8086/smwz/）进行网上报名。

4.3招标文件每份售价人民币  100 元，工程量清单等捆绑另售，售后不退。

- 评标办法

本招标项目采用的评标办法：  在合理造价区间随机抽取中标人办法   。

- 投标保证金的提交

6.1投标保证金提交的时间：2017年8月21日17时30分前汇到指定账户并到账 ；

6.2投标保证金提交的方式：以银行转账或电汇（投标保证金须从企业基本存款账户）汇入指定账户，并在汇款凭证上清楚标明工程名称,未注明的视同未提交投标保证金；也可以采用福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式或银行保函形式（企业基本户所在银行的银行保函或有资格的银行业金融机构出具的保函）（有资格的银行业金融机构，是指依法设立、获得银行业监督管理机构许可开展保函业务、营业地在三明市的金融机构，包括各商业银行的分支、支行，不包括银行的分理处、储蓄所）（详见明建筑（2017）96号文）  ；

6.3投标保证金提交的金额：    40万元                 。

6.4投标保证金银行账号：

户  名：大田县公共资源交易中心

开户行：兴业银行三明大田支行

帐  号：181050100100064395

- 发布公告的媒介

本次招标公告同时在  福建招标与采购网（http://www.fjbid.gov.cn）、三明市公共资源交易中心网（http://www.smggzy.cn:8086/smwz/）   上发布。

- 投标文件的递交

8.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2017年 8月22日上午 9 时 00 分，提交地点为　大田县公共资源交易中心（大田县均溪镇赤岩山路2号七楼）  ；

8.2在递交投标文件的同时，投标人的企业法定代表人（或委托代理人）、拟派出本工程项目经理必须到达开标现场参加全过程投标并核查注册建造师原件和身份证原件同时进行登记确认，否则视为未响应招标文件要求，以不具备投标资格处理。递交投标文件的同时并提交购买招标文件的票据复印件、投标保证金票据复印件（加盖投标人单位公章，原件核验）或其他保证金形式原件等上述文件缺一项的投标人将被拒绝。并随身携带已经激活并审核通过的CA到场签到并提交一份备用电子投标文件。备用投标文件应刻录到光盘或者存放到U盘中，用信封密封并加盖投标人公章。

8.3.逾期送达的或未送达指定地点或者密封不符合招标文件规定，招标人不予受理。解密投标文件时未随身携带已经激活并审核通过的 CA 到场的视为逾期送达的投标文件，逾期送达的或不符合规定的投标将被拒绝。

投标应按招标文件要求同时提交纸质投标文件和 SMTF 格式电子投标文件。投标人应使用新点投标文件制作工具（三明版）生成 SMTF 格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行；未按要求提交 SMTF 格式电子投标文件的，其投标将被拒绝。

逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。 试运行期间，评标工作按照先评审电子投标文件，再评审纸质投标文件的程序进行，若电子投标文件与纸质投标文件有不一致的地方，以纸质投标文件的评审结果为准。

网上投标操作见帮助文档中投标单位操作手册。若有疑问，可向三明市公共资源  交易中心咨询。技术支持电话：18965312309、0512-58173200、400-850-3300。

- 注意事项

本工程答疑纪要及补充通知等将于提交投标文件截止时间前在福建招标与采购网（http://www.fjbid.gov.cn）、三明市公共资源交易中心网（http://www.smggzy.cn:8086/smwz/）“公告答疑”上发布。各投标人应随时关注发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由各投标人自行承担。

- 联系方式

招标人：福建省大田职业中专学校

地址：  大田县均溪镇福田路160号 ，邮编： 366100

电话：18006981895  ，联系人： 陈老师

招标代理机构：福建庸博咨询有限公司

大田分公司地址：大田县建山路191号四楼，邮编：366100

电话：0598-7268800 ，联系人：   陈工

招标投标交易场所名称：大田县公共资源交易中心

地址：大田县均溪镇赤岩山路2号七楼

# 投标须知及投标须知前附表

## 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：福建省大田职业中专学校 地址： 大田县均溪镇福田路160号 项目负责人： 陈老师 电话： 18006981895 招标代理机构： 福建庸博咨询有限公司 大田分公司地址： 大田县建山路191号四楼 项目负责人： 陈工 电话： 0598-7268800 |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、招标编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称： 大田职专机械和电子实训大楼工程 招标编号： 庸博招[2017]DT051号 标段划分（如果有）： 无 |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源： 财政拨款 出资比例： 100％ 资金落实情况： 建设资金已到位 |
|  | 1.4 | 工程建设地点 | 大田县均溪福塘村 |
|  | 1.5 | 工程建设规模 | 大田职专机械和电子实训大楼工程施工，机械实训楼：地上6层，5989.64m2；电子实训楼：地上6层，3988.42m2；具体详见施工图及大田县政府投资审计中心审定的预算造价为准，总造价约2222.0142万元 |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 大田职专机械和电子实训大楼工程施工，机械实训楼：地上6层，5989.64m2；电子实训楼：地上6层，3988.42m2；具体详见施工图及大田县政府投资审计中心审定的预算造价为准，总造价约2222.0142万元 |
|  | 1.7 | 是否采用电子招投标 | 本招标项目是采用 电子与纸质并行 招投标。 |
|  | 2.1 | 计划工期 | 总工期为 360日历天 ；其中各关键节点的工期要求为（如果有） 无 |
|  | 2.2 | 质量要求 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 。 |
|  | 2.3 | 合同价格形式 | 固定单价合同 |
|  | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。 |
|  | 4.1 | 合格投标人资格条件 | - 本招标项目要求投标人须具备有效的 建筑工程施工总承包三级及以上 （资质类别及等级）资质和《施工企业安全生产许可证》，且投标人为三明市行政区域内注册登记具有独立法人资格的施工企业。 - 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于 贰 级 建筑工程 专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。 - 本招标项目 不接受 联合体投标。 - 本招标项目 应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为 建筑工程 类。投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有规定资质的联合体各方中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统查询，网址：xy.fjjs.gov.cn。 - 投标人“类似工程业绩”要求： 不要求 ；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求： 不要求 ； - 本招标项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。 - 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 - 投标人和拟派本工程项目管理班子成员不属于《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15号）文件中从业限制的法人和自然人。 - 投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力，具体要求详见招标文件； - 根据闽建筑[2015]5号文要求，投标企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。 - 根据福建省人民检察院等四厅《转发（关于在工程建设领域开展行贿犯罪档案查询工作的通知）》闽检发﹝2015﹞9号文件精神，投标企业单位和企业法人代表及拟担任本工程项目经理不得有行贿行为，经检察机关查询有行贿记录的按无效标处理；投标时投标单位需提供检察机关出具的无行贿犯罪记录证明，否则按废标处理。 - 其他资格要求详见招标文件的规定。 |
|  | 9.1 | 踏勘现场 | 招标人 不组织 踏勘现场。 |
|  | 10.1 | 投标预备会 | 招标人 不召开 投标预备会。 |
|  | 11 | 分包 | 不允许 □ 允许，允许分包内容： |
|  | 12 | 偏离 | 不允许 □ 允许，允许偏离范围和幅度： |
|  | 13.3 | 电子招标文件 | 电子招标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(三明版)7.4.1.03。 |
|  | 14.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间及提交方式 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间为 2017 年 8月17 日 17 时 00分。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为 b ： a记名方式，适用于采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目。 b 无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。 |
|  | 14.2 | 招标人对招标文件的澄清或者修改 | 招标人对招标文件澄清或者修改内容的通知方式为 b ： a采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目，招标人将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。 b采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，招标人将通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。 投标人领取招标文件澄清或者修改内容的方式为 b ： a采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目，招标人传真给已购买招标文件的投标人或者投标人通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。投标人需要原件的，在投标截止日期前向招标人或者招标代理机构领取。 b采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。 投标人领取澄清或者修改招标文件的时间为 2017 年8 月17日 8:30 分至 2017 年8 月17日 17 : 00 分止，地点为： 福建庸博咨询有限公司 。 网站： 福建招标与采购网（http://www.fjbid.gov.cn）、三明市公共资源交易中心网（http://www.smggzy.cn:8086/smwz/） 投标人领取澄清招标文件时无需签收和确认。 |
|  | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目招标人 不要求 投标人提交技术文件。 |
|  | 18.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后 60 日历天。 |
|  | 19.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额： 40 万元人民币； 2、投标保证金形式： 投标人可以使用以下之一的有效投标保证金形式： ①现金转账形式:应在招标公告指定时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户并到账，并应在电汇或银行转账单上注明 工程名称 ，如因投标人汇款凭证未注明项目名称造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。 ②福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。 按照闽建筑［2014］33号文件精神，福建省建筑业龙头企业（龙头企业名单按闽建筑［2014］39号执行）可采用年度投标保证金提交方式，龙头企业须在资格审查文件中提供由省公共资源交易中心出具的在使用期限内的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》复印件（加盖投标人单位公章），收讫证明随资格审查申请函一起递交。未按要求递交《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》或提供的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》过期、失效的，其投标文件将被拒绝。 ③银行保函（企业基本户所在银行的银行保函或有资格的银行业金融机构出具的保函）（有资格的银行业金融机构，是指依法设立、获得银行业监督管理机构许可开展保函业务、营业地在三明市的金融机构，包括各商业银行的分支、支行，不包括银行的分理处、储蓄所）。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①采用电子招投标的，须将电汇或银行转账单年度投标保证金凭证的原件扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格审查文件的组成部分。 ②采用非电子招投标的，须将电汇或银行转账单、年度投标保证金凭证的复印件（加盖投标人单位公章）作为资格审查文件的组成部分。 ③投标人在递交投标文件时，应将银行保函、担保保函的原件单独提交给招标人,否则视为未提交投标保证金。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
|  | 20.1 | 备选投标方案 | 招标人 不接受 投标人提交备选投标方案。 |
|  | 21.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格审查文件： 要求 提交； 技术文件： 不要求 提交； 商务文件： 要求 提交； 其中， 要求 提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求： 详见招标文件 。 解密投标文件时未随身携带已经激活并审核通过的 CA 到场的视为 逾期送达的投标文件，逾期送达的或不符合规定的投标将被拒绝。 投标应按招标文件要求同时提交纸质投标文件和 SMTF 格式电子投标文件。投标人应使用新点投标文件制作工具（三明版）生成 SMTF 格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行； 未按要求提交 SMTF 格式电子投标文件的，其投标将被拒绝。 |
|  | 21.4 | 投标文件份数 | 1、需提供纸质投标文件份数如下： 资格审查文件：正本 1 份，副本 3 份； 技术文件：正本 0 份，副本 0 份； 商务文件：正本 1 份，副本 3 份； 其中，不要求提交已标价工程量清单XML电子文档的，则应提交 各 1份已标价工程量清单XML电子文档、EXCEL格式和软件版（光盘刻录提交）。 2、采用电子招投标的，投标文件的份数和具体要求： 按有关要求 |
|  | 21.5 | 电子投标文件 | 电子投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件(三明版)7.4.1.03 。 电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：18965312309、0512-58173200、400-850-3300。 |
|  | 22.2.2 | 开标时间、地点和要求 | 1、开标时间： 2017 年 8 月 22 日 9 时 00 分 开标地点： 大田县公共资源交易中心（大田县均溪镇赤岩山路2号七楼） - 2、采用电子招投标的，开标要求： 按有关要求 |
|  | 23.1 | 资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识 | 电子投标文件：一份加密的.SMTF 格式投标文件上传到会员系统 中；一份不加密的.nSMTF 格式投标文件刻录到光盘或存放到 U 盘中密封，于开标前带至开标现场。 资资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标 识规定要求的方式为： 1、纸质投标文件：资格审查文件、商务文件（含工程量清单计价 文件相应的电子文档）和技术文件（如有）分别按照《通用本》投标须 知第 22.2、22.3 款和第 22.4 款的规定密封和标识后提交，无须再密封在一个总封套内。 2、电子投标文件：将使用新点投标工具生成的加密的 SMTF 格式电子投标上传至会员系统中；同时生成的另一份不加密的.nSMTF 文件刻 录至光盘或存放至 U 盘中密封，并在密封袋上注明名称、投标人单位名 称（密封袋上要求加盖公章）。 3、纸质投标文件与.nSMTF 格式电子投标文件分开密封。 |
|  | 24.2 | 提交投标文件的地点 | 投标人提交投标文件的地点和接收人为： 地点： 大田县公共资源交易中心（大田县均溪镇赤岩山路2号七楼） 接收人： 福建庸博咨询有限公司工作人员 招标人在投标截止时间前 30 分钟开始接收投标文件。 |
|  | 24.5 | 是否退还投标文件 | 否 □ 是 |
|  | 30.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为： 在合理造价区间随机抽取中标人办法 |
|  | 30.8 /31.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □ 是 否，推荐的中标候选人数： 1人 |
|  | 32.1 /33.1 | 中标候选人及中标结果公示 | 公示场所： 网上公示_ 公示媒介： 福建招标与采购WWW.fjbid.gov.cn_ |
|  | 34.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：为签约合同价的 10 ％； 履约担保形式：投标人可以选择现金、银行保函（企业基本户所在银行的银行保函或有资格的银行业金融机构出具的保函）（有资格的银行业金融机构，是指依法设立、获得银行业监督管理机构许可开展保函业务、营业地在三明市的金融机构，包括各商业银行的分支、支行，不包括银行的分理处、储蓄所）、保证保险保函等形式之一。 履约担保期限：与工期相同。 |
|  | 35.2 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后 7 天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
|  | 36.3 | 终止招标 | 发布终止招标公告的媒介为 福建招标与采购WWW.fjbid.gov.cn |
|  | 38.3 | 监管部门 | 部门名称：大田县监察局 ； 大田县建设工程施工招标办公室 地点：大田县均溪镇凤山中路40号 ； 大田县均溪镇建山路24号 电话： 0598- 7220907 ； 0598-7223767 |
|  | 40.1 | 其他 | - 1、投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表第17项规定的时间前以书面、具名的形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。 2、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 3、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。被投诉人应按照监督部门的要求，履行招投标过程中应尽的义务，如实、及时和完整地提供需要调查的资料。否则招标人有权没收其投标保证金，取消其中标资格。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。 4、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在招标文件规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分进行赔偿。 5、中标单位应在中标结果公示结束后三天内按中标价的10%缴纳农民工工资保证金，中标单位须从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到指定账号（大田县劳动保障监察大队咨询电话：0598—7227799）。 6、中标单位，中标后与招标人签订《工程建设廉洁承诺书》，并报送有关部门,同时报送一份到招标代理单位，以便办理中标通知书手续。 7、根据中华人民共和国招投标法实施条例第五十五条,排名第一的中标人候选人放弃中标,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。 |
| 38 | 38.1 | 建筑垃圾和工程渣土处理 | 关于建筑垃圾和工程渣土处理的有关要求： 中标单位应严格执行明渣土〔2013〕2 号、明渣土〔2013〕3 号、明建筑【2014】47 号文履行相关手续的审批和规定等有关要求。 |
| 39 | 39.1 | 中标候选人信息核验 | 根据《做好建筑施工企业信息与工程招投标活动衔接的通知》（闽建办筑〔2016〕8号：依法必须招标的工程项目，招标人应当在推荐中标候选人前，通过监管平台对拟推荐的中标候选人进行信息核验，并明确以下事项： 1、在推荐中标候选人前，评标委员会应当通过福建省建筑市场综合监管信息平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的，应当否决其投标。 2、省外入闽建筑施工企业在福建省建筑市场综合监管信息平台登记的企业信息或相关人员信息（投标截止时间当日），与证书原件不符的，视为弄虚作假行为。 3、上述所称的企业信息为投标人用于本招标项目的企业资质类别及等级、资质证书编号、安全生产许可证编号、安全生产许可证有效期；相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人的姓名、注册建造师等级及专业、注册编号、注册证书编号以及项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业（如有）、职称类型。 4、中标人派出的项目部施工管理人员应当是已在监管平台中登记信息的人员。若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。 |
| 40 | 40.1 | 施工现场扬尘防治的具体要求 | 1、施工现场扬尘防治工作应当符合《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则》、《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》（闽建建[2016]22号）文件的有关规定； 2、应建立健全建筑施工扬尘防治管理责任制，切实履行相应责任和义务； 3、中标人与建设单位签订的施工合同专用条款中应当明确施工单位施工现场扬尘防治责任。 |
| 41 | 46.1 | 远程监控的 具体要求 | 1、符合《福建省住房和城乡建设厅关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）施工现场远程监控要求的项目，应安装监控设施及PM10、PM2.5环境侦测设备。监控设备的具体数量、位置由建设（代建、总承包）单位牵头组织施工（工程项目有专业承包的，由主体结构施工单位统一协调）、监理单位和通信运营商按照通知要求确定。 2、根据《三明市住房和城乡建设局关于进一步加强建筑工程施工扬尘整治工作的通知》（明建筑[2017]88号）文件要求，中心城区的建设项目若在省住建厅要求范围外的，应登录“三明数字工地”管理服务平台（http://www.jjaq.com.cn:9084/mmis）），安装监控设施及PM10、PM2.5环境侦测设备。 |
| 42 |  | 电子招投标 | 1、根据明政务[2012]77 号文规定，投标人应按照招标文件要求同 时制作并递交纸质投标文件和使用新点投标文件制作工具（三明版） 生成 SMTF 格式电子投标文件。 2、招标文件格式中凡要求投标人须签字或盖章处，电子投标文件 必须加盖含有福建 CA 数字证书（须开通招投标应用服务功能）及相应 电子印章，即签字处加盖相应人员的电子私章，盖章处加盖企业电子 公章、企业法人私章或企业技术负责人私章。 3、 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件， 包括以下情形： （1）投标人使用非福建 CA 数字证书； （2）投标人使用的福建 CA 数字证书过期； （3）投标人使用的福建 CA 数字证书未在三明市公共资源交易电子 招投标平台激活； （4）投标人未携带福建 CA 数字证书或携带了非本次投标加密用的CA 数字证书； （5）投标人携带的福建 CA 数字证书人为损坏。 （6）投标人揭标开始15分钟内未提供CA数字证书的。 10、 因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由行政监督部 门、市交易中心、招标人会同决定是否启用备用电子投标文件进行评 标，包括以下情形： （1）福建 CA 数字证书损坏由福建省瑞术信息科技有限公司（福建 省数字证书受理中心）调查处理并出具书面报告证实非人为损坏的； （2）其他特殊情况如电子招投标系统服务器等硬件或软件故障导致 大多数投标人解密投标文件失败的。 |

## 投标须知

## “投标须知”内容见《通用本》

# 评标办法和标准

## 评标办法和标准数据表

说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为 5 人，其中招标人代表 0 人，技术、经济等方面的专家 5 人。 2、技术、经济等方面专家的确定方式： 投标截止时间前半小时由招标人在福建省评标专家库三明市分库中随机抽取。 |
|  | 4.1 | 招标控制价及其组成和计算方法 | 详见工程招标控制价。 |
|  | 4.2 | K值取定 | 本工程项目发包价的可竞争项目造价下浮K=10％ |
|  | 4.3 | 发包价及其组成和计算方法 | 详见（二) 工程预算价与发包价汇总表 |
|  | 6.1.9 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人 1 人，注册建造师专业及等级： 建筑工程专业，不低于二级 ，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的复印件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。 2、项目技术负责人 1 人，职称： 工程师及以上 ，专业：建筑工程专业 。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书、毕业证书以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明复印件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。 4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理： a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳 10 万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳 3 万元违约金。 注：新成立企业、人员变更等不足3个月的按规定提供实际月份养老保险复印件（加盖投标人单位公章），若为退休人员须提供退休相关证明，未提交的按废标处理。 |

## （二) 工程预算价与发包价汇总表

1、工程预算造价及其组成（另册提供）。

2、发包价＝可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价，K=10%

（一）不可竞争项目应当按有关规定计算，不参与竞价。不可竞争项目包括：

1、措施项目清单中的安全文明施工费、优质工程增加费、大型施工机械设备检测费；

2、其他项目清单中的预留金、材料购置费、总承包服务费； 3、规费；  4、税金；

（二）可竞争项目是指不可竞争项目之外的分部分项工程项目、措施项目、零星工作项目。招标文件公布的发包价的可竞争项目综合单价＝预算造价的相应项目综合单价×（1-K）。

工 程 发 包 价 ：元

| 序号 | 项 目 | 预算价（元） | 发包价（元） | 发包价计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程量清单合计 | 14211517.00 | 12790365.30 | 预算价×（1-K） |
| 二 | 措施项目清单合计 | 3733829.00 | 3432620.40 | 可竞争+不可竞争 |
| (二-1) | 措施项目清单合计(不可竞争) | 721743.00 | 721743.00 |  |
| 1 | 安全文明施工费 | 715743.00 | 715743.00 | 同预算价 |
| 2 | 电梯检测费 | 6000.00 | 6000.00 | 同预算价 |
| 3 |  |  | 0.00 | 同预算价 |
| (二-2) | 措施项目清单合计(可竞争) | 3012086.00 | 2710877.40 |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  | 预算价×（1-K） |
| 2 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 预算价×（1-K） |
| 3 | 风雨季施工增加费 |  |  | 预算价×（1-K） |
| 4 | 生产工具用具使用费 |  |  | 预算价×（1-K） |
| 5 | 工程点交、场地清理费 |  |  | 预算价×（1-K） |
| 6 | 缩短工期措施费 |  |  | 预算价×（1-K） |
| 7 | 脚手架及垂直运输等 |  |  | 预算价×（1-K） |
| 三 | 其他项目费(不可竞争) | 1450000.00 | 1450000.00 | 同预算价 |
| (三-1) | 暂列金额 | 1050000.00 |  |  |
| (三-2) | 暂估价 | 400000.00 |  |  |
| 四 | 规 费 | 766492 | 689980 | 4.1+4.2+4.3+4.4 |
| 4.1 | 工程排污费 |  |  | 固定费率 |
| 4.2 | 劳保费用14% | 732396 | 659156 | 固定费率 |
| 4.3 | 意外伤害保险费用0.19% | 34096 | 30824 | 固定费率 |
| 五 | 税金11% | 2058304 | 1860426.22 | 固定费率 |
| 六 | 合 计 | 22220142 | 20223392 | 一+二+三+四+五 |
| 6.1 | 人工费合计 | 5231399 | 4708259 |  |

## 评标办法和标准

### 在合理造价区间随机抽取中标人办法

  - 评标委员会

    - 本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见评标办法和标准数据表第1项。

  - 评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

    - 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的办法和标准不得作为评标的依据。

    - 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

    - 评标委员会应当审查每一投标文件，对未能响应招标文件实质性要求和条件的，应否决其投标。

    - 资格审查文件的评审只作合格与否的结论。

    - 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

    - 评标委员会成员的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

  - 评标程序

    - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 以投标人递交投标文件的顺序编号作为投标人对应号码，不另行抽取投标人代号球。若投标人少于15家(含15家)的，则所有投标人全部进入投标文件审查。若投标人多于15家时，则招标人在投标人中随机抽取15家进入投标文件审查程序；未抽中的，退出投标文件审查和中标人抽取程序。进入投标文件审查程序的投标人即为备选投标人。

        - 评标委员会对入围15个对应的投标人的资格标进行审查，未进入的投标人的投标文件不予退还。

        - 入围投标人经评标委员会评审后，若备选投标人合格家数不足3名时，则由招标人再抽取N名备选投标人，其中N=3—合格家数；直至经评审的合格备选投标人为3名或者全部投标人被抽取完毕。如投标人在此期间离开开标现场，视为同意该抽取结果。

        - 经评标委员会对入围投标人进行资格审查后，对符合资格审查条件的入围投标人的商务文件进行评审。

        - 抽取和推荐中标候选人；

        - 提交评标报告。

  - 招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法

    - 招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第2项。

    - K值取定见评标办法和标准数据表第3项。

    - 发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第4项。

  - 评标前的准备工作

    - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

    - 采用电子招投标的项目，评标前，招标人应事先提供不少于三份的纸质招标文件（包括补充通知、答疑、澄清等文件），供评标专家现场查阅。评标委员会认真核对评标系统的评标参数是否与招标文件（包括补充通知、答疑、澄清等文件）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

    - 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，在评标前，招标人或其招标代理机构应当通过评价系统查询并记录投标人的企业季度信用得分。评标时，评标委员会应对查询记录结果进行复核并签字确认。对评价系统无法查询到企业信息的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的当期行业季度平均分确定。当行业季度平均分低于60分的，以60分计取（如有时）。

  - 资格审查文件评审办法和标准

    - 资格审查文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

      - 未完整提供招标文件第8章 “资格审查文件格式”所规定的全部资格审查文件以及未按规定盖章和签署；

      - 未按招标文件规定提交了投标保证金；

      - 不具备合格有效的企业法人营业执照；

      - 不具备有效的行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

      - 省外入闽施工企业未在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息；

      - 不具有独立法人资格；

      - 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；（不适用）

      - 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；（不适用）

      - 拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

      - 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

      - 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

      - 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；（如有时）

      - 不符合招标文件规定的其他资格条件。

  - 商务文件评审标准

    - 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：

      - 未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；

      - 相关内容与资格审查文件填报（包括盖章和签署）不一致；

      - 投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；

      - 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；

      - 附有招标文件规定的无法接受的条件；

      - 不符合招标文件规定的其他实质性要求。

  - 抽取和推荐中标候选人

    - 若投标人少于15家(含15家)的，则所有投标人全部进入投标文件审查。若投标人多于15家时，则在投标人中随机抽取15家进入投标文件审查程序；未抽中的，退出投标文件审查和中标人抽取程序。进入投标文件审查程序的投标人即为备选投标人。

8.2评标委员会对入围的投标人的资格标进行审查；未入围的投标人的投标文件不予退还。

8.3经评标委员会对入围投标人进行资格审查后，对符合资格审查条件的入围投标人的商务文件进行评审；

8.4招标人公开随机抽取其中一个号码，对应的投标人为第一中标候选人。

  - 提交评标报告

    - 评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。评标报告应书面记载以下内容的：

        - 基本情况和数据表；

        - 评标委员会成员名单；

        - 符合要求的投标一览表；

        - 否决投标的情况说明；

        - 评标标准、方法或者评标因素一览表；

        - 每个有效投标人所对应的抽取号码一览表；

        - 公开随机抽取一个号码情况；

        - 推荐的中标候选人名单、排序以及签订合同前要处理的事宜；

        - 澄清、说明、补正事项的纪要。

    - 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

    - 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

    - 采用电子招投标的项目，评标结束后，评标委员会成员应按规定对评标系统打印生成的评标报告审查后签字确认。

  - 附则

    - 在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，评标委员会将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证。在规定时间内不能提交原件的，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料复印件（或扫描件）作出不利于投标人的认定。

    - 在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

    - 评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

    - 在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

# 合同条款及格式

本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行个别调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的说明。

## 合同协议书

## “合同协议书”内容见《通用本》

## 通用合同条款

## “通用合同条款”内容见《通用本》

## 专用合同条款

##### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。如：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、招标文件、工程预算控制价、已标价工程量清单、设计施工图  。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：待定                        ；

资质类别和等级：待定                          ；

联系电话：  待定                          ；

电子信箱：待定                            ；

通信地址：    待定                          。

1.1.2.5 设计人：

名    称：               ；

资质类别和等级：                         ；

联系电话：                             ；

电子信箱：                                 ；

通信地址：                               。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                    。

1.1.3.9 永久占地包括：                                。

1.1.3.10 临时占地包括：                               。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等     。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文（具体详见招标文件第7章第2节）和通用条款1.4.1的有关规定。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      无           ；

发包人提供国外标准、规范的份数：          无                  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          无                  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见招标文件第7章第2节第（二）（三）项（如有）

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：双方签订合同后7天内向承包人提供图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：3套             ；

发包人向承包人提供图纸的内容：与招标有关的完整施工图      。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：①承包人提交文件的计划；②承包人负责设计的临时图纸和设计文件；③施工总进度计划；④施工总布置计划；⑤主要施工方法和措施；⑥其他相关文件；

承包人提供的文件的期限为：开工通知载明的开工日期前7天  ；

承包人提供的文件的数量为：3份（按实际需要增减）                ；

承包人提供的文件的形式为：纸质（A4纸打印装订成册（附图表可用A3纸打印））和电子配套                        ；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7天内审查完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：待定         ；

发包人指定的接收人为： 待定                      。

承包人接收文件的地点： 待定                       ；

承包人指定的接收人为： 待定                       。

监理人接收文件的地点： 待定                       ；

监理人指定的接收人为： 待定                       。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款1.10.1有关规定执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：红线为依据      。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用条款1.10.3有关规定执行                    。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由

承包人      承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款1.11.1有关规定执行

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：      /

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

 按通用条款1.11.2有关规定执行                           。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/      

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：   按通用条款1.11.4有关规定执行                             。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：      是            。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  按通用条款1.13有关规定执行

##### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：待定                          ；

身份证号：待定                         ；

职    务：待定                        ；

联系电话：  待定                      ；

电子信箱：  待定                      ；

通信地址：待定                      。

发包人对发包人代表的授权范围如下：待定         

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  按通用条款2.4.2有关规定执行

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：      /                 。

发包人是否提供支付担保：                /                  。

发包人提供支付担保的形式：              /                 。

##### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： ①竣工图纸 ；②设计变更、洽商记录、现场签证 ；③施工资料:控制资料(例:材料检试验报告、施工记录、检验批质量、隐蔽工程记录、分项工程验收记录、分部工程验收记录);管理资料(例:开工报审表、施工日志、施工组织设计) （其中一套为原始材料）。资料必须符合工程技术档案规范要求，并按A4纸（附图表可用A3纸打印）标准装订成册。

承包人需要提交的竣工资料套数：  一式陆份（其中至少一套为原始资料）（如有增加需要承包人应给予配合提供）  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：      承包人         。

承包人提交的竣工资料移交时间：   工程竣工资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人   。

承包人提交的竣工资料形式要求：   按工程技术档案的规范要求装订成册，办理档案交接手续  。

（10）承包人应履行的其他义务：承包人应履行合同约定的其他义务

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：  待定                 ；

身份证号：  待定                   ；

建造师执业资格等级：待定                   ；

建造师注册证书号：待定                 ；

建造师执业印章号：待定               ；

安全生产考核合格证书号：待定                 ；

联系电话：  待定                     ；

电子信箱：    待定                 ；

通信地址：    待定                   ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：待定         

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：  每月在施工现场不少于23天

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

按有关规定执行                               。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：参照本合同专用条款16.2.2有关约定处理

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：  十万元违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：按通用条款3.2.3有关规定执行  

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

按通用条款3.3有关规定执行                                    。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：

按通用条款3.3有关规定执行                             。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

按通用条款3.3有关规定执行                                   。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：

10万元人民币；擅自更换其他施工现场主要施工管理人员每人每次向招标人交纳三万元的违约金 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：

发包人代表和监理工程师将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包人或监理工程师发现以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人事先书面说明并获得书面同意，则发包人可按承包人现场管理人员缺岗每人每天500元标准处罚承包人，直接从承包人的工程款中扣除；因承包人缺岗致使连续两周且每周被处罚超过5000元的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔或没收其履约保证金。

如承包人要求更换投标时承诺派出的管理人员(项目经理、技术负责人和“五大员”)或施工过程中承包人提出更换现场管理人员的，其申报接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，必须经发包人批准同意后方可更换

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：   按通用条款3.5.1有关规定执行         。

主体结构、关键性工作的范围：按设计施工图主体结构部分

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：     不适用             。

其他关于分包的约定：             不适用

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  不适用                      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：     按通用条款3.6有关规定执行                              。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：         是                      。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：   签订合同之前, 投标人可以选择现金、银行保函（企业基本户所在银行的银行保函或有资格的银行业金融机构出具的保函）（有资格的银行业金融机构，是指依法设立、获得银行业监督管理机构许可开展保函业务、营业地在三明市的金融机构，包括各商业银行的分支、支行，不包括银行的分理处、储蓄所）、保证保险保函等形式之一，履约担保金额为合同总额的10%

##### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：      按监理合同约定的条款执行             。

关于监理人的监理权限：      按监理合同约定的条款执行           。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

按监理合同约定的条款执行          。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：    待定               ；

职    务：  待定                     ；

监理工程师执业资格证书号：待定                     ；

联系电话：待定                     ；

电子信箱：      待定               ；

通信地址：  待定                       ；

关于监理人的其他约定：按监理合同约定的条款执行         。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：       按通用条款4.4有关规定执行                ；

##### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：      不适用

关于工程奖项的约定：            不适用

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  按通用条款5.3有关规定执行

监理人不能按时进行检查时，应提前   24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48    小时。

##### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  按通用条款6.1.1有关规定执行

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：   按通用条款6.1.4有关规定执行

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   按通用条款6.1.4有关规定执行

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：   按通用条款6.1.5有关规定执行

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  按通用条款6.1.6有关规定执行

##### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  按通用条款7.1.1有关规定执行

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  按通用条款7.1.2有关规定执行

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  按通用条款7.1.2有关规定执行     。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  按通用条款7.2.2有关规定执行               。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  按通用条款7.3.1有关规定执行   。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按通用条款7.3.1有关规定执行

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按通用条款7.3.1有关规定执行

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：    开工通知载明的开工日期前7天         。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  发包人的原因造成的（如设计变更）而影响工期的，其工期按实签证顺延

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  延期按5000元/天处罚

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：赔偿费限额为合同价款的5%

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  按通用条款有关规定执行

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 烈度7级以上地震                          ；

（2） 8级以上（不含8级）台风、日雨量60mm以上暴雨（按气象部门公布为准）；  ；

（3）县市级以上政府公告不允许施工的日期        。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：          /                         。

##### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：    承包人

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款8.6.1有关规定执行

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  承包人应自行承担修建临时设施的费用

##### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：       不要求配置

施工现场需要配备的试验设备：     按通用条款9.1.2有关规定执行

施工现场需要具备的其他试验条件：   按通用条款9.4有关规定执行

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：    按通用条款有关规定执行

##### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  ①增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；②取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；③改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；④改变工程的基线、标高、位置和尺寸；⑤改变工程的时间安排或实施顺序。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:   施工中发包人要求对原工程设计进行变更的，其变更引起的合同价款的调整按以下办法计算：

(1)施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工，其中，政府投资项目重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。

(2)在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

a、合同中已有适用于变更工程的价格且该价格低于定额相应项目的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

b、合同中只有类似于变更工程的价格且该价格低于定额相应项目的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

c、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按招标时预算控制价计价依据及编制办法，并按发包价计价办法计价；若无法按以上办法计价的， 由承包人或发包人提出适当的变更价格，经发包人、监理方共同市场调查，以书面确认的市场价计算。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。当单价未确定项目发生时，承包人应按上报监理批准的施工方案施工，并做好现场工程量的记录和签证，为事后双方的协商计费提供依据，承包人不得以未定价或其它任何理由拒绝施工，否则应承担相应的工期延误和经济损失的责任。

d、变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

补充：变更项目、漏项或合同外增加项目的单价编制应执行本招标预算的原则和定额，并按同等承诺和优惠下降后作为结算单价。另外，发包人可根据施工现场实际情况，有权就工程量的增减做出调整的决定，承包人应予执行。

(3)工程设计变更确定后14天内，如承包人未提出变更工程价款报告，则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。

收到变更工程价款报告一方，应在收到之日起14天内予以确认或提出协商意见，  自变更工程价款报告送达之日起14天内，对方未确认也未提出协商意见时，视为变更工程价款报告已被确认。

确认增(减)的工程变更价款作为追加(减)合同价款。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：    按通用条款10.5有关规定执行     。

发包人审批承包人合理化建议的期限：    按通用条款10.5有关规定执行     。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：            无

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：       /

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：       /

##### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：    若施工期间内市场价格波动超出一定幅度时，合同约定的价格调整办法: 本工程人工费按政策性规定调整，钢筋、水泥（含商品混凝土。下同）按下述办法调整，其它合同单价中标后不作调整，投标人在投标报价时应自行考虑价格风险。钢筋、水泥价格调整办法为：

钢筋价格变化在正负5%以内、水泥价格变化在正负10%以内的，不予调整，钢筋超出正5%以外部分、水泥价格超出正10%以外部分的调整总额，由招标人承担。钢筋超出负5%以外部分及水泥价格超出负10%以外部分的调整总额，由招标人受益，从工程款中扣除。其单价调整办法为：

工程施工期间当月完成工程中所使用的钢筋、水泥的当月信息价与招标文件规定的信息价进行比较，得出价格变化率q：（以钢筋为例）

q=(施工当月信息价-招标文件规定信息价)/招标文件规定信息价＊100%

当q>5%时，单价调整值T(增)=招标报价＊(q-5%)，业主补给承包人的工程款金额= T(增)*当月使用量；

当q<-5%时，单价调整值T(减)=招标报价＊(q+5%)，业主扣减承包人的工程款金额= T(减)*当月使用量；

##### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：     已标价工程量清单中标价的单价或金额（包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润等各项费用）

风险费用的计算方法：        详工程量清单或预算书

风险范围以外合同价格的调整方法： 按本合同专用条款11.1的有关约定执行

总价包含的风险范围：              /

风险费用的计算方法：              /

风险范围以外合同价格的调整方法：  /

3、其他价格方式：                /

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：     /      。

预付款支付期限：               /                         。

预付款扣回的方式： 前三次支付进度款时按三等分比例扣回，直至扣完为止（如有时）。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：          /                    。

预付款担保的形式为：              /                    。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：     以相关的国家标准、行业标准为依据          。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   承包人应于每月25日向监理工程师或招标人递交当月完成的工程量和进度报表。报表应按发包人批准的格式填写，一式叁份   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：     按通用条款12.3.3有关规定执行      。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：         /                    。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        /                           。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：        /

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  进度付款额度按照工程形象进度实际完成工程量的70%以银行转账方式支付；工程竣工验收合格（以竣工备案合格日期为准）后，向发包人提供完整的竣工报告和经审核的竣工图后的7天内，发包人累计支付工程款至工程总价的80%；由结算审核单位办理完工程竣工结算审核后一年内付至结算审核总价的97%，剩余的3%转为工程质量保证金

发包人支付每笔工程进度款前承包人应提供正式发票（需提供大田县税务部门正式发票），否则发包人有权不予支付工程款。承包人应为本合同的履行地设立专户，实行专款专用，所有工程款结算以及与工程有关的支出均通过该帐户进行。   。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：       一式叁份

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   当月完成的工程量预算书一式叁份    。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：        /        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：       /

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 按通用条款12.4.4有关规定执行     。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 按通用条款12.4.4有关规定执行

（2）发包人支付进度款的期限：   按通用条款12.4.4有关规定执行  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：         /

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：          /

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   按通用条款有关规定执行

##### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  承包人应全部承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：     应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。

（1）单机无负荷试车费用由     承包人               承担；

（2）无负荷联动试车费用由     承包人                    承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    按《通用本》规定执行

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：    颁发工程接收证书后15天内    。

承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

##### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：    承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。

竣工结算申请单应包括的内容： ①竣工结算合同价格；②发包人已支付承包人的款项；③应扣留的质量保证金；④发包人应支付承包人的合同价款    。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  发包人应从收到完整结算资料之日起，在合同约定时限内向承包人出具书面审查意见，发包人审查工程竣工结算的时限按《福建省房屋建筑和市政基础设施工程价款结算暂行办法》（闽财建[2007]157号文）规定执行   。

发包人完成竣工付款的期限：  发包人审批完成后14日内      。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  请有资质的中介机构进行认证，协商无法解决的，向当地有管辖权的人民法院提起诉讼

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     按实际需要         。

承包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期终止证书签发后28天内    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。

（2）发包人完成支付的期限：  发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。

##### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   缺陷责任期自实际竣工日期起计算24个月

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：发包人在应支付承包人工程进度款中按结算总造价的3%预留工程质量保证金；  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式：  工程竣工结算总价3%的工程款；

15.3.2 质量保证金的扣留：工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；其质量保证金的扣留方法:工程质量保证金按工程结算价款的3%直接从工程结算款中扣留，在竣工验收合格之日起满12个月未发生质量缺陷的返还工程质量保证金50%，剩余部分在竣工合格满两年后付清。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：      按国家及地区有关规定

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  ①属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。②发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

##### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   按通用条款16.1.1有关规定执行

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  按通用条款16.1.1有关规定执行     。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：       /      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   按通用条款有关规定执行

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  按通用条款有关规定执行

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  按通用条款有关规定执行

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    按通用条款有关规定执行   。

（7）其他：             /              。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：     按通用条款16.2.1有关规定执行

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：   工程竣工验收时未能达到投标须知前

附表第9项规定的质量要求，则承包人应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到

《工程施工质量验收规范》的标准和招标文件规定的质量要求；未能达到招标文件规

定的质量要求的，承包人向发包人支付质量违约赔偿金的金额为合同价款的5％，由

发包人直接从工程款中扣抵。         。

（2）双方约定的承包人其他违约责任：

①因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

②工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、按承包合同总额5％由承包人应向发包人支付违约金，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

③承包人必须按照投标承诺或经发包人批准的替换人员及时派出项目负责人、项目技术负责人和其他主要管理人员到工地现场指挥协调施工，发包人代表和监理工程师将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包人或监理工程师发现以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人事先书面说明并获得书面同意，则发包人可按承包人现场管理人员缺岗予以处罚。

工期按发包人及监理单位批准的由承包人提交的工程进度计划表为依据进行检查。

④承包人应承担因施工准备不足，造成监理无法下达开工令的工期延误的损失。竣工日期以工程通过竣工验收的竣工报告日期为准。

⑤承包人违约的其他约定：承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：

a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工；

b、承包人延期开工达7日；

c、承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定计划严重拖后，显然不能按照合同约定的工期如期完工；

d、承包人无正当理由全面停工达三日；

e、承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。

f、承包人未能有规律和连续施工；

g、承包人发生重大安全质量事故的；

h、若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违法分包（未经发包人同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；

i、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正；

j、有其他违约行为。

承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责遗散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：    按通用条款16.2.3有关规定执行

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   按通用条款有关规定执行     。

##### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   烈度7级以上地震；8级以上（不含8级）台风、日雨量60mm以上暴雨（按气象部门公布为准）；县市级以上政府公告不允许施工的日期

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  30 天内完成款项的支付。

##### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  《建筑施工企业农民工工伤保险》、《意外伤害保险》及有关规定   。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：    按通用条款18.3有关规定执行      。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：       是

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按通用条款18.7有关规定执行

##### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  按通用条款有关规定执行

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   按通用条款有关规定执行   。

选定争议评审员的期限：  按通用条款有关规定执行           。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    按通用条款有关规定执行    。

其他事项的约定：      按通用条款有关规定执行     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   按通用条款有关规定执行     。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2 种方式解决：

（1）向       /      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     工程所在地    人民法院起诉。

21补充条款：

21.1施工现场应制订环境保护措施，积极、有效地减少施工对市容、环境的污染，降低施工噪音，做到不扰民。

21.2开工后，发现承包人的投标资料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形的，发包人有权单方面解除合同，没收承包人履约保证金，已完成的工程不予结算，同时由承包人承担由此产生的一切责任和后果。

21.3中标人要严格遵守法律法规和招标人的规章制度并在招标人指定地点内施工；由于中标人安全措施不力导致安全事故，所造成的一切责任和因此发生的费用，由中标人承担。

21.4确需增加工程量须报教育局审批（原则上不再增加工程量）；

21.5工程在基本完工的情况下，因施工方原因造成超过1年未验收能提供相关验收必须手续的，则可认定施工方自动放弃合同权利、发包方可不再支付工程款，可自行处理该工程。

21.6严格按图施工：施工中不得随意更改图纸，确需更改要经业主现场管理人员、监理方、施工等三方会商，形成决议，并注明原因，报设计单位出具图纸更改的文件及图纸，作为决算依据。不随意提高建设标准及增加工程量（确需提高及增加工程量的须报教育局审批）。

21.7工程签证：所有的签证发包方必须有2人以上签字。同时就做到发生的就马上签(不事后补签)。隐蔽应保留现场图片。同时要求、定额有价格的不做另行的单价签证。

## 合同附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8-1：履约担保格式

附件8-2：履约保证保险（凭证）

附件9-1：预付款担保格式

附件9-2：预付款保证保险（凭证）

附件10-1：支付担保格式

附件10-2：支付保证保险（凭证）

附件11-1：材料暂估价表

附件11-2：工程设备暂估价表

附件11-3：专业工程暂估价表

附件12：质量保证金保函格式

## “合同附件”内容见《通用本》

# 工程量清单及计价

## 工程量清单

一、说明

1、本招标工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、本招标工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、本招标工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见本招标工程量清单中的“总说明”。

5、本招标工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本招标工程量清单

本招标工程量清单由招标人另册提供，其中：

暂列金额：  详见招标控制价  。

暂估价：   详见招标控制价   。

甲供材料费：     详见招标控制价   。

单独发包的专业工程为  详见招标控制价  ，造价暂估  详见招标控制价  。

## 招标控制价

一、说明

1、本招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、本招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本招标项目招标控制价

1、本招标项目的“招标控制价”由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为   详见招标控制价    。

3、本招标项目招标控制价相关信息：   详见招标控制价

（1）计取的风险包干系数

（2）单独发包专业工程的总承包服务费费率

（3）甲供材料的总承包服务费费率

（4）工程排污费取费标准

（5）劳保费用

（6）价格调节基金费率

（7）税率

## 投标报价（不适用）

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 本招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。风险费用应包括在综合单价中。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括各项费用中。

四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。

六、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

七、凡招标人要求工期提前或工程质量达到优良的，投标人可在报价中的增加提前竣工措施费和优良工程增加费。

八、不可竞争费用（费率）应严格执行有关标准，不得降低标准进行竞标。

九、投标报价的劳保费用暂按甲类计算，签订工程施工合同按核定的取费类别计取劳保费用。

十、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定，电子文件的内容应与文本文件的内容一致（含项目顺序列项、项目编码等均应一一对应）。

## 工程量清单与计价表格式（不适用）

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

# 招标图纸

## 招标图纸目录（详图纸）

## 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

# 技术标准和要求

## 招标项目概况和说明

## 工程建设地点的现场自然条件

良好、

## 工程建设地点的现场施工条件

三通一平已到位，具备施工条件

## 招标项目说明

详见施工图设计文件及工程量清单或预算书

## 工程建设技术标准

## 工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

    - 《工程测量规范》  GB50026-2007

    - 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

    - 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

    - 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

    - 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

    - 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

    - 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

    - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

    - 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

    - 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

    - 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

    - 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

    - 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

    - 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

    - 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

    - 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

    - 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

    - 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

    - 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

    - 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

    - 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

    - 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

    - 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

    - 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

    - 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

    - 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

    - 《道路工程术语标准》GBJ124-88

    - 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

    - 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

    - 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

    - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

    - 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

    - 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

    - 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

    - 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

    - 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

    - 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

    - 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

    - 《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

    - 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

    - 《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

    - 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

    - 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

    - 《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

    - 《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    - 《中华人民共和国文物保护行业标准》

    - 《中华人民共和国文物保护法实施条例》

    - 《中华人民共和国文物保护法》

……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

## 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

按现行有关规范执行

## 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

按现行有关规范执行

## 施工现场管理要求

## 现场安全防护设施要求

按现场安全防护相关规定执行

## 水土保持与环境要求

按照水土保持和环境保护等有关部门的相关规定执行

## 文明施工要求

（1）严禁乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。

（2）施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。

（3）按照部颁施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。

（4）其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》J10796-2006、《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的法律、法规以及标准规范。

（5）施工单位必须保证整个工程项目在建设过程中无重大安全责任事故产生，并争创“文明工地

## 施工机具进场要求

应满足施工工期要求，由施工单位自行配备

## 招标人对工程主要材料设备的要求

## 技术要求

按相关规定

## 质量要求

不低于国家有关部门规定的合格等级

## 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |

说明：1.本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先选用福建的名优产品。

## 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

## 其他要求

详见招标文件规定

# 投标文件格式

说    明

1.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人签字或盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

2.采用电子招投标的，电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖投标人单位公章处加盖投标人的电子单位公章、需个人签字或盖章处加盖相应人员的电子姓名章、需盖执业印章处加盖相应人员的电子执业资格印章。

3.采用电子招投标的，招标文件要求提交证件、单据等证明材料的，应为原件扫描件。无法提供原件扫描的，应在证件、单据复印件加盖单位公章后再扫描使用。

注：本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人签字或盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

## 第1节 资格审查文件

说    明

- 《资格审查文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.1.1项和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格审查文件》的组成部分。

- 投标人以联合体投标的，除了联合体牵头人应按规定提交全部资料外，《资格审查文件》第一、二、三、十项内容应包括联合体各方相关情况的资料，第四项内容涉及联合体非牵头人的，应加盖相关联合体成员单位公章。投标人以独立投标人参加投标的，则无需提交第二项的内容。

- 招标文件中未要求“类似工程业绩”的，投标人无需提交《资格审查文件》第十一项的内容。

- 《资格审查文件》第十三项“其他资料”是指按照招标文件第2章“投标须知前附表”第12项 “合格投标人资格条件” 要求的，以及投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。

（用于资格审查文件封面）

（项目名称）    标段

招标编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格审查文件__ _ _____

投标人:                           （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、联合体协议书（不适用）

三、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书

四、授权委托书

五、拟分包企业情况（不适用）

六、拟派出项目负责人简要情况表

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、项目部施工管理人员到位承诺书

九、拟投入本合同工程的主要施工机械设备

十、投标人基本账户信息

十一、“类似工程业绩”情况表（如有时）（不适用）

十二、投标保证金有关单据

十三、保证按时支付农民工工资承诺书

十四、其他资料

说明（电子投标）：

1、所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章、法定代表人盖章和企业技术负责人盖章的需盖电子章，涉及到委托代理人及执业资格人员需签字或盖章的，只需直接输入姓名即可。中标人中标后应提供书面投标文件（盖章签字完整）给招标代理机构经行备案。

2、投标文件资料应从网上招投标系统电子信息库中投标人录入的相关材料中获取，电子信息库以外的资料为原件扫描件或复印件加盖法人公章扫描件，与投标文件同时上传。

- 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照（副本）、资质证书（副本）、施工企业安全生产许可证的复印件，以上复印件均应加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。

二、联合体协议书（不适用）

（所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　          （项目名称及标段）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                       （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

联合体成员一名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （签字或盖章）

联合体成员二名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

联合体成员三名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （签字或盖章）

……

年    月    日

三、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：        职务：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖投标人单位公章)

年     月     日

注：须附法人身份证复印件，并加盖公章。

企业技术负责人身份证明书

投标人名称：

地址：

姓名：            性别：        身份证号码：        职务：

系                             （投标人名称） 的企业技术负责人。

特此证明

投标人：                  (盖投标人单位公章)

年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称及标段） 施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证复印件

投  标  人：                   (盖投标人单位公章)

法定代表人：                       （签字或盖章）

委托代理人：                        （签字）

年     月     日

五、拟分包企业情况（不适用）

| 分包人名称 |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 法定代表人 |  |
| 联系电话 |  |
| 营业执照号码 |  |
| 资质等级 |  |
| 拟分包工程 |  |
| 分 包 理 由 |  |

附：拟分包企业的营业执照（副本）复印件、资质证书（副本）复印件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

六、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册证书号 |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照“评标办法和标准数据表”的要求提供。

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照“评标办法和标准数据表”的要求提供。

八、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳      万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳     万元违约金。

投标人：              （盖投标人单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

注：本承诺书的违约金应按照“评标办法和标准数据表”的要求填入具体金额。

九、拟投入本合同工程的主要施工机械设备

投标人保证本表所填入的拟投入本合同工程的主要施工机械设备在工程施工时全部到位，否则愿意接受招标人的本招标文件和施工合同约定的处罚。

| 序号 | 机械（设备） 名称 | 型号规格 | 数量 | 国别或 产地 | 制造 年份 | 定额功率 (kw) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

十、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖投标人单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证复印件加盖投标人单位公章。

2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

十一、“类似工程业绩”情况表（如有时）

| 项目名称 | 建设单位 | 建设规模（面积、层数等） | 合同 金额 | 工程验收日期 | 工程 质量 | 项目 负责人 | 建设单位 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：招标文件对类似工程业绩有要求的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

十二、投标保证金等有关单据

十三、保证按时支付农民工工资承诺书

（输入招标人名称）:

本承诺书声明：本人       （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现承诺，若我公司中标，在                           （输入招标工程名称）施工期间保证按时支付农民工工资。如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和《劳动合同法》的规定处罚，并承担全部责任。

特此承诺

投标人：                （盖单位公章）

法定代表人：            （签字或盖章）

日期：          年     月    日

十四、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖投标人单位公章，否则资料无效。

## 第2节 商务文件

1、投标人应按招标文件《通用本》第八章第2节规定的格式和内容编写“商务文件”。

2、招标人要求投标人提供的其他资料：     详招标文件      。

（用于商务文件封面）

（项目名称）    标段

招标编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　        商务文件_ __ _ ____

投标人:                            （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、建筑渣土运输企业选用表

四、其他资料

一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如我方中标：

（1）我方将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目负责人。

（2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）我方承诺按月足额支付工人工资。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假骗取中标进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                       （盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

二、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 15.2 | 缺陷责任期自实际竣工日期起计算 个月 |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 | 3.7 | 履约担保金额：为签约合同价的 ％ 履约担保形式： |  |
| 3 | 分包 | 3.5 | 不适用 |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 | 7.5.2 | 逾期竣工违约金的计算方法：每延期一天，按 元/天处罚 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 | 7.5.2 | 逾期竣工违约金的最高限额: 。 |  |
| 6 | 预付款额度 | 12.2.1 | 预付款额度：为签约合同价的 ％ |  |
| 7 | 预付款保函金额 | 12.2 | 不适用 |  |
| 8 | 质量保证金扣留百分比 | 15.3 | 工程质量保证金按工程结算价款扣留比例 % |  |
| 9 | 工程保修期 | 15.4.1 |  |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

三、建筑渣土运输企业选用表

| 工程名称 | 是否选用 |
| --- | --- |

投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

注：未选用经所在县（市、区）渣土办牵头组织住建、公安、交通、城管、工商部门联合审批并公示的符合资质的渣土运输企业承揽本招标项目建筑渣土沙石运输的，将被否决投标。

四、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖投标人单位公章，否则资料无效。