## 封面
工程审核书
建设单位： | 三明市沙县区城市管理和综合执法局
工程名称： | 沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目）
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 997758 | 元
送审造价： | 1020092 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2024-11-29

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 1020092 | 997758 | 20201 |  |  | -22334
合 计 |  | 1020092 | 997758 | 20201 |  |  | -22334

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 市政工程 | 1020092 | 997758 | 20201 |  |  | -22334
合 计 |  | 1020092 | 997758 | 20201 |  |  | -22334

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） 单项工程 市政工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 943798 | 922033 | -21765
1.1 | 通用项目 | 2084 | 2084
1.2 | 道路工程 | 588152 | 573137 | -15015
1.3 | 雨水排水工程 | 141934 | 137161 | -4773
1.4 | 污水排水工程 | 62345 | 60465 | -1880
1.5 | 给水工程 | 20995 | 20995
1.6 | 路灯工程 | 48509 | 48509
1.7 | 通信工程 | 79779 | 79682 | -97
1.8 | 暂列金
2 | 措施项目费 | 56294 | 55725 | -569
2.1 | 总价措施项目费 | 25439 | 24870 | -569
2.1.1 | 安全文明施工费 | 20663 | 20201 | -462
2.1.2 | 其他总价措施费 | 4776 | 4669 | -107
2.2 | 单价措施项目费 | 30855 | 30855
3 | 其他项目费 | 20000 | 20000
3.1 | 暂列金额 | 20000 | 20000
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 1020092 | 997758 | -22334

## 分部分项工程量清单与计价审核表(含定额)
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [8 empty] | 第1页 共23页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 040101001001 | 挖一般土方 (1)三类 (2)0.13m (3)拆除原有的路面混凝土，基层不够深加深部分 | m3 | 124.761 | 4.76 | 593.86 | 124.761 | 4.76 | 593.86
1.1 | 40101052 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土) | m3 | 124.761 | 4.76 | 593.86 | 124.761 | 4.76 | 593.86
2 | 040103002001 | 余方弃置 (1)土方 (2)3km | m3 | 124.761 | 11.94 | 1489.65 | 124.761 | 11.94 | 1489.65
2.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km以内) | m3 | 124.761 | 11.94 | 1489.65 | 124.761 | 11.94 | 1489.65
道路工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
3 | 041001001002 | 拆除路面 (1)混凝土 (2)20cm | m2 | 1776.9 | 16.26 | 28892.39 | 1776.9 | 16.26 | 28892.39
3.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 | m3 | 355.38 | 81.31 | 28895.95 | 355.38 | 81.31 | 28895.95
4 | 041001003005 | 拆除基层 (1)水泥稳定层 (2)15cm (3)基层 | m2 | 1776.9 | 5.23 | 9293.19 | 1776.9 | 5.23 | 9293.19
4.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 液压锤破 | m3 | 266.535 | 34.86 | 9291.41 | 266.535 | 34.86 | 9291.41
|  | 本页小计： |  |  |  | 40269.09 |  |  | 40269.09
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [8 empty] | 第2页 共23页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
碎半刚性道路基层或底层
5 | 040103002012 | 余方弃置 (1)拆除的建筑碎渣 (2)3km | m3 | 621.915 | 29.63 | 18427.34 | 621.915 | 29.63 | 18427.34
5.1 | 40101154 | 机械装石方(挖掘机装车 石渣) | m3 | 621.915 | 9.76 | 6069.89 | 621.915 | 9.76 | 6069.89
5.2 | 40101162T | 自卸汽车运石碴(载重10t以外 运距3km以内) | m3 | 621.915 | 19.87 | 12357.45 | 621.915 | 19.87 | 12357.45
6 | 041001003006 | 拆除基层 (1)碎石垫层 (2)10cm (3)基层 | m2 | 1776.9 | 4.44 | 7889.44 | 1776.9 | 4.44 | 7889.44
6.1 | 40101153T | 挖掘机挖石碴(装车) 机械拆除道路 | m3 | 177.69 | 24.58 | 4367.62 | 177.69 | 24.58 | 4367.62
6.2 | 40101162T | 自卸汽车运石碴(载重10t以外 运距3km以内) | m3 | 177.69 | 19.87 | 3530.7 | 177.69 | 19.87 | 3530.7
7 | 040203006005 | 沥青混凝土 (1)沥青路面 (2)4cm (3)细粒式沥青混凝土路面 (4)AC-13 C 碎石 | m2 | 959.7 | 56.32 | 54050.3 | 959.7 | 55.71 | 53464.89 | -585.41
7.1 | 40203039T | 细粒式沥青混凝土路面(细粒式沥青混凝土 机械摊铺 厚度4cm) | m2 | 959.7 | 52.84 | 50710.55 | 959.7 | 52.84 | 50710.55
7.2 | 40105019T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 自卸汽车 运距25km以内) | m3 | 38.388 | 87.09 | 3343.21 |  | 87.09 |  | -3343.21
7.3 | 40105019T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 自卸汽车 运距20km以内) | m3 |  |  |  | 38.388 | 71.82 | 2757.03 | 2757.03
|  | 本页小计： |  |  |  | 80367.08 |  |  | 79781.67 | -585.41
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [8 empty] | 第3页 共23页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
8 | 040203003002 | 透层、粘层 (1)乳化沥青粘层油 (2)PC-3,0.3~0.6L/m2 | m2 | 959.7 | 2.78 | 2667.97 | 959.7 | 2.78 | 2667.97
8.1 | 40203056 | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(粘层) | m2 | 959.7 | 2.78 | 2667.97 | 959.7 | 2.78 | 2667.97
9 | 040203006006 | 沥青混凝土 (1)沥青路面 (2)8Cm (3)中粒式沥青混凝土路面 (4)AC-20 C 碎石 | m2 | 959.7 | 102.92 | 98772.32 | 959.7 | 101.7 | 97601.49 | -1170.83
9.1 | 40203035T | 中粒式沥青混凝土路面(中粒式沥青混凝土 机械摊铺 厚度8cm) | m2 | 959.7 | 95.95 | 92083.22 | 959.7 | 95.95 | 92083.22
9.2 | 40105019T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 自卸汽车 运距25km以内) | m3 | 76.776 | 87.09 | 6686.42 |  | 87.09 |  | -6686.42
9.3 | 40105019T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 自卸汽车 运距20km以内) | m3 |  |  |  | 76.776 | 71.82 | 5514.05 | 5514.05
10 | 040203004002 | 封层 (1)1cm (2)乳化沥青下封层 (3)PC-1,0.5~0.8L/m2 | m2 | 959.7 | 8.61 | 8263.02 | 959.7 | 8.61 | 8263.02
10.1 | 40203058 | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(下封层) | m2 | 959.7 | 8.61 | 8263.02 | 959.7 | 8.61 | 8263.02
11 | 040202015005 | 水泥稳定碎（砾）石 (1)6% (2)Φ10～25 (3)20Cm | m2 | 959.7 | 63.57 | 61008.13 | 959.7 | 55.6 | 53359.32 | -7648.81
11.1 | 40202056T | 水泥稳定粒料水泥稳定层(摊铺机摊 | m2 | 959.7 | 30.15 | 28934.96 | 959.7 | 30.15 | 28934.96
|  | 本页小计： |  |  |  | 170711.44 |  |  | 161891.8 | -8819.64
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [8 empty] | 第4页 共23页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
铺 厚度15cm)
11.2 | 40202056T | 水泥稳定粒料水泥稳定层(摊铺机摊铺 厚度5cm) | m2 | 959.7 | 15.02 | 14414.69 | 959.7 | 15.02 | 14414.69
11.3 | 40107050 | 混凝土搅拌机拌和(容量500L以内) | m3 | 191.94 | 27.68 | 5312.9 | 191.94 | 27.68 | 5312.9
11.4 | 40105017T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 机动翻斗车 运距1000m以内) | m3 | 191.94 | 64.32 | 12345.58 |  | 64.32 |  | -12345.58
11.5 | 40105017T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 机动翻斗车 运距80m以内) | m3 |  |  |  | 191.94 | 24.48 | 4698.69 | 4698.69
12 | 040202015006 | 水泥稳定碎（砾）石 (1)4% (2)Φ10～30 (3)15Cm | m2 | 1184.2 | 40.2 | 47604.84 | 1184.2 | 34.22 | 40523.32 | -7081.52
12.1 | 40202056T | 水泥稳定粒料水泥稳定层(摊铺机摊铺 厚度15cm) | m2 | 1184.2 | 26.4 | 31262.88 | 1184.2 | 26.4 | 31262.88
12.2 | 40107050 | 混凝土搅拌机拌和(容量500L以内) | m3 | 177.63 | 27.68 | 4916.8 | 177.63 | 27.68 | 4916.8
12.3 | 40105017T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 机动翻斗车 运距1000m以内) | m3 | 177.63 | 64.32 | 11425.16 |  | 64.32 |  | -11425.16
12.4 | 40105017T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 机动翻斗车 运距80m以内) | m3 |  |  |  | 177.63 | 24.48 | 4348.38 | 4348.38
13 | 040202011005 | 碎石 (1)10cm (2)级配碎石 | m2 | 1472.9 | 19.08 | 28102.93 | 1472.9 | 19.08 | 28102.93
13.1 | 40202040 | 级配碎石底层(厚度10cm) | m2 | 1472.9 | 19.08 | 28102.93 | 1472.9 | 19.08 | 28102.93
14 | 040203007005 | 水泥混凝土 | m2 | 817.2 | 112.82 | 92196.5 | 817.2 | 112.82 | 92196.5
|  | 本页小计： |  |  |  | 167904.27 |  |  | 160822.75 | -7081.52
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [8 empty] | 第5页 共23页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)碎石 (2)20Cm (3)fCM≥4.5MPa
14.1 | 40203041T | 水泥路面抗折混凝土路面(厚度20cm) | m2 | 817.2 | 112.82 | 92196.5 | 817.2 | 112.82 | 92196.5
15 | 040203007006 | 水泥混凝土垫层 (1)碎石 (2)15Cm (3)C15混凝土垫层 | m3 | 122.58 | 448.52 | 54979.58 | 122.58 | 448.52 | 54979.58
15.1 | 40305002T | C15基础(垫层 预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 122.58 | 448.52 | 54979.58 | 122.58 | 448.52 | 54979.58
16 | 040202011006 | 碎石 (1)10cm (2)级配碎石 | m2 | 817.2 | 19.08 | 15592.18 | 817.2 | 19.08 | 15592.18
16.1 | 40202040 | 级配碎石底层(厚度10cm) | m2 | 817.2 | 19.08 | 15592.18 | 817.2 | 19.08 | 15592.18
17 | 040901001005 | 现浇构件钢筋(角偶钢筋） (1)角偶钢筋 (2)HRB400Φ14 | t | 0.15 | 5283.59 | 792.54 | 0.15 | 5283.59 | 792.54
17.1 | 40203050T | 水泥混凝土路面钢筋(路面钢筋 其他钢筋) | t | 0.15 | 5283.59 | 792.54 | 0.15 | 5283.59 | 792.54
18 | 040901001006 | 现浇构件钢筋（ 拉杆） (1) 拉杆 (2)HRB400Φ14 | t | 0.041 | 5093.08 | 208.82 | 0.041 | 5093.08 | 208.82
18.1 | 40203049T | 水泥混凝土路面钢筋(路面钢筋 拉杆、传力杆) | t | 0.041 | 5093.08 | 208.82 | 0.041 | 5093.08 | 208.82
19 | 040204004006 | 安砌侧（平、缘）石 (1)芝麻白花岗岩烧面路沿石15*38*100CM | m | 240 | 185.77 | 44584.8 | 240 | 189.45 | 45468 | 883.2
|  | 本页小计： |  |  |  | 116157.92 |  |  | 117041.12 | 883.2
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [8 empty] | 第6页 共23页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)C15混凝土
19.1 | 40204029T | 侧缘石安砌(路沿石(立缘石)安砌 截面半周长50cm以外 有基座)芝麻白花岗岩烧面路沿石15*38*100CM | m | 240 | 138.5 | 33240 | 240 | 138.5 | 33240
19.2 | 40204025T | C15侧缘石预拌非泵送普通混凝土基座 | m3 | 20.04 | 566.08 | 11344.24 | 21.6 | 566.08 | 12227.33 | 883.09
20 | 041001005002 | 拆除侧、平（缘）石 (1)花岗岩路沿石 | m | 160 | 6.65 | 1064 | 160 | 6.65 | 1064
20.1 | 40104029 | 拆除路沿石（立缘石）(路沿石（立缘石） 混凝土 截面半周长50cm以外) | m | 160 | 6.65 | 1064 | 160 | 6.65 | 1064
21 | 040204004007 | 安砌侧（平、缘）石 (1)芝麻白花岗岩烧面路沿石15*38*100CM (2)C15混凝土 (3)利旧 | m | 160 | 61.29 | 9806.4 | 160 | 64.97 | 10395.2 | 588.8
21.1 | 40204029T | 侧缘石安砌(路沿石(立缘石)安砌 截面半周长50cm以外 有基座)芝麻白花岗岩烧面路沿石15*38*100CM（利旧） | m | 160 | 14.02 | 2243.2 | 160 | 14.02 | 2243.2
21.2 | 40204025T | C15侧缘石预拌非泵送普通混凝土基座 | m3 | 13.36 | 566.08 | 7562.83 | 14.4 | 566.08 | 8151.55 | 588.72
22 | 040205006002 | 标线 (1)车道分界线，车道边缘线 (2)宽度15CM，厚度2mm (3)热熔标线涂料 | m2 | 47.4 | 37.47 | 1776.08 | 47.4 | 37.47 | 1776.08
22.1 | 40205022 | 标线(分界线 热熔漆) | m2 | 47.4 | 37.47 | 1776.08 | 47.4 | 37.47 | 1776.08
23 | 040205008002 | 横道线 | m2 | 21.9 | 76.55 | 1676.45 | 21.9 | 76.55 | 1676.45
|  | 本页小计： |  |  |  | 14322.93 |  |  | 14911.73 | 588.8
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [8 empty] | 第7页 共23页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)人行横道,宽度40cm (2)热熔标线涂料
23.1 | 40205023 | 标线(横道线 热熔漆) | m2 | 21.9 | 76.55 | 1676.45 | 21.9 | 76.55 | 1676.45
24 | 040205007005 | 标记 (1)左右箭头 (2)热熔标线涂料 (3)按设计 | m2 | 3.464 | 61.35 | 212.52 | 3.464 | 61.35 | 212.52
24.1 | 40205025 | 箭头(热熔漆) | m2 | 3.464 | 61.35 | 212.52 | 3.464 | 61.35 | 212.52
25 | 040205007006 | 标记 (1)菱形 (2)热熔标线涂料 (3)3*1.5m | 个 | 1 | 290.26 | 290.26 | 1 | 290.26 | 290.26
25.1 | 40205030 | 字符、图形标记(菱形预告标记 热熔漆1.5×3m) | 个 | 1 | 290.26 | 290.26 | 1 | 290.26 | 290.26
雨水排水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
F线(FKO+000~FK0+120)
26 | 040501004013 | 塑料管 (1)橡胶圈连接 (2)石屑 150mm (3)2m (4)闭水 (5)HDPE双壁波纹管(8kN/m2)Φ600 | m | 100 | 409.53 | 40953 | 100 | 409.53 | 40953
26.1 | 40502075T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径600mm以内) | m | 95 | 385.6 | 36632 | 95 | 385.6 | 36632
26.2 | 40502243T | 承插口、企口橡胶圈接口(橡胶圈连接管径600mm以内) | 个 | 13 | 83.96 | 1091.48 | 13 | 83.96 | 1091.48
26.3 | 40502282T | 管道闭水试验(φ600mm 以内) | km | 0.1 | 6226.39 | 622.64 | 0.1 | 6226.39 | 622.64
|  | 本页小计： |  |  |  | 41455.78 |  |  | 41455.78
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [8 empty] | 第8页 共23页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
26.4 | 40501056T | 垫层(石屑) | m3 | 17.1 | 152.44 | 2606.72 | 17.1 | 152.44 | 2606.72
27 | 040501004014 | 塑料管 (1)橡胶圈连接 (2)石屑 150mm (3)2m (4)闭水 (5)HDPE双壁波纹管(8kN/m2)Φ300 | m | 32 | 112.74 | 3607.68 | 32 | 112.74 | 3607.68
27.1 | 40502072T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径300mm以内) | m | 27.17 | 108.03 | 2935.18 | 27.17 | 108.03 | 2935.18
27.2 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.032 | 3542.42 | 113.36 | 0.032 | 3542.42 | 113.36
27.3 | 40501056T | 垫层(石屑) | m3 | 3.668 | 152.44 | 559.15 | 3.668 | 152.44 | 559.15
28 | 040101002011 | 挖沟槽土方 (1)三类 (2)2m以内 | m3 | 305.58 | 6.93 | 2117.67 | 243.16 | 7.33 | 1782.36 | -335.31
28.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 15.279 | 58.64 | 895.96 | 12.158 | 58.64 | 712.95 | -183.01
28.2 | 40101055 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) | m3 | 290.301 | 4.21 | 1222.17 | 100.311 | 4.21 | 422.31 | -799.86
28.3 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 |  |  |  | 130.691 | 4.95 | 646.92 | 646.92
29 | 040103001019 | 填方 (1)按设计要求 (2)按设计要求 (3)石屑 | m3 | 149.91 | 87.83 | 13166.6 | 114.776 | 87.83 | 10080.78 | -3085.82
29.1 | 40101108T | 槽、坑回填石屑(人工摊铺机械夯实) | m3 | 149.91 | 87.83 | 13166.6 | 114.776 | 87.83 | 10080.78 | -3085.82
30 | 040103001020 | 填方 | m3 | 108.5 | 7.97 | 864.75 | 97.848 | 7.97 | 779.85 | -84.9
|  | 本页小计： |  |  |  | 19756.7 |  |  | 16250.67 | -3506.03
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [8 empty] | 第9页 共23页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)按设计要求 (2)利用原开挖的土方 (3)按设计要求 (4)土方
30.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 108.5 | 7.97 | 864.75 | 97.848 | 7.97 | 779.85 | -84.9
31 | 040103002015 | 余方弃置 (1)土方 (2)3km | m3 | 167.01 | 15.79 | 2637.09 | 130.691 | 11.94 | 1560.45 | -1076.64
31.1 | 40101083 | 机械装土方(挖掘机装土方) | m3 | 167.01 | 3.85 | 642.99 |  | 3.85 |  | -642.99
31.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km以内) | m3 | 167.01 | 11.94 | 1994.1 | 130.691 | 11.94 | 1560.45 | -433.65
32 | 040504002008 | 预制混凝土井 (1)C30混凝土基础120mm (2)100mmC15混凝土垫层 (3)可调式检查井井盖井座400级， 内径Φ700mm (4)塑钢爬梯 (5)06MS201-5,11页 (6)预制成品井，内径1000mm，井深1.6m，不含井筒 | 座 | 6 | 5573.41 | 33440.46 | 6 | 5573.41 | 33440.46
32.1 | 401BX001T | 预制成品混凝土井内径1000mm井深1.6m不含井筒（含安装） | 座 | 1 | 3233.25 | 3233.25 | 1 | 3233.25 | 3233.25
32.2 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.208 | 624.83 | 129.96 | 0.208 | 624.83 | 129.96
32.3 | 40501033T | C25预拌非泵送普通混凝土混凝土井筒 | m | 0.4 | 801.18 | 320.47 | 0.4 | 801.18 | 320.47
32.4 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
32.5 | 40501047T | 井盖、井箅安装(可调式球墨铸铁井 | 座 | 1 | 1825.87 | 1825.87 | 1 | 1825.87 | 1825.87
|  | 本页小计： |  |  |  | 36077.55 |  |  | 35000.91 | -1076.64
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [8 empty] | 第10页 共23页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
盖井座 Φ700)
33 | 040504009005 | 雨水口 (1)C15混凝土 (2)100mm (3)水泥实心砖 MU10 (4)M10(32.5)水泥砂浆 (5)铸铁雨水井箅内径380*680mm (6)06MS201-8,9页 (7)井深1.1m | 座 | 11 | 972.76 | 10700.36 | 11 | 972.76 | 10700.36
33.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.121 | 624.83 | 75.6 | 0.121 | 624.83 | 75.6
33.2 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送细石混凝土) | m3 | 0.013 | 637.46 | 8.29 | 0.013 | 637.46 | 8.29
33.3 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.739 | 642.45 | 474.77 | 0.739 | 642.45 | 474.77
33.4 | 40501024 | 勾缝及抹灰(砖墙 勾缝) | m2 | 2.12 | 10.05 | 21.31 | 2.12 | 10.05 | 21.31
33.5 | 40501041T | 井盖、井箅安装(雨水井 铸铁平箅) | 套 | 1 | 392.79 | 392.79 | 1 | 392.79 | 392.79
改造区域二
34 | 040501004015 | 塑料管 (1)橡胶圈连接 (2)石屑 150mm (3)2m (4)闭水 (5)HDPE双壁波纹管(8kN/m2)Φ300 | m | 85 | 123.44 | 10492.4 | 85 | 123.44 | 10492.4
34.1 | 40502072T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径300mm以内) | m | 79.24 | 108.03 | 8560.3 | 79.24 | 108.03 | 8560.3
34.2 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.085 | 3542.42 | 301.11 | 0.085 | 3542.42 | 301.11
|  | 本页小计： |  |  |  | 21192.76 |  |  | 21192.76
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [8 empty] | 第11页 共23页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
34.3 | 40501056T | 垫层(石屑) | m3 | 10.697 | 152.44 | 1630.65 | 10.697 | 152.44 | 1630.65
35 | 040101002012 | 挖沟槽土方 (1)三类 (2)2m以内 | m3 | 84.15 | 6.93 | 583.16 | 84.15 | 7.73 | 650.48 | 67.32
35.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 4.208 | 58.64 | 246.76 | 4.208 | 58.64 | 246.76
35.2 | 40101055 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) | m3 | 79.943 | 4.21 | 336.56 | 17.48 | 4.21 | 73.59 | -262.97
35.3 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 |  |  |  | 66.67 | 4.95 | 330.02 | 330.02
36 | 040103001021 | 填方 (1)按设计要求 (2)按设计要求 (3)石屑 | m3 | 55.973 | 87.83 | 4916.11 | 55.973 | 87.83 | 4916.11
36.1 | 40101108T | 槽、坑回填石屑(人工摊铺机械夯实) | m3 | 55.973 | 87.83 | 4916.11 | 55.973 | 87.83 | 4916.11
37 | 040103001022 | 填方 (1)按设计要求 (2)利用原开挖的土方 (3)按设计要求 (4)土方 | m3 | 11.48 | 7.97 | 91.5 | 11.48 | 7.97 | 91.5
37.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 11.48 | 7.97 | 91.5 | 11.48 | 7.97 | 91.5
38 | 040103002016 | 余方弃置 (1)土方 (2)3km | m3 | 66.67 | 15.79 | 1052.72 | 66.67 | 11.94 | 796.04 | -256.68
38.1 | 40101083 | 机械装土方(挖掘机装土方) | m3 | 66.67 | 3.85 | 256.68 |  | 3.85 |  | -256.68
38.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km以内) | m3 | 66.67 | 11.94 | 796.04 | 66.67 | 11.94 | 796.04
|  | 本页小计： |  |  |  | 6643.49 |  |  | 6454.13 | -189.36
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [8 empty] | 第12页 共23页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
39 | 040504002009 | 预制混凝土井 (1)C30混凝土基础120mm (2)100mmC15混凝土垫层 (3) 重型铸铁井盖井座 内径Φ700mm (4)塑钢爬梯 (5)06MS201-5,11页 (6)预制成品井，内径1000mm井深0.7m，不含井筒 | 座 | 3 | 4065.95 | 12197.85 | 3 | 4065.95 | 12197.85
39.1 | 401BX001T | 预制成品混凝土井内径1000mm井深0.7m不含井筒（含安装） | 座 | 1 | 2611.47 | 2611.47 | 1 | 2611.47 | 2611.47
39.2 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.208 | 624.83 | 129.96 | 0.208 | 624.83 | 129.96
39.3 | 40501033T | C25预拌非泵送普通混凝土混凝土井筒 | m | 0.4 | 801.18 | 320.47 | 0.4 | 801.18 | 320.47
39.4 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
39.5 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 重型铸铁井盖井座Φ700) | 套 | 1 | 940.19 | 940.19 | 1 | 940.19 | 940.19
40 | 040504009006 | 雨水口 (1)C15混凝土 (2)100mm (3)水泥实心砖 MU10 (4)M10(32.5)水泥砂浆 (5)铸铁雨水井箅内径380*680mm (6)06MS201-8,9页 (7)井深1.1m | 座 | 5 | 1022.43 | 5112.15 | 5 | 1022.43 | 5112.15
40.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.121 | 624.83 | 75.6 | 0.121 | 624.83 | 75.6
40.2 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送细石混 | m3 | 0.013 | 637.46 | 8.29 | 0.013 | 637.46 | 8.29
|  | 本页小计： |  |  |  | 17310 |  |  | 17310
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [8 empty] | 第13页 共23页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
凝土)
40.3 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.813 | 642.45 | 522.31 | 0.813 | 642.45 | 522.31
40.4 | 40501024 | 勾缝及抹灰(砖墙 勾缝) | m2 | 2.332 | 10.05 | 23.44 | 2.332 | 10.05 | 23.44
40.5 | 40501041T | 井盖、井箅安装(雨水井 铸铁平箅) | 套 | 1 | 392.79 | 392.79 | 1 | 392.79 | 392.79
污水排水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
F线(FKO+000~FK0+120)
41 | 040501004016 | 塑料管 (1)橡胶圈连接 (2)石屑 150mm (3)2m (4)闭水 (5)HDPE双壁波纹管(8kN/m2)Φ300 | m | 120 | 125.72 | 15086.4 | 120 | 125.72 | 15086.4
41.1 | 40502072T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径300mm以内) | m | 114 | 108.03 | 12315.42 | 114 | 108.03 | 12315.42
41.2 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.12 | 3542.42 | 425.09 | 0.12 | 3542.42 | 425.09
41.3 | 40501056T | 垫层(石屑) | m3 | 15.39 | 152.44 | 2346.05 | 15.39 | 152.44 | 2346.05
42 | 040101002013 | 挖沟槽土方 (1)三类 (2)2m以内 | m3 | 162 | 6.93 | 1122.66 | 122.88 | 7.35 | 903.17 | -219.49
42.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 8.1 | 58.64 | 474.98 | 6.144 | 58.64 | 360.28 | -114.7
42.2 | 40101055 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) | m3 | 153.9 | 4.21 | 647.92 | 46.822 | 4.21 | 197.12 | -450.8
42.3 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 |  |  |  | 69.914 | 4.95 | 346.07 | 346.07
|  | 本页小计： |  |  |  | 16209.06 |  |  | 15989.57 | -219.49
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [8 empty] | 第14页 共23页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
43 | 040103001025 | 填方 (1)按设计要求 (2)按设计要求 (3)石屑 | m3 | 78.71 | 87.83 | 6913.1 | 68.318 | 87.83 | 6000.37 | -912.73
43.1 | 40101108T | 槽、坑回填石屑(人工摊铺机械夯实) | m3 | 78.71 | 87.83 | 6913.1 | 68.318 | 87.83 | 6000.37 | -912.73
44 | 040103001026 | 填方 (1)按设计要求 (2)利用原开挖的土方 (3)按设计要求 (4)土方 | m3 | 59.4 | 7.97 | 473.42 | 46.08 | 7.97 | 367.26 | -106.16
44.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 59.4 | 7.97 | 473.42 | 46.08 | 7.97 | 367.26 | -106.16
45 | 040103002017 | 余方弃置 (1)土方 (2)3km | m3 | 93.49 | 15.79 | 1476.21 | 69.914 | 11.94 | 834.77 | -641.44
45.1 | 40101083 | 机械装土方(挖掘机装土方) | m3 | 93.49 | 3.85 | 359.94 |  | 3.85 |  | -359.94
45.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km以内) | m3 | 93.49 | 11.94 | 1116.27 | 69.914 | 11.94 | 834.77 | -281.5
46 | 040504002010 | 预制混凝土井 (1)C30混凝土基础120mm (2)100mmC15混凝土垫层 (3)可调式检查井井盖井座400级， 内径Φ700mm (4)塑钢爬梯 (5)06MS201-5,11页 (6)预制成品井，内径1000mm井深1.1m，不含井筒 | 座 | 7 | 5324.7 | 37272.9 | 7 | 5324.7 | 37272.9
46.1 | 401BX001T | 预制成品混凝土井内径1000mm井深1.1m，不含井筒（含安装） | 座 | 1 | 2984.54 | 2984.54 | 1 | 2984.54 | 2984.54
|  | 本页小计： |  |  |  | 46135.63 |  |  | 44475.3 | -1660.33
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [8 empty] | 第15页 共23页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
46.2 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.208 | 624.83 | 129.96 | 0.208 | 624.83 | 129.96
46.3 | 40501033T | C25预拌非泵送普通混凝土混凝土井筒 | m | 0.4 | 801.18 | 320.47 | 0.4 | 801.18 | 320.47
46.4 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
46.5 | 40501047T | 井盖、井箅安装(可调式球墨铸铁井盖井座 Φ700) | 座 | 1 | 1825.87 | 1825.87 | 1 | 1825.87 | 1825.87
给水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
47 | 040504001001 | 砌筑井( 井深1.0m，内径Φ1200mm) (1)C25混凝土底板200mm (2)M10 (3)C15混凝土垫层100mm (4)水泥实心砖,240×115×53 MU10 (5)1:2水泥砂浆粉刷 (6)C-400，重型铸铁井盖井座Φ700 (7)铸铁爬梯 (8)07MS101-2-14 (9)井深0.7m，内径Φ1200mm | 座 | 3 | 4167.64 | 12502.92 | 3 | 4167.64 | 12502.92
47.1 | 40501005T | C15井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.34 | 624.83 | 212.44 | 0.34 | 624.83 | 212.44
47.2 | 40601058T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) | m3 | 0.555 | 567.51 | 314.97 | 0.555 | 567.51 | 314.97
47.3 | 40501016T | C25现浇预拌非泵送普通混凝土井室盖板(预拌非泵送普通混凝土井室盖板) | m3 | 0.275 | 1522.19 | 418.6 | 0.275 | 1522.19 | 418.6
47.4 | 40501006T | 砌筑井壁(砖砌井壁 圆形) | m3 | 1.085 | 705.75 | 765.74 | 1.085 | 705.75 | 765.74
|  | 本页小计： |  |  |  | 12502.92 |  |  | 12502.92
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [8 empty] | 第16页 共23页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
47.5 | 40501025 | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 2.638 | 40.7 | 107.37 | 2.638 | 40.7 | 107.37
47.6 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
47.7 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 重型铸铁井盖井座Φ700) | 套 | 1 | 940.19 | 940.19 | 1 | 940.19 | 940.19
47.8 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ12) | t | 0.033 | 5315.65 | 175.42 | 0.033 | 5315.65 | 175.42
47.9 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ14) | t | 0.144 | 5201.26 | 748.98 | 0.144 | 5201.26 | 748.98
47.10 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ16) | t | 0.027 | 5144.07 | 138.89 | 0.027 | 5144.07 | 138.89
47.11 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10) | t | 0.053 | 5305.25 | 281.18 | 0.053 | 5305.25 | 281.18
48 | 040503002001 | 混凝土支墩 (1)C25 (2)10S505-57 | m3 | 4.94 | 851.02 | 4204.04 | 4.94 | 851.02 | 4204.04
48.1 | 40501151T | C25预拌非泵送普通混凝土管道支墩(挡墩)(每处3m3以内) | m3 | 4.94 | 851.02 | 4204.04 | 4.94 | 851.02 | 4204.04
49 | 040101002008 | 挖沟槽土方 (1)三类 (2)1.16m | m3 | 41.943 | 7.63 | 320.03 | 41.943 | 7.63 | 320.03
49.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 2.097 | 58.64 | 122.97 | 2.097 | 58.64 | 122.97
49.2 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 | 39.846 | 4.95 | 197.24 | 39.846 | 4.95 | 197.24
50 | 040305001001 | 垫层 (1)150mm (2)石屑 | m3 | 11.16 | 152.44 | 1701.23 | 11.16 | 152.44 | 1701.23
50.1 | 40501056T | 垫层(石屑) | m3 | 11.16 | 152.44 | 1701.23 | 11.16 | 152.44 | 1701.23
51 | 040103001014 | 填方 | m3 | 20.102 | 87.83 | 1765.56 | 20.102 | 87.83 | 1765.56
|  | 本页小计： |  |  |  | 7990.86 |  |  | 7990.86
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [8 empty] | 第17页 共23页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)按设计要求 (2)投标单位自行考虑 (3)按设计要求 (4)石屑
51.1 | 40101108T | 槽、坑回填石屑(人工摊铺机械夯实) | m3 | 20.102 | 87.83 | 1765.56 | 20.102 | 87.83 | 1765.56
52 | 040103002011 | 余方弃置 (1)土方 (2)3km | m3 | 41.943 | 11.94 | 500.8 | 41.943 | 11.94 | 500.8
52.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km以内) | m3 | 41.943 | 11.94 | 500.8 | 41.943 | 11.94 | 500.8
路灯工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
53 | 040805002001 | 中杆照明灯 (1)路灯 (2)铜芯 导线截面BV-4mm2 (3)Φ25,2500mm,镀锌扁钢40×4 (4)LED-(45W) (5)H=6m 悬臂1m，灯杆口径220/180*4.0壁厚,235优质钢材 | 套 | 8 | 2943.17 | 23545.36 | 8 | 2943.17 | 23545.36
53.1 | 40905017T | 单臂连体灯杆安装（LED-(45W)H=6m 悬臂1m） | 套 | 1 | 2477.8 | 2477.8 | 1 | 2477.8 | 2477.8
53.2 | 40305004T | C25基础(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.36 | 527.69 | 189.97 | 0.36 | 527.69 | 189.97
53.3 | 40304018 | 铁件、拉杆制作安装(铁件 预埋铁件) | t | 0.005 | 9420.17 | 47.1 | 0.005 | 9420.17 | 47.1
53.4 | 40902065T | 基础制作(地脚螺栓安装) | t | 0.006 | 10693.38 | 64.16 | 0.006 | 10693.38 | 64.16
53.5 | 40902066T | 基础制作(基础钢筋制作、安装) | t | 0.001 | 5384.16 | 5.38 | 0.001 | 5384.16 | 5.38
53.6 | 30410054T | 接地极（板）制作与安装(圆钢接地极 普通土) | 根 | 1 | 75.48 | 75.48 | 1 | 75.48 | 75.48
|  | 本页小计： |  |  |  | 24046.16 |  |  | 24046.16
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [8 empty] | 第18页 共23页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
53.7 | 30410059T | 接地母线敷设(户外接地母线敷设) | m | 2 | 36.55 | 73.1 | 2 | 36.55 | 73.1
53.8 | 30413006T | 穿照明线(铜芯 导线截面BV-4mm2) | 单线 | 2 | 5.09 | 10.18 | 2 | 5.09 | 10.18
54 | 040803001001 | 电缆 (1)铜芯 (2)5*16 (3)电缆 (4)YJV-0.6/1KV-5*16 (5)0.6/1KV (6)穿管、埋地 | m | 199 | 93.32 | 18570.68 | 199 | 93.32 | 18570.68
54.1 | 40903027T | 铜芯电力电缆敷设(YJV-0.6/1KV-5*16) | m | 199 | 89.77 | 17864.23 | 199 | 89.77 | 17864.23
54.2 | 30404026 | 压铜接线端子(导线截面≤16mm2) | 个 | 80 | 8.82 | 705.6 | 80 | 8.82 | 705.6
55 | 040803002001 | 电缆保护管 (1)CPVC (2)φ50mm | m | 199 | 14.37 | 2859.63 | 199 | 14.37 | 2859.63
55.1 | 40903011T | 电缆保护管敷设(塑料保护套管 外径φ50mm) | m | 199 | 14.37 | 2859.63 | 199 | 14.37 | 2859.63
56 | 040804002003 | 配线 (1)铜芯 (2)2.5mm2 (3)灯内穿线 (4)BV-500V-3*2.5mm2 | m | 192 | 3.4 | 652.8 | 192 | 3.4 | 652.8
56.1 | 40904055 | 管内穿线(路灯线路 导线截面(2.5mm2以内)) | m | 192 | 3.4 | 652.8 | 192 | 3.4 | 652.8
57 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | m3 | 20.398 | 7.63 | 155.64 | 20.398 | 7.63 | 155.64
57.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 1.02 | 58.64 | 59.81 | 1.02 | 58.64 | 59.81
57.2 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装 | m3 | 19.378 | 4.95 | 95.92 | 19.378 | 4.95 | 95.92
|  | 本页小计： |  |  |  | 22238.75 |  |  | 22238.75
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [8 empty] | 第19页 共23页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
车 三类土)
58 | 040103001011 | 填方 (1)按设计要求 (2)投标单位自行考虑 (3)按设计要求 (4)石屑 | m3 | 18.017 | 90.04 | 1622.25 | 18.017 | 90.04 | 1622.25
58.1 | 40101107T | 槽、坑回填石屑(人工摊铺夯实) | m3 | 18.017 | 90.04 | 1622.25 | 18.017 | 90.04 | 1622.25
59 | 040103002009 | 余方弃置 (1)土方 (2)3km | m3 | 20.398 | 11.94 | 243.55 | 20.398 | 11.94 | 243.55
59.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km以内) | m3 | 20.398 | 11.94 | 243.55 | 20.398 | 11.94 | 243.55
60 | 040807003002 | 接地装置调试 (1)接地系统调试(独立接地装置2-6根接地极) | 系统/组 | 1 | 451.94 | 451.94 | 1 | 451.94 | 451.94
60.1 | 40907003 | 接地系统调试(独立接地装置2-6根接地极) | 组 | 1 | 451.94 | 451.94 | 1 | 451.94 | 451.94
61 | 040807002001 | 供电系统调试 (1)输配电装置系统调试(1kV以下交流供电) | 系统 | 1 | 407.51 | 407.51 | 1 | 407.51 | 407.51
61.1 | 40907001 | 输配电装置系统调试(1kV以下交流供电) | 系统 | 1 | 407.51 | 407.51 | 1 | 407.51 | 407.51
通信工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
62 | 040804001003 | 配管 (1)玻璃钢管，保护套管 (2)φ110mm | m | 544 | 67.39 | 36660.16 | 544 | 67.39 | 36660.16
62.1 | 40903011T | 电缆保护管敷设(塑料保护套管 玻璃钢管外径φ100mm) | m | 544 | 63.46 | 34522.24 | 544 | 63.46 | 34522.24
|  | 本页小计： |  |  |  | 39385.41 |  |  | 39385.41
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [8 empty] | 第20页 共23页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
62.2 | 40903065T | 电缆保护管管枕、包封(电缆保护管 管枕) | 副 | 272 | 7.85 | 2135.2 | 272 | 7.85 | 2135.2
63 | 040303001002 | 混凝土垫层 (1)C15混凝土垫层100mm | m3 | 8.976 | 493.19 | 4426.87 | 8.976 | 493.19 | 4426.87
63.1 | 40501053T | C15垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 8.976 | 493.19 | 4426.87 | 8.976 | 493.19 | 4426.87
64 | 040803004002 | 管道包封 (1)C15 (2)混凝土包封 | m3 | 17.354 | 1016.41 | 17638.78 | 17.354 | 1016.41 | 17638.78
64.1 | 40903066T | C15电缆保护管管枕、包封(电缆保护管 预拌非泵送普通混凝土包封) | m3 | 17.354 | 1016.41 | 17638.78 | 17.354 | 1016.41 | 17638.78
65 | 040101002014 | 挖沟槽土方 (1)三类 (2)1.16m | m3 | 172.62 | 6.93 | 1196.26 | 172.62 | 7.07 | 1220.42 | 24.16
65.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 8.631 | 58.64 | 506.12 | 8.631 | 58.64 | 506.12
65.2 | 40101055 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) | m3 | 163.989 | 4.21 | 690.39 | 132.491 | 4.21 | 557.79 | -132.6
65.3 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 |  |  |  | 31.498 | 4.95 | 155.92 | 155.92
66 | 040103001029 | 填方 (1)按设计要求 (2)投标单位自行考虑 (3)按设计要求 (4)石屑 | m3 | 16.88 | 87.83 | 1482.57 | 16.88 | 87.83 | 1482.57
66.1 | 40101108T | 槽、坑回填石屑(人工摊铺机械夯实) | m3 | 16.88 | 87.83 | 1482.57 | 16.88 | 87.83 | 1482.57
67 | 040103001030 | 填方 (1)按设计要求 | m3 | 122.22 | 7.97 | 974.09 | 122.22 | 7.97 | 974.09
|  | 本页小计： |  |  |  | 25718.57 |  |  | 25742.73 | 24.16
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [8 empty] | 第21页 共23页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)投标单位自行考虑 (3)按设计要求 (4)土方
67.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 122.22 | 7.97 | 974.09 | 122.22 | 7.97 | 974.09
68 | 040103002018 | 余方弃置 (1)土方 (2)3km | m3 | 31.498 | 15.79 | 497.35 | 31.498 | 11.94 | 376.09 | -121.26
68.1 | 40101083 | 机械装土方(挖掘机装土方) | m3 | 31.498 | 3.85 | 121.27 |  | 3.85 |  | -121.27
68.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km以内) | m3 | 31.498 | 11.94 | 376.09 | 31.498 | 11.94 | 376.09
69 | 030411003002 | 桥架 (1)不锈钢槽式桥架 (2)200*100mm | m | 20 | 144.73 | 2894.6 | 20 | 144.73 | 2894.6
69.1 | 40903015T | 桥架安装(不锈钢槽式桥架 200*100mm) | m | 20 | 144.73 | 2894.6 | 20 | 144.73 | 2894.6
70 | 040801009002 | 悬挂嵌入式配电箱 (1)600*800*160mm (2)成套通信配电箱安装悬挂式 | 台 | 1 | 950.58 | 950.58 | 1 | 950.58 | 950.58
70.1 | 40901020T | 成套通信配电箱安装悬挂式600*800*160mm | 台 | 1 | 950.58 | 950.58 | 1 | 950.58 | 950.58
71 | 040504001006 | 砌筑井（手孔井内径700*900mm） (1)M10 (2)重型铸铁井盖井座 (3)C15混凝土垫层120mm (4)水泥实心砖,240×115×53 MU10 (5)1:2.5水泥砂浆粉刷 (6)重型铸铁井盖井座Φ700 (7)塑钢爬梯 | 座 | 4 | 2660.73 | 10642.92 | 4 | 2660.73 | 10642.92
|  | 本页小计： |  |  |  | 14985.45 |  |  | 14864.19 | -121.26
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [8 empty] | 第22页 共23页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(8)支架L50*50*5镀锌角钢 (9)图集YD5178-2017 84、85页
71.1 | 40501005T | C15井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.262 | 624.83 | 163.71 | 0.262 | 624.83 | 163.71
71.2 | 40903069T | 电缆井设置(砖砌井 矩形) | m3 | 0.998 | 908.69 | 906.87 | 0.998 | 908.69 | 906.87
71.3 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 3.2 | 40.6 | 129.92 | 3.2 | 40.6 | 129.92
71.4 | 40501045 | 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) | 步 | 3 | 9.3 | 27.9 | 3 | 9.3 | 27.9
71.5 | 40501016T | C25现浇预拌非泵送普通混凝土井室盖板(预拌非泵送普通混凝土井室盖板) | m3 | 0.149 | 1522.19 | 226.81 | 0.149 | 1522.19 | 226.81
71.6 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ14) | t | 0.021 | 5201.26 | 109.23 | 0.021 | 5201.26 | 109.23
71.7 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ12) | t | 0.006 | 5315.65 | 31.89 | 0.006 | 5315.65 | 31.89
71.8 | 40903070T | 电缆井设置(井盖安装(套) 重型铸铁井盖井座Φ700) | 套 | 1 | 952.81 | 952.81 | 1 | 952.81 | 952.81
71.9 | 40901043T | 铁构件制作安装及箱、盒制作(铁构件 制作 每件重1kg以上)L50*50*5镀锌角钢 | kg | 6.484 | 13.24 | 85.85 | 6.484 | 13.24 | 85.85
71.10 | 40901044 | 铁构件制作安装及箱、盒制作(铁构件 安装 每件重1kg以上)L50*50*5角钢 | kg | 6.484 | 3.97 | 25.74 | 6.484 | 3.97 | 25.74
72 | 040504001007 | 砌筑井（手孔井内径550*550mm） (1)M10 (2)重型铸铁井盖井座 (3)C15混凝土垫层120mm (4)水泥实心砖,240×115×53 MU10 (5)1:2.5水泥砂浆粉刷 (6)重型铸铁井盖井座Φ700 | 座 | 1 | 1708.16 | 1708.16 | 1 | 1708.16 | 1708.16
|  | 本页小计： |  |  |  | 1708.16 |  |  | 1708.16
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [8 empty] | 第23页 共23页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(7)塑钢爬梯 (8)图集YD5178-2017 83页
72.1 | 40501005T | C15井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.182 | 624.83 | 113.72 | 0.182 | 624.83 | 113.72
72.2 | 40903069T | 电缆井设置(砖砌井 矩形) | m3 | 0.607 | 908.69 | 551.57 | 0.607 | 908.69 | 551.57
72.3 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 1.76 | 40.6 | 71.46 | 1.76 | 40.6 | 71.46
72.4 | 40501045 | 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) | 步 | 2 | 9.3 | 18.6 | 2 | 9.3 | 18.6
72.5 | 40903070T | 电缆井设置(井盖安装(套) 重型铸铁井盖井座Φ700) | 套 | 1 | 952.81 | 952.81 | 1 | 952.81 | 952.81
73 | 040501004017 | 塑料管 (1)PVC-U排水管Φ160 | m | 15 | 47.11 | 706.65 | 15 | 47.11 | 706.65
73.1 | 40502071T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径160mm以内) | m | 15 | 47.11 | 706.65 | 15 | 47.11 | 706.65
暂列金 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
|  | 本页小计： |  |  |  | 706.65 |  |  | 706.65
|  | 合 计： |  |  |  | 943796.63 |  |  | 922033.11 | -21763.52

## 单价措施项目清单与计价审核表(含定额)
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 (1)沥青摊铺机、挖掘机、压路机 (2)按定额 | 项 | 1 | 7926.38 | 7926.38 | 1 | 7926.38 | 7926.38
1.1 | 40107062 | 大型机械设备进出场(沥青混凝土摊铺机) | 台次 | 1 | 3600.76 | 3600.76 | 1 | 3600.76 | 3600.76
1.2 | 10117124 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外) | 台次 | 1 | 2586.25 | 2586.25 | 1 | 2586.25 | 2586.25
1.3 | 10117167 | 压路机(进出场费) | 台次 | 1 | 1739.37 | 1739.37 | 1 | 1739.37 | 1739.37
2 | 041111002002 | 固定式夹芯压型钢板围挡 (1)1.8米 (2)无 (3)彩钢板施工围挡（含安装） | m | 300 | 74.61 | 22383 | 300 | 74.61 | 22383
2.1 | B-001T | 简易彩钢板施工围挡 封闭式 高1.8m（含安装） | m | 300 | 74.61 | 22383 | 300 | 74.61 | 22383
道路工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
雨水排水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
3 | 041101005002 | 井字架 (1)2m | 座 | 6 | 91.08 | 546.48 | 6 | 91.08 | 546.48
3.1 | 40107011 | 钢管井字架(井深2m以内) | 座 | 6 | 91.08 | 546.48 | 6 | 91.08 | 546.48
污水排水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
给水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
路灯工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
通信工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
暂列金 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
|  | 本页小计： |  |  |  | 30855.86 |  |  | 30855.86
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
|  | 合 计： |  |  |  | 30855.86 |  |  | 30855.86

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 20663 | 20201 | -462
2 | 其他总价措施费 | 4776 | 4669 | -107
合 计 |  | 25439 | 24870 | -569

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 20000 | 20000
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 20000 | 20000 |  | ——

## 暂列金额审核明细表
暂列金额审核明细表
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 20000 | 20000
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 20000 | 20000 |  | ——

## 专业工程暂估价审核明细表
专业工程暂估价审核明细表
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价审核表
总承包服务费计价审核表
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 (元) | 费率(%) | 审前金额 (元) |  | 审后金额 (元)
合 计

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [9 empty] | 第1页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 93521.66 |  |  |  | 93263.12
二 |  | 材料
1 | 01000030 | 型钢 | 综合 | kg | 5.56 | 3.372 | 18.75 | 5.56 | 3.372 |  | 18.75
2 | 01010240 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ12 | t | 0.128 | 3442 | 440.3 | 0.128 | 3442 |  | 440.3
3 | 01010250 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ14 | t | 0.537 | 3354 | 1799.89 | 0.537 | 3354 |  | 1799.89
4 | 01010250 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ14 | kg | 196.13 | 3.354 | 657.82 | 196.13 | 3.354 |  | 657.82
5 | 01010260 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ16 | t | 0.084 | 3310 | 278.83 | 0.084 | 3310 |  | 278.83
6 | 01010600 | 线材 | HRB400EΦ10 | t | 0.165 | 3434 | 567.85 | 0.165 | 3434 |  | 567.85
7 | 01030070 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 5 | 8.09 | 40.45 | 5 | 8.09 |  | 40.45
8 | 01030080 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 2.449 | 8.22 | 20.13 | 2.449 | 8.22 |  | 20.13
9 | 01030090 | 镀锌铁丝 | 12# | kg | 8.087 | 8.35 | 67.52 | 8.087 | 8.35 |  | 67.52
10 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 1.231 | 9.75 | 12 | 1.253 | 9.75 |  | 12.22
11 | 01030310 | 钢丝 | 综合 | kg | 0.173 | 5.28 | 0.91 | 0.173 | 5.28 |  | 0.91
12 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 30.45 | 3.456 | 105.23 | 30.45 | 3.456 |  | 105.23
13 | 01090210 | 圆钢 | Φ10以外 | ㎏ | 0.725 | 3.632 | 2.63 | 0.725 | 3.632 |  | 2.63
14 | 01090270 | 圆钢 | Φ8 | t | 0.008 | 3389 | 27.65 | 0.008 | 3389 |  | 27.65
15 | 01130130 | 扁钢 | 40×6 | kg | 25.792 | 3.549 | 91.54 | 25.792 | 3.549 |  | 91.54
16 | 01130190 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 1.04 | 4.699 | 4.89 | 1.04 | 4.699 |  | 4.89
17 | 01130240 | 镀锌扁钢 | 40×4 | m | 16.24 | 3.12 | 50.67 | 16.24 | 3.12 |  | 50.67
18 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 5.303 | 3.549 | 18.82 | 5.303 | 3.549 |  | 18.82
19 | 01210320 | 镀锌角钢 | 综合 | kg | 27.233 | 4.699 | 127.97 | 27.233 | 4.699 |  | 127.97
20 | 01290230 | 钢板 | δ10-12 | kg | 26.92 | 3.527 | 94.95 | 26.92 | 3.527 |  | 94.95
21 | 01530001 | 封铅 |  | kg | 2.03 | 11.75 | 23.85 | 2.03 | 11.75 |  | 23.85
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [9 empty] | 第2页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 02051430 | 橡胶圈 | DN600 | 个 | 13.39 | 7.58 | 101.5 | 13.39 | 7.58 |  | 101.5
23 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.139 | 3.27 | 0.46 | 0.139 | 3.27 |  | 0.46
24 | 02090040 | 塑料薄膜 |  | kg | 85.28 | 6.86 | 585.02 | 85.28 | 6.86 |  | 585.02
25 | 02090050 | 塑料薄膜 |  | m2 | 34.598 | 0.41 | 14.19 | 34.598 | 0.41 |  | 14.19
26 | 02270001 | 白布 |  | kg | 1.2 | 25.11 | 30.13 | 1.2 | 25.11 |  | 30.13
27 | 02270060 | 清洁棉布 |  | kg | 1.375 | 12.75 | 17.53 | 1.375 | 12.75 |  | 17.53
28 | 02270110 | 土工布 | 300G | m2 | 0.368 | 5.31 | 1.96 | 0.368 | 5.31 |  | 1.96
29 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 0.516 | 5.22 | 2.69 | 0.516 | 5.22 |  | 2.69
30 | 02330010 | 草袋 |  | 个 | 97.55 | 1.46 | 142.42 | 97.55 | 1.46 |  | 142.42
31 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 64.15 | 9.93 | 637.01 | 66.592 | 9.93 |  | 661.26
32 | 03010870 | 半圆头螺钉 |  | 套 | 0.51 | 0.03 | 0.02 | 0.51 | 0.03 |  | 0.02
33 | 03011830 | 精制六角螺母 |  | kg | 0.143 | 7.96 | 1.14 | 0.143 | 7.96 |  | 1.14
34 | 03012300 | 不锈钢膨胀螺栓 |  | 个 | 159.6 | 0.89 | 142.04 | 159.6 | 0.89 |  | 142.04
35 | 03012611 | 地脚螺栓 | 成套 | ㎏ | 48.96 | 6.46 | 316.28 | 48.96 | 6.46 |  | 316.28
36 | 03012850 | 带帽带垫螺栓 | M12×100 | 套 | 4.162 | 0.72 | 3 | 4.162 | 0.72 |  | 3
37 | 03012870 | 带帽带垫螺栓 | M16×150 | 套 | 1.041 | 2.92 | 3.04 | 1.041 | 2.92 |  | 3.04
38 | 03013180 | 镀锌精制带帽螺栓 | M10×80 | 套 | 3.1 | 1.03 | 3.19 | 3.1 | 1.03 |  | 3.19
39 | 03013660 | 镀锌六角带帽螺栓 | M8×75 | 套 | 60.894 | 0.35 | 21.31 | 60.894 | 0.35 |  | 21.31
40 | 03014830 | 精制六角螺栓 |  | kg | 0.265 | 6.95 | 1.84 | 0.265 | 6.95 |  | 1.84
41 | 03015360 | 膨胀螺栓 | M6-12×50-120 | 套 | 1.587 | 1.68 | 2.67 | 1.587 | 1.68 |  | 2.67
42 | 03015610 | 膨胀螺栓 | M10×80 | 套 | 3.184 | 0.8 | 2.55 | 3.184 | 0.8 |  | 2.55
43 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 15.868 | 6.86 | 108.85 | 15.868 | 6.86 |  | 108.85
44 | 03130640 | 焊锡 |  | kg | 0.384 | 30.74 | 11.8 | 0.384 | 30.74 |  | 11.8
45 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 0.019 | 36.99 | 0.71 | 0.019 | 36.99 |  | 0.71
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [9 empty] | 第3页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
46 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 3.184 | 3.66 | 11.65 | 3.184 | 3.66 |  | 11.65
47 | 03131100 | 钢丝刷 |  | 把 | 2.624 | 1.64 | 4.3 | 2.624 | 1.64 |  | 4.3
48 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 10.39 | 0.23 | 2.39 | 10.39 | 0.23 |  | 2.39
49 | 03131140 | 砂轮片 | Φ100 | 片 | 0.04 | 2.12 | 0.08 | 0.04 | 2.12 |  | 0.08
50 | 03131270 | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.207 | 8.88 | 1.84 | 0.207 | 8.88 |  | 1.84
51 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 8.8 | 0.81 | 7.13 | 8.8 | 0.81 |  | 7.13
52 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 1.76 | 7.1 | 12.5 | 1.76 | 7.1 |  | 12.5
53 | 03131890 | 锡基钎料 |  | kg | 0.032 | 42.48 | 1.36 | 0.032 | 42.48 |  | 1.36
54 | 03210610 | 零星卡具 |  | kg | 20.964 | 5.73 | 120.12 | 20.964 | 5.73 |  | 120.12
55 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 2639.827 | 0.335 | 884.34 | 2640.513 | 0.335 |  | 884.57
56 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 371.67 | 0.335 | 124.51 | 371.67 | 0.335 |  | 124.51
57 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 39224.375 | 0.371 | 14552.24 | 39224.375 | 0.371 |  | 14552.24
58 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 90766.27 | 0.317 | 28772.91 | 91283.514 | 0.317 |  | 28936.87
59 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 1.257 | 200.92 | 252.64 | 1.259 | 200.92 |  | 252.88
60 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 81.292 | 132.38 | 10761.47 | 81.292 | 132.38 |  | 10761.47
61 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 139.128 | 93.16 | 12961.13 | 140.917 | 93.16 |  | 13127.82
62 | 04050200 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 0.132 | 81.39 | 10.76 | 0.132 | 81.39 |  | 10.76
63 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 279.055 | 81.39 | 22712.28 | 280.757 | 81.39 |  | 22850.82
64 | 04050281 | 碎石 | Φ10～25 | m3 | 171.869 | 81.39 | 13988.45 | 171.869 | 81.39 |  | 13988.45
65 | 04050282 | 碎石 | Φ10～30 | m3 | 148.491 | 81.39 | 12085.64 | 148.491 | 81.39 |  | 12085.64
66 | 04050330 | 碎石（沥青用） | Φ0~5 | m3 | 71.444 | 116.5 | 8323.19 | 71.444 | 116.5 |  | 8323.19
67 | 04050340 | 碎石（沥青用） | Φ5-10mm | m3 | 32.312 | 116.5 | 3764.34 | 32.312 | 116.5 |  | 3764.34
68 | 04050350 | 碎石（沥青用） | Φ10~15 | m3 | 43.466 | 116.5 | 5063.83 | 43.466 | 116.5 |  | 5063.83
69 | 04050360 | 碎石（沥青用） | Φ10-20mm | m3 | 31.204 | 116.5 | 3635.22 | 31.204 | 116.5 |  | 3635.22
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [9 empty] | 第4页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
70 | 04050410 | 碎石（级配） |  | m3 | 226.422 | 81.39 | 18428.5 | 226.422 | 81.39 |  | 18428.5
71 | 04070040 | 石屑 |  | m3 | 602.088 | 56.72 | 34150.43 | 548.686 | 56.72 |  | 31121.47
72 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 9588.962 | 0.21 | 2013.68 | 9708.311 | 0.21 |  | 2038.75
73 | 04090430 | 矿粉 |  | kg | 11307.689 | 0.76 | 8593.84 | 11307.689 | 0.76 |  | 8593.84
74 | 04110100 | 芝麻白花岗岩烧面路沿石 | 15*38*100CM | m | 240 | 99.6 | 23904 | 240 | 99.6 |  | 23904
75 | 04130720 | 水泥实心砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 11175.391 | 0.37 | 4134.89 | 11175.391 | 0.37 |  | 4134.89
76 | 04270050 | 混凝土垫块 |  | m3 |  | 484.96 | 0.16 |  | 484.96 |  | 0.16
77 | 05030210 | 杉木锯材 |  | m3 | 0.523 | 1858 | 971.07 | 0.523 | 1858 |  | 971.07
78 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.037 | 1379 | 51.43 | 0.037 | 1379 |  | 51.43
79 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.24 | 1969 | 472.56 | 0.24 | 1969 |  | 472.56
80 | 05050050 | 胶合板 | 13厚 | m2 | 4.176 | 26.55 | 110.87 | 4.355 | 26.55 |  | 115.63
81 | 06570010 | 反光玻璃珠 |  | kg | 29.678 | 4.42 | 131.18 | 29.678 | 4.42 |  | 131.18
82 | 13010150 | 酚醛磁漆 |  | kg | 3.21 | 16.51 | 53 | 3.21 | 16.51 |  | 53
83 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.243 | 11.97 | 2.91 | 0.243 | 11.97 |  | 2.91
84 | 13010370 | 沥青清漆 |  | kg | 0.176 | 10.91 | 1.92 | 0.176 | 10.91 |  | 1.92
85 | 13010390 | 煤焦沥青漆 | L01-17 | kg | 14.669 | 10.8 | 158.43 | 14.669 | 10.8 |  | 158.43
86 | 13050070 | 防锈漆 | 红丹 | kg | 1.6 | 11.56 | 18.5 | 1.6 | 11.56 |  | 18.5
87 | 13050110 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 0.567 | 9.91 | 5.62 | 0.567 | 9.91 |  | 5.62
88 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.199 | 13.27 | 2.64 | 0.199 | 13.27 |  | 2.64
89 | 13110020 | 热熔标线涂料 |  | kg | 335.017 | 2.96 | 991.65 | 335.017 | 2.96 |  | 991.65
90 | 13110030 | 热塑标线底漆 |  | kg | 17.652 | 3.94 | 69.55 | 17.652 | 3.94 |  | 69.55
91 | 13310030 | 石油沥青 | 60-100# | t | 1.785 | 4000 | 7140.17 | 1.785 | 4000 |  | 7140.17
92 | 13310040 | 石油沥青 | 60-100# | kg | 12267.805 | 4 | 49071.22 | 12267.805 | 4 |  | 49071.22
93 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 142.759 | 2.96 | 422.57 | 142.759 | 2.96 |  | 422.57
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [9 empty] | 第5页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
94 | 13350040 | 防水粉 |  | kg | 21.12 | 1.18 | 24.92 | 21.12 | 1.18 |  | 24.92
95 | 13350210 | 模板嵌缝料 |  | kg | 1.345 | 4.12 | 5.54 | 1.345 | 4.12 |  | 5.54
96 | 14030001 | 柴油 | 综合 | kg | 124.761 | 7.63 | 951.93 | 124.761 | 7.63 |  | 951.93
97 | 14030050 | 汽油 | 90# | kg | 2.653 | 6.16 | 16.34 | 2.653 | 6.16 |  | 16.34
98 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 1.68 | 9.1 | 15.29 | 1.68 | 9.1 |  | 15.29
99 | 14070260 | 润滑油 |  | kg | 1.726 | 4.73 | 8.17 | 1.726 | 4.73 |  | 8.17
100 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.16 | 25.4 | 4.06 | 0.16 | 25.4 |  | 4.06
101 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.1 | 7.53 | 0.75 | 0.1 | 7.53 |  | 0.75
102 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 15.154 | 2.92 | 44.25 | 15.154 | 2.92 |  | 44.25
103 | 14350880 | 金属清洗剂 |  | kg | 0.65 | 13.57 | 8.82 | 0.65 | 13.57 |  | 8.82
104 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 551.983 | 3.57 | 1970.58 | 558.879 | 3.57 |  | 1995.2
105 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 1.647 | 4.01 | 6.6 | 1.647 | 4.01 |  | 6.6
106 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 0.588 | 21.35 | 12.56 | 0.588 | 21.35 |  | 12.56
107 | 17000150 | 简易彩钢板施工围挡 | 高1.8m | m | 300 | 60 | 18000 | 300 | 60 |  | 18000
108 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 2.1 | 3.882 | 8.15 | 2.1 | 3.882 |  | 8.15
109 | 17010470 | 焊接钢管 | DN40 | m | 0.101 | 14.857 | 1.5 | 0.101 | 14.857 |  | 1.5
110 | 17250580 | 塑料软管 | 综合 | kg | 0.15 | 10.05 | 1.51 | 0.15 | 10.05 |  | 1.51
111 | 17252190 | HDPE双壁波纹管(8kN/m2) | Φ300 | m | 224.818 | 78.62 | 17675.21 | 224.818 | 78.62 |  | 17675.21
112 | 17252220 | HDPE双壁波纹管(8kN/m2) | Φ600 | m | 96.9 | 284.74 | 27591.31 | 96.9 | 284.74 |  | 27591.31
113 | 17253720 | PVC-U排水管 | Φ160 | m | 15.3 | 32.62 | 499.09 | 15.3 | 32.62 |  | 499.09
114 | 17270190 | 橡胶管 |  | m | 5.055 | 20.48 | 103.53 | 5.055 | 20.48 |  | 103.53
115 | 25330050 | 单臂连体灯杆安装 | LED-(45W)H=6m 悬臂1m，灯杆口径220/180*4.0壁厚,235优质钢材 | 根 | 8.04 | 1885 | 15155.4 | 8.04 | 1885 |  | 15155.4
116 | 27060050 | 圆钢接地极 | Φ25,2500mm | 根 | 8.4 | 34.48 | 289.63 | 8.4 | 34.48 |  | 289.63
117 | 27060080 | 接地线 | BV5.5-16 | m | 4.5 | 10.32 | 46.44 | 4.5 | 10.32 |  | 46.44
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [9 empty] | 第6页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
118 | 27170001 | 黑胶布 | 20mm×20m | 卷 | 0.1 | 1.42 | 0.14 | 0.1 | 1.42 |  | 0.14
119 | 27170070 | 塑料胶布带 | 25mm×10m | 卷 | 0.48 | 3.54 | 1.7 | 0.48 | 3.54 |  | 1.7
120 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.792 | 3.54 | 6.34 | 1.792 | 3.54 |  | 6.34
121 | 27170190 | 黄腊带 | 20mm×10m | 卷 | 1.92 | 4.87 | 9.35 | 1.92 | 4.87 |  | 9.35
122 | 28010300 | 裸铜线 | 10mm2 | kg | 0.085 | 45.13 | 3.84 | 0.085 | 45.13 |  | 3.84
123 | 28031530 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV 450/750V 2.5 | m | 207.36 | 1.87 | 387.76 | 207.36 | 1.87 |  | 387.76
124 | 28031540 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV 450/750V 4.0 | m | 17.6 | 3.02 | 53.15 | 17.6 | 3.02 |  | 53.15
125 | 28031960 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-4 | m | 2.15 | 2.62 | 5.63 | 2.15 | 2.62 |  | 5.63
126 | 28110020 | 铜芯电力电缆敷设(YJV-0.6/1KV-5*16) |  | m | 200.99 | 61.68 | 12397.06 | 200.99 | 61.68 |  | 12397.06
127 | 29010010 | 桥架安装(不锈钢槽式桥架 | 200*100mm) | m | 20.1 | 84.75 | 1703.48 | 20.1 | 84.75 |  | 1703.48
128 | 29060190 | 管枕 | Φ110 | 副 | 277.44 | 2.5 | 693.6 | 277.44 | 2.5 |  | 693.6
129 | 29060560 | 电缆保护管敷设(塑料保护套管 | 玻璃钢管外径φ100mm) | m | 598.4 | 41.81 | 25019.1 | 598.4 | 41.81 |  | 25019.1
130 | 29060560 | 电缆保护管敷设(塑料保护套管） | CPVC，φ50 | m | 218.9 | 5.92 | 1295.89 | 218.9 | 5.92 |  | 1295.89
131 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 21 | 1.33 | 27.93 | 21 | 1.33 |  | 27.93
132 | 29090300 | 铜接线端子 | DT-10 | 个 | 42.67 | 2.83 | 120.76 | 42.67 | 2.83 |  | 120.76
133 | 29090310 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 40.64 | 3.98 | 161.75 | 40.64 | 3.98 |  | 161.75
134 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 14.149 | 30.17 | 426.87 | 14.149 | 30.17 |  | 426.87
135 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 46.566 | 3.15 | 146.68 | 46.566 | 3.15 |  | 146.68
136 | 33010280 | 钢支撑 |  | kg | 0.509 | 5.31 | 2.7 | 0.509 | 5.31 |  | 2.7
137 | 33050060 | 铸铁爬梯 |  | kg | 131.069 | 6.9 | 904.38 | 131.069 | 6.9 |  | 904.38
138 | 33410550 | 塑钢爬梯 |  | 步 | 14.14 | 5.38 | 76.07 | 14.14 | 5.38 |  | 76.07
139 | 34050010 | 草板纸 | 80# | 张 | 27.382 | 1.06 | 29.03 | 27.382 | 1.06 |  | 29.03
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [9 empty] | 第7页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
140 | 34110001 | 木柴 |  | kg | 61.613 | 0.46 | 28.34 | 61.613 | 0.46 |  | 28.34
141 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 92.253 | 0.609 | 56.18 | 92.253 | 0.609 |  | 56.16
142 | 34110050 | 煤 |  | kg | 374.667 | 0.769 | 288.11 | 374.667 | 0.769 |  | 288.12
143 | 34110080 | 水 |  | m3 | 1114.767 | 3.01 | 3355.45 | 1107.995 | 3.01 |  | 3335.06
144 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 11.94 | 0.88 | 10.51 | 11.94 | 0.88 |  | 10.51
145 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 1.18 | 6.19 | 7.3 | 1.18 | 6.19 |  | 7.3
146 | 35010020 | 组合钢模板 |  | kg | 1.295 | 5.75 | 7.45 | 1.295 | 5.75 |  | 7.45
147 | 35020030 | 木支撑 |  | m3 | 0.677 | 2173 | 1471.07 | 0.677 | 2173 |  | 1471.07
148 | 35020160 | 钢模板连接件 |  | kg | 2.644 | 5.75 | 15.21 | 2.644 | 5.75 |  | 15.21
149 | 35030170 | 扣件 |  | kg | 0.744 | 7.08 | 5.27 | 0.744 | 7.08 |  | 5.27
150 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.012 | 2119 | 25.43 | 0.012 | 2119 |  | 25.43
151 | 35050080 | 井盖安全防护网 |  | 个 | 19.95 | 22.57 | 450.27 | 19.95 | 22.57 |  | 450.27
152 | 36010140 | 可调式检查井井盖井座 | 内径Φ700mm | 套 | 13 | 1341 | 17433 | 13 | 1341 |  | 17433
153 | 36010180 | 预制成品混凝土井 | 内径1000mm井深0.7m，不含井筒，含安装 | 座 | 3 | 2100 | 6300 | 3 | 2100 |  | 6300
154 | 36010180 | 预制成品混凝土井 | 内径1000mm，井深1.6m，不含井筒，含安装 | 座 | 6 | 2600 | 15600 | 6 | 2600 |  | 15600
155 | 36010180 | 预制成品混凝土井 | 内径1000mm井深1.1m，不含井筒，含安装 | 座 | 7 | 2400 | 16800 | 7 | 2400 |  | 16800
156 | 36010210 | 重型铸铁井盖井座 | Φ700 | 座 | 6.06 | 677 | 4102.62 | 6.06 | 677 |  | 4102.62
157 | 36010260 | 重型铸铁井盖井座 | Φ700 | 套 | 5 | 677 | 3385 | 5 | 677 |  | 3385
158 | 36010280 | 铸铁雨水井箅 |  | 套 | 16.16 | 252.21 | 4075.71 | 16.16 | 252.21 |  | 4075.71
159 | 37090020 | 钢垫板 | δ1-3 | kg | 4.15 | 5.62 | 23.32 | 4.15 | 5.62 |  | 23.32
160 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 16936.967 | 1 | 6440.88 | 6445.339 | 1 |  | 6445.34
161 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 72.098 | 1 | 72.1 | 72.098 | 1 |  | 72.1
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [9 empty] | 第8页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
162 | 49010700 | 回程费 |  | 元 | 312.174 | 1 | 312.17 | 312.174 | 1 |  | 312.17
163 | 49019063 | 成套通信配电箱安装悬挂式600*800*160mm |  | 台 | 1 | 600 | 600 | 1 | 600 |  | 600
164 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 1.006 | 372.009 | 374.07 | 1.007 | 372.009 |  | 374.54
165 | 80010030 | 水泥砂浆 | 1:2.5(32.5) | m3 | 0.316 | 368.316 | 116.37 | 0.316 | 368.316 |  | 116.37
166 | 80010160 | 砌筑水泥砂浆 | M7.5(32.5) | m3 | 1.221 | 217.001 | 264.85 | 1.221 | 217.001 |  | 264.85
167 | 80010170 | 砌筑水泥砂浆 | M10(32.5) | m3 | 5.789 | 230.736 | 1335.64 | 5.789 | 230.736 |  | 1335.64
168 | 80213460 | 预拌非泵送细石混凝土 | C15(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 0.211 | 334.99 | 70.72 | 0.211 | 334.99 |  | 70.72
169 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 192.671 | 325.17 | 62650.95 | 195.31 | 325.17 |  | 63509.07
170 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 13.238 | 358.85 | 4750.56 | 13.238 | 358.85 |  | 4750.56
171 | 80215540 | 路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m3 | 165.892 | 352.24 | 58433.66 | 165.892 | 352.24 |  | 58433.66
172 | 80250170 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 C 碎石 | m3 | 38.868 | 911 | 35408.61 | 38.868 | 911 |  | 35408.61
173 | 80250300 | 中粒式沥青混凝土 | AC-20 C 碎石 | m3 | 77.544 | 851 | 65989.74 | 77.544 | 851 |  | 65989.74
174 | 80251100 | 水泥稳定粒料 | 水泥用量 4% | m3 | 180.294 | 98.575 | 17772.52 | 180.294 | 98.575 |  | 17772.53
175 | 80251110 | 水泥稳定粒料 | 水泥用量 6% | m3 | 194.819 | 118.03 | 22994.5 | 194.819 | 118.03 |  | 22994.5
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 98050001 | 数字万用表 | F-87 | 台班 | 1.682 | 5.05 | 8.49 | 1.682 | 5.05 |  | 8.49
2 | 98050200 | 相位表 |  | 台班 | 0.789 | 10.33 | 8.15 | 0.789 | 10.33 |  | 8.15
3 | 98110170 | 接地电阻测试仪 |  | 台班 | 1.682 | 9.72 | 16.35 | 1.682 | 9.72 |  | 16.35
4 | 98350021 | 电缆测试仪 | JH5132 | 台班 | 0.841 | 8.6 | 7.23 | 0.841 | 8.6 |  | 7.23
5 | 98470740 | 振荡器 |  | 台班 | 0.789 | 18.2 | 14.36 | 0.789 | 18.2 |  | 14.36
6 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 5.389 | 1422.72 | 7666.74 | 4.899 | 1422.72 |  | 6970.45
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [9 empty] | 第9页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
7 | 99010040 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.6m3 | 台班 | 0.5 | 1754.009 | 877 | 0.5 | 1754.009 |  | 877
8 | 99010130 | 轮胎式单斗挖掘机 | 液压 斗容量0.6m3 | 台班 | 0.56 | 731.812 | 409.81 | 0.56 | 731.812 |  | 409.81
9 | 99010140 | 履带式液压挖掘机(带液压锤) | HM960 | 台班 | 16.897 | 1711.2 | 28913.36 | 16.897 | 1711.2 |  | 28913.36
10 | 99050090 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 出料容量500L | 台班 | 9.609 | 335.186 | 3220.74 | 9.609 | 335.186 |  | 3220.74
11 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 0.704 | 148.143 | 104.29 | 0.704 | 148.143 |  | 104.29
12 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 5.451 | 16.789 | 91.51 | 5.451 | 16.789 |  | 91.51
13 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 5.451 | 22.216 | 121.09 | 5.451 | 22.216 |  | 121.09
14 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 5.296 | 858.736 | 4548.24 | 4.787 | 858.736 |  | 4110.51
15 | 99070280 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.5m3 | 台班 | 0.272 | 1040.081 | 282.9 | 0.272 | 1040.081 |  | 282.9
16 | 99070510 | 载货汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.83 | 511.65 | 424.92 | 0.83 | 511.65 |  | 424.92
17 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.532 | 528.75 | 281.37 | 0.544 | 528.75 |  | 287.42
18 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.04 | 608.238 | 24.33 | 0.04 | 608.238 |  | 24.33
19 | 99070630 | 自卸汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.432 | 670.344 | 289.32 | 0.432 | 670.344 |  | 289.32
20 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 27.353 | 945.072 | 25850.42 | 25.257 | 945.072 |  | 23870.04
21 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 1.5 | 1498.818 | 2248.23 | 1.5 | 1498.818 |  | 2248.23
22 | 99070770 | 平板拖车组 | 装载质量60t | 台班 | 0.5 | 1671.469 | 835.73 | 0.5 | 1671.469 |  | 835.73
23 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 70.295 | 265.758 | 18681.52 | 25.755 | 265.758 |  | 6844.51
24 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.133 | 480.85 | 63.95 | 0.133 | 480.85 |  | 63.95
25 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.371 | 805.362 | 299.11 | 0.371 | 805.362 |  | 299.11
26 | 99091170 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力50kN | 台班 | 0.002 | 155.231 | 0.34 | 0.002 | 155.231 |  | 0.34
27 | 99130010 | 平地机 | 功率90kW | 台班 | 1.924 | 746.727 | 1436.47 | 1.924 | 746.727 |  | 1436.47
28 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 4.066 | 493.218 | 2005.33 | 4.066 | 493.218 |  | 2005.35
29 | 99130110 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量12t | 台班 | 0.559 | 623.202 | 348.06 | 0.559 | 623.202 |  | 348.06
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [9 empty] | 第10页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
30 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 5.047 | 730.897 | 3689.17 | 5.047 | 730.897 |  | 3689.16
31 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 3.577 | 971.36 | 3474.2 | 3.529 | 971.36 |  | 3428.08
32 | 99130220 | 手扶振动压实机 | 工作质量1t | 台班 | 1.3 | 70.622 | 91.81 | 1.3 | 70.622 |  | 91.81
33 | 99130248 | 轮胎压路机 | 工作质量16t | 台班 | 1.612 | 816.465 | 1316.38 | 1.612 | 816.465 |  | 1316.38
34 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 26.196 | 27.16 | 711.49 | 23.145 | 27.16 |  | 628.61
35 | 99130320 | 汽车式沥青喷洒机 | 箱容量4000L | 台班 | 0.25 | 994.774 | 248.22 | 0.25 | 994.774 |  | 248.22
36 | 99130360 | 沥青混凝土摊铺机 | 装载质量8t | 台班 | 5.244 | 1257.491 | 6593.65 | 5.244 | 1257.491 |  | 6593.66
37 | 99130650 | 自行式热熔划线车 |  | 台班 | 0.695 | 216.49 | 150.42 | 0.695 | 216.49 |  | 150.42
38 | 99130660 | 热熔釜熔解车 |  | 台班 | 0.81 | 462.25 | 374.55 | 0.81 | 462.25 |  | 374.55
39 | 99130670 | 手推式热熔底漆车 |  | 台班 | 0.763 | 265.64 | 202.75 | 0.763 | 265.64 |  | 202.75
40 | 99130990 | 沥青混凝土摊铺机(停滞) | 8t | 台班 | 0.5 | 363.81 | 181.91 | 0.5 | 363.81 |  | 181.91
41 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.109 | 37.187 | 4.06 | 0.109 | 37.187 |  | 4.06
42 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.169 | 23.177 | 3.93 | 0.169 | 23.177 |  | 3.93
43 | 99191250 | 台式砂轮机 | Φ250 | 台班 | 0.02 | 5.1 | 0.1 | 0.02 | 5.1 |  | 0.1
44 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.322 | 22.74 | 7.32 | 0.339 | 22.74 |  | 7.7
45 | 99210060 | 木工单面压刨床 | 刨削宽度 600mm | 台班 | 0.018 | 28.613 | 0.51 | 0.018 | 28.613 |  | 0.51
46 | 99230050 | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.052 | 5.46 | 0.28 | 0.052 | 5.46 |  | 0.28
47 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 1.484 | 51.325 | 76.14 | 1.484 | 51.325 |  | 76.14
48 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 0.461 | 89.46 | 41.2 | 0.461 | 89.46 |  | 41.2
49 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 0.211 | 74.54 | 15.75 | 0.211 | 74.54 |  | 15.75
50 | 99250100 | 直流弧焊机 | 容量 20kV·A | 台班 | 0.256 | 64.218 | 16.44 | 0.256 | 64.218 |  | 16.44
51 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 0.164 | 78.88 | 12.97 | 0.164 | 78.88 |  | 12.97
52 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.079 | 96.158 | 7.61 | 0.079 | 96.158 |  | 7.61
53 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 1.738 | 580.693 | 1009.26 | 1.738 | 580.693 |  | 1009.25
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县区城区主次干道管网改造建设项目（凤岗莲花南路周边地下管网改造项目） | [9 empty] | 第11页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
54 | 99450540 | 其他机械费 |  | % | 13 | 1 | 4.18 | 4.176 | 1 |  | 4.18
55 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.038 | 15.488 | 0.58 | 0.038 | 15.488 |  | 0.58
56 | 99450810 | 电焊条烘干箱 | 容积600×500×750 | 台班 | 0.058 | 24.183 | 1.4 | 0.058 | 24.183 |  | 1.4