## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 4478538 | 4087235 | 64990 |  |  | -391303
2 | 暂列金 | 223927 | 157173 |  |  |  | -66754
合 计 |  | 4702465 | 4244408 | 64990 |  |  | -458057

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 土建工程 | 744254 | 775861 | 16028 |  |  | 31607
2 | 管网 | 1195042 | 1053537 | 21767 |  |  | -141505
3 | 设备、环保材料及设备防护设施工程 | 2539242 | 2257837 | 27195 |  |  | -281405
合 计 |  | 4478538 | 4087235 | 64990 |  |  | -391303
单项工程造价审核汇总表
工程名称:三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） 暂列金 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 暂列金 | 223927 | 157173 |  |  |  | -66754
合 计 |  | 223927 | 157173 |  |  |  | -66754

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） 单项工程 土建工程 |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 720117 | 750985 | 30868
1.1 | 楼源村本点 | 265290 | 296203 | 30913
1.2 | 楼源村楼前 | 23464 | 23525 | 61
1.3 | 蓬坑村 | 27113 | 22186 | -4927
1.4 | 高山村 | 33021 | 37895 | 4874
1.5 | 后溪村 | 27879 | 29857 | 1978
1.6 | 黄砂村 | 27339 | 28842 | 1503
1.7 | 柳城村 | 23518 | 26185 | 2667
1.8 | 龙泉村 | 39464 | 38692 | -772
1.9 | 炉洋村本点 | 28497 | 12220 | -16277
1.10 | 炉洋村大松洋 | 37041 | 39585 | 2544
1.11 | 清溪村 | 67763 | 70678 | 2915
1.12 | 西际村 | 47758 | 53075 | 5317
1.13 | 中央溪村 | 71970 | 72042 | 72
2 | 措施项目费 | 24137 | 24876 | 739
2.1 | 总价措施项目费 | 18933 | 19732 | 799
2.1.1 | 安全文明施工费 | 15377 | 16028 | 651
2.1.2 | 其他总价措施费 | 3556 | 3704 | 148
2.2 | 单价措施项目费 | 5204 | 5144 | -60
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 744254 | 775861 | 31607
单位工程审核汇总表
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） 单项工程 管网 |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 1157482 | 1024789 | -132693
1.1 | 楼源村本点 | 111937 | 118541 | 6604
1.2 | 蓬坑村 | 374026 | 365194 | -8832
1.3 | 黄砂村 | 286479 | 265315 | -21164
1.4 | 炉洋村大松洋 | 19351 | 19287 | -64
1.5 | 西际村 | 87837 | 19684 | -68153
1.6 | 中央溪村 | 277852 | 236768 | -41084
2 | 措施项目费 | 37560 | 28748 | -8812
2.1 | 总价措施项目费 | 30396 | 26798 | -3598
2.1.1 | 安全文明施工费 | 24690 | 21767 | -2923
2.1.2 | 其他总价措施费 | 5706 | 5031 | -675
2.2 | 单价措施项目费 | 7164 | 1950 | -5214
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 1195042 | 1053537 | -141505
单位工程审核汇总表
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） 单项工程 设备、环保材料及设备防护设施工程 |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 2500887 | 2223382 | -277505
1.1 | 楼源村本点 | 542860 | 528919 | -13941
1.2 | 楼源村楼前 | 88492 | 85660 | -2832
1.3 | 蓬坑村 | 142741 | 130164 | -12577
1.4 | 高山村 | 199417 | 164691 | -34726
1.5 | 后溪村 | 129187 | 122337 | -6850
1.6 | 黄砂村 | 102415 | 95234 | -7181
1.7 | 柳城村 | 105640 | 98668 | -6972
1.8 | 龙泉村 | 192934 | 167580 | -25354
1.9 | 炉洋村本点 | 104406 | 76094 | -28312
1.10 | 炉洋村大松洋 | 158046 | 145344 | -12702
1.11 | 清溪村 | 275003 | 233212 | -41791
1.12 | 西际村 | 216558 | 167839 | -48719
1.13 | 中央溪村 | 243188 | 207640 | -35548
2 | 措施项目费 | 38355 | 34455 | -3900
2.1 | 总价措施项目费 | 37375 | 33480 | -3895
2.1.1 | 安全文明施工费 | 30359 | 27195 | -3164
2.1.2 | 其他总价措施费 | 7016 | 6285 | -731
2.2 | 单价措施项目费 | 980 | 975 | -5
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 2539242 | 2257837 | -281405
单位工程审核汇总表
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） 暂列金 暂列金 |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 | 223927 | 157173 | -66754
3.1 | 暂列金额 | 223927 | 157173 | -66754
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 223927 | 157173 | -66754

## 分部分项工程量清单与计价审核表(含定额)
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第1页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
土建工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
楼源村本点 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 040203008002 | 块料面层 (1)块料品种、规格:200x100x60透水砖 (2)垫层：材料品种厚度、强度等级:150厚C15素混凝土垫层、30厚细砂垫层 | m2 | 48 | 140.39 | 6738.72 | 48 | 147.05 | 7058.4 | 319.68
1.1 | 50103001 | 园路土基整理路床 | m2 |  |  |  | 48 | 8.16 | 391.68 | 391.68
1.2 | 40204001T | C15人行道垫层(预拌非泵送普通混凝土垫层 厚度15cm) | m2 | 48 | 68.48 | 3287.04 | 48 | 69.26 | 3324.48 | 37.44
1.3 | 40204020T | 透水砖铺设(透水砖) | m2 | 48 | 71.91 | 3451.68 | 48 | 69.63 | 3342.24 | -109.44
|  | 分部小计 |  | 48 |  | 6738.72 | 48 |  | 7058.4 | 319.68
人工湿地
2 | 040101005002 | 挖淤泥、流砂 (1)挖掘深度:清理人工湿地淤泥 | m3 | 1125 | 56.57 | 63641.25 |  |  |  | -63641.25
2.1 | 40101098 | 反铲挖掘机挖淤泥流砂(装车) | m3 | 1125 | 11.48 | 12915 |  | 11.29 |  | -12915
2.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) 淤泥未晒干 | m3 | 1125 | 45.09 | 50726.25 |  | 44.52 |  | -50726.25
3 | 040101001001 | 挖一般土方 (1)三类土 (2)1.5m以内 | m3 |  |  |  | 1125 | 6.48 | 7290 | 7290
3.1 | 40101002T | 人工挖一般土方(三类土) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 |  |  |  | 56.25 | 39.51 | 2222.44 | 2222.44
3.2 | 40101052 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土) | m3 |  |  |  | 1068.75 | 4.74 | 5065.88 | 5065.88
|  | 本页小计： |  |  |  | 70379.97 |  |  | 14348.4 | -56031.57
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第2页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
4 | 040103002115 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:12km | m3 |  |  |  | 1125 | 29.72 | 33435 | 33435
4.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 |  |  |  | 1125 | 29.72 | 33435 | 33435
|  | 分部小计 |  | 1125 |  | 63641.25 | 2250 |  | 40725 | -22916.25
5 | 040305001005 | 垫层 (1)材料品种、规格:粗砂层 | m3 | 225 | 181.52 | 40842 |  |  |  | -40842
5.1 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 225 | 181.52 | 40842 |  | 186.34 |  | -40842
6 | 040601025021 | 滤料铺设 (1)滤料品种:粗砂层 | m3 |  |  |  | 225 | 276.55 | 62223.75 | 62223.75
6.1 | 40601148T | 滤料铺设(中砂) | m3 |  |  |  | 225 | 276.55 | 62223.75 | 62223.75
7 | 040305001007 | 垫层 (1)材料品种、规格:碎石层 | m3 | 450 | 216.96 | 97632 |  |  |  | -97632
7.1 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 450 | 216.96 | 97632 |  | 216.96 |  | -97632
8 | 040601025022 | 滤料铺设 (1)碎石层 | m3 |  |  |  | 450 | 242.59 | 109165.5 | 109165.5
8.1 | 40601151T | 滤料铺设(碎石) | m3 |  |  |  | 450 | 242.59 | 109165.5 | 109165.5
9 | 040305001008 | 垫层 (1)材料品种、规格:砂土混合层 | m3 | 225 | 145.16 | 32661 |  |  |  | -32661
9.1 | 40501056T | 垫层(砂土) | m3 | 225 | 145.16 | 32661 |  | 147.54 |  | -32661
10 | 040601025023 | 滤料铺设 (1)砂土混合层 | m3 |  |  |  | 225 | 243.23 | 54726.75 | 54726.75
10.1 | 40601148T | 滤料铺设(砂土混合层) | m3 |  |  |  | 225 | 243.23 | 54726.75 | 54726.75
|  | 分部小计 |  | 900 |  | 171135 | 900 |  | 226116 | 54981
|  | 本页小计： |  |  |  | 171135 |  |  | 259551 | 88416
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第3页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
11 | 050102012007 | 铺种草皮 (1)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (2)草皮种类:马尼拉草 (3)铺种方式:散铺 | m2 | 192 | 24.07 | 4621.44 | 192 | 24.02 | 4611.84 | -9.6
11.1 | 50101161T | 草皮类(铺植草皮 散铺) | m2 | 192 | 8.16 | 1566.72 | 192 | 8.16 | 1566.72
11.2 | 50102120T | 草坪类(草坪 散铺) 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 192 | 15.91 | 3054.72 | 192 | 15.86 | 3045.12 | -9.6
12 | 040504001241 | 砌筑井（格栅池检查井） (1)球墨铸铁井盖 1500*1000 | 座 | 1 | 2229.62 | 2229.62 | 1 | 2229.81 | 2229.81 | 0.19
12.1 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 1500*1000 | 套 | 1 | 2229.62 | 2229.62 | 1 | 2229.81 | 2229.81 | 0.19
13 | 041001008095 | 拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） (1)500*1000*50 (2)拆除原有水泥盖板 | m3 | 0.075 | 222.93 | 16.72 | 0.075 | 221.04 | 16.58 | -0.14
13.1 | 40104068 | 拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 无筋) | m3 | 0.075 | 222.93 | 16.72 | 0.075 | 221.04 | 16.58 | -0.14
14 | 040504001242 | 砌筑井（调节池检查井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)抹灰(砖墙墙面) (4)球墨铸铁井盖 1000*1000 | 座 | 1 | 2422.42 | 2422.42 | 1 | 2423.6 | 2423.6 | 1.18
14.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.357 | 646.77 | 230.9 | 0.357 | 648.31 | 231.45 | 0.55
14.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 1.2 | 34.61 | 41.53 | 1.2 | 34.74 | 41.69 | 0.16
14.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.776 | 23.7 | 42.09 | 1.776 | 23.85 | 42.36 | 0.27
|  | 本页小计： |  |  |  | 9290.2 |  |  | 9281.83 | -8.37
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第4页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
14.4 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 1000*1000 | 套 | 1 | 2107.9 | 2107.9 | 1 | 2108.1 | 2108.1 | 0.2
15 | 040504001243 | 砌筑井（电磁流量计井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)抹灰(砖墙墙面) (4)井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 座 | 1 | 1314.54 | 1314.54 | 1 | 1315.47 | 1315.47 | 0.93
15.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.271 | 646.77 | 175.27 | 0.271 | 648.31 | 175.69 | 0.42
15.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 0.84 | 34.61 | 29.07 | 0.84 | 34.74 | 29.18 | 0.11
15.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.416 | 23.7 | 33.56 | 1.416 | 23.85 | 33.77 | 0.21
15.4 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 800*600 | 套 | 1 | 1076.64 | 1076.64 | 1 | 1076.83 | 1076.83 | 0.19
16 | 041001008096 | 拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） (1)拆除原有水泥盖板 | m3 | 0.05 | 222.93 | 11.15 | 0.05 | 221.04 | 11.05 | -0.1
16.1 | 40104068 | 拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 无筋) | m3 | 0.05 | 222.93 | 11.15 | 0.05 | 221.04 | 11.05 | -0.1
17 | 040504001244 | 砌筑井（一体化设备检查井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)抹灰(砖墙墙面) (3)球墨铸铁井盖 700*700 | 座 | 4 | 1118.45 | 4473.8 | 4 | 959.77 | 3839.08 | -634.72
17.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.271 | 646.77 | 175.27 | 0.255 | 648.31 | 165.32 | -9.95
17.2 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.416 | 23.7 | 33.56 | 1.416 | 23.85 | 33.77 | 0.21
17.3 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 700*700 | 套 | 1 | 909.62 | 909.62 | 1 | 760.68 | 760.68 | -148.94
18 | 040101003102 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)4m以内 | m3 | 77.376 | 5.82 | 450.33 | 158.038 | 5.84 | 922.94 | 472.61
|  | 本页小计： |  |  |  | 6249.82 |  |  | 6088.54 | -161.28
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第5页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
18.1 | 40101002T | 人工挖一般土方(三类土) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 3.869 | 39.51 | 152.86 | 7.902 | 39.51 | 312.21 | 159.35
18.2 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 | 73.507 | 4.05 | 297.7 | 137.195 | 3.99 | 547.41 | 249.71
18.3 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 |  |  |  | 12.941 | 4.92 | 63.67 | 63.67
19 | 040103001258 | 填方 (1)原状土 | m3 |  |  |  | 119.36 | 7.96 | 950.11 | 950.11
19.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 |  |  |  | 119.36 | 7.96 | 950.11 | 950.11
20 | 040103002093 | 余方弃置 (1)三类土 (2)暂按12KM计取，结算按实调整 | m3 | 77.376 | 33.39 | 2583.58 | 20.843 | 29.72 | 619.45 | -1964.13
20.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 77.376 | 30.12 | 2330.57 | 20.843 | 29.72 | 619.45 | -1711.12
20.2 | 40101084 | 机械装土方(装载机装土方) | m3 | 77.376 | 3.27 | 253.02 |  | 3.23 |  | -253.02
21 | 040504001245 | 砌筑井（排放口） (1)C15、C25 (2)C15素混凝土，厚100mm (3)1500*600球墨铸铁三开井盖 | 座 | 1 | 4913.23 | 4913.23 | 1 | 4950.43 | 4950.43 | 37.2
21.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.433 | 623.2 | 269.85 | 0.433 | 628.59 | 272.18 | 2.33
21.2 | 40601058T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.704 | 562.76 | 396.18 | 0.704 | 570.04 | 401.31 | 5.13
21.3 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 1.362 | 646.77 | 880.9 | 1.362 | 648.31 | 883 | 2.1
21.4 | 40501024T | 勾缝及抹灰(砖墙 勾缝) | m2 | 4.62 | 9.44 | 43.61 | 4.62 | 9.45 | 43.66 | 0.05
21.5 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 1500*600三开 | 套 | 1 | 1792.55 | 1792.55 | 1 | 1792.74 | 1792.74 | 0.19
|  | 本页小计： |  |  |  | 7496.81 |  |  | 6519.99 | -976.82
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第6页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
21.6 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.063 | 5007.65 | 315.48 | 0.063 | 5432.61 | 342.25 | 26.77
21.7 | 10112078T | 内墙面面砖(每块面积≤0.20m2 水泥砂浆粘贴) | m2 | 7 | 139.47 | 976.29 | 7 | 139.56 | 976.92 | 0.63
21.8 | 10112226T | 出水整流板 | m2 | 0.34 | 344.03 | 116.97 | 0.34 | 344.03 | 116.97
21.9 | 10112226T | 三角出水堰板 | m2 | 0.34 | 357.07 | 121.4 | 0.34 | 357.07 | 121.4
22 | 040101003103 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 18.489 | 6.96 | 128.68 | 26.994 | 6.91 | 186.53 | 57.85
22.1 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 | 17.565 | 4.05 | 71.14 | 25.259 | 3.99 | 100.78 | 29.64
22.2 | 40101020T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 0.924 | 62.25 | 57.52 | 1.349 | 62.25 | 83.98 | 26.46
22.3 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 |  |  |  | 0.385 | 4.92 | 1.89 | 1.89
23 | 040103001211 | 填方 (1)外购 (2)机制砂 | m3 | 3.132 | 113.82 | 356.48 |  |  |  | -356.48
23.1 | 40101108T | 槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实) | m3 | 3.132 | 113.82 | 356.48 |  | 118.12 |  | -356.48
24 | 040103001212 | 填方 (1)原状土 | m3 | 12.004 | 8 | 96.03 | 21.975 | 7.96 | 174.92 | 78.89
24.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 12.004 | 8 | 96.03 | 21.975 | 7.96 | 174.92 | 78.89
25 | 040103002094 | 余方弃置 (1)三类土 (2)暂按12KM计取，结算按实调整 | m3 | 4.691 | 33.39 | 156.63 | 1.735 | 29.72 | 51.56 | -105.07
25.1 | 40101084 | 机械装土方(装载机装土方) | m3 | 4.691 | 3.27 | 15.34 |  | 3.23 |  | -15.34
25.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 4.691 | 30.12 | 141.29 | 1.735 | 29.72 | 51.56 | -89.73
|  | 本页小计： |  |  |  | 737.82 |  |  | 413.01 | -324.81
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第7页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
楼源村楼前 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
26 | 040203008010 | 块料面层 (1)块料品种、规格:200x100x60透水砖 (2)垫层：材料品种厚度、强度等级:150厚C15素混凝土垫层、30厚细砂垫层 | m2 | 23 | 140.39 | 3228.97 | 23 | 147.05 | 3382.15 | 153.18
26.1 | 40204020T | 透水砖铺设(透水砖) | m2 | 23 | 71.91 | 1653.93 | 23 | 69.63 | 1601.49 | -52.44
26.2 | 40204001T | C15人行道垫层(预拌非泵送普通混凝土垫层 厚度15cm) | m2 | 23 | 68.48 | 1575.04 | 23 | 69.26 | 1592.98 | 17.94
26.3 | 50103001 | 园路土基整理路床 | m2 |  |  |  | 23 | 8.16 | 187.68 | 187.68
27 | 040202011001 | 碎石 (1)厚度:100mm (2)石料规格:级配碎石 (3)水泥路垫层 | m2 | 93 | 19.34 | 1798.62 | 93 | 20.65 | 1920.45 | 121.83
27.1 | 40202001 | 路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 |  |  |  | 93 | 1.35 | 125.55 | 125.55
27.2 | 40202040 | 级配碎石底层(厚度10cm) | m2 | 93 | 19.34 | 1798.62 | 93 | 19.3 | 1794.9 | -3.72
28 | 040203007001 | 水泥混凝土 (1)厚度:100mm (2)混凝土强度等级:C25 | m2 | 93 | 61.93 | 5759.49 | 93 | 62.7 | 5831.1 | 71.61
28.1 | 40203041T | C25水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度10cm) | m2 | 93 | 61.93 | 5759.49 | 93 | 62.7 | 5831.1 | 71.61
29 | 040504001246 | 砌筑井（格栅池检查井） (1)球墨铸铁井盖 1500*1000 | 座 | 1 | 2229.62 | 2229.62 | 1 | 2229.81 | 2229.81 | 0.19
29.1 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 1500*1000 | 套 | 1 | 2229.62 | 2229.62 | 1 | 2229.81 | 2229.81 | 0.19
30 | 041001008097 | 拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖 | m3 | 0.075 | 222.93 | 16.72 | 0.075 | 221.04 | 16.58 | -0.14
|  | 本页小计： |  |  |  | 13033.42 |  |  | 13380.09 | 346.67
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第8页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
板） (1)拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 无筋)
30.1 | 40104068 | 拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 无筋) | m3 | 0.075 | 222.93 | 16.72 | 0.075 | 221.04 | 16.58 | -0.14
31 | 040504001247 | 砌筑井（调节池检查井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)抹灰(砖墙墙面) (4)球墨铸铁井盖 1000*1000 | 座 | 1 | 2422.42 | 2422.42 | 1 | 2423.6 | 2423.6 | 1.18
31.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.357 | 646.77 | 230.9 | 0.357 | 648.31 | 231.45 | 0.55
31.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 1.2 | 34.61 | 41.53 | 1.2 | 34.74 | 41.69 | 0.16
31.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.776 | 23.7 | 42.09 | 1.776 | 23.85 | 42.36 | 0.27
31.4 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 1000*1000 | 套 | 1 | 2107.9 | 2107.9 | 1 | 2108.1 | 2108.1 | 0.2
32 | 040504001248 | 砌筑井（电磁流量计井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)抹灰(砖墙墙面) (4)井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 座 | 1 | 2345.8 | 2345.8 | 1 | 2346.74 | 2346.74 | 0.94
32.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.271 | 646.77 | 175.27 | 0.271 | 648.31 | 175.69 | 0.42
32.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 0.84 | 34.61 | 29.07 | 0.84 | 34.74 | 29.18 | 0.11
32.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.416 | 23.7 | 33.56 | 1.416 | 23.85 | 33.77 | 0.21
32.4 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 1000*1000 | 套 | 1 | 2107.9 | 2107.9 | 1 | 2108.1 | 2108.1 | 0.2
33 | 041001008098 | 拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） | m3 | 0.05 | 222.93 | 11.15 | 0.05 | 221.04 | 11.05 | -0.1
|  | 本页小计： |  |  |  | 4779.37 |  |  | 4781.39 | 2.02
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第9页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)拆除原有水泥盖板
33.1 | 40104068 | 拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 无筋) | m3 | 0.05 | 222.93 | 11.15 | 0.05 | 221.04 | 11.05 | -0.1
34 | 040504001249 | 砌筑井（排放口） (1)C15、C25 (2)C15素混凝土，厚100mm (3)1500*600球墨铸铁三开井盖 | 座 | 1 | 4913.23 | 4913.23 | 1 | 4950.43 | 4950.43 | 37.2
34.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.433 | 623.2 | 269.85 | 0.433 | 628.59 | 272.18 | 2.33
34.2 | 40601058T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.704 | 562.76 | 396.18 | 0.704 | 570.04 | 401.31 | 5.13
34.3 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 1.362 | 646.77 | 880.9 | 1.362 | 648.31 | 883 | 2.1
34.4 | 40501024T | 勾缝及抹灰(砖墙 勾缝) | m2 | 4.62 | 9.44 | 43.61 | 4.62 | 9.45 | 43.66 | 0.05
34.5 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 1500*600 | 套 | 1 | 1792.55 | 1792.55 | 1 | 1792.74 | 1792.74 | 0.19
34.6 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.063 | 5007.65 | 315.48 | 0.063 | 5432.61 | 342.25 | 26.77
34.7 | 10112078T | 内墙面面砖(每块面积≤0.20m2 水泥砂浆粘贴) | m2 | 7 | 139.47 | 976.29 | 7 | 139.56 | 976.92 | 0.63
34.8 | 10112226T | 出水整流板 | m2 | 0.34 | 344.03 | 116.97 | 0.34 | 344.03 | 116.97
34.9 | 10112226T | 三角出水堰板 | m2 | 0.34 | 357.07 | 121.4 | 0.34 | 357.07 | 121.4
35 | 040101003104 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 18.489 | 6.96 | 128.68 | 26.994 | 6.91 | 186.53 | 57.85
35.1 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 | 17.565 | 4.05 | 71.14 | 25.259 | 3.99 | 100.78 | 29.64
35.2 | 40101020T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 0.924 | 62.25 | 57.52 | 1.349 | 62.25 | 83.98 | 26.46
|  | 本页小计： |  |  |  | 5041.91 |  |  | 5136.96 | 95.05
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第10页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
35.3 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 |  |  |  | 0.385 | 4.92 | 1.89 | 1.89
36 | 040103001213 | 填方 (1)外购 (2)机制砂 | m3 | 3.132 | 113.82 | 356.48 |  |  |  | -356.48
36.1 | 40101108T | 槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实) | m3 | 3.132 | 113.82 | 356.48 |  | 118.12 |  | -356.48
37 | 040103001214 | 填方 (1)原状土 | m3 | 12.004 | 8 | 96.03 | 21.975 | 7.96 | 174.92 | 78.89
37.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 12.004 | 8 | 96.03 | 21.975 | 7.96 | 174.92 | 78.89
38 | 040103002095 | 余方弃置 (1)三类土 (2)暂按12KM计取，结算按实调整 | m3 | 4.691 | 33.39 | 156.63 | 1.735 | 29.72 | 51.56 | -105.07
38.1 | 40101084 | 机械装土方(装载机装土方) | m3 | 4.691 | 3.27 | 15.34 |  | 3.23 |  | -15.34
38.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 4.691 | 30.12 | 141.29 | 1.735 | 29.72 | 51.56 | -89.73
蓬坑村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
39 | 050101006001 | 清除草皮 (1)清理杂草 | m2 | 167 | 6.15 | 1027.05 | 167 | 6.15 | 1027.05
39.1 | 50101066 | 草坪类(起挖草皮 带土厚度2cm以内) | m2 | 167 | 6.15 | 1027.05 | 167 | 6.15 | 1027.05
人工湿地
40 | 040101005003 | 挖淤泥、流砂 (1)挖掘深度:清理人工湿地淤泥 | m3 | 7.2 | 56.57 | 407.3 |  |  |  | -407.3
40.1 | 40101098 | 反铲挖掘机挖淤泥流砂(装车) | m3 | 7.2 | 11.48 | 82.66 |  | 11.29 |  | -82.66
40.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) 淤泥未晒干 | m3 | 7.2 | 45.09 | 324.65 |  | 44.52 |  | -324.65
|  | 本页小计： |  |  |  | 2043.49 |  |  | 1253.53 | -789.96
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第11页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
41 | 040101003128 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 |  |  |  | 7.2 | 7.79 | 56.09 | 56.09
41.1 | 40101020T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 |  |  |  | 0.36 | 62.25 | 22.41 | 22.41
41.2 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 |  |  |  | 6.84 | 4.92 | 33.65 | 33.65
42 | 040103002116 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:12km | m3 |  |  |  | 7.2 | 29.72 | 213.98 | 213.98
42.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 |  |  |  | 7.2 | 29.72 | 213.98 | 213.98
43 | 040305001011 | 垫层 (1)材料品种、规格:碎石层 | m3 | 2.4 | 216.96 | 520.7 |  |  |  | -520.7
43.1 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 2.4 | 216.96 | 520.7 |  | 216.96 |  | -520.7
44 | 040601025026 | 滤料铺设 (1)碎石层 | m3 |  |  |  | 2.4 | 242.59 | 582.22 | 582.22
44.1 | 40601151T | 滤料铺设(碎石) | m3 |  |  |  | 2.4 | 242.59 | 582.22 | 582.22
45 | 040305001012 | 垫层 (1)材料品种、规格:高钙基质层 | m3 | 2.4 | 92.44 | 221.86 |  |  |  | -221.86
45.1 | 40501056T | 垫层(高钙基质) | m3 | 2.4 | 92.44 | 221.86 |  | 92.44 |  | -221.86
46 | 040601025038 | 滤料铺设 (1)高钙基质层 | m3 |  |  |  | 2.4 | 223.4 | 536.16 | 536.16
46.1 | 40601148T | 滤料铺设(高钙基质) | m3 |  |  |  | 2.4 | 223.4 | 536.16 | 536.16
47 | 050102012008 | 铺种草皮 (1)养护期:成活养护期半年日常养 | m2 | 78 | 24.07 | 1877.46 | 78 | 24.02 | 1873.56 | -3.9
|  | 本页小计： |  |  |  | 2620.02 |  |  | 3262.01 | 641.99
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第12页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
护期半年 (2)草皮种类:马尼拉草 (3)铺种方式:散铺
47.1 | 50101161T | 草皮类(铺植草皮 散铺) | m2 | 78 | 8.16 | 636.48 | 78 | 8.16 | 636.48
47.2 | 50102120T | 草坪类(草坪 散铺) 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 78 | 15.91 | 1240.98 | 78 | 15.86 | 1237.08 | -3.9
48 | 040504001250 | 砌筑井（化粪池检查井） (1)φ700球墨铸铁井盖 | 座 | 2 | 1084.49 | 2168.98 | 2 | 798.3 | 1596.6 | -572.38
48.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.213 | 646.77 | 137.76 | 0.213 | 648.31 | 138.09 | 0.33
48.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 0.659 | 34.61 | 22.81 | 0.659 | 34.74 | 22.89 | 0.08
48.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.112 | 23.7 | 26.35 | 1.112 | 23.85 | 26.52 | 0.17
48.4 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 φ700 | 套 | 1 | 897.57 | 897.57 | 1 | 610.8 | 610.8 | -286.77
49 | 040101003105 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 80.707 | 6.96 | 561.72 | 110.039 | 7.02 | 772.47 | 210.75
49.1 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 | 76.673 | 4.05 | 310.53 | 91.171 | 3.99 | 363.77 | 53.24
49.2 | 40101020T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 4.034 | 62.25 | 251.12 | 5.501 | 62.25 | 342.44 | 91.32
49.3 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 |  |  |  | 13.366 | 4.92 | 65.76 | 65.76
50 | 040103001215 | 填方 (1)外购 (2)机制砂 | m3 | 5.55 | 113.82 | 631.7 |  |  |  | -631.7
50.1 | 40101108T | 槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实) | m3 | 5.55 | 113.82 | 631.7 |  | 118.12 |  | -631.7
|  | 本页小计： |  |  |  | 3362.4 |  |  | 2369.07 | -993.33
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第13页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
51 | 040103001216 | 填方 (1)原状土 | m3 | 61.753 | 8 | 494.02 | 79.319 | 7.96 | 631.38 | 137.36
51.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 61.753 | 8 | 494.02 | 79.319 | 7.96 | 631.38 | 137.36
52 | 040103002096 | 余方弃置 (1)三类土 (2)暂按12KM计取，结算按实调整 | m3 | 9.727 | 33.39 | 324.78 | 18.868 | 32.95 | 621.7 | 296.92
52.1 | 40101084 | 机械装土方(装载机装土方) | m3 | 9.727 | 3.27 | 31.81 | 18.868 | 3.23 | 60.94 | 29.13
52.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 9.727 | 30.12 | 292.98 | 18.868 | 29.72 | 560.76 | 267.78
53 | 040101003106 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 80.707 | 6.96 | 561.72 |  |  |  | -561.72
53.1 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 | 76.673 | 4.05 | 310.53 |  | 3.99 |  | -310.53
53.2 | 40101020T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 4.034 | 62.25 | 251.12 |  | 62.25 |  | -251.12
54 | 040103001217 | 填方 (1)外购 (2)机制砂 | m3 | 5.55 | 113.82 | 631.7 |  |  |  | -631.7
54.1 | 40101108T | 槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实) | m3 | 5.55 | 113.82 | 631.7 |  | 118.12 |  | -631.7
55 | 040103001218 | 填方 (1)原状土 | m3 | 61.753 | 8 | 494.02 |  |  |  | -494.02
55.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 61.753 | 8 | 494.02 |  | 7.96 |  | -494.02
56 | 040504001251 | 砌筑井（格栅池检查井） (1)球墨铸铁井盖 1000*1000 | 座 | 1 | 2107.9 | 2107.9 | 1 | 2108.1 | 2108.1 | 0.2
56.1 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 1000*1000 | 套 | 1 | 2107.9 | 2107.9 | 1 | 2108.1 | 2108.1 | 0.2
57 | 041001008099 | 拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖 | m3 | 0.05 | 222.93 | 11.15 | 0.05 | 221.04 | 11.05 | -0.1
|  | 本页小计： |  |  |  | 4625.29 |  |  | 3372.23 | -1253.06
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第14页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
板） (1)拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 无筋)
57.1 | 40104068 | 拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 无筋) | m3 | 0.05 | 222.93 | 11.15 | 0.05 | 221.04 | 11.05 | -0.1
58 | 040504001252 | 砌筑井（调节池检查井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)抹灰(砖墙墙面) (4)井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 座 | 1 | 2422.42 | 2422.42 | 1 | 2423.6 | 2423.6 | 1.18
58.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.357 | 646.77 | 230.9 | 0.357 | 648.31 | 231.45 | 0.55
58.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 1.2 | 34.61 | 41.53 | 1.2 | 34.74 | 41.69 | 0.16
58.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.776 | 23.7 | 42.09 | 1.776 | 23.85 | 42.36 | 0.27
58.4 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 1000*1000 | 套 | 1 | 2107.9 | 2107.9 | 1 | 2108.1 | 2108.1 | 0.2
59 | 040504001253 | 砌筑井（电磁流量计井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)抹灰(砖墙墙面) (4)球墨铸铁井盖 800*600 | 座 | 1 | 1314.54 | 1314.54 | 1 | 1315.47 | 1315.47 | 0.93
59.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.271 | 646.77 | 175.27 | 0.271 | 648.31 | 175.69 | 0.42
59.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 0.84 | 34.61 | 29.07 | 0.84 | 34.74 | 29.18 | 0.11
59.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.416 | 23.7 | 33.56 | 1.416 | 23.85 | 33.77 | 0.21
59.4 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 800*600 | 套 | 1 | 1076.64 | 1076.64 | 1 | 1076.83 | 1076.83 | 0.19
60 | 041001008100 | 拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） | m3 | 0.05 | 222.93 | 11.15 | 0.05 | 221.04 | 11.05 | -0.1
|  | 本页小计： |  |  |  | 3748.11 |  |  | 3750.12 | 2.01
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第15页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)拆除原有水泥盖板
60.1 | 40104068 | 拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 无筋) | m3 | 0.05 | 222.93 | 11.15 | 0.05 | 221.04 | 11.05 | -0.1
61 | 040504001254 | 砌筑井（厌氧池检查井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)抹灰(砖墙墙面) (4)球墨铸铁井盖 1500*1500双开 | 座 | 1 | 2789.37 | 2789.37 | 1 | 1560.85 | 1560.85 | -1228.52
61.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.501 | 646.77 | 324.03 | 0.501 | 648.31 | 324.8 | 0.77
61.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 1.2 | 34.61 | 41.53 | 1.2 | 34.74 | 41.69 | 0.16
61.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.8 | 23.7 | 42.66 | 1.8 | 23.85 | 42.93 | 0.27
61.4 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 1500*1500 | 套 | 1 | 2381.15 | 2381.15 | 1 | 1151.43 | 1151.43 | -1229.72
62 | 040504001255 | 砌筑井（缺氧池检查井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)抹灰(砖墙墙面) (4)球墨铸铁井盖 1500*1500 | 座 | 1 | 2789.37 | 2789.37 | 1 | 1560.85 | 1560.85 | -1228.52
62.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.501 | 646.77 | 324.03 | 0.501 | 648.31 | 324.8 | 0.77
62.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 1.2 | 34.61 | 41.53 | 1.2 | 34.74 | 41.69 | 0.16
62.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.8 | 23.7 | 42.66 | 1.8 | 23.85 | 42.93 | 0.27
62.4 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 1500*1500 | 套 | 1 | 2381.15 | 2381.15 | 1 | 1151.43 | 1151.43 | -1229.72
63 | 041001008101 | 拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） (1)拆除原有水泥盖板 | m3 | 0.225 | 222.93 | 50.16 | 0.225 | 221.04 | 49.73 | -0.43
63.1 | 40104068 | 拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 | m3 | 0.225 | 222.93 | 50.16 | 0.225 | 221.04 | 49.73 | -0.43
|  | 本页小计： |  |  |  | 5628.9 |  |  | 3171.43 | -2457.47
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第16页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
无筋)
64 | 040504001256 | 砌筑井（排放口） (1)C15、C25 (2)C15素混凝土，厚100mm (3)1500*600球墨铸铁三开井盖 | 座 | 1 | 4913.23 | 4913.23 | 1 | 4950.43 | 4950.43 | 37.2
64.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.433 | 623.2 | 269.85 | 0.433 | 628.59 | 272.18 | 2.33
64.2 | 40601058T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.704 | 562.76 | 396.18 | 0.704 | 570.04 | 401.31 | 5.13
64.3 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 1.362 | 646.77 | 880.9 | 1.362 | 648.31 | 883 | 2.1
64.4 | 40501024T | 勾缝及抹灰(砖墙 勾缝) | m2 | 4.62 | 9.44 | 43.61 | 4.62 | 9.45 | 43.66 | 0.05
64.5 | 40501039T | 球墨铸铁井盖1500*600 | 套 | 1 | 1792.55 | 1792.55 | 1 | 1792.74 | 1792.74 | 0.19
64.6 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.063 | 5007.65 | 315.48 | 0.063 | 5432.61 | 342.25 | 26.77
64.7 | 10112078T | 内墙面面砖(每块面积≤0.20m2 水泥砂浆粘贴) | m2 | 7 | 139.47 | 976.29 | 7 | 139.56 | 976.92 | 0.63
64.8 | 10112226T | 出水整流板 | m2 | 0.34 | 344.03 | 116.97 | 0.34 | 344.03 | 116.97
64.9 | 10112226T | 三角出水堰板 | m2 | 0.34 | 357.07 | 121.4 | 0.34 | 357.07 | 121.4
65 | 040101003107 | 挖基坑土方 (1)挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) (2)人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 18.489 | 6.96 | 128.68 | 18.495 | 6.92 | 127.99 | -0.69
65.1 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 | 17.565 | 4.05 | 71.14 | 17.301 | 3.99 | 69.03 | -2.11
65.2 | 40101020T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 0.924 | 62.25 | 57.52 | 0.925 | 62.25 | 57.58 | 0.06
|  | 本页小计： |  |  |  | 5041.91 |  |  | 5078.42 | 36.51
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第17页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
65.3 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 |  |  |  | 0.269 | 4.92 | 1.32 | 1.32
66 | 040103001219 | 填方 (1)外购 (2)机制砂 | m3 | 3.132 | 113.82 | 356.48 |  |  |  | -356.48
66.1 | 40101108T | 槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实) | m3 | 3.132 | 113.82 | 356.48 |  | 118.12 |  | -356.48
67 | 040103001220 | 填方 (1)原状土 | m3 | 12.004 | 8 | 96.03 | 15.052 | 7.96 | 119.81 | 23.78
67.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 12.004 | 8 | 96.03 | 15.052 | 7.96 | 119.81 | 23.78
68 | 040103002097 | 余方弃置 (1)三类土 (2)暂按12KM计取，结算按实调整 | m3 | 4.691 | 42.49 | 199.32 | 1.194 | 29.72 | 35.49 | -163.83
68.1 | 40101084 | 机械装土方(装载机装土方) | m3 | 4.691 | 3.27 | 15.34 |  | 3.23 |  | -15.34
68.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 4.691 | 30.12 | 141.29 | 1.194 | 29.72 | 35.49 | -105.8
68.3 | 30409135 | 室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤10mm2) | m | 4.691 | 9.1 | 42.69 |  | 9.09 |  | -42.69
高山村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
69 | 050101006002 | 清除草皮 (1)清理杂草 | m2 | 260 | 6.15 | 1599 | 260 | 6.15 | 1599
69.1 | 50101066 | 草坪类(起挖草皮 带土厚度2cm以内) | m2 | 260 | 6.15 | 1599 | 260 | 6.15 | 1599
人工湿地
70 | 040101005004 | 挖淤泥、流砂 (1)挖掘深度:清理人工湿地淤泥 | m3 | 108 | 56.57 | 6109.56 |  |  |  | -6109.56
70.1 | 40101098 | 反铲挖掘机挖淤泥流砂(装车) | m3 | 108 | 11.48 | 1239.84 |  | 11.29 |  | -1239.84
|  | 本页小计： |  |  |  | 8360.39 |  |  | 1754.3 | -6606.09
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第18页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
70.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) 淤泥未晒干 | m3 | 108 | 45.09 | 4869.72 |  | 44.52 |  | -4869.72
71 | 040101003127 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 |  |  |  | 108 | 7.79 | 841.32 | 841.32
71.1 | 40101020T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 |  |  |  | 5.4 | 62.25 | 336.15 | 336.15
71.2 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 |  |  |  | 102.6 | 4.92 | 504.79 | 504.79
72 | 040103002117 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:12km | m3 |  |  |  | 108 | 29.72 | 3209.76 | 3209.76
72.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 |  |  |  | 108 | 29.72 | 3209.76 | 3209.76
|  | 分部小计 |  | 368 |  | 7708.56 | 476 |  | 5650.08 | -2058.48
73 | 040305001014 | 垫层 (1)材料品种、规格:碎石层 | m3 | 36 | 216.96 | 7810.56 |  |  |  | -7810.56
73.1 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 36 | 216.96 | 7810.56 |  | 216.96 |  | -7810.56
74 | 040601025027 | 滤料铺设 (1)碎石层 | m3 |  |  |  | 36 | 242.59 | 8733.24 | 8733.24
74.1 | 40601151T | 滤料铺设(碎石) | m3 |  |  |  | 36 | 242.59 | 8733.24 | 8733.24
75 | 040305001016 | 垫层 (1)材料品种、规格:高钙基质层 | m3 | 36 | 92.44 | 3327.84 |  |  |  | -3327.84
75.1 | 40501056T | 垫层(高钙基质) | m3 | 36 | 92.44 | 3327.84 |  | 92.44 |  | -3327.84
76 | 040601025040 | 滤料铺设 (1)高钙基质层 | m3 |  |  |  | 36 | 223.4 | 8042.4 | 8042.4
76.1 | 40601148T | 滤料铺设(高钙基质) | m3 |  |  |  | 36 | 223.4 | 8042.4 | 8042.4
|  | 本页小计： |  |  |  | 11138.4 |  |  | 20826.72 | 9688.32
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第19页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
|  | 分部小计 |  | 72 |  | 11138.4 | 72 |  | 16775.64 | 5637.24
77 | 040504001257 | 砌筑井（化粪池检查井） (1)φ700球墨铸铁井盖 | 座 | 2 | 1084.49 | 2168.98 | 2 | 798.3 | 1596.6 | -572.38
77.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.213 | 646.77 | 137.76 | 0.213 | 648.31 | 138.09 | 0.33
77.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 0.659 | 34.61 | 22.81 | 0.659 | 34.74 | 22.89 | 0.08
77.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.112 | 23.7 | 26.35 | 1.112 | 23.85 | 26.52 | 0.17
77.4 | 40501039T | 圆形铸铁井盖 φ700 | 套 | 1 | 897.57 | 897.57 | 1 | 610.8 | 610.8 | -286.77
78 | 040101003108 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 80.707 | 6.96 | 561.72 | 110.039 | 6.9 | 759.27 | 197.55
78.1 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 | 76.673 | 4.05 | 310.53 | 104.538 | 3.99 | 417.11 | 106.58
78.2 | 40101020T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 4.034 | 62.25 | 251.12 | 5.501 | 62.25 | 342.44 | 91.32
79 | 040103001221 | 填方 (1)外购 (2)机制砂 | m3 | 5.55 | 113.82 | 631.7 |  |  |  | -631.7
79.1 | 40101108T | 槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实) | m3 | 5.55 | 113.82 | 631.7 |  | 118.12 |  | -631.7
80 | 040103001222 | 填方 (1)原状土 | m3 | 61.753 | 8 | 494.02 | 79.319 | 7.96 | 631.38 | 137.36
80.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 61.753 | 8 | 494.02 | 79.319 | 7.96 | 631.38 | 137.36
81 | 040103002098 | 余方弃置 (1)三类土 (2)暂按12KM计取，结算按实调整 | m3 | 9.727 | 33.39 | 324.78 | 18.868 | 32.95 | 621.7 | 296.92
81.1 | 40101084 | 机械装土方(装载机装土方) | m3 | 9.727 | 3.27 | 31.81 | 18.868 | 3.23 | 60.94 | 29.13
|  | 本页小计： |  |  |  | 4181.2 |  |  | 3608.95 | -572.25
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第20页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
81.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 9.727 | 30.12 | 292.98 | 18.868 | 29.72 | 560.76 | 267.78
82 | 040504001258 | 砌筑井（格栅池检查井） (1)铸铁井盖井座1000*600 (2)C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) (3)C25构件制作(钢筋预拌非泵送普通混凝土 井池内壁板) (4)现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) (5)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | 座 | 1 | 2451.63 | 2451.63 | 1 | 2484.11 | 2484.11 | 32.48
82.1 | 40501039T | 铸铁井盖井座1000*600 | 套 | 1 | 1156.81 | 1156.81 | 1 | 1157 | 1157 | 0.19
82.2 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.349 | 623.2 | 217.5 | 0.349 | 628.59 | 219.38 | 1.88
82.3 | 40601058T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.586 | 562.76 | 329.78 | 0.586 | 570.04 | 334.04 | 4.26
82.4 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.059 | 5007.65 | 295.45 | 0.059 | 5432.61 | 320.52 | 25.07
82.5 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.699 | 646.77 | 452.09 | 0.699 | 648.31 | 453.17 | 1.08
83 | 040504001259 | 砌筑井（调节池检查井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 座 | 1 | 1113.96 | 1113.96 | 1 | 965.55 | 965.55 | -148.41
83.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.271 | 646.77 | 175.27 | 0.271 | 648.31 | 175.69 | 0.42
83.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 0.84 | 34.61 | 29.07 | 0.84 | 34.74 | 29.18 | 0.11
83.3 | 40501039T | 铸铁井盖 700*700 | 套 | 1 | 909.62 | 909.62 | 1 | 760.68 | 760.68 | -148.94
|  | 本页小计： |  |  |  | 3565.59 |  |  | 3449.66 | -115.93
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第21页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
84 | 040504001260 | 砌筑井（电磁流量计井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)抹灰(砖墙墙面) (4)铸铁井盖 800*600 | 座 | 1 | 1314.54 | 1314.54 | 1 | 1315.47 | 1315.47 | 0.93
84.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.271 | 646.77 | 175.27 | 0.271 | 648.31 | 175.69 | 0.42
84.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 0.84 | 34.61 | 29.07 | 0.84 | 34.74 | 29.18 | 0.11
84.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.416 | 23.7 | 33.56 | 1.416 | 23.85 | 33.77 | 0.21
84.4 | 40501039T | 铸铁井盖 800*600 | 套 | 1 | 1076.64 | 1076.64 | 1 | 1076.83 | 1076.83 | 0.19
85 | 040504001261 | 砌筑井（排放口） (1)C15、C25 (2)C15素混凝土，厚100mm (3)铸铁井盖 2000*600 | 座 | 1 | 4357.84 | 4357.84 | 1 | 4359.55 | 4359.55 | 1.71
85.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.563 | 646.77 | 364.13 | 0.563 | 648.31 | 365 | 0.87
85.2 | 40501024T | 勾缝及抹灰(砖墙 勾缝) | m2 | 1.985 | 9.44 | 18.74 | 1.985 | 9.45 | 18.76 | 0.02
85.3 | 40501039T | 铸铁井盖 2000*600 | 套 | 1 | 2760.31 | 2760.31 | 1 | 2760.5 | 2760.5 | 0.19
85.4 | 10112078T | 内墙面面砖(每块面积≤0.20m2 水泥砂浆粘贴) | m2 | 7 | 139.47 | 976.29 | 7 | 139.56 | 976.92 | 0.63
85.5 | 10112226T | 出水整流板 | m2 | 0.34 | 344.03 | 116.97 | 0.34 | 344.03 | 116.97
85.6 | 10112226T | 三角出水堰板 | m2 | 0.34 | 357.07 | 121.4 | 0.34 | 357.07 | 121.4
86 | 040103001223 | 填方 (1)原状土 (2)三类土 | m3 | 2.11 | 8 | 16.88 | 2.11 | 7.96 | 16.8 | -0.08
86.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 2.11 | 8 | 16.88 | 2.11 | 7.96 | 16.8 | -0.08
87 | 040101003109 | 挖基坑土方 (1)三类土 | m3 | 18.489 | 6.96 | 128.68 | 123.774 | 7.6 | 940.68 | 812
|  | 本页小计： |  |  |  | 5817.94 |  |  | 6632.5 | 814.56
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第22页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)2m以内
87.1 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 | 17.565 | 4.05 | 71.14 | 88.386 | 3.99 | 352.66 | 281.52
87.2 | 40101020T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 0.924 | 62.25 | 57.52 |  | 62.25 |  | -57.52
87.3 | 40101021T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深4m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 |  |  |  | 6.189 | 71.81 | 444.43 | 444.43
87.4 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 |  |  |  | 29.199 | 4.92 | 143.66 | 143.66
88 | 040103001224 | 填方 (1)外购 (2)机制砂 | m3 | 3.132 | 113.82 | 356.48 |  |  |  | -356.48
88.1 | 40101108T | 槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实) | m3 | 3.132 | 113.82 | 356.48 |  | 118.12 |  | -356.48
89 | 040103001225 | 填方 (1)原状土 | m3 | 12.004 | 8 | 96.03 | 76.896 | 7.96 | 612.09 | 516.06
89.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 12.004 | 8 | 96.03 | 76.896 | 7.96 | 612.09 | 516.06
90 | 040103002099 | 余方弃置 (1)三类土 (2)暂按12KM计取，结算按实调整 | m3 | 4.691 | 33.39 | 156.63 | 35.388 | 32.95 | 1166.03 | 1009.4
90.1 | 40101084 | 机械装土方(装载机装土方) | m3 | 4.691 | 3.27 | 15.34 | 35.388 | 3.23 | 114.3 | 98.96
90.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 4.691 | 30.12 | 141.29 | 35.388 | 29.72 | 1051.73 | 910.44
后溪村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
人工湿地
91 | 040101005005 | 挖淤泥、流砂 (1)挖掘深度:清理人工湿地淤泥 | m3 | 72 | 56.57 | 4073.04 |  |  |  | -4073.04
|  | 本页小计： |  |  |  | 4682.18 |  |  | 1778.12 | -2904.06
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第23页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
91.1 | 40101098 | 反铲挖掘机挖淤泥流砂(装车) | m3 | 72 | 11.48 | 826.56 |  | 11.29 |  | -826.56
91.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) 淤泥未晒干 | m3 | 72 | 45.09 | 3246.48 |  | 44.52 |  | -3246.48
92 | 040101003129 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 |  |  |  | 72 | 7.79 | 560.88 | 560.88
92.1 | 40101020T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 |  |  |  | 3.6 | 62.25 | 224.1 | 224.1
92.2 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 |  |  |  | 68.4 | 4.92 | 336.53 | 336.53
93 | 040103002118 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:12km | m3 |  |  |  | 75 | 29.72 | 2229 | 2229
93.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 |  |  |  | 75 | 29.72 | 2229 | 2229
|  | 分部小计 |  | 72 |  | 4073.04 | 147 |  | 2789.88 | -1283.16
94 | 040305001017 | 垫层 (1)材料品种、规格:碎石层 | m3 | 24 | 216.96 | 5207.04 |  |  |  | -5207.04
94.1 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 24 | 216.96 | 5207.04 |  | 216.96 |  | -5207.04
95 | 040601025028 | 滤料铺设 (1)碎石层 | m3 |  |  |  | 24 | 242.59 | 5822.16 | 5822.16
95.1 | 40601151T | 滤料铺设(碎石) | m3 |  |  |  | 24 | 242.59 | 5822.16 | 5822.16
96 | 040305001019 | 垫层 (1)材料品种、规格:高钙基质层 | m3 | 24 | 92.44 | 2218.56 |  |  |  | -2218.56
96.1 | 40501056T | 垫层(高钙基质) | m3 | 24 | 92.44 | 2218.56 |  | 92.44 |  | -2218.56
97 | 040601025041 | 滤料铺设 (1)高钙基质层 | m3 |  |  |  | 24 | 223.4 | 5361.6 | 5361.6
|  | 本页小计： |  |  |  | 7425.6 |  |  | 13973.64 | 6548.04
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第24页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
97.1 | 40601148T | 滤料铺设(高钙基质) | m3 |  |  |  | 24 | 223.4 | 5361.6 | 5361.6
|  | 分部小计 |  | 48 |  | 7425.6 | 48 |  | 11183.76 | 3758.16
98 | 040504001262 | 砌筑井（格栅池检查井） (1)球墨铸铁井盖 (2)1000*1000 | 座 | 1 | 2107.9 | 2107.9 | 1 | 2108.1 | 2108.1 | 0.2
98.1 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 1000*1000 | 套 | 1 | 2107.9 | 2107.9 | 1 | 2108.1 | 2108.1 | 0.2
99 | 040504001324 | 砌筑井（消毒池检查井） (1)井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) (2)C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) (3)C25构件制作(钢筋预拌非泵送普通混凝土 井池内壁板) (4)现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) (5)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (6)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | 座 | 1 | 4490.75 | 4490.75 | 1 | 4532.1 | 4532.1 | 41.35
99.1 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 1000*1000 | 套 | 1 | 2107.9 | 2107.9 | 1 | 2108.1 | 2108.1 | 0.2
99.2 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.433 | 623.2 | 269.85 | 0.433 | 628.59 | 272.18 | 2.33
99.3 | 40601058T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.784 | 562.76 | 441.2 | 0.784 | 570.04 | 446.91 | 5.71
99.4 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.07 | 5007.65 | 350.54 | 0.07 | 5432.61 | 380.28 | 29.74
99.5 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 4.8 | 34.61 | 166.13 | 4.8 | 34.74 | 166.75 | 0.62
99.6 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 1.786 | 646.77 | 1155.13 | 1.786 | 648.31 | 1157.88 | 2.75
|  | 本页小计： |  |  |  | 6598.65 |  |  | 6640.2 | 41.55
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第25页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
100 | 041001008102 | 拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） (1)拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 无筋) | m3 | 0.05 | 222.93 | 11.15 | 0.05 | 221.04 | 11.05 | -0.1
100.1 | 40104068 | 拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 无筋) | m3 | 0.05 | 222.93 | 11.15 | 0.05 | 221.04 | 11.05 | -0.1
101 | 040101003131 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 |  |  |  | 28.999 | 7 | 202.99 | 202.99
101.1 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 |  |  |  | 24.574 | 3.99 | 98.05 | 98.05
101.2 | 40101020T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 |  |  |  | 1.45 | 62.25 | 90.26 | 90.26
101.3 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 |  |  |  | 2.975 | 4.92 | 14.64 | 14.64
102 | 040103001262 | 填方 (1)原状土 | m3 |  |  |  | 24.574 | 7.96 | 195.61 | 195.61
102.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 |  |  |  | 24.574 | 7.96 | 195.61 | 195.61
103 | 040103002120 | 余方弃置 (1)三类土 (2)暂按12KM计取，结算按实调整 | m3 |  |  |  | 0.753 | 29.72 | 22.38 | 22.38
103.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 |  |  |  | 0.753 | 29.72 | 22.38 | 22.38
104 | 040504001263 | 砌筑井（调节池检查井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | 座 | 2 | 1391.16 | 2782.32 | 2 | 1210.72 | 2421.44 | -360.88
|  | 本页小计： |  |  |  | 2793.47 |  |  | 2853.47 | 60
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第26页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)抹灰(砖墙墙面) (4)井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁)
104.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.357 | 646.77 | 230.9 | 0.357 | 648.31 | 231.45 | 0.55
104.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 1.2 | 34.61 | 41.53 | 1.2 | 34.74 | 41.69 | 0.16
104.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.776 | 23.7 | 42.09 | 1.776 | 23.85 | 42.36 | 0.27
104.4 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 800*600 | 套 | 1 | 1076.64 | 1076.64 | 1 | 895.22 | 895.22 | -181.42
105 | 040504001264 | 砌筑井（电磁流量计井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)抹灰(砖墙墙面) (4)球墨铸铁井盖 800*600 | 座 | 1 | 1314.54 | 1314.54 | 1 | 1133.86 | 1133.86 | -180.68
105.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.271 | 646.77 | 175.27 | 0.271 | 648.31 | 175.69 | 0.42
105.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 0.84 | 34.61 | 29.07 | 0.84 | 34.74 | 29.18 | 0.11
105.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.416 | 23.7 | 33.56 | 1.416 | 23.85 | 33.77 | 0.21
105.4 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 800*600 | 套 | 1 | 1076.64 | 1076.64 | 1 | 895.22 | 895.22 | -181.42
106 | 041001008103 | 拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） (1)拆除原有水泥盖板 | m3 | 0.1 | 222.93 | 22.29 | 0.1 | 221.04 | 22.1 | -0.19
|  | 本页小计： |  |  |  | 1336.83 |  |  | 1155.96 | -180.87
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第27页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
106.1 | 40104068 | 拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 无筋) | m3 | 0.1 | 222.93 | 22.29 | 0.1 | 221.04 | 22.1 | -0.19
107 | 040504001265 | 砌筑井（排放口） (1)C15、C25 (2)C15素混凝土，厚100mm (3)1500*600球墨铸铁三开井盖 | 座 | 1 | 4913.23 | 4913.23 | 1 | 4950.43 | 4950.43 | 37.2
107.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.433 | 623.2 | 269.85 | 0.433 | 628.59 | 272.18 | 2.33
107.2 | 40601058T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.704 | 562.76 | 396.18 | 0.704 | 570.04 | 401.31 | 5.13
107.3 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 1.362 | 646.77 | 880.9 | 1.362 | 648.31 | 883 | 2.1
107.4 | 40501024T | 勾缝及抹灰(砖墙 勾缝) | m2 | 4.62 | 9.44 | 43.61 | 4.62 | 9.45 | 43.66 | 0.05
107.5 | 40501039T | 球墨铸铁井盖三开 1500*600 | 套 | 1 | 1792.55 | 1792.55 | 1 | 1792.74 | 1792.74 | 0.19
107.6 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.063 | 5007.65 | 315.48 | 0.063 | 5432.61 | 342.25 | 26.77
107.7 | 10112078T | 内墙面面砖(每块面积≤0.20m2 水泥砂浆粘贴) | m2 | 7 | 139.47 | 976.29 | 7 | 139.56 | 976.92 | 0.63
107.8 | 10112226T | 出水整流板 | m2 | 0.34 | 344.03 | 116.97 | 0.34 | 344.03 | 116.97
107.9 | 10112226T | 三角出水堰板 | m2 | 0.34 | 357.07 | 121.4 | 0.34 | 357.07 | 121.4
108 | 040101003130 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 18.489 | 6.96 | 128.68 | 18.495 | 6.92 | 127.99 | -0.69
|  | 本页小计： |  |  |  | 5041.91 |  |  | 5078.42 | 36.51
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第28页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
108.1 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 | 17.565 | 4.05 | 71.14 | 17.301 | 3.99 | 69.03 | -2.11
108.2 | 40101020T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 0.924 | 62.25 | 57.52 | 0.925 | 62.25 | 57.58 | 0.06
108.3 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 |  |  |  | 0.269 | 4.92 | 1.32 | 1.32
109 | 040103001259 | 填方 (1)外购 (2)机制砂 | m3 | 3.132 | 113.82 | 356.48 |  |  |  | -356.48
109.1 | 40101108T | 槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实) | m3 | 3.132 | 113.82 | 356.48 |  | 118.12 |  | -356.48
110 | 040103001260 | 填方 (1)原状土 | m3 | 12.004 | 8 | 96.03 | 15.052 | 7.96 | 119.81 | 23.78
110.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 12.004 | 8 | 96.03 | 15.052 | 7.96 | 119.81 | 23.78
111 | 040103002119 | 余方弃置 (1)三类土 (2)暂按12KM计取，结算按实调整 | m3 | 4.691 | 42.49 | 199.32 | 1.194 | 29.72 | 35.49 | -163.83
111.1 | 40101084 | 机械装土方(装载机装土方) | m3 | 4.691 | 3.27 | 15.34 |  | 3.23 |  | -15.34
111.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 4.691 | 30.12 | 141.29 | 1.194 | 29.72 | 35.49 | -105.8
111.3 | 30409135 | 室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤10mm2) | m | 4.691 | 9.1 | 42.69 |  | 9.09 |  | -42.69
黄砂村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
112 | 040203008004 | 块料面层 (1)块料品种、规格:200x100x60透水砖 | m2 | 27 | 140.39 | 3790.53 | 27 | 147.05 | 3970.35 | 179.82
|  | 本页小计： |  |  |  | 4442.36 |  |  | 4125.65 | -316.71
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第29页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)垫层：材料品种厚度、强度等级:150厚C15素混凝土垫层、30厚细砂垫层
112.1 | 40204020T | 透水砖铺设(透水砖) | m2 | 27 | 71.91 | 1941.57 | 27 | 69.63 | 1880.01 | -61.56
112.2 | 40204001T | C15人行道垫层(预拌非泵送普通混凝土垫层 厚度15cm) | m2 | 27 | 68.48 | 1848.96 | 27 | 69.26 | 1870.02 | 21.06
112.3 | 50103001 | 园路土基整理路床 | m2 |  |  |  | 27 | 8.16 | 220.32 | 220.32
113 | 050101006003 | 清除草皮 (1)清理杂草 | m2 | 92 | 6.15 | 565.8 | 92 | 6.15 | 565.8
113.1 | 50101066 | 草坪类(起挖草皮 带土厚度2cm以内) | m2 | 92 | 6.15 | 565.8 | 92 | 6.15 | 565.8
|  | 分部小计 |  | 119 |  | 4356.33 | 119 |  | 4536.15 | 179.82
人工湿地
114 | 040101005006 | 挖淤泥、流砂 (1)挖掘深度:清理人工湿地淤泥 | m3 | 54 | 56.57 | 3054.78 |  |  |  | -3054.78
114.1 | 40101098 | 反铲挖掘机挖淤泥流砂(装车) | m3 | 54 | 11.48 | 619.92 |  | 11.29 |  | -619.92
114.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) 淤泥未晒干 | m3 | 54 | 45.09 | 2434.86 |  | 44.52 |  | -2434.86
115 | 040101003132 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 |  |  |  | 54 | 7.79 | 420.66 | 420.66
115.1 | 40101020T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 |  |  |  | 2.7 | 62.25 | 168.08 | 168.08
115. | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装 | m3 |  |  |  | 51.3 | 4.92 | 252.4 | 252.4
|  | 本页小计： |  |  |  | 3620.58 |  |  | 986.46 | -2634.12
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第30页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
2 |  | 车 三类土)
116 | 040103002121 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:12km | m3 |  |  |  | 54 | 29.72 | 1604.88 | 1604.88
116.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 |  |  |  | 54 | 29.72 | 1604.88 | 1604.88
|  | 分部小计 |  | 54 |  | 3054.78 | 108 |  | 2025.54 | -1029.24
117 | 040305001020 | 垫层 (1)材料品种、规格:碎石层 | m3 | 18 | 216.96 | 3905.28 |  |  |  | -3905.28
117.1 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 18 | 216.96 | 3905.28 |  | 216.96 |  | -3905.28
118 | 040601025029 | 滤料铺设 (1)碎石层 | m3 |  |  |  | 18 | 242.59 | 4366.62 | 4366.62
118.1 | 40601151T | 滤料铺设(碎石) | m3 |  |  |  | 18 | 242.59 | 4366.62 | 4366.62
119 | 040305001022 | 垫层 (1)材料品种、规格:高钙基质层 | m3 | 18 | 92.44 | 1663.92 |  |  |  | -1663.92
119.1 | 40501056T | 垫层(高钙基质) | m3 | 18 | 92.44 | 1663.92 |  | 92.44 |  | -1663.92
120 | 040601025042 | 滤料铺设 (1)高钙基质层 | m3 |  |  |  | 18 | 223.4 | 4021.2 | 4021.2
120.1 | 40601148T | 滤料铺设(高钙基质) | m3 |  |  |  | 18 | 223.4 | 4021.2 | 4021.2
|  | 分部小计 |  | 36 |  | 5569.2 | 36 |  | 8387.82 | 2818.62
121 | 040504001266 | 砌筑井（格栅池） (1)2000*1000 | 座 | 1 | 3042.17 | 3042.17 | 1 | 3042.35 | 3042.35 | 0.18
|  | 本页小计： |  |  |  | 8611.37 |  |  | 13035.05 | 4423.68
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第31页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)球墨铸铁井盖
121.1 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 2000*1000四开 | 套 | 1 | 3042.17 | 3042.17 | 1 | 3042.35 | 3042.35 | 0.18
122 | 041001008104 | 拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） (1)拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 无筋) | m3 | 0.1 | 222.93 | 22.29 | 0.1 | 221.04 | 22.1 | -0.19
122.1 | 40104068 | 拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 无筋) | m3 | 0.1 | 222.93 | 22.29 | 0.1 | 221.04 | 22.1 | -0.19
123 | 040504001267 | 砌筑井（调节池检查井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)抹灰(砖墙墙面) (4)球墨铸铁井盖 1000*1000 | 座 | 2 | 2422.42 | 4844.84 | 2 | 2423.6 | 4847.2 | 2.36
123.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.357 | 646.77 | 230.9 | 0.357 | 648.31 | 231.45 | 0.55
123.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 1.2 | 34.61 | 41.53 | 1.2 | 34.74 | 41.69 | 0.16
123.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.776 | 23.7 | 42.09 | 1.776 | 23.85 | 42.36 | 0.27
123.4 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 1000*1000 | 套 | 1 | 2107.9 | 2107.9 | 1 | 2108.1 | 2108.1 | 0.2
124 | 040504001268 | 砌筑井（电磁流量计井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)抹灰(砖墙墙面) (4)球墨铸铁井盖 800*600 | 座 | 1 | 1314.54 | 1314.54 | 1 | 1315.47 | 1315.47 | 0.93
|  | 本页小计： |  |  |  | 6181.67 |  |  | 6184.77 | 3.1
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第32页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
124.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.271 | 646.77 | 175.27 | 0.271 | 648.31 | 175.69 | 0.42
124.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 0.84 | 34.61 | 29.07 | 0.84 | 34.74 | 29.18 | 0.11
124.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.416 | 23.7 | 33.56 | 1.416 | 23.85 | 33.77 | 0.21
124.4 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 800*600 | 套 | 1 | 1076.64 | 1076.64 | 1 | 1076.83 | 1076.83 | 0.19
125 | 041001008105 | 拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） (1)拆除原有水泥盖板 | m3 | 0.1 | 222.93 | 22.29 | 0.1 | 221.04 | 22.1 | -0.19
125.1 | 40104068 | 拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 无筋) | m3 | 0.1 | 222.93 | 22.29 | 0.1 | 221.04 | 22.1 | -0.19
126 | 040103001228 | 填方 (1)原状土 (2)三类土 | m3 | 2.11 | 8 | 16.88 |  |  |  | -16.88
126.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 2.11 | 8 | 16.88 |  | 7.96 |  | -16.88
127 | 040504001269 | 砌筑井（排放口） (1)C15、C25 (2)C15素混凝土，厚100mm (3)2000*600球墨铸铁井盖四开 | 座 | 1 | 4358.11 | 4358.11 | 1 | 4359.81 | 4359.81 | 1.7
127.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.561 | 646.77 | 362.84 | 0.561 | 648.31 | 363.7 | 0.86
127.2 | 40501024T | 勾缝及抹灰(砖墙 勾缝) | m2 | 2.15 | 9.44 | 20.3 | 2.15 | 9.45 | 20.32 | 0.02
127.3 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 2000*600 | 套 | 1 | 2760.31 | 2760.31 | 1 | 2760.5 | 2760.5 | 0.19
|  | 本页小计： |  |  |  | 4397.28 |  |  | 4381.91 | -15.37
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第33页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
127.4 | 10112078T | 内墙面面砖(每块面积≤0.20m2 水泥砂浆粘贴) | m2 | 7 | 139.47 | 976.29 | 7 | 139.56 | 976.92 | 0.63
127.5 | 10112226T | 出水整流板 | m2 | 0.34 | 344.03 | 116.97 | 0.34 | 344.03 | 116.97
127.6 | 10112226T | 三角出水堰板 | m2 | 0.34 | 357.07 | 121.4 | 0.34 | 357.07 | 121.4
128 | 040101003133 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 18.489 | 6.96 | 128.68 | 18.495 | 6.92 | 127.99 | -0.69
128.1 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 | 17.565 | 4.05 | 71.14 | 17.301 | 3.99 | 69.03 | -2.11
128.2 | 40101020T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 0.924 | 62.25 | 57.52 | 0.925 | 62.25 | 57.58 | 0.06
128.3 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 |  |  |  | 0.269 | 4.92 | 1.32 | 1.32
129 | 040103001263 | 填方 (1)外购 (2)机制砂 | m3 | 3.132 | 113.82 | 356.48 |  |  |  | -356.48
129.1 | 40101108T | 槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实) | m3 | 3.132 | 113.82 | 356.48 |  | 118.12 |  | -356.48
130 | 040103001264 | 填方 (1)原状土 | m3 | 12.004 | 8 | 96.03 | 15.052 | 7.96 | 119.81 | 23.78
130.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 12.004 | 8 | 96.03 | 15.052 | 7.96 | 119.81 | 23.78
131 | 040103002122 | 余方弃置 (1)三类土 (2)暂按12KM计取，结算按实调整 | m3 | 4.691 | 42.49 | 199.32 | 1.194 | 29.72 | 35.49 | -163.83
131. | 40101084 | 机械装土方(装载机装土方) | m3 | 4.691 | 3.27 | 15.34 |  | 3.23 |  | -15.34
|  | 本页小计： |  |  |  | 780.51 |  |  | 283.29 | -497.22
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第34页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1
131.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 4.691 | 30.12 | 141.29 | 1.194 | 29.72 | 35.49 | -105.8
131.3 | 30409135 | 室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤10mm2) | m | 4.691 | 9.1 | 42.69 |  | 9.09 |  | -42.69
柳城村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
132 | 040203008005 | 块料面层 (1)块料品种、规格:200x100x60透水砖 (2)垫层：材料品种厚度、强度等级:150厚C15素混凝土垫层、30厚细砂垫层 | m2 | 44 | 140.39 | 6177.16 | 44 | 147.05 | 6470.2 | 293.04
132.1 | 40204020T | 透水砖铺设(透水砖) | m2 | 44 | 71.91 | 3164.04 | 44 | 69.63 | 3063.72 | -100.32
132.2 | 40204001T | C15人行道垫层(预拌非泵送普通混凝土垫层 厚度15cm) | m2 | 44 | 68.48 | 3013.12 | 44 | 69.26 | 3047.44 | 34.32
132.3 | 50103001 | 园路土基整理路床 | m2 |  |  |  | 44 | 8.16 | 359.04 | 359.04
人工湿地
133 | 040101005007 | 挖淤泥、流砂 (1)挖掘深度:清理人工湿地淤泥 | m3 | 67.5 | 56.57 | 3818.48 |  |  |  | -3818.48
133.1 | 40101098 | 反铲挖掘机挖淤泥流砂(装车) | m3 | 67.5 | 11.48 | 774.9 |  | 11.29 |  | -774.9
133.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) 淤泥未晒干 | m3 | 67.5 | 45.09 | 3043.58 |  | 44.52 |  | -3043.58
134 | 040101003134 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 |  |  |  | 67.5 | 7.79 | 525.83 | 525.83
|  | 本页小计： |  |  |  | 9995.64 |  |  | 6996.03 | -2999.61
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第35页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
134.1 | 40101020T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 |  |  |  | 3.375 | 62.25 | 210.09 | 210.09
134.2 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 |  |  |  | 64.125 | 4.92 | 315.5 | 315.5
135 | 040103002123 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:12km | m3 |  |  |  | 67.5 | 29.72 | 2006.1 | 2006.1
135.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 |  |  |  | 67.5 | 29.72 | 2006.1 | 2006.1
|  | 分部小计 |  | 111.5 |  | 9995.64 | 179 |  | 9002.13 | -993.51
136 | 040305001023 | 垫层 (1)材料品种、规格:碎石层 | m3 | 22.5 | 216.96 | 4881.6 |  |  |  | -4881.6
136.1 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 22.5 | 216.96 | 4881.6 |  | 216.96 |  | -4881.6
137 | 040601025030 | 滤料铺设 (1)碎石层 | m3 |  |  |  | 22.5 | 242.59 | 5458.28 | 5458.28
137.1 | 40601151T | 滤料铺设(碎石) | m3 |  |  |  | 22.5 | 242.59 | 5458.28 | 5458.28
138 | 040305001025 | 垫层 (1)材料品种、规格:高钙基质层 | m3 | 22.5 | 92.44 | 2079.9 |  |  |  | -2079.9
138.1 | 40501056T | 垫层(高钙基质) | m3 | 22.5 | 92.44 | 2079.9 |  | 92.44 |  | -2079.9
139 | 040601025043 | 滤料铺设 (1)高钙基质层 | m3 |  |  |  | 22.5 | 223.4 | 5026.5 | 5026.5
139.1 | 40601148T | 滤料铺设(高钙基质) | m3 |  |  |  | 22.5 | 223.4 | 5026.5 | 5026.5
|  | 分部小计 |  | 45 |  | 6961.5 | 45 |  | 10484.78 | 3523.28
|  | 本页小计： |  |  |  | 6961.5 |  |  | 12490.88 | 5529.38
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第36页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
140 | 041001008106 | 拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） (1)拆除原有水泥盖板 | m3 | 0.04 | 222.93 | 8.92 | 0.04 | 221.04 | 8.84 | -0.08
140.1 | 40104068 | 拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 无筋) | m3 | 0.04 | 222.93 | 8.92 | 0.04 | 221.04 | 8.84 | -0.08
141 | 040504001270 | 砌筑井（电磁流量计井） (1)C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) (2)C25构件制作(钢筋预拌非泵送普通混凝土 井池内壁板) (3)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (4)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (5)井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁)800*600 (6)现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | 座 | 1 | 2176.46 | 2176.46 | 1 | 2201.58 | 2201.58 | 25.12
141.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.282 | 623.2 | 175.74 | 0.282 | 628.59 | 177.26 | 1.52
141.2 | 40601058T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.499 | 562.76 | 280.82 | 0.499 | 570.04 | 284.45 | 3.63
141.3 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.564 | 646.77 | 364.78 | 0.564 | 648.31 | 365.65 | 0.87
141.4 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 1.68 | 34.61 | 58.14 | 1.68 | 34.74 | 58.36 | 0.22
141.5 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 800*600 | 套 | 1 | 1076.64 | 1076.64 | 1 | 1076.83 | 1076.83 | 0.19
|  | 本页小计： |  |  |  | 2185.38 |  |  | 2210.42 | 25.04
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第37页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
141.6 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.044 | 5007.65 | 220.34 | 0.044 | 5432.61 | 239.03 | 18.69
142 | 040101003135 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 |  |  |  | 8.878 | 6.99 | 62.06 | 62.06
142.1 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 |  |  |  | 7.574 | 3.99 | 30.22 | 30.22
142.2 | 40101020T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 |  |  |  | 0.444 | 62.25 | 27.64 | 27.64
142.3 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 |  |  |  | 0.86 | 4.92 | 4.23 | 4.23
143 | 040103001265 | 填方 (1)原状土 | m3 |  |  |  | 7.574 | 7.96 | 60.29 | 60.29
143.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 |  |  |  | 7.574 | 7.96 | 60.29 | 60.29
144 | 040103002124 | 余方弃置 (1)三类土 (2)暂按12KM计取，结算按实调整 | m3 |  |  |  | 0.172 | 29.72 | 5.11 | 5.11
144.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 |  |  |  | 0.172 | 29.72 | 5.11 | 5.11
145 | 040504001271 | 砌筑井（排放口） (1)C15、C25 (2)C15素混凝土，厚100mm (3)球墨铸铁井盖 2000*600 | 座 | 1 | 4358.11 | 4358.11 | 1 | 4359.81 | 4359.81 | 1.7
145.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.561 | 646.77 | 362.84 | 0.561 | 648.31 | 363.7 | 0.86
145.2 | 40501024T | 勾缝及抹灰(砖墙 勾缝) | m2 | 2.15 | 9.44 | 20.3 | 2.15 | 9.45 | 20.32 | 0.02
|  | 本页小计： |  |  |  | 4358.11 |  |  | 4487.27 | 129.16
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第38页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
145.3 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 2000*600 | 套 | 1 | 2760.31 | 2760.31 | 1 | 2760.5 | 2760.5 | 0.19
145.4 | 10112078T | 内墙面面砖(每块面积≤0.20m2 水泥砂浆粘贴) | m2 | 7 | 139.47 | 976.29 | 7 | 139.56 | 976.92 | 0.63
145.5 | 10112226T | 出水整流板 | m2 | 0.34 | 344.03 | 116.97 | 0.34 | 344.03 | 116.97
145.6 | 10112226T | 三角出水堰板 | m2 | 0.34 | 357.07 | 121.4 | 0.34 | 357.07 | 121.4
146 | 040103001231 | 填方 (1)原状土 | m3 | 2.12 | 8 | 16.96 |  |  |  | -16.96
146.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 2.12 | 8 | 16.96 |  | 7.96 |  | -16.96
龙泉村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
147 | 040203008006 | 块料面层 (1)块料品种、规格:200x100x60透水砖 (2)垫层：材料品种厚度、强度等级:150厚C15素混凝土垫层、30厚细砂垫层 | m2 | 18 | 140.39 | 2527.02 | 18 | 147.05 | 2646.9 | 119.88
147.1 | 40204020T | 透水砖铺设(透水砖) | m2 | 18 | 71.91 | 1294.38 | 18 | 69.63 | 1253.34 | -41.04
147.2 | 40204001T | C15人行道垫层(预拌非泵送普通混凝土垫层 厚度15cm) | m2 | 18 | 68.48 | 1232.64 | 18 | 69.26 | 1246.68 | 14.04
147.3 | 50103001 | 园路土基整理路床 | m2 |  |  |  | 18 | 8.16 | 146.88 | 146.88
人工湿地
148 | 040101005008 | 挖淤泥、流砂 (1)挖掘深度:清理人工湿地淤泥 | m3 | 7.2 | 56.57 | 407.3 |  |  |  | -407.3
|  | 本页小计： |  |  |  | 2951.28 |  |  | 2646.9 | -304.38
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第39页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
148.1 | 40101098 | 反铲挖掘机挖淤泥流砂(装车) | m3 | 7.2 | 11.48 | 82.66 |  | 11.29 |  | -82.66
148.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) 淤泥未晒干 | m3 | 7.2 | 45.09 | 324.65 |  | 44.52 |  | -324.65
149 | 040101003136 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 |  |  |  | 7.2 | 7.79 | 56.09 | 56.09
149.1 | 40101020T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 |  |  |  | 0.36 | 62.25 | 22.41 | 22.41
149.2 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 |  |  |  | 6.84 | 4.92 | 33.65 | 33.65
150 | 040103002125 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:12km | m3 |  |  |  | 7.2 | 29.72 | 213.98 | 213.98
150.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 |  |  |  | 7.2 | 29.72 | 213.98 | 213.98
151 | 040305001026 | 垫层 (1)材料品种、规格:碎石层 | m3 | 2.4 | 216.96 | 520.7 |  |  |  | -520.7
151.1 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 2.4 | 216.96 | 520.7 |  | 216.96 |  | -520.7
152 | 040601025031 | 滤料铺设 (1)碎石层 | m3 |  |  |  | 2.4 | 242.59 | 582.22 | 582.22
152.1 | 40601151T | 滤料铺设(碎石) | m3 |  |  |  | 2.4 | 242.59 | 582.22 | 582.22
153 | 040305001028 | 垫层 (1)材料品种、规格:高钙基质层 | m3 | 2.4 | 92.44 | 221.86 |  |  |  | -221.86
153.1 | 40501056T | 垫层(高钙基质) | m3 | 2.4 | 92.44 | 221.86 |  | 92.44 |  | -221.86
|  | 本页小计： |  |  |  | 742.56 |  |  | 852.29 | 109.73
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第40页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
154 | 040601025044 | 滤料铺设 (1)高钙基质层 | m3 |  |  |  | 2.4 | 223.4 | 536.16 | 536.16
154.1 | 40601148T | 滤料铺设(高钙基质) | m3 |  |  |  | 2.4 | 223.4 | 536.16 | 536.16
155 | 040504001272 | 砌筑井（三格化粪池检查井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 圆形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)球墨铸铁井盖 φ500 | 座 | 2 | 881.07 | 1762.14 | 2 | 617.97 | 1235.94 | -526.2
155.1 | 40501006T | 砌筑井壁(砖砌井壁 圆形) | m3 | 0.248 | 699 | 173.35 | 0.248 | 701.15 | 173.89 | 0.54
155.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 0.659 | 34.61 | 22.81 | 0.659 | 34.74 | 22.89 | 0.08
155.3 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 φ500 | 套 | 1 | 684.91 | 684.91 | 1 | 421.19 | 421.19 | -263.72
156 | 040504001273 | 砌筑井（格栅池检查井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)球墨铸铁井盖 1000*600 | 座 | 1 | 1489.94 | 1489.94 | 1 | 1490.99 | 1490.99 | 1.05
156.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.438 | 646.77 | 283.29 | 0.438 | 648.31 | 283.96 | 0.67
156.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 1.44 | 34.61 | 49.84 | 1.44 | 34.74 | 50.03 | 0.19
156.3 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 1000*600 | 套 | 1 | 1156.81 | 1156.81 | 1 | 1157 | 1157 | 0.19
157 | 040504001274 | 砌筑井（格栅池） | 座 | 1 | 1299.06 | 1299.06 | 1 | 1328.56 | 1328.56 | 29.5
|  | 本页小计： |  |  |  | 4551.14 |  |  | 4591.65 | 40.51
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第41页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) (4)C25构件制作(钢筋预拌非泵送普通混凝土 井池内壁板) (5)现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外)
157.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.657 | 646.77 | 424.93 | 0.657 | 648.31 | 425.94 | 1.01
157.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 1.92 | 34.61 | 66.45 | 1.92 | 34.74 | 66.7 | 0.25
157.3 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.349 | 623.2 | 217.5 | 0.349 | 628.59 | 219.38 | 1.88
157.4 | 40601058T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.586 | 562.76 | 329.78 | 0.586 | 570.04 | 334.04 | 4.26
157.5 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.052 | 5007.65 | 260.4 | 0.052 | 5432.61 | 282.5 | 22.1
158 | 040504001275 | 砌筑井（调节池检查井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)抹灰(砖墙墙面) (4)球墨铸铁井盖 φ500 (5)C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | 座 | 2 | 1622.63 | 3245.26 | 2 | 1365.28 | 2730.56 | -514.7
158. | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.357 | 646.77 | 230.9 | 0.357 | 648.31 | 231.45 | 0.55
|  | 本页小计： |  |  |  | 3245.26 |  |  | 2730.56 | -514.7
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第42页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1
158.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 1.2 | 34.61 | 41.53 | 1.2 | 34.74 | 41.69 | 0.16
158.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.776 | 23.7 | 42.09 | 1.776 | 23.85 | 42.36 | 0.27
158.4 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 φ500 | 套 | 1 | 684.91 | 684.91 | 1 | 421.19 | 421.19 | -263.72
158.5 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 1 | 623.2 | 623.2 | 1 | 628.59 | 628.59 | 5.39
159 | 040504001276 | 砌筑井（电磁流量计井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)抹灰(砖墙墙面) (4)井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 座 | 1 | 1057.57 | 1057.57 | 1 | 805.88 | 805.88 | -251.69
159.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.271 | 646.77 | 175.27 | 0.271 | 648.31 | 175.69 | 0.42
159.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 0.84 | 34.61 | 29.07 | 0.84 | 34.74 | 29.18 | 0.11
159.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.416 | 23.7 | 33.56 | 1.416 | 23.85 | 33.77 | 0.21
159.4 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 600*600 | 套 | 1 | 819.67 | 819.67 | 1 | 567.24 | 567.24 | -252.43
160 | 041001008107 | 拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） (1)拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） | m3 | 0.029 | 222.93 | 6.46 | 0.029 | 221.04 | 6.41 | -0.05
|  | 本页小计： |  |  |  | 1064.03 |  |  | 812.29 | -251.74
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第43页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
160.1 | 40104068 | 拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 无筋) | m3 | 0.029 | 222.93 | 6.46 | 0.029 | 221.04 | 6.41 | -0.05
161 | 040504001277 | 砌筑井（厌氧池检查井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)抹灰(砖墙墙面) (4)井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 座 | 1 | 1226.61 | 1226.61 | 1 | 1078.66 | 1078.66 | -147.95
161.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.361 | 646.77 | 233.48 | 0.361 | 648.31 | 234.04 | 0.56
161.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 1.12 | 34.61 | 38.76 | 1.12 | 34.74 | 38.91 | 0.15
161.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.888 | 23.7 | 44.75 | 1.888 | 23.85 | 45.03 | 0.28
161.4 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 700*700 | 套 | 1 | 909.62 | 909.62 | 1 | 760.68 | 760.68 | -148.94
162 | 040504001278 | 砌筑井（生化池检查井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)抹灰(砖墙墙面) (4)井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) (5)碳钢(低合金钢)平吊人孔制作安装 设计压力PN≤0.6MPa DN450 | 座 | 3 | 4252.17 | 12756.51 | 3 | 4103.55 | 12310.65 | -445.86
162.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.451 | 646.77 | 291.69 | 0.451 | 648.31 | 292.39 | 0.7
162. | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 1.4 | 34.61 | 48.45 | 1.4 | 34.74 | 48.64 | 0.19
|  | 本页小计： |  |  |  | 13983.12 |  |  | 13389.31 | -593.81
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第44页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
2
162.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 2.36 | 23.7 | 55.93 | 2.36 | 23.85 | 56.29 | 0.36
162.4 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 700*700 | 套 | 1 | 909.62 | 909.62 | 1 | 760.68 | 760.68 | -148.94
162.5 | 30301083 | 碳钢(低合金钢)平吊人孔制作安装 设计压力PN≤0.6MPa DN450 | 个 | 3 | 982.16 | 2946.48 | 3 | 981.85 | 2945.55 | -0.93
163 | 040504001279 | 砌筑井（消毒池检查井） (1)球墨铸铁井盖 1000*1000 (2)C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) (3)C25构件制作(钢筋预拌非泵送普通混凝土 井池内壁板) (4)现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) (5)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (6)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | 座 | 1 | 4693.92 | 4693.92 | 1 | 4735 | 4735 | 41.08
163.1 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 1000*1000 | 套 | 1 | 2107.9 | 2107.9 | 1 | 2108.1 | 2108.1 | 0.2
163.2 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.433 | 623.2 | 269.85 | 0.433 | 628.59 | 272.18 | 2.33
163.3 | 40601129T | C25构件制作(钢筋预拌非泵送普通混凝土 井池内壁板) | m3 | 0.784 | 821.9 | 644.37 | 0.784 | 828.84 | 649.81 | 5.44
163.4 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.07 | 5007.65 | 350.54 | 0.07 | 5432.61 | 380.28 | 29.74
163.5 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 4.8 | 34.61 | 166.13 | 4.8 | 34.74 | 166.75 | 0.62
|  | 本页小计： |  |  |  | 4693.92 |  |  | 4735 | 41.08
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第45页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
163.6 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 1.786 | 646.77 | 1155.13 | 1.786 | 648.31 | 1157.88 | 2.75
164 | 040101003113 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 15.99 | 6.96 | 111.29 | 106.977 | 7.05 | 754.19 | 642.9
164.1 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 | 15.191 | 4.05 | 61.52 | 84.489 | 3.99 | 337.11 | 275.59
164.2 | 40101020T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 0.799 | 62.25 | 49.74 | 5.349 | 62.25 | 332.98 | 283.24
164.3 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 |  |  |  | 17.139 | 4.92 | 84.32 | 84.32
165 | 040103001234 | 填方 (1)外购 (2)机制砂 | m3 | 2.55 | 113.82 | 290.24 |  |  |  | -290.24
165.1 | 40101108T | 槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实) | m3 | 2.55 | 113.82 | 290.24 |  | 118.12 |  | -290.24
166 | 040103001235 | 填方 (1)原状土 | m3 | 11.98 | 8 | 95.84 | 84.489 | 7.96 | 672.53 | 576.69
166.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 11.98 | 8 | 95.84 | 84.489 | 7.96 | 672.53 | 576.69
167 | 040103002103 | 余方弃置 (1)三类土 (2)12km | m3 | 2.22 | 33.39 | 74.13 | 9.863 | 32.95 | 324.99 | 250.86
167.1 | 40101084 | 机械装土方(装载机装土方) | m3 | 2.22 | 3.27 | 7.26 | 9.863 | 3.23 | 31.86 | 24.6
167.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 2.22 | 30.12 | 66.87 | 9.863 | 29.72 | 293.13 | 226.26
168 | 040503002004 | 混凝土支墩 | m3 | 0.418 | 2877.85 | 1202.94 | 0.418 | 3256.63 | 1361.27 | 158.33
|  | 本页小计： |  |  |  | 1774.44 |  |  | 3112.98 | 1338.54
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第46页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)C25 (2)HRB400Φ10
168.1 | 40501150T | C25预拌非泵送普通混凝土管道支墩(挡墩)(每处1m3以内) | m3 | 0.418 | 1265.08 | 528.8 | 0.418 | 1272.6 | 531.95 | 3.15
168.2 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.14 | 4815.3 | 674.14 |  | 5428.76 |  | -674.14
168.3 | 40304001T | 预制混凝土(圆钢筋 φ10以内) | t |  |  |  | 0.14 | 5923.71 | 829.32 | 829.32
169 | 040504001321 | 砌筑井（排放口） (1)C15、C25 (2)C15素混凝土，厚100mm (3)球墨铸铁井盖 2000*600 | 座 | 1 | 5353.47 | 5353.47 | 1 | 5392.03 | 5392.03 | 38.56
169.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.517 | 623.2 | 322.19 | 0.517 | 628.59 | 324.98 | 2.79
169.2 | 40601058T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.852 | 562.76 | 479.47 | 0.852 | 570.04 | 485.67 | 6.2
169.3 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 2.201 | 646.77 | 1423.54 | 2.201 | 648.31 | 1426.93 | 3.39
169.4 | 40501024T | 勾缝及抹灰(砖墙 勾缝) | m2 | 6.62 | 9.44 | 62.49 | 6.62 | 9.45 | 62.56 | 0.07
169.5 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 2000*600 | 套 | 1 | 2760.31 | 2760.31 | 1 | 2760.5 | 2760.5 | 0.19
169.6 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.061 | 5007.65 | 305.47 | 0.061 | 5432.61 | 331.39 | 25.92
170 | 040101003121 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 25.33 | 6.96 | 176.3 | 25.33 | 6.9 | 174.78 | -1.52
|  | 本页小计： |  |  |  | 5529.77 |  |  | 5566.81 | 37.04
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第47页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
170.1 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 | 24.064 | 4.05 | 97.46 | 24.064 | 3.99 | 96.02 | -1.44
170.2 | 40101020T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 1.266 | 62.25 | 78.81 | 1.266 | 62.25 | 78.81
171 | 040103001248 | 填方 (1)外购 (2)机制砂 | m3 | 4.785 | 113.82 | 544.63 |  |  |  | -544.63
171.1 | 40101108T | 槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实) | m3 | 4.785 | 113.82 | 544.63 |  | 118.12 |  | -544.63
172 | 040103001249 | 填方 (1)原状土 | m3 | 14.623 | 8 | 116.98 | 19.408 | 7.96 | 154.49 | 37.51
172.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 14.623 | 8 | 116.98 | 19.408 | 7.96 | 154.49 | 37.51
173 | 040103002110 | 余方弃置 (1)三类土 (2)暂按12KM计取，结算按实调整 | m3 | 8.512 | 33.39 | 284.22 | 3.022 | 32.95 | 99.57 | -184.65
173.1 | 40101084 | 机械装土方(装载机装土方) | m3 | 8.512 | 3.27 | 27.83 | 3.022 | 3.23 | 9.76 | -18.07
173.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 8.512 | 30.12 | 256.38 | 3.022 | 29.72 | 89.81 | -166.57
炉洋村本点 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
174 | 040203008007 | 块料面层 (1)块料品种、规格:200x100x60透水砖 (2)垫层：材料品种厚度、强度等级:150厚C15素混凝土垫层、30厚细砂垫层 | m2 | 12 | 140.39 | 1684.68 | 12 | 147.05 | 1764.6 | 79.92
174. | 40204020T | 透水砖铺设(透水砖) | m2 | 12 | 71.91 | 862.92 | 12 | 69.63 | 835.56 | -27.36
|  | 本页小计： |  |  |  | 2630.51 |  |  | 2018.66 | -611.85
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第48页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1
174.2 | 40204001T | C15人行道垫层(预拌非泵送普通混凝土垫层 厚度15cm) | m2 | 12 | 68.48 | 821.76 | 12 | 69.26 | 831.12 | 9.36
174.3 | 50103001 | 园路土基整理路床 | m2 |  |  |  | 12 | 8.16 | 97.92 | 97.92
175 | 050102012009 | 铺种草皮 (1)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (2)草皮种类:马尼拉草 (3)铺种方式:散铺 | m2 | 28 | 24.07 | 673.96 | 28 | 24.02 | 672.56 | -1.4
175.1 | 50101161T | 草皮类(铺植草皮 散铺) | m2 | 28 | 8.16 | 228.48 | 28 | 8.16 | 228.48
175.2 | 50102120T | 草坪类(草坪 散铺) 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 28 | 15.91 | 445.48 | 28 | 15.86 | 444.08 | -1.4
176 | 040504001281 | 砌筑井（格栅池检查井） (1)球墨铸铁井盖 1500*1000 | 座 | 1 | 2229.62 | 2229.62 | 1 | 2229.81 | 2229.81 | 0.19
176.1 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 1500*1000 | 套 | 1 | 2229.62 | 2229.62 | 1 | 2229.81 | 2229.81 | 0.19
177 | 041001008108 | 拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） (1)拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） | m3 | 0.075 | 222.93 | 16.72 | 0.075 | 221.04 | 16.58 | -0.14
177.1 | 40104068 | 拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 无筋) | m3 | 0.075 | 222.93 | 16.72 | 0.075 | 221.04 | 16.58 | -0.14
|  | 本页小计： |  |  |  | 2920.3 |  |  | 2918.95 | -1.35
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第49页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
大三格池
178 | 040101003123 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 122.033 | 66.3 | 8090.79 | 122.033 | 7.85 | 957.96 | -7132.83
178.1 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 | 122.033 | 4.05 | 494.23 |  | 3.99 |  | -494.23
178.2 | 40101020T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 122.033 | 62.25 | 7596.55 |  | 62.25 |  | -7596.55
178.3 | 40101021T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深4m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 |  |  |  | 6.102 | 71.81 | 438.18 | 438.18
178.4 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 |  |  |  | 32.475 | 4.92 | 159.78 | 159.78
178.5 | 40101055 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) | m3 |  |  |  | 86.456 | 4.17 | 360.52 | 360.52
179 | 040103001252 | 填方 (1)外购 (2)机制砂 | m3 | 60.75 | 113.82 | 6914.57 |  |  |  | -6914.57
179.1 | 40101108T | 槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实) | m3 | 60.75 | 113.82 | 6914.57 |  | 118.12 |  | -6914.57
180 | 040103001253 | 填方 (1)原状土 | m3 | 24.623 | 8 | 196.98 | 83.456 | 7.96 | 664.31 | 467.33
180.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 24.623 | 8 | 196.98 | 83.456 | 7.96 | 664.31 | 467.33
181 | 040103002112 | 余方弃置 (1)三类土 (2)暂按12KM计取，结算按实调整 | m3 | 93.731 | 33.39 | 3129.68 | 26.107 | 32.95 | 860.23 | -2269.45
181.1 | 40101084 | 机械装土方(装载机装土方) | m3 | 93.731 | 3.27 | 306.5 | 26.107 | 3.23 | 84.33 | -222.17
|  | 本页小计： |  |  |  | 18332.02 |  |  | 2482.5 | -15849.52
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第50页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
181.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 93.731 | 30.12 | 2823.18 | 26.107 | 29.72 | 775.9 | -2047.28
182 | 040303001001 | 混凝土垫层 (1)C15 | m3 | 1.755 | 551.68 | 968.2 | 1.755 | 556.4 | 976.48 | 8.28
182.1 | 40407002T | C15基坑垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 1.755 | 551.68 | 968.2 | 1.755 | 556.4 | 976.48 | 8.28
183 | 040303002061 | 混凝土基础 (1)C25 | m3 | 3.05 | 947.9 | 2891.1 | 3.05 | 1009.89 | 3080.16 | 189.06
183.1 | 40305004T | C25基础(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 3.05 | 519.7 | 1585.09 | 3.05 | 527.19 | 1607.93 | 22.84
183.2 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.271 | 4819.18 | 1306 | 0.271 | 5432.61 | 1472.24 | 166.24
184 | 040504001323 | 砌筑井 (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)球墨铸铁井盖 500*500 (3)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | 座 | 2 | 850.22 | 1700.44 | 2 | 498.41 | 996.82 | -703.62
184.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.167 | 646.77 | 108.01 | 0.167 | 648.31 | 108.27 | 0.26
184.2 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 500*500 | 套 | 1 | 725.91 | 725.91 | 1 | 373.78 | 373.78 | -352.13
184.3 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 0.471 | 34.61 | 16.3 | 0.471 | 34.74 | 16.36 | 0.06
炉洋村大松洋 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
185 | 050101006004 | 清除草皮 (1)清理杂草 | m2 | 114 | 6.15 | 701.1 | 114 | 6.15 | 701.1
185.1 | 50101066 | 草坪类(起挖草皮 带土厚度2cm以内) | m2 | 114 | 6.15 | 701.1 | 114 | 6.15 | 701.1
|  | 本页小计： |  |  |  | 6260.84 |  |  | 5754.56 | -506.28
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第51页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
人工湿地
186 | 040101005133 | 挖淤泥、流砂 (1)挖掘深度:清理人工湿地淤泥 | m3 | 105.3 | 56.57 | 5956.82 |  |  |  | -5956.82
186.1 | 40101098 | 反铲挖掘机挖淤泥流砂(装车) | m3 | 105.3 | 11.48 | 1208.84 |  | 11.29 |  | -1208.84
186.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) 淤泥未晒干 | m3 | 105.3 | 45.09 | 4747.98 |  | 44.52 |  | -4747.98
187 | 040101003137 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 |  |  |  | 105.3 | 7.79 | 820.29 | 820.29
187.1 | 40101020T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 |  |  |  | 5.265 | 62.25 | 327.75 | 327.75
187.2 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 |  |  |  | 100.035 | 4.92 | 492.17 | 492.17
188 | 040103002126 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:12km | m3 |  |  |  | 105.3 | 29.72 | 3129.52 | 3129.52
188.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 |  |  |  | 105.3 | 29.72 | 3129.52 | 3129.52
|  | 分部小计 |  | 219.3 |  | 6657.92 | 324.6 |  | 4650.91 | -2007.01
189 | 040305001046 | 垫层 (1)材料品种、规格:碎石层 | m3 | 35.1 | 216.96 | 7615.3 |  |  |  | -7615.3
189.1 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 35.1 | 216.96 | 7615.3 |  | 216.96 |  | -7615.3
190 | 040601025032 | 滤料铺设 (1)碎石层 | m3 |  |  |  | 35.1 | 242.59 | 8514.91 | 8514.91
190. | 40601151T | 滤料铺设(碎石) | m3 |  |  |  | 35.1 | 242.59 | 8514.91 | 8514.91
|  | 本页小计： |  |  |  | 13572.12 |  |  | 12464.72 | -1107.4
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第52页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1
191 | 040305001048 | 垫层 (1)材料品种、规格:高钙基质层 | m3 | 35.1 | 92.44 | 3244.64 |  |  |  | -3244.64
191.1 | 40501056T | 垫层(高钙基质) | m3 | 35.1 | 92.44 | 3244.64 |  | 92.44 |  | -3244.64
192 | 040601025045 | 滤料铺设 (1)高钙基质层 | m3 |  |  |  | 35.1 | 223.4 | 7841.34 | 7841.34
192.1 | 40601148T | 滤料铺设(高钙基质) | m3 |  |  |  | 35.1 | 223.4 | 7841.34 | 7841.34
|  | 分部小计 |  | 70.2 |  | 10859.94 | 70.2 |  | 16356.25 | 5496.31
193 | 050102012013 | 铺种草皮 (1)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (2)草皮种类:马尼拉草 (3)铺种方式:散铺 | m2 | 104 | 24.07 | 2503.28 | 104 | 24.02 | 2498.08 | -5.2
193.1 | 50101161T | 草皮类(铺植草皮 散铺) | m2 | 104 | 8.16 | 848.64 | 104 | 8.16 | 848.64
193.2 | 50102120T | 草坪类(草坪 散铺) 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 104 | 15.91 | 1654.64 | 104 | 15.86 | 1649.44 | -5.2
194 | 040504001288 | 砌筑井（格栅池检查井） (1)球墨铸铁井盖 1000*1000 | 座 | 1 | 2107.9 | 2107.9 | 1 | 2108.1 | 2108.1 | 0.2
194.1 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 1000*1000 | 套 | 1 | 2107.9 | 2107.9 | 1 | 2108.1 | 2108.1 | 0.2
|  | 本页小计： |  |  |  | 7855.82 |  |  | 12447.52 | 4591.7
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第53页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
195 | 041001008110 | 拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） (1)拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） | m3 | 0.075 | 222.93 | 16.72 | 0.075 | 221.04 | 16.58 | -0.14
195.1 | 40104068 | 拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 无筋) | m3 | 0.075 | 222.93 | 16.72 | 0.075 | 221.04 | 16.58 | -0.14
196 | 040504001289 | 砌筑井（调节池检查井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)抹灰(砖墙墙面) (4)球墨铸铁井盖 1000*1000 | 座 | 1 | 2422.42 | 2422.42 | 1 | 2423.6 | 2423.6 | 1.18
196.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.357 | 646.77 | 230.9 | 0.357 | 648.31 | 231.45 | 0.55
196.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 1.2 | 34.61 | 41.53 | 1.2 | 34.74 | 41.69 | 0.16
196.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.776 | 23.7 | 42.09 | 1.776 | 23.85 | 42.36 | 0.27
196.4 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 1000*1000 | 套 | 1 | 2107.9 | 2107.9 | 1 | 2108.1 | 2108.1 | 0.2
197 | 040504001290 | 砌筑井（电磁流量计井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)抹灰(砖墙墙面) (4)球墨铸铁井盖 800*600 | 座 | 1 | 1314.54 | 1314.54 | 1 | 1315.47 | 1315.47 | 0.93
197.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.271 | 646.77 | 175.27 | 0.271 | 648.31 | 175.69 | 0.42
197. | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 0.84 | 34.61 | 29.07 | 0.84 | 34.74 | 29.18 | 0.11
|  | 本页小计： |  |  |  | 3753.68 |  |  | 3755.65 | 1.97
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第54页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
2
197.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.416 | 23.7 | 33.56 | 1.416 | 23.85 | 33.77 | 0.21
197.4 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 800*600 | 套 | 1 | 1076.64 | 1076.64 | 1 | 1076.83 | 1076.83 | 0.19
198 | 041001008111 | 拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） (1)拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） | m3 | 0.05 | 222.93 | 11.15 | 0.05 | 221.04 | 11.05 | -0.1
198.1 | 40104068 | 拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 无筋) | m3 | 0.05 | 222.93 | 11.15 | 0.05 | 221.04 | 11.05 | -0.1
199 | 040504001291 | 砌筑井（生化池检查井） (1)φ700圆形井盖 | 座 | 1 | 897.57 | 897.57 | 1 | 610.8 | 610.8 | -286.77
199.1 | 40501039T | φ700圆形井盖 | 套 | 1 | 897.57 | 897.57 | 1 | 610.8 | 610.8 | -286.77
200 | 040504001292 | 砌筑井（消毒池检查井） (1)3000*1500球墨铸铁双开井盖 | 座 | 1 | 3459.8 | 3459.8 | 1 | 3460 | 3460 | 0.2
200.1 | 40501039T | 3000*1500球墨铸铁双开井盖 | 套 | 1 | 3459.8 | 3459.8 | 1 | 3460 | 3460 | 0.2
201 | 040504001322 | 砌筑井（排放口） (1)C15、C25 (2)C15素混凝土，厚100mm (3)球墨铸铁井盖 2000*600 | 座 | 1 | 5667.15 | 5667.15 | 1 | 5705.76 | 5705.76 | 38.61
201.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.517 | 623.2 | 322.19 | 0.517 | 628.59 | 324.98 | 2.79
201.2 | 40601058T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.852 | 562.76 | 479.47 | 0.852 | 570.04 | 485.67 | 6.2
|  | 本页小计： |  |  |  | 10035.67 |  |  | 9787.61 | -248.06
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第55页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
201.3 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 2.201 | 646.77 | 1423.54 | 2.201 | 648.31 | 1426.93 | 3.39
201.4 | 40501024T | 勾缝及抹灰(砖墙 勾缝) | m2 | 6.62 | 9.44 | 62.49 | 6.62 | 9.45 | 62.56 | 0.07
201.5 | 40501039T | 球墨铸铁井盖 2000*600 | 套 | 1 | 2760.31 | 2760.31 | 1 | 2760.5 | 2760.5 | 0.19
201.6 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.061 | 5007.65 | 305.47 | 0.061 | 5432.61 | 331.39 | 25.92
201.7 | 10112078T | 内墙面面砖(每块面积≤0.20m2 水泥砂浆粘贴) | m2 | 0.54 | 139.47 | 75.31 | 0.54 | 139.56 | 75.36 | 0.05
201.8 | 10112226T | 出水整流板 | m2 | 0.34 | 344.03 | 116.97 | 0.34 | 344.03 | 116.97
201.9 | 10112226T | 三角出水堰板 | m2 | 0.34 | 357.07 | 121.4 | 0.34 | 357.07 | 121.4
202 | 040101003122 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 25.33 | 6.96 | 176.3 | 25.33 | 6.9 | 174.78 | -1.52
202.1 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 | 24.064 | 4.05 | 97.46 | 24.064 | 3.99 | 96.02 | -1.44
202.2 | 40101020T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 1.266 | 62.25 | 78.81 | 1.266 | 62.25 | 78.81
203 | 040103001250 | 填方 (1)外购 (2)机制砂 | m3 | 4.785 | 113.82 | 544.63 |  |  |  | -544.63
203.1 | 40101108T | 槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实) | m3 | 4.785 | 113.82 | 544.63 |  | 118.12 |  | -544.63
204 | 040103001251 | 填方 (1)原状土 | m3 | 14.623 | 8 | 116.98 | 19.408 | 7.96 | 154.49 | 37.51
|  | 本页小计： |  |  |  | 837.91 |  |  | 329.27 | -508.64
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第56页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
204.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 14.623 | 8 | 116.98 | 19.408 | 7.96 | 154.49 | 37.51
205 | 040103002111 | 余方弃置 (1)三类土 (2)暂按12KM计取，结算按实调整 | m3 | 8.512 | 33.39 | 284.22 | 3.022 | 32.95 | 99.57 | -184.65
205.1 | 40101084 | 机械装土方(装载机装土方) | m3 | 8.512 | 3.27 | 27.83 | 3.022 | 3.23 | 9.76 | -18.07
205.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 8.512 | 30.12 | 256.38 | 3.022 | 29.72 | 89.81 | -166.57
清溪村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
206 | 040203008011 | 块料面层 (1)块料品种、规格:200x100x60透水砖 (2)垫层：材料品种厚度、强度等级:150厚C15素混凝土垫层、30厚细砂垫层 | m2 | 51 | 140.39 | 7159.89 | 51 | 147.05 | 7499.55 | 339.66
206.1 | 40204020T | 透水砖铺设(透水砖) | m2 | 51 | 71.91 | 3667.41 | 51 | 69.63 | 3551.13 | -116.28
206.2 | 40204001T | C15人行道垫层(预拌非泵送普通混凝土垫层 厚度15cm) | m2 | 51 | 68.48 | 3492.48 | 51 | 69.26 | 3532.26 | 39.78
206.3 | 50103001 | 园路土基整理路床 | m2 |  |  |  | 51 | 8.16 | 416.16 | 416.16
207 | 050101006005 | 清除草皮 (1)清理杂草 | m2 | 130 | 6.15 | 799.5 | 130 | 6.15 | 799.5
207.1 | 50101066 | 草坪类(起挖草皮 带土厚度2cm以内) | m2 | 130 | 6.15 | 799.5 | 130 | 6.15 | 799.5
|  | 分部小计 |  | 181 |  | 7959.39 | 181 |  | 8299.05 | 339.66
人工湿地
|  | 本页小计： |  |  |  | 8243.61 |  |  | 8398.62 | 155.01
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第57页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
208 | 040101005134 | 挖淤泥、流砂 (1)挖掘深度:清理人工湿地淤泥 | m3 | 112 | 56.57 | 6335.84 |  |  |  | -6335.84
208.1 | 40101098 | 反铲挖掘机挖淤泥流砂(装车) | m3 | 112 | 11.48 | 1285.76 |  | 11.29 |  | -1285.76
208.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) 淤泥未晒干 | m3 | 112 | 45.09 | 5050.08 |  | 44.52 |  | -5050.08
209 | 040101003138 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 |  |  |  | 112 | 7.79 | 872.48 | 872.48
209.1 | 40101020T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 |  |  |  | 5.6 | 62.25 | 348.6 | 348.6
209.2 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 |  |  |  | 106.4 | 4.92 | 523.49 | 523.49
210 | 040103002127 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:12km | m3 |  |  |  | 112 | 29.72 | 3328.64 | 3328.64
210.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 |  |  |  | 112 | 29.72 | 3328.64 | 3328.64
|  | 分部小计 |  | 112 |  | 6335.84 | 224 |  | 4201.12 | -2134.72
211 | 040305001049 | 垫层 (1)材料品种、规格:粗砂层 | m3 | 24 | 181.52 | 4356.48 |  |  |  | -4356.48
211.1 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 24 | 181.52 | 4356.48 |  | 186.34 |  | -4356.48
212 | 040601025024 | 滤料铺设 (1)滤料品种:粗砂层 | m3 |  |  |  | 24 | 276.55 | 6637.2 | 6637.2
212.1 | 40601148T | 滤料铺设(中砂) | m3 |  |  |  | 24 | 276.55 | 6637.2 | 6637.2
|  | 本页小计： |  |  |  | 10692.32 |  |  | 10838.32 | 146
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第58页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
213 | 040305001051 | 垫层 (1)材料品种、规格:碎石层 | m3 | 48 | 216.96 | 10414.08 |  |  |  | -10414.08
213.1 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 48 | 216.96 | 10414.08 |  | 216.96 |  | -10414.08
214 | 040601025033 | 滤料铺设 (1)碎石层 | m3 |  |  |  | 48 | 242.59 | 11644.32 | 11644.32
214.1 | 40601151T | 滤料铺设(碎石) | m3 |  |  |  | 48 | 242.59 | 11644.32 | 11644.32
215 | 040305001052 | 垫层 (1)材料品种、规格:砂土混合层 | m3 | 16 | 145.16 | 2322.56 |  |  |  | -2322.56
215.1 | 40501056T | 垫层(砂土) | m3 | 16 | 145.16 | 2322.56 |  | 147.54 |  | -2322.56
216 | 040601025039 | 滤料铺设 (1)砂土混合层 | m3 |  |  |  | 16 | 243.23 | 3891.68 | 3891.68
216.1 | 40601148T | 滤料铺设(砂土混合层) | m3 |  |  |  | 16 | 243.23 | 3891.68 | 3891.68
|  | 分部小计 |  | 88 |  | 17093.12 | 88 |  | 22173.2 | 5080.08
217 | 050102012014 | 铺种草皮 (1)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (2)草皮种类:马尼拉草 (3)铺种方式:散铺 | m2 | 78 | 24.07 | 1877.46 | 78 | 24.02 | 1873.56 | -3.9
217.1 | 50101161T | 草皮类(铺植草皮 散铺) | m2 | 78 | 8.16 | 636.48 | 78 | 8.16 | 636.48
217.2 | 50102120T | 草坪类(草坪 散铺) 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 78 | 15.91 | 1240.98 | 78 | 15.86 | 1237.08 | -3.9
|  | 本页小计： |  |  |  | 14614.1 |  |  | 17409.56 | 2795.46
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第59页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
218 | 040101003140 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 80.707 | 6.96 | 561.72 | 110.039 | 6.9 | 759.27 | 197.55
218.1 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 | 76.673 | 4.05 | 310.53 | 104.538 | 3.99 | 417.11 | 106.58
218.2 | 40101020T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 4.034 | 62.25 | 251.12 | 5.501 | 62.25 | 342.44 | 91.32
219 | 040103001266 | 填方 (1)外购 (2)机制砂 | m3 | 5.55 | 113.82 | 631.7 |  |  |  | -631.7
219.1 | 40101108T | 槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实) | m3 | 5.55 | 113.82 | 631.7 |  | 118.12 |  | -631.7
220 | 040103001267 | 填方 (1)原状土 | m3 | 61.753 | 8 | 494.02 | 79.319 | 7.96 | 631.38 | 137.36
220.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 61.753 | 8 | 494.02 | 79.319 | 7.96 | 631.38 | 137.36
221 | 040103002130 | 余方弃置 (1)三类土 (2)暂按12KM计取，结算按实调整 | m3 | 9.727 | 33.39 | 324.78 | 18.868 | 32.95 | 621.7 | 296.92
221.1 | 40101084 | 机械装土方(装载机装土方) | m3 | 9.727 | 3.27 | 31.81 | 18.868 | 3.23 | 60.94 | 29.13
221.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 9.727 | 30.12 | 292.98 | 18.868 | 29.72 | 560.76 | 267.78
222 | 040504001294 | 砌筑井（格栅池检查井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)球墨铸铁井盖1100*700 | 座 | 1 | 1539.92 | 1539.92 | 1 | 1540.77 | 1540.77 | 0.85
|  | 本页小计： |  |  |  | 3552.14 |  |  | 3553.12 | 0.98
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第60页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
222.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.328 | 646.77 | 212.14 | 0.328 | 648.31 | 212.65 | 0.51
222.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 1.08 | 34.61 | 37.38 | 1.08 | 34.74 | 37.52 | 0.14
222.3 | 40501039T | 球墨铸铁井盖1100*700 | 套 | 1 | 1290.4 | 1290.4 | 1 | 1290.6 | 1290.6 | 0.2
223 | 041001008112 | 拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） (1)拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） | m3 | 0.089 | 222.93 | 19.84 | 0.089 | 221.04 | 19.67 | -0.17
223.1 | 40104068 | 拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 无筋) | m3 | 0.089 | 222.93 | 19.84 | 0.089 | 221.04 | 19.67 | -0.17
224 | 040504001295 | 砌筑井（调节池检查井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)抹灰(砖墙墙面) (4)球墨铸铁井盖1000*1000 | 座 | 2 | 2422.42 | 4844.84 | 2 | 2423.6 | 4847.2 | 2.36
224.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.357 | 646.77 | 230.9 | 0.357 | 648.31 | 231.45 | 0.55
224.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 1.2 | 34.61 | 41.53 | 1.2 | 34.74 | 41.69 | 0.16
224.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.776 | 23.7 | 42.09 | 1.776 | 23.85 | 42.36 | 0.27
224.4 | 40501039T | 球墨铸铁井盖1000*1000 | 套 | 1 | 2107.9 | 2107.9 | 1 | 2108.1 | 2108.1 | 0.2
225 | 040504001296 | 砌筑井（电磁流量计井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | 座 | 1 | 1314.54 | 1314.54 | 1 | 1315.47 | 1315.47 | 0.93
|  | 本页小计： |  |  |  | 6179.22 |  |  | 6182.34 | 3.12
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第61页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)抹灰(砖墙墙面) (4)球墨铸铁井盖800*600
225.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.271 | 646.77 | 175.27 | 0.271 | 648.31 | 175.69 | 0.42
225.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 0.84 | 34.61 | 29.07 | 0.84 | 34.74 | 29.18 | 0.11
225.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.416 | 23.7 | 33.56 | 1.416 | 23.85 | 33.77 | 0.21
225.4 | 40501039T | 球墨铸铁井盖800*600 | 套 | 1 | 1076.64 | 1076.64 | 1 | 1076.83 | 1076.83 | 0.19
226 | 041001008113 | 拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） (1)拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） | m3 | 0.1 | 222.93 | 22.29 | 0.1 | 221.04 | 22.1 | -0.19
226.1 | 40104068 | 拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 无筋) | m3 | 0.1 | 222.93 | 22.29 | 0.1 | 221.04 | 22.1 | -0.19
227 | 040504001297 | 砌筑井（厌氧池检查井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)抹灰(砖墙墙面) (4)球墨铸铁井盖1000*1000 | 座 | 1 | 2422.42 | 2422.42 | 1 | 2423.6 | 2423.6 | 1.18
227.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.357 | 646.77 | 230.9 | 0.357 | 648.31 | 231.45 | 0.55
227.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 1.2 | 34.61 | 41.53 | 1.2 | 34.74 | 41.69 | 0.16
|  | 本页小计： |  |  |  | 2444.71 |  |  | 2445.7 | 0.99
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第62页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
227.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.776 | 23.7 | 42.09 | 1.776 | 23.85 | 42.36 | 0.27
227.4 | 40501039T | 球墨铸铁井盖1000*1000 | 套 | 1 | 2107.9 | 2107.9 | 1 | 2108.1 | 2108.1 | 0.2
228 | 041001008114 | 拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） (1)拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） | m3 | 0.05 | 222.93 | 11.15 | 0.05 | 221.04 | 11.05 | -0.1
228.1 | 40104068 | 拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 无筋) | m3 | 0.05 | 222.93 | 11.15 | 0.05 | 221.04 | 11.05 | -0.1
229 | 040504001298 | 砌筑井（缺氧池检查井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)抹灰(砖墙墙面) (4)球墨铸铁井盖1000*1000 | 座 | 2 | 2422.42 | 4844.84 | 2 | 2423.6 | 4847.2 | 2.36
229.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.357 | 646.77 | 230.9 | 0.357 | 648.31 | 231.45 | 0.55
229.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 1.2 | 34.61 | 41.53 | 1.2 | 34.74 | 41.69 | 0.16
229.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.776 | 23.7 | 42.09 | 1.776 | 23.85 | 42.36 | 0.27
229.4 | 40501039T | 球墨铸铁井盖1000*1000 | 套 | 1 | 2107.9 | 2107.9 | 1 | 2108.1 | 2108.1 | 0.2
230 | 041001008115 | 拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） (1)拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） | m3 | 0.1 | 222.93 | 22.29 | 0.1 | 221.04 | 22.1 | -0.19
|  | 本页小计： |  |  |  | 4878.28 |  |  | 4880.35 | 2.07
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第63页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
230.1 | 40104068 | 拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 无筋) | m3 | 0.1 | 222.93 | 22.29 | 0.1 | 221.04 | 22.1 | -0.19
231 | 040504001299 | 砌筑井（好氧池检查井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)抹灰(砖墙墙面) (4)球墨铸铁井盖1000*1000 | 座 | 2 | 2422.42 | 4844.84 | 2 | 2423.6 | 4847.2 | 2.36
231.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.357 | 646.77 | 230.9 | 0.357 | 648.31 | 231.45 | 0.55
231.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 1.2 | 34.61 | 41.53 | 1.2 | 34.74 | 41.69 | 0.16
231.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.776 | 23.7 | 42.09 | 1.776 | 23.85 | 42.36 | 0.27
231.4 | 40501039T | 球墨铸铁井盖1000*1000 | 套 | 1 | 2107.9 | 2107.9 | 1 | 2108.1 | 2108.1 | 0.2
232 | 041001008116 | 拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） (1)拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） | m3 | 0.1 | 222.93 | 22.29 | 0.1 | 221.04 | 22.1 | -0.19
232.1 | 40104068 | 拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 无筋) | m3 | 0.1 | 222.93 | 22.29 | 0.1 | 221.04 | 22.1 | -0.19
233 | 040504001300 | 砌筑井（沉淀池检查井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)抹灰(砖墙墙面) (4)球墨铸铁井盖1000*1000 | 座 | 1 | 2422.42 | 2422.42 | 1 | 2423.6 | 2423.6 | 1.18
233. | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.357 | 646.77 | 230.9 | 0.357 | 648.31 | 231.45 | 0.55
|  | 本页小计： |  |  |  | 7289.55 |  |  | 7292.9 | 3.35
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第64页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1
233.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 1.2 | 34.61 | 41.53 | 1.2 | 34.74 | 41.69 | 0.16
233.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.776 | 23.7 | 42.09 | 1.776 | 23.85 | 42.36 | 0.27
233.4 | 40501039T | 球墨铸铁井盖1000*1000 | 套 | 1 | 2107.9 | 2107.9 | 1 | 2108.1 | 2108.1 | 0.2
234 | 041001008117 | 拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） (1)拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） | m3 | 0.05 | 222.93 | 11.15 | 0.05 | 221.04 | 11.05 | -0.1
234.1 | 40104068 | 拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 无筋) | m3 | 0.05 | 222.93 | 11.15 | 0.05 | 221.04 | 11.05 | -0.1
235 | 040504001301 | 砌筑井（消毒池检查井） (1)C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) (2)C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 (3)现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) (4)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (5)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (6)球墨铸铁井盖1000*1000 | 座 | 1 | 4490.75 | 4490.75 | 1 | 4532.1 | 4532.1 | 41.35
235.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.433 | 623.2 | 269.85 | 0.433 | 628.59 | 272.18 | 2.33
235.2 | 40601058T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排 | m3 | 0.784 | 562.76 | 441.2 | 0.784 | 570.04 | 446.91 | 5.71
|  | 本页小计： |  |  |  | 4501.9 |  |  | 4543.15 | 41.25
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第65页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
水井底板
235.3 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.07 | 5007.65 | 350.54 | 0.07 | 5432.61 | 380.28 | 29.74
235.4 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 4.8 | 34.61 | 166.13 | 4.8 | 34.74 | 166.75 | 0.62
235.5 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 1.786 | 646.77 | 1155.13 | 1.786 | 648.31 | 1157.88 | 2.75
235.6 | 40501039T | 球墨铸铁井盖1000*1000 | 套 | 1 | 2107.9 | 2107.9 | 1 | 2108.1 | 2108.1 | 0.2
236 | 040504001302 | 砌筑井（排放口） (1)C15、C25 (2)C15素混凝土，厚100mm (3)1500*600球墨铸铁三开井盖 | 座 | 1 | 4913.23 | 4913.23 | 1 | 4950.43 | 4950.43 | 37.2
236.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.433 | 623.2 | 269.85 | 0.433 | 628.59 | 272.18 | 2.33
236.2 | 40601058T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.704 | 562.76 | 396.18 | 0.704 | 570.04 | 401.31 | 5.13
236.3 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 1.362 | 646.77 | 880.9 | 1.362 | 648.31 | 883 | 2.1
236.4 | 40501024T | 勾缝及抹灰(砖墙 勾缝) | m2 | 4.62 | 9.44 | 43.61 | 4.62 | 9.45 | 43.66 | 0.05
236.5 | 40501039T | 球墨铸铁井盖1500*600 | 套 | 1 | 1792.55 | 1792.55 | 1 | 1792.74 | 1792.74 | 0.19
236.6 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.063 | 5007.65 | 315.48 | 0.063 | 5432.61 | 342.25 | 26.77
236.7 | 10112078T | 内墙面面砖(每块面积≤0.20m2 水泥砂浆粘贴) | m2 | 7 | 139.47 | 976.29 | 7 | 139.56 | 976.92 | 0.63
|  | 本页小计： |  |  |  | 4913.23 |  |  | 4950.43 | 37.2
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第66页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
236.8 | 10112226T | 出水整流板 | m2 | 0.34 | 344.03 | 116.97 | 0.34 | 344.03 | 116.97
236.9 | 10112226T | 三角出水堰板 | m2 | 0.34 | 357.07 | 121.4 | 0.34 | 357.07 | 121.4
237 | 040101003141 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 18.489 | 6.96 | 128.68 | 18.495 | 6.92 | 127.99 | -0.69
237.1 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 | 17.565 | 4.05 | 71.14 | 17.301 | 3.99 | 69.03 | -2.11
237.2 | 40101020T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 0.924 | 62.25 | 57.52 | 0.925 | 62.25 | 57.58 | 0.06
237.3 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 |  |  |  | 0.269 | 4.92 | 1.32 | 1.32
238 | 040103001268 | 填方 (1)外购 (2)机制砂 | m3 | 3.132 | 113.82 | 356.48 |  |  |  | -356.48
238.1 | 40101108T | 槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实) | m3 | 3.132 | 113.82 | 356.48 |  | 118.12 |  | -356.48
239 | 040103001269 | 填方 (1)原状土 | m3 | 12.004 | 8 | 96.03 | 15.052 | 7.96 | 119.81 | 23.78
239.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 12.004 | 8 | 96.03 | 15.052 | 7.96 | 119.81 | 23.78
240 | 040103002131 | 余方弃置 (1)三类土 (2)暂按12KM计取，结算按实调整 | m3 | 4.691 | 42.49 | 199.32 | 1.194 | 29.72 | 35.49 | -163.83
240.1 | 40101084 | 机械装土方(装载机装土方) | m3 | 4.691 | 3.27 | 15.34 |  | 3.23 |  | -15.34
240. | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距1 | m3 | 4.691 | 30.12 | 141.29 | 1.194 | 29.72 | 35.49 | -105.8
|  | 本页小计： |  |  |  | 780.51 |  |  | 283.29 | -497.22
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第67页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
2 |  | 2km以内)
西际村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
人工湿地
241 | 040101005141 | 挖淤泥、流砂 (1)挖掘深度:清理人工湿地淤泥 | m3 | 180 | 56.57 | 10182.6 |  |  |  | -10182.6
241.1 | 40101098 | 反铲挖掘机挖淤泥流砂(装车) | m3 | 180 | 11.48 | 2066.4 |  | 11.29 |  | -2066.4
241.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) 淤泥未晒干 | m3 | 180 | 45.09 | 8116.2 |  | 44.52 |  | -8116.2
242 | 040101001002 | 挖一般土方 (1)三类土 (2)1.5m以内 | m3 |  |  |  | 180 | 6.48 | 1166.4 | 1166.4
242.1 | 40101002T | 人工挖一般土方(三类土) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 |  |  |  | 9 | 39.51 | 355.59 | 355.59
242.2 | 40101052 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土) | m3 |  |  |  | 171 | 4.74 | 810.54 | 810.54
243 | 040103002128 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:12km | m3 |  |  |  | 180 | 29.72 | 5349.6 | 5349.6
243.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 |  |  |  | 180 | 29.72 | 5349.6 | 5349.6
|  | 分部小计 |  | 180 |  | 10182.6 | 360 |  | 6516 | -3666.6
244 | 040305001053 | 垫层 (1)材料品种、规格:碎石层 | m3 | 60 | 216.96 | 13017.6 |  |  |  | -13017.6
244.1 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 60 | 216.96 | 13017.6 |  | 216.96 |  | -13017.6
245 | 040601025034 | 滤料铺设 | m3 |  |  |  | 60 | 242.59 | 14555.4 | 14555.4
|  | 本页小计： |  |  |  | 23200.2 |  |  | 21071.4 | -2128.8
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第68页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)碎石层
245.1 | 40601151T | 滤料铺设(碎石) | m3 |  |  |  | 60 | 242.59 | 14555.4 | 14555.4
246 | 040305001055 | 垫层 (1)材料品种、规格:高钙基质层 | m3 | 60 | 92.44 | 5546.4 |  |  |  | -5546.4
246.1 | 40501056T | 垫层(高钙基质) | m3 | 60 | 92.44 | 5546.4 |  | 92.44 |  | -5546.4
247 | 040601025046 | 滤料铺设 (1)高钙基质层 | m3 |  |  |  | 60 | 223.4 | 13404 | 13404
247.1 | 40601148T | 滤料铺设(高钙基质) | m3 |  |  |  | 60 | 223.4 | 13404 | 13404
|  | 分部小计 |  | 120 |  | 18564 | 120 |  | 27959.4 | 9395.4
248 | 040504001303 | 砌筑井（格栅池检查井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)球墨铸铁井盖1500*1000 | 座 | 1 | 2559 | 2559 | 1 | 2560.04 | 2560.04 | 1.04
248.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.429 | 646.77 | 277.46 | 0.429 | 648.31 | 278.12 | 0.66
248.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 1.5 | 34.61 | 51.92 | 1.5 | 34.74 | 52.11 | 0.19
248.3 | 40501039T | 球墨铸铁井盖1500*1000 | 套 | 1 | 2229.62 | 2229.62 | 1 | 2229.81 | 2229.81 | 0.19
249 | 041001008118 | 拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） (1)拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） | m3 | 0.09 | 222.93 | 20.06 | 0.09 | 221.04 | 19.89 | -0.17
|  | 本页小计： |  |  |  | 8125.46 |  |  | 15983.93 | 7858.47
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第69页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
249.1 | 40104068 | 拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 无筋) | m3 | 0.09 | 222.93 | 20.06 | 0.09 | 221.04 | 19.89 | -0.17
250 | 040504001304 | 砌筑井（调节池检查井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)抹灰(砖墙墙面) (4)球墨铸铁井盖1000*1000 | 座 | 2 | 2422.42 | 4844.84 | 2 | 2423.6 | 4847.2 | 2.36
250.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.357 | 646.77 | 230.9 | 0.357 | 648.31 | 231.45 | 0.55
250.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 1.2 | 34.61 | 41.53 | 1.2 | 34.74 | 41.69 | 0.16
250.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.776 | 23.7 | 42.09 | 1.776 | 23.85 | 42.36 | 0.27
250.4 | 40501039T | 球墨铸铁井盖1000*1000 | 套 | 1 | 2107.9 | 2107.9 | 1 | 2108.1 | 2108.1 | 0.2
251 | 040504001305 | 砌筑井（电磁流量计井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)抹灰(砖墙墙面) (4)球墨铸铁井盖800*600 | 座 | 1 | 1314.54 | 1314.54 | 1 | 1315.47 | 1315.47 | 0.93
251.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.271 | 646.77 | 175.27 | 0.271 | 648.31 | 175.69 | 0.42
251.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 0.84 | 34.61 | 29.07 | 0.84 | 34.74 | 29.18 | 0.11
251.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.416 | 23.7 | 33.56 | 1.416 | 23.85 | 33.77 | 0.21
|  | 本页小计： |  |  |  | 6159.38 |  |  | 6162.67 | 3.29
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第70页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
251.4 | 40501039T | 球墨铸铁井盖800*600 | 套 | 1 | 1076.64 | 1076.64 | 1 | 1076.83 | 1076.83 | 0.19
252 | 041001008119 | 拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） (1)拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） | m3 | 0.09 | 222.93 | 20.06 | 0.09 | 221.04 | 19.89 | -0.17
252.1 | 40104068 | 拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 无筋) | m3 | 0.09 | 222.93 | 20.06 | 0.09 | 221.04 | 19.89 | -0.17
253 | 040504001306 | 砌筑井（清水池检查井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)球墨铸铁井盖1000*1000 | 座 | 1 | 4602.13 | 4602.13 | 1 | 4603.53 | 4603.53 | 1.4
253.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.501 | 646.77 | 324.03 | 0.501 | 648.31 | 324.8 | 0.77
253.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 1.8 | 34.61 | 62.3 | 1.8 | 34.74 | 62.53 | 0.23
253.3 | 40501039T | 球墨铸铁井盖1000*1000 | 套 | 2 | 2107.9 | 4215.8 | 2 | 2108.1 | 4216.2 | 0.4
254 | 040504001307 | 砌筑井（排放口） (1)C15、C25 (2)C15素混凝土，厚100mm (3)1500*600球墨铸铁三开井盖 | 座 | 1 | 4913.23 | 4913.23 | 1 | 4950.43 | 4950.43 | 37.2
254.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.433 | 623.2 | 269.85 | 0.433 | 628.59 | 272.18 | 2.33
254.2 | 40601058T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.704 | 562.76 | 396.18 | 0.704 | 570.04 | 401.31 | 5.13
|  | 本页小计： |  |  |  | 9535.42 |  |  | 9573.85 | 38.43
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第71页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
254.3 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 1.362 | 646.77 | 880.9 | 1.362 | 648.31 | 883 | 2.1
254.4 | 40501024T | 勾缝及抹灰(砖墙 勾缝) | m2 | 4.62 | 9.44 | 43.61 | 4.62 | 9.45 | 43.66 | 0.05
254.5 | 40501039T | 球墨铸铁井盖1500*600 | 套 | 1 | 1792.55 | 1792.55 | 1 | 1792.74 | 1792.74 | 0.19
254.6 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.063 | 5007.65 | 315.48 | 0.063 | 5432.61 | 342.25 | 26.77
254.7 | 10112078T | 内墙面面砖(每块面积≤0.20m2 水泥砂浆粘贴) | m2 | 7 | 139.47 | 976.29 | 7 | 139.56 | 976.92 | 0.63
254.8 | 10112226T | 出水整流板 | m2 | 0.34 | 344.03 | 116.97 | 0.34 | 344.03 | 116.97
254.9 | 10112226T | 三角出水堰板 | m2 | 0.34 | 357.07 | 121.4 | 0.34 | 357.07 | 121.4
255 | 040101003142 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 18.489 | 6.96 | 128.68 | 18.495 | 6.92 | 127.99 | -0.69
255.1 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 | 17.565 | 4.05 | 71.14 | 17.301 | 3.99 | 69.03 | -2.11
255.2 | 40101020T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 0.924 | 62.25 | 57.52 | 0.925 | 62.25 | 57.58 | 0.06
255.3 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 |  |  |  | 0.269 | 4.92 | 1.32 | 1.32
256 | 040103001270 | 填方 (1)外购 (2)机制砂 | m3 | 3.132 | 113.82 | 356.48 |  |  |  | -356.48
256.1 | 40101108T | 槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实) | m3 | 3.132 | 113.82 | 356.48 |  | 118.12 |  | -356.48
|  | 本页小计： |  |  |  | 485.16 |  |  | 127.99 | -357.17
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第72页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
257 | 040103001271 | 填方 (1)原状土 | m3 | 12.004 | 8 | 96.03 | 15.052 | 7.96 | 119.81 | 23.78
257.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 12.004 | 8 | 96.03 | 15.052 | 7.96 | 119.81 | 23.78
258 | 040103002132 | 余方弃置 (1)三类土 (2)暂按12KM计取，结算按实调整 | m3 | 4.691 | 42.49 | 199.32 | 1.194 | 29.72 | 35.49 | -163.83
258.1 | 40101084 | 机械装土方(装载机装土方) | m3 | 4.691 | 3.27 | 15.34 |  | 3.23 |  | -15.34
258.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 4.691 | 30.12 | 141.29 | 1.194 | 29.72 | 35.49 | -105.8
中央溪村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
259 | 040203008009 | 块料面层 (1)块料品种、规格:200x100x60透水砖 (2)垫层：材料品种厚度、强度等级:150厚C15素混凝土垫层、30厚细砂垫层 | m2 | 49 | 140.39 | 6879.11 | 49 | 147.05 | 7205.45 | 326.34
259.1 | 40204020T | 透水砖铺设(透水砖) | m2 | 49 | 71.91 | 3523.59 | 49 | 69.63 | 3411.87 | -111.72
259.2 | 40204001T | C15人行道垫层(预拌非泵送普通混凝土垫层 厚度15cm) | m2 | 49 | 68.48 | 3355.52 | 49 | 69.26 | 3393.74 | 38.22
259.3 | 50103001 | 园路土基整理路床 | m2 |  |  |  | 49 | 8.16 | 399.84 | 399.84
楼梯
260 | 040303002015 | 混凝土基础 (1)混凝土强度等级:C25混凝土基础 | m3 | 0.245 | 517.77 | 126.85 | 0.245 | 525.02 | 128.63 | 1.78
|  | 本页小计： |  |  |  | 7301.31 |  |  | 7489.38 | 188.07
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第73页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)楼梯基础
260.1 | 40305004T | C25基础(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.245 | 517.77 | 126.85 | 0.245 | 525.02 | 128.63 | 1.78
261 | 010603001001 | 实腹钢柱 (1)柱类型:支撑钢柱 (2)钢材品种、规格:10#槽钢100x48x5.3 | t | 0.062 | 8875.48 | 550.28 | 0.062 | 9176.77 | 568.96 | 18.68
261.1 | 10302013T | 钢柱制作(钢板柱制作 箱型 最大钢板厚20mm以内) | t | 0.062 | 7624.12 | 472.7 | 0.062 | 7925.98 | 491.41 | 18.71
261.2 | 10302127 | 钢柱安装(3.0t以内) | t | 0.062 | 1251.21 | 77.58 | 0.062 | 1250.74 | 77.55 | -0.03
262 | 010606008001 | 钢梯 (1)踏步式钢梯 | t | 0.58 | 8937.86 | 5183.96 | 0.58 | 8995.33 | 5217.29 | 33.33
262.1 | 10302099T | 钢平台、钢梯子、钢栏杆制作(钢楼梯制作 踏步式) | t | 0.58 | 7539.96 | 4373.18 | 0.58 | 7597.45 | 4406.52 | 33.34
262.2 | 10302181 | 钢楼梯安装 踏步式 | t | 0.58 | 1397.9 | 810.78 | 0.58 | 1397.88 | 810.77 | -0.01
人工湿地
263 | 040101005013 | 挖淤泥、流砂 (1)挖掘深度:清理人工湿地淤泥 | m3 | 112 | 56.57 | 6335.84 |  |  |  | -6335.84
263.1 | 40101098 | 反铲挖掘机挖淤泥流砂(装车) | m3 | 112 | 11.48 | 1285.76 |  | 11.29 |  | -1285.76
263.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) 淤泥未晒干 | m3 | 112 | 45.09 | 5050.08 |  | 44.52 |  | -5050.08
264 | 040101003139 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 |  |  |  | 112 | 7.79 | 872.48 | 872.48
|  | 本页小计： |  |  |  | 12070.08 |  |  | 6658.73 | -5411.35
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第74页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
264.1 | 40101020T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 |  |  |  | 5.6 | 62.25 | 348.6 | 348.6
264.2 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 |  |  |  | 106.4 | 4.92 | 523.49 | 523.49
265 | 040103002129 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:12km | m3 |  |  |  | 112 | 29.72 | 3328.64 | 3328.64
265.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 |  |  |  | 112 | 29.72 | 3328.64 | 3328.64
|  | 分部小计 |  | 161.887 |  | 19076.04 | 273.887 |  | 17321.45 | -1754.59
266 | 040305001042 | 垫层 (1)材料品种、规格:粗砂层 | m3 | 24 | 181.52 | 4356.48 | 24 |  |  | -4356.48
266.1 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 24 | 181.52 | 4356.48 |  | 186.34 |  | -4356.48
267 | 040601025025 | 滤料铺设 (1)滤料品种:粗砂层 | m3 |  |  |  | 24 | 276.55 | 6637.2 | 6637.2
267.1 | 40601148T | 滤料铺设(中砂) | m3 |  |  |  | 24 | 276.55 | 6637.2 | 6637.2
268 | 040305001044 | 垫层 (1)材料品种、规格:碎石层 | m3 | 48 | 216.96 | 10414.08 |  |  |  | -10414.08
268.1 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 48 | 216.96 | 10414.08 |  | 216.96 |  | -10414.08
269 | 040601025035 | 滤料铺设 (1)碎石层 | m3 |  |  |  | 48 | 242.59 | 11644.32 | 11644.32
269.1 | 40601151T | 滤料铺设(碎石) | m3 |  |  |  | 48 | 242.59 | 11644.32 | 11644.32
270 | 040305001045 | 垫层 | m3 | 24 | 145.16 | 3483.84 |  |  |  | -3483.84
|  | 本页小计： |  |  |  | 18254.4 |  |  | 21610.16 | 3355.76
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第75页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)材料品种、规格:砂土混合层
270.1 | 40501056T | 垫层(砂土) | m3 | 24 | 145.16 | 3483.84 |  | 147.54 |  | -3483.84
271 | 040601025037 | 滤料铺设 (1)砂土混合层 | m3 |  |  |  | 24 | 83.88 | 2013.12 | 2013.12
271.1 | 40101108T | 槽、坑回填砂土(人工摊铺机械夯实) | m3 |  |  |  | 24 | 83.88 | 2013.12 | 2013.12
|  | 分部小计 |  | 96 |  | 18254.4 | 120 |  | 20294.64 | 2040.24
272 | 050102012012 | 铺种草皮 (1)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (2)草皮种类:马尼拉草 (3)铺种方式:散铺 | m2 | 79 | 24.07 | 1901.53 | 79 | 24.02 | 1897.58 | -3.95
272.1 | 50101161T | 草皮类(铺植草皮 散铺) | m2 | 79 | 8.16 | 644.64 | 79 | 8.16 | 644.64
272.2 | 50102120T | 草坪类(草坪 散铺) 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 79 | 15.91 | 1256.89 | 79 | 15.86 | 1252.94 | -3.95
273 | 040504001308 | 砌筑井（格栅池检查井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)球墨铸铁井盖1100*700 | 座 | 1 | 1539.92 | 1539.92 | 1 | 1540.77 | 1540.77 | 0.85
273.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.328 | 646.77 | 212.14 | 0.328 | 648.31 | 212.65 | 0.51
273.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 1.08 | 34.61 | 37.38 | 1.08 | 34.74 | 37.52 | 0.14
|  | 本页小计： |  |  |  | 3441.45 |  |  | 5451.47 | 2010.02
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第76页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
273.3 | 40501039T | 球墨铸铁井盖1100*700 | 套 | 1 | 1290.4 | 1290.4 | 1 | 1290.6 | 1290.6 | 0.2
274 | 041001008120 | 拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） (1)拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） | m3 | 0.089 | 222.93 | 19.84 | 0.089 | 221.04 | 19.67 | -0.17
274.1 | 40104068 | 拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 无筋) | m3 | 0.089 | 222.93 | 19.84 | 0.089 | 221.04 | 19.67 | -0.17
275 | 040504001309 | 砌筑井（调节池检查井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)抹灰(砖墙墙面) (4)球墨铸铁井盖1000*1000 | 座 | 2 | 2422.42 | 4844.84 | 2 | 2423.6 | 4847.2 | 2.36
275.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.357 | 646.77 | 230.9 | 0.357 | 648.31 | 231.45 | 0.55
275.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 1.2 | 34.61 | 41.53 | 1.2 | 34.74 | 41.69 | 0.16
275.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.776 | 23.7 | 42.09 | 1.776 | 23.85 | 42.36 | 0.27
275.4 | 40501039T | 球墨铸铁井盖1000*1000 | 套 | 1 | 2107.9 | 2107.9 | 1 | 2108.1 | 2108.1 | 0.2
276 | 040504001310 | 砌筑井（电磁流量计井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)抹灰(砖墙墙面) (4)球墨铸铁井盖800*600 | 座 | 1 | 1314.54 | 1314.54 | 1 | 1315.47 | 1315.47 | 0.93
276. | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.271 | 646.77 | 175.27 | 0.271 | 648.31 | 175.69 | 0.42
|  | 本页小计： |  |  |  | 6179.22 |  |  | 6182.34 | 3.12
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第77页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1
276.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 0.84 | 34.61 | 29.07 | 0.84 | 34.74 | 29.18 | 0.11
276.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.416 | 23.7 | 33.56 | 1.416 | 23.85 | 33.77 | 0.21
276.4 | 40501039T | 球墨铸铁井盖800*600 | 套 | 1 | 1076.64 | 1076.64 | 1 | 1076.83 | 1076.83 | 0.19
277 | 041001008121 | 拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） (1)拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） | m3 | 0.1 | 222.93 | 22.29 | 0.1 | 221.04 | 22.1 | -0.19
277.1 | 40104068 | 拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 无筋) | m3 | 0.1 | 222.93 | 22.29 | 0.1 | 221.04 | 22.1 | -0.19
278 | 040504001311 | 砌筑井（厌氧池检查井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)抹灰(砖墙墙面) (4)球墨铸铁井盖1000*1000 | 座 | 1 | 2422.42 | 2422.42 | 1 | 2423.6 | 2423.6 | 1.18
278.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.357 | 646.77 | 230.9 | 0.357 | 648.31 | 231.45 | 0.55
278.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 1.2 | 34.61 | 41.53 | 1.2 | 34.74 | 41.69 | 0.16
278.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.776 | 23.7 | 42.09 | 1.776 | 23.85 | 42.36 | 0.27
278.4 | 40501039T | 球墨铸铁井盖1000*1000 | 套 | 1 | 2107.9 | 2107.9 | 1 | 2108.1 | 2108.1 | 0.2
279 | 041001008122 | 拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖 | m3 | 0.05 | 222.93 | 11.15 | 0.05 | 221.04 | 11.05 | -0.1
|  | 本页小计： |  |  |  | 2455.86 |  |  | 2456.75 | 0.89
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第78页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
板） (1)拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板）
279.1 | 40104068 | 拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 无筋) | m3 | 0.05 | 222.93 | 11.15 | 0.05 | 221.04 | 11.05 | -0.1
280 | 040504001312 | 砌筑井（缺氧池检查井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)抹灰(砖墙墙面) (4)球墨铸铁井盖1000*1000 | 座 | 2 | 2422.42 | 4844.84 | 2 | 2423.6 | 4847.2 | 2.36
280.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.357 | 646.77 | 230.9 | 0.357 | 648.31 | 231.45 | 0.55
280.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 1.2 | 34.61 | 41.53 | 1.2 | 34.74 | 41.69 | 0.16
280.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.776 | 23.7 | 42.09 | 1.776 | 23.85 | 42.36 | 0.27
280.4 | 40501039T | 球墨铸铁井盖1000*1000 | 套 | 1 | 2107.9 | 2107.9 | 1 | 2108.1 | 2108.1 | 0.2
281 | 041001008123 | 拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） (1)拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） | m3 | 0.1 | 222.93 | 22.29 | 0.1 | 221.04 | 22.1 | -0.19
281.1 | 40104068 | 拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 无筋) | m3 | 0.1 | 222.93 | 22.29 | 0.1 | 221.04 | 22.1 | -0.19
282 | 040504001313 | 砌筑井（好氧池检查井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | 座 | 2 | 2422.42 | 4844.84 | 2 | 2423.6 | 4847.2 | 2.36
|  | 本页小计： |  |  |  | 9711.97 |  |  | 9716.5 | 4.53
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第79页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)抹灰(砖墙墙面) (4)球墨铸铁井盖1000*1000
282.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.357 | 646.77 | 230.9 | 0.357 | 648.31 | 231.45 | 0.55
282.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 1.2 | 34.61 | 41.53 | 1.2 | 34.74 | 41.69 | 0.16
282.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.776 | 23.7 | 42.09 | 1.776 | 23.85 | 42.36 | 0.27
282.4 | 40501039T | 球墨铸铁井盖1000*1000 | 套 | 1 | 2107.9 | 2107.9 | 1 | 2108.1 | 2108.1 | 0.2
283 | 041001008124 | 拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） (1)拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） | m3 | 0.1 | 222.93 | 22.29 | 0.1 | 221.04 | 22.1 | -0.19
283.1 | 40104068 | 拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 无筋) | m3 | 0.1 | 222.93 | 22.29 | 0.1 | 221.04 | 22.1 | -0.19
284 | 040504001314 | 砌筑井（沉淀池检查井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)抹灰(砖墙墙面) (4)球墨铸铁井盖1000*1000 | 座 | 1 | 2422.42 | 2422.42 | 1 | 2423.6 | 2423.6 | 1.18
284.1 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.357 | 646.77 | 230.9 | 0.357 | 648.31 | 231.45 | 0.55
284.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 1.2 | 34.61 | 41.53 | 1.2 | 34.74 | 41.69 | 0.16
284.3 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 1.776 | 23.7 | 42.09 | 1.776 | 23.85 | 42.36 | 0.27
|  | 本页小计： |  |  |  | 2444.71 |  |  | 2445.7 | 0.99
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第80页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
284.4 | 40501039T | 球墨铸铁井盖1000*1000 | 套 | 1 | 2107.9 | 2107.9 | 1 | 2108.1 | 2108.1 | 0.2
285 | 041001008125 | 拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） (1)拆除混凝土结构（拆除原有水泥盖板） | m3 | 0.05 | 222.93 | 11.15 | 0.05 | 221.04 | 11.05 | -0.1
285.1 | 40104068 | 拆除混凝土障碍物(小型机械拆除 无筋) | m3 | 0.05 | 222.93 | 11.15 | 0.05 | 221.04 | 11.05 | -0.1
286 | 040504001315 | 砌筑井（消毒池检查井） (1)C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) (2)C25构件制作(钢筋预拌非泵送普通混凝土 井池内壁板) (3)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (4)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (5)球墨铸铁井盖1000*1000 (6)现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | 座 | 1 | 4546.39 | 4546.39 | 1 | 4584.63 | 4584.63 | 38.24
286.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.433 | 623.2 | 269.85 | 0.433 | 628.59 | 272.18 | 2.33
286.2 | 40601058T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.71 | 562.76 | 399.56 | 0.71 | 570.04 | 404.73 | 5.17
286.3 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 1.905 | 646.77 | 1232.1 | 1.905 | 648.31 | 1235.03 | 2.93
286.4 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 6.4 | 34.61 | 221.5 | 6.4 | 34.74 | 222.34 | 0.84
286. | 40501039T | 球墨铸铁井盖1000*1000 | 套 | 1 | 2107.9 | 2107.9 | 1 | 2108.1 | 2108.1 | 0.2
|  | 本页小计： |  |  |  | 4557.54 |  |  | 4595.68 | 38.14
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第81页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
5
286.6 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.063 | 5007.65 | 315.48 | 0.063 | 5432.61 | 342.25 | 26.77
287 | 040101003119 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 4.56 | 5.92 | 27 | 28.999 | 7 | 202.99 | 175.99
287.1 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 | 4.332 | 4.05 | 17.54 | 24.574 | 3.99 | 98.05 | 80.51
287.2 | 40101020T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 0.228 | 41.51 | 9.46 | 1.45 | 62.25 | 90.26 | 80.8
287.3 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 |  |  |  | 2.975 | 4.92 | 14.64 | 14.64
288 | 040103001272 | 填方 (1)原状土 | m3 |  |  |  | 24.574 | 7.96 | 195.61 | 195.61
288.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 |  |  |  | 24.574 | 7.96 | 195.61 | 195.61
289 | 040103002133 | 余方弃置 (1)三类土 (2)暂按12KM计取，结算按实调整 | m3 |  |  |  | 0.753 | 32.95 | 24.81 | 24.81
289.1 | 40101084 | 机械装土方(装载机装土方) | m3 |  |  |  | 0.753 | 3.23 | 2.43 | 2.43
289.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 |  |  |  | 0.753 | 29.72 | 22.38 | 22.38
290 | 040504001316 | 砌筑井（排放口） (1)C15、C25 (2)C15素混凝土，厚100mm (3)1500*600球墨铸铁三开井盖 | 座 | 1 | 4699.39 | 4699.39 | 1 | 4738 | 4738 | 38.61
290. | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混 | m3 | 0.517 | 623.2 | 322.19 | 0.517 | 628.59 | 324.98 | 2.79
|  | 本页小计： |  |  |  | 4726.39 |  |  | 5161.41 | 435.02
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第82页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1 |  | 凝土)
290.2 | 40601058T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 | 0.852 | 562.76 | 479.47 | 0.852 | 570.04 | 485.67 | 6.2
290.3 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 2.201 | 646.77 | 1423.54 | 2.201 | 648.31 | 1426.93 | 3.39
290.4 | 40501024T | 勾缝及抹灰(砖墙 勾缝) | m2 | 6.62 | 9.44 | 62.49 | 6.62 | 9.45 | 62.56 | 0.07
290.5 | 40501039T | 球墨铸铁井盖1500*600 | 套 | 1 | 1792.55 | 1792.55 | 1 | 1792.74 | 1792.74 | 0.19
290.6 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.061 | 5007.65 | 305.47 | 0.061 | 5432.61 | 331.39 | 25.92
290.7 | 10112078T | 内墙面面砖(每块面积≤0.20m2 水泥砂浆粘贴) | m2 | 0.54 | 139.47 | 75.31 | 0.54 | 139.56 | 75.36 | 0.05
290.8 | 10112226T | 出水整流板 | m2 | 0.34 | 344.03 | 116.97 | 0.34 | 344.03 | 116.97
290.9 | 10112226T | 三角出水堰板 | m2 | 0.34 | 357.07 | 121.4 | 0.34 | 357.07 | 121.4
291 | 040101003120 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 25.33 | 6.96 | 176.3 | 25.33 | 6.9 | 174.78 | -1.52
291.1 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 | 24.064 | 4.05 | 97.46 | 24.064 | 3.99 | 96.02 | -1.44
291.2 | 40101020T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 1.266 | 62.25 | 78.81 | 1.266 | 62.25 | 78.81
292 | 040103001246 | 填方 (1)外购 (2)机制砂 | m3 | 4.785 | 113.82 | 544.63 |  |  |  | -544.63
|  | 本页小计： |  |  |  | 720.93 |  |  | 174.78 | -546.15
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第83页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
292.1 | 40101108T | 槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实) | m3 | 4.785 | 113.82 | 544.63 |  | 118.12 |  | -544.63
293 | 040103001247 | 填方 (1)原状土 | m3 | 14.623 | 8 | 116.98 | 19.408 | 7.96 | 154.49 | 37.51
293.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 14.623 | 8 | 116.98 | 19.408 | 7.96 | 154.49 | 37.51
294 | 040103002109 | 余方弃置 (1)三类土 (2)暂按12KM计取，结算按实调整 | m3 | 8.512 | 33.39 | 284.22 | 3.022 | 32.95 | 99.57 | -184.65
294.1 | 40101084 | 机械装土方(装载机装土方) | m3 | 8.512 | 3.27 | 27.83 | 3.022 | 3.23 | 9.76 | -18.07
294.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 8.512 | 30.12 | 256.38 | 3.022 | 29.72 | 89.81 | -166.57
管网 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
楼源村本点 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
295 | 040504003011 | 塑料检查井 (1)φ700一体化塑料污水检查井 | 座 | 10 | 2757.22 | 27572.2 | 10 | 2318.35 | 23183.5 | -4388.7
295.1 | 40501148T | 整体井池安装(塑料检查井 井筒直径700mm以内) | 套 | 10 | 2757.22 | 27572.2 | 10 | 2318.35 | 23183.5 | -4388.7
296 | 040501004036 | 塑料管 (1)橡胶胶圈承插连接 (2)15cm砂石垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管DN200 | m | 230 | 211.2 | 48576 | 230 | 194.85 | 44815.5 | -3760.5
296.1 | 40502071T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径200mm以内) | m | 230 | 177.63 | 40854.9 | 223 | 177.63 | 39611.49 | -1243.41
296.2 | 40502239T | 承插口、企口橡胶圈接口(橡胶圈连接管径200mm以内) | 个 | 40.194 | 47.06 | 1891.53 | 40.194 | 47.06 | 1891.53
|  | 本页小计： |  |  |  | 76549.4 |  |  | 68253.06 | -8296.34
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第84页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
296.3 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.23 | 3566.13 | 820.21 | 0.23 | 3561.31 | 819.1 | -1.11
296.4 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 27.6 | 181.52 | 5009.95 | 13.38 | 186.34 | 2493.23 | -2516.72
297 | 041001001019 | 拆除路面 (1)碎石垫层 (2)150mm | m2 | 138 | 5.23 | 721.74 | 138 | 5.23 | 721.74
297.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 液压锤破碎半刚性道路基层或底层 | m3 | 20.7 | 34.86 | 721.6 | 20.7 | 34.86 | 721.6
298 | 041001001020 | 拆除路面 (1)C30混凝土面层 (2)150mm | m2 | 138 | 20.34 | 2806.92 | 138 | 12.2 | 1683.6 | -1123.32
298.1 | 40104003 | 小型机械拆除混凝土类面层(无筋 厚15cm以内) | m2 | 138 | 20.34 | 2806.92 |  | 20.21 |  | -2806.92
298.2 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 | m3 |  |  |  | 20.7 | 81.31 | 1683.12 | 1683.12
299 | 040103002134 | 余方弃置 (1)碎石、混凝土石渣 | m3 |  |  |  | 41.4 | 60.64 | 2510.5 | 2510.5
299.1 | 40101153 | 挖掘机挖石碴(装车) | m3 |  |  |  | 41.4 | 13.55 | 560.97 | 560.97
299.2 | 40101162T | 自卸汽车运石碴(载重10t以外 运距12km以内) | m3 |  |  |  | 41.4 | 47.09 | 1949.53 | 1949.53
300 | 040203007012 | 水泥混凝土 (1)15mm (2)C30 | m2 | 138 | 76.91 | 10613.58 | 138 | 90.74 | 12522.12 | 1908.54
300. | 40203041T | C30水泥预拌非泵送普通混凝土路 | m2 | 138 | 76.91 | 10613.58 | 138 | 90.74 | 12522.12 | 1908.54
|  | 本页小计： |  |  |  | 14142.24 |  |  | 17437.96 | 3295.72
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第85页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1 |  | 面(厚度15cm)
301 | 040202011012 | 碎石 (1)15CM (2)碎石垫层 | m2 | 138 | 27.42 | 3783.96 | 138 | 28.74 | 3966.12 | 182.16
301.1 | 40202038T | 碎石底层(人机配合 厚度15cm) | m2 | 138 | 27.42 | 3783.96 | 138 | 27.39 | 3779.82 | -4.14
301.2 | 40202001 | 路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 |  |  |  | 138 | 1.35 | 186.3 | 186.3
302 | 040101003100 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 288.963 | 6.96 | 2011.18 | 45 | 7.79 | 350.55 | -1660.63
302.1 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 | 274.518 | 4.05 | 1111.8 |  | 3.99 |  | -1111.8
302.2 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 |  |  |  | 42.75 | 4.92 | 210.33 | 210.33
302.3 | 40101020T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 14.445 | 62.25 | 899.2 | 2.25 | 62.25 | 140.06 | -759.14
303 | 040101002001 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 |  |  |  | 90.3 | 6.89 | 622.17 | 622.17
303.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 |  |  |  | 4.515 | 58.64 | 264.76 | 264.76
303.2 | 40101055 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) | m3 |  |  |  | 85.785 | 4.17 | 357.72 | 357.72
304 | 040103001207 | 填方 (1)外购 (2)机制砂 | m3 | 78.42 | 113.82 | 8925.76 | 46.518 | 118.12 | 5494.71 | -3431.05
304. | 40101108T | 槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实) | m3 | 78.42 | 113.82 | 8925.76 | 46.518 | 118.12 | 5494.71 | -3431.05
|  | 本页小计： |  |  |  | 14720.9 |  |  | 10433.55 | -4287.35
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第86页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1
305 | 040103001208 | 填方 (1)原状土 | m3 | 89.63 | 8 | 717.04 | 47.547 | 7.96 | 378.47 | -338.57
305.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 89.63 | 8 | 717.04 | 47.547 | 7.96 | 378.47 | -338.57
306 | 040103002091 | 余方弃置 (1)三类土 (2)暂按12KM计取，结算按实调整 | m3 | 185.94 | 33.39 | 6208.54 | 80.648 | 32.95 | 2657.35 | -3551.19
306.1 | 40101084 | 机械装土方(装载机装土方) | m3 | 185.94 | 3.27 | 608.02 | 80.648 | 3.23 | 260.49 | -347.53
306.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 185.94 | 30.12 | 5600.51 | 80.648 | 29.72 | 2396.86 | -3203.65
|  | 分部小计 |  | 1434.953 |  | 111936.92 | 1143.413 |  | 98906.33 | -13030.59
承压圈
307 | 04BGQ0710001 | 检查井盖座外侧周边现浇混凝土圈 (1)检查井种类:塑料检查井 (2)检查井规格尺寸:φ700 (3)混凝土圈尺寸（高度、宽度）:200*1700 (4)混凝土要求:C30混凝土 (5)C20混凝土垫层 | 套 |  |  |  | 10 | 1504.79 | 15047.9 | 15047.9
307.1 | 40501005T | C20排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 |  |  |  | 10.83 | 646.39 | 7000.4 | 7000.4
307.2 | 40501036T | C30钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 |  |  |  | 5.69 | 1414.33 | 8047.54 | 8047.54
308 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HPB300 | t |  |  |  | 0.25 | 6221.62 | 1555.41 | 1555.41
|  | 本页小计： |  |  |  | 6925.58 |  |  | 19639.13 | 12713.55
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第87页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)钢筋规格:Φ10
308.1 | 40304005 | 现浇混凝土(圆钢筋 φ10以内) | t |  |  |  | 0.25 | 6221.62 | 1555.41 | 1555.41
309 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:Φ12 | t |  |  |  | 0.558 | 5432.61 | 3031.4 | 3031.4
309.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t |  |  |  | 0.558 | 5432.61 | 3031.4 | 3031.4
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 10.808 |  | 19634.71 | 19634.71
蓬坑村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
310 | 031001006243 | 塑料管 (1)粘接 (2)安装部位:入户管，暂估 (3)污水 (4)De160 UPVC管 | m | 100 | 66.38 | 6638 | 100 | 65.62 | 6562 | -76
310.1 | 31001302T | UPVC管 De160 | m | 100 | 66.38 | 6638 | 100 | 65.62 | 6562 | -76
311 | 031001006244 | 塑料管 (1)胶圈连接 (2)沿水泥路面布管 (3)排放管 (4)HDPE双壁波纹管De160 | m | 27 | 51.03 | 1377.81 | 27 | 50.98 | 1376.46 | -1.35
311.1 | 31001308T | HDPE双壁波纹管De160 | m | 27 | 51.03 | 1377.81 | 27 | 50.98 | 1376.46 | -1.35
312 | 040504003012 | 塑料检查井 (1)?315一体化塑料污水检查井 | 座 | 1 | 1611.33 | 1611.33 | 1 | 1133.12 | 1133.12 | -478.21
312.1 | 40501146 | 整体井池安装(塑料检查井 井筒直径315mm以内) | 套 | 1 | 1611.33 | 1611.33 | 1 | 1133.12 | 1133.12 | -478.21
|  | 本页小计： |  |  |  | 9627.14 |  |  | 12102.98 | 2475.84
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第88页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
分部分项
313 | 040501004045 | 塑料管 (1)橡胶胶圈承插连接 (2)15cm砂石垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管DN200 | m | 800 | 282.62 | 226096 | 790 | 182.75 | 144372.5 | -81723.5
313.1 | 40502071T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径200mm以内) | m | 800 | 177.63 | 142104 | 760.6 | 177.63 | 135105.38 | -6998.62
313.2 | 40502239T | 承插口、企口橡胶圈接口(橡胶圈连接管径200mm以内) | 个 | 139.806 | 47.06 | 6579.27 | 137.06 | 47.06 | 6450.04 | -129.23
313.3 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.8 | 3566.13 | 2852.9 | 0.79 | 3561.31 | 2813.43 | -39.47
313.4 | 40903066T | 混凝土包封 | m3 | 70.88 | 1051.88 | 74557.25 |  | 1059.28 |  | -74557.25
314 | 040803004006 | 管道包封 (1)C25 (2)300*400 (3)管道包封 | m |  |  |  | 760.6 | 93.85 | 71382.31 | 71382.31
314.1 | 40903066T | 混凝土包封 | m3 |  |  |  | 67.389 | 1059.28 | 71383.82 | 71383.82
|  | 分部小计 |  | 928 |  | 235723.14 | 1678.6 |  | 224826.39 | -10896.75
315 | 040501004046 | 塑料管 (1)橡胶胶圈承插连接 (2)15cm砂石垫层 (3)闭水试验 (4)HDPE缠绕管DN200 | m | 40 | 282.62 | 11304.8 | 40 | 183.2 | 7328 | -3976.8
315.1 | 40502071T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径200mm以内) | m | 40 | 177.63 | 7105.2 | 38.6 | 177.63 | 6856.52 | -248.68
|  | 本页小计： |  |  |  | 237400.8 |  |  | 223082.81 | -14317.99
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第89页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
315.2 | 40502239T | 承插口、企口橡胶圈接口(橡胶圈连接管径200mm以内) | 个 | 6.99 | 47.06 | 328.95 | 6.99 | 47.06 | 328.95
315.3 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.04 | 3566.13 | 142.65 | 0.04 | 3561.31 | 142.45 | -0.2
315.4 | 40903066T | 混凝土包封 | m3 | 3.544 | 1051.88 | 3727.86 |  | 1059.28 |  | -3727.86
316 | 040803004007 | 管道包封 (1)C25 (2)300*400 (3)管道包封 | m |  |  |  | 38.6 | 93.85 | 3622.61 | 3622.61
316.1 | 40903066T | 混凝土包封 | m3 |  |  |  | 3.42 | 1059.28 | 3622.74 | 3622.74
317 | 031001003001 | 不锈钢管 (1)DN200 (2)焊接 (3)溪底 (4)水 | m | 84 | 158.15 | 13284.6 | 84 | 158.03 | 13274.52 | -10.08
317.1 | 31001031T | 室外(钢管(焊接) 公称直径200mm以内) | m | 84 | 158.15 | 13284.6 | 84 | 158.03 | 13274.52 | -10.08
318 | 040803004003 | 管道包封 (1)C25 (2)300*400 (3)管道包封 | m | 7.442 | 1051.88 | 7828.09 | 84 | 93.85 | 7883.4 | 55.31
318.1 | 40903066T | C25电缆保护管管枕、包封(电缆保护管 预拌非泵送普通混凝土包封) | m3 | 7.442 | 1051.88 | 7828.09 | 7.442 | 1059.28 | 7883.16 | 55.07
319 | 031001006245 | 塑料管 (1)胶圈连接 (2)沿溪底满包布管 (3)水 | m | 22 | 51.03 | 1122.66 | 22 | 50.98 | 1121.56 | -1.1
|  | 本页小计： |  |  |  | 22235.35 |  |  | 25902.09 | 3666.74
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第90页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(4)HDPE双壁波纹管DN160
319.1 | 31001308T | HDPE双壁波纹管DN160 | m | 22 | 51.03 | 1122.66 | 22 | 50.98 | 1121.56 | -1.1
320 | 040803004004 | 管道包封 (1)C25 (2)300*400 (3)管道包封 | m | 2.198 | 1051.88 | 2312.03 | 22 | 105.83 | 2328.26 | 16.23
320.1 | 40903066T | C25电缆保护管管枕、包封(电缆保护管 预拌非泵送普通混凝土包封) | m3 | 2.198 | 1051.88 | 2312.03 | 2.198 | 1059.28 | 2328.3 | 16.27
321 | 040504002024 | 混凝土井 (1)C15排水井垫层(预拌非泵送细石混凝土) (2)C25现浇预拌非泵送普通混凝土井壁(预拌非泵送普通混凝土井壁 圆弧形20cm以内) (3)C25预拌非泵送普通混凝土沉井制作(底板 厚度50cm以内) (4)现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) (5)井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 座 | 50 | 1861.21 | 93060.5 | 50 | 1901.35 | 95067.5 | 2007
321.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送细石混凝土) | m3 | 0.227 | 631.59 | 143.37 | 0.227 | 637.43 | 144.7 | 1.33
321.2 | 40501013T | C25现浇预拌非泵送普通混凝土井壁(预拌非泵送普通混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 | 0.396 | 1786.37 | 707.4 | 0.396 | 1793.48 | 710.22 | 2.82
321.3 | 40601007T | C25预拌非泵送普通混凝土沉井制作(底板 厚度50cm以内) | m3 | 0.353 | 656.76 | 231.84 | 0.353 | 664.32 | 234.5 | 2.66
321. | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.054 | 4819.18 | 260.24 | 0.054 | 5432.61 | 293.36 | 33.12
|  | 本页小计： |  |  |  | 95372.53 |  |  | 97395.76 | 2023.23
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第91页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
4
321.5 | 40501039T | 密封井盖 D200 | 套 | 1 | 518.36 | 518.36 | 1 | 518.57 | 518.57 | 0.21
322 | 040504002025 | 混凝土井 (1)C15排水井垫层(预拌非泵送细石混凝土) (2)C25现浇预拌非泵送普通混凝土井壁(预拌非泵送普通混凝土井壁 圆弧形20cm以内) (3)C25预拌非泵送普通混凝土沉井制作(底板 厚度50cm以内) (4)现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) (5)井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 座 | 2 | 1717.84 | 3435.68 | 2 | 1801.72 | 3603.44 | 167.76
322.1 | 40501013T | C25现浇预拌非泵送普通混凝土井壁(预拌非泵送普通混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 | 0.396 | 1786.37 | 707.4 | 0.396 | 1793.48 | 710.22 | 2.82
322.2 | 40601007T | C25预拌非泵送普通混凝土沉井制作(底板 厚度50cm以内) | m3 | 0.353 | 656.76 | 231.84 | 0.353 | 664.32 | 234.5 | 2.66
322.3 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.054 | 4819.18 | 260.24 | 0.054 | 5432.61 | 293.36 | 33.12
322.4 | 40501039T | 密封井盖 D200 | 套 | 1 | 518.36 | 518.36 |  | 518.57 |  | -518.36
322.5 | 40501047T | 球墨铸铁井盖 D200 | 座 |  |  |  | 1 | 563.64 | 563.64 | 563.64
323 | 031001006246 | 塑料管 (1)胶圈承插连接 (2)穿涵洞满包布管 | m | 14 | 51.03 | 714.42 | 14 | 50.98 | 713.72 | -0.7
|  | 本页小计： |  |  |  | 4150.1 |  |  | 4317.16 | 167.06
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第92页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)污水 (4)HDPE双壁波纹管DN160
323.1 | 31001308T | HDPE双壁波纹管DN160 | m | 14 | 51.03 | 714.42 | 14 | 50.98 | 713.72 | -0.7
324 | 040803004005 | 管道包封 (1)C25 (2)300*400 (3)管道包封 | m | 4.982 | 1051.88 | 5240.47 | 14 | 93.82 | 1313.48 | -3926.99
324.1 | 40903066T | C25电缆保护管管枕、包封(电缆保护管 预拌非泵送普通混凝土包封) | m3 | 4.982 | 1051.88 | 5240.47 | 1.24 | 1059.28 | 1313.51 | -3926.96
325 | 040803004008 | 管道包封 (1)C25 (2)400*500 (3)管道包封 | m |  |  |  | 30 | 137.04 | 4111.2 | 4111.2
325.1 | 40903066T | C25电缆保护管管枕、包封(电缆保护管 预拌非泵送普通混凝土包封) | m3 |  |  |  | 3.881 | 1059.28 | 4111.07 | 4111.07
黄砂村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
326 | 040501004051 | 塑料管 (1)橡胶胶圈承插连接 (2)闭水试验 (3)HEPE缠绕管DN200 | m | 440 | 189.42 | 83344.8 | 440 | 197.29 | 86807.6 | 3462.8
326.1 | 40502071T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径200mm以内) | m | 440 | 177.63 | 78157.2 | 432.3 | 177.63 | 76789.45 | -1367.75
326.2 | 40502239T | 承插口、企口橡胶圈接口(橡胶圈连接管径200mm以内) | 个 | 76.893 | 47.06 | 3618.58 | 76.893 | 47.06 | 3618.58
326.3 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.44 | 3566.13 | 1569.1 | 0.44 | 3561.31 | 1566.98 | -2.12
326. | 40501056T | 垫层(砂) | m3 |  |  |  | 25.938 | 186.34 | 4833.29 | 4833.29
|  | 本页小计： |  |  |  | 88585.27 |  |  | 92232.28 | 3647.01
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第93页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
4
327 | 041001001021 | 拆除路面 (1)碎石垫层 (2)150mm | m2 | 264 | 5.23 | 1380.72 | 264 | 5.23 | 1380.72
327.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 液压锤破碎半刚性道路基层或底层 | m3 | 39.6 | 34.86 | 1380.46 | 39.6 | 34.86 | 1380.46
328 | 041001001022 | 拆除路面 (1)C30混凝土面层 (2)150mm | m2 | 264 | 20.34 | 5369.76 | 264 | 12.2 | 3220.8 | -2148.96
328.1 | 40104003 | 小型机械拆除混凝土类面层(无筋 厚15cm以内) | m2 | 264 | 20.34 | 5369.76 |  | 20.21 |  | -5369.76
328.2 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 | m3 |  |  |  | 39.6 | 81.31 | 3219.88 | 3219.88
329 | 040103002135 | 余方弃置 (1)碎石、混凝土石渣 | m3 |  |  |  | 79.2 | 60.64 | 4802.69 | 4802.69
329.1 | 40101153 | 挖掘机挖石碴(装车) | m3 |  |  |  | 79.2 | 13.55 | 1073.16 | 1073.16
329.2 | 40101162T | 自卸汽车运石碴(载重10t以外 运距12km以内) | m3 |  |  |  | 79.2 | 47.09 | 3729.53 | 3729.53
330 | 040203007013 | 水泥混凝土 (1)15mm (2)C30 | m2 | 264 | 76.91 | 20304.24 | 264 | 90.74 | 23955.36 | 3651.12
330.1 | 40203041T | C30水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度15cm) | m2 | 264 | 76.91 | 20304.24 | 264 | 90.74 | 23955.36 | 3651.12
331 | 040202011013 | 碎石 (1)15CM | m2 | 264 | 27.42 | 7238.88 | 264 | 28.74 | 7587.36 | 348.48
|  | 本页小计： |  |  |  | 34293.6 |  |  | 40946.93 | 6653.33
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第94页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)碎石垫层
331.1 | 40202038T | 碎石底层(人机配合 厚度15cm) | m2 | 264 | 27.42 | 7238.88 | 264 | 27.39 | 7230.96 | -7.92
331.2 | 40202001 | 路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 |  |  |  | 264 | 1.35 | 356.4 | 356.4
332 | 040101003124 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 552.798 | 6.96 | 3847.47 | 58.5 | 6.9 | 403.65 | -3443.82
332.1 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 | 525.164 | 4.05 | 2126.91 | 55.575 | 3.99 | 221.74 | -1905.17
332.2 | 40101020T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 27.634 | 62.25 | 1720.22 | 2.925 | 62.25 | 182.08 | -1538.14
333 | 040101002002 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 |  |  |  | 177.87 | 6.89 | 1225.52 | 1225.52
333.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 |  |  |  | 8.894 | 58.64 | 521.54 | 521.54
333.2 | 40101055 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) | m3 |  |  |  | 168.977 | 4.17 | 704.63 | 704.63
334 | 040103001254 | 填方 (1)外购 (2)机制砂 | m3 | 150.022 | 113.82 | 17075.5 | 90.178 | 118.12 | 10651.83 | -6423.67
334.1 | 40101108T | 槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实) | m3 | 150.022 | 113.82 | 17075.5 | 90.178 | 118.12 | 10651.83 | -6423.67
335 | 040103001255 | 填方 (1)原状土 | m3 | 171.465 | 8 | 1371.72 | 78.899 | 7.96 | 628.04 | -743.68
335.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 171.465 | 8 | 1371.72 | 78.899 | 7.96 | 628.04 | -743.68
|  | 本页小计： |  |  |  | 22294.69 |  |  | 12909.04 | -9385.65
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第95页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
336 | 040103002113 | 余方弃置 (1)三类土 (2)暂按12KM计取，结算按实调整 | m3 | 355.716 | 33.39 | 11877.36 | 145.681 | 32.95 | 4800.19 | -7077.17
336.1 | 40101084 | 机械装土方(装载机装土方) | m3 | 355.716 | 3.27 | 1163.19 | 145.681 | 3.23 | 470.55 | -692.64
336.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 355.716 | 30.12 | 10714.17 | 145.681 | 29.72 | 4329.64 | -6384.53
337 | 040501004052 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)挂壁铺设 (3)PE管DN300 | m | 30 | 344.55 | 10336.5 | 30 | 344.55 | 10336.5
337.1 | 40801140T | 塑料管安装(热熔连接)(管外径300mm以内) | m | 30 | 344.55 | 10336.5 | 30 | 344.55 | 10336.5
338 | 040504003016 | 塑料检查井 (1)一体化塑料 井深1米 配D400球墨铸铁井盖 | 座 | 13 | 3314.01 | 43082.13 | 13 | 2318.35 | 30138.55 | -12943.58
338.1 | 40501148T | 整体井池安装(塑料检查井 井筒直径700mm以内) | 套 | 13 | 2757.22 | 35843.86 | 13 | 2318.35 | 30138.55 | -5705.31
338.2 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 13 | 556.79 | 7238.27 |  | 556.98 |  | -7238.27
339 | 04BGQ0203001 | 竹片疏通管道 (1)清淤已建Dn300PE管 | m | 60 | 14.69 | 881.4 | 60 | 14.69 | 881.4
339.1 | 60104021 | 竹片疏通雨水支管 管径30cm以内 | m | 60 | 14.69 | 881.4 | 60 | 14.69 | 881.4
340 | 031001006249 | 塑料管 (1)粘接 (2)入户管，暂估 (3)排水 | m | 250 | 66.38 | 16595 | 250 | 65.62 | 16405 | -190
|  | 本页小计： |  |  |  | 82772.39 |  |  | 62561.64 | -20210.75
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第96页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(4)PVC管De160
340.1 | 31001302T | PVC管De160 | m | 250 | 66.38 | 16595 | 250 | 65.62 | 16405 | -190
341 | 040504003017 | 塑料检查井 (1)φ450一体化塑料，配C250球墨铸铁井盖 | 座 | 25 | 2550.95 | 63773.75 | 25 | 1462.68 | 36567 | -27206.75
341.1 | 40501147T | 整体井池安装(塑料检查井 井筒直径500mm以内) | 套 | 25 | 1866.04 | 46651 | 25 | 1462.68 | 36567 | -10084
341.2 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 25 | 684.91 | 17122.75 |  | 421.19 |  | -17122.75
|  | 分部小计 |  | 3104.001 |  | 286479.23 | 2504.328 |  | 239792.21 | -46687.02
承压圈
342 | 04BGQ0710002 | 检查井盖座外侧周边现浇混凝土圈 (1)检查井种类:塑料检查井 (2)检查井规格尺寸:φ700 (3)混凝土圈尺寸（高度、宽度）:200*1700 (4)混凝土要求:C30混凝土 (5)C20混凝土垫层 | 套 |  |  |  | 13 | 1504.79 | 19562.27 | 19562.27
342.1 | 40501005T | C20排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 |  |  |  | 14.079 | 646.39 | 9100.52 | 9100.52
342.2 | 40501036T | C30钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 |  |  |  | 7.397 | 1414.33 | 10461.8 | 10461.8
343 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HPB300 (2)钢筋规格:Φ10 | t |  |  |  | 0.325 | 6221.62 | 2022.03 | 2022.03
343. | 40304005 | 现浇混凝土(圆钢筋 φ10以内) | t |  |  |  | 0.325 | 6221.62 | 2022.03 | 2022.03
|  | 本页小计： |  |  |  | 63773.75 |  |  | 58151.3 | -5622.45
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第97页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1
344 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:Φ12 | t |  |  |  | 0.725 | 5432.61 | 3938.64 | 3938.64
344.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t |  |  |  | 0.725 | 5432.61 | 3938.64 | 3938.64
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 14.05 |  | 25522.94 | 25522.94
炉洋村大松洋 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
345 | 031001006252 | 塑料管 (1)粘接 (2)公厕排水管破损修复 (3)排水 (4)PVC管De160 | m | 10 | 65.66 | 656.6 | 10 | 65.62 | 656.2 | -0.4
345.1 | 31001302T | 室外塑料排水管(粘接) 外径160mm以内 | m | 10 | 65.66 | 656.6 | 10 | 65.62 | 656.2 | -0.4
346 | 031001001005 | 镀锌钢管 (1)DN200 (2)沟槽连接 | m | 10 | 280.61 | 2806.1 | 10 | 296.7 | 2967 | 160.9
346.1 | 31001065T | 室内(钢管(沟槽连接) 公称直径200mm以内) | m | 10 | 280.61 | 2806.1 | 10 | 296.7 | 2967 | 160.9
347 | 040504002026 | 混凝土井 (1)C15垫层(预拌非泵送普通混凝土) (2)C25构件制作(钢筋预拌非泵送普通混凝土 井池内壁板) (3)基础制作(基础钢筋制作、安装) (4)C25现浇预拌非泵送普通混凝土井壁(预拌非泵送普通混凝土井壁 | 座 | 1 | 4578.13 | 4578.13 | 1 | 4353.82 | 4353.82 | -224.31
|  | 本页小计： |  |  |  | 8040.83 |  |  | 11915.66 | 3874.83
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第98页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
圆弧形20cm以内) (5)井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁)
347.1 | 40501053T | C15垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.227 | 491.57 | 111.59 | 0.227 | 496.96 | 112.81 | 1.22
347.2 | 40601129T | C25构件制作(钢筋预拌非泵送普通混凝土 井池内壁板) | m3 | 0.353 | 821.9 | 290.13 | 0.353 | 828.84 | 292.58 | 2.45
347.3 | 40902066 | 基础制作(基础钢筋制作、安装) | t | 0.042 | 5337.32 | 224.17 | 0.042 | 5579.51 | 234.34 | 10.17
347.4 | 40501013T | C25现浇预拌非泵送普通混凝土井壁(预拌非泵送普通混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 | 1.217 | 1786.37 | 2174.01 | 1.217 | 1793.48 | 2182.67 | 8.66
347.5 | 40902066 | 基础制作(基础钢筋制作、安装) | t | 0.165 | 5337.32 | 880.66 | 0.165 | 5579.51 | 920.62 | 39.96
347.6 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1 | 897.57 | 897.57 | 1 | 610.8 | 610.8 | -286.77
348 | 04BGQ0701032 | 检查井井盖更换 (1)更换井盖 检查井盖 (2)700*700，球墨铸铁，D200 | 座 | 15 | 754.01 | 11310.15 | 15 | 754.01 | 11310.15
348.1 | 60104097T | 更换井盖 检查井盖 | 个 | 15 | 754.01 | 11310.15 | 15 | 754.01 | 11310.15
西际村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
349 | 040501004055 | 塑料管 (1)橡胶胶圈承插连接 (2)闭水试验 (3)PE管DN200 | m | 15 | 200.25 | 3003.75 | 15 | 211.42 | 3171.3 | 167.55
349.1 | 40502071T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径200mm以内) | m | 15 | 188.46 | 2826.9 | 15 | 188.46 | 2826.9
|  | 本页小计： |  |  |  | 14313.9 |  |  | 14481.45 | 167.55
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第99页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
349.2 | 40502239T | 承插口、企口橡胶圈接口(橡胶圈连接管径200mm以内) | 个 | 2.621 | 47.06 | 123.34 | 2.621 | 47.06 | 123.34
349.3 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.015 | 3566.13 | 53.49 | 0.015 | 3561.31 | 53.42 | -0.07
349.4 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 |  |  |  | 0.9 | 186.34 | 167.71 | 167.71
350 | 041001001023 | 拆除路面 (1)碎石垫层 (2)150mm | m2 | 264 | 5.23 | 1380.72 | 9 | 5.23 | 47.07 | -1333.65
350.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 液压锤破碎半刚性道路基层或底层 | m3 | 39.6 | 34.86 | 1380.46 | 1.35 | 34.86 | 47.06 | -1333.4
351 | 041001001024 | 拆除路面 (1)C30混凝土面层 (2)150mm | m2 | 264 | 20.34 | 5369.76 | 9 | 32.41 | 291.69 | -5078.07
351.1 | 40104003 | 小型机械拆除混凝土类面层(无筋 厚15cm以内) | m2 | 264 | 20.34 | 5369.76 | 9 | 20.21 | 181.89 | -5187.87
351.2 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 | m3 |  |  |  | 1.35 | 81.31 | 109.77 | 109.77
352 | 040103002136 | 余方弃置 (1)碎石、混凝土石渣 | m3 |  |  |  | 2.7 | 60.64 | 163.73 | 163.73
352.1 | 40101153 | 挖掘机挖石碴(装车) | m3 |  |  |  | 2.7 | 13.55 | 36.59 | 36.59
352.2 | 40101162T | 自卸汽车运石碴(载重10t以外 运距12km以内) | m3 |  |  |  | 2.7 | 47.09 | 127.14 | 127.14
353 | 040203007014 | 水泥混凝土 (1)15mm | m2 | 264 | 76.91 | 20304.24 | 9 | 90.74 | 816.66 | -19487.58
|  | 本页小计： |  |  |  | 27054.72 |  |  | 1319.15 | -25735.57
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第100页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)C30
353.1 | 40203041T | C30水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度15cm) | m2 | 264 | 76.91 | 20304.24 | 9 | 90.74 | 816.66 | -19487.58
354 | 040202011014 | 碎石 (1)15CM (2)碎石垫层 | m2 | 264 | 27.42 | 7238.88 | 9 | 28.74 | 258.66 | -6980.22
354.1 | 40202038T | 碎石底层(人机配合 厚度15cm) | m2 | 264 | 27.42 | 7238.88 | 9 | 27.39 | 246.51 | -6992.37
354.2 | 40202001 | 路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 |  |  |  | 9 | 1.35 | 12.15 | 12.15
355 | 040101003125 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 552.798 | 6.96 | 3847.47 | 8.424 | 6.9 | 58.13 | -3789.34
355.1 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 | 525.164 | 4.05 | 2126.91 | 8.003 | 3.99 | 31.93 | -2094.98
355.2 | 40101020T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 27.634 | 62.25 | 1720.22 | 0.421 | 62.25 | 26.21 | -1694.01
356 | 040101002003 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 |  |  |  | 6.3 | 6.89 | 43.41 | 43.41
356.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 |  |  |  | 0.315 | 58.64 | 18.47 | 18.47
356.2 | 40101055 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) | m3 |  |  |  | 5.985 | 4.17 | 24.96 | 24.96
357 | 040103001256 | 填方 (1)外购 (2)机制砂 | m3 | 150.022 | 113.82 | 17075.5 | 3.129 | 118.12 | 369.6 | -16705.9
357. | 40101108T | 槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实) | m3 | 150.022 | 113.82 | 17075.5 | 3.129 | 118.12 | 369.6 | -16705.9
|  | 本页小计： |  |  |  | 28161.85 |  |  | 729.8 | -27432.05
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第101页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1
358 | 040103001257 | 填方 (1)原状土 | m3 | 171.465 | 8 | 1371.72 | 8.918 | 7.96 | 70.99 | -1300.73
358.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 171.465 | 8 | 1371.72 | 8.918 | 7.96 | 70.99 | -1300.73
359 | 040103002114 | 余方弃置 (1)三类土 (2)暂按12KM计取，结算按实调整 | m3 | 355.716 | 33.39 | 11877.36 | 4.473 | 32.95 | 147.39 | -11729.97
359.1 | 40101084 | 机械装土方(装载机装土方) | m3 | 355.716 | 3.27 | 1163.19 | 4.473 | 3.23 | 14.45 | -1148.74
359.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 355.716 | 30.12 | 10714.17 | 4.473 | 29.72 | 132.94 | -10581.23
360 | 040501004056 | 塑料管 (1)橡胶胶圈承插连接 (2)闭水试验 (3)HDPE缠绕管DN200 | m | 10 | 189.42 | 1894.2 |  |  |  | -1894.2
360.1 | 40502071T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径200mm以内) | m | 10 | 177.63 | 1776.3 |  | 177.63 |  | -1776.3
360.2 | 40502239T | 承插口、企口橡胶圈接口(橡胶圈连接管径200mm以内) | 个 | 1.748 | 47.06 | 82.26 |  | 47.06 |  | -82.26
360.3 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.01 | 3566.13 | 35.66 |  | 3561.31 |  | -35.66
361 | 040501001001 | 混凝土管 (1)纯铺设，无开挖无回填 (2)无 (3)无 | m |  |  |  | 10 | 22.19 | 221.9 | 221.9
361.1 | 40502051T | 承插式混凝土管(Φ200-2000)(钢筋混凝土管 人机配合下管 管径30 | m |  |  |  | 10 | 22.19 | 221.9 | 221.9
|  | 本页小计： |  |  |  | 15143.28 |  |  | 440.28 | -14703
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第102页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
0mm以内)
362 | 031001006260 | 塑料管 (1)热熔 (2)室外 (3)污水 (4)PE管DN200 | m | 25 | 212.7 | 5317.5 | 25 | 212.64 | 5316 | -1.5
362.1 | 31001246T | PE管 DN200 | m | 25 | 212.7 | 5317.5 | 25 | 212.64 | 5316 | -1.5
363 | 040504002027 | 混凝土井 (1)C15垫层(预拌非泵送普通混凝土) (2)C25构件制作(钢筋预拌非泵送普通混凝土 井池内壁板) (3)基础制作(基础钢筋制作、安装) (4)C25现浇预拌非泵送普通混凝土井壁(预拌非泵送普通混凝土井壁 圆弧形20cm以内) (5)井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 座 | 2 | 4578.13 | 9156.26 | 2 | 4353.82 | 8707.64 | -448.62
363.1 | 40501053T | C15垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.227 | 491.57 | 111.59 | 0.227 | 496.96 | 112.81 | 1.22
363.2 | 40601129T | C25构件制作(钢筋预拌非泵送普通混凝土 井池内壁板) | m3 | 0.353 | 821.9 | 290.13 | 0.353 | 828.84 | 292.58 | 2.45
363.3 | 40902066 | 基础制作(基础钢筋制作、安装) | t | 0.042 | 5337.32 | 224.17 | 0.042 | 5579.51 | 234.34 | 10.17
363.4 | 40501013T | C25现浇预拌非泵送普通混凝土井壁(预拌非泵送普通混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 | 1.217 | 1786.37 | 2174.01 | 1.217 | 1793.48 | 2182.67 | 8.66
|  | 本页小计： |  |  |  | 14473.76 |  |  | 14023.64 | -450.12
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第103页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
363.5 | 40902066 | 基础制作(基础钢筋制作、安装) | t | 0.165 | 5337.32 | 880.66 | 0.165 | 5579.51 | 920.62 | 39.96
363.6 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1 | 897.57 | 897.57 | 1 | 610.8 | 610.8 | -286.77
中央溪村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
364 | 031001006261 | 塑料管 (1)胶圈连接 (2)沿溪边满包铺设 (3)排水 (4)HDPE缠绕结构壁B型管 DN200 | m | 500 | 252.02 | 126010 | 500 | 186.16 | 93080 | -32930
364.1 | 31001252T | 室外塑料给水管(胶圈连接) 外径200mm以内 | m | 500 | 252.02 | 126010 |  | 251.95 |  | -126010
364.2 | 40502071T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径200mm以内) | m |  |  |  | 483.9 | 180.21 | 87203.62 | 87203.62
364.3 | 40502239T | 承插口、企口橡胶圈接口(橡胶圈连接管径200mm以内) | 个 |  |  |  | 87 | 47.06 | 4094.22 | 4094.22
364.4 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km |  |  |  | 0.5 | 3561.31 | 1780.66 | 1780.66
365 | 030609001009 | 钢管 (1)DN200 (2)焊接 (3)排水 (4)倒虹钢管 | m | 10 | 158.15 | 1581.5 | 10 | 158.03 | 1580.3 | -1.2
365.1 | 31001031T | 室外(钢管(焊接) 公称直径200mm以内) | m | 10 | 158.15 | 1581.5 | 10 | 158.03 | 1580.3 | -1.2
|  | 分部小计 |  | 510 |  | 127591.5 | 510 |  | 94660.3 | -32931.2
366 | 030413004001 | 管道包封 (1)C25 | m3 | 73.236 | 1051.88 | 77035.48 |  |  |  | -77035.48
|  | 本页小计： |  |  |  | 204626.98 |  |  | 94660.3 | -109966.68
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第104页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)500*350 (3)管道包封
366.1 | 40903066T | C25电缆保护管管枕、包封(电缆保护管 预拌非泵送普通混凝土包封) | m3 | 73.236 | 1051.88 | 77035.48 |  | 1059.28 |  | -77035.48
367 | 040803004009 | 管道包封 (1)C25 (2)300*400 (3)管道包封 | m |  |  |  | 493.9 | 152.11 | 75127.13 | 75127.13
367.1 | 40903066T | 混凝土包封 | m3 |  |  |  | 70.924 | 1059.28 | 75128.37 | 75128.37
|  | 分部小计 |  | 73.236 |  | 77035.48 | 493.9 |  | 75127.13 | -1908.35
368 | 030609001010 | 钢管 (1)DN110 (2)螺纹连接 (3)排水 (4)接户管 | m | 4 | 155.83 | 623.32 | 4 | 146.21 | 584.84 | -38.48
368.1 | 31001021T | 室内(镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径125mm以内) | m | 4 | 155.83 | 623.32 |  | 163.69 |  | -623.32
368.2 | 31001072T | 室内(雨水钢管(焊接) 公称直径125mm以内) | m |  |  |  | 4 | 146.21 | 584.84 | 584.84
369 | 040504002028 | 混凝土井 (1)C15排水井垫层(预拌非泵送细石混凝土) (2)C25现浇预拌非泵送普通混凝土井壁(预拌非泵送普通混凝土井壁 圆弧形20cm以内) (3)C25预拌非泵送普通混凝土沉井制作(底板 厚度50cm以内) | 座 | 26 | 2792.37 | 72601.62 | 26 | 2553.67 | 66395.42 | -6206.2
|  | 本页小计： |  |  |  | 73224.94 |  |  | 142107.39 | 68882.45
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第105页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(4)现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) (5)井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁)
369.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送细石混凝土) | m3 | 0.227 | 631.59 | 143.37 | 0.227 | 637.43 | 144.7 | 1.33
369.2 | 40501013T | C25现浇预拌非泵送普通混凝土井壁(预拌非泵送普通混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 | 0.678 | 1786.37 | 1211.16 | 0.678 | 1793.48 | 1215.98 | 4.82
369.3 | 40601007T | C25预拌非泵送普通混凝土沉井制作(底板 厚度50cm以内) | m3 | 0.353 | 656.76 | 231.84 | 0.353 | 664.32 | 234.5 | 2.66
369.4 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.064 | 4819.18 | 308.43 | 0.064 | 5432.61 | 347.69 | 39.26
369.5 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1 | 897.57 | 897.57 | 1 | 610.8 | 610.8 | -286.77
设备、环保材料及设备防护设施工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
楼源村本点 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
370 | 030109001022 | 离心式泵 (1)污水泵 (2)Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW | 台 | 5 | 4006.77 | 20033.85 | 5 | 3188.48 | 15942.4 | -4091.45
370.1 | 30108001 | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵(设备重量0.2t以内) | 台 | 5 | 4006.77 | 20033.85 | 5 | 3188.48 | 15942.4 | -4091.45
371 | 030601004013 | 流量仪表 (1)电磁流量计 (2)De50 | 台 | 1 | 6176.54 | 6176.54 | 1 | 5086.21 | 5086.21 | -1090.33
371.1 | 30601062 | 差压、流量仪表(电磁流量计 插入式) | 台 | 1 | 6176.54 | 6176.54 | 1 | 5086.21 | 5086.21 | -1090.33
|  | 本页小计： |  |  |  | 26210.39 |  |  | 21028.61 | -5181.78
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第106页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
372 | 040602012012 | 曝气机 (1)潜水曝气机 (2)Q=22m3/h，N=1.5kW | 台 | 2 | 11755.55 | 23511.1 | 2 | 9374.28 | 18748.56 | -4762.54
372.1 | 40602147T | 潜水离心式、射流式曝气机(进气量100m3/h以内) | 台 | 2 | 11755.55 | 23511.1 | 2 | 9374.28 | 18748.56 | -4762.54
373 | 030108003013 | 轴流通风机 (1)轴流风机 (2)300*300 | 台 | 1 | 2579.38 | 2579.38 | 1 | 2576.28 | 2576.28 | -3.1
373.1 | 30107014 | 轴流通风机(设备重量0.2t以内) | 台 | 1 | 2579.38 | 2579.38 | 1 | 2576.28 | 2576.28 | -3.1
374 | 040601025011 | 滤料铺设 (1)生物填料 (2)间隔200mm，含支架，φ180-1500 | m3 | 15 | 1164.09 | 17461.35 | 15 | 1009.58 | 15143.7 | -2317.65
374.1 | 40601150T | 滤料铺设(生物填料) | m3 | 15 | 1164.09 | 17461.35 | 15 | 1009.58 | 15143.7 | -2317.65
375 | 030610001025 | 盘、箱、柜 (1)PLC控制柜 (2)室内型 | 台 | 1 | 31016.42 | 31016.42 | 1 | 31012.7 | 31012.7 | -3.72
375.1 | 30609002 | 仪表盘、箱、柜安装(柜式、框架式盘) | 台 | 1 | 31016.42 | 31016.42 | 1 | 31012.7 | 31012.7 | -3.72
376 | 030610001026 | 盘、箱、柜 (1)拆除PLC控制柜 (2)室内型 | 台 | 1 | 634.54 | 634.54 | 1 | 633.07 | 633.07 | -1.47
376.1 | 30609002T | 仪表盘、箱、柜安装(柜式、框架式盘) | 台 | 1 | 634.54 | 634.54 | 1 | 633.07 | 633.07 | -1.47
377 | 040602001014 | 格栅 (1)钢制 | t | 0.064 | 20026.28 | 1281.68 | 0.064 | 20017.03 | 1281.09 | -0.59
|  | 本页小计： |  |  |  | 76484.47 |  |  | 69395.4 | -7089.07
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第107页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)1000*1000，格栅间距10mm
377.1 | 40602003T | 格栅制作安装(格栅制作、安装 不锈钢0.3t以内) | t | 0.064 | 20026.28 | 1281.68 | 0.064 | 20017.03 | 1281.09 | -0.59
378 | 040101005173 | 挖淤泥、流砂 (1)清淤 | m3 | 2 | 222.64 | 445.28 | 2 | 222.64 | 445.28
378.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 2 | 222.64 | 445.28 | 2 | 222.64 | 445.28
379 | 040101005174 | 挖淤泥、流砂 (1)清淤 | m3 | 19 | 222.64 | 4230.16 | 19 | 222.64 | 4230.16
379.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 19 | 222.64 | 4230.16 | 19 | 222.64 | 4230.16
380 | 031002003032 | 套管 (1)钢制 (2)DN50套管 | 个 | 8 | 231.15 | 1849.2 | 8 | 231.44 | 1851.52 | 2.32
380.1 | 31011053 | 刚性防水套管制作(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 8 | 164.68 | 1317.44 | 8 | 164.94 | 1319.52 | 2.08
380.2 | 31011065 | 刚性防水套管安装(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 8 | 66.47 | 531.76 | 8 | 66.5 | 532 | 0.24
381 | 031001006309 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)排水 (3)PVC管De110 | m | 14 | 37.78 | 528.92 | 14 | 37.78 | 528.92
381.1 | 31001281 | 室外塑料排水管(热熔连接) 外径110mm以内 | m | 14 | 37.78 | 528.92 | 14 | 37.78 | 528.92
382 | 031001006310 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)给水 (3)PVC管De50 | m | 29 | 21.55 | 624.95 | 29 | 21.55 | 624.95
|  | 本页小计： |  |  |  | 7678.51 |  |  | 7680.83 | 2.32
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第108页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
382.1 | 31001269T | 室外塑料给水管(粘接) 外径50mm以内 | m | 29 | 21.55 | 624.95 | 29 | 21.55 | 624.95
383 | 030703005031 | 塑料阀门 (1)止回阀 (2)De50 | 个 | 5 | 168.55 | 842.75 | 5 | 168.55 | 842.75
383.1 | 31005103T | 塑料阀门安装(熔接)(公称直径50mm以内) | 个 | 5 | 168.55 | 842.75 | 5 | 168.55 | 842.75
384 | 030703005032 | 塑料阀门 (1)球阀 (2)De50 | 个 | 7 | 167.59 | 1173.13 | 7 | 167.59 | 1173.13
384.1 | 31005103T | 塑料阀门安装(熔接)(公称直径50mm以内) | 个 | 7 | 167.59 | 1173.13 | 7 | 167.59 | 1173.13
385 | 031001006311 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)排水 (3)PVC管De160 | m | 10 | 65.6 | 656 | 10 | 65.54 | 655.4 | -0.6
385.1 | 31001282T | 室外塑料排水管(热熔连接) 外径160mm以内 | m | 10 | 65.6 | 656 | 10 | 65.54 | 655.4 | -0.6
386 | 031002003033 | 套管 (1)钢制 (2)DN160防水套管 | 个 | 3 | 609.21 | 1827.63 | 3 | 609.87 | 1829.61 | 1.98
386.1 | 31011058 | 刚性防水套管制作(介质管道公称直径200mm以内) | 个 | 3 | 497.77 | 1493.31 | 3 | 498.35 | 1495.05 | 1.74
386.2 | 31011070 | 刚性防水套管安装(介质管道公称直径200mm以内) | 个 | 3 | 111.44 | 334.32 | 3 | 111.52 | 334.56 | 0.24
387 | 030307005001 | 设备支架制作安装 (1)挂壁支架 | t | 0.68 | 3257.27 | 2214.94 | 0.68 | 3253.17 | 2212.16 | -2.78
387. | 30306045 | 设备支架制作安装(每组重量0.2t | t | 0.68 | 3257.27 | 2214.94 | 0.68 | 3253.17 | 2212.16 | -2.78
|  | 本页小计： |  |  |  | 6714.45 |  |  | 6713.05 | -1.4
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第109页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1 |  | 以内)
388 | 030408001013 | 电力电缆 (1)YJV5*2.5 (2)电缆线 | m | 90 | 23.74 | 2136.6 | 90 | 23.73 | 2135.7 | -0.9
388.1 | 30409135T | 室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤10mm2) 五芯电力电缆敷设 室外敷设 | m | 90 | 23.74 | 2136.6 | 90 | 23.73 | 2135.7 | -0.9
389 | 030411001013 | 配管 (1)PVC (2)De20 (3)线管 | m | 90 | 12.68 | 1141.2 | 90 | 12.68 | 1141.2
389.1 | 30412179T | 砖、混凝土结构明配(外径≤20mm) | m | 90 | 12.68 | 1141.2 | 90 | 12.68 | 1141.2
390 | 030412005013 | 荧光灯 (1)20W (2)LED照明灯 | 套 | 3 | 82.8 | 248.4 | 3 | 82.8 | 248.4
390.1 | 30414205T | 荧光灯具安装(吸顶式 双管) | 套 | 3 | 82.8 | 248.4 | 3 | 82.8 | 248.4
391 | 030404034013 | 照明开关 (1)单控单联开关 | 个 | 2 | 21.31 | 42.62 | 2 | 21.31 | 42.62
391.1 | 30414284T | 普通开关、按钮安装(跷板暗开关 单控三联以下) | 套 | 2 | 21.31 | 42.62 | 2 | 21.31 | 42.62
392 | BC039 | 塑钢围栏 (1)高度:1.2m (2)塑钢围栏（栅间距≤120mm） | m | 140 | 169.02 | 23662.8 | 140 | 169.32 | 23704.8 | 42
392.1 | 401bc001T | 塑钢围栏 | m | 140 | 149.23 | 20892.2 | 140 | 149.23 | 20892.2
392. | 40305002T | C25基础(垫层 预拌非泵送普通混 | m3 | 5.76 | 481.12 | 2771.25 | 5.76 | 488.39 | 2813.13 | 41.88
|  | 本页小计： |  |  |  | 27231.62 |  |  | 27272.72 | 41.1
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第110页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
2 |  | 凝土)
393 | BC040 | 警示牌 (1)材质:不锈钢 (2)规格:500*300 (3)警示”水深危险“ | 个 | 4 | 62.18 | 248.72 | 4 | 62.18 | 248.72
393.1 | 401BC002T | 警示牌 | 个 | 4 | 62.18 | 248.72 | 4 | 62.18 | 248.72
简介牌
394 | 040303002075 | 混凝土基础 (1)混凝土强度等级:C15混凝土基础 (2)简介牌基础 | m3 | 0.14 | 481.41 | 67.4 | 0.14 | 486.51 | 68.11 | 0.71
394.1 | 40305004T | C15基础(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.14 | 481.41 | 67.4 | 0.14 | 486.51 | 68.11 | 0.71
395 | BC041 | 防腐木简介牌 (1)防腐木简介牌 | 个 | 1 | 3481.96 | 3481.96 | 1 | 3481.96 | 3481.96
395.1 | 401BC055T | 防腐木简介牌 | 个 | 1 | 3481.96 | 3481.96 | 1 | 3481.96 | 3481.96
人工湿地
396 | 040305001067 | 垫层 (1)材料品种、规格:多孔性滤料层 | m3 | 225 | 585.92 | 131832 | 225 | 585.91 | 131829.75 | -2.25
396.1 | 40601151T | 滤料铺设(多孔性滤料) | m3 | 225 | 585.92 | 131832 | 225 | 585.91 | 131829.75 | -2.25
397 | 050102007012 | 栽植色带 (1)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (2)单位面积株数:25株 (3)苗木、花卉种类:美人蕉、菖蒲 | m2 | 750 | 60.04 | 45030 | 750 | 60 | 45000 | -30
|  | 本页小计： |  |  |  | 180660.08 |  |  | 180628.54 | -31.54
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第111页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
397.1 | 50101156T | 栽植地被植物 高40cm以内 片植 | m2 | 750 | 38.2 | 28650 | 750 | 38.2 | 28650
397.2 | 50102118T | 栽植地被植物 片植 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 750 | 21.84 | 16380 | 750 | 21.8 | 16350 | -30
398 | 040504002032 | 混凝土井（一体化生化池） (1)6.5*2*2.5 (2)碳钢材质 (3)6mm钢板,含填料支架、中心导流筒、收水堰、布水管 | 座 | 1 | 217880.76 | 217880.76 | 1 | 200655.4 | 200655.4 | -17225.36
398.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送细石混凝土) | m3 | 1.846 | 631.59 | 1165.92 | 1.846 | 637.43 | 1176.7 | 10.78
398.2 | 40601129T | C25构件制作(钢筋预拌非泵送细石混凝土 井池内壁板) | m3 | 3.312 | 824.6 | 2731.08 | 3.312 | 831.7 | 2754.59 | 23.51
398.3 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.294 | 4819.18 | 1416.84 | 0.294 | 5432.61 | 1597.19 | 180.35
398.4 | 40501146T | 一体化生化池 碳钢防腐 6mm钢板（含生物填料支架、中心导流筒、收水堰、布水管） | 套 | 1 | 212566.92 | 212566.92 | 1 | 195126.92 | 195126.92 | -17440
399 | BC077 | 防腐木设备间 (1)防腐木设备间 | 套 |  |  |  | 1 | 15544.47 | 15544.47 | 15544.47
399.1 | 401BC069T | 防腐木设备间 | 套 |  |  |  | 1 | 15544.47 | 15544.47 | 15544.47
楼源村楼前 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
400 | 030109001023 | 离心式泵 (1)污水泵 (2)Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW | 台 | 2 | 4006.77 | 8013.54 | 2 | 3188.48 | 6376.96 | -1636.58
400. | 30108001 | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵(设 | 台 | 2 | 4006.77 | 8013.54 | 2 | 3188.48 | 6376.96 | -1636.58
|  | 本页小计： |  |  |  | 225894.3 |  |  | 222576.83 | -3317.47
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第112页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1 |  | 备重量0.2t以内)
401 | 030601004014 | 流量仪表 (1)电磁流量计 (2)De50 | 台 | 1 | 6176.54 | 6176.54 | 1 | 5086.21 | 5086.21 | -1090.33
401.1 | 30601062 | 差压、流量仪表(电磁流量计 插入式) | 台 | 1 | 6176.54 | 6176.54 | 1 | 5086.21 | 5086.21 | -1090.33
402 | 030108003014 | 轴流通风机 (1)轴流风机 (2)300*300 | 台 | 1 | 2579.38 | 2579.38 | 1 | 2576.28 | 2576.28 | -3.1
402.1 | 30107014 | 轴流通风机(设备重量0.2t以内) | 台 | 1 | 2579.38 | 2579.38 | 1 | 2576.28 | 2576.28 | -3.1
403 | 030108004004 | 回转式鼓风机 (1)回转式风机 (2)Q=22m3/h，N=0.75kW | 台 | 1 | 11677.85 | 11677.85 | 1 | 11567.28 | 11567.28 | -110.57
403.1 | 30107029 | 回转式鼓风机(设备重量0.5t以内) | 台 | 1 | 11677.85 | 11677.85 | 1 | 11567.28 | 11567.28 | -110.57
404 | 030610001027 | 盘、箱、柜 (1)PLC控制柜 (2)室内型 | 台 | 1 | 31016.42 | 31016.42 | 1 | 31012.7 | 31012.7 | -3.72
404.1 | 30609002 | 仪表盘、箱、柜安装(柜式、框架式盘) | 台 | 1 | 31016.42 | 31016.42 | 1 | 31012.7 | 31012.7 | -3.72
405 | 030610001028 | 盘、箱、柜 (1)拆除PLC控制柜 (2)室内型 | 台 | 1 | 634.54 | 634.54 | 1 | 633.07 | 633.07 | -1.47
405.1 | 30609002T | 仪表盘、箱、柜安装(柜式、框架式盘) | 台 | 1 | 634.54 | 634.54 | 1 | 633.07 | 633.07 | -1.47
406 | 040602042011 | 紫外线消毒设备（拆除紫外线消毒设备） | 套 | 1 | 2518.11 | 2518.11 | 1 | 2518.11 | 2518.11
|  | 本页小计： |  |  |  | 54602.84 |  |  | 53393.65 | -1209.19
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第113页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)拆除紫外线消毒设备
406.1 | 40602483T | 紫外线消毒设备(紫外线消毒装置1个模块组,6模块内) | 模块组 | 1 | 2518.11 | 2518.11 | 1 | 2518.11 | 2518.11
407 | 030108004005 | 回转式鼓风机 (1)拆除损坏回转式风机 | 台 | 1 | 747.13 | 747.13 | 1 | 746.51 | 746.51 | -0.62
407.1 | 30107029T | 回转式鼓风机(设备重量0.5t以内) | 台 | 1 | 747.13 | 747.13 | 1 | 746.51 | 746.51 | -0.62
408 | 030216006001 | 砾石过滤器 (1)拆除损坏砂滤罐 | 台 | 1 | 655.66 | 655.66 | 1 | 654.21 | 654.21 | -1.45
408.1 | 30207028T | 拆除损坏砂滤罐 | 台 | 1 | 655.66 | 655.66 | 1 | 654.21 | 654.21 | -1.45
409 | 040602001015 | 格栅 (1)钢制 (2)1000*1000，格栅间距10mm | t | 0.064 | 20026.28 | 1281.68 | 0.064 | 20017.03 | 1281.09 | -0.59
409.1 | 40602003T | 格栅制作安装(格栅制作、安装 不锈钢0.3t以内) | t | 0.064 | 20026.28 | 1281.68 | 0.064 | 20017.03 | 1281.09 | -0.59
410 | 040101005175 | 挖淤泥、流砂 (1)清淤 | m3 | 18 | 222.64 | 4007.52 | 18 | 222.64 | 4007.52
410.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 18 | 222.64 | 4007.52 | 18 | 222.64 | 4007.52
411 | 031002003034 | 套管 (1)钢制 (2)DN50套管 | 个 | 8 | 231.15 | 1849.2 | 8 | 231.44 | 1851.52 | 2.32
411.1 | 31011053 | 刚性防水套管制作(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 8 | 164.68 | 1317.44 | 8 | 164.94 | 1319.52 | 2.08
411.2 | 31011065 | 刚性防水套管安装(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 8 | 66.47 | 531.76 | 8 | 66.5 | 532 | 0.24
|  | 本页小计： |  |  |  | 8541.19 |  |  | 8540.85 | -0.34
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第114页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
412 | 031002003035 | 套管 (1)钢制 (2)DN110套管 | 个 | 2 | 402.45 | 804.9 | 2 | 402.93 | 805.86 | 0.96
412.1 | 31011056 | 刚性防水套管制作(介质管道公称直径125mm以内) | 个 | 2 | 317.67 | 635.34 | 2 | 318.08 | 636.16 | 0.82
412.2 | 31011068 | 刚性防水套管安装(介质管道公称直径125mm以内) | 个 | 2 | 84.78 | 169.56 | 2 | 84.85 | 169.7 | 0.14
413 | 031001006312 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)排水 (3)PVC管De110 | m | 10 | 37.78 | 377.8 | 10 | 37.78 | 377.8
413.1 | 31001281 | 室外塑料排水管(热熔连接) 外径110mm以内 | m | 10 | 37.78 | 377.8 | 10 | 37.78 | 377.8
414 | 031001006313 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)给水 (3)PVC管De50 | m | 25 | 21.55 | 538.75 | 25 | 21.55 | 538.75
414.1 | 31001269T | 室外塑料给水管(粘接) 外径50mm以内 | m | 25 | 21.55 | 538.75 | 25 | 21.55 | 538.75
415 | 030703005033 | 塑料阀门 (1)止回阀 (2)De50 | 个 | 5 | 168.55 | 842.75 | 5 | 168.55 | 842.75
415.1 | 31005103T | 塑料阀门安装(熔接)(公称直径50mm以内) | 个 | 5 | 168.55 | 842.75 | 5 | 168.55 | 842.75
416 | 030703005034 | 塑料阀门 (1)球阀 (2)De50 | 个 | 7 | 167.59 | 1173.13 | 7 | 167.59 | 1173.13
416. | 31005103T | 塑料阀门安装(熔接)(公称直径50m | 个 | 7 | 167.59 | 1173.13 | 7 | 167.59 | 1173.13
|  | 本页小计： |  |  |  | 3737.33 |  |  | 3738.29 | 0.96
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第115页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1 |  | m以内)
417 | 030408001014 | 电力电缆 (1)YJV5*2.5 (2)电缆线 | m | 57 | 23.74 | 1353.18 | 57 | 23.73 | 1352.61 | -0.57
417.1 | 30409135T | 室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤10mm2) 五芯电力电缆敷设 室外敷设 | m | 57 | 23.74 | 1353.18 | 57 | 23.73 | 1352.61 | -0.57
418 | 030411001014 | 配管 (1)PVC (2)De20 (3)线管 | m | 57 | 12.68 | 722.76 | 57 | 12.68 | 722.76
418.1 | 30412179T | 砖、混凝土结构明配(外径≤20mm) | m | 57 | 12.68 | 722.76 | 57 | 12.68 | 722.76
419 | 030412005014 | 荧光灯 (1)20W (2)LED照明灯 | 套 | 3 | 82.8 | 248.4 | 3 | 82.8 | 248.4
419.1 | 30414205T | 荧光灯具安装(吸顶式 双管) | 套 | 3 | 82.8 | 248.4 | 3 | 82.8 | 248.4
420 | 030404034014 | 照明开关 (1)单控单联开关 | 个 | 2 | 21.31 | 42.62 | 2 | 21.31 | 42.62
420.1 | 30414284T | 普通开关、按钮安装(跷板暗开关 单控三联以下) | 套 | 2 | 21.31 | 42.62 | 2 | 21.31 | 42.62
421 | BC042 | 塑钢围栏 (1)高度:1.2m (2)塑钢围栏（栅间距≤120mm） | m | 44 | 168.91 | 7432.04 | 44 | 169.21 | 7445.24 | 13.2
421.1 | 401bc001T | 塑钢围栏 | m | 44 | 149.23 | 6566.12 | 44 | 149.23 | 6566.12
421. | 40305002T | C25基础(垫层 预拌非泵送普通混 | m3 | 1.8 | 481.12 | 866.02 | 1.8 | 488.39 | 879.1 | 13.08
|  | 本页小计： |  |  |  | 9799 |  |  | 9811.63 | 12.63
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第116页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
2 |  | 凝土)
422 | BC043 | 警示牌 (1)材质:不锈钢 (2)规格:500*300 (3)警示”水深危险“ | 个 | 4 | 62.18 | 248.72 | 4 | 62.18 | 248.72
422.1 | 401BC002T | 警示牌 | 个 | 4 | 62.18 | 248.72 | 4 | 62.18 | 248.72
简介牌
423 | 040303002076 | 混凝土基础 (1)混凝土强度等级:C15混凝土基础 (2)简介牌基础 | m3 | 0.14 | 481.41 | 67.4 | 0.14 | 486.51 | 68.11 | 0.71
423.1 | 40305004T | C15基础(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.14 | 481.41 | 67.4 | 0.14 | 486.51 | 68.11 | 0.71
424 | BC044 | 防腐木简介牌 (1)防腐木简介牌 | 个 | 1 | 3481.96 | 3481.96 | 1 | 3481.96 | 3481.96
424.1 | 401BC055T | 防腐木简介牌 | 个 | 1 | 3481.96 | 3481.96 | 1 | 3481.96 | 3481.96
蓬坑村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
425 | 030109001024 | 离心式泵 (1)污水泵 (2)Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW | 台 | 5 | 4006.77 | 20033.85 | 5 | 3188.48 | 15942.4 | -4091.45
425.1 | 30108001 | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵(设备重量0.2t以内) | 台 | 5 | 4006.77 | 20033.85 | 5 | 3188.48 | 15942.4 | -4091.45
426 | 030601004015 | 流量仪表 (1)电磁流量计 (2)De50 | 台 | 1 | 6176.54 | 6176.54 | 1 | 5086.21 | 5086.21 | -1090.33
|  | 本页小计： |  |  |  | 30008.47 |  |  | 24827.4 | -5181.07
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第117页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
426.1 | 30601062 | 差压、流量仪表(电磁流量计 插入式) | 台 | 1 | 6176.54 | 6176.54 | 1 | 5086.21 | 5086.21 | -1090.33
427 | 040602012013 | 曝气机 (1)潜水曝气机 (2)Q=22m3/h，N=1.5kW | 台 | 2 | 11755.55 | 23511.1 | 2 | 9374.28 | 18748.56 | -4762.54
427.1 | 40602147T | 潜水离心式、射流式曝气机(进气量100m3/h以内) | 台 | 2 | 11755.55 | 23511.1 | 2 | 9374.28 | 18748.56 | -4762.54
428 | 030108003015 | 轴流通风机 (1)轴流风机 (2)300*300 | 台 | 1 | 2579.38 | 2579.38 | 1 | 2576.28 | 2576.28 | -3.1
428.1 | 30107014 | 轴流通风机(设备重量0.2t以内) | 台 | 1 | 2579.38 | 2579.38 | 1 | 2576.28 | 2576.28 | -3.1
429 | 030610001029 | 盘、箱、柜 (1)PLC控制柜 (2)室内型 | 台 | 1 | 31016.42 | 31016.42 | 1 | 31012.7 | 31012.7 | -3.72
429.1 | 30609002 | 仪表盘、箱、柜安装(柜式、框架式盘) | 台 | 1 | 31016.42 | 31016.42 | 1 | 31012.7 | 31012.7 | -3.72
430 | 030610001030 | 盘、箱、柜 (1)拆除PLC控制柜 (2)室内型 | 台 | 1 | 634.54 | 634.54 | 1 | 633.07 | 633.07 | -1.47
430.1 | 30609002T | 仪表盘、箱、柜安装(柜式、框架式盘) | 台 | 1 | 634.54 | 634.54 | 1 | 633.07 | 633.07 | -1.47
431 | 040602001016 | 格栅 (1)钢制 (2)1000*1000，格栅间距10mm | t | 0.064 | 20026.28 | 1281.68 | 0.064 | 20017.03 | 1281.09 | -0.59
431.1 | 40602003T | 格栅制作安装(格栅制作、安装 不锈钢0.3t以内) | t | 0.064 | 20026.28 | 1281.68 | 0.064 | 20017.03 | 1281.09 | -0.59
432 | 040101005176 | 挖淤泥、流砂 | m3 | 0.9 | 222.64 | 200.38 | 0.9 | 222.64 | 200.38
|  | 本页小计： |  |  |  | 59223.5 |  |  | 54452.08 | -4771.42
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第118页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)清淤
432.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 0.9 | 222.64 | 200.38 | 0.9 | 222.64 | 200.38
433 | 040101005177 | 挖淤泥、流砂 (1)清淤 | m3 | 18 | 222.64 | 4007.52 | 18 | 222.64 | 4007.52
433.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 18 | 222.64 | 4007.52 | 18 | 222.64 | 4007.52
434 | 031002003036 | 套管 (1)钢制 (2)DN50套管 | 个 | 8 | 231.15 | 1849.2 | 8 | 231.44 | 1851.52 | 2.32
434.1 | 31011053 | 刚性防水套管制作(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 8 | 164.68 | 1317.44 | 8 | 164.94 | 1319.52 | 2.08
434.2 | 31011065 | 刚性防水套管安装(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 8 | 66.47 | 531.76 | 8 | 66.5 | 532 | 0.24
435 | 031001006314 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)排水 (3)PVC管De110 | m | 14 | 37.78 | 528.92 | 14 | 37.78 | 528.92
435.1 | 31001281 | 室外塑料排水管(热熔连接) 外径110mm以内 | m | 14 | 37.78 | 528.92 | 14 | 37.78 | 528.92
436 | 031001006315 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)给水 (3)PVC管De25 | m | 10 | 14.58 | 145.8 | 10 | 14.58 | 145.8
436.1 | 31001267 | 室外塑料给水管(粘接) 外径32mm以内 | m | 10 | 14.58 | 145.8 | 10 | 14.58 | 145.8
437 | 031001006316 | 塑料管 (1)热熔连接 | m | 30 | 24.35 | 730.5 | 30 | 21.55 | 646.5 | -84
|  | 本页小计： |  |  |  | 7261.94 |  |  | 7180.26 | -81.68
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第119页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)给水 (3)PVC管De50
437.1 | 31001269T | 室外塑料给水管(粘接) 外径50mm以内 | m | 30 | 24.35 | 730.5 | 30 | 21.55 | 646.5 | -84
438 | 030703005035 | 塑料阀门 (1)De25球阀 | 个 | 2 | 33.16 | 66.32 | 2 | 33.16 | 66.32
438.1 | 31005100 | 塑料阀门安装(熔接)(公称直径25mm以内) | 个 | 2 | 33.16 | 66.32 | 2 | 33.16 | 66.32
439 | 030703005036 | 塑料阀门 (1)止回阀 (2)De50 | 个 | 4 | 168.55 | 674.2 | 4 | 168.55 | 674.2
439.1 | 31005103T | 止回阀 | 个 | 4 | 168.55 | 674.2 | 4 | 168.55 | 674.2
440 | 030703005037 | 塑料阀门 (1)球阀 (2)De50 | 个 | 6 | 167.59 | 1005.54 | 6 | 167.59 | 1005.54
440.1 | 31005103T | 塑料阀门安装(熔接)(公称直径50mm以内) | 个 | 6 | 167.59 | 1005.54 | 6 | 167.59 | 1005.54
441 | 031002003037 | 套管 (1)钢制 (2)DN110防水套管 | 个 | 2 | 402.45 | 804.9 | 2 | 402.93 | 805.86 | 0.96
441.1 | 31011056 | 刚性防水套管制作(介质管道公称直径125mm以内) | 个 | 2 | 317.67 | 635.34 | 2 | 318.08 | 636.16 | 0.82
441.2 | 31011068 | 刚性防水套管安装(介质管道公称直径125mm以内) | 个 | 2 | 84.78 | 169.56 | 2 | 84.85 | 169.7 | 0.14
442 | 030408001015 | 电力电缆 (1)YJV5*2.5 (2)电缆线 | m | 225 | 23.74 | 5341.5 | 225 | 23.73 | 5339.25 | -2.25
|  | 本页小计： |  |  |  | 7892.46 |  |  | 7891.17 | -1.29
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第120页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
442.1 | 30409135T | 室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤10mm2) 五芯电力电缆敷设 室外敷设 | m | 225 | 23.74 | 5341.5 | 225 | 23.73 | 5339.25 | -2.25
443 | 030411001015 | 配管 (1)PVC (2)De20 (3)线管 | m | 225 | 12.68 | 2853 | 225 | 12.68 | 2853
443.1 | 30412179T | 砖、混凝土结构明配(外径≤20mm) | m | 225 | 12.68 | 2853 | 225 | 12.68 | 2853
444 | 030412005015 | 荧光灯 (1)20W (2)LED照明灯 | 套 | 3 | 82.8 | 248.4 | 3 | 82.8 | 248.4
444.1 | 30414205T | 荧光灯具安装(吸顶式 双管) | 套 | 3 | 82.8 | 248.4 | 3 | 82.8 | 248.4
445 | 030404034015 | 照明开关 (1)单控单联开关 | 个 | 2 | 21.31 | 42.62 | 2 | 21.31 | 42.62
445.1 | 30414284T | 普通开关、按钮安装(跷板暗开关 单控三联以下) | 套 | 2 | 21.31 | 42.62 | 2 | 21.31 | 42.62
446 | BC045 | 塑钢围栏 (1)高度:1.2m (2)塑钢围栏（栅间距≤120mm） | m | 68 | 170.33 | 11582.44 | 68 | 170.65 | 11604.2 | 21.76
446.1 | 401bc001T | 塑钢围栏 | m | 68 | 149.23 | 10147.64 | 68 | 149.23 | 10147.64
446.2 | 40305002T | C25基础(垫层 预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 2.97 | 483.04 | 1434.63 | 2.97 | 490.53 | 1456.87 | 22.24
447 | BC046 | 警示牌 (1)材质:不锈钢 (2)规格:500*300 | 个 | 4 | 62.18 | 248.72 | 4 | 62.18 | 248.72
|  | 本页小计： |  |  |  | 14975.18 |  |  | 14996.94 | 21.76
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第121页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)警示”水深危险“
447.1 | 401BC002T | 警示牌 | 个 | 4 | 62.18 | 248.72 | 4 | 62.18 | 248.72
简介牌
448 | 040303002077 | 混凝土基础 (1)混凝土强度等级:C15混凝土基础 (2)简介牌基础 | m3 | 0.14 | 481.41 | 67.4 | 0.14 | 486.51 | 68.11 | 0.71
448.1 | 40305004T | C15基础(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.14 | 481.41 | 67.4 | 0.14 | 486.51 | 68.11 | 0.71
449 | BC047 | 防腐木简介牌 (1)防腐木简介牌 | 个 | 1 | 3481.96 | 3481.96 | 1 | 3481.96 | 3481.96
449.1 | 401BC055T | 防腐木简介牌 | 个 | 1 | 3481.96 | 3481.96 | 1 | 3481.96 | 3481.96
450 | 050102007013 | 栽植色带 (1)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (2)单位面积株数:25株 (3)苗木、花卉种类:美人蕉、菖蒲 | m2 | 8 | 60.04 | 480.32 | 8 | 60 | 480 | -0.32
450.1 | 50101156T | 栽植地被植物 高40cm以内 片植 | m2 | 8 | 38.2 | 305.6 | 8 | 38.2 | 305.6
450.2 | 50102118T | 栽植地被植物 片植 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 8 | 21.84 | 174.72 | 8 | 21.8 | 174.4 | -0.32
451 | 040305001068 | 垫层 (1)材料品种、规格:Φ5-20球型湿地填料 | m3 | 2.4 | 581.36 | 1395.26 | 2.4 | 581.36 | 1395.26
451. | 40501058T | 垫层(球型湿地填料 | m3 | 2.4 | 581.36 | 1395.26 | 2.4 | 581.36 | 1395.26
|  | 本页小计： |  |  |  | 5424.94 |  |  | 5425.33 | 0.39
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第122页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1
452 | 040504008006 | 整体化粪池 (1)玻璃钢 (2)三格化粪池φ2.1*5m | 座 | 1 | 21752.58 | 21752.58 | 1 | 19189.69 | 19189.69 | -2562.89
452.1 | 40501149T | 整体井池安装(玻璃钢化粪池) | m3 | 16 | 1127.14 | 18034.24 | 16 | 958.8 | 15340.8 | -2693.44
452.2 | 40501053T | C15垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 1.512 | 491.57 | 743.25 | 1.512 | 496.96 | 751.4 | 8.15
452.3 | 40601007T | C25预拌非泵送普通混凝土沉井制作(底板 厚度50cm以内) | m3 | 2.7 | 656.76 | 1773.25 | 2.7 | 664.32 | 1793.66 | 20.41
452.4 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.24 | 5007.65 | 1201.84 | 0.24 | 5432.61 | 1303.83 | 101.99
高山村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
453 | 040504008007 | 整体化粪池 (1)玻璃钢 (2)三格化粪池φ2.1*5m | 座 | 1 | 21752.58 | 21752.58 | 1 | 19189.69 | 19189.69 | -2562.89
453.1 | 40501149T | 整体井池安装(玻璃钢化粪池) | m3 | 16 | 1127.14 | 18034.24 | 16 | 958.8 | 15340.8 | -2693.44
453.2 | 40501053T | C15垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 1.512 | 491.57 | 743.25 | 1.512 | 496.96 | 751.4 | 8.15
453.3 | 40601007T | C25预拌非泵送普通混凝土沉井制作(底板 厚度50cm以内) | m3 | 2.7 | 656.76 | 1773.25 | 2.7 | 664.32 | 1793.66 | 20.41
453.4 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.24 | 5007.65 | 1201.84 | 0.24 | 5432.61 | 1303.83 | 101.99
454 | 030109001025 | 离心式泵 (1)污水泵 | 台 | 1 | 4006.77 | 4006.77 | 1 | 3188.48 | 3188.48 | -818.29
|  | 本页小计： |  |  |  | 47511.93 |  |  | 41567.86 | -5944.07
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第123页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW
454.1 | 30108001 | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵(设备重量0.2t以内) | 台 | 1 | 4006.77 | 4006.77 | 1 | 3188.48 | 3188.48 | -818.29
455 | 030601004016 | 流量仪表 (1)电磁流量计 (2)De50 | 台 | 1 | 6176.54 | 6176.54 | 1 | 5086.21 | 5086.21 | -1090.33
455.1 | 30601062 | 差压、流量仪表(电磁流量计 插入式) | 台 | 1 | 6176.54 | 6176.54 | 1 | 5086.21 | 5086.21 | -1090.33
456 | 040602012014 | 曝气机 (1)潜水曝气机 (2)Q=22m3/h，N=1.5kW | 台 | 1 | 11755.55 | 11755.55 | 1 | 9374.28 | 9374.28 | -2381.27
456.1 | 40602147T | 潜水离心式、射流式曝气机(进气量100m3/h以内) | 台 | 1 | 11755.55 | 11755.55 | 1 | 9374.28 | 9374.28 | -2381.27
457 | 030108003016 | 轴流通风机 (1)轴流风机 (2)300*300 | 台 | 1 | 2579.38 | 2579.38 | 1 | 2576.28 | 2576.28 | -3.1
457.1 | 30107014 | 轴流通风机(设备重量0.2t以内) | 台 | 1 | 2579.38 | 2579.38 | 1 | 2576.28 | 2576.28 | -3.1
458 | 030610001031 | 盘、箱、柜 (1)PLC控制柜 (2)室内型 | 台 | 1 | 31016.42 | 31016.42 | 1 | 31012.7 | 31012.7 | -3.72
458.1 | 30609002 | 仪表盘、箱、柜安装(柜式、框架式盘) | 台 | 1 | 31016.42 | 31016.42 | 1 | 31012.7 | 31012.7 | -3.72
459 | 030610001032 | 盘、箱、柜 (1)拆除PLC控制柜 (2)室内型 | 台 | 1 | 634.54 | 634.54 | 1 | 633.07 | 633.07 | -1.47
459.1 | 30609002T | 仪表盘、箱、柜安装(柜式、框架式盘) | 台 | 1 | 634.54 | 634.54 | 1 | 633.07 | 633.07 | -1.47
|  | 本页小计： |  |  |  | 52162.43 |  |  | 48682.54 | -3479.89
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第124页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
460 | 040602001017 | 格栅 (1)钢制 (2)800*600，格栅间距10mm | t | 0.031 | 20026.28 | 620.81 | 0.031 | 20017.03 | 620.53 | -0.28
460.1 | 40602003T | 格栅制作安装(格栅制作、安装 不锈钢0.3t以内) | t | 0.031 | 20026.28 | 620.81 | 0.031 | 20017.03 | 620.53 | -0.28
461 | 04BGQ0701040 | 检查井井盖更换（更换好氧池损坏的井盖） (1)φ700圆型井盖 (2)更换好氧池损坏的井盖 | 座 | 2 | 863.44 | 1726.88 | 2 | 754.01 | 1508.02 | -218.86
461.1 | 60104097 | 更换井盖 检查井盖 | 个 | 2 | 863.44 | 1726.88 | 2 | 754.01 | 1508.02 | -218.86
462 | 040602042012 | 紫外线消毒设备（拆除紫外线消毒设备） (1)拆除紫外线消毒设备 | 套 | 1 | 2518.11 | 2518.11 | 1 | 2518.11 | 2518.11
462.1 | 40602483T | 紫外线消毒设备(紫外线消毒装置1个模块组,6模块内) | 模块组 | 1 | 2518.11 | 2518.11 | 1 | 2518.11 | 2518.11
463 | 031001006317 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)给水 (3)PVC管De50 | m | 29 | 24.35 | 706.15 | 29 | 21.55 | 624.95 | -81.2
463.1 | 31001269T | 室外塑料给水管(粘接) 外径50mm以内 | m | 29 | 24.35 | 706.15 | 29 | 21.55 | 624.95 | -81.2
464 | 031001006318 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)排水 (3)PVC管De110 | m | 8 | 37.78 | 302.24 | 8 | 37.78 | 302.24
464.1 | 31001281 | 室外塑料排水管(热熔连接) 外径110mm以内 | m | 8 | 37.78 | 302.24 | 8 | 37.78 | 302.24
|  | 本页小计： |  |  |  | 5874.19 |  |  | 5573.85 | -300.34
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第125页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
465 | 030703005038 | 塑料阀门 (1)止回阀 (2)De50 | 个 | 5 | 251.79 | 1258.95 | 5 | 168.55 | 842.75 | -416.2
465.1 | 31005103T | 塑料阀门安装(熔接)(公称直径50mm以内) | 个 | 5 | 251.79 | 1258.95 | 5 | 168.55 | 842.75 | -416.2
466 | 030703005039 | 塑料阀门 (1)球阀 (2)De50 | 个 | 7 | 251.79 | 1762.53 | 7 | 168.55 | 1179.85 | -582.68
466.1 | 31005103 | 塑料阀门安装(熔接)(公称直径50mm以内) | 个 | 7 | 251.79 | 1762.53 | 7 | 168.55 | 1179.85 | -582.68
467 | 031002003038 | 套管 (1)钢制 (2)DN50套管 | 个 | 8 | 231.15 | 1849.2 | 8 | 231.44 | 1851.52 | 2.32
467.1 | 31011053 | 刚性防水套管制作(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 8 | 164.68 | 1317.44 | 8 | 164.94 | 1319.52 | 2.08
467.2 | 31011065 | 刚性防水套管安装(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 8 | 66.47 | 531.76 | 8 | 66.5 | 532 | 0.24
468 | 031002003039 | 套管 (1)钢制 (2)DN110防水套管 | 个 | 3 | 402.45 | 1207.35 | 3 | 402.93 | 1208.79 | 1.44
468.1 | 31011056 | 刚性防水套管制作(介质管道公称直径125mm以内) | 个 | 3 | 317.67 | 953.01 | 3 | 318.08 | 954.24 | 1.23
468.2 | 31011068 | 刚性防水套管安装(介质管道公称直径125mm以内) | 个 | 3 | 84.78 | 254.34 | 3 | 84.85 | 254.55 | 0.21
469 | 030408001016 | 电力电缆 (1)YJV5*2.5 (2)电缆线 | m | 180 | 23.74 | 4273.2 | 180 | 23.73 | 4271.4 | -1.8
469. | 30409135T | 室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤ | m | 180 | 23.74 | 4273.2 | 180 | 23.73 | 4271.4 | -1.8
|  | 本页小计： |  |  |  | 10351.23 |  |  | 9354.31 | -996.92
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第126页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1 |  | 10mm2) 五芯电力电缆敷设 室外敷设
470 | 030411001016 | 配管 (1)PVC (2)De20 (3)线管 | m | 180 | 12.68 | 2282.4 | 180 | 12.68 | 2282.4
470.1 | 30412179T | 砖、混凝土结构明配(外径≤20mm) | m | 180 | 12.68 | 2282.4 | 180 | 12.68 | 2282.4
471 | 030412005016 | 荧光灯 (1)20W (2)LED照明灯 | 套 | 3 | 82.8 | 248.4 | 3 | 82.8 | 248.4
471.1 | 30414205T | 荧光灯具安装(吸顶式 双管) | 套 | 3 | 82.8 | 248.4 | 3 | 82.8 | 248.4
472 | 030404034016 | 照明开关 (1)单控单联开关 | 个 | 2 | 21.31 | 42.62 | 2 | 21.31 | 42.62
472.1 | 30414284T | 普通开关、按钮安装(跷板暗开关 单控三联以下) | 套 | 2 | 21.31 | 42.62 | 2 | 21.31 | 42.62
473 | BC048 | 塑钢围栏 (1)高度:1.2m (2)塑钢围栏（栅间距≤120mm） | m | 11 | 176.79 | 1944.69 | 11 | 177.2 | 1949.2 | 4.51
473.1 | 401bc001T | 塑钢围栏 | m | 11 | 149.23 | 1641.53 | 11 | 149.23 | 1641.53
473.2 | 40305002T | C25基础(垫层 预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.63 | 481.12 | 303.11 | 0.63 | 488.39 | 307.69 | 4.58
474 | BC049 | 警示牌 (1)材质:不锈钢 (2)规格:500*300 | 个 | 4 | 62.18 | 248.72 | 4 | 62.18 | 248.72
|  | 本页小计： |  |  |  | 4766.83 |  |  | 4771.34 | 4.51
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第127页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)警示”水深危险“
474.1 | 401BC002T | 警示牌 | 个 | 4 | 62.18 | 248.72 | 4 | 62.18 | 248.72
简介牌
475 | 040303002078 | 混凝土基础 (1)混凝土强度等级:C15混凝土基础 (2)简介牌基础 | m3 | 0.14 | 481.41 | 67.4 | 0.14 | 486.51 | 68.11 | 0.71
475.1 | 40305004T | C15基础(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.14 | 481.41 | 67.4 | 0.14 | 486.51 | 68.11 | 0.71
476 | BC050 | 防腐木简介牌 (1)防腐木简介牌 | 个 | 1 | 3481.96 | 3481.96 | 1 | 3481.96 | 3481.96
476.1 | 401BC055T | 防腐木简介牌 | 个 | 1 | 3481.96 | 3481.96 | 1 | 3481.96 | 3481.96
477 | 050102007014 | 栽植色带 (1)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (2)单位面积株数:25株 (3)苗木、花卉种类:美人蕉、菖蒲 | m2 | 120 | 60.04 | 7204.8 | 120 | 60 | 7200 | -4.8
477.1 | 50101156T | 栽植地被植物 高40cm以内 片植 | m2 | 120 | 38.2 | 4584 | 120 | 38.2 | 4584
477.2 | 50102118T | 栽植地被植物 片植 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 120 | 21.84 | 2620.8 | 120 | 21.8 | 2616 | -4.8
478 | 040305001069 | 垫层 (1)材料品种、规格:Φ5-20球型湿地填料 | m3 | 36 | 581.36 | 20928.96 | 36 | 581.36 | 20928.96
478. | 40501058T | 垫层(球型湿地填料 | m3 | 36 | 581.36 | 20928.96 | 36 | 581.36 | 20928.96
|  | 本页小计： |  |  |  | 31683.12 |  |  | 31679.03 | -4.09
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第128页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1
479 | 040504002033 | 混凝土井（调节池） (1)4.0*2.0*2.5m (2)碳钢防腐 6mm钢板 | 座 | 1 | 68819.87 | 68819.87 | 1 | 42252.17 | 42252.17 | -26567.7
479.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送细石混凝土) | m3 | 1.196 | 631.59 | 755.38 | 1.196 | 637.43 | 762.37 | 6.99
479.2 | 40601129T | C25构件制作(钢筋预拌非泵送细石混凝土 井池内壁板) | m3 | 2.112 | 824.6 | 1741.56 | 2.112 | 831.7 | 1756.55 | 14.99
479.3 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.188 | 4819.18 | 906.01 | 0.188 | 5432.61 | 1021.33 | 115.32
479.4 | 40501146T | 调节池碳钢防腐 6mm钢板 | 套 | 1 | 65416.92 | 65416.92 | 1 | 38711.92 | 38711.92 | -26705
后溪村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
480 | 030109001026 | 离心式泵 (1)污水泵 (2)Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW | 台 | 4 | 4006.77 | 16027.08 | 4 | 3188.48 | 12753.92 | -3273.16
480.1 | 30108001 | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵(设备重量0.2t以内) | 台 | 4 | 4006.77 | 16027.08 | 4 | 3188.48 | 12753.92 | -3273.16
481 | 030601004017 | 流量仪表 (1)电磁流量计 (2)De50 | 台 | 1 | 6176.54 | 6176.54 | 1 | 5086.21 | 5086.21 | -1090.33
481.1 | 30601062 | 差压、流量仪表(电磁流量计 插入式) | 台 | 1 | 6176.54 | 6176.54 | 1 | 5086.21 | 5086.21 | -1090.33
482 | 040602012015 | 曝气机 (1)潜水曝气机 (2)Q=22m3/h，N=1.5kW | 台 | 1 | 11755.55 | 11755.55 | 1 | 9374.28 | 9374.28 | -2381.27
482.1 | 40602147T | 潜水离心式、射流式曝气机(进气量100m3/h以内) | 台 | 1 | 11755.55 | 11755.55 | 1 | 9374.28 | 9374.28 | -2381.27
|  | 本页小计： |  |  |  | 102779.04 |  |  | 69466.58 | -33312.46
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第129页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
483 | 030108003017 | 轴流通风机 (1)轴流风机 (2)300*300 | 台 | 1 | 2579.38 | 2579.38 | 1 | 2576.28 | 2576.28 | -3.1
483.1 | 30107014 | 轴流通风机(设备重量0.2t以内) | 台 | 1 | 2579.38 | 2579.38 | 1 | 2576.28 | 2576.28 | -3.1
484 | 030610001033 | 盘、箱、柜 (1)PLC控制柜 (2)室内型 | 台 | 1 | 31016.42 | 31016.42 | 1 | 31012.7 | 31012.7 | -3.72
484.1 | 30609002 | 仪表盘、箱、柜安装(柜式、框架式盘) | 台 | 1 | 31016.42 | 31016.42 | 1 | 31012.7 | 31012.7 | -3.72
485 | 030610001034 | 盘、箱、柜 (1)拆除PLC控制柜 (2)室内型 | 台 | 1 | 634.54 | 634.54 | 1 | 633.07 | 633.07 | -1.47
485.1 | 30609002T | 仪表盘、箱、柜安装(柜式、框架式盘) | 台 | 1 | 634.54 | 634.54 | 1 | 633.07 | 633.07 | -1.47
486 | 040602001018 | 格栅 (1)钢制 (2)1000*1000，格栅间距10mm | t | 0.064 | 20026.28 | 1281.68 | 0.064 | 20017.03 | 1281.09 | -0.59
486.1 | 40602003T | 格栅制作安装(格栅制作、安装 不锈钢0.3t以内) | t | 0.064 | 20026.28 | 1281.68 | 0.064 | 20017.03 | 1281.09 | -0.59
487 | 040101005178 | 挖淤泥、流砂 (1)清淤 | m3 | 1.3 | 222.64 | 289.43 | 1.3 | 222.64 | 289.43
487.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 1.3 | 222.64 | 289.43 | 1.3 | 222.64 | 289.43
488 | 040101005179 | 挖淤泥、流砂 (1)清淤 | m3 | 18 | 222.64 | 4007.52 | 18 | 222.64 | 4007.52
488.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 18 | 222.64 | 4007.52 | 18 | 222.64 | 4007.52
|  | 本页小计： |  |  |  | 39808.97 |  |  | 39800.09 | -8.88
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第130页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
489 | 04BGQ0701041 | 检查井井盖更换（更换好氧池损坏的井盖） (1)φ700圆型井盖 (2)更换好氧池损坏的井盖 | 座 | 1 | 863.44 | 863.44 | 1 | 754.01 | 754.01 | -109.43
489.1 | 60104097 | 更换井盖 检查井盖 | 个 | 1 | 863.44 | 863.44 | 1 | 754.01 | 754.01 | -109.43
490 | 030609001013 | 钢管 (1)DN50 (2)曝气进气管道改造 | m | 300 | 3.62 | 1086 | 300 | 3.61 | 1083 | -3
490.1 | 30607008 | 碳钢管敷设丝接(管径50mm以内) | m | 300 | 3.62 | 1086 | 300 | 3.61 | 1083 | -3
491 | 040602042013 | 紫外线消毒设备（拆除紫外线消毒设备） (1)拆除紫外线消毒设备 | 套 | 1 | 2518.11 | 2518.11 | 1 | 2518.11 | 2518.11
491.1 | 40602483T | 紫外线消毒设备(紫外线消毒装置1个模块组,6模块内) | 模块组 | 1 | 2518.11 | 2518.11 | 1 | 2518.11 | 2518.11
492 | 030701010001 | 过滤器 (1)拆除砂滤罐 | 台 | 1 | 655.66 | 655.66 | 1 | 654.21 | 654.21 | -1.45
492.1 | 30207028T | 砾石过滤器安装(直径φ≤800) | 台 | 1 | 655.66 | 655.66 | 1 | 654.21 | 654.21 | -1.45
493 | 031001006319 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)加药管 (3)PVC管De25 | m | 17 | 14.58 | 247.86 | 17 | 14.58 | 247.86
493.1 | 31001267 | 室外塑料给水管(粘接) 外径32mm以内 | m | 17 | 14.58 | 247.86 | 17 | 14.58 | 247.86
494 | 031001006320 | 塑料管 (1)热熔连接 | m | 22 | 21.55 | 474.1 | 22 | 21.55 | 474.1
|  | 本页小计： |  |  |  | 5845.17 |  |  | 5731.29 | -113.88
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第131页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)给水 (3)PVC管De50
494.1 | 31001269T | 室外塑料给水管(粘接) 外径50mm以内 | m | 22 | 21.55 | 474.1 | 22 | 21.55 | 474.1
495 | 031001006321 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)工艺管 (3)PVC管De110 | m | 3 | 37.78 | 113.34 | 3 | 37.78 | 113.34
495.1 | 31001281 | 室外塑料排水管(热熔连接) 外径110mm以内 | m | 3 | 37.78 | 113.34 | 3 | 37.78 | 113.34
496 | 031001006322 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)排放管 (3)PE管De160 | m | 100 | 65.6 | 6560 | 100 | 65.54 | 6554 | -6
496.1 | 31001282T | 室外塑料排水管(热熔连接) 外径160mm以内 | m | 100 | 65.6 | 6560 | 100 | 65.54 | 6554 | -6
497 | 030703005040 | 塑料阀门 (1)止回阀 (2)De25 | 个 | 2 | 33.16 | 66.32 | 2 | 33.16 | 66.32
497.1 | 31005100T | 塑料阀门安装(熔接)(公称直径25mm以内) | 个 | 2 | 33.16 | 66.32 | 2 | 33.16 | 66.32
498 | 030703005041 | 塑料阀门 (1)止回阀 (2)De50 | 个 | 4 | 168.55 | 674.2 | 4 | 168.55 | 674.2
498.1 | 31005103T | 塑料阀门安装(熔接)(公称直径50mm以内) | 个 | 4 | 168.55 | 674.2 | 4 | 168.55 | 674.2
499 | 030703005042 | 塑料阀门 (1)球阀 | 个 | 6 | 167.59 | 1005.54 | 6 | 167.59 | 1005.54
|  | 本页小计： |  |  |  | 8419.4 |  |  | 8413.4 | -6
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第132页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)De50
499.1 | 31005103T | 塑料阀门安装(熔接)(公称直径50mm以内) | 个 | 6 | 167.59 | 1005.54 | 6 | 167.59 | 1005.54
500 | 031002003040 | 套管 (1)钢制 (2)DN50套管 | 个 | 8 | 231.15 | 1849.2 | 8 | 231.44 | 1851.52 | 2.32
500.1 | 31011053 | 刚性防水套管制作(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 8 | 164.68 | 1317.44 | 8 | 164.94 | 1319.52 | 2.08
500.2 | 31011065 | 刚性防水套管安装(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 8 | 66.47 | 531.76 | 8 | 66.5 | 532 | 0.24
501 | 031002003041 | 套管 (1)钢制 (2)DN110防水套管 | 个 | 4 | 402.45 | 1609.8 | 4 | 402.93 | 1611.72 | 1.92
501.1 | 31011056 | 刚性防水套管制作(介质管道公称直径125mm以内) | 个 | 4 | 317.67 | 1270.68 | 4 | 318.08 | 1272.32 | 1.64
501.2 | 31011068 | 刚性防水套管安装(介质管道公称直径125mm以内) | 个 | 4 | 84.78 | 339.12 | 4 | 84.85 | 339.4 | 0.28
502 | 030408001017 | 电力电缆 (1)YJV5*2.5 (2)电缆线 | m | 84 | 23.74 | 1994.16 | 84 | 23.73 | 1993.32 | -0.84
502.1 | 30409135T | 室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤10mm2) 五芯电力电缆敷设 室外敷设 | m | 84 | 23.74 | 1994.16 | 84 | 23.73 | 1993.32 | -0.84
503 | 030411001017 | 配管 (1)PVC (2)De20 (3)线管 | m | 84 | 12.68 | 1065.12 | 84 | 12.68 | 1065.12
503. | 30412179T | 砖、混凝土结构明配(外径≤20mm) | m | 84 | 12.68 | 1065.12 | 84 | 12.68 | 1065.12
|  | 本页小计： |  |  |  | 6518.28 |  |  | 6521.68 | 3.4
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第133页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1
504 | 030412005017 | 荧光灯 (1)20W (2)LED照明灯 | 套 | 3 | 82.8 | 248.4 | 3 | 82.8 | 248.4
504.1 | 30414205T | 荧光灯具安装(吸顶式 双管) | 套 | 3 | 82.8 | 248.4 | 3 | 82.8 | 248.4
505 | 030404034017 | 照明开关 (1)单控单联开关 | 个 | 2 | 21.31 | 42.62 | 2 | 21.31 | 42.62
505.1 | 30414284T | 普通开关、按钮安装(跷板暗开关 单控三联以下) | 套 | 2 | 21.31 | 42.62 | 2 | 21.31 | 42.62
506 | BC051 | 塑钢围栏 (1)高度:1.2m (2)塑钢围栏（栅间距≤120mm） | m | 69 | 170.88 | 11790.72 | 69 | 171.21 | 11813.49 | 22.77
506.1 | 401bc001T | 塑钢围栏 | m | 69 | 149.23 | 10296.87 | 69 | 149.23 | 10296.87
506.2 | 40305002T | C25基础(垫层 预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 3.105 | 481.12 | 1493.88 | 3.105 | 488.39 | 1516.45 | 22.57
507 | BC052 | 警示牌 (1)材质:不锈钢 (2)规格:500*300 (3)警示”水深危险“ | 个 | 4 | 62.18 | 248.72 | 4 | 62.18 | 248.72
507.1 | 401BC002T | 警示牌 | 个 | 4 | 62.18 | 248.72 | 4 | 62.18 | 248.72
简介牌
508 | 040303002079 | 混凝土基础 (1)混凝土强度等级:C15混凝土基础 (2)简介牌基础 | m3 | 0.14 | 481.41 | 67.4 | 0.14 | 486.51 | 68.11 | 0.71
|  | 本页小计： |  |  |  | 12397.86 |  |  | 12421.34 | 23.48
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第134页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
508.1 | 40305004T | C15基础(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.14 | 481.41 | 67.4 | 0.14 | 486.51 | 68.11 | 0.71
509 | BC053 | 防腐木简介牌 (1)防腐木简介牌 | 个 | 1 | 3481.96 | 3481.96 | 1 | 3481.96 | 3481.96
509.1 | 401BC055T | 防腐木简介牌 | 个 | 1 | 3481.96 | 3481.96 | 1 | 3481.96 | 3481.96
510 | 050102007015 | 栽植色带 (1)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (2)单位面积株数:25株 (3)苗木、花卉种类:美人蕉、菖蒲 | m2 | 80 | 60.04 | 4803.2 | 80 | 60 | 4800 | -3.2
510.1 | 50101156T | 栽植地被植物 高40cm以内 片植 | m2 | 80 | 38.2 | 3056 | 80 | 38.2 | 3056
510.2 | 50102118T | 栽植地被植物 片植 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 80 | 21.84 | 1747.2 | 80 | 21.8 | 1744 | -3.2
511 | 040305001070 | 垫层 (1)材料品种、规格:Φ5-20球型湿地填料 | m3 | 24 | 581.36 | 13952.64 | 24 | 581.36 | 13952.64
511.1 | 40501058T | 垫层(球型湿地填料 | m3 | 24 | 581.36 | 13952.64 | 24 | 581.36 | 13952.64
黄砂村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
512 | 030109001027 | 离心式泵 (1)污水泵 (2)Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW | 台 | 3 | 4006.77 | 12020.31 | 3 | 3188.48 | 9565.44 | -2454.87
512.1 | 30108001 | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵(设备重量0.2t以内) | 台 | 3 | 4006.77 | 12020.31 | 3 | 3188.48 | 9565.44 | -2454.87
|  | 本页小计： |  |  |  | 34258.11 |  |  | 31800.04 | -2458.07
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第135页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
513 | 030601004018 | 流量仪表 (1)电磁流量计 (2)De50 | 台 | 1 | 6176.54 | 6176.54 | 1 | 5086.21 | 5086.21 | -1090.33
513.1 | 30601062 | 差压、流量仪表(电磁流量计 插入式) | 台 | 1 | 6176.54 | 6176.54 | 1 | 5086.21 | 5086.21 | -1090.33
514 | 040602012016 | 曝气机 (1)潜水曝气机 (2)Q=22m3/h，N=1.5kW | 台 | 1 | 11755.55 | 11755.55 | 1 | 9374.28 | 9374.28 | -2381.27
514.1 | 40602147T | 潜水离心式、射流式曝气机(进气量100m3/h以内) | 台 | 1 | 11755.55 | 11755.55 | 1 | 9374.28 | 9374.28 | -2381.27
515 | 030108003018 | 轴流通风机 (1)轴流风机 (2)300*300 | 台 | 1 | 2579.38 | 2579.38 | 1 | 2576.28 | 2576.28 | -3.1
515.1 | 30107014 | 轴流通风机(设备重量0.2t以内) | 台 | 1 | 2579.38 | 2579.38 | 1 | 2576.28 | 2576.28 | -3.1
516 | 030610001035 | 盘、箱、柜 (1)PLC控制柜 (2)室内型 | 台 | 1 | 31016.42 | 31016.42 | 1 | 31012.7 | 31012.7 | -3.72
516.1 | 30609002 | 仪表盘、箱、柜安装(柜式、框架式盘) | 台 | 1 | 31016.42 | 31016.42 | 1 | 31012.7 | 31012.7 | -3.72
517 | 030610001036 | 盘、箱、柜 (1)拆除PLC控制柜 (2)室内型 | 台 | 1 | 634.54 | 634.54 | 1 | 633.07 | 633.07 | -1.47
517.1 | 30609002T | 仪表盘、箱、柜安装(柜式、框架式盘) | 台 | 1 | 634.54 | 634.54 | 1 | 633.07 | 633.07 | -1.47
518 | 040602001019 | 格栅 (1)钢制 (2)1000*1000，格栅间距10mm | t | 0.064 | 20026.28 | 1281.68 | 0.064 | 20017.03 | 1281.09 | -0.59
|  | 本页小计： |  |  |  | 53444.11 |  |  | 49963.63 | -3480.48
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第136页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
518.1 | 40602003T | 格栅制作安装(格栅制作、安装 不锈钢0.3t以内) | t | 0.064 | 20026.28 | 1281.68 | 0.064 | 20017.03 | 1281.09 | -0.59
519 | 040101005180 | 挖淤泥、流砂 (1)清淤 | m3 | 15.6 | 222.64 | 3473.18 | 15.6 | 222.64 | 3473.18
519.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 15.6 | 222.64 | 3473.18 | 15.6 | 222.64 | 3473.18
520 | 04BGQ0701042 | 检查井井盖更换（更换好氧池损坏的井盖） (1)φ700圆型井盖 (2)更换好氧池损坏的井盖 | 座 | 1 | 863.44 | 863.44 | 1 | 754.01 | 754.01 | -109.43
520.1 | 60104097 | 更换井盖 检查井盖 | 个 | 1 | 863.44 | 863.44 | 1 | 754.01 | 754.01 | -109.43
521 | 030609001014 | 钢管 (1)DN50 (2)曝气进气管道改造 | m | 300 | 3.62 | 1086 | 300 | 3.61 | 1083 | -3
521.1 | 30607008 | 碳钢管敷设丝接(管径50mm以内) | m | 300 | 3.62 | 1086 | 300 | 3.61 | 1083 | -3
522 | 031001006323 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)给水 (3)PVC管De50 | m | 48 | 24.35 | 1168.8 | 48 | 21.55 | 1034.4 | -134.4
522.1 | 31001269T | 室外塑料给水管(粘接) 外径50mm以内 | m | 48 | 24.35 | 1168.8 | 48 | 21.55 | 1034.4 | -134.4
523 | 031001006324 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)排水 (3)PVC管De110 | m | 4 | 37.78 | 151.12 | 4 | 37.78 | 151.12
523. | 31001281 | 室外塑料排水管(热熔连接) 外径1 | m | 4 | 37.78 | 151.12 | 4 | 37.78 | 151.12
|  | 本页小计： |  |  |  | 6742.54 |  |  | 6495.71 | -246.83
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第137页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1 |  | 10mm以内
524 | 030703005043 | 塑料阀门 (1)止回阀 (2)De50 | 个 | 5 | 251.79 | 1258.95 | 5 | 168.55 | 842.75 | -416.2
524.1 | 31005103 | 塑料阀门安装(熔接)(公称直径50mm以内) | 个 | 5 | 251.79 | 1258.95 | 5 | 168.55 | 842.75 | -416.2
525 | 030703005044 | 塑料阀门 (1)球阀 (2)De50 | 个 | 7 | 251.79 | 1762.53 | 7 | 168.55 | 1179.85 | -582.68
525.1 | 31005103 | 塑料阀门安装(熔接)(公称直径50mm以内) | 个 | 7 | 251.79 | 1762.53 | 7 | 168.55 | 1179.85 | -582.68
526 | 031002003042 | 套管 (1)钢制 (2)DN50套管 | 个 | 8 | 231.15 | 1849.2 | 8 | 231.44 | 1851.52 | 2.32
526.1 | 31011053 | 刚性防水套管制作(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 8 | 164.68 | 1317.44 | 8 | 164.94 | 1319.52 | 2.08
526.2 | 31011065 | 刚性防水套管安装(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 8 | 66.47 | 531.76 | 8 | 66.5 | 532 | 0.24
527 | 031002003043 | 套管 (1)钢制 (2)DN110防水套管 | 个 | 1 | 402.45 | 402.45 | 1 | 402.93 | 402.93 | 0.48
527.1 | 31011056 | 刚性防水套管制作(介质管道公称直径125mm以内) | 个 | 1 | 317.67 | 317.67 | 1 | 318.08 | 318.08 | 0.41
527.2 | 31011068 | 刚性防水套管安装(介质管道公称直径125mm以内) | 个 | 1 | 84.78 | 84.78 | 1 | 84.85 | 84.85 | 0.07
528 | 040602042014 | 紫外线消毒设备（拆除紫外线消毒设备） (1)拆除紫外线消毒设备 | 套 | 1 | 2518.11 | 2518.11 | 1 | 2518.11 | 2518.11
|  | 本页小计： |  |  |  | 7791.24 |  |  | 6795.16 | -996.08
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第138页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
528.1 | 40602483T | 紫外线消毒设备(紫外线消毒装置1个模块组,6模块内) | 模块组 | 1 | 2518.11 | 2518.11 | 1 | 2518.11 | 2518.11
529 | 030408001018 | 电力电缆 (1)YJV5*2.5 (2)电缆线 | m | 117 | 23.74 | 2777.58 | 117 | 23.73 | 2776.41 | -1.17
529.1 | 30409135T | 室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤10mm2) 五芯电力电缆敷设 室外敷设 | m | 117 | 23.74 | 2777.58 | 117 | 23.73 | 2776.41 | -1.17
530 | 030411001018 | 配管 (1)PVC (2)De20 (3)线管 | m | 117 | 12.68 | 1483.56 | 117 | 12.68 | 1483.56
530.1 | 30412179T | 砖、混凝土结构明配(外径≤20mm) | m | 117 | 12.68 | 1483.56 | 117 | 12.68 | 1483.56
531 | 030412005018 | 荧光灯 (1)20W (2)LED照明灯 | 套 | 3 | 82.8 | 248.4 | 3 | 82.8 | 248.4
531.1 | 30414205T | 荧光灯具安装(吸顶式 双管) | 套 | 3 | 82.8 | 248.4 | 3 | 82.8 | 248.4
532 | 030404034018 | 照明开关 (1)单控单联开关 | 个 | 2 | 21.31 | 42.62 | 2 | 21.31 | 42.62
532.1 | 30414284T | 普通开关、按钮安装(跷板暗开关 单控三联以下) | 套 | 2 | 21.31 | 42.62 | 2 | 21.31 | 42.62
533 | BC054 | 警示牌 (1)材质:不锈钢 (2)规格:500*300 (3)警示”水深危险“ | 个 | 4 | 62.18 | 248.72 | 4 | 62.18 | 248.72
533. | 401BC002T | 警示牌 | 个 | 4 | 62.18 | 248.72 | 4 | 62.18 | 248.72
|  | 本页小计： |  |  |  | 4800.88 |  |  | 4799.71 | -1.17
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第139页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1
简介牌
534 | 040303002080 | 混凝土基础 (1)混凝土强度等级:C15混凝土基础 (2)简介牌基础 | m3 | 0.14 | 481.41 | 67.4 | 0.14 | 486.51 | 68.11 | 0.71
534.1 | 40305004T | C15基础(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.14 | 481.41 | 67.4 | 0.14 | 486.51 | 68.11 | 0.71
535 | BC055 | 防腐木简介牌 (1)防腐木简介牌 | 个 | 1 | 3481.96 | 3481.96 | 1 | 3481.96 | 3481.96
535.1 | 401BC055T | 防腐木简介牌 | 个 | 1 | 3481.96 | 3481.96 | 1 | 3481.96 | 3481.96
536 | 050102007016 | 栽植色带 (1)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (2)单位面积株数:25株 (3)苗木、花卉种类:美人蕉、菖蒲 | m2 | 60 | 60.04 | 3602.4 | 60 | 60 | 3600 | -2.4
536.1 | 50101156T | 栽植地被植物 高40cm以内 片植 | m2 | 60 | 38.2 | 2292 | 60 | 38.2 | 2292
536.2 | 50102118T | 栽植地被植物 片植 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 60 | 21.84 | 1310.4 | 60 | 21.8 | 1308 | -2.4
537 | 040305001071 | 垫层 (1)材料品种、规格:Φ5-20球型湿地填料 | m3 | 18 | 581.36 | 10464.48 | 18 | 581.36 | 10464.48
537.1 | 40501058T | 垫层(球型湿地填料 | m3 | 18 | 581.36 | 10464.48 | 18 | 581.36 | 10464.48
|  | 本页小计： |  |  |  | 17616.24 |  |  | 17614.55 | -1.69
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第140页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
柳城村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
538 | 030109001028 | 离心式泵 (1)污水泵 (2)Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW | 台 | 4 | 4006.77 | 16027.08 | 4 | 3188.48 | 12753.92 | -3273.16
538.1 | 30108001 | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵(设备重量0.2t以内) | 台 | 4 | 4006.77 | 16027.08 | 4 | 3188.48 | 12753.92 | -3273.16
539 | 030601004019 | 流量仪表 (1)电磁流量计 (2)De50 | 台 | 1 | 6176.54 | 6176.54 | 1 | 5086.21 | 5086.21 | -1090.33
539.1 | 30601062 | 差压、流量仪表(电磁流量计 插入式) | 台 | 1 | 6176.54 | 6176.54 | 1 | 5086.21 | 5086.21 | -1090.33
540 | 040602012017 | 曝气机 (1)潜水曝气机 (2)Q=22m3/h，N=1.5kW | 台 | 1 | 11755.55 | 11755.55 | 1 | 9374.28 | 9374.28 | -2381.27
540.1 | 40602147T | 潜水离心式、射流式曝气机(进气量100m3/h以内) | 台 | 1 | 11755.55 | 11755.55 | 1 | 9374.28 | 9374.28 | -2381.27
541 | 030108003019 | 轴流通风机 (1)轴流风机 (2)300*300 | 台 | 1 | 2579.38 | 2579.38 | 1 | 2576.28 | 2576.28 | -3.1
541.1 | 30107014 | 轴流通风机(设备重量0.2t以内) | 台 | 1 | 2579.38 | 2579.38 | 1 | 2576.28 | 2576.28 | -3.1
542 | 030610001037 | 盘、箱、柜 (1)PLC控制柜 (2)室内型 | 台 | 1 | 31016.42 | 31016.42 | 1 | 31012.7 | 31012.7 | -3.72
542.1 | 30609002 | 仪表盘、箱、柜安装(柜式、框架式盘) | 台 | 1 | 31016.42 | 31016.42 | 1 | 31012.7 | 31012.7 | -3.72
543 | 030610001038 | 盘、箱、柜 | 台 | 1 | 634.54 | 634.54 | 1 | 633.07 | 633.07 | -1.47
|  | 本页小计： |  |  |  | 68189.51 |  |  | 61436.46 | -6753.05
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第141页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)拆除PLC控制柜 (2)室内型
543.1 | 30609002T | 仪表盘、箱、柜安装(柜式、框架式盘) | 台 | 1 | 634.54 | 634.54 | 1 | 633.07 | 633.07 | -1.47
544 | 040602001020 | 格栅 (1)钢制 (2)1000*800，格栅间距10mm | t | 0.051 | 20026.28 | 1021.34 | 0.051 | 20017.03 | 1020.87 | -0.47
544.1 | 40602003T | 格栅制作安装(格栅制作、安装 不锈钢0.3t以内) | t | 0.051 | 20026.28 | 1021.34 | 0.051 | 20017.03 | 1020.87 | -0.47
545 | 04BGQ0701043 | 检查井井盖更换 (1)更换井盖 检查井盖 | 座 | 1 | 863.44 | 863.44 | 1 | 754.01 | 754.01 | -109.43
545.1 | 60104097T | 更换井盖 检查井盖 | 个 | 1 | 863.44 | 863.44 | 1 | 754.01 | 754.01 | -109.43
546 | 040101005181 | 挖淤泥、流砂 (1)清淤 | m3 | 1 | 222.64 | 222.64 | 1 | 222.64 | 222.64
546.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 1 | 222.64 | 222.64 | 1 | 222.64 | 222.64
547 | 04BGQ0701044 | 检查井井盖更换 (1)更换好氧池损坏井盖 (2)φ700圆型井盖 | 座 | 1 | 863.44 | 863.44 | 1 | 754.01 | 754.01 | -109.43
547.1 | 60104097T | 更换好氧池损坏井盖 | 个 | 1 | 863.44 | 863.44 | 1 | 754.01 | 754.01 | -109.43
548 | 040602042015 | 紫外线消毒设备（拆除紫外线消毒设备） (1)拆除紫外线消毒设备 | 套 | 1 | 2518.11 | 2518.11 | 1 | 2518.11 | 2518.11
548.1 | 40602483T | 紫外线消毒设备(紫外线消毒装置1个模块组,6模块内) | 模块组 | 1 | 2518.11 | 2518.11 | 1 | 2518.11 | 2518.11
549 | 031001006325 | 塑料管 | m | 26 | 21.55 | 560.3 | 26 | 21.55 | 560.3
|  | 本页小计： |  |  |  | 6049.27 |  |  | 5829.94 | -219.33
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第142页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)热熔连接 (2)给水 (3)PVC管De50
549.1 | 31001269T | 室外塑料给水管(粘接) 外径50mm以内 | m | 26 | 21.55 | 560.3 | 26 | 21.55 | 560.3
550 | 031001006326 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)排水 (3)PVC管De160 | m | 6 | 65.6 | 393.6 | 6 | 65.54 | 393.24 | -0.36
550.1 | 31001282 | 室外塑料排水管(热熔连接) 外径160mm以内 | m | 6 | 65.6 | 393.6 | 6 | 65.54 | 393.24 | -0.36
551 | 030703005045 | 塑料阀门 (1)止回阀 (2)De50 | 个 | 5 | 168.55 | 842.75 | 5 | 168.55 | 842.75
551.1 | 31005103T | 塑料阀门安装(熔接)(公称直径50mm以内) | 个 | 5 | 168.55 | 842.75 | 5 | 168.55 | 842.75
552 | 030703005046 | 塑料阀门 (1)球阀 (2)De50 | 个 | 7 | 167.59 | 1173.13 | 7 | 167.59 | 1173.13
552.1 | 31005103T | 塑料阀门安装(熔接)(公称直径50mm以内) | 个 | 7 | 167.59 | 1173.13 | 7 | 167.59 | 1173.13
553 | 031002003044 | 套管 (1)钢制 (2)DN50套管 | 个 | 8 | 231.15 | 1849.2 | 8 | 231.44 | 1851.52 | 2.32
553.1 | 31011053 | 刚性防水套管制作(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 8 | 164.68 | 1317.44 | 8 | 164.94 | 1319.52 | 2.08
553.2 | 31011065 | 刚性防水套管安装(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 8 | 66.47 | 531.76 | 8 | 66.5 | 532 | 0.24
|  | 本页小计： |  |  |  | 4258.68 |  |  | 4260.64 | 1.96
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第143页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
554 | 031002003045 | 套管 (1)钢制 (2)DN160防水套管 | 个 | 3 | 609.21 | 1827.63 | 3 | 609.87 | 1829.61 | 1.98
554.1 | 31011058 | 刚性防水套管制作(介质管道公称直径200mm以内) | 个 | 3 | 497.77 | 1493.31 | 3 | 498.35 | 1495.05 | 1.74
554.2 | 31011070 | 刚性防水套管安装(介质管道公称直径200mm以内) | 个 | 3 | 111.44 | 334.32 | 3 | 111.52 | 334.56 | 0.24
555 | 030408001019 | 电力电缆 (1)YJV5*2.5 (2)电缆线 | m | 100 | 23.74 | 2374 | 100 | 23.73 | 2373 | -1
555.1 | 30409135T | 室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤10mm2) 五芯电力电缆敷设 室外敷设 | m | 100 | 23.74 | 2374 | 100 | 23.73 | 2373 | -1
556 | 030411001019 | 配管 (1)PVC (2)De20 (3)线管 | m | 100 | 12.68 | 1268 | 100 | 12.68 | 1268
556.1 | 30412179T | 砖、混凝土结构明配(外径≤20mm) | m | 100 | 12.68 | 1268 | 100 | 12.68 | 1268
557 | 030412005019 | 荧光灯 (1)20W (2)LED照明灯 | 套 | 3 | 82.8 | 248.4 | 3 | 82.8 | 248.4
557.1 | 30414205T | 荧光灯具安装(吸顶式 双管) | 套 | 3 | 82.8 | 248.4 | 3 | 82.8 | 248.4
558 | 030404034019 | 照明开关 (1)单控单联开关 | 个 | 2 | 21.31 | 42.62 | 2 | 21.31 | 42.62
558.1 | 30414284T | 普通开关、按钮安装(跷板暗开关 单控三联以下) | 套 | 2 | 21.31 | 42.62 | 2 | 21.31 | 42.62
|  | 本页小计： |  |  |  | 5760.65 |  |  | 5761.63 | 0.98
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第144页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
559 | BC056 | 警示牌 (1)材质:不锈钢 (2)规格:500*300 (3)警示”水深危险“ | 个 | 4 | 62.18 | 248.72 | 4 | 62.18 | 248.72
559.1 | 401BC002T | 警示牌 | 个 | 4 | 62.18 | 248.72 | 4 | 62.18 | 248.72
简介牌
560 | 040303002081 | 混凝土基础 (1)混凝土强度等级:C15混凝土基础 (2)简介牌基础 | m3 | 0.14 | 481.41 | 67.4 | 0.14 | 486.51 | 68.11 | 0.71
560.1 | 40305004T | C15基础(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.14 | 481.41 | 67.4 | 0.14 | 486.51 | 68.11 | 0.71
561 | BC057 | 防腐木简介牌 (1)防腐木简介牌 | 个 | 1 | 3481.96 | 3481.96 | 1 | 3481.96 | 3481.96
561.1 | 401BC055T | 防腐木简介牌 | 个 | 1 | 3481.96 | 3481.96 | 1 | 3481.96 | 3481.96
562 | 050102007017 | 栽植色带 (1)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (2)单位面积株数:25株 (3)苗木、花卉种类:美人蕉、菖蒲 | m2 | 75 | 60.04 | 4503 | 75 | 60 | 4500 | -3
562.1 | 50101156T | 栽植地被植物 高40cm以内 片植 | m2 | 75 | 38.2 | 2865 | 75 | 38.2 | 2865
562.2 | 50102118T | 栽植地被植物 片植 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 75 | 21.84 | 1638 | 75 | 21.8 | 1635 | -3
|  | 本页小计： |  |  |  | 8301.08 |  |  | 8298.79 | -2.29
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第145页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
563 | 040305001072 | 垫层 (1)材料品种、规格:Φ5-20球型湿地填料 | m3 | 22.5 | 581.36 | 13080.6 | 22.5 | 581.36 | 13080.6
563.1 | 40501058T | 垫层(球型湿地填料 | m3 | 22.5 | 581.36 | 13080.6 | 22.5 | 581.36 | 13080.6
龙泉村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
564 | 030109001029 | 离心式泵 (1)污水泵 (2)Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW | 台 | 3 | 4006.77 | 12020.31 | 3 | 3188.48 | 9565.44 | -2454.87
564.1 | 30108001 | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵(设备重量0.2t以内) | 台 | 3 | 4006.77 | 12020.31 | 3 | 3188.48 | 9565.44 | -2454.87
565 | 030109001030 | 离心式泵 (1)清水提升本 (2)Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW | 台 | 2 | 4006.77 | 8013.54 | 2 | 3188.48 | 6376.96 | -1636.58
565.1 | 30108001 | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵(设备重量0.2t以内) | 台 | 2 | 4006.77 | 8013.54 | 2 | 3188.48 | 6376.96 | -1636.58
566 | 030601004020 | 流量仪表 (1)电磁流量计 (2)De50 | 台 | 1 | 6176.54 | 6176.54 | 1 | 5086.21 | 5086.21 | -1090.33
566.1 | 30601062 | 差压、流量仪表(电磁流量计 插入式) | 台 | 1 | 6176.54 | 6176.54 | 1 | 5086.21 | 5086.21 | -1090.33
567 | 030108004006 | 回转式鼓风机 (1)Q=22m3/h，N=0.75kW (2)回转式风机 | 台 | 1 | 11677.85 | 11677.85 | 1 | 11567.28 | 11567.28 | -110.57
567.1 | 30107029 | 回转式风机 | 台 | 1 | 11677.85 | 11677.85 | 1 | 11567.28 | 11567.28 | -110.57
568 | 030108003020 | 轴流通风机 (1)轴流风机 | 台 | 1 | 2579.38 | 2579.38 | 1 | 2576.28 | 2576.28 | -3.1
|  | 本页小计： |  |  |  | 53548.22 |  |  | 48252.77 | -5295.45
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第146页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)300*300
568.1 | 30107014 | 轴流通风机(设备重量0.2t以内) | 台 | 1 | 2579.38 | 2579.38 | 1 | 2576.28 | 2576.28 | -3.1
569 | 040601025012 | 滤料铺设 (1)生物填料 (2)间隔200mm，φ180-1500 | m3 | 5.63 | 1164.09 | 6553.83 | 5.63 | 1009.58 | 5683.94 | -869.89
569.1 | 40601150T | 滤料铺设(生物填料) | m3 | 5.63 | 1164.09 | 6553.83 | 5.63 | 1009.58 | 5683.94 | -869.89
570 | 040601025013 | 滤料铺设 (1)生物填料 (2)间隔200mm，含支架，φ180-1800 | m3 | 17 | 1872.19 | 31827.23 | 17 | 1009.58 | 17162.86 | -14664.37
570.1 | 40601150T | 滤料铺设(卵石) | m3 | 17 | 1872.19 | 31827.23 | 17 | 1009.58 | 17162.86 | -14664.37
571 | 040601025014 | 滤料拆除 (1)生物填料拆除 (2)间隔200mm，含支架，φ180-1800 | m3 | 17 | 58.74 | 998.58 | 17 | 58.74 | 998.58
571.1 | 40601150T | 生物填料拆除 | m3 | 17 | 58.74 | 998.58 | 17 | 58.74 | 998.58
572 | 030610001039 | 盘、箱、柜 (1)PLC控制柜 (2)室内型 | 台 | 1 | 31016.42 | 31016.42 | 1 | 31012.7 | 31012.7 | -3.72
572.1 | 30609002 | 仪表盘、箱、柜安装(柜式、框架式盘) | 台 | 1 | 31016.42 | 31016.42 | 1 | 31012.7 | 31012.7 | -3.72
573 | 030610001040 | 盘、箱、柜 (1)拆除PLC控制柜 (2)室内型 | 台 | 1 | 634.54 | 634.54 | 1 | 633.07 | 633.07 | -1.47
|  | 本页小计： |  |  |  | 71030.6 |  |  | 55491.15 | -15539.45
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第147页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
573.1 | 30609002T | 仪表盘、箱、柜安装(柜式、框架式盘) | 台 | 1 | 634.54 | 634.54 | 1 | 633.07 | 633.07 | -1.47
574 | 040602001021 | 格栅 (1)钢制 (2)800*600，格栅间距10mm | t | 0.031 | 20026.28 | 620.81 | 0.031 | 20017.03 | 620.53 | -0.28
574.1 | 40602003T | 格栅制作安装(格栅制作、安装 不锈钢0.3t以内) | t | 0.031 | 20026.28 | 620.81 | 0.031 | 20017.03 | 620.53 | -0.28
575 | 040101005182 | 挖淤泥、流砂 (1)清淤 | m3 | 13 | 222.64 | 2894.32 | 13 | 222.64 | 2894.32
575.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 13 | 222.64 | 2894.32 | 13 | 222.64 | 2894.32
576 | 040101005183 | 挖淤泥、流砂 (1)清淤 | m3 | 29 | 222.64 | 6456.56 | 29 | 222.64 | 6456.56
576.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 29 | 222.64 | 6456.56 | 29 | 222.64 | 6456.56
577 | 040602042016 | 紫外线消毒设备（拆除紫外线消毒设备） (1)拆除紫外线消毒设备 | 套 | 1 | 2518.11 | 2518.11 | 1 | 2518.11 | 2518.11
577.1 | 40602483T | 紫外线消毒设备(紫外线消毒装置1个模块组,6模块内) | 模块组 | 1 | 2518.11 | 2518.11 | 1 | 2518.11 | 2518.11
578 | 031002003046 | 套管 (1)钢制 (2)DN50套管 | 个 | 7 | 231.15 | 1618.05 | 7 | 231.44 | 1620.08 | 2.03
578.1 | 31011053 | 刚性防水套管制作(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 7 | 164.68 | 1152.76 | 7 | 164.94 | 1154.58 | 1.82
578.2 | 31011065 | 刚性防水套管安装(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 7 | 66.47 | 465.29 | 7 | 66.5 | 465.5 | 0.21
579 | 031001006327 | 塑料管 | m | 2 | 37.78 | 75.56 | 2 | 37.78 | 75.56
|  | 本页小计： |  |  |  | 14183.41 |  |  | 14185.16 | 1.75
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第148页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)热熔连接 (2)排水 (3)PVC管De110
579.1 | 31001281 | 室外塑料排水管(热熔连接) 外径110mm以内 | m | 2 | 37.78 | 75.56 | 2 | 37.78 | 75.56
580 | 031001006328 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)给水 (3)PVC管De25 | m | 5 | 14.58 | 72.9 | 5 | 14.58 | 72.9
580.1 | 31001267 | 室外塑料给水管(粘接) 外径32mm以内 | m | 5 | 14.58 | 72.9 | 5 | 14.58 | 72.9
581 | 031001006329 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)给水 (3)PVC管De40 | m | 15 | 15.97 | 239.55 | 15 | 15.97 | 239.55
581.1 | 31001268 | 室外塑料给水管(粘接) 外径40mm以内 | m | 15 | 15.97 | 239.55 | 15 | 15.97 | 239.55
582 | 031001006330 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)给水 (3)PVC管De50 | m | 30 | 24.35 | 730.5 | 30 | 21.55 | 646.5 | -84
582.1 | 31001269T | 室外塑料给水管(粘接) 外径50mm以内 | m | 30 | 24.35 | 730.5 | 30 | 21.55 | 646.5 | -84
583 | 031001006331 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)给水 (3)PE管De50 | m | 20 | 53.52 | 1070.4 | 20 | 27.08 | 541.6 | -528.8
583.1 | 31001269T | 室外塑料给水管(粘接) 外径50mm以内 | m | 20 | 53.52 | 1070.4 | 20 | 27.08 | 541.6 | -528.8
|  | 本页小计： |  |  |  | 2113.35 |  |  | 1500.55 | -612.8
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第149页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
584 | 031001006332 | 塑料管 (1)粘接 (2)排水 (3)PVC管De110 | m | 20 | 34.52 | 690.4 | 20 | 34.52 | 690.4
584.1 | 31001301T | 室外塑料排水管(粘接) 外径110mm以内 | m | 20 | 34.52 | 690.4 | 20 | 34.52 | 690.4
585 | 040502003012 | 塑料管管件 (1)粘接 (2)存水弯 (3)PVC De75 | 个 | 20 | 40.28 | 805.6 | 20 | 13.51 | 270.2 | -535.4
585.1 | 40802135T | 塑料管件安装(粘接)(管外径75mm以内) | 个 | 20 | 40.28 | 805.6 | 20 | 13.51 | 270.2 | -535.4
586 | 030703005047 | 塑料阀门 (1)De25球阀 | 个 | 2 | 33.16 | 66.32 | 2 | 33.16 | 66.32
586.1 | 31005100 | 塑料阀门安装(熔接)(公称直径25mm以内) | 个 | 2 | 33.16 | 66.32 | 2 | 33.16 | 66.32
587 | 030703005048 | 塑料阀门 (1)止回阀 (2)De50 | 个 | 7 | 168.55 | 1179.85 | 7 | 168.55 | 1179.85
587.1 | 31005103T | 塑料阀门安装(熔接)(公称直径50mm以内) | 个 | 7 | 168.55 | 1179.85 | 7 | 168.55 | 1179.85
588 | 030703005049 | 塑料阀门 (1)球阀 (2)De50 | 个 | 7 | 167.59 | 1173.13 | 7 | 167.59 | 1173.13
588.1 | 31005103T | 塑料阀门安装(熔接)(公称直径50mm以内) | 个 | 7 | 167.59 | 1173.13 | 7 | 167.59 | 1173.13
589 | 031001006333 | 塑料管 (1)热熔连接 | m | 18 | 65.6 | 1180.8 | 18 | 65.54 | 1179.72 | -1.08
|  | 本页小计： |  |  |  | 5096.1 |  |  | 4559.62 | -536.48
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第150页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)排水 (3)PVC管De160
589.1 | 31001282T | 室外塑料排水管(热熔连接) 外径160mm以内 | m | 18 | 65.6 | 1180.8 | 18 | 65.54 | 1179.72 | -1.08
590 | 031002003047 | 套管 (1)钢制 (2)DN160防水套管 | 个 | 5 | 609.21 | 3046.05 | 5 | 609.87 | 3049.35 | 3.3
590.1 | 31011058 | 刚性防水套管制作(介质管道公称直径200mm以内) | 个 | 5 | 497.77 | 2488.85 | 5 | 498.35 | 2491.75 | 2.9
590.2 | 31011070 | 刚性防水套管安装(介质管道公称直径200mm以内) | 个 | 5 | 111.44 | 557.2 | 5 | 111.52 | 557.6 | 0.4
591 | 040504008008 | 整体化粪池 (1)玻璃钢 (2)三格化粪池φ1.6*2m | 座 | 1 | 6012.21 | 6012.21 | 1 | 5766.82 | 5766.82 | -245.39
591.1 | 40501149 | 整体井池安装(玻璃钢化粪池) | m3 | 4 | 1127.14 | 4508.56 | 4 | 1052.69 | 4210.76 | -297.8
591.2 | 40501053T | C15垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.638 | 491.57 | 313.62 | 0.638 | 496.96 | 317.06 | 3.44
591.3 | 40601007T | C25预拌非泵送普通混凝土沉井制作(底板 厚度50cm以内) | m3 | 1.08 | 656.76 | 709.3 | 1.08 | 664.32 | 717.47 | 8.17
591.4 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.096 | 5007.65 | 480.73 | 0.096 | 5432.61 | 521.53 | 40.8
592 | 030408001020 | 电力电缆 (1)YJV5*2.5 (2)电缆线 | m | 156 | 23.74 | 3703.44 | 156 | 23.73 | 3701.88 | -1.56
592.1 | 30409135T | 室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤10mm2) 五芯电力电缆敷设 室外敷设 | m | 156 | 23.74 | 3703.44 | 156 | 23.73 | 3701.88 | -1.56
|  | 本页小计： |  |  |  | 12761.7 |  |  | 12518.05 | -243.65
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第151页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
593 | 030411001020 | 配管 (1)PVC (2)De20 (3)线管 | m | 156 | 12.68 | 1978.08 | 156 | 12.68 | 1978.08
593.1 | 30412179T | 砖、混凝土结构明配(外径≤20mm) | m | 156 | 12.68 | 1978.08 | 156 | 12.68 | 1978.08
594 | 030412005020 | 荧光灯 (1)20W (2)LED照明灯 | 套 | 3 | 82.8 | 248.4 | 3 | 82.8 | 248.4
594.1 | 30414205T | 荧光灯具安装(吸顶式 双管) | 套 | 3 | 82.8 | 248.4 | 3 | 82.8 | 248.4
595 | 030404034020 | 照明开关 (1)单控单联开关 | 个 | 2 | 21.31 | 42.62 | 2 | 21.31 | 42.62
595.1 | 30414284T | 普通开关、按钮安装(跷板暗开关 单控三联以下) | 套 | 2 | 21.31 | 42.62 | 2 | 21.31 | 42.62
596 | BC058 | 塑钢围栏 (1)高度:1.8m (2)低碳钢丝围栏（栅间距≤120mm） | m | 21 | 259.03 | 5439.63 | 21 | 159.7 | 3353.7 | -2085.93
596.1 | 401bc001T | 低碳钢丝围栏 | m | 21 | 248.72 | 5223.12 | 21 | 149.23 | 3133.83 | -2089.29
596.2 | 40305002T | C25基础(垫层 预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.45 | 481.12 | 216.5 | 0.45 | 488.39 | 219.78 | 3.28
597 | BC059 | 警示牌 (1)材质:不锈钢 (2)规格:500*300 (3)警示”水深危险“ | 个 | 4 | 62.18 | 248.72 | 4 | 62.18 | 248.72
597. | 401BC002T | 警示牌 | 个 | 4 | 62.18 | 248.72 | 4 | 62.18 | 248.72
|  | 本页小计： |  |  |  | 7957.45 |  |  | 5871.52 | -2085.93
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第152页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1
简介牌
598 | 040303002082 | 混凝土基础 (1)混凝土强度等级:C15混凝土基础 (2)简介牌基础 | m3 | 0.14 | 481.41 | 67.4 | 0.14 | 486.51 | 68.11 | 0.71
598.1 | 40305004T | C15基础(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.14 | 481.41 | 67.4 | 0.14 | 486.51 | 68.11 | 0.71
599 | BC060 | 防腐木简介牌 (1)防腐木简介牌 | 个 | 1 | 3481.96 | 3481.96 | 1 | 3481.96 | 3481.96
599.1 | 401BC055T | 防腐木简介牌 | 个 | 1 | 3481.96 | 3481.96 | 1 | 3481.96 | 3481.96
600 | 050102007018 | 栽植色带 (1)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (2)单位面积株数:25株 (3)苗木、花卉种类:美人蕉、菖蒲 | m2 | 8 | 60.04 | 480.32 | 8 | 60 | 480 | -0.32
600.1 | 50101156T | 栽植地被植物 高40cm以内 片植 | m2 | 8 | 38.2 | 305.6 | 8 | 38.2 | 305.6
600.2 | 50102118T | 栽植地被植物 片植 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 8 | 21.84 | 174.72 | 8 | 21.8 | 174.4 | -0.32
601 | 040305001073 | 垫层 (1)材料品种、规格:Φ5-20球型湿地填料 | m3 | 2.4 | 581.36 | 1395.26 | 2.4 | 581.36 | 1395.26
601.1 | 40501058T | 垫层(球型湿地填料 | m3 | 2.4 | 581.36 | 1395.26 | 2.4 | 581.36 | 1395.26
|  | 本页小计： |  |  |  | 5424.94 |  |  | 5425.33 | 0.39
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第153页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
602 | 040504002034 | 混凝土井（厌氧池） (1)1500*1500*2500 (2)6mm钢板,含生物填料支架 | 座 | 1 | 33899.24 | 33899.24 | 1 | 32856.21 | 32856.21 | -1043.03
602.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送细石混凝土) | m3 | 0.441 | 631.59 | 278.53 | 0.441 | 637.43 | 281.11 | 2.58
602.2 | 40601129T | C25构件制作(钢筋预拌非泵送细石混凝土 井池内壁板) | m3 | 0.722 | 824.6 | 595.36 | 0.722 | 831.7 | 600.49 | 5.13
602.3 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.064 | 4819.18 | 308.43 | 0.064 | 5432.61 | 347.69 | 39.26
602.4 | 40501146T | 厌氧池 碳钢防腐 6mm钢板 含填料支架 | 套 | 1 | 32716.92 | 32716.92 | 1 | 31626.92 | 31626.92 | -1090
炉洋村本点 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
603 | 040602001022 | 格栅 (1)钢制 (2)1000*1000，格栅间距10mm | t | 0.064 | 20026.28 | 1281.68 | 0.064 | 20017.03 | 1281.09 | -0.59
603.1 | 40602003T | 格栅制作安装(格栅制作、安装 不锈钢0.3t以内) | t | 0.064 | 20026.28 | 1281.68 | 0.064 | 20017.03 | 1281.09 | -0.59
604 | 040101005184 | 挖淤泥、流砂 (1)清淤 | m3 | 2 | 222.64 | 445.28 | 2 | 222.64 | 445.28
604.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 2 | 222.64 | 445.28 | 2 | 222.64 | 445.28
605 | 031001006334 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)排水 (3)PVC管De110 | m | 20 | 37.78 | 755.6 | 20 | 37.78 | 755.6
605.1 | 31001281 | 室外塑料排水管(热熔连接) 外径110mm以内 | m | 20 | 37.78 | 755.6 | 20 | 37.78 | 755.6
|  | 本页小计： |  |  |  | 36381.8 |  |  | 35338.18 | -1043.62
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第154页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
606 | BC061 | 塑钢围栏 (1)高度:1.2m (2)塑钢围栏（栅间距≤120mm） | m | 30 | 163.94 | 4918.2 | 30 | 164.16 | 4924.8 | 6.6
606.1 | 401bc001T | 塑钢围栏 | m | 30 | 149.23 | 4476.9 | 30 | 149.23 | 4476.9
606.2 | 40305002T | C25基础(垫层 预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.917 | 481.12 | 441.19 | 0.917 | 488.39 | 447.85 | 6.66
简介牌
607 | 040303002083 | 混凝土基础 (1)混凝土强度等级:C15混凝土基础 (2)简介牌基础 | m3 | 0.14 | 481.41 | 67.4 | 0.14 | 486.51 | 68.11 | 0.71
607.1 | 40305004T | C15基础(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.14 | 481.41 | 67.4 | 0.14 | 486.51 | 68.11 | 0.71
608 | BC062 | 防腐木简介牌 (1)防腐木简介牌 | 个 | 1 | 3481.96 | 3481.96 | 1 | 3481.96 | 3481.96
608.1 | 401BC055T | 防腐木简介牌 | 个 | 1 | 3481.96 | 3481.96 | 1 | 3481.96 | 3481.96
大三格池
609 | 040504008009 | 整体化粪池（大三格池） (1)φ2100*5700，含生物填料、中心导流筒 (2)玻璃钢 | 座 | 1 | 93455.6 | 93455.6 | 1 | 65136.8 | 65136.8 | -28318.8
609.1 | 40501149T | 大三格池（含生物填料、中心导流筒） | m3 | 20 | 4672.78 | 93455.6 | 20 | 3256.84 | 65136.8 | -28318.8
炉洋村大松洋 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
|  | 本页小计： |  |  |  | 101923.16 |  |  | 73611.67 | -28311.49
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第155页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
610 | 031006013001 | 消毒器消毒锅（消毒加药系统） (1)消毒加药系统 (2)消毒加药系统 含药桶、搅拌机、计量泵 | 台 | 1 | 9994.31 | 9994.31 | 1 | 8686.31 | 8686.31 | -1308
610.1 | 31009095 | 消毒加药系统 含药桶、搅拌机、计量泵 | 台 | 1 | 9994.31 | 9994.31 | 1 | 8686.31 | 8686.31 | -1308
611 | 030109001031 | 离心式泵 (1)污水泵 (2)Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW | 台 | 5 | 4006.77 | 20033.85 | 5 | 3188.48 | 15942.4 | -4091.45
611.1 | 30108001 | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵(设备重量0.2t以内) | 台 | 5 | 4006.77 | 20033.85 | 5 | 3188.48 | 15942.4 | -4091.45
612 | 030109001032 | 离心式泵 (1)清水提升本 (2)Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW | 台 | 2 | 4006.77 | 8013.54 | 2 | 3188.48 | 6376.96 | -1636.58
612.1 | 30108001 | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵(设备重量0.2t以内) | 台 | 2 | 4006.77 | 8013.54 | 2 | 3188.48 | 6376.96 | -1636.58
613 | 030601004021 | 流量仪表 (1)电磁流量计 (2)De50 | 台 | 1 | 6176.54 | 6176.54 | 1 | 5086.21 | 5086.21 | -1090.33
613.1 | 30601062 | 差压、流量仪表(电磁流量计 插入式) | 台 | 1 | 6176.54 | 6176.54 | 1 | 5086.21 | 5086.21 | -1090.33
614 | 040602012018 | 曝气机 (1)潜水曝气机 (2)Q=22m3/h，N=1.5kW | 台 | 1 | 11755.55 | 11755.55 | 1 | 9374.28 | 9374.28 | -2381.27
614.1 | 40602147T | 潜水离心式、射流式曝气机(进气量100m3/h以内) | 台 | 1 | 11755.55 | 11755.55 | 1 | 9374.28 | 9374.28 | -2381.27
615 | 030108003021 | 轴流通风机 (1)轴流风机 | 台 | 1 | 2579.38 | 2579.38 | 1 | 2576.28 | 2576.28 | -3.1
|  | 本页小计： |  |  |  | 58553.17 |  |  | 48042.44 | -10510.73
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第156页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)300*300
615.1 | 30107014 | 轴流通风机(设备重量0.2t以内) | 台 | 1 | 2579.38 | 2579.38 | 1 | 2576.28 | 2576.28 | -3.1
616 | 030610001041 | 盘、箱、柜 (1)PLC控制柜 (2)室内型 | 台 | 1 | 31016.42 | 31016.42 | 1 | 31012.7 | 31012.7 | -3.72
616.1 | 30609002 | 仪表盘、箱、柜安装(柜式、框架式盘) | 台 | 1 | 31016.42 | 31016.42 | 1 | 31012.7 | 31012.7 | -3.72
617 | 030610001042 | 盘、箱、柜 (1)拆除PLC控制柜 (2)室内型 | 台 | 1 | 634.54 | 634.54 | 1 | 633.07 | 633.07 | -1.47
617.1 | 30609002T | 仪表盘、箱、柜安装(柜式、框架式盘) | 台 | 1 | 634.54 | 634.54 | 1 | 633.07 | 633.07 | -1.47
618 | 040602001023 | 格栅 (1)钢制 (2)1000*1000，格栅间距10mm | t | 0.064 | 20026.28 | 1281.68 | 0.064 | 20017.03 | 1281.09 | -0.59
618.1 | 40602003T | 格栅制作安装(格栅制作、安装 不锈钢0.3t以内) | t | 0.064 | 20026.28 | 1281.68 | 0.064 | 20017.03 | 1281.09 | -0.59
619 | 040101005185 | 挖淤泥、流砂 (1)清淤 | m3 | 22.4 | 222.64 | 4987.14 | 22.4 | 222.64 | 4987.14
619.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 22.4 | 222.64 | 4987.14 | 22.4 | 222.64 | 4987.14
620 | 030801006001 | 低压不锈钢管 (1)不锈钢管 (2)DN50 | m | 5 | 10.78 | 53.9 | 5 | 10.78 | 53.9
620.1 | 30801006T | 低压管道 碳钢有缝钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内 | m | 5 | 10.78 | 53.9 | 5 | 10.78 | 53.9
621 | 030109001033 | 离心式泵 | 台 | 1 | 368.38 | 368.38 | 1 | 367.98 | 367.98 | -0.4
|  | 本页小计： |  |  |  | 38342.06 |  |  | 38335.88 | -6.18
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第157页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)拆除原损坏混合液回流泵
621.1 | 30108001T | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵(设备重量0.2t以内) | 台 | 1 | 368.38 | 368.38 | 1 | 367.98 | 367.98 | -0.4
622 | 040602042017 | 紫外线消毒设备（拆除紫外线消毒设备） (1)拆除紫外线消毒设备 | 套 | 1 | 2518.11 | 2518.11 | 1 | 2518.11 | 2518.11
622.1 | 40602483T | 紫外线消毒设备(紫外线消毒装置1个模块组,6模块内) | 模块组 | 1 | 2518.11 | 2518.11 | 1 | 2518.11 | 2518.11
623 | 031002003048 | 套管 (1)钢制 (2)DN50套管 | 个 | 9 | 231.15 | 2080.35 | 9 | 231.44 | 2082.96 | 2.61
623.1 | 31011053 | 刚性防水套管制作(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 9 | 164.68 | 1482.12 | 9 | 164.94 | 1484.46 | 2.34
623.2 | 31011065 | 刚性防水套管安装(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 9 | 66.47 | 598.23 | 9 | 66.5 | 598.5 | 0.27
624 | 031001006335 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)给水 (3)PVC管De25 | m | 28 | 14.58 | 408.24 | 28 | 14.58 | 408.24
624.1 | 31001267 | 室外塑料给水管(粘接) 外径32mm以内 | m | 28 | 14.58 | 408.24 | 28 | 14.58 | 408.24
625 | 031001006336 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)给水 (3)PVC管De50 | m | 11 | 24.35 | 267.85 | 11 | 21.55 | 237.05 | -30.8
625.1 | 31001269T | 室外塑料给水管(粘接) 外径50mm以内 | m | 11 | 24.35 | 267.85 | 11 | 21.55 | 237.05 | -30.8
626 | 031001006337 | 塑料管 | m | 100 | 47.94 | 4794 | 100 | 26.19 | 2619 | -2175
|  | 本页小计： |  |  |  | 10068.55 |  |  | 7865.36 | -2203.19
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第158页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)热熔连接 (2)排放 (3)PE管Dn50
626.1 | 31001279T | 室外塑料排水管(热熔连接) 外径50mm以内 | m | 100 | 47.94 | 4794 | 100 | 26.19 | 2619 | -2175
627 | 030703005050 | 塑料阀门 (1)De25球阀 | 个 | 2 | 33.16 | 66.32 | 2 | 33.16 | 66.32
627.1 | 31005100 | 塑料阀门安装(熔接)(公称直径25mm以内) | 个 | 2 | 33.16 | 66.32 | 2 | 33.16 | 66.32
628 | 030703005051 | 塑料阀门 (1)止回阀 (2)De50 | 个 | 6 | 168.55 | 1011.3 | 6 | 168.55 | 1011.3
628.1 | 31005103T | 塑料阀门安装(熔接)(公称直径50mm以内) | 个 | 6 | 168.55 | 1011.3 | 6 | 168.55 | 1011.3
629 | 030703005052 | 塑料阀门 (1)球阀 (2)De50 | 个 | 7 | 167.59 | 1173.13 | 7 | 167.59 | 1173.13
629.1 | 31005103T | 塑料阀门安装(熔接)(公称直径50mm以内) | 个 | 7 | 167.59 | 1173.13 | 7 | 167.59 | 1173.13
630 | 031002003049 | 套管 (1)钢制 (2)DN110防水套管 | 个 | 2 | 402.45 | 804.9 | 2 | 402.93 | 805.86 | 0.96
630.1 | 31011056 | 刚性防水套管制作(介质管道公称直径125mm以内) | 个 | 2 | 317.67 | 635.34 | 2 | 318.08 | 636.16 | 0.82
630.2 | 31011068 | 刚性防水套管安装(介质管道公称直径125mm以内) | 个 | 2 | 84.78 | 169.56 | 2 | 84.85 | 169.7 | 0.14
631 | 030408001021 | 电力电缆 (1)YJV5*2.5 | m | 133 | 23.74 | 3157.42 | 133 | 23.73 | 3156.09 | -1.33
|  | 本页小计： |  |  |  | 6213.07 |  |  | 6212.7 | -0.37
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第159页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)电缆线
631.1 | 30409135T | 室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤10mm2) 五芯电力电缆敷设 室外敷设 | m | 133 | 23.74 | 3157.42 | 133 | 23.73 | 3156.09 | -1.33
632 | 030411001021 | 配管 (1)PVC (2)De20 (3)线管 | m | 133 | 12.68 | 1686.44 | 133 | 12.68 | 1686.44
632.1 | 30412179T | 砖、混凝土结构明配(外径≤20mm) | m | 133 | 12.68 | 1686.44 | 133 | 12.68 | 1686.44
633 | 030412005021 | 荧光灯 (1)20W (2)LED照明灯 | 套 | 3 | 82.8 | 248.4 | 3 | 82.8 | 248.4
633.1 | 30414205T | 荧光灯具安装(吸顶式 双管) | 套 | 3 | 82.8 | 248.4 | 3 | 82.8 | 248.4
634 | 030404034021 | 照明开关 (1)单控单联开关 | 个 | 2 | 21.31 | 42.62 | 2 | 21.31 | 42.62
634.1 | 30414284T | 普通开关、按钮安装(跷板暗开关 单控三联以下) | 套 | 2 | 21.31 | 42.62 | 2 | 21.31 | 42.62
635 | BC063 | 塑钢围栏 (1)高度:1.2m (2)塑钢围栏（栅间距≤120mm） | m | 68 | 171.52 | 11663.36 | 68 | 171.85 | 11685.8 | 22.44
635.1 | 401bc001T | 塑钢围栏 | m | 68 | 149.23 | 10147.64 | 68 | 149.23 | 10147.64
635.2 | 40305002T | C25基础(垫层 预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 3.15 | 481.12 | 1515.53 | 3.15 | 488.39 | 1538.43 | 22.9
636 | BC064 | 警示牌 (1)材质:不锈钢 | 个 | 4 | 62.18 | 248.72 | 4 | 62.18 | 248.72
|  | 本页小计： |  |  |  | 13889.54 |  |  | 13911.98 | 22.44
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第160页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)规格:500*300 (3)警示”水深危险“
636.1 | 401BC002T | 警示牌 | 个 | 4 | 62.18 | 248.72 | 4 | 62.18 | 248.72
简介牌
637 | 040303002084 | 混凝土基础 (1)混凝土强度等级:C15混凝土基础 (2)简介牌基础 | m3 | 0.14 | 481.41 | 67.4 | 0.14 | 486.51 | 68.11 | 0.71
637.1 | 40305004T | C15基础(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.14 | 481.41 | 67.4 | 0.14 | 486.51 | 68.11 | 0.71
638 | BC065 | 防腐木简介牌 (1)防腐木简介牌 | 个 | 1 | 3481.96 | 3481.96 | 1 | 3481.96 | 3481.96
638.1 | 401BC055T | 防腐木简介牌 | 个 | 1 | 3481.96 | 3481.96 | 1 | 3481.96 | 3481.96
639 | 050102007019 | 栽植色带 (1)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (2)单位面积株数:25株 (3)苗木、花卉种类:美人蕉、菖蒲 | m2 | 117 | 60.04 | 7024.68 | 117 | 60 | 7020 | -4.68
639.1 | 50101156T | 栽植地被植物 高40cm以内 片植 | m2 | 117 | 38.2 | 4469.4 | 117 | 38.2 | 4469.4
639.2 | 50102118T | 栽植地被植物 片植 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 117 | 21.84 | 2555.28 | 117 | 21.8 | 2550.6 | -4.68
640 | 040305001074 | 垫层 (1)材料品种、规格:Φ5-20球型湿地填料 | m3 | 35.1 | 581.36 | 20405.74 | 35.1 | 581.36 | 20405.74
|  | 本页小计： |  |  |  | 30979.78 |  |  | 30975.81 | -3.97
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第161页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
640.1 | 40501058T | 垫层(球型湿地填料 | m3 | 35.1 | 581.36 | 20405.74 | 35.1 | 581.36 | 20405.74
清溪村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
641 | 040504008010 | 整体化粪池 (1)玻璃钢 (2)三格化粪池φ2.1*5m | 座 | 1 | 21752.58 | 21752.58 | 1 | 19189.69 | 19189.69 | -2562.89
641.1 | 40501149T | 整体井池安装(玻璃钢化粪池) | m3 | 16 | 1127.14 | 18034.24 | 16 | 958.8 | 15340.8 | -2693.44
641.2 | 40501053T | C15垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 1.512 | 491.57 | 743.25 | 1.512 | 496.96 | 751.4 | 8.15
641.3 | 40601007T | C25预拌非泵送普通混凝土沉井制作(底板 厚度50cm以内) | m3 | 2.7 | 656.76 | 1773.25 | 2.7 | 664.32 | 1793.66 | 20.41
641.4 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.24 | 5007.65 | 1201.84 | 0.24 | 5432.61 | 1303.83 | 101.99
642 | 030109001034 | 离心式泵 (1)污水泵 (2)Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW | 台 | 4 | 4006.77 | 16027.08 | 4 | 3188.48 | 12753.92 | -3273.16
642.1 | 30108001 | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵(设备重量0.2t以内) | 台 | 4 | 4006.77 | 16027.08 | 4 | 3188.48 | 12753.92 | -3273.16
643 | 030601004022 | 流量仪表 (1)电磁流量计 (2)De50 | 台 | 1 | 6176.54 | 6176.54 | 1 | 5086.21 | 5086.21 | -1090.33
643.1 | 30601062 | 差压、流量仪表(电磁流量计 插入式) | 台 | 1 | 6176.54 | 6176.54 | 1 | 5086.21 | 5086.21 | -1090.33
644 | 040602012019 | 曝气机 (1)潜水曝气机 (2)Q=22m3/h，N=1.5kW | 台 | 2 | 11755.55 | 23511.1 | 2 | 9374.28 | 18748.56 | -4762.54
644. | 40602147T | 潜水离心式、射流式曝气机(进气量 | 台 | 2 | 11755.55 | 23511.1 | 2 | 9374.28 | 18748.56 | -4762.54
|  | 本页小计： |  |  |  | 67467.3 |  |  | 55778.38 | -11688.92
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第162页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1 |  | 100m3/h以内)
645 | 030108003022 | 轴流通风机 (1)轴流风机 (2)300*300 | 台 | 1 | 2579.38 | 2579.38 | 1 | 2576.28 | 2576.28 | -3.1
645.1 | 30107014 | 轴流通风机(设备重量0.2t以内) | 台 | 1 | 2579.38 | 2579.38 | 1 | 2576.28 | 2576.28 | -3.1
646 | 040601025015 | 滤料铺设 (1)生物填料 (2)间隔200mm，含支架，φ180-1500 | m3 | 33 | 1872.19 | 61782.27 | 33 | 1009.58 | 33316.14 | -28466.13
646.1 | 40601150T | 滤料铺设(生物填料) | m3 | 33 | 1872.19 | 61782.27 | 33 | 1009.58 | 33316.14 | -28466.13
647 | 040601025016 | 滤料铺设 (1)生物填料拆除 (2)间隔200mm，含支架，φ180-1500 | m3 | 33 | 58.74 | 1938.42 | 33 | 58.74 | 1938.42
647.1 | 40601150T | 生物填料拆除 | m3 | 33 | 58.74 | 1938.42 | 33 | 58.74 | 1938.42
648 | 030610001043 | 盘、箱、柜 (1)PLC控制柜 (2)室内型 | 台 | 1 | 31016.42 | 31016.42 | 1 | 31012.7 | 31012.7 | -3.72
648.1 | 30609002 | 仪表盘、箱、柜安装(柜式、框架式盘) | 台 | 1 | 31016.42 | 31016.42 | 1 | 31012.7 | 31012.7 | -3.72
649 | 030610001044 | 盘、箱、柜 (1)拆除PLC控制柜 (2)室内型 | 台 | 1 | 634.54 | 634.54 | 1 | 633.07 | 633.07 | -1.47
649.1 | 30609002T | 仪表盘、箱、柜安装(柜式、框架式盘) | 台 | 1 | 634.54 | 634.54 | 1 | 633.07 | 633.07 | -1.47
|  | 本页小计： |  |  |  | 97951.03 |  |  | 69476.61 | -28474.42
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第163页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
650 | 040504001325 | 砌筑井（三格化粪池检查井） (1)砌筑井壁(砖砌井壁 圆形) (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (3)井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 座 | 2 | 1093.73 | 2187.46 | 2 | 709.09 | 1418.18 | -769.28
650.1 | 40501006T | 砌筑井壁(砖砌井壁 圆形) | m3 | 0.248 | 699 | 173.35 | 0.248 | 701.15 | 173.89 | 0.54
650.2 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 0.659 | 34.61 | 22.81 | 0.659 | 34.74 | 22.89 | 0.08
650.3 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1 | 897.57 | 897.57 | 1 | 512.31 | 512.31 | -385.26
651 | 040602001024 | 格栅 (1)钢制 (2)1000*700，格栅间距10mm | t | 0.044 | 20026.28 | 881.16 | 0.044 | 20017.03 | 880.75 | -0.41
651.1 | 40602003T | 格栅制作安装(格栅制作、安装 不锈钢0.3t以内) | t | 0.044 | 20026.28 | 881.16 | 0.044 | 20017.03 | 880.75 | -0.41
652 | 040101005186 | 挖淤泥、流砂 (1)清淤 | m3 | 1 | 222.64 | 222.64 | 1 | 222.64 | 222.64
652.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 1 | 222.64 | 222.64 | 1 | 222.64 | 222.64
653 | 040101005187 | 挖淤泥、流砂 (1)清淤 | m3 | 41 | 222.64 | 9128.24 | 41 | 222.64 | 9128.24
653.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 41 | 222.64 | 9128.24 | 41 | 222.64 | 9128.24
654 | 040101005188 | 挖淤泥、流砂 (1)清淤 | m3 | 14 | 222.64 | 3116.96 | 14 | 222.64 | 3116.96
654. | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 14 | 222.64 | 3116.96 | 14 | 222.64 | 3116.96
|  | 本页小计： |  |  |  | 15536.46 |  |  | 14766.77 | -769.69
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第164页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1
655 | 040101005189 | 挖淤泥、流砂 (1)清淤 | m3 | 14 | 222.64 | 3116.96 | 14 | 222.64 | 3116.96
655.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 14 | 222.64 | 3116.96 | 14 | 222.64 | 3116.96
656 | 030109001035 | 离心式泵 (1)拆除原损坏混合液回流泵 | 台 | 1 | 368.38 | 368.38 | 1 | 367.98 | 367.98 | -0.4
656.1 | 30108001T | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵(设备重量0.2t以内) | 台 | 1 | 368.38 | 368.38 | 1 | 367.98 | 367.98 | -0.4
657 | 040101005190 | 挖淤泥、流砂 (1)清淤 | m3 | 28 | 222.64 | 6233.92 | 28 | 222.64 | 6233.92
657.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 28 | 222.64 | 6233.92 | 28 | 222.64 | 6233.92
658 | 030109001036 | 离心式泵 (1)拆除原损坏污泥 泵 | 台 | 1 | 368.38 | 368.38 | 1 | 367.98 | 367.98 | -0.4
658.1 | 30108001T | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵(设备重量0.2t以内) | 台 | 1 | 368.38 | 368.38 | 1 | 367.98 | 367.98 | -0.4
659 | 040101005191 | 挖淤泥、流砂 (1)清淤 | m3 | 12 | 222.64 | 2671.68 | 12 | 222.64 | 2671.68
659.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 12 | 222.64 | 2671.68 | 12 | 222.64 | 2671.68
660 | 04BGQ0701045 | 检查井井盖更换（消毒池） (1)1000*1000双开 | 座 | 1 | 897.57 | 897.57 | 1 | 512.31 | 512.31 | -385.26
660.1 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1 | 897.57 | 897.57 | 1 | 512.31 | 512.31 | -385.26
661 | 040602042018 | 紫外线消毒设备（拆除紫外线消毒设备） | 套 | 1 | 2518.11 | 2518.11 | 1 | 2518.11 | 2518.11
|  | 本页小计： |  |  |  | 16175 |  |  | 15788.94 | -386.06
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第165页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)拆除紫外线消毒设备
661.1 | 40602483T | 紫外线消毒设备(紫外线消毒装置1个模块组,6模块内) | 模块组 | 1 | 2518.11 | 2518.11 | 1 | 2518.11 | 2518.11
662 | 031002003050 | 套管 (1)钢制 (2)DN110防水套管 | 个 | 10 | 402.45 | 4024.5 | 10 | 402.93 | 4029.3 | 4.8
662.1 | 31011056 | 刚性防水套管制作(介质管道公称直径125mm以内) | 个 | 10 | 317.67 | 3176.7 | 10 | 318.08 | 3180.8 | 4.1
662.2 | 31011068 | 刚性防水套管安装(介质管道公称直径125mm以内) | 个 | 10 | 84.78 | 847.8 | 10 | 84.85 | 848.5 | 0.7
663 | 031002003051 | 套管 (1)钢制 (2)DN160防水套管 | 个 | 4 | 609.21 | 2436.84 | 4 | 609.87 | 2439.48 | 2.64
663.1 | 31011058 | 刚性防水套管制作(介质管道公称直径200mm以内) | 个 | 4 | 497.77 | 1991.08 | 4 | 498.35 | 1993.4 | 2.32
663.2 | 31011070 | 刚性防水套管安装(介质管道公称直径200mm以内) | 个 | 4 | 111.44 | 445.76 | 4 | 111.52 | 446.08 | 0.32
664 | 040502003013 | 塑料管管件 (1)粘接 (2)PVC管堵De110 | 个 | 16 | 28.95 | 463.2 | 16 | 24.07 | 385.12 | -78.08
664.1 | 40802136T | 塑料管件安装(粘接)(管外径110mm以内) | 个 | 16 | 28.95 | 463.2 | 16 | 24.07 | 385.12 | -78.08
665 | 031001006338 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)排水 (3)PVC管De110 | m | 160 | 37.78 | 6044.8 | 160 | 37.78 | 6044.8
665.1 | 31001281 | 室外塑料排水管(热熔连接) 外径110mm以内 | m | 160 | 37.78 | 6044.8 | 160 | 37.78 | 6044.8
|  | 本页小计： |  |  |  | 12969.34 |  |  | 12898.7 | -70.64
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第166页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
666 | 031001006339 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)排水 (3)PVC管De160 | m | 3 | 65.6 | 196.8 | 3 | 65.54 | 196.62 | -0.18
666.1 | 31001282T | 室外塑料排水管(热熔连接) 外径160mm以内 | m | 3 | 65.6 | 196.8 | 3 | 65.54 | 196.62 | -0.18
667 | 031001006340 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)排放管 (3)PE管De160 | m | 50 | 66.54 | 3327 | 50 | 65.54 | 3277 | -50
667.1 | 31001245T | 室外塑料给水管(热熔连接) 外径160mm以内 | m | 50 | 66.54 | 3327 |  | 66.5 |  | -3327
667.2 | 31001282 | 室外塑料排水管(热熔连接) 外径160mm以内 | m |  |  |  | 50 | 65.54 | 3277 | 3277
668 | 040502003014 | 塑料管管件 (1)粘接 (2)PVC弯头-90°De110 | 个 | 4 | 28.95 | 115.8 | 4 | 24.07 | 96.28 | -19.52
668.1 | 40802136T | 塑料管件安装(粘接)(管外径110mm以内) | 个 | 4 | 28.95 | 115.8 | 4 | 24.07 | 96.28 | -19.52
669 | 040502003015 | 塑料管管件 (1)粘接 (2)PVC正三通De110 | 个 | 4 | 28.95 | 115.8 | 4 | 24.07 | 96.28 | -19.52
669.1 | 40802136T | 塑料管件安装(粘接)(管外径110mm以内) | 个 | 4 | 28.95 | 115.8 | 4 | 24.07 | 96.28 | -19.52
670 | 040502003016 | 塑料管管件 (1)粘接 (2)PVC变径三通De110-160-110 | 个 | 2 | 28.95 | 57.9 | 2 | 24.07 | 48.14 | -9.76
670. | 40802136T | 塑料管件安装(粘接)(管外径110mm | 个 | 2 | 28.95 | 57.9 | 2 | 24.07 | 48.14 | -9.76
|  | 本页小计： |  |  |  | 3813.3 |  |  | 3714.32 | -98.98
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第167页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1 |  | 以内)
671 | 040502003017 | 塑料管管件 (1)粘接 (2)PVC直接De110 | 个 | 48 | 28.95 | 1389.6 | 48 | 24.07 | 1155.36 | -234.24
671.1 | 40802136T | 塑料管件安装(粘接)(管外径110mm以内) | 个 | 48 | 28.95 | 1389.6 | 48 | 24.07 | 1155.36 | -234.24
672 | 031001006341 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)排水 (3)PVC管De160 | m | 53 | 65.6 | 3476.8 | 53 | 65.54 | 3473.62 | -3.18
672.1 | 31001282 | 室外塑料排水管(热熔连接) 外径160mm以内 | m | 53 | 65.6 | 3476.8 | 53 | 65.54 | 3473.62 | -3.18
673 | 031002003052 | 套管 (1)钢制 (2)DN50套管 | 个 | 8 | 231.15 | 1849.2 | 8 | 231.44 | 1851.52 | 2.32
673.1 | 31011053 | 刚性防水套管制作(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 8 | 164.68 | 1317.44 | 8 | 164.94 | 1319.52 | 2.08
673.2 | 31011065 | 刚性防水套管安装(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 8 | 66.47 | 531.76 | 8 | 66.5 | 532 | 0.24
674 | 031001006342 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)排水 (3)PVC管De110 | m | 24 | 37.78 | 906.72 | 24 | 37.78 | 906.72
674.1 | 31001281 | 室外塑料排水管(热熔连接) 外径110mm以内 | m | 24 | 37.78 | 906.72 | 24 | 37.78 | 906.72
675 | 031001006343 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)排水 | m | 8 | 65.6 | 524.8 | 8 | 65.54 | 524.32 | -0.48
|  | 本页小计： |  |  |  | 8147.12 |  |  | 7911.54 | -235.58
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第168页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)PVC管De160
675.1 | 31001282 | 室外塑料排水管(热熔连接) 外径160mm以内 | m | 8 | 65.6 | 524.8 | 8 | 65.54 | 524.32 | -0.48
676 | 031001006344 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)给水 (3)PVC管De25 | m | 10 | 14.58 | 145.8 | 10 | 14.58 | 145.8
676.1 | 31001267 | 室外塑料给水管(粘接) 外径32mm以内 | m | 10 | 14.58 | 145.8 | 10 | 14.58 | 145.8
677 | 031001006345 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)给水 (3)PVC管De50 | m | 33 | 24.35 | 803.55 | 33 | 21.55 | 711.15 | -92.4
677.1 | 31001269T | 室外塑料给水管(粘接) 外径50mm以内 | m | 33 | 24.35 | 803.55 | 33 | 21.55 | 711.15 | -92.4
678 | 030703005053 | 塑料阀门 (1)De25球阀 | 个 | 2 | 33.16 | 66.32 | 2 | 33.16 | 66.32
678.1 | 31005100 | 塑料阀门安装(熔接)(公称直径25mm以内) | 个 | 2 | 33.16 | 66.32 | 2 | 33.16 | 66.32
679 | 030703005054 | 塑料阀门 (1)止回阀 (2)De50 | 个 | 5 | 168.55 | 842.75 | 5 | 168.55 | 842.75
679.1 | 31005103T | 塑料阀门安装(熔接)(公称直径50mm以内) | 个 | 5 | 168.55 | 842.75 | 5 | 168.55 | 842.75
680 | 030703005055 | 塑料阀门 (1)球阀 (2)De50 | 个 | 7 | 167.59 | 1173.13 | 7 | 167.59 | 1173.13
680. | 31005103T | 塑料阀门安装(熔接)(公称直径50m | 个 | 7 | 167.59 | 1173.13 | 7 | 167.59 | 1173.13
|  | 本页小计： |  |  |  | 3031.55 |  |  | 2939.15 | -92.4
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第169页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1 |  | m以内)
681 | 031002003053 | 套管 (1)钢制 (2)DN110防水套管 | 个 | 7 | 402.45 | 2817.15 | 7 | 402.93 | 2820.51 | 3.36
681.1 | 31011056 | 刚性防水套管制作(介质管道公称直径125mm以内) | 个 | 7 | 317.67 | 2223.69 | 7 | 318.08 | 2226.56 | 2.87
681.2 | 31011068 | 刚性防水套管安装(介质管道公称直径125mm以内) | 个 | 7 | 84.78 | 593.46 | 7 | 84.85 | 593.95 | 0.49
682 | 031002003054 | 套管 (1)钢制 (2)DN160防水套管 | 个 | 5 | 609.21 | 3046.05 | 5 | 609.87 | 3049.35 | 3.3
682.1 | 31011058 | 刚性防水套管制作(介质管道公称直径200mm以内) | 个 | 5 | 497.77 | 2488.85 | 5 | 498.35 | 2491.75 | 2.9
682.2 | 31011070 | 刚性防水套管安装(介质管道公称直径200mm以内) | 个 | 5 | 111.44 | 557.2 | 5 | 111.52 | 557.6 | 0.4
683 | 030408001022 | 电力电缆 (1)YJV5*2.5 (2)电缆线 | m | 225 | 23.74 | 5341.5 | 225 | 23.73 | 5339.25 | -2.25
683.1 | 30409135T | 室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤10mm2) 五芯电力电缆敷设 室外敷设 | m | 225 | 23.74 | 5341.5 | 225 | 23.73 | 5339.25 | -2.25
684 | 030411001022 | 配管 (1)PVC (2)De20 (3)线管 | m | 225 | 12.68 | 2853 | 225 | 12.68 | 2853
684.1 | 30412179T | 砖、混凝土结构明配(外径≤20mm) | m | 225 | 12.68 | 2853 | 225 | 12.68 | 2853
685 | 030412005022 | 荧光灯 | 套 | 3 | 82.8 | 248.4 | 3 | 82.8 | 248.4
|  | 本页小计： |  |  |  | 14306.1 |  |  | 14310.51 | 4.41
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第170页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)20W (2)LED照明灯
685.1 | 30414205T | 荧光灯具安装(吸顶式 双管) | 套 | 3 | 82.8 | 248.4 | 3 | 82.8 | 248.4
686 | 030404034022 | 照明开关 (1)单控单联开关 | 个 | 2 | 21.31 | 42.62 | 2 | 21.31 | 42.62
686.1 | 30414284T | 普通开关、按钮安装(跷板暗开关 单控三联以下) | 套 | 2 | 21.31 | 42.62 | 2 | 21.31 | 42.62
687 | BC066 | 塑钢围栏 (1)高度:1.2m (2)塑钢围栏（栅间距≤120mm） | m | 76 | 169.74 | 12900.24 | 76 | 170.05 | 12923.8 | 23.56
687.1 | 401bc001T | 塑钢围栏 | m | 76 | 149.23 | 11341.48 | 76 | 149.23 | 11341.48
687.2 | 40305002T | C25基础(垫层 预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 3.24 | 481.12 | 1558.83 | 3.24 | 488.39 | 1582.38 | 23.55
688 | BC067 | 警示牌 (1)材质:不锈钢 (2)规格:500*300 (3)警示”水深危险“ | 个 | 4 | 62.18 | 248.72 | 4 | 62.18 | 248.72
688.1 | 401BC002T | 警示牌 | 个 | 4 | 62.18 | 248.72 | 4 | 62.18 | 248.72
简介牌
689 | 040303002085 | 混凝土基础 (1)混凝土强度等级:C15混凝土基础 (2)简介牌基础 | m3 | 0.14 | 481.41 | 67.4 | 0.14 | 486.51 | 68.11 | 0.71
689.1 | 40305004T | C15基础(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.14 | 481.41 | 67.4 | 0.14 | 486.51 | 68.11 | 0.71
|  | 本页小计： |  |  |  | 13258.98 |  |  | 13283.25 | 24.27
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第171页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
690 | BC068 | 防腐木简介牌 (1)防腐木简介牌 | 个 | 1 | 3481.96 | 3481.96 | 1 | 3481.96 | 3481.96
690.1 | 401BC055T | 防腐木简介牌 | 个 | 1 | 3481.96 | 3481.96 | 1 | 3481.96 | 3481.96
人工湿地
691 | 040305001075 | 垫层 (1)材料品种、规格:多孔性滤料层 | m3 | 24 | 585.92 | 14062.08 | 24 | 585.91 | 14061.84 | -0.24
691.1 | 40601151T | 滤料铺设(多孔性滤料) | m3 | 24 | 585.92 | 14062.08 | 24 | 585.91 | 14061.84 | -0.24
692 | 050102007020 | 栽植色带 (1)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (2)单位面积株数:25株 (3)苗木、花卉种类:美人蕉、菖蒲 | m2 | 80 | 60.04 | 4803.2 | 80 | 60 | 4800 | -3.2
692.1 | 50101156T | 栽植地被植物 高40cm以内 片植 | m2 | 80 | 38.2 | 3056 | 80 | 38.2 | 3056
692.2 | 50102118T | 栽植地被植物 片植 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 80 | 21.84 | 1747.2 | 80 | 21.8 | 1744 | -3.2
西际村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
693 | 030109001037 | 离心式泵 (1)污水泵 (2)Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW | 台 | 2 | 4006.77 | 8013.54 | 2 | 3188.48 | 6376.96 | -1636.58
693.1 | 30108001 | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵(设备重量0.2t以内) | 台 | 2 | 4006.77 | 8013.54 | 2 | 3188.48 | 6376.96 | -1636.58
694 | 030601004023 | 流量仪表 (1)电磁流量计 (2)De50 | 台 | 1 | 6176.54 | 6176.54 | 1 | 5086.21 | 5086.21 | -1090.33
|  | 本页小计： |  |  |  | 36537.32 |  |  | 33806.97 | -2730.35
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第172页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
694.1 | 30601062 | 差压、流量仪表(电磁流量计 插入式) | 台 | 1 | 6176.54 | 6176.54 | 1 | 5086.21 | 5086.21 | -1090.33
695 | 040602012020 | 曝气机 (1)潜水曝气机 (2)Q=22m3/h，N=1.5kW | 台 | 1 | 11755.55 | 11755.55 | 1 | 9374.28 | 9374.28 | -2381.27
695.1 | 40602147T | 潜水离心式、射流式曝气机(进气量100m3/h以内) | 台 | 1 | 11755.55 | 11755.55 | 1 | 9374.28 | 9374.28 | -2381.27
|  | 分部小计 |  | 4 |  | 25945.63 | 4 |  | 20837.45 | -5108.18
696 | 030108003023 | 轴流通风机 (1)轴流风机 (2)300*300 | 台 | 1 | 2579.38 | 2579.38 | 1 | 2576.28 | 2576.28 | -3.1
696.1 | 30107014 | 轴流通风机(设备重量0.2t以内) | 台 | 1 | 2579.38 | 2579.38 | 1 | 2576.28 | 2576.28 | -3.1
697 | 040601025017 | 滤料铺设 (1)生物填料 (2)间隔200mm，含支架，φ180-1500 | m3 | 10 | 1872.19 | 18721.9 | 10 | 1009.58 | 10095.8 | -8626.1
697.1 | 40601150T | 滤料铺设(生物填料) | m3 | 10 | 1872.19 | 18721.9 | 10 | 1009.58 | 10095.8 | -8626.1
698 | 040601025018 | 滤料铺设 (1)生物填料拆除 (2)间隔200mm，含支架，φ180-1500 | m3 | 10 | 58.74 | 587.4 | 10 | 58.74 | 587.4
698.1 | 40601150T | 生物填料拆除 | m3 | 10 | 58.74 | 587.4 | 10 | 58.74 | 587.4
699 | 030610001045 | 盘、箱、柜 (1)PLC控制柜 (2)室内型 | 台 | 1 | 31016.42 | 31016.42 | 1 | 31012.7 | 31012.7 | -3.72
|  | 本页小计： |  |  |  | 64660.65 |  |  | 53646.46 | -11014.19
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第173页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
699.1 | 30609002 | 仪表盘、箱、柜安装(柜式、框架式盘) | 台 | 1 | 31016.42 | 31016.42 | 1 | 31012.7 | 31012.7 | -3.72
700 | 030610001046 | 盘、箱、柜 (1)拆除PLC控制柜 (2)室内型 | 台 | 1 | 634.54 | 634.54 | 1 | 633.07 | 633.07 | -1.47
700.1 | 30609002T | 仪表盘、箱、柜安装(柜式、框架式盘) | 台 | 1 | 634.54 | 634.54 | 1 | 633.07 | 633.07 | -1.47
701 | 040602001025 | 格栅 (1)钢制 (2)1000*950，格栅间距10mm | t | 0.06 | 20026.28 | 1201.58 | 0.06 | 20017.03 | 1201.02 | -0.56
701.1 | 40602003T | 格栅制作安装(格栅制作、安装 不锈钢0.3t以内) | t | 0.06 | 20026.28 | 1201.58 | 0.06 | 20017.03 | 1201.02 | -0.56
702 | 040101005192 | 挖淤泥、流砂 (1)清淤 | m3 | 2 | 222.64 | 445.28 | 2 | 222.64 | 445.28
702.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 2 | 222.64 | 445.28 | 2 | 222.64 | 445.28
703 | 040101005193 | 挖淤泥、流砂 (1)清淤 | m3 | 23 | 222.64 | 5120.72 | 23 | 222.64 | 5120.72
703.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 23 | 222.64 | 5120.72 | 23 | 222.64 | 5120.72
704 | 040101005194 | 挖淤泥、流砂 (1)清淤 | m3 | 8 | 222.64 | 1781.12 | 8 | 222.64 | 1781.12
704.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 8 | 222.64 | 1781.12 | 8 | 222.64 | 1781.12
705 | 04BGQ0701046 | 检查井井盖更换 (1)检查井井盖更换 | 座 | 2 | 863.44 | 1726.88 | 2 | 754.01 | 1508.02 | -218.86
705.1 | 60104097T | 更换井盖 检查井盖 | 个 | 2 | 863.44 | 1726.88 | 2 | 754.01 | 1508.02 | -218.86
|  | 本页小计： |  |  |  | 10910.12 |  |  | 10689.23 | -220.89
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第174页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
706 | 040602012021 | 曝气机 (1)拆除曝气机 | 台 | 1 | 560.23 | 560.23 | 1 | 558.19 | 558.19 | -2.04
706.1 | 40602147T | 潜水离心式、射流式曝气机(进气量100m3/h以内) | 台 | 1 | 560.23 | 560.23 | 1 | 558.19 | 558.19 | -2.04
707 | 030109001038 | 离心式泵 (1)拆除原损坏混合液回流泵 | 台 | 1 | 368.38 | 368.38 | 1 | 367.98 | 367.98 | -0.4
707.1 | 30108001T | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵(设备重量0.2t以内) | 台 | 1 | 368.38 | 368.38 | 1 | 367.98 | 367.98 | -0.4
708 | 040101005195 | 挖淤泥、流砂 (1)清淤 | m3 | 8 | 222.64 | 1781.12 | 8 | 222.64 | 1781.12
708.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 8 | 222.64 | 1781.12 | 8 | 222.64 | 1781.12
709 | 030109001039 | 离心式泵 (1)拆除原损坏污泥泵 | 台 | 1 | 368.38 | 368.38 | 1 | 367.98 | 367.98 | -0.4
709.1 | 30108001T | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵(设备重量0.2t以内) | 台 | 1 | 368.38 | 368.38 | 1 | 367.98 | 367.98 | -0.4
710 | 040101005196 | 挖淤泥、流砂 (1)清淤 | m3 | 8 | 222.64 | 1781.12 | 8 | 222.64 | 1781.12
710.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 8 | 222.64 | 1781.12 | 8 | 222.64 | 1781.12
711 | 040101005197 | 挖淤泥、流砂 (1)清淤 | m3 | 3 | 222.64 | 667.92 | 3 | 222.64 | 667.92
711.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 3 | 222.64 | 667.92 | 3 | 222.64 | 667.92
712 | 040602042019 | 紫外线消毒设备（拆除紫外线消毒设备） (1)拆除紫外线消毒设备 | 套 | 1 | 2518.11 | 2518.11 | 1 | 2518.11 | 2518.11
|  | 本页小计： |  |  |  | 8045.26 |  |  | 8042.42 | -2.84
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第175页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
712.1 | 40602483T | 紫外线消毒设备(紫外线消毒装置1个模块组,6模块内) | 模块组 | 1 | 2518.11 | 2518.11 | 1 | 2518.11 | 2518.11
713 | 031002003055 | 套管 (1)钢制 (2)DN110防水套管 | 个 | 2 | 402.45 | 804.9 | 2 | 402.93 | 805.86 | 0.96
713.1 | 31011056 | 刚性防水套管制作(介质管道公称直径125mm以内) | 个 | 2 | 317.67 | 635.34 | 2 | 318.08 | 636.16 | 0.82
713.2 | 31011068 | 刚性防水套管安装(介质管道公称直径125mm以内) | 个 | 2 | 84.78 | 169.56 | 2 | 84.85 | 169.7 | 0.14
714 | 031002003056 | 套管 (1)钢制 (2)DN50防水套管 | 个 | 8 | 231.15 | 1849.2 | 8 | 231.44 | 1851.52 | 2.32
714.1 | 31011053 | 刚性防水套管制作(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 8 | 164.68 | 1317.44 | 8 | 164.94 | 1319.52 | 2.08
714.2 | 31011065 | 刚性防水套管安装(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 8 | 66.47 | 531.76 | 8 | 66.5 | 532 | 0.24
715 | 031001006346 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)排水 (3)PVC管De110 | m | 17 | 37.78 | 642.26 | 17 | 37.78 | 642.26
715.1 | 31001281 | 室外塑料排水管(热熔连接) 外径110mm以内 | m | 17 | 37.78 | 642.26 | 17 | 37.78 | 642.26
716 | 031001006347 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)排水 (3)PVC管De50 | m | 52 | 19.57 | 1017.64 | 52 | 18.85 | 980.2 | -37.44
716.1 | 31001279T | 室外塑料排水管(热熔连接) 外径50mm以内 | m | 52 | 19.57 | 1017.64 | 52 | 18.85 | 980.2 | -37.44
|  | 本页小计： |  |  |  | 4314 |  |  | 4279.84 | -34.16
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第176页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
717 | 030703005056 | 塑料阀门 (1)De50 (2)止回阀 | 个 | 5 | 168.55 | 842.75 | 5 | 168.55 | 842.75
717.1 | 31005103T | 塑料阀门安装(熔接)(公称直径50mm以内) | 个 | 5 | 168.55 | 842.75 | 5 | 168.55 | 842.75
718 | 030703005057 | 塑料阀门 (1)De50 (2)球阀 | 个 | 7 | 251.79 | 1762.53 | 7 | 168.55 | 1179.85 | -582.68
718.1 | 31005103 | 塑料阀门安装(熔接)(公称直径50mm以内) | 个 | 7 | 251.79 | 1762.53 | 7 | 168.55 | 1179.85 | -582.68
719 | 031001006348 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)排水 (3)PVC管De160 | m | 2 | 65.6 | 131.2 | 2 | 65.54 | 131.08 | -0.12
719.1 | 31001282 | 室外塑料排水管(热熔连接) 外径160mm以内 | m | 2 | 65.6 | 131.2 | 2 | 65.54 | 131.08 | -0.12
720 | 031002003057 | 套管 (1)钢制 (2)DN160防水套管 | 个 | 2 | 609.21 | 1218.42 | 2 | 609.87 | 1219.74 | 1.32
720.1 | 31011058 | 刚性防水套管制作(介质管道公称直径200mm以内) | 个 | 2 | 497.77 | 995.54 | 2 | 498.35 | 996.7 | 1.16
720.2 | 31011070 | 刚性防水套管安装(介质管道公称直径200mm以内) | 个 | 2 | 111.44 | 222.88 | 2 | 111.52 | 223.04 | 0.16
721 | 030408001023 | 电力电缆 (1)YJV5*2.5 (2)电缆线 | m | 150 | 23.74 | 3561 | 150 | 23.73 | 3559.5 | -1.5
721.1 | 30409135T | 室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤10mm2) 五芯电力电缆敷设 室外敷 | m | 150 | 23.74 | 3561 | 150 | 23.73 | 3559.5 | -1.5
|  | 本页小计： |  |  |  | 7515.9 |  |  | 6932.92 | -582.98
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第177页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
设
722 | 030411001023 | 配管 (1)PVC (2)De20 (3)线管 | m | 150 | 12.68 | 1902 | 150 | 12.68 | 1902
722.1 | 30412179T | 砖、混凝土结构明配(外径≤20mm) | m | 150 | 12.68 | 1902 | 150 | 12.68 | 1902
723 | 030412005023 | 荧光灯 (1)20W (2)LED照明灯 | 套 | 3 | 82.8 | 248.4 | 3 | 82.8 | 248.4
723.1 | 30414205T | 荧光灯具安装(吸顶式 双管) | 套 | 3 | 82.8 | 248.4 | 3 | 82.8 | 248.4
724 | 030404034023 | 照明开关 (1)单控单联开关 | 个 | 2 | 21.31 | 42.62 | 2 | 21.31 | 42.62
724.1 | 30414284T | 普通开关、按钮安装(跷板暗开关 单控三联以下) | 套 | 2 | 21.31 | 42.62 | 2 | 21.31 | 42.62
725 | BC069 | 警示牌 (1)材质:不锈钢 (2)规格:500*300 (3)警示”水深危险“ | 个 | 4 | 62.18 | 248.72 | 4 | 62.18 | 248.72
725.1 | 401BC002T | 警示牌 | 个 | 4 | 62.18 | 248.72 | 4 | 62.18 | 248.72
简介牌
726 | 040303002086 | 混凝土基础 (1)混凝土强度等级:C15混凝土基础 (2)简介牌基础 | m3 | 0.14 | 481.41 | 67.4 | 0.14 | 486.51 | 68.11 | 0.71
726. | 40305004T | C15基础(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.14 | 481.41 | 67.4 | 0.14 | 486.51 | 68.11 | 0.71
|  | 本页小计： |  |  |  | 2509.14 |  |  | 2509.85 | 0.71
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第178页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1
727 | BC070 | 防腐木简介牌 (1)防腐木简介牌 | 个 | 1 | 3481.96 | 3481.96 | 1 | 3481.96 | 3481.96
727.1 | 401BC055T | 防腐木简介牌 | 个 | 1 | 3481.96 | 3481.96 | 1 | 3481.96 | 3481.96
728 | 050102007021 | 栽植色带 (1)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (2)单位面积株数:25株 (3)苗木、花卉种类:美人蕉、菖蒲 | m2 | 200 | 60.04 | 12008 | 200 | 60 | 12000 | -8
728.1 | 50101156T | 栽植地被植物 高40cm以内 片植 | m2 | 200 | 38.2 | 7640 | 200 | 38.2 | 7640
728.2 | 50102118T | 栽植地被植物 片植 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 200 | 21.84 | 4368 | 200 | 21.8 | 4360 | -8
防腐木设备间
729 | 010501001001 | 垫层 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.841 | 482.15 | 405.49 | 0.841 | 487.24 | 409.77 | 4.28
729.1 | 10105001T | 基础(C15预拌非泵送普通混凝土 垫层) | m3 | 0.841 | 463.21 | 389.56 | 0.841 | 468.3 | 393.84 | 4.28
729.2 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 | 0.849 | 18.76 | 15.93 | 0.849 | 18.76 | 15.93
730 | 010505002001 | 无梁板 (1)混凝土种类（商品混凝土、现 | m3 | 1.458 | 496.6 | 724.04 | 1.458 | 503.84 | 734.6 | 10.56
|  | 本页小计： |  |  |  | 16619.49 |  |  | 16626.33 | 6.84
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第179页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25
730.1 | 10105025T | C25预拌非泵送普通混凝土(无梁板) | m3 | 1.458 | 477.65 | 696.41 | 1.458 | 484.89 | 706.97 | 10.56
730.2 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 | 1.473 | 18.76 | 27.63 | 1.473 | 18.76 | 27.63
731 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ12 | t | 0.129 | 5285.88 | 681.88 | 0.129 | 5702.54 | 735.63 | 53.75
731.1 | 10105068T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 0.129 | 5285.88 | 681.88 | 0.129 | 5702.54 | 735.63 | 53.75
|  | 分部小计 |  | 688.628 |  | 103500.89 | 688.628 |  | 94088.4 | -9412.49
732 | BC071 | 防腐木设备间 (1)防腐木设备间 | 套 | 1 | 24871.14 | 24871.14 | 1 | 15544.47 | 15544.47 | -9326.67
732.1 | 401BC069T | 防腐木设备间 | 套 | 1 | 24871.14 | 24871.14 | 1 | 15544.47 | 15544.47 | -9326.67
733 | BC072 | 防腐木设备间 (1)防腐木设备间 | 套 | 1 | 24871.14 | 24871.14 |  |  |  | -24871.14
733.1 | 401BC069T | 防腐木设备间 | 套 | 1 | 24871.14 | 24871.14 |  | 15544.47 |  | -24871.14
|  | 分部小计 |  | 2 |  | 49742.28 | 1 |  | 15544.47 | -34197.81
734 | BC073 | 拆除原设备间 (1)拆除原设备间 | 项 | 1 | 2487.12 | 2487.12 | 1 | 2487.12 | 2487.12
734.1 | 401BC069T | 拆除原设备间 | 项 | 1 | 2487.12 | 2487.12 | 1 | 2487.12 | 2487.12
735 | 040305001076 | 垫层 (1)材料品种、规格:Φ5-20球型湿 | m3 | 60 | 581.36 | 34881.6 | 60 | 581.36 | 34881.6
|  | 本页小计： |  |  |  | 87792.88 |  |  | 53648.82 | -34144.06
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第180页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
地填料
735.1 | 40501058T | 垫层(球型湿地填料 | m3 | 60 | 581.36 | 34881.6 | 60 | 581.36 | 34881.6
中央溪村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
736 | 030109001040 | 离心式泵 (1)污水泵 (2)Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW | 台 | 4 | 4006.77 | 16027.08 | 4 | 3188.48 | 12753.92 | -3273.16
736.1 | 30108001 | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵(设备重量0.2t以内) | 台 | 4 | 4006.77 | 16027.08 | 4 | 3188.48 | 12753.92 | -3273.16
737 | 030601004024 | 流量仪表 (1)电磁流量计 (2)De50 | 台 | 1 | 6176.54 | 6176.54 | 1 | 5086.21 | 5086.21 | -1090.33
737.1 | 30601062 | 差压、流量仪表(电磁流量计 插入式) | 台 | 1 | 6176.54 | 6176.54 | 1 | 5086.21 | 5086.21 | -1090.33
738 | 040602012022 | 曝气机 (1)潜水曝气机 (2)Q=22m3/h，N=1.5kW | 台 | 1 | 11755.55 | 11755.55 | 1 | 9374.28 | 9374.28 | -2381.27
738.1 | 40602147T | 潜水离心式、射流式曝气机(进气量100m3/h以内) | 台 | 1 | 11755.55 | 11755.55 | 1 | 9374.28 | 9374.28 | -2381.27
|  | 分部小计 |  | 6 |  | 33959.17 | 6 |  | 27214.41 | -6744.76
739 | 030108003024 | 轴流通风机 (1)轴流风机 (2)300*300 | 台 | 1 | 2579.38 | 2579.38 | 1 | 2576.28 | 2576.28 | -3.1
739.1 | 30107014 | 轴流通风机(设备重量0.2t以内) | 台 | 1 | 2579.38 | 2579.38 | 1 | 2576.28 | 2576.28 | -3.1
740 | 040601025019 | 滤料铺设 (1)生物填料 (2)间隔200mm，含支架，φ180-15 | m3 | 33 | 1872.19 | 61782.27 | 33 | 1009.58 | 33316.14 | -28466.13
|  | 本页小计： |  |  |  | 98320.82 |  |  | 63106.83 | -35213.99
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第181页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
00
740.1 | 40601150T | 滤料铺设(生物填料) | m3 | 33 | 1872.19 | 61782.27 | 33 | 1009.58 | 33316.14 | -28466.13
741 | 040601025020 | 滤料铺设 (1)生物填料拆除 (2)间隔200mm，含支架，φ180-1500 | m3 | 33 | 58.74 | 1938.42 | 33 | 58.74 | 1938.42
741.1 | 40601150T | 生物填料拆除 | m3 | 33 | 58.74 | 1938.42 | 33 | 58.74 | 1938.42
742 | 030610001047 | 盘、箱、柜 (1)PLC控制柜 (2)室内型 | 台 | 1 | 31016.42 | 31016.42 | 1 | 31012.7 | 31012.7 | -3.72
742.1 | 30609002 | 仪表盘、箱、柜安装(柜式、框架式盘) | 台 | 1 | 31016.42 | 31016.42 | 1 | 31012.7 | 31012.7 | -3.72
743 | 030610001048 | 盘、箱、柜 (1)拆除PLC控制柜 (2)室内型 | 台 | 1 | 634.54 | 634.54 | 1 | 633.07 | 633.07 | -1.47
743.1 | 30609002T | 仪表盘、箱、柜安装(柜式、框架式盘) | 台 | 1 | 634.54 | 634.54 | 1 | 633.07 | 633.07 | -1.47
744 | 040602001026 | 格栅 (1)钢制 (2)1000*700，格栅间距10mm | t | 0.044 | 20026.28 | 881.16 | 0.044 | 20017.03 | 880.75 | -0.41
744.1 | 40602003T | 格栅制作安装(格栅制作、安装 不锈钢0.3t以内) | t | 0.044 | 20026.28 | 881.16 | 0.044 | 20017.03 | 880.75 | -0.41
745 | 040101005198 | 挖淤泥、流砂 (1)清淤 | m3 | 1 | 222.64 | 222.64 | 1 | 222.64 | 222.64
745.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 1 | 222.64 | 222.64 | 1 | 222.64 | 222.64
|  | 本页小计： |  |  |  | 34693.18 |  |  | 34687.58 | -5.6
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第182页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
746 | 040101005199 | 挖淤泥、流砂 (1)清淤 | m3 | 41 | 222.64 | 9128.24 | 41 | 222.64 | 9128.24
746.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 41 | 222.64 | 9128.24 | 41 | 222.64 | 9128.24
747 | 040101005200 | 挖淤泥、流砂 (1)清淤 | m3 | 14 | 222.64 | 3116.96 | 14 | 222.64 | 3116.96
747.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 14 | 222.64 | 3116.96 | 14 | 222.64 | 3116.96
748 | 040101005201 | 挖淤泥、流砂 (1)清淤 | m3 | 14 | 222.64 | 3116.96 | 14 | 222.64 | 3116.96
748.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 14 | 222.64 | 3116.96 | 14 | 222.64 | 3116.96
749 | 030109001041 | 离心式泵 (1)拆除原损坏混合液回流泵 | 台 | 1 | 368.38 | 368.38 | 1 | 367.98 | 367.98 | -0.4
749.1 | 30108001T | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵(设备重量0.2t以内) | 台 | 1 | 368.38 | 368.38 | 1 | 367.98 | 367.98 | -0.4
750 | 040101005202 | 挖淤泥、流砂 (1)清淤 | m3 | 28 | 222.64 | 6233.92 | 28 | 222.64 | 6233.92
750.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 28 | 222.64 | 6233.92 | 28 | 222.64 | 6233.92
751 | 040101005203 | 挖淤泥、流砂 (1)清淤 | m3 | 12 | 222.64 | 2671.68 | 12 | 222.64 | 2671.68
751.1 | 60104029T | 吸泥车吸泥 运距12km | m3 | 12 | 222.64 | 2671.68 | 12 | 222.64 | 2671.68
752 | 030109001042 | 离心式泵 (1)拆除原损坏污泥 泵 | 台 | 1 | 368.38 | 368.38 | 1 | 367.98 | 367.98 | -0.4
752. | 30108001T | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵(设 | 台 | 1 | 368.38 | 368.38 | 1 | 367.98 | 367.98 | -0.4
|  | 本页小计： |  |  |  | 25004.52 |  |  | 25003.72 | -0.8
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第183页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1 |  | 备重量0.2t以内)
753 | 040602042020 | 紫外线消毒设备（拆除紫外线消毒设备） (1)拆除紫外线消毒设备 | 套 | 1 | 2518.11 | 2518.11 | 1 | 2518.11 | 2518.11
753.1 | 40602483T | 紫外线消毒设备(紫外线消毒装置1个模块组,6模块内) | 模块组 | 1 | 2518.11 | 2518.11 | 1 | 2518.11 | 2518.11
754 | 031002003058 | 套管 (1)钢制 (2)DN110防水套管 | 个 | 10 | 402.45 | 4024.5 | 10 | 402.93 | 4029.3 | 4.8
754.1 | 31011056 | 刚性防水套管制作(介质管道公称直径125mm以内) | 个 | 10 | 317.67 | 3176.7 | 10 | 318.08 | 3180.8 | 4.1
754.2 | 31011068 | 刚性防水套管安装(介质管道公称直径125mm以内) | 个 | 10 | 84.78 | 847.8 | 10 | 84.85 | 848.5 | 0.7
755 | 040502003018 | 塑料管管件 (1)粘接 (2)PVC管堵De110 | 个 | 16 | 28.95 | 463.2 | 16 | 24.07 | 385.12 | -78.08
755.1 | 40802136T | 塑料管件安装(粘接)(管外径110mm以内) | 个 | 16 | 28.95 | 463.2 | 16 | 24.07 | 385.12 | -78.08
756 | 031001006349 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)排水 (3)PVC管De110 | m | 160 | 37.78 | 6044.8 | 160 | 37.78 | 6044.8
756.1 | 31001281T | 室外塑料排水管(热熔连接) 外径110mm以内 | m | 160 | 37.78 | 6044.8 | 160 | 37.78 | 6044.8
757 | 040502003019 | 塑料管管件 (1)粘接 (2)PVC弯头-90°De110 | 个 | 4 | 28.95 | 115.8 | 4 | 24.07 | 96.28 | -19.52
757. | 40802136T | 塑料管件安装(粘接)(管外径110mm | 个 | 4 | 28.95 | 115.8 | 4 | 24.07 | 96.28 | -19.52
|  | 本页小计： |  |  |  | 13166.41 |  |  | 13073.61 | -92.8
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第184页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1 |  | 以内)
758 | 040502003020 | 塑料管管件 (1)粘接 (2)PVC正三通De110 | 个 | 4 | 28.95 | 115.8 | 4 | 24.07 | 96.28 | -19.52
758.1 | 40802136T | 塑料管件安装(粘接)(管外径110mm以内) | 个 | 4 | 28.95 | 115.8 | 4 | 24.07 | 96.28 | -19.52
759 | 040502003021 | 塑料管管件 (1)粘接 (2)PVC变径三通De110-160-110 | 个 | 2 | 28.95 | 57.9 | 2 | 24.07 | 48.14 | -9.76
759.1 | 40802136T | 塑料管件安装(粘接)(管外径110mm以内) | 个 | 2 | 28.95 | 57.9 | 2 | 24.07 | 48.14 | -9.76
760 | 040502003022 | 塑料管管件 (1)粘接 (2)PVC直接De110 | 个 | 48 | 28.95 | 1389.6 | 48 | 24.07 | 1155.36 | -234.24
760.1 | 40802136T | 塑料管件安装(粘接)(管外径110mm以内) | 个 | 48 | 28.95 | 1389.6 | 48 | 24.07 | 1155.36 | -234.24
761 | 031001006350 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)排水 (3)PVC管De160 | m | 6 | 65.6 | 393.6 | 6 | 65.54 | 393.24 | -0.36
761.1 | 31001282T | 室外塑料排水管(热熔连接) 外径160mm以内 | m | 6 | 65.6 | 393.6 | 6 | 65.54 | 393.24 | -0.36
762 | 031001001006 | 镀锌钢管 (1)螺纹连接 (2)污水 | m | 10 | 143.49 | 1434.9 | 10 | 152.84 | 1528.4 | 93.5
762.1 | 31001011T | 室外(镀锌钢管(螺纹连接) DN160 | m | 10 | 143.49 | 1434.9 | 10 | 152.84 | 1528.4 | 93.5
763 | 031002003059 | 套管 | 个 | 4 | 609.21 | 2436.84 | 4 | 609.87 | 2439.48 | 2.64
|  | 本页小计： |  |  |  | 5828.64 |  |  | 5660.9 | -167.74
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第185页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)钢制 (2)DN160防水套管
763.1 | 31011058 | 刚性防水套管制作(介质管道公称直径200mm以内) | 个 | 4 | 497.77 | 1991.08 | 4 | 498.35 | 1993.4 | 2.32
763.2 | 31011070 | 刚性防水套管安装(介质管道公称直径200mm以内) | 个 | 4 | 111.44 | 445.76 | 4 | 111.52 | 446.08 | 0.32
764 | 031001006351 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)给水 (3)PVC管De25 | m | 12 | 14.58 | 174.96 | 12 | 14.58 | 174.96
764.1 | 31001267T | 室外塑料给水管(粘接) 外径32mm以内 | m | 12 | 14.58 | 174.96 | 12 | 14.58 | 174.96
765 | 031001006352 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)给水 (3)PVC管De50 | m | 33 | 24.35 | 803.55 | 33 | 21.55 | 711.15 | -92.4
765.1 | 31001269T | 室外塑料给水管(粘接) 外径50mm以内 | m | 33 | 24.35 | 803.55 | 33 | 21.55 | 711.15 | -92.4
766 | 031001006353 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)排水 (3)PVC管De110 | m | 15 | 37.78 | 566.7 | 15 | 37.78 | 566.7
766.1 | 31001281 | 室外塑料排水管(热熔连接) 外径110mm以内 | m | 15 | 37.78 | 566.7 | 15 | 37.78 | 566.7
767 | 031001006354 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)排水 (3)PE管Dn110 | m | 200 | 46.58 | 9316 | 200 | 46.58 | 9316
|  | 本页小计： |  |  |  | 10861.21 |  |  | 10768.81 | -92.4
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第186页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
767.1 | 31001281T | 室外塑料排水管(热熔连接) 外径110mm以内 | m | 200 | 46.58 | 9316 | 200 | 46.58 | 9316
768 | 031001006355 | 塑料管 (1)热熔连接 (2)排水 (3)PVC管De160 | m | 16 | 65.6 | 1049.6 | 16 | 65.54 | 1048.64 | -0.96
768.1 | 31001282 | 室外塑料排水管(热熔连接) 外径160mm以内 | m | 16 | 65.6 | 1049.6 | 16 | 65.54 | 1048.64 | -0.96
769 | 030703005058 | 塑料阀门 (1)De25球阀 | 个 | 2 | 33.16 | 66.32 | 2 | 33.16 | 66.32
769.1 | 31005100T | 塑料阀门安装(熔接)(公称直径25mm以内) | 个 | 2 | 33.16 | 66.32 | 2 | 33.16 | 66.32
770 | 030703005059 | 塑料阀门 (1)止回阀 (2)De50 | 个 | 5 | 168.55 | 842.75 | 5 | 168.55 | 842.75
770.1 | 31005103T | 塑料阀门安装(熔接)(公称直径50mm以内) | 个 | 5 | 168.55 | 842.75 | 5 | 168.55 | 842.75
771 | 030703005060 | 塑料阀门 (1)球阀 (2)De50 | 个 | 7 | 167.59 | 1173.13 | 7 | 167.59 | 1173.13
771.1 | 31005103T | 塑料阀门安装(熔接)(公称直径50mm以内) | 个 | 7 | 167.59 | 1173.13 | 7 | 167.59 | 1173.13
772 | 031002003060 | 套管 (1)钢制 (2)DN50套管 | 个 | 8 | 231.15 | 1849.2 | 8 | 231.44 | 1851.52 | 2.32
772.1 | 31011053 | 刚性防水套管制作(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 8 | 164.68 | 1317.44 | 8 | 164.94 | 1319.52 | 2.08
772. | 31011065 | 刚性防水套管安装(介质管道公称直 | 个 | 8 | 66.47 | 531.76 | 8 | 66.5 | 532 | 0.24
|  | 本页小计： |  |  |  | 4981 |  |  | 4982.36 | 1.36
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第187页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
2 |  | 径50mm以内)
773 | 031002003061 | 套管 (1)钢制 (2)DN110防水套管 | 个 | 7 | 402.45 | 2817.15 | 7 | 402.93 | 2820.51 | 3.36
773.1 | 31011056 | 刚性防水套管制作(介质管道公称直径125mm以内) | 个 | 7 | 317.67 | 2223.69 | 7 | 318.08 | 2226.56 | 2.87
773.2 | 31011068 | 刚性防水套管安装(介质管道公称直径125mm以内) | 个 | 7 | 84.78 | 593.46 | 7 | 84.85 | 593.95 | 0.49
774 | 031002003062 | 套管 (1)钢制 (2)DN160防水套管 | 个 | 5 | 609.21 | 3046.05 | 5 | 609.87 | 3049.35 | 3.3
774.1 | 31011058 | 刚性防水套管制作(介质管道公称直径200mm以内) | 个 | 5 | 497.77 | 2488.85 | 5 | 498.35 | 2491.75 | 2.9
774.2 | 31011070 | 刚性防水套管安装(介质管道公称直径200mm以内) | 个 | 5 | 111.44 | 557.2 | 5 | 111.52 | 557.6 | 0.4
775 | 030408001024 | 电力电缆 (1)YJV5*2.5 (2)电缆线 | m | 250 | 23.74 | 5935 | 250 | 23.73 | 5932.5 | -2.5
775.1 | 30409135T | 室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤10mm2) 五芯电力电缆敷设 室外敷设 | m | 250 | 23.74 | 5935 | 250 | 23.73 | 5932.5 | -2.5
776 | 030411001024 | 配管 (1)PVC (2)De20 (3)线管 | m | 250 | 12.68 | 3170 | 250 | 12.68 | 3170
776.1 | 30412179T | 砖、混凝土结构明配(外径≤20mm) | m | 250 | 12.68 | 3170 | 250 | 12.68 | 3170
777 | 030412005024 | 荧光灯 | 套 | 3 | 82.8 | 248.4 | 3 | 82.8 | 248.4
|  | 本页小计： |  |  |  | 15216.6 |  |  | 15220.76 | 4.16
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第188页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)20W (2)LED照明灯
777.1 | 30414205T | 荧光灯具安装(吸顶式 双管) | 套 | 3 | 82.8 | 248.4 | 3 | 82.8 | 248.4
778 | 030404034024 | 照明开关 (1)单控单联开关 | 个 | 2 | 21.31 | 42.62 | 2 | 21.31 | 42.62
778.1 | 30414284T | 普通开关、按钮安装(跷板暗开关 单控三联以下) | 套 | 2 | 21.31 | 42.62 | 2 | 21.31 | 42.62
779 | BC074 | 塑钢围栏 (1)高度:1.2m (2)塑钢围栏（栅间距≤120mm） | m | 73 | 169.99 | 12409.27 | 73 | 170.3 | 12431.9 | 22.63
779.1 | 401bc001T | 塑钢围栏 | m | 73 | 149.23 | 10893.79 | 73 | 149.23 | 10893.79
779.2 | 40305002T | C25基础(垫层 预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 3.15 | 481.12 | 1515.53 | 3.15 | 488.39 | 1538.43 | 22.9
780 | BC075 | 警示牌 (1)材质:不锈钢 (2)规格:500*300 (3)警示”水深危险“ | 个 | 4 | 62.18 | 248.72 | 4 | 62.18 | 248.72
780.1 | 401BC002T | 警示牌 | 个 | 4 | 62.18 | 248.72 | 4 | 62.18 | 248.72
简介牌
781 | 040303002087 | 混凝土基础 (1)混凝土强度等级:C15混凝土基础 (2)简介牌基础 | m3 | 0.14 | 481.41 | 67.4 | 0.14 | 486.51 | 68.11 | 0.71
781.1 | 40305004T | C15基础(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.14 | 481.41 | 67.4 | 0.14 | 486.51 | 68.11 | 0.71
|  | 本页小计： |  |  |  | 12768.01 |  |  | 12791.35 | 23.34
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第189页 共189页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
782 | BC076 | 防腐木简介牌 (1)防腐木简介牌 | 个 | 1 | 3481.96 | 3481.96 | 1 | 3481.96 | 3481.96
782.1 | 401BC055T | 防腐木简介牌 | 个 | 1 | 3481.96 | 3481.96 | 1 | 3481.96 | 3481.96
783 | 040305001077 | 垫层 (1)材料品种、规格:多孔性滤料层 | m3 | 24 | 585.92 | 14062.08 | 24 | 585.91 | 14061.84 | -0.24
783.1 | 40601151T | 滤料铺设(多孔性滤料) | m3 | 24 | 585.92 | 14062.08 | 24 | 585.91 | 14061.84 | -0.24
784 | 050102007022 | 栽植色带 (1)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (2)单位面积株数:25株 (3)苗木、花卉种类:美人蕉、菖蒲 | m2 | 80 | 60.04 | 4803.2 | 80 | 60 | 4800 | -3.2
784.1 | 50101156T | 栽植地被植物 高40cm以内 片植 | m2 | 80 | 38.2 | 3056 | 80 | 38.2 | 3056
784.2 | 50102118T | 栽植地被植物 片植 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 80 | 21.84 | 1747.2 | 80 | 21.8 | 1744 | -3.2
暂列金 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
暂列金 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
暂列金 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
|  | 本页小计： |  |  |  | 22347.24 |  |  | 22343.8 | -3.44
|  | 合 计： |  |  |  | 4378655.34 |  |  | 3999154.85 | -379500.49

## 单价措施项目清单与计价审核表(含定额)
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
土建工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
楼源村本点 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 (1)履带式单斗挖掘机 | 项 | 1 | 2601.79 | 2601.79 | 1 | 2572.04 | 2572.04 | -29.75
1.1 | 10117124 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外) | 台次 | 1 | 2601.79 | 2601.79 | 1 | 2572.04 | 2572.04 | -29.75
楼源村楼前 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
蓬坑村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
2 | 041106001003 | 大型机械设备进出场及安拆 (1)履带式单斗挖掘机 | 项 | 1 | 2601.79 | 2601.79 | 1 | 2572.04 | 2572.04 | -29.75
2.1 | 10117124 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外) | 台次 | 1 | 2601.79 | 2601.79 | 1 | 2572.04 | 2572.04 | -29.75
高山村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
后溪村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
黄砂村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
柳城村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
龙泉村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
炉洋村本点 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
炉洋村大松洋 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
清溪村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
西际村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
中央溪村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
管网 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
楼源村本点 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
|  | 本页小计： |  |  |  | 5203.58 |  |  | 5144.08 | -59.5
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
3 | 041106001014 | 大型机械设备进出场及安拆 (1)履带式单斗挖掘机 | 项 | 1 | 2601.79 | 2601.79 |  |  |  | -2601.79
3.1 | 10117124 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外) | 台次 | 1 | 2601.79 | 2601.79 |  | 2572.04 |  | -2601.79
蓬坑村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
4 | 041106001015 | 大型机械设备进出场及安拆 (1)履带式单斗挖掘机 | 项 | 1 | 2601.79 | 2601.79 |  |  |  | -2601.79
4.1 | 10117124 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外) | 台次 | 1 | 2601.79 | 2601.79 |  | 2572.04 |  | -2601.79
黄砂村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
炉洋村大松洋 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
西际村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
5 | 011702033009 | 垫层模板 (1)垫层模板 | m2 | 1.16 | 68.69 | 79.68 | 1.16 | 68.68 | 79.67 | -0.01
5.1 | 10117035 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 垫层) | m2 | 1.16 | 68.69 | 79.68 | 1.16 | 68.68 | 79.67 | -0.01
6 | 011702015009 | 无梁板模板 (1)无梁板模板 | m2 | 9.45 | 95.32 | 900.77 | 9.45 | 94.7 | 894.92 | -5.85
6.1 | 10117054 | 现浇混凝土胶合板模板(板 无梁板) | m2 | 9.45 | 95.32 | 900.77 | 9.45 | 94.7 | 894.92 | -5.85
中央溪村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
7 | 011702033010 | 垫层模板 (1)垫层模板 | m2 | 1.16 | 68.69 | 79.68 | 1.16 | 68.68 | 79.67 | -0.01
7.1 | 10117035 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 垫层) | m2 | 1.16 | 68.69 | 79.68 | 1.16 | 68.68 | 79.67 | -0.01
8 | 011702015010 | 无梁板模板 (1)无梁板模板 | m2 | 9.45 | 95.32 | 900.77 | 9.45 | 94.7 | 894.92 | -5.85
8.1 | 10117054 | 现浇混凝土胶合板模板(板 无梁板) | m2 | 9.45 | 95.32 | 900.77 | 9.45 | 94.7 | 894.92 | -5.85
设备、环保材料及设备防护设施工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
楼源村本点 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
|  | 本页小计： |  |  |  | 7164.48 |  |  | 1949.18 | -5215.3
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [8 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
楼源村楼前 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
蓬坑村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
高山村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
后溪村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
黄砂村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
柳城村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
龙泉村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
炉洋村本点 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
炉洋村大松洋 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
清溪村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
西际村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
9 | 011702033011 | 垫层模板 (1)垫层模板 | m2 | 1.16 | 68.69 | 79.68 | 1.16 | 68.68 | 79.67 | -0.01
9.1 | 10117035 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 垫层) | m2 | 1.16 | 68.69 | 79.68 | 1.16 | 68.68 | 79.67 | -0.01
10 | 011702015011 | 无梁板模板 (1)无梁板模板 | m2 | 9.45 | 95.32 | 900.77 | 9.45 | 94.7 | 894.92 | -5.85
10.1 | 10117054 | 现浇混凝土胶合板模板(板 无梁板) | m2 | 9.45 | 95.32 | 900.77 | 9.45 | 94.7 | 894.92 | -5.85
中央溪村 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
暂列金 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
暂列金 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
暂列金 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
|  | 本页小计： |  |  |  | 980.45 |  |  | 974.59 | -5.86
|  | 合 计： |  |  |  | 13348.51 |  |  | 8067.85 | -5280.66

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 70426 | 64990 | -5436
2 | 其他总价措施费 | 16278 | 15020 | -1258
合 计 |  | 86704 | 80010 | -6694

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 223927 | 157173
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 223927 | 157173 |  | ——

## 暂列金额审核明细表
暂列金额审核明细表
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 223927 | 157173
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 223927 | 157173 |  | ——

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [9 empty] | 第1页 共22页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 532532.18 |  |  |  | 600407.28
2 | 610000100003 | 综合人工 | 其他工程用工 | 工日 |  |  | 404.74 |  |  |  | 404.73
3 | 610000100009 | 综合人工 | 土石方、拆除、搬运工程用工 | 工日 |  |  | 51879.33 |  |  |  | 51879.42
二 |  | 材料
1 | 010000100085 | 铁漏瓢 |  | 个 | 0.12 | 30 | 3.6 | 0.12 | 30 |  | 3.6
2 | 01000020 | 型钢 | 综合 | t | 0.626 | 3652 | 2287.61 | 0.626 | 3695 |  | 2314.55
3 | 01000050 | 不锈钢型材 |  | t | 0.376 | 16670 | 6264.09 | 0.376 | 16670 |  | 6264.09
4 | 01000060 | 不锈钢型材 |  | kg | 24.886 | 16.67 | 414.85 | 24.886 | 16.67 |  | 414.85
5 | 01010240 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ12 | t | 2.009 | 3205 | 6440.21 | 8.844 | 3532 |  | 31238.09
6 | 01010600 | 线材 | HRB400EΦ10 | t |  |  |  | 0.143 | 3573 |  | 510.22
7 | 01030080 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 88.752 | 8.22 | 729.54 | 92.016 | 8.22 |  | 756.37
8 | 01030110 | 镀锌铁丝 | 16# | kg | 0.29 | 8.78 | 2.54 | 6.43 | 8.78 |  | 56.46
9 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 5.472 | 9.75 | 53.36 | 5.859 | 9.75 |  | 57.12
10 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 7.068 | 8.65 | 61.14 | 7.068 | 8.65 |  | 61.14
11 | 01030200 | 镀锌铁丝 | Φ2.5～1.4 | kg | 3.6 | 8.59 | 30.92 | 3.6 | 8.59 |  | 30.92
12 | 01030210 | 镀锌铁丝 | Φ2.5～1.5 | kg | 0.336 | 8.59 | 2.89 | 0.336 | 8.59 |  | 2.89
13 | 01030230 | 镀锌铁丝 | Φ4.0～2.8 | kg | 1.498 | 8.22 | 12.31 | 1.498 | 8.22 |  | 12.32
14 | 01030390 | 镀锌低碳钢丝 | Φ3 | kg | 3.532 | 8.65 | 30.55 | 3.532 | 8.65 |  | 30.55
15 | 01090290 | 圆钢 | Ф10 | t |  |  |  | 0.587 | 3543 |  | 2077.97
16 | 01090290 | 圆钢 | Ф10 | t | 0.633 | 3352 | 2123.22 | 0.633 | 3543 |  | 2244.21
17 | 01130060 | 扁钢 | 59以内 | kg | 218.4 | 3.495 | 763.31 | 218.4 | 3.727 |  | 813.98
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [9 empty] | 第2页 共22页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
18 | 01130220 | 镀锌扁钢 | 25×4 | kg |  | 4.61 |  |  | 4.842
19 | 01150020 | 六角空心钢 | Φ22-25 | kg | 0.075 | 3.24 | 0.24 | 0.075 | 3.24 |  | 0.24
20 | 01190001 | 槽钢 | 综合 | t | 0.067 | 3403 | 227.86 | 0.067 | 3628 |  | 242.93
21 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 1.805 | 3.477 | 6.28 | 1.805 | 3.71 |  | 6.7
22 | 01290140 | 钢板 | δ2-3 | kg | 2.412 | 3.31 | 7.98 | 2.412 | 3.648 |  | 8.8
23 | 01291530 | 热轧薄钢板 | 综合 | kg | 5.016 | 4.312 | 21.63 | 5.016 | 4.312 |  | 21.63
24 | 01291590 | 热轧薄钢板 | δ1.6～1.9 | kg | 14.46 | 4.15 | 60.01 | 14.46 | 4.15 |  | 60.01
25 | 01291750 | 热轧厚钢板 | δ8.0～15 | kg | 11.643 | 4.11 | 47.85 | 3.664 | 4.11 |  | 15.06
26 | 01291760 | 热轧厚钢板 | δ8～20 | kg | 44.55 | 4.25 | 189.34 | 44.55 | 4.25 |  | 189.34
27 | 01291780 | 热轧厚钢板 | δ10～20 | kg | 1117.825 | 4.25 | 4750.76 | 1117.825 | 4.25 |  | 4750.76
28 | 01350001 | 紫铜板 | 综合 | kg | 2.475 | 42.12 | 104.25 | 2.475 | 42.12 |  | 104.25
29 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 12.277 | 48.67 | 597.5 | 12.192 | 48.67 |  | 593.4
30 | 020000100087 | 铁污泥桶 |  | 个 | 0.006 | 180 | 1.08 | 0.006 | 180 |  | 1.08
31 | 02010080 | 耐酸橡胶板 | δ3 | kg | 1.672 | 5.03 | 8.41 | 1.672 | 5.03 |  | 8.41
32 | 02010180 | 橡胶板 | δ1-3 | kg | 1.649 | 3.67 | 6.05 | 0.663 | 3.67 |  | 2.43
33 | 02051210 | 橡胶圈(塑料管) | DN225 | 个 | 132 | 3.02 | 398.64 |  | 3.02
34 | 02051390 | 橡胶圈(混凝土管） | DN200 | 个 | 276.3 | 25.05 | 6921.32 | 361.281 | 25.05 |  | 9050.08
35 | 02051940 | 橡胶密封圈(室内排水) | DN200 | 个 | 10.584 | 7.96 | 84.25 | 10.584 | 7.96 |  | 84.25
36 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 2.046 | 3.27 | 6.69 | 2.032 | 3.27 |  | 6.64
37 | 02090050 | 塑料薄膜 |  | m2 | 326.788 | 0.41 | 133.98 | 326.788 | 0.41 |  | 133.98
38 | 02110130 | 出水整流板 |  | m2 | 3.927 | 243.82 | 957.48 | 3.927 | 243.82 |  | 957.48
39 | 02110130 | 出水堰板 |  | m2 | 3.927 | 253.82 | 996.75 | 3.927 | 253.82 |  | 996.75
40 | 02130040 | 聚四氟乙烯生料带 |  | m | 39.671 | 0.09 | 3.57 | 39.671 | 0.09 |  | 3.57
41 | 02130050 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 23.533 | 0.11 | 2.59 | 15.125 | 0.11 |  | 1.66
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [9 empty] | 第3页 共22页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
42 | 02130110 | 三色塑料带 | 综合 | kg | 0.008 | 5.39 | 0.04 | 0.008 | 5.39 |  | 0.04
43 | 02270001 | 白布 |  | kg | 6.138 | 25.11 | 154.14 | 6.096 | 25.11 |  | 153.07
44 | 02270040 | 细白布 | 宽900 | m | 1.2 | 4.06 | 4.87 | 1.2 | 4.06 |  | 4.87
45 | 02270060 | 清洁棉布 |  | kg | 4.762 | 12.75 | 60.71 | 4.762 | 12.75 |  | 60.71
46 | 02270110 | 土工布 | 300G | m2 | 0.654 | 5.31 | 3.47 | 0.654 | 5.31 |  | 3.47
47 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 11.764 | 5.22 | 61.41 | 11.764 | 5.22 |  | 61.41
48 | 02270270 | 棉纱头 |  | kg | 0.043 | 5.44 | 0.23 | 0.043 | 5.44 |  | 0.23
49 | 02270310 | 破布 |  | kg | 163.691 | 5.8 | 949.41 | 163.691 | 5.8 |  | 949.41
50 | 02290120 | 油麻 |  | kg | 191.826 | 2.69 | 516.01 | 191.826 | 2.69 |  | 516.01
51 | 02330010 | 草袋 |  | 个 | 960.627 | 1.46 | 1402.52 | 932.348 | 1.46 |  | 1361.23
52 | 03010440 | 铁钉 |  | kg | 4.376 | 9.93 | 43.45 | 4.376 | 9.93 |  | 43.45
53 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 239.408 | 9.93 | 2377.32 | 245.916 | 9.93 |  | 2441.95
54 | 03010640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 74.88 | 0.06 | 4.49 | 74.88 | 0.06 |  | 4.49
55 | 03010750 | 木螺钉 | M4×65 | 个 | 5889.411 | 0.1 | 588.94 | 5889.411 | 0.1 |  | 588.94
56 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 529.92 | 0.39 | 206.67 | 529.92 | 0.39 |  | 206.67
57 | 03013420 | 镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 | M10×100以内 | 套 |  | 0.93 |  |  | 0.93
58 | 03014930 | 精制螺栓 | M12×20-100 | 套 |  | 0.45 |  |  | 0.45
59 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 6.271 | 6.46 | 40.51 | 5.308 | 6.46 |  | 34.29
60 | 03015010 | 六角螺栓 | M6～8×20～70 | 套 | 201.6 | 0.27 | 54.43 | 201.6 | 0.27 |  | 54.43
61 | 03015050 | 六角螺栓 | M12×20～100 | 套 | 84 | 0.33 | 27.72 | 84 | 0.33 |  | 27.72
62 | 03015380 | 膨胀螺栓 | M10-16(综合) | 套 | 0.3 | 2.48 | 0.74 | 0.3 | 2.48 |  | 0.74
63 | 03015420 | 膨胀螺栓 | M6 | 个 | 327.38 | 6.15 | 2013.39 | 325.128 | 6.15 |  | 1999.54
64 | 03015480 | 膨胀螺栓 | M12 | 套 |  |  |  | 0.688 | 1.62 |  | 1.11
65 | 03130160 | 低合金实芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 16.391 | 8.85 | 145.06 | 16.391 | 8.85 |  | 145.06
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [9 empty] | 第4页 共22页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
66 | 03130170 | 低合金药芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 1.549 | 10.62 | 16.45 | 1.549 | 10.62 |  | 16.45
67 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 81.373 | 6.86 | 558.22 | 93.872 | 6.86 |  | 643.96
68 | 03130420 | 不锈钢电焊条 |  | kg | 3.318 | 20.05 | 66.53 | 3.318 | 20.05 |  | 66.53
69 | 03130640 | 焊锡 |  | kg |  | 30.74 |  |  | 30.74
70 | 03130700 | 埋弧焊剂 |  | kg | 9.561 | 3.91 | 37.38 | 9.561 | 3.91 |  | 37.38
71 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 41.145 | 5.13 | 211.07 | 41.145 | 5.13 |  | 211.07
72 | 03130830 | 冲击钻头 | Φ8 | 个 | 2.046 | 4.78 | 9.79 | 2.032 | 4.78 |  | 9.71
73 | 03130870 | 冲击钻头 | Φ16 | 个 |  |  |  | 0.012 | 11.68 |  | 0.14
74 | 03130920 | 合金钻头 | Φ10 一字型 | 个 | 40.007 | 5.47 | 218.84 | 0.587 | 5.47 |  | 3.21
75 | 03130940 | 合金钢钻头 |  | 个 | 0.025 | 3.56 | 0.09 | 0.025 | 3.56 |  | 0.09
76 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 4.092 | 3.66 | 14.98 | 4.064 | 3.66 |  | 14.87
77 | 03131100 | 钢丝刷 |  | 把 | 167.17 | 1.64 | 274.16 | 167.17 | 1.64 |  | 274.16
78 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 52.975 | 0.44 | 23.31 | 52.975 | 0.44 |  | 23.31
79 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 18.17 | 0.23 | 4.18 | 18.17 | 0.23 |  | 4.18
80 | 03131140 | 砂轮片 | Φ100 | 片 | 0.6 | 2.12 | 1.27 | 0.6 | 2.12 |  | 1.27
81 | 03131240 | 尼龙砂轮片 | Φ100 | 片 | 35.106 | 2.11 | 74.07 | 35.405 | 2.11 |  | 74.71
82 | 03131250 | 尼龙砂轮片 | Φ150 | 片 | 16.74 | 2.11 | 35.32 | 16.74 | 2.11 |  | 35.32
83 | 03131290 | 尼龙砂轮片 | Φ500×25×4 | 片 | 0.006 | 10.22 | 0.06 | 0.006 | 10.22 |  | 0.06
84 | 03131350 | 碟形钢丝砂轮片 | Φ100 | 片 | 2.16 | 17.56 | 37.93 | 2.16 | 17.56 |  | 37.93
85 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 5821.95 | 0.04 | 232.88 | 5821.95 | 0.04 |  | 232.88
86 | 03131420 | 砂纸 |  | 张 | 99 | 0.25 | 24.75 | 99 | 0.25 |  | 24.75
87 | 03131470 | 砂布 | 1.5# | 张 | 25.2 | 0.5 | 12.6 | 25.2 | 0.5 |  | 12.6
88 | 03131480 | 铁砂布 |  | 张 | 21.489 | 0.88 | 18.91 | 21.489 | 0.88 |  | 18.91
89 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 30.8 | 0.81 | 24.95 | 30.8 | 0.81 |  | 24.95
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [9 empty] | 第5页 共22页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
90 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 0.712 | 7.1 | 5.06 | 0.712 | 7.1 |  | 5.06
91 | 03131600 | 低碳钢焊条 | J422 综合 | kg | 8.353 | 7.1 | 59.31 | 8.353 | 7.1 |  | 59.31
92 | 03131630 | 低碳钢焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 138.861 | 7.1 | 985.91 | 137.804 | 7.1 |  | 978.41
93 | 03131650 | 低碳钢焊条 | J427 综合 | kg | 77.987 | 7.1 | 553.71 | 77.987 | 7.1 |  | 553.71
94 | 03131970 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 0.697 | 13.82 | 9.63 | 0.697 | 13.82 |  | 9.63
95 | 03210180 | 垫铁 |  | kg | 17.344 | 4.82 | 83.6 | 17.344 | 4.82 |  | 83.6
96 | 03210610 | 零星卡具 |  | kg | 568.237 | 5.73 | 3256 | 562.662 | 5.73 |  | 3224.06
97 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 294.342 | 4.48 | 1318.65 | 294.342 | 4.48 |  | 1318.65
98 | 03210680 | 平垫铁 | 0#-3#钢1# | 块 | 54.672 | 1.29 | 70.53 | 54.672 | 1.29 |  | 70.53
99 | 03210760 | 斜垫铁 | 综合 | kg | 292.286 | 4.07 | 1189.61 | 292.286 | 4.07 |  | 1189.61
100 | 03210780 | 斜垫铁 | 0#-3#钢1# | 块 | 109.344 | 3.18 | 347.71 | 109.344 | 3.18 |  | 347.71
101 | 03211370 | 金属滤网 |  | m2 | 3.119 | 10.96 | 34.18 | 3.119 | 10.96 |  | 34.18
102 | 03211660 | 金属结构铁件 |  | kg | 0.434 | 6.11 | 2.65 | 0.434 | 6.11 |  | 2.65
103 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 110.277 | 0.296 | 32.64 | 171.849 | 0.326 |  | 56.02
104 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 739.165 | 0.332 | 245.4 | 739.165 | 0.361 |  | 266.84
105 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 103244.647 | 0.288 | 29734.46 | 129747.371 | 0.312 |  | 40481.18
106 | 04030174 | 机制砂 | 用于回填、垫层 | m3 | 1166.054 | 74.52 | 86894.34 | 684.071 | 77.47 |  | 52994.98
107 | 04030174 | 土 |  | m3 | 170.66 | 30 | 5119.8 |  | 30
108 | 04030174 | 高钙基质 | 用于回填、垫层 | m3 | 129.058 | 40 | 5162.3 |  | 40
109 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 268.767 | 95.61 | 25696.84 | 326.767 | 96.1 |  | 31402.34
110 | 04050030 | 杂色卵石 |  | m3 |  | 229.32 |  |  | 229.32
111 | 04050030 | 生物填料 | φ180-1500 | m3 | 115.903 | 800 | 144895.08 | 115.903 | 680 |  | 78813.77
112 | 04050200 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 17.161 | 83.35 | 1430.37 | 17.161 | 83.35 |  | 1430.37
113 | 04050230 | 碎石 | Φ5-25 | m3 | 173.795 | 83.35 | 14485.83 | 170.006 | 83.35 |  | 14169.99
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [9 empty] | 第6页 共22页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
114 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 57.52 | 83.35 | 4794.29 | 123.742 | 83.35 |  | 10313.89
115 | 04050250 | 碎石 | Φ5-40 | m3 | 989.726 | 83.35 | 82493.7 |  | 83.35
116 | 04050250 | 球型湿地填料 | Φ5-20 | m3 | 265.73 | 300 | 79719.12 | 265.73 | 300 |  | 79719.12
117 | 04050260 | 碎石 | Φ5-80 | m3 | 1.005 |  | 83.77 | 762.333 | 83.35 |  | 63540.46
118 | 04050280 | 多孔性滤料 | 火山岩 | m3 | 278.46 | 350 | 97461 | 278.46 | 350 |  | 97461
119 | 04050290 | 碎石 | Φ20-40 | m3 | 132.467 | 83.35 | 11041.16 | 81.748 | 83.35 |  | 6813.69
120 | 04050410 | 碎石（级配） |  | m3 | 9.195 | 83.35 | 766.4 | 9.195 | 83.35 |  | 766.4
121 | 04070040 | 石屑 |  | m3 | 4.922 | 56.72 | 279.15 | 4.922 | 56.72 |  | 279.15
122 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 23562.438 | 0.22 | 5183.74 | 29914.688 | 0.22 |  | 6581.23
123 | 04090420 | 素土 |  | m3 |  |  |  | 149.518 | 30.5 |  | 4560.3
124 | 04090420 | 高钙基质 |  | m3 |  |  |  | 225.25 | 40 |  | 9009.98
125 | 04130390 | 透水砖 | 200x100x60 | m2 | 277.44 | 25.53 | 7083.04 | 277.44 | 25.53 |  | 7083.04
126 | 04130720 | 水泥实心砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 26645.96 | 0.41 | 10924.84 | 26961.487 | 0.41 |  | 11054.21
127 | 04270050 | 混凝土垫块 |  | m3 | 0.057 | 484.96 | 27.75 | 0.057 | 484.96 |  | 27.75
128 | 05030150 | 木板 |  | m3 | 0.235 | 1726 | 405.44 | 0.235 | 1726 |  | 405.44
129 | 05030210 | 杉木锯材 |  | m3 | 1.032 | 1858 | 1917.17 | 2.986 | 1858 |  | 5547.55
130 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 4.181 | 1379 | 5765.16 | 4.181 | 1379 |  | 5765.16
131 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.32 | 1969 | 630.08 | 0.16 | 1969 |  | 315.04
132 | 05030270 | 枕木 | 250×200×2500 | 根 | 0.035 | 287.61 | 10.2 | 0.035 | 287.61 |  | 10.2
133 | 05030710 | 模板木材 |  | m3 | 0.279 | 2053 | 573.05 | 0.279 | 2053 |  | 573.05
134 | 05030720 | 木方 |  | m3 | 0.004 | 2088 | 8.52 | 0.004 | 2088 |  | 8.52
135 | 05050050 | 胶合板 | 13厚 | m2 | 14.605 | 26.55 | 387.77 | 14.084 | 26.55 |  | 373.94
136 | 060000100093 | 竹片 |  | m | 27.798 | 4.5 | 125.09 | 27.798 | 4.5 |  | 125.09
137 | 07010110 | 瓷质面砖 | 300×300 | m2 | 66.643 | 56.75 | 3782 | 66.643 | 56.75 |  | 3782
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [9 empty] | 第7页 共22页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
138 | 11270001 | 钢楼梯 |  | t | 0.58 |  |  | 0.58
139 | 12090130 | 塑料板扫脚盖板 |  | m | 4.363 | 2.65 | 11.56 | 4.363 | 2.65 |  | 11.56
140 | 12090140 | 塑料板压口盖板 |  | m | 4.363 | 4.42 | 19.28 | 4.363 | 4.42 |  | 19.28
141 | 12090170 | 塑料阴阳角卡口板 |  | m | 3.927 | 4.42 | 17.36 | 3.927 | 4.42 |  | 17.36
142 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.168 | 11.97 | 2.01 | 0.168 | 11.97 |  | 2.01
143 | 13010390 | 煤焦沥青漆 | L01-17 | kg | 119.455 | 10.8 | 1290.11 | 99.755 | 10.8 |  | 1077.35
144 | 13030160 | 厚漆 |  | kg | 3.6 | 8.61 | 31 | 3.6 | 8.61 |  | 31
145 | 13030600 | 环氧富锌底漆(封闭漆) |  | kg | 1.295 | 24.28 | 31.45 | 1.295 | 24.28 |  | 31.45
146 | 13050110 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 12.046 | 9.91 | 119.38 | 12.046 | 9.91 |  | 119.38
147 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 2.046 | 13.27 | 27.15 | 2.032 | 13.27 |  | 26.97
148 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 132.392 | 2.96 | 391.88 | 87.913 | 2.96 |  | 260.22
149 | 13350040 | 防水粉 |  | kg | 46.385 | 1.18 | 54.73 | 46.385 | 1.18 |  | 54.73
150 | 13350210 | 模板嵌缝料 |  | kg | 47.919 | 4.12 | 197.43 | 47.919 | 4.12 |  | 197.43
151 | 13350280 | 密封油膏 | 塑料油膏 | kg | 53.865 | 1.77 | 95.34 | 53.865 | 1.77 |  | 95.34
152 | 13350420 | 橡胶石棉盘根编制 | Φ6-25 250℃ | kg | 0.168 | 15.34 | 2.58 | 0.168 | 15.34 |  | 2.58
153 | 13410030 | 嵌缝料 |  | kg | 2.835 | 4.47 | 12.67 | 2.835 | 4.47 |  | 12.67
154 | 14030030 | 煤油 |  | kg | 72.342 | 7.88 | 570.05 | 72.342 | 7.88 |  | 570.05
155 | 14030050 | 汽油 | 90# | kg | 2.787 | 6.16 | 17.17 | 2.787 | 6.16 |  | 17.17
156 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 16.004 | 9.2 | 147.23 | 15.933 | 8.96 |  | 142.76
157 | 14030090 | 铅油 |  | kg | 2.064 | 6.02 | 12.42 | 2.064 | 6.02 |  | 12.42
158 | 14030100 | 铅油 | 厚漆 | kg | 0.468 | 6.02 | 2.82 | 0.468 | 6.02 |  | 2.82
159 | 14070130 | 机油 | 综合 | kg | 52.349 | 5.54 | 290.01 | 52.313 | 5.54 |  | 289.81
160 | 14070240 | 清油 |  | kg | 0.02 | 11.79 | 0.24 | 0.02 | 11.79 |  | 0.24
161 | 14070260 | 润滑油 |  | kg | 14.673 | 4.73 | 69.4 | 19.186 | 4.73 |  | 90.75
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [9 empty] | 第8页 共22页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
162 | 14090040 | 黄油 | 钙基脂 | kg | 15.241 | 5.75 | 87.63 | 15.241 | 5.75 |  | 87.63
163 | 14230040 | 红丹粉 | 98% | kg | 0.01 | 11.19 | 0.11 | 0.01 | 11.19 |  | 0.11
164 | 14310400 | 氢氟酸 | 45% | kg | 0.355 | 4.03 | 1.43 | 0.355 | 4.03 |  | 1.43
165 | 14310520 | 硝酸 | 纯度98% | kg | 0.709 | 2.21 | 1.57 | 0.709 | 2.21 |  | 1.57
166 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 12.833 | 6.64 | 85.21 | 12.833 | 6.64 |  | 85.21
167 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 2.046 | 7.53 | 15.41 | 2.032 | 7.53 |  | 15.3
168 | 14350480 | 清洗剂 | 500mL | 瓶 | 19.8 | 7.79 | 154.24 | 19.8 | 7.79 |  | 154.24
169 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 133.443 | 2.92 | 389.65 | 158.698 | 2.92 |  | 463.4
170 | 14350690 | 药剂 |  | kg | 22.899 | 21.45 | 491.13 | 22.899 | 21.45 |  | 491.17
171 | 14350890 | 润滑剂 |  | kg | 1.702 | 4.12 | 7.01 | 1.702 | 4.12 |  | 7.01
172 | 14350970 | 环氧富锌漆稀释剂 |  | kg | 0.13 | 11.31 | 1.47 | 0.13 | 11.31 |  | 1.47
173 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 1324.359 | 3.57 | 4727.96 | 1694.496 | 3.57 |  | 6049.35
174 | 14351200 | 金属清洁剂 |  | kg | 0.03 | 6.42 | 0.19 | 0.03 | 6.42 |  | 0.19
175 | 14390050 | 二氧化碳气体 |  | m3 | 14.902 | 2.05 | 30.55 | 14.902 | 2.05 |  | 30.55
176 | 14390070 | 可燃气体(丙烷) |  | kg | 4.781 | 2.88 | 13.77 | 4.781 | 2.88 |  | 13.77
177 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 380.047 | 4.01 | 1523.99 | 380.211 | 4.01 |  | 1524.64
178 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 123.561 | 21.35 | 2638.03 | 123.616 | 21.35 |  | 2639.19
179 | 14410430 | 氯丁粘接剂 |  | kg | 6.884 | 14.76 | 101.61 | 6.884 | 14.76 |  | 101.61
180 | 14410640 | 粘结剂 |  | g | 3977.6 | 0.02 | 79.55 | 3977.6 | 0.02 |  | 79.55
181 | 14410760 | 粘合剂 | 507 | kg | 1.767 | 7.56 | 13.36 | 1.767 | 7.56 |  | 13.36
182 | 15010050 | 石棉板 |  | kg | 6.188 | 2.35 | 14.54 | 6.188 | 2.35 |  | 14.54
183 | 15010310 | 油浸石棉绳 |  | kg | 0.18 | 12.09 | 2.18 | 0.18 | 12.09 |  | 2.18
184 | 15010320 | 石棉绒 | 综合 | kg | 91.712 | 2.3 | 210.94 | 91.712 | 2.3 |  | 210.94
185 | 15010420 | 石棉橡胶板 | 低压 δ0.8-6 | kg | 0.192 | 7.27 | 1.4 | 0.192 | 7.27 |  | 1.4
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [9 empty] | 第9页 共22页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
186 | 15010440 | 石棉橡胶板 | 中压δ0.8-6 | kg | 3.15 | 7.56 | 23.81 | 3.15 | 7.56 |  | 23.81
187 | 15010470 | 石棉橡胶板 | 高压δ1-6 | kg | 1.2 | 7.3 | 8.76 | 1.2 | 7.3 |  | 8.76
188 | 17000001 | 管材 |  | m | 624 |  |  | 624
189 | 17010190 | 钢管 | DN125 | m |  |  |  | 4.06 | 67.873 |  | 275.56
190 | 17010210 | 钢管 | DN200 | m | 94 | 78.97 | 7423.18 | 94 | 78.97 |  | 7423.18
191 | 17010430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 2.341 | 6.135 | 14.36 | 1.017 | 6.362 |  | 6.47
192 | 17010470 | 焊接钢管 | DN40 | m | 0.461 | 14.285 | 6.58 | 0.605 | 14.815 |  | 8.96
193 | 17011040 | 碳钢管 | DN50 | m | 5 |  |  | 5
194 | 17030150 | 镀锌钢管 | DN125 | m | 4.008 | 67.873 | 272.04 |  | 74.201
195 | 17030160 | 镀锌钢管 | DN150 | m | 10.13 | 80.391 | 814.36 | 10.13 | 87.886 |  | 890.29
196 | 17030170 | 镀锌钢管 | DN200 | m | 9.78 | 142.861 | 1397.18 | 9.78 | 156.125 |  | 1526.9
197 | 17070310 | 无缝钢管 | Φ89×4 | m | 40.704 | 42.3 | 1721.78 | 40.704 | 42.3 |  | 1721.78
198 | 17070390 | 无缝钢管 | Φ159×4.5 | m | 21.2 | 87.31 | 1850.97 | 21.2 | 87.31 |  | 1850.97
199 | 17070500 | 无缝钢管 | Φ273×7 | m | 13.144 | 232.96 | 3062.03 | 13.144 | 232.96 |  | 3062.03
200 | 17251080 | PE管 | Φ300 | m | 30.45 | 254.57 | 7751.66 | 30.45 | 254.57 |  | 7751.66
201 | 17251830 | HDPE缠绕管 | DN200 | m | 1550.4 | 134 | 207753.6 | 1483.59 | 134 |  | 198801.06
202 | 17251830 | HDPE缠绕结构壁B型管 | DN200 | m |  |  |  | 493.578 | 136 |  | 67126.61
203 | 17252030 | PE管 | DN200 | m | 15.3 | 142.41 | 2178.87 | 15.3 | 142.41 |  | 2178.87
204 | 17252630 | 塑料给水管 | Φ32 | m | 83.64 | 5.44 | 455 | 83.64 | 5.44 |  | 455
205 | 17252640 | 塑料给水管 | Φ40 | m | 15.3 | 5.88 | 89.96 | 15.3 | 5.88 |  | 89.96
206 | 17252650 | 塑料给水管 | Φ50 | m | 296.82 | 8.63 | 2561.56 | 296.82 | 8.63 |  | 2561.56
207 | 17252650 | PVC管 | Φ50 | m | 25.5 | 8.63 | 220.07 | 25.5 | 8.63 |  | 220.07
208 | 17252650 | 塑料给水管PE管 | Φ50 | m | 20.4 | 31.62 | 645.05 | 20.4 | 12.98 |  | 264.79
209 | 17252710 | 塑料给水管 | Φ160 | m | 50.75 | 35.67 | 1810.25 |  | 35.67
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [9 empty] | 第10页 共22页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
210 | 17252720 | 塑料给水管 | Φ200 | m | 25.55 | 142.41 | 3638.58 | 25.55 | 142.41 |  | 3638.58
211 | 17252720 | 缠绕结构壁B型管 | Φ200 | m | 507.5 | 168.96 | 85747.2 |  | 168.96
212 | 17253130 | 塑料排水管PVC | Φ50 | m | 51.636 | 8.63 | 445.62 | 51.636 | 8.05 |  | 415.67
213 | 17253130 | 塑料排水管PE管 | Φ50 | m | 99.3 | 31.62 | 3139.87 | 99.3 | 14 |  | 1390.2
214 | 17253150 | 塑料排水管 | Φ110 | m | 467.703 | 18.61 | 8703.95 | 467.703 | 18.61 |  | 8703.95
215 | 17253150 | 塑料排水管PE管 | Φ110 | m | 198.6 | 25.73 | 5109.98 | 198.6 | 25.73 |  | 5109.98
216 | 17253160 | 塑料排水管 | Φ160 | m | 577.926 | 37.42 | 21625.99 | 627.576 | 37.42 |  | 23483.89
217 | 17253590 | HDPE双壁波纹管DN160 |  | m | 62.559 | 23.06 | 1442.61 | 62.559 | 23.06 |  | 1442.61
218 | 17270190 | 橡胶管 |  | m | 23.025 | 20.48 | 471.55 | 30.225 | 20.48 |  | 619.01
219 | 17270250 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.996 | 10.97 | 10.92 | 0.442 | 10.97 |  | 4.85
220 | 17290020 | 混凝土排水管(承插口) | Φ200 | m |  |  |  | 10.25 | 11.1 |  | 113.78
221 | 18000100 | 管件 | DN15以下 | 套 | 480 |  |  | 480
222 | 18011630 | 给水室内钢管沟槽管件 | DN200 | 个 | 1.67 | 66.15 | 110.47 | 1.67 | 66.15 |  | 110.47
223 | 18031980 | 给水室内镀锌钢管螺纹管件 | DN125 | 个 | 1.408 | 31.84 | 44.83 |  | 31.84
224 | 18032100 | 给水室外镀锌钢管螺纹管件 | DN150 | 个 | 1.82 | 42.15 | 76.71 | 1.82 | 42.15 |  | 76.71
225 | 18034710 | 给水室外钢管焊接管件 | DN200 | 个 | 6.298 | 45.71 | 287.88 | 6.298 | 45.71 |  | 287.88
226 | 18034980 | 雨水室内钢管焊接管件 | DN125 | 个 |  |  |  | 0.552 | 30 |  | 16.56
227 | 18090250 | 塑料管件(粘接) | Φ75 | 个 | 20 | 24.93 | 498.6 | 20 | 3.4 |  | 68
228 | 18090260 | 塑料管件(粘接) | Φ110 | 个 | 148 | 11.94 | 1767.12 | 148 | 8.01 |  | 1185.48
229 | 18092290 | 室外塑料给水管热熔管件 | Φ160 | 个 | 3.95 | 15.41 | 60.87 |  | 15.41
230 | 18092300 | 室外塑料给水管热熔管件 | Φ200 | 个 | 1.85 | 62.55 | 115.72 | 1.85 | 62.55 |  | 115.72
231 | 18092330 | 室外塑料给水管粘接管件 | Φ32 | 个 | 23.206 | 1.89 | 43.86 | 23.206 | 1.89 |  | 43.86
232 | 18092340 | 室外塑料给水管粘接管件 | Φ40 | 个 | 4.44 | 2.12 | 9.41 | 4.44 | 2.12 |  | 9.41
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [9 empty] | 第11页 共22页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
233 | 18092350 | 室外塑料给水管粘接管件 | Φ50 | 个 | 96.096 | 4.33 | 945.46 | 96.096 | 4.33 |  | 416.1
234 | 18093020 | 室外塑料管接头零件(胶圈接口) | Φ225 | 个 | 40.5 | 78.34 | 3172.77 |  | 78.34
235 | 18151570 | 塑料排水热熔直接 | Φ50 | 个 | 40.736 | 2.24 | 91.25 | 40.736 | 2.24 |  | 91.25
236 | 18151590 | 塑料排水热熔直接 | Φ110 | 个 | 167.958 | 11.94 | 2005.42 | 167.958 | 11.94 |  | 2005.42
237 | 18250020 | 成品管卡 |  | 套 |  |  |  | 0.702 | 1.06 |  | 0.74
238 | 18250590 | 镀锌钢管卡 | DN50 | 个 | 240 | 1.17 | 280.8 | 240 | 1.17 |  | 280.8
239 | 18250930 | 硬聚氯乙烯塑料管箍 | Φ110 | 个 | 1.16 | 11.94 | 13.85 | 1.16 | 11.94 |  | 13.85
240 | 18250940 | 硬聚氯乙烯塑料管箍 | Φ160 | 个 | 19.08 | 18.53 | 347.78 | 19.08 | 7.64 |  | 145.77
241 | 18251720 | 卡箍连接件(含胶圈) | DN200 | 套 | 4.438 | 45.77 | 203.13 | 4.438 | 45.77 |  | 203.13
242 | 18290240 | 刚性防水套管 | DN50 | 个 | 96 |  |  | 96
243 | 18290270 | 刚性防水套管 | DN125 | 个 | 50 |  |  | 50
244 | 18290290 | 刚性防水套管 | DN200 | 个 | 31 |  |  | 31
245 | 19002310 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.687 | 12.58 | 8.64 | 0.305 | 12.58 |  | 3.83
246 | 19380030 | 塑料阀门 | DN25 | 个 | 10.1 | 19.94 | 201.39 | 10.1 | 19.94 |  | 201.39
247 | 19380030 | 止回阀 | DN25 | 个 | 2.02 | 19.94 | 40.28 | 2.02 | 19.94 |  | 40.28
248 | 19380070 | 塑料阀门 | DN50 | 个 | 30.3 | 185.35 | 5348.37 | 30.3 | 119.08 |  | 3608.12
249 | 19380070 | 止回阀 | DN50 | 个 | 52.52 | 119.08 | 6588.75 | 52.52 | 119.08 |  | 6254.08
250 | 19380070 | 球阀 | DN50 | 个 | 61.61 | 118.32 | 7289.7 | 61.61 | 118.32 |  | 7289.7
251 | 20330001 | 法兰垫片 |  | 个 | 12 |  |  | 12
252 | 21430060 | 消毒加药系统 | 含药桶、搅拌机、计量泵 | 台 | 1 |  |  | 1
253 | 22450045 | 高压风管 | Φ25-6P-20m | m | 0.009 | 24.14 | 0.23 | 0.009 | 24.14 |  | 0.23
254 | 24110190 | 弹簧压力表 | Y-100 0-1.6MPa | 块 | 0.295 | 53.43 | 15.74 | 0.128 | 53.43 |  | 6.86
255 | 24590040 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.295 | 15 | 4.42 | 0.128 | 15 |  | 1.92
256 | 25000020 | 成套灯具 |  | 套 | 36.36 | 45 | 1636.2 | 36.36 | 45 |  | 1636.2
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [9 empty] | 第12页 共22页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
257 | 26050050 | 单控双联暗开关 | (中档) 10A | 个 | 24.48 | 9.25 | 226.44 | 24.48 | 9.25 |  | 226.44
258 | 27060080 | 接地线 | BV5.5-16 | m | 25.44 | 10.32 | 262.54 | 25.44 | 10.32 |  | 262.54
259 | 27170030 | 自粘性橡胶带 | 20mm×5m | 卷 |  | 5.31 |  |  | 5.31
260 | 28031550 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV 450/750V 6.0 | m |  | 4.84 |  |  | 4.67
261 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 49.476 | 1.68 | 83.12 | 49.476 | 1.68 |  | 83.12
262 | 28110020 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |  | m | 14.214
263 | 28110640 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 5×2.5 | m | 1784.67 | 11.27 | 20113.23 | 1784.67 | 11.27 |  | 20113.23
264 | 29060620 | PVC电工套管(中型) | Φ20 | m | 1873.02 | 1.42 | 2659.69 | 1873.02 | 1.42 |  | 2659.69
265 | 29061390 | 难燃塑料管接头 | 20 | 个 | 371.07 | 0.15 | 55.66 | 371.07 | 0.15 |  | 55.66
266 | 29061470 | 难燃塑料管卡子 | 20 | 个 | 2968.56 | 0.13 | 385.91 | 2968.56 | 0.13 |  | 385.91
267 | 29061540 | 难燃塑料管三通 | 20 | 个 | 56.544 | 0.22 | 12.44 | 56.544 | 0.22 |  | 12.44
268 | 29061610 | 难燃塑料管伸缩接头 | 20 | 个 | 37.107 | 3.97 | 147.31 | 37.107 | 3.97 |  | 147.31
269 | 29061680 | 难燃塑料管弯头 | 20 | 个 | 37.107 | 0.31 | 11.5 | 37.107 | 0.31 |  | 11.5
270 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 36.54 | 0.32 | 11.69 | 36.54 | 0.32 |  | 11.69
271 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 104.352 | 30.17 | 3148.31 | 103.635 | 30.17 |  | 3126.65
272 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 478.793 | 3.15 | 1508.21 | 475.5 | 3.15 |  | 1497.82
273 | 32070001 | 马尼拉草 |  | m2 | 184.47 | 8.2 | 1512.65 | 184.47 | 8.2 |  | 1512.65
274 | 32070001 | 美人蕉、菖蒲 |  | 株 | 39450 | 1 | 39450 | 39450 | 1 |  | 39450
275 | 32270001 | 肥料 |  | kg | 10845.632 | 0.44 | 4772.08 | 10845.632 | 0.44 |  | 4772.08
276 | 33010280 | 钢支撑 |  | kg | 0.904 | 5.31 | 4.8 | 0.904 | 5.31 |  | 4.8
277 | 33010330 | 钢柱 |  | t | 0.062 |  |  | 0.062
278 | 33050060 | 铸铁爬梯 |  | kg | 397.84 | 6.9 | 2745.1 | 397.297 | 6.9 |  | 2741.35
279 | 34050001 | 标签纸 | 综合 | m | 5.04 | 11.73 | 59.12 | 5.04 | 11.73 |  | 59.12
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [9 empty] | 第13页 共22页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
280 | 34050010 | 草板纸 | 80# | 张 | 224.767 | 1.06 | 238.25 | 217.179 | 1.06 |  | 230.21
281 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 435.485 | 0.611 | 266.08 | 432.916 | 0.609 |  | 263.56
282 | 34110080 | 水 |  | m3 | 43.22 | 3.11 | 134.41 | 43.22 | 3.11 |  | 134.41
283 | 34110080 | 水 |  | m3 | 1858.976 | 3.11 | 5781.39 | 1845.266 | 3.11 |  | 5738.78
284 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 122.767 | 0.88 | 108.04 | 121.923 | 0.88 |  | 107.29
285 | 34130020 | 位号牌 |  | 个 | 12 | 0.4 | 4.8 | 12 | 0.4 |  | 4.8
286 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 35.488 | 6.19 | 219.67 | 35.741 | 6.19 |  | 221.24
287 | 35010020 | 组合钢模板 |  | kg | 2.3 | 5.75 | 13.22 | 2.3 | 5.75 |  | 13.22
288 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 6.542 | 32.02 | 209.47 | 6.542 | 32.02 |  | 209.47
289 | 35020030 | 木支撑 |  | m3 | 7.157 | 2173 | 15551.2 | 7.005 | 2173 |  | 15221.67
290 | 35020160 | 钢模板连接件 |  | kg | 4.697 | 5.75 | 27.01 | 4.697 | 5.75 |  | 27.01
291 | 35030030 | 固定底座 |  | 个.月 | 20.936 | 0.62 | 12.98 | 20.936 | 0.62 |  | 12.98
292 | 35030050 | 可调托座 |  | 个.月 | 20.936 | 1.15 | 24.08 | 20.936 | 1.15 |  | 24.08
293 | 35030080 | 钢管 | Φ48.3×3.6 | t.月 | 0.737 | 101.77 | 75.01 | 0.737 | 85.84 |  | 63.27
294 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 161.504 | 0.21 | 33.92 | 161.504 | 0.2 |  | 32.3
295 | 36010260 | 球墨铸铁井盖 | 1000*1000 | 套 | 2.02 | 1590.75 | 3213.32 | 2.02 | 1590.75 |  | 3213.32
296 | 36010260 | 铸铁井盖井座 | 1000*600 | 套 | 2.02 | 848.35 | 1713.67 | 2.02 | 848.35 |  | 1713.67
297 | 36010260 | 铸铁井盖井座 | 2000*600 | 套 | 2.02 | 2100 | 4242 | 2.02 | 2100 |  | 4242
298 | 36010260 | 铸铁井盖井座 | 1500*600三开 | 套 | 6.06 | 1344.59 | 8148.22 | 6.06 | 1344.59 |  | 8148.22
299 | 36010260 | 铸铁井盖井座 | 1500*1000 | 套 | 4.04 | 1685.76 | 6810.47 | 4.04 | 1685.76 |  | 6810.47
300 | 36010260 | 铸铁井盖井座 | 1000*1000 | 套 | 32.32 | 1590.75 | 51413.04 | 32.32 | 1590.75 |  | 51413.04
301 | 36010260 | 铸铁井盖井座 | 2000*1000四开 | 套 | 1.01 | 2320 | 2343.2 | 1.01 | 2320 |  | 2343.2
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [9 empty] | 第14页 共22页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
302 | 36010260 | 铸铁井盖井座 | 2000*600四开 | 套 | 3.03 | 2100 | 6363 | 3.03 | 2100 |  | 6363
303 | 36010260 | 铸铁井盖井座 | 3000*1500 | 套 | 1.01 | 2646 | 2672.46 | 1.01 | 2646 |  | 2672.46
304 | 36010260 | 铸铁井盖井座 | DN400 | 套 | 13.13 | 380 | 4989.4 |  | 380
305 | 36010260 | 密封井盖 | C250 | 套 | 52.52 | 350 | 18382 | 50.5 | 350 |  | 17675
306 | 36010260 | 铸铁井盖井座 | 800*600双开 | 套 | 9.09 | 785.77 | 7142.65 | 9.09 | 785.77 |  | 7142.65
307 | 36010260 | 球墨铸铁井盖三开 | 1500*600三开 | 套 | 1.01 | 1344.59 | 1358.04 | 1.01 | 1344.59 |  | 1358.04
308 | 36010260 | 圆形铸铁井盖 | φ700 | 套 | 34.34 | 646 | 22183.64 | 34.34 | 422 |  | 14491.48
309 | 36010260 | 铸铁井盖井座 | 700*700 | 套 | 9.09 | 655.4 | 5957.59 | 9.09 | 539 |  | 4899.51
310 | 36010260 | 铸铁井盖井座 | 1500*1500双开 | 套 | 2.02 | 1804.04 | 3644.16 | 2.02 | 844 |  | 1704.88
311 | 36010260 | 铸铁井盖井座 | φ500 | 套 | 29.29 | 480 | 14059.2 | 4.04 | 274 |  | 1106.96
312 | 36010260 | 铸铁井盖井座 | 500*500 | 套 | 2.02 | 512 | 1034.24 | 2.02 | 237 |  | 478.74
313 | 36010260 | 铸铁井盖井座 | 1000*700 | 套 | 2.02 | 952.63 | 1924.31 | 2.02 | 952.63 |  | 1924.31
314 | 36010260 | 球墨铸铁井盖 | 800*600双开 | 套 | 3.03 | 785.77 | 2380.88 | 3.03 | 644 |  | 1951.32
315 | 36010260 | 铸铁井盖井座 | 600*600 | 套 | 1.01 | 585.19 | 591.04 | 1.01 | 388 |  | 391.88
316 | 36010330 | 塑料检查井（含井座、井筒、井盖） | DN315 | 套 | 1 | 1257 | 1257 | 1 | 880 |  | 880
317 | 36010340 | 塑料检查井（含井座、井筒、井盖） | DN500 | 套 | 25 | 1450 | 36250 | 25 | 1132 |  | 28300
318 | 36010350 | 塑料检查井（含井座、井筒、井盖） | DN700 | 套 | 23 | 2150 | 49450 | 23 | 1804 |  | 41492
319 | 36010580 | 球墨铸铁井盖井座 | Φ700 B125 | 套 |  |  |  | 5.03 | 345.13 |  | 1736
320 | 37090020 | 钢垫板 | δ1-3 | kg |  | 5.62 |  |  | 5.62
321 | 400300300318 | 检查井盖 | φ700 | 个 | 23 | 560 | 13584 | 23 | 560 |  | 12880
322 | 402300100053 | 铁丝 | 10# | kg | 0.012 | 6.3 | 0.08 | 0.012 | 6.3 |  | 0.08
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [9 empty] | 第15页 共22页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
323 | 49010020 | 校验材料费 |  | 元 | 30.84 | 1 | 30.84 | 30.84 | 1 |  | 30.84
324 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 37744.354 | 1 | 24307.88 | 21762.578 | 1 |  | 21762.58
325 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 1200 | 1 | 25.97 | 25.969 | 1 |  | 25.97
326 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 295.231 | 1 | 295.23 | 194.131 | 1 |  | 194.13
327 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 21.795 | 1 | 21.79 | 21.795 | 1 |  | 21.79
328 | 49010200 | 主材 |  | T | 0.721 |  |  | 0.721
329 | 49010390 | 大三格池（含生物填料、中心导流筒） |  | m3 | 20 | 3650 | 73000 | 20 | 2533.88 |  | 50677.6
330 | 49010390 | 玻璃钢化粪池 | Φ2.1*5m | m3 | 48 | 854.7 | 41025.6 | 48 | 722.16 |  | 34663.68
331 | 49010390 | 玻璃钢化粪池 | Φ1.6*2m | m3 | 4 | 854.7 | 3418.8 | 4 | 796.18 |  | 3184.72
332 | 49011001 | 塑钢围栏 |  | m | 579 | 120 | 69480 | 579 | 120 |  | 69480
333 | 49011001 | 防腐木简介牌 |  | 个 | 13 | 2800 | 36400 | 13 | 2800 |  | 36400
334 | 49011001 | 低碳钢丝围栏 |  | m | 21 | 200 | 4200 | 21 | 120 |  | 2520
335 | 49011002 | 警示牌 |  | 个 | 48 | 50 | 2400 | 48 | 50 |  | 2400
336 | 49011002 | 拆除原设备间 |  | 套 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2000 |  | 2000
337 | 49011002 | 防腐木设备间 |  | 套 | 2 | 20000 | 40000 | 2 | 12500 |  | 25000
338 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 0.201 | 350.589 | 70.29 | 0.312 | 252.28 |  | 78.83
339 | 80010350 | 现拌砌筑砂浆 | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 21.373 | 150.228 | 3210.86 | 20.395 | 155.588 |  | 3173.29
340 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.333 | 280.692 | 93.53 | 0.333 | 296.924 |  | 98.94
341 | 80213460 | 预拌非泵送细石混凝土 | C15(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 21.046 | 330.33 | 6952.13 | 21.046 | 334.89 |  | 7048.1
342 | 80213470 | 预拌非泵送细石混凝土 | C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 6.238 | 354.61 | 2212.12 | 6.238 | 360.67 |  | 2249.93
343 | 80213520 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 16.718 | 323.81 | 5413.48 | 16.718 | 328.02 |  | 5483.86
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [9 empty] | 第16页 共22页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
344 | 80213530 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 252.887 | 352.5 | 89142.78 | 247.012 | 358.43 |  | 88536.69
345 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 44.109 | 322.16 | 14210.06 | 44.109 | 326.21 |  | 14388.7
346 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 |  |  |  | 25.283 | 341.84 |  | 8642.62
347 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 44.586 | 350.97 | 15648.24 | 44.586 | 356.73 |  | 15905.06
348 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 |  |  |  | 75.858 | 368.7 |  | 27968.86
三 |  | 设备
1 | 36010330 | 调节池 | 碳钢防腐 6mm钢板（含生物填料支架、中心导流筒、收水堰、布水管）4m*2m*2.5m | 套 | 1 | 60000 | 60000 | 1 | 35500 |  | 35500
2 | 36010330 | 一体化生化池 | 碳钢防腐 6mm钢板（含生物填料支架、中心导流筒、收水堰、布水管）6.5*2*2m | 套 | 1 | 195000 | 195000 | 1 | 179000 |  | 179000
3 | 36010330 | 厌氧池 碳钢防腐 6mm钢板 含填料支架 | 1.5*1.5*2.5m | 套 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 29000 |  | 29000
4 | 79011001 | 轴流通风机(设备重量0.2t以内) |  | 台 | 12 | 1500 | 18000 | 12 | 1500 |  | 18000
5 | 79011001 | 仪表盘、箱、柜安装(柜式、框架式盘) |  | 台 | 12 | 27000 | 324000 | 12 | 27000 |  | 324000
6 | 79011001 | 潜水离心式、射流式曝气机(进气量100m3/h以内) |  | 台 | 13 | 9500 | 123500 | 13 | 7320 |  | 95160
7 | 79011001 | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵(设备重量0.2t以内) |  | 台 | 46 | 3000 | 138000 | 46 | 2250 |  | 103500
8 | 79011001 | 差压、流量仪表(电磁流 |  | 台 | 12 | 5500 | 66000 | 12 | 4500 |  | 54000
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [9 empty] | 第17页 共22页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
量计 插入式)
9 | 79011001 | 潜水离心式、射流式曝气机(进气量100m3/h以内) |  | 台 | 1 |  |  | 1
10 | 79011002 | 回转式风机 |  | 台 | 2 | 9000 | 18000 | 2 | 8900 |  | 17800
11 | 79011002 | 消毒加药系统 含药桶、搅拌机、计量泵 |  | 台 | 1 | 9000 | 9000 | 1 | 7800 |  | 7800
四 |  | 施工机具
1 | 170000100105 | 吸泥车 |  | 台班 | 28.741 | 899.44 | 25851.07 | 28.741 | 899.44 |  | 25851.07
2 | 410000100003 | 平车运材料、机具等 |  | 台班 | 2.07 | 308.7 | 639.01 | 2.07 | 308.7 |  | 639.01
3 | 430000100007 | 污泥车 |  | 台班 | 0.15 | 468.74 | 70.31 | 0.15 | 468.74 |  | 70.31
4 | 98050110 | 万用表 | 手持式 | 台班 | 8.782 | 6.83 | 59.98 | 8.782 | 6.83 |  | 59.98
5 | 98050120 | 数字电压表 |  | 台班 | 2.088 | 4.35 | 9.08 | 2.088 | 4.35 |  | 9.08
6 | 98050220 | 兆欧表 |  | 台班 | 0.36 | 25.96 | 9.35 | 0.36 | 25.96 |  | 9.35
7 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 2.865 | 39.84 | 114.12 | 2.845 | 39.84 |  | 113.34
8 | 98110170 | 接地电阻测试仪 |  | 台班 | 1.44 | 9.72 | 14 | 1.44 | 9.72 |  | 14
9 | 98170020 | 对讲机 |  | 台班 | 2.088 | 5.51 | 11.5 | 2.088 | 5.51 |  | 11.5
10 | 98470320 | 多功能校验仪 |  | 台班 | 3.132 | 256.06 | 801.98 | 3.132 | 256.06 |  | 801.98
11 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 16.199 | 1434.925 | 23244.28 | 7.471 | 1411.532 |  | 10545.74
12 | 99010040 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.6m3 | 台班 | 2 | 1770.609 | 3541.22 | 1 | 1738.793 |  | 1738.79
13 | 99010140 | 履带式液压挖掘机(带液压锤) | HM960 | 台班 | 1.54 | 1711.2 | 2636.03 | 3.169 | 1711.2 |  | 5422.47
14 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 0.058 | 148.16 | 8.54 | 0.058 | 148.143 |  | 8.54
15 | 99050370 | 混凝土输送泵车 | 输送量 75m3/h | 台班 | 0.037 | 1690.765 | 62.91 | 0.037 | 1671.474 |  | 62.19
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [9 empty] | 第18页 共22页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
16 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 5.063 | 16.821 | 85.16 | 3.362 | 16.789 |  | 56.44
17 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 5.063 | 22.256 | 112.67 | 3.362 | 22.216 |  | 74.68
18 | 99050880 | 混凝土抹平机 | 功率 5.5kW | 台班 | 0.016 | 20.652 | 0.33 | 0.016 | 20.606 |  | 0.33
19 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 2.171 |  | 1879.19 | 3.99 | 852.521 |  | 3401.74
20 | 99070280 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.5m3 | 台班 | 2.558 | 1051.361 | 2689.88 | 0.811 | 1029.741 |  | 835
21 | 99070510 | 载货汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.504 | 514.198 | 259.16 | 0.504 | 508.082 |  | 256.07
22 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 7.585 | 532.613 | 4044.41 | 6.907 | 525.209 |  | 3627.83
23 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.098 | 552.616 | 54.01 | 0.098 | 544.971 |  | 53.26
24 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 5.821 | 612.496 | 3560.7 | 5.821 | 604.334 |  | 3518
25 | 99070550 | 载货汽车 | 装载质量10t | 台班 | 2.412 | 665.796 | 1606.06 | 2.412 | 656.589 |  | 1583.85
26 | 99070630 | 自卸汽车 | 装载质量6t | 台班 |  |  |  | 0.066 | 665.548 |  | 44.19
27 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 103.392 | 951.424 | 98378.62 | 64.456 | 939.25 |  | 60540.68
28 | 99070770 | 平板拖车组 | 装载质量60t | 台班 | 2 | 1679.828 | 3359.66 | 1 | 1663.806 |  | 1663.81
29 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 0.958 | 266.481 | 255.39 | 0.957 | 265.095 |  | 253.82
30 | 99070990 | 轨道平车 | 装载质量10t | 台班 | 0.196 | 80.367 | 15.75 | 0.196 | 80.367 |  | 15.75
31 | 99090060 | 履带式起重机 | 提升质量15t | 台班 | 0.016 | 809.209 | 13.21 | 0.016 | 802.419 |  | 13.1
32 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.79 | 482.792 | 381.21 | 0.784 | 478.131 |  | 375.02
33 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 10.338 | 808.773 | 8368.14 | 7.478 | 802.234 |  | 5999.12
34 | 99090340 | 汽车式起重机 | 提升质量16t | 台班 | 1.17 | 1016.137 | 1189.34 | 1.17 | 1007.892 |  | 1179.69
35 | 99090360 | 汽车式起重机 | 提升质量25t | 台班 | 1.442 | 1153.179 | 1663.08 | 1.442 | 1143.811 |  | 1649.57
36 | 99090560 | 门式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 0.16 | 463.308 | 74.03 | 0.16 | 463.132 |  | 74
37 | 99090570 | 门式起重机 | 提升质量20t | 台班 | 0.061 | 628.682 | 38.1 | 0.061 | 628.267 |  | 38.08
38 | 99090620 | 叉式起重机 | 提升质量3t | 台班 | 3.36 | 601.827 | 2022.14 | 3.36 | 595.477 |  | 2000.8
39 | 99090640 | 叉式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 7.836 | 595.326 | 4664.97 | 7.836 | 589.038 |  | 4615.7
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [9 empty] | 第19页 共22页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
40 | 99090950 | 电动双梁桥式起重机 | 提升质量15t | 台班 | 0.765 | 282.31 | 215.97 | 0.765 | 282.31 |  | 215.97
41 | 99091160 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力30kN | 台班 | 43.124 |  | 6485.6 | 172.989 | 150.333 |  | 26005.9
42 | 99091170 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力50kN | 台班 | 0.17 |  | 26.44 | 0.4 | 155.231 |  | 62.17
43 | 99091230 | 电动卷扬机 | 双筒慢速 牵引力50kN | 台班 | 0.709 | 177.584 | 125.84 | 0.709 | 177.481 |  | 125.77
44 | 99091600 | 吊装机械 | 综合 | 台班 | 0.216 | 541.52 | 116.86 | 0.216 | 541.52 |  | 116.86
45 | 99130010 | 平地机 | 功率90kW | 台班 | 0.904 | 750.98 | 678.86 | 0.588 | 742.829 |  | 436.61
46 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 0.205 | 495.593 | 101.56 | 0.136 | 491.041 |  | 66.82
47 | 99130110 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量12t | 台班 |  |  |  | 0.009 | 619.672 |  | 5.58
48 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 1.238 |  | 911.52 | 1.12 | 726.172 |  | 813.35
49 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 1.708 | 971.36 | 1658.68 | 1.928 | 971.36 |  | 1872.88
50 | 99130220 | 手扶振动压实机 | 工作质量1t | 台班 |  |  |  | 0.2 | 69.994 |  | 14
51 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 183.452 | 27.16 | 4982.56 | 32.916 | 27.16 |  | 894
52 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.783 | 37.251 | 29.17 | 0.993 | 37.187 |  | 36.93
53 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 1.404 | 23.202 | 32.59 | 2.001 | 23.177 |  | 46.37
54 | 99190010 | 普通车床 | 工件直径×工件长度400×2000mm | 台班 | 0.204 | 277.89 | 56.64 | 0.204 | 277.844 |  | 56.64
55 | 99190030 | 普通车床 | 工件直径×工件长度630×2000mm | 台班 | 3.805 | 299.908 | 1141.15 | 3.805 | 299.847 |  | 1140.92
56 | 99190180 | 端部铣床 |  | 台班 | 0.005 | 138.46 | 0.72 | 0.005 | 138.46 |  | 0.72
57 | 99190190 | 立式钻床 | 钻孔直径25mm | 台班 | 0.114 | 6.17 | 0.7 | 0.114 | 6.162 |  | 0.7
58 | 99190210 | 立式钻床 | 钻孔直径50mm | 台班 | 0.972 | 18.655 | 18.13 | 0.972 | 18.635 |  | 18.11
59 | 99190300 | 摇臂钻床 | Z3050×16/1 | 台班 | 0.019 | 134.38 | 2.61 | 0.019 | 134.38 |  | 2.61
60 | 99190310 | 数控平板钻床 | CDMP2012 | 台班 | 0.002 | 306.09 | 0.63 | 0.002 | 306.09 |  | 0.63
61 | 99190320 | 数控转角带锯床 | SAW1260 | 台班 | 0.002 | 235.6 | 0.48 | 0.002 | 235.6 |  | 0.48
62 | 99190390 | 剪板机 | 厚度×宽度 20×2500mm | 台班 | 0.222 | 392.45 | 87.08 | 0.222 | 392.335 |  | 87.06
63 | 99190420 | 剪板机 | 厚度×宽度 40×3100mm | 台班 | 0.032 | 679.505 | 22.02 | 0.032 | 679.295 |  | 22.02
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [9 empty] | 第20页 共22页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
64 | 99190580 | 卷板机 | 厚度×宽度 20×2500mm | 台班 | 0.045 | 337.949 | 15.21 | 0.045 | 337.82 |  | 15.2
65 | 99190770 | 刨边机 | 加工长度12000mm | 台班 | 0.008 | 629.957 | 4.75 | 0.008 | 629.805 |  | 4.75
66 | 99190800 | 管子切断机 | Φ150 | 台班 | 0.048 | 30.724 | 1.47 | 0.022 | 30.698 |  | 0.68
67 | 99190810 | 管子切断机 | Φ250 | 台班 | 0.066 | 39.147 | 2.58 | 0.066 | 39.102 |  | 2.58
68 | 99190860 | 管子切断套丝机 | Φ159 | 台班 | 3.965 | 19.385 | 76.85 | 3.811 | 19.358 |  | 73.77
69 | 99191400 | 滚槽机 |  | 台班 | 0.334 | 61.11 | 20.41 | 0.334 | 61.11 |  | 20.41
70 | 99191440 | 液压矫正机 | YJZ-60B | 台班 | 0.061 | 376.84 | 22.86 | 0.061 | 376.84 |  | 22.86
71 | 99191476 | 电动弯管机 | 管径50mm | 台班 | 1.8 | 22.651 | 40.77 | 1.8 | 22.611 |  | 40.7
72 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 6.709 | 22.788 | 152.88 | 6.996 | 22.74 |  | 159.1
73 | 99210060 | 木工单面压刨床 | 刨削宽度 600mm | 台班 | 2.219 | 28.67 | 63.62 | 2.474 | 28.613 |  | 70.8
74 | 99230060 | 砂轮切割机 | Φ500 | 台班 | 2.002 | 6.02 | 12.05 | 0.002 | 6.02 |  | 0.01
75 | 99230120 | 等离子切割机 | 400A | 台班 | 0.014 | 199.816 | 2.76 | 0.014 | 199.429 |  | 2.76
76 | 99230140 | 数控切割机 | CNC/GDZ-400 | 台班 | 0.183 | 219.68 | 40.25 | 0.183 | 219.68 |  | 40.25
77 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 6.39 | 51.445 | 328.73 | 6.39 | 51.325 |  | 327.97
78 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 3.618 | 89.46 | 323.7 | 4.189 | 89.46 |  | 374.7
79 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 0.421 | 74.733 | 31.46 | 0.421 | 74.54 |  | 31.38
80 | 99250100 | 直流弧焊机 | 容量 20kV·A | 台班 | 1.798 | 64.363 | 115.7 | 1.798 | 64.218 |  | 115.44
81 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 13.854 | 79.067 | 1095.39 | 13.854 | 78.88 |  | 1092.8
82 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.668 | 96.402 | 64.4 | 0.768 | 96.158 |  | 73.86
83 | 99250240 | 二氧化碳气体保护焊机 | 电流500A | 台班 | 0.338 | 116.608 | 39.47 | 0.338 | 116.5 |  | 39.43
84 | 99250420 | 热熔焊接机 | SHD-630 | 台班 | 0.507 | 247.82 | 125.64 | 0.507 | 247.82 |  | 125.64
85 | 99250500 | 埋弧焊接机 |  | 台班 | 0.025 | 279.03 | 6.92 | 0.025 | 279.03 |  | 6.92
86 | 99250510 | 埋弧气刨机 | ZX5-1000 | 台班 | 0.014 | 111.18 | 1.52 | 0.014 | 111.18 |  | 1.52
87 | 99250560 | 电焊机 |  | 台班 | 47.053 | 60.84 | 2862.68 | 47.16 | 60.84 |  | 2869.2
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [9 empty] | 第21页 共22页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
88 | 99250660 | 热熔对接焊机 | 160mm | 台班 | 4.08 | 15.725 | 64.16 | 4.08 | 15.717 |  | 64.13
89 | 99250670 | 热熔对接焊机 | 200mm | 台班 | 0.65 | 50.73 | 32.97 | 0.65 | 50.73 |  | 32.97
90 | 99270140 | 焊剂烘干机 | YJJ-A-300 | 台班 | 0.076 | 38.97 | 2.98 | 0.076 | 38.97 |  | 2.98
91 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 7.64 | 583.714 | 4457 | 7.64 | 576.463 |  | 4403.96
92 | 99330060 | 风动凿岩机 | 手持式 | 台班 | 15.799 | 11.151 | 176.17 | 1.272 | 11.151 |  | 14.19
93 | 99330260 | 电动路面破碎机 |  | 台班 | 7.366 | 18.4 | 135.53 | 0.1 | 18.4 |  | 1.83
94 | 99430170 | 电动空气压缩机 | 排气量0.6m3/min | 台班 | 3 | 33.407 | 100.22 | 3 | 33.358 |  | 100.07
95 | 99430180 | 电动空气压缩机 | 排气量1m3/min | 台班 | 0.006 | 45.164 | 0.25 | 0.006 | 45.084 |  | 0.25
96 | 99430220 | 电动空气压缩机 | 排气量10m3/min | 台班 | 0.066 | 321.377 | 21.22 | 0.066 | 320.57 |  | 21.16
97 | 99430260 | 内燃空气压缩机 | 排气量3m3/min | 台班 | 0.6 | 258.412 | 155.11 | 0.6 | 252.524 |  | 151.57
98 | 99430270 | 内燃空气压缩机 | 排气量6m3/min | 台班 | 8.205 | 373.528 | 3064.84 | 0.111 | 365.202 |  | 40.49
99 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.993 | 30.003 | 29.79 | 0.643 | 29.945 |  | 19.25
100 | 99440340 | 潜水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.071 | 25.16 | 1.79 | 0.071 | 25.11 |  | 1.79
101 | 99440460 | 试压泵 | 压力3MPa | 台班 | 0.286 | 15.899 | 4.55 | 0.12 | 15.877 |  | 1.91
102 | 99440530 | 试压泵 | 压力60MPa | 台班 | 0.122 | 21.928 | 2.67 | 0.122 | 21.894 |  | 2.66
103 | 99450250 | 电动滚胎机 |  | 台班 | 3.735 | 84.32 | 314.94 | 3.735 | 84.32 |  | 314.94
104 | 99450382 | 开孔机 | 开孔直径200mm | 台班 | 0.012 | 400.53 | 4.81 | 0.012 | 400.501 |  | 4.81
105 | 99450540 | 其他机械费 |  | % |  |  |  | 0.638 | 1 |  | 0.64
106 | 99450630 | 铭牌打印机 |  | 台班 | 0.144 | 33.38 | 4.81 | 0.144 | 33.38 |  | 4.81
107 | 99450640 | 线号打印机 |  | 台班 | 0.336 | 4.31 | 1.45 | 0.336 | 4.31 |  | 1.45
108 | 99450770 | 恒温箱 |  | 台班 | 0.076 | 59.56 | 4.55 | 0.076 | 59.56 |  | 4.55
109 | 99450780 | 电焊条恒温箱 |  | 台班 | 1.93 | 52.617 | 101.53 | 1.952 | 52.594 |  | 102.64
110 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.192 | 15.501 | 2.98 | 0.192 | 15.488 |  | 2.98
111 | 99450810 | 电焊条烘干箱 | 容积600×500×750 | 台班 | 0.778 | 24.211 | 18.83 | 0.8 | 24.183 |  | 19.34
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三元区莘口镇农村生活污水治理工程项目（一期） | [9 empty] | 第22页 共22页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
112 | 99450820 | 电焊条烘干箱 | 容积800×800×1000 | 台班 | 1.152 | 44.771 | 51.58 | 1.152 | 44.692 |  | 51.49