福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2022年版）

报建编号：3504282401300201

招标项目名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目

招标项目编号：E3504280401100170002

招标人：福建将乐经济开发区管理委员会（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建省众腾工程咨询有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：刘珍

招标代理机构编制人：周菲

招标文件编制日期：2024年9月19日

使用说明

- 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

- 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

- 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

- 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

- 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

- 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

- 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

目    录

第 1 章	招标公告/投标邀请书	8

招标公告	9

第 2 章	投标须知	14

第1节 投标须知前附表	15

投标须知前附表	16

第2节 投标须知	31

“投标须知”内容见《通用本》	31

投标须知内容修改表	32

第 3 章	评标办法和标准	33

第1节 评标办法和标准数据表	34

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法B类）	35

第2节 评标办法和标准	40

经评审的最低投标价中标法	40

第 4 章	合同条款及格式	52

第1节 合同协议书	53

“合同协议书”内容见《通用本》	53

第2节 通用合同条款	54

“通用合同条款”内容见《通用本》	54

通用合同条款补正表	55

第3节 专用合同条	56

一、项目概况	93

二、合同期限	94

三、质量标准	94

四、合同价款计算和调整	97

五、运营成本的考核	98

5.1 若半年的平均运行成本在6.85~7.78元/吨之间（不含6.85，含7.78）吨水运行成本每超过1%（以6.85元/吨为基数），污水处理费按6.85元/吨计，并相应扣除设备及其安装费0.3%。	98

5.2 若第一个半年的平均运行成本超过7.78元/吨的，甲方、丙方有权提前终止合同。后续的运维费用、50%的设备及其安装费和15%的工程款均不予支付。	98

5.3若第二个半年的平均运行成本超过7.78元/吨的，甲方、丙方有权提前终止合同。后续的运维费用、30%的设备及其安装费和15%的工程款均不予支付。	98

六、支付时间和支付方式	98

七、运营方式	99

八、甲方权利和义务	100

九、乙方的权利和义务	101

十、丙方权利和义务	102

十一、检测	102

十二、资产管理与项目设施的移交	103

12.1项目设施移交的范围	103

12.2项目设施移交的责任承担	104

十三、人员安排及办公场地安置	104

十四、项目设施的运行和维护	105

14.1项目设施的运行	105

14.2 项目设施的维护	105

十五、不可抗力	105

十六、违约责任	106

十七、争议的解决	107

十八、法律效力	107

十九、其他	107

甲方：（公章）           乙方：（公章）      丙方：（公章）	108

法定代表人：             法定代表人：        法定代表人：	108

日期：20  年  月  日	108

备注：1、根据财政部 税务总局《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号 2021年12月30日发布），本项目符合适用公告“三”规定的增值税即征即退政策，也可选择适用免征增值税政策。此部分责任及风险由乙方承担。	109

第4节 合同附件	114

“合同附件”内容见《通用本》	114

第 5 章	工程量清单及计价	115

第1节 招标工程量清单	116

第2节 招标控制价	128

第3节 投标报价	143

第4节 工程量清单与计价表格式	144

第 6 章	招标图纸	145

第1节 招标图纸目录	146

第2节 招标图纸	165

第 7 章	技术标准和要求	167

第1节 招标项目概况和说明	168

（1） 工程建设地点的现场自然条件	168

（2） 工程建设地点的现场施工条件	168

（3） 招标项目说明	168

第2节 工程建设技术标准	170

（1） 工程建设强制性标准	170

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准	170

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	170

第3节 施工现场管理要求	172

（1） 现场安全防护设施要求	172

（2） 水土保持与环境要求	172

（3） 文明施工要求	172

（4） 施工机具进场要求	173

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求	173

（1） 技术要求	173

（2） 质量要求	173

（3） 参考品牌	174

第5节 招标人自行采购的材料设备	178

第6节 其他要求	179

第 8 章	投标文件格式	180

一、投标人基本情况表	183

二、联合体协议书（如有时）	184

三、法定代表人资格证明书	185

四、投标人诚信承诺函	186

五、授权委托书（如有时）	188

六、拟派出项目负责人简要情况表	189

七、拟派出项目负责人承诺函	191

八、拟派出项目技术负责人简要情况表	192

九、拟派出施工现场管理人员表	193

十、项目部施工管理人员到位承诺书	194

十一、投标人基本账户信息	195

十二、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）	196

十三、投标保证金有关单据扫描件	197

十四、其他资料（资格文件）	198

如：1、投标人还应将拟派出的安全员的安全生产考核合格证C证扫描件及其社保凭证扫描件上传至资格文件的其他资料中（须加盖投标人单位电子印章），否则视为未能对招标文件作出实质性响应，其资格文件审查不通过。	198

2、免缴投标保证金承诺函（若有）	198

免缴投标保证金承诺函	198

一、投标函	202

二、投标函附录	203

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表	204

四、已标价工程量清单	205

五、其他资料（商务文件）	206

一、运营服务投标函	206

二、 建筑渣土运输企业选用表	207

六、技术文件正文	209

通用本补正数据表	210

# 招标公告/投标邀请书

## 招标公告

1.招标条件

本招标项目福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目已由将乐县发展和改革局以将发改审批【2024】17号文批准建设，建设单位为福建将乐经济开发区管理委员会， 建设资金来源专项债和生态补偿金中列支，招标人为福建将乐经济开发区管理委员会，委托的招标代理单位为福建省众腾工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况和招标范围

2.1.工程建设地点：福建将乐经济开发区积善园；

2.2.工程建设规模：本工程对现状积善新区污水厂三期工程进行提标，改造规模为1万吨/日、污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准。新建建构筑物包含混凝沉淀系统1座、二沉池1座、污泥泵房1座、臭氧氧化塔1座、臭氧设备间1座、冷却塔基础1座、液氧站1座、配电室1座，利旧改造现状建构筑物包含粗格栅及提升泵房1座、水解酸化池1座、超细格栅池1座（三期膜格栅池改造）、高效生化池1座(原五段AO池改造)、混凝沉淀滤池1座（原膜处理车间改造）、加药间1座（一期污泥脱水车间改造），建安造价50278734元；

2.3.招标范围和内容：

（1）工程类别：市政工程；

（2）招标类型：专业承包；

（3）招标范围和内容：本工程对现状积善新区污水厂三期工程进行提标及一年运营，改造规模为1万吨/日、污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准。新建建构筑物包含混凝沉淀系统1座、二沉池1座、污泥泵房1座、臭氧氧化塔1座、臭氧设备间1座、冷却塔基础1座、液氧站1座、配电室1座，利旧改造现状建构筑物包含粗格栅及提升泵房1座、水解酸化池1座、超细格栅池1座（三期膜格栅池改造）、高效生化池1座(原五段AO池改造)、混凝沉淀滤池1座（原膜处理车间改造）、加药间1座（一期污泥脱水车间改造）。具体内容详见招标文件招标人提供的施工图纸、工程招标控制价中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

根据住房城乡建设部关于印发《建筑业企业资质标准》的通知（建市[2014]159号），水污染防治工程工业废水日处理量≧5000吨/日的为大型工程，环保工程专业一级承包资质可承担各类环保工程的施工，市政公用工程施工总承包三级资质可承担6万吨/日以下的污水处理工程；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

单项工程合同额≥3000万元的城市排水-污水处理厂工程，属于大型项目；

用于确定类似工程业绩的相关数据：

根据《关于施工招标工程特殊性认定和类似工程业绩设置事项的通知》（闽建筑；

2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：50278734（其中暂列金额50万元、专业工程暂估价696万元）。后期运营费用按6.85元/吨包干计取元）元；

2.5.工期要求：总工期为180个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）调试期不超过6个月，运营期一年；

2.6.标段划分（如果有）：/；

2.7.质量要求：符合国家《工程施工质量验收规范》、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及现行相关规范合格标准。

3.投标人资格要求及审查办法

3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级市政公用工程施工总承包资质和一级环保工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于一级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）

3.3.本招标项目接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由具有环保工程一级专业承包资质的企业为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4.本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5.投标人“类似工程业绩”要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的工业废水日处理量≧5000吨/日的项目建设。

3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7.其他资格要求：（1）根据闽建筑[2015]5号文要求，投标企业因不再符合相应建筑企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按无效投标处理；（2）根据闽建筑〔2015〕35号、闽建办筑〔2015〕13号文件规定：省外建筑企业到我省开展建筑活动实行信息登记。省外建筑企业应当登录福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统，填报企业基本信息和人员信息，并对填报信息真实性、完整性负责。在我省开展建筑活动的省外建筑企业信息以“省外信息登记系统”所登记的信息为准；（3）投标人应采用本单位企业数字证书加密投标文件，如采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件的，评标委员会将否决其投标。（4）依据建办市[2019]50号文、闽建筑〔2019〕22号文规定：一级或二级建造师临时执业资格人员不得作为投标人拟派出的本工程项目负责人，否则按否决投标处理。（5）企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内的，按否决投标处理。（6）其他详见招标文件。

3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2024年9月19日 08:00:00至2024年10月9日 18:30:00通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5.评标办法和定标方式

5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法B类。

5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：2024年10月10日09时00分。

6.2.投标保证金提交的金额：伍拾万元整（￥500000元）。

6.3.投标保证金提交的方式：①现金形式②银行电子保函形式③工程担保公司出具的电子担保保函形式④保险公司出具的投标保证电子保险形式⑤年度投标保证金形式⑥符合要求的省龙头企业或三明市龙头企业参与本项目招投标活动可免缴投标保证金。

7.投标文件的递交

7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年10月10日 09:00，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）递交电子投标文件；

7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）上发布。

9.联系方式

招标人：福建将乐经济开发区管理委员会

地址：三明市将乐县三华南路66号，邮编：353300

电子邮箱:/

电话：15280109651，传真：/

联系人：肖先生

招标代理机构：福建省众腾工程咨询有限公司

地址：福建省三明市三元区新泉路15号1幢三单元506室，邮编：365000

电子邮箱:ztsmfgs@126.com

电话：0598-8093086，传真：/

联系人： 周工

公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网

网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/

联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000

招投标监督机构名称：将乐县城乡建设和交通运输局

地址：将乐县水南镇三华南路30号

联系电话：0598-2322249

公共资源交易中心名称：将乐县公共资源交易中心

地址：县医院正对面社保大厦二层

联系电话：0598-2267169

# 投标须知

## 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：福建将乐经济开发区管理委员会 地址：三明市将乐县三华南路66号 联系人：肖先生 电话：15280109651，传真：/ 电子邮箱：/ 招标代理机构：福建省众腾工程咨询有限公司 地址：福建省三明市三元区新泉路15号1幢三单元506室 联系人：周工 电话：0598-8093086，传真：/ 电子邮箱：ztsmfgs@126.com |
| 2. | 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 报建编号：3504282401300201 招标项目编号：E3504280401100170002 标段名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 标段编号：E3504280401100170002001 招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/ 招标人最多允许投标人中标的标段数量：/ |
| 3. | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：专项债和生态补偿金中列支 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |
| 4. | 1.4 | 工程建设地点 | 福建将乐经济开发区积善园 |
| 5. | 1.5 | 工程建设规模 | 本工程对现状积善新区污水厂三期工程进行提标，改造规模为1万吨/日、污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准。新建建构筑物包含混凝沉淀系统1座、二沉池1座、污泥泵房1座、臭氧氧化塔1座、臭氧设备间1座、冷却塔基础1座、液氧站1座、配电室1座，利旧改造现状建构筑物包含粗格栅及提升泵房1座、水解酸化池1座、超细格栅池1座（三期膜格栅池改造）、高效生化池1座(原五段AO池改造)、混凝沉淀滤池1座（原膜处理车间改造）、加药间1座（一期污泥脱水车间改造）。建安造价50278734元 |
| 6. | 1.6 | 招标范围和内容 | 本工程对现状积善新区污水厂三期工程进行提标及一年运营，改造规模为1万吨/日、污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准。新建建构筑物包含混凝沉淀系统1座、二沉池1座、污泥泵房1座、臭氧氧化塔1座、臭氧设备间1座、冷却塔基础1座、液氧站1座、配电室1座，利旧改造现状建构筑物包含粗格栅及提升泵房1座、水解酸化池1座、超细格栅池1座（三期膜格栅池改造）、高效生化池1座(原五段AO池改造)、混凝沉淀滤池1座（原膜处理车间改造）、加药间1座（一期污泥脱水车间改造）。具体内容详见招标文件招标人提供的施工图纸、工程招标控制价中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容 |
| 7. | 1.7 /21.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网 网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/ 联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000 公共资源交易中心名称：将乐县公共资源交易中心 地址：县医院正对面社保大厦二层 联系电话：0598-2267169 |
| 8. | 1.8 | 电子招投标基本要求 | 本项目采用电子招投标。 网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。 |
| 9. | 1.9 | 本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位 | 设计单位：福建省环境保护设计院有限公司 监理单位：福建承辉工程项目管理有限公司 代建单位：/ 全过程工程咨询单位：福建省环境保护设计院有限公司 造价咨询单位（编制）：福建省众腾工程咨询有限公司 造价咨询单位（审核）：福建省成美工程技术咨询有限公司 |
| 10. | 2.1 | 计划工期 | 总工期为180日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） 调试期不超过6个月，运营期一年 |
| 11. | 2.2 | 质量要求 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及现行相关规范合格标准 |
| 12. | 2.3 | 建造要求 | 绿色建筑等级要求：按当地政策执行 智慧工地管理要求：按当地政策执行 建筑垃圾减量化目标：按当地政策执行 其他要求：按当地政策执行 |
| 13. | 2.4 | 合同价格形式 | 总价合同； 采用固定总价合同形式的，中标人应在中标通知书发出之日起的14天内向招标人提出工程量清单核对申请报告（仅核对工程部分，设备采购及安装部分不予核对）、清单及完整的全套材料（含申请书、工程量计算式、核对说明、工程量清单、相对应的图纸等），并在中标通知书发出后28天内完成核对。中标人逾期未提交书面申请报告的，视为已经放弃工程量清单核对权利，由于工程量清单偏差引起的损失由承包人自行承担，招标人有权不予支付。若被发现存在恶意核对，由承包人承担由此产生的所有费用。承包人未按约定时间完成工程量清单核对,招标人视同承包人对清单已认可并以此作为工程结算依据。仅核对分项工程量清单偏差超出±3%范围的或单项子目误差超过工程总造价的±1%的（注：以上仅针对工程数量核对，单价不作调整），未在上述浮动范围内的工程数量不予调整。核对后的工程量清单经招标人及将乐县财政投资评审中心核准后按规定调整，作为合同价款及竣工结算的依据 |
| 14. | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
| 15. | 4.1 /4.2 | 合格投标人资格条件 | - 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级市政公用工程施工总承包资质和一级环保工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定） - 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于 一级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定） - 本招标项目接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由具有环保工程一级专业承包资质的企业为牵头人。 - 本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。 ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 - 投标人“类似工程业绩”要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的工业废水日处理量≧5000吨/日的项目建设。 - 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
| 16. | 4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | - 1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内； - 2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ； - 3./。 |
| 17. | 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2024年9月24日 17:30:00 |
| 18. | 11 | 分包 | ☑不允许 □ 允许，允许分包内容：/ 接受分包的第三人资格、资质要求： / |
| 19. | 12 | 偏离 | ☑ 不允许 □ 允许，允许偏离范围和幅度：/ |
| 20. | 14.1 /21.3 | 投标截止时间 | 2024年10月10日 09:00:00 |
| 21. | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目要求提交技术文件。 |
| 22. | 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历天。 |
| 23. | 18.1/ 18.2.1 | 投标保证金 | - 投标保证金金额：500000元人民币； 2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第①②③④⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。 ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3504280401100170002，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：将乐县农村信用合作联社营业部 帐户名称：将乐县公共资源交易中心 帐 号：903101001001000004052400000080 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：银行保函应是有资格的银行出具的保函【有资格的银行：按明公共交易【2021】4号规定执行。同时执行“明建〔2019〕30号”、“闽建筑〔2020〕8号”、“闽建筑函〔2021〕1号”文件执行银行保函应是有资格的银行出具的保函【有资格的银行：按明公共交易【2021】4号规定执行。同时执行“明建〔2019〕30号”、“闽建筑〔2020〕8号”、“闽建筑函〔2021〕1号”文件执行银行保函应是有资格的银行出具的保函【有资格的银行：按明公共交易【2021】4号规定执行。同时执行“明建〔2019〕30号”、“闽建筑〔2020〕8号”、“闽建筑函〔2021〕1号”文件执行。 投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3504280401100170002。采开具保函费用由投标人自理。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：银行保函应是有资格的银行出具的保函【有资格的银行：按明公共交易【2021】4号规定执行。同时执行“明建〔2019〕30号”、“闽建筑〔2020〕8号”、“闽建筑函〔2021〕1号”文件执行 。 投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3504280401100170002。开具保函费用由投标人自理。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。） 。 投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3504280401100170002。开具保证保险的费用由投标人自理。 ⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：按明建〔2019〕30号文规定交存的年度投标保证金。 ⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。 - 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内; - 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分; c.根据闽建筑[2022]4号及明政办发明电[2022]30号文精神，符合要求的省龙头企业或三明市龙头企业参与本项目招投标活动可免缴投标保证金。 ⑦其他形式：/。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函（采用）电子保函形式，且应满足《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效 。 ③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。 ⑤根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》（闽建筑函〔2021〕1号）规定：投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，还应满足以下要求：（1）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（2）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件，作为资格文件的组成部分。（3）“到账证明”格式可采用本项目招标文件提供的格式。 - 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。 |
| 24. | 18.3 | 投标保证金不予退还的其他情形 | - 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。 - 中标人非因不可抗力原因放弃中标。 - 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。 4、中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。5、法律、法规规定的其他情形 |
| 25. | 19.1 | 备选投标方案 | 招标人不接受投标人提交备选投标方案。 |
| 26. | 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件：要求提交； 技术文件：要求提交； 商务文件：要求提交； 其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。 |
| 27. | 20.5 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版) 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：8065792873、0512-58173200、400-998-0000 投标文件编制和加密要求： 网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”，未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件 计价软件名称及版本：按闽建筑〔2022〕13号、闽建筑〔2022〕3 号及建筑函〔2022〕36号、闽建〔2024〕9号文件要求执行 |
| 28. | 21.5 | 投标人名称变更证明材料提交要求 | 1、提交时间：2024年10月10日 09:00:00前。 2、提交方式：投标人按照第①种方式提交企业名称变更证明材料。 ①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。 提交地点：将乐县公共资源交易中心 密封要求：/ ②线上提交方式： / |
| 29. | 22.1 | 开标时间 | 开标时间：2024年10月10日 09:00:00 |
| 30. | 22.2 | 投标文件解密方式 | 投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。 |
| 31. | 22.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | 投标文件解密失败的补救方案： （1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行； （2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； （3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。 |
| 32. | 22.6 | 委托鉴定 | 投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起3个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。 鉴定配合事项：具体按闽建筑〔2022〕3 号文执行，含鉴定物品的封存、移交等。 |
| 33. | 23.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。 2、技术、经济等方面专家的确定方式： 从福建省综合评标专家库随机产生 |
| 34. | 25.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法B类 |
| 35. | 25.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | “问题澄清通知”发出后的半个小时内，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。 |
| 36. | 25.3 /26.1 | 定标方式 | ☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人 推荐的中标候选人数：3个 □授权评标委员会直接确定中标人 推荐的中标候选人数：/个 □采用评定分离方式确定中标人 评标委员会推荐的中标候选人数：/个 中标候选人推荐办法：/ 定标原则：/ |
| 37. | 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：中标人合同签订时属于福建省建筑业龙头企业，其履约担保金额为中标合同价的10％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。 履约担保形式：投标人可以选择现金（电汇、银行转账）或银行保函或工程保证保险或担保保函“明建〔2019〕30号”的形式 履约担保期限：与工期相同 |
| 38. | 30.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。 |
| 39. | 33.4 | 监管部门 | 部门或机构名称：将乐县城乡建设和交通运输局 地点：将乐县水南镇三华南路30号 电话：0598-2322249 |
| 40. | 34.2 | 其他 | 1、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 2、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在法律规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分进行赔偿。 3、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。 4、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出；招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。 5、截标时投标人少于3个的，招标人将依法重新招标。 6、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书过期； （3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活； （4）投标人未使用福建CA数字证书或使用非本次投标加密用的CA数字证书； （5）投标人使用的福建CA数字证书人为损坏。 7、 因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由行政监督部门、市交易中心、招标人会同决定是否启用备用电子投标文件进行评标，包括以下情形： （1）福建CA数字证书损坏由福建省瑞术信息科技有限公司（福建省数字证书受理中心）调查处理并出具书面报告证实非人为损坏的； （2）其他特殊情况如电子招投标系统服务器等硬件或软件故障导致大多数投标人解密投标文件失败的。 8、中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件5份并加盖公章，否则将不予发放中标通知书。 9、关于农民工工资按明人社【2018】401号文件关于转发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知执行。 10、农民工工资应严格按照三明市住房和城乡建设局关于印发《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》的通知（明建〔2019〕9号）执行。 11、根据明建筑[2014]47号文关于规范房建和市政基础设施项目建筑渣土运输管理的通知，投标人应根据招标文件要求，在投标文件的建筑运输业务承揽表中明确是否采用建筑渣土运输企业。未选用经所在县（市、区）渣土办牵头组织住建、公安、交通、城管、工商部门联合审批并公示的符合资质的渣土运输企业承揽本招标项目建筑渣土沙石运输的，将被否决投标。 12、根据《人力资源社会保障部 财政部 税务总局关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（人社部发﹝2020﹞11号），招标文件第3章第1节第5项第3.1.8条款中“拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求”第2点有关拟派出项目技术负责人社保证明的要求补充以下内容：符合《人力资源社会保障部 财政部 税务总局关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（人社部发﹝2020﹞11号）文件中免征条件的企业，可提供免征社保的相关证明。 13、根据《福建省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许［2023］4号文）：①持有住房城乡建设部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质证书，其有效期于2023年12月31日前届满的，需在有效期届满前向住房城乡建设部申请资质证书有效期延续；有效期于2023年12月31日后届满的，按照有关资质管理规定向住房城乡建设部申请资质证书有效期延续。企业于资质证书有效期届满后再申请资质证书有效期延续的，住房城乡建设部不予受理；②我省各级资质审批部门审批的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，其资质证书有效期于2023年12月31日前和2024年12月31日前届满的，统一延期至2024年12月31日。企业无需申请换领资质证书。在延长后的有效期届满前，企业应按资质管理有关规定向原资质审批部门申请资质延续。③除福建省外的其它省份各级资质审批部门审批的工程勘察、设计、施工、监理等类别的企业资质证书，其资质有效期以资质证书注明或相关行政主管部门认定继续有效的为准，相关行政主管部门认定继续有效的，投标人应在资格文件中附上相关证明文件。 14、承包人在施工中如使用建筑起重机械，则应根据《福建省建筑起重机械租赁安装拆卸维修保养“一体化”管理暂行规定》（闽建[2012]6号）,以及《关于我省房屋建筑和市政基础设施工程选用建机一体化企业有关事项的通知》（闽建筑[2012]35号）文规定，《关于执行闽建筑[2012]35号文的补充通知》（闽建筑[2013]12号）文规定，承诺选用建机一体化（建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等）企业。 15、根据住房和城乡建设部办公厅《住房和城乡建设部办公厅关于开展一级建造师电子注册证书试点工作的通知》（建办市〔2021〕5号）及《关于在部分地区启用一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕25号）的有关规定，自2021年8月1日起，河北等15个省（区、市）及前期开展试点的北京等4个省（市）准予一级建造师初始注册、增项注册、重新注册、延续注册的，不再发放纸质注册证书或加贴防伪贴；聘用单位基本信息修改的，不再加贴防伪贴；因纸质注册证书遗失、污损或个人信息修改等需重新发放注册证书的，不再补发或更换纸质注册证书。自2022年1月1日起，上述省（区、市）统一使用电子证书，纸质注册证书作废。实施范围：第一批北京、上海、浙江、海南等4个省（市）。第二批河北、黑龙江、江苏、安徽、福建、江西、山东、河南、广东、重庆、四川、云南、陕西、青海、新疆等15个省(区、市)。 16、由于格式固定，投标人须知前附表23项保险公司出具的投标保证保险形式修改如下：④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。按“明公共交易【2021】4号”规定（同时执行“明建〔2019〕30 号”、“闽建筑〔2020〕8号”、“闽建筑函〔2021〕1号”文件。）执行。 （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）。 投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 E（招标项目编号）。开具保证保险的费用由投标人自理。 17、由于格式固定，投标人须知前附表28项修改如下：投标人名称变更证明材料（如有）原件：无需到开标现场提交原件，只需在投标截止时间前将投标人名称变更证明材料原件扫描件发送邮箱ztsmfgs@126.com。逾期提交或未按要求提交的，投标人自行承担因此造成的一切责任。 18、中标人应严格按照《住房和城乡建设部办公厅关于印发房 屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控工作 指南的通知》 (建办质函[2020]489 号) 、《住房和城乡建设部办公厅关于全面加强房屋市政工程施工工地新冠肺炎疫情防控工作的通知》(建办质电[2021]45 号) 及《福建省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程造价调整有关事项的通知》 (闽建筑[2021]21号)等文件要求， 科学有序做好施工现场疫情常态化防控工作， 相关费用已包含在投标报价中， 发包人不另行支付。 19、根据“关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知”（闽建筑〔2022〕3号）要求：“项目存在危大工程且采用经评审的最低投标价中标法的，招标人应当按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部第37号令）第七条要求，在招标文件中列明危大工程清单，并要求投标人在投标文件中提供相应的技术文件、拟派出的安全员及其社保凭证，技术文件应当补充完善危大工程清单并明确危大工程的安全管理措施。技术文件采用合格制评审。”本项目已在招标文件中列出危大工程清单，技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格，招标文件第44页“附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）”中A1=100、B1=1/2，A2=100、B2=1/2，评标委员会成员总评分=A1*B1+A2*B2；同时投标人应将拟派出的安全员的安全生产考核合格证（C证）扫描件及其社保凭证扫描件上传至资格文件的其他资料中。 20、根据“关于印发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目计价实施细则》的通知”（闽建〔2024〕9号），“投标报价存在下列情形之一的，评标委员会要求投标人作出澄清，投标人不按要求澄清或无法作出合理说明的，否决其投标： （一）投标报价的清单综合单价存在负数的（招标控制价中相应清单综合单价存在负数的除外）； （二）投标报价“人工、材料设备、机械汇总表”中的数量或单价存在负数的（招标控制价中相应人工、材料设备、机械存在负数的除外）； （三）投标报价“人工、材料设备、机械汇总表”中的其他材料费合计金额占工程造价比例明显异常的； （四）投标报价文件固化时间或清单固化时间存在明显异常的； （五）评标委员会认为需要作出澄清的其他情形。” 21、投标报价要求 （1）运营部分污水处理单价按7.78元/吨下浮12%，即按6.85元/吨包干计取，污水处理单价包含： 药剂费、电费、水费、工资及福利费、修理费（日常维护）、污泥处置费用（运输费及处置）、检测及化验费、管理费、进水水质、水量波动对处理价格造成影响的风险费用、利润及税金（乙方应按增值税优惠政策争取免征或即征即退）等。中标后单独签订委托运营管理合同。 （2）本项目投标报价应包含该项目前期中试实验费及技术咨询费59.6万元，该费用投标人报价时应综合考虑至投标报价中，招标人不另支付。中标人签订合同后将该费用支付给中试实验单位。 （3）、招标控制价文件有取定品牌但招标文件“主要材料设备参考品牌明细表”中未推荐品牌的材料和设备，中标人中标后选用的该材料或设备品牌，品牌档次必须高于或与招标控制价取定品牌档次相当，且进场前报发包人批准，否则发包人有权拒绝该材料（或设备）进场。 22、本项目属于环保专业承包工程，故“类似工程业绩”的证明材料需提供：市级以上公共资源交易平台或政府采购网站公示页面截图、中标通知书、采购或施工合同及验收报告，时间以竣工验收日期为准。上述证明材料无法体现业绩条件所需的业绩特征的还应补充包含业绩特征的经项目业主盖章的业绩证明，否则其业绩不予认定。招标文件其他章节因电子标格式固化与此不一致之处，均按此修改。 23、招标控制价的市政工程、建筑工程及暂估价中的电源外线费为工程部分，其支付按合同条款中关于“工程费”的支付比例及办法执行；其余单项工程(暂列金除外）为设备及其安装费部分，支付按合同条款中关于“设备费”的支付比例及办法执行。 24、本项目严格执行将政办【2017】号文《关于进一步加强建筑业税收管理工作的通知》，其中“（一）完善报验登记管理。加强跨地区提供建筑服务纳税人的税源管理，项目主管单位要告知项目业主单位，要求施工单位及时持《外出经营税收管理证明》到建筑服务发生地主管国税部门办理报验登记并接受税务管理。县住建局在发放项目施工许可证时，须查验施工单位报验登记情况，对未报验登记的，及时反馈至县国税局。（二）强化预缴税款监控。纳税人跨地区提供建筑服务，按规定向建筑服务发生地主管国税机关预缴税款。对于政府性投资项目，政府平台公司及相关业主单位须审查施工单位预缴税款情况后方可支付工程款项，凡未足额预缴税款的，一律不予支付工程资金。对于非政府性投资项目，项目业主单位及相关企业要按照税收政策要求，从公平税负、促进地方经济发展的大局出发，切实履行协税护税义务，督促施工单位就地预缴税款。（三）加强日常税收征管。县国税局、地税局要根据相关部门提供的涉税信息，主动联系跨地区提供建筑服务纳税人，督促纳税人按照规定时限办理报验登记，及时进行预缴申报；要全面掌握辖区内建筑项目施工进度、资金支付以及税收缴纳情况，做到底数清、情况明。对建筑施工项目涉及总包、分包业务的，要根据实际情况指导纳税人选择不同计税方式预缴税款。若发现中标单位和纳税单位不一致的，及时将相关信息传递给住建等部门。工程竣工验收之前，县国税局、地税局要核查跨地区提供建筑服务纳税人税款预缴情况。” 25、上面所诉文件如有更新，则按照最新文件执行。 |

## 投标须知

## “投标须知”内容见《通用本》

### 投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |

# 评标办法和标准

## 第1节 评标办法和标准数据表

### 评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法B类）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | K的取值区间 | 本招标项目K的取值区间为8％~12%（含8%，不含12%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。 |
| 2 | 2.2 | 评标基准价计算取值范围及评标基准价 | 评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中： B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。 1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。 2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。 3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。 |
| 3 | 2.2 | 随机抽取方式和程序 | 随机抽取方式：a a、由电子交易平台随机抽取； b、开标现场随机抽球方式，具体程序： （应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法） ； c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序： （应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法） 。 |
| 4 | 2.3 | 投标报价评分标准 | 投标报价得分计算式： 投标报价得分=投标报价分值满分-（¦Ai-评标基准价¦÷评标基准价）×100×Q 其中，Ai 为各投标人的报价；Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值： 当合格投标人的投标报价≤评标基准价时，Q的取值为3； 当合格投标人的投标报价>评标基准价时，Q的取值为6。 投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。 |
| 5 | 3.1.8 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：一级市政公用工程专业， 并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的 项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建 造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门分 布发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单 位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人 的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。 2、项目技术负责人1人，职称：高级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负 责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职 称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出 项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业 在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注 册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。 3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施 工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号 文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为 准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下： 施工员：2（设备安装施工员1人，市政工程施工员1人）人； 质量员：2（设备安装质量员1人、市政工程质量员1人）人； 材料员：1人； 机械员：1人； 安全员：取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理人员2人人； 试验员：0人； 劳务员：1人 注： （1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建 设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施 工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管 理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗 位和数量要求。 （2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完 变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则 其投标将被否决。 （3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管 理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评 审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需 提交其他相关证明材料。 （4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》 派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书 进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出 的以下处理意见： a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理 人员无法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监 管一体化平台登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟 派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施 工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人 有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人 每次向招标人交纳3万元违约金。 |
| 6 | 3.1.9 | 投标人的“类似工程业绩”要求 | 1、投标人“类似工程业绩”要求：1项； “类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公 告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的 并经竣工验收合格的 工业废水日处理量≧5000吨/日的项目建设。 2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明 材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明材料是指： （由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验 收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最 后日期为准。 （3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中 设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特 征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单 位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通 过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务 平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在 福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建 设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备 案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工 验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其 业绩不计。 4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项 “类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小 值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项 竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间 为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验 收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。 5. 其他要求： 本项目属于环保专业承包工程，故“类似工程业绩”的证明材料需提供：市级以上公共资源交易平台或政府采购网站公示页面截图、中标通知书、采购或施工合同及验收报告，时间以竣工验收日期为准。上述证明材料无法体现业绩条件所需的业绩特征的还应补充包含业绩特征的经项目业主盖章的业绩证明，否则其业绩不予认定。招标文件其他章节因电子标格式固化与此不一致之处，均按此修改 |
| 7 | 4.2 | 危大工程清单 | 1、开挖深度超过 3m (含 3m) 的基坑 (槽)的 土方开挖、 支护、 降水工程； 2、搭设高度5m及上的混凝土模板支撑工程； 3、/； / |
| 8 | 7.1.1 | 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价 | 详见附件1 |
| 9 | 7.1.2 | 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用 | 详见附件2 |
| 10 | 7.1.4 | 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价 | 详见附件3 |

## 第2节 评标办法和标准

### 经评审的最低投标价中标法

  - 评标程序

    - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对资格文件进行评审；

        - 对技术文件（如有）进行评审；

        - 对商务文件进行初步评审；

        - 对商务文件进行算术性修正；

        - 对商务文件进行详细评审；

        - 推荐中标候选人；

        - 提交评标报告。

    - 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。

  - 评标前的准备工作

    - K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。

    - 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单：

2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。

2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：

（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。

（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。

具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。

    - 确定进入评审的投标人名单。

采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：

（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。

（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。

采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：

（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。

（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。

    - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

    - 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

  - 资格文件评审办法和标准

    - 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

      - 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；

      - 关键内容字迹模糊、无法辨认；

      - 未按招标文件规定提交了投标保证金；

      - 不具备合格有效的企业法人营业执照；

      - 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

      - 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

      - 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

      - 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

      - 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；

      - 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

      - 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

      - 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

      - 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；

      - 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；

      - 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；

      - 不符合招标文件规定的其他资格条件。

  - 技术文件评审办法和标准

4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。

4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。

4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。

  - 商务文件评审办法和标准

    - 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：

5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；

5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；

5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；

5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；

5.1.6 投标总价高于招标控制价；

5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；

5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；

5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；

5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

  - 商务文件算术性修正和细微偏差补正

    - 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：

6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。

6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

  - 商务文件详细评审办法和标准

    - 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；

7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；

7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；

7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；

7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；

7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。

8. 推荐中标候选人

8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

8.2推荐中标候选人

8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：

（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。

（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。

8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。

8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

9.提交评标报告

9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

10.附则

10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。

10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。

10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。

附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）

技术文件评分标准表（格式）

| 序号 | 评审子项目名称 | 评审内容和标准 | 子项目 评分（分） | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危大工程清单1：开挖深度超过 3m (含 3m) 的基坑 (槽)的 土方开挖、 支护、 降水工程 | 针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分。 | A1 (满分100分) | 1/2 |
| 2 | 危大工程清单2：搭设高度5m及上的混凝土模板支撑工程 | 针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分。 | A2 (满分100分) | 1/2 |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| / | / | / | An (满分100分) | / |
| 评标委员会成员总评分 |  |  | A1*B1+A2*B2+…+An*Bn |  |
| 备 注 |  | 1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。 2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。 3.技术文件页数原则上不超过100页。 |  |  |

说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。

# 合同条款及格式

本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

- 第1节 合同协议书

- “合同协议书”内容见《通用本》

- 第2节 通用合同条款

- “通用合同条款”内容见《通用本》

- 通用合同条款补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用合同条款内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |

- 第3节 专用合同条

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：（根据监理合同填入）      ；

资质类别和等级：（根据监理合同填入） ；

联系电话：（根据监理合同填入） ；

电子信箱：（根据监理合同填入）；

通信地址：（根据监理合同填入）。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                          ；

资质类别和等级：                         

联系电话：                        ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                        。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：为完成合同约定的永久工程所修建各类的临时性工程和场所。

1.1.3.9 永久占地包括：  按规划部门批准的经图审机构审查合格的施工图确定。

1.1.3.10 临时占地包括：合同履行中确定。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：以施工图明确的标准和规范为准。施工所用的规范及标准应采用国家现行的最新范本规范（除另有约定）。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：施工所需的标准、规范均由承包人自备；

发包人提供国外标准、规范的份数： 无  ；

发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

按施工图纸要求。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书、（2）中标通知书、（3）投标函及其附录、（4）专用合同条款及其附件、（5）通用合同条款、（6）技术标准和要求、（7）图纸、（8）已标价工程量清单或预算书、（9）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后5日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：图纸会审前10天向承包人提供完整的施工图纸五套（含经图审施工图二套）；

发包人向承包人提供图纸的内容：本工程承包范围内的所有图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：材料设备采购计划、施工组织设计、施

工进度计划、分项（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案、国家以及工程建设主管部门和相关管理部门、发包人、监理人要求承包人应提供的文件；

承包人提供的文件的期限为：材料设备采购计划、施工组织设计、分项（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案在收到相关图纸7天内，提供给监理人和发包人；如工程实施（包含办理施工许可证）需提前需要提供，承包人应按建设主管部门及相关管理部门、发包人、监理人的要求提前提供；数量和期限均应满足建设主管部门及相关管理部门、发包人、监理人的要求，若承包人未按发包人要求的时间提供发上资料，承包人承担建设行政主管部门的行政处罚及停工所产生的一切费用；

承包人提供的文件的数量为：一式捌份；

承包人提供的文件的形式为：纸质柒份，电子版壹份；

发包人审批承包人文件的期限：在收到相关文件后的14天内予以确认回复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：工程现场项目部业主办公室；

发包人指定的接收人为：由发包人指定的现场负责人。

承包人接收文件的地点：工程现场项目部；

承包人指定的接收人为：项目经理或生产经营负责人。

监理人接收文件的地点：工程现场项目部   ；

监理人指定的接收人为：总监或专监。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现

场所需的批准手续和全部权利，发包人应协助承包人办理相关手续；承包人应在订立合同前勘察施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等，承包人已视为综合考虑可能出现的运距加长、坡度加大、路面质量降低等未合理预见所增加的费用（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工现场正大门围墙为界，围墙内为场内交通、围墙外为场外交通 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不对由于任何进场道路的使用或其他原因引起的索赔负责。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 未经发包人书面同意，承

包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条

款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担 。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形： 采用固定总价合同形式的，中标人应在中标通知书发出之日起的14天内向招标人提出工程量清单核对申请报告（仅核对工程部分，设备采购及安装部分不予核对）、清单及完整的全套材料（含申请书、工程量计算式、核对说明、工程量清单、相对应的图纸等），并在中标通知书发出后28天内完成核对。中标人逾期未提交书面申请报告的，视为已经放弃工程量清单核对权利，由于工程量清单偏差引起的损失由承包人自行承担，招标人有权不予支付。若被发现存在恶意核对，由承包人承担由此产生的所有费用。承包人未按约定时间完成工程量清单核对,招标人视同承包人对清单已认可并以此作为工程结算依据。仅核对分项工程量清单偏差超出±3%范围的或单项子目误差超过工程总造价的±1%的（注：以上仅针对工程数量核对，单价不作调整），未在上述浮动范围内的工程数量不予调整。核对后的工程量清单经招标人及将乐县财政投资评审中心核准后按规定调整，作为合同价款及竣工结算的依据。

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：按通用合同条款执行 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：按照发包人项目管理职责的要求，负责工程施工质量、安全文明施工、进度协调管理，签证工程设计、施工变更联系单及代表发包人行使合同约定的其他权利和义务 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责提供电源，在项目地块红线范围内，由承包人接入施工现场，设置分电源箱，并单独装表计量。从发包人提供的电源至施工用电设备安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费及施工过程中所发生的所有电费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用已包含在投标报价中。每月结算时，发包人将按照向供电部门缴纳电费的单价和承包人实际用电数量扣回用电费用（含分摊的线路损耗费用）。

发包人负责提供水源，在项目地块红线范围内，由承包人接入施工现场，并单独装表计量。从发包人提供的水源至各施工用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，安装费、管材、设备购置费及施工过程中所发生的所有水费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用已包含在投标报价中。每月结算时，发包人将按照向供水部门缴纳水费的单价和承包人实际用水数量扣回用电费用（含分摊的损耗费用）。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内。

发包人提供支付担保的形式：银行保函、工程保证保险和担保保函等形式。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：施工合同及其补充协议、设计变更、竣工图、相应的施工变更单和隐蔽工程验收签证、工程结算书（含电子文档）以及材料“三证”和说明书等所有按主管部门有关规定要求提供材料，上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。

承包人需要提交的竣工资料套数：一式陆份 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：本工程验收后28内  。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档  。

（10）承包人应履行的其他义务：①承包人应按发包人指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。②承包人应积极主动的核对施工图纸中的标高和轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（ 例如：尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令 ，承包人发现后有口头和书面告知义务 ，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人责任。③承包人应按照政府相关规定，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等，发包人有权解除合同，并要求承包人补发拖欠全员工资及发包人全部损失之后退场，并承担10万元的违约金。④承包人使用的临时用电、用水等设施在合同履行期间，如发包人要求为其他承包人提供分表接口的，承包人应无条件同意。⑤承包人应充分考虑抢工需要及临时停电、停水的可能做好应急措施并自行承担费用。⑥对发包人的现场监督工作予以充分的配合与协助。⑦承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求。⑧在实施和完成本合同工程过程中，承包人应a.时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；b.为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。⑨需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按有关部门要求办理，但以发包人名义申请的，其费用由发包人承担。⑩施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。⑪为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。⑫承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。⑬承包人若发现合同图纸及工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。⑭承包人应承担全部施工安全责任，施工用电、用水由承包人自行负责。⑮建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理的要求：根据闽建建[2016]22号《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》的要求，承包人负责工程项目建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放工作，并制定施工现场扬尘防治专项方案和施工排水方案并实施。⑯施工现场实名制管理的要求：投标单位必须按闽建筑[2016]34号《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》的要求落实实名制信息化管理，具体要求详见通知。17)远程监控应遵守《关于应用远程视频监控加强工程质量安全监管的通知》（闽建建〔2018〕29号）和《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）的要求。⑰承包人应按照《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJT13-338-2020）、关于实施《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》有关事项的通知（闽建建〔2021〕3号）、《关于调整房屋建筑与市政基础设施工程企业管理费的通知》（闽建筑〔2021〕6号）等文件要求，落实施工现场远程视频监控系统的执行。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：（根据中标人的投标文件填入）；

身份证号：（根据中标人的投标文件填入） ；

建造师执业资格等级：（根据中标人的投标文件填入）  ；

建造师注册编号：（根据中标人的投标文件填入）   ；

建造师执业印章号：（根据中标人的投标文件填入）；

安全生产考核合格证书号：（根据中标人的投标文件填入）；

联系电话：（根据中标人的投标文件填入） ；

电子信箱：（根据中标人的投标文件填入）；

通信地址：（根据中标人的投标文件填入）；

承包人对项目负责人的授权范围如下：依据建造师管理的相关规定执行 。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：不得少于25天，每天到岗时间7.5小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

按通用合同条款执行。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每日罚款1000元，经查超过三次不在岗，发包人有权要求承包人更换项目负责人。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人向发包人交纳违约金每人次100000元人民币。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权取消承包人中标资格或终止合同，其全部责任和损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：

发包人有权取消承包人中标资格或终止合同，其全部责任和损失由承包人承担 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

向监理人报备或向发包人代表书面请假，经批准后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：

更换技术负责人每人次100000元人民币；更换其他管理人员每人次30000元人民币 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：

每日罚款500元，经查超过三次不在岗，发包人有权要求承包人更换主要施工管理人员。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：不得将工程主体结构、关键性工作分包给第三人  。

主体结构、关键性工作的范围：不得将工程主体结构、关键性工作分包给第三人。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：电源外线及高低压配电柜 。

其他关于分包的约定：按实际项目的需要，符合相关资质标准。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                               。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自开工之日起至本工程竣工验收合格之日或颁发工程接收证书之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：电汇或银行转账或银行保函或工程保证保险或担保保函[明建〔2019〕30号]的形式。

履约担保金额为中标合同价的10%，担保期限与工期相同（以建设单位发出的开工令起）。

中标通知书发出30日内且在合同协议书签署前，承包人应按工程中标合同价（扣除暂列金额、暂估价）的10%向发包人提交履约担保，履约担保将在工程竣工验收合格后15个工作日内退还（无息）。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 见监理合同 。

关于监理人的监理权限：  见监理合同  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：（根据监理合同填入）

姓    名：（根据监理合同填入）；

职    务：（根据监理合同填入）；

监理工程师执业资格证书号：（根据监理合同填入）；

联系电话：（根据监理合同填入） ；

电子信箱：（根据监理合同填入） ；

通信地址：（根据监理合同填入）   ；

关于监理人的其他约定：按照规范行使监理职能。需要取得发包人批准才能行使的职权：工程师对以下事项的签证、通知、说明必须由发包人加盖公章批准方为有效：（1）发生可能引起工程范围的的扩大或者缩小、工程质量标准的提高或降低、合同价款增加、合同工期延长的工程变更指令或者其他指令；（2）批准或同意承包人提出追加或变更工程价款、补偿损失的申请及工程索赔价款的确认；（3）批准或同意承包人提出的顺延工期的申请；（4）图纸的变更申请；（5）批准或同意承包人的材料、设备供应商或承包人对工程的部分或全部的分包；（6）工程竣工验收报告及工程缺陷证书的确认；（7）确认工程量及相关价格；（8）建议建设单位撤换承包单位代表（项目负责人）。工程师在发出上述指令、批准或者确认时应附上发包人加盖公章的书面确认。承包人在收到工程师的上述指令、批准或者确认，承包人应该立即将该情况通知发包人，要求发包人予以追认，发包人未予追认的，工程师的该行动对发包人无约束力。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： 双方另行协商    ；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，质量达到合格标准 。

关于工程奖项的约定：

。

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求：                                 ；

（2）智慧工地管理要求：                             ；

（3）建筑垃圾减量化目标：                           ；

（4）装配式建筑装配率要求：                         ；

（5）                                               。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人和业主进行检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人应严格遵守工程建设安全生产管理有关规定，严格按现行安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。其安全施工防护费用已包含在合同价款内。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 由承包人在现场建立治安管理机构或联防组织，并承担费用  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 开工前提供  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 承包人应当控制扬尘污染（按闽建建[2014]21号文执行），且应配备“雾炮”设备对本项目工地进行喷雾抑尘，并符合省市标准化建设施工要求，承包人应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、水保、安全和施工噪音等管理规定并办理相关审批手续和采取措施，费用不另计。由于承包人管理不善被政府相关部门罚款或责令停工整改等，发生的费用及损失由承包人承担。发包人现场已实施的安全文明措施费，按实扣回。其余按通用合同条款执行  。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 按通用合同条款执行 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 《危险性较大的分布分项工程安全管理办法》等规定  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前7天 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 开工前7天 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   开工前7天 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  开工前7天 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 180 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 	开工前7天  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： ①发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料；②发包人认为必须延长工期的（以书面文件为准），③重点设计变更引起的工程延误。④因政府拆迁征地等各类发包人的原因，出现工程需全线暂停施工的，发包人允许工期顺延，但不予补偿因此增加的费用及其他费用。因政府拆迁征地等各类发包人的原因，出现工程局部施工、局部可正常施工的，施工方应自行优化施工组织，不做为工期延误事由，不予补偿因此增加的费用及其他费用。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： / 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每拖延一天，承包人向发包人支付30000元违约金。因工期延误导致实际进度与施工计划进度不符的，承包人应修订施工进度计划并提交发包人和监理人批准，若造成的工期延误使实际进度滞后施工计划进度20%以上的，发包方有权终止合同，且承包人应按履约保证金数额向发包方赔偿，或由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：误期赔偿费限额为合同价款的5％ 。

7.5.3双方约定工期顺延的情况：对以下原因造成竣工日期推迟的，经监理工程师确认后，工期是否延长由发包人审批：①一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；②不可抗力；③发包人同意工程顺延的其他情况。

三明市季节性雨水、台风、用电高峰期拉闸限电等政策性影响因素对工期的影响，视为应考虑在合同工期内，不予顺延，但政府发文要求停工的除外。

承包人在发上情况发生后14日内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告，逾期不提出的，工期不予顺延。

7.5.4双方约定本工程属于但不限于下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或因工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期，均不计入本工程的施工工期；

（2）因承包人违反规范和合同要求施工，以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或未按合同约定进行人员配置等等，经发包人或监理工程师下达停工令的停工日期不得顺延；

（3）承包人没有组织和协调好各相关施工队伍进行施工而造成工期延误；

（4）承包人未按设计要求施工，发包人要求返工的工期不得顺延；

（5）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题，需作整改导致的工期延误；

（6）因承包人原因的待料工期不予顺延；

（7）如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是非承包人原因造成的工期延误，工程师也不考虑延长工程总工期；

（8）承包人未预见市场的建材价格变化、生产原因所致材料无法采购的工期延误。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

- 地质情况与地质报告有较大出入；

- 出现地下文物；

承包人不可预见的其它情况 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）国家强制性规定不允许室外作业的高温或大雾天气；

（2）8级以上台风、日雨量60MM以上暴雨，按气象部门公布为准；

（3）按国家有关规定应当认定的其他恶劣的气候条件。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 无。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门及发包人要求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人提供 。

施工现场需要配备的试验设备： 符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

施工现场需要具备的其他试验条件： 应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查 。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 合同工程实施过程中由发包人提出或由承包人提出经发包人批准的合同工程任何一项工作的增、减、取消或施工工艺、顺序、时间的改变；设计图纸的修改；施工条件的改变；招标工程量清单的错漏从而引起合同条件的改变或工程量的增减变化 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  1、工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目特征相同的，按投标报价的综合单价计算2、新增工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目特征相类似的，综合单价参照类似项目的综合单价结算3、投标报价中没有综合单价的新的工程量清单项目，新增项目的综合单价由承包人提出，报监理人审核，经发包人确认后执行。

10.4.1.2（1）现行计价定额：详见招标控制价及工程量清单文件。

补充：根据“关于印发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目计价实施细则》的通知”（闽建〔2024〕9号），已标价工程量清单中存在未按照综合单价法组价，或清单组价信息与清单名称、项目特征、工程量、计量单位明显不符的清单项目，按照不利于承包人原则调整工程合同价款，其中：

因设计变更引起工程量变化时，比较承包人的综合单价与招标控制价的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价；

遇到合同约定的价差调整情形时，比对招标控制价中主要材料品种，投标报价中无相应主要材料设备的，市场价格上涨的不予调整价差，市场价格下跌的按照招标控制价中的数量和单价调整价差。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  按通用合同条款执行   。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   按通用合同条款执行 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： /  。

10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1    种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率   6%   。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   1  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 按通用合同条款 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是招标人自行确定设立的，承包方无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数  。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.2主要材料和设备价差调整

（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为 ±5% 。

11.1.3施工机械使用费价差调整

- 施工机械台班单价的风险承包幅度为   ±5%  。

增加11.4其他价格调整方式：

投标单价列明的主要材料和设备单价、钢管脚手架价格变动，根据闽建筑[2018]41号文件与闽建筑[2018]13号文件精神，投标单价列明的主要材料和设备单价上涨或下跌幅度在5%以内(含5%)的或Φ48.3×3.6钢管单价上涨或下跌幅度在10%以内(含10%)的，该项材料价差由承包人承担或受益，即不予调差；上涨或下跌幅度在5％（Φ48.3×3.6钢管10%）以外的，该项材料超出部分的价差由业主承担或受益，价差按月份调整。差价计算按编制招标工程预算造价采用的材料信息价与施工期材料信息价的差额为依据。上述调差仅计取差价和税金，不计取其他费用。除投标单价列明的主要材料和设备单价、Φ48.3×3.6钢管价格变动引起的调整外，本合同约定的其他材料、机械、费、税均不再执行调整。人工费调整：人工费不纳入风险承包范围，施工期间若有新的文件调整，则调整文件发布后完成的工程量按新文件调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容：不适用。

超过风险范围以外的调整方式：不适用。

12.1.2总价合同。

综合单价其它风险内容： (1)材料、机械市场价格变化（除专用条款11.1条规定可以调价的除外）；(2)定额取费标准调整；(3)本工程招标图纸所涉及的所有工程及招标文件各条款中包含的内容和要求 。（4）根据闽建筑[2018]28号文，人工费不纳入风险承包范围，施工期间若有新的文件调整，则调整文件发布后完成的工程量按新文件调整。

超过风险范围以外的调整方式：因市场价格波动引起的调整按专用合同条款第11.1款，因法律变化引起的调整按通用合同条款第11.2款约定执行  。

12.1.3其他价格方式： 不适用 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

（1）工程预付款：   /

（2）设备预付款：  设备费合计的 15%  。

预付款支付期限：    签订合同后15日内   。

本项补充第12.2.2目：

预付款保函的提交: 预付款保函提交方式同履约保函，期限到预付款扣完为止。预付款保函金额与预付款相等，提交时间为签订合同后7天内，并在支付预付款之前提交。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  按照工程量清单、招标控制价文件编制的计量规范计量  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   按月计量   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用合同条款规定执行及国家现行规范进行计量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    不适用  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   不适用   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  不适用  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1）工程费支付

①承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工作量报表、进度款申请单、产品合格证明等有关资料，监理人收到相关资料后，应在7天内审核后报送发包人，发包人收到相关资料后，完成审批并签发进度款支付证书，并在进度款支付证书签发后14天内，按完成工作量的80%支付月份进度款；

②工程竣工验收合格并移交后28天内承包人向发包人和监理人提交竣工结算申请单及完整的结算和竣工资料，监理人在收到相关资料后14天完成审核并报送发包人，发包人在收到监理人的相关资料后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书，发包人在签发竣工付款证书后的14天内，向承包人支付至合同价款的85%；

③当进度款支付累计达到经确定的建安工程预算价款的85%（不包含暂列金额，但包含前期已支付的所有进度款和已支付但尚未扣回的预付款）时，停止支付进度款；

④待本工程结算经结算审核后且所有资料归档完毕14天内，发包人支付至经财政审核确认的工程结算价款的97%；

⑤剩余3%为保修金，至缺陷责任期满后28天内支付。

工程进度款以银行转账形式支付。根据发包人要求承包人支取工程进度款前应提交同等金额的工程增值税专用发票或工程增值税普通发票 。

（2）设备费支付

①联合试车完成支付至设备费及其安装费的40%；

②六个月的调试期结束且调试合格，支付至设备费及其安装费的50%；未在约定时间内调试合格的，予以退场，且后续价款不予支付。

③运营期半年结束且半年度运营成本考核合格，发包人根据考核成果，支付相应的设备费及其安装费（不超过合同设备费及其安装费总额的20%）；

④一年运营期满且半年度运营成本考核合格，发包人根据考核成果，支付相应的设备费及其安装费（不超过合同设备费及其安装费总额的20%）；

⑤设备费及其安装费结算款的10%作为质保金，承诺质保期为2年的，2年质保期满后一次性支付；

运营成本考核规定具体详见 “污水处理厂托管运营合同”第五项“运营成本的考核”

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按发包人支付工程款管理要求执行 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  按通用合同条款执 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   不适用     。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：不适用 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理审查报告后的7个工作日。

（2）发包人支付进度款的期限：进度款发包人审核后14天内   。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 双方另行协商。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/ 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 按通用合同条款执行 。

12.6  人工费用拨付数额或比例：按照三明市住房和城乡建设局关于印发《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》的通知（明建〔2019〕9号）执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48    小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用合同条款执行  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

/  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 按专用合同条款第7.5.2项执行 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按专用合同条款第7.5.2项执行 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

（1）单机无负荷试车费用由  承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  颁发工程接收证书后7天内 ，（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成  。

14. 过程结算和竣工结算

14.1 过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定：   不适用   。

过程结算节点如下：   不适用         。

14.1.2当期过程结算价款内容包括：不适用。

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限： 不适用       。

过程结算资料清单和份数：不适用。

过程结算申请清单包括： 不适用   。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限： 不适用   。

发包人完成付款的期限：  不适用         。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：不适用。

当期过程结算价款支付款项包括：不适用。

14.2竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容： 按通用合同条款执行。

发包人审批竣工付款申请单的期限： 按通用合同条款规定执行。

发包人完成竣工付款的期限：  按通用合同条款规定执行 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用合同条款规定执行。

补充：本项目须由将乐县财政投资评审中心审核后，方可办理工程结算或竣工决算。如果审计部门要求对中标人收取的工程款资金流向进行延伸审计的，中标人应接受延伸审计。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 陆份。

承包人提交最终结算申请单的期限： 按通用合同条款规定执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按合同付款约定执行    。

（2）发包人完成支付的期限：   按合同付款约定执行 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  自实际竣工日期起计算24个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是  。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （3）    种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /    ；

（2）   /   %的工程款；

（3）其他方式:   3%的结算款    。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   （2）   种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /   。

关于质量保证金的补充约定：   /  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：本工程保修期限按建设部第80号令《房屋建筑质量保修办法》执行；(一)地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(三)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(四)电气管线、给排水管道、设备安装为2年；(五)装修工程为2年；其他项目的保修期为二年。

    - 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

- 属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后48小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可委托其他人员修理，其保修费用及因承包人保修延误造成发包人其他损失的，从质量保修金内扣除；

- 发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气、电气漏电、电线短路等），承包人接到事故通知后4小时内，应无条件立即到达事故现场抢修；承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，其保修费用及因承包人保修延误造成发包人其他损失的，从质量保修金内扣除。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

- 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 按照通用合同条款16.1.1执行。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人增加延误的工期。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 发包人应承担由此增加的费用 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 发包人应承担因其违约给承包人增加延误的工期并承担由此增加的费用  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期予以顺延 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 工期予以顺延  。

（7）其他： / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  56  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 因承包人欠薪等原因造成施工管理人员、工人或设备、材料供应商等人员上访、游行或围攻发包人或政府办公场所，对发包人造成负面影响的 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）若由于承包人的责任，造成工期延误，每拖延一天，发包方按每天30000元向承包人收取违约金；误期赔偿费限额为合同价款的5％。（2）质量不合格的，承包人向发包人支付违约赔偿金的金额为合同价款的5％ 。因质量不合格支付违约金后，如果又发生因承包人原因造成的工期延误，还应当按（1）约定支付违约金。支付违约金后，承包人应当继续依照合同的约定和法律的规定对不合格的工程进行修复和整改，直到工程全部合格为止。（3）造成16.2.1约定其他违约情形的每次支付违约金20000元 。（4）承包人应按期足额支付农民工工资，若承包人未能按时支付农民工工资时，则发包人有权根据行政主管部门有关规定代付农民工工资，同时发包人可向承包人收取代付款项1.2倍的违约金。工程竣工验收时未能达到《专用本》投标须知前附表第9项规定的质量要求，则承包人应当按照有关验收部门的要求整改，使达到《工程施工质量验收规范》的标准和招标文件规定的质量要求；未能达到招标文件规定的质量要求的，承包人向发包人支付质量违约赔偿金，并由发包人直接从工程款中扣低 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第(1)～（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 由双方协商解决 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后   28  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 按通用合同条款规定执行  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：应为其施工设备等办理财产保险。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用合同条款规定执行 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不同意  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  无   。

选定争议评审员的期限：  无    。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   无   。

其他事项的约定：    无          。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   无     。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）    种方式解决：

（1）向                         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    发包人所在地    人民法院起诉。

21.其他

21.1农民工工资支付

21.1.1农民工工资应严格按照三明市住房和城乡建设局关于印发《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》的通知（明建〔2019〕9号）执行；

21.1.2农民工工资专户设立：（1）、施工总承包企业在工程项目开工前，应到工程项目所在地商业银行设立工资专户，专户格式为：施工总承包单位（全称）+项目（可简称）+工资专户，并与建设单位、开户银行签订《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户资金管理协议》（2）、施工总承包企业应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社和住建部门报备工资专户有关信息，提供由开户银行出具的《农民工工资专用账户设立证明》，并会同建设单位填报《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户资金管理协议备案表》。

21.1.3 人工费（工资款） 拨付时间：工程开工建设后，建设单位每月10日前应按照月平均人工费将应付工程款中的人工费单独拨付到总承包企业开设的工资专户，月平均人工费必须每月拨付，建设单位不得以工程节点支付、未完成审计等理由延期、拖延。

21.1.4人工费（工资款） 拨付比例（数额）：（1）、月平均人工费是指工程价款中人工费总额除以合同工期（月）的金额。且人工费总额不得低于施工合同总价的25%。合同外（增项）工程项目相应参照以上比例拨付。（2）、建设单位、施工总承包单位应当保障工资专户资金足以支付农民工工资，工资专户资金少于应支付农民工工资的，建设单位、施工总承包单位应当依相应责任及时补足。建设单位按合同约定将人工费拨付到工资专户，但工资专户资金少于应支付农民工工资的，由施工总承包单位补足金额，用于支付工资。

21.1.5工资专户撤销：工程（交）竣工验收后，施工总承包企业应在施工现场对无拖欠农民工工资情况进行不少于7个工作日的公示，公示结束后，经原备案的人社和住建部门同意，可会同建设单位办理工资专户撤销手续，工资专户余额由银行划至合同约定的施工总承包企业账户。工资专户撤销后7个工作日内，施工总承包企业应向备案部门报备。

21.1.6未按期付款违约责任：工资专户制度落实情况，纳入企业和项目日常监管考评。建设单位和施工企业有下列行为之一的，由项目所在地人社或住建部门依职权责令限期整改，逾期未整改或整改不到位的，根据情节轻重予以通报批评、列入建筑市场重点监管对象、列入“黑名单”等惩戒措施。涉嫌犯罪的，移送公安机关追究刑事责任。

（1）.建设单位连续2个月或累计3个月未按时足额拨付人工费（工资款）的；

（2）.施工总承包企业未设立工资专户，未按时报备工资专户信息的；

（3）.施工总承包企业挪用专户资金，拖欠农民工工资的；

（4）.施工总承包企业未通过工资专户发放农民工工资的；

（5）.分包企业未委托施工总承包企业代发农民工工资的；

（6）.施工企业工资支付信息与实名制登记的用工信息严重不符的；

（7）.其他违反本办法的情形。

21.2、未经发包人书面确认的监理单位中间签证不能作为增加费用的依据。

21.3、甲方有权根据项目的实际情况对工程量及承包范围作相应调整，乙方不得以此提出索赔。

21.4、承包人应对其报送的施工过程、工程竣工（含竣工图）、工程结算等资料的真实性、合法性负责，并承担相应责任。若承包人报送的工程结算经第三方结算审核后，核减率超过10%（含10%），审核费由承包人承担；核减率在15%—20%范围内（含20%），承包人应支付按审核结果核减造价金额的2%违约金；核减率在20%以上的，承包人应支付按审核结果核减造价金额的5%违约金。

21.5、投标人在施工全过程中，要认真做好材料、成品及特殊成品保护，因失窃失火或其他原因而造成的损失均由投标人负责。凡由此而损及招标人利益时，投标人应负责赔偿招标人的损失。

21.6、承包方应严格遵守国家、地方政府关于劳务用工的法律法规、未成年人与女工保护条例、职业健康与安全培训相关规定，及时足额支付劳务用工的劳动报酬。对发包方支付的工程款，承包方须优先用于支付所属工人的劳动报酬。承包方有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的，发包方有权在承包方工程款中扣除相应款项，并直接支付给承包方所属工人。如若出现发包方按合同约定已将工程款支付给乙方，承包方再要求甲方超出合同约定付款，且出现民工闹事、围攻、上访等事件，给发包方造成负面影响，经双方或有关部门协调，发包方先代为支付民工工资的，此款甲方将从承包方工程款中双倍扣回。

21.7、承包方需根据政府及主管部门的相关规定为本工程完善施工过程相关手续并承担费用：按规定及时向政府缴纳由承包方支付的部分相关费用；协调与政府方面的关系，配合发包方完成工程施工许可证等的办理，确保与施工有关之手续批准，并协调解决与周边社区、居民、建筑物等所产生的投诉、纠纷等关系；因此而造成损失发包方将在工程款中扣除。

21.8有关价格的约定

- 运营部分均按7.78元/吨下浮12%，即按6.85元/吨包干计取，该费用包含人工、物耗等一切费用，中标后单独签订委托运营管理合同。

- 本项目投标报价应包含该项目前期中试实验费及技术咨询费59.6万元，该费用投标人报价时应综合考虑至投标报价中，招标人不另支付。中标人签订合同后将该费用支付给中试实验单位。

（3）、招标控制价文件有取定品牌但招标文件“主要材料设备参考品牌明细表”中未推荐品牌的材料和设备，中标人中标后选用的该材料或设备品牌，品牌档次必须高于或与招标控制价取定品牌档次相当，且进场前报发包人批准，否则发包人有权拒绝该材料（或设备）进场。

（四）污水处理厂托管运营合同

甲方：福建积善投资股份有限公司

乙方：

丙方：福建将乐经济开发区管理委员会

为提高污水处理运行效率，保护水资源环境，降低污水处理成本，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律的有关规定，遵循平等自愿、友好协商、诚实互信的原则，甲、乙、丙三方就本项目所及事项达成一致，订立本合同。

- 一、项目概况

项目名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目

设计规模：对污水厂三期工程进行提标，改造规模为10000吨/日

项目所在地：福建将乐经济开发区积善园

建设内容：主要建设内容包括新建混凝沉淀系统（含混凝沉淀池及排泥井1座和辐流沉淀池1座）、污泥泵房1座、二沉池1座、臭氧氧化塔6座、臭氧设备间1座、冷却塔1座、液氧站1座、配电间1座，改造粗格栅及进水泵房1座（现有一期改造）、调节池1座（现有三期改造）、超细格栅间1座（现有三期膜格栅池改造）、水解酸化池1座（现有三期改造）、改造高效生化池1座（现有三期五段AO池改造）、改造混凝沉淀滤池1座（现有三期膜处理车间改造）、改造加药间1座（现有一期污泥脱水车间改造）

污水处理工艺：工程主体工艺采用“混凝沉淀+水解酸化+高效生化＋二沉池”工艺，深度处理工艺采用“混凝沉淀滤池+臭氧催化氧化”工艺

污泥处理工艺：为了减少污泥体积和污泥处置费用，本工程污泥处理工艺仍采用“污泥浓缩＋污泥调理＋隔膜板框压滤机”工艺。污泥经浓缩脱水至含水率约60％，定期由专用运输车辆外运处置

- 二、合同期限

甲方委托乙方运营的期限为：自20  年  月  日至20  年  月  日。委托运营期限届满，经三方协商一致可续签合同。

- 三、质量标准

3.1 合同约定的进水水质不超过以下标准。

表1设计进水水质：详见下表

| 指标 | BOD5 | COD | SS | NH3-N | TN | TP | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水水质标准 | ≤200 | ≤460 | ≤180 | ≤25 | ≤35 | ≤4 | 6-9 |

注：企业纳管水质应满足《污水排入城市下水道水质标准CJ2882-1999》的规定。

3.2 合同约定出水排放标准（处理后水质）。

出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准；表1中一级A标准未规定的污染物，其排放浓度对照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2、表3最高允许排放浓度要求和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准从严执行：

| 指标(mg/L) | BOD5 | COD | SS | NH3-N | TN | TP | PH | 粪大肠菌群数（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计出水水质标准 | ≤10 | ≤50 | ≤10 | ≤5(8） | ≤15 | ≤0.5 | 6-9 | 1000 |

备注：括号内，水温≤12℃，括号外，水温＞12℃；排放标准以甲方排放口的在线监测仪处取水水样检测数据为准。

3.3近一年实际进水水质及进水规模：

单位：mg/L

| 时间 | COD | 总氮 | 氨氮 | 总磷 | pH | 进水量 (吨/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年7月 | 292.65 | 31.76 | 5.10 | 1.97 | 7.87 | 6778 |
| 2023年8月 | 304.29 | 26.91 | 4.06 | 1.42 | 7.73 | 6443 |
| 2023年9月 | 330.30 | 28.09 | 3.72 | 2.03 | 7.77 | 5722 |
| 2023年10月 | 376.32 | 29.05 | 4.77 | 2.12 | 7.92 | 6122 |
| 2023年11月 | 349.20 | 29.09 | 4.04 | 1.76 | 7.98 | 5874 |
| 2023年12月 | 381.23 | 30.10 | 4.79 | 1.76 | 7.84 | 7060 |
| 2024年1月 | 392.23 | 33.28 | 19.03 | 1.54 | 7.66 | 4824 |
| 2024年2月 | 233.14 | 25.19 | 6.16 | 1.40 | 7.41 | 1615 |
| 2024年3月 | 310.19 | 29.00 | 8.18 | 1.21 | 7.70 | 4520 |
| 2024年4月 | 264.53 | 27.90 | 5.69 | 1.32 | 7.68 | 5817 |
| 2024年5月 | 253.13 | 26.35 | 7.35 | 1.31 | 7.45 | 4246 |
| 2024年6月 | 237.13 | 24.24 | 5.60 | 1.25 | 7.49 | 6841 |

3.4 丙方保证督促企业进水水质按（参见本协议第3.1条）执行，若企业超过约定的进水水质标准，乙方需要采取其他处理方法来达到约定排放标准的，乙方书面报告丙方，产生额外处理费用，由排污企业承担，在此期间，如果系统冲击负荷较严重，造成活性污泥中毒或死亡，进而影响系统处理效果，则由相关部门按照法律法规进行办理。

3.5甲方、丙方保证由于国家、地方污水排放标准及其他政策发生变化，引起乙方处理成本发生较大变化时，甲乙丙三方将另行商定污水处理单价；由于国家、地方污水排放标准及其他政策发生变化，需要进行项目改造的费用由甲方、丙方共同负责。

- 四、合同价款计算和调整

4.1 污水处理费：本项目污水处理单价6.85元/吨。污水处理单价包含： 药剂费、电费、水费、工资及福利费、修理费（日常维护）、污泥处置费用（运输费及处置）、检测及化验费、管理费、进水水质、水量波动对处理价格造成影响的风险费用、利润及税金（乙方应按增值税优惠政策争取免征或即征即退）等。

详见附件1  福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目年运营费用测算表。

4.2 污水处理单价  6.85 元／吨（计算过程： 7.78×（1-12%）=6.85元/吨）。

绩效考核组（由监管方开发区牵头成立绩效考核小组）每月对乙方运营情况进行考核，费用按季度支付，即每季度污水处理运营费为：污水处理单价（6.85元/吨）×污水厂季度累计进水流量×绩效考核系数，向乙方支付上季度的污水处理运营费。

绩效考核系数根据绩效考核得分确定，考核得分与考核系数的关系如下表所示：（绩效考核得分指标详见附件2）

| 序号 | 总得分 | 绩效考核系数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100分≥得分≥90分 | 1 |
| 2 | 90分＞得分≥80分 | 0.9 |
| 3 | 70分＞得分≥60分 | 0.8 |
| 4 | 得分＜60分 | 0.5 |

4.3 当季度绩效考核得分连续2季度低于60分时，甲方、丙方有权提前终止合同。

- 五、运营成本的考核

甲方、丙方将委托本项目的全过程咨询单位对污水处理厂实际运行成本进行测算，并按以下公式扣除设备及其安装费结算款。

- 5.1 若半年的平均运行成本在6.85~7.78元/吨之间（不含6.85，含7.78）吨水运行成本每超过1%（以6.85元/吨为基数），污水处理费按6.85元/吨计，并相应扣除设备及其安装费0.3%。

计算公式：扣除的设备及其安装费结算款=（中标价中的设备及其安装费）×（实际运行成本-6.85）÷6.85×100×0.3%

- 5.2 若第一个半年的平均运行成本超过7.78元/吨的，甲方、丙方有权提前终止合同。后续的运维费用、50%的设备及其安装费和15%的工程款均不予支付。

- 5.3若第二个半年的平均运行成本超过7.78元/吨的，甲方、丙方有权提前终止合同。后续的运维费用、30%的设备及其安装费和15%的工程款均不予支付。

- 六、支付时间和支付方式

6.1 乙方应在每个运营月结束后 5 工作日内将上月的《月度水量》和《月度水质报告》提交给甲方、丙方，并提交相应的证明记录和资料的复印件以便丙方能够核实季度污水处理费的计算，核实结果由绩效考核组确认签字。

6.2 绩效考核组签字确认后，每个运营季度结束后 5 工作日内由乙方开具付款申请并附相应发票给甲方，甲方在收到乙方票据和绩效考核组签字的报告后，甲方支付上季度的污水处理费用。

6.3 所有此等费用均以人民币支付，支付方式可通过电汇、银行转账等方式汇入乙方指定账户。甲方同意将应支付给乙方的费用支付到以下账户：

户名：

开户银行：

账户：

除非乙方书面通知更改收款账户，否则甲方支付至上述账户以外的款项，均不视为支付合同项下的款项。

6.4 有争议的金额如对乙方提交的付款通知的金额或对本合同项下的其他付款要求有异议，甲方应在收到付款通知之日起        10天内通知乙方并说明原因，并在约定的付款日期先行支付无争议部分的金额，否则视为异议不存在，且甲方应当按照付款通知的金额付款。任何有关剩余金额的争议，甲乙丙三方应在争议出现后    工作日内协商解决。

- 七、运营方式

7.1项目设施：指污水处理厂围墙内（含围墙）的全部实物资产，具体为托管移交日前双方签署确认的《项目设施清单》所列的物品、设施。

7.2 项目或本项目：指由甲方、丙方与乙方签署本协议，授予乙方在托管运营期限内具有运行项目设施的专有、排他的权利，由乙方提供污水处理服务并收取托管运营服务费，在托管运营期满后将项目全部设施完整无损的交给甲方，并确保全部设施能够正常运行。

7.3 委托管理运营模式（仅污水处理厂）：指甲方将污水处理厂日常运营管理权全权委托乙方负责，乙方为本项目配置的合格的操作、维修等相关技术和管理人员、设备、财力等，提供污水处理设施的日常维护保养、厂区环境卫生、工艺设备运营技术管理等服务。除设备更新费用和构（建）筑物大修费用外，承担运营期托管运维费含污泥处置、药剂费等直接运营成本的运营管理费用（详附件1）。

- 八、甲方权利和义务

8.1 甲方保证不存在任何与本项目有关的由甲方作为一方签署、并可能对乙方产生重大不利影响的方案或协议。

8.2 甲方保证在签署本协议时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本协议产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

8.3 甲方保证按照本协议的规定向乙方支付污水处理服务费。

8.4 甲方作为积善新区污水处理厂的资产所有方，保修期内，乙方应负责组织维修，费用由乙方承担；若7日内乙方未进行维修，甲方有权委托第三方进行维修，费用从污水处理费或工程费用中扣除。

8.5甲方有权获得上级给予本项目的政策、资金上的支持。

- 九、乙方的权利和义务

9.1 乙方保证是一家依照中华人民共和国法律合法成立的有限公司，履行其在本协议下的所有义务。乙方具有从事污水处理的相关资质，按照法律规定及合同约定对将乐积善经济开发区污水处理厂进行管理、运营，确保项目正常，顺利开展。

9.2 乙方未经甲方同意，不进行非法转包及违法分包，否则将承担违约责任。

9.3 乙方保证本协议的签署和履行将不违反对其具有约束力的任何法律、法规和方案性文件的规定。

9.4乙方保证不存在任何与本项目有关的由乙方作为一方签署，并可能对甲方产生重大不利影响的方案或协议。

9.5 乙方保证对甲方、丙方提出的整改意见及建议，在30日内执行完毕，并将执行情况告知甲方、丙方，由甲方、丙方进行检验、考核。

9.6 乙方保证甲方因更名、合并、分立、撤销或权限发生变化时，同意甲方的权利义务由新的权利义务继受主体享有和承担。

9.7 乙方应按本协议要求，始终按照常规运营惯例、检验与维护手册以及项目设施的设备制造商提供的资料维护项目设施，以保证项目设施处于良好的运行状态，并按时向丙方通报运行情况，提交与本项目有关的报告、数据、资料。

9.8 乙方确保进厂污水经过处理达标排放（超出本项目设计能力的污水除外）。

9.9在委托运营期内，乙方必须配合甲方、丙方一同做好上级部门的监督检查工作，并提供相关资料。

- 十、丙方权利和义务

10.1丙方保证不存在任何与本项目有关的由甲方作为一方签署、并可能对乙方产生重大不利影响的方案或协议。

10.2 丙方保证在签署本协议时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本协议产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

10.3丙方作为积善新区污水处理厂的委托运营监管方对将乐积善经济开发区污水处理厂的运行监管，主要负责污水厂进出水质情况、水量、电量、定员、污泥处理量及药剂使用量等。检查监督乙方服务工作的实施情况及制度的执行情况，对不足现象提出改进意见和建议。

10.4 丙方保证对于本协议执行过程中的任何通知、同意、批准、证明或决定不存在无故扣押或拖延的行为。对收到的文件签署回执，注明收到时间。

- 十一、检测

11.1进水和出水的水质应通过日常检测指标确定。乙方应按照国家规定的检测分析方法进行检测，并如实向丙方报告检测结果。对进出水质严重不符合本协议规定标准的检测报告应立即报送，若乙方无故不按时报送，则应承担违约责任。

11.2乙方应按照排污许可证要求，自行邀请第三方具有资质单位检测机构进行污染物检测,检测数据需同时提供给甲方、丙方。

11.3乙方应记录日常检测和在线检测的所有结果，并存档备查。检测指标项目经双方约定如下：BOD5、COD、SS、TN、TP、NH3-N。

11.4丙方有权对乙方的检测程序、结果、设备和仪器进行检查；就乙方进行的日常检测，丙方有权委托具有资质的水质检测机构，进行一项或多项检测，以核实乙方提供的结果。丙方抽查采样时须有乙方人员在场。乙方人员经通知后拒不到场的，不影响抽查结果的有效性。

11.5丙方核实或抽查的结果与乙方自检结果不一致时，以双方认可的有资质的第三方检测结果为准。

11.6丙方委托的检验机构进行上述核实或检查的费用应由丙方承担，但是如果经双方认可的有资质的第三方核实或检查的结果表明乙方检测结果不符合标准时，则乙方应负担该笔费用。

- 十二、资产管理与项目设施的移交

- 12.1项目设施移交的范围

12.1.1丙方需配合甲方进行项目设施的移交，移交的项目设施以现场清点数目为准，并制定交接清单，最终的交接清单需经甲、乙、丙三方签字盖章后生效（注：主要构筑物及相关工艺参数表以现场实际交接单为准）。双方在交接清单上签字确认盖章后，视为双方对项目设施交接的性能状态予以认可。

12.1.2 移交的内容还包括维持本项目正常运行和维护必需的所有技术图纸、规程、规范、资料；生产运行的有关图纸资料和技术文件，包括运行手册、运行记录、设计图纸以及设备寿命消耗及管理表，运行和维护项目设施所需的专有技术、专利、计算机软件及其他知识产权。

- 12.2项目设施移交的责任承担

12.2.1 设施、设备移交时将进行相关的设备检测，检测中发现的项目设施、设备存在的缺陷或损坏，形成设备缺陷表单，报告丙方，由甲、丙双方确认后，甲方负责修复该缺陷或损坏，乙方可协助修复。

12.2.2 设施、设备移交后，凡属设备供应方案保修责任期内的，仍应由甲方协助乙方联系维修。

12.2.3移交过程中，若一方对移交资产的设备、设施的性能及完好程度存在异议时，由双方共同委托具有资产评估能力的机构对存在争议的资产进行评估，评估结果作为评判依据，对双方都具有约束力。根据评估结果，按照上述的责任承担对该项目设施进行处置。

- 十三、人员安排及办公场地安置

13.1 托管运营期间乙方负责运行管理人员编制，定员不少于16人，其中人员岗位安排由乙方自行确定。

13.2 乙方进驻时，甲方提供的办公场地整体配套设施必须实行标准配置（宿舍、食堂、办公桌椅、网络宽带、电脑设备、化验室仪器设备等）以保证乙方进驻后能顺利开展工作。

- 十四、项目设施的运行和维护

- 14.1项目设施的运行

14.1.1 乙方应保证项目设施每日正常运转。因设施设备检修需暂停服务时，须报丙方批准。

14.1.2 运行中发生设施设备重大事故或人身伤亡事故时，乙方须负全部责任并及时采取措施处理，同时立即报告丙方。

14.1.3 对整个项目设施设备改造须事先征得甲方、丙方同意。

- 14.2 项目设施的维护

14.2.1项目设施的运行与维护应符合中国法律、法规和国家行业规范、标准的要求，包括《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ60-94）。

14.2.2 乙方应制定保证设施设备完好的措施和计划，并接受甲方、丙方对有关设施设备完好情况的检查。

14.2.3 在托管运营期内，因生产所发生的设施、设备中、小维修、维护保养费用、水电费用、办公费用由乙方承担。运营过程中因上级有关部门要求污水处理厂新增设备的或因生产需要涉及的技改、设备的整体更换的，则由乙方提出方案报甲方、丙方审批，经甲方、丙方审批确认后，由甲方承担相关费用。

- 十五、不可抗力

15.1本协议中所指的不可抗力具体包括：

（1）雷电、地震、火山爆发、滑坡、水灾、冰灾、暴雨、海啸、台风、龙卷风或旱灾等自然灾害；（2）流行病、饥荒或瘟疫；（3）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用，暴乱或恐怖行为；（4）全国性、地区性、城市性或行业性罢工；（5）由于不能归因于乙方的原因引起的供电中断；（6）国家征用、征收；（7）导致本协议实际上不能履行的法律变更。

15.2任何一方如果因不可抗力而导致不能全部或部分履行本协议规定义务的，在不可抗力的影响范围内受影响的一方可全部或部分免除在本协议项下的相应义务，并不承担任何责任。

15.3 受到不可抗力影响的一方应尽一切合理努力和采取合理措施以继续履行其在本协议下的义务，减少不可抗力对其造成的影响。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力影响。

- 十六、违约责任

16.1 除本合同另有约定外，乙方在运营期间，收到相关部门一年两次行政处罚或环境犯罪等情节较严重情形，则甲方有权无条件解除合约，并要求乙方承担期间所造成的经济损失。

16.2任何一方违反本协议规定的任何条款或条件导致本协议不能履行或部分不能履行，违约一方应承担违约责任，并赔偿由此给对方造成的经济损失。

16.3 在协议期内，任何一方非因不可抗力或协议中规定的条款而解除本协议的应支付给对方一个月的托管运行费作为违约金。

16.4 甲方在本协议期内，不得与任何第三方签署与本协议项下的任何事宜构成竞争的任何协议及违反本协议项下的任何事宜的任何协议。

- 十七、争议的解决

17.1 对本协议有关的任何争议，各方应友好协商解决。

17.2 争议通过协商未能解决的，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

- 十八、法律效力

18.1本合同经双方签章审查鉴定后生效，并对各方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔偿损失，支付违约费用。

18.2本协议的订立、履行、效力及解释均适合中国法律。如本协议有关条款与国家法律、法规相抵触，则对相应条款进行修改、完善，本协议其他条款继续履行。

18.3对本协议的修改、变更、补充，必须经甲乙丙三方在共同协商的基础上签署书面补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

- 十九、其他

19.1未尽事宜，各方另行协商，以书面补充方案形式进行。

19.2本协议经甲方、乙、丙三方签字盖章后立即生效，共一式陆份，甲、乙、丙三方各执贰份，具有同等法律效力。

- 甲方：（公章）           乙方：（公章）      丙方：（公章）

- 法定代表人：             法定代表人：        法定代表人：

- 日期：20  年  月  日

附件1：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目年运营费用测算表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 小计（元） | 折合吨水费用 （元/吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 药剂费 |  |  |  | 14243522 | 3.90 |  |
| 1 | 乙酸钠（58%）碳源 | 吨/年 | 300 | 3000 | 900000 | 0.250 |  |
| 2 | 固体PAC | 吨/年 | 2007.5 | 2500 | 5018750 | 1.380 |  |
| 3 | 液氧 | 吨/年 | 8365.8 | 840 | 7027272 | 1.930 |  |
| 4 | 固体PAM（阴离子） | 吨/年 | 21.9 | 15000 | 328500 | 0.090 |  |
| 5 | 固体PAM（阳离子） | 吨/年 | 9.96 | 25000 | 249000 | 0.070 |  |
| 6 | 臭氧固体催化剂 | 立方 | 30 | 24000 | 720000 | 0.200 |  |
| 二 | 电费 | 万千瓦时 | 820.32 | 0.6697 | 5493651 | 1.51 |  |
| 三 | 水费 | 元/吨 | 51700.0 | 2.9 | 149930 | 0.041 |  |
| 四 | 污泥处置费 | 元/吨 | 8299.19 | 350 | 2904717 | 0.80 |  |
| 五 | 工资福利费 |  |  |  | 1221264 | 0.33 | 14人+2人 |
| 1 | 年工资标准 | 元/年•人 | 16 | 65392 | 1046272 | 0.290 | 2022年福建省城镇私营单位就业人员年平均工资 |
| 2 | 五险一金 | 元/年•人 | 16 | 10937 | 174992 | 0.050 |  |
| 六 | 修理费 |  | 1.5% | 65130800 | 976962 | 0.270 |  |
| 七 | 检测及化验费用 | 项 | 1 | 60000 | 60000 | 0.22 |  |
| 八 | 管理费 |  | 5.0% | 25050046 | 1252502 | 0.340 | 以上费用为基数 |
| 九 | 利润 |  | 8.0% | 26242548 | 2099404 | 0.580 |  |
| 十 | 理论年运营费用 | 元/年 |  |  | 28401952 | 7.78 |  |
| 1 | 固定成本 | 元 | 5610132 | 元/吨 | 1.537 |  | 五+六+七+八+九 |
| 2 | 可变成本 | 元 | 22791820 | 元/吨 | 6.244 |  | 一+二+三+四 |
| 3 | 单位经营成本 |  |  | 元/吨 | 7.78 |  |  |

- 备注：1、根据财政部 税务总局《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号 2021年12月30日发布），本项目符合适用公告“三”规定的增值税即征即退政策，也可选择适用免征增值税政策。此部分责任及风险由乙方承担。

附件2：福建将乐积善经济开发区污水处理厂    年第   月 运维绩效考核评分表

| 指标 |  | 指标解释 | 评分方法 |  |  |  |  |  | 评价要点及说明 | 评价方式 |  | 评价属性 |  | 定量评价标准 |  |  |  | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 方法归类 | 计算公式 |  |  |  |  |  | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常运行(80分) | 出水水质 （35分） | 主要污染物的排放指标是否在合同约定的排放标准范围内 | 比率评分法 | 指标得分=评价期间达标天数/评价期间总天数×100%*指标分值 |  |  |  |  | 主要查看每日进水水质、出水水质检测情况，考察出水水质是否符合国家、行业标准以及合同约定的排放标准，单个污染物超标或单天连续6个小时以上数值报警，则视为不达标 | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会评价（10分） | 加强污水厂恶臭管理，避免恶臭扰民，无新闻媒体反面曝光。 | 比率评分法 | 周边居民投诉一次扣一分，扣完为止。 有经查实的新闻媒体反面曝光（不得分） |  |  |  |  | 污水厂运行时，周边气味以及污水排放是否存在恶臭，扰民等情况，以接到投诉为准。 有经查实的新闻媒体反面曝光。 |  | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  | 《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJT 243-2016）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）、《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》（HJ 2038-2014 ）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 运行情况（20分） | 污水厂设备设施是否能正常运行 | 比率评分法 | 指标得分=评价期间达标天数/评价期间总天数×100%*指标分值 |  |  |  |  | 每月提供污水厂运行台账，药剂以及设施运行情况；若污水厂出现停电、设备异常等情况导致污水厂不能正常运行，污水处理停滞则视为运行异常，反之则达标 | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  | 试运营期间、不可抗力期间以及暂停服务期间暂不予评价 |
|  | 污泥运输（10分） | 是否及时将污水厂产生的污泥及栅渣和沉砂等固体废物运输到指定地点，考核污泥运输的合规性 | 是否评分法 | 否 |  |  |  | 是 | 主要查看是否按照相关法律法规规定及合同约定进行污泥运输 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）、《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 、《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT 31962-2015）、《城镇污水处理厂运营质量评价标准》 （CJJT 228-2014）、《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ 60-2011）、《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》（HJ 2038-2014） |
|  | 应急措施（5分） | 是否建立完整应急预案并定期举行应急演练，是否按要求配备相关的应急设备 | 分级评分法 | 不符合 | 基本不符合 | 一般符合 | 基本符合 | 符合 | 突发状况，能否及时响应应急措施以及应急预案是否合理并定期举行应急演练，应急设备是否配备到位并符合规定 | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  | 根据《福建将乐积善新区污水处理厂突发环境事件应急预案》 |
| 档案资料、人员及财务管理(20分) | 档案资料管理 （5分） | 是否建立完整资料管理制度， 是否配备专职资料员 | 是否评分法 | 否 |  |  |  |  | 主要查看是否配备专职资料员，污水设施的运行维修与安全台账是否记录详细、装订规范、及时归档，是否实时上传与台账一致的现场作业信息。每月25日前须上交整理成册的运行维护台账。 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人员配置（5分） | 是否按合同要求配齐运维管理及作业人员 | 比率评分法 | 指标得分=评价期间人员数量/合同要求人员数量×100%*指标分值 |  |  |  |  | 主要查看考勤及工资发放记录 | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 财务制度（5分） | 是否建立财务管理制度，财务人员配置是否合理。 | 是否评分法 | 否 |  |  |  |  | 财务管理制度健全、账目、凭证报表规范。财务人员配置合理，有专业技术职称。 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本分析（5分） | 月成本分析 | 是否评分法 | 否 |  |  |  |  | 主要查看月成本分析报表，报表内容是否完整、合理。 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：福建将乐积善经济开发区污水处理厂运营期绩效考核评分

| 指标 |  | 指标解释 | 评价要点及说明 | 责任单位 | 得分 | 考核人员签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |  |  |
| 日常运行(80分) | 出水水质 （35分） | 主要污染物的排放指标是否在合同约定的排放标准范围内 | 主要查看每日进水水质、出水水质检测情况，考察出水水质是否符合国家、行业标准以及合同约定的排放标准，单个污染物超标或单天连续6个小时以上数值报警，则视为不达标 | 将乐生态环境局 |  |  | 试运营期间、不可抗力期间以及暂停服务期间暂不予评价 |
|  | 社会评价（10分） | 加强污水厂恶臭管理，避免恶臭扰民 | 污水厂运行时，周边气味以及污水排放是否存在恶臭，扰民等情况，以接到投诉为准。有经查实的新闻媒体反面曝光。 | 将乐生态环境局 |  |  | 《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJT 243-2016）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）、《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》（HJ 2038-2014 ）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 运行情况（20分） | 污水厂设备设施是否能正常运行 | 每月提供污水厂运行台账，药剂以及设施运行情况；若污水厂出现停电、设备异常等情况导致污水厂不能正常运行，污水处理停滞则视为运行异常，反之则达标 | 开发区 积善投资 |  |  | 试运营期间、不可抗力期间以及暂停服务期间暂不予评价 |
|  | 污泥运输（10分） | 是否及时将污水厂产生的污泥及栅渣和沉砂等固体废物运输到指定地点，考核污泥运输的合规性 | 主要查看是否按照相关法律法规规定及合同约定进行污泥运输 | 开发区 积善投资 |  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）、《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 、《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT 31962-2015）、《城镇污水处理厂运营质量评价标准》 （CJJT 228-2014）、《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ 60-2011）、《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》（HJ 2038-2014） |
|  | 应急措施（5分） | 是否建立完整应急预案并定期举行应急演练，是否按要求配备相关的应急设备 | 突发状况，能否及时响应应急措施以及应急预案是否合理并定期举行应急演练，应急设备是否配备到位并符合规定 | 开发区 |  |  | 根据《福建将乐积善新区污水处理厂突发环境事件应急预案》 |
| 档案资料、人员及财务管理(20分) | 档案资料管理 （5分） | 是否建立完整资料管理制度， 是否配备专职资料员 | 主要查看是否配备专职资料员，污水设施的运行维修与安全台账是否记录详细、装订规范、及时归档，是否实时上传与台账一致的现场作业信息。每月25日前须上交整理成册的运行维护台账。 | 开发区 积善投资 |  |  |  |
|  | 人员 配置 （5分） | 是否按合同要求配齐运维管理及作业人员 | 主要查看考勤及工资发放记录 | 开发区 积善投资 |  |  |  |
|  | 财务制度 （5分） | 是否建立财务管理制度，财务人员配置是否合理。 | 财务管理制度健全、账目、凭证报表规范。财务人员配置合理，有专业技术职称。 | 开发区 积善投资 |  |  |  |
|  | 成本分析 （5分） | 是否进行成本分析月成本分析 | 主要查看月成本分析报表，报表内容是否完整、合理。 | 开发区 积善投资 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |

考核小组签字：

日期：     年      月     日

- 第4节 合同附件

- “合同附件”内容见《通用本》

# 工程量清单及计价

  - 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

市政工程工程量清单编制说明

工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目

- 工程概况 1.建设地点：三明市将乐县。 2.工程专业：市政工程。 3.专业工程主要内容： 1）软基处理的类型、面积等：/。 2）道路工程： 道路长度：303m，道路修建宽度：4m，车道数：2；车行道路面类型：混凝土路面。 3）桥梁工程： ①/桥，最大跨径/米，总长：/米。 4）涵洞工程： ①/涵洞，是否顶进箱涵：/。 5）排水工程： 管道材质：/； 施工方法：/。 6）隧道工程： 单线隧道长度/m，隧道净空面积/m2，净宽：/m。 7)给水工程： 管道材质：/； 施工方法：/。 8）路灯工程： 路灯类型：/。 9)其他工程： 本项目主要建设内容包括新建混凝沉淀系统(含混凝沉淀池及排泥井1座和辐流沉淀池1座)、污泥泵房1座、二沉池1座、臭氧氧化塔6座、臭氧制备间1座、冷却塔1座、液氧站1座、配电间1座,改造粗格栅及进水泵房1座(现有一期改造)、调节池1座(现有三期改造)、超细格栅间1座(现有三期膜格栅池改造)、水解酸化池1座(现有三期改造)、改造高效生化池1座(现有三期五段AO池改造)、改造混凝沉淀滤池1座(现有三期膜处理车间改造)、改造加药间1座(现有一期污泥脱水车间改造)。 - 编制范围 按照福建省环境保护设计有限公司设计的福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目图纸，专业范围包括 土方、地基处理、房屋建筑与装饰、室外总体、市政工程，具体如下： 1.不含三通一平。 2./。 - 编制依据 1. 图纸：福建省环境保护设计有限公司设计的福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目图纸及有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容：/。 3.地质勘察报告：/。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其各专业工程计量规范（GB50854-2013～50862-2013）福建省实施细则（截止2024年09月10日之前）。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省房屋建筑加固工程预算定额》（FJYD-202-2020）、《福建省混凝土、砂浆等半成品配合比》(2017版)及现行补充或调整文件（截止2024年09月10日之前）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）及现行补充或调整文件（截止2024年09月10日之前）。其中，暂列金额：500000元；专业工程暂估价： 应甲方要求电源外线费暂按1720000元、可提升微孔曝气软管安装附辅件（挂钩、专用连接件、导向滑轨、导向滑轨支撑、化学锚栓、螺栓等由微孔曝气软管厂家配套，具体详见图纸（24B-024S-Y6-06））两套共计3740000元，溶解氧控制系统三套共计1500000元，具体详预算书 ；甲供材料费： / 。 - 材料设备品牌及甲供材料 - 招标人要求的材料设备品牌 名称; 规格 型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 配电箱; 按图纸; 福建飞鸣尔; 福州天宇; 福州亿力; 福建飞鸣尔; /. 配电箱 元器件; 按图纸; 江苏常熟; 无锡罗格朗; 上海常园; 上海常园; /. 自控及监控设备; 按图纸; 大华; 海康威视; 宇视; 海康威视; /. 电线电缆; 按图纸; 辉阳; 礼恩; 上上; 远东; 上上; /. 灯具; 按图纸; 永利达; 辉盾; 利惠; 永利达; /. 普通阀门; 按图纸; 福斯特; 冠龙; 泉瓦特; 彬特尔; 福斯特; /. 塑料管; 按图纸; 澳工; 华星; 齐跃; 澳工; /. 不锈钢管; 按图纸; 天津友发; 江苏武进; 浙江久立; 浙江华迪; 天津友发; /. 非标设备; 按图纸; 兆盛环保; 江苏一环; 喜赞达; 中建环能; 江苏碧清环保; /. 江苏碧清环保; 江苏融汇环境. 泵; 按图纸; 上海凯泉; 上海东方; 南方泵业; 上海连成; 上海东方; /. 电动阀; 按图纸; 厦门海林; 北泽阀门; 四川启冠; 上海源越流体; 厦门海林; /. 风机; 按图纸; 百事德机械; 山东章鼓; 石家庄金士顿; 章丘丰源机械; 山东章鼓; /. 仪器仪表; 按图纸; 北京迈准仪表; 武汉中核; 西格玛; 武汉恒思诚设备; 北京迈准仪表; /. 起重设备; 按图纸; 森奥起重; 河南新科起重; 山东兴源机械; 河南新科起重; /. 加药设备; 按图纸; 浙江力高泵业; 杭州南方赛珀; 中建环能; 兆盛环保; 浙江力高泵业; /. 高效低氧生化系统工艺包; 按图纸; 迈邦（北京）环保; 北京博汇特; 中夏旭杰建设; 山西清泽源; 迈邦（北京）环保; /. 臭氧发生器工艺; 按图纸; 青岛国林; 龙净新陆; 天津绿诺; 福夏科技; 福夏科技; /. 山东志伟. 催化氧化塔-尾气破坏器工艺; 按图纸; 青岛国林; 龙净新陆; 天津绿诺; 福夏科技; 龙净新陆; / /. 山东志伟. 臭氧氧化塔工艺; 按图纸; 青岛国林; 龙净新陆; 天津绿诺; 福夏科技; 福建东亚; /. 山东志伟; 福建东亚. 液氧罐; 按图纸; 青岛国林; 龙净新陆; 天津绿诺; 山东志伟; 青岛国林; /. 福夏科技. 2.甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. - 报价注意事项 1.土方工程：挖土方按人机配合（其中人工占5%），基坑开挖土方不外运，用于厂区回填；土方场内平衡，余方弃置按自卸汽车运土载重10t以外运距3km以内未考虑土方收纳费。 2.石方工程：/。 3.脚手架：外墙扣件式钢管脚手架、租赁时间按3个月计算，内池壁双排脚手架，砌筑脚手架。 4.混凝土模板及支架：胶合模板、钢模板、高大模板。 5.围堰：/。 6.便道及便桥：/。 7.洞内临时设施：/。 8.大型机械设备进出场及安拆费：履带式单斗挖掘机(1m3以外)3台、履带式推土机(90kW以内)1台、压路机1台；大型机械设备基础、轨道：/；大型机械设备检测：/。 9.施工排水降水：/。 10.处理、监测、监控：/。 11.材料二次搬运：/。 12.行人、行车干扰：/。 13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：/。 14.爆破安全措施：/。 15.试验爆破措施：/。 16.爆破现场警戒与实验措施：/。 17.水上支架平台：/。 18.施工围挡：按定额40107039 施工现场围挡(彩钢板施工围挡 封闭式 混凝土基础 高2.5m)默认做法计入，结算按实。 19.工程排污费：/。 20.其他：/。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目 名称; 项目特征; 计量 单位; 工程量 计算规则; 工程内容. 03B001; 可提升微孔曝气软管; /; m; /; /. 03B002; 斜管填料; /; m2; /; /. 03B003; 一体化V型滤池; /; 套; /; /. 03B004; 浮渣桶1; /; 个; /; /. 03B005; 浮渣桶2; /; 个; /; /. 03B006; 高效溶气装置; /; 套; /; /. 03B007; 尾气破坏器; /; 套; /; /. 03B008; 室外防护工具箱; /; 套; /; /. 七、其他需要的说明 - 白色无机涂料按设计回复刮腻子两遍、涂料二遍计入； - 外墙面砖规格按设计回复100*200计入； - 池壁施工缝按大样B3mm厚钢板止水片考虑计入； - 二沉池、混凝沉淀系统集水槽按设计回复20厚1：2防水水泥砂浆计入； - 混凝沉淀滤池成品钢结构爬梯按设计回复做法详图集05S804-179； - 混凝沉淀滤池素土回填砼强度平面图C20与说明C15不一致，按设计回复C20计入； - 厂区内围墙按设计回复采用钢筋混凝土围墙，做法参12J003-F2，围墙高度2米，柱基础埋深1米，铁艺栏杆参15J001-98页做法计入。 - 树木迁移设计回复暂按照50棵乔木计算，参考规格地径13~15cm，高度3~4m，冠幅2.5~3.5m。 - 厂区道路按设计回复为混凝土路面，厂区车行道做法详12J003-C1/4，混凝土厚度为220mm。破路恢复修正为混凝土路面，按原状恢复，在24B-024S-Y0-02原有做法上删除土工格栅及以上沥青面层做法； - 室内排水沟面层按建筑设计总说明10厚聚合物水泥防水砂浆抹面计入； - 天棚抹灰厚度图集做法为5-8厚，预算按8厚考虑计算； - 不锈钢栏杆材质按304考虑计算，不锈钢栏杆图集做法中φ28立杆壁厚按1mm考虑计算，实际不同按实结算； - 工艺专业材料一览表中的栏杆、盖板在土建部分计算； - 经设计明确，埋地钢管、不锈钢管内防腐为内壁刷IPN高分子防腐材料防腐；外防腐为外壁刷酚醛铁红两度,环氧煤沥青两度防腐。所有与水或空气接触的钢管、不锈钢管及管件均需防腐,采用聚氨酯聚乙烯互穿网络防腐涂料,普通级防腐,IPN8710-1聚氨酯底漆二道,厚2x35um，IPN8710-2聚氨酯面漆二道,厚2x40um,总干膜厚度150um； - 经设计明确，管道刷漆按调和漆两道计算； - 经设计明确，φ1400阀门井参照20S515-31中φ1500雨水检查井的做法； - 经设计明确，室外部分臭氧工艺管线的管道支架做法参照管架标准图（HG/T54959-2021）89页T型梁做法； - 雨水口做法编制说明和工艺总图不一致，预算按照编制说明16S518-11计算； - 自控设备1PLC、2PLC按成套设备计入，具体详《1PLC、2PLC柜材料表》 20.经业主明确，本次预算包含该项目电源外线费，按暂估价172万元/项计入本次预算。 八、工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 。

  - 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

- 工程概况 1.建设地点：三明市将乐县。 2.工程专业：市政工程。 3.专业工程主要内容： 1）软基处理的类型、面积等：/。 2）道路工程： 道路长度：303m，道路修建宽度：4m，车道数：2；车行道路面类型：混凝土路面。 3）桥梁工程： ①/桥，最大跨径/米，总长：/米。 4）涵洞工程： ①/涵洞，是否顶进箱涵：/。 5）排水工程： 管道材质：/； 施工方法：/。 6）隧道工程： 单线隧道长度/m，隧道净空面积/m2，净宽：/m。 7)给水工程： 管道材质：/； 施工方法：/。 8）路灯工程： 路灯类型：/。 9)其他工程： 本项目主要建设内容包括新建混凝沉淀系统(含混凝沉淀池及排泥井1座和辐流沉淀池1座)、污泥泵房1座、二沉池1座、臭氧氧化塔6座、臭氧制备间1座、冷却塔1座、液氧站1座、配电间1座,改造粗格栅及进水泵房1座(现有一期改造)、调节池1座(现有三期改造)、超细格栅间1座(现有三期膜格栅池改造)、水解酸化池1座(现有三期改造)、改造高效生化池1座(现有三期五段AO池改造)、改造混凝沉淀滤池1座(现有三期膜处理车间改造)、改造加药间1座(现有一期污泥脱水车间改造)。 - 编制范围 按照福建省环境保护设计有限公司设计的福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目图纸，专业范围包括 土方、地基处理、房屋建筑与装饰、室外总体、市政工程，具体如下： 1.不含三通一平。 2./。 - 编制依据 1. 图纸：福建省环境保护设计有限公司设计的福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目图纸及有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容：/。 3.地质勘察报告：/。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其各专业工程计量规范（GB50854-2013～50862-2013）福建省实施细则（截止2024年09月10日之前）。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省房屋建筑加固工程预算定额》（FJYD-202-2020）、《福建省混凝土、砂浆等半成品配合比》(2017版)及现行补充或调整文件（截止2024年09月10日之前）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）及现行补充或调整文件（截止2024年09月10日之前）。其中，暂列金额：500000元；专业工程暂估价： 应甲方要求电源外线费暂按1720000元、可提升微孔曝气软管安装附辅件（挂钩、专用连接件、导向滑轨、导向滑轨支撑、化学锚栓、螺栓等由微孔曝气软管厂家配套，具体详见图纸（24B-024S-Y6-06））两套共计3740000元，溶解氧控制系统三套共计1500000元，具体详预算书 ；甲供材料费： / 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：1.0587（《关于发布三明市建设工程综合人工费指数调整的通知 》明建〔2020〕9号）。 （2）施工机械台班单价：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）。 （3）材料设备价格：《三明市建设工程造价信息网》发布的三明市将乐县2024年7月份材料综合价、定额基价及市场询价。 8.其他：本工程工期在合理范围内，不计取缩短定额工期增加费。 - 取费标准 1.专业类别：市政工程。 2.总承包服务费费率： 无 。 3.税率： 9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：挖土方按人机配合（其中人工占5%），基坑开挖土方不外运，用于厂区回填；土方场内平衡，余方弃置按自卸汽车运土载重10t以外运距3km以内未考虑土方收纳费。 2.石方工程：/。 3.脚手架：外墙扣件式钢管脚手架、租赁时间按3个月计算，内池壁双排脚手架，砌筑脚手架。 4.混凝土模板及支架：胶合模板、钢模板、高大模板。 5.围堰：/。 6.便道及便桥：/。 7.洞内临时设施：/。 8.大型机械设备进出场及安拆费：履带式单斗挖掘机(1m3以外)3台、履带式推土机(90kW以内)1台、压路机1台；大型机械设备基础、轨道：/；大型机械设备检测：/。 9.施工排水降水：/。 10.处理、监测、监控：/。 11.材料二次搬运：/。 12.行人、行车干扰：/。 13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：/。 14.爆破安全措施：/。 15.试验爆破措施：/。 16.爆破现场警戒与实验措施：/。 17.水上支架平台：/。 18.施工围挡：按定额40107039 施工现场围挡(彩钢板施工围挡 封闭式 混凝土基础 高2.5m)默认做法计入，结算按实。 19.工程排污费：/。 - 材料设备品牌及甲供材料 1.本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格 型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 配电箱; 按图纸; 福建飞鸣尔; 福州天宇; 福州亿力; 福建飞鸣尔; /. 配电箱 元器件; 按图纸; 江苏常熟; 无锡罗格朗; 上海常园; 上海常园; /. 自控及监控设备; 按图纸; 大华; 海康威视; 宇视; 海康威视; /. 电线电缆; 按图纸; 辉阳; 礼恩; 上上; 远东; 上上; /. 灯具; 按图纸; 永利达; 辉盾; 利惠; 永利达; /. 普通阀门; 按图纸; 福斯特; 冠龙; 泉瓦特; 彬特尔; 福斯特; /. 塑料管; 按图纸; 澳工; 华星; 齐跃; 澳工; /. 不锈钢管; 按图纸; 天津友发; 江苏武进; 浙江久立; 浙江华迪; 天津友发; /. 非标设备; 按图纸; 兆盛环保; 江苏一环; 喜赞达; 中建环能; 江苏碧清环保; /. 江苏碧清环保; 江苏融汇环境. 泵; 按图纸; 上海凯泉; 上海东方; 南方泵业; 上海连成; 上海东方; /. 电动阀; 按图纸; 厦门海林; 北泽阀门; 四川启冠; 上海源越流体; 厦门海林; /. 风机; 按图纸; 百事德机械; 山东章鼓; 石家庄金士顿; 章丘丰源机械; 山东章鼓; /. 仪器仪表; 按图纸; 北京迈准仪表; 武汉中核; 西格玛; 武汉恒思诚设备; 北京迈准仪表; /. 起重设备; 按图纸; 森奥起重; 河南新科起重; 山东兴源机械; 河南新科起重; /. 加药设备; 按图纸; 浙江力高泵业; 杭州南方赛珀; 中建环能; 兆盛环保; 浙江力高泵业; /. 高效低氧生化系统工艺包; 按图纸; 迈邦（北京）环保; 北京博汇特; 中夏旭杰建设; 山西清泽源; 迈邦（北京）环保; /. 臭氧发生器工艺; 按图纸; 青岛国林; 龙净新陆; 天津绿诺; 福夏科技; 福夏科技; /. 山东志伟. 催化氧化塔-尾气破坏器工艺; 按图纸; 青岛国林; 龙净新陆; 天津绿诺; 福夏科技; 龙净新陆; / /. 山东志伟. 臭氧氧化塔工艺; 按图纸; 青岛国林; 龙净新陆; 天津绿诺; 福夏科技; 福建东亚; /. 山东志伟; 福建东亚. 液氧罐; 按图纸; 青岛国林; 龙净新陆; 天津绿诺; 山东志伟; 青岛国林; /. 福夏科技. 2.甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价 （元）; 备注. /; /; /; /; /. /; /; /; /; /. 3.经市场询价的材料设备： /。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目 名称; 项目特征; 计量 单位; 工程量 计算规则; 工程内容. 03B001; 可提升微孔曝气软管; /; m; /; /. 03B002; 斜管填料; /; m2; /; /. 03B003; 一体化V型滤池; /; 套; /; /. 03B004; 浮渣桶1; /; 个; /; /. 03B005; 浮渣桶2; /; 个; /; /. 03B006; 高效溶气装置; /; 套; /; /. 03B007; 尾气破坏器; /; 套; /; /. 03B008; 室外防护工具箱; /; 套; /; /. - 其他需要的说明 - 白色无机涂料按设计回复刮腻子两遍、涂料二遍计入； - 外墙面砖规格按设计回复100*200计入； - 池壁施工缝按大样B3mm厚钢板止水片考虑计入； - 二沉池、混凝沉淀系统集水槽按设计回复20厚1：2防水水泥砂浆计入； - 混凝沉淀滤池成品钢结构爬梯按设计回复做法详图集05S804-179； - 混凝沉淀滤池素土回填砼强度平面图C20与说明C15不一致，按设计回复C20计入； - 厂区内围墙按设计回复采用钢筋混凝土围墙，做法参12J003-F2，围墙高度2米，柱基础埋深1米，铁艺栏杆参15J001-98页做法计入。 - 树木迁移设计回复暂按照50棵乔木计算，参考规格地径13~15cm，高度3~4m，冠幅2.5~3.5m。 - 厂区道路按设计回复为混凝土路面，厂区车行道做法详12J003-C1/4，混凝土厚度为220mm。破路恢复修正为混凝土路面，按原状恢复，在24B-024S-Y0-02原有做法上删除土工格栅及以上沥青面层做法； - 室内排水沟面层按建筑设计总说明10厚聚合物水泥防水砂浆抹面计入； - 天棚抹灰厚度图集做法为5-8厚，预算按8厚考虑计算； - 不锈钢栏杆材质按304考虑计算，不锈钢栏杆图集做法中φ28立杆壁厚按1mm考虑计算，实际不同按实结算； - 热寖锌复合钢盖板暂按综合单价465元/m2计入； - 工艺专业材料一览表中的栏杆、盖板在土建部分计算； - 经设计明确，埋地钢管、不锈钢管内防腐为内壁刷IPN高分子防腐材料防腐；外防腐为外壁刷酚醛铁红两度,环氧煤沥青两度防腐。所有与水或空气接触的钢管、不锈钢管及管件均需防腐,采用聚氨酯聚乙烯互穿网络防腐涂料,普通级防腐,IPN8710-1聚氨酯底漆二道,厚2x35um，IPN8710-2聚氨酯面漆二道,厚2x40um,总干膜厚度150um； - 经设计明确，管道刷漆按调和漆两道计算； - 经设计明确，φ1400阀门井参照20S515-31中φ1500雨水检查井的做法； - 经设计明确，室外部分臭氧工艺管线的管道支架做法参照管架标准图（HG/T54959-2021）89页T型梁做法； - 雨水口做法编制说明和工艺总图不一致，预算按照编制说明16S518-11计算； - 自控设备1PLC、2PLC按成套设备计入，具体详《1PLC、2PLC柜材料表》 - 经业主明确，本次预算包含该项目电源外线费，按暂估价172万元/项计入本次预算。 - 招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） - 经答疑回复，盖板尺寸应伸入侧边50mm，故工程量增加，各楼栋均同。 - 经答疑回复，二沉池池壁尺寸大样修改，故混凝土及20厚水泥砂浆减少。 - 经答疑回复，二沉池中心筒圆池壁应做10厚聚合物水泥防水砂浆，模型漏算，故工程量增加。 - 二沉池走道板模型漏布，工程量增加。 - 经答疑回复，二沉池工艺图中设备支墩应计取，故混凝土工程量增加。 - 经答疑回复，二沉池7.5m高天棚应按12厚水泥砂浆计取，模型漏布，故工程量增加。 - 二沉池清单天棚喷刷涂料定额多了一道格栅做法，做法表中未找到，故工程量删除，金额减少。 - 经答疑回复，污泥浓缩系统3-3剖面应按工艺图计取，故底板，直形墙，垫层及相应工程量增加。 - 污泥沉淀系统中心筒位置异形柱及矩形梁原模型按墙体布置，修改后墙体减少异形柱及矩形梁增加。 - 经答疑回复，污泥沉淀系统素砼回填及设备基础均为C15素砼垫层计取，工程量增加。 - 经答疑回复，污泥泵房设备基础为C15素砼垫层计取，清单未算，工程量增加。 - 混凝沉淀滤池漏斗回填模型布置错误，故工程量增加。 - 新旧交接凿毛清单未计取，各楼栋均同。 - 经答疑回复，液氧站基础工艺图中集水坑未计取，故工程量增加。 - 经答疑回复，液氧站基础工艺图中集水坑盖板未计取，故清单工程量增加。 - 经答疑回复，液氧站基础栏杆应为1.8m高，清单中按1.1m计取。 - 臭氧氧化塔栏杆长度计算错误，工程量增加。 - 经答疑回复，栏杆不需要预埋件，故工程量扣除，其余楼栋均同。 - 经答疑回复，臭氧设备间、新增配电室：水泥搅拌桩平面布置图中，第五条褥垫层计入该项目。 - 经答疑回复，臭氧设备间、新增配电室：屋面檐沟装修做法按檐沟做法详见图集12J201第A12页，大样1计入。 - 经答疑回复，臭氧设备间工艺图：管沟详图内壁预埋钢板按预埋钢板38块，尺寸为850×100 mm，δ=3 mm计入，工程量增加。 - 经答疑回复，新增配电室挡鼠板高度不低于400mm。 - 经答疑回复，臭氧设备间：室内水沟做法参图集07J306-P7-4，沟内壁采用20厚1:2.5防水砂浆抹面。 - 经答疑回复，新增配电室：电缆沟大样图详见电气施工图纸24B-024S-D14-11及24B-024S-D14-12。 - 臭氧设备间、新增配电室原模型褥垫层未布置，故相应工程量增加。 - 水泥搅拌桩桩长按定额说明设计桩长+0.5m计取，故工程量增加（其余楼栋均同）。 - 臭氧设备间、新增配电室：砌块墙钢丝网加固（外墙面满铺细目钢丝网防裂）按模型外墙外侧满挂钢丝网面积出量，故工程量减少。 - 臭氧设备间、新增配电室：轴流风机墙外装设45°玻璃钢弯头,两侧均装设10cmX10cm不锈钢钢丝网，故工程量增加。 - 臭氧设备间、新增配电室：电缆沟、地沟、明暗沟按模型出量，故相应工程量扣减或增加。 - 臭氧设备间、新增配电室：屋面防水上返高度按完成面250mm计入，故工程量增加。 - 臭氧设备间：薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层（平均厚度按98mm）计入，故工程量增加。 - 臭氧设备间：细石混凝土楼地面含设备基础，故相应工程量增加。 - 臭氧设备间、新增配电室：原模型屋面檐沟墙面位置修改，故相应工程量变化（屋面及外墙面）。 - 臭氧设备间、新增配电室：压顶模板含排水沟的位置，故工程量增加。 - 新增配电室：变压器安装基础按满堂基础计取，故工程量增加。 - 臭氧设备间、新增配电室：增加雨棚板处圈梁，故工程量增加。 - 新增配电室：水泥砂浆楼地面扣减变压器安装的位置，故相应工程量减少。 - 新增配电室：防虫纱窗及挡鼠板工程量增加。 - 室外总体工程：厂区道路破除及恢复内的路沿石按50%利旧计入。 - 室外总体工程：增加大型机械设备进出场(沥青混凝土摊铺机)。 - 室外总体工程：乔木支撑架按杉木桩 三脚桩计入。 42、应甲方要求，本次预算包含该项目电源外线费，按暂估价172万元/项计入本次预算。 43、前期中试试验费及技术咨询费本次预算不计入。 44、扬尘防治措施费本次预算不计入。

  - 投标报价

  - 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

# 招标图纸

  - 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

招标图纸目录（格式）

项目名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目

设计单位：福建省环境保护设计院有限公司

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 建筑专业 |  |  |  |  |
| 1 | 图纸目录 | 24B-024S-TJ0-00 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 建筑设计总说明 | 24B-024S-TJ0-01 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 防水设计通用专篇 | 24B-024S-TJ0-02 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 建筑总平面布置图 | 24B-024S-TJ0-03 |  | 2024年5月 |  |
|  | 臭氧设备间 |  |  |  |  |
| 1 | 图纸目录 | 24B-024S-TJ11-00 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 一层平面图 | 24B-024S-TJ11-01 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 屋面层平面图 | 24B-024S-TJ11-02 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 立面图一 | 24B-024S-TJ11-03 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | 立面图二、剖面图、门窗大样 | 24B-024S-TJ11-04 |  | 2024年5月 |  |
|  | 新增配电室 |  |  |  |  |
| 1 | 图纸目录 | 24B-024S-TJ14-00 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 一层平面图、门窗大样 | 24B-024S-TJ14-01 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 屋面层平面图、1-1剖面图 | 24B-024S-TJ14-02 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 立面图 | 24B-024S-TJ14-03 |  | 2024年5月 |  |
|  | 加药间(一期污泥脱水车间改造) |  |  |  |  |
| 1 | 图纸目录 | 24B-024S-TJ15-00 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 一层拆除平面图 | 24B-024S-TJ15-01 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 改造后一层平面图、1-1剖面图 | 24B-024S-TJ15-02 |  | 2024年5月 |  |
| 二 | 结构专业 |  |  |  |  |
| 1 | 图纸目录 | 24B-024S-TG00-00 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 构筑物结构设计总说明(一) | 24B-024S-TG00-01 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 构筑物结构设计总说明(二) | 24B-024S-TG00-02 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 建筑物结构设计总说明 | 24B-024S-TG00-03 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | 防水设计通用专篇 | 24B-024S-TG00-04 |  | 2024年5月 |  |
| 6 | 水泥土搅拌桩设计说明 | 24B-024S-TG00-05 |  | 2024年5月 |  |
| 7 | 危险性较大分部分项工程说明 | 24B-024S-TG00-06 |  | 2024年5月 |  |
|  | 臭氧设备间 |  |  |  |  |
| 1 | 图纸目录 | 24B-024S-TG11-00 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 水泥土搅拌桩平面布置图 | 24B-024S-TG11-01 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 基础平面布置图 | 24B-024S-TG11-02 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 柱平法施工图 | 24B-024S-TG11-03 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | 屋面层结构平面图 | 24B-024S-TG11-04 |  | 2024年5月 |  |
| 6 | 屋面层梁平法施工图 | 24B-024S-TG11-05 |  | 2024年5月 |  |
|  | 新增配电室 |  |  |  |  |
| 1 | 图纸目录 | 24B-024S-TG14-00 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 水泥土搅拌桩平面布置图 | 24B-024S-TG14-01 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 基础平面布置图 | 24B-024S-TG14-02 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 柱平法施工图 | 24B-024S-TG14-03 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | 屋面层结构平面图 | 24B-024S-TG14-04 |  | 2024年5月 |  |
| 6 | 屋面层梁平法施工图 | 24B-024S-TG14-05 |  | 2024年5月 |  |
|  | 二沉池 |  |  |  |  |
| 1 | 图纸目录 | 24B-024S-TG7-00 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 上层平面图 | 24B-024S-TG7-01 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 池底平面图 | 24B-024S-TG7-02 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 池体剖面图 | 24B-024S-TG7-03 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | 水泥土搅拌桩平面布置图 | 24B-024S-TG7-04 |  | 2024年5月 |  |
| 6 | 底板结构平面图 | 24B-024S-TG7-05 |  | 2024年5月 |  |
| 7 | 出水井结构平面图 | 24B-024S-TG7-06 |  | 2024年5月 |  |
| 8 | 池顶结构平面图 | 24B-024S-TG7-07 |  | 2024年5月 |  |
| 9 | 中心筒结构平面图 | 24B-024S-TG7-08 |  | 2024年5月 |  |
|  | 污泥泵房 |  |  |  |  |
| 1 | 图纸目录 | 24B-024S-TG8-00 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 池顶平面图 | 24B-024S-TG8-01 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 池底平面图 | 24B-024S-TG8-02 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 水泥土搅拌桩平面布置图 | 24B-024S-TG8-03 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | 墙柱平面图 | 24B-024S-TG8-04 |  | 2024年5月 |  |
|  | 混凝沉淀系统 |  |  |  |  |
| 1 | 图纸目录 | 24B-024S-TG4-00 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 上层平面图 | 24B-024S-TG4-01 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 池底平面图 | 24B-024S-TG4-02 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 池体剖面图 | 24B-024S-TG4-03 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | 水泥土搅拌桩平面布置图 | 24B-024S-TG4-04 |  | 2024年5月 |  |
| 6 | 底板结构平面图 | 24B-024S-TG4-05 |  | 2024年5月 |  |
| 7 | 混凝反应池底板结构平面图 | 24B-024S-TG4-06 |  | 2024年5月 |  |
| 8 | 池顶结构平面图 | 24B-024S-TG4-07 |  | 2024年5月 |  |
| 9 | 中心筒结构平面图 | 24B-024S-TG4-08 |  | 2024年5月 |  |
|  | 水解酸化池(三期改造) |  |  |  |  |
| 1 | 图纸目录 | 24B-024S-TG05-00 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 结构改造设计说明(一) | 24B-024S-TG05-01 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 结构改造设计说明(二) | 24B-024S-TG05-02 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 顶板结构改造平面图 | 24B-024S-TG05-03 |  | 2024年5月 |  |
|  | 混凝沉淀滤池(原膜处理车间改造) |  |  |  |  |
| 1 | 图纸目录 | 24B-024S-TG09-00 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 结构改造设计说明(一) | 24B-024S-TG09-01 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 结构改造设计说明(二) | 24B-024S-TG09-02 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 池底结构改造平面图 | 24B-024S-TG09-03 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | 池顶结构改造平面图 | 24B-024S-TG09-04 |  | 2024年5月 |  |
| 6 | 1-1剖面图 | 24B-024S-TG09-05 |  | 2024年5月 |  |
| 7 | 2-2~5-5剖面图 | 24B-024S-TG09-06 |  | 2024年5月 |  |
|  | 高效生化池(原五段AO池改造) |  |  |  |  |
| 1 | 图纸目录 | 24B-024S-TG06-00 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 结构改造设计说明(一) | 24B-024S-TG06-01 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 结构改造设计说明(二) | 24B-024S-TG06-02 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 池底结构改造平面图 | 24B-024S-TG06-03 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | 池顶结构改造平面图 | 24B-024S-TG06-04 |  | 2024年5月 |  |
| 6 | 1-1~2-2剖面图 | 24B-024S-TG06-05 |  | 2024年5月 |  |
| 7 | 3-3~5-5剖面图 | 24B-024S-TG06-06 |  | 2024年5月 |  |
|  | 冷却塔基础 |  |  |  |  |
| 1 | 图纸目录 | 24B-024S-TG12-00 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 水泥土搅拌桩平面布置图 | 24B-024S-TG12-01 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 底板结构平面图 | 24B-024S-TG12-02 |  | 2024年5月 |  |
|  | 液氧站基础 |  |  |  |  |
| 1 | 图纸目录 | 24B-024S-TG13-00 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 水泥土搅拌桩平面布置图 | 24B-024S-TG13-01 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 底板结构平面图 | 24B-024S-TG13-02 |  | 2024年5月 |  |
|  | 臭氧氧化塔 |  |  |  |  |
| 1 | 图纸目录 | 24B-024S-TG10-00 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 底层平面图、中层平面图 | 24B-024S-TG10-01 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 上层平面图、小屋面平面图 | 24B-024S-TG10-02 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 水泥土搅拌桩平面布置图 | 24B-024S-TG10-03 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | 底板结构平面图 | 24B-024S-TG10-04 |  | 2024年5月 |  |
| 6 | 中层结构平面图 | 24B-024S-TG10-05 |  | 2024年5月 |  |
| 7 | 上层结构平面图 、小屋面结构平面图 | 24B-024S-TG10-06 |  | 2024年5月 |  |
| 三 | 电气专业 |  |  |  |  |
|  | 总图 |  |  |  |  |
| 1 | 电气设计总说明 | 24B-024S-D0-01 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 建筑电气工程抗震设计说明 | 24B-024S-D0-02 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 电气管道敷设大样图、电缆手孔井构造图 | 24B-024S-D0-03 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 厂区电缆沟详图、厂区庭院灯大样图 | 24B-024S-D0-04 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | 厂区路灯控制箱(LD)配电系统图 | 24B-024S-D0-05 |  | 2024年5月 |  |
| 6 | 厂区电气平面布置图 | 24B-024S-D0-06 |  | 2024年5月 |  |
| 7 | 厂区照明平面布置图 | 24B-024S-D0-07 |  | 2024年5月 |  |
|  | 粗格栅及提升泵房(一期改造) |  |  |  |  |
| 1 | CGSAP1~CGSAP2动力柜配电系统图 | 24B-024S-D1-01 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 电缆清册、设备材料表 | 24B-024S-D1-02 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 潜水设备直接启动控制原理图(有机旁箱) | 24B-024S-D1-03 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 潜水设备软起动控制原理图(带端子箱) | 24B-024S-D1-04 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | 粗格栅及提升泵房改造动力平面图 | 24B-024S-D1-05 |  | 2024年5月 |  |
|  | 三期调节池(三期改造) |  |  |  |  |
| 1 | TJAP箱配电系统图1 | 24B-024S-D3-01 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | TJAP箱配电系统图2 | 24B-024S-D3-02 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 电缆清册、设备材料表 | 24B-024S-D3-03 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 潜水设备变频控制原理图(有机旁箱) | 24B-024S-D3-04 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | 直接启动控制原理图(有机旁箱) | 24B-024S-D3-05 |  | 2024年5月 |  |
| 6 | 调节池改造动力平面图 | 24B-024S-D3-06 |  | 2024年5月 |  |
| 7 | 调节池照明平面图 | 24B-024S-D3-07 |  | 2024年5月 |  |
|  | 混凝沉淀系统 |  |  |  |  |
| 1 | HNAP动力柜配电系统图 | 24B-024S-D4-01 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 电缆清册 | 24B-024S-D4-02 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 风机类设备变频运行控制原理图(有机旁箱) | 24B-024S-D4-03 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 潜水设备变频控制原理图(有机旁箱) | 24B-024S-D4-04 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | 混凝沉淀池动力平面图 | 24B-024S-D4-05 |  | 2024年5月 |  |
| 6 | 混凝沉淀池基础接地平面图 | 24B-024S-D4-06 |  | 2024年5月 |  |
|  | 水解酸化池 |  |  |  |  |
| 1 | SJAP动力柜配电系统图 | 24B-024S-D5-01 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 电缆清册 | 24B-024S-D5-02 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 一般设备直接启动控制原理图(有机旁箱) | 24B-024S-D5-03 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 水解酸化池改造动力平面图 | 24B-024S-D5-04 |  | 2024年5月 |  |
|  | 高效生化池 |  |  |  |  |
| 1 | GXAP1~2动力柜配电系统图 | 24B-024S-D6-01 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 电缆清册 | 24B-024S-D6-02 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | ZM照明箱配电系统图、照明按钮箱ZMAN原理图 | 24B-024S-D6-03 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 潜水设备变频控制原理图(有机旁箱) | 24B-024S-D6-04 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | 高效生化池改造动力平面图 | 24B-024S-D6-05 |  | 2024年5月 |  |
| 6 | 高效生化池改造照明平面图 | 24B-024S-D6-06 |  | 2024年5月 |  |
|  | 二沉池 |  |  |  |  |
| 1 | ECAP动力柜配电系统图 | 24B-024S-D7-01 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 电缆清册 | 24B-024S-D7-02 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 潜水设备变频控制原理图(有机旁箱) | 24B-024S-D7-03 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 二沉池动力平面图 | 24B-024S-D7-04 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | 二沉池基础接地平面图 | 24B-024S-D7-05 |  | 2024年5月 |  |
|  | 污泥泵房 |  |  |  |  |
| 1 | WNAP动力柜配电系统图 | 24B-024S-D8-01 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 电缆清册 | 24B-024S-D8-02 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 潜水设备直接起动控制原理图(带端子箱) | 24B-024S-D8-03 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 潜水设备变频控制原理图(有机旁箱) | 24B-024S-D8-04 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | 污泥泵房动力平面图、污泥泵房基础接地平面图 | 24B-024S-D8-05 |  | 2024年5月 |  |
|  | 混凝沉淀滤池 |  |  |  |  |
| 1 | CDAP1~2动力柜配电系统图 | 24B-024S-D9-01 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | CDAP3~5动力柜配电系统图 | 24B-024S-D9-02 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | JYKX动力柜配电系统图 | 24B-024S-D9-03 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | FJAP1~2动力柜配电系统图 | 24B-024S-D9-04 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | 电缆清册(一) | 24B-024S-D9-05 |  | 2024年5月 |  |
| 6 | 电缆清册(二) | 24B-024S-D9-06 |  | 2024年5月 |  |
| 7 | 电缆清册(三) | 24B-024S-D9-07 |  | 2024年5月 |  |
| 8 | 电缆清册(四) | 24B-024S-D9-08 |  | 2024年5月 |  |
| 9 | 一般设备直接启动控制原理图(有机旁箱) | 24B-024S-D9-09 |  | 2024年5月 |  |
| 10 | 风机类设备变频运行控制原理图(有机旁箱) | 24B-024S-D9-10 |  | 2024年5月 |  |
| 11 | 潜水设备变频控制原理图(有机旁箱) | 24B-024S-D9-11 |  | 2024年5月 |  |
| 12 | 混凝沉淀滤池改造动力平面图 | 24B-024S-D9-12 |  | 2024年5月 |  |
|  | 臭氧氧化塔 |  |  |  |  |
| 1 | 配电系统图 | 24B-024S-D10-01 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 下层动力平面布置图 | 24B-024S-D10-02 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 上层动力平面布置图 | 24B-024S-D10-03 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 电缆清册、电气主要设备材料表 | 24B-024S-D10-04 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | 照明系统图、照明材料表 | 24B-024S-D10-05 |  | 2024年5月 |  |
| 6 | 照明平面布置图 | 24B-024S-D10-06 |  | 2024年5月 |  |
| 7 | 臭氧氧化塔 | 24B-024S-D10-07 |  | 2024年5月 |  |
| 8 | 配电系统图 | 24B-024S-D10-08 |  | 2024年5月 |  |
|  | 臭氧设备间 |  |  |  |  |
| 1 | 配电系统图1 | 24B-024S-D11-01 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 配电系统图2 | 24B-024S-D11-02 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 风机系统控制箱配电系统图,轴流风机控制原理图 | 24B-024S-D11-03 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 动力平面布置图 | 24B-024S-D11-04 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | 电缆清册 | 24B-024S-D11-05 |  | 2024年5月 |  |
| 6 | 照明插座平面布置图 | 24B-024S-D11-06 |  | 2024年5月 |  |
| 7 | 应急照明平面图 | 24B-024S-D11-07 |  | 2024年5月 |  |
| 8 | 屋面防雷平面图 | 24B-024S-D11-08 |  | 2024年5月 |  |
| 9 | 基础接地平面图 | 24B-024S-D11-09 |  | 2024年5月 |  |
|  | 冷却塔 |  |  |  |  |
| 1 | LQAP1动力柜配电系统图、电气主要设备材料表 | 24B-024S-D12-01 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 一般设备直接启动控制原理图(有机旁箱) | 24B-024S-D12-02 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 一般设备变频启动控制原理图(有机旁箱) | 24B-024S-D12-03 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 动力平面布置图、基础接地平面图、电缆清册 | 24B-024S-D12-04 |  | 2024年5月 |  |
|  | 液氧站 |  |  |  |  |
| 1 | 配电系统图、动力平面布置图 | 24B-024S-D13-01 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 接地平面图 | 24B-024S-D13-02 |  | 2024年5月 |  |
|  | 新增配电室 |  |  |  |  |
| 1 | 低压配电系统图1 | 24B-024S-D14-01 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 低压配电系统图2 | 24B-024S-D14-02 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 低压配电系统图3 | 24B-024S-D14-03 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 低压配电系统图4 | 24B-024S-D14-04 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | ZM1照明箱配电系统图 | 24B-024S-D14-05 |  | 2024年5月 |  |
| 6 | 轴流风机电控柜FJKX1配电系统图 | 24B-024S-D14-06 |  | 2024年5月 |  |
| 7 | 电缆清册 | 24B-024S-D14-07 |  | 2024年5月 |  |
| 8 | 配电室照明平面图 | 24B-024S-D14-08 |  | 2024年5月 |  |
| 9 | 配电室动力平面图 | 24B-024S-D14-09 |  | 2024年5月 |  |
| 10 | 配电室设备布置图 | 24B-024S-D14-10 |  | 2024年5月 |  |
| 11 | 电缆沟及预埋件平面图 | 24B-024S-D14-11 |  | 2024年5月 |  |
| 12 | 剖面图 | 24B-024S-D14-12 |  | 2024年5月 |  |
| 13 | 配电室接地布置图 | 24B-024S-D14-13 |  | 2024年5月 |  |
| 14 | 配电室基础接地平面图 | 24B-024S-D14-14 |  | 2024年5月 |  |
| 15 | 配电室屋面防雷平面图 | 24B-024S-D14-15 |  | 2024年5月 |  |
|  | 加药间 |  |  |  |  |
| 1 | JYAP动力柜配电系统图 | 24B-024S-D15-01 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | JYKX1~2动力柜配电系统图 | 24B-024S-D15-02 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 电缆清册 | 24B-024S-D15-03 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 一般设备直接启动控制原理图(有机旁箱) | 24B-024S-D15-04 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | 风机类设备变频运行控制原理图(有机旁箱) | 24B-024S-D15-05 |  | 2024年5月 |  |
| 6 | 加药间改造动力平面图 | 24B-024S-D15-06 |  | 2024年5月 |  |
|  | 仪表工程 |  |  |  |  |
| 1 | 自控仪表设计说明 | 24B-024S-Z1-01 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 计算机测控管理系统任务书 | 24B-024S-Z1-02 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 污水厂网络架构 | 24B-024S-Z1-03 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 仪表流程图 | 24B-024S-Z1-04 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | 在线检测仪表一览表 | 24B-024S-Z1-05 |  | 2024年5月 |  |
| 6 | 1PLC柜系统图 | 24B-024S-Z1-06 |  | 2024年5月 |  |
| 7 | 1PLC柜材料表、1PLC子站 IO点数一览表 | 24B-024S-Z1-07 |  | 2024年5月 |  |
| 8 | 2PLC柜系统图 | 24B-024S-Z1-08 |  | 2024年5月 |  |
| 9 | 2PLC柜材料表、2PLC子站 IO点数一览表 | 24B-024S-Z1-09 |  | 2024年5月 |  |
| 10 | 自控设备清单 | 24B-024S-Z1-10 |  | 2024年5月 |  |
| 11 | 厂区自控总平面图 | 24B-024S-Z1-11 |  | 2024年5月 |  |
| 12 | 粗格栅及提升泵房自控平面布置图 | 24B-024S-Z1-12 |  | 2024年5月 |  |
| 13 | 调节池自控平面布置图 | 24B-024S-Z1-13 |  | 2024年5月 |  |
| 14 | 调节池自控电缆清册 | 24B-024S-Z1-14 |  | 2024年5月 |  |
| 15 | 混凝沉淀池自控平面布置图 | 24B-024S-Z1-15 |  | 2024年5月 |  |
| 16 | 混凝沉淀池自控电缆清册 | 24B-024S-Z1-16 |  | 2024年5月 |  |
| 17 | 水解酸化池自控平面布置图 | 24B-024S-Z1-17 |  | 2024年5月 |  |
| 18 | 水解酸化池自控电缆清册 | 24B-024S-Z1-18 |  | 2024年5月 |  |
| 19 | 高效生化池自控平面布置图 | 24B-024S-Z1-19 |  | 2024年5月 |  |
| 20 | 高效生化池自控电缆清册 | 24B-024S-Z1-20 |  | 2024年5月 |  |
| 21 | 二沉池自控平面布置图 | 24B-024S-Z1-21 |  | 2024年5月 |  |
| 22 | 二沉池自控电缆清册 | 24B-024S-Z1-22 |  | 2024年5月 |  |
| 23 | 污泥泵房自控平面布置图 | 24B-024S-Z1-23 |  | 2024年5月 |  |
| 24 | 混凝沉淀滤池自控平面布置图 | 24B-024S-Z1-24 |  | 2024年5月 |  |
| 25 | 混凝沉淀滤池自控电缆清册1 | 24B-024S-Z1-25 |  | 2024年5月 |  |
| 26 | 混凝沉淀滤池自控电缆清册2 | 24B-024S-Z1-26 |  | 2024年5月 |  |
| 27 | 混凝沉淀滤池自控电缆清册3 | 24B-024S-Z1-27 |  | 2024年5月 |  |
| 28 | 臭氧氧化塔通讯系统框图 | 24B-024S-Z1-28 |  | 2024年5月 |  |
| 29 | 臭氧氧化塔自控平面布置图 | 24B-024S-Z1-29 |  | 2024年5月 |  |
| 30 | 臭氧制备间通讯系统框图 | 24B-024S-Z1-30 |  | 2024年5月 |  |
| 31 | 臭氧设备间自控平面布置图 | 24B-024S-Z1-31 |  | 2024年5月 |  |
| 32 | 冷却塔自控平面布置图、电缆清册 | 24B-024S-Z1-32 |  | 2024年5月 |  |
| 33 | 配电间自控平面布置图、电缆清册 | 24B-024S-Z1-33 |  | 2024年5月 |  |
| 34 | 加药间自控平面布置图 | 24B-024S-Z1-34 |  | 2024年5月 |  |
| 35 | 加药间自控电缆清册 | 24B-024S-Z1-35 |  | 2024年5月 |  |
| 36 | 安防系统施工总说明 | 24B-024S-Z2-01 |  | 2024年5月 |  |
| 37 | 安防系统图 | 24B-024S-Z2-02 |  | 2024年5月 |  |
| 38 | 摄像监控机箱1VP01系统图 | 24B-024S-Z2-03 |  | 2024年5月 |  |
| 39 | 摄像监控机箱2VP01系统图 | 24B-024S-Z2-04 |  | 2024年5月 |  |
| 40 | 安防系统主要设备一览表1 | 24B-024S-Z2-05 |  | 2024年5月 |  |
| 41 | 安防系统主要设备一览表2 | 24B-024S-Z2-06 |  | 2024年5月 |  |
| 42 | 室外摄像机安装详图 | 24B-024S-Z2-07 |  | 2024年5月 |  |
| 43 | 安防系统电缆一览表1 | 24B-024S-Z2-08 |  | 2024年5月 |  |
| 44 | 安防系统电缆一览表2 | 24B-024S-Z2-09 |  | 2024年5月 |  |
| 45 | 厂区视频安防总平面图 | 24B-024S-Z2-10 |  | 2024年5月 |  |
| 四 | 工艺专业 |  |  |  |  |
| 1 | 图纸目录 | 24B-024S-Y0-00 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 工艺设计总说明(一) | 24B-024S-Y0-01 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 工艺设计总说明(二) | 24B-024S-Y0-02 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 工艺设计总说明(三) | 24B-024S-Y0-03 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | 厂区工艺总平面图 | 24B-024S-Y0-04 |  | 2024年5月 |  |
| 6 | 工艺流程高程图 | 24B-024S-Y0-05 |  | 2024年5月 |  |
| 7 | 厂区管线主要材料统计表 | 24B-024S-Y0-06 |  | 2024年5月 |  |
| 8 | 厂区工艺管线布置图 | 24B-024S-Y0-07 |  | 2024年5月 |  |
| 9 | 厂区排水管线布置图 | 24B-024S-Y0-08 |  | 2024年5月 |  |
|  | 粗格栅及提升泵房(一期改造) |  |  |  |  |
| 1 | 图纸目录 | 24B-024S-Y1-00 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 平面图 | 24B-024S-Y1-01 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 潜污泵安装大样图 | 24B-024S-Y1-02 |  | 2024年5月 |  |
|  | 超细格栅池(原膜格栅池改造) |  |  |  |  |
| 1 | 图纸目录 | 24B-024S-Y2-00 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 超细格栅池工艺图 | 24B-024S-Y2-01 |  | 2024年5月 |  |
|  | 三期调节池(三期改造) |  |  |  |  |
| 1 | 图纸目录 | 24B-024S-Y3-00 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 上、下层平面图 | 24B-024S-Y3-01 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 1-1剖面图、2-2剖面图、3-3剖面图 | 24B-024S-Y3-02 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 4-4剖面图、主要设备一览表 | 24B-024S-Y3-03 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | 潜污泵安装图 | 24B-024S-Y3-04 |  | 2024年5月 |  |
| 6 | 双曲面搅拌器安装图 | 24B-024S-Y3-05 |  | 2024年5月 |  |
|  | 混凝沉淀系统 |  |  |  |  |
| 1 | 图纸目录 | 24B-024S-Y4-00 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 上层平面图 | 24B-024S-Y4-01 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 下层平面图 | 24B-024S-Y4-02 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 1-1、2-2剖面图 | 24B-024S-Y4-03 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | 3-3、4-4剖面图 | 24B-024S-Y4-04 |  | 2024年5月 |  |
| 6 | 主要设备/管材一览表 | 24B-024S-Y4-05 |  | 2024年5月 |  |
| 7 | 潜污泵安装大样图 | 24B-024S-Y4-06 |  | 2024年5月 |  |
| 8 | ZAQY-%%C450闸门大样图 | 24B-024S-Y4-07 |  | 2024年5月 |  |
| 9 | ZAQY-%%C300闸门大样图 | 24B-024S-Y4-08 |  | 2024年5月 |  |
|  | 水解酸化池(三期改造) |  |  |  |  |
| 1 | 图纸目录 | 24B-024S-Y5-00 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 上层平面图 | 24B-024S-Y5-01 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 下层平面图 | 24B-024S-Y5-02 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 1-1、2-2剖面图 | 24B-024S-Y5-03 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | 3-3剖面图、材料表 | 24B-024S-Y5-04 |  | 2024年5月 |  |
| 6 | 双曲面搅拌器安装图 | 24B-024S-Y5-05 |  | 2024年5月 |  |
|  | 高效生化池 |  |  |  |  |
| 1 | 图纸目录 | 24B-024S-Y9-00 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 上层平面图 | 24B-024S-Y9-01 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 墙体改造平面图 | 24B-024S-Y9-02 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 下层平面图 | 24B-024S-Y9-03 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | 1-1、2-2剖面图 | 24B-024S-Y9-04 |  | 2024年5月 |  |
| 6 | 3-3、4-4、5-5剖面图 | 24B-024S-Y9-05 |  | 2024年5月 |  |
| 7 | 6-6、7-7、8-8剖面图、主要设备、仪表一览表 | 24B-024S-Y9-06 |  | 2024年5月 |  |
| 8 | 闸门启闭机安装示意图 | 24B-024S-Y9-07 |  | 2024年5月 |  |
| 9 | 潜水搅拌机安装示意图 | 24B-024S-Y9-08 |  | 2024年5月 |  |
|  | 二沉池 |  |  |  |  |
| 1 | 图纸目录 | 24B-024S-Y7-00 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 上层平面图 | 24B-024S-Y7-01 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 下层平面图 | 24B-024S-Y7-02 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 1-1、2-2剖面图 | 24B-024S-Y7-03 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | 主要设备/管材一览表 | 24B-024S-Y7-04 |  | 2024年5月 |  |
| 6 | 潜污泵安装大样图 | 24B-024S-Y7-05 |  | 2024年5月 |  |
|  | 污泥泵房 |  |  |  |  |
| 1 | 图纸目录 | 24B-024S-Y8-00 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 平面图 | 24B-024S-Y8-01 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 1-1、2-2剖面图 | 24B-024S-Y8-02 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 主要材料一览表 | 24B-024S-Y8-03 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | 潜污泵安装大样图 | 24B-024S-Y8-04 |  | 2024年5月 |  |
| 6 | ZAQY-%%C350闸门大样图 | 24B-024S-Y8-05 |  | 2024年5月 |  |
|  | 混凝沉淀滤池 |  |  |  |  |
| 1 | 图纸目录 | 24B-024S-Y9-00 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 上层平面图 | 24B-024S-Y9-01 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 下层平面图 | 24B-024S-Y9-02 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 墙体改造平面图 | 24B-024S-Y9-03 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | 1-1剖面图、主要设备、材料表 | 24B-024S-Y9-04 |  | 2024年5月 |  |
| 6 | 2-2、3-3剖面图 | 24B-024S-Y9-05 |  | 2024年5月 |  |
| 7 | 4-4、5-5剖面图 | 24B-024S-Y9-06 |  | 2024年5月 |  |
| 8 | 6-6、7-7剖面图 | 24B-024S-Y9-07 |  | 2024年5月 |  |
| 9 | 8-8、9-9剖面图 | 24B-024S-Y9-08 |  | 2024年5月 |  |
| 10 | 10-10剖面图 | 24B-024S-Y9-09 |  | 2024年5月 |  |
|  | 臭氧氧化塔 |  |  |  |  |
| 1 | 图纸目录 | 24B-024S-Y10-00 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 设计说明及主要设备一览表 | 24B-024S-Y10-01 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 上层平面图 | 24B-024S-Y10-02 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 下层平面图 | 24B-024S-Y10-03 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | 上层设备基础平面布置图 | 24B-024S-Y10-04 |  | 2024年5月 |  |
| 6 | 下层设备基础平面布置图 | 24B-024S-Y10-05 |  | 2024年5月 |  |
| 7 | 剖面图(一) | 24B-024S-Y10-06 |  | 2024年5月 |  |
| 8 | 剖面图(二) | 24B-024S-Y10-07 |  | 2024年5月 |  |
| 9 | 主要管件、材料一览表 | 24B-024S-Y10-08 |  | 2024年5月 |  |
|  | 臭氧设备间 |  |  |  |  |
| 1 | 图纸目录 | 24B-024S-Y11-00 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 平面布置图 | 24B-024S-Y11-01 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 设备基础平面布置图 | 24B-024S-Y11-02 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 管线平面布置图 | 24B-024S-Y11-03 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | 剖面图及大样图 | 24B-024S-Y11-04 |  | 2024年5月 |  |
| 6 | 主要设备表与设计说明 | 24B-024S-Y11-05 |  | 2024年5月 |  |
| 7 | 主要材料一览表 | 24B-024S-Y11-06 |  | 2024年5月 |  |
|  | 冷却塔基础 |  |  |  |  |
| 1 | 图纸目录 | 24B-024S-Y12-00 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 平面布置图 | 24B-024S-Y12-01 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 设备基础平面布置图 | 24B-024S-Y12-02 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 剖面图 | 24B-024S-Y12-03 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | 主要材料一览表 | 24B-024S-Y12-04 |  | 2024年5月 |  |
|  | 液氧站 |  |  |  |  |
| 1 | 图纸目录 | 24B-024S-Y13-00 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 平面布置图及设备表 | 24B-024S-Y13-01 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 基础布置图 | 24B-024S-Y13-02 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 1-1剖面图及材料表 | 24B-024S-Y13-03 |  | 2024年5月 |  |
|  | 加药间 |  |  |  |  |
| 1 | 图纸目录 | 24B-024S-Y15-00 |  | 2024年5月 |  |
| 2 | 现状平面图 | 24B-024S-Y15-01 |  | 2024年5月 |  |
| 3 | 平面布置图 | 24B-024S-Y15-02 |  | 2024年5月 |  |
| 4 | 平面管线布置图 | 24B-024S-Y15-03 |  | 2024年5月 |  |
| 5 | 1-1、2-2剖面图 | 24B-024S-Y15-04 |  | 2024年5月 |  |
| 6 | 主要设备、仪表、材料一览表 | 24B-024S-Y15-05 |  | 2024年5月 |  |

  - 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

# 技术标准和要求

  - 招标项目概况和说明

    - 工程建设地点的现场自然条件

由投标人自行踏勘了解。

    - 工程建设地点的现场施工条件

具备施工条件（生产、生活用水、用电由承包人自行解决，招标人协助。其余施工现场及周边环境条件由投标人自行踏勘、自行理解）。

    - 招标项目说明

1、承包人在递交投标书之前，应进行现场考察，并查得以下方面：

（1）现场地形、地貌和特征；

（2）实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需要的材料采购和加工；进场道路和水、电、食宿供应条件；

2、投标书的充分性

（1）应当认为在正式提交投标书前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到他的投标文件中。

（2）应当认为承包人在提交投标书之前，已对现场和其周围环境进行了视察和检查，并对现有道路或其他与现场有关和进出现场的交通方式、地表和地下的性质、现场的形状和性质、对其财产可能造成伤害或损害的风险、工程和工程实施所需材料的性质和可能需要的食宿条件有关的情况全部了解并感到满意，而且一般应认为承包人已经得到了有关影响其投标和工程实施的全部必要资料。

3、项目其他情况

工程服务范围：工程服务范围为福建将乐经济开发区积善园，积善园区产业发展应以机械、电子等为主导产业，适度发展国家鼓励类、水环境制约因素及环境风险小的精细化工、药用菌等产业，以及低污染、产业耦合度高的新型建材、包装材料产业。

建设规模：设计规模为2万吨/日（分三期建设，均已建成，一、二期处理规模为0.5万吨/日，三期处理规模为1.0万吨/日），本次对污水厂三期工程进行提标，改造规模为1万吨/日。

建设内容：

主要建设内容包括新建混凝沉淀系统（含混凝沉淀池及排泥井1座和辐流沉淀池1座）、污泥泵房1座、二沉池1座、臭氧氧化塔6座、臭氧设备间1座、冷却塔1座、液氧站1座、配电间1座，改造粗格栅及进水泵房1座（现有一期改造）、调节池1座（现有三期改造）、超细格栅间1座（现有三期膜格栅池改造）、水解酸化池1座（现有三期改造）、改造高效生化池1座（现有三期五段AO池改造）、改造混凝沉淀滤池1座（现有三期膜处理车间改造）、改造加药间1座（现有一期污泥脱水车间改造）。

污水处理工艺：本工程主体工艺拟采用“混凝沉淀+水解酸化+高效生化＋二沉池”工艺，深度处理工艺采用“混凝沉淀滤池+臭氧催化氧化”工艺。

污泥处理工艺：为了减少污泥体积和污泥处置费用，本工程污泥处理工艺仍采用“污泥浓缩＋污泥调理＋隔膜板框压滤机”工艺。污泥经浓缩脱水至含水率约60％，定期由专用运输车辆外运处置。

进水水质及执行标准：污水厂进、出水水质详见下表，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准；表1中一级A标准未规定的污染物，其排放浓度对照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2、表3最高允许排放浓度要求和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准从严执行。

污水处理厂设计进出水水质（单位：mg/L）

| 项 目 | BOD5 | CODcr | SS | pH | NH3-N | TP | TN | 粪大肠菌群数（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | ≤200 | ≤460 | ≤180 | 6~9 | ≤25 | ≤4 | ≤35 |  |
| 出水水质 | ≤10 | ≤50 | ≤10 | 6~9 | ≤5（8） | ≤0.5 | ≤15 | 1000 |
| 去除率（%） | ≥95 | ≥89.1 | ≥94.4 |  | ≥80（68） | ≥87.5 | ≥57.1 |  |

  - 工程建设技术标准

    - 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。

    - 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

按现行有关技术标准执行。

    - 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

按现行有关技术标准执行。

  - 施工现场管理要求

    - 现场安全防护设施要求

按国家强制性规范、有关规定、合同通用条款及专用条款的有关要求执行。在实施和完成本合同工程过程中，承包人应a.时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；b.为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。

    - 水土保持与环境要求

按照水土保持和环境保护等有关部门的相关规定执行，承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。所有的施工建筑垃圾均应及时、全部清运出现场。

    - 文明施工要求

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。承包人的文明施工责任包括但不限于：施工期间保持现场平整、物料堆放整齐；移交工程前，清楚全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐；同时承包人应严格执行《建设工程安全文明工地标准》和三明市及将乐县有关政府行政管理部门制定或针对安全文明的相关规定。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

    - 施工机具进场要求

按施工组织设计安排。

  - 招标人对工程主要材料设备的要求

    - 技术要求

符合国家现行规定并满足工程实际需要 。

    - 质量要求

符合国家《工程施工质量验收规范》、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及现行相关规范合格标准 。

    - 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备 名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 | 按图纸及招标文件要求 | 合格 | 福建飞鸣尔 | 福州天宇 | 福州亿力 |  |  |
| 2 | 配电箱 元器件 | 按图纸及招标文件要求 | 合格 | 江苏常熟 | 无锡罗格朗 | 上海常园 |  |  |
| 3 | 自控及监控设备 | 按图纸及招标文件要求 | 合格 | 大华 | 海康威视 | 宇视 |  |  |
| 4 | 电线电缆 | 按图纸及招标文件要求 | 合格 | 辉阳 | 礼恩 | 上上 | 远东 |  |
| 5 | 灯具 | 按图纸及招标文件要求 | 合格 | 永利达 | 辉盾 | 利惠 |  |  |
| 6 | 普通阀门 | 按图纸及招标文件要求 | 合格 | 福斯特 | 冠龙 | 泉瓦特 | 彬特尔 |  |
| 7 | 塑料管 | 按图纸及招标文件要求 | 合格 | 澳工 | 华星 | 齐跃 |  |  |
| 8 | 不锈钢管 | 按图纸及招标文件要求 | 合格 | 天津友发 | 江苏武进 | 浙江久立 | 浙江华迪 |  |
| 9 | 非标设备 | 按图纸及招标文件要求 | 合格 | 兆盛环保 | 江苏一环 | 喜赞达 | 中建环能 |  |
|  |  |  |  | 江苏碧清环保 | 江苏融汇环境 |  |  |  |
| 10 | 泵 | 按图纸及招标文件要求 | 合格 | 上海凯泉 | 上海东方 | 南方泵业 | 上海连成 |  |
| 11 | 电动阀 | 按图纸及招标文件要求 | 合格 | 厦门海林 | 北泽阀门 | 四川启冠 | 上海源越流体 |  |
| 12 | 风机 | 按图纸及招标文件要求 | 合格 | 百事德机械 | 山东章鼓 | 石家庄金士顿 | 章丘丰源机械 |  |
| 13 | 仪器仪表 | 按图纸及招标文件要求 | 合格 | 北京迈准仪表 | 武汉中核 | 西格玛 | 武汉恒思诚设备 |  |
| 14 | 起重设备 | 按图纸及招标文件要求 | 合格 | 森奥起重 | 河南新科起重 | 山东兴源机械 |  |  |
| 15 | 加药设备 | 按图纸及招标文件要求 | 合格 | 浙江力高泵业 | 杭州南方赛珀 | 中建环能 | 兆盛环保 |  |
| 16 | 高效低氧生化系统工艺包 | 按图纸及招标文件要求 | 合格 | 迈邦（北京）环保 | 北京博汇特 | 中夏旭杰建设 | 山西清泽源 |  |
| 17 | 臭氧发生器工艺 | 按图纸及招标文件要求 | 合格 | 青岛国林 | 龙净新陆 | 天津绿诺 | 福夏科技 |  |
|  |  |  |  | 山东志伟 |  |  |  |  |
| 18 | 催化氧化塔-尾气破坏器工艺 | 按图纸及招标文件要求 | 合格 | 青岛国林 | 龙净新陆 | 天津绿诺 | 福夏科技 |  |
|  |  |  |  | 山东志伟 |  |  |  |  |
| 19 | 臭氧氧化塔工艺 | 按图纸及招标文件要求 | 合格 | 青岛国林 | 龙净新陆 | 天津绿诺 | 福夏科技 |  |
|  |  |  |  | 山东志伟 | 福建东亚 |  |  |  |
| 20 | 液氧罐 | 按图纸及招标文件要求 | 合格 | 青岛国林 | 龙净新陆 | 天津绿诺 | 山东志伟 |  |
|  |  |  |  | 福夏科技 |  |  |  |  |

说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。

  - 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

  - 其他要求

1、严格执行《关于规范建设和市政基础设施项目建筑渣土运输管理的通知》（明建筑[2014]47号）文件规定。

2、严格执行《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑[2016]34号）文件规定，中标单位应健全工程建设项目劳务管理制度，建立由企业负责人、项目负责人和管理人员组成的劳务实名制领导机构。项目部应设立专门劳务管理办公室，配备专（兼）职劳务员，明确责任分工，并报建设单位备案。

3、严格执行闽建建[2016]22号文件关于建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理条款。

4、严格执行闽建建[2017]5号文件关于质量安全远程视频监控条款。

# 投标文件格式

说    明

1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。

2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。

（用于资格文件封面）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、联合体协议书（如有时）

三、法定代表人资格证明书

四、投标人诚信承诺函

五、授权委托书（如有时）

六、拟派出项目负责人简要情况表

七、拟派出项目负责人承诺函

八、拟派出项目技术负责人简要情况表

九、拟派出施工现场管理人员表

十、项目部施工管理人员到位承诺书

十一、投标人基本账户信息

十二、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

十三、投标保证金有关单据扫描件

十四、其他资料（资格文件）

- 一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。

- 二、联合体协议书（如有时）

（所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　   （招标项目名称及标段）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                       （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员一名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

联合体成员二名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员三名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

……

年    月    日

- 三、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

- 四、投标人诚信承诺函

（招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。

□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

- 五、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

附：1.委托代理人身份证扫描件。

2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

投  标  人：                   (盖单位公章)

法定代表人：                  （盖章或签字）

委托代理人：                  （盖章或签字）

年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

- 六、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册编号 |  |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 建造师注册证书使用有效期 （若有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

- 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

- 七、拟派出项目负责人承诺函

（招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

- 八、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 九、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）

| 招标项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  |  |  |  |
| 标段名称 |  |  |  |  |  |
| 标段编号 |  |  |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 一 | 岗位名称 | 姓名 | 执业注册证书类型及等级 | 注册编号 | 注册专业 |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 项目副经理（如有） |  |  |  |  |
| 二 | 岗位名称 | 姓名 | 职称类型 | 职称编号 | 职称专业 |
| 3 | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
| 三 | 岗位名称 | 姓名 | 岗位证书类型 | 岗位证书编号 |  |
| 4 | 施工员 |  |  |  |  |
| 5 | 质量员 |  |  |  |  |
| 6 | 材料员 |  |  |  |  |
| 7 | 机械员 |  |  |  |  |
| 8 | 安全员 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。

- 十、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

- 十一、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。

2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

- 十二、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

| 项目编号 | 项目名称 | 建设地点 | 合同信息 |  | 竣工验收备案信息或竣工验收信息 |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同金额（万元） | 施工合同标注项目负责人 | 竣工备案编号 | 竣工验收证明材料标注项目负责人 | 实际造价（万元） | 实际面积（平方米） | 其他工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1.本项目属于环保专业承包工程，故“类似工程业绩”的证明材料需提供：市级以上公共资源交易平台或政府采购网站公示页面截图、中标通知书、采购或施工合同及验收报告，时间以竣工验收日期为准。上述证明材料无法体现业绩条件所需的业绩特征的还应补充包含业绩特征的经项目业主盖章的业绩证明，否则其业绩不予认定。

- 十三、投标保证金有关单据扫描件

- 十四、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- 如：1、投标人还应将拟派出的安全员的安全生产考核合格证C证扫描件及其社保凭证扫描件上传至资格文件的其他资料中（须加盖投标人单位电子印章），否则视为未能对招标文件作出实质性响应，其资格文件审查不通过。

- 2、免缴投标保证金承诺函（若有）

- 免缴投标保证金承诺函

（招标人名称）：

我司参加 （招标项目名称及标段）   投标活动，符合招标文件规定的允许免缴投标保证金第      种情形，现免缴投标保证金参与投标。我司承诺按照招标文件要求依法履行投标人义务。若我司存在下列任何一种事实的，收到你方书面通知，我司在7日内无条件地向你方全额付清本招标文件规定的投标保证金金额。

（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

（3）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。

（4）法律、法规规定的其他情形。

投标人：             （盖单位公章）

日期：      年     月     日

（用于商务文件封面）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _

投标人:                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

- 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

- 二、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 |  |  |  |
| 3 | 分包 |  |  |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 |  | 逾期竣工违约金的计算方法： 。 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 |  | 逾期竣工违约金的最高限额: 。 |  |
| 6 | 预付款额度 |  | 预付款额度：为签约合同价的 ％ |  |
| 7 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

- 三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：

标段名称：

投 标 人：

编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。

- 四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。

- 五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- 一、运营服务投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了（项目名称）的全部内容，愿意以人民币（大写）             元/吨（      元/吨）的价格，按合同约定提供相应的运营服务，运营期一年，保证出水达到招标文件约定的标准。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3． 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）   （￥    ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）按月足额支付工人工资。

（6）按招标文件约定支付中试实验费及技术咨询费。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方在此声明，我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明我方不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形。

7．（其他补充说明）。

投 标 人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章）

地址：

邮政编码：

年月日

- 二、 建筑渣土运输企业选用表

| 工程名称 | 福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 |
| --- | --- |
| 是否采用经所在县（市、区）渣土办牵头组织住建、公安、交通、城管、工商部门联合审批并公示的符合资质的渣土运输企业 |  |

投标人：             （盖单位公章）

法定代表人：          （盖章）

注：未选用经所在县（市、区）渣土办牵头组织住建、公安、交通、城管、工商部门联合审批并公示的符合资质的渣土运输企业承揽本采购项目建筑渣土沙石运输的，将被否决报价。

- 六、技术文件正文

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

## 通用本补正数据表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。