## 封面
工程审核书
建设单位： | 尤溪县城关镇人民政府
工程名称： | 三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 1681451 | 元
送审造价： | 1781685 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2024年01月04日

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 1781685 | 1681451 | 32535 |  |  | -100234
合 计 |  | 1781685 | 1681451 | 32535 |  |  | -100234

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 市政工程 | 1781685 | 1681451 | 32535 |  |  | -100234
合 计 |  | 1781685 | 1681451 | 32535 |  |  | -100234

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 单项工程 市政工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 1564669 | 1467529 | -97140
1.1 | 通用项目 | 1564669 | 1467529 | -97140
2 | 措施项目费 | 134232 | 107189 | -27043
2.1 | 总价措施项目费 | 43214 | 40055 | -3159
2.1.1 | 安全文明施工费 | 35101 | 32535 | -2566
2.1.2 | 其他总价措施费 | 8113 | 7520 | -593
2.1.3 | 疫情常态化防控措施费
2.2 | 单价措施项目费 | 91018 | 67134 | -23884
3 | 其他项目费 | 82784 | 106733 | 23949
3.1 | 暂列金额 | 82784 | 76733 | -6051
3.2 | 专业工程暂估价 |  | 30000 | 30000
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 1781685 | 1681451 | -100234

## 分部分项工程量清单与计价审核表(含定额)
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 | [8 empty] | 第1页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
土石方部分
1 | 040101001004 | 挖一般土方 (1)人工挖土、清理崩塌体、人工运输 | m3 | 2000 | 38.54 | 77080 | 2000 | 38.54 | 77080
1.1 | 40101002 | 人工挖一般土方(三类土) | m3 | 2000 | 26.35 | 52700 | 2000 | 26.35 | 52700
1.2 | 40101030 | 人工装、运土方(人力车运土 运距50m以内) | m3 | 2000 | 12.19 | 24380 | 2000 | 12.19 | 24380
2 | 040103002002 | 余方弃置 (1)废弃料品种:土方 (2)5km | m3 |  |  |  | 2000 | 16.33 | 32660 | 32660
2.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距5km以内) | m3 |  |  |  | 2000 | 16.33 | 32660 | 32660
抗滑桩
3 | 040301004001 | 抗滑桩 (1)桩径:1000mm (2)空桩长度、桩长:18-24 (3)成孔方式:人工挖孔 (4)混凝土种类、强度等级:C30预拌泵送普通混凝土 | m | 270 | 2857.85 | 771619.5 |  |  |  | -771619.5
3.1 | 10103083T | C30人工挖孔灌注预拌泵送普通混凝土桩(桩外径110cm以内 孔深15m以内) | m3 | 417.984 | 996.11 | 416358.04 |  | 1000.41 |  | -416358.04
3.2 | 10105070T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径28mm) | t | 27.697 | 5126.04 | 141975.93 |  | 5401.24 |  | -141975.93
|  | 本页小计： |  |  |  | 848699.5 |  |  | 109740 | -738959.5
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 | [8 empty] | 第2页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
3.3 | 10105068T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 5.815 | 5798.24 | 33716.77 |  | 6106.35 |  | -33716.77
3.4 | 10105065 | 现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径10mm) | t | 9.599 | 6394.41 | 61379.94 |  | 6740.47 |  | -61379.94
3.5 | 10102122 | 土层锚杆机械钻孔(孔径≤150mm) | m | 606 | 50 | 30300 |  | 50 |  | -30300
3.6 | 10105083T | 后张法预应力钢丝束（钢铰线）(钢绞线 无粘结) | t | 4.003 | 7546.65 | 30209.24 |  | 7659.68 |  | -30209.24
3.7 | 10102131 | 锚杆(锚孔二次注浆) | m | 606 | 79.6 | 48237.6 |  | 80.83 |  | -48237.6
3.8 | 10102135T | 喷射混凝土支护(锚头制作、安装、张拉、锁定) | 套 | 19 | 496.91 | 9441.29 |  | 497.79 |  | -9441.29
4 | 040301008001 | 抗滑桩 (1)桩芯混凝土种类、强度等级:C30 预拌普通混凝土 (2)装芯长度:9m 、18m (3)桩芯直径、扩底直径、扩底高低:1000mm (4)扩壁厚度、高度:200mm (5)扩壁材料种类、强度等级:C30 预拌普通混凝土 (6)固定泵泵送距离100m | m |  |  |  | 270 | 1435.82 | 387671.4 | 387671.4
4.1 | 40302001T | C30预拌非泵送普通混凝土人工挖孔桩(桩外径150cm以内 孔深15m以内) | m3 |  |  |  | 400.319 | 547.98 | 219366.81 | 219366.81
4.2 | 40302015T | C30人工挖孔桩(桩芯预拌非泵送普通混凝土) | m3 |  |  |  | 270 | 521.09 | 140694.3 | 140694.3
4.3 | 40305080T | 混凝土输送及泵管安拆使用(混凝土输送 固定泵) | m3 |  |  |  | 670.319 | 41.19 | 27610.44 | 27610.44
5 | 04BC001 | 测斜管 | m |  |  |  | 99 | 18 | 1782 | 1782
|  | 本页小计： | [6 empty] | 389453.4 | 389453.4
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 | [8 empty] | 第3页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)PVC测斜管 外径53mm
6 | 040302006001 | 锚杆（索） (1)注浆量:≥60kg/m（二次注浆、压力达到5MP后，稳压2分钟） (2)浆液种类、强度等级:纯42.5R硅酸盐水泥浆体、30MP (3)锚杆(索)类型、部位:无粘结型钢绞线 直径15.2 (4)钻孔直径、深度:200mm 、18.5m 、24.5m (5)是否预应力:后张法预应力 | m |  |  |  | 547 | 194.88 | 106599.36 | 106599.36
6.1 | 10102123 | 土层锚杆机械钻孔(孔径≤200mm) | m |  |  |  | 547 | 61.55 | 33667.85 | 33667.85
6.2 | 10105083 | 后张法预应力钢丝束（钢铰线）(钢绞线 无粘结) | t |  |  |  | 2.39 | 7659.68 | 18306.64 | 18306.64
6.3 | 10102131T | 锚杆(锚孔二次注浆) | m |  |  |  | 547 | 71.75 | 39247.25 | 39247.25
6.4 | 10105086T | 后张法预应力钢丝束（钢铰线）(锚具安装 群锚) | 套 |  |  |  | 26 | 591.48 | 15378.48 | 15378.48
7 | 040303001002 | 混凝土垫层 (1)桩后浇筑混凝土 (2)混凝土强度等级:C30预拌普通混凝土 (3)固定泵泵送距离100m | m3 | 304.128 | 588.67 | 179031.03 |  |  |  | -179031.03
7.1 | 40501053T | C30垫层(预拌泵送普通混凝土) | m3 | 304.128 | 588.67 | 179031.03 |  | 592.94 |  | -179031.03
8 | 040309009006 | 排（泄）水管 (1)部位:桩后回填混凝土挡板处 (2)材料品种:UPVC管 (3)管径:Φ75 | m |  |  |  | 24 | 17.01 | 408.24 | 408.24
8.1 | 40307108T | 安装泄水孔(塑料管) | m |  |  |  | 24 | 17.01 | 408.24 | 408.24
|  | 本页小计： |  |  |  | 179031.03 |  |  | 107007.6 | -72023.43
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 | [8 empty] | 第4页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
9 | 040103001001 | 填方 (1)部位:桩后回填碎石 (2)填方粒径要求:Φ5-40 (3)填方材料品种:碎石 | m3 |  |  |  | 304 | 171.09 | 52011.36 | 52011.36
9.1 | 40101109 | 槽、坑回填(台背回填 碎石) | m3 |  |  |  | 304 | 139.89 | 42526.56 | 42526.56
9.2 | 40101132 | 人工装、运石碴(人力车运石碴 运距50m以内) | m3 |  |  |  | 304 | 31.2 | 9484.8 | 9484.8
10 | 040303001004 | 混凝土垫层 (1)部位:桩后及挂网喷锚顶面100mm厚C25混凝土硬化 (2)混凝土强度等级:C25 (3)固定泵泵送距离100m | m3 |  |  |  | 15.556 | 582.69 | 9064.33 | 9064.33
10.1 | 40501053T | C25垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 |  |  |  | 15.556 | 541.5 | 8423.57 | 8423.57
10.2 | 40305080T | 混凝土输送及泵管安拆使用(混凝土输送 固定泵) | m3 |  |  |  | 15.556 | 41.19 | 640.75 | 640.75
11 | 010503001001 | 基础梁 (1)部位:冠梁、腰梁 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌普通混凝土 (3)混凝土强度等级:C30 (4)固定泵泵送距离100m | m3 | 53.09 | 984.46 | 52264.98 | 58.773 | 608.24 | 35748.09 | -16516.89
11.1 | 10105015T | C30预拌泵送普通混凝土(基础梁) | m3 | 53.09 | 548.13 | 29100.22 |  | 552.34 |  | -29100.22
11.2 | 40305005T | C30预拌非泵送普通混凝土承台、支撑梁与横梁(冠梁、腰梁 无底模) | m3 |  |  |  | 58.773 | 567.05 | 33327.23 | 33327.23
11.3 | 10105069T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径20mm) | t | 2.39 | 5240.18 | 12524.03 |  | 5525.65 |  | -12524.03
|  | 本页小计： |  |  |  | 52264.98 |  |  | 96823.78 | 44558.8
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 | [8 empty] | 第5页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
11.4 | 10105065T | 现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径8mm) | t | 1.058 | 6372.84 | 6742.46 |  | 6740.47 |  | -6742.46
11.5 | 10105001 | 基础(C20泵送混凝土 垫层) | m3 | 7.41 | 526.09 | 3898.33 |  | 529.38 |  | -3898.33
11.6 | 40305080T | 混凝土输送及泵管安拆使用(混凝土输送 固定泵) | m3 |  |  |  | 58.773 | 41.19 | 2420.86 | 2420.86
12 | 010503001002 | 基础梁 (1)腰梁 (2)C30砼浇筑 | m3 | 5.61 | 2179.3 | 12225.87 |  |  |  | -12225.87
12.1 | 10105015T | C30预拌泵送普通混凝土(基础梁) | m3 | 5.61 | 548.13 | 3075.01 |  | 552.34 |  | -3075.01
12.2 | 10105069T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径25mm) | t | 0.925 | 5273.31 | 4877.81 |  | 5575.36 |  | -4877.81
12.3 | 10105069T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径20mm) | t | 0.197 | 5240.18 | 1032.32 |  | 5525.65 |  | -1032.32
12.4 | 10105067T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径10mm) | t | 0.428 | 6096.78 | 2609.42 |  | 6529.12 |  | -2609.42
12.5 | 10105001 | 基础(C20泵送混凝土 垫层) | m3 | 1.2 | 526.09 | 631.31 |  | 529.38 |  | -631.31
13 | 040303001003 | 混凝土垫层 (1)部位:冠梁、腰梁底垫层 (2)混凝土强度等级:C20预拌普通混凝土 (3)固定泵泵送距离100m | m3 |  |  |  | 6.256 | 563.69 | 3526.44 | 3526.44
13.1 | 40501053T | C20垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 |  |  |  | 6.256 | 522.5 | 3268.76 | 3268.76
13.2 | 40305080T | 混凝土输送及泵管安拆使用(混凝土输送 固定泵) | m3 |  |  |  | 6.256 | 41.19 | 257.68 | 257.68
14 | 010505006001 | 挡板 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌普通混凝土 | m3 | 55.6 | 1343.07 | 74674.69 | 55.528 | 736.34 | 40887.49 | -33787.2
|  | 本页小计： |  |  |  | 86900.56 |  |  | 44413.93 | -42486.63
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 | [8 empty] | 第6页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)混凝土强度等级:C30 (3)固定泵泵送距离100m
14.1 | 10105030T | C30预拌泵送普通混凝土(栏板) | m3 | 55.6 | 592.6 | 32948.56 |  | 596.81 |  | -32948.56
14.2 | 40305049T | C30预拌非泵送普通混凝土挡板(矩形挡板) | m3 |  |  |  | 55.528 | 695.15 | 38600.29 | 38600.29
14.3 | 10105069T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径22mm) | t | 5.53 | 5245.28 | 29006.4 |  | 5539.67 |  | -29006.4
14.4 | 10105068T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径14mm) | t | 2.239 | 5680.97 | 12719.69 |  | 5982.73 |  | -12719.69
14.5 | 40305080T | 混凝土输送及泵管安拆使用(混凝土输送 固定泵) | m3 |  |  |  | 55.528 | 41.19 | 2287.2 | 2287.2
15 | 040901001010 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:Φ10 | t |  |  |  | 10.442 | 7035.12 | 73460.72 | 73460.72
15.1 | 40304005T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 HRB400Φ10) | t |  |  |  | 10.442 | 7035.12 | 73460.72 | 73460.72
16 | 040901001009 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:Φ12 | t |  |  |  | 6.48 | 5829.41 | 37774.58 | 37774.58
16.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 HRB400Φ12) | t |  |  |  | 6.48 | 5829.41 | 37774.58 | 37774.58
17 | 040901001015 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:Φ14 | t |  |  |  | 2.313 | 5703.32 | 13191.78 | 13191.78
17.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 HRB400Φ14) | t |  |  |  | 2.313 | 5703.32 | 13191.78 | 13191.78
18 | 040901001011 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400 | t |  |  |  | 2.591 | 5552.55 | 14386.66 | 14386.66
|  | 本页小计： | [6 empty] | 138813.74 | 138813.74
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 | [8 empty] | 第7页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)钢筋规格:Φ20
18.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 HRB400Φ20) | t |  |  |  | 2.591 | 5552.55 | 14386.66 | 14386.66
19 | 040901001014 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:Φ22 | t |  |  |  | 8.084 | 5566.86 | 45002.5 | 45002.5
19.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 HRB400Φ22) | t |  |  |  | 8.084 | 5566.86 | 45002.5 | 45002.5
20 | 040901001013 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:Φ25 | t |  |  |  | 1.032 | 5603.24 | 5782.54 | 5782.54
20.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 HRB400Φ25) | t |  |  |  | 1.032 | 5603.24 | 5782.54 | 5782.54
21 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:Φ28 | t |  |  |  | 27.96 | 5707.23 | 159574.15 | 159574.15
21.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 HRB400Φ28) | t |  |  |  | 27.96 | 5707.23 | 159574.15 | 159574.15
22 | 040901001012 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:圆钢 (2)钢筋规格:Φ8 | t |  |  |  | 0.965 | 6807.58 | 6569.31 | 6569.31
22.1 | 40304005T | 现浇混凝土(圆钢筋 φ8) | t |  |  |  | 0.965 | 6807.58 | 6569.31 | 6569.31
23 | 040901008001 | 植筋 (1)部位:腰梁 (2)材料种类:HRB400 Φ25mm (3)植入深度:20d | 根 |  |  |  | 28 | 43.77 | 1225.56 | 1225.56
23.1 | 40304033 | 钢筋植筋增加费(直径25mm) | 个 |  |  |  | 28 | 43.77 | 1225.56 | 1225.56
24 | 040901008003 | 植筋 | 根 |  |  |  | 940 | 34.27 | 32213.8 | 32213.8
|  | 本页小计： | [6 empty] | 250367.86 | 250367.86
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 | [8 empty] | 第8页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)部位:腰梁 (2)材料种类:HRB400 Φ22mm (3)植入深度:20d
24.1 | 40304032 | 钢筋植筋增加费(直径22mm) | 个 |  |  |  | 940 | 34.27 | 32213.8 | 32213.8
25 | 040309009003 | 排（泄）水管 (1)材料品种:PVC (2)管径:110mm | m | 32 | 78.67 | 2517.44 | 1 | 78.67 | 78.67 | -2438.77
25.1 | 10102122 | 土层锚杆机械钻孔(孔径≤150mm) | m | 32 | 50 | 1600 | 1 | 50 | 50 | -1550
25.2 | 40307108T | 安装泄水孔(塑料管) | m | 32 | 28.67 | 917.44 | 1 | 28.67 | 28.67 | -888.77
26 | 040303017001 | 现浇台阶 (1)部位:坡顶处台阶【长11m*宽1.5m】 (2)混凝土强度等级:C25预拌普通混凝土 (3)底板厚度:100mm (4)结构形式:踏步宽200mm 高150mm (5)固定泵泵送距离100m | m3 |  |  |  | 1.898 | 730.3 | 1386.11 | 1386.11
26.1 | 40407014T | C25其他预拌非泵送普通混凝土工程(现浇台阶) | m3 |  |  |  | 1.898 | 689.11 | 1307.93 | 1307.93
26.2 | 40305080T | 混凝土输送及泵管安拆使用(混凝土输送 固定泵) | m3 |  |  |  | 1.898 | 41.19 | 78.18 | 78.18
27 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 (1)坡顶栏杆（详大样） (2)扶手材料种类、规格:φ40*2镀锌钢管 (3)栏杆立柱材料种类、规格:φ50*3镀锌钢管 间距2000mm (4)含预埋件 | m |  |  |  | 11 | 252.02 | 2772.22 | 2772.22
|  | 本页小计： |  |  |  | 2517.44 |  |  | 4237 | 1719.56
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 | [8 empty] | 第9页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
27.1 | 10115099T | 钢管栏杆(钢管扶手) | m |  |  |  | 11 | 252.02 | 2772.22 | 2772.22
锚杆框架部分
28 | 010202007003 | 锚杆 (1)≥50kg/m（二次注浆、压力达到5MP后，稳压2分钟） (2)锚杆(索)类型、部位:锚杆、格构梁边坡支 (3)钻孔深度:12.5m及15.5m (4)钻孔直径:φ130 (5)杆体材料品种、规格、数量:2根φ28钢筋 (6)纯42.5R硅酸盐水泥浆体、25MP | m | 426 | 227.29 | 96825.54 | 442.5 | 183.73 | 81300.53 | -15525.01
28.1 | 10102122 | 土层锚杆机械钻孔(孔径≤150mm) | m | 426 | 50 | 21300 | 442.5 | 50 | 22125 | 825
28.2 | 10102124T | 锚杆机械钻孔入岩增加费 孔径在100mm以上、150mm以内 软岩 | m | 213 | 51.69 | 11009.97 |  | 51.69 |  | -11009.97
28.3 | 10102127T | 锚杆制作、安装 | t | 4.119 | 6501.56 | 26779.93 | 4.345 | 6775.53 | 29439.68 | 2659.75
28.4 | 10102131T | 锚杆(锚孔二次注浆) | m | 426 | 79.6 | 33909.6 | 442.5 | 67.2 | 29736 | -4173.6
28.5 | 10105067T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径6mm) | t | 0.014 | 6239.48 | 87.35 |  | 6662.94 |  | -87.35
28.6 | 10105068T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径16mm) | t | 0.673 | 5553.51 | 3737.51 |  | 5829.77 |  | -3737.51
29 | 040101002001 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 5.97 | 39.09 | 233.37 |  |  |  | -233.37
29.1 | 40101008 | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) | m3 | 5.97 | 39.09 | 233.37 |  | 39.09 |  | -233.37
30 | 011101006001 | 砂浆找平层 (1)部位:格构梁底 | m2 |  |  |  | 64.347 | 36.45 | 2345.45 | 2345.45
|  | 本页小计： |  |  |  | 97058.91 |  |  | 83645.98 | -13412.93
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 | [8 empty] | 第10页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)找平层厚度、砂浆配合比:30mm水泥砂浆调平层
30.1 | 10111001T | 水泥砂浆调平层 | m2 |  |  |  | 64.347 | 36.45 | 2345.45 | 2345.45
31 | 040303006001 | 混凝土支撑梁及横梁 (1)混凝土强度等级:C30预拌普通混凝土 (2)部位:框架梁及顶梁、地梁 (3)固定泵泵送距离100m | m3 | 19.89 | 548.13 | 10902.31 | 21.274 | 608.24 | 12939.7 | 2037.39
31.1 | 10105015T | C30预拌泵送普通混凝土(基础梁) | m3 | 19.89 | 548.13 | 10902.31 |  | 552.34 |  | -10902.31
31.2 | 40305005T | C30预拌非泵送普通混凝土承台、支撑梁与横梁(承台 无底模) | m3 |  |  |  | 21.274 | 567.05 | 12063.42 | 12063.42
31.3 | 40305080T | 混凝土输送及泵管安拆使用(混凝土输送 固定泵) | m3 |  |  |  | 21.274 | 41.19 | 876.28 | 876.28
32 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HPB300 (2)钢筋规格:圆钢筋 φ8 | t | 0.524 | 6438.48 | 3373.76 | 0.582 | 6807.58 | 3962.01 | 588.25
32.1 | 40304005T | 现浇混凝土(圆钢筋 Φ8) | t | 0.524 | 6438.48 | 3373.76 | 0.582 | 6807.58 | 3962.01 | 588.25
33 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:螺纹钢筋 φ25 | t | 6.643 | 5294.96 | 35174.42 | 6.643 | 5603.24 | 37222.32 | 2047.9
33.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ25) | t | 6.643 | 5294.96 | 35174.42 |  | 5604.29 |  | -35174.42
33.2 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 HRB400Φ25) | t |  |  |  | 6.643 | 5603.24 | 37222.32 | 37222.32
34 | 040303001001 | 混凝土垫层 (1)部位:100mm厚C25混凝土硬化 (2)混凝土强度等级:C25预拌泵送普通混凝土 (3)固定泵泵送距离100m | m3 | 3.78 | 572.2 | 2162.92 | 4.725 | 582.69 | 2753.21 | 590.29
|  | 本页小计： |  |  |  | 51613.41 |  |  | 56877.24 | 5263.83
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 | [8 empty] | 第11页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
34.1 | 40501053T | C25垫层(预拌泵送普通混凝土) | m3 | 3.78 | 572.2 | 2162.92 |  | 576.04 |  | -2162.92
34.2 | 40501053T | C25垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 |  |  |  | 4.725 | 541.5 | 2558.59 | 2558.59
34.3 | 40305080T | 混凝土输送及泵管安拆使用(混凝土输送 固定泵) | m3 |  |  |  | 4.725 | 41.19 | 194.62 | 194.62
35 | 050101010001 | 整理绿化用地 (1)整理绿化用地 | m2 | 220 | 4.99 | 1097.8 | 220 | 4.96 | 1091.2 | -6.6
35.1 | 50101001 | 绿地整理(整理绿化地) | m2 | 220 | 4.99 | 1097.8 | 220 | 4.96 | 1091.2 | -6.6
36 | 050102012001 | 铺种草皮 (1)草皮种类:草皮 (2)铺种方式:满铺 (3)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 220 | 27.48 | 6045.6 | 220 | 27.41 | 6030.2 | -15.4
36.1 | 50101162 | 草皮类(铺植草皮 满铺) | m2 | 220 | 12.84 | 2824.8 | 220 | 12.84 | 2824.8
36.2 | 50102121T | 草坪类(草坪 满铺) 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 220 | 14.64 | 3220.8 | 220 | 14.57 | 3205.4 | -15.4
挂网喷锚
37 | 010202007004 | 锚杆 (1)锚孔注浆的工作压力不小于0.4Mpa (2)地层情况:挂网锚杆 (3)锚杆(索)类型、部位:25mm钢筋 (4)钻孔深度:3、6m (5)钻孔直径:110mm (6)浆液种类、强度等级:纯42.5R硅酸盐水泥浆体 | m | 156 | 153.42 | 23933.52 | 151.4 | 115.39 | 17470.05 | -6463.47
37.1 | 10102122 | 土层锚杆机械钻孔(孔径≤150mm) | m | 156 | 50 | 7800 | 151.4 | 50 | 7570 | -230
37.2 | 10102127T | 锚杆制作、安装 | t | 0.601 | 6182.1 | 3715.44 | 0.627 | 6477.54 | 4061.42 | 345.98
|  | 本页小计： |  |  |  | 31076.92 |  |  | 24591.45 | -6485.47
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 | [8 empty] | 第12页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
37.3 | 10102131T | 锚杆(锚孔二次注浆) | m | 156 | 79.6 | 12417.6 |  | 80.83 |  | -12417.6
37.4 | 10102129 | 土层锚杆锚孔注浆(孔径≤150mm) | m |  |  |  | 151.4 | 38.56 | 5837.98 | 5837.98
38 | 010202009001 | 喷射混凝土（砂浆）支护 (1)部位:挂网喷锚 (2)厚度:100mm (3)混凝土（砂浆）类别、强度等级:C25预拌泵送细石混凝土 | m2 | 255 | 252.31 | 64339.05 | 262.983 | 130.97 | 34442.88 | -29896.17
38.1 | 10102133T | C25锚杆钻孔(预拌泵送细石混凝土 有筋 初喷10cm) | m2 | 255 | 130.57 | 33295.35 | 262.983 | 130.97 | 34442.88 | 1147.53
38.2 | 10105127T | 钢筋网片 | t | 4.522 | 6865.21 | 31044.48 |  | 7096.48 |  | -31044.48
39 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:螺纹钢筋 φ16、φ12 | t | 1.983 | 5265.05 | 10440.59 | 4.738 | 5679.02 | 26907.2 | 16466.61
39.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ16) | t | 1.983 | 5265.05 | 10440.59 | 4.738 | 5679.02 | 26907.2 | 16466.61
40 | 040101002002 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 24.881 | 39.09 | 972.6 |  |  |  | -972.6
40.1 | 40101008 | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) | m3 | 24.881 | 39.09 | 972.6 |  | 39.09 |  | -972.6
41 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 (1)混凝土强度等级:C25预拌泵送普通混凝土，掺30%毛石 (2)泄水孔材料品种、规格:PVCφ110 (3)滤水层要求:两层土工布、碎石反滤层 (4)沉降缝要求:每10m伸缩缝，沥青麻筋填缝 | m3 | 121.17 | 521.17 | 63150.17 | 121.17 | 515.87 | 62507.97 | -642.2
|  | 本页小计： |  |  |  | 138902.41 |  |  | 123858.05 | -15044.36
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 | [8 empty] | 第13页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(5)固定泵泵送距离100m
41.1 | 40106017T | C25预拌非泵送普通混凝土挡土墙(重力式 墙高4m以外) | m3 | 121.17 | 494.39 | 59905.24 | 121.17 | 460.26 | 55769.7 | -4135.54
41.2 | 40106004 | 滤沟、滤层(粘土反滤层) | m3 | 6.3 | 77.79 | 490.08 | 6.3 | 77.79 | 490.08
41.3 | 40106002T | 滤沟、滤层(砂滤层) | m3 | 12.6 | 168.55 | 2123.73 | 12.6 | 168.55 | 2123.73
41.4 | 40701009 | 土工布(焊接 一般平铺200g/m2) | m2 | 5.803 | 17.31 | 100.45 | 5.803 | 17.25 | 100.1 | -0.35
41.5 | 40203044 | 伸缝、锯缝(人工切缝 伸缝 沥青玛蹄脂) | m2 | 1.2 | 125.81 | 150.97 | 1.2 | 125.81 | 150.97
41.6 | 40307108T | 安装泄水孔(塑料管) | m | 14 | 27.11 | 379.54 | 14 | 27.11 | 379.54
41.7 | 40305080T | 混凝土输送及泵管安拆使用(混凝土输送 固定泵) | m3 |  |  |  | 84.819 | 41.19 | 3493.69 | 3493.69
42 | 010507007001 | 其他构件 (1)构件的类型:截水梗 (2)商品混凝土 (3)C25预拌泵送普通混凝土 | m3 | 2.1 | 1437.85 | 3019.49 |  |  |  | -3019.49
42.1 | 10105044T | 其他构件(C25预拌泵送普通混凝土 小型构件) | m3 | 2.1 | 797.87 | 1675.53 |  | 801.66 |  | -1675.53
42.2 | 10105068T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12-18mm) | t | 0.242 | 5553.51 | 1343.95 |  | 5829.77 |  | -1343.95
43 | 040303024001 | 混凝土其他构件 (1)混凝土强度等级:C25预拌普通混凝 (2)名称、部位:截水梗 (3)固定泵泵送距离100m | m3 |  |  |  | 2.1 | 720.17 | 1512.36 | 1512.36
43.1 | 40305049T | C25预拌非泵送普通混凝土板(截水梗) | m3 |  |  |  | 2.1 | 678.98 | 1425.86 | 1425.86
43.2 | 40305080T | 混凝土输送及泵管安拆使用(混凝土 | m3 |  |  |  | 2.1 | 41.19 | 86.5 | 86.5
|  | 本页小计： |  |  |  | 3019.49 |  |  | 1512.36 | -1507.13
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 | [8 empty] | 第14页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
输送 固定泵)
44 | 040901001016 | 现浇构件钢筋 (1)部位:截水梗 (2)钢筋规格:HRB400Φ12 | t |  |  |  | 0.242 | 5829.41 | 1410.72 | 1410.72
44.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ12) | t |  |  |  | 0.242 | 5829.41 | 1410.72 | 1410.72
45 | 040101002003 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 25.06 | 39.09 | 979.6 |  |  |  | -979.6
45.1 | 40101008 | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) | m3 | 25.06 | 39.09 | 979.6 |  | 39.09 |  | -979.6
46 | 040201022004 | 排水沟 (1)排水沟 (2)断面尺寸:400*400mm (3)基础、垫层：材料、品种、厚度:150mm厚C25混凝土 (4)固定泵泵送距离100m | m | 56 | 238.78 | 13371.68 | 56 | 238.89 | 13377.84 | 6.16
46.1 | 40501065T | C25渠(管)道基础(预拌泵送普通混凝土平基 钢筋预拌泵送普通混凝土) | m3 | 5.88 | 860.94 | 5062.33 |  | 864.64 |  | -5062.33
46.2 | 40501064T | C25渠(管)道基础(预拌非泵送普通混凝土平基 预拌非泵送普通混凝土) | m3 |  |  |  | 5.88 | 809.27 | 4758.51 | 4758.51
46.3 | 40501078T | C25现浇预拌非泵送普通混凝土方沟及渠道(壁) | m3 | 6.72 | 1236.49 | 8309.21 | 6.72 | 1205.43 | 8100.49 | -208.72
46.4 | 40305080T | 混凝土输送及泵管安拆使用(混凝土输送 固定泵) | m3 |  |  |  | 12.6 | 41.19 | 518.99 | 518.99
47 | 040201022005 | 急流槽 (1)急流槽 | m | 5 | 547.85 | 2739.25 | 5 | 335.94 | 1679.7 | -1059.55
|  | 本页小计： |  |  |  | 17090.53 |  |  | 16468.26 | -622.27
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 | [8 empty] | 第15页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)基础、垫层：材料、品种、厚度:C25预拌普通混凝土 (3)固定泵泵送距离100m
47.1 | 40501064T | C25渠(管)道基础(预拌泵送普通混凝土平基 预拌泵送普通混凝土) | m3 | 1.2 | 840.12 | 1008.14 |  | 843.81 |  | -1008.14
47.2 | 40501078T | C25现浇预拌泵送普通混凝土方沟及渠道(壁) | m3 | 1.4 | 1236.49 | 1731.09 |  | 1239.96 |  | -1731.09
47.3 | 40407014T | C25其他预拌非泵送普通混凝土工程(现浇台阶) | m3 |  |  |  | 2.3 | 689.11 | 1584.95 | 1584.95
47.4 | 40305080T | 混凝土输送及泵管安拆使用(混凝土输送 固定泵) | m3 |  |  |  | 2.3 | 41.19 | 94.74 | 94.74
48 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 (1)钢管栏杆扶手（高0.5m） (2)含预埋件等 | m | 10 | 300.04 | 3000.4 | 10 | 240.51 | 2405.1 | -595.3
48.1 | 10115099T | 钢管栏杆(钢管扶手) | m | 10 | 300.04 | 3000.4 | 10 | 240.51 | 2405.1 | -595.3
49 | 040303002001 | 混凝土基础 (1)C25预拌泵送普通混凝土 | m3 | 0.162 | 562.81 | 91.18 |  |  |  | -91.18
49.1 | 40305004T | C25基础(预拌泵送普通混凝土) | m3 | 0.162 | 562.81 | 91.18 |  | 566.58 |  | -91.18
50 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HPB300 (2)钢筋规格:圆钢筋 φ8 | t | 0.008 | 6438.75 | 51.51 |  |  |  | -51.51
50.1 | 40304005T | 现浇混凝土(圆钢筋 φ8) | t | 0.008 | 6438.48 | 51.51 |  | 6807.58 |  | -51.51
51 | 040103002001 | 余方弃置 (1)运距:5km | m3 | 2055.911 | 25.95 | 53350.89 |  |  |  | -53350.89
51.1 | 10101074 | 机械装土方(挖掘机装土方) | m3 | 455.911 | 4.04 | 1841.88 |  | 3.93 |  | -1841.88
51.2 | 10101084T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距5km以内) | m3 | 2055.911 | 25.05 | 51500.57 |  | 24.49 |  | -51500.57
|  | 本页小计： |  |  |  | 56493.98 |  |  | 2405.1 | -54088.88
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 | [8 empty] | 第16页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
52 | 040309009004 | 排（泄）水管 (1)挂网喷锚处 (2)材料品种:U-PVC (3)管径:φ75mm | m |  |  |  | 21.5 | 134.4 | 2889.6 | 2889.6
52.1 | 10102121 | 土层锚杆机械钻孔(孔径≤100mm) | m |  |  |  | 64.5 | 39.13 | 2523.89 | 2523.89
52.2 | 40307108T | 安装泄水孔(塑料管) | m |  |  |  | 21.5 | 17.01 | 365.72 | 365.72
53 | 04B001 | 沉降位移观测设施 (1)沉降位移观测设施 | 个 |  |  |  | 12 | 474.63 | 5695.56 | 5695.56
53.1 | 40201044 | 沉降位移观测设施 | 个 |  |  |  | 12 | 474.63 | 5695.56 | 5695.56
54 | 04B002 | 侧向位移观测设施 (1)侧向位移观测设施 | 个 |  |  |  | 8 | 143.45 | 1147.6 | 1147.6
54.1 | 40201046 | 侧向位移观测设施 | 个 |  |  |  | 8 | 143.45 | 1147.6 | 1147.6
55 | 040501004001 | 塑料管 (1)连接形式:橡胶圈连接 (2)材质及规格:Φ400 PVC-U双壁波纹管(4kN/m2) | m |  |  |  | 80 | 86.59 | 6927.2 | 6927.2
55.1 | 40502073T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径400mm以内) | m |  |  |  | 80 | 86.59 | 6927.2 | 6927.2
56 | 040502003001 | 塑料管管件 (1)PVC-U双壁波纹管(4kN/m2) 管件 (2)连接形式:橡胶圈连接 | 个 |  |  |  | 12 | 54.46 | 653.52 | 653.52
56.1 | 40502241 | 承插口、企口橡胶圈接口(橡胶圈连接管径400mm以内) | 个 |  |  |  | 12 | 54.46 | 653.52 | 653.52
|  | 本页小计： | [6 empty] | 17313.48 | 17313.48
|  | 合 计： |  |  |  | 1564669.16 |  |  | 1467529.23 | -97139.93

## 单价措施项目清单与计价审核表(含定额)
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 | [8 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 021005001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 | 4439.12 | 4439.12 |  |  |  | -4439.12
1.1 | 10117124T | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外) | 台次 | 1 | 2471.78 | 2471.78 |  | 2427.03 |  | -2471.78
1.2 | 10117125T | 履带式推土机进出场费(90kW以内) | 台次 | 1 | 1967.34 | 1967.34 |  | 1937.61 |  | -1967.34
1.3 | 10117196 | 安拆费(搅拌桩机 安装、拆卸费) | 台次 |  | 2950.68 |  |  | 2924.97
1.4 | 10117159 | 搅拌桩机进出场费 | 台次 |  | 3370.16 |  |  | 3304.77
2 | 011702005001 | 基础梁模板 (1)冠梁模板 | m2 | 51.3 | 74.32 | 3812.62 |  |  |  | -3812.62
2.1 | 10117040 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 有底模 基础梁) | m2 | 51.3 | 74.32 | 3812.62 |  | 74.28 |  | -3812.62
3 | 011702002001 | 柱模板 (1)部位:抗滑桩地面以上部分 (2)矩形 | m2 |  |  |  | 109.64 | 80.8 | 8858.91 | 8858.91
3.1 | 10117045 | 现浇混凝土胶合板模板(柱 独立矩形柱) | m2 |  |  |  | 109.64 | 75.31 | 8256.99 | 8256.99
3.2 | 10117085 | 增加费(柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m) | m2 |  |  |  | 370.2 | 1.1 | 407.22 | 407.22
3.3 | 10117086 | 增加费(柱、墙模板支撑高度超过6m，每增加0.5m) | m2 |  |  |  | 30.8 | 6.32 | 194.66 | 194.66
4 | 011702005002 | 基础梁模板 (1)腰梁模板 | m2 | 28 | 74.32 | 2080.96 |  |  |  | -2080.96
4.1 | 10117040 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 有底模 基础梁) | m2 | 28 | 74.32 | 2080.96 |  | 74.28 |  | -2080.96
5 | 011702005003 | 基础梁模板 (1)框架模板 | m2 | 162.6 | 74.32 | 12084.43 |  |  |  | -12084.43
|  | 本页小计： |  |  |  | 22417.13 |  |  | 8858.91 | -13558.22
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 | [8 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
5.1 | 10117040 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 有底模 基础梁) | m2 | 162.6 | 74.32 | 12084.43 |  | 74.28 |  | -12084.43
6 | 011702021001 | 栏板模板 (1)挡土板模板 | m2 | 147.4 | 67.79 | 9992.25 |  |  |  | -9992.25
6.1 | 10117057 | 现浇混凝土胶合板模板(板 栏板) | m2 | 147.4 | 67.79 | 9992.25 |  | 67.77 |  | -9992.25
7 | 041101001001 | 墙面脚手架 | m2 | 1140 | 29.64 | 33789.6 | 940.181 | 29.64 | 27866.96 | -5922.64
7.1 | 40107007 | 钢管脚手架(双排20m以内) | m2 | 1140 | 29.64 | 33789.6 | 940.181 | 29.64 | 27866.96 | -5922.64
8 | 041109003001 | 二次搬运 | 项 | 1 | 2778.84 | 2778.84 | 1 | 9603.56 | 9603.56 | 6824.72
8.1 | 50107011T | 材料上山运输(胶合板 运输高度50m以内) | m2 | 185.306 | 5.2 | 963.59 | 605.34 | 5.2 | 3147.77 | 2184.18
8.2 | 40105010T | 成型钢筋水平及垂直运输(成型钢筋 水平运输 运距100m以内) | t | 81.074 | 22.39 | 1815.25 | 78.271 | 22.39 | 1752.49 | -62.76
8.3 | 40105014 | 成型钢筋水平及垂直运输(成型钢筋 垂直运输) | t |  |  |  | 78.271 | 60.09 | 4703.3 | 4703.3
9 | 041104001001 | 便道 (1)土便道 (2)5m | m2 | 100 | 220.4 | 22040 |  |  |  | -22040
9.1 | 10101052 | 挖掘机挖一般土方(装车 三类土) | m3 | 400 | 5.04 | 2016 |  | 4.89 |  | -2016
9.2 | 10101084T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距10km以内) | m3 | 400 | 39.89 | 15956 |  | 39.02 |  | -15956
9.3 | 10101100 | 回填工程(填土人工夯实 平地) | m3 | 400 | 10.17 | 4068 |  | 10.17 |  | -4068
10 | 011701011001 | 满堂承重脚手架 (1)人工运输土石方通道等 | m3 |  |  |  | 288 | 32.72 | 9423.36 | 9423.36
10.1 | 10117027 | 满堂承重脚手架 | m3 |  |  |  | 288 | 32.72 | 9423.36 | 9423.36
11 | 041111002001 | 固定式压型钢板围挡 (1)围挡高度:2m (2)挡板类型:单层彩钢板 | m·d（m） |  |  |  | 50 | 107.28 | 5364 | 5364
|  | 本页小计： |  |  |  | 68600.69 |  |  | 52257.88 | -16342.81
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 | [8 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
11.1 | 40107040T | 施工现场围挡(彩钢板施工围挡 封闭式 砖基础 高2m) | m |  |  |  | 50 | 107.28 | 5364 | 5364
12 | 04BC002 | 混凝土输送及泵管安拆使用 | 项 |  |  |  | 1 | 6017.6 | 6017.6 | 6017.6
12.1 | 40305082 | 混凝土输送及泵管安拆使用(垂直泵管 安拆) | m |  |  |  | 50 | 53.04 | 2652 | 2652
12.2 | 40305083 | 混凝土输送及泵管安拆使用(水平泵管 安拆) | m |  |  |  | 100 | 33.56 | 3356 | 3356
12.3 | 40305084 | 混凝土输送及泵管安拆使用(垂直泵管 使用) | m.d |  |  |  | 120 | 0.04 | 4.8 | 4.8
12.4 | 40305085 | 混凝土输送及泵管安拆使用(水平泵管 使用) | m.d |  |  |  | 120 | 0.04 | 4.8 | 4.8
|  | 本页小计： | [6 empty] | 6017.6 | 6017.6
|  | 合 计： |  |  |  | 91017.82 |  |  | 67134.39 | -23883.43

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 37509 | 32535 | -4974
2 | 其他总价措施费 | 8669 | 7520 | -1149
合 计 |  | 46178 | 40055 | -6123

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 88464 | 76733
2 | 专业工程暂估价 |  | 30000 |  | 土石方溜道
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 88464 | 106733 |  | ——

## 暂列金额审核明细表
暂列金额审核明细表
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 88464 | 76733
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 88464 | 76733 |  | ——

## 专业工程暂估价审核明细表
专业工程暂估价审核明细表
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  |  | ——

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 | [9 empty] | 第1页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 367480.89 |  |  |  | 383327.59
2 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 | [6 empty] | 2259.71
二 |  | 材料
1 | 01000030 | 型钢 | 综合 | kg |  |  |  | 994.01 | 4.048 |  | 4023.75
2 | 01010060 | 螺纹钢筋 |  | kg |  |  |  | 19.2 | 3.719 |  | 71.4
3 | 01010170 | 螺纹钢筋 | HRB335Φ28 | t | 28.389 | 3529 | 100186.28 |  | 3745
4 | 01010200 | 螺纹钢筋 | HRB400Ф10以内 | t | 0.014 |  | 54.74 | 10.651 | 4167.5 |  | 44387.38
5 | 01010210 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ20以内 | t |  |  |  | 4.928 | 3722.5 |  | 18342.69
6 | 01010240 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ12 | t | 5.96 | 3596 | 21433.51 | 6.991 | 3839 |  | 26837.99
7 | 01010250 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ14 | t | 2.295 | 3504 | 8041.59 | 2.406 | 3742 |  | 9001.46
8 | 01010280 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ20 | t | 2.652 | 3401 | 9018.35 | 2.695 | 3626 |  | 9770.76
9 | 01010290 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ22 | t |  |  |  | 8.407 | 3637 |  | 30577.57
10 | 01010300 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ25 | t | 0.613 |  | 2100.82 | 8.622 | 3665 |  | 31597.94
11 | 01010310 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ28 | t | 4.201 |  | 14826.67 | 33.51 | 3745 |  | 125496.07
12 | 01010350 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 0.938 | 3404 | 3192.53 |  | 3622
13 | 01010380 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ22 | t | 5.668 | 3405 | 19300.39 |  | 3637
14 | 01010390 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ25 | t | 7.857 | 3427 | 29163.83 |  | 3665
15 | 01010600 | 线材 | HRB400EΦ10 | t | 0.437 | 3721 | 1624.44 |  | 4062
16 | 01030070 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 76.494 |  | 727.46 | 63.246 | 9.51 |  | 601.47
17 | 01030080 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 39.372 | 9.67 | 380.73 | 32.584 | 9.67 |  | 315.09
18 | 01030110 | 镀锌铁丝 | 16# | kg | 4.713 |  | 48.68 | 106.223 | 10.33 |  | 1097.28
19 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 280.698 | 11.48 | 3222.42 | 0.101 | 11.48 |  | 1.16
20 | 01070040 | 无粘结钢绞线 |  | t | 4.103 | 5221 | 21422.15 | 2.45 | 5310 |  | 13008.17
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 | [9 empty] | 第2页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
21 | 01090110 | 圆钢 | 综合 | kg | 115.9 | 3.75 | 434.63 |  | 4.03
22 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg |  |  |  | 32 | 4.069 |  | 130.21
23 | 01090210 | 圆钢 | Φ10以外 | ㎏ |  |  |  | 45 | 4.042 |  | 181.89
24 | 01090270 | 圆钢 | Φ8 | t | 1.622 | 3699 | 5998.66 | 1.578 | 3989 |  | 6294.4
25 | 01090290 | 圆钢 | Ф10 | t | 9.791 | 3716 | 36383.28 |  | 3989
26 | 01090300 | 圆钢 | Ф12 | t | 4.658 | 3858 | 17969.25 |  | 4042
27 | 01290100 | 钢板 | 综合 | t | 0.665 | 5403 | 3593 |  | 5403
28 | 01290110 | 钢板 | 综合 | kg |  |  |  | 249.6 | 5.4 |  | 1347.84
29 | 01292030 | 单层彩钢板 | 820型 | m2 |  |  |  | 27.5 | 33.63 |  | 924.83
30 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 7.514 | 4.912 | 36.91 | 6.865 | 5.044 |  | 34.63
31 | 02051410 | 橡胶圈(混凝土管) | DN400 | 个 |  |  |  | 12.36 | 3.78 |  | 46.72
32 | 02090050 | 塑料薄膜 |  | m2 | 29.318 | 0.41 | 12.02 | 24.32 | 0.41 |  | 9.97
33 | 02190001 | 尼龙帽 |  | 个 | 34.429 | 0.13 | 4.48 | 28.493 | 0.13 |  | 3.7
34 | 02270100 | 土工布 |  | m2 | 3.974 | 3.6 | 14.31 | 3.974 | 3.6 |  | 14.31
35 | 02270105 | 土工布 | 200g | m2 | 6.232 | 10 | 62.32 | 6.232 | 10 |  | 62.32
36 | 02270110 | 土工布 | 300G | m2 | 7.557 |  | 40.13 | 41.81 | 5.31 |  | 222.01
37 | 03010440 | 铁钉 |  | kg | 1.472 | 9.93 | 14.62 | 1.472 | 9.93 |  | 14.62
38 | 03010460 | 铁钉 | Φ50-75 | kg |  |  |  | 0.107 | 9.93 |  | 1.06
39 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 88.871 | 9.93 | 882.49 | 20.506 | 9.93 |  | 203.62
40 | 03011200 | 垫片 |  | 个 |  |  |  | 115.9 | 0.27 |  | 31.29
41 | 03011910 | 精制六角螺母 | M50-60 | 个 | 38.76 | 2.65 | 102.71 |  | 2.65
42 | 03014950 | 拉杆螺栓 |  | kg | 8.152 | 8.37 | 68.23 | 9.395 | 8.37 |  | 78.63
43 | 03130360 | 电焊条 | 结422Φ2.5 | kg | 88.97 | 6.73 | 598.77 | 93.852 | 6.73 |  | 631.62
44 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 93.161 |  | 622.31 | 650.936 | 6.68 |  | 4348.26
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 | [9 empty] | 第3页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
45 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 53.2 | 7.1 | 377.72 |  | 7.1
46 | 03131970 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 91.834 | 13.82 | 1269.15 |  | 13.82
47 | 03210170 | 承压板 |  | kg |  |  |  | 52 | 4.38 |  | 227.76
48 | 03210610 | 零星卡具 |  | kg | 29.111 | 5.73 | 166.8 | 24.108 | 5.73 |  | 138.14
49 | 03230290 | 群锚锚具 | 4孔 | 套 |  |  |  | 52 | 104.16 |  | 5416.32
50 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 18.493 | 0.319 | 5.9 | 2.753 | 0.331 |  | 0.91
51 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 96940.8 | 0.346 | 33541.52 | 61912.164 | 0.358 |  | 22164.55
52 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 290903.592 | 0.319 | 92798.25 | 200870.108 | 0.331 |  | 66488.01
53 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.031 | 200.92 | 6.28 | 0.005 | 200.92 |  | 0.94
54 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 594.052 | 102.96 | 61163.63 | 446.25 | 102.96 |  | 45945.92
55 | 04050200 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 24.593 | 83.35 | 2049.83 | 25.363 | 83.35 |  | 2114
56 | 04050230 | 碎石 | Φ5-25 | m3 | 590.172 | 83.35 | 49190.86 | 174.44 | 83.35 |  | 14539.59
57 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 |  |  |  | 254.185 | 83.35 |  | 21186.32
58 | 04050250 | 碎石 | Φ5-40 | m3 |  |  |  | 364.8 | 83.35 |  | 30406.08
59 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 71979.731 | 0.16 | 11516.76 | 47301.097 | 0.16 |  | 7568.18
60 | 04090350 | 粘土 |  | m3 | 6.552 | 38.01 | 249.04 | 6.552 | 38.01 |  | 249.04
61 | 04110250 | 乱毛石 |  | m3 | 36.896 | 61.47 | 2268.01 | 36.896 | 61.47 |  | 2268.01
62 | 04270100 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 96.234 | 1 | 96.23 | 134.203 | 1 |  | 134.2
63 | 05030040 | 松板材 |  | m3 | 4.849 | 2106 | 10211.18 |  | 2106
64 | 05030210 | 杉木锯材 |  | m3 |  |  |  | 0.029 | 1858 |  | 53.51
65 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 3.131 |  | 4317.84 | 1.65 | 1379 |  | 2275.7
66 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.274 | 1957 | 536.22 | 0.094 | 1957 |  | 183.99
67 | 05050050 | 胶合板 | 13厚 | m2 | 1.835 | 26.55 | 48.71 | 1.52 | 26.55 |  | 40.36
68 | 12210100 | 钢管栏杆 |  | kg | 165.201 |  | 730.19 | 132.933 | 4.42 |  | 587.56
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 | [9 empty] | 第4页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
69 | 13050070 | 防锈漆 | 红丹 | kg |  |  |  | 0.75 | 11.56 |  | 8.67
70 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 25.907 | 2.96 | 76.68 | 25.907 | 2.96 |  | 76.68
71 | 13350210 | 模板嵌缝料 |  | kg | 16.364 |  | 67.42 | 30.442 | 4.12 |  | 125.42
72 | 13410030 | 嵌缝料 |  | kg |  |  |  | 10.964 | 4.47 |  | 49.01
73 | 14070260 | 润滑油 |  | kg |  |  |  | 1.136 | 4.73 |  | 5.38
74 | 14230060 | 滑石粉 |  | kg | 6.229 | 0.55 | 3.43 | 6.229 | 0.55 |  | 3.43
75 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 66.632 | 2.92 | 194.57 | 55.526 | 2.92 |  | 162.14
76 | 14350610 | 无机盐铝防水剂 |  | kg |  |  |  | 32.817 | 4.68 |  | 153.59
77 | 14350690 | 药剂 |  | kg | 1.086 | 20.72 | 22.52 | 1.086 | 20.72 |  | 22.5
78 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 4011.634 | 3.57 | 14321.53 | 2760.341 | 3.57 |  | 9854.42
79 | 14390200 | 乙炔气 |  | m3 | 3.23 | 28.46 | 91.93 |  | 28.46
80 | 14410790 | 植筋胶 |  | kg |  |  |  | 164.224 | 16.83 |  | 2763.9
81 | 17010010 | 钢管 |  | kg |  |  |  | 145.2 | 3 |  | 435.6
82 | 17010490 | 焊接钢管 | DN50 | m | 50.75 |  | 1038.19 | 106.575 | 20.857 |  | 2222.83
83 | 17250900 | 硬塑料管 | DN100 | m |  |  |  | 63.6 | 26.81 |  | 1705.12
84 | 17251260 | 硬聚氯乙烯管 | Φ15 | m |  |  |  | 40.348 | 2.22 |  | 89.57
85 | 17252320 | PVC-U双壁波纹管(4kN/m2) | Φ400 | m |  |  |  | 81.6 | 60.48 |  | 4935.17
86 | 17253710 | PVC-U排水管 | Φ110 | m | 46.92 | 16.45 | 771.83 | 15.3 | 16.45 |  | 251.69
87 | 17253880 | UPVC雨水管 | Φ75 | m |  |  |  | 46.41 | 8.5 |  | 394.49
88 | 17254440 | 塑料注浆管 |  | m | 400.05 | 5.35 | 2140.27 | 287.175 | 5.35 |  | 1536.39
89 | 17254440 | 塑料注浆管 |  | m | 223.65 | 5.35 | 1196.53 | 232.313 | 5.35 |  | 1242.87
90 | 17270110 | 高压胶管 | Φ20 | m | 1247.4 | 7.35 | 9168.39 | 1038.975 | 7.35 |  | 7636.47
91 | 17310830 | 泵管 |  | m |  |  |  | 1.5 | 131.62 |  | 197.43
92 | 18251510 | 卡箍(泵管用) |  | 个 |  |  |  | 57.65 | 50.44 |  | 2907.87
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 | [9 empty] | 第5页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
93 | 32070001 | 草皮 |  | m2 | 242 | 7.72 | 1868.24 | 242 | 7.72 |  | 1868.24
94 | 32270001 | 肥料 |  | kg | 529.76 | 0.44 | 233.09 | 529.76 | 0.44 |  | 233.09
95 | 33010280 | 钢支撑 |  | kg | 0.029 |  | 0.15 | 130.634 | 5.29 |  | 691.06
96 | 33010580 | 钢直扶梯 |  | kg | 55.974 | 8.18 | 457.87 | 46.163 | 8.18 |  | 377.61
97 | 34050010 | 草板纸 | 80# | 张 | 27.007 | 1.05 | 28.36 | 22.373 | 1.05 |  | 23.49
98 | 34110001 | 木柴 |  | kg | 0.384 | 0.46 | 0.18 | 0.384 | 0.46 |  | 0.18
99 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 216.368 | 0.639 | 138.26 | 2030.82 | 0.618 |  | 1254.23
100 | 34110050 | 煤 |  | kg | 3.84 | 0.769 | 2.95 | 3.84 | 0.769 |  | 2.95
101 | 34110080 | 水 |  | m3 | 588.366 | 2.82 | 1659.19 | 519.71 | 2.82 |  | 1465.58
102 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 9.443 | 6.19 | 58.45 | 3.387 | 6.19 |  | 20.96
103 | 35010020 | 组合钢模板 |  | kg | 0.073 |  | 0.42 | 166.109 | 5.75 |  | 955.12
104 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 183.471 | 31.13 | 5711.44 | 116.659 | 31.13 |  | 3631.61
105 | 35020030 | 木支撑 |  | m3 | 0.559 | 2168 | 1212.66 | 0.463 | 2168 |  | 1004.53
106 | 35020060 | 蝴蝶扣 |  | 个 | 20.771 | 5.31 | 110.29 | 20.881 | 5.31 |  | 110.88
107 | 35020160 | 钢模板连接件 |  | kg | 0.149 |  | 0.86 | 67.008 | 5.75 |  | 385.3
108 | 35030001 | 底座 |  | 个 | 3.078 | 3.1 | 9.54 | 2.538 | 3.1 |  | 7.87
109 | 35030030 | 固定底座 |  | 个.月 | 355.907 | 0.62 | 220.66 | 41.27 | 0.62 |  | 25.59
110 | 35030050 | 可调托座 |  | 个.月 | 355.907 | 1.15 | 409.29 | 36.72 | 1.15 |  | 42.23
111 | 35030070 | 钢管 | Φ48×3.5 | t.月 | 2.225 | 132.74 | 295.3 | 2.225 | 132.74 |  | 295.3
112 | 35030080 | 钢管 | Φ48.3×3.6 | t.月 | 5.902 | 132.74 | 783.48 | 2.774 | 132.74 |  | 368.21
113 | 35030090 | 钢管使用费 |  | t.月 |  |  |  | 14.285 | 132.74 |  | 1896.16
114 | 35030100 | 脚手架钢管 |  | kg | 762.09 | 6.19 | 4717.34 | 628.511 | 6.19 |  | 3890.48
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 | [9 empty] | 第6页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
115 | 35030120 | 钢脚手配件 | 钢管 | kg |  |  |  | 6.35 | 5.75 |  | 36.51
116 | 35030140 | 脚手管(扣)件 |  | 个 | 1045.608 | 6.64 | 6942.84 | 886.484 | 6.64 |  | 5886.25
117 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 1037.142 | 0.24 | 248.91 | 951.606 | 0.24 |  | 228.39
118 | 35030210 | 扣件、底座使用费 |  | 个.月 |  |  |  | 1736.438 | 0.24 |  | 416.75
119 | 35030320 | 竹脚手板 |  | m2 | 228 | 7.56 | 1723.68 | 192.846 | 7.56 |  | 1457.91
120 | 35030370 | 泵管使用 |  | m.d |  |  |  | 240 | 0.04 |  | 9.6
121 | 35050030 | 安全网 |  | m2 | 47.538 | 7.08 | 336.57 | 39.206 | 7.08 |  | 277.58
122 | 35090260 | 张拉平台摊销 |  | m2 | 32.945 | 7.08 | 233.25 | 19.67 | 7.08 |  | 139.26
123 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 5180.099 | 1 | 3340.23 | 1257.303 | 1 |  | 1257.3
124 | 49010030 | 其他材料费 |  | % |  |  |  | 7707.586 | 1 |  | 7707.59
125 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 22347.713 | 1 | 22347.71 | 6476.047 | 1 |  | 6476.05
126 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 |  |  |  | 8980.829 | 1 |  | 8980.83
127 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 0.034 | 363.152 | 12.21 |  | 369.752
128 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 |  |  |  | 0.005 | 369.752 |  | 1.85
129 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 |  |  |  | 2.413 | 252.764 |  | 609.92
130 | 80150240 | 石油沥青玛蹄脂 |  | m3 | 0.025 | 3240.68 | 80.11 | 0.025 | 3240.68 |  | 80.11
131 | 80213525 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 |  |  |  | 6.35 | 348.11 |  | 2210.44
132 | 80213530 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 |  |  |  | 39.767 | 362.87 |  | 14430.14
133 | 80213530 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 |  |  |  | 86.091 | 348.11 |  | 29969.24
134 | 80213535 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 |  |  |  | 137.609 | 375.68 |  | 51696.81
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 | [9 empty] | 第7页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
135 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 |  |  |  | 386.299 | 373.12 |  | 144136.05
136 | 80213675 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 8.696 | 372.22 | 3236.86 |  | 374.84
137 | 80213680 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 14.729 | 386.69 | 5695.68 |  | 389.7
138 | 80213685 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 891.883 | 399.48 | 356289.29 |  | 402.82
139 | 80214210 | 预拌泵送细石混凝土 | C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m3 | 38.913 | 389.64 | 15162.06 | 40.131 | 392.7 |  | 15759.52
140 | 80216140 | 预拌混凝土 | C10 | m3 |  |  |  | 1.616 | 217.95 |  | 352.21
141 | 80216155 | 预拌混凝土 | C25 | m3 |  |  |  | 0.28 | 277.78 |  | 77.78
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 1.882 | 1511.208 | 2843.34 |  | 1468.49
2 | 99010130 | 轮胎式单斗挖掘机 | 液压 斗容量0.6m3 | 台班 | 0.22 | 778.018 | 171.16 | 0.22 | 755.712 |  | 166.26
3 | 99030510 | 搅拌桩机(单轴) |  | 台班 |  | 530.366 |  |  | 524.7
4 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 15.8 | 148.401 | 2344.79 | 14.777 | 148.22 |  | 2190.24
5 | 99050340 | 混凝土输送泵车 | 输送量 45m3/h | 台班 |  |  |  | 19.285 | 1477.667 |  | 28496.29
6 | 99050620 | 混凝土喷射机 | 生产率5m3/h | 台班 | 6.579 | 333.069 | 2191.26 | 6.785 | 332.8 |  | 2258.04
7 | 99050730 | 插入式混凝土振捣器 |  | 台班 | 47.19 | 8.1 | 382.24 | 39.181 | 8.1 |  | 317.37
8 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 1.298 | 907.891 | 1178.7 |  | 884.161
9 | 99070310 | 轮胎式装载机 | 斗容量3.0m3 | 台班 | 0.005 | 1591.009 | 7.39 | 0.005 | 1534.939 |  | 7.13
10 | 99070500 | 载货汽车 | 装载质量3t | 台班 |  |  |  | 0.072 | 501.381 |  | 36.1
11 | 99070510 | 载货汽车 | 装载质量4t | 台班 |  |  |  | 0.15 | 526.173 |  | 78.93
12 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.615 | 556.755 | 342.53 | 0.235 | 543.235 |  | 127.86
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 | [9 empty] | 第8页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
13 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 2.594 | 577.546 | 1498.35 | 0.461 | 563.585 |  | 259.95
14 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.132 | 639.114 | 84.36 | 0.132 | 624.208 |  | 82.67
15 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 85.698 | 628.25 | 53839.75 |  | 614.579
16 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 |  |  |  | 26.78 | 968.89 |  | 25946.87
17 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 0.5 | 1548.73 | 774.37 |  | 1524.635
18 | 99070770 | 平板拖车组 | 装载质量60t | 台班 | 0.5 | 1732.073 | 866.04 |  | 1702.816
19 | 99090060 | 履带式起重机 | 提升质量15t | 台班 |  |  |  | 2.236 | 818.95 |  | 1831.14
20 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.07 | 500.853 | 34.89 | 0.058 | 491.919 |  | 28.39
21 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 1.14 | 830.096 | 946.31 |  | 818.155
22 | 99090330 | 汽车式起重机 | 提升质量12t | 台班 |  |  |  | 3.013 | 914.321 |  | 2755.25
23 | 99091080 | 电动卷扬机 | 单筒快速 牵引力10kN | 台班 |  |  |  | 39.672 | 142.472 |  | 5652.09
24 | 99091170 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力50kN | 台班 | 0.17 |  | 26.59 | 3.836 | 155.534 |  | 596.7
25 | 99091260 | 卷扬机带塔 | 牵引力3-5kN H=40m | 台班 | 71.057 | 159.6 | 11340.74 |  | 159.6
26 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 |  |  |  | 20.377 | 27.16 |  | 553.44
27 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 3.717 | 28.86 | 107.27 |  | 28.86
28 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.863 | 39.14 | 33.76 | 0.474 | 39.14 |  | 18.54
29 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 8.038 | 38.15 | 306.63 | 8.288 | 37.476 |  | 310.6
30 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 1.466 | 23.86 | 34.99 | 0.805 | 23.86 |  | 19.22
31 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 11.467 | 23.561 | 270.16 | 16.362 | 23.292 |  | 381.11
32 | 99170100 | 预应力钢筋拉伸机 | 拉伸力900kN | 台班 |  |  |  | 1.846 | 44.022 |  | 81.26
33 | 99190470 | 钢材电动煨弯机 | 弯曲直径500～1800mm | 台班 | 0.28 |  | 21.25 | 0.588 | 75.21 |  | 44.22
34 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 4.803 | 23.46 | 112.68 | 2.311 | 22.956 |  | 53.06
35 | 99210020 | 木工圆锯机 | 直径1000mm | 台班 | 11.745 | 59.738 | 701.64 |  | 58.184
36 | 99230001 | 半自动切割机 | 厚度100mm | 台班 |  |  |  | 52 | 75.662 |  | 3934.42
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程 | [9 empty] | 第9页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
37 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.03 |  | 1.59 | 0.063 | 51.867 |  | 3.27
38 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 4.313 |  | 385.84 | 30.042 | 89.46 |  | 2687.51
39 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 2.66 | 77.436 | 205.98 | 0.672 | 75.409 |  | 50.67
40 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 10.849 | 84.53 | 917.1 | 11.445 | 84.53 |  | 967.42
41 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 9.236 | 81.688 | 754.46 | 1.652 | 79.722 |  | 131.66
42 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.776 | 103.61 | 80.44 | 0.426 | 103.61 |  | 44.18
43 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 1.529 | 99.818 | 152.63 | 4.981 | 97.256 |  | 484.44
44 | 99250355 | 点焊机 | 容量75kV·A | 台班 | 4.839 | 122.65 | 593.45 |  | 119.403
45 | 99250870 | 热风枪 |  | 台班 | 0.005 | 33.12 | 0.15 | 0.005 | 33.12 |  | 0.15
46 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 0.689 | 611.809 | 421.29 | 0.689 | 597.912 |  | 411.77
47 | 99351250 | 百米钻机 | XY-100 | 台班 | 70.417 | 262.2 | 18463.38 | 57.815 | 262.2 |  | 15159.14
48 | 99430220 | 电动空气压缩机 | 排气量10m3/min | 台班 | 4.207 | 332.666 | 1399.69 | 4.339 | 324.199 |  | 1406.77
49 | 99430390 | 立式油压千斤顶 | 起重量200t | 台班 | 3.8 | 10.39 | 39.48 |  | 10.39
50 | 99440001 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ50 | 台班 |  |  |  | 177.341 | 24.453 |  | 4336.53
51 | 99440590 | 高压注浆泵 | XPB-90B | 台班 |  |  |  | 1.211 | 310 |  | 375.47
52 | 99440690 | 高压泵 | BW-250型 | 台班 | 32.67 | 396.52 | 12954.31 | 27.211 | 396.52 |  | 10789.8
53 | 99450130 | 吹风机 | 能力 4m3/min | 台班 | 5.685 | 18.673 | 106.15 |  | 18.527
54 | 99450540 | 其他机械费 |  | % |  |  |  | 26.781 | 1 |  | 26.78
55 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 1577.905 | 1 | 1577.91 | 1366.28 | 1 |  | 1366.28
56 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.765 | 15.689 | 12.01 |  | 15.548