市政工程预算审核编制说明

工程名称：三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程

- 工程概况 1.建设地点：三明市尤溪县城关镇。 2.工程专业：市政工程。 3.专业工程主要内容： 1）边坡支护工程：土方开挖、抗滑桩、锚杆框架护坡、挂网喷锚、毛石混凝土挡土墙、排水沟等。 2）道路工程： 道路长度： /。 3）桥梁工程： ① 无 桥，最大跨径 无 米，总长：无 米。 4）涵洞工程： ① 无 涵洞，是否顶进箱涵： 否 。 5）排水工程： 管道材质：/； 6）隧道工程： 单线隧道长度 无 m，隧道净空面积 无 m2，净宽：无m。 7)给水工程： 管道材质：/； 施工方法：/。 8）路灯工程： 路灯类型：/。 9)其他工程：无 。 - 审核范围 按照中化地质矿山总局福建地质勘查院设计的三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程图纸，专业范围包括土方开挖、抗滑桩、锚杆框架护坡、挂网喷锚、毛石混凝土挡土墙、排水沟等，具体如下： 1.不含三通一平。 2. / 。 - 审核依据 1.图纸：中化地质矿山总局福建地质勘查院设计的三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程图纸及有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容： 无。 3.地质勘察报告：中化地质矿山总局福建地质勘查院提供的三明市尤溪县城关镇北门31、32、33号宅前崩塌治理工程地质剖面图。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省混凝土、砂浆等半成品配合比》(2017版)及现行补充或调整文件。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。其中，暂列金额：76733元；专业工程暂估价：30000元；甲供材料费：无 。 7.人材机价格：： （1）人工费指数：明建[2020]9号文关于三明市建设工程综合人工费指数调整为 1.0587。 （2）施工机械台班单价：按照闽建[2022]1号文关于福建省机械台班费用定额。 （3）材料设备价格：《三明市建设工程造价信息网》（2023年11月）尤溪县信息价、定额基期价格。 8.其他：无。 - 取费标准 1.专业类别：市政工程。 2.总承包服务费费率：无。 3.税率：按9%计取。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：考虑人工挖土，土方开挖后，采用人力车运土运至铺设的土石方滑道口，平均运距按50m考虑，土石方按直接溜至运输车辆上考虑，不再单独计算装车费用，土石方外运运距按5km，实际运距投标人综合考虑；土方按三类土考虑。 2.石方工程：未考虑。 3.脚手架：墙面脚手架、钢管双排脚手架、满堂承重脚手架。 4.混凝土模板及支架：胶合板、钢模板。 5.围堰：无。 6.便道及便桥：无。 7.洞内临时设施：无。 8.大型机械设备进出场及安拆费：无 ；大型机械设备基础、轨道：无；大型机械设备检测：无。 9.施工排水降水：未考虑。 10.处理、监测、监控：未考虑。 11.材料二次搬运：人工搬运。 12.行人、行车干扰：未考虑。 13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：未考虑。 14.爆破安全措施：未考虑。 15.试验爆破措施：未考虑。 16.爆破现场警戒与实验措施：未考虑。 17.水上支架平台：未考虑。 18.施工围挡：固定式压型钢板围挡，高2m。 19.工程排污费：未考虑。 20.其他：（1）混凝土采用预拌+固定泵泵送，（2）人工二次搬运除编制列项项目外，其余定额已综合考虑。 - 材料设备品牌及甲供材料 1.本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 2.甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价 （元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备： / 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目 名称; 项目特征; 计量 单位; 工程量 计算规则; 工程内容. - 其他需要的说明 - 应设计回复：崩塌体清理（含已崩塌的干砌护面墙）、挡墙、排水沟开挖及削坡等按土方计算，土方量为2000m³计。 - 弃土运距按5km计，实际运距投标人综合考虑。 - 固定泵泵送平均距离按100m考虑。 - 施工便道，按1.8宽*2m高*80m长满堂满堂承重脚手架考虑，实际施工方综合考虑。 - 应设计回复：桩后回填按304m³碎石回填计。 - 坡顶处台阶按c25混凝土(长11m*宽1.5m，底板厚度100mm,踏步宽200mm 高150mm)计入； - Φ400波纹管按 PVC-U双壁波纹管(4kN/m2)计； - 审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） - 本工程信息价调整为“尤溪2023年11月份材料综合价格”，核增金额为28480元； - 抗滑桩，定额调整，核减金额19827元； - 桩后回填，依设计回填，回填料调整，核减126611元； - 测斜管，项目核增，核增1782元； - 临时加固部分，整项核减，核减172065元； - 大型机械设备进出场及安拆，项目核减，核减金额6910元； - 柱模板（抗滑桩地面以上部分），项目核增，核增金额8858元； - 除抗滑桩地面以上部分，其余构件套用市政等额，模板定额已综合考虑，核减27970元； - 墙面脚手架，工程量调整，核减金额5922元； - 施工便道，调整为满堂满堂承重脚手架，核减金额7904元； - 固定式压型钢板围挡，项目核增，核增金额5634元； - 混凝土输送及泵管安拆使用，项目核增，核增金额6017元； - 审核结论 本工程项目送审造价1781685元，审后造价1681451元，净审减造价100234元，核减率5.63%。