福建省永安抽水蓄能电站

工程技术咨询服务

招 标 文 件

报建编号：3504812302289902

招标编号：E3504810401100135024

招  标  人：福建闽投永安抽水蓄能有限公司

招标代理机构：福建省招标中心有限责任公司

二〇二五年四月

目   录

第1章 招标公告	1

1 招标条件	2

2 项目概况与招标范围	2

3 投标人资格要求	2

4 招标文件的获取	4

5 现场踏勘及投标预备会	4

6 投标文件的递交	4

7 发布公告的媒介	4

8 联系方式	4

第2章 投标人须知	7

2.1总则	16

2.2招标文件	17

2.3投标文件	18

2.4投标文件的送交	19

2.5开标和评标	20

2.6决标和中标通知	21

第3章 评标办法	24

3.1评标方法	25

3.2评审标准	25

第4章 合同条款及格式	30

第一部分 合同协议书	31

第二部分 合同附件	39

附件一：技术服务人员表	40

附件二：廉洁告知函	41

附件三：保密协议	43

附件四：履约保函	46

第5章 工程量清单	47

第6章 发包人要求	49

1 工程说明	50

1.1  工程概况	50

1.2  主要工程技术特性	51

2 技术咨询的工作目标	53

3 技术咨询的范围和内容	54

4．技术咨询的管理要求	56

5.发包人提供咨询工作的参考资料	57

第7章 投标文件格式	58

1.资格文件	59

2.商务文件	75

3.技术文件	80

4.报价文件	85

# 招标公告

福建省永安抽水蓄能电站工程技术咨询服务

招标公告

## 1 招标条件

本招标项目招标人为福建闽投永安抽水蓄能有限公司，建设资金来自企业自筹，已落实。招标代理机构为福建省招标中心有限责任公司。现招标人对福建省永安抽水蓄能电站工程技术咨询服务进行公开招标。

## 2 项目概况与招标范围

2.1 工程名称：福建省永安抽水蓄能电站

2.2 工程地点：福建省永安市小陶镇

2.3 工程概况：福建省永安抽水蓄能电站位于福建省三明市永安市小陶镇境内，距离永安市中心63km，至三明市、龙岩市、泉州市的公路里程分别约110km、172km、269km。电站装机容量1200MW（4×300MW），额定水头462m。电站建成投产后，主要承担福建电网电力系统调峰、填谷、储能、调频、调相及紧急事故备用等任务。枢纽工程主要建筑物由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等组成。

2.4 招标范围：福建省永安抽水蓄能电站工程技术咨询服务工作。技术咨询分为阶段性咨询和重大技术专项咨询（包括专题、应急咨询等），详见招标文件。

2.4.2本项目最高投标限价为人民币900万元。

2.4.3服务期限：合同签订之日起至整个工程竣工验收或缺陷责任期结束之日止（以较晚时间为准）。

## 3 投标人资格要求

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的以下资质：

3.1.1投标人须是在中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织，具有独立完成本项目的能力。

3.2 投标人具有国家行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业甲级资质或工程设计电力行业（水力发电）专业甲级资质；

3.3 拟派项目负责人需具有正高级工程师及以上技术职称，具有总装机容量1200MW及以上抽水蓄能电站技术咨询服务或勘察设计项目工作的负责人经验。（证明材料须提供：附身份证、职称证、近6个月社保复印件、项目业绩须附业绩合同复印件（包括但不限于合同首页、合同范围页和签字盖章页）、任职文件或业主方出具的证明文件等复印件；如合同无法体现项目规模，可提供由业主方出具的证明材料或核准文件或审查意见或验收文件等）；

3.4 类似项目业绩要求：投标人近5年内（2020年1月1日至本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（含本数），以合同签订时间为准）具有5项独立承担1200MW及以上抽水蓄能电站勘察设计或建设期技术咨询业绩。（证明材料须提供：合同复印件（包括但不限于合同首页、合同范围页和签字盖章页）；如合同无法体现项目规模，可提供由业主方出具的证明材料或核准文件或审查意见或验收文件等）；

3.5 财务要求：投标人近三年（2021-2023年）财务状况良好，不接受最近三年连续亏损的投标人；

3.6 本项目不接受联合体投标。

3.7 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

（3）为本项目（标段）的监理人；

（4）为本项目（标段）的代建人；

（5）为本项目（标段）提供招标代理服务；

（6）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；

（7）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

（8）被有关行政主管部门责令停业；

（9）本项目（标段）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态；

（10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

（11）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

（13）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单。

## 4 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2025年4月18日8:30:00至2025年5月20日 09:00:00通过三明市公共资源交易网（https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

## 5 现场踏勘及投标预备会

不组织。

## 6 投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年 5 月 20 日09:00:00，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)递交电子投标文件。

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

## 7 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)、永安市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/yongan/）上发布。

## 8 联系方式

招标人：福建闽投永安抽水蓄能有限公司

地址：福建省永安市南山路2号10幢201室

邮箱：mtyacx2022@126.com

电话：0598-3816020

联系人：邹鹏鹏

招标代理机构：福建省招标中心有限责任公司

地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座631

邮箱：87554218@sina.com

电话：0591-87554218

联系人：李卉、林游、庄铃强

公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网

网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/

联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000

招投标监督机构名称：永安市发展和改革局

地点：永安市南山路1号市政府4楼永安市发展和改革局

联系电话：0598-3836667

公共资源交易中心名称：永安市公共资源交易中心

地址：永安市燕西街道南翔路2199号（A区五楼）

联系电话：0598-3820290

# 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1.2 | 发包人 | 福建闽投永安抽水蓄能有限公司 |
| 2.1.1.3 | 招标人 | 名称：福建闽投永安抽水蓄能有限公司 地址：福建省永安市南山路2号10幢201室 联系人：邹鹏鹏 电话：0598-3816020 |
| 2.1.1.4 | 招标代理机构 | 名称：福建省招标中心有限责任公司 地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座631 联系人：李卉、林游、庄铃强 电话：0591-87554218 |
| 2.1.1.5 | 项目名称 | 福建省永安抽水蓄能电站工程技术咨询服务 |
| 2.1.2 | 资金来源和落实情况 | 企业自筹，已落实。 |
| 2.1.3 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 2.1.4 | 服务期限 | 详见招标公告 |
| 2.1.7 | 现场察勘 | 不组织 |
| 2.1.8 | 投标预备会 | 不召开投标预备会。 |
| 2.1.10 | 转让和分包 | 不允许 |
| 2.2 | 投标人要求澄清的截止时间 | 时间：2025年 4 月 23 日17时30分前。 形式：通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）、 三明市公共资源交易网 （http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)、 永安市公共资源交易网 （http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/yongan/）提出 |
|  | 招标人对澄清问题的答复 | 时间：投标截止时间15天前。 形式：通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）、 三明市公共资源交易网 （http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)、 永安市公共资源交易网 （http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/yongan/）发布； 招标代理机构将按规定在上述指定媒体上刊登相关公告，请投标人自行关注。 |
| 2.3.3 | 投标有效期 | 120天 |
| 2.3.4 | 投标保证金额 | 是否要求投标人递交投标保证金： ☑要求，投标保证金的形式：本项目实施免缴投标保证金承诺函制度。本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第（1）种形式提交。 （1）采用电汇或银行转账的，投标人应在投标时间截止前，由其基本账户开户行汇达（以收款银行实时对账单为准）指定账户（保证金户名：永安市公共资源交易中心；账号：6232811870000157048；开户银行：中国建设银行股份有限公司永安支行），凭证用途栏应注明本招标工程项目名称或招标编号（如：XXXX项目投标保证金，项目名称可简写）； （2）投标人以投标保函（包括银行保函，下同）形式提交投标保证金的，应以电子投标保函形式提交，不接受纸质投标保函。电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效 （3）或根据闽发改规〔2023〕7号文件要求，本项目实施免缴投标保证金承诺函制度。本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第（1）种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询。投标人应按招标文件要求提供免缴投标保证金承诺函，作为投标文件的组成部分。 投标保证金的金额：壹拾捌万元整（¥180,000.00）。 投标保证金有效期：与投标有效期一致。 □不要求 |
| 2.3.6 | 投标文件其他要求 | 1.本项目要求提交纸质版投标文件，纸质版投标文件应在投标截止时间前递交至永安市公共资源交易中心本项目开标室（地址：永安市燕西街道南翔路2199号（A区五楼））。 2.纸质版投标文件份数及其他要求： 正本壹份，副本壹份，并应随投标文件提交包含投标文件全部内容的电子文件二套（U盘、光盘各一套，格式为可编辑WORD或EXCEL版、及盖章扫描件PDF版）。 纸质版投标文件正本应用不褪色的材料打印、编制目录、标注页码并逐页加盖投标人单位公章（可为电子平台系统上传的电子投标文件彩色打印件，文件封面加盖投标人单位公章并加盖骑缝章）。副本可为正本（签字盖章后）的复印件。 投标人应将投标文件正本单独封装在一个信封中，投标文件副本（含电子文件）也单独密封装在一个或多个信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。 装订方式：胶装。 注：①纸质版投标文件应与电子平台系统上传的电子投标文件保持一致，若纸质版投标文件与电子投标文件不一致的，以电子平台系统显示数据为准。 ②投标人如中标后，在领取中标通知书时还需向招标人提供纸质投标文件副本伍份（应与投标截止时间前递交的纸质文件和电子投标文件保持一致）。 |
| 2.4.2 | 投标截止时间及标书送达地点 | 投标截止时间：2025年 5 月 20 日09时00分前。 1.通过三明市公共资源交易网 （http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)递交电子投标文件； 2.纸质版投标文件应在投标截止时间前递交至永安市公共资源交易中心本项目开标室（地址：永安市燕西街道南翔路2199号（A区五楼））。 |
| 2.5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：电子交易平台在线公开开标，投标人应在线参加开标；同时招标人在永安市公共资源交易中心设置开标会场，投标人可自行决定是否到场参加开标会。 |
| 2.5.1.2 | 开标程序 | 电子交易平台按以下程序进行开标： 1）加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态； 2）电子投标文件解密。投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起30分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效（按退回无效处理）； 3）开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期限及其他内容等招标文件所确定的唱标内容； 4）开标结束。 |
| 2.8.3 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：评标委员会成员人数为五人或以上单数，由招标人代表（若有），技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济专家不少于成员人数的三分之二； 评标专家确定方式：从福建省综合性评标专家库内采取随机抽取方式确定。 |
| 2.5.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3个 |
| 2.6.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：不少于3日 |
| 2.6.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 2.7 | 履约担保 | 履约担保的形式：应为由招标人可接受的中国境内银行按照招标文件第四章“合同条款及格式”规定的“履约保函”格式要求出具的银行保函。 履约担保的金额：中标合同金额的10%。 履约担保有效期至整个工程竣工验收或缺陷责任期结束之日止（以较晚时间为准）。 |
| 2.9 | 是否采用电子招标投标 | 本项目采用电子招标投标。 电子招投标基本要求： 1.1电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版）。 1.2电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：国泰新点软件股份有限公司、18065792873、0512-58173200、400-850-3300。 1.3投标人须在规定时间内，用已激活并审核通过的CA登录到三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn)进行网上报名。 投标文件编制和加密要求： 2.1投标人应使用新点投标文件制作工具生成SMTF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行； 2.2网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”； 2.3未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件； 2.4电子投标文件中要求盖章的地方，要盖相应的电子印章。电子投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或盖章后扫描件或盖该人员电子印章，评标委员会在评审过程中给予认可； 2.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形： 2.5.1投标人使用的CA数字证书及电子印章过期； 2.5.2投标人使用的CA数字证书及电子印章未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活； 2.5.3投标人未使用CA数字证书及电子印章或使用了非本次投标加密用的CA数字证书及电子印章； 2.5.4投标人的CA数字证书及电子印章人为损坏。 3、投标文件解密方式： 投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：30分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。 开标要求： 4.1投标人必须在投标文件递交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至三明市公共资源交易中心电子交易平台。 4.2开标时间（即投标文件递交截止时间），招标代理在线获取参与本项目投标的投标人信息，投标人信息获取完毕后进入投标人解密环节，在开始解密时间起30分钟内由投标人自行进行电子投标文件的解密操作。 4.3投标文件递交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 4.4未在规定时间内解密，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。 5、投标文件解密失败的补救方案： 5.1若因投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行； 5.2若因招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； 5.3若因交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案； 5.4因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由行政监督部门、市交易中心、招标人会同决定是否启用备用电子投标文件进行评标，包括以下情形： 5.4.1 CA数字证书及电子印章损坏由相关受理CA数字证书及电子印章办理的单位调查处理并出具书面报告证实非人为损坏的； 5.4.2其他特殊情况如电子招投标系统服务器等硬件或软件故障导致大多数投标人解密投标文件失败的。 6、投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在30分钟内回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 |
| 2.10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 2.10.1 | 最高投标限价 | 最高投标限价：人民币900万元，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则将否决其投标。 |
| 2.10.2 | 招标代理服务费 | 中标人应按《福建省物价局转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（闽价〔2002〕服610号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定的服务类收费标准，以差额定率累进法计算招标服务费。在此基础上，本项目招标服务费按85%收取，并在中标通知书发出之前,一次向招标代理机构缴清招标服务费。 注：上述招标代理服务费未含税，税费按现行规定计算后，由中标人支付。中标人应在中标通知书发出之前,一次向招标代理机构缴清招标服务费。请各投标人应在投标报价中自行考虑该项费用。 |
| 2.10.3 | 其他 | 1、本招标文件规定的开标时间遇不可抗力原因造成无法正常开标、评标的,可根据实际情况顺延开标时间或采用其它方式开标、评标。 2、投标人提交的投标文件中所附证书证件等均应清晰可辨，如因所附资料扫描件字迹不清晰导致评标委员会作出不利于投标人的判定，所造成的后果由投标人自行承担。 3、投标人名称变更证明材料（如有）只需在电子投标文件中提供即可。 4、需要开具电子保函的投标单位在三明市公共资源交易网“电子保函开具-电子保函服务”链接地址申请保函。 5、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 6、招标人对收到符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委第11号令）规定的异议，招标人将予以受理。 7、潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内通过电子交易平台向招标人提出。异议应当包括下列内容： （1）异议人的名称、地址及有效联系方式； （2）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）； （3）异议事项的基本事实； （4）相关请求及主张； （5）有效线索和相关证明材料。 异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。 招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书： （1）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系； （2）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； （3）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的； （4）超过异议时效的。 8、投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。 9、被投诉人应按照监督部门的要求，履行招标过程中应尽的义务，如实、及时和完整地提供需要调查的资料。否则招标人有权没收其投标保证金，取消其中标资格。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。 10、若发生中标人被取消中标资格的，则由招标人依法重新确定中标人。 如投标人有下列情况之一发生时，将被取消中标资格，且其投标保证金将被没收： （1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、中标人在与招标人签订合同时另行加入不合理条件或者更改合同的实质性内容的或未按招标文件规定提交履约担保； （3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的； （4）法律、法规规定的其他情形。 若发生中标人被取消中标资格的，则由招标人依照评标委员会推荐的中标候选人排序递补确定中标人或重新招标。 11、根据中国人民银行令〔2019〕第1号及银发〔2019〕41号文，自2019年 2 月 25 日起在全国范围分批取消企业银行账户许可，投标人若无法提供投标人企业基本账户开户许可证，可提供由相应银行开具的基本存款账户证明材料。 12、不同投标人采用数据电文形式的投标文件(下称“电子投标文件”)存在下列情形之一，视为电子投标文件雷同：(一)不同投标人的电子投标文件编制、上传、解密计算机的网卡MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的(开标现场上传、解密电子投标文件的除外)，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第 (二)项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形；(二)不同投标人的技术文件经招标文件约定的公共资源电交易平台(以下简称“电子交易平台”) 查重分析，内容异常一致或者实质性相同的，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第(四)项“不同投标人的投标文件异常一致”的情形；不同投标人的电子投标文件存在雷同情形的，评标委员会应否决其投标。投标人递交的电子投标文件未按照规定记录软硬件信息的，或者记录的软硬件信息经电子交易平台使用第三方验证工具认定被篡改的，评标委员会应当否决其投标。 13、未说明事项按相关法律、法规执行。 |

## 2.1总则

### 2.1.1项目概述与说明

2.1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

2.1.1.2 本招标项目发包人：见“投标人须知前附表”。

2.1.1.3本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。

2.1.1.4本招标项目招标代理机构：见“投标人须知前附表”。

2.1.1.5 本招标项目名称：见“投标人须知前附表”。

### 2.1.2资金来源和落实情况

详见投标须知前附表。

### 2.1.3招标范围

详见投标须知前附表。

### 2.1.4服务期限

详见投标须知前附表。

### 2.1.5投标人的资格条件要求

详见第1章“3投标人资格要求”。

### 2.1.6是否接受联合体投标

不接受。

### 2.1.7现场察勘

详见投标须知前附表。

### 2.1.8投标预备会

详见投标须知前附表。

### 2.1.9招标方式

本次招标采取公开招标方式。

### 2.1.10转让及分包

详见投标须知前附表。

### 2.1.11投标费用

无论投标结果如何，投标人须自行承担所有与准备、编制及递交投标文件以及参加投标过程所发生的一切费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。除本招标文件另有规定外，投标文件一律不予退还。

### 2.1.12保密

招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

### 2.1.13货币、语言文字和计量单位

本项目以人民币进行报价和计量支付。

除专用术语外，与招标投标有关的来往文件和语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 2.2招标文件

### 2.2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标办法

（4）合同条款

（5）投标文件组成与格式

（6）投标人须知前附表规定的其他材料。

### 2.2.2招标文件的澄清

（1）投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如对招标文件有异议的，应在投标须知前附表规定的时间前以书面形式提出，招标人应当自收到异议之日3日内作出答复，同时在投标须知前附表规定的媒介上发布；如果答复通知发出的时间距投标截止时间不足15天，投标截止时间应相应延长。投标人未在招标文件规定的提出异议的时间内提出异议的，事后不能就招标文件的问题提出质疑或投诉。

（2）招标人可以对招标文件进行必要的澄清。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间15天前，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，同时在投标须知前附表规定的媒介上发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15天，投标截止时间应相应延长。

（3）当招标文件、答疑文件对同一内容的表述不一致时，以最后时间发出的书面文件为准。

### 2.2.3招标文件的修改

2.2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件并发布通知公告。修改招标文件的时间距本章第2.4.2项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.3.2 招标人有权根据实际情况决定推迟投标截止时间，以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件并发布通知公告。

## 2.3投标文件

### 2.3.1投标文件的组成

投标人应按招标文件第7章规定的内容和格式编制并提交投标文件。

### 2.3.2投标报价

（1）投标报价书只能有一个投标报价。

（2）投标人应按本招标文件“报价计算书”中规定表格填报各项单价、合价和投标标价汇总表。投标人应编写报价的编制说明，详细说明报价的基本原则、基础价格的取得和计算原则、取费标准、各项费用的计入方法等内容。

（3）投标报价应包括投标人在中标后为实施本合同中约定的服务任务所必须的全部费用和拟获得的利润，包括直接成本、间接成本、税金、保险、利润等，并考虑了应承担的风险。

（4）招标人不接受投标人的修改报价。

### 2.3.3投标有效期

（1）本次招标的投标有效期为 120 天，在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

（2）出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期，延长的投标有效期最多为60天。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 2.3.4投标保证金

（1）投标保证金按照本须知前附表2.3.4项的要求，保证所递交的投标保证金于投标截止时间前达到招标人指定的账户。

（2） 招标人与中标人签订本项目书面合同后5日内，向中标人和未中标的投标人无息退还投标保证金。

（3）若发生以下任何一种情况，招标人不予退还投标保证金：

1) 投标人在本须知第2.4.4 条规定的投标文件有效期内撤回其投标文件；

2) 除不可抗力或招标人原因外，中标人在收到中标通知后未能或拒绝按须知第2.7.2条或第2.7.3条的规定提交履约保证金或签署合同书。

3）投标人须知前附表规定的其他没收保证金的情形。

### 2.3.5资格审查资料

投标人应按招标文件的规定提供资格审查资料。

### 2.3.6投标文件的格式和签署

（1）投标文件应按第7章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

（2）投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

（3）除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件彩色扫描件（提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件），并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

## 2.4投标文件的送交

### 2.4.1投标文件的密封和标记

纸质版投标文件的正本、副本和U盘电子版应分开装袋密封，不密封的投标文件无效。包装封套均应标明“正本”、“副本”、“U盘电子版”等字样，封套格式按以下格式编制：

招标人名称：

招标项目名称：

招标编号：

投标人名称：

投标人地址：

投标文件截止时间（××××年×月××日××时××分）前不得开启。

注：纸质版投标文件应与电子平台系统上传的电子投标文件保持一致，若纸质版投标文件与电子投标文件不一致的，以电子平台系统显示数据为准。

### 2.4.2投标截止时间及标书送达地点

（1）投标人递交投标文件的截止时间：见“投标人须知前附表”。

（2）投标人递交投标文件的地点：见“投标人须知前附表”。

（3）除本章2.4.2款另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 2.4.3迟到的投标文件

在第2.4.2条规定的投标截止时间以后送达的投标文件，发包人将拒收。

### 2.4.4投标文件的修改与撤回

（1）若投标人需要修改或撤回其投标文件，必须在第2.4.2条规定的投标截止时间前将修改或撤回其投标文件的书面通知送达发包人。上述书面通知应按第2.3.6条和第2.4.1条的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。

（2）除另有规定外，投标人不得在投标截止时间后修改投标文件。

## 2.5开标和评标

### 2.5.1开标

2.5.1.1开标的时间和地点

开标的时间和地点：见“投标人须知前附表”。

2.5.1.2开标程序

开标程序：见“投标人须知前附表”。

### 2.5.2 评标

2.5.2.1评标委员会按第3章“评标办法”规定的方法、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

2.5.2.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数：见“投标人须知前附表”。

### 2.5.3 评标和决标过程保密

开标后至招标人公布中标结果之前，有关投标文件的检查、澄清、评审和决标等信息对与本过程无关的投标人及其他人员保密。投标人不应对招标人或有关人员施加影响和试图获取评标信息，违者可能导致被取消其中标资格。

### 2.5.4 投标文件的澄清

为了有助于对投标文件的检查和评审，招标人可以要求投标人澄清其投标文件。招标人的澄清要求和投标人的答复均应采用书面形式。投标人不得修改投标报价或投标文件中的其它实质性内容。经澄清的问题需由投标人签字确认后作为投标文件的组成部分。

## 2.6决标和中标通知

### 2.6.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。

### 2.6.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 2.6.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 2.6.4 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人排序，依法确定排名第一的中标候选人为中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数为3家。

### 2.6.5中标结果公示

招标人确定中标人后，应按照规定的公示媒介进行中标结果公示，中标结果公示应当载明中标人名称。

### 2.6.6中标通知

在本章第2.3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标的投标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 2.7履约担保和签订合同

2.7.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保函。

2.7.2 中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。。

2.7.3 发包人和中标人根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，发包人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给发包人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

2.7.4 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 2.8纪律

### 2.8.1 招标人

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 2.8.2 投标人

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 2.8.3 评标委员会

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得撤离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第3章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 2.8.4 与评标有关的人员

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自职守，影响评标程序正常进行。

### 2.9是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式：见“投标人须知前附表”。

### 2.10需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

# 评标办法

## 3.1评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第3.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由招标人采取随机抽取方式确定其前后次序，先抽出的号码对应的投标人为排序在前。最后，评标委员会将按照各合格投标人综合得分从高到低的次序依次推荐第一、第二、第三中标候选人。

## 3.2评审标准

### 3.2.1初步评审

3.2.1.1形式评审标准

投标人名称与营业执照、资质证书一致，投标函应有法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章，投标文件格式符合第7章“投标文件格式”的要求，投标报价是唯一的。

3.2.1.2资格评审标准

具有有效的营业执照，资质等级、财务状况、业绩、信誉、项目负责人和其他要求符合第2章“投标人须知”第2.1.5项”规定，且不存在第1章“招标公告”第3.7条规定的任何一种情形。

3.2.1.3响应性评审标准：

投标内容符合第2章“投标人须知”第2.1.3款规定，投标工期符合第2章“投标人须知”2.1.4款款规定，投标报价符合第2章“投标人须知”第2.3.2款规定，投标有效期符合第2章“投标人须知”第2.3.3款规定，投标保证金符合第2章“投标人须知”第2.3.4款规定，权利义务符合第4章“合同条款及格式”规定，技术要求和标准符合第4章“技术文件”的规定。

3.2.1.4对实质上响应招标文件要求的投标文件，招标人将检查其报价是否有算术错误。修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。改正错误的原则为：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）报价清单中单价承包项目，其单价与工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。

（3）报价清单中总价承包项目，其单价与工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以合价为准。

（4）若投标报价汇总表中的金额与相应的各报价分析表中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各报价分析表中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。

- 2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

本次评标总分为100分，商务占10%、技术占50%、价格占40%。

2.2.2  评分标准

(1) 商务评分因素见表2.2-1，满分10分。

商务评分因素表

表2.2-1

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分说明及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件完整性和响应性 | 1 | 对投标文件的整体情况进行评价，根据是否按照招标文件要求提交了完整有效的投标文件，投标文件制作是否清晰明了，是否有提出不利于招标人的偏离： 好的得0.8～1分，一般的得0.5～0.8分，差的得0～0.5分。 |
| 2 | 企业资信 | 2 | 投标人同时具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得2分，其余情形不得分。 注：提供有效证书复印件和查询结果的截图，查询网址：全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）。 |
| 3 | 类似项目业绩 | 4 | 有满足投标人资格要求的类似项目业绩一项得0.5分，每多提供1项承担过（正在承担的）类似项目业绩加0.5分，本项满分4分。 |
| 4 | 项目负责人业绩 | 3 | （1）投标人拟委派的项目负责人，具有水利水电相关专业正高级工程师职称得1分； （2）投标人拟委派的项目负责人，担任过总装机容量1200MW及以上抽水蓄能电站技术咨询服务项目项目负责人的，有一项得0.5分，本项满分2分。 |

(2) 技术评分因素见表2.2-2，满分50分。

技术评分因素表

表2.2-2

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对本项目的理解和合理化建议 | 8 | 对本项目工作目标、工作范围、工作内容的认识和解读，理解认识和分析合理、合理化建议进行评价； 好的得6～8分，一般的得3～6分，差的得0～3分 。 |
| 2 | 项目工作方案 | 8 | 针对本项目编制工作方案的完整性、科学合理性、针对性进行综合评价； 好的得6～8分，一般的得3～6分，差的得0～3分 。 |
| 3 | 项目管理机构 | 8 | 针对本项目设置的组织机构合理性、专业配置完整性进行评价； 好的得6～8分，一般的得3～6分，差的得0～3分 。 |
| 4 | 人员配备及服务能力 | 8 | 对拟投入的专业人员的资历、经验的完备性和适配性进行评价； 好的得6～8分，一般的得3～6分，差的得0～3分 。 |
| 5 | 项目服务保证体系与措施 | 8 | 针对本项目的特点，制定的服务保证措施可行性、完整性进行评价； 好的得6～8分，一般的得3～6分，差的得0～3分 。 |
| 6 | 服务工作重点、难点分析及应对措施 | 8 | 对服务内容重点及难点分析的合理性，应对措施的可行性进行评价； 好的得6～8分，一般的得3～6分，差的得0～3分 。 |
| 7 | 服务承诺 | 2 | 根据投标人对本项目的服务承诺横向比较； 好的得1～2分，一般的得0.5～1分，差的得0～0.5分。 |

- 价格评分因素见表2.2-3，满分40分。

价格评分因素

表2.2-3

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价评分 | 40 | C=40-¦a-S¦÷S×100×K C—投标报价得分（保留2位小数，当C小于0时按0分计）； S—评标基准价：最低的投标人有效报价； a—投标人的有效报价； K—扣分分值（K=1）。 |

### 3.2.2详细评审

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 3.2.3 投标文件的澄清和补正

3.2.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.2.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.2.4 评标结果

3.2.4.1本工程由评标委员会按照本招标文件规定进行评审并完成评标报告，在评标报告中按照经评审的投标价由低到高的顺序人推荐3名中标候选人，并标明排序。

# 合同条款及格式

## 第一部分 合同协议书

福建省永安抽水蓄能电站

工程技术咨询服务合同协议书

委托方（甲方）：福建闽投永安抽水蓄能有限公司

受托方（乙方）：

鉴于本合同为甲方委托乙方就福建省永安抽水蓄能电站工程技术咨询服务项目进行的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。为明确各自的权利和义务，双方经过平等协商，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，订立本合同。

1.技术咨询服务项目概要

1.1技术咨询的工作目标： 详见发包人要求2技术咨询的工作目标 。

1.2技术咨询的范围和内容： 详见发包人要求3技术咨询的范围和内容 。

1.3技术服务具体要求：

1.3.1技术服务地点：福建省永安抽水蓄能电站现场 。

1.3.2技术咨询的管理要求：详见发包人要求4技术咨询的管理要求 。

1.4.3技术服务质量要求：乙方提交的咨询意见应有明确的评价意见、评价结论和推荐意见，做到论证充分、观点和结论明确，具有可操作性和实施性，达到行业领先水平。

2.技术服务期限

本合同签订之日起至整个工程竣工验收或缺陷责任期结束之日止（以二者较晚时间为准）。

3.甲方提供的工作条件及协作事项

3.1提供的工作条件：

咨询服务地点为项目现场，甲方免费提供技术指导与咨询过程中的在工地现场的会议、会务、交通和食堂用餐等工作条件，住宿由乙方自行解决。

3.2提供的技术资料：

甲方根据工程进展和各阶段难点重点问题，适时向乙方提出工程建设技术指导和咨询服务需求，并在每次工程建设技术指导和咨询服务前向乙方提交咨询课题、需求、报告及图纸等相关资料。

4.组织与管理

4.1在本合同有效期内，乙方应根据项目管理需要配备和派遣能胜任本职工作及具备相应能力和经验、满足法律法规规定的相应执业资格的项目咨询负责人，以及其他专业技术人员和管理人员。技术服务人员名单见附件《技术服务人员表》。

4.2本合同双方分别指定项目负责人如下：

（1）甲方负责人：        ，电话：        ；

（2）乙方负责人：        ，电话：        。

项目负责人的主要职责为：

（1）牵头组织本方技术服务工作；

（2）负责组织协调合同的签订、履行；

（3）负责跟踪或报告技术服务工作进展和成果；

（4）负责与另一方的沟通协调、信息传递等工作，为技术服务工作提供便利条件。

4.3人员更换

4.3.1一方变更项目负责人的，应当及时以书面形式通知另一方。

4.3.2乙方委派的咨询人员应当相对稳定，以确保咨询服务的有序开展，乙方更换其项目负责人与其他技术服务人员，须征得甲方同意，乙方更换的人员亦应当具备4.1条所约定的条件。

4.3.3甲方认为乙方工作人员不能胜任项目工作或玩忽职守的，有权要求乙方立即更换。上述被更换的人员无甲方另行批准不得重新参加本项目技术服务工作。

5.技术服务报酬及支付方式

5.1 合同金额

本合同暂按18次（阶段性咨询8次，专题咨询10次）技术咨询服务计费合同额，暂定合同总价为人民币（大写）     元（¥    ），其中不含税价为人民币 （大写）：     元（¥    ），增值税税额为人民币 （大写）：     元（¥    ），增值税税率：   %。最终合同结算金额按本合同“工程量清单”项下约定的单价和实际发生技术咨询服务次数计算。

合同执行过程中，若国家出台新的税收政策，合同约定税率与国家法律法规及税务机关规定的税率不一致时，对于尚未完成结算且未开具增值税税率发票的部分，按照国家法律法规及税务机关规定的增值税税率调整含税价格，价格调整以不含税价为基准。

5.2 支付方式

乙方每次完成相应技术咨询服务工作后，按合同约定单价计算咨询服务工作费用，向甲方提交技术咨询服务费支付申请及支持材料，经甲方审核无误后，支付相应技术咨询服务费。

5.3 支付依据及要求

5.3.1 支付依据及要求乙方完成技术咨询工作并提交成果后，经甲方确认无误后，乙方应向甲方提交下列材料：

①当期的合同支付申请；

②经双方确认的技术咨询报告；

③符合合同约定的等额的增值税专用发票；

其中支付申请应当说明当期已完成咨询服务对应的应付款总额，并列出当期应支付的项目及其金额以及应增加或扣减的变更调整金额。乙方完成全部结算手续后，甲方在接收上述材料后30日内完成合同价款的支付。

5.3.2 增值税专用发票要求

乙方应提供真实合法有效且符合甲方主管税务机关标准的等额增值税发票，乙方未按合同约定提供发票的，甲方有权相应暂停付款且不视为违约。

- 技术咨询工作成果

乙方根据甲方提出的咨询课题及专家现场查勘发现的问题，按咨询工作任务性质分次组织开展定期咨询、专题咨询，并按次及时提交咨询成果。乙方应对其咨询服务成果的真实性、有效性和科学性负责。

7.知识产权

7.1在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

7.2在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归甲方所有。

7.3双方约定，除特殊情况由双方另行协商外，履行本合同产生的技术成果申请专利的权利归甲方享有，未经甲方许可，乙方不得单独申请专利或向第三方转让专利申请权。

7.4履行本合同产生的技术成果（包括技术秘密）申请奖励的权利归甲方享有。未经甲方许可，乙方不得单方申请奖励。

7.5本合同所产生研究成果的发表权由甲方享有。未经甲方许可，乙方不得单方发表。

7.6乙方应保证其技术服务及技术成果（包括技术秘密）不侵犯任何第三方知识产权及其他合法权益，否则，因此被第三方追究索赔的，乙方应当立即予以处理承担，并向甲方承担全部经济损失（包括但不限于诉讼费、保全申请费、保全保险费、公告费、律师费、差旅费等直接损失和间接损失）。

8.保密义务

8.1一方及其工作人员应对技术服务合同签订、履行过程中了解到的涉及到另一方商业秘密的文件资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密责任，并采取相应的保密措施。双方应承担的保密义务包括但不限于：

8.1.1未经一方书面同意，另一方不得将上述保密信息披露给任何第三人；

8.1.2 不得将上述保密信息用于本合同以外的其他目的；

8.1.3 在技术服务项目通过评审后或按合同要求，及时将上述资料和信息返还对方或按对方要求作适当处理。

8.2 涉密人员范围

甲方涉密人员范围：本项目相关管理人员。

乙方涉密人员范围：本项目全体参与人员。

8.3上述保密义务的期限至保密信息正式向社会公开之日或一方书面解除另一方此合同项下保密义务之日止。

9.违约责任

9.1 乙方不履行本合同义务或履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失（包括但不限于诉讼费、保全申请费、保全保险费、公告费、律师费、差旅费等直接损失和间接损失）或支付违约金等违约责任。

9.1.1 乙方未按期完成技术服务工作的，每逾期1天，应向甲方支付相当于当期技术服务报酬1%的违约金，逾期超过60日的，甲方有权单方解除合同。

9.1.2 乙方未按合同约定履行合同义务，经甲方催告仍未纠正的，甲方有权单方解除合同。由于整改纠正造成进度延期交付的视同逾期交付。

9.1.3乙方提供的技术服务不符合本合同约定的验收标准，未通过甲方验收的，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并向甲方支付相当于技术服务报酬10%的违约金。

9.1.4乙方违反合同约定的保密义务，应承担一切法律责任并向甲方支付相当于全部技术服务报酬10%的违约金。

9.1.5合同因乙方原因解除的，甲方有权停止支付并要求乙方退还甲方已支付的全部款项，且乙方应向甲方支付相当于已产生技术服务报酬总额10%的违约金。

9.1.6乙方因违约需要向甲方支付违约金或赔偿损失的，甲方有权从任何一期合同应付款项中予以扣除。

9.1.7乙方未经甲方同意，擅自将咨询服务转让给第三方或交由其他咨询单位实施的，甲方有权解除合同，乙方应按照已产生的咨询服务费总额的10%向甲方支付违约金。

9.1.8甲方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，乙方有权要求甲方承担继续履行、支付违约金等违约责任。

9.1.9甲方未按合同约定支付合同款项，经乙方催告10个工作日后仍未支付的，每延1天，应向乙方支付相当于当期技术服务报酬1%的违约金，逾期超过60日的，乙方有权单方解除合同。

10.合同变更和解除

10.1双方经协商一致可变更或解除合同，并以书面形式确定。

10.2有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更或解除合同的书面请求，另一方应当在10日内予以书面答复；逾期未予书面答复的，视为同意：

（1）因对方违约使合同不能继续履行或没有必要继续履行；

（2）/                                 。

10.3法律规定的合同解除情形出现时，一方主张解除合同的，应当书面通知对方。合同自通知到达对方时解除。

10.4本合同中约定可单方解除合同的，单方解除合同的条件成就时，享有解除权的一方可单方解除合同，但应书面通知对方。合同自通知到达对方时解除。

11.争议解决

11.1因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决，经协商仍无法达成一致的，按以下第2种方式处理：

（1）仲裁：提交/仲裁委员会，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

（2）诉讼：向甲方所在地人民法院提起诉讼。

11.2在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

12.名词和技术术语的定义和解释

12.1/。

12.2/。

13.本合同的组成部分

与履行本合同有关的下列技术文件，经双方约定，作为本合同的组成部分。

13.1技术背景资料：/；

13.2可行性论证报告：/；

13.3技术评价报告：/；

13.4技术标准和规范： 国家现行相关技术标准和规范 ；

13.5原始设计和工艺文件：/；

13.6其他：/。

14.其他

14.1本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

14.2本合同一式  份，甲方执  份，乙方执   份，具有同等法律效力。

14.3特别约定

本特别约定是合同各方经协商后对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。

14.3.1甲方责任和权利

（1）有权依据本合同对咨询的机构、人员和咨询业务开展情况进行检查和监督，有权就某项专题要求乙方邀请有关专家参与咨询。

（2）有权要求乙方更换不称职的咨询人员。

（3）有权对乙方提出的咨询文件和报告以及重大优化设计意见进行审定。

（4）有责任向乙方提供技术咨询所需的工程文件、信息资料及与设计有关的其他文件；并要求相关参建单位认真研究乙方对有关工程技术、设计方案或图纸所提出的建议或咨询意见；当相关参建单位不同意采纳乙方建议或意见时，有责任要求相关参建单位和乙方做出说明。

（5）有责任及时确认乙方提出的具体工作中须甲方确认的报告、意见和建议；有责任向乙方及时提供设计咨询所需的工程文件和信息资料，包括甲方出具的设计方面的文件以及有关会议纪要。

（6）按本合同有关规定向乙方支付合同费用。

（7）咨询服务地点为项目现场，甲方免费提供技术指导与咨询过程中的在工地现场的会议、会务、交通和食堂用餐等工作条件，住宿由乙方自行解决。

14.3.2乙方责任和权利

（1）在合同签订后45个工作日内，将咨询工作规划书面报送甲方。根据甲方要求或乙方自行需要，乙方可外聘有关专家参与咨询。

（2）为了保证咨询工作的质量，结合实际进度，派遣具有履行本合同所需技术水平的咨询专家参加咨询工作。

（3）乙方提供咨询意见应遵循“公正、独立、自主”的原则，做到科学客观、实事求是，论证充分、观点和结论明确，体现国内领先水平。

（4）乙方应站在科学和公正的立场，维护甲方的合法利益，帮助甲方实现既定目标，在保证工程质量的前提下，努力促进项目设计施工优化，降低工程投资。

（5）乙方为该工程服务的人员进入现场要遵守有关安全的规定，并购买意外伤害等相应的保险，并承担保险费用。在合同履行期间所发生的一切安全事故由乙方自己负责。因乙方怠于履行上述参保义务造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

（6）对甲方授权范围内的事宜，乙方有权根据工作需要，通过甲方向相关参建单位发出咨询通知并要求配合有关事宜，检查和落实重大专题咨询意见的实施。

（7）乙方咨询团专家根据甲方提出的咨询课题，拟定参加课题咨询的专家名单及行程安排，在咨询活动实施前5天报送甲方审定，经甲方审定确认后方可实施。乙方咨询团专家通过现场查勘、设计与施工技术文件研阅、召开咨询会议等方式开展”工程建设技术指导和咨询”咨询服务，并每次均应提交纸质咨询报告以及可编辑和不可编辑版电子文档。

（8）未经甲方允许，乙方在工作中所接触的有关本工程技术资料，不得发表或转让给第三方。由甲方提供的需要返还的资料，根据双方约定，用后及时返还。

（9）未经甲方同意，乙方不得将合同约定的咨询工作进行分包。

（10）按本合同规定获得甲方支付的合同费用。

（以下无正文）

签署页

| 甲方：福建闽投永安抽水蓄能有限公司 (盖章) | 乙方： (盖章) |
| --- | --- |
| 法定代表人(负责人)或 授权代表(签章)： | 法定代表人(负责人)或 授权代表(签章)： |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| Email： | Email： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 税号： | 税号： |
|  | 签订日期： 年 月 日 |

## 第二部分 合同附件

## 附件一：技术服务人员表

技术服务人员表

| 姓 名 |  | 单位 | 性别 | 出生年月 | 职称或职务 | 专业 | 承担的主要工作 | 投入时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 技术服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件二：廉洁告知函

致         ：

根据福建投资集团党委《开展廉洁提示工作的意见》（闽投党委〔2020〕41号）文件要求，为强化廉洁风险防控措施，积极营造廉洁从业的良好氛围，构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，现将我公司党风廉政建设有关规定函告如下，望予以监督和配合：

一、严禁以任何理由向我公司人员及其他相关人员给予合作及服务外的任何利益，包括但不限于赠送现金、物品、购物卡、有价证券、免费提供劳务、旅游或其他非物质性利益等，同时不得为我公司人员报销处理应由其本人承担的费用开支、发票和发放非正常额外报酬；

二、严禁进行非公务宴请；

三、严禁邀请参加合作和服务单位出资的旅游度假、高消费健身和娱乐等活动；

四、严禁同我公司人员及其他相关人员从事合作项目相关的购销及中介活动；

五、严禁私下接触我公司人员，以弄虚作假的方式获取招投标、签订合作合同的资格；

六、严禁利用婚丧喜庆、节假日借机向我公司人员及其他相关人员非正当利益输送；

七、本函件作为双方所有合作合同的补充协议，一式两份，双方各执一份，双方于文末署名处加盖单位公章后即生效并具有法律效力。

注：本函件所言“其他相关人员”是指我公司人员以外的与合作有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于我公司人员的亲友。

如发现以上违规问题，请通过以下方式投诉举报：

监督举报电话：0598-3883999

监督举报邮箱：mtyacx2022@126.com

来信来访：福建省永安市南山路2号10幢201室纪检监察室

为维护好企业形象，请您监督、支持与配合！在与我司业务往来合作过程中，严格遵守国家法律法规及行业自律规定，坚持公平、公正、公开、诚实信用的原则，绝不做损害双方企业利益的事。

| 甲方：福建闽投永安抽水蓄能有限公司 （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（签章）： （或委托代理人） | 法定代表人（签章）： （或委托代理人） |
| 签约日期： 年 月 日 |  |

## 附件三：保密协议

保密协议

甲方：福建闽投永安抽水蓄能有限公司

乙方：

鉴于：

甲乙双方正在进行福建省永安抽水蓄能电站工程技术咨询服务项目（以下简称“项目”）；双方就该项目的实施以及合作过程中，向对方提供有关保密信息，且该保密信息属提供方合法所有；甲乙双方均希望对本协议所述保密信息予以有效保护，经双方协商，达成本协议。

一、本协议所指保密信息是指：

1.甲方向乙方提供：

在合作过程中，乙方从甲方获得的与合作有关或因合作产生的任何商业、营销、技术、运营数据或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。

2.乙方向甲方提供：

在合作过程中，甲方从乙方获得的与合作有关或因合作产生的任何商业、营销、技术、运营数据或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。

上述保密信息可以以数据、文字及记载上述内容的资料、光盘、软件、图书等有形媒介体现，也可通过口头等视听形式传递。

二、双方权利与义务

1.双方保证该保密信息仅用于与合作有关的用途或目的。

2.双方各自保证对对方所提供的保密信息予以妥善保存,不得将保密信息披露给任何第三方。

3.双方各自保证对对方所提供的保密信息按本协议约定予以保密，并至少采取适用于对自己的保密信息同样的保护措施和审慎程度进行保密。

4.任何一方在提供保密信息时，如以书面形式提供，应注明“保密”等相关字样；如以口头或可视形式透露，应在透露前告知接受方为保密信息，并在告知后5日内以书面形式确认，该确认应包含有所透露的信息为保密信息的内容。

5.双方保证保密信息仅可在各自一方从事该项目研究的负责人和雇员范围内知悉。在双方上述人员知悉该保密信息前，应向其提示保密信息的保密性和应承担的义务，并保证上述人员以书面形式同意接受本协议条款的约束，确保上述人员承担保密责任的程度不低于本协议规定的程度。

6.信息出现下述情况时，甲、乙双方不负有保密义务：

（1）信息已因合法原因对外披露或进入公知领域；

（2）信息已因第三方过错而对外披露或进入公知领域；

（3）双方一致认为不属于保密范围内的信息；

（4）根据国家法律法规或规章、专业职责的要求、有关政府部门或监管部门的规定或要求需向第三方披露相关文件。

三、违约与赔偿

1.任何一方违反本协议的规定，应在第一时间采取一切必要措施防止保密信息的扩散，尽最大可能消除影响，并应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金的具体数额由双方协商确定。

2.上述违约金数额并不影响受损害方向违约方要求损害赔偿。该等赔偿以受损害方实际遭受的损失为限。

四、有效期

本协议自签订之日起生效，至协议双方协商一致，解除保密义务之日为止或保密信息因任何途径公开为止。

五、任何通过友好协商后不能解决的争议均应提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

| 甲方：福建闽投永安抽水蓄能有限公司 （盖章） 法定代表人(负责人)或 授权代表（签字)： 签订日期： | 乙方： （盖章） 法定代表人(负责人)或 授权代表（签字)： 签订日期： |
| --- | --- |

- 附件四：履约保函

履约担保

福建闽投永安抽水蓄能有限公司（委托人名称）：

鉴于福建闽投永安抽水蓄能有限公司（委托人名称，以下简称“甲方”）接受_____（受托人名称）（以下称“乙方”）于__年__月__日参加福建省永安抽水蓄能电站工程技术咨询服务项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供独立保函担保。

1. 担保金额人民币（大写）______元（¥___________）。

2. 担保有效期自甲方与乙方签订的合同生效之日起至整个工程竣工验收或缺陷责任期结束之日止（以较晚时间为准）。

3. 在本担保有效期内，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7 天内无条件支付。

4. 甲方与乙方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担  保 人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：__________（签字）

地    址：_________________________________

邮政编码：__________________________________

电    话：__________________________________

传    真：_________________________________

____年____月_____日

# 工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 投标人应对投标须知、合同文件、工作范围与要求及有关技术文件等认真阅读和理解进行报价。

1.2 本项目技术咨询合同为固定单价合同。

1.3 投标人均必须编制总报价项目分解表并应将分解表附在总报价表之后（格式自拟），总价项目分解表中应详细、完整地列报所应包括的全部细目项目工作量和分项价格（含单价、合价）。

1.4 除合同另有规定外，本清单中的报价应包括投标人为完成本工程项目的工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由投标人承担的义务、责任和风险所发生的费用。对于未列出项目及费用均认为已包含在合计金额中，不予另行调整。

1.5 本报价表中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报，各项单价应保留两位小数，合价、合计及总报价均保留整数。报价货币单位为人民币。

1.6 投标人应根据国家税务总局发布的现行计税文件规定，“税金”按照一般纳税人、一般计税方法计取。

2. 报价清单表

总 报 价 表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阶段性咨询 | 次 | 8 |  |  |  |
| 2 | 重大技术专项咨询 | 次 | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年        月        日

- 单价分析表

投标报价汇总表中每个项目均应按下列单价分析表格式进行详细报价分解。

单价分析表

项目名称：福建省永安抽水蓄能电站工程技术咨询服务项目

单    价：

说    明：

| 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… | 人日 |  |  |  |  |
| 1.2 | …… | 人日 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 人日 |  |  |  |  |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | … |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备使用费 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | … | 台时 |  |  |  |  |
| …… | … | 台时 |  |  |  |  |
| 4 | 其他 | 项 |  |  |  |  |
| 4.1 | …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 管理费 |  |  |  |  |  |
| 三 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 四 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 五 | 合计 | 元 |  |  |  | 一＋二＋三+四 |

# 发包人要求

- 1 工程说明

- 1.1  工程概况

福建省永安抽水蓄能电站位于福建省三明市永安市小陶镇境内，距离永安市中心63km，至三明市、泉州市、莆田市的公路里程分别约为110km、269km、282km。电站装机容量1200MW（4×300MW），额定水头462m。永安抽水蓄能电站建成投产后，主要承担福建电网电力系统调峰、填谷、储能、调频、调相及紧急事故备用等任务。枢纽工程主要建筑物由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等组成。

上水库库区位于小陶镇牛益村高际坑，坝址以上集水面积0.49 km2。上水库主要建筑物有主坝、副坝、进/出水口、库岸公路、库盆扩挖等。上水库主坝采用沥青混凝土心墙堆石坝，坝顶高程953.00m，坝顶宽度8.0m，最大坝高68m，坝顶长度640.5m。

下水库位于枣溪支流牛益溪中段，坝址区以上流域面积约19.70km2。大坝采用混凝土面板堆石坝，坝顶高程483.00m，坝顶宽8.0m，坝顶长267.5m，最大坝高102.50m。

输水发电系统布置在上下水库之间的山体内，采用两洞四机布置型式。输水系统总长约2532.1m（沿3#机），其中引水系统全长约1504.5m，尾水系统全长约1027.6m。引水隧洞洞径7.0~5.0m，引水压力钢支管管径3.5m；尾水隧洞洞径7.0m，尾水压力钢支管管径5.0m。

地下厂房采用中部布置方案，所处山体较为雄厚，地下厂房上覆岩体厚约300~350m，深埋于微风化-新鲜岩体内，无大的断层带通过，岩体完整性好。地下厂房洞室主要有：主副厂房洞、主变洞、尾闸洞、母线洞、出线洞、进厂交通洞、通风兼安全洞、排风洞、排水廊道、排水洞等。

开关站位与下库进/出水口结合布置，高程483.00m。

本工程的关键线路为：承包人进点→厂房顶部通风洞开挖→主副厂房上部开挖及支护→岩壁吊车梁施工→主副厂房中下部开挖及支护→1#肘管安装及混凝土浇筑→1#机机组蜗壳安装及水压试验→1#机机组蜗壳、机墩、电机层混凝土浇筑→1#机组安装→1#机调试、试运行→2#机调试、试运行→3#机调试、试运行→4#机调试、试运行。

工程筹建期21个月，施工总工期为69个月，其中施工准备期6个月，主体工程施工期54个月，完建期9个月，首台机组发电工期60个月。

本工程静态总投资为63.89亿元，静态单位千瓦投资为 5324元/kW。

- 1.2  主要工程技术特性

- 1.2.1 枢纽布置

永安抽水蓄能电站位于福建省三明市永安市小陶镇境内，上水库位于小陶镇牛益村高际坑，下水库位于枣溪支流牛益溪中段。下水库坝址距离永安市中约63km，至三明市、厦门市、福州市的公路里程分别约为110km、280km、313km。电站总装机容量1200MW，建成后供福建电网，承担福建电网的调峰、填谷、储能、调频、调相及紧急事故备用等作用。电站拟通过2回500kV出线就近开断桃源～卓然500kV线路接入，新建线路长约2km，电站接入系统和受、送电条件良好。电站额定水头462m，距高比约为4.5。

电站枢纽工程主要建筑物由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等组成。

电站枢纽工程为一等大（1）型工程，上水库主坝、副坝、输水系统、地下厂房、地面开关站、下水库大坝及泄洪设施等主要永久性建筑物按1级建筑物设计，消能防冲等次要永久性建筑物按3级建筑物设计；临时建筑物按4级建筑物设计。

上水库大坝、下水库大坝及下水库泄洪设施、上下水库进/出水口的洪水标准取：200年一遇洪水设计，2000年一遇洪水校核；输水系统洞室、地下厂房、进厂交通洞、通风兼安全洞、开关站等主要永久性建筑物洪水设计标准按200年一遇洪水设计，1000年一遇洪水校核；下水库消能防冲建筑物洪水设计标准按100年一遇洪水设计。

本工程场地50年超越概率10%的场地地表及基岩水平向峰值加速度为70.0gal，相应的场地地震基本烈度为Ⅵ度。壅水和重要泄水建筑物含上水库主、副坝、上水库进/出水口、下水库大坝、下水库进/出水口、下水库竖井式泄洪洞及泄洪放空洞，其抗震设防类别为甲类，取基准期100年超越概率2%的基岩地震动峰值加速度作为设计地震，其中大坝取基准期100年超越概率1%的基岩地震动峰值加速度作为校核地震进行复核；输水系统、地下厂房洞室等主要地下建筑物及枢纽区A类边坡等的抗震设防类别为乙类，取基准期50年内超越概率5%的基岩地震动峰值加速度作为设计地震。

- 1.2.2 上水库工程

上水库位于永安市小陶镇牛益村高际坑，坝址以上集水面积0.49km2。正常蓄水位950.00m，死水位915.00m，设计洪水位（0.5%）950.70m，校核洪水位（0.05%）950.90m，总库容882万m3，死库容37万m3，调节库容818万m3。主要建筑物有上水库大坝、副坝、库盆扩挖、环库检修平台等。上水库主坝为沥青混凝土心墙堆石坝，坝顶高程953.00m，最大坝高68.0m，坝顶长640.5m，坝顶宽8.0m，上游面坡比1:1.8，在940.00m、924.00m高程设3.0m宽马道，坝体下游面坡比为1:1.8，每25m设一级马道，宽3m。上水库副坝为沥青混凝土心墙堆石坝，坝顶高程953.00m，最大坝高46.0m，坝顶长214.5m，坝顶宽8.0m，上游面坡比1:1.8，在940.00m高程设3.0m宽马道，坝体下游面坡比为1:2.0，每25m设一级马道，宽3m，坝体下游高程940m以下设坝后压坡体，压坡体下游坡比1:3.0。对水库东侧和北侧山体作为库盆扩挖区进行开挖，总开挖量约336万m3，扩挖区底高程914.00m。上水库设环库检修平台，环库检修平台总长1.62km（不含坝顶长度），与坝顶同高，路面/路基宽6.5m/8m。

- 1.2.3输水系统工程

输水系统及地下厂房布置于上、下水库间的山体内，厂房采用中部开发方式，引水及尾水系统均采用两洞四机布置，分两个水力单元。输水系统主要包括上库进/出水口，引水上平洞、引水竖井、引水下平洞、引水钢岔管、引水钢支管、尾水支管、尾水岔管、尾水调压室、尾水隧洞、下库进/出水口等。上水库进/出水口采用井式+闸门竖井式，引水系统立面采用“一级竖井”布置，尾水系统立面采用“一坡到底”的布置型式，下水库进/出水口采用侧式+闸门塔式。上、下库进/出水口之间输水系统总长约2532.1m（沿4#机），其中引水系统长1504.5m，尾水系统长1027.6m，距高比为4.5。

- 1.2.4地下厂房系统及开关站

地下厂房位于输水系统的中部，上覆岩体厚度约210~305m，厂房机组中心距上、下水库进/出水口水平距离分别约为1069.60m和1037.19m。厂房轴线方向为N90°W，引水隧洞经过岔管分岔后以单机单管方式进入主厂房，与厂房纵轴线呈70°角。厂房内安装4台可逆式水泵水轮机-发电电动机组，单机容量300MW。地下厂房洞室群主要由主副厂房洞、主变洞、尾闸洞三大主洞室及进厂交通洞、通风兼安全洞、母线洞、500kV出线洞、排水廊道等辅助洞室组成。主副厂房洞、主变洞、尾闸洞三大洞室平行布置，主副厂房洞开挖尺寸186.4×25.5(27)×54.9m（长×宽×高），主变洞开挖尺寸为186.1×20×23m（长×宽×高），尾闸洞开挖尺寸为110×9×21.7m（长×宽×高）。

地面开关站与下库进/出水口布置，位于进/出水口后山坡，呈矩形布置，尺寸约为156m×32m（长×宽），布置有GIS室、继保楼及500kV出线场，场地高程为483.00m。500kV高压电缆采用平洞的出线方式，从主变洞GIS室通过500kV出线洞进入地面开关站GIS室。500kV出线洞长度为966m，断面开挖尺寸为5.3m×7.8m，平均纵坡8.3%。

- 1.2.5 下水库工程

- 下水库位于枣溪支流—牛益溪河段上，坝址以上集雨面积19.7km2。下水库正常蓄水位478.00m，死水位445.00m，设计洪水位（0.5%）480.70m，校核洪水位（0.05%）480.80m。总库容1186万m3，死库容207万m3，调节库容864万m3。主要建筑物有下水库大坝、进/出水口、竖井式泄洪洞、泄洪放空洞等。下水库大坝为钢筋混凝土面板堆石坝，坝顶高程483.0m，最大坝高102.5m，坝顶长267.5m，坝顶宽度8.0m，上游坝坡1:1.4，下游坝坡坡比1:1.4，下游坝坡每隔25m设一级马道，马道宽3m。坝后设压坡体，压坡体顶高程434.00m。竖井式泄洪洞位于大坝右岸，主要由环形堰、竖井段、压坡段、退水洞段、挑流鼻坎段和下游预挖冲坑等组成，总长572.30m。溢流堰为环形自由溢流堰，堰顶高程478.00m（同正常蓄水位），单孔溢流宽度3.35m，总溢流宽度20.1m。竖井段直径为6m的圆形，竖井最大落差103m。退水洞净空尺寸为4m×4.5m城门洞型，长度为447m，底坡坡度为6%。退水洞末端接挑流鼻坎，挑流鼻坎下游为预挖冲坑。

- 下水库泄洪放空洞布置于坝址右岸，全长约579.7m。由进口段、事故闸门井前洞身段、事故闸门井段、事故闸门井后洞身段、钢衬段、岔管段、支管段及出口消能工等建筑物组成。进口底板高程422.00m，出口锥阀中心高程365.00m。锥阀室下游设消力池进行消能，水流溢出后通过阶梯式消能结构物接入下游河道。

- 为满足下水库生态流量下泄要求，下库泄洪放空洞事故闸门井前至泄洪放空洞出口埋设生态流量泄放管，公称直径DN250mm，总长约554.7m，下水库死水位阀门全开时，放水流量约为0.16m3/s，满足不小于生态流量0.11m3/s的要求。

- 2 技术咨询的工作目标

（1）乙方为甲方在福建省永安抽水蓄能电站招标阶段及施工图阶段工程建设技术问题及施工过程中应急重大技术问题，及时提出切实可行的咨询意见，为甲方提供决策依据。确保技术决策的科学性，施工技术方案的安全性及工程建设进度、质量及投资得到有效控制。

（2）在可研审定基础上，协助甲方加强设计管理工作，特别是加强招标设计、施工图设计阶段重大设计方案、设计变更和设计优化管理，参加或组织重大设计技术方案、重大科研项目成果、重大施工技术方案、重大设计变更和设计优化讨论评审。对设计和施工方案的合理性进行评价，提出易被参建各方接受的设计和施工优化建议。

（3）及时协助咨询意见在设计单位得到落实，并贯彻到具体的设计工作中去，使工程设计方案更加合理和优化，持续控制工程投资和进度。对各类技术方案提出切实可行的咨询意见，提高工程品质，降低工程风险，对工程质量提出明确的评价及评定意见。对于可能超概的变更，及时协助履行设计变更及核准变更程序。

（4）经过对施工阶段工程建设涉及的地质、水工、施工、金属结构、机电、安全、环保、水保、水库、劳安等全专业全过程技术管理咨询服务，完成既定的安全、质量、工期等控制目标，实现安全可靠、经济合理、技术先进。

- 3 技术咨询的范围和内容

- 3.1工作范围

本咨询服务工作范围是福建省永安抽水蓄能电站工程重大技术方案提供咨询服务项目，涉及项目主体及主要附属工程。主要是指本项目建设过程中涉及工程质量、安全、进度和社会影响重大的技术方案、重大设计变更、“四新”技术研究与应用、专题及应急咨询等，具有项目建设里程碑意义的阶段性或专项技术咨询服务工作。

- 3.2工作内容

- 3.2.1 阶段性咨询

阶段性咨询主要对技术问题进行集中咨询，评价上阶段设计和施工质量、阶段工作安排，并对下阶段可能遇到管理、技术、质量问题予以预测，提出应对建议。为做好阶段性咨询工作，事前咨询项目部与建设单位积极沟通、协商，根据工程进展情况，提前拟定好需要咨询的内容，各专业及时派出或聘请相关专家。同时协调建设单位提前一周提供有关电子版资料，以便专家准备。同时，根据抽水蓄能电站的建设进度，咨询专家组定期到项目工地开展招标设计、主体工程施工、金属结构与机电设备安装、工程蓄水、机组启动、枢纽工程竣工等阶段性综合咨询。阶段性咨询活动一般安排在工地现场，通过召开现场咨询会议方式开展。

专题性咨询主要针对在招标及施工图设计阶段的招标设计专题、重大科研专题、重大设计变更调整优化专题、重大施工技术方案以及现场应急技术问题等进行专题性的咨询和评审。同时，对于工程建设中出现的一般性技术问题或应急性质的技术问题，开展及时性咨询。

- 3.2.2 重大技术专项咨询

重大技术专项咨询服务的类别和内容主要有（但不限于以下所列项目）：

（1）地下洞室布置、开挖支护及施工方案、不良地质情况处理咨询；地下洞室群施工通风方案设计优化，施工供风的工程措施研究指导；地下厂房、主变室第一层支护安全评价；地下厂房岩壁吊车梁的开挖及混凝土浇筑技术咨询。

（2）面板堆石坝材料及分区等结构设计咨询；水库库盆开挖规划、库型优化、料源选择优化、防渗处理等咨询；大坝施工方案、施工工艺、大坝建基面岩体检测、地质缺陷处理、坝基和边坡工程安全监测、坝基开挖、大坝填筑控制技术咨询，填筑道路的布置优化等土建工程现场施工管控咨询。

（3）竖井施工工艺及施工设备选择技术咨询。

（4）下水库泄洪消能水工模型试验及总体布置优化调整咨询；下水库溢洪道、泄洪放空洞支护处理专题咨询。

（5）地下厂房振动、通风、消防等专项咨询。

（6）施工总布置优化调整、施工组织设计、进度及工期优化咨询。

（7）工程初期蓄水方案复核及投产进度专题咨询。

（8）工程土石方平衡优化及渣场防护专题咨询。

（9）输水发电系统调节保证设计复核专题咨询；输水系统衬砌复核、岔管结构等咨询；固结灌浆试验和设计优化等专题咨询。

（10）机电设备选型与各系统设计优化、金属结构及机电设备安装与调试咨询专题咨询。

（11）电站劳动安全与工业卫生专题或专项咨询；

（12）监测成果分析与工程运行状况评价咨询；

（13）缺陷处理、尾工完善技术指导与咨询；输水系统充排水试验及渗水防治技术咨询。

（14）电站并网安全稳定验收前技术咨询。

（15）水库运用及电站运行调度规程的咨询。

（16）重大科研项目立项和重大设计变更专题咨询。

（17）针对电站建设过程中可能出现的边坡垮塌、洞室大变形、地下洞室涌水等突发紧急情况安排的专题咨询。

（18）重大合同变更费用或变更索赔咨询，完工结算编制咨询，竣工决算编制咨询，容量电价核定咨询。

（19）其他专题咨询或评审（结合工程建设进展及过程中可能遇到的其他重大技术问题、施工过程中突发的重大技术问题等进行不定期咨询）。

以上咨询内容为初拟咨询相关类别，可以是其中单条下的某部分内容、也可以是其中的一个或者多个，也可根据工程需求提供其它及时性咨询；咨询议题可根据工程建设需要双方协商调整并最终确定。

- 4．技术咨询的管理要求

- 4.1 成果文件要求

（1）咨询人应在合同签订后45个工作日内，提交较为详细的咨询大纲，经发包人审查确认后具体落实；

（2）咨询工作按阶段性咨询和重大技术专题咨询两种方式开展，咨询将主要采用专家现场查勘、查阅报告和召开咨询会议方式进行，也可视情况采用其它方式，暂定阶段性咨询8次，专题性咨询10次。

（3）提交的咨询意见应有明确的评价意见、评价结论和推荐意见，做到论证充分、观点和结论明确，具有可操作性和实施性，达到行业领先水平。

（4）咨询会议会务工作由发包人负责，咨询人按要求参加，并配合做好专家行程安排工作。

- 4.2阶段性咨询要求

根据电站建设进度关键节点及甲方要求，每年安排1次~2次阶段性建设管理（或根据建设关键节点安排）咨询活动，具体以委托人通知为准，主要对建设过程中的工程各阶段重大技术问题进行集中咨询，并对咨询过的重大技术问题进行落实检查，协助甲方制定工程建设节点计划，并有序实施。

结合抽水蓄能电站建设周期，阶段性咨询暂定8次考虑。具体次数可根据工程建设实际需要进行调整。

- 4.3 重大技术专项咨询要求

为了完善工程技术方案，改进工程措施及优化设计、控制工程造价，根据工程需要，专题咨询主要针对在招标及施工图设计阶段，施工过程中的招标设计专题、重大科研专题、重大设计变更、重大设计和施工技术方案以及现场技术问题等进行的咨询，对工程建设过程中可能遇到的重大管理、技术、质量问题进行分析，提出建议。

专项咨询活动根据工程进展由甲方或乙方提出，项目根据工程需要进行，咨询项目专业性较强或工程建设急需，双方协商可另行安排专题性咨询，咨询内容结合前述所列项目开展，咨询议题、具体开展时间由双方提前协商确定。

乙方及时安排人员进行专题咨询，每次专家人数 3-5 人，现场工作时间 3~5 天。在工程建设过程中出现的应急重大技术问题时，咨询人需确保在收到发包人通知后 3 日内派出咨询专家至现场开展应急咨询活动，并在咨询会议后及时将咨询意见送达机房。

根据抽水蓄能电站项目建设周期，重大技术专项咨询暂定10次考虑。具体次数可根据工程建设实际需要进行调整。

- 5.发包人提供咨询工作的参考资料

（1）福建省永安抽水蓄能电站预可研阶段专题报告

上述图纸仅提供电子版供投标参考，不作为实际施工和验收的依据。

（2）福建省永安抽水蓄能电站可研阶段专题报告

签订合同后结合可研工作进度提供。

（3）福建省永安抽水蓄能电站招标设计、施工图设计阶段相关设计方案、招标设计报告、招标文件、施工蓝图、设计文函（通知、便函等）等设计资料。

招标设计及施工图设计阶段提供。

（4）福建省永安抽水蓄能电站设计合同、监理合同、施工合同、服务合同、供 货合同等。

开工后随工程建设进度过程中动态提供。

（5）各参建单位年度计划及施工组织设计等。

按需提供。

# 投标文件格式

## 1.资格文件

（项目名称）

投 标 文 件

（资格文件)

招标编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

目   录

| 序号 | 名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格文件 |  |
| 1.1 | 资格评审标准对照情况点对点应答表 |  |
| 1.2 | 法定代表人身份证明或授权委托书 |  |
| 1.3 | 投标人基本情况表 （单位简介、营业执照、资质证书等） |  |
| 1.4 | 类似项目情况一览表 |  |
| 1.5 | 拟委派的项目负责人简历表 |  |
| 1.6 | 企业财务状况 |  |
| 1.7 | 近3年发生的诉讼及仲裁情况 |  |
| 1.8 | 投标保证金 |  |
| 1.9 | 招标代理服务费缴纳承诺书 |  |
| 1.10 | 招标文件规定的其他应提交的资料（若有） |  |

### 1.1资格评审标准对照情况点对点应答表

| 资格条件要求 | 须提供的材料 | 评标信息索引与汇总 |
| --- | --- | --- |
| 投标人须是在中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织，具有独立完成本项目的能力。 | 法人营业执照复印件及相关证明材料 （均须加盖投标人单位公章） | 见第 页 |
| 投标人具有国家行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业甲级资质或工程设计电力行业（水力发电）专业甲级资质。 | 资质证书复印件 （均须加盖投标人单位公章） | 见第 页 |
| 拟派项目负责人需具有正高级工程师及以上技术职称，具有总装机容量1200MW及以上抽水蓄能电站技术咨询服务或勘察设计项目工作的负责人经验。 | 附身份证、职称证、近6个月社保复印件、项目业绩须附业绩合同复印件（包括但不限于合同首页、合同范围页和签字盖章页）、任职文件或业主方出具的证明文件复印件；如合同无法体现项目规模，可提供由业主方出具的证明材料或核准文件或审查意见或验收文件等。 | 见第 页-第 页 |
| 类似项目业绩要求：投标人近5年内（2020年1月1日至本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（含本数），以合同签订时间为准）具有5项独立承担1200MW及以上抽水蓄能电站勘察设计或建设期技术咨询业绩。 | 合同复印件（包括但不限于合同首页、合同范围页和签字盖章页）；如合同无法体现项目规模，可提供由业主方出具的证明材料或核准文件或审查意见或验收文件等。 | 见第 页-第 页 |
| 投标人近三年（2021-2023年）财务状况良好，不接受最近三年连续亏损的投标人 | 提供2021-2023年度经过会计师事务所或审计机构审计的财务报表复印件，内容包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书。 | 见第 页-第 页 |
| 本招标项目不接受联合体投标。 | / | / |
| 投标人不得存在下列情形之一： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）； （3）为本项目（标段）的监理人； （4）为本项目（标段）的代建人； （5）为本项目（标段）提供招标代理服务； （6）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人； （7）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系； （8）被有关行政主管部门责令停业； （9）本项目（标段）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态； （10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行； （11）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性； （12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标； （13）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标； （14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单。 | 投标函 | 见第 页-第 页 |

### 1.2法定代表人身份证明（或授权委托书）

法定代表人身份证明（格式）

致：福建闽投永安抽水蓄能有限公司

姓名：    性别：   年龄：    职务：     身份证号码：            系（投标人名称）的法定代表人。为（本项目名称）（招标编号：       ）签署投标文件、进行合同洽谈、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人(全称并加盖公章)：

日      期：     年   月    日

法定代表人授权书（格式）

福建闽投永安抽水蓄能有限公司：

(投标人全称)法定代表人       授权 (投标人代表姓名、职务)为投标人代表，代表本公司参加你司组织的（本项目名称）项目(招标编号：        )招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人授权代表姓名：         	性   别：         身份证号：

单位：                        	部   门：         职   务：

详细通讯地址：               	邮政编码:          电   话：

授权代表身份证复印件

授权方                                  接受授权方

投标人(全称并加盖公章)：

法定代表人签字或盖章：                  投标人授权代表签字或盖章：

日     期：                             日     期：

### 1.3投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 成立时间 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本（万元） |  | 资产总额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质等级 （所有资质） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围（全部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号和税务登记号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职工人数 | 总人数： |  | 有职称的管理人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高级工程师 |  | 工程师 |  | 助理工程师 |  | 技术员 |
| 年最大服务能力（或经营收入） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司主要业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：上表为企业法人单位投标格式，若事业单位投标可参照填写。

（1）企业简介。

（2）工商部门颁发的加载有统一社会信用代码的营业执照副本复印件。

（3）资质证书复印件。

（4）所有材料均须加盖投标人单位公章。

### 1.4近5年承担过的类似项目情况一览表

近5年承担过的类似项目情况一览表（2020年1月1日至招标公告发布之日）

| 序号 | 项目名称 | 工程等别（级） | 项目投资 | 发包人 | 项目负责人 | 人员数量 | 服务起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、本表应附有相应工程项目业绩合同复印件（包括但不限于合同首页、合同范围页和签字盖章页）；如合同无法体现项目规模，可提供由业主方出具的证明材料或核准文件或审查意见或验收文件等。

### 1.5拟委派的项目负责人简历表

项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 专业 |  | 民族 |  |
| 职称 |  | 职务 |  |  |  |
| 资格证书及编号（全部） |  |  |  |  |  |
| 个人简历 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 | 序 号 | 1 | 2 | 3 | … |
|  | 工程名称 |  |  |  |  |
|  | 工程地点 |  |  |  |  |
|  | 工程特征 |  |  |  |  |
|  | 合同价格 |  |  |  |  |
|  | 从事该工程的时间 |  |  |  |  |
|  | 担任职务 |  |  |  |  |
| 中标后拟安排在 本工程的职务 |  |  |  |  |  |

注：

1、提供身份证，职称证，近6个月社保复印件，合同复印件（若有），任职文件或业主证明材料的复印件（若有）；如合同无法体现项目规模，可提供由业主方出具的证明材料或核准文件或审查意见或验收文件等。

注：近6个月社保，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计6个月或以上的社保（养老保险）缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

### 1.5.1承诺书

承诺书

福建闽投永安抽水蓄能有限公司：

参加你方福建省永安抽水蓄能电站工程技术咨询服务（招标编号：             ）招标活动中，若中标，我方承诺：

1、在服务期限期间，严格按招标文件及合同要求，配置人员及相关设备完成服务。

2、我方承诺严格遵守你公司及现场管理机构的管理规定。

……（可自行添加内容）

投标人：       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年    月    日

### 1.6企业财务状况

近三年财务状况表

提供2021-2023年度经过会计师事务所或审计机构审计的财务报表复印件，内容包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，并填写下表。

最近三年财务状况主要指标表

| 年份 财务指标 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 三年平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资本金 |  |  |  |  |
| 2 | 负债总额 |  |  |  |  |
|  | 资产总额 |  |  |  |  |
|  | 资产负债率＝负债总额÷资产总额×100％ |  |  |  |  |
| 3 | 流动资产 |  |  |  |  |
|  | 流动负债 |  |  |  |  |
|  | 流动比率＝流动资产/流动负债 |  |  |  |  |
|  | 速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债 |  |  |  |  |
| 4 | 营业利润 |  |  |  |  |
|  | 营业收入净额 |  |  |  |  |
|  | 营业利润率＝营业利润÷营业收入净额×100％ |  |  |  |  |
| 5 | 净利润 |  |  |  |  |
|  | 平均所有者权益=（年初所有者权益合计＋年末所有者权益合计）÷2 |  |  |  |  |
|  | 净资产收益率＝净利润÷平均所有者权益×100％ |  |  |  |  |

注：填入上表中的数据必须与其财务报表保持一致。

投标人：       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年    月    日

### 1.7近3年发生的诉讼及仲裁情况

注：说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

投标人：       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年    月    日

### 1.8投标保证金

投标人应在此提供①提供免缴投标保证金承诺函（详见：附件一），或②投标保证金汇款凭证的复印件。

附件一：免缴投标保证金承诺函（格式）

免缴投标保证金承诺函（若有）

（招标人名称）：

我司参加 （招标项目名称及标段） 投标活动，符合招标文件规定的允许免缴投标保证金第 种情形，现免缴投标保证金参与投标。我司承诺按照招标文件要求依法履行投标人义务。若我司存在下列任何一种事实的，收到你方书面通知，我司在 7 日内无条件地向你方全额付清本招标文件规定的投标保证金金额。

（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求 提交履约保证金。

（2）投标人存在招标文件规定投标保证金不予退还的其他情形。

（3）法律、法规规定的其他情形。

投标人： （盖单位公章）

日期： 年 月 日

### 1.9招标代理服务费缴纳承诺书

招标代理服务费缴纳承诺书

致：福建省招标中心有限责任公司

我们在贵公司组织的福建省永安抽水蓄能电站工程技术咨询服务招标中投标（招标编号：    ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以经贵公司认可的付款方式，向贵公司缴交招标代理服务费。

特此承诺！

投标人：       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年    月    日

注：中标人应按《福建省物价局转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（闽价〔2002〕服610号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定的服务类收费标准，以差额定率累进法计算招标服务费。在此基础上，本项目招标服务费按85%收取，并在中标通知书发出之前,一次向招标代理机构缴清招标服务费。

上述招标代理服务费未含税，税费按现行规定计算后，由中标人支付。中标人应在中标通知书发出之前,一次向招标代理机构缴清招标服务费。请各投标人应在投标报价中自行考虑该项费用。

### 1.10招标文件规定的其他应提交的资料（若有）

## 2.商务文件

（项目名称）

投 标 文 件

（商务文件)

招标编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

目   录

| 序号 | 名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 商务文件 |  |
| 2.1 | 投标函 |  |
| 2.2 | 商务评审标准对照情况点对点应答表 |  |
| 2.3 | 招标文件规定的其他应提交的资料（若有） |  |

### 2.1投标函

投标函（格式）

招标项目名称:

招 标 编 号：

福建闽投永安抽水蓄能有限公司：

1、我方已仔细研究了福建省永安抽水蓄能电站工程技术咨询服务（招标编号：         ）招标文件（包括补充通知）的全部内容，并自行察勘了现场，我方愿以人民币          （大写）元,（小写）      元计取福建省永安抽水蓄能电站工程技术咨询服务费，按上述招标文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关全部责任。

2、我方提交的投标文件（包括投标报价书和其他投标文件）在投标截止时间后120 天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

3、随同本投标报价书附上汇款凭证复印件一份，作为我方投标的担保。

4、一旦我方中标：

（1）我方保证在收到你方中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同；随同本投标报价书提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

（2）我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约担保证件，作为我方的履约担保。

5、我方完全理解你方不保证投标报价最低的投标人中标。

6、我方同意提供按照招标单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、不存在招标文件第一章招标公告3.7所列的相关情形。

投 标 人：（名称/盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（姓名/签字或盖章）

地    址：

电    话：

传    真：

2025年  月  日

### 2.2商务评审标准对照情况点对点应答表

| 评审标准 | 须提供的材料 | 评标信息索引与汇总 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人同时具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得2分，其余情形不得分。 | 提供有效证书复印件和查询结果的截图，查询网址：全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）。均须加盖投标人单位公章。未按要求提供或提供不全的不得分 | 见第 页-第 页 |  |
| 有满足投标人资格要求的类似项目业绩一项得0.5分，每多提供1项承担过（正在承担的）类似项目业绩加0.5分，本项满分4分。。 | 业绩证明材料应提供业绩合同复印件（包括但不限于合同首页、合同范围页和签字盖章页）；如合同无法体现项目规模，可提供由业主方出具的证明材料或核准文件或审查意见或验收文件等。未按要求提供或提供不全的不得分 注：可填写“1.4近5年承担过的类似项目情况一览表”中，证明材料附后。 | 见第 页-第 页 |  |
| （1）投标人拟委派的项目负责人，具有水利水电相关专业正高级工程师职称得1分； （2）投标人拟委派的项目负责人，担任过总装机容量1200MW及以上抽水蓄能电站技术咨询服务项目项目负责人的，有一项得0.5分，本项满分2分。 | 提供身份证，职称证（若有），近6个月社保复印件，合同复印件（包括但不限于合同首页、合同范围页和签字盖章页），任职文件或业主方出具的证明文件登等复印件（若有）；如合同无法体现项目规模，可提供由业主方出具的证明材料或核准文件或审查意见或验收文件等。未按要求提供或提供不全的不得分 注：可填写“1.5拟委派的项目负责人简历表”中，证明材料附后。 | 见第 页-第 页 |  |

### 2.3招标文件规定的其他应提交的资料（若有）

### 2.3.1投标文件偏差表

| 序号 | 招标文件页号和条款号 | 招标文件的规定 | 投标文件与招标文件规定的偏差描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 投标人的投标文件未在偏差表中提出偏差的部分，则将被认为已对此部分做出全面响应。

- 对于投标人提出的但未在偏差表中列明的偏差，视为投标人未提出该偏差。

投标人：       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年    月    日

## 3.技术文件

（项目名称）

投 标 文 件

（技术文件)

招标编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

目   录

| 序号 | 名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 技术文件 |  |
| 3.1 | 技术评审标准对照情况点对点应答表 |  |
| 3.2 | 技术咨询服务方案 |  |
| 3.3 | 招标文件规定的其他应提交的资料（若有） |  |

### 3.1技术评审标准对照情况点对点应答表

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 须提供的材料 | 评标信息索引与汇总 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对本项目的理解和合理化建议 | 对本项目工作目标、工作范围、工作内容的认识和解读，理解认识和分析合理、合理化建议进行评价； 好的得6～8分，一般的得3～6分，差的得0～3分 。 |  | 见第 页-第 页 |  |
| 2 | 项目工作方案 | 针对本项目编制工作方案的完整性、科学合理性、针对性进行综合评价； 好的得6～8分，一般的得3～6分，差的得0～3分 。 |  | 见第 页-第 页 |  |
| 3 | 项目管理机构 | 针对本项目设置的组织机构合理性、专业配置完整性进行评价； 好的得6～8分，一般的得3～6分，差的得0～3分 。 |  | 见第 页-第 页 |  |
| 4 | 人员配备及服务能力 | 对拟投入的专业人员的资历、经验的完备性和适配性进行评价； 好的得6～8分，一般的得3～6分，差的得0～3分 。 |  | 见第 页-第 页 |  |
| 5 | 项目服务保证体系与措施 | 针对本项目的特点，制定的服务保证措施可行性、完整性进行评价； 好的得6～8分，一般的得3～6分，差的得0～3分 。 |  | 见第 页-第 页 |  |
| 6 | 服务工作重点、难点分析及应对措施 | 对服务内容重点及难点分析的合理性，应对措施的可行性进行评价； 好的得6～8分，一般的得3～6分，差的得0～3分 。 |  | 见第 页-第 页 |  |
| 7 | 服务承诺 | 根据投标人对本项目的服务承诺横向比较； 好的得1～2分，一般的得0.5～1分，差的得0～0.5分。 |  | 见第 页-第 页 |  |

### 3.2技术咨询服务方案

自行编制。

### 3.3招标文件规定的其他应提交的资料（若有）

### 3.3.1投标文件偏差表

| 序号 | 招标文件页号和条款号 | 招标文件的规定 | 投标文件与招标文件规定的偏差描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 投标人的投标文件未在偏差表中提出偏差的部分，则将被认为已对此部分做出全面响应。

2. 对于投标人提出的但未在偏差表中列明的偏差，视为投标人未提出该偏差。

投标人：       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年    月    日

## 4.报价文件

（项目名称）

投 标 文 件

（报价文件)

招标编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

目   录

| 序号 | 名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 报价文件 |  |
| 4.1 | 报价计算书 |  |

### 报价计算书（格式）

1.投标人应对投标须知、合同文件、工作范围与要求及有关技术文件等认真阅读和理解进行报价。

2.本项目技术咨询合同为固定单价合同。

3.投标人均必须编制总报价项目分解表并应将分解表附在总报价表之后（格式自拟），总价项目分解表中应详细、完整地列报所应包括的全部细目项目工作量和分项价格（含单价、合价）。

4.除合同另有规定外，本清单中的报价应包括投标人为完成本工程项目的工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由投标人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。对于未列出项目及费用均认为已包含在合计金额中，不予另行调整。

5.本报价表中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报，各项单价应保留两位小数，合价、合计及总报价均保留整数。报价货币单位为人民币。

6.投标人应根据国家税务总局发布的现行计税文件规定，“税金”按照一般纳税人、一般计税方法计取。

投标报价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 数量（次） | 单价（元） | 合价（元） | 其中：增值税（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阶段性咨询 | 8 |  |  |  |  |
| 2 | 重大技术专项咨询 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 投标总报价（元） | / | / |  | / |  |

投  标  人：（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：    （签字或盖章）

年   月   日

单价分析表

项目名称： 福建省永安抽水蓄能电站工程技术咨询服务

单    价：

说    明：

| 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… | 人日 |  |  |  |  |
| 1.2 | …… | 人日 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 人日 |  |  |  |  |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | … |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备使用费 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | … | 台时 |  |  |  |  |
| …… | … | 台时 |  |  |  |  |
| 4 | 其他 | 项 |  |  |  |  |
| 4.1 | …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 管理费 |  |  |  |  |  |
| 三 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 四 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 五 | 合计 | 元 |  |  |  | 一＋二＋三+四 |

投  标  人：（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：    （签字或盖章）

年   月   日