附件

福建省房屋建筑和市政基础设施项目标准工程建设全过程咨询招标文件

（2024年版）

报建编号：3504262410280101

招标项目名称：福建省尤溪职业中专学校迁建项目全过程工程咨询

招标项目编号：E3504260401100305001

招标人：尤溪县教育局（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建省闽招咨询管理有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：余启泉

招标代理机构编制人：罗兴昌

招标文件编制日期：2025年6月12日

使用说明

一、《福建省房屋建筑和市政基础设施项目标准工程建设全过程咨询招标文件（2024年版）》（以下简称“全过程咨询招标文件”）是根据《国家发展改革委 住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》《房屋建筑和市政基础设施项目工程建设全过程咨询服务合同（示范文本）》《电子招标投标办法》以及相关法律法规，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施项目工程建设实施阶段的全过程咨询服务活动。

二、《全过程咨询招标文件》包括第一章“招标公告/投标邀请书”、第二章“投标人须知”、第三章“评标办法”、第四章“合同条款及格式”第五章“委托人要求”、第六章“委托人提供的资料”、第七章“投标文件格式”。

三、《全过程咨询招标文件》中第二章“投标人须知”（投标人须知前附表和其他附表除外）、第三章“评标办法”（评标办法前附表除外）、第四章“通用合同条款”的内容，原则上不加修改地直接引用。

四、《全过程咨询招标文件》第五章“委托人要求”由招标人根据我省相关规定、招标项目具体特点和实际需要编制，并与第二章“投标人须知”、第四章“通用合同条款”和“专用合同条款”相衔接。

五、《全过程咨询招标文件》中招标人可以补充、细化和修改的内容:

1. 第二章第一节“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜，招标人或者招标代理机构应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写。

2. 第三章第一节“评标办法前附表”用于明确各评审因素的评审标准、分值和权重，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部评审因素和评审标准。“评标办法前附表”和“评标办法”应列明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款，没有列明的不得作为评审的依据。

3. 招标人或者招标代理机构可根据招标项目的具体特点和实际需要，在第四章“专用合同条款”中对《全过程咨询招标文件》中的“通用合同条款”进行补充、细化和修改，但不得违反法律、行政法规的强制性规定。

六、《全过程咨询招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的内容，由招标人编制招标文件时根据招标项目具体特点和实际需要具体化或投标人编制投标文件时填入具体内容，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。文件中“□”为菜单式选择内容，招标人在编制招标文件时，根据具体项目规模和要求勾选。

七、《全过程咨询招标文件》以及招标文件的澄清、修改（如果有）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《全过程咨询招标文件》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《全过程咨询招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求。招标人在编制招标文件（包括招标文件的澄清、修改）时，实质性要求条款应当以双下划线或加粗斜体字进行标识。

八、《全过程咨询招标文件》由福建省住房和城乡建设厅组织编制。各使用单位或个人可从福建省住房和城乡建设厅门户网站（zjt.fujian.gov.cn）下载电子文档或向福建省建筑业协会工程建设项目招标投标分会购买纸质文本。

目        录

第一章 招标公告/投标邀请书	3

招标公告	4

第二章 投标人须知	10

第一节 投标人须知前附表	11

第二节 投标人须知	29

1. 总则	29

2. 招标文件	32

3. 投标文件	32

4. 投标	35

5. 开标	36

6. 评标	37

7. 合同授予	39

8、重新招标和终止招标	41

9．异议、投诉	42

10. 需要补充的其他内容	43

11. 电子招标投标	43

附件2-1：投标保函(格式)	44

附件2-2-1：保函开立人出具的到账证明（工程担保公司或保险公司，格式）	46

附件2-2-2：保函开立人出具的到账证明（银行，格式）	47

附件2-3：免缴投标保证金承诺函（格式）	48

附件2-4：开标记录表（格式）	49

附件2-5： 问题澄清通知（格式）	51

附件2-6：问题的澄清、说明（格式）	52

附件2-7：评标报告（格式）	53

附件2-8：中标通知书（格式）	60

第三章 评标办法（综合评估法）	61

第一节 评标办法前附表	62

第二节 评标办法和标准	69

1. 评标方法	69

2. 评审标准	69

3. 评标程序	70

第四章 合同条款及格式	72

第1部分 合同协议书	73

第二部分　通用合同条款	77

附件4  服务进度计划	121

第五章  委托人要求	123

第六章  委托人提供的资料	126

第七章  投标文件格式	127

第1节  资格商务文件	129

一、投标函	132

二、投标函附录	133

三、投标人基本情况表	134

四、法定代表人身份资格证明书	135

五、投标人诚信承诺函	136

六、授权委托书	138

七、联合体协议书	139

八、拟分包企业情况表	140

九、拟派出咨询项目总负责人简要情况表	141

十、拟派出咨询项目总负责人承诺函	142

十一、拟派出专项咨询服务负责人简要情况表	143

十二、项目管理机构人员到位承诺书	144

十三、近年承接的“类似业绩”情况表	145

十四、投标保证金有关单据扫描件	147

十五、投标人基本存款账户信息	148

十六、其他资料	149

第2节  技术文件	150

十七、技术文件正文	151

# 第一章 招标公告/投标邀请书

## 招标公告

1. 招标条件

本招标项目福建省尤溪职业中专学校迁建项目全过程工程咨询已由尤溪县发展和改革局以尤发改基[2024]123号文、尤发改基[2025]54号文批准建设，项目业主为尤溪县教育局，建设资金来自多渠道筹措，项目出资比例为100%。招标人为尤溪县教育局，招标代理机构为福建省闽招咨询管理有限公司，现对该项目的工程建设全过程咨询服务进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：福建省尤溪职业中专学校迁建项目全过程工程咨询

2.2 建设地点：尤溪县城关镇埔头村三奎新城E-01地块。

2.3 计划总投资：总投资41028万元。

2.4 建设规模：项目建设用地面积89957平方米，总建筑面积68500平方米(其中不计容面积16099平方米),建设内容包括教学实训用房、教学辅助及管理用房、 生活用房，配套建设室外实训场地、体育活动场地、集中绿地和停车场地及排水系统、采暖通风系统、建筑电气系统、电梯及弱电系统、信息化等附属设施工程。

2.5 服务期限：工程建设工期30个月，全过程工程咨询服务周期：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至项目竣工验收、竣工结（决）算、移交和缺陷责任期结束之日止的全过程工程咨询服务。

2.6 项目管理目标：涉及建设工程全生命周期内的工程勘察、工程设计、施工前期准备、施工过程管理、竣工验收及运营保修。项目管理服务应高度整合助力项目实现更快的工期、更小的风险、更省的投资和更高的品质等目标，勘察、设计、施工质量及功能达到国家及行业现行验收规范合格标准。

2.7 标段划分：（如有）/

2.8 招标范围：详见以下内容

（一）工程建设全过程咨询

□工程报批报建服务：/。

□工程勘察设计管理，包括：

□工程勘察管理：/。

□工程设计管理：/。

□其他：/。

☑工程勘察设计服务，包括：

☑工程勘察：包括为满足设计和规范所要求的工程初步和详细勘察，提供全部勘察报告和资料，以及工程施工、验收、备案所需要的配合服务，包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等。

☑方案设计：完成本项目方案设计，方案设计须满足招标人要求并通过招标人和有关单位审核。

☑初步设计：包括但不限于初步设计及初步设计概算编制、后续服务等工作。

□施工图设计：/。

□其他：/。

□工程造价咨询，包括：/。

□工程招标采购咨询，包括：

□工程监理招标代理：/。

□工程施工招标代理：/。

□材料设备采购招标代理：/。

□其他：/。

□施工项目管理：/。

☑工程监理服务：包括勘察阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段及质量保修阶段等全过程服务监理；包括但不限于建立项目监理规划和实施方案、进度管理、质量管理、职业健康安全与环境管理、工程变更、索赔及施工合同争议处理、信息和合同管理、协调有关单位之间的工作关系、工程验收策划与组织、分部分项工程、单位工程验收、竣工资料收集与整理、工程质量缺陷管理，档案移交等。

☑其他：该项目实施过程中所需的各类咨询服务，包含但不限水土保持方案编制、节能评估、社会稳定风险评估、地质灾害评估、安全评估、消防工程监测检查、白蚂蚁防治、土壤氡检测、 桩基检测服务、基坑监测服务。

（二）其他专项咨询

□项目融资咨询：/。

□信息技术咨询：/。

□风险管理咨询：/。

□项目后评价咨询：/。

□建筑节能与绿色建筑咨询：/。

□工程保险咨询：/。

□其他：/。

3. 投标人资格要求

3.1投标人具备的资质及其等级应当满足下列条件：

（1）住房城乡建设主管部门颁发的有效的工程设计资质，具体为：

工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）乙级及以上设计资质；

（2）住房城乡建设主管部门颁发的有效的工程监理资质，具体为：

工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级及以上资质；

（3）其他资格：工程勘察综合资质或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））专业乙级及以上资质，具备勘察资质的投标人应满足闽建办科〔2018〕16号规定的相关要求，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。

采用联合体投标的，联合体数量不超过3家，应由承担工程监理任务的单位为牵头人，且项目管理咨询（如有）应当由牵头人负责实施。

3.2本次招标要求投标人拟投入本项目主要负责人的资格条件：

（1）咨询项目总负责人：须具备有效的国家注册监理工程师执业资格（房屋建筑工程专业）或一级注册建筑师或国家注册土木工程师(岩土)执业资格及工程类或工程经济类高级及以上职称。采用联合体投标的，拟派项目总负责人应当由联合体牵头人委派。

（2）专项咨询服务负责人

□项目管理负责人：须具备有效的/。

☑勘察咨询负责人：须具备有效的国家注册土木工程师(岩土)执业资格，且应是独立投标人或联合体成员中承担工程勘察任务单位的本单位正式在岗职工。

☑设计咨询负责人：须具备有效的一级注册建筑师执业资格，且应是独立投标人或联合体成员中承担工程设计任务单位的本单位正式在岗职工。

☑工程监理负责人（项目总监理工程师）：须具备有效的国家注册监理工程师执业资格，且应是独立投标人或联合体成员中承担监理任务单位的本单位正式在岗职工，注册专业要求为房屋建筑工程。

□造价咨询负责人：须具备有效的/。

□其他负责人：须具备有效的/。

3.3 投标人“类似业绩”数量要求：/；“类似业绩”是指：

/。

3.4 投标人拟派出担任本项目的项目总负责人“类似业绩”数量要求：/；“类似业绩”是指：/。

3.5 其他要求：①投标人及拟派的主要全过程工程咨询项目组人员在投标时未被有关行政监督部门取消投标资格或限制投标；②联合体投标的，拟派出的全过程咨询项目总负责人必须由联合体牵头人派出；同一专业咨询工作仅允许一家联合体成员承担工作，不允许多家联合体成员共同承担同一专业咨询工作。

4. 资格审查办法、评标办法及定标方法

4.1 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

4.2 本招标项目评标办法：综合评估法。

4.3 本招标项目定标方法：采用评定分离，评标委员会经评审推荐10名（若任一名出现多家并列的，视为同一名）合格有效的定标候选人（排名不分先后）；再由定标委员会从合格有效的定标候选人中，推荐中标候选人1个。

5. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2025年6月12日 19:00:00（北京时间，下同）至2025年6月17日 23:59:59通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（三明版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

6.投标保证金的提交

6.1 投标保证金提交的时间：在投标截止时间之前。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币壹拾万元整。

6.3 投标保证金提交的方式：①现金形式②银行保函形式③工程担保公司出具的担保保函形式④保险公司出具的投标保证保险形式⑤年度投标保证金形式。联合体投标的，其投标保证金由牵头人提交。

7. 投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年7月7日 09:00:00，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）完成电子投标文件的递交。

7.2 逾期递交的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8. 履约担保的要求

8.1 履约担保金额：为中标合同价的10％。

8.2 履约担保形式：投标人可以选择以现金或银行转账或银行保函的方式提交。

8.3 履约担保期限：自合同协议书签订之日开始至合同服务期限满后28天。

9. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）上发布。

10. 联系方式

| 招 标 人：尤溪县教育局 |  |
| --- | --- |
| 地 址：三明市尤溪县解放路12号， | 邮编：365100 |
| 电子邮箱：/ |  |
| 电 话：0598-6334213， | 传真：/ |
| 联 系 人：陈先生 |  |
| 招标代理机构：福建省闽招咨询管理有限公司 |  |
| 地 址：三明市三元区新市中路395号801室， | 邮编：365000 |
| 电子邮箱：/ |  |
| 电 话：0598-8280158， | 传真：/ |
| 联 系 人：余启泉、罗兴昌 |  |
| 公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网 |  |
| 网 址：https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/ |  |
| 联系电话：18065792873、0512-58173200、400-31.640-12841.57 |  |
| 招投标监督机构名称：尤溪县住房和城乡建设局 |  |
| 地 址：福建三明尤溪城区滨河大道6号（经贸大楼）3层 |  |
| 联系电话：0598-6324731 |  |
| 公共资源交易中心名称：尤溪县公共资源交易中心 |  |
| 地 址：尤溪县水东紫阳大道1-79号 |  |
| 联系电话：0598-6305195 |  |

# 第二章 投标人须知

## 第一节 投标人须知前附表

说明：

（1）本附表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期未确定，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）本附表是本章第二节“投标人须知”的说明和补充，如两者有矛盾之处，以本附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2 | 招标人 | 名称：尤溪县教育局 地址：三明市尤溪县解放路12号 联系人：陈先生 电话：0598-6334213 传真：/ 电子邮箱：/ |
| 2 | 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：福建省闽招咨询管理有限公司 地址：三明市三元区新市中路395号801室 联系人：余启泉、罗兴昌 电话：0598-8280158 传真：/ 电子邮箱：/ |
| 3 | 1.1.4 | 项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称： 福建省尤溪职业中专学校迁建项目全过程工程咨询 投资项目统一代码： 2410-350426-04-01-854493 报建编号： 3504262410280101 招标项目编号： E3504260401100305001 标段名称（如果有）： 福建省尤溪职业中专学校迁建项目全过程工程咨询 标段编号（如果有）： E3504260401100305001001 招标人允许投标人参加投标的标段数量： 1 招标人最多允许投标人中标的标段数量： 1 |
| 4 | 1.1.5 | 建设地点 | 尤溪县城关镇埔头村三奎新城E-01地块 |
| 5 | 1.2.1 | 资金来源及比例 | 资金来源：多渠道筹措 出资比例：100% |
| 6 | 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 1.3.1 | 建设规模 | 建设规模： 项目建设用地面积89957 平方米，总建筑面积68500平方米(其中不计容面积16099平 方米)，建设内容包括教学实训用房、教学辅助及管理用房、 生活用房，配套建设室外实训场地、体育活动场地、集中绿地 和停车场地及排水系统、采暖通风系统、建筑电气系统、电梯及弱电系统、信息化等附属设施工程。 计划总投资：41028万元。 |
| 8 | 1.3.2 | 招标范围和内容 | 同招标公告或投标邀请书明确的招标范围 |
| 9 | 1.3.3 | 计划服务期 | 总服务期暂定900日历天，从全过程工程咨询合同签订之日起计。 其中： 工程建设工期30个月，全过程工程咨询服务周期：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至项目竣工验收、竣工结（决）算、移交和缺陷责任期结束之日止的全过程工程咨询服务。 |
| 10 | 1.3.4 | 项目管理目标 | 本项目投资控制目标： 满足相关规定，控制在概算范围内。 本项目进度目标： 满足相关规定、招标文件及招标人要求。 本项目质量目标： 各项咨询成果符合现行管理规定，最终工程质量符合国家验收标准。 本项目安全文明目标： 本项目要求按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患，避免违章作业，无安全事故发生，建立安全文明施工现场。 |
| 11 | 1.4.1/1.11 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1. 投标人具备的资质及其等级应当满足下列条件： （1）住房城乡建设主管部门颁发的有效的工程设计资质，具体为： 工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）乙级及以上设计资质； （2）住房城乡建设主管部门颁发的有效的工程监理资质，具体为： 工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级及以上资质； （3）其他资格：具体为： 工程勘察综合资质或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））专业乙级及以上资质，具备勘察资质的投标人应满足闽建办科〔2018〕16号规定的相关要求，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。 采用联合体投标的，联合体数量不超过3家，应由承担工程监理任务的单位为牵头人，且项目管理咨询（如有）应当由牵头人负责实施。 2. 本次招标要求投标人拟投入本项目主要负责人的资格条件： （1）咨询项目总负责人：须具备有效的 国家注册监理工程师执业资格（房屋建筑工程专业）或一级注册建筑师或国家注册土木工程师(岩土)执业资格及 工程类或工程经济类高级及以上职称。采用联合体投标的，拟派项目总负责人应当由联合体牵头人委派。 （2）专项咨询服务负责人 □项目管理负责人：须具备有效的 / ☑勘察咨询负责人：须具备有效的 国家注册土木工程师(岩土)执业资格，且应是独立投标人或联合体成员中承担工程勘察任务单位的本单位正式在岗职工。 ☑设计咨询负责人：须具备有效的 一级注册建筑师执业资格，且应是独立投标人或联合体成员中承担工程设计任务单位的本单位正式在岗职工。 ☑工程监理负责人（项目总监理工程师）：须具备有效的国家注册监理工程师执业资格，且应是独立投标人或联合体成员中承担监理任务单位的本单位正式在岗职工，注册专业要求为房屋建筑工程。 □造价咨询负责人：须具备有效的 / □其他负责人：须具备有效的 / 3. 投标人“类似业绩”数量要求：/；“类似业绩”是指： / 4. 投标人拟派出担任本项目的项目总负责人“类似业绩”数量要求：/；“类似业绩”是指： / 5. 项目管理机构及人员要求： /。 6. 其他要求： ①投标人及拟派的主要全过程工程咨询项目组人员在投标时未被有关行政监督部门取消投标资格或限制投标；②联合体投标的，拟派出的全过程咨询项目总负责人必须由联合体牵头人派出；同一专业咨询工作仅允许一家联合体成员承担工作，不允许多家联合体成员共同承担同一专业咨询工作。 说明： （1）除招标文件规定可兼任的岗位外，本招标项目其余各岗位必须一人一职，不得由一人兼任多个岗位。 （2）本招标项目评标时仅对拟派出咨询项目总负责人和专项咨询服务负责人进行考核。咨询项目总负责人和专项咨询服务负责人应为投标人的本企业在岗人员。上述人员应按照第七章“投标文件格式”总说明的要求提供相关证明材料。 （3）其他项目管理人员应当在中标后，由中标人按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。 （4）投标人若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理： 合同履约期间，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的咨询项目总负责人和各专项咨询服务负责人，每人每次向招标人交纳3万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳1万元违约金。 |
| 12 | 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | - 1. 企业法人、拟派出的咨询项目总负责人及相关专项咨询服务负责人在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内； 2./。 |
| 13 | 1.5 | 费用承担和设计 成果补偿 | ☑不补偿 □补偿，补偿标准： / |
| 14 | 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织，踏勘时间： / 踏勘集中地点： / |
| 15 | 1.11 | 分包 | □不允许 ☑允许，分包内容要求： 本工程勘察、设计与工程监理应由咨询人自行实施与管理，在保证整个工程项目完整性的前提下，按照合同的约定或经委托人同意，可将其他咨询业务依法依规择优委托给具有相应资质或能力的单位，全过程咨询服务单位应对被委托单位的委托业务负总责。 对分包人的资质或能力要求： /，分包人不得与本项目的工程总承包单位、施工单位、材料设备供应单位存在利害关系。 |
| 16 | 1.12 | 偏离 | ☑不允许 □允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度： / |
| 17 | 2.1 | 构成招标文件的 其他资料 | / |
| 18 | 2.2 | 投标人提出疑问的截止时间和形式 | 时间：2025年6月18日 12:00:00 形式：潜在投标人对招标文件有疑问的，以不署名、不盖章的形式在上述时间前通过电子交易平台提出。 |
| 19 | 3.1.3 | 构成投标文件的 其他资料 | / |
| 20 | 3.2.2/3.2.3 | 最高投标限价或其计算方法/投标报价的其他要求 | 1. 最高投标限价或其计算方法 本招标项目最高投标限价：730.81万元（含税）。其中： 1、工程勘察费（含税）：暂定82.83万元。勘察费根据国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）中规定的工程勘察收费标准的30%计取，最终按“实际完成工作量结算”方式计算，但不得超过82.83万元。 2、设计费（含税）：根据原国家计委、建设部计价格《关于发布《工程勘察设计收费管理规定》》（计价格[2002]10号）文件收费标准的50%计算设计费,专业调整系数1.0，工程复杂程度调整系数 1.0，附加调整系数1.0。估算的设计费[方案设计、初步设计（含初设概算）占总设计费比例的45%]。估算的设计费金额为207.07万元。 计算式： [（566.8+(1054-566.8)/(40000-20000)*(34512.04-20000)）*1.0*1.0*1.0*45%]×50%=207.07万元 3、工程监理费（含税）：根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》 (发改价格[2007]670 号)收费标准的50% 计算监理费，专业调整系数1.0，高程系数1.0，工程复杂程度调整系数 1.0，估算的工程监理收费金额为310.91万元（含税）； 计算式： [（393.40+（708.20-393.40）/（40000-20000）×（34512.04-20000））×1.0×1.0×1.0]×50%=310.91万元。 4、其他咨询费（含税）：该项目实施过程中所需的各类咨询服务，费用暂估130万。包含但不限水土保持方案编制、节能评估、社会稳定风险评估、地质灾害评估、安全评估、消防工程监测检查、白蚂蚁防治、土壤氡检测、 桩基检测服务、基坑监测服务。具体费用按国家收费标准的30%计算，具体工作内容以招标人委托为准，按实际工作量进行结算。 5、若项目建设内容、规模、建设周期等发生调整，委托人按咨询人己完成的工作量按实结算。以上各项目费用不超过单项限额，工期延长不增加费用。 2. 投标报价的其他要求： / |
| 21 | 3.3.1 | 投标有效期 | 投标有效期为提交投标文件的截止之日起 120日历天。 |
| 22 | 3.4.1 | 投标保证金 | 1. 投标保证金金额： 人民币壹拾万元整； 2. 投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第①②③④⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源交易电子行政监督平台查询）； ① 现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“E3504260401100305001投标保证金”，如因投标人汇款凭证未按本招标文件要求注明的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到账情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到账证明作为投标人是否按招标文件规定提交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，响应性评审不合格。 投标保证金银行账号： 户 名： 尤溪县公共资源交易中心 账 号： 100666058890010001000000114 开户银行： 中国邮政储蓄银行股份有限公司尤溪县支行 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票。 ② 银行保函形式： 1.投标人企业基本账户所在银行或有资格的银行业金融机构出具的保函。（详见眀建〔2019〕30号文规定）；2.投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的：①投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号；②电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。（详见闽建筑〔2020〕8号文规定）。 保函开立人为商业银行的，商业银行采用内部扣收方式划扣保函手续费并在投标截止时间之前完成。若保函开立人不是投标人的基本存款账户开户行的，需缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式转出到投标人拟开立保函的商业银行所开立的企业一般结算账户中，由保函开立人从企业一般结算账户中扣收保函手续费。 上述的电汇或银行转账单上注明E3504260401100305001。开具保函费用（或保费）由投标人自理。 ③ 工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）： 1.有资格的专业担保机构出具的保函。（详见眀建〔2019〕30号文规定）2.投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的：①投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号；②电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。（详见闽建筑〔2020〕8号文规定）。 投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式汇到工程担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3504260401100305001。开具保函费用由投标人自理。 ④ 保险公司出具的投标保证保险形式： 1.有资格的保险机构出具的投标保证保险。（备注：有资格保险机构详见明建〔2019〕30号文规定）2.投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的：①投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号；②电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。（详见闽建筑〔2020〕8号文规定）。 投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3504260401100305001。开具保证保险的费用由投标人自理。 ⑤ 年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）： 三明市房建和市政基础设施工程年度投标保证金按眀建〔2019〕30号文规定。投标人以三明市房建和市政基础设施工程招标投标年度投标保证金形式提交的只需加盖电子印章形式随同电子投标文件一起递交，在开标前无需提交加盖公章的纸质复印件。 ⑥ 免缴投标保证金形式： /。 ⑦ 其他形式： /。 3. 投标保证金证明材料提交形式： ① 采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格商务文件的组成部分。 ② 采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格商务文件的组成部分。 ③ 采用投标保函形式（适用于担保保函或保证保险）：提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的印章）的到账证明扫描件、电汇或银行转账单的扫描件。以上材料加盖投标人单位电子印章，作为资格商务文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足相关规定。 ④ 采用投标保函形式（适用于银行保函）：提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的印章）的到账证明扫描件、电汇或银行转账证明（企业基本账户开设在保函开立人的，无需提供电汇或银行转账证明）、保函开立人从企业付款账号扣收保函费用的凭证。以上材料加盖投标人单位电子印章，作为资格商务文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足相关规定。 ⑤ 采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格商务文件的组成部分。 ⑥/。 4. 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。 |
| 23 | 3.4.5 | 投标保证金不予退还的其他情形 | 1.投标文件存在投标人须知第3.6.6款规定的雷同情形之一。 2.中标人非因不可抗力原因放弃中标。 3.因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。 4./ |
| 24 | 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 25 | 3.6.1 | 要求提交的投标 文件内容 | 资格商务文件：要求提交； 技术文件：要求提交； |
| 26 | 3.6.3 | 签字或盖章特殊 要求 | 除另有说明外，本章格式文件中要求加盖单位公章处是指加盖单位的电子法定名称章（非业务专用章）、个人盖章处是指加盖对应人员的个人电子私章（非电子职务章），且所加盖的电子印章支持实时在线验章;盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人电子法定名称章（非业务专用章），联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的个人电子私章（非电子职务章）。 |
| 27 | 3.6.4 | 投标文件编制和 加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作工具（三明版） 投标文件编制工具软件供应商： 江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话： 18065792873、0512-58173200、400-998-0000 投标文件编制和加密要求： 网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”，未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。 |
| 28 | 4.1.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称： 三明市公共资源交易网 联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000 公共资源交易中心名称： 尤溪县公共资源交易中心 地址： 尤溪县水东紫阳大道1-79号 联系电话：0598-6305195 |
| 29 | 4.1.5 | 投标保函、保险原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 | 提交时间：2025年7月7日 09:00:00前 提交地点： 根据“明公共交易【2021】4号”关于取消纸质保函的规定，本项目不接受纸质投标保函，凡以“银行保函”、“工程担保公司出具的担保保函”和“保险公司出具的投标保证保险”形式提交投标担保的，均必须按明公共交易【2021】4号的规定提交电子投标保函。需要开具电子保函的投标单位应根据三明市公共资源交易中心的通知在三明市“电子保函服务”链接地址申请保函。投标人名称变更证明材料（如有）只需在电子投标文件中提供即可。 密封要求： 不适用 |
| 30 | 2.2.1/4.1.3 | 投标截止时间 | 投标截止时间：2025年7月7日 09:00:00 |
| 31 | 5.1 | 开标时间 | 开标时间：2025年7月7日 09:00:00 |
| 32 | 5.2 | 投标文件解密方式 | 电子交易平台按以下程序进行开标：（1）加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；（2）电子投标文件解密。投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起45分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效； （3）开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；（4）开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 33 | 5.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | （1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行；（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；（3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。 |
| 34 | 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表/人，技术、经济等方面的专家5人。 技术、经济等方面专家确定方式： 从福建省综合评标专家库中通过随机抽取的方式确定。 |
| 35 | 6.3.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为： 综合评估法 |
| 36 | 6.3.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 评标委员会在电子交易平台发出投标人对投标文件进行澄清、 说明或者补正的要求后，投标人应按照评标委员会的要求使用 CA 证书并通过电子交易平台在半小时内回复。 |
| 37 | 6.3.3/7.1.1/7.1.2 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否，推荐的中标候选人数量：采用评定分离，评标委员会经评审推荐10名（若任一名出现多家并列的，视为同一名）合格有效的定标候选人（排名不分先后）；再由定标委员会从合格有效的定标候选人中，推荐中标候选人1个。定标原则：采用评定分离方式确定中标人评标委员会推荐的定标候选人数：10个，中标候选人推荐办法：记名投票+撰写评语法定标原则：“评定分离”及定标程序、办法。一、总则：本招标项目评标定标依据《三明市住房和城乡建设局关于印发进一步规范“评定分离”招投标活动的指导意见的通知》（明建规〔2024〕3号）”的规定。二、“评定分离”：1、本项目采用“评定分离”办法确定中标人。“评定分离”是指按照“公平公正、职责明晰、权责对等、廉洁高效”的要求，招标人在评标委员会评审和推荐的基础上，根据招标文件规定的程序和方法自主确定中标人的评标定标办法。招投标活动中的“评标委员会评标”与“招标人定标”作为相对独立的两个环节进行分离。2、评标委员会按评标办法推荐定标候选人，定标候选人可按其统一社会信用代码后4位（除校验码外）大小排位，不排序。 三、定标办法：1、定标委员会：定标委员会由招标人负责组建，成员数量为5人。2、定标工作地点：尤溪县公共资源交易中心。3、定标工作开始时间：2025年7月8日15时00分。4、推荐中标候选人办法: 记名投票+撰写评语法。 5、定标委员会确定的中标候选人数：1个。6、定标工作对定标候选人要求：1）本项目定标因素设置定标候选人拟任项目总负责人答辩因素。故要求定标候选人拟任项目总负责人携带身份证原件，授权委托书、身份证和注册执业证书复印件（加盖单位公章），于定标工作开始时间前抵达定标地点核验登记。未按上述规定到场核验登记的，视为自动放弃答辩；2）定标候选人应于定标工作开始时间前，将定标因素中对应的定标响应资料提交至定标工作地点。未提交的，视为放弃定标评审资格；3）定标响应资料按定标因素分册装订，一式伍份。封面加盖定标候选人公章。7、定标因素。包括答辩因素、服务因素和团队因素。7.1.答辩因素：定标委员会对定标候选人拟派项目总负责人的答辩情况进行评审。由定标委员会设计有针对性的答辩试题并共同确认参考答案的主要内容。参加答辩的项目负责人,每人应答3题（共计10分钟）。定标委员会考察拟派项目负责人在答辩过程中体现的专业能力、业务能力、语言表达能力。7.2.服务因素：主要考虑定标候选人履约能力、服务的主动性、响应时间、团队到岗履职能力、定标候选人对项目团队检查、考核等公司内控体系，重点考核履约能力。定标候选人应于定标工作开始时间前提交履约能力、服务方案及内控体系等书面材料。7.3团队因素：主要对定标候选人拟委派项目总负责人和项目组成员的“专业学历，技术职称，注册执业资格水平，主要工作经历”等综合能力进行评审。定标候选人应于定标工作开始时间前提交拟委派项目负责人和项目技术负责人的综合能力证明书面材料。8、推荐中标候选人：由定标委员会根据项目特点和已确定的定标因素，由定标委员会成员分别对定标候选人进行评价撰写评语，并进行实名投票，得票数最多的确定为中标人。当出现二个或二个以上投标人的票数相同时，由定标委员会依次按用于本招标项目的企业资质等级高低、拟派出项目总负责人的职称等级高低、若上述两项均相同时，由招标人随机抽取。定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果。 9、定标报告：定标委员会应从评标委员会推荐的定标候选人中确定中标候选人，如推荐多名的，须标明排序。定标委员会应撰写定标报告并签字，提交招标人使用。定标报告内容包括：定标时间、所有定标候选人的评分结果或票数及理由、中标候选人等内容。四、中标候选人公示：招标人应当自收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日或公休日的，顺延至节假日或公休日后的第一日，下同）完成定标工作并进行中标候选人公示。五、其他：定标后有下列情形之一的，招标人可以重新招标；或按照招标文件约定重新确定中标候选人：1.中标人放弃中标或者拒不签订合同的；2.中标人不按照招标文件要求提交履约担保的；3.因不可抗力不能履行合同的；4.中标候选人被查实存在弄虚作假投标等影响中标结果的违法情形，不符合中标条件的。定标委员会推荐中标候选人1名： |
| 38 | 7.2/7.3/8.3 | 中标候选人公示、中标结果公示、终止招标公告发布媒介、场所 | 公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台、三明市公共资源交易网 公共资源电子交易平台名称： 三明市公共资源交易网 网址：https://ggzyfw.fujian.gov.cn/、http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/ 联系电话：18065792873、0512-58173200、400-31.640-12841.57 |
| 39 | 7.5.1 | 履约担保 | 履约担保金额：为中标合同价的10% 履约担保形式：投标人可以选择以现金或银行转账或银行保函的方式提交。 履约担保期限：自合同协议书签订之日开始至合同服务期限满后28天。在签订合同前，承包人应以现金或银行转账或银行保函形式之一按工程中标合同价的10%。向发包人提交履约保证金。逾期未提交，视同投标人放弃中标资格并承担相应的违约责任 。 |
| 40 | 7.6.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
| 41 | 9.2.3 | 监督部门 | 部门或机构名称：尤溪县住房和城乡建设局 地 址：福建三明尤溪城区滨河大道6号（经贸大楼）3层 联系电话：0598-6324731 |
| 42 | 10 | 需要补充的 其他内容 | 1.为方便投标人更好了解本项目的现场具体情况或其它需要了解的项目概况信息，避免在投标时因理解不清而影响今后项目的实施。必要时，投标人可以与招标人联系了解本招标项目的具体情况等相关信息。投标人未作相应咨询考察工作视为完全理解并接受招标人所有规定和要求，由于投标人对招标要求理解不正确或误解造成的一切后果和可能增加的费用均由投标人自行负责。 2.投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。招标人有权在评标过程中或签订合同之前对投标人投标文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，投标人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况；若在评标过程中，发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗买方和评委的行为，招标人将提请评标委员会否决其投标，并申请没收其投标保证；若在中标后或执行合同过程中发现有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗买方和评委的行为，买方将取消其中标资格或解除合同，其投标保证金（或履约保证金）将不予退还，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任。同时，招标人还将提请行政监督部门将其不良记录纳入市场信用信息管理系统。 3. 中标公示期满后三日内中标人应及时领取中标通知书，未在规定时间领取的，视为中标通知书已送达，相关时限开始生效执行（如签订合同日）。中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的，或者拒不提交要求的履约保证金的，其投标保证金不予退还，招标人可取消其中标资格，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿。 4. 中标单位中标后应按照招标文件规定的要求提供项目全过程工程咨询机构（简称“项目管理部），统一协调处理项目建设过程中存在的问题。全过程中标单位需要制定全过程工作方案，派驻项目负责人驻场，每周制定工作计划向业主汇报。 5. 招标文件中除特别标注的，其它未标明的均为日历日。 6.中标单位在领取中标通知书时需提供纸质版投标文件复印件8份并加盖公章； 7.本次招标项目的招标代理服务费由中标单位支付，招标代理服务费收费标准参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号文）、国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格〔2011〕534号文）收费标准的80%计取，投标单位在递交投标文件同时，视为同意承担本项费用，中标人在中标通知书发出前一次性支付到招标代理机构指定账户。 |
| 43 | 11.2 | 电子招标投标 其他要求 | 1、电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件。 2、电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300。 3、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。 4、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。 |

## 第二节 投标人须知

### 1. 总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目全过程工程咨询服务进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表第1项。

1.1.3 委托的招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。

1.1.4 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）见投标人须知前附表第3项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标人须知前附表第3项中明确。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表第4项。

#### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表第5项。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表第6项。

#### 1.3 项目建设规模、招标范围和内容、计划服务期、项目管理目标

1.3.1 建设规模：见投标人须知前附表第7项。

1.3.2 招标范围和内容：见投标人须知前附表第8项。

1.3.3 计划服务期：见投标人须知前附表第9项。

1.3.4 项目管理目标：见投标人须知前附表第10项。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格，至少须满足投标人须知前附表第11项所要求的投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。为具有被授予合同的资格，投标人应提供招标文件要求的资格商务文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标人须知前附表第11项所规定的投标人资格合格条件审查资料。

（1）资质要求：见投标人须知前附表第11项；

（2）类似业绩要求：见投标人须知前附表第11项；

（3）咨询项目总负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表第11项；

（4）专项咨询服务负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表第11项；

（5）项目管理机构及人员要求：见投标人须知前附表第11项；

（6）其他资格要求：见投标人须知前附表第11项。

1.4.2 采用联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目（标段）的项目建议书、可行性研究报告的编制单位或评估单位（招标人公开已完成的项目建议书、可行性研究报告的除外）；

（3）为本项目（标段）提供招标代理服务；

（4）与本项目（标段）的招标代理机构同为一个法定代表人；

（5）与本项目（标段）的招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

（6）与本项目（标段）的工程总承包企业、施工企业、材料设备供应商单位存在利害关系；

（7）本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；

（8）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

（9）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

（10）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

（11）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；

（12）投标人须知前附表第12项所规定的其他情形。

#### 1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表第13项规定给予补偿，招标人或者中标人使用其他未中标人投标文件中的技术成果或技术方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，并按规定支付使用费。未经相关投标人书面许可，招标人或者中标人不得擅自使用其他投标人投标文件中的技术成果或技术方案。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表第14项规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表第14项规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人未参加招标人组织的现场踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。

1.9.2 投标人应承担现场踏勘的责任、风险和费用。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 投标人在踏勘现场时向招标人了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.11 分包

1.11.1 投标人应当自行完成自有资质证书许可范围内的咨询业务，不得分包。投标人自有资质证书许可范围外的咨询业务的分包，应符合投标人须知前附表第15项的规定。

#### 1.12 偏离

投标人须知前附表第16项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2. 招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求

（6）委托人提供的资料

（7）投标文件格式；

（8）其他资料（见投标人须知前附表第17项）。

除本投标人须知第2.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

#### 2.2 疑问

投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标人须知前附表第18项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。

#### 2.3 招标文件的澄清、修改

2.3.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过福建省公共资源交易电子公共服务平台和电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表第30项规定的投标截止时间至少15日前通过福建省公共资源交易电子公共服务平台和电子交易平台发布，不足15 日的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。

### 3. 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格商务文件和技术文件组成。

3.1.1 资格商务文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）投标函附录；

（3）投标人基本情况表；

（4）法定代表人身份资格证明书；

（5）投标人诚信承诺函

（6）授权委托书（如有时）；

（7）联合体协议书（如有时）；

（8）拟分包企业情况表（如有时）

（9）拟派出咨询项目总负责人简要情况表；

（10）拟派出咨询项目总负责人承诺函；

（11）拟派出专项咨询服务负责人简要情况表；

（12）项目管理机构人员到位承诺书

（13）近年承接的“类似业绩”情况表；

（14）投标保证金有关单据扫描件；

（15）投标人基本存款账户信息；

（16）其他资料。

3.1.2 技术文件包括但不限于全过程咨询实施大纲、全过程咨询服务组织方案和专项咨询服务要求，具体要求详见第三章“评标办法”的规定。

3.1.3 构成投标文件的其他资料：见投标人须知前附表第19项。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按投标人须知前附表规定的投标报价方式进行报价。并按第七章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

3.2.2 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标无效。最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表第20项。

3.2.3 投标报价的其他要求见投标人须知前附表第20项。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表第21项另有规定外，投标有效期为120天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 招标人在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应当通过福建省公共资源交易电子公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标人须知第3.4款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表第22项规定的金额、方式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。联合体投标的，其投标保证金由牵头人提交。投标保函、保函开立人出具的到账证明格式见投标人须知附件2-1、附件2-2-1、附件2-2-2。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定。《免缴投标保证金承诺函》格式见投标人须知附件2-3。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1款要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标人须知前附表第22项的规定，下同）或投标保函原件。

3.4.4 招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标人须知第3.4.3项规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金；

（2）投标人存在投标人须知前附表第23项规定投标保证金不予退还的其他情形；

（3）法律、法规规定的其他情形。

#### 3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表第24项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

#### 3.6 投标文件的编制与加密

3.6.1 招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表第25项。

3.6.2 投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.3 投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。除投标人须知前附表第26项另有说明外，签字或盖章要求按照第七章“投标文件格式”的规定执行。

3.6.4 投标人应当按投标人须知前附表第27项的规定编制与加密投标文件。

3.6.5 招标文件要求提交的证件、单据等证明材料要求，按照第七章“投标文件格式”的规定执行。

3.6.6 投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：

（1）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据存储设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。

（2）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据存储设备序列号均相同的。

（3）不同投标人的技术文件经电子交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

### 4. 投标

#### 4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。

4.1.2 投标人应当通过投标人须知前附表第28项规定的电子交易平台递交投标文件。

4.1.3 投标人应在投标人须知前附表第30项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

4.1.4 电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

4.1.5 应用福建省企业信用综合评价分值的项目，由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上企业名称变更证明材料扫描件，并按照投标人须知前附表第29项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

4.1.6 投标人所递交的投标文件均不予退还。

4.1.7 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

### 5. 开标

5.1 招标人按投标人须知前附表第31项所规定的时间在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。

5.2 开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，招标人和投标人应按投标人须知前附表第32项规定的解密方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第33项。

5.3 解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标人须知附件2-4）并向所有投标人公布，同时推送到电子评标系统由评标委员会按照招标文件的规定进行评审。其中投标人各专项咨询服务类的信用评价分值由电子交易平台对接福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”获取投标人的企业相应的季度（或年度）信用得分（如有）并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。

### 6. 评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成：

（1）评标委员会中的招标人代表应当熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）且胜任本项目评标工作，不得与投标人存在利害关系。招标人代表在进入评标室评标时，将招标人代表的授权委托书提交给公共资源交易中心。招标人没有符合条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取专家。

（2）评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表第34项。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。

6.1.4 在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。

6.1.5 评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

6.3.1 本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第35项。

6.3.2 评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：

6.3.2.1 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

6.3.2.2 评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

6.3.2.3 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

6.3.2.4 招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

6.3.2.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.3.2.6 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标人须知附件2-5和附件2-6。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表第36项。

6.3.2.7 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

6.3.2.8 评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.2.9 对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

6.3.2.10 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

6.3.3 评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-7）。评标报告应至少包含以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）初步评审情况；

（4）否决投标的情况说明；

（5）详细评审、评标结果及投标人排序情况；

（6）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项规定）和签订合同前要处理的事宜；

（7）澄清、说明、补正事项；

（8）投标文件雷同情况。

6.3.4 评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.5 评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。

### 7. 合同授予

#### 7.1 定标方式

7.1.1 除投标人须知前附表第37项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第37项。

7.1.2 招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标人须知附件2-8）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

7.1.3 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.1.4 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

#### 7.2 中标候选人公示

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在投标人须知前附表第38项规定媒介和场所公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）除未完成解密外，开标后撤销投标的投标人名称（如有时）；

（四）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

（五）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

（六）推荐的中标候选人名单及其投标文件相关内容；

（七）中标候选人的咨询项目总负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、证书名称和注册编号；

（八）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；

（九）中标候选人的投标报价、管理目标、服务期、评标总得分；

（十）异议的渠道和方式；

（十一）招标文件规定公示的其他内容。

#### 7.3 中标结果公示

依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在投标人须知前附表第38项规定媒介和场所进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）中标人名称及其中标金额；

（四）评标委员会成员名单。

#### 7.4 中标通知

7.4.1 招标人应当在收到评标报告后15日内按照规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.5 履约担保

7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第39项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当由联合体牵头人提交。履约保函应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设主管部门规定的格式）。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的预付款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。

7.5.2 中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.6 签订合同

7.6.1 中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表第40项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面全过程工程咨询服务合同。

7.6.2招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、项目管理目标、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

### 8、重新招标和终止招标

8.1 依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，应当依法重新招标：

（1）在投标截止时间届满时递交投标文件的投标人少于三个的；

（2）评标委员会决定否决所有投标的；

（3）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

8.2 依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》的规定调整招标方式，并承担相应责任。

8.3 招标人终止招标的，应当及时在投标人须知前附表第38项规定的媒介发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。

### 9．异议、投诉

#### 9.1 异议

9.1.1 投标人对开标有异议的，应当在开标结束前使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

9.1.2 潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内通过电子交易平台或以书面形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：

（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

（三）异议事项的基本事实；

（四）相关请求及主张；

（五）有效线索和相关证明材料。

异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

9.1.3 招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过异议时效的。

9.1.4 招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复，同时通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

#### 9.2 投诉

- 9.2.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出线上投诉或书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的监督机关提出投诉。

- 9.2.2 投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。

- 9.2.3 本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标人须知前附表第41项。

### 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表第42项。

### 11. 电子招标投标

11.1 在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

11.2 电子招标投标其他要求见投标人须知前附表第43项。

### 附件2-1：投标保函(格式)

投标保函（独立保函）

编号：

申请人：

地  址：

受益人：

地  址：

开立人：

地  址：

致：（受益人名称）

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于     年

月   日就    （招标项目名称及标段）       （以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）

元（¥          ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

（2）投标人存在投标人须知前附表第23项规定投标保证金不予退还的其他情形。

（3）法律、法规规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的28日（含）。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过      年    月    日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的 7 日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：           。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，对本保函存在争议的，按下列第         种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

查验保函网址：            （必填）

开 立 人：                                （盖章）

法定代表人（或授权代表） ：         （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年   月   日

注：保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的印章，可以在本单位出具的投标保函上使用。

### 附件2-2-1：保函开立人出具的到账证明（工程担保公司或保险公司，格式）

到账证明

编号：(保函开立人自行编号)

（招标人名称）：

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称及标段）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于      年    月    日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：        （盖章）

日期：      年     月     日

注：

1. 保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的印章，可以在本单位出具的到账证明上使用。

2. 在本到账证明基础上，投标人应在投标文件资格文件中另行附上其缴纳的保函手续费从投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式汇到保函开立人账户的电汇或银行转账单，电汇或银行转账单上需注明招标项目编号。

### 附件2-2-2：保函开立人出具的到账证明（银行，格式）

到账证明

编号：(保函开立人自行编号)

（招标人名称）：

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称及标段）的（保函金额）元投标保函，我方已于       年    月    日从该投标人在我行所开立的企业账号:（投标人付款账号）的付款账户扣收保函费用。

特此证明。

保函开立人：        （盖章）

日期：      年     月     日

注：1. 保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的印章，可以在本单位出具的到账证明上使用。

2. 在本到账证明基础上，投标人应在投标文件资格文件中另行附上：

（1）投标人将缴纳的保函手续费从投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式转出到保函开立行投标人一般结算户的电汇或银行转账证明（电汇或银行转账单上需注明招标项目编号）；企业基本存款账户开设在保函开立人的，无需提供电汇或银行转账证明。

（2）保函开立人从投标人的企业付款账号扣收保函费用的凭证。

### 附件2-3：免缴投标保证金承诺函（格式）

免缴投标保证金承诺函

（格式）

（招标人名称）：

我司参加 （招标项目名称及标段）   投标活动，符合招标文件规定的允许（免缴）投标保证金第      种情形，现（免缴）投标保证金参与投标。我司承诺按照招标文件要求依法履行投标人义务。若我司存在下列任何一种事实的，收到你方书面通知，我司在7日内无条件地向你方全额付清本招标文件规定的投标保证金金额。

（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

（2）投标人存在投标人须知前附表第23项规定投标保证金不予退还的其他情形。

（3）法律、法规规定的其他情形。

投标人：             （盖单位电子公章）

日期：      年     月     日

### 附件2-4：开标记录表（格式）

（项目名称）标段工程建设全过程咨询开标记录表(1)

开标时间：       年   月   日   时   分   秒

| 投标人代表号 | 投标人信息 |  |  |  | 工程总承包项目负责人姓名及其证书号码 | 投标保证金（元） | 投标报价（元） | 质量目标 | 工期 | 解密 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 社会统一信用代码 | 投标人名称 | 应用于本招标项目的企业季度/年度信用得分（如需，读取评价系统公布的相关信用数据） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 投标人1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ 独立投标人： | 设计信用分（如有）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理信用分（如有）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 造价咨询信用分（如有）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 招标代理信用分（如有）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 勘察信用分（如有）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ 联合体投标人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设计单位（如有）1： | 设计信用分1： | （按照招标文件的要求取定） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ……： | ……： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设计单位（如有）n： | 设计信用分n： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理单位（如有）1： | 监理信用分1： | （按照招标文件的要求取定） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ……： | ……： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理单位（如有）n： | 监理信用分n： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 造价咨询单位（如有）1： | 造价咨询信用分1： | （按照招标文件的要求取定） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ……： | ……： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 造价咨询单位（如有）n： | 造价咨询信用分n： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 招标代理机构（如有）1： | 招标代理信用分1： | （按照招标文件的要求取定） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ……： | ……： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 招标代理机构（如有）n： | 招标代理信用分n： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 勘察单位（如有）1： | 勘察信用分1： | （按照招标文件的要求取定） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ……： | ……： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 勘察单位（如有）n： | 勘察信用分n： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标人2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最高投标限价（元） |  |  |  |  | 应用于本招标项目的承担设计任务企业季度信用情况： 年，第 季度，分值类别为 。 应用于本招标项目的承担监理任务企业季度信用情况： 年，第 季度，分值类别为 。 应用于本招标项目的承担造价任务企业季度信用情况： 年度。 应用于本招标项目的承担招标任务企业季度信用情况： 年，第 季度，分值类别为 。 应用于本招标项目的承担勘察任务企业季度信用情况： 年，第 季度，分值类别为 。 |  |  |  |  |  |  |

（项目名称）标段工程建设全过程咨询开标记录表(2)

| 投标人代表号 | 投标人名称 | 社会统一信用代码 | 递交电子投标文件（开标现场递交电子投标文件的除外） 或编制电子投标文件的计算机硬件信息 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 记录 时间 | 计算机硬件信息 (网卡MAC地址、CPU序列号、数据储存设备序列号) | 是否雷同 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

### 附件2-5： 问题澄清通知（格式）

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）   ：

（项目名称及标段） 工程建设全过程咨询招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.                                                                                                                                   。

2.                                                                                                                                   。

.....

请将上述问题的澄清于      年    月    日    时前通过电子交易平台回复本评标委员会。

年   月   日

### 附件2-6：问题的澄清、说明（格式）

问题的澄清、说明

编号：

（项目名称及标段）工程建设全过程咨询招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

1.                                                                                                                            。

2.                                                                                                                             。

......

投标人：（盖单位电子公章）

年   月   日

### 附件2-7：评标报告（格式）

（项目名称）

报 建  编 号：

招标项目编号：

评  标  报  告

招 标 人：

招标代理机构：

年  月  日

一、基本情况和数据表

1. 招标项目名称：                                   。

2. 报建编号：                                       。

3. 招标项目编号：                                   。

4. 招标方式：                                       。

5. 招 标 人：                                       。

6. 招标代理机构：                                   。

7. 工程建设地点：                                   。

8. 工程建设规模:                                    。

9. 招标范围和内容：                                 。

10. 服务期：                                        。

11. 项目管理目标：                                  。

12. 招标文件开始发出日期：          年     月     日。

13. 投标截止时间:        年   月   日   时   分   秒。

14. 开标时间:            年   月   日   时   分   秒。

15. 开标平台:                                       。

16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，共收到个投标人的投标文件，具体情况详见《开标记录表》。开标后，除未完成解密外撤销投标的投标人（如有时）共计     家，具体名单：                 。

17. 评标地点：                                      。

18. 评标办法及评标参数：                            。

18.1 评标办法：综合评估法

18.2 最高投标限价或其计算方法：

18.3 其他：                                         。

二、评标委员会成员名单

1.评标委员会组成：评标委员会总人数        人，其中招标人代表        人，专家评委产生办法：              。

2.专家评委抽取地点：        。

3.评标委员会成员名单：

| 序号 | 姓 名 | 身份证号码 | 评委会任职 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主任 |
|  |  |  | 委员 |
|  |  |  | 委员 |
|  |  |  | 委员 |
| …… |  |  | 委员 |

三、初步评审情况

1.形式评审情况：                                           。

2.资格评审情况：                                           。

3.响应性评审情况：                                         。

四、详细评审、评标结果及投标人排序情况

评标委员会按第三章“评标办法”第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分：

本项目得分满分100分，由投标报价、技术部分、商务部分组成。评标委员会在对技术部分实施暗标式评审。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C；

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

| 序号 | 投标人 | 投标报价得分A | 技术部分得分B | 商务部分得分C | 总得分 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、推荐的中标候选人名单

在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被市场监督管理机关列为“严重违法失信名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信名单”的应当否决其投标。

（3）拟推荐的中标候选是否存在评标办法前附表第8项列明的应当否决其投标的其他信息。

经查询：拟推荐中标候选人（是/否）出现上述情形；核对结论：            。

评标委员会根据招标文件第三章“评标办法”的规定，本项目推荐的中标候选人名单如下：

（一）定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人

1. 本项目推荐    名中标候选人

2. 推荐的中标候选人名单

| 中标候选人顺序 | 投标人名称 | 最终总得分 | 投标报价（元） | 项目总负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一中标候选人 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

（二）定标方式采用授权评标委员会直接确定中标人

评标委员会应根据上述中标候选人名单确定中标人为：                     。

六、否决投标的情况说明

| 被否决的投标人名称 | 被否决投标的原因及依据 | 备注 |
| --- | --- | --- |

七、澄清、说明、补正事项

八、投标文件雷同情况

（注：评标委员会应根据开标记录表情况以及评标过程情况，记载所有投标文件雷同的具体情况）

九、签订合同前要处理的事宜

十、其它事项

- 附件：评标专家诚信承诺函

评标委员会成员签字（或盖个人电子私章）：

日期：       年     月     日

说明：评标过程所需的相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。

附件：

评标专家诚信承诺函

作为   （招标项目名称）   的评标专家，本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺:

一、 廉洁自律承诺

（一）严格遵守《中华人民共和国招标投标法》 《中华人民共和国保密法》 《中华人民共和国招标投标法实施条例》，自觉维护国家利益、社会公共利益。

（二）禁止在公共社交网站、媒体、平台，如微信群、QQ群、朋友圈、个人微博等，通过图片、暗语等方式泄露本次评标任务。

（三）严格遵守评标纪律，评标过程中不发表任何涉及实质性内容的倾向性言论。评标结束后，不透露评标内容、结论以及其他有关情况。

（四）客观、公正地履行评标职责，遵守职业道德，严格按照法律法规规定、评标办法和标准开展评标工作，并对做出的评审意见承担相关法律责任。

（五）严格履行廉政自律责任，遵守评标廉政纪律，没有私下接触招标人、招标代理机构、投标人、投标掮客，没有收受利益相关人、企业的财物或好处。

（六）自觉抵制招标投标活动中的违法违规行为，积极配合协助行政监督部门、纪检监察部门、公安部门、检察机关等依法进行的监督。

二、回避承诺

本人没有存在下列情形之一的，如有违反，愿意承担相应的法律责任:

（一）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（二）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（三）与投标人有利害关系的；

（四）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（五）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

三、不参与串通投标承诺

本人依法依规参加本招标项目的评标工作，没有参与串通投标。

本人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

本人如被查实在本招标项目评标工作中参与串通投标的，自愿承担相应法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

本人是□ 否□ 为中共党员 （应单选，并在方框内打“√”）

承 诺 人：             （签字或盖个人电子私章）

承诺时间：       年    月    日

### 附件2-8：中标通知书（格式）

中标通知书

编号：

（中标人名称）：

你方于         （投标日期） 所递交的               （项目名称及标段）  工程建设全过程咨询投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

招标项目编号：                      。

招标范围：　                        。

中标价：　                          。

服务期： 　                         。

项目管理目标： 　                   。

咨询项目总负责人：    （姓名），身份证号码：　                        ，证书类型及证书编号：　                        。

请你方在接到本通知书后的    日内到                    （指定地点）与我方商讨签订工程建设全过程咨询服务合同，并按招标文件第二章“投标人须知”规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：（盖单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖个人电子私章）

招标代理单位：（盖单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖个人电子私章）

日期：      年   月   日

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 第一节 评标办法前附表

| 序号 | 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书上的单位名称一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 完整提供第七章“投标文件格式”所规定的全部资料，且相关内容保持一致（招标文件另有规定的除外） |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价（招标文件要求提交备选投标的除外） |
| 2 | 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标人营业执照 | 具备合格有效的营业执照 |
|  |  |  | 投标人资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 类似业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 咨询项目总负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 各专项咨询服务负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 联合体 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 项目管理机构及人员 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 其他资格要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款和1.4.3条款中实质性内容的规定 |
| 3 | 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2条款和第三章第二节“评标办法和标准”第3.2.2条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 服务期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 项目管理目标 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1、3.4.2条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 偏离 | 符合第二章“投标人须知”第1.12条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 分包情况 | 符合第二章“投标人须知”第1.11条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标文件编制与加密 | 符合第二章“投标人须知”第3.6条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标文件的递交 | 符合第二章“投标人须知”第4.1.2、4.1.3条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标文件的解密 | 符合第二章“投标人须知”第5.2条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标人对投标文件进行澄清、说明或者补正 | 符合第二章“投标人须知”第6.3.2.6条款中实质性内容的规定 |
| 序号 | 条款号 | 条款内容 | 编列内容/评分标准 |  |
| 4 | 2.2.1 | 分值构成（总分100分） | 投标报价：（≥82分） 技术部分： （≤5分） 商务部分： （≤13分） |  |

| 5 | 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | A=最高投标限价×（1-K）。其中： 1. A为评标基准价（以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）。 2.本招标项目K的取值区间为2％（含）~（4-0.1）%（含），按百分数表示的K值小数点后保留1位。K值在评标委员会完成初步评审、技术部分评审、商务部分评审后，由招标人代表当众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。K值分两次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位。 注：上述a、b应为整数，由招标人按我省有关规定填入。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | B=¦ai-A¦÷A×100%。其中： 1. B为投标报价的偏差率，以百分数形式表示（小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）； 2. ai为各合格投标人的经澄清、补正和修正算术计算错误后的投标报价。 |
| 7 | 2.2.4（1） | 投标报价评分标准 | 投标报价得分=投标报价满分值-B×Q×100。 其中： 1.Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值。当ai≤A时，Q=2；当ai＞A时，Q=4。 2.投标报价得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。 |

| 序号 | 条款号 | 条款内容 （分） | 评审项目 | 评分标准 （分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2.2.4（2） | 技术部分评分标准（≤5分） | 全过程咨询实施大纲 （≤1.00分） | 投标人提供的进度、质量、安全管控措施应包含①进度控制、工期保障管控措施、②质量管控工作方案、③安全管控工作方案；由评委进行横向比较，在0~1分之间酌情打分，低于0.7分或者高于0.9分，需详细阐述具体理由（字数不少于50字）。 |  |
|  |  |  | 全过程咨询服务组织方案 （≤1.00分） | 投标人提供方案应包含①风险管理方案（各阶段的主要风险、风险管理体系、风险管控措施）、②组织架构方案；由评委进行横向比较，在0~1分之间酌情打分，低于0.7分或者高于0.9分，需详细阐述具体理由（字数不少于50字）。 |  |
|  |  |  | 咨询服务管理体系及标准 （≤1.00分） | 根据项目实际情况，根据投标人提供的服务技术管理标准的合理性、科学性进行评审。由评委进行横向比较，在0~1分之间酌情打分，低于0.7分或者高于0.9分，需详细阐述具体理由（字数不少于50字）。 |  |
|  |  |  | 重点难点分析及建议 （≤1.00分） | 根据项目实际情况，对投标人提供的应对措施、项目合理化建议的合理性、完整性进行评审。由评委进行横向比较，在0~1分之间酌情打分，低于0.7分或者高于0.9分，需详细阐述具体理由（字数不少于50字）。 |  |
|  |  |  | 项目合同与信息管理 （≤1.00分） | 根据项目实际情况，对项目合同与信息管理的合理性、科学性进行评审。由评委进行横向比较，在0~1分之间酌情打分，低于0.7分或者高于0.9分，需详细阐述具体理由（字数不少于50字）。 |  |
|  |  | 注： 1. 在“专项咨询服务要求”分值总数不变的原则框架内，由招标人根据招标项目情况确定各评审子项目的内容和标准，权重累加为1，且设置的每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。 2. 评标委员会成员对某评审项目要点评分低于该评审项目满分70%或高于90%的，应详细阐述具体理由（字数不少于50字）。 3. 各评审项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。最终得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。 4. 投标人的技术部分得分低于满分值60%的，评标委员会应当否决其投标。 |  |  |  |
| 7 | 2.2.4（3） | 商务部分评分标准（≤13分） | 企业业绩评分标准 （≤3.00分） | 投标人类似业绩 （≤3.00分） | 投标人全过程工程咨询项目类似业绩： 投标人（独立投标人或者联合体牵头人）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）承接过1项已办理施工许可证或已办理竣工验收工程的房屋建筑类（总建筑面积不小于30000㎡）全过程工程咨询服务项目得3.0分，本小项满分3.0分。 注：①类似全过程工程咨询业绩服务内容必须至少包含全过程工程设计（或设计咨询）、工程建设监理（工程监理）、造价咨询、其他咨询中的2项，且必须包含工程建设监理（工程监理）服务，否则业绩不予认定。 ②业绩证明资料：投标人提供施工许可证或竣工验收证书等相关证明、中标通知书、合同协议书的复印件、省级及以上公共资源交易平台的招标公告和中标公示网页截图，日期以签订合同书为准；未提供的或提供不完整的不得分。 |
|  |  |  |  | 注：投标人类似业绩和咨询项目总负责人类似业绩（可重复计算/不可重复计算）。 |  |
|  |  |  | 资信评分标准 （≤10.00分） | 企业资质资格 （≤1.00分） | 1.投标人具有建设行政主管部门核发的有效的工程设计综合甲级资质，或工程设计建筑行业甲级或建筑行业（建筑工程）甲级及以上设计资质，得 0.5分； 2.投标人具有建设行政主管部门核发的有效的工程监理综合资质，或工程监理房屋建筑工程专业的甲级及以上监理资质的，得 0.5 分； 3. / 。 |
|  |  |  |  | 企业综合实力（≤1.00分） | 1、投标人以独立投标人的形式自行实施本项目全部服务内容的，得1.0分。 2、投标人以联合体形式实施本项目全部服务内容的，得0.8分。 |
|  |  |  |  | 企业信用评价（≤5.00分） | 企业信用评价得分=独立投标人或联合体中承担工程监理服务的联合体牵头人在福建省工程监理企业信用综合评价系统企业信用评价得分≥80分的得5分，≥70分的得2分，≥60分的得1分，本小项满分5分。 注：①在每季度首月10日后开标的招标工程使用的信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用总得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用总得分。 ②对未参与信用综合评价（即评价系统无法查询到企业信息）的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的行业季度平均分确定，当行业季度平均分低于60分时，以60分计取。 ③企业信用评价得分计算结果保留1位小数，小数点后第二位四舍五入，第三位及以后不计）。 |
|  |  |  |  | 项目管理机构（≤3.00分） | 1、独立投标人或联合体牵头人拟派的项目总负责人：在满足基本资格的前提下同时具备注册土木工程师（岩土）的得1分，同时具备一级注册结构工程师的再加2.0分，本小项满分3.0分； 注： ①须提供相关证书扫描件加盖投标人单位公章。上述人员必须为投标人的本企业在岗人员，所属单位以建设主管部门颁发的注册执业证书或者社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。 ②“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 |

| 8 | 3.4.1 | 拟推荐的中标候选人信息 | 在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对： （1）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。 （2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 3.4.2 | 随机抽取办法 | / |
| 注：投标人类似业绩和咨询项目总负责人类似业绩（□可重复计算/☑不可重复计算）。 |  |  |  |

## 第二节 评标办法和标准

### 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分。

### 2. 评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表第1项。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表第2项。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表第3项。

说明：初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审三个阶段，前一阶段评审合格的，方可进入下一阶段的评审。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表第4项；

（2）技术部分：见评标办法前附表第4项；

（3）商务部分：见评标办法前附表第4项；

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表第5项。

2.2.3投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表第6项。

2.2.4 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表第7项；

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表第7项；

（3）商务部分评分标准：见评标办法前附表第7项；

### 3. 评标程序

#### 3.1 评标前的准备工作

3.1.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.1.2评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

#### 3.2初步评审

3.2.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.2.2 投标报价出现用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，评标委员会按文字数额对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

3.2.3投标函与投标函附录数据不一致的，以投标函的数据为准。

#### 3.3 详细评审

3.3.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。技术部分采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C；

3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。

3.3.3投标人总得分=A+B+C。

#### 3.4 评标结果

3.4.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被市场监督管理机关列为“严重违法失信名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信名单”的应当否决其投标。

（3）拟推荐的中标候选是否存在评标办法前附表第8项列明的应当否决其投标的其他信息。

3.4.2 定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。出现二个或二个以上投标人的最终总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的投标报价分高低、技术部分得分高低、商务部分得分高低进行排序，若上述均相同时，由招标人随机抽取产生排序，随机抽取办法见评标办法前附表第9项。

3.4.3评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

3.4.4 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

3.4.5 评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

#### 3.5 附则

3.5.1评标委员会成员在评审过程中发现错误，需要返回前面环节予以纠正的，应当经评标委员会研究同意并在评标报告中予以记录。需随机抽取的参数已抽取的，除本章第3.5.2款规定或重新组建评标委员会评审外，招标人不再重新抽取。

3.5.2需随机抽取的参数在抽取过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，已抽取参数无效，招标人应当重新抽取。

3.5.3 所有抽球过程实行全程录音录像监控。

# 第四章 合同条款及格式

- 合同协议书

委托人（全称）：

咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规及福建省的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就福建省尤溪职业中专学校迁建项目全过程工程咨询 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：福建省尤溪职业中专学校迁建项目全过程工程咨询 。

2.工程地点：尤溪县城关镇埔头村三奎新城E-01地块

3.工程概况： 项目建设用地面积89957 平方米，总建筑面积68500平方米(其中不计容面积16099平 方米),建设内容包括教学实训用房、教学辅助及管理用房、 生活用房，配套建设室外实训场地、体育活动场地、集中绿地 和停车场地及排水系统、采暖通风系统、建筑电气系统、电梯 及弱电系统、信息化等附属设施工程。

4.工程投资额：总投资41028万元 。

二、全过程工程咨询服务范围与服务内容

1.全过程工程咨询服务范围和内容：福建省尤溪职业中专学校迁建项目全过程工程咨询。

具体服务范围与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、全过程工程咨询服务期

全过程工程咨询服务期：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至项目竣工验收、竣工结（决）算、移交和缺陷责任期结束之日止的全过程工程咨询服务。

计划开始服务日期：2025年月日。

计划完成服务日期：2027年月日。

具体全过程工程咨询服务期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：可调价格合同

2.专项服务酬金叠加总价合同

签约合同价（含税）（大写）：                                   。

取费基价：暂按：福建省尤溪职业中专学校迁建项目工程费用为34512.04万元（最终按工程结算审核后造价为准）。

福建省尤溪职业中专学校迁建项目专项服务项目包括：

工程勘察酬金（含税）：暂定82.83万元。勘察费根据国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）中规定的工程勘察收费标准的30%计取，最终按“实际完成工作量结算”方式计算，但不得超过82.83万元。

工程设计酬金（含税）：根据原国家计委、建设部计价格《关于发布《工程勘察设计收费管理规定》》（计价格[2002]10号）文件收费标准的50%计算设计费,专业调整系数1.0，工程复杂程度调整系数 1.0，附加调整系数1.0。估算的设计费[方案设计、初步设计（含初设概算）占总设计费比例的45%]。估算的设计费金额为207.07万元。

工程监理费（含税）：根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》 (发改价格[2007]670 号)收费标准的50% 计算监理费，专业调整系数1.0，高程系数1.0，工程复杂程度调整系数 1.0，估算的工程监理收费金额为310.91万元。

 其他咨询费（含税）：该项目实施过程中所需的各类咨询服务，费用暂估130万。包含但不限水土保持方案编制、节能评估、社会稳定风险评估、地质灾害评估、安全评估、消防工程监测检查、白蚂蚁防治、土壤氡检测、 桩基检测服务、基坑监测服务。具体费用按国家收费标准的30%计算，具体工作内容以招标人委托为准，按实际工作量进行结算。

五、委托人代表与咨询人项目负责人

委托人代表：。

咨询人项目负责人：               。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

        - 合同协议书及相关的补充协议；

（2）  中标通知书；

（3）  委托人要求及委托书；

        - 招标文件及附录；

        - 投标文件；

        - 合同专用条款；

        - 合同通用条款；

        - 技术标准；

        - 委托人提供的相关资料（如果有）；

        - 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、委托人要求、技术标准、已标价的工程量清单或预算书、委托人提供的有关资料（如果有）以及其他合同文件

1.委托人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供开展全过程工程咨询服务活动的依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.咨询人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供全过程工程咨询服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在 福建省尤溪县 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 各方法定代表人或委托代理人签字并盖章后 生效。

十二、合同份数

本合同一式  十二  份，均具有同等法律效力，合同方各执    份。

委托人：                     咨询人（联合体牵头人）：

（盖章）                          （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：

纳税人识别码：                     纳税人识别码：

地  址：                           地  址：

邮政编码：                         邮政编码：

电  话：                           电  话：

传  真：                           传  真：

电子信箱：                         电子信箱：

开户银行：                         开户银行：

账  号：                           账 号：

时  间：   年   月   日            时  间：   年   月   日

咨询人（联合体成员）：

（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

纳税人识别码：

地  址：

邮政编码：

电  话：

时  间：   年   月   日

- 第二部分　通用合同条款

- 1. 一般约定

- 1.1 词语定义与解释

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、委托人要求、技术标准、委托人提供的有关资料（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由委托人和咨询人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由委托人通知咨询人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由咨询人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 委托人要求：是指构成合同文件组成部分的，由委托人就工程项目的目的、范围、服务需求等提出相应要求的书面文件。

1.1.1.7 技术标准：是指全过程工程咨询服务应当遵守的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与全过程工程咨询服务有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指委托人和（或）咨询人。

1.1.2.2 委托人：是指与咨询人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 咨询人：是指与委托人签订合同协议书的，承接本项目全过程工程咨询服务，具有相应资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4委托人代表：是指由委托人指定针对本项目全过程工程咨询服务在委托人授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.2.5 委托人代表：是指由委托人指定针对本项目全过程工程咨询服务在委托人授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由咨询人任命负责本项目全过程工程咨询服务，在咨询人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上咨询人联合，以一个咨询人身份为委托人提供全工程工程咨询服务的临时性组织。

1.1.3全过程工程咨询服务、相关资料与成果文件

1.1.3.1 全过程工程咨询服务：是指由一个单位或多个单位组成的联合体，提供涵盖项目决策阶段和实施阶段的项目建设全过程的专业化工程咨询服务，服务内容涉及建设工程全生命周期内的策划咨询、报建报批管理、合约管理、工程勘察设计、造价咨询、工程监理、施工前期准备、施工过程管理、竣工验收及运营保修等各个阶段的管理服务，包括全过程工程咨询基本服务、全过程工程咨询其他服务、全过程工程咨询延期服务。

1.1.3.2全过程工程咨询基本服务：是指对建设项目全过程提供组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务，包括建设项目的全过程工程项目管理以及投资策划与决策、勘察、设计、造价咨询、工程监理、施工项目管理咨询、运营维护咨询、BIM咨询等专业咨询服务。全过程咨询服务应当由一家具有综合能力的咨询单位实施，也可由多家具有投资策划与决策、勘察、设计、造价、监理、项目管理等不同能力的咨询单位联合实施，由委托人授权一家单位负责或牵头，为建设项目从投资策划与决策至运营维护持续提供局部或整体解决方案以及管理服务。基本服务费用包含在合同价格中。

1.1.3.3 全过程工程咨询其他服务：是指委托人根据项目实际需求，要求咨询人另行提供合同约定基本服务外的且委托人应当单独支付费用的服务。

1.1.3.4 全部过程工程咨询延期服务：是指超出原合同约定全过程工程咨询服务期后，委托人要求咨询人继续提供的全过程工程咨询服务。

1.1.3.5 全过程工程咨询相关资料：是指根据合同约定，委托人向咨询人提供的用于完成全过程工程咨询服务所需要的资料。

1.1.3.6 全过程工程咨询成果文件：指按照合同约定和技术要求，由咨询人向委托人提供的阶段性成果、最终工作成果等。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始服务日期：包括计划开始服务日期和实际开始服务日期。计划开始服务日期是指合同协议书约定的开始服务日期；实际开始设计日期是指委托人发出的开始服务通知中载明的开始服务日期或经委托人确认的咨询人实际开展服务工作的日期。

1.1.4.2 完成服务日期：包括计划完成服务日期和实际完成服务日期。计划完成服务日期是指合同协议书约定的完成全过程工程咨询服务的日期；实际完成设计日期是指咨询人交付全部全过程工程咨询服务成果及完成提供相关服务的日期。

1.1.4.3 全过程工程咨询服务期：是指在合同协议书约定的咨询人完成全过程工程咨询服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.4.5月：是指根据公历从第一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期前一天的 时间段。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指委托人和咨询人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称全过程工程咨询服务费：是指委托人用于支付咨询人按照合同约定完成全过程工程咨询服务范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

- 1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

- 1.3法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

- 1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 委托人要求使用国外技术标准的，委托人与咨询人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 委托人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为咨询人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的服务费用。

- 1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）委托人要求；

（7）技术标准；

（8）委托人提供的有关资料（如果有）；

（9）其他合同文件。

（10）已标价的工程量清单或预算书；

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

- 1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 委托人和咨询人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

- 1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

- 1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经委托人同意，咨询人不得将委托人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经咨询人同意，委托人不得将咨询人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由委托人与咨询人在专用合同条款中约定。

- 2. 委托人

- 2.1 委托人一般义务

2.1.1 委托人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案。

委托人负责办理上述许可、核准或备案工作，并负责将结果书面通知咨询人。因委托人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致全过程工程咨询服务工作量增加和（或）服务期延长时，由委托人承担由此增加的费用。

2.1.2 委托人应在不耽误服务的合理时间内，积极向咨询人提供其能够获取的与全过程工程咨询服务有关的一切资料。

2.1.3 委托人应当负责开展全过程工程咨询服务的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为咨询人履行合同提供必要的外部条件，提供与其他组织联系的渠道，以便咨询人收集需要的信息。

2.1.4 专用合同条款约定的其他义务。

- 2.2 委托人代表

委托人应在专用合同条款中明确其负责本项目的委托人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。委托人代表在委托人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与委托人有关的具体事宜。委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。委托人更换委托人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知咨询人。

委托人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，咨询人可以要求委托人撤换委托人代表。

2.3委托人决定

2.3.1 委托人在法律允许的范围内有权对咨询人的全过程工程咨询服务活动实施监督和检查，并有权制定和调整全过程工程咨询服务的有关管理制度和办法，以规范全过程工程咨询服务活动。

2.3.2 委托人应在专用合同条款约定的期限内对咨询人书面提出的事项作出书面决定，对咨询人在贯彻落实委托人意见时提出的有关问题应及时予以解答。若因委托人不回复或回复不及时造成的损失由委托人承担。

- 2.4支付合同价款

委托人应按合同约定向咨询人及时足额支付合同价款。

- 2.5全过程工程咨询服务成果文件接收

委托人应按合同约定及时接收咨询人提交的全过程工程咨询服务成果文件。

- 3. 咨询人

- 3.1 咨询人一般义务

3.1.1 咨询人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的全过程工程咨询服务。

3.1.2 咨询人应当完成委托人委托的全过程工程咨询其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

- 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、执业经验、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经咨询人授权后代表咨询人负责履行合同。

3.2.2咨询人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知委托人，并征得委托人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经委托人书面同意，咨询人不得擅自更换项目负责人。咨询人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于咨询人项目负责人确因患病、与咨询人解除或终 止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，委托人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 委托人有权书面通知咨询人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于委托人有理由的更换要求，咨询人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知委托人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。咨询人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

- 3.3 主要咨询人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，咨询人应在合同签订后7天内，向委托人提交咨询人项目管理机构及主要咨询人员安排的报告，主要咨询人员宜包括设计项目负责人、造价负责人、现场负责人等。

3.3.2 咨询人委派的主要咨询人员应相对稳定。咨询人更换主要咨询人员时，应提前7天书面通知委托人，除主要咨询人员无法正常履职情形外，还应征得委托人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 委托人对于咨询人主要咨询人员的资格或能力有异议的，咨询人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在委托人所质疑的情形。委托人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要咨询人员的，咨询人认为委托人有理由的，应当撤换。咨询人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 咨询人应及时更换有下列情形之一的咨询人员。

（1）有严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

- 3.4全过程工程咨询服务分包

3.4.1全过程工程咨询服务分包的一般约定

咨询人不得将其承包的全部咨询服务转包给第三人，或将其承包的全部咨询服务肢解后以分包的名义转包给第三人。咨询人不得进行违法分包。咨询人不得将专用合同条款中禁止分包的咨询服务分包给第三人。

具体可分包的咨询服务内容及要求在专用合同条款中约定。

3.4.2 全过程工程咨询服务分包的确定

咨询人应按专用合同条款的约定或经过委托人书面同意后将部分全过程工程咨询服务内容进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过委托人书面同意后进行分包的，咨询人应确保分包人具有相应的资质和能力。全过程工程咨询服务分包不减轻或免除咨询人的责任和义务，咨询人和分包人就咨询服务向委托人承担连带责任。

3.4.3 全过程工程咨询服务分包管理

咨询人应按照专用合同条款的约定向委托人提交分包人的主要信息及资料，宜包括分包人基本信息、主要工程咨询人员名单、注册执业资格及执业经历等。

- 3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与委托人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向委托人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与委托人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 委托人向联合体支付合同价款的方式在专用合同条款中约定。

- 4. 委托人提供的资料

- 4.1委托人提供的资料

委托人应当在咨询人开展全过程工程咨询服务前或专用合同条款附件2约定的时间向咨询人提供开展全过程工程咨询服务所必需的资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在全过程工程咨询服务开始后方能提供的资料，委托人应及时地在合理期限内提供，合理期限应以不影响咨询人的正常咨询服务开展为限。

- 4.2 逾期提供的责任

委托人提交上述文件和资料超过约定期限的，导致增加了全过程工程咨询服务工作量的，咨询人可与委托人另行协商相应服务费用及服务期。

- 5. 全过程工程咨询服务的要求

- 5.1 全过程工程咨询服务的一般要求

5.1.1 对委托人的要求

5.1.1.1委托人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求咨询人违反法律、技术标准和工程质量、安全标准提供全过程工程咨询服务。

5.1.1.2 委托人要求进行主要技术指标控制的，应当在全过程工程咨询服务开始前书面向咨询人提出，经委托人与咨询人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3 委托人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于委托人的原因导致变更主要技术指标控制值的，委托人承担相应责任。

5.1.2 对咨询人的要求

5.1.2.1 咨询人应当按法律和技术标准的强制性规定及委托人要求提供全过程工程咨询服务。有关特殊标准和要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

咨询人发现委托人提供的相关资料有问题的，咨询人应当及时通知委托人并经委托人确认。

5.1.2.2 除合同另有约定外，咨询人完成全过程工程咨询服务所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，咨询人应就推荐性标准向委托人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因委托人采纳咨询人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加全过程工程咨询服务费用和服务期延长的，由委托人承担。

5.1.2.3咨询人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于咨询人的原因导致超出约定的主要技术指标控制值比例的，咨询人应当承担相应的违约责任。

- 5.2 全过程工程咨询服务保证措施

5.2.1 委托人的保证措施

委托人应按照法律规定及合同约定完成与全过程工程咨询服务有关的各项工作。

5.2.2 咨询人的保证措施

咨询人宜编制全过程工程咨询实施规划，做好全过程工程咨询统筹管理工作，建立健全质量保证体系，明确各专业、各阶段的责任人。

- 5.3 全过程工程咨询服务成果文件的要求

5.3.1全过程工程咨询服务成果文件应符合法律、技术标准、现行规范的强制性规定及合同的要求。具体成果文件内容和要求在专用合同条款及附件2中约定。

5.3.2因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并承担相应违约责任。

5.3.3 因委托人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，咨询人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的全过程工程咨询服务费用和服务期的延长由委托人承担。

5.3.4全过程工程咨询服务文档管理

5.3.4.1全过程工程咨询文件档案资料的管理应做到：注意时效、及时整理、真实可靠、内容齐全、分类有序。

5.3.4.2在工程项目实施前，咨询人应对文件档案的编码、格式、份数等作统一规定；对各类文档归档建立相应的制度。

5.3.4.3全过程工程咨询文件档案资料的收集、整理、归档，由全过程工程咨询总负责人落实专人具体实施。归档资料的管理应符合当地建设行政主管部门和委托人的资料归档要求，由委托人于工程建设开始前书面提出要求。

5.3.4.4在全过程工程咨询工作完成后将工程档案、财务档案及相关资料向委托人和有关部门移交。未征得委托人同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。

5.5 全过程工程咨询服务成果文件的要求

5.5.1全过程工程咨询服务成果文件应符合法律、技术标准、现行规范的强制性规定及合同的要求。具体成果文件内容和要求在专用合同条款及附件2中约定。

5.5.2因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并承担相应违约责任。

5.5.3 因委托人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，咨询人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的全过程工程咨询服务费用和服务期的延长由委托人承担。

- 6. 全过程工程咨询服务期

- 6.1全过程工程咨询服务进度计划

6.1.1 全过程工程咨询服务进度计划的编制

咨询人应按照专用合同条款约定提交全过程工程咨询服务进度计划，全过程工程咨询服务进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，经委托人批准后实施。全过程工程咨询服务进度计划是控制全过程工程咨询服务进度的依据，委托人有权按照全过程工程咨询服务进度计划中列明的关键性控制节点检查咨询服务进度情况。

6.1.2 全过程工程咨询服务进度计划的修订

全过程工程咨询服务进度计划不符合合同要求或与项目实际进度不一致的，咨询人应向委托人提交修订的进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人应在收到修订的进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为委托人同意咨询人提交的修订的进度计划。

- 6.2全过程工程咨询服务期的开始

委托人应按照法律规定获得所需的许可。委托人一般应在计划开始服务日期7天前向咨询人发出开始服务工作通知，全过程工程咨询服务期自开始服务通知中载明的日期起算。

咨询人应当在收到委托人提供的有关资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始咨询服务工作。

6.3 全过程工程咨询服务进度延误

6.3.1 因委托人原因导致全过程工程咨询服务进度延误

在合同履行过程中，委托人导致全过程工程咨询服务进度延误的情形主要有：

（1）委托人未能按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）委托人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）委托人提出影响全过程工程咨询服务期的变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应在发生上述情形后5天内向委托人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供委托人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长咨询服务周期及延期天数向咨询人进行书面答复。

如果委托人在收到咨询人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为咨询人要求的延期已被委托人批准。如果咨询人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则委托人可拒绝作出任何延期的决定。

委托人上述全过程工程咨询服务进度延误情形导致增加了咨询服务工作量的，委托人应当另行支付相应咨询服务费用。

6.3.2 因咨询人原因导致全过程工程咨询服务进度延误

因咨询人原因导致全过程工程咨询服务进度延误的，咨询人应当按照第14.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，不免除咨询人继续完成全过程工程咨询服务的义务。

- 6.4 暂停服务

6.4.1委托人原因引起的暂停服务

因委托人原因引起暂停全过程工程咨询服务的，委托人应及时下达暂停服务指示，委托人应承担由此增加的相关费用和（或）顺延相应全过程工程咨询服务期。

6.4.2 咨询人原因引起的暂停服务

因咨询人原因引起的暂停全过程工程咨询服务，咨询人应当尽快向委托人发出书面通知并按第14.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，且咨询人在收到委托人复工指示后15天内仍未复工的，视为咨询人无法继续履行合同的情形，咨询人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停服务

当出现非咨询人原因造成暂停全过程工程咨询服务的，咨询人应当尽快向委托人发出书面通知。

在上述情形下咨询人的全过程工程咨询服务暂停，咨询人的全过程工程咨询服务期应当相应延长，复工应有委托人与咨询人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，委托人与咨询人应当另行协商相应全过程工程咨询服务费用等。

6.4.4 暂停服务后的复工

暂停全过程工程咨询服务后，委托人和咨询人应采取有效措施积极消除暂停服务的影响。当工程具备复工条件时，委托人向咨询人发出复工通知，咨询人应按照复工通知要求复工。

除咨询人原因导致暂停全过程工程咨询服务外，咨询人暂停服务后复工所增加的咨询服务工作量，委托人应当另行支付相应咨询服务费用。

- 6.5 提前交付全过程工程咨询服务成果

6.5.1 委托人要求咨询人提前交付全过程工程咨询服务成果的，委托人应向咨询人下达提前交付指示，咨询人应向委托人提交提前交付全过程工程咨询服务成果建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。委托人接受该提前交付建议书的，委托人和咨询人协商采取加快进度的措施，并修订全过程工程咨询服务进度计划，由此增加的咨询服务费用由委托人承担。咨询人认为提前交付全过程工程咨询服务的指示无法执行的，应向委托人提出书面异议，委托人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，委托人不得压缩合理全过程工程咨询服务期。

6.5.2 委托人要求咨询人提前交付全过程工程咨询服务的，或咨询人提出提前交付全过程工程咨询服务的建议能够给委托人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付全过程工程咨询服务的奖励。

- 7. 全过程工程咨询服务成果文件交付

7.1 全过程工程咨询服务成果文件的内容、交付时间和份数在专用合同条款附件2中约定。

7.2 咨询人交付全过程工程咨询服务成果文件给委托人，委托人应当出具书面签收单。

- 8. 全过程工程咨询服务成果文件的审查

8.1 咨询人的全过程工程咨询服务成果文件应报委托人审查同意。审查的范围和内容在委托人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自委托人收到咨询人的成果文件以及咨询人的通知之日起，审查期不超过15天。

委托人不同意成果文件的，应以书面形式通知咨询人，并说明不符合合同要求的具体内容。咨询人应根据委托人的书面说明，进行修改后重新报送委托人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，委托人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为咨询人的成果文件已获委托人同意。

8.2 如果委托人的修改意见超出或更改了委托人要求，委托人应当根据第11条〔变更与索赔〕的约定，向咨询人另行支付费用。

8.3 全过程工程咨询服务成果文件需政府有关部门审查或批准的，委托人应在审查同意咨询人的成果文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改委托人要求的，咨询人需按该审查意见修改咨询人的成果文件；需要修改委托人要求的，委托人应重新提出委托人要求，咨询人应根据新提出的委托人要求修改咨询人的成果文件，委托人应当根据第11条〔变更与索赔〕的约定，向咨询人另行支付费用。

8.4 委托人需要组织审查会议对全过程工程咨询服务成果文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。委托人负责组织成果文件审查会议，并承担会议费用及委托人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

咨询人按第7条〔全过程工程咨询服务成果文件交付〕的约定向委托人提交成果文件，有义务参加委托人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释其成果文件，并提供有关补充资料。

委托人有义务向咨询人提供审查会议的批准文件和纪要。咨询人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对全过程工程咨询服务成果文件进行修改、补充和完善。

8.5 因咨询人原因，未能按第7条〔全过程工程咨询服务成果文件交付〕约定的时间向委托人提交全过程工程咨询服务成果文件，致使成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及委托人增加的费用，咨询人应按第14.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。

因委托人原因，致使全过程工程咨询服务成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及咨询人增加的费用，由委托人承担。

8.6 因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。

因委托人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，由此增加的全过程工程咨询服务费用和（或）延长的咨询服务期由委托人承担。

8.7全过程工程咨询服务成果文件的审查，不减轻或免除咨询人依据法律应当承担的责任。

- 9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，委托人应为咨询人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 咨询人应当按合同约定的服务内容和服务范围提供施工现场配合服务。

- 10. 合同价款与支付

- 10.1 合同价款组成

委托人和咨询人应当在专用合同条款附件5中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）全过程工程咨询基本服务费用；

（2）全过程工程咨询其他服务费用；

（3）在未签订合同前委托人已经同意或接受或已经使用的咨询人为委托人所做的各项工作的相应费用等。

- 10.2 合同价格形式

委托人和咨询人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）专项服务酬金叠加总价合同

专项服务酬金叠加总价合同是指合同当事人约定以各专项服务酬金叠加后再增加相应统筹管理费并以总价包干进行合同价格计算、调整和确认的全过程工程咨询服务合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）人工成本加酬金补偿合同

人工成本加酬金补偿合同是指合同当事人约定以全过程咨询人工成本加酬金进行合同价格计算、调整和确认的全过程工程咨询服务合同。合同当事人应在专用合同条款中约定人工成本加酬金补偿合同包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

- 10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的   /  。预付款的比例由委托人与咨询人协商确定，一般不低于合同总价款的   /  。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款应在专用合同条款约定的期限内，按照专用合同条款约定支付。

委托人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，咨询人有权向委托人发出要求支付定金或预付款的催告通知，委托人收到通知后7天内仍未支付的，咨询人有权不开始全过程工程咨询服务工作或暂停服务工作。

- 10.4 进度款支付

10.4.1 委托人应当按照专用合同条款附件5约定的付款条件及时向咨询人支付进度款。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，委托人和咨询人均有权提出修正申请。经委托人和咨询人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

- 10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，委托人应当按照专用合同条款附件5的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，委托人与咨询人应当按照专用合同条款附件5约定的结算方式及时结清全过程工程咨询服务费，并将结清未支付的款项一次性支付给咨询人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

- 10.6 支付账户

委托人应将合同价款支付至合同协议书中约定的咨询人账户。

- 11.变更与索赔

11.1 委托人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等，应当向咨询人提供书面要求，咨询人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照委托人要求进行变更。

11.2 委托人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等或因提交的有关资料存在错误或作较大修改时，委托人应按咨询人所耗工作量向咨询人增付全过程工程咨询服务费，咨询人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与委托人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于委托人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得咨询人的全过程工程咨询服务工作量变更，委托人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与咨询人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与全过程工程咨询服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的服务费用和（或）延长的服务期由委托人承担。

11.5 如果发生咨询人认为有理由提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应于该事项发生后5天内书面通知委托人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，咨询人应向委托人提供证明咨询人要求的书面声明，其中包括咨询人关于因该事项引起的合同价款和服务期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人应在接到咨询人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为委托人同意咨询人关于增加合同价款或延长服务期的要求。

- 12. 专业责任与保险

12.1 咨询人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，咨询人宜具有委托人认可的、履行本合同所需要的工程相关保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程相关保险应承担由于咨询人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

- 13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映委托人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，咨询人为实施工程所编制的文件的著作权属于咨询人，委托人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，委托人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。咨询人在提供全过程工程咨询服务时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的资料导致侵权的，由委托人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，咨询人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

- 14. 违约责任

- 14.1 委托人违约责任

14.1.1 合同生效后，委托人因非咨询人原因要求终止或解除合同，咨询人未开始全过程工程咨询服务工作的，不退还委托人已付的定金或委托人按照专用合同条款的约定向咨询人支付违约金；已开始全过程工程咨询服务工作的，委托人应按照咨询人已完成的实际工作量计算全过程工程咨询服务费，具体计算方法及支付方式由委托人与咨询人另行协商确定。

14.1.2 委托人未按专用合同条款附件5约定的金额和期限向咨询人支付全过程工程咨询服务费的，应按专用合同条款约定向咨询人支付违约金。逾期超过15天时，咨询人有权书面通知委托人中止全过程工程咨询服务工作。自中止服务工作之日起15天内委托人支付相应费用的，咨询人应及时根据委托人要求恢复服务工作；自中止设计工作之日起超过15天后委托人支付相应费用的，咨询人有权确定重新恢复服务工作的时间，且服务期相应延长。

14.1.3本合同工程停建、缓建，委托人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向咨询人结算并支付全过程工程咨询服务费。

14.1.4 委托人擅自将咨询人的成果文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿咨询人因此遭受的损失。

- 14.2 咨询人违约责任

14.2.1 合同生效后，咨询人因自身原因要求终止或解除合同，咨询人应按委托人已支付的定金金额双倍返还给委托人或咨询人按照专用合同条款约定向委托人支付违约金。

14.2.2 由于咨询人原因，未按专用合同条款附件2约定的时间交付全过程工程咨询服务成果文件的，应按专用合同条款的约定向委托人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在委托人应付全过程工程咨询服务费中扣减。

14.2.3 咨询人对全过程工程咨询服务成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于咨询人原因产生的问题造成工程质量事故或其他事故时，咨询人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程相关保险向委托人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向委托人支付赔偿金。

14.2.4咨询人未经委托人同意擅自对全过程工程咨询服务进行分包的，委托人有权要求咨询人解除未经委托人同意的分包合同，咨询人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14.2.5 未经委托人批准，咨询人擅自更换派驻本项目负责人及其他主要人员的，咨询人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

- 15. 不可抗力

- 15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，委托人和咨询人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

- 15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

- 15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的全过程工程咨询服务应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

- 16. 合同解除

16.1 委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）委托人未按合同约定支付咨询服务费用，经咨询人催告后，在30天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（2）暂停全过程工程咨询服务期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（3）因不可抗力致使合同无法履行；

（4）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（5）因本工程项目条件发生重大变化，致使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，委托人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向咨询人支付已完工作的服务费外，应当向咨询人支付由于非咨询人原因合同解除导致咨询人增加的服务费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

- 17. 争议解决

- 17.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由委托人和咨询人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

- 17.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第三部分　专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）和《住房城乡建设部等部门关于印发贯彻落实促进建筑业持续健康发展意见重点任务分工方案的通知》（建市〔2017〕137号）、《关于印发《三明市全过程工程咨询试点工作方案》的通知》（明建技〔2017〕23号）、《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号）。

1.2 法律

适用于合同的其他规范性文件：《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）和《住房城乡建设部等部门关于印发贯彻落实促进建筑业持续健康发展意见重点任务分工方案的通知》（建市〔2017〕137号）、《关于印发《三明市全过程工程咨询试点工作方案》的通知》（明建技〔2017〕23号）、《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号）。

1.3技术标准

1.3.1适用于工程的技术标准包括：现行房建工程有关的勘察设计技术标准、规范；《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定[2010年版]》、房建工程有关施工与质量验收规范；《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）及其他有关其他监理规范、规程；《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）、《建设项目全过程造价咨询规程》（CECA-GC 4-2017）及其他造价管理规范、规程；《招标采购代理规范》（2016）及其他规范规程；《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文。

1.3.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：/；

提供国外技术标准的名称：/；

提供国外技术标准的份数：/；

提供国外技术标准的时间：/；

提供国外技术标准的费用承担：/。

1.3.3委托人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：与合同协议书相同。双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最后签署的为准。

1.5 联络

1.5.1委托人和咨询人应当在5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 委托人与咨询人联系信息

委托人接收文件的地点：；

委托人指定的接收人为：；

委托人指定的联系电话及传真号码：；

委托人指定的电子邮箱：。

咨询人接收文件的地点：；

咨询人指定的接收人为：；

咨询人指定的联系电话及传真号码：；

咨询人指定的电子邮箱：。

1.6 保密

保密期限：未征得委托人书面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料 。

- 2. 委托人

2.1 委托人一般义务

2.1.4 委托人的其他义务（包括但不限于）：（1）委托人在规定的时间内向工程全过程工程咨询单位提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。委托人不得要求全过程工程咨询单位违反国家有关标准。

（2）委托人变更委托全过程工程咨询项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成全过程工程咨询单位返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，调整合同价款或经济补偿双方另行协商。

（3）在合同履行期间，委托人要求终止或解除合同，咨询人未开始全过程工程咨询服务工作的，不退还委托人已付的定金或委托人按照专用合同条款的约定向咨询人支付违约金；已开始全过程工程咨询服务工作的，委托人应按照咨询人已完成的实际工作量计算全过程工程咨询服务费。

（4）委托人必须按合同规定支付相关费用，合同签订之日作为全过程工程咨询单位开工的标志。

（5）委托人应按本合同规定的金额和日期向全过程工程咨询单位支付全过程工程咨询费。

（6）委托人要求全过程工程咨询单位比合同规定时间提前交付全过程工程咨询文件时，须征得全过程工程咨询单位同意。

（7）委托人应当将授予咨询人的项目管理单位管理权限及时通知相关参建单位。

（8）委托人应按照约定，向咨询人提供工程有关的资料。

（9）委托人应负责本工程建设资金的落实，按合同规定和工程进度要求及时核定，确保工程款、材料设备采购款以及本工程中发生的各类行政收费等及时到位，并按相关合同约定的方式支付给本工程各施工单位、供货承包单位和其他合同单位。

（10）委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与咨询人联系。委托人应在双方签订本合同后 7 个工作日内，将委托人代表的姓名和职责书面告知咨询人。当委托人更换委托人代表时，应提前 7 个工作日通知咨询人。

（11）在本合同约定的项目管理与相关服务工作范围内，委托人对项目施工单位的意见或要求应通知咨询人，由咨询人发出相应指令。

（12）委托人有权了解、掌握工程进度情况。对各阶段的重要会议，如方案审定、扩初审批会、图纸交底会、以及定期的工程例会，工程验收，委托人应派人参加。

（13）委托人应当履行项目管理单位管理合同和相关补充合同约定的义务。

2.1.5 委托人的权利（包括但不限于以下）

2.1.5.1签订项目管理合同，按项目管理合同约定对咨询人进行考核，根据考核结果支付相关费用。

2.1.5.2向咨询人提出工程建设的总体要求和阶段工作要求。委托人具有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

2.1.5.3 咨询人原则不得更换项目负责人。如确有需要调换项目负责人须事先经委托人同意。当委托人发现咨询人与施工单位串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求咨询人更换项目咨询人相关人员，直到终止合同或相关补充合同，并且咨询人应当承担连带赔偿责任。

2.1.5.4委托人有权要求咨询人管理机构提交项目管理单位管理工作报告。

2.1.5.5委托人有权对工程建设总计划和建设节点计划提出意见和建议，对工程建设计划和工程实施情况进行检查和督促。

2.1.5.6 委托人对咨询人提交的符合形式规范的财务用款计划、建设进度、计量报表、各类报告、现场签证和工作联系单等及时审核、并予以确认回复。

2.1.5.7在服务过程中咨询人作出的任何决策，委托人若有疑异，可以否决咨询人的决策。

2.2 委托人代表

委托人代表：

姓    名：；

身份证号：；

职    务：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

委托人对委托人代表的授权范围如下：以授权书载明的授权事项与权限为准，但委托人代表在行使下列权限所涉及事项时必须有委托人盖章批准后方为有效：（1）同意咨询分包；（2）批准延期；（3）同意设计变更、经济签证或技术标准和要求变更；（4）同意价格调整、变更价款、索赔，或暂估价、暂列金额的使用；（5）签发各类支付（付款）证书；（6）组织工程竣工验收，颁发工程接收证书、缺陷责任期终止证书等；（7）其他合同约定或委托人书面确定的事项。

委托人更换委托人代表的，应当提前 7 天书面通知咨询人。

2.3委托人决定

2.3.2委托人应在7个工作日内对咨询人书面提出的事项作出书面决定。

- 3. 咨询人

3.1 咨询人一般义务

3.1.1 咨询人需要配合委托人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 其他义务

3.1.3.1 履约担保金额和形式

3.1.3.2 履约担保金额：为中标合同价的10％。

3.1.3.3 履约担保形式：签订合同协议书之前，可以选择现金或银行保函形式之一提交履约担保。

3.1.3.4 履约担保期限：自合同协议书签订之日开始至合同服务期限满后28天。

3.1.4咨询人的其他权利和义务（包括但不限于）

3.1.4.1 咨询人在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，维护委托人的合法权益。

3.1.4.2 咨询人应严格按照国家基本建设程序，认真履行项目管理合同及投标文件中工程管理的内容承诺，按委托人的要求完成项目管理工作，实现项目建设投资、工程进度、工程质量、安全目标及资料管理目标。

3.1.4.3 咨询人在项目管理实施过程中，咨询人作出的任何决策均需及时向委托人汇报，且每月月底向委托人进行工作汇报，并形成月报。

3.1.4.4 咨询人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，协助控制项目投资，确保工程安全和质量，按期交付使用。

3.1.4.5 未经委托人书面同意并签署书面协议，咨询人不得变更建设规模、建设标准及建设内容。因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的，应由设计单位填写设计变更单，并签署意见后，报委托人核准。

3.1.4.6 咨询人应按委托人要求，协助委托人根据有关规定选择参建单位。

3.1.4.7 咨询人应配合委托人组织可行性研究报告、初步设计报告等各阶段设计文件的编制及编制过程中相关行业管理部门等意见的征询和审查工作。

3.1.4.8 咨询人应配合委托人完成工程报建以及其他工程实施所需相关证照的办理工作，组织监理大纲、施工组织设计等项目建设实施所需要的重要管理文件审查工作，办理施工许可证。

3.1.4.9 咨询人应建立完整的项目建设档案，在项目完成后，将工程档案、财务档案及相关资料向委托人和有关部门移交。未征得委托人书面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。

3.1.4.10 咨询人应组建能够满足本项目管理服务需要的项目管理部，配备不低于投标书中承诺的管理和技术力量。项目管理部按照项目管理工作范围和内容完成项目管理工作，并按约定向委托人汇报项目管理工作进展。

3.1.4.11 咨询人不得在需咨询人配合确认签字盖章时拖延或拒绝签字盖章。

3.1.4.12 因咨询人原因造成设计变更、超概算、超预算等情形，若需进行调概，由咨询人配合委托人提供相应文件，咨询人承担由此发生的咨询服务费用。

3.1.4.13 咨询人对工程建设有关事项包括设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求有利于节约投资或缩短工期，经委托人同意后咨询人可以进行修改。

3.1.4.14 咨询人负责主持工程建设有关参建单位的协调工作（如进度、安全、技术、质量、费用、程序等）。

3.1.4.15 咨询人负责敦促监理单位发布开工令、停工令、复工令。

3.1.4.16 咨询人负责对工程使用的材料和施工质量的检验权。发现不符合设计要求、合同和相关补充合同约定以及不符合国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知施工单位停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知施工单位停工整改、返工。施工单位得到咨询人管理机构复工令后才能复工。

3.1.4.17 咨询人负责督促工程各参建单位按照工程施工合同竣工期限完工。

3.1.4.18 咨询人对工程费用（设计、监理、勘察、施工等）申请支付具有工程费用结算签字建议权、复核建议权。

3.1.4.19 在咨询人管理过程中如发现第三方人员工作不力，咨询人可以要求相关第三方调换有关人员并将相关事项通报给委托人。

3.2 项目总负责人

3.2.1 项目总负责人

姓    名：      ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：            ；

联系电话：             ；

电子信箱：             ；

通信地址：             ；

3.2.2现场常驻代表

姓    名：              ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：              ；

联系电话：              ；

电子信箱：              ；

通信地址：              ；

咨询人对项目负责人的授权范围如下：项目负责人为咨询人书面委派负责执行和管理本合同工程的全权代表。

3.2.3 咨询人更换项目负责人的，应提前 15  天书面通知委托人。

咨询人擅自更换项目负责人的违约责任：委托人有权解除合同，并要求咨询人赔偿招标人损失。

A.中标的全过程工程咨询项目负责人、勘察项目负责人、设计项目负责人、监理项目负责人、现场常驻代表因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，中标人应向招标人提出更换项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，经委托人书面同意后方可替换。若未经委托人批准更换项目人员，其更换一次支付违约金5000元/人，由咨询人7天内直接向委托人缴纳违约金（现金）。

B.中标人未能按投标时的承诺派出其他主要咨询项目组人员的，应事先向招标人提出更换主要咨询项目组人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，经委托人书面同意后方可替换。若未经委托人批准更换项目人员，中标人应当赔偿招标人损失，其每替换一人支付违约金3000元/人，由咨询人7天内直接向委托人缴纳违约金（现金）。

3.2.4 咨询人应在收到书面更换通知后  15  天内更换项目负责人。

咨询人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：委托人有权解除合同，并要求咨询人赔偿招标人损失。

3.3主要咨询人员

3.3.1咨询人提交项目管理机构及人员安排报告及职责的期限：领取中标通知书后7日历天内 。

3.3.2咨询人无正当理由拒绝撤换主要咨询人员的违约责任：招标人有权解除合同，并要求咨询人赔偿招标人损失。

3.4全过程工程咨询服务分包（转委托）

3.4.1 全过程工程咨询服务分包（转委托）的一般约定

允许分包（转委托）的专业工程包括：本工程勘察、设计与工程监理应由咨询人自行实施与管理，在保证整个工程项目完整性的前提下，按照合同的约定或经委托人同意，可将其他咨询业务依法依规择优委托给具有相应资质或能力的单位，全过程咨询服务单位应对被委托单位的委托业务负总责；且被委托单位不得与本项目的工程总承包单位、施工单位存在利害关系。

3.4.2 其他关于分包（转委托）的约定：咨询人就分包咨询业务的期限、质量等与分包人承担连带责任。

3.4.3 咨询人向委托人提交有关分包（转委托）人资料包括：分包人企业情况相关资料，与分包人签订的合同等 。

3.4.4 分包服务费支付方式：分包合同价款由咨询人与联合体牵头人结算，未经咨询人同意，委托人不得向分包人支付分包工程价款；特殊情况要求委托人向分包人支付分包合同价款的，委托人有权从应付咨询人工程款中扣除该部分款项 。

3.5联合体

3.5.4 委托人向联合体支付全过程工程咨询服务费的方式：经委托人批准后以转账方式转至联合体牵头人账号。

- 5. 全过程工程咨询服务的要求

5.1 全过程工程咨询服务的一般要求

5.1.2.1全过程工程咨询服务的特殊标准或要求：/。

5.1.2.2 全过程工程咨询服务适用的技术标准：因委托人采纳咨询人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加全过程工程咨询服务费用和服务期延长的，委托人同意工期顺延，不给予经济补偿。

5.1.2.3 主要技术指标控制值及比例：由于咨询人的原因导致施工结算价超出约定的主要技术指标控制值（以预算财政审核价为基准，扣除预留金、暂列金等）比例5%及以上的，咨询人应当向委托人按全过程工程咨询合同金额的同比例支付违约金。

5.3 全过程工程咨询服务成果文件的要求

5.3.4 全过程工程咨询服务成果文件的其他要求：由于咨询人原因造成成果文件不合格的，除按通用合同条款约定的以外，造成工期延误的，每次按合同价1%支付违约金；由于委托人原因造成成果文件不合格的，除按通用合同条款约定的以外，委托人同意给予工期顺延，由此增加的费用另行协商。

- 6. 全过程工程咨询服务期

6.1 全过程工程咨询服务进度计划

6.1.1 全过程工程咨询服务计划的编制

合同当事人约定的全过程工程咨询服务进度计划提交的时间：合同签订后7日内提交；

合同当事人约定的全过程工程咨询服务进度计划应包括的内容：服务大纲，服务大纲包含但不限于各服务内容的进度安排及时间节点、咨询人各方职责等 。

6.1.2 全过程工程咨询服务进度计划的修订

委托人在收到全过程工程咨询服务进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7个工作日内 。

- 6.3 全过程工程咨询服务进度延误

6.3.1 因委托人原因导致全过程工程咨询服务进度延误

（4）因委托人原因导致工程设计进度延误的其他情形：若因拆迁原因造成的服务进度延误，委托人同意给予工期顺延，不给予经济补偿 。

（5）因不可抗力或其他客观原因导致进度延误的，经委托人确认后，项目服务工期可顺延，除不可抗力外，因非咨询人原因导致监理服务期限延长时，委托人应给予支付延期监理工作酬金，具体补偿方式如下

1）增加服务工期在30个日历天内，不予计取延期服务监理费；

2）增加服务工期在30个日历天以外，双方根据实际情况另行协商。

延期监理服务费支付方式：银行转账。

咨询人应在发生进度延误的情形后 2 天内向委托人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 2 天内提交要求延期的详细说明，并在说明中明确各方责任。

委托人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在 5 个工作日内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付全过程工程咨询服务成果文件

6.5.2提前交付全过程工程咨询服务文件的奖励： / 。

- 8. 全过程工程咨询服务成果文件的审查

8.1 委托人对咨询人的全过程工程咨询服务成果文件审查期限不超过  7 个工作日。

8.3委托人在审查同意咨询人的成果文件后7个工作日内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应按委托人要求及时予以协助，协助时间由双方协商确定。

- 9. 施工现场配合服务

9.1 委托人为咨询人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： 无  。

9.3 施工现场配合服务的其他要求：  无   。

- 10. 合同价款与支付

10.1中补充：

1、合同价款组成详见附件1内容。

10.2合同价款组成： 单价合同 ；风险费：无。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例  无 ；预付款的比例：无。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间： 无 。

10.4进度款支付

10.4.1工程勘察费支付方式：

（1）完成勘察现场作业，经委托人认可后支付至该分期暂估勘察费用的50%。

（2）勘察人提交的勘察结果通过施工图审查，经委托人认可后支付至该分期暂估勘察费用80%。

（3）工程竣工验收合格，经委托人认可后支付至该分期暂估勘察费用95%。

（4）工程结算通过第三方审核或财政审核后，委托人支付该分期勘察费用结算价的100%

10.4.2工程设计费支付方式：

①预付款：全过程工程咨询合同签订后，由咨询人提出申请并提供等额的税务发票，委托人支付该分期暂估工程设计咨询费的10%；

②规划设计方案完成，由咨询人提出申请并提供等额的税务发票，委托人支付该分期暂估工程设计咨询费的40%；

③初步设计完成后，由咨询人提出申请并提供等额的税务发票，委托人支付该分期暂估工程设计咨询费的40%。

④预算价确定后，由咨询人提出申请并提供等额的税务发票，委托人支付该分期暂估工程设计咨询费的10%。

10.4.3工程监理费支付：

①在工程施工期间，工程施工、质量符合相关规定的前提下，并征得咨询牵头人同意后，监理费按月支付，每月25日前咨询人向委托人申报当月酬金。根据当月施工完成合格工程量的80%，经委托人确认后支付相应比例监理费用。计算方式为：相应施工完成合格工程量的价款÷监理费计费额×监理费暂定价×80%。

②竣工验收合格后支付至监理服务费的90%；

③完成竣工结算资料(包括竣工图纸、结算资料等)审查，结算经有关部门审核批复后，支付至监理费结算审核金额的97%；

④剩余3%余款待工程缺陷责任期满（缺陷责任期为24个月），且咨询人提交申请报告后委托人按相关要求付清；

注：监理酬金支付比例不得低于同期工程款支付比例。

10.4.4其他咨询费的支付:

该项目实施过程中所需的各类咨询服务，内容包含但不限水土保持方案编制、节能评估、社会稳定风险评估、地质灾害评估、安全评估、消防工程监测检查、白蚂蚁防治、土壤氡检测、 桩基检测服务、基坑监测服务。具体费用按国家收费标准的30%计算，具体工作内容以招标人委托为准，按实际工作量进行结算。其他咨询服务费支付方式：各项其他咨询服务按要求分别完成并提供相关成果资料，由咨询人提出申请并提供等额的税务发票，经委托人确认后按相关要求一次性分别付清费用。

11. 变更与索赔

11.5 咨询人应于认为有理由提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服务期的要求事项发生后  3  天内书面通知委托人。

咨询人应在该事项发生后  3  天内向委托人提供证明咨询人要求的书面声明。

委托人应在接到咨询人书面声明后的  7  个工作日内，予以书面答复。

- 12.专业责任与保险

履行本合同，咨询人所需要的工程相关保险包括：无，并使其于合同责任期内保持有效。

- 13. 知识产权

13.1关于委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映委托人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：委托人拥有著作权。

关于委托人提供的上述文件的使用限制的要求：未经委托人书面同意，咨询人不得将交付的上述文件向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。

13.2 关于咨询人为实施工程所编制文件的著作权的归属：咨询人拥有著作权。

关于咨询人提供的上述文件的使用限制的要求：未经咨询人书面同意，委托人不得将交付的上述文件向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。

13.5 咨询人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：

由咨询人承担。

- 14. 违约责任

14.1 委托人违约责任

14.1.1委托人因非咨询人原因要求终止或解除合同，委托人应支付咨询人的违约金：双方另行协商。

14.1.2 委托人逾期支付全过程工程咨询服务费的违约金： 无 。

14.2 咨询人违约责任

14.2.1咨询人因自身原因要求终止或解除合同，咨询人应支付委托人的违约金：按合同价的10%支付违约金。

14.2.2 咨询人逾期交付全过程工程咨询服务成果文件的违约金：每逾期一天，按每天1000元向委托人支付违约金。

14.2.3 咨询人全过程工程咨询服务成果文件不合格的损失赔偿金上限：除通用条款约定外，赔偿金不设上限，还应按合同价10%向委托人支付违约金。

14.2.4咨询人未经委托人同意擅自对全过程工程咨询服务进行分包的违约责任： 委托人有权解除合同，并赔偿委托人损失。咨询人还应按合同价10%向委托人支付违约金。

14.2.5 咨询人未经委托人同意擅自更换项目负责人或派驻的主要咨询人员的违约责任：按专用合同条款第3条“咨询人”执行。

14.2.6由于咨询人原因造成咨询成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工费用由咨询人承担。

14.2.7 由于咨询人原因造成工程投资或其他服务不符合合同约定的，按下列承担违约责任：

（1）咨询人应尽可能对本项目勘察、设计、监理或其他咨询服务考虑周全，减少在施工过程中的设计变更和增项。对咨询人的资料及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于咨询人的遗漏和错误造成工程质量事故及返工损失，设计人除负责采取补救措施外，除免收直接受损失部分的咨询费外，还应支付相应的违约金。

若因咨询人的错误、漏项或擅自扩大规模和提高标准等原因而导致工程变更、签证或索赔金额超过工程施工签约合同价格（扣除预留金、备用金等，下同）5%及以上时，按同比例咨询费向委托人支付违约金。

（2）咨询人因故意或重大过失给委托人造成损失的，应承担赔偿责任。

（3）除归属于招标人的原因外，造成预算价超过建安造价限额的，咨询人必须根据招标人意见进行相应调整设计。

14.2.8咨询人日常不到位的违约责任处理：

- 经抽查现场常驻代表或总监理工程师等负责人未经批准1次应在岗而未在岗时或应参加而未参加工地例会1次的，委托人进行书面警告；累计达到2次的，按人民币壹仟元（¥ 1000元）进行罚款；累计达到3次的，按人民币伍仟元（¥ 5000元）进行罚款；超过3次的，视同长期不在岗，按照相应人员变更规定支付违约金，同时委托人有权单方面解除合同；

2、经抽查咨询人专业监理工程师或监理员等相关人员1次未在岗或未参加工地例会1次的，委托人进行书面警告；累计达到2次的，按每人次人民币伍佰元（¥ 500元）进行罚款；累计达到3次的，按每人次人民币贰仟元（¥2000元）进行罚款；超过3次的，视同长期不在岗，按照相应人员变更规定支付违约金；

14.2.9咨询人的其它违约处理：

1、因管理不善，造成内部管理混乱、质量监管工作滞后甚至造成质量事故的，视情节轻重，对咨询人可课以限期整改、通报批评、撤换咨询人总监理工程师等相关负责人，同时暂扣咨询费用，并赔偿相应损失。

2、若检查中发现未执行咨询服务程序或对违反监管程序的行为听之任之，除责令限期整改外，可课以咨询人每次2000-10000元的违约金。

3、咨询人要保证咨询负责人员在岗人数满足咨询服务工作的需要，且人员未经委托人批准不得更换。即便委托人同意更换，仍可按合同有关约定对咨询人课以违约金。

4、若检查中发现咨询人员未进行旁站或跟班检查，委托人视情节轻重给予500-10000元/人次的违约金。（包含商品砼的加工过程及旁站跟踪）

5、由于咨询人工程师的错误决定而造成不合格工程，咨询人负全部责任，赔偿工程损失，并按合同价款的5%支付违约金。

6、咨询人应重视试验检测工作，抽样频率（包括平行试验的频率）达不到要求或弄虚作假的，经检查核实，可按1000～20000元课以违约金。若屡罚不改必须撤换咨询相关负责人，暂停支付咨询费用，并赔偿相应损失。

7、咨询人接到申请检验报告单后，应在规定的时间内进行现场检验。未在规定的时间内给施工单位回复，影响施工或影响工程质量，可课以咨询人1000元/次的违约金，并给予警告。累计三次警告不听者，要求咨询人在三日之内撤换当事人，并按相应人员变更支付违约金。

8、对施工单位不按合同、施工技术规范、设计图纸等要求施工，咨询人员视而不见、见而不管、管而不力，使工程质量、进度、安全、环保或工程投资得不到有效控制，视情况可课以咨询人500-1000元/人次的违约金。

9、咨询人工程师应对工程变更数量、新增项目单价和支付表等资料进行认真审查核实，确认无误后方能签认。若签认后仍有虚假数量发生，每发现一次，可按施工单位违约金额的10％对咨询人课以违约金。

10、若出现咨询服务工作中的记录（如监理日志、监理月报、各类报表、设计文件、勘察资料等辅助性文字依据）混乱、资料不全、内容不符合要求，除限期整改外，可课以咨询人每次1000元以内的违约金。

11、咨询人原因造成施工进度滞后的，课以咨询人500元/天的违约金。

12、咨询人备案人员若被委托人发现缺岗情况，课以咨询人200元/人次的违约金。

14.2.10本项目工程勘察、工程设计、工程监理应由咨询人自行实施与管理，咨询人不得(除上述规定外)以任何形式将工程转包，对违反者委托人有权终止合同，由此造成的经济损失由咨询人承担，咨询人还应按合同价10%向委托人支付违约金。

14.2.11本合同条款中所述违约金均以现金或转账方式向委托人缴纳。若咨询人在违约行为发生之日起30日内未以现金或转载方式向委托人缴纳的，委托人可直接在履约保证金中予以扣减。

- 15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无 。

- 16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）因不可抗力致使合同无法履行；

（4）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（5）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.4 委托人向咨询人支付已完工作全过程工程咨询服务费的期限为 经委托人审核后20 天内。

- 17. 争议解决

17.3 争议评审：本款不适用。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向尤溪县人民法院起诉。

- 18. 其他

附件

附件1：全过程工程咨询服务范围与服务内容

附件2：咨询人向委托人交付的全过程工程咨询服务成果文件目录

附近3：服务费用和支付

附件4：服务进度计划

附件5：主要咨询人员

附件1  全过程工程咨询服务范围与及服务内容

一、本工程服务范围与内容

☑ 工程勘察设计服务，包括：

☑ 工程勘察：__包括为满足设计和规范所要求的工程初步和详细勘察，提供全部勘察报告和资料，以及工程施工、验收、备案所需要的配合服务，包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等_。

☑ 方案设计：_完成本项目方案设计，方案设计须满足招标人要求并通过招标人和有关单位审核。

☑ 初步设计：包括但不限于初步设计及初步设计概算编制、后续服务等工作。

☑ 工程监理服务：_包括勘察阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段及质量保修阶段等全过程服务监理；包括但不限于建立项目监理规划和实施方案、进度管理、质量管理、职业健康安全与环境管理、工程变更、索赔及施工合同争议处理、信息和合同管理、协调有关单位之间的工作关系、工程验收策划与组织、分部分项工程、单位工程验收、竣工资料收集与整理、工程质量缺陷管理，档案移交等__。

☑ 其他：包含但不限水土保持方案编制、节能评估、社会稳定风险评估、地质灾害评估、安全评估、消防工程监测检查、白蚂蚁防治、土壤氡检测、 桩基检测服务、基坑监测服务__。

具体详见招标文件。

二、具体服务内容（包括但不限于以下内容）

1、负责协调项目建设前期

（1）协助委托人办理方案征询、项目报建、规划许可等有关手续；

2、组织实施项目建设的设计及优化工作，并及时申请方案汇报及论证工作。

3、负责项目建设工程设计管理

（1）拟定工程设计、进度、质量等要求，协助委托人组织评审工程设计方案；

（2）拟定布孔方案等勘察工作，报委托人批复后监督勘察单位按合同要求实施；

（3）进行工程设计优化、技术经济方案比选并进行投资控制；

（4）组织实施工程初步设计、概算、总体设计文件，并协助委托人报审工作；

（5）除地质变化、政策性调整、委托人原因外，均不得进行设计变更。

（6）咨询人应自行负责对委托人提供的原貌地形图进行复测，包括初测、定测工作等。

4、负责项目建设工程进度管理

5、负责项目建设工程质量管理

6、负责项目建设投资控制管理

7、负责项目建设合同管理

8、负责项目建设信息管理并保证资料的完整性、正确性、及时性（包含纸质资料、电子文档）。

9、 负责项目建设工程组织协调

（1）协助委托人组织工程施工图设计、施工、设备材料采购招标，并参与招标文件的拟定；

（2）协助委托人与工程项目总承包企业或施工企业及建筑材料、设备、构配件供应等企业签订合同并监督承包企业按照合同要求实施；

（3）协助委托人做好“三通一平”的临时设施施工管理与申请工作；

（4）协助委托人办理建设工程合同信息报送、施工许可等有关手续；

（5）制定工程建设总目标，建立规范的管理制度与组织体系，做好项目总体筹划，编制完成项目建设大纲，并报委托人批准；

（6）开展施工过程中的质量、安全、文明施工、进度、工程变更、合同、信息等管理以及相关资料收集整理工作，并报委托人备案；

（7）根据工程总投资制定工程实施用款计划，并报委托人批准；

（8）对参建各方的工作进行管理、配合、协调、监督、考核；

（9）其他：                   。

10、 负责项目建设工程竣工验收和试运行

（1）协助委托人组织竣工验收；

（2）协助委托人进行工程竣工结算和财务决算，处理工程索赔；

（3）负责移交竣工档案资料；

（4）协助委托人办理竣工验收备案等相关手续；

（5）协助委托人办理项目移交手续；

（6）其他：                   。

11、负责预审项目建设工程竣工结算以及竣工图，并将预审意见报委托人。

12、工程安全管理

13、文明施工管理

14、协助项目移交、办理产权、竣工财务决算等工作

15、综合协调工作：

1)组织项目全过程工程咨询目标策划，明确总体目标、分项目标及阶段目标；编制全过程工程咨询的工作总控计划、分项计划及阶段计划；协助招标人统筹协调项目的外部关系，起草相应文件；

2）组建后台技术支撑团队，指导和支持管理团队开展设计技术管理、投资控制管理、进度管理等具体的项目管理工作；

3）负责拟定详细的项目前期管理实施方案，经委托人审定后组织实施；

4）负责组织召开项目工作协调会议，负责会议材料、场地、设备等会务工作；

5）负责开展设计进度与设计质量的管理工作；

6）负责开展设计评审及优化工作；

7）协助委托人办理规划报建、专业报建、市政配套设施报建等项目前期阶段的所有报建报批手续；

8）协助委托人开展设计文件、报建报批文件等文件档案的规范化管理工作；

9）负责开展项目前期咨询服务合同的起草、谈判、签订和管理工作，负责对咨询服务单位的咨询进度、咨询质量进行管理、监督与考核；

10）支持并协助委托人开展项目前期管理标准和规范的研究和编制工作。

11）协助委托人开展生产试运行及工程保修期管理；

12）协助委托人组织项目后评估；

13）咨询人将建设资金申请和支付、建设资金使用、工程质量安全文明施工管理、项目进度控制、设计变更处置、项目验收工作、项目移交等建设管理工作，按月度（每月10日前） 以月报形式向委托人和有关单位汇报项目建设情况，并接受委托人的监督和指导。

14）其他要求：

（一）	勘察要求

1、勘察成果不能满足设计要求或经图审质量不合格的，由勘察咨询人自行负责补勘或重勘直至符合要求，并按每返工一次扣减咨询费3000元整作为质量违约金。

（二）设计工作要求

- 咨询人应依据项目咨询合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

- 承担方案设计及其后续设计服务的咨询人，若委托人或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，咨询人应无条件执行，且编制费用已包括在咨询费用总额中。

- 委托人认为有必要分标段进行施工招标的话，则咨询人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足委托人的招标需要。

咨询人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成委托人的工程费用增加的，咨询人应赔偿损失。（三）监理工作范围和内容

(1)编制监理工作大纲和分阶段计划。

(2)熟悉合同文件，了解施工现场。

(3)参与交桩和设计交底工作，审查和验收施工单位提交的复测成果和施工放样。

(4)督促和检查施工单位建立质量保证体系。

(5)主持召开第一次工地会议和主持常规工地会议。

(6)发布总监理工程师签发的开(复)工令，批准单项工程开工报告。

(7)审核施工单位的现场代表的资质，以及其他派驻到现场的主要技术、管理人员的资质。

(8)审核施工单位的试验检测方案、审核其试验检测机构和人员资质。

(9)建立监理的试验检测工作体系，按照规定独立开展监理的试验检测(或见证取样)工作。

(10)审批施工单位拟用于本工程的原材料、设备的品质以及工艺试验和标准试验。

(11)审核施工单位拟用于本工程的机械装备的性能与数量。

(12)审查施工单位实施本工程的施工方案及主要施工方法或工艺。

(13)审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量。

(14)审查施工单位提交的总体进度计划、月进度计划、阶段进度计划，检查和督促施工单位实施进度计划，审核施工单位的月报和修正计划。

(15)要求施工单位按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量。

(16)签发中间交工证书。

(17)调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促施工单位按规定上报有关部门。

(18)在职权范围内发布停工令。

(19)对已完工程进行准确的计量，签发中期支付凭证；

(20)在职权范围内发布变更令、审查变更单价及变更价款。

(21)受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理。

(22)根据合同规定处理违约事件，协调争端。

(23)编制监理工作月报、季报和年报。

(24)对施工单位的交工申请进行评估，组织对拟交工工程的检查和验收。

(25)签发分项工程交工证书、工程竣工证书。

(26)督促、审查施工单位按管理部门和委托人的要求编制竣工文件

(27)审查施工单位提出的竣工结算报告，提出审查意见，配合委托人和财政部门审核和批准结算文件。在财政部门审核和审计部门审计中，监理人有义务到场就有关工程价款审核或审计等问题进行解释说明。

(28)编制并提交监理方面的竣工文件。

(29)监督施工单位订真执行缺陷责任期工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷、病害进行调查并确定相应责任。

(30)配合委托人的竣工验收和工程移交工作。

(31)按照环境保护的相关要求，做好施工环境保护监理。

(32)按照国家法律、法规和规章的规定，做好施工安全监理。

(33)根据《节约能源法》以及其他强制性标准，做好建筑节能的监理。

(34)《建设工程监理规范》GB50319-2013规定的其他监理工作。

(35)施工合同中赋予监理工程师的职责以及另行委托的其他服务。

（四）对咨询人员的基本要求

- 咨询人应当按投标时承诺派出的勘察人员、设计人员、造价咨询人员承担全过程工程咨询工作，其项目负责人和其他主要人员应当在相应的文件上签字，并参加建设单位主持召开的有关的会议，处理和解决有关的问题。

- 咨询人不按投标时的承诺派出项目负责人的，委托人有权拒绝与其签订合同；由此给委托人造成损失的，咨询人应当负责赔偿，委托人可以直接将该咨询人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。委托人应当将上述情况向招标监管部门报备。

- 中标的项目负责人因其单位变动等特殊原因不能出任的，咨询人应向委托人提出更换项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给委托人造成损失的，咨询人应当予以赔偿。

- 咨询人未能按投标时的承诺派出其他主要人员的，应事先向委托人提出更换主要人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，为此给委托人造成损失的，咨询人应当予以赔偿。

E.拟派出工作人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在咨询服务过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。

附件2  咨询人向委托人交付的全过程工程咨询成果文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

如委托人要求提供超过合同约定份数的成果文件，则咨询人仍应按委托人的要求提供，但委托人应向咨询人支付工本费。

附件3  服务费用和支付

- 一、服务费用计取

合同所列的服务费用均包含国家规定的增值税税金，税率为 9%   。服务费用包括服务费用、服务开支和奖励金额。具体计取方式如下：

1.服务费用

双方同意按以下第 1 种方式计算服务费用。服务费用合计为：¥:    730.81万   元，取费基价为¥:  34512.04 万元，总费率为 9 %。

（1）按专项咨询服务费用加统筹管理（项目管理）费用计取

- 对委托的工程勘察 专项服务费用，可按相关取费标准和收费管理规定计算：

具体计算标准为：按工程费用的0.8%暂估，收费标准的30% ,34512.04*0.8%*0.3=82.83万元。

本项服务费用为暂定82.83万元，勘察费根据国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）中规定的工程勘察收费标准的30%计取，最终按“实际完成工作量结算”方式计算，但不得超过82.83万元。

- 对委托的 工程设计 专项服务费用，可按照以下标准计算：

具体计算标准为：根据原国家计委、建设部计价格《关于发布《工程勘察设计收费管理规定》》（计价格[2002]10号）文件收费标准的50%计算设计费,专业调整系数1.0，工程复杂程度调整系数 1.0，附加调整系数1.0。估算的设计费[方案设计、初步设计（含初设概算）占总设计费比例的45%]。

计算式：[（566.8+(1054-566.8)/(40000-20000)*(34512.04-20000)）*1.0*1.0*1.0*45%]×50%=207.07万元。

本项服务费用为_207.07万元。

- 对委托的 工程监理 专项服务费用，可按照以下标准计算：

具体计算标准为：根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》 (发改价格[2007]670 号)收费标准的50% 计算监理费，专业调整系数1.0，高程系数1.0，工程复杂程度调整系数 1.0，；

计算式：[（393.40+（708.20-393.40）/（40000-20000）×（34512.04-20000））×1.0×1.0×1.0]×50%=310.91万元。

本项服务费用为310.91万元。

- 对委托的 其他咨询 专项服务费用，可按照以下标准计算：

具体计算标准为：费用暂估130万。包含但不限水土保持方案编制、节能评估、社会稳定风险评估、地质灾害评估、安全评估、消防工程监测检查、白蚂蚁防治、土壤氡检测、 桩基检测服务、基坑监测服务。具体费用按国家收费标准的30%计算，具体工作内容以招标人委托为准，按实际工作量进行结算。其费用列支前需经招标人审核同意，未经招标人确认的费用招标人有权不予支付。

本项服务费用为130万元。

⑤若项目建设内容、规模、建设周期等发生调整，委托人按咨询人己完成的工作量按实结算。以上各项目费用不超过单项限额，工期延长不增加费用。

（2）按人工成本加酬金方式计取

按照咨询服务的人工成本加一定比例酬金（以综合计算系数表示），并根据所耗工日计算服务费用，具体收费标准如下，该收费标准每年1月1日应按  / 进行必要调整。

按照咨询服务的人工成本加一定比例酬金（以综合计算系数表示），并根据所耗工日计算服务费用，具体收费标准如下，该收费标准每年1月1日应按  / 进行必要调整。

| 人员 | 数量 | 工日单价 | 工月单价 | 工日 | 工月 | 酬金比例 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / |  |

（3）按其他方式计取

双方约定的服务费用其他计取方式为：____________/____________。

2.服务开支

上述服务费用中已包含的服务开支包括____________/_________________

__________________________________________________________________________。

委托人应补偿受托人除上述服务开支外为履行合同发生的其他合理服务开支，双方同意按__________/________计取，预计为________/_______元。

3. 奖励金额

委托人对受托人进行奖励采取以下第___/___种方式。

（1）由于受托人的服务导致委托人的投资节约而对受托人奖励的计取和支付方式

由于受托人的服务导致委托人的投资节约而对受托人奖励的计取：；

由于受托人的服务导致委托人的投资节约而对受托人奖励的支付：。

（2）双方约定的其他奖励方式

进行奖励：__________________/_______________________；

奖励金额的计取：______________/________________________；

奖励金额的支付：__________________/_____________________。

- 二、服务费用的变更和调整

委托人与受托人双方同意，按照以下第2、4种方式计算变更和调整的服务费用

1.对____/___服务（列出委托服务内容）按照咨询人员工日收费标准_____/_____元/天；

2.对  设计、勘察、监理  服务（列出委托服务内容）按附件3（服务费用和支付）照约定的相同或类似项目的取费标准确定；

3.双方约定的其他标准_______/________________。

4.对于签约服务费用以外发生的费用，双方约定的计算标准另行协商 。

- 三、服务费用的支付

双方同意按以下第___2___种方式支付服务费用。

1.双方约定按照以下方式支付服务费用：

| 支付次序 | 支付时间 | 支付额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次支付 | / | / | / |
| 第二次支付 | / | / | / |
| 第三次支付 | / | / | / |
| 第四次支付 | / | / | / |
| …… | / | / | / |
| 最终支付 | / | / |  |

2.双方约定的其他支付方式:

2.1工程勘察费支付方式：

（1）完成勘察现场作业，经委托人认可后支付至该分期暂估勘察费用的50%。

（2）勘察人提交的勘察结果通过施工图审查，经委托人认可后支付至该分期暂估勘察费用的80%

（3）工程竣工验收合格，经委托人认可后支付至该分期暂估勘察费用的95%。

（4）工程结算通过第三方审核或财政审核后，委托人支付该分期勘察费用结算价的100%

2.2工程设计费支付方式：

①预付款：全过程工程咨询合同签订后，由咨询人提出申请并提供等额的税务发票，委托人支付该分期暂估工程设计咨询费的10%；

②规划设计方案完成，由咨询人提出申请并提供等额的税务发票，委托人支付该分期暂估工程设计咨询费的40%；

③初步设计完成后，由咨询人提出申请并提供等额的税务发票，委托人支付该分期暂估工程设计咨询费的40%。

④预算价确定后，由咨询人提出申请并提供等额的税务发票，委托人支付该分期暂估工程设计咨询费的10%。

2.3工程监理费支付：

①在工程施工期间，工程施工、质量符合相关规定的前提下，并征得咨询牵头人同意后，监理费按月支付，每月25日前咨询人向委托人申报当月酬金。根据当月施工完成合格工程量的80%，支付相应比例监理费用。计算方式为：相应施工完成合格工程量的价款÷监理费计费额×监理费暂定价×80%。

②竣工验收合格后支付至监理服务费的90%；

③完成竣工结算资料(包括竣工图纸、结算资料等)审查，结算经有关部门审核批复后，支付至监理费结算审核金额的97%；

④剩余3%余款待工程缺陷责任期满（缺陷责任期为24个月），且咨询人提交申请报告后委托人按相关要求付清；

注：监理酬金支付比例不得低于同期工程款支付比例。

2.4其他咨询费的支付:

该项目实施过程中所需的各类咨询服务，内容包含但不限水土保持方案编制、节能评估、社会稳定风险评估、地质灾害评估、安全评估、消防工程监测检查、白蚂蚁防治、土壤氡检测、 桩基检测服务、基坑监测服务。具体费用按国家收费标准的30%计算，具体工作内容以招标人委托为准，按实际工作量进行结算。其他咨询服务费支付方式：各项其他咨询服务按要求分别完成并提供相关成果资料，由咨询人提出申请并提供等额的税务发票，经委托人确认后一次性分别付清费用。

2.5若项目建设内容、规模、建设周期等发生调整，委托人按咨询人己完成的工作量按实结算。以上各项目费用不超过单项限额，工期延长不增加费用。

- 附件4  服务进度计划

- 一、受托人向委托人提供服务的顺序和时间

| 序号 | 内容 | 开始日期 | 完成日期 （服务成果交付日期） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察报告 |  |  |
| 2 | 编制方案设计及方案优化 |  |  |
| 3 | 编制初步设计 |  |  |
| 4 | 规划总平图、管线综合图及建筑 景 观设计方案 |  |  |
| 5 | .............. |  |  |
| 6 | 竣工结算资料审查 |  |  |

- 二、需要约定的其他内容

（可在此明确委托人对于咨询服务顺序、日期、审批期限等的其他要求。如委托人要求，应在此约定用于制作服务进度计划的任何特定的进度软件。

可在此约定受托人每月应提供给委托人的、用于报告服务进度计划进程的信息。）

附件5  主要咨询人员

- 一、主要咨询人员相关信息

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 执（职）业资格种类及注册证书编号 | 学历 | 专业 | 岗位 | 派遣时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 咨询项目总负责人 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 勘察咨询负责人 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 设计咨询负责人 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 工程监理负责人 |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、咨询服务机构组织架构

# 第五章  委托人要求

- 一、项目概况

1. 项目名称：   福建省尤溪职业中专学校迁建项目全过程工程咨询

2. 建设地点：    尤溪县城关镇埔头村三奎新城E-01地块

3. 工程建设规模： 项目建设用地面积89957 平方米，总建筑面积68500平方米(其中不计容面积16099平 方米),建设内容包括教学实训用房、教学辅助及管理用房、 生活用房，配套建设室外实训场地、体育活动场地、集中绿地 和停车场地及排水系统、采暖通风系统、建筑电气系统、电梯 及弱电系统、信息化等附属设施工程。

4. 总投资估算为：人民币  41028  万元

5. 工作起止时间：

6. 服务周期：  工程建设工期30个月，全过程工程咨询服务周期：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至项目竣工验收、竣工结（决）算、移交和缺陷责任期结束之日止的全过程工程咨询服务。

7. 其他：

- 二、委托服务要求

1. 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程：__现行房屋建筑工程有关的勘察设计技术标准、规范；房建工程有关施工与质量验收规范；《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）及其他有关其他监理规范、规程；《建设工程项目 管理规范》（GB/T50326-2017）、《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）、 	《建设项目全过程造价咨询规程》（CECA-GC4-2017）和国家、省市相关建筑工 程规范、规程、规定和国家强制性标准条文等；

2. 相关管理和配合服务：_____  / ___________；

（可包括受托人将配合和管理的工程合同形式、受托人的管理权限、咨询服务和其他方所提供服务之间的界面管理责任等）

3. 其他：_______ / _______。

（可包括委托人应该进行的协调和提供的资料、受托人应履行的相关程序、时限及其他要求等）

- 三、技术要求

1. 工程勘察技术要求：根据委托内容按勘察规范要求，查明场地和地基稳 定性、地下室条件和不良地质条件， 提出满足设计或施工所需的岩土参数，为建 设项目提供可靠的基础。

2. 设计技术要求：根据委托方委托内容提出满足设计规范要求和建设单位 需求的方案设计、初步设计或者施工图设计， 同时协助委托人按照规定完成报批 或批准事项。

3. 监理技术要求：根据《建设工程监理规范》及本项目全过程咨询合同对 项目的质量、进度、投资、安全文明施工、信息资料等方面进行全面管理， 使项 目建设满足施工合同的要求。

4. 造价咨询技术要求：（例：根据福建省工程建设地方标准《建设工程造价咨询规程》（DBJ/T13-202-2014）及本项目全过程咨询合同对项目的投资等方面进行造价控制管理。）

5. 招标代理技术要求：合法合规地开展招标工作，采购过程公平、公正，选择质优价廉，满足项目需求的施工单位和设备厂商。

6. 工程专项咨询要求：根据委托人的委托内容，按国家或地方相关规范、 规定如实地完成专项咨询报告。

7. 其他：       /         。

- 四、其他要求

1. 服务进度计划要求：详见服务进度计划表

2. 咨询成果提交要求：按合同约定提交。如委托人要求提供超过合同约定 份数的成果文件，则咨询人仍应按委托人的要求提供，但委托人应向咨询人支付 工本费。

3. 服务费用支付的其他要求： 全过程工程咨询服务费变更计费依据和方法等。

4. 创优要求：      /         。

5. 投资要求（若有）：     /         。

6. 安全要求：  按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消 除工程隐患，避免违章作业，无安全事故发生，建立安全文明施工现场  。

7. 其他：         /         。

# 第六章  委托人提供的资料

本招标项目招标人提供给投标人参考的设计有关资料如下：

      - 项目红线图

      - 可研报告

以上资料由招标人另册提供。

# 第七章  投标文件格式

说    明

1.除另有说明外，本章格式文件中要求加盖单位公章处是指加盖单位的电子法定名称章（非业务专用章）、个人盖章处是指加盖对应人员的个人电子私章（非电子职务章），且所加盖的电子印章支持实时在线验章;盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人电子法定名称章（非业务专用章），联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的个人电子私章（非电子职务章）。

2. 招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

3. 招标文件要求附上能够证明其资格符合招标文件要求的相关人员证明材料，投标人按照下列要求提供：

（1）提供注册执业资格证书的，其所属单位以住房和城乡建设行政主管部门颁发的注册执业资格证书上所明确的聘用企业为准，专业（如有）以注册执业资格证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上注册执业资格证书（应包括年审及变更等记录页（如有））、身份证原件扫描件。

（2）提供专业技术职称证书的，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证原件扫描件；

（3）注册执业资格证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则其投标将被否决。

（4）除另有规定外，“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

- 第1节  资格商务文件

说    明

1.《资格商务文件》应按照本招标文件第二章“投标人须知”第3.1.1项和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格商务文件》的组成部分。

2.投标人以联合体投标的，除了联合体牵头人应按规定提交全部资料外，《资格商务文件》第三、四、七、十五项内容应包括联合体各方相关情况的资料，第六、十三项内容涉及联合体非牵头人的，应加盖相关联合体成员单位公章。投标人以独立投标人参加投标的，则无需提交第七项的内容。

3.招标文件中未要求提供“类似业绩”的，投标人无需提交《资格商务文件》第十三项的内容。

4.《资格商务文件》第十六项“其他资料”是指按照招标文件第二章“投标人须知前附表”第11项要求提供的其他资料、第三章“评标办法前附表”要求提供的其他资料，以及投标人为了证明自己符合投标资格和商务合格条件需要提供的其他资料。

（项目名称）    标段

工程建设全过程咨询服务项目

招标项目编号：________________

投标文件

投标文件内容：　　   资格商务文件

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、投标人基本情况表

四、法定代表人身份资格证明书

五、投标人诚信承诺函

六、授权委托书

七、联合体协议书

八、拟分包企业情况表

九、拟派出咨询项目总负责人简要情况表

十、拟派出咨询项目总负责人承诺函

十一、拟派出专项咨询服务负责人简要情况表

十二、项目管理机构人员到位承诺书

十三、近年承接的“类似业绩”情况表

十四、投标保证金有关单据扫描件

十五、投标人基本存款账户信息

十六、其他资料

- 一、投标函

（招标人名称）：

1.我方（独立投标人名称或（联合体牵头人名称和联合体其他各成员单位名称））已仔细研究了              （项目名称）工程建设全过程咨询服务项目招标文件的全部内容，投标报价为：总报价人民币（大写）         元（¥_____元），其中：各专项咨询服务费报价详见《投标函附录》。

2.我方委派的咨询项目总负责人为：                 ，服务期限为：                       ，承诺按合同约定完成咨询服务。

3.我方投标文件的投标有效期为：          。

4.我方承诺响应招标文件的全部要求，并按招标文件要求提供了投标保证金，投标保证金金额为人民币（大写）（按照第二章“投标人须知前附表”第22项规定的投标保证金金额填写）元（￥           元）。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚决定。

7．我方在此声明，我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明我方不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项（第10项除外）规定的任何一种情形。

8．                                        （其他补充说明）。

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

年      月     日

- 二、投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 咨询项目总负责人 | 姓名： |  |
| 2 | 各专项咨询服务负责人 | 勘察咨询负责人姓名： 设计咨询负责人姓名： 工程监理负责人姓名： |  |
| 3 | 服务期 |  |  |
| 4 | 项目管理目标 |  |  |
| 5 | 投标报价组成 | （1）投标总报价：人民币（大写） 元（¥__________元)。 □ 工程勘察设计服务，包括： □ 工程勘服务报价：人民币（大写） 元（¥__________元)。 □ 方案设计服务报价：人民币（大写） 元（¥__________元)。 □ 初步设计服务报价：人民币（大写） 元（¥__________元)。 □ 工程监理服务报价：人民币（大写） 元（¥__________元)。 □ 其服务报价：人民币（大写） 元（¥__________元)。 |  |
| 6 | 分包（如有时） |  |  |
| 7 | 履约保证金 |  |  |
| … |  |  |  |

- 三、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级（如有） |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 各类执业注册人员 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：  （盖单位公章）

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书（如有）的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。

- 四、法定代表人身份资格证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年     月    日

经营期限：

姓名：          性别：          身份证号码：

职务：                    手机号码：

系                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：        （盖单位公章）

年    月    日

- 五、投标人诚信承诺函

（招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及最高投标限价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

三、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

四、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

五、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、行政和纪律处罚以及失信惩戒。我单位知晓现行法规对上述违法行为的处罚条款，其中对于出借资质供他人投标违法行为，行政监督部门将按照《建设工程质量管理条例》第六十一条、《中华人民共和国行政处罚法》相关规定作出行政处罚。

六、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：                 （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1. 本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2. 中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

- 六、授权委托书

本人     （姓名）  系            （投标人名称）  的法定代表人，现委托本单位在岗员工      （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销      （项目名称）  工程建设全过程咨询投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                       。

代理人无转委托权。

代理人姓名：          性别：    手机号码：

单      位：          部门：          职务：

身份证号码：

附：1. 委托代理人身份证扫描件。

2. 委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房城乡建设主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料。

投  标  人：（盖单位公章）

法定代表人：（盖章）

委托代理人：（盖章或签字）

年   月   日

注：1. 委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

2. 联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 委托代理人系投标人本单位在岗员工的证明材料应符合本章总说明的规定。

- 七、联合体协议书

（联合体所有成员单位名称）         自愿组成联合体，共同参加  （招标项目名称及标段）   投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.         （牵头人单位名称）      为联合体牵头人。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对招标人（项目业主）承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员一名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

联合体成员二名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员三名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

……

年    月    日

- 八、拟分包企业情况表

| 分包人名称 |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 法定代表人 |  |
| 联系电话 |  |
| 营业执照号码 |  |
| 资质等级 |  |
| 拟分包咨询服务 |  |
| 分 包 理 由 |  |

附：拟分包企业的营业执照和资质证书（如有）扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。

投标人：                  (盖单位公章)

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：每个拟分包企业均应分别填写本表。

- 九、拟派出咨询项目总负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  |  | 性别 |  |  |
| 注册执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |  | 担任的岗位 |

投标人：			(盖单位公章)

注：1. 咨询项目总负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2. 咨询项目总负责人应当按照第二章投标须知前附表第11项的规定提交相关证明材料。

- 十、拟派出咨询项目总负责人承诺函

（招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出咨询项目总负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后认真履行咨询项目总负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：            （盖单位实体公章）

拟派出咨询项目总负责人：      （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1. 本承诺函由投标人盖单位实体公章、拟派出咨询项目总负责人本人手写签名并扫描上传。

2. 中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

- 十一、拟派出专项咨询服务负责人简要情况表

| 负责具体的专项咨询服务 |  |  |  | （写明相应专项咨询服务） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  |  | 性别 |  |  |
| 注册执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |  | 担任的岗位 |

投标人：			(盖单位公章)

注：1. 各专项咨询服务负责人均应分别填写本表。

2. 各专项咨询服务负责人应当按照第二章投标须知前附表第11项的规定提交相关证明材料。

- 十二、项目管理机构人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出咨询项目总负责人和各专项咨询服务负责人，并按照福建省现行的项目监理管理人员配备的要求（如有包含监理服务），配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

合同履约期间，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的咨询项目总负责人和各专项咨询服务负责人，每人每次向招标人交纳        万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳          万元违约金。

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

- 十三、近年承接的“类似业绩”情况表

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目内容和规模 | 投资额（万元） | 投资性质 | 咨询服务范围 | 项目负责人姓名 | 项目现状 | 业主单位及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 全过程咨询服务业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | □政府投资 □国有企事业单位投资 □非国有投资 | □项目管理咨询服务 □工程勘察咨询服务 □工程设计咨询服务 □工程监理咨询服务 □工程造价咨询服务 …… | （写明咨询项目总负责人姓名） | □在建 □竣工 |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 专项咨询服务业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | □政府投资 □国有企事业单位投资 □非国有投资 | □项目管理咨询服务 □工程勘察咨询服务 □工程设计咨询服务 □工程监理咨询服务 □工程造价咨询服务 …… （注：仅能选择一项） | （写明相应专项咨询服务负责人） | □在建 □竣工 |  |
| …… |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |

投标人：                (盖单位公章)

注：1.投标人应根据第二章“投标人须知前附表”第11项要求和第三章“评标办法”第2.2.4项要求在本表后附相关证明材料。

2.上表的项目编号，为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该业绩的项目编号。

- 十四、投标保证金有关单据扫描件

- 十五、投标人基本存款账户信息

| 基本存款账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本存款账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                (盖单位公章)

注：1、投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

2、独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。

- 十六、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- 第2节  技术文件

- 十七、技术文件正文

说  明

1. 招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第二章“投标人须知”第3.1款、第3.6款、第三章“评标办法（综合评估法）”和本章规定的内容和格式进行编制。

2. 技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。