## 封面
工程审核书
建设单位：
工程名称： | 沙县空间升级改造暨产城融合一期建设项目-金煌能源厂房零星改造项目
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 1061690 | 元
送审造价： | 1127566 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2024-11-08

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:沙县空间升级改造暨产城融合一期建设项目-金煌能源厂房零星改造项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 1127566 | 1061690 | 23484 |  |  | -65876
合 计 |  | 1127566 | 1061690 | 23484 |  |  | -65876

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:沙县空间升级改造暨产城融合一期建设项目-金煌能源厂房零星改造项目 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 市政工程 | 453101 | 469937 | 9258 |  |  | 16836
2 | 园林工程 | 384644 | 340405 | 5742 |  |  | -44239
3 | 房屋建筑与装饰工程 | 239821 | 251348 | 8484 |  |  | 11527
4 | 暂列金 | 50000 |  |  |  |  | -50000
合 计 |  | 1127566 | 1061690 | 23484 |  |  | -65876

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：沙县空间升级改造暨产城融合一期建设项目-金煌能源厂房零星改造项目 单项工程 市政工程 |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 439216 | 434344 | -4872
1.1 | 道路工程 | 439216 | 434344 | -4872
2 | 措施项目费 | 13885 | 13758 | -127
2.1 | 总价措施项目费 | 11525 | 11398 | -127
2.1.1 | 安全文明施工费 | 9361 | 9258 | -103
2.1.2 | 其他总价措施费 | 2164 | 2140 | -24
2.2 | 单价措施项目费 | 2360 | 2360
3 | 其他项目费 |  | 21835 | 21835
3.1 | 暂列金额 |  | 21835 | 21835
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 453101 | 469937 | 16836
单位工程审核汇总表
工程名称：沙县空间升级改造暨产城融合一期建设项目-金煌能源厂房零星改造项目 单项工程 园林工程 |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 375996 | 317246 | -58750
1.1 | 绿化种植 | 375996 | 317246 | -58750
2 | 措施项目费 | 8648 | 7297 | -1351
2.1 | 总价措施项目费 | 8648 | 7297 | -1351
2.1.1 | 安全文明施工费 | 6806 | 5742 | -1064
2.1.2 | 其他总价措施费 | 1842 | 1555 | -287
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 |  | 15862 | 15862
3.1 | 暂列金额 |  | 15862 | 15862
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 384644 | 340405 | -44239
单位工程审核汇总表
工程名称：沙县空间升级改造暨产城融合一期建设项目-金煌能源厂房零星改造项目 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 230530 | 230530
1.1 | 一般土建 | 230530 | 230530
2 | 措施项目费 | 9291 | 9291
2.1 | 总价措施项目费 | 9291 | 9291
2.1.1 | 安全文明施工费 | 8484 | 8484
2.1.2 | 其他总价措施费 | 807 | 807
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 |  | 11527 | 11527
3.1 | 暂列金额 |  | 11527 | 11527
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 239821 | 251348 | 11527
单位工程审核汇总表
工程名称：沙县空间升级改造暨产城融合一期建设项目-金煌能源厂房零星改造项目 单项工程 暂列金 |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 | 50000 |  | -50000
3.1 | 暂列金额 | 50000 |  | -50000
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 50000 |  | -50000

## 分部分项工程量清单与计价审核表(含定额)
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县空间升级改造暨产城融合一期建设项目-金煌能源厂房零星改造项目 | [8 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
道路工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
2.1石材道牙
1 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 (1)材料品种、规格:花岗岩路沿石200×100×1000 | m | 200 | 54.49 | 10898 | 200 | 54.49 | 10898
1.1 | 40204030T | 侧缘石安砌(路平石安砌 截面半周长30cm以内) | m | 200 | 54.49 | 10898 | 200 | 54.49 | 10898
2 | 041001005002 | 拆除侧、平（缘）石 (1)材质:保护性拆除路平石 | m | 430 | 4.43 | 1904.9 | 430 | 4.43 | 1904.9
2.1 | 40104027 | 拆除路沿石（立缘石）(路沿石（立缘石） 混凝土 截面半周长50cm以内) | m | 430 | 4.43 | 1904.9 | 430 | 4.43 | 1904.9
3 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石【利旧】 (1)材料品种、规格:【利用旧路沿石】 (2)考虑10%的主材损耗 | m | 430 | 13.89 | 5972.7 | 430 | 13.89 | 5972.7
3.1 | 40204030T | 侧缘石安砌(路平石安砌 截面半周长30cm以内) | m | 430 | 13.89 | 5972.7 | 430 | 13.89 | 5972.7
|  | 分部小计 |  |  |  | 18775.6 |  |  | 18775.6
2.2井字型植草砖
4 | 050201001002 | 园路 (1)园路土基整理路床 (2)垫层厚度、宽度、材料种类:碎石15cm厚+5CM厚机制砂 (3)路面厚度、宽度、材料种类:植草砖150×300×80 | m2 | 1200 | 146.89 | 176268 | 1200 | 142.83 | 171396 | -4872
|  | 本页小计： |  |  |  | 195043.6 |  |  | 190171.6 | -4872
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县空间升级改造暨产城融合一期建设项目-金煌能源厂房零星改造项目 | [8 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
4.1 | 50103001T | 园路土基整理路床 | m2 | 1200 | 8.16 | 9792 | 1200 | 7.36 | 8832 | -960
4.2 | 50103005T | 垫层(碎石) | m3 | 180 | 166.45 | 29961 | 180 | 163.64 | 29455.2 | -505.8
4.3 | 50103008T | 嵌草面层(嵌草砖 厚8cm) | m2 | 1200 | 113.76 | 136512 | 1200 | 110.92 | 133104 | -3408
|  | 分部小计 |  |  |  | 176268 |  |  | 171396 | -4872
2.3砼停车位
5 | 040202001001 | 路床（槽）整形 (1)部位:路床 (2)范围:路基 | m2 |  |  |  | 2030 | 1.35 | 2740.5 | 2740.5
5.1 | 40202001 | 路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 |  |  |  | 2030 | 1.35 | 2740.5 | 2740.5
6 | 040202011002 | 碎石 (1)厚度:15CM (2)石料规格:碎石 | m2 | 2030 | 28.73 | 58321.9 | 2030 | 27.38 | 55581.4 | -2740.5
6.1 | 40202001 | 路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 2030 | 1.35 | 2740.5 |  | 1.35 |  | -2740.5
6.2 | 40202038T | 碎石底层(人机配合 厚度15cm) | m2 | 2030 | 27.38 | 55581.4 | 2030 | 27.38 | 55581.4
7 | 040203007003 | 水泥混凝土 (1)厚度:(厚度15cm) (2)混凝土强度等级:C25水泥预拌非泵送普通混凝土路面 | m2 | 2030 | 87.89 | 178416.7 | 2030 | 87.89 | 178416.7
7.1 | 40203041T | C25水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度15cm) | m2 | 2030 | 87.89 | 178416.7 | 2030 | 87.89 | 178416.7
|  | 分部小计 |  |  |  | 236738.6 |  |  | 236738.6
2.4厂房门口路面
8 | 040203007004 | 水泥混凝土 (1)厚度:(厚度5cm) (2)混凝土强度等级:C25水泥预拌非泵送细石混凝土路面 | m2 | 200 | 37.17 | 7434 | 200 | 37.17 | 7434
|  | 本页小计： |  |  |  | 244172.6 |  |  | 244172.6
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县空间升级改造暨产城融合一期建设项目-金煌能源厂房零星改造项目 | [8 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
8.1 | 40203041T | C25水泥预拌非泵送细石混凝土路面(厚度5cm) | m2 | 200 | 37.17 | 7434 | 200 | 37.17 | 7434
园林工程 | [10 empty] | 单位工程(17园林)
绿化种植 | [10 empty] | 分项工程(17园林)
1.1马尼拉草地
9 | 050101010002 | 整理绿化用地 (1)绿地整理(整理绿化地) | m2 | 10403 | 4.86 | 50558.58 | 10403 | 4.86 | 50558.58
9.1 | 50101001 | 绿地整理(整理绿化地) | m2 | 10403 | 4.86 | 50558.58 | 10403 | 4.86 | 50558.58
10 | 040103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:开挖土 (2)运距:3km | m3 | 520.15 | 11.7 | 6085.76 | 520.15 | 11.7 | 6085.76
10.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km以内) | m3 | 520.15 | 11.7 | 6085.76 | 520.15 | 11.7 | 6085.76
11 | 050102012002 | 铺种草皮 (1)养护期:日常养护期三个月 (2)草皮种类:马尼拉草 (3)铺种方式:满铺 | m2 | 10403 | 28.08 | 292116.24 | 10403 | 22.56 | 234691.68 | -57424.56
11.1 | 50101162T | 草皮类(铺植草皮 满铺) | m2 | 10403 | 18.51 | 192559.53 | 10403 | 18.51 | 192559.53
11.2 | 50102121T | 草坪类(草坪 满铺) 日常养护期3个月 | m2 | 10403 | 9.57 | 99556.71 | 10403 | 4.05 | 42132.15 | -57424.56
|  | 分部小计 |  |  |  | 348760.58 |  |  | 291336.02 | -57424.56
1.2乔木修翦
12 | 05BC005 | 机械台班 (1)汽车式高空作业车提升高度21m | 台班 | 5 | 1198.99 | 5994.95 | 5 | 1198.99 | 5994.95
12.1 | 40107043T | 现场签证点工、台班(现场签证 机械台班) | 台班 | 5 | 1198.99 | 5994.95 | 5 | 1198.99 | 5994.95
|  | 本页小计： |  |  |  | 354755.53 |  |  | 297330.97 | -57424.56
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县空间升级改造暨产城融合一期建设项目-金煌能源厂房零星改造项目 | [8 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
13 | 05BC007 | 机械台班 (1)机动翻斗车装载质量1.5t | 台班 | 5 | 360.9 | 1804.5 | 5 | 360.9 | 1804.5
13.1 | 40107043T | 现场签证点工、台班(现场签证 机械台班) | 台班 | 5 | 360.9 | 1804.5 | 5 | 360.9 | 1804.5
14 | 05BC008 | 人工费 (1)修剪工 | 工日 | 5 | 324.04 | 1620.2 | 5 | 324.04 | 1620.2
14.1 | 40107042T | 现场签证点工、台班(现场签证 人工工日) | 工日 | 5 | 324.04 | 1620.2 | 5 | 324.04 | 1620.2
|  | 分部小计 |  |  |  | 9419.65 |  |  | 9419.65
1.3地被修剪整形
15 | 05BC009 | 人工费 (1)一个工人自带一台修剪机 | 工日 | 5 | 492.2 | 2461 | 5 | 492.2 | 2461
15.1 | 40107042T | 现场签证点工、台班(现场签证 人工工日) | 工日 | 5 | 492.2 | 2461 | 5 | 492.2 | 2461
1.4南天竹
16 | 050102003001 | 栽植竹类 (1)养护期:成活养护期半年日常养护期半年、甲供水、三级养护标准 (2)竹种类:南天竹 (3)竹胸径或根盘丛径:1米高，冠幅25~30cm | 株 | 50 | 141.8 | 7090 | 50 | 141.8 | 7090
16.1 | 50101133 | 栽植竹类（散生竹）(杆径4cm以内) | 株 | 50 | 9.5 | 475 | 50 | 9.5 | 475
16.2 | 50102070T | 常绿灌木 高度100cm以内 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 人工浇水 三级养护标准 | 株 | 50 | 9.25 | 462.5 | 50 | 9.25 | 462.5
16.3 | 501BC001T | 南天竹 | 株 | 50 | 123.05 | 6152.5 | 50 | 123.05 | 6152.5
|  | 本页小计： |  |  |  | 12975.7 |  |  | 12975.7
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县空间升级改造暨产城融合一期建设项目-金煌能源厂房零星改造项目 | [8 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1.5花石榴
17 | 050102002001 | 栽植灌木 (1)种类:花石榴 (2)养护期:成活养护期半年日常养护期半年、甲供水、三级养护标准 (3)冠丛高:0.8米高，冠幅60cm | 株 | 6 | 153.52 | 921.12 | 6 | 153.52 | 921.12
17.1 | 50101117 | 栽植灌木（带土球） 土球直径40cm以内 | 株 | 6 | 15.06 | 90.36 | 6 | 15.06 | 90.36
17.2 | 50102070T | 常绿灌木 高度100cm以内 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 人工浇水 三级养护标准 | 株 | 6 | 9.25 | 55.5 | 6 | 9.25 | 55.5
17.3 | 501BC001T | 花石榴 | 株 | 6 | 129.21 | 775.26 | 6 | 129.21 | 775.26
1.6茶梅
18 | 050102007001 | 栽植色带 (1)养护期:成活养护期半年日常养护期半年、甲供水、三级养护标准 (2)单位面积株数:每平方10株 (3)株高或蓬径:茶梅.30cm高 | m2 | 10 | 60.4 | 604 | 10 | 60.4 | 604
18.1 | 50101156 | 栽植地被植物 高40cm以内 片植 | m2 | 10 | 7.05 | 70.5 | 10 | 7.05 | 70.5
18.2 | 50102118T | 栽植地被植物 片植 地栽苗成活养护期半年日常养护期半年 人工浇水 三级养护标准 | m2 | 10 | 15.15 | 151.5 | 10 | 15.15 | 151.5
18.3 | 501BC001T | 茶梅 | 株 | 100 | 3.82 | 382 | 100 | 3.82 | 382
2.2停车场马尼拉草嵌缝
19 | 050102012001 | 铺种草皮 (1)养护期:日常养护期3个月 (2)草皮种类:停车场马尼拉草嵌缝 | m2 | 240 | 28.08 | 6739.2 | 240 | 22.56 | 5414.4 | -1324.8
|  | 本页小计： |  |  |  | 8264.32 |  |  | 6939.52 | -1324.8
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县空间升级改造暨产城融合一期建设项目-金煌能源厂房零星改造项目 | [8 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)铺种方式:满铺 (4)暂按植草砖1/4面积计入
19.1 | 50101162T | 草皮类(铺植草皮 满铺) | m2 | 240 | 18.51 | 4442.4 | 240 | 18.51 | 4442.4
19.2 | 50102121T | 草坪类(草坪 满铺) 日常养护期3个月 | m2 | 240 | 9.57 | 2296.8 | 240 | 4.05 | 972 | -1324.8
房屋建筑与装饰工程 | [10 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3.1清洗墙面漏水积渍
20 | 01BC001 | 清洗墙面漏水积渍 (1)清洗墙面漏水积渍 (2)12幢厂房，除南侧外的立面存在明显的水渍点或区域进行清洗，砖面完全裸露，包含吊蓝、清洗剂等这完成该项工程所有费用 | 项 | 1 | 18526.84 | 18526.84 | 1 | 18526.84 | 18526.84
20.1 | 101BC001T | 清洗墙面漏水积渍 | 项 | 1 | 18526.84 | 18526.84 | 1 | 18526.84 | 18526.84
3.3修补墙面磁砖
21 | 01BC006 | 修补墙面磁砖 (1)修补墙面磁砖 (2)1、清除脱落周边空鼓磁砖 (3)2、用相同磁砖铺贴外墙磁砖 (4)3、采用吊篮和登高车配合 | 项 | 1 | 7410.74 | 7410.74 | 1 | 7410.74 | 7410.74
21.1 | 101BC101T | 修补墙面磁砖 | 项 | 1 | 7410.74 | 7410.74 | 1 | 7410.74 | 7410.74
3.4修补窗户5mm白玻
22 | 01BC004 | 修补窗户5mm白玻 (1)原有推拉窗替换旧玻璃 (2)按玻璃面积计入 (3)玻璃品种、厚度:平板玻璃δ5 | m2 | 300 | 64.42 | 19326 | 300 | 64.42 | 19326
|  | 本页小计： |  |  |  | 45263.58 |  |  | 45263.58
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县空间升级改造暨产城融合一期建设项目-金煌能源厂房零星改造项目 | [8 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
22.1 | 10108075T | 修补窗户5mm白玻 | m2 | 300 | 64.42 | 19326 | 300 | 64.42 | 19326
3.5铝合金固定窗
23 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)框、扇材质:铝合金 (2)玻璃品种、厚度:平板玻璃δ5 | m2 | 220 | 343.14 | 75490.8 | 220 | 343.14 | 75490.8
23.1 | 10108072T | 铝合金窗(铝合金固定窗制作) | m2 | 220 | 247.79 | 54513.8 | 220 | 247.79 | 54513.8
23.2 | 10108076 | 铝合金窗(铝合金固定窗安装) | m2 | 220 | 95.35 | 20977 | 220 | 95.35 | 20977
3.8外墙面拆除支架门
24 | 01BC005 | 外墙面拆除支架门 (1)外墙面拆除支架门 (2)1、空调架子 (3)2、生锈的铁门 | 项 | 1 | 1235.12 | 1235.12 | 1 | 1235.12 | 1235.12
24.1 | 101BC001T | 外墙面拆除支架门 | 项 | 1 | 1235.12 | 1235.12 | 1 | 1235.12 | 1235.12
3.9连廊天花油漆刷白
25 | 01BC007 | 连廊天花油漆刷白 (1)所有连廊天花掉漆处，进行点状修补，腻子刮底，油漆刷白 | 项 | 1 | 6175.61 | 6175.61 | 1 | 6175.61 | 6175.61
25.1 | 101BC001T | 连廊天花油漆刷白 | 项 | 1 | 6175.61 | 6175.61 | 1 | 6175.61 | 6175.61
3.10雨落管
26 | 031001006001 | 塑料管 (1)安装部位:室外 (2)材质、规格:UPVC雨水管Φ110 (3)未考虑脚手架 | m | 150 | 30.51 | 4576.5 | 150 | 30.51 | 4576.5
26.1 | 31001301T | 室外塑料排水管(粘接) 外径110mm以内 | m | 150 | 30.51 | 4576.5 | 150 | 30.51 | 4576.5
4.1围墙底部砖砌面粉刷
|  | 本页小计： |  |  |  | 87478.03 |  |  | 87478.03
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县空间升级改造暨产城融合一期建设项目-金煌能源厂房零星改造项目 | [8 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
27 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 (1)围墙底部砖砌面粉刷 (2)外墙面水泥砂浆一般抹灰(12+6mm厚 砖墙、混凝土墙) | m2 | 350 | 60.97 | 21339.5 | 350 | 60.97 | 21339.5
27.1 | 10112005 | 外墙面水泥砂浆一般抹灰(12+6mm厚 砖墙、混凝土墙) | m2 | 350 | 60.97 | 21339.5 | 350 | 60.97 | 21339.5
4.2拼装式市政围档
28 | 041111002001 | 固定式夹芯压型钢板围挡 (1)围挡高度:装配式彩钢夹心板围挡 封闭式 混凝土基础 高2.6m (2)永久性围挡 | m | 25 | 244.94 | 6123.5 | 25 | 244.94 | 6123.5
28.1 | 40107041 | 施工现场围挡(装配式彩钢夹心板围挡 封闭式 混凝土基础 高2.6m) | m | 25 | 244.94 | 6123.5 | 25 | 244.94 | 6123.5
4.3连廊围档
29 | 050307006001 | 连廊围档 (1)连廊围档 (2)1、镀锌钢立柱带支斜撑 (3)2、冲孔钢板厚1.1 ，高度2米 | m | 110 | 370.53 | 40758.3 | 110 | 370.53 | 40758.3
29.1 | 501BC111T | 连廊围档 | m | 110 | 370.53 | 40758.3 | 110 | 370.53 | 40758.3
5.1广告布
30 | 01BC008 | 广告布 (1)广告布 | m2 | 350 | 24.7 | 8645 | 350 | 24.7 | 8645
30.1 | 101BC021T | 广告布 | m2 | 350 | 24.7 | 8645 | 350 | 24.7 | 8645
5.2干挂石材修补
31 | 011205001001 | 石材柱面 (1)安装方式:挂钩式干挂石材 (2)面层材料品种、规格、颜色:磨光花岗岩板20厚 | m2 | 10 | 331.83 | 3318.3 | 10 | 331.83 | 3318.3
|  | 本页小计： |  |  |  | 80184.6 |  |  | 80184.6
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县空间升级改造暨产城融合一期建设项目-金煌能源厂房零星改造项目 | [8 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
31.1 | 10112207 | 石材柱(梁)面(柱面 挂钩式干挂石材) | m2 | 10 | 331.83 | 3318.3 | 10 | 331.83 | 3318.3
5.3夹芯板封门洞
32 | 011207001001 | 墙面装饰板 (1)面层材料品种、规格、颜色:双面0.376mm+5CM夹芯 | m2 | 200 | 88.02 | 17604 | 200 | 88.02 | 17604
32.1 | 10112250T | 墙面饰面(夹芯板双面0.376mm+5CM夹芯) | m2 | 200 | 88.02 | 17604 | 200 | 88.02 | 17604
暂列金 | [10 empty] | 单位工程(17园林)
暂列金 | [10 empty] | 分项工程(17园林)
|  | 本页小计： |  |  |  | 17604 |  |  | 17604
|  | 合 计： |  |  |  | 1045741.96 |  |  | 982120.6 | -63621.36

## 单价措施项目清单与计价审核表(含定额)
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：沙县空间升级改造暨产城融合一期建设项目-金煌能源厂房零星改造项目 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
道路工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 (1)履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外) | 项 | 1 | 2360.02 | 2360.02 | 1 | 2360.02 | 2360.02
1.1 | 10117124T | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外) | 台次 | 1 | 2360.02 | 2360.02 | 1 | 2360.02 | 2360.02
园林工程 | [10 empty] | 单位工程(17园林)
绿化种植 | [10 empty] | 分项工程(17园林)
房屋建筑与装饰工程 | [10 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [10 empty] | 单位工程(17园林)
暂列金 | [10 empty] | 分项工程(17园林)
|  | 本页小计： |  |  |  | 2360.02 |  |  | 2360.02
|  | 合 计： |  |  |  | 2360.02 |  |  | 2360.02

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：沙县空间升级改造暨产城融合一期建设项目-金煌能源厂房零星改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 24651 | 23484 | -1167
2 | 其他总价措施费 | 4813 | 4502 | -311
合 计 |  | 29464 | 27986 | -1478

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：沙县空间升级改造暨产城融合一期建设项目-金煌能源厂房零星改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 50000 | 49224
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 50000 | 49224 |  | ——

## 暂列金额审核明细表
暂列金额审核明细表
工程名称：沙县空间升级改造暨产城融合一期建设项目-金煌能源厂房零星改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 50000 | 49224
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 50000 | 49224 |  | ——

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县空间升级改造暨产城融合一期建设项目-金煌能源厂房零星改造项目 | [9 empty] | 第1页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 243228.92 |  |  |  | 193540.65
2 | 00190001 | 综合用工(市场) | 土方、搬运、拆除 | 工日 |  |  | 2000 |  |  |  | 2000
3 | 00190160 | 综合用工(市场) | 机械操作工 | 工日 |  |  | 1316.65 |  |  |  | 1316.65
二 |  | 材料
1 | 01000030 | 型钢 | 综合 | kg | 560.875 | 3.23 | 1811.63 | 560.875 | 3.23 |  | 1811.63
2 | 01090210 | 圆钢 | Φ10以外 | ㎏ | 32.925 | 3.361 | 110.66 | 32.925 | 3.361 |  | 110.66
3 | 01510020 | 铝合金型材 | 综合 | kg | 1128.16 | 21.038 | 23734.23 | 1128.16 | 21.038 |  | 23734.23
4 | 01610170 | 不锈钢石材干挂挂件 |  | 套 | 37.74 | 3.19 | 120.39 | 37.74 | 3.19 |  | 120.39
5 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 4.05 | 9.93 | 40.22 | 4.05 | 9.93 |  | 40.22
6 | 03015450 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 75.48 | 0.63 | 47.55 | 75.48 | 0.63 |  | 47.55
7 | 03015640 | 膨胀螺栓 | M12×100 | 套 | 66.75 | 1.86 | 124.16 | 66.75 | 1.86 |  | 124.16
8 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 8.22 | 0.44 | 3.62 | 8.22 | 0.44 |  | 3.62
9 | 03131480 | 铁砂布 |  | 张 | 2.355 | 0.88 | 2.07 | 2.355 | 0.88 |  | 2.07
10 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 901.001 | 0.317 | 285.62 | 901.001 | 0.317 |  | 285.62
11 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 88546.43 | 0.299 | 26475.38 | 88546.43 | 0.299 |  | 26475.38
12 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 2.275 | 200.92 | 457.05 | 2.275 | 200.92 |  | 457.05
13 | 04030174 | 机制砂 | 用于回填、垫层 | m3 | 69.24 | 78.45 | 5431.88 | 69.24 | 78.45 |  | 5431.88
14 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 208.594 | 93.16 | 19432.59 | 208.594 | 93.16 |  | 19432.59
15 | 04050200 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 6.486 | 83.35 | 540.6 | 6.486 | 83.35 |  | 540.6
16 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 201.512 | 83.35 | 16796.03 | 201.512 | 83.35 |  | 16796.03
17 | 04050290 | 碎石 | Φ20-40 | m3 | 642.447 | 83.35 | 53547.97 | 642.447 | 83.35 |  | 53547.96
18 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 20852.883 | 0.21 | 4379.11 | 20852.883 | 0.21 |  | 4379.11
19 | 04110300 | 石质路沿石 | 200×100×1000 | m | 243 | 36.1 | 8772.3 | 243 | 36.1 |  | 8772.3
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县空间升级改造暨产城融合一期建设项目-金煌能源厂房零星改造项目 | [9 empty] | 第2页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
20 | 04130410 | 植草砖 无筋 | 150×300×80 | m2 | 1224 | 61.78 | 75618.72 | 1224 | 61.78 |  | 75618.72
21 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.25 | 1379 | 344.75 | 0.25 | 1379 |  | 344.75
22 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.08 | 1969 | 157.52 | 0.08 | 1969 |  | 157.52
23 | 06010010 | 平板玻璃 | δ5 | m2 | 182.6 | 35.75 | 6527.95 | 182.6 | 35.75 |  | 6527.95
24 | 06010010 | 平板玻璃 | δ5 | m2 | 303 | 35.75 | 10832.25 | 303 | 35.75 |  | 10832.25
25 | 08010150 | 清洗墙面漏水积渍 |  | 项 | 1 | 15000 | 15000 | 1 | 15000 |  | 15000
26 | 08010150 | 外墙面拆除支架门 |  | 项 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 1000 |  | 1000
27 | 08010150 | 修补墙面磁砖 |  | 项 | 1 | 6000 | 6000 | 1 | 6000 |  | 6000
28 | 08010150 | 连廊天花油漆刷白 |  | 项 | 1 | 5000 | 5000 | 1 | 5000 |  | 5000
29 | 08010150 | 广告布 |  | m2 | 350 | 20 | 7000 | 350 | 20 |  | 7000
30 | 08030110 | 磨光花岗岩板 | 20厚 | m2 | 10.6 | 81.82 | 867.29 | 10.6 | 81.82 |  | 867.29
31 | 09110040 | 夹芯板 | 双面0.376mm+5CM夹芯 | m2 | 210 | 43 | 9030 | 210 | 43 |  | 9030
32 | 09250001 | 彩钢夹芯板 | 50厚 | m2 | 28.738 | 27.43 | 788.27 | 28.738 | 27.43 |  | 788.27
33 | 12030450 | 铝合金压条 | 16×1.5 | m | 25.228 | 2.65 | 66.85 | 25.228 | 2.65 |  | 66.85
34 | 12210110 | 连廊围档 |  | m | 110 | 300 | 33000 | 110 | 300 |  | 33000
35 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 388.979 | 2.96 | 1151.37 | 388.979 | 2.96 |  | 1151.38
36 | 13350660 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支 | 490.556 | 11.95 | 5862.14 | 490.556 | 11.95 |  | 5862.14
37 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 1.65 | 6.64 | 10.96 | 1.65 | 6.64 |  | 10.96
38 | 14350690 | 药剂 |  | kg | 47.284 | 21.45 | 1013.18 | 17.114 | 21.45 |  | 367.1
39 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 1160.034 | 3.57 | 4141.32 | 1160.034 | 3.57 |  | 4141.32
40 | 14410070 | 玻璃胶 | 300ml | 支 | 412.28 | 8.85 | 3648.68 | 412.28 | 8.85 |  | 3648.68
41 | 14410090 | 玻璃胶 | 350g | 支 | 160.6 | 12.96 | 2081.38 | 160.6 | 12.96 |  | 2081.38
42 | 14410430 | 氯丁粘接剂 |  | kg | 1.095 | 14.76 | 16.16 | 1.095 | 14.76 |  | 16.16
43 | 14410450 | 密封胶 |  | kg | 3.967 | 6.56 | 26.02 | 3.967 | 6.56 |  | 26.02
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县空间升级改造暨产城融合一期建设项目-金煌能源厂房零星改造项目 | [9 empty] | 第3页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
44 | 14410620 | 云石胶 |  | kg | 1.961 | 7.52 | 14.75 | 1.961 | 7.52 |  | 14.75
45 | 17253890 | UPVC雨水管 | Φ110 | m | 148.95 | 15.83 | 2357.88 | 148.95 | 15.83 |  | 2357.88
46 | 18250930 | 硬聚氯乙烯塑料管箍 | Φ110 | 个 | 8.7 | 7.1 | 61.77 | 8.7 | 7.1 |  | 61.77
47 | 32070001 | 马尼拉草 |  | m2 | 11707.3 | 12 | 140487.6 | 11707.3 | 12 |  | 140487.6
48 | 32270001 | 肥料 |  | kg | 22146.432 | 0.44 | 9744.41 | 7450.578 | 0.44 |  | 3278.25
49 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 130.832 | 0.616 | 80.6 | 130.832 | 0.616 |  | 80.53
50 | 34110080 | 水 |  | m3 | 980.617 | 3.01 | 2951.66 | 1744.891 | 3.01 |  | 5252.12
51 | 34110080 | 南天竹 |  | 株 | 50 | 100 | 5000 | 50 | 100 |  | 5000
52 | 34110080 | 花石榴 |  | 株 | 6 | 105 | 630 | 6 | 105 |  | 630
53 | 34110080 | 茶梅 |  | 株 | 100 | 3.1 | 310 | 100 | 3.1 |  | 310
54 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 68125 | 1 | 7749.12 | 7508.592 | 1 |  | 7508.59
55 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 4304.928 | 1 | 4304.93 | 4304.928 | 1 |  | 4304.93
56 | 80010040 | 水泥砂浆 | 1:3(32.5) | m3 | 2.23 | 333.909 | 744.69 | 2.23 | 333.909 |  | 744.68
57 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 2.275 | 255.527 | 581.33 | 2.275 | 255.527 |  | 581.32
58 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 5.04 | 228.617 | 1152.23 | 5.04 | 228.617 |  | 1152.23
59 | 80213470 | 预拌非泵送细石混凝土 | C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 10.15 | 359.33 | 3647.2 | 10.15 | 359.33 |  | 3647.2
60 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 309.068 | 354.47 | 109555.16 | 309.068 | 354.47 |  | 109555.16
61 | 80216150 | 预拌混凝土 | C20 | m3 | 1 | 260.68 | 260.68 | 1 | 260.68 |  | 260.68
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 0.5 | 1403.395 | 701.7 | 0.5 | 1403.395 |  | 701.7
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县空间升级改造暨产城融合一期建设项目-金煌能源厂房零星改造项目 | [9 empty] | 第4页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
2 | 99010130 | 轮胎式单斗挖掘机 | 液压 斗容量0.6m3 | 台班 | 11.392 | 721.721 | 8221.84 | 11.392 | 721.721 |  | 8221.85
3 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 1.225 | 148.203 | 181.55 | 1.225 | 148.203 |  | 181.55
4 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 14.874 | 16.901 | 251.39 | 14.874 | 16.901 |  | 251.39
5 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 14.874 | 22.356 | 332.52 | 14.874 | 22.356 |  | 332.53
6 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 1.015 |  | 860.72 | 1.015 | 848.001 |  | 860.72
7 | 99070280 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.5m3 | 台班 | 0.516 | 1022.221 | 527.47 | 0.516 | 1022.221 |  | 527.47
8 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 5.527 | 601.495 | 3355.25 | 1.853 | 601.495 |  | 1114.62
9 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 5.196 | 935.015 | 4858.62 | 5.196 | 935.015 |  | 4858.62
10 | 99070770 | 平板拖车组 | 装载质量60t | 台班 | 0.5 | 1658.234 | 829.12 | 0.5 | 1658.234 |  | 829.12
11 | 99070880 | 机动翻斗车 | 装载质量1.5t | 台班 | 5 | 293.297 | 1466.49 | 5 | 293.297 |  | 1466.49
12 | 99130010 | 平地机 | 功率90kW | 台班 | 2.517 | 739.993 | 1862.71 | 2.517 | 739.993 |  | 1862.71
13 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 0.548 | 489.458 | 268.26 | 0.548 | 489.458 |  | 268.27
14 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 4.568 |  | 3301.08 | 4.568 | 722.736 |  | 3301.1
15 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 3.978 | 27.16 | 108.04 | 3.978 | 27.16 |  | 108.04
16 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 |  | 574.046 |  | 9.366 | 574.046 |  | 5376.42
17 | 99370100 | 汽车式高空作业车 | 提升高度21m | 台班 | 5 | 974.387 | 4871.94 | 5 | 974.387 |  | 4871.94
18 | 99430180 | 电动空气压缩机 | 排气量1m3/min | 台班 | 1.122 | 45.366 | 50.9 | 1.122 | 45.366 |  | 50.9
19 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.03 | 30.148 | 0.9 | 0.03 | 30.148 |  | 0.9
20 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 481.16 | 1 | 481.16 | 481.16 | 1 |  | 481.16