## 封面
工程审核书
建设单位： | 尤溪县城关镇人民政府
工程名称： | 三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 967874 | 元
送审造价： | 991571 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2024年03月06日

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 991571 | 967874 | 19068 |  |  | -23697
合 计 |  | 991571 | 967874 | 19068 |  |  | -23697

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 市政工程 | 991571 | 967874 | 19068 |  |  | -23697
合 计 |  | 991571 | 967874 | 19068 |  |  | -23697

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程 单项工程 市政工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 833616 | 853821 | 20205
1.1 | 通用项目 | 833616 | 853821 | 20205
2 | 措施项目费 | 111883 | 69082 | -42801
2.1 | 总价措施项目费 | 24050 | 23475 | -575
2.1.1 | 安全文明施工费 | 19535 | 19068 | -467
2.1.2 | 其他总价措施费 | 4515 | 4407 | -108
2.1.3 | 疫情常态化防控措施费
2.2 | 单价措施项目费 | 87833 | 45607 | -42226
3 | 其他项目费 | 46072 | 44971 | -1101
3.1 | 暂列金额 | 46072 | 44971 | -1101
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 991571 | 967874 | -23697

## 分部分项工程量清单与计价审核表(含定额)
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程 | [8 empty] | 第1页 共15页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
土石方部分
1 | 040101001001 | 挖一般土方 (1)人工挖土\崩塌体清理、削坡、基槽及框架梁 (2)土壤类别:三类土 | m3 | 1000 | 26.35 | 26350 | 1000 | 26.35 | 26350
1.1 | 40101002 | 人工挖一般土方(三类土) | m3 | 1000 | 26.35 | 26350 | 1000 | 26.35 | 26350
2 | 040102001001 | 挖一般石方 (1)拆除原有砖、石护面墙 (2)岩石类别:极软岩 | m3 | 30 | 42.64 | 1279.2 | 30 | 42.64 | 1279.2
2.1 | 40101113 | 人工凿石(极软岩) | m3 | 30 | 42.64 | 1279.2 | 30 | 42.64 | 1279.2
47号、48号房后边坡
3 | 010202007005 | 锚杆 (1)1-1,2-2剖面 (2)锚杆(索)类型、部位:边坡支固锚杆 (3)钻孔深度:18m及15m (4)钻孔直径:φ130 (5)杆体材料品种、规格、数量:2根φ28钢筋 (6)浆液种类、强度等级:纯P.O42.5R硅酸盐水泥、25MP (7)≥50kg/m（二次注浆、压力达到5MP后，稳压2分钟） | m | 798 | 201.22 | 160573.56 | 797.5 | 185.37 | 147832.58 | -12740.98
3.1 | 10102122 | 土层锚杆机械钻孔(孔径≤150mm) | m | 798 | 50 | 39900 | 797.5 | 50 | 39875 | -25
3.2 | 10102127T | 锚杆制作、安装 | t | 7.912 | 6628.39 | 52443.82 | 7.912 | 6968.34 | 55133.51 | 2689.69
|  | 本页小计： |  |  |  | 188202.76 |  |  | 175461.78 | -12740.98
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程 | [8 empty] | 第2页 共15页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
3.3 | 10102131T | 锚杆(锚孔二次注浆) | m | 798 | 82.84 | 66106.32 | 797.5 | 66.24 | 52826.4 | -13279.92
3.4 | 10105067T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径6mm) | t | 0.23 | 6417.63 | 1476.05 |  | 6789.34 |  | -1476.05
3.5 | 10105068T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径16mm) | t | 0.114 | 5693.04 | 649.01 |  | 5961.32 |  | -649.01
4 | 040901001009 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:螺纹钢筋 φ6 | t |  |  |  | 0.052 | 6386.11 | 332.08 | 332.08
4.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ6) | t |  |  |  | 0.052 | 6386.11 | 332.08 | 332.08
5 | 040901001010 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:螺纹钢筋 φ16 | t |  |  |  | 0.142 | 5680.34 | 806.61 | 806.61
5.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ16) | t |  |  |  | 0.142 | 5680.34 | 806.61 | 806.61
6 | 040303006001 | 混凝土支撑梁及横梁 (1)混凝土强度等级:C30预拌泵送普通混凝土 (2)部位:框架梁及顶梁、地梁 (3)固定泵泵送距离100m | m3 | 34.949 | 563.69 | 19700.4 | 36.189 | 602.08 | 21788.67 | 2088.27
6.1 | 10105015T | C30预拌泵送普通混凝土(基础梁) | m3 | 34.949 | 563.69 | 19700.4 |  | 546.86 |  | -19700.4
6.2 | 40305005T | C30预拌非泵送普通混凝土承台、支撑梁与横梁(承台 无底模) | m3 |  |  |  | 36.189 | 561.67 | 20326.28 | 20326.28
6.3 | 40305080T | 混凝土输送及泵管安拆使用(混凝土输送 固定泵) | m3 |  |  |  | 36.189 | 40.41 | 1462.4 | 1462.4
7 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋规格:圆钢筋 φ8 | t | 0.941 | 6465.71 | 6084.23 | 0.98 | 6922.85 | 6784.39 | 700.16
7.1 | 40304005T | 现浇混凝土(圆钢筋 φ8) | t | 0.941 | 6465.71 | 6084.23 | 0.98 | 6922.85 | 6784.39 | 700.16
8 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | t | 11.552 | 5447.01 | 62923.86 | 13.034 | 5773.27 | 75248.8 | 12324.94
|  | 本页小计： |  |  |  | 88708.49 |  |  | 104960.55 | 16252.06
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程 | [8 empty] | 第3页 共15页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:螺纹钢筋 φ25
8.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ25) | t | 11.552 | 5447.01 | 62923.86 | 13.034 | 5773.27 | 75248.8 | 12324.94
9 | 040402015002 | 透水管 (1)1-1,2-2剖面 (2)软式透水管 φ100 (3)钻孔向上倾斜10°，钻孔直径φ110 (4)软式透水管L=12m@3.0m，距地面0.5m | m | 153 | 82.95 | 12691.35 | 192 | 82.95 | 15926.4 | 3235.05
9.1 | 10102122 | 土层锚杆机械钻孔(孔径≤150mm) | m | 153 | 50 | 7650 | 192 | 50 | 9600 | 1950
9.2 | 40404017T | 排水管沟(透水软管) | m | 153 | 32.95 | 5041.35 |  | 32.95 |  | -5041.35
9.3 | 40404017T | 排水管沟(透水软管) | m |  |  |  | 192 | 32.95 | 6326.4 | 6326.4
10 | 040309009002 | （泄）水管 (1)1-1,2-2剖面 (2)管径:采用D110PVC管 | m | 25.5 | 78.67 | 2006.09 | 25.5 | 78.67 | 2006.09
10.1 | 10102122 | 土层锚杆机械钻孔(孔径≤150mm) | m | 25.5 | 50 | 1275 | 25.5 | 50 | 1275
10.2 | 40307108T | 安装泄水孔(塑料管) | m | 25.5 | 28.67 | 731.09 | 25.5 | 28.67 | 731.09
11 | 040303001001 | 混凝土垫层 (1)部位:1-1、2-2剖面，100mm厚C25混凝土硬化 (2)混凝土强度等级:C25预拌泵送普通混凝土 (3)固定泵泵送距离100m | m3 | 10.2 | 586.47 | 5981.99 | 10.2 | 576.95 | 5884.89 | -97.1
11.1 | 40501053T | C25垫层(预拌泵送普通混凝土) | m3 | 10.2 | 586.47 | 5981.99 |  | 571 |  | -5981.99
11.2 | 40501053T | C25垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 |  |  |  | 10.2 | 536.54 | 5472.71 | 5472.71
11.3 | 40305080T | 混凝土输送及泵管安拆使用(混凝土输送 固定泵) | m3 |  |  |  | 10.2 | 40.41 | 412.18 | 412.18
|  | 本页小计： |  |  |  | 20679.43 |  |  | 23817.38 | 3137.95
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程 | [8 empty] | 第4页 共15页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
12 | 010202009001 | 喷射混凝土（砂浆）支护 (1)部位:1-1,2-2剖面，挂网喷锚 (2)厚度:100mm (3)材料种类:HRB400Φ12 钢筋网片，间距200*200 (4)混凝土（砂浆）类别、强度等级:C25预拌泵送细石混凝土 | m2 | 427 | 202.37 | 86411.99 | 427 | 130.4 | 55680.8 | -30731.19
12.1 | 10102133T | C25锚杆钻孔(预拌泵送细石混凝土支护 有筋 初喷10cm) | m2 | 427 | 132.08 | 56398.16 | 427 | 130.4 | 55680.8 | -717.36
12.2 | 10105127T | 钢筋网片 | t | 4.559 | 6583.01 | 30011.94 |  | 6976.45 |  | -30011.94
13 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:螺纹钢筋 φ16、φ12 | t | 0.673 | 5411.09 | 3641.66 | 5.223 | 5823.97 | 30418.6 | 26776.94
13.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ16) | t | 0.673 | 5411.09 | 3641.66 |  | 5680.34 |  | -3641.66
13.2 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ20以内) | t |  |  |  | 5.223 | 5823.97 | 30418.6 | 30418.6
50号房后边坡
14 | 010202007002 | 锚杆 (1)3-3剖面 (2)锚杆(索)类型、部位:边坡支固锚杆 (3)钻孔深度:18m及15m (4)钻孔直径:φ130 (5)杆体材料品种、规格、数量:2根φ28钢筋 (6)浆液种类、强度等级:纯P.O42.5R硅酸盐水泥、25MP (7)≥50kg/m（二次注浆、压力达到5MP后，稳压2分钟） | m | 306 | 199.66 | 61095.96 | 342.5 | 181.69 | 62228.83 | 1132.87
|  | 本页小计： |  |  |  | 151149.61 |  |  | 148328.23 | -2821.38
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程 | [8 empty] | 第5页 共15页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
14.1 | 10102122 | 土层锚杆机械钻孔(孔径≤150mm) | m | 306 | 50 | 15300 | 342.5 | 50 | 17125 | 1825
14.2 | 10102127T | 锚杆制作、安装 | t | 2.956 | 6628.39 | 19593.52 | 3.217 | 6968.34 | 22417.15 | 2823.63
14.3 | 10102131T | 锚杆(锚孔二次注浆) | m | 306 | 82.84 | 25349.04 | 342.5 | 66.24 | 22687.2 | -2661.84
14.4 | 10105067T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径6mm) | t | 0.085 | 6417.63 | 545.5 |  | 6789.34 |  | -545.5
14.5 | 10105068T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径16mm) | t | 0.054 | 5693.04 | 307.42 |  | 5961.32 |  | -307.42
15 | 040901001011 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:螺纹钢筋 φ6 | t |  |  |  | 0.022 | 6386.11 | 140.49 | 140.49
15.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ6) | t |  |  |  | 0.022 | 6386.11 | 140.49 | 140.49
16 | 040901001012 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:螺纹钢筋 φ16 | t |  |  |  | 0.054 | 5680.34 | 306.74 | 306.74
16.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ16) | t |  |  |  | 0.054 | 5680.34 | 306.74 | 306.74
17 | 040303006002 | 混凝土支撑梁及横梁 (1)混凝土强度等级:C30预拌泵送普通混凝土 (2)部位:框架梁及顶梁、地梁 (3)固定泵泵送距离100m | m3 | 13.46 | 563.69 | 7587.27 | 13.099 | 602.08 | 7886.65 | 299.38
17.1 | 10105015T | C30预拌泵送普通混凝土(基础梁) | m3 | 13.46 | 563.69 | 7587.27 |  | 546.86 |  | -7587.27
17.2 | 40305005T | C30预拌非泵送普通混凝土承台、支撑梁与横梁(承台 无底模) | m3 |  |  |  | 13.099 | 561.67 | 7357.32 | 7357.32
17.3 | 40305080T | 混凝土输送及泵管安拆使用(混凝土输送 固定泵) | m3 |  |  |  | 13.099 | 40.41 | 529.33 | 529.33
18 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋规格:圆钢筋 φ8 | t | 0.362 | 6465.71 | 2340.59 | 0.356 | 6922.85 | 2464.53 | 123.94
|  | 本页小计： |  |  |  | 9927.86 |  |  | 10798.41 | 870.55
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程 | [8 empty] | 第6页 共15页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
18.1 | 40304005T | 现浇混凝土(圆钢筋 φ8) | t | 0.362 | 6465.71 | 2340.59 | 0.356 | 6922.85 | 2464.53 | 123.94
19 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:螺纹钢筋 φ25 | t | 4.383 | 5447.01 | 23874.24 | 4.654 | 5773.27 | 26868.8 | 2994.56
19.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ25) | t | 4.383 | 5447.01 | 23874.24 | 4.654 | 5773.27 | 26868.8 | 2994.56
20 | 040402015003 | 透水管 (1)3-3剖面 (2)软式透水管 φ100 (3)钻孔向上倾斜10°，钻孔直径φ110 (4)软式透水管L=12m@3.0m，距地面0.5m | m | 84 | 82.95 | 6967.8 | 96 | 82.95 | 7963.2 | 995.4
20.1 | 10102122 | 土层锚杆机械钻孔(孔径≤150mm) | m | 84 | 50 | 4200 | 96 | 50 | 4800 | 600
20.2 | 40404017T | 排水管沟(透水软管) | m | 84 | 32.95 | 2767.8 |  | 32.95 |  | -2767.8
20.3 | 40404017T | 排水管沟(透水软管) | m |  |  |  | 96 | 32.95 | 3163.2 | 3163.2
21 | 040309009004 | （泄）水管 (1)3-3剖面 (2)管径:采用D110PVC管 | m | 7 | 78.67 | 550.69 | 7 | 78.67 | 550.69
21.1 | 10102122 | 土层锚杆机械钻孔(孔径≤150mm) | m | 7 | 50 | 350 | 7 | 50 | 350
21.2 | 40307108T | 安装泄水孔(塑料管) | m | 7 | 28.67 | 200.69 | 7 | 28.67 | 200.69
22 | 010202009002 | 喷射混凝土（砂浆）支护 (1)部位:3-3剖面，挂网喷锚 (2)厚度:100mm (3)材料种类: (4)混凝土（砂浆）类别、强度等级:C25预拌泵送细石混凝土 | m2 | 160 | 210.66 | 33705.6 | 160 | 130.4 | 20864 | -12841.6
22.1 | 10102133T | C25锚杆钻孔(预拌泵送细石混凝土支护 有筋 初喷10cm) | m2 | 160 | 132.08 | 21132.8 | 160 | 130.4 | 20864 | -268.8
|  | 本页小计： |  |  |  | 65098.33 |  |  | 56246.69 | -8851.64
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程 | [8 empty] | 第7页 共15页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
22.2 | 10105127T | 钢筋网片 | t | 1.705 | 6583.01 | 11224.03 |  | 6976.45 |  | -11224.03
22.3 | 10105068 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12-18mm) | t | 0.237 | 5693.04 | 1349.25 |  | 5961.32 |  | -1349.25
23 | 040901001019 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:螺纹钢筋 φ16、φ12 | t |  |  |  | 1.942 | 5823.97 | 11310.15 | 11310.15
23.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ20以内) | t |  |  |  | 1.942 | 5823.97 | 11310.15 | 11310.15
34号房后边坡
24 | 010202007003 | 锚杆 (1)4-4剖面 (2)锚杆(索)类型、部位:边坡支固锚杆 (3)钻孔深度:12m及15m (4)钻孔直径:φ130 (5)杆体材料品种、规格、数量:2根φ28钢筋 (6)浆液种类、强度等级:纯P.O42.5R硅酸盐水泥、25MP (7)≥50kg/m（二次注浆、压力达到5MP后，稳压2分钟） | m | 333 | 199.77 | 66523.41 | 345 | 181.22 | 62520.9 | -4002.51
24.1 | 10102122 | 土层锚杆机械钻孔(孔径≤150mm) | m | 333 | 50 | 16650 | 345 | 50 | 17250 | 600
24.2 | 10102127T | 锚杆制作、安装 | t | 3.217 | 6628.39 | 21323.53 | 3.217 | 6968.34 | 22417.15 | 1093.62
24.3 | 10102131T | 锚杆(锚孔二次注浆) | m | 333 | 82.84 | 27585.72 | 345 | 66.24 | 22852.8 | -4732.92
24.4 | 10105067T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径6mm) | t | 0.09 | 6417.63 | 577.59 |  | 6789.34 |  | -577.59
24.5 | 10105068T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径16mm) | t | 0.068 | 5693.04 | 387.13 |  | 5961.32 |  | -387.13
|  | 本页小计： |  |  |  | 66523.41 |  |  | 73831.05 | 7307.64
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程 | [8 empty] | 第8页 共15页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
25 | 040901001014 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:螺纹钢筋 φ6 | t |  |  |  | 0.02 | 6386.11 | 127.72 | 127.72
25.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ6) | t |  |  |  | 0.02 | 6386.11 | 127.72 | 127.72
26 | 040901001015 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:螺纹钢筋 φ16 | t |  |  |  | 0.068 | 5680.34 | 386.26 | 386.26
26.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ16) | t |  |  |  | 0.068 | 5680.34 | 386.26 | 386.26
27 | 040303006003 | 混凝土支撑梁及横梁 (1)混凝土强度等级:C30预拌泵送普通混凝土 (2)部位:框架梁及顶梁、地梁 (3)固定泵泵送距离100m | m3 | 16.02 | 563.69 | 9030.31 | 15.179 | 602.08 | 9138.97 | 108.66
27.1 | 10105015T | C30预拌泵送普通混凝土(基础梁) | m3 | 16.02 | 563.69 | 9030.31 |  | 546.86 |  | -9030.31
27.2 | 40305005T | C30预拌非泵送普通混凝土承台、支撑梁与横梁(承台 无底模) | m3 |  |  |  | 15.179 | 561.67 | 8525.59 | 8525.59
27.3 | 40305080T | 混凝土输送及泵管安拆使用(混凝土输送 固定泵) | m3 |  |  |  | 15.179 | 40.41 | 613.38 | 613.38
28 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋规格:圆钢筋 φ8 | t | 0.435 | 6465.71 | 2812.58 | 0.413 | 6922.85 | 2859.14 | 46.56
28.1 | 40304005T | 现浇混凝土(圆钢筋 φ8) | t | 0.435 | 6465.71 | 2812.58 | 0.413 | 6922.85 | 2859.14 | 46.56
29 | 040901001007 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:螺纹钢筋 φ25 | t | 5.221 | 5447.01 | 28438.84 | 5.485 | 5773.27 | 31666.39 | 3227.55
29.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ25) | t | 5.221 | 5447.01 | 28438.84 | 5.485 | 5773.27 | 31666.39 | 3227.55
30 | 040402015004 | 透水管 (1)4-4剖面 (2)软式透水管 φ100 | m | 39 | 82.95 | 3235.05 | 48 | 82.95 | 3981.6 | 746.55
|  | 本页小计： |  |  |  | 43516.78 |  |  | 48160.08 | 4643.3
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程 | [8 empty] | 第9页 共15页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)钻孔向上倾斜10°，钻孔直径φ110 (4)软式透水管L=12m@6.0m
30.1 | 10102122 | 土层锚杆机械钻孔(孔径≤150mm) | m | 39 | 50 | 1950 | 48 | 50 | 2400 | 450
30.2 | 40404017T | 排水管沟(透水软管) | m | 39 | 32.95 | 1285.05 |  | 32.95 |  | -1285.05
30.3 | 40404017T | 排水管沟(透水软管) | m |  |  |  | 48 | 32.95 | 1581.6 | 1581.6
31 | 040309009006 | （泄）水管 (1)4-4剖面 挂网喷锚处 (2)材料品种:PVC管 (3)管径:采用DN75 (4)排水孔深1.5m (5)泄水孔间距2000x2000梅花形布置 | m | 19.5 | 78.67 | 1534.07 | 17 | 136.68 | 2323.56 | 789.49
31.1 | 10102122 | 土层锚杆机械钻孔(孔径≤150mm) | m | 19.5 | 50 | 975 |  | 50 |  | -975
31.2 | 10102121 | 土层锚杆机械钻孔(孔径≤100mm) | m |  |  |  | 51 | 39.13 | 1995.63 | 1995.63
31.3 | 40307108T | 安装泄水孔(塑料管) | m | 19.5 | 28.67 | 559.07 |  | 28.67 |  | -559.07
31.4 | 40307108T | 安装泄水孔(塑料管) | m |  |  |  | 17 | 19.29 | 327.93 | 327.93
32 | 010202009003 | 喷射混凝土（砂浆）支护 (1)部位:4-4剖面，挂网喷锚 (2)厚度:100mm (3)材料种类: (4)混凝土（砂浆）类别、强度等级:C25预拌泵送细石混凝土 | m2 | 164 | 213.53 | 35018.92 | 164 | 130.4 | 21385.6 | -13633.32
32.1 | 10102133T | C25锚杆钻孔(预拌泵送普通混凝土支护 有筋 初喷10cm) | m2 | 164 | 132.08 | 21661.12 | 164 | 130.4 | 21385.6 | -275.52
32.2 | 10105127T | 钢筋网片 | t | 1.748 | 6583.01 | 11507.1 |  | 6976.45 |  | -11507.1
32.3 | 10105068 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12-18mm) | t | 0.325 | 5693.04 | 1850.24 |  | 5961.32 |  | -1850.24
|  | 本页小计： |  |  |  | 36552.99 |  |  | 23709.16 | -12843.83
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程 | [8 empty] | 第10页 共15页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
33 | 040901001018 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:螺纹钢筋 φ16、φ12 | t |  |  |  | 2.073 | 5823.97 | 12073.09 | 12073.09
33.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ20以内) | t |  |  |  | 2.073 | 5823.97 | 12073.09 | 12073.09
34 | 040101002001 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 29.12 | 39.09 | 1138.3 |  |  |  | -1138.3
34.1 | 40101008 | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) | m3 | 29.12 | 39.09 | 1138.3 |  | 39.09 |  | -1138.3
35 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 (1)混凝土强度等级:C25预拌泵送普通混凝土，掺30%毛石 (2)泄水孔材料品种、规格:PVCφ110 (3)滤水层要求:两层土工布、碎石反滤层 (4)沉降缝要求:每10m伸缩缝，沥青麻筋填缝 (5)固定泵泵送距离100m | m3 | 107.38 | 538 | 57770.44 | 107.38 | 537.68 | 57736.08 | -34.36
35.1 | 40106017T | C25现浇预拌泵送普通混凝土挡土墙(重力式 墙高4m以外) | m3 | 107.38 | 497.97 | 53472.02 |  | 493.54 |  | -53472.02
35.2 | 40106017T | C25现浇预拌非泵送普通混凝土挡土墙(重力式 墙高4m以外) | m3 |  |  |  | 107.38 | 469.89 | 50456.79 | 50456.79
35.3 | 40106004 | 滤沟、滤层(粘土反滤层) | m3 | 14.58 | 77.79 | 1134.18 | 14.58 | 77.79 | 1134.18
35.4 | 40106002T | 滤沟、滤层(砂滤层) | m3 | 13.77 | 172.66 | 2377.53 | 13.77 | 168.55 | 2320.93 | -56.6
35.5 | 40701009 | 土工布(焊接 一般平铺200g/m2) | m2 | 2.993 | 17.18 | 51.42 | 2.993 | 17.2 | 51.48 | 0.06
35.6 | 40203044 | 伸缝、锯缝(人工切缝 伸缝 沥青 | m2 | 3.04 | 125.81 | 382.46 | 3.04 | 125.81 | 382.46
|  | 本页小计： |  |  |  | 58908.74 |  |  | 69809.17 | 10900.43
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程 | [8 empty] | 第11页 共15页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
玛蹄脂)
35.7 | 40307108T | 安装泄水孔(塑料管) | m | 13 | 27.11 | 352.43 | 13 | 27.11 | 352.43
35.8 | 40305080T | 混凝土输送及泵管安拆使用(混凝土输送 固定泵) | m3 |  |  |  | 75.166 | 40.41 | 3037.46 | 3037.46
36 | 040101002002 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 9.625 | 39.09 | 376.24 |  |  |  | -376.24
36.1 | 40101008 | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) | m3 | 9.625 | 39.09 | 376.24 |  | 39.09 |  | -376.24
37 | 040201022002 | 排水沟 (1)排水沟 (2)断面尺寸:400*400mm (3)基础、垫层：材料、品种、厚度:150mm厚C25预拌泵送普通混凝土 (4)固定泵泵送距离100m | m | 25 | 241.83 | 6045.75 | 25 | 237.53 | 5938.25 | -107.5
37.1 | 40501065T | C25渠(管)道基础(预拌泵送普通混凝土平基 钢筋预拌泵送普通混凝土) | m3 | 2.625 | 874.89 | 2296.59 |  | 859.44 |  | -2296.59
37.2 | 40501064T | C25渠(管)道基础(预拌非泵送普通混凝土平基 预拌非泵送普通混凝土) | m3 |  |  |  | 2.625 | 804.15 | 2110.89 | 2110.89
37.3 | 40501078T | C25现浇预拌泵送普通混凝土方沟及渠道(壁) | m3 | 3 | 1249.75 | 3749.25 |  | 1234.48 |  | -3749.25
37.4 | 40501078T | C25现浇预拌非泵送普通混凝土方沟及渠道(壁) | m3 |  |  |  | 3 | 1200.02 | 3600.06 | 3600.06
37.5 | 40305080T | 混凝土输送及泵管安拆使用(混凝土输送 固定泵) | m3 |  |  |  | 5.625 | 40.41 | 227.31 | 227.31
|  | 本页小计： |  |  |  | 6421.99 |  |  | 5938.25 | -483.74
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程 | [8 empty] | 第12页 共15页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
5-3号房前边坡
38 | 010202007004 | 锚杆 (1)5-5剖面 (2)锚杆(索)类型、部位:边坡挂网喷锚 (3)钻孔深度:6m及3m (4)钻孔直径:φ110 (5)杆体材料品种、规格、数量:1根φ25钢筋 (6)浆液种类、强度等级:纯42.5R硅酸盐水泥浆体 (7)锚孔注浆的工作压力不小于0.4Mpa (8)土层类别:全风化粉砂岩 | m | 72 | 263.51 | 18972.72 | 90 | 168.93 | 15203.7 | -3769.02
38.1 | 10102122 | 土层锚杆机械钻孔(孔径≤150mm) | m | 72 | 50 | 3600 | 90 | 50 | 4500 | 900
38.2 | 10102124T | 锚杆机械钻孔入岩增加费 软岩 孔径在100mm以上、150mm以内 | m | 72 | 102.33 | 7367.76 | 90 | 51.69 | 4652.1 | -2715.66
38.3 | 10102127T | 锚杆制作、安装 | t | 0.308 | 6520.58 | 2008.34 | 0.385 | 6838.95 | 2633 | 624.66
38.4 | 10102131 | 锚杆(锚孔二次注浆) | m | 72 | 82.84 | 5964.48 |  | 79.6 |  | -5964.48
38.5 | 10102129 | 土层锚杆锚孔注浆(孔径≤150mm) | m |  |  |  | 90 | 37.98 | 3418.2 | 3418.2
38.6 | 10105065 | 现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径≤10mm) | t | 0.005 | 6401.28 | 32.01 |  | 6858.64 |  | -32.01
39 | 010202009004 | 喷射混凝土（砂浆）支护 (1)5-5剖面，挂网喷锚 (2)厚度:100mm (3)C25预拌泵送细石混凝土 | m2 | 85 | 209.82 | 17834.7 | 85 | 130.4 | 11084 | -6750.7
39.1 | 10102133T | C25锚杆钻孔(预拌泵送普通混凝土支护 有筋 初喷10cm) | m2 | 85 | 132.08 | 11226.8 | 85 | 130.4 | 11084 | -142.8
|  | 本页小计： |  |  |  | 36807.42 |  |  | 26287.7 | -10519.72
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程 | [8 empty] | 第13页 共15页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
39.2 | 10105127T | 钢筋网片 | t | 0.906 | 6583.01 | 5964.21 |  | 6976.45 |  | -5964.21
39.3 | 10105068 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12-18mm) | t | 0.113 | 5693.04 | 643.31 |  | 5961.32 |  | -643.31
40 | 040901001017 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:螺纹钢筋 φ16、φ12 | t |  |  |  | 1.019 | 5823.97 | 5934.63 | 5934.63
40.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ20以内) | t |  |  |  | 1.019 | 5823.97 | 5934.63 | 5934.63
41 | 040309009007 | （泄）水管 (1)5-5剖面 挂网喷锚处 (2)材料品种:PVC管 (3)管径:采用DN75 (4)排水孔深1.5m (5)泄水孔间距2000x2000梅花形布置 | m | 7.5 | 181 | 1357.5 | 10 | 244.14 | 2441.4 | 1083.9
41.1 | 10102122 | 土层锚杆机械钻孔(孔径≤150mm) | m | 7.5 | 50 | 375 |  | 50 |  | -375
41.2 | 10102124 | 锚杆机械钻孔入岩增加费 | m | 7.5 | 102.33 | 767.48 |  | 102.33 |  | -767.48
41.3 | 10102121 | 土层锚杆机械钻孔(孔径≤100mm) | m |  |  |  | 30 | 39.13 | 1173.9 | 1173.9
41.4 | 10102124T | 锚杆机械钻孔入岩增加费 软岩 | m |  |  |  | 30 | 35.82 | 1074.6 | 1074.6
41.5 | 40307108T | 安装泄水孔(塑料管) | m | 7.5 | 28.67 | 215.03 |  | 28.67 |  | -215.03
41.6 | 40307108T | 安装泄水孔(塑料管) | m |  |  |  | 10 | 19.29 | 192.9 | 192.9
坡顶栏杆
42 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 (1)扶手材料种类、规格:钢管栏杆扶手 (2)含预埋铁件 | m | 48 | 298.09 | 14308.32 | 48 | 265.01 | 12720.48 | -1587.84
42.1 | 10115099T | 钢管栏杆(钢管扶手) | m | 48 | 298.09 | 14308.32 |  | 304.54 |  | -14308.32
|  | 本页小计： |  |  |  | 15665.82 |  |  | 21096.51 | 5430.69
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程 | [8 empty] | 第14页 共15页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
42.2 | 10115099T | 钢管栏杆(钢管扶手) | m |  |  |  | 48 | 265.01 | 12720.48 | 12720.48
43 | 040303002001 | 混凝土基础 (1)C25现拌普通混凝土 | m3 | 1.35 | 576.84 | 778.73 | 0.756 | 561.67 | 424.62 | -354.11
43.1 | 40305004T | C25基础(预拌泵送普通混凝土) | m3 | 1.35 | 576.84 | 778.73 | 0.756 | 561.67 | 424.62 | -354.11
44 | 040901001008 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HPB300 (2)钢筋规格:圆钢筋 φ8 | t | 0.046 | 6465.71 | 297.42 |  |  |  | -297.42
44.1 | 40304005T | 现浇混凝土(圆钢筋 φ8) | t | 0.046 | 6465.71 | 297.42 |  | 6922.85 |  | -297.42
土石方弃置
45 | 040103002004 | 余方弃置 (1)废弃料品种:土方 (2)运距:5km (3)人工装、运土方(人工运土 运距200m以内) | m3 | 1038.745 | 38.92 | 40427.96 | 1000 | 61.43 | 61430 | 21002.04
45.1 | 40101028 | 人工装、运土方(人工运土 运距200m以内) | m3 | 1038.745 | 15.13 | 15716.21 |  | 15.13 |  | -15716.21
45.2 | 40101028T | 人工装、运土方(人工运土 运距100m以内) | m3 |  |  |  | 1000 | 28.62 | 28620 | 28620
45.3 | 40101029T | 人工装、运土方(人工运土 运距100m以内每增加10m) | m3 |  |  |  | 1000 | 16.84 | 16840 | 16840
45.4 | 40101089T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距5km以内) | m3 | 1038.745 | 23.79 | 24711.74 |  | 23.95 |  | -24711.74
45.5 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距5km以内) | m3 |  |  |  | 1000 | 15.97 | 15970 | 15970
46 | 040103002005 | 余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:5km (3)人工装、运石碴(人工运石碴 | m3 | 30 | 131.62 | 3948.6 | 30 | 117.39 | 3521.7 | -426.9
|  | 本页小计： |  |  |  | 45452.71 |  |  | 65376.32 | 19923.61
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程 | [8 empty] | 第15页 共15页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
运距200m以内)
46.1 | 40101130T | 人工装、运石碴(人工运石碴 运距200m以内) | m3 | 30 | 91.36 | 2740.8 | 30 | 91.36 | 2740.8
46.2 | 40101160T | 自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距5km以内) | m3 | 30 | 40.26 | 1207.8 |  | 40.53 |  | -1207.8
46.3 | 40101162T | 自卸汽车运石碴(载重10t以外 运距5km以内) | m3 |  |  |  | 30 | 26.03 | 780.9 | 780.9
本页小计：
|  | 合 计： |  |  |  | 833616.34 |  |  | 853821.28 | 20204.94

## 单价措施项目清单与计价审核表(含定额)
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 021005001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 | 6109.96 | 6109.96 |  |  |  | -6109.96
1.1 | 10117196 | 安拆费(搅拌桩机 安装、拆卸费) | 台次 | 1 | 2887.91 | 2887.91 |  | 2906.15 |  | -2887.91
1.2 | 10117159 | 搅拌桩机进出场费 | 台次 | 1 | 3222.05 | 3222.05 |  | 3239.38 |  | -3222.05
2 | 011702005001 | 基础梁模板 (1)框架梁模板 | m2 | 644 | 73.03 | 47031.32 |  |  |  | -47031.32
2.1 | 10117040 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 有底模 基础梁) | m2 | 644 | 73.03 | 47031.32 |  | 74.26 |  | -47031.32
3 | 041101001001 | 墙面脚手架 | m2 | 1094 | 29.64 | 32426.16 | 1094 | 29.64 | 32426.16
3.1 | 40107007 | 钢管脚手架(双排20m以内) | m2 | 1094 | 29.64 | 32426.16 | 1094 | 29.64 | 32426.16
4 | 041109003001 | 二次搬运 | 项 | 1 | 2265.89 | 2265.89 | 1 | 7163.6 | 7163.6 | 4897.71
4.1 | 40105010T | 成型钢筋水平及垂直运输(成型钢筋 场内水平运输 运距100m以内) | t | 49.741 | 22.39 | 1113.7 | 51.84 | 22.39 | 1160.7 | 47
4.2 | 40105014 | 成型钢筋水平及垂直运输(成型钢筋 垂直运输) | t |  |  |  | 51.84 | 59.48 | 3083.44 | 3083.44
4.3 | 50107011T | 材料上山运输(胶合板 运输高度50m以内) | m2 | 221.575 | 5.2 | 1152.19 | 561.434 | 5.2 | 2919.46 | 1767.27
5 | 04BC001 | 混凝土输送及泵管安拆使用 | 项 |  |  |  | 1 | 6017.6 | 6017.6 | 6017.6
5.1 | 40305082 | 混凝土输送及泵管安拆使用(垂直泵管 安拆) | m |  |  |  | 50 | 53.04 | 2652 | 2652
5.2 | 40305083 | 混凝土输送及泵管安拆使用(水平泵管 安拆) | m |  |  |  | 100 | 33.56 | 3356 | 3356
5.3 | 40305084 | 混凝土输送及泵管安拆使用(垂直泵管 使用) | m.d |  |  |  | 120 | 0.04 | 4.8 | 4.8
|  | 本页小计： |  |  |  | 87833.33 |  |  | 45607.36 | -42225.97
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
5.4 | 40305085 | 混凝土输送及泵管安拆使用(水平泵管 使用) | m.d |  |  |  | 120 | 0.04 | 4.8 | 4.8
本页小计：
|  | 合 计： |  |  |  | 87833.33 |  |  | 45607.36 | -42225.97

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 19535 | 19068 | -467
2 | 其他总价措施费 | 4515 | 4407 | -108
合 计 |  | 24050 | 23475 | -575

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 46072 | 44971
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 46072 | 44971 |  | ——

## 暂列金额审核明细表
暂列金额审核明细表
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 46072 | 44971
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 46072 | 44971 |  | ——

## 专业工程暂估价审核明细表
专业工程暂估价审核明细表
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  |  | ——

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程 | [9 empty] | 第1页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 213188.22 |  |  |  | 217029.35
2 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 | [6 empty] | 375.25
二 |  | 材料
1 | 01010200 | 螺纹钢筋 | HRB400Ф10以内 | t |  |  |  | 0.054 | 4267 |  | 230.76
2 | 01010200 | 螺纹钢筋 | HRB400Ф10以内 | t | 0.413 | 3974.5 | 1641.87 | 0.044 | 4267 |  | 186.38
3 | 01010210 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ20以内 | t |  |  |  | 4.176 | 3834.5 |  | 16011.34
4 | 01010210 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ20以内 | t |  |  |  | 6.492 | 3834.5 |  | 24892.35
5 | 01010240 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ12 | t | 9.185 | 3650 | 33524.99 |  | 3945
6 | 01010260 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ16 | t |  |  |  | 0.148 | 3724 |  | 549.96
7 | 01010260 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ16 | t | 0.7 | 3518 | 2462.32 | 0.127 | 3724 |  | 472.5
8 | 01010300 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ25 | t | 0.314 | 3544 | 1113.38 | 0.393 | 3795 |  | 1490.3
9 | 01010350 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 0.934 | 3518 | 3285.02 |  | 3724
10 | 01010390 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ25 | t |  |  |  | 13.555 | 3795 |  | 51442.59
11 | 01010390 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ25 | t | 9.988 | 3544 | 35398.04 | 10.545 | 3795 |  | 40016.61
12 | 01010400 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ28 | t | 14.367 | 3629 | 52136.75 | 14.633 | 3897 |  | 57024.49
13 | 01030070 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 73.407 | 9.51 | 698.1 | 73.407 | 9.51 |  | 698.1
14 | 01030080 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 14.546 | 9.67 | 140.66 | 14.546 | 9.67 |  | 140.66
15 | 01030110 | 镀锌铁丝 | 16# | kg | 15.806 | 10.33 | 163.28 | 15.496 | 10.33 |  | 160.08
16 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 8.821 | 11.48 | 101.26 | 0.041 | 11.48 |  | 0.47
17 | 01090270 | 圆钢 | Φ8 | t | 1.82 | 3722 | 6772.85 | 1.784 | 4079 |  | 7276.85
18 | 01090290 | 圆钢 | Ф10 | t | 0.005 | 3722 | 18.15 |  | 4082
19 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 4.712 | 4.912 | 23.15 | 4.712 | 5.044 |  | 23.77
20 | 02090050 | 塑料薄膜 |  | m2 | 10.857 | 0.41 | 4.45 | 10.857 | 0.41 |  | 4.45
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程 | [9 empty] | 第2页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
21 | 02190001 | 尼龙帽 |  | 个 | 12.72 | 0.13 | 1.65 | 12.72 | 0.13 |  | 1.65
22 | 02270100 | 土工布 |  | m2 | 3.522 | 3.6 | 12.68 | 3.522 | 3.6 |  | 12.68
23 | 02270105 | 土工布 | 200g | m2 | 3.214 | 10 | 32.14 | 3.214 | 10 |  | 32.14
24 | 02270110 | 土工布 | 300G | m2 | 159.775 |  | 848.41 | 204.229 | 5.31 |  | 1084.46
25 | 03010440 | 铁钉 |  | kg | 1.305 | 9.93 | 12.96 | 1.305 | 9.93 |  | 12.96
26 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 5.483 |  | 54.45 | 8.973 | 9.93 |  | 89.1
27 | 03011200 | 垫片 |  | 个 |  |  |  | 115.9 | 0.27 |  | 31.29
28 | 03014950 | 拉杆螺栓 |  | kg | 5.683 | 8.37 | 47.56 | 5.683 | 8.37 |  | 47.56
29 | 03130360 | 电焊条 | 结422Φ2.5 | kg | 310.889 | 6.73 | 2092.28 | 318.19 | 6.73 |  | 2141.42
30 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 235.753 |  | 1574.83 | 364.91 | 6.68 |  | 2437.6
31 | 03131970 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 4.919 | 13.82 | 67.99 |  | 13.82
32 | 03210610 | 零星卡具 |  | kg | 10.762 | 5.73 | 61.67 | 10.762 | 5.73 |  | 61.67
33 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 1.139 | 0.351 | 0.4 | 1.139 | 0.319 |  | 0.36
34 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 123134.4 | 0.378 | 46544.8 | 79223.4 | 0.346 |  | 27411.3
35 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 81694.089 | 0.351 | 28674.63 | 80849.476 | 0.319 |  | 25790.98
36 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.002 | 200.92 | 0.39 | 0.002 | 200.92 |  | 0.39
37 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 194.034 | 105.9 | 20548.19 | 194.131 | 102.96 |  | 19987.77
38 | 04050200 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 80.627 | 84.33 | 6799.23 | 80.627 | 83.35 |  | 6720.22
39 | 04050230 | 碎石 | Φ5-25 | m3 | 101.863 | 84.33 | 8590.13 | 102.723 | 83.35 |  | 8561.95
40 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 20106.296 | 0.16 | 3217.01 | 19608.959 | 0.16 |  | 3137.43
41 | 04090350 | 粘土 |  | m3 | 15.163 | 38.01 | 576.35 | 15.163 | 38.01 |  | 576.35
42 | 04110250 | 乱毛石 |  | m3 | 32.697 | 56.59 | 1850.34 | 32.697 | 61.47 |  | 2009.9
43 | 04270100 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 85.282 | 1 | 85.28 | 85.282 | 1 |  | 85.28
44 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 6.721 |  | 9268.3 | 0.299 | 1379 |  | 412.7
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程 | [9 empty] | 第3页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
45 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.109 | 1957 | 214.1 | 0.109 | 1957 |  | 214.1
46 | 05050050 | 胶合板 | 13厚 | m2 | 0.679 | 26.55 | 18.02 | 0.679 | 26.55 |  | 18.02
47 | 12210100 | 钢管栏杆 |  | kg | 792.965 | 4.42 | 3504.9 | 446.976 | 4.42 |  | 1975.63
48 | 13050070 | 防锈漆 | 红丹 | kg |  |  |  | 0.75 | 11.56 |  | 8.67
49 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 65.63 | 2.96 | 194.26 | 65.63 | 2.96 |  | 194.26
50 | 13350210 | 模板嵌缝料 |  | kg | 14.548 |  | 59.94 | 18.419 | 4.12 |  | 75.89
51 | 14230060 | 滑石粉 |  | kg | 15.781 | 0.55 | 8.68 | 15.781 | 0.55 |  | 8.68
52 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 19.295 |  | 56.34 | 27.031 | 2.92 |  | 78.93
53 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 1161.73 | 3.57 | 4147.38 | 1145.139 | 3.57 |  | 4088.15
54 | 17010490 | 焊接钢管 | DN50 | m | 243.6 | 20.164 | 4911.95 | 243.6 | 21.184 |  | 5160.42
55 | 17250760 | 透水软管 | φ80 | m | 260.7 | 15 | 3910.5 |  | 15
56 | 17250760 | 透水软管 | φ80 | m |  |  |  |  | 15
57 | 17250760 | 透水软管 | φ100 | m |  |  |  | 158.4 | 15 |  | 2376
58 | 17250760 | 透水软管 | φ100 | m |  |  |  | 211.2 | 15 |  | 3168
59 | 17253700 | PVC-U排水管 | Φ75 | m |  |  |  | 27.54 | 9.07 |  | 249.79
60 | 17253710 | PVC-U排水管 | Φ110 | m | 73.95 | 16.45 | 1216.48 | 46.41 | 16.45 |  | 763.44
61 | 17254440 | 塑料注浆管 |  | m | 792.225 | 5.35 | 4238.4 | 779.625 | 5.35 |  | 4170.99
62 | 17270110 | 高压胶管 | Φ20 | m | 1584.45 | 7.35 | 11645.71 | 1559.25 | 7.35 |  | 11460.49
63 | 17310830 | 泵管 |  | m |  |  |  | 1.5 | 131.62 |  | 197.43
64 | 18251510 | 卡箍(泵管用) |  | 个 |  |  |  | 57.65 | 50.44 |  | 2907.87
65 | 33010280 | 钢支撑 |  | kg | 0.239 |  | 1.26 | 36.235 | 5.29 |  | 191.68
66 | 33010580 | 钢直扶梯 |  | kg | 53.715 | 8.18 | 439.39 | 53.715 | 8.18 |  | 439.39
67 | 34050010 | 草板纸 | 80# | 张 | 9.988 | 1.05 | 10.49 | 9.988 | 1.05 |  | 10.49
68 | 34110001 | 木柴 |  | kg | 0.973 | 0.46 | 0.45 | 0.973 | 0.46 |  | 0.45
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程 | [9 empty] | 第4页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
69 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 81.913 |  | 46.2 | 108.66 | 0.638 |  | 69.37
70 | 34110050 | 煤 |  | kg | 9.728 | 0.769 | 7.48 | 9.728 | 0.769 |  | 7.48
71 | 34110080 | 水 |  | m3 | 84.092 | 2.82 | 237.14 | 114.79 | 2.82 |  | 323.71
72 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 1.48 | 6.19 | 9.16 | 1.48 | 6.19 |  | 9.16
73 | 35010020 | 组合钢模板 |  | kg | 0.607 |  | 3.49 | 46.247 | 5.75 |  | 265.92
74 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 220.896 | 26.68 | 5893.5 | 82.629 | 31.13 |  | 2572.24
75 | 35020030 | 木支撑 |  | m3 | 0.207 | 2168 | 448.45 | 0.207 | 2168 |  | 448.45
76 | 35020060 | 蝴蝶扣 |  | 个 | 14.54 | 5.31 | 77.21 | 14.54 | 5.31 |  | 77.21
77 | 35020160 | 钢模板连接件 |  | kg | 1.24 |  | 7.13 | 19.216 | 5.75 |  | 110.49
78 | 35030001 | 底座 |  | 个 | 2.954 | 3.1 | 9.16 | 2.954 | 3.1 |  | 9.16
79 | 35030030 | 固定底座 |  | 个.月 | 947.517 | 0.62 | 587.46 |  | 0.62
80 | 35030050 | 可调托座 |  | 个.月 | 947.517 | 1.15 | 1089.65 |  | 1.15
81 | 35030070 | 钢管 | Φ48×3.5 | t.月 | 1.971 | 132.74 | 261.7 | 1.971 | 132.74 |  | 261.7
82 | 35030080 | 钢管 | Φ48.3×3.6 | t.月 | 15.714 | 132.74 | 2085.83 |  | 132.74
83 | 35030100 | 脚手架钢管 |  | kg | 731.339 | 6.19 | 4526.99 | 731.339 | 6.19 |  | 4526.99
84 | 35030120 | 钢脚手配件 | 钢管 | kg |  |  |  | 6.35 | 5.75 |  | 36.51
85 | 35030140 | 脚手管(扣)件 |  | 个 | 1003.417 | 6.64 | 6662.69 | 1027.567 | 6.64 |  | 6823.04
86 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 2294.868 | 0.24 | 550.77 | 232.652 | 0.24 |  | 55.84
87 | 35030320 | 竹脚手板 |  | m2 | 218.8 | 7.56 | 1654.13 | 218.8 | 7.56 |  | 1654.13
88 | 35030370 | 泵管使用 |  | m.d |  |  |  | 240 | 0.04 |  | 9.6
89 | 35050030 | 安全网 |  | m2 | 45.62 | 7.08 | 322.99 | 45.62 | 7.08 |  | 322.99
90 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 3331.466 | 1 | 1026.97 | 940.204 | 1 |  | 940.2
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程 | [9 empty] | 第5页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
91 | 49010030 | 其他材料费 |  | % |  |  |  | 347.946 | 1 |  | 347.95
92 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 22638.241 | 1 | 22638.24 | 21954.448 | 1 |  | 21954.45
93 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 |  |  |  | 1194.924 | 1 |  | 1194.92
94 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 |  |  |  | 0.002 | 363.152 |  | 0.75
95 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 0.002 | 380.752 | 0.79 |  | 363.152
96 | 80150240 | 石油沥青玛蹄脂 |  | m3 | 0.063 | 3240.68 | 202.94 | 0.063 | 3240.68 |  | 202.94
97 | 80213530 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 |  |  |  | 92.356 | 359.02 |  | 33157.6
98 | 80213535 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 |  |  |  | 65.434 | 371.4 |  | 24302.19
99 | 80213680 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 93.726 | 397.84 | 37288 | 0.767 | 385.79 |  | 296.03
100 | 80213685 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 65.073 | 411.86 | 26801.09 |  | 398.47
101 | 80214210 | 预拌泵送细石混凝土 | C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m3 | 127.574 | 400.99 | 51155.73 | 127.574 | 388.73 |  | 49591.69
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99030510 | 搅拌桩机(单轴) |  | 台班 | 0.5 | 510.131 | 255.07 |  | 530.096
2 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 |  |  |  | 19.751 | 136.64 |  | 2698.71
3 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 0.958 | 147.755 | 141.49 | 0.72 | 148.393 |  | 106.84
4 | 99050340 | 混凝土输送泵车 | 输送量 45m3/h | 台班 |  |  |  | 3.202 | 1447.037 |  | 4634.04
5 | 99050620 | 混凝土喷射机 | 生产率5m3/h | 台班 | 21.569 | 332.107 | 7163.15 | 21.569 | 333.056 |  | 7183.62
6 | 99070310 | 轮胎式装载机 | 斗容量3.0m3 | 台班 | 0.002 | 1464.184 | 3.51 | 0.002 | 1478.869 |  | 3.54
7 | 99070510 | 载货汽车 | 装载质量4t | 台班 |  |  |  | 0.15 | 526.173 |  | 78.93
8 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.103 | 526.175 | 54.25 | 0.103 | 529.716 |  | 54.62
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程 | [9 empty] | 第6页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
9 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 1.52 | 545.968 | 829.84 | 0.232 | 549.624 |  | 127.48
10 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 3.028 | 605.398 | 1832.84 |  | 609.302
11 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 34.63 | 597.044 | 20675.88 |  | 600.907
12 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 |  |  |  | 14.048 | 946.66 |  | 13298.87
13 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.86 | 480.462 | 413.42 | 0.026 | 482.986 |  | 12.44
14 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 1.495 | 803.087 | 1200.21 |  | 806.215
15 | 99090330 | 汽车式起重机 | 提升质量12t | 台班 |  |  |  | 1.996 | 901.49 |  | 1799.23
16 | 99091170 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力50kN | 台班 | 0.571 | 153.719 | 87.76 | 0.56 | 156.206 |  | 87.43
17 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 2.162 | 28.86 | 62.38 |  | 28.86
18 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 2.116 | 39.14 | 82.8 | 2.317 | 39.14 |  | 90.7
19 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 1.505 | 35.742 | 53.81 | 1.289 | 38.118 |  | 49.13
20 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 3.597 | 23.86 | 85.81 | 3.939 | 23.86 |  | 93.99
21 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 1.486 | 22.601 | 33.58 | 2.819 | 23.548 |  | 66.38
22 | 99190470 | 钢材电动煨弯机 | 弯曲直径500～1800mm | 台班 |  |  |  |  | 73.476
23 | 99190470 | 钢材电动煨弯机 | 弯曲直径500～1800mm | 台班 |  |  |  | 1.344 | 75.852 |  | 101.95
24 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 3.524 | 21.66 | 76.33 | 1.141 | 23.436 |  | 26.75
25 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 |  |  |  |  | 48.612
26 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 |  |  |  | 0.144 | 53.072 |  | 7.64
27 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 10.915 |  | 976.41 | 16.894 | 89.46 |  | 1511.34
28 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 37.911 | 84.53 | 3204.63 | 38.801 | 84.53 |  | 3279.89
29 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 0.41 | 74.668 | 30.61 |  | 81.594
30 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 1.904 | 103.61 | 197.28 | 2.086 | 103.61 |  | 216.09
31 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.161 | 90.668 | 14.58 | 0.955 | 99.696 |  | 95.24
32 | 99250355 | 点焊机 | 容量75kV·A | 台班 | 9.542 | 111.053 | 1059.63 |  | 122.496
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程 | [9 empty] | 第7页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
33 | 99250870 | 热风枪 |  | 台班 | 0.002 | 33.12 | 0.08 | 0.002 | 33.12 |  | 0.08
34 | 99351250 | 百米钻机 | XY-100 | 台班 | 93.35 | 262.2 | 24476.41 | 97.516 | 262.2 |  | 25568.76
35 | 99430220 | 电动空气压缩机 | 排气量10m3/min | 台班 | 13.794 | 302.426 | 4171.67 | 13.794 | 332.263 |  | 4583.24
36 | 99440590 | 高压注浆泵 | XPB-90B | 台班 |  |  |  | 0.72 | 310 |  | 223.2
37 | 99440690 | 高压泵 | BW-250型 | 台班 | 41.498 | 396.52 | 16454.59 | 40.838 | 396.52 |  | 16192.89
38 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 2054.903 | 1 | 2054.9 | 2095.965 | 1 |  | 2095.96
39 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.041 | 15.186 | 0.62 |  | 15.682