**大田县乡村振兴全域土地综合治理及规模化经营项目**

招标编号：

招 标 文 件

（第三册）

**工程总承包合同**

### 招标人：大田县禾田农业开发有限公司（盖单位公章）

### 招标代理机构：福建环闽工程造价咨询有限公司（盖单位公章）

二〇二三年十一月

# 合同编号：

**大田县乡村振兴全域土地综合治理及规模化经营项目**

**工程总承包合同**

发包人（全称）：

承包人 （全称）：

签订时间： 年 月 日

目 录

[第一部分 合同协议书 1](#_Toc26035)

[一、 工程概况 1](#_Toc32494)

[六、 合同文件构成 2](#_Toc2696)

[七、 承诺 3](#_Toc27273)

[八、 签订时间 3](#_Toc26629)

[第二部分通用合同条款 5](#_Toc25929)

[1. 一般约定 5](#_Toc25032)

[2. 发包人义务 13](#_Toc20247)

[3. 咨询人 13](#_Toc24504)

[4. 承包人 15](#_Toc24924)

[5. 设计 21](#_Toc19018)

[6. 材料和工程设备 24](#_Toc27810)

[7. 施工设备和临时设施 26](#_Toc14883)

[8. 交通运输 27](#_Toc4148)

[9. 测量放线 28](#_Toc32180)

[10. 安全、治安保卫和环境保护 29](#_Toc9160)

[11. 开始工作和竣工 30](#_Toc27837)

[12. 暂停工作 32](#_Toc2940)

[13. 工程质量 33](#_Toc217)

[14. 试验和检验 35](#_Toc12454)

[15. 变更 36](#_Toc9091)

[16. 价格调整 38](#_Toc28238)

[17. 合同价格与支付 38](#_Toc25912)

[18. 竣工试验和竣工验收 43](#_Toc30281)

[19. 缺陷责任与保修责任 47](#_Toc11930)

[20. 保险 48](#_Toc7241)

[21. 不可抗力 50](#_Toc17349)

[22. 违约 51](#_Toc7781)

[23. 索赔 55](#_Toc29494)

[24. 争议的解决 56](#_Toc32484)

[第三部分 专用合同条款 58](#_Toc21741)

[1. 一般约定 58](#_Toc24906)

[2. 发包人义务 61](#_Toc25530)

[3. 咨询人 62](#_Toc11521)

[4. 承包人 63](#_Toc18900)

[5. 设计 68](#_Toc2579)

[6. 材料和工程设备 72](#_Toc17185)

[7. 施工设备和临时设施 73](#_Toc12486)

[8. 交通运输 73](#_Toc19169)

[9. 测量放线 74](#_Toc2849)

[10. 安全、治安保卫和环境保护 74](#_Toc14236)

[11. 开始工作和竣工 74](#_Toc24488)

[13. 工程质量 77](#_Toc16252)

[14. 试验和检验 77](#_Toc14024)

[15. 变更 77](#_Toc28796)

[16. 价格调整 80](#_Toc30920)

[17. 合同价格与支付 81](#_Toc17174)

[3、建安工程费： 82](#_Toc28743)

[4、施工图预算编制依据： 82](#_Toc25427)

[4、设备及工器具购置费的支付： / 。 84](#_Toc32131)

[18. 竣工试验和竣工验收 86](#_Toc27498)

[19. 缺陷责任与保修责任 90](#_Toc26878)

[20. 保险 91](#_Toc25686)

[21. 不可抗力 92](#_Toc30788)

[22. 违约 93](#_Toc17411)

[24. 争议的解决 94](#_Toc15835)

[25. 补充条款 95](#_Toc7686)

[**第四部分 合同附件格式 96**](#_Toc9629)

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就大田县乡村振兴全域土地综合治理及规模化经营项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下 协议：

#### 一、 工程概况

1. 工程名称： 。
2. 工程地点： 。
3. 工程审批、核准或备案文号： 。
4. 资金来源： 。
5. 工程内容及规模： 。
6. 工程承包范围： 。
7. 工程建设要求： 。

**二、 合同工期**

计划开始工作日期： 年 月 日**。**

暂定竣工日期：年 月 日。

工期总日历日数： 天。工期总日历日数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历日数为准。

其中，各关键节点的工期要求为（如果有）/。

**三、 质量标准**

工程设计质量标准： 。

设备采购质量标准： 。

工程施工质量标准： 。

**四、 签约合同价与合同价格形式**

1.签约合同价为：

2.其中：

2.1本项目综合技术服务费 万元（按整治规模5622.88亩×中标单价 万元/亩）

2.2.建安工程费：暂定为 万元，中标下浮率为 %，建安工程费签约合同价为：人民币（大写) （￥ 元），建安工程费签约合同价=经第三方审核后的建筑安装工程施工图预算造价中可竞争部分项目×（1-中标下浮率K）+不可竞争项目造价。

 2.3后期管护费（5年） 万元（按新增耕地面积4761.47 亩×中标单价 万元/亩/5年）

**五、 工程总承包项目负责人**

工程总承包项目负责人： ，所在单位： ；

设计项目负责人： ，所在单位： ；

采购负责人： ，所在单位： ；

施工项目负责人： ，所在单位： 。

#### 六、 合同文件构成

下列文件一起构成合同文件：

1. 本合同协议书、补充协议；
2. 本合同专用条款；
3. 发包人要求；
4. 本合同通用条款；
5. 中标通知书；
6. 国家有关部门制定的现行标准、规范、规程、定额、方法；
7. 设计文件、图纸；
8. 工程预算书（经发包人或发包人委托的第三方审核确认）；
9. 承包人实施计划；
10. 本项目招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）；
11. 投标文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）。

(12)合同履约过程中，承、发包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分；

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件以最新签署的为准。

#### 七、 承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批、核准或备案手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作， 确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应 的工程维修责任。

#### 八、 签订时间

本合同于 年 月 日签订。**九、 签订地点**

本合同在 签订。**十、 合同生效**

本合同自 生效。**十一、 合同份数**

本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。

发包人：（公章） 承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

# 第二部分通用合同条款

#### 一般约定

* 1. 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

* + 1. 合同
			1. 合同文件（或称合同）：指中标通知书、投标函及投标函附录、合同协议书、专用合同条款及附件、通用合同条款、发包人要求、发包人提供的资料、本招标文件模拟清单及计价规定、标准规范及有关技术文件、价格清单、承包人建议书， 以及其他构成合同组成部分的文件。
			2. 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。
			3. 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
			4. 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
			5. 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
			6. 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件及附件， 包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定 对其所作的修改或补充。
			7. 发包人提供的资料：指构成合同文件组成部分的由发包人在招标文件第七章中所提交给承包人的设计图纸及工程建设有关的其它资料。
			8. 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
			9. 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
			10. 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
		2. 合同当事人和人员
			1. 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
			2. 发包人：指与承包人在合同协议书中签字的当事人。
			3. 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
			4. 承包人项目负责人：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
			5. 设计项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
			6. 施工项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
			7. 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
			8. 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
			9. 咨询人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行及项目建设实施管理的法人或其他组织，含全过程咨询企业、监理企业等。
			10. 咨询人项目负责人：是指由咨询人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
		3. 工程和设备
			1. 工程：指永久工程和（或）临时工程。
			2. 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
			3. 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
			4. 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
			5. 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
			6. 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
			7. 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
			8. 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
			9. 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
			10. 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
			11. 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
		4. 日期、检验和竣工
			1. 开始工作通知：指咨询人按第 11.1 款通知承包人开始工作的函件。
			2. 开始工作日期：指咨询人按第 11.1 款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
			3. 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第

11.3 款、第 11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更。

* + - 1. 竣工日期：指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期按第

18.3.5 项的约定确定。

* + - 1. 缺陷责任期：指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第 19.3 款约定所作的延长。
			2. 基准日期：指投标截止日之前 28 天的日期。
			3. 天：除特别指明外，指日历日。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。
			4. 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第 18.1 款要求进行的试验。
			5. 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
			6. 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第 18.9 款约定进行的试验。
			7. 国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
		1. 合同价格和费用
			1. 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂定金额的合同总金额。
			2. 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
			3. 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
			4. 暂定金额：包括招标文件中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定数量或价格的专业工程、设备、服务等；尚未确定发生与否或不可预见的暂列金额；以及对难以明确具体规格、型号、技术性能要求或难以确定品质或品牌厂家要求的设备及工器具购置费。
			5. 质量保证金：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
		2. 其他
			1. 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
			2. 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
			3. 变更是指根据第 15 条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
	1. 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释，对文义的理解，以中文注释为准。

* 1. 法律及规范性文件

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

双方可在专用合同条款中约定适用于本合同的规范性文件、标准规范。

* 1. 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

* + 1. 中标通知书；
		2. 投标函及投标函附录；
		3. 合同协议书；
		4. 专用合同条款；
		5. 通用合同条款；
		6. 发包人要求；
		7. 发包人提供的资料；
		8. 本招标文件模拟清单及计价规定；
		9. 标准规范及有关技术文件；
		10. 承包人建议书；
		11. 价格清单；
		12. 双方约定的其他合同文件。
	1. 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

* 1. 文件的提供和照管
		1. 承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向咨询人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，咨询人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第 5.3 款和第 5.5 款的约定执行。

* + 1. 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第 11.3 款约定执行。

* + 1. 文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

* + 1. 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

* 1. 联络
		1. 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
		2. 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内可以专人或邮寄、传真、电子邮件等方式送达指定的地点和指定的接收人。
		3. 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方。各方确认该送达方式和地址作为争议处理（诉讼、仲裁或调解）时的送达方式和地址。
	2. 转让

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给

第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

* 1. 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

* 1. 化石、文物
		1. 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知咨询人和发包人。发包人、咨询人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
		2. 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
	2. 知识产权
		1. 除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
		2. 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
		3. 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
	3. 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

* 1. 发包人要求和提供的资料中的错误（A）
		1. 承包人应认真阅读、复核发包人要求和提供的资料，发现错误的，应及时书面通知发包人。
		2. 发包人要求和提供的资料中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的， 发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
	2. 发包人要求和提供的资料中的错误（B）
		1. 承包人应认真阅读、复核发包人要求和提供的资料，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第 15 条约定处理。对确实存在的错误， 发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
		2. 承包人未发现发包人要求和提供的资料中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或)工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
		3. 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求和提供的资料中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
1. 发包人要求中引用的原始数据和资料；
2. 对工程或其任何部分的功能要求；
3. 对工程的工艺安排或要求；
4. 试验和检验标准；
5. 除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
	1. 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

1. 发包人义务

#### 遵守法律

发包人及其委派的工程师等工作人员在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。发包人委派的工程师等工作人员及职务、职权在专用合同条款中约定。

#### 发出承包人开始工作通知

发包人应委托咨询人按第 11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。

#### 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

#### 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

#### 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。

#### 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

#### 其他义务

发包人应履行专用合同条款约定的其他义务。

1. 咨询人

#### 咨询人的职责和权限

* + 1. 咨询人受发包人委托，享有合同约定的权力，除专用合同条款另有约定外， 其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。咨询人在行使某项权力前需要经发

包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，咨询人无权修改合同。

* + 1. 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因咨询人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施咨询作出的指示等职务行为而减轻或解除。

#### 咨询人项目负责人

发包人应在发出开始工作通知前将咨询人项目负责人的任命通知承包人。咨询人项目负责人更换时，应提前 14 天通知承包人。咨询人项目负责人超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

#### 咨询人员

* + 1. 咨询人项目负责人可以授权其他咨询人员负责执行其指派的一项或多项咨询工作。咨询人项目负责人应将被授权咨询人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的咨询人员在授权范围内发出的指示视为已得到咨询人项目负责人的同意，与咨询人项目负责人发出的指示具有同等效力。咨询人项目负责人撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
		2. 咨询人项目负责人授权的咨询人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响咨询人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，咨询人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
		3. 承包人对咨询人项目负责人授权的咨询人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的 48 小时内向咨询人项目负责人提出书面异议，咨询人项目负责人应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
		4. 除专用合同条款另有约定外，咨询人项目负责人不应将第 3.5 款约定应由咨询人项目负责人作出确定的权力授权或委托给其他咨询人员。

#### 咨询人的指示

* + 1. 咨询人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，咨询人的指示应盖有咨询人授权的项目管理机构章，并由咨询人项目负责人或咨询人项目负责人约定授权的咨询

人员签字。

* + 1. 承包人收到咨询人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 15

条执行。

* + 1. 在紧急情况下，咨询人项目负责人或其授权的咨询人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。咨询人应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函，咨询人在 24 小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为咨询人的正式指示。
		2. 除合同另有约定外，承包人只从咨询人项目负责人或按第 3.3.1 项被授权的咨询人员处取得指示。
		3. 由于咨询人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

#### 商定或确定

* + 1. 合同约定咨询人项目负责人应按照本款对任何事项进行商定或确定时，咨询人项目负责人应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，咨询人项目负责人应认真研究后审慎确定。
		2. 咨询人项目负责人应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对咨询人项目负责人的确定有异议的，构成争议，按照第 24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按咨询人项目负责人的确定执行，按照第 24 条的约定对咨询人项目负责人的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或） 延误的工期由发包人承担。
1. 承包人

#### 承包人的一般义务

* + 1. 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

* + 1. 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

* + 1. 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及咨询人根据第 3.4 款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

* + 1. 对设计、施工作业和承包人法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划， 并对所有设计、施工作业和承包人法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

* + 1. 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第 10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

* + 1. 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第 10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

* + 1. 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

* + 1. 为他人提供方便

承包人应按咨询人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除专用合同条款另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由咨询人按第 3.5 款商定或确定。

* + 1. 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

* + 1. 其他义务

承包人应履行专用合同条款约定的其他义务。

#### 履约担保

* + 1. 发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
		2. 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的， 继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

#### 分包和不得转包

* + 1. 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
		2. 承包人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在专用合同条款中明确具体的分包单位。承包人对工程进行分包，应符合法律法规规定。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程分包给第三人。
		3. 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
		4. 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和咨询人提交分包合同副本。

#### 联合体

* + 1. 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
		2. 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
		3. 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和咨询人联系，并接受指示， 负责组织联合体各成员全面履行合同。

#### 承包人项目负责人

* + 1. 承包人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。承包人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人和咨询人。承包人项目负责人 2 天内不能履行职责的， 应事先征得咨询人同意，并委派代表代行其职责。
		2. 承包人项目负责人应按合同约定以及咨询人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与咨询人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向咨询人提交书面报告。
		3. 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目负责人签字。
		4. 承包人项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和咨询人。
		5. 承包人项目负责人的职责、权限在专用合同条款中约定。

#### 承包人人员的管理

* + 1. 承包人应在接到开始工作通知之日起 28 天内，向咨询人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得咨询人的同意,并向咨询人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换， 应按照本章第 4.5 款规定执行。
		2. 承包人安排的主要管理人员包括项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
		3. 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候， 都能按时参加发包人或其委托的咨询人组织的工作会议。

* + 1. 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，咨询人有权随时检查。咨询人认为有必要时，可进行现场考核。
		2. 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过 3 天的，应事先征得咨询人同意。承包人擅自更换项目负责人或主要施工管理人员，或前述人员未经咨询人许可擅自离开施工现场连续超过 3 天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

#### 撤换承包人项目负责人和其他人员

承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。咨询人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。

#### 保障承包人人员的合法权益

* + 1. 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
		2. 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
		3. 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
		4. 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
		5. 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
		6. 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

#### 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

#### 承包人现场查勘

* + 1. 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
		2. 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

#### 不可预见物质条件

* + 1. 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件， 但不包括气候条件。
		2. 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知咨询人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。咨询人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 15 条约定执行。咨询人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

#### 进度计划

* + 1. 合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送咨询人。咨询人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经咨询人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报咨询人批准。

* + 1. 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第 4.12.1 项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向咨询人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报咨询人批准；咨询人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报咨询人批准。咨询人应在专用合同条款约定的期限内批复。咨询人在批复前应获得发包人同意。

#### 质量保证

* + 1. 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。咨询人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
		2. 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向咨询人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
		3. 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
1. 设计

#### 承包人的设计义务

* + 1. 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

* + 1. 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的咨询人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的咨询人应在收到建议后 7 天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的咨询人指示遵守新

规定的，按照第 15 条或第 16.2 款约定执行。

#### 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第 11.5 款的约定执行。因发包人原因影响设计

进度的，按第 15 条变更处理。

发包人或其委托的咨询人有权要求承包人根据第 11.5 款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

#### 设计审查

* + 1. 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除专用合同条款另有约定外，自咨询人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过 21 天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知咨询人，并向咨询人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过咨询人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据咨询人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

* + 1. 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
		2. 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后 7 天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求， 承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第 15 条、第

* 1. 款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。其中：

* + 1. 初步设计及概算批复后，承包人应当在初步设计及概算批复的范围内完成施工图设计，因其施工图设计原因（非发包人的要求）造成造价超出概算的，超出部分由承包人承担。
		2. 施工图设计文件经过批准后，承包人实施中认为需要修改或优化的，应当事先测算是否超出概算，将修改方案与是否超出概算的评估文件同时报发包人同意后实施。承包人对是否超出概算的评估文件的真实性负责，因承包人测算不准造成超出概算的，超出部分的造价由承包人承担。承包人的修改或优化事先未经发包人同意即实施的，超出概算部分的造价不予支付；降低造价部分，事后经发包人确认同意修改的则从合同价中扣减相应造价，事后经发包人确认不同意修改的则应进行返工，由此造成的损失由承包人承担。

#### 培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第 18.3 款约定的竣工验收前完成培训。

#### 竣工文件

5.5.1承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给咨询人。

5.5.2在颁发工程接收证书之前，承包人应按照专用合同条款约定的的份数和形式向咨询人提交相应竣工图纸，并取得咨询人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。咨询人应按照第 5.3 款的约定进行审查。

5.5.3承包人应及时向咨询人提交竣工文件，在咨询人收到上述文件前，不应认为工程已根据第 18.3 款和第 18.5 款约定完成验收。

#### 操作和维修手册

5.6.1在竣工试验开始前，承包人应向咨询人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.6.2承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在咨询人收到上述文件前，不应认为工程已根据第 18.3 款和第18.5 款约定完成验收。

#### 5.7 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第 1.13 款发包人要求及提供的资料的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

1. 材料和工程设备

#### 承包人提供的材料和工程设备

* + 1. 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
		2. 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送咨询人批准。承包人应向咨询人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
		3. 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同咨询人进行检验和交货验收， 查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和咨询人指示，进行材料的抽样检 验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交咨询人，所需费用由承包人承担。

#### 发包人提供的材料和工程设备

* + 1. 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
		2. 承包人应根据合同进度计划的安排，向咨询人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照咨询人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
		3. 发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同咨询人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
		4. 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
		5. 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请咨询人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
		6. 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

#### 专用于工程的材料和工程设备

* + 1. 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经咨询人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
		2. 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同咨询人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经咨询人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向咨询人提出申请。

#### 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

#### 禁止使用不合格的材料和工程设备

* + 1. 咨询人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。咨询人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
		2. 咨询人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
		3. 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
1. 施工设备和临时设施

#### 承包人提供的施工设备和临时设施

* + 1. 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经咨询人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报咨询人批准。
		2. 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

#### 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

#### 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，咨询人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或） 工期延误由承包人承担。

#### 施工设备和临时设施专用于合同工程

* + 1. 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经咨询人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
		2. 经咨询人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
1. 交通运输

#### 道路通行权和场外设施

发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

#### 场内施工道路

* + 1. 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
		2. 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和咨询人为实现合同目的使用。

#### 场外交通

* + 1. 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
		2. 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

#### 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

#### 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

#### 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆” 一词的涵义包括船舶和飞机等。

1. 测量放线

#### 施工控制网

* + 1. 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过咨询人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送咨询人批准。
		2. 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

#### 施工测量

* + 1. 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
		2. 咨询人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按咨询人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

#### 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知咨询人。

#### 咨询人使用施工控制网

咨询人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

1. 安全、治安保卫和环境保护

#### 发包人的安全责任

* + 1. 发包人应按合同约定履行安全职责，授权咨询人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
		2. 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
		3. 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
1. 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
2. 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

#### 承包人的安全责任

* + 1. 承包人应按合同约定履行安全职责，执行咨询人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送咨询人批准。
		2. 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
		3. 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
		4. 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
		5. 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
		6. 承包人应按咨询人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送咨询人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
		7. 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由咨询人按第 3.5 款商定或确定。
		8. 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
		9. 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

#### 治安保卫

* + 1. 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
		2. 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
		3. 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报咨询人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

#### 环境保护

* + 1. 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
		2. 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送咨询人批准。
		3. 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

#### 事故处理

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知咨询人，咨询人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

1. 开始工作和竣工

#### 开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，咨询人应提前 7 天向承包人发出开始工作通知。咨询人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成咨询人未能在合同签订之日起 90 天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

#### 竣工

承包人应在第 1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第 18.3 款约定确定，并在工程接收证书中载明。

#### 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 4.12.2 项的约定执行。

（l）变更；

1. 未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
2. 因发包人原因导致的暂停施工；
3. 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
4. 发包人按第 9.3 款提供的基准资料错误；
5. 发包人按第 6.2 款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
6. 发包人未及时按照合同要求履行相关义务；
7. 发包人造成工期延误的其他原因。

#### 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

#### 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或咨询人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

#### 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由咨询人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

#### 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）

工期延误的，由发包人承担。

1. 暂停工作

#### 由发包人暂停工作

* + 1. 发包人认为必要时，可通过咨询人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按咨询人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
		2. 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或） 工期延误由承包人承担：
1. 承包人违约；
2. 承包人擅自暂停工作；
3. 合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

#### 由承包人暂停工作

* + 1. 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求 发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务， 承包人有权暂停施工，并通知咨询人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延 误责任，并支付承包人合理利润。
1. 发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书， 导致付款延误的；
2. 咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
3. 发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
4. 发包人不履行合同约定其他义务的。
	* 1. 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且咨询人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向咨询人提出暂停工作的书面请求。咨询人应在收到书面请求后的 24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

#### 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

#### 暂停工作后的复工

* + 1. 暂停工作后，咨询人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，咨询人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在咨询人指定的期限内复工。
		2. 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担； 因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用， 并支付合理利润。

#### 暂停工作 56 天以上

* + 1. 咨询人发出暂停工作指示后 56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向咨询人提交书面通知，要求咨询人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如咨询人逾期不予批准，则承包人可以通知咨询人，将工程受影响的部分按第 15 条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第 12.2.1 项的约定执行， 同时承包人有权解除合同。
		2. 由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到咨询人暂停工作指示后

56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第 12.1.2

项的约定执行。

1. 工程质量

#### 工程质量要求

* + 1. 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
		2. 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，咨询人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
		3. 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由

于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

#### 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送咨询人审查。

#### 咨询人的质量检查

咨询人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为咨询人的检查和检验提供方便，包括咨询人到施工场地，或制造、加工地点， 或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按咨询人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及咨询人要求进行的其他工作。咨询人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

#### 工程隐蔽部位覆盖前的检查

* + 1. 通知咨询人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知咨询人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。咨询人应按时到场检查。经咨询人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。咨询人检查确认质量不合格的，承包人应在咨询人指示的时间内修整返工后， 由咨询人重新检查。

* + 1. 咨询人未到场检查

咨询人未按第 13.4.l 项约定的时间进行检查的，除咨询人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送咨询人，咨询人应签字确认。咨询人事后对检查记录有疑问的，可按第 13.4.3 项的约定重新检查。

* + 1. 咨询人重新检查

承包人按第 13.4.1 项或第 13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，咨询人对质量有疑问的， 可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

* + 1. 承包人私自覆盖

承包人未通知咨询人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，咨询人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

#### 清除不合格工程

* + 1. 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，咨询人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
		2. 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
1. 试验和检验

#### 材料、工程设备和工程的试验和检验

* + 1. 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
		2. 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为咨询人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由咨询人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
		3. 咨询人未按合同约定派员参加试验和检验的，除咨询人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送咨询人，咨询人应签字确认。
		4. 咨询人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由咨询人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的， 由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

#### 现场材料试验

* + 1. 承包人根据合同约定或咨询人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
		2. 咨询人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

#### 现场工艺试验

承包人应按合同约定或咨询人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验， 咨询人认为必要时，应由承包人根据咨询人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送咨询人批准。

1. 变更

#### 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，咨询人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有咨询人的变更指示，承包人不得擅自变更。

#### 承包人的合理化建议

* + 1. 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交咨询人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。咨询人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3 款约定向承包人发出变更指示。
		2. 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

#### 变更程序

除专用合同条款另有约定外，变更程序如下：

* + 1. 变更的提出
1. 在合同履行过程中，咨询人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由咨询人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。
2. 承包人收到咨询人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向咨询人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。咨询人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由咨询人书面答复承包人。
3. 承包人收到咨询人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知咨询人，说明原因并附详细依据。咨询人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
	* 1. 变更估价

咨询人应按照第 3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应

考虑承包人根据第 15.2 款提出的合理化建议。

* + 1. 变更指示
1. 变更指示只能由咨询人发出。
2. 变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

#### 暂定金额

* + 1. 发包人在模拟清单中列为暂定金额的服务、工程设备和专业工程，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，由承包人依法组织招标择优选择供应商或分包人；发包人和承包人可在专用合同条款中对选择供应商或分包人的方式及权利义务作出具体约定。
		2. 发包人在模拟清单中列为暂定金额的服务、工程设备和专业工程，不属于依法必须招标项目的，由承包人择优选择供应商或分包人，其价格由承包人提出后， 由咨询人按照招标文件关于暂定金额项目的计价规定及合同约定进行核实，经发包人与承包人双方确认后该价格与暂定金额的差额以及相应的税金等其他费用列入合同价格。关于暂定金额项目中询价项目的定价由双方在专用合同条款中约定。

#### 暂定主材单价

发包人在模拟清单列为暂定单价的主材，参照 15.4 的办法执行。

1. 价格调整

#### 物价波动引起的调整

按专用合同条款约定及招标文件计价规定处理。需价格调整的材料设备，其单价和采购数量应由咨询人复核确认，经咨询人确认后的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

#### 法律变化引起的调整

* + 1. 在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第 16.1 款约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
		2. 如因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
		3. 双方无法达成一致时，咨询人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定及合同约定，按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价格。

#### 其它因素引起的调整

发包人和承包人可在专用合同条款中约定其它因素引起的价格调整。

1. 合同价格与支付

#### 合同价格

除专用合同条款另有约定外，

1. 合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
2. 合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
3. 价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

#### 预付款

* + 1. 预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

#### 工程进度付款与过程结算

* + 1. 付款时间

除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付，过程结算按施工节点支付， 在专用合同条款中具体约定。

* + 1. 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第 4.12.1 项约定的合同进度计划或已完施工节点结算款，汇总形成月度或节点支付分解报告。

1. 勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。
2. 设备及工器具购置费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（4）建筑安装工程费。除第 17.1 款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第 4.12.1 项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经咨询人批复的合同进度计划后 7 天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报咨询人审批，咨询人应当在收到承包人报送的支付分解报告后 7 天内给予批复或提出修改意见，经咨询人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报咨询人批复。

* + 1. 进度付款与过程结算款申请单

承包人应在每笔进度款或过程结算款支付前，按咨询人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向咨询人提交进度付款或过程结算款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款或过程结算款申请单应包括下列内容：

1. 当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的付款金额总额；
2. 当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
3. 当期根据第 17.1 款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
4. 当期根据第 15 条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
5. 当期根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
6. 当期根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
7. 当期根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
8. 当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
	* 1. 进度付款与过程结算款证书和支付时间
9. 咨询人在收到承包人进度付款或过程结算款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由咨询人向承包人出具经发包人签认的进度付款或过程结算款证书。咨询人未能在前述时间完成审核的，视为咨询人同意承包人进度付款或过程结算款申请。咨询人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
10. 发包人最迟应在咨询人收到进度付款或过程结算款申请单后的 28 天内，将进度应付款或过程结算款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款或过程结算款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
11. 咨询人出具进度付款或过程结算款证书，不应视为咨询人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
12. 进度付款或过程结算款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
	* 1. 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，咨询人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经咨询人、承包人复核同意的修正， 应在本次进度付款中支付或扣除。

#### 质量保证金

* + 1. 咨询人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
		2. 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
		3. 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第

19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

#### 竣工结算

* + 1. 工程总承包项目的结算方式由双方在专用合同条款中约定。
		2. 竣工付款申请单
1. 工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向咨询人提交竣工付款申请单，并提供相关竣工结算证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
2. 咨询人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经咨询人和承包人协商后，由承包人向咨询人提交修正后的竣工付款申请单。
	* 1. 竣工付款证书及支付时间
3. 咨询人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的 14 天内完成核查，提出发

包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

1. 发包人应在咨询人出具竣工付款证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
2. 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条的约定执行。
3. 竣工付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.4（4）目的约定执行。

#### 最终结清

* + 1. 最终结清申请单
1. 缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向咨询人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
2. 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向咨询人提交修正后的最终结清申请单。
	* 1. 最终结清证书和支付时间
3. 咨询人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支付

给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

1. 发包人应在咨询人出具最终结清证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第 17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

1. 承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条的约定执行。
2. 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.4（4）目的约定执行。

#### 竣工试验和竣工验收

* 1. **竣工试验**
		1. 承包人按照第 5.5 款和第 5.6 款提交文件后，进行竣工试验。
		2. 承包人应提前 21 天将可以开始进行竣工试验的日期通知咨询人，咨询人应在该日期后 14 天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
1. 第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;
2. 第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
3. 第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知咨询人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
	* 1. 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
		2. 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照咨询人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。

#### 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向咨询人报送竣工验收申请报告：

1. 除咨询人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
2. 已按专用合同条款约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
3. 已按咨询人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
4. 咨询人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
5. 咨询人要求提交的竣工验收资料清单。

#### 竣工验收

咨询人收到承包人按第 18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

* + 1. 咨询人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成咨询人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至咨询人同意为止。咨询人收到竣工验收申请报告后 28 天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后 28 天内提请发包人进行竣工验收。
		2. 咨询人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的 28 天内提请发包人进行工程验收。
		3. 发包人经过验收后同意接受工程的，应在咨询人收到竣工验收申请报告后的 56 天内，由咨询人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
		4. 发包人验收后不同意接收工程的，咨询人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告， 按第 18.3.1 项、第 18.3.2 项和第 18.3.3 项的约定进行。
		5. 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
		6. 发包人在收到承包人竣工验收申请报告 56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

#### 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

#### 区段工程验收

* + 1. 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第 18.2 款与第 18.3 款的约定进行。验收合格后，由咨询人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
		2. 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的， 发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

#### 施工期运行

* + 1. 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第

18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

* + 1. 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第

19.2 款约定进行修复。

#### 竣工清场

* + 1. 除专用合同条款另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至咨询人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
1. 施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
2. 临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
3. 按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
4. 工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按咨询人指示全部清理；
5. 咨询人指示的其他场地清理工作已全部完成。
	* 1. 承包人未按咨询人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的， 发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

#### 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的 56 天内，除了经咨询人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

#### 竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

1. 为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；
2. 根据承包商按照第 5.6 款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前 21 天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

#### 竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

* + 1. 发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
		2. 承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
		3. 承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前 21 天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

#### 缺陷责任与保修责任

* 1. **缺陷责任期的起算时间**

缺陷责任期自工程竣工验收通过之日起计算，具体期限在专用合同条款中约定。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程， 其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

#### 缺陷责任

* + 1. 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
		2. 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的， 承包人应负责修复，直至检验合格为止。
		3. 咨询人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
		4. 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定执行。

#### 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年。

#### 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能， 承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

#### 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

#### 缺陷责任期终止证书

在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期，包括根据第 19.3 款延长的期限终止后 14 天内， 由咨询人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

#### 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自工程竣工验收通过之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。

#### 保险

* 1. **设计和工程保险**
		1. 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。建筑工程一切险或安装工程一切险保险费用由发包人承担。
		2. 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。

#### 工伤保险

* + 1. 承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

* + 1. 发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其咨询人也进行此项保险。

#### 人身意外伤害险

* + 1. 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其咨询人也进行此项保险。
		2. 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

#### 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

#### 对各项保险的一般要求

* + 1. 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

* + 1. 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知咨询人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和咨询人。

* + 1. 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

* + 1. 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

* + 1. 未按约定投保的补救
1. 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
2. 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
	* 1. 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

#### 不可抗力

* 1. **不可抗力的确认**
		1. 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
		2. 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由咨询人按第 3.5 款商定或确定。发生争议时，按第 24 条的约定执行。

#### 不可抗力的通知

* + 1. 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和咨询人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
		2. 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和咨询人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

#### 不可抗力后果及其处理

* + 1. 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和

（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

1. 永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
2. 承包人设备的损坏由承包人承担；
3. 发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
4. 承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应咨询人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
5. 不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
	* 1. 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

* + 1. 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

* + 1. 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用， 由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第

22.2.3 项约定，由咨询人按第 3.5 款商定或确定。

1. 违约

#### 承包人违约

* + 1. 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

1. 承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
2. 承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
3. 承包人违反第 6.3 款或第 7.4 款的约定，未经咨询人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
4. 承包人违反第 6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
5. 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
6. 由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
7. 承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按咨询人指示再进行修补；
8. 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
9. 承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
	* 1. 对承包人违约的处理
10. 承包人发生第 22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
11. 承包人发生第 22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第 22.1.3 项、第 22.1.4 项、第 22.1.5 项约定处理。
12. 承包人发生除第 22.1.1（6）目和第 22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，咨询人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
	* 1. 因承包人违约解除合同

咨询人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同

并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后 14 天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

* + 1. 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
1. 承包人收到发包人解除合同通知后 28 天内，咨询人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
2. 发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
3. 发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
4. 合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
5. 发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24

条的约定执行。

* + 1. 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的 14 天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

* + 1. 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，咨询人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

#### 发包人违约

* + 1. 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

1. 发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证， 导致付款延误；
2. 发包人原因造成停工；
3. 咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
4. 发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
5. 发包人不履行合同约定其他义务。
	* 1. 因发包人违约解除合同
6. 发生第 22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
7. 承包人按 12.2.1 项约定暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
	* 1. 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列款项， 承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

1. 承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
2. 承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
3. 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
4. 承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
5. 因解除合同造成的承包人损失；
6. 按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

* + 1. 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第 18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

#### 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

#### 索赔

* 1. **承包人索赔的提出**

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

1. 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向咨询人递交索赔意

向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；

1. 承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向咨询人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
2. 索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
3. 在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向咨询人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

#### 承包人索赔处理程序

1. 咨询人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时咨询人可要求承包人提交全部原始记录副本。
2. 咨询人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复承包人。咨询人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内不予答复的，视为认可索赔。
3. 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定执行。

#### 承包人提出索赔的期限

* + 1. 承包人按第 17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
		2. 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

#### 发包人的索赔

* + 1. 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述 28 天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
		2. 发包人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或） 缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

#### 争议的解决

* 1. **争议的解决方式**

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审、调解机构调解。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的、或不愿调解或不接受调解意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

1. 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
2. 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

#### 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

#### 争议评审

* + 1. 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后， 协商成立争议评审组或提交争议评审机构组织争议评审组。争议评审组由有合同管理 和工程实践经验的专家组成。
		2. 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和咨询人。
		3. 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和咨询人。
		4. 除争议评审机构评审规则另有规定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
		5. 除争议评审机构评审规则另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按咨询人项目负责人的确定执行。
		6. 发包人和承包人接受评审意见的，由咨询人根据评审意见拟定执行协议， 经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
		7. 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送咨询人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按咨询人项目负责人的确定执行。
		8. 除专用合同条款或双方另有约定外，争议评审费用由双方平均承担。

#### 调解

* + 1. 在提起诉讼、仲裁前，发包人和承包人可将争议提交专用合同条款约定的调解机构进行调解，经调解达成的调解协议或调解书对双方具有拘束力，应遵照执行。
		2. 除专用合同条款或双方另有约定外，调解费用由双方平均承担。

# 第三部分 专用合同条款

### **1.一般约定**

#### 1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.9 其他合同文件： / 。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.9 咨询人： 。

1.1.2.10 咨询人项目负责人： 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.4区段工程： 根据实际情况填写 。

1.1.3.10永久占地： 施工红线范围内的所有用地 。

1.1.3.11临时占地： 建设过程中的所有临设用地 。

#### 1.2 语言文字

本合同除使用的语言文字为中文外，还使用 / 语言文字。

#### 1.3法律及规范性文件

1.3.1 适用于本合同的规范性文件：工程所在地的省、市、县现行的有关规范文件；建设行政主管部门有关规定。

1.3.2 适用于本合同的标准规范：/。

#### 1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

（2）本合同协议书、补充协议；

（3）本合同专用条款；

（4）本合同通用条款；

（5）中标通知书；

（6）国家有关部门制定的现行标准、规范、规程、定额、方法；

（7）发包人要求；

（8）设计文件、图纸；

（9）承包人实施计划；

（10）工程预算书（预算审核书）；

（11）本项目招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）；

（12）投标文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）。

#### 1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供

承包人向咨询人提供的文件及数量：承包人应向咨询人提供3套所有按照规定由承包人提交经咨询人批准的图纸、规范及其他文件和复制件，连同一些不能照像复制成相同质量的资料的复制件在内。另外，如咨询人有书面要求，承包人亦应向咨询人项目负责人提供为发包人使用的相应图纸、规范、图集及其他文件。

提供时间为：属于施工前承包人应提交的设计文件，按发包人要求规定的时限完成提交。属于施工应提交的承包人文件，应在开工之前报送。

其它要求：属于施工阶段承包人应提供的文件且文件应批准的，咨询人应当在收到承包人文件后14天内批复。需经发包人批准的，咨询人应当在收到承包人文件后7天内审核完毕并报发包人审批。发包人应及时给予审核确认。

1.6.2 发包人提供的文件

发包人向承包人提供的前期资料及数量：可行性研究报告及批复3份。

提供时间为：签订合同后3日内。

其它要求：发包人对前期资料的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供。

关于现场文件准备的约定：承包人应当在现场准备 1 套完整施工图纸，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

#### 1.7

3 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：待定。

发包人的送达地址（包括电子邮箱）：待定。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：待定。

承包人的送达地址（包括电子邮箱）：待定。

#### 1.11 知识产权

1.11.1 由发包人（或以发包人名义）编制的发包人要求和其他文件的著作权归属：发包人。

由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：发包人。

承包人在投标文件及施工中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:已含在合同总价中。

#### 1.13 发包人要求和提供资料中的错误（执行通用条款1.13款B）

1.13.2 关于发包人要求和提供资料中的错误的其它约定：/。

### **2．发包人义务**

#### 2.1 遵守法律

发包人派驻的工程师

姓名： 待定 ，职务： ，职权： 。

发包人派驻的其它人员

姓名： 待定 ，职务： ，职权： 。

姓名： 待定 ，职务： ，职权： 。

#### 2.3 提供施工场地

2.3.1 发包人提供施工场地的时间：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.3.2 发包人提供的进场施工条件包括：发包人提供的施工场地即为工程现场现状，承包人在投标踏勘工程现场时已进行确认。场地内运输道路由承包人自行解决并承担费用，发包人提供的红线范围内场地是发包人能够最大限度提供的施工用地。若承包人在场地红线外搭设临时设施，外部相关单位要求拆除的，承包人必须按收到的通知要求予以拆除并自行承担费用。

2.3.3 施工临时用水、临时用电由发包人负责联系办理，并于开工前提供。发包人负责将施工所需水、电接至本项目红线内接驳点；从接驳点后二次的接引工作及费用、施工期的水、电费用（含空载、损耗等）均由承包人承担，此部分费用纳入风险包干费用。

2.3.4 项目周边有雨污水管线接入点，承包人应综合施工需要、现场实际情况及当地政府相关部门的要求自行解决施工现场雨污水的排放，费用由承包人承担；承包人需自备发电机以便因各种原因造成的临时停电时工程正常施工，由此引起的一切费用（包括但不限于发电机组进出场费、租赁费、燃油费、人工费、维护维修费、设备材料购置费、折旧费等费用）由承包人承担；此部分费用纳入风险包干费用。

2.3.5 承包人在投标踏勘工程现场时已确认项目周边道路的实际情况，在施工组织设计时已充分考虑相关影响因素，若拟开口的位置涉及需要破坏原设施，发包人予以协助办理相关手续，涉及增加的费用（含人行道及绿地拆除、临时道路施工、围墙改造、人行道及绿地占用等费用）由承包人自行承担。

#### 2.4办理证件和批件

承包人协助发包人无偿办理质量监督申报、施工许可证及竣工验收备案等其相关手续。上述由发包人委托承包人协助办理且政府文件规定由发包人承担费用或享受返还费用的，其费用由发包人承担或享受。部分工作需要由承包人配合办理的，承包人必须无条件及时予以配合，否则由承包人承担工期延误责任。

### **3.咨询人**

### **3.1 咨询人的职责和权限**

3.1.1 发包人委托咨询人的职权：监理单位委派的总监理工程师是监理工作的全权负责人，行使《建设工程委托监理合同》授予的权限及发包人以书面形式委托总监理工程师的其它权限，并领导项目监理机构的工作，其工作对发包人负责。具体在发包人与监理单位签订的《建设工程委托监理合同》中约定。

须经发包人事先批准或事后确认的权限：详见发包人与监理单位签订的《建设工程委托监理合同》及发包人的书面授权执行。但下列事项必须取得发包人批准后方能行使：（1）设计变更；（2）工期延误索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证；（3）总监理工程师签发的任何付款凭证及主要管理人员更换；（4）主要材料的确定、进场审核；（5）需要进行二次设计及专业分包的分部分项工程及分包单位的确定；（6）工程试验单位资质审核；（7）施工组织设计、施工总进度计划的批准；（8）发包人认为须取得批准方能实施的其它重要事项；（9）工程开工、复工令的批复。

3.3.4 关于咨询人项目负责人是否将通用条款第3.5款约定的确定权力授权或委托其它咨询人员行使：/。

#### 3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。若发包人与承包人对某一涉及变更合同价款的事项未能达成一致意见，在征得发包人同意后，监理人可暂定一个金额，作为中期支付的参考。

### **4. 承包人**

#### 4.1承包人的一般义务

4.1.3 完成各项承包工作

不属于承包人工作内容的特别约定：/。

4.1.8 为他人提供方便

承包人为他人提供的工作条件及费用承担：承包人应按发包人、咨询人的指示为他人提供尽可能的工作条件，费用由使用者承担。

4.1.10 其它义务

承包人应履行的其他义务:

（1）项目负责人

①在工程施工期间，为加强管理和认真履行合同义务，承包人应按投标承诺委派项目总负责人、施工负责人、设计负责人，应保证其及时到位且常驻现场进行本合同工程的管理，保持其岗位的相对稳定。如因承包人的原因（除不可抗拒因素外），更换上述主要人员，需报请发包人批准。

②承包人派驻现场的管理人员必须常驻现场，并不得在其它项目兼职。若发包人发现承包人派驻本项目的管理人员有兼职情况，发包人将要求承包人更换项目管理人员，承包人应按本合同专用条款第22条的约定承担相应违约责任。

（2）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权要求投资人代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。

（3）及时提供计划、报表：承包人如不按时报送，发包人有权不予支付工程进度款。

（4）承包人必须对本施工区范围内的临时施工道路及场地进行硬化，要求场地内全部硬化、不见土，道路两侧均设排水设施，承包人同时负责道路的清洁、修复、后期破除及外运工作，费用由承包人考虑。

（5）负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护并承担相关费用。若因承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，且工期不予顺延。

（6）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要按照国家、省、市建设主管部门和其它相关部门的有关要求和规定提供和维护夜间施工使用的照明、看护、围栏和安全保卫工作，并自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）。满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要并为施工现场提供一切方便。施工安全保卫工作及夜间非夜间施工照明均由承包人承担责任和费用。

（7）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按照国家、省、市及地方的有关文件规定执行，由承包人负责办理，并承担费用。

a需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办理。

b施工现场需要排放污水时，由承包人办理有关手续并承担费用。

c施工噪音超过当地主管部门规定时，由承包人提出相应的解决措施，并承担相应的罚款及整改费用。

d承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。

e建筑垃圾处理清运、土头受纳、环保噪音等有关手续均由承包人办理（若向有关部门缴纳的费用需以发包人名义办理的，发包人所代缴费用将在当期进度款中扣回），费用在投标报价及合同价款中已计入。

上述有关手续办理的相关费用承包人已充分考虑在相应项目报价或风险费用中。若承包人不及时办理有关手续、不及时缴纳办理相关手续所需的费用或违反相关规定导致的罚款及滞纳金均由承包人承担。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其它费用。若因此对发包人产生负面影响或损失，发包人有权评估损失并直接从当月工程进度款中扣除。

（8）施工场地清洁卫生的要求：按有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行；承包人应保证现场不出现不必要的障碍，及时排除雨水和污水，保证雨天施工场地不积水，及时从现场清理并运走任何废料、垃圾及不再需要的临时工程设施。通往施工现场的一切市政道路，承包人需负责维护日常清洁，并满足当地政府和发包人迎检要求。有关费用承包人已充分考虑在风险费用中。

（9）自行协调解决施工中与周边各方面关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其它地方因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。

（10）承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不免除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人任何违约/侵权行为或疏忽而给发包人造成的损失承担连带赔偿责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其它子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。

（11）本项目的所有设计均应为限额设计，即承包人应在确保项目工程质量合格且各专业均保证使用功能的前提下，其设计方案的建筑安装工程费不得超过发包人设定的建筑安装工程费限额，初步设计概算中的建筑安装工程费不得超过设计方案中的建筑安装工程费。施工图预算不得超过初步设计概算金额中的建筑安装工程费。

（12）承包人向发包人提供承包范围内的竣工图一式肆份及相应电子版（若发包人要求增加份数，则发包人提供图纸，承包人免费绘制），并应交付符合工程技术档案要求的完整的内业资料一式陆份，包括施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等（其中一套为原始材料）。上述竣工工程资料应在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程款。

#### 4.2 履约担保

4.2.1履约担保的形式和金额：

履约担保的形式：①现金形式：以现金形式转入发包人指定的账户，有效期截止时无息返还；②银行保函形式：银行保函必须由 “有资格的分行、支行以上银行业金融机构?±出具。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址。出具的银行保函应为不可撤销见索即付的银行保函；③工程担保公司出具的担保保函形式：担保保函必须由“取得资信等级的专业工程担保公司”出具。在三明市行政区域内从事工程担保业务的担保公司应在三明市住建局登记备案。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址；④保险公司出具的投标保证保险形式：保证保险必须由“经银保监会批准可以从事保证保险业务的保险公司”出具。保证保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。保险人应当承诺在收到被保险人书面赔付通知后 7 日内无条件先行赔付。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址。

履约担保的金额：建安工程费中标金额的10%。

履约担保的期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日后90日止。

#### 4.3 分包和不得转包

4.3.2 **关于分包人及分包项目的约定：**

发包人同意承包人进行分包的工程部分或工作为： 。

4.3.2.1承包人自行实施设计的，不得将工程总承包项目工程主体部分的设计业务分包给其他单位。承包人自行实施施工的，不得将工程总承包项目工程主体结构的施工业务分包给其他单位。

4.3.2.2承包人在实施任何分包行为之前，应以书面方式将拟分包单位的情况提交给发包人和监理人，在经发包人和监理人审核并书面认可后，承包人方可与分包单位签订分包合同，并向发包人和监理人提交所签订的分包合同备案。

4.3.2.3承包人对工程总承包项目的质量、安全、造价全面负责。工程分包不能免除承包人的合同义务和法律责任，承包人和分包单位就分包工程对发包人承担连带责任。

关于分包的其它约定：

允许将非主体、非关键性工作分包。

分包方的资质应符合国家有关资质管理规定（若招标文件有规定，按招标文件的规定）。有分包的，其分包人须事先报发包人、监理人审核批准，且不免除承包人根据合同应担承担的任何责任或应尽的任何义务，并应像对待其自己行为、违约及疏忽一样，对任何分包人的行为、违约及疏忽负责。承包人应就分包工程对发包人承担连带责任。

当分包人在所进行的工作或其提供的货物、材料，设备或服务等方面，为承包人承担了合同规定的保修期结束后的任何延长期限的连续义务时，承包人在该期满后的任何时候，在发包人的要求和由发包人承担费用的情况下，应把未结束的这种义务的利益转让给发包人。

#### 4.5承包人项目负责人

4.5.5 承包人指派的项目负责人职责、权限：全权处理本项目的一切事务。

#### 4.6 承包人人员的管理

4.6.5 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准程序及相关约定：

（1） 承包人按照投标文件的承诺派出项目负责人、设计负责人、施工负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应施工管理人员。若不能按投标文件承诺的现场管理人员到位的，愿意无条件地接受发包人作出的以下处理：

①工程开工前，除不可抗力原因,施工负责人、技术负责人和项目部其他施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，发包人有权解除合同并按违约追究承包人责任；

②工程开工后，除不可抗力外，投标人在取得发包人、咨询人同意的前提下，变更项目管理人员中的项目负责人或设计负责人或施工负责人或技术负责人的，每人每次向招标人交纳30万元违约金；变更其他人员的，每人每次向招标人交纳5万元违约金。

（2）上述约定的违约金，经发包人批准后，由咨询人书面通知承包人，发包人从承包人的第二个月工程款中直接扣除或从承包人的履约保证金中支取。

（3）承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经咨询人书面批准同意。项目施工负责人、技术负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：支付违约金10000元/次。主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：支付违约金 5000 元/次。

#### 4.11 不可预见物质条件

4.11.1 不可预见物质条件的其他约定：按通用条款执行。

#### 4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人编制施工进度计划及施工方案的内容：按通用条款执行。

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：

（1）合同签订后 5 个日历天内向发包人提供详细的进度计划（含设计、承包人文件提交、设计文件报批、施工、交付等阶段的预期时间），发包人在 7 个日历天内给予批复或提出修改意见。

（2）工程开工前 14 个日历天内向发包人和咨询人提交本工程详尽的施工组织设计和施工总进度计划（横道图和网络图）书面文件壹式肆份，同时须提供相应电子版文本，经发包人和总监理工程师审定批准后执行。发包人代表和总监理工程师应于收到施工组织设计后14个日历天内批复。

（3）每月 25 日前报送下月施工进度计划，并根据现场实际施工情况对施工进度计划进行调整，确保各节点工期目标和最终工期目标的实现。

（4）咨询人应在收到相关文件后 3 日历天内提出审查意见并提请发包人审批，发包人在接到审查意见后 5 日历天内予以审批。

咨询人批复施工进度计划和施工方案的期限：按专用条款 4.12.1 执行。

4.12.2 合同进度计划的修订

承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限：提出修订申请后7天内。

咨询人批复修订合同进度计划申请报告的期限：收到申请7天内。

### **5. 设计**

通用条款5.1.1增加以下约定：

（1）发包人企业标准及本合同附件相关内容是招标文件《发包人要求》（以下简称“发包人要求”）的重要组成部分。国家及地方政府没有规定的，或者发包人的要求高于国家及地方政府规定的，按发包人指定的规范、标准或要求执行。承包人在投标前已充分了解发包人要求；合同签订后，承包人可要求发包人提供本工程设计相关文件和企业标准。

（2）承包人应根据招标文件中的“发包人要求”进行设计。

（3）设计的具体要求：施工图设计应达到施工图设计的深度要求，能有效指导施工。提交上述纸质文件的同时，应提交一份同内容且可编辑的电子文档一份。

（4）合同约定的设计费为发包人为投标文件中提出的各项服务支付费用的总和，其中包括招标内容和范围规定的设计及其配套技术服务（含设计修改、完善、变更）的所有费用。

（5）若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则承包人应无条件按其要求增加技术设计，编制技术设计文件，该编制费用已包括在合同约定的设计费中。

（6）承包人的设计总负责人和其它主要设计人员应当参加发包人、咨询人主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

#### 5.3 设计审查

5.3.1 发包人对承包人的设计文件审查期限：收到设计文件后21天内。另外增加以下内容：

承包人应按发包人的意见对其设计方案进行优化和深化设计，直至发包人满意，所需的费用包含在合同约定的设计费中，不再另行支付。承包人在进行方案优化时，要相应出修改的估算文件，除经发包人特别同意外，修改后估算额不得超招标文件中对估算额的限制要求、预算额不得超发包方批准的修改估算中限定额，否则，承包人需要完善修改设计，直至满足投资控制要求。设计施工图须经发包人审核通过后才能付诸实施。

5.3.3 通用条款5.3.3增加以下约定：

承包人应协助发包人、咨询人办理设计文件的各项审查、审批工作，协助发包人、咨询人办理在基建审批过程中涉及工程设计的报建手续以及在以后工程验收中的有关手续，提供相关文件给发包人、咨询人。

#### 5.5 竣工文件

5.5.1 承包人向咨询人提交竣工记录的份数及形式：竣工验收通过 14 天内免费提交1套按项目主管部门的管理规定装订完善的竣工资料（含纸质全套内业档案资料、竣工图、竣工验收报告及以上所有资料、图纸的电子扫描文件），另提供4套竣工图纸以便其它专业验收使用。

5.5.2 承包人向咨询人提交竣工图纸的份数及形式：肆份纸质文件，壹份电子文件。

5.5.3 承包人向咨询人提交竣工文件的时间要求：竣工验收通过14天内。

### **6.材料和工程设备**

#### 6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.4 本工程除发包人供应的材料、设备外的凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，且应满足：1）按投标书中有关承包人确定的产品采购并须经发包人和监理工程师确认。2)符合设计及使用要求以及相关行业的标准和要求，所提供的所有材料和工程设备均应符合国家及地方政府对节能环保的要求。3)具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料。4)采购前需要携带本材料设备的原产地证明、出厂检验报告及产品合格证书、材料样品提前报监理工程师审核、发包人确认后方可采购。

6.1.5 承包人还应提请发包人或其委托的咨询人对设备材料进场前进行认可，但该认可并不解除承包人对设备材料缺陷应承担的责任。

1)材料设备未经报验进场，一经发现，承包人按5万元/次的标准向发包人支付违约金。

2)若承包人将未经发包人确认的材料和设备擅自进行安装施工或隐蔽的，发包人有权责令其重新揭露检查返工，所用的未符合合同规定要求的材料应立即退场，同时承包人须一次性向发包人支付该隐蔽项目或安装项目已完成工程量造价款项的50%的违约金。

3)承包人的材料和设备属于违劣产品或有质量问题产品，一经发现，承包人除按上述条款向发包人支付违约金外，再按10万元/次的标准向发包人支付违约金。

上述违约金由发包人从合同价款（当期进度款）或竣工结算时中直接抵扣。

6.1.6 承包人应按照除通用条款约定在设备、材料进场同时向咨询人提交其采购材料的原产地证明、出厂检验报告、产品合格证书或质量证明等，否则咨询人有权拒绝该批次设备、材料进场安装或施工；设备、材料的现场试验、检验工作应在发包人、咨询人及承包人的共同参与下取样进行，在国家设备、材料检验、检测规范规定频率内的检测费用由承包人承担，若发包人、咨询人对该材料（或当批次）检验、检测成果仍有疑议，可再次组织抽检，抽检的相关规定按通用合同14.1.4款执行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同及工程质量要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。

6.1.7 承包人采购供应的材料、设备，材料、设备在开箱验收前24小时内，向发包人和监理工程师提出开箱检验请求，经发包人和监理工程师验收合格并签署意见后方可使用；经开箱验收的材料、设备并不等同于最终的质量合格，承包人仍应对上述材料、设备的质量承担责任。

6.1.8 承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。

6.1.9 施工过程中所使用设备、材料品牌需按发包人所提供的品牌库采购，且采购之前，必须报发包人审核确认。若须使用设备、材料在招标品牌以外，采购之前，必须发包人审核确认。

#### 6.2 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供材料设备的约定：根据项目情况另行确定。

### **7.施工设备和临时设施**

#### 7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2 修建临时设施的费用承担：承包人承担。

#### 7.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：/。

### **8.交通运输**

#### 8.2 场内施工道路

8.2.1承包人修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施的费用承担：承包人承担。

8.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施提供发包人和咨询人为实现合同目的使用的费用承担：承包人承担。

#### 8.4 超大件和超重件的运输

8.4 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用承担：承包人承担。

### **9. 测量放线**

#### 9.1 施工控制网

9.1.1 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：施工合同签订7日内发包人将测量基准点、基准线和水准点以书面形式提交承包人，双方进行现场交验，承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核并报监理审核。承包人对水准点与坐标点承担保护责任。

承包人将施工控制网资料报送咨询人批准的期限：承包人接收测量基准点、基准线和水准点后3日内进行复核并将施工控制网资料报咨询人批准。

发包人应对其提供的水准点、坐标控制点的真实性、准确性负责。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行复核，及时发现存在明显错误或疏忽并通知发包人、咨询人，若未能及时发现明显错误或疏忽的，发包人不承担错误责任。

### **10.安全、治安保卫和环境保护**

#### 10.2承包人的安全责任

10.2.1 承包人编制安全措施计划报送批准的期限：签订合同后7天内；并由咨询人审批。

10.2.10 补充约定

（1）承包人的安全工作内容包括：国家有关法律法规规定应由施工单位承担安全生产责任的工作、我省和项目所在地建设行政主管部门、安全生产管理部门的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准规定施工单位应履行安全职责的工作以及发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有特殊要求的工作均为承包人的安全工作内容，承包人应予以执行；

（2）同时承包人应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境，确保工程施工安全；

（3）为安全工作所需的全部费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费中，此项费用已包含在投标报价中。

（4）安全防护、文明施工措施费是发包人按照有关规定给承包人的专项费用，承包人应当确保专款专用；承包人的此项费用开支应接受发包人和咨询人的监督；承包人未按照有关规范、标准和合同要求做好安全工作的，发包人有权不予支付费用。

（5）承包人应根据福建省政府令106号《福建省建设工程安全生产管理办法》的有关规定，承担相应的安全责任。并落实项目经理为第一责任人的安全生产责任制，落实安全生产“一岗双责”制度。

### **11.开始工作和竣工**

#### 11.1 开始工作

承包人开始工作的条件和时间：经发包人同意监理发出开工通知。

#### 11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件指：

（1）6.5级以上的地震；

（2）风力8级(含8级)以上台风(以工程所在地气象台发布的公告为准)；

（3）日降雨量大于100mm的雨日超过1天(以工程所在地气象台发布的公告为准)；

（4）日气温超过40℃的高温大于3天或日气温低于-3℃的严寒大于3天。

以上情况应对施工造成实际影响为准。上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。

#### 11.5 承包人引起的工期延误

承包人引起的工期延误的逾期竣工违约金的约定：由于承包人原因造成工期延误，每延误一天，承包人按1万元向发包人支付违约金；延误工期违约金由发包人直接从承包人的工程款中扣除。

逾期竣工违约金的最高限额约定：逾期竣工违约金限额为签约合同价款的10％。

#### 11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：无。

### **13.工程质量**

#### 13.1工程质量要求

关于工程质量要求的其它约定：无。

### **15.变更**

#### 15.2 承包人的合理化建议

15.2.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人给予的奖励：根据实际效益另行商定。

#### 15.3 变更程序

15.3 变更程序的约定：按通用条款执行。

#### 15.4 暂定金额

15.4.1 关于暂定金额项目选择分包商、供应商的约定：/。

15.4.2 关于暂定金额项目的定价约定：暂定金额中的专业工程、设备或服务在明确相应专业工程、设备或服务的具体需求（如设备规格、型号、技术性能要求与品质、厂家品牌范围、服务工作内容）基础上，由双方询价定价。按实际供应价加上承包人的总承包管理费作为办理签价手续确定价格的依据，即定价价格=不含税实际供应价×（1+总承包管理费费率%）×（1+增值税税率%）。总承包管理费包括承包人的管理费、利润和配合费，费率按6%计取。

15.4.3关于暂列金额使用的约定：按照发包人的要求使用。

#### 15.5 暂定单价主材

发包人在预算中暂定单价的主材，参照15.4暂定金额的规定执行。

### **16.价格调整**

#### 16.1 物价波动引起的调整

物价波动引起价格调整的约定：

16.1.1人工费发生变化且符合省级建设行政主管部门发布的人工费调整规定，按工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数等文件调整合同价格。本项目合同履行期间人工费指数按施工期所有月份直接进行算术平均的方式计算。每个月份的人工费指数以工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数为准。

因承包人原因造成工期延误的，在人工费指数调整时，应采用计划工期内平均指数与实际工期内平均指数中较低的一个作为调整指数。

16.1.2主要材料和设备价格调整方式：根据闽建筑【2018】41号文，按照风险共担、合理分摊原则，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内。超过±5%以上部分据实调整。本项目主要材料和设备清单中列出的品种，原则上按照该材料设备金额占材料费（含设备）的比例数从大到小排序，累计比例不少于70%。

（1）主要材料设备调价分类

A类 为“信息价”内有发布的材料设备（如钢材、水泥）

B类 为“信息价”内未发布的材料设备

“信息价”是指《三明工程造价》发布的“大田县建设工程主要材料综合价”或“三明市区建设工程主要材料综合价”（下同）。

（2）主要材料设备价格上涨或下降幅度5%以外（不含5%）的价款调整办法：

①本项目合同履行期间，主要材料设备单价与预算后审控制价中给定的价格相比上涨或下降幅度5%以外（不含5%）的，按合同履行期间主要材料和设备单价与预算后审控制价中给定的价格的价差为依据调整工程结算价款，其价款调整只计取超出5%以上部分的价差及税金，不计取其他费用，**也不参与中标下浮率下浮**。

②本项目合同履行期间“A类”的材料设备单价以材料设备主要使用期内(经发包人确认)所有月份价格直接算术平均的方式计算。每个月份的价格以“信息价”为准。因承包人原因造成工期延误的，在价格调整时，应采用计划工期内平均价格与实际工期内平均价格中较低的一个作为调整价格。

③本项目合同履行期间“B类”材料设备单价以承包方定购材料设备时经市场询价确定的价格为准。市场询价确定的价格应由承发包双方（或含第三方）及时共同确认。因承包人原因造成工期延误的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，其涉及的材料设备价格上涨幅度5%以外的，不予调整。

16.1.3施工机械台班单价或机械设备租赁综合价格发生变化超过省级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

16.1.4执行施工期所有政策性调整文件。

### **17. 合同价格与支付**

#### 17.1 合同价格

##### 17.1.1合同价格形式

本项目采用固定单价合同。执行限额设计，工程量按实计量。承包人完成详勘（如有）与初步设计后，编制设计概算报发包人确认，同时根据初步设计文件编制承包项目金额并报送发包人审查，承包项目金额不得超过签约合同价。如超过签约合同价的，经发包人组织评审认定为系初步设计不合理原因的，承包人应无偿修改初步设计并承担相关违约责任；如因发包人变更发包人要求或承包人在编制初步设计时已遇到合同约定调整情形等原因造成，双方按照合同约定处理。在承包项目金额不超过设计概算中相应金额（不含预备费）的前提下，设计概算由发包人报有关部门批准。

17.1.2暂定合同价与最终合同价格：

招标人与中标人以投标文件所报的建安工程费（及下浮率）签订暂定合同价款。施工图审核合格后60天内，由承包人根据经审查合格的施工图编制施工图预算，若发包人要求分期分段施工，则分期分段完成预算编制。预算完成后，报送大田县财政投资评审中心对预算进行审核。预算后审造价作为建安工程合同价签订依据。建安工程合同价确定后，签订合同补充协议，确定最终合同价格。建筑安装工程费最终合同价=经第三方审核后的建筑安装工程施工图预算造价中可竞争部分项目×（1-中标下浮率K）+不可竞争项目造价。

17.1.3建筑安装工程预算价计价办法及计价依据：

**A、计价计量规范：**《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、各专业工程工程量清单计算规范(GB50854-50862-2013)及福建省实施细则。

**B、消耗量定额：**人工费单价可参照《福建省水利厅关于<福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定>补充调整有关内容的通知》（闽水财[2016]1号）执行，土地整治部分按照《中华人民共和国财政部、中华人民共和国国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）及《福建省国土资源厅关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》及土地整治适用相关定额执行。

**C、费用定额：**《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及补充或调整文件。

**D、人工费指数：**按工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构开工当时发布的人工费指数执行。

**E、施工机械台班单价：**按开工当季度发布的福建省施工机械台班单价执行，执行建机一体化单价。

**F、材料设备价格：**套用《三明工程造价》（三明市建设工程造价管理协会）开工当月发布的大田县建设工程主要材料不含税综合价，或三明市建设工程主要材料不含税综合价。“信息价”未发布的由甲乙双方询价确定。

**G、税率：**9%。

**H、环境保护：**按闽建筑（2015）39号文件执行及相关文件执行**。**

**I、**《建筑安装工程工期定额》（TY01-89-2016）建标(2016)161号。

**J、**《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44号）

K、施工图预算编制期（以下简称预算编制期）：以开工令载明的时间（或经发包人咨询人共同确认的实际开工时间）当月为施工图预算编制期。如要求分区，分阶段施工，则以分区，分阶段开工时间（经发包人咨询人共同确认的时间）当月为分区，分阶段预算编制期。

若相关文件被相关主管部门更新或取代，则以更新后的文件内容为准。

##### 17.1.4合同价格风险范围

建筑安装工程综合单价包含的风险范围：除第16款物价波动引起的价格调整，不可抗力，工程地下地质条件的变化，设计变更、现场签证及下述价格调整因素以外的其他风险。

17.1.5风险费用的计算方法： 不计 。

17.1.6 风险范围以外合同价格的调整方法：

***（1）非因承包人原因引起的工程项目变化产生的合同价格调整方法:***

①合同中已有适用或类似于变更工程的价格，按合同已有或类似的价格执行。

②合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按编制预算价的计价办法、计价依据及中标下浮系数K值计算。

③变更工程的项目若定额缺项的，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行。如双方不能达成一致的，可提请第三方机构进行咨询。

④变更工程的材料设备价格确定：

a)变更工程的材料设备价格合同中已有适用或类似的价格，按合同已有或类似的价格执行。

b)变更工程的材料设备价格合同中没有适用或类似的价格，**以**预算价编制同期《三明工程造价》发布的“大田县建设工程主要材料综合价”，“三明市建设工程主要材料综合价”为准。

c)变更工程的材料设备价格若“三明信息价”未发布的，经市场询价，由承发包双方确认后执行。

施工期材料设备**价格上涨或下降幅度5%以外**，另行调整。

***（2）清单项目的子项发生变更引起的综合单价变化调整方法：***

 施工中清单项目的子项发生变更引起的清单项目综合单价变化，按子项实际变更情况重新计价，调整清单项目综合单价**。**

***（3）其他价格调整因素和调整方法:***

①对于发包人设定的暂定价格，经发包人签证认可后，按市场签证价格调整工程结算价款。

②招标项目说明或预算审核书编制说明中允许调整的项目可按约定调整。

③工程量清单内的单个项目工程量变动幅度超过±15%的，工程量增加或减少后剩余部分可以重新协商确定综合单价。

④执行施工期所有政策性调整文件。

#### 17.2 预付款

17.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

17.2.2 预付款保函

#### 17.3 工程进度款与过程结算付款

工程勘察设计费、建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费分别支付，建筑安装工程费按区段工程进行过程结算。

17.3.1/17.3.2 付款时间/支付分解

（1）综合技术服务费时间与支付分解表

综合技术服务费在项目立项后按立项批复规模面积支付该款项的25%，项目设计批复后按设计批复规模面积支付该款项的40%，项目入库完成备案后按报备入库的项目规模面积支付剩余款项。

综合技术服务费支付：

完成批次子项目立项批复工作后，根据立项批复的子项目规模亩数支付综合技术服务费款项的25%，即:（子项目1立项规模亩数×综合技术服务费合同单价+子项目2立项规模亩数×综合技术服务费合同单价＋……＋子项目n立项规模亩数×综合技术服务费合同单价）×25%；

完成批次子项目设计及概算编制工作并获得批复后，根据设计批复的子项目规模亩数支付综合技术服务费款项的40%，即:（子项目1设计规模亩数×综合技术服务费合同单价+子项目2设计规模亩数×综合技术服务费合同单价＋……＋子项目n设计规模亩数×综合技术服务费合同单价）×40%；

完成批次子项目验收阶段报备并入库后，根据对应子项目报备入库的项目规模亩数支付对应子项目剩余综合技术服务费款项，即: （子项目1报备入库项目规模亩数×综合技术服务费合同单价+子项目2报备入库项目规模亩数×综合技术服务费合同单价＋……＋子项目n报备入库项目规模亩数×综合技术服务费合同单价）-对应子项目已支付的综合技术服务费；

综合技术服务费支付按照子项目设计批复规模亩数据实结算，综合技术服务费结算金额超出综合技术服务费总额部分，发包人和承包人双方根据补充协议另行约定。

（2）建安工程费付款时间与支付分解：

①进度付款：按月支付工程进度款，即按照当月已完成合格工程量对应价款的75％支付。预算审核完成后于下一支付期多还少补结清进度款。

②在竣工验收合格后，承包人完成工程竣工资料归档，并提出审查意见和工程质量评估后14日内支付至初审结算价款的80%。

③在竣工结算经甲方指定的机构审核后28日付至审结价款的97%。剩余结算价的3%作为质保金，在工程缺陷责任期满（24个月）后28天内结清。

（3）设备购置费付款时间与支付分解：

①设备运抵现场初验合格后14日内支付应计价款的50%；

②设备调试完成并经验收合格后14日内，支付至结算价款的80%；

③各区段工程竣工结算经甲方指定的机构审核后28日内付至审结价款的97%。剩余结算价的3%作为质保金，在各区段工程缺陷责任期满（24个月）后28天内分别结清。

（3）后期管护费付款时间与支付分解：

后期管护费按年度接收管护规模亩数支付相应管护费，由发包人与主管部门出具相关意见后给予支付。

若承担综合技术服务工作、工程施工工作和后期管护工作的单位分别提供收款账号的，综合技术服务费、工程施工费和后期管护费可以分别支付给承担相应工作任务的单位。

17.3.3 进度付款与过程结算申请单

工程进度付款与过程结算申请方式：以咨询人的要求为准。

承包人提交进度付款与期间结算申请单的格式、内容、份数和时间： 以咨询人的要求为准 。

进度付款与过程结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。

17.3.4 进度付款与过程结算证书和支付时间

进度付款与过程结算的审核方式和支付的约定：按通用条款执行。

17.3.6合同价款支付方式：综合技术服务费、设备购置费、建筑安装工程费用、后期管护费由发包人以银行转帐方式直接汇入承包人指定银行账户，并由承包人书面进行确认。

注：承包人支取合同价款前应提交同等金额的正式增值税专用发票，否则发包人有权拒绝付款。若因承包人未开具增值税专用发票或者所开具的增值税专用发票被税务机关或其他国家机关认定不符合相关政策规定，致使发包人被税务机关或其他国家机关补征税款、处以罚款、加收滞纳金的，承包人应承担赔偿责任，包括发包人应承担的所有税款、滞纳金、罚款及5%的赔偿款。

#### 17.4 质量保证金

17.4.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

(1) 提供工程质量保证担保，保证方式及保证金额为：；

(2) 采取以下B种方式预留3%的工程款作为质量保证金；

A.在支付工程进度款或过程结算款时逐次预留的质量保证金；

B.工程竣工结算时一次性预留质量保证金；

C.其他预留方式: 。

(3) 其他方式：/。

17.4.2 质量保证金的返还：按通用条款执行。

#### 17.5 竣工结算

17.5.1对工程总承包项目结算方式的约定：

（一）综合服务费费结算方式

综合服务费：按上述专用合同条款17.3款综合技术服务费付款时间与支付分解约定进行结算。

（二）建筑安装工程费结算方式

按上述专用合同条款17.1款合同价格的计价方式和专用合同条款第16条约定的价格调整情形办理竣工结算。

（三）设备及工器具购置费结算方式

列入固定价格的结算不再调整；发生变更的，或暂定单价的设备，按本合同15.4款约定定价方式确定设备单价并重新计算综合单价。综合单价=设备单价/（1+设备增值税税率）×（1+建筑业增值税税率）。经双方定价后的设备单价应当考虑承包人的总承包管理费6%，且不参与下浮。

（四）经批复的概算不得突破，按规定可以调整概算的情形除外；因承包人原因造成结算价超过概算的，超过部分由承包人承担。属于非承包人原因的，发包人应当及时报审批部门修正概算。

17.5.2 竣工付款申请单

承包人提交竣工结算申请及竣工结算资料的时间：承包人应在工程竣工验收合格后28天内提交。

竣工结算资料清单和份数：竣工结算资料清单：合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件；竣工结算资料份数：三份。

竣工结算的其它约定：（1）采用区段（分区分阶段）工程结算，区段工程结算审核的方式。原则上以一个年度作为一个结算周期。（2）工程竣工结算必须经大田县政府指定机构审核。经审核后的竣工结算造价作为最终付款的依据。

17.5.3竣工付款证书及支付时间

发包人审批竣工付款申请单的期限：咨询人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的30天内完成核查，并报送发包人。发包人委托大田县政府指定机构对工程竣工结算进行审核。发包人应在收到竣工结算审核报告后30天内完成竣工付款申请单的审批，由咨询人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出。对竣工结算审核报告有异议的，发包人报指定机构复核，并以复核结果为确定依据。存在其他争议的部分，按通用条款第24条的约定执行。对于无异议部分，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。

#### 17.6最终结清

17.6.1 最终结清申请单

关于最终结清申请的其他约定：最终结清申请单约定的份数为六份，提交时间为缺陷责任期终止证书签发后28天内。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

关于最终结清支付的其他约定：/。

### **18.竣工试验和竣工验收**

#### 18.1 竣工试验

18.1.2 竣工试验的程序：按通用条款执行。

18.1.3 试运行准备及费用承担的约定：本工程中的调试的费用均由承包人承担，

其费用包含承包范围内安装工程的调试及与整个工程联动调试中的用电、用水、人工、材料、设备等所有费用，所有调试费用承包人已计入在合同总价内。

18.1.4修改为：某项竣工试验未能通过的，承包人应按照咨询人的指示限期改正，并承担因此增加的费用，造成工期延误的，应承担误期损失赔偿。

#### 18.2 竣工验收申请报告

竣工资料内容至少包含以下资料：1、招标文件（含答疑纪要、补充通知）；2、投标文件及附件；3、工程量核对报告；4、施工合同及补充协议；5、经发包人确认的设计交底、设计变更、技术核定单、图纸会审纪录及汇总表；6、变更签证和现场签证及汇总表；7、工程结算书（预算员签字加盖送审和编制单位公章）及电子文档；8、工程量计算书（即计算底稿）及电子文档；9、设备材料移交清单（备注品牌、型号）。

竣工资料份数：肆份。

#### 18.3 竣工验收

18.3.5 实际竣工日期：以最后一次提交经咨询人审查通过的竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

#### 18.6 施工期运行

18.6.1工程尚未全部竣工，区段工程或工程设备需要进行施工期运行的约定：某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，可以投入施工期运行。

#### 18.7 竣工清场

18.7.1竣工清场及费用承担：按通用条款执行。

#### 18.8 施工队伍的撤离

施工人员、施工设备撤离场地的时限：按通用条款执行。

#### 18.9 竣工后试验（执行通用条款18.9[B]款）

18.9 竣工后试验的其它约定：/。

### **19.缺陷责任与保修责任**

19.1 缺陷责任期为： 24个月。缺陷责任期自工程竣工验收通过之日起计算，在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

#### 19.7 保修责任

本合同工程约定的工程质量保修范围为：按工程质量保修书保修范围执行。

保修期限为： 2年。保修期自工程竣工验收通过之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。

保修责任为：①属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。②发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修；若无法赶到现场的，甲方或委托他人维修，费用从乙方质量保修金中支付，不足部分由乙方补足，乙方必须在收到甲方追偿通知之日起7个工作日内支付给甲方。具体以质量保修书约定为准。

### **20.保险**

#### 20.1 设计和工程保险

20.1.1 发包人投保（或发包人委托承包人投保）建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险有关内容如下：

投保险种：承包人受发包人委托，以发包人和承包人为共同被保险人向财产保险公司投保建筑工程一切险。建设工程一切险涵盖工程移交管养前造成的经济损失。承包人办理保险业务应按照相关主管部门及发包人的有关要求执行。

保险范围：建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地将用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险受益人：发包人和承包人共同受益。

保险金额：保险标的建筑完成时的总值，具体以发包人要求投保的保险金额为准。

工程价款发生变更时，保险金额应随之变更，以使整个合同期内能保证足够的保险额以保障所有保险标的的风险。

保险期限：自设备、工机具和材料、人员到场之日起直至工程完成竣工验收合格后28天。

20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应投保第三者责任险。

开工前，承包人受发包人委托，应以承包人和发包人为共同被保险人，投保约定的第三者责任险，保险费由承包人报价时列入工程量清单中，包干使用。中标后，第三方责任险由承包人以发包人和承包人的名义向财产保险公司投保，保险费由承包人支付，包含在投标报价中。承包人办理保险业务包括保费、保额应按照相关主管部门及发包人的有关要求执行。

第三者责任险的保险金额：第三者责任险中每次事故赔偿限额及每人每次事故人身伤亡赔偿限额不低于 100 万元。

第三者责任险的保险期限：保险期限应至工程移交发包人为止。

#### 20.4 其他保险

施工设备、进场的材料和工程设备办理保险的约定：承包人应为其施工设备、进

场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。

需要投保其他项目的保险金额及期限等约定：/。

#### 20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证明和保险单副本的时间：开工后10天内提交。

### **21.不可抗力**

#### 21.1 不可抗力的确认

21.1.1 关于不可抗力其他情形的约定：火灾；风力8级(含8级)以上台风；持续降雨24小时且日降雨量达到60毫米的大、暴雨（按气象、地震部门公布为准）；县级以上政府公告不允许施工的日期。

下述情况对双方而言不构成不可抗力：

（1）政府因社会公共利益需要对项目实行征收或征用；

（2）法律、政法规、地方性法规、规章等的立、改、废。

#### 21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

不可抗力造成损害的责任承担的约定：按通用条款执行。

### **22.违约**

#### 22.1 承包人违约

22.1.2 对承包人违约的处理

承包人违约责任的约定：按通用条款执行。

#### 22.2 发包人违约

22.2.2 对发包人违约的处理

发包人违约责任的约定：/。

### **24.争议的解决**

#### 24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，经友好协商不成，可采取下列（2）种方式解决争议：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

**24.3 争议评审**

24.3.1 争议评审组的确定

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审组决定：同意。

双方同意采取以下方式（1）成立争议评审组评审。

（1）协商成立争议评审组；

（2）提交 争议评审机构组织争议评审组。

24.3.8 争议评审费用的承担：由承包人承担。

#### 24.4 调解

关于争议调解机构：当地建设行政主管部门。

关于调解费用的约定：调解费用由双方平均承担。

**25.补充条款**

25.1农民工工资应严格按照三明市住房和城乡建设局关于印发《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》的通知（明建[2019]9号）执行；

25.1.1农民工工资专户设立：

（1）承包人在工程项目开工前，应到工程项目所在地商业银行设立工资专户，专户格式为：承包人（全称）+项目（可简称）+工资专户，并与发包人、开户银行签订《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户资金管理协议》。

（2）承包人应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社和住建部门报备工资专户有关信息，提供由开户银行出具的《农民工工资专用账户设立证明》，并会同发包人填报《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户资金管理协议备案表》。

25.1.2 人工费（工资款）拨付时间：工程开工建设后，发包人每月10日前应按照月平均人工费将应付工程款中的人工费单独拨付到承包人开设的工资专户，月平均人工费必须每月拨付，发包人不得以工程节点支付、未完成审计等理由延期、拖延。

25.1.3 人工费（工资款）拨付比例（数额）：

（1）月平均人工费是指工程价款中人工费总额除以合同工期（月）的金额。且人工费总额不得低于合同总价中工程费用的20%。合同外（增项）工程项目相应参照以上比例拨付。

（2）发包人、承包人应当保障工资专户资金足以支付农民工工资，工资专户资金少于应支付农民工工资的，发包人、承包人应当依相应责任及时补足。发包人按合同约定将人工费拨付到工资专户，但工资专户资金少于应支付农民工工资的，由承包人补足金额，用于支付工资。

25.1.4工资专户撤销：工程竣工验收后，承包人应在施工现场对无拖欠农民工工资情况进行不少于7个工作日的公示，公示结束后，经原备案的人社和住建部门同意，可会同发包人办理工资专户撤销手续，工资专户余额由银行划至合同约定的承包人账户。工资专户撤销后7个工作日内，承包人应向备案部门报备。

25.1.5未按期付款违约责任：工资专户制度落实情况，纳入企业和项目日常监管考评。发包人和承包人有下列行为之一的，由项目所在地人社或住建部门依职权责令限期整改，逾期未整改或整改不到位的，根据情节轻重予以通报批评、列入建筑市场重点监管对象、列入“黑名单”等惩戒措施。涉嫌犯罪的，移送公安机关追究刑事责任。

（1）发包人连续2个月或累计3个月未按时足额拨付人工费（工资款）的；

（2）承包人未设立工资专户，未按时报备工资专户信息的；

（3）承包人挪用专户资金，拖欠农民工工资的；

（4）承包人未通过工资专户发放农民工工资的；

（5）分包企业未委托承包人代发农民工工资的；

（6）承包人工资支付信息与实名制登记的用工信息严重不符的；

（7）其他违反本办法的情形。

## 第四部分 工程总承包合同附件格式

### 附件一：发包人供应材料设备一览表

**发包人供应材料设备一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料、设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 附件二：承包人主要管理人员表

**承包人主要管理人员表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 二、现场人员 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 设计项目负责人 |  |  |  |  |
| 采购负责人 |  |  |  |  |
| 施工项目负责人 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

### 附件三：分包人主要管理人员表（如有）

**分包人主要管理人员表（如有）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 二、现场人员 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

### 附件四-1：履约担保格式

**履约担保**

保函编号：

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受 （承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的《工程总承包合同》（下称合同），向你方提供不可撤销的履约担保。

1.最高担保金额人民币（大写) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）。

2.本担保性质为连带责任保证。

3.本担保保证期间自发包人与承包人签订的合同生效之日起至本合同约定的竣工日期后90日止。

4.在保证期间内，我方在收到你方以书面形式提出的在最高担保金额内的赔偿要求后，在7个工作日内支付。

5.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

7.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

年月日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

### 附件四-2：履约保证保险格式

**履约保证保险（凭证）**

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）标段的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。

1.保险单号：。

2.履约保证保险金额人民币（大写) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）。

 3.保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至合同约定的竣工之日后90日止。

 4.在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

5.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

7.本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年月日

**备注：**本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

### 附件五-1：支付担保格式

**支付担保**

保函编号：

致（承包人名称，下称受益人）：

鉴于（发包人名称，下称被保证人）已与贵方签订的（项目名称）的《工程总承包合同》（下称合同）。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的工程款支付保证：

1.本担保的最高担保金额为人民币（大写) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）。

2.本担保性质为连带责任保证。

3.本担保的保证期间自本保函生效之日至合同约定的除工程质量保证金之外的工程款的应付款之日后90日止。

4.在本担保的保证期间内，我方将在收到受益人经法定代表人签字并加盖公章的书面索赔通知及被保证人未支付工程款的证明材料后7个工作日内，向受益人支付索赔款。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

年月日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

### 附件五-2：支付保证保险格式

**支付保证保险（凭证）**

（承包人名称）：

根据（承包人名称，以下称“承包人”）与 （发包人名称，以下简称“发包人”）于年月日签订的（项目名称）标段工程总承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付保证保险，作为发包人履行本合同责任的保证。我方同意为发包人出具支付保证保险（保险单号： ）。

1.我方在此代表发包人向你方承担支付（大写）（币种，金额，单位）（小写：）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

2.我方放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。

3.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

4.本支付保证保险直至发包人依据合同付清应付给你方按合同约定的一切款项后28天内一直有效。

5.因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6.本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年月日

**备注：**本支付保证保险（凭证）格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件六：工程质量保修书

**工程质量保修书**

发包人（全称）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

承包人（全称）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为\_\_\_\_\_\_\_年；

3．装修工程为\_\_\_\_\_\_\_\_\_年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年；

5．供热与供冷系统为\_\_\_\_\_\_\_\_\_个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年；

7．其他项目保修期限约定如下：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：   承包人(公章)：

地 址：  地 址：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

日 期： 日 期：

附件七：质量保证金保函

**质量保证金保函**

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日签订了（工程名称）《工程总承包合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的最高保证金额为人民币（大写) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）。

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期至本工程缺陷责任期届满之日止。

四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

五、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

六、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

七、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年月日

**备注：**本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。