中华人民共和国

标准设备采购招标文件

（2017 年版）

明溪县城区生活污水处理厂提标改造项目设备采购及安装

招标文件

招标项目编号：E3504210401800032001

招标人：明溪县君峰城市建设投资有限责任公司（盖单位章）

招标代理机构：福建省亿达工程咨询有限公司（盖单位章）

2024年11月21日

# 目 录

第一卷	1

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	5

第三章 评标办法（综合评估法）	32

第四章 合同条款及格式	39

第二卷	64

第五章 供货要求	65

第三卷	66

第六章 投标文件格式	67

# 第一卷

# 第一章 招标公告

明溪县城区生活污水处理厂提标改造项目设备采购及安装招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目  明溪县城区生活污水处理厂提标改造项目设备采购及安装（项目名称）已由明溪县发展和改革局以明发改审[2024]5号批准建设，项目业主为明溪县君峰城市建设投资有限责任公司，建设资金来自上级补助资金及地方财政筹措，出资比例为100%，招标人为明溪县君峰城市建设投资有限责任公司，招标代理单位为福建省亿达工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对污水处理厂提标改造所需的设备采购、安装、调试进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：明溪县瀚仙镇王陂村。

2.2 工程规模：本项目总投资额约500万元。

2.3 招标范围和内容：对明溪县城区生活污水处理厂提标改造所需的设备进行采购、安装、调试及运行技术指导服务，包含污水处理设备、电气设备、自控设备、管道安装等。

2.4 最高投标限价：4983871元。

2.5 质量标准：设备、材料质量标准为达到国家有关规范合格标准；安装质量达到国家及本行业现行质量检验评定标准合格等级及其它相关规范合格标准；工程竣工且整体投入运行后出水水质稳定达到设计执行的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

2.6 交货地点：按招标人发货通知的具体数量、品种、规格、时间将货物负责送至招标人指定地点，并承担所有费用；

2.7 交货期：150日历天，其中各关键设备的交货期要求：备货期（自合同签订之日起计算）20日历天，安装调试期（自招标人进场通知发出之日起计算）130日历天，具体根据土建工程进度由招标人通知。

## 3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 本次招标要求投标人须同时具备以下要求：

①投标人须为具备独立法人资格且为有能力提供招标货物及相应服务的制造商或代理商，并具有合格有效的营业执照。

②投标人须具备合格有效的不低于叁级机电工程施工总承包或不低于叁级建筑机电安装工程专业承包或不低于贰级环保工程专业承包资质，并具有《施工企业安全生产许可证》。

③投标人拟投入本项目的项目负责人具备有效的不低于二级机电工程专业注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证。

④拟派施工现场专职安全生产管理人员，并持有安全生产考核合格证书C证；

3.2 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： / 。

3.3 投标人类似业绩要求：无。

3.4 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参与本项目投标。

3.5 设备制造商作为投标人参加本项目投标的，不可委托授权其他代理商参加本项目投标。

3.6 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

## 4. 项目报名及招标文件的获取

4.1 项目报名：凡有意参加投标者，请于2024年 11月 21日16时至 2024 年11 月26 日18 时(北京时间，下同)，通过三明市公共资源交易网（网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）进行项目报名，逾期报名将无法参投本项目招投标活动。

4.2 招标文件的获取：凡有意参加投标者，请于投标截止时间前登录三明市公共资源交易网（网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）免费下载电子招标文件。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(三明版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

## 5. 投标保证金的提交

5.1 投标保证金提交的时间：于投标截止时间前。

5.2 投标保证金提交的金额：人民币玖万玖仟元整（￥99000元）。

5.3 投标保证金提交的方式：①现金形式②银行保函形式③工程担保公司出具的担保保函形式④保险公司出具的投标保证保险形式⑤年度投标保证金形式⑦其他形式。

## 6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024年 12月 13日 09:00:00，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）递交电子投标文件。

6.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

## 7. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

## 8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（网址：http://ggzyfw.fujian.gov.cn）、三明市公共资源交易网（网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）上发布。

## 9. 联系方式

招标人：明溪县君峰城市建设投资有限责任公司

地址：明溪县雪峰镇中山路490号

联系电话：0598-5010066

联系人：李女士

招标代理机构：福建省亿达工程咨询有限公司

地址：三明市东新五路汇鑫大厦17层

联系电话：18960585312

联系人：小胡

公共资源交易中心名称：三明市公共资源交易中心

地址：三明市三元区江滨北路11号（碧湖）

联系电话：0598-8953870

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：明溪县君峰城市建设投资有限责任公司 地址：明溪县雪峰镇中山路490号 联系人：李女士 联系电话：0598-5010066 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：福建省亿达工程咨询有限公司 地址：三明市东新五路汇鑫大厦17层 联系人：小胡 联系电话：18960585312 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 明溪县城区生活污水处理厂提标改造项目设备采购及安装 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 明溪县城区生活污水处理厂提标改造项目设备采购及安装 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 资金来源：上级补助资金及地方财政筹措； 比例：100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 对明溪县城区生活污水处理厂提标改造所需的设备进行采购、安装、调试及运行技术指导服务，包含污水处理设备、电气设备、自控设备、管道安装等。 |
| 1.3.2 | 交货期/工期 | 交货期：150日历天，其中各关键设备的交货期要求：备货期（自合同签订之日起计算）20日历天，安装调试期（自招标人进场通知发出之日起计算）130日历天，具体根据土建工程进度由招标人通知。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 按招标人发货通知的具体数量、品种、规格、时间将货物负责送至招标人指定地点，并承担所有费用； |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见第五章供货要求 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | - 资质要求： 1.本次招标要求投标人须同时具备以下要求： ①投标人须为具备独立法人资格且为有能力提供招标货物及相应服务的制造商或代理商，并具有合格有效的营业执照。 ②投标人须具备合格有效的不低于叁级机电工程施工总承包或不低于叁级建筑机电安装工程专业承包或不低于贰级环保工程专业承包资质，并具有《施工企业安全生产许可证》。 ③投标人拟投入本项目的项目负责人具备有效的不低于二级机电工程专业注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证。 ④拟派施工现场专职安全生产管理人员，并持有安全生产考核合格证书C证； 注：以上所提供的成员应为本单位人员，须同时提供有效证书扫描件、人员身份证扫描件、在投标截止期之前的六个月及以上社保缴纳凭证。【社保由上级单位统筹缴纳的，应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 （2）财务要求： / （3）业绩要求：/ （4）信誉要求： / （5）其他要求： / |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | R不接受 □接受，应满足下列要求： / |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | - 在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。 - 其他情形：在近三年内发生重大安全事故（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准） |
| 1.9.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间：/ 召开地点：/ |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式发出 |
| 1.10.1 | 分包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/ |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | （1）投标内容符合“投标人须知前附表”第1.3.1项规定； （2）交货期/工期符合“投标人须知前附表”第1.3.2项规定； （3）交货地点符合“投标人须知前附表”第1.3.3项规定； （4）技术性能符合“投标人须知前附表”第1.3.4项规定； （5）资格条件符合“投标人须知前附表”第1.4.1项规定； （6）是否接受联合体投标符合“投标人须知前附表”第1.4.2项规定； （7）技术支持资料符合“投标人须知前附表”第1.11.3项规定； （8）投标文件对招标文件的偏差符合“投标人须知前附表”第1.11.4项规定； （9）“已标价工程量清单”项目与数量按招标文件提供的“工程量清单”逐项列项、增减或修改； （10）投标总报价不高于“投标人须知前附表”第3.2.4项最高投标限价A； （11）投标设备及技术服务和质保期服务的实质性要求和条件（根据第五章“供货要求”填写，已在上述对应条款中提出的除外）； （12）技术文件编制符合第三章“评标方法（综合评估法）”第2.2.2（2）目的章节评审规定； （13）投标有效期符合“投标人须知前附表”第3.3.1项规定； （14）投标保证金提交符合“投标人须知前附表”第3.4.1项规定； （15）资格审查资料符合“投标人须知前附表”第3.5款规定； （16）递交备选投标方案符合“投标人须知前附表”第3.6.1项规定； （17）投标文件编制符合“投标人须知前附表”第3.7.1、3.7.3项规定； （18）投标文件加密符合“投标人须知前附表”第4.1.1项规定； （19）投标文件的解密时间符合“投标人须知前附表”第9款规定； （20）其他实质性要求和条件：/ |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或：/ |
| 1.11.4 | 偏差 | ☑不允许 □允许，投标文件对招标文件的非实质性要求和条件的偏离允许范围和幅度及其处理方法：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 工程量清单、招标控制价、招标文件澄清（如有）、答疑（如有）、施工图纸、《技术标准和要求》等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：2024 年11月27 日 12:00:00 |
|  |  | 形式：通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式提出 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式发出 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式发出 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 详见招标文件 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | / |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 ☑有，最高投标限价：4983871元（含税）、最高单价限价以另册提供的本项目的“设备采购及安装造价预算书”上的各项单价为准。最高投标限价、最高单价限价具体详见另册提供的本项目的“设备采购及安装造价预算书”，投标总报价超出最高投标限价，或投标单价超过最高单价限价的投标将导致废标。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | ☑采用“综合评估法”，“报价合理性评分”按第三章“评标方法（综合评估法）”第2.2.2（3）目进行。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： ☑要求 1、投标保证金的金额：人民币玖万玖仟元整（￥99000元）； 2、投标保证金的形式：投标人可以使用下列第①、②、③、④、⑤、⑦种形式提交： ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：福建三明农村商业银行股份有限公司列东支行 帐户名称：三明市公共资源交易中心 帐 号：903021102001000004520700001097 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：按明公共交易[2021]4号规定执行。同时执行“明建[2019]30号”、“闽建筑函[2021]1号”、“闽建筑〔2020〕8号”文件。 投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号）。采开具保函费用由投标人自理。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：按“明公共交易【2021】4号”规定（同时执行“明建〔2019〕30 号”、“明建〔2021〕35 号”、“ “闽建筑〔2020〕8号”、“闽建筑函〔2021〕1号”、“闽建筑〔2021〕16号”文件执行 。 投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号）。开具保函费用由投标人自理。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。） 。 投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号）。开具保证保险的费用由投标人自理。 ⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：根据三明市住房和城乡建设局《关于规范我市房建和市政基础设施工程保证金缴纳方式及试行年度投标保证金制度的通知》（明建〔2019〕30号）的要求规定交存年度投标保证金。使用年度投标保证金的投标人，应在资格审查文件中提供“收讫证明”加盖电子印章形式随同电子投标文件一起递交，在开标前无需提交加盖公章的纸质复印件。 ⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。 - 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内; - 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分; c./。 ⑦其他形式：根据闽建筑[2022]4号及明政办发明电[2022]30号文精神，符合要求的省龙头企业及三明市龙头企业参与本项目招投标活动可免缴投标保证金。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函（采用）电子保函形式，且应满足《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效 。 ③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。 ⑤/。 - 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。 □不要求 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）弄虚作假； （2）其他：投标人的投标文件存在投标须知第4.1.3款规定的雷同情形之一。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 有关证明材料按第六章“投标文件格式”要求在相应处附扫描件 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | /年至/年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | /至投标截止时间 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 投标文件所附证书证件要求 | 按招标文件规定形式及地方要求附 |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 按招标文件规定形式及格式要求签字、盖章 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 1.投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件前，按招标文件中规定的内容和格式编式，使用下载招标文件的电子招标投标交易平台编制投标文件，进行签字、盖章、文件加密。未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。 2.有关电子投标文件编制等软件的使用详见电子招标投标交易平台的相关使用说明或电话咨询（联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300）。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 投标截止时间：2024 年12 月13 日 09:00:00 开标地点：三明市公共资源交易中心三楼第二交易厅 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | ☑否 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5人 其中：招标人代表 0人，专家 5人； 评标专家确定方式：经济、技术等方面的评标专家从福建省综合性评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐3 名中标候选人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：按招标公告发布媒介 公示期限：不少于3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求，履约保证金的形式：可以选择电汇或银行转账或银行保函或工程保证保险或担保保函的形式 履约保证金的金额：中标合同金额的10%（不含暂列金、专业工程暂估价） |
| 9 | 需要补充的其他内容 | （1）本招标项目开评标程序：①截标、②开标、③确定评标基准价、④初步评审、⑤详细评审、⑥投标文件的澄清、⑦评标结果。 （2）电子招标投标交易平台应满足统一CA兼容互认功能，若为电子招标投标交易平台原因导致投标人无法正常使用CA，则由电子招标投标交易平台及时提出解决方案；若为投标人原因导致无法正常使用CA，投标人自行承担损失。 （3）开标时，电子招标投标交易平台自动提取所有投标文件，通过现场和远程视频同步提示投标人在线开始解密，并向投标人等直播开标全过程。在解密过程中，当所有投标截止时间前递交的投标文件完成解密后（因投标人原因未在规定时间内解密，其投标视为无效的除外），且完成解密的投标人达到3家及以上的，方可公布除投标人名称以外的其他有关投标人的具体投标信息。 （4）投标人应在开始解密时间起半个小时内在线进行电子投标文件的解密操作，因投标人原因未在规定时间内解密，其投标视为无效。 （5）非投标人引起，在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、“电子交易平台”做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。 （6）投标文件解密失败的补救方案： ①若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为撤销其投标文件，开标继续进行； ②若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； ③若为电子招标投标交易平台原因导致无法正常解密，则由电子招标投标交易平台及时提出解决方案。 （7）通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。 （8）中标人应在收到中标通知书后3个工作日内向招标人提供加盖单位公章的投标文件纸质版 6 套。当纸质版与电子招标投标交易平台的电子投标文件不一致时，以电子招标投标交易平台中的电子投标文件为准。 （9）招标代理服务费：本项目代理费服务费由中标人支付。代理服务费按差额定率累进法计算。100万元（含100万元）以下按中标金额的1.5%收取；100万元-500万元按中标金额的1.10%计取。中标人在领取中标通知书之前向招标代理机构一次性付清，缴后不退。 （10）根据闽建许函〔2020〕1号的通知因原纸质证书在有效期内的仍可继续适用，会出现电子注册证书与纸质注册证书编号位数不一致的情形。该情形不属于伪造篡改电子注册证书，电子注册证书与纸质注册证书可在企业资质许可、工程招投标、施工许可及其它行业管理备案等活动中正常使用。 （11）承包人应按照《中华人民共和国国务院令 第724号》、《保障农民工工资支付条例》、明建【2019】9号、建市【2019】18号文、明建【2019】5号、《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》等文件要求依法依规支付农民工工资，并严格执行建筑工人实名制管理制度及办理相关手续，因承包人未按相关规定执行产生的一切后果均由承包人承担。 （12）根据《保障农民工工资支付条例》及《关于鼓励建筑业企业采取多形式履约保证的通知》（闽建筑〔2015〕29号）规定，本项目建设单位提供支付担保的形式为银行保函或保险保函，担保金额与承包人履约担保对等。 （13）建设工程企业资质延续有关事项根据福建省住房和城乡建设厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2023〕4号）及最新相关规定，其他省资质审批部门审批的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理等类别的企业资质证书，其资质有效期以资质证书注明或相关行政主管部门认定继续有效的为准，相关行政主管部门认定继续有效的，投标人应在资格文件中附上相关证明文件。 （14）一级建造师电子注册证书应符合住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）的有关要求；福建省内二级建造师电子注册证书应符合福建省住房和城乡建设厅《关于优化二级建造师电子注册证书样式及证书使用要求的通知》（闽建筑函〔2022〕33号）的有关要求。 （15）承包人在设备安装过程中，会同监理、业主等相关部门和土建承包方进行土建与设备安装的技术交底工作，设备安装承包方的技术人员有义务对结构预留洞口的位置、尺寸进行校核。如因土建与设备承包方在施工过程中未及时沟通，造成返工或者增加造价的相关事宜，业主单位概不负责，由此产生的损失由各承包人自行承担。 （16）投标报价中应包含设备从设计、工厂生产到施工现场、安装、调试、试运行并正式交付招标人使用期间产生的一切费用及相关的图纸二次设计、工程管理、售后服务、培训费用等，包括但不限于设计、供货（整套系统的设备、工艺管线、电气、控制、仪表、安全设施以及附属设施等，同时也包括所有必要的材料、备品备件、专用工具、消耗品等）以及相关的技术资料等，还包括特殊预埋件和地脚螺栓的供货）、运输（含损耗）、运输保险及保管、装卸、储存、安装、调试试验及检查、与第三方工序配合、特种设备报验取证、调试、功能保证测试、消缺、设备性能验收、工程管理、安全措施、工艺参数检测、技术和售后服务、备品备件供应、备件更换、人员培训、运行指导、税费以及按相关规定须交纳的其它费用等一切费用，以及安装中与施工主体标交叉施工、接受施工主体标承包人的总包管理等增加的费用均含在本次投标总报价中。 （17）保修期内投标人应提供技术力量及保障设备正常运行所需的所有设备备品备件、易损易耗品和人工现场维护、保修等售后服务，所有费用含在投标总报价中。 （18）投标人应提供技术力量（费用含在投标总报价中）保障本次采购设备安放至招标人指定位置。由于施工现场运输、保管条件限制，货物运输如需二次（或多次）转运，投标人报价需充分考虑，均包含在本次报价中，不再另行增补。 （19）本项目暂列金额(如有）应按招标人提供的工程量清单中列出的暂列金额填写,未按要求填写的为无效报价。 （20）本项目招标文件的内容与投标人须知前附表的内容不一致时，以投标人须知前附表的内容为准。 |
| 监督单位 |  | 招标项目监督部门：明溪县国有资产服务中心、福建省明溪县城市建设发展集团有限公司 |

## 1. 总则

### 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）设备制造商及其代理商同时参与投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单（不包括投标人的分支机构）；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 1.11 响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清。

### 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

1.资格文件

（1）资格审查申请函

（2）投标人基本情况表

（3）法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

（4）授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

（5）拟派出项目负责人简要情况表

（6）拟派出施工现场管理人员表

（7）投标保证金

（8）近年完成的类似项目情况表

（9）投标人承诺书

（10）其他资格材料（如有）

2.商务文件

（1）投标函

（2）已标价工程量清单

（3）其他商务情况

3.技术文件

（1）投标设备技术性能指标的详细描述

（2）技术支持资料

（3）技术偏差表

（4）技术服务和质保期服务计划

（5）其他技术情况

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并提供已标价工程量清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人资质证书副本等材料的扫描件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的扫描件（按照“多证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照扫描件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。（本次招标无要求提供。）

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标公示（须提供相关网站中标公示的网页并注明网址）、中标通知书、合同协议书和验收报告的证明材料扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（本次招标无要求提供。）

3.5.5 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.4项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的加密

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2未按本章第4.1.1项要求加密的投标文件，招标人将予以拒收。

4.1.3投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。

（2）不同投标人的已标价工程量清单XML电子文档记录的计价软件加密锁序列号信息有一条及以上相同，或者记录的硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的（招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息相同的除外），或者不同投标人的电子投标文件（已标价工程量清单XML电子文档除外）编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。

（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复，电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当通过电子交易平台向招标人提交书面评标报告。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%（不含暂列金、专业工程暂估价）。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。鼓励投标人通过福建省公共资源交易电子行政监督平台线上投诉方式向有关行政监督部门投诉。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 附件一：开标记录表（格式）

开标记录表

开标时间：_______年_____月_____日_____时______分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 （元） | 交货期 | 备注 | 投标人代表 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高投标限价： |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：___________记录人：___________监标人：____________

_____________年_______月_______日

## 附件二：问题澄清通知（格式）

问题澄清通知

（编号：__________________）

__________________________（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于_________年__________月________日_____时前递交至_________________________________（详细地址）或传真至_________________（传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在________年_______月____日______时前将原件递交至________________________________（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：________________（签字或盖章）

__________年_____月______日

## 附件三：问题的澄清（格式）

问题的澄清

（编号：_________________）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：________________）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：__________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：__________（签字）

________年______月_____日

## 附件四：中标通知书（格式）

中标通知书

____________________（中标人名称）：

你方于_______________（投标日期）所递交的___________________（项目名称）设备采购招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：_______________元。

请你方在接到本通知书后的_______日内到______________________（指定地点）与我方签订设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.6款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：______________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人：）____________（签字）

___________年______月______日

## 附件五：中标结果通知书（格式）

中标结果通知书

_________________________（未中标人名称）：

我方已接受__________（中标人名称）于_________（投标日期）所递交的____________（项目名称）设备采购招标的投标文件，确定_____________（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：_________________（盖单位章）

___________年_______月_______日

## 附件六：确认通知（格式）

确认通知

_____________________（招标人名称）：

你方于_________年______月_______日发出的___________（项目名称）设备采购招标关于招标文件的澄清/修改的通知，我方已于_______年_____月_____日收到。

特此确认。

投标人：________________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：__________（签字）

__________年_______月_____日

# 第三章 评标办法（综合评估法）

【注：评标委员会应按本评标办法规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。评标办法没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。】

## 评标办法前附表

|  | 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 评标方法 |  | 中标候选人排序方法 |  | 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；技术得分也相等的，以投标序号小的优先（投标序号按投标文件递交平台先后顺序产生，以先为小，在唱标信息中查看）。 |  |
|  | 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书一致 |  |
|  |  |  |  | 投标函签字盖章 |  | 由法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字，加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。 |  |
|  |  |  |  | 投标文件格式 |  | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |  |
|  |  |  |  | 联合体投标人 |  | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人。 |  |
|  |  |  |  | 备选投标方案 |  | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案。 |  |
|  |  |  |  | 投标文件雷同 |  | 不存在第二章“投标人须知”第4.1.3款规定的雷同情形之一 |  |
|  | 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 营业执照和组织机构代码证 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |  |
|  |  |  |  | 资质要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  |  |  | 财务要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  |  |  | 业绩要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  |  |  | 信誉要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  |  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  |  |  | 联合体投标人 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |  |
|  |  |  |  | 不存在禁止投标的情形 |  | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |  |
|  |  |  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  |  |  | 投标设备的业绩要求（如有） |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  | 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 投标报价 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定 |  |
|  |  |  |  | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |
|  |  |  |  | 交货期 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  |  |  | 交货地点 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |
|  |  |  |  | 技术性能指标 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定 |  |
|  |  |  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  |  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |  |
|  |  |  |  | 权利义务 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定 |  |
|  |  |  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 |  | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |  |
|  |  |  |  | 技术支持资料 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.11.3项规定 |  |
| 条款号 |  |  | 条款内容 |  | 编列内容 |  |  |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 （总分100分） |  | 商务部分：10分 技术部分：60分 报价部分：30分 |  |  |
| 条款号 |  |  | 评分因素 |  | 评分标准 |  |  |
| 2.2.2（1）商务评分标准（满分10分） |  |  | 体系认证 （满分1分） |  | 投标人具备有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IS045001或OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证证书，每具备一项得0.25分，总分1分。【注：须提供有效期内的证书扫描件和国家认证认可监督管理委员会网站(http://cx.cnca.cn )查询结果截图,加盖投标投标人公章，未提供不得分。】 |  |  |
|  |  |  | 企业实力 （满分3分） |  | - 投标人具备机电工程施工总承包二级资质或建筑机电安装工程专业承包二级资质得1分；机电工程施工总承包一级资质或建筑机电安装工程专业承包一级资质得2分；本项满分2分。 2、投标人近五年内获得过政府部门颁发创新型企业的得1分。满分1分。 注：提供相关证书复印件（加盖投标单位公章），原件备查，如证书为网站公示页，可提供网页截图加盖投标单位公章，无需提供原件，否则不得分。 |  |  |
|  |  |  | 项目团队 （满分2分） |  | - 投标人拟投入本项目的项目负责人具备机电工程专业一级建造师注册证书，并持有安全生产考核合格证书B证的得1分。本项满分1分。 2、投标人为本项目拟配备的专业（环保工程、机电工程、环境工程、环境保护工程、电子信息和机电工程相关专业）技术人员（项目负责人除外）具备高级工程师及以上职称的，每提供一个得0.5分，本项满分1分。 - 注：所提供的成员应为本单位人员，须同时提供有效证书复印件、人员身份证复印件、在投标截止期之前的六个月及以上社保缴纳凭证。【社保由上级单位统筹缴纳的，应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。】 |  |  |
|  |  |  | 投标人类似业绩（满分3分） |  | 投标人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（以中标通知书时间为准）完成类似本项目（项目内容需包含污水处理设备及自控系统，规模不得低于6000吨/日）的已经履约完毕的业绩情况进行评分，每提供一份业绩证明材料得1.5分，满分3分。注：投标人须提供有效业绩，有效业绩指：①投标人应提供对应业绩项目的中标（或成交）公告（提供相关网站的下载网页并注明网址）；②中标通知书复印件；③采购合同文本复印件；④能够证明该业绩项目已经采购人验收合格（或业绩合同采购人出具的合格及以上评作意见）并加盖采购人公章的相关证明文件复印件。未提供或以上证明材料不全的该业绩不予计分。 |  |  |
|  |  |  | 售后服务 （满分1分） |  | - 投标人承诺投标核心货物（精密过滤器成套设备）可提供售后服务的得1分，投标人需提供厂家承诺函，并由投标人加盖其单位公章。未提供承诺函或所承诺的内容不满足要求的不得分。 售后服务指：项目质保期内如出现设备质量问题，由设备厂商提供售后维保服务。 |  |  |
|  |  |  | 评分规则（满分10分） 一、商务评分。商务文件由电子招标投标交易平台提交评标委员会评审，评标委员会应按照招标文件规定的商务评分因素、评分标准对各投标人的商务文件进行评审打分。评审结果由电子招标投标交易平台自动计算，并经评标委员会核对、确认； 二、商务评分得分统计。各投标人的最终商务文件得分为各个评委的评分的算术平均值。 |  |  |  |  |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2（2）技术评分标准（满分60分） | 重要技术要求的逐项响应 （满分36分） | 招标文件第五章“招标内容及要求”第二点“技术和服务要求”中合同包标注“▲”的为重要技术要求（总计18项），每负偏离一项扣2分，扣完为止。 |
|  | 优化设计方案符合性评价（3分） | 本项目要求投标人结合本项目污水处理厂情况，进行环保设施工艺优化设计，环保设施工艺优化设计方案包括设计编制依据、编制说明、设计图纸内容，由评委进行方案符合性定性评价：方案编制详实切合实际，可操作性强的得3分；方案部分详实或部分内容可操作性较强的得2.8分；方案阐述简短的得2.6分；未提供的不得分。 |
|  | 产品质量保证论证方案（3分） | 本项目投标人对精密过滤器成套设备系统质量要求高，要求投标人拟投入的污水精密过滤器成套设备产品提供质量保证论证方案，包括但不限于对滤网的材质、使用寿命，精密过滤设备主体的结构设计、材质，以及过滤效果等技术参数、性能，以及对驱动电机品牌、产地，绝缘性能、散热性能、机械强度等技术参数、性能，以及集成的驱动装置技术先进性、成熟性等。投标人有提供完整的产品质量保证论证方案，方案编制详实切合实际，可操作性强的得3分；方案部分详实或部分内容可操作性较强的得2.8分；方案阐述简短的得2.6分；未提供的不得分。 （投标人必须提供投标产品性能说明书或其他能体现投标产品性能的证明材料，以投标人提供的上述资料作为依据进行评审，未按要求提供上述资料的本项不得分。 |
|  | 安装组织方案 （满分3分） | 根据各投标人针对本项目的实际情况编制技术组织措施，包括保证进度目标的措施、保证质量目标的措施、保证安全目标的措施、保证成本目标的措施、保证季节施工的措施、保证环境的措施和文明施工措施等情况；由评委进行评分：方案编制详实切合实际，可操作性强的得3分；方案部分详实或部分内容可操作性较强的得2.8分；方案阐述简短的得2.6分；未提供的不得分。 |
|  | 项目突发应急预案 （满分3分） | 根据投标人针对本项目的突发应急事件（包括但不限于：台风、突然停水、停电情况处理、中毒、应急（临时）检修、水质超标紧急处理等）的处理预案是否合理、及时有效；由评委进行评分：方案内容在响应基本要求的基础上增加其它有利项目实施的服务内容的得3分；方案内容只是响应基本要求且符合项目实际操作的得2.8分；方案内容阐述简单、可行性有待提高的得2.6分；未提供的不得分。 |
|  | 安全管理措施 （满分3分） | 根据投标人提供的针对本项目危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度；由评委进行评分：方案编制详实切合实际，可操作性强的得3分；方案部分详实或部分内容可操作性较强的得2.8分；方案内容阐述简单、可行性有待提高的得2.6分；未提供的不得分。 |
|  | 质量保障措施 （满分3分） | 根据投标人提供的针对本项目的质量保障方案进行评审，评审因素如下：1、质量管理目标；2、各类质量保证措施、体系；3、质量回访维修制度；由评委进行评分：方案编制详实切合实际，可操作性强的得3分；方案部分详实或部分内容可操作性较强的得2.8分；方案内容阐述简单、可行性有待提高的得2.6分；未提供的不得分。 |
|  | 调试方案及培训计划 （满分3分） | 针对投标人提供的实施方案，对投标人提供的调试方案、培训计划的可行性、合理性进行综合评分。方案编制详实切合实际，可操作性强的得3分；方案部分详实或部分内容可操作性较强的得2.8分；方案内容阐述简单、可行性有待提高的得2.7分；未提供的不得分。 |
|  | 项目安装调试 重难点分析 （满分3分） | 根据设计文件及投标人提供的实施方案、调试方案，投标人对本项目安装调试提出合理化建议并提供解决方案，由评委进行综合评分。方案编制详实切合实际，可操作性强的得3分；方案部分详实或部分内容可操作性较强的得2.8分；方案内容阐述简单、可行性有待提高的得2.7分；未提供的不得分。 |
|  | 评分规则（满分60分） - 技术评分。技术文件由电子招标投标交易平台提交评标委员会评审，评标委员会应按照招标文件规定的技术评分因素、评分标准对各投标人的技术文件进行评审打分。评审结果由电子招标投标交易平台自动计算，并经评标委员会核对、确认； 技术评分得分统计。各投标人的最终技术文件得分为各个评委的评分的算术平均值。 |  |
| 2.2.2（3）投标报价评分标准（30分） | 1.评标基准价：当有效投标人大于七家(含七家)时，去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值作为评标基准价；当有效投标人少于七家(不含七家)时，则以所有有效投标人的投标总报价的算术平均值为评标基准价。 2.各投标人投标报价(有效投标报价)的得分计算办法:F=30-(投标人评标价-评标基准价)÷评标基准价x100x1(评标价>基准价时) F=30-(评标基准价-投标人评标价)÷评标基准价x100x0.5(评标价≤基准价时) F为投标人投标得分，其中:F≥0。 (注:投标人报价低于招标控制价的85%，须附成本分析报告，如不附成本分析报告或成本分析报告不合理，则为无效报价) |  |
| 注：1、投标人需按上表要求提供的证明材料，若投标单位名称有变更，须提供相关证明材料，否则不予认可。 2、以上评审内容中所有扫描件不得遮挡且应清晰可见，与评审内容相关的参数还应有醒目的明显标记，如因扫描件遮挡或模糊不清或与评审内容相关的参数未醒目的明显标记，造成评标委员会无法查询或无法识别或识别错误的，其责任由投标人自行承担。 3、投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。招标人有权在评标过程中或签订合同之前对投标人投标文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，投标人应在规定时间内无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况；若在规定时间内不配合招标人的核查工作或发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料或承诺的，招标人有权取消其中标资格或解除合同，其投标保证金将不予退还，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任。同时，招标人还将其不良记录推送给有权行政部门处理。 |  |  |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则通过电子交易平台要求投标人对投标报价进行修正，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在规定的时限内回复。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以通过电子交易平台要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应通过电子交易平台进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

1. 一般约定

- 1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、已标价工程量清单、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指发包方和承包方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包方通知承包方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由承包方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 技术偏差表：指承包方投标文件中的技术偏差表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指承包方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指承包方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9 已标价工程量清单：指承包方投标文件中的已标价工程量清单。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指发包方和（或）承包方。

1.1.2.2 发包方：指与承包方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 承包方：指与发包方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指承包方按合同约定履行了全部合同义务后，发包方应付给承包方的金额。

1.1.4 合同设备：指承包方按合同约定应向发包方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，发包方作出接受合同设备的确认。

1.1.10 技术服务：指承包方按合同约定，在合同设备验收前，向发包方提供的安装、调试服务，或者在由发包方负责的安装、调试、考核中对发包方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，承包方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12 质保期服务：指在质量保证期内，承包方向发包方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13 工程

1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

- 1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）已标价工程量清单；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

- 1.4 合同的生效及变更

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包方和承包方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

- 1.5 联络

1.5.1 双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第1.5.1项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 发包方可以安排监理等相关人员作为发包方人员，与承包方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第1.5.1项的约定事先书面通知承包方。

- 1.6 联合体

1.6.1 承包方为联合体的，联合体各方应当共同与发包方签订合同，并向发包方为履行合同承担连带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经发包方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向发包方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与发包方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。发包方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

- 1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2. 合同范围

承包方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向发包方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

3. 合同价格与支付

- 3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括承包方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及承包方的合理利润。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

- 3.2 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，发包方应通过以下方式和比例向承包方支付合同价款：

3.2.1 预付款

合同生效后，发包方在收到承包方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内，向承包方支付签约合同价的10%作为预付款。

发包方支付预付款后，如承包方未履行合同义务，则发包方有权收回预付款；如承包方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2 交货款

承包方按合同约定交付全部合同设备后，发包方在收到承包方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内，向承包方支付合同价格的60%：

（1）承包方出具的交货清单正本一份；

（2）发包方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3 验收款

发包方在收到承包方提交的双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向承包方支付合同价格的25%。

3.2.4 结清款（本条不适用）

发包方在收到承包方提交的发包方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向承包方支付合同价格的5%。

如果依照合同第9.1项，承包方应向发包方支付费用的，发包方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在发包方向承包方支付验收款的同时或其后的任何时间内，承包方可在向发包方提交发包方可接受的金额为合同价格5%的合同结清款保函的前提下，要求发包方支付合同结清款，发包方不得拒绝。

- 3.3 发包方扣款的权利

当承包方应向发包方支付合同项下的违约金或赔偿金时，发包方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4. 监造及交货前检验

- 4.1 监造

专用合同条款约定发包方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同设备的制造过程中，发包方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，发包方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，承包方应予配合。承包方应免费为发包方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，发包方监造人员的交通、食宿费用由发包方承担。

4.1.3 承包方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将发包方监造纳入计划安排，并提前通知发包方；发包方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，承包方应提前7日将需要发包方监造人员现场监造事项通知发包方；如发包方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但发包方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 发包方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。承包方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由承包方负责。

4.1.5 发包方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响承包方交货后发包方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除承包方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

- 4.2 交货前检验

专用合同条款约定发包方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同设备交货前，承包方应会同发包方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由承包方承担。承包方应免费为发包方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，发包方代表的交通、食宿费用由发包方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，承包方应提前7日将需要发包方代表检验事项通知发包方；如发包方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若承包方未依照合同约定提前通知发包方而自行检验，则发包方有权要求承包方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由承包方负责。

4.2.3 发包方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。承包方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由承包方负责。

4.2.4 发包方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响承包方交货后发包方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除承包方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5. 包装、标记、运输和交付

- 5.1 包装

5.1.1 承包方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，发包方无需将包装物退还给承包方。

- 5.2 标记

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，承包方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，承包方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

- 5.3 运输

5.3.1 承包方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，承包方应在合同设备预计启运7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知发包方，并在合同设备启运后24小时之内正式通知发包方。

5.3.4 承包方在根据第5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则承包方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知发包方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知发包方。

- 5.4 交付

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，承包方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给发包方。发包方对承包方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。发包方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由承包方转移至发包方，合同设备交付给发包方之前包括运输在内的所有风险均由承包方承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，发包方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，承包方应在收到发包方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果发包方发现承包方提供的技术资料有误，承包方应在收到发包方通知后7日内免费替换。如由于发包方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，承包方应在收到发包方的通知后7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但发包方应向承包方支付合理的复制、邮寄费用。

6. 开箱检验、安装、调试 、考核、验收

- 6.1 开箱检验

6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，发包方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知承包方。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3 开箱检验由双方共同进行，承包方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4 在开箱检验中，发包方和承包方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果承包方代表未能依约或按发包方通知到场参加开箱检验，发包方有权在承包方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为承包方已接受，但承包方确有合理理由且事先与发包方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由发包方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由承包方负责，承包方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由发包方承担，但发包方能够证明是由于承包方原因或合同设备交付前非发包方原因导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响承包方依照合同约定对发包方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

- 6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）承包方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）发包方或发包方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，承包方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于发包方或发包方安排的第三方未按照承包方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，发包方应自行承担责任。如在发包方或发包方安排的第三方按照承包方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，承包方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由发包方承担。

6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

- 6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由发包方承担。

6.3.2 如由于承包方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则承包方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3 由于承包方原因未能达到技术性能考核指标时，为承包方进行考核的机会不超过三次。如果由于承包方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，发包方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，发包方无权解除合同，且应接受合同设备，但承包方应按专用合同条款的约定进行减价或向发包方支付补偿金。

6.3.4 如由于发包方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则承包方应协助发包方安排再次考核。由于发包方原因未能达到技术性能考核指标时，为发包方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

- 6.4 验收

6.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于发包方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，双方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，承包方有义务在验收款支付函签署后12个月内应发包方要求提供相关技术服务，协助发包方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。发包方应承担承包方因此产生的全部费用。

在上述12个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于发包方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，则双方应在上述期限届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，承包方有义务在验收款支付函签署后6个月内应发包方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助发包方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且发包方无需因此向承包方支付费用。

在上述6个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4 在第6.4.2项和第6.4.3项情形下，承包方也可单方签署验收款支付函提交发包方，如果发包方在收到承包方签署的验收款支付函后14日内未向承包方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5合同设备验收证书的签署不能免除承包方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

7. 技术服务

7.1 承包方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为发包方提供技术服务。承包方的技术服务应符合合同的约定。

7.2 发包方应免费为承包方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，承包方技术人员的交通、食宿费用由承包方承担。

7.3 承包方技术人员应遵守发包方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从发包方的现场管理。

7.4 如果任何技术人员不合格，发包方有权要求承包方撤换，因撤换而产生的费用应由承包方承担。在不影响技术服务并且征得发包方同意的条件下，承包方也可自负费用更换其技术人员。

8. 质量保证期

8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起12个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，双方可在专用合同条款中约定。在合同第6.4.2项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后12个月。在合同第6.4.3项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后6个月。

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，承包方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于发包方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由发包方承担。

8.3 质量保证期届满后，发包方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向承包方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4 在合同第6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于发包方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则双方应在该12个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5 在合同第6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后6个月内由于发包方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则双方应在该6个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6 在第8.4款和第8.5款情形下，承包方也可单方签署结清款支付函提交发包方，如果发包方在收到承包方签署的结清款支付函后14日内未向承包方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

9. 质保期服务

9.1 承包方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，承包方应在收到发包方通知后24小时内做出响应，如需承包方到合同设备现场，承包方应在收到发包方通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果承包方未在上述时间内作出响应，则发包方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，承包方应承担由此发生的全部费用。

9.2 如承包方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则发包方应免费为承包方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，承包方技术人员的交通、食宿费用由承包方承担。承包方技术人员应遵守发包方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从发包方的现场管理。

9.3 如果任何技术人员不合格，发包方有权要求承包方撤换，因撤换而产生的费用应由承包方承担。在不影响质保期服务并且征得发包方同意的条件下，承包方也可自负费用更换其技术人员。

9.4 除专用合同条款另有约定外，承包方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由发包方签字确认，并在质量保证期结束后提交给发包方。

10. 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。如果承包方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包方有权扣划相应金额的履约保证金。

11. 保证

11.1 承包方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2 承包方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 承包方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因承包方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4 承包方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5 承包方保证，承包方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 承包方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因承包方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，承包方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，承包方应事先将拟停止生产的计划通知发包方，使发包方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据发包方要求，承包方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。

（2）免费提供可供发包方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便发包方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。承包方保证发包方或发包方委托的第三方制造及发包方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8 承包方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果承包方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，承包方将及时通知发包方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12. 知识产权

12.1 发包方在履行合同过程中提供给承包方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于发包方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，发包方不因签署和履行合同而享有承包方在履行合同过程中提供给发包方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3 如合同设备涉及知识产权，则承包方保证发包方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果发包方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，承包方在收到发包方通知后，应以发包方名义并在发包方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿发包方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果承包方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到发包方通知后28日内未作表示，发包方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由承包方承担。

13. 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

14. 违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 承包方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向发包方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。

迟延交付违约金的支付不能免除承包方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 发包方未能按合同约定支付合同价款的，应向承包方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。

15. 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）承包方迟延交付合同设备超过3个月；

（2）合同设备由于承包方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）发包方迟延付款超过3个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16. 不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节 专用合同条款

本招标项目专用合同条款如下：

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.13.1工程：                     。

1.1.13.2施工场地（或称工地、施工现场）：按招标人发货通知的具体数量、品种、规格、时间将货物负责送至招标人指定地点，在约定的时间内安装调试完成，移交招标人使用，并承担所有费用。

1.3合同文件的优先顺序

（1）合同协议书、合同谈判备忘录（如有）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）已标价工程量清单；

（9）招标文件、投标文件；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

1.5联络

1.5.1甲乙双方联系人和联系方式

（1）发包方联系人：          ，联系电话：          ；

（2）承包方联系人：          ，联系电话：          。

1.10 分包

本项目不允许分包。

3.合同价格与支付

3.1合同价格

3.1.2本项目为固定单价合同，中标单价在合同实施期间概不调整。合同价格包括但不限于所有采购设备的工厂图设计、制造（包含材料）、厂内整体组装、试验、验收、包装、运输、交货、工地现场卸货、安装调试（包含二次搬运至指定地点等工作），提供质保期备品备件、技术资料和人员培训等售后服务和质保期服务及项目竣工验收合格后两年运行技术指导等费用。

3.2合同价款的支付

1、合同签订完成，中标人提供履约保证金或履约保函，并提供增值税发票起15日内，支付合同总金额的30.00%。

2、货物到现场经采购人签收确认，并提供供货清单和增值税发票后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的40.00%

3、设备安装调试完毕后可正常运行且出水水质达到《城镇污水处理厂排放标准》⁽GB18918-2002⁾中一级A标准经甲方验收合格后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的30.00%。

6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1开箱检验

6.1.1合同设备交付后，开箱检验时间：合同设备交付时。

6.1.6设备保管：承包方负责保管。

6.2安装、调试

6.2.1安装、调试单位：承包方负责合同的安装、调试工作和提供技术支持。

6.2.2安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由承包方承担，发包方为其提供便利。

6.3考核

6.3.1安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由承包方承担，发包方为其提供便利。

6.3.3由于承包方原因三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则发包方有权拒收承包方未能满足合同约定的材料和合同设备，并要求由承包方限期更换。期限以不影响合同设备安装总工期和预定的设备投运日期为前提。被拒收的材料和合同设备(包括已交付但被发包方拒收的材料和设备)，发包方将不予付款或在已支付的情况下承包方予以退款。发包方拒收的材料和设备所有权属于承包方，处理费用由承包方承担。

在此过程中，承包方应自费采取措施使合同设备在考核时达到技术性能考核指标，并承担由此引起的一切费用，包括但不限于下列费用：

1)  现场更换和修理的设备费用；

2)  承包方人员的费用；

3)  直接参与修理的发包方(包括安装承包人)人员的费用；

4)  用于三次考核的机械及设备费用；

5)  用于三次考核的材料费用；

6)  从工地运出用于现场安装的需要更换和修理的设备和材料的所有往返运费、保险费等费用。

6.4验收

6.4.2第二款、第三款修改为：

承包方有义务在验收款支付函签署后24个月或投标人承诺延长的质保期内应发包方要求提供相关技术服务，协助发包方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。发包方应承担承包方因此产生的全部费用。

在上述24个月或投标人承诺延长的质保期的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

7.技术服务

7.2发包方免费为承包方技术人员提供工作条件及便利，包括出入许可证等。承包方技术人员的办公场所、技术资料、交通、食宿费等由承包方承担，由此产生的配合费用包含在合同总价中。

8.质量保证期

8.1合同设备整体质量保证期为合同设备验收证书签署之日起24个月或投标人承诺延长后的质保期。合同设备中关键部件的质量保证期为合同设备验收证书签署之日起24个月或投标人承诺延长后的质保期。在合同第6.4.2项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后24个月或投标人承诺延长的质保期。在合同第6.4.3项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后投标人承诺延长的质保期扣减 6 个月。

9.质保期服务

9.1 承包方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。承包方应在收到发包方通知后24小时内做出响应，如需承包方到合同设备现场，承包方应在收到发包方通知后48小时内到达，并在收到通知后72小时内解决合同设备的故障，否则，由此造成污水处理厂运行不稳定甚至停止运行、纳管企业限制排放污水甚至停止排放污水，所产生的一切环保责任和经济损失由承包人承担；如果承包方未在上述时间内作出响应，则发包方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，承包方应承担由此发生的一切责任和全部费用。

9.2承包方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，发包方应免费为承包方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于出入许可等。承包方技术人员的办公场所、技术资料及交通、食宿费用由承包方承担。承包方技术人员应遵守发包方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从发包方的现场管理。

10.履约保证金

履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书签署之日起28日后失效。如果承包方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包方有权扣划相应金额的履约保证金。

（1）履约保证金的金额：中标合同金额的10%（不含暂列金、专业工程暂估价）。

（2）履约保证金的形式：可采用现金形式、银行保函、工程保证保险和担保保函形式（根据三明市住房和城乡建设局《关于规范我市房建和市政基础设施工程保证金缴纳方式及试行年度投标保证金制度的通知》（明建〔2019〕30号）要求提供），同时发包方向承包方提供等额的工程款支付担保。

发包人提供支付担保的形式：银行保函或担保保函等形式。

（3）履约保证金提交的时间：在中标通知书发出后、合同签订前。

承包人违约或发生本合同约定的其他事由的，发包人有权从履约担保中优先扣除承包人违约金及其他应付款项；由此造成履约担保不足的，承包人应在7日内补足，逾期每日按照应缴金额的0.1‰支付违约金。履约保证金退还后发现任何应由承包人承担责任的行为或事件的，承包人仍应承担责任。

因承包人原因导致发包人行使合同解除权的，发包人有权没收履约保证金，履约保证金已被抵扣承包人违约金或其他应付款项的，承包人应予以补足。

- 违约责任

14.2修改为：

14.2承包方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向发包方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第1日到第10日，每日迟延交付违约金为人民币5000元；

（2）从迟交的第11日到第20日，每日迟延交付违约金为人民币10000元；

（3）从迟交的第21日到第30日，每日迟延交付违约金为人民币15000元；

（4）从迟交第31日起，每日迟延交付违约金为30000元。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一日的按一日计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的2%。

迟延交付违约金的支付不能免除承包方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3修改为：

14.3 发包方未能按合同约定支付合同价款的，应向承包方支付延迟付款违约金。迟延付款违约金的计算方法如下：无

15.合同的解除

15.1将通用条款本条（1）情形内容更改为：

（1）承包方迟延交付合同设备超过3个月，发生此情形发包方有权单方面解除合同；承包方应退还发包方所支付的全部合同价款，并赔偿发包方的一切经济损失。

本款增加如下内容：

（6）承包方未经发包方书面同意而转让合同；

（7）承包方违约赔偿金的总额超过合同价格30%的限额。

15.2 解除终止合同的处理

对在承包方接到解除合同通知后已完成和准备发运的合同设备，发包方应按合同规定的条件接收，其余部分发包方可进行如下选择：

（1）选择其中任一部分并按合同条件和价格执行和交货。

（2）放弃其余合同设备。对于承包方已部分完成的合同设备和已采购的材料及部件归承包方所有，发包方不予对承包方给予补偿。

（3）承包方应把一切与合同有关的并已付款的文件、资料交付发包方。

（4）发包方不承担任何由于解除合同而由第三方向承包方提出的各项索赔。

（5）如果只是合同的一部分解除，其他部分仍应按合同继续执行。

17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，向发包方所在地人民法院提起诉讼。

- 其他：

（1）承包人应遵循发包人提供的不停产改造方案，与现有运营方、土建施工单位协商制定合理的进度安排计划，并随时配合土建施工单位做好预埋等准备工作。

（2）承包人应提供符合设备设计标准要求的合格设备产品及安装，若因承包人提供的设备及安装质量缺陷问题，在承诺质量保证期内，造成污水处理厂运行不稳定甚至停止运行、纳管企业减量生产甚至停产，由此所产生的一切环保责任和经济损失由承包人承担。

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书（格式）

合同协议书

_________________（发包方名称，以下简称“发包方”）为获得___________________（项目名称）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受_____________________（承包方名称，以下简称“承包方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，发包方和承包方共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）已标价工程量清单；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）______________（¥_______________）。

4. 承包方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷；若合同文件中有关约定承包方质量服务和质量保证期以及相应责任内容条款与投标时提供的承诺函有不一致的，以投标提供的承诺函为准。

5. 发包方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向承包方支付合同价款。

6. 本合同协议书一式______份，合同双方各执_______份。

7. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包方：_____________________________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_______（签字）

_________年______月_____日

承包方：____________________________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：______（签字）

_________年______月_____日

附件二：履约保证金格式（格式）

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

___________________（发包方名称）：

鉴于___________________（发包方名称，以下简称“发包方”）接受___________________（承包方名称，以下称“承包方”）于_____年_____月_____日参加__________________________（项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）________________（¥_____________）。

2. 担保有效期自发包方与承包方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。

3. 在本担保有效期内，如果承包方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

4. 发包方和承包方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：_____________________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：________签字）

地    址：____________________________________________

邮政编码：____________________________________________

电    话：____________________________________________

________年_____月____日

# 第二卷

# 供货要求

供货要求

具体详见招标文件第二部分《  明溪县城区生活污水处理厂提标改造项目设备采购及安装技术标准和要求》（另册提供）

供货清单

具体详见招标人提供的《  明溪县城区生活污水处理厂提标改造项目设备采购及安装工程量清单》（另册提供）

注：本项目的工程量清单主要用于投标报价使用，工程量清单中的特征描述若与《  明溪县城区生活污水处理厂提标改造项目设备采购及安装技术标准和要求》中不同之处，以技术标准和要求为准。

# 第三卷

# 第六章 投标文件格式

1. 投标人应按本章规定格式编制提交资格文件、商务文件、技术文件。

2. 本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，法定代表人（单位负责人）签字或盖章处是指加盖法定代表人（单位负责人）的电子姓名章，涉及到企业技术负责人或委托代理人签字或盖章处，只需直接输入姓名即可。

3. 本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。

4. 除另有说明外，投标文件应逐页加盖投标人的电子单位公章。

- 投标文件（一）

（项目名称）

招标编号：

投标文件（一）

投标文件内容：资格文件

投标人：_______________________（盖单位章）

日期：__________年______月_____日

- 资格文件正文

目录

（1）资格审查申请函

（2）投标人基本情况表

（3）法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

（4）授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

（5）拟派出项目负责人简要情况表

（6）拟派出施工现场管理人员表

（7）投标保证金

（8）近年完成的类似项目情况表

（9）投标人承诺书

（10）其他资格材料（如有）

一、资格审查申请函（格式）

资格审查申请函

__________________（招标人名称）：

1.经研究并充分理解招标文件投标人须知中关于资格审查文件的各项条款及要求后，我方愿根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料，对______________（项目名称）招标项目的投标提出申请，并接受招标人对我方进行的资格审查。

2.按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请函相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请函还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请函中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

3.我方保证本申请函中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。

4.我方保证：我方不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3款规定的任一情形。

5.我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

6.我方的金额为人民币_____________元的投标保证金以_____________形式与本资格审查申请书同时递交。

投 标 人：_______________________________（盖单位章）

地     址：__________________________________________

网     址：__________________________________________

电     话：__________________________________________

传     真：__________________________________________

邮政编码：___________________________________________

__________年_____月_____日

二、投标人基本情况表（格式）

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人（单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标设备制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：投标人应在本表后附投标人资质证书副本等材料扫描件以及：（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证扫描件（按照“多证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照扫描件）；（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的扫描件。

三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：_____________________

姓名：________________性别：__________年龄：_________职务：_________________________系_______________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

注：附法定代表人（单位负责人）身份证扫描件，扫描件盖单位章。

投标人：_________________（盖单位章）

_________年_____月_____日

四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）（格式）

授权委托书

本人___________（姓名）系__________________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____________________。

代理人无转委托权。

注：附法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证扫描件，扫描件盖单位章。

投 标 人：___________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：________（签字）

身份证号码：_____________________________

委托代理人：_____________________（签字）

身份证号码：_____________________________

_________年_______月_______ 日

- 五、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册编号 |  |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 建造师注册证书使用有效期 （若有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

- 项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

- 六、拟派出施工现场管理人员表

| 招标项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  |  |  |  |
| 标段名称 |  |  |  |  |  |
| 标段编号 |  |  |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 一 | 岗位名称 | 姓名 | 执业注册证书类型及等级 | 注册编号 | 注册专业 |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 二 | 名称 | 姓名 | 岗位证书类型 | 岗位证书编号 |  |
| 1 | 安全员 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、以上所提供的成员应为本单位人员，须同时提供有效证书扫描件、人员身份证扫描件 、在投标截止期之前的六个月及以上社保缴纳凭证。【社保由上级单位统筹缴纳的，应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

七、投标保证金（格式）

如采用现金或支票，投标人应在此提供凭证的扫描件，中国境内投标人还应附基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件，扫描件盖单位章；如采用银行保函（或工程保证保险或担保保函形式），格式如下。

投标保证金

______________________（招标人名称）：

鉴于________________（投标人名称）（以下称“投标人”）于_______年______月______日参加____________（项目名称）设备采购招标的投标，__________________（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）________________。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

保证人名称：______________________________（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：________（签字）

地     址：___________________________________________

邮政编码：____________________________________________

电     话：___________________________________________

__________年_______月______日

八、近年完成的类似项目情况表（格式）

近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履 约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人须知前附表第1.4.1项有具体业绩要求的，业绩证明材料应按具体要求在本表后附中标公示（须提供相关网站中标公示的网页并注明网址）、中标通知书、合同协议书和验收报告的证明材料扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。业绩时间以合同签订时间为准，业绩金额以合同协议书上注明的金额为准。

若中标公示、中标通知书或合同协议书证明材料中均未标明招标文件中设置的投标设备的业绩指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：项目业主或者项目行政主管部门出具的证明文件等，否则其业绩不计。

九、投标人承诺书（格式）

投标人承诺书

_______________(招标人名称)

本人________（姓名）系_______________（投标人名称）的法定代表人，现承诺：我单位参加本项目的工程设备投标，将积极响应有关投标人承诺制的精神，按照招投标法律法规和有关规范性文件要求，保证所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。保证投标文件中填报资料内容真实、准确，为我单位的真实意愿表达。保证不出现转包、挂靠、虚假文件证明等违法违规行为。如违反承诺，我单位将接受招标人解除合同的处理，并按照本招标文件和供货合同承担违约责任。该违法行为可作为不良记录，并受到相应惩戒。

特此承诺。

投标人：__________________（盖单位章）

__________年_______月______日

十、其他资格材料（如有）（格式）

其他资格材料

注：投标人应根据投标人须知前附表第1.4.1项的要求，在此说明并附其他资格材料扫描件（如有）并加盖投标人的电子单位公章。

投标人还需提供以下查询结果完整网页截图并加盖投标人的电子单位公章：

1、通过全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）在投标截止时间前查询投标人（不包括其分支机构）是否列入严重违法失信企业名单的截图；

2、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和各级信用信息共享平台（若有）查询投标人在投标截止时间前是否被列入失信被执行人名单的截图；

3、通过“中国裁判文书网”网站（http://wenshu.court.gov.cn）查询在近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）有无行贿犯罪记录的截图。

投标文件（二）

（项目名称）

招标编号：

投标文件（二）

投标文件内容：商务文件

投标人：_______________________（盖单位章）

日期：__________年______月_____日

目    录

一、投标函

二、已标价工程量清单

三、其他商务情况

- 一、投标函

投标函

__________________（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                （¥               ）的投标总报价，提供               （设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）资格审查资料；

（2）商务文件；

（3）技术文件；

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

投 标 人：_______________________________（盖单位章）

地     址：__________________________________________

网     址：__________________________________________

电     话：__________________________________________

传     真：__________________________________________

邮政编码：___________________________________________

__________年_____月_____日

- 二、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。具体组成内容与格式至少要求为：投标报价表（封面）；工程项目造价汇总表；单项工程造价汇总表；单位工程造价汇总表；分部分项工程量清单与计价表(含定额)；总价措施项目清单与计价表（含分项）；单价措施项目清单与计价表（含定额）；暂列金额明细表；专业工程暂估价明细表；人工、材料设备、机械汇总表。

- 三、其他商务情况

其他商务情况

注：投标人应根据“评标办法(综合评估法）”第2.2.2项的要求，在此说明并附其他商务材料扫描件（如有）并加盖投标人的电子单位公章。

- 投标文件（三）

（项目名称）

招标编号：

投标文件（三）

投标文件内容：技术文件

投标人：_______________________（盖单位章）

日期：__________年______月_____日

技术文件

（目录自拟）

投标人应针对本招标工程项目的性质、规模、工作内容具体情况编制技术文件，技术文件包括下列章节内容：

注：技术文件采用明标评审，投标人应按第三章“评标方法（综合评估法）”第2.2.2（2）目规定进行编制，并按电子招标投标交易平台的要求提交技术文件。

- 一、投标设备技术性能指标的详细描述

注：投标设备技术性能指标的详细描述仅需提供技术参数中带“▲”号的货物描述，其余货物无需提供详细描述。

（格式自拟）

- 二、技术支持资料

- 技术偏差表

技术偏差表

| 序号 | 招标文件技术要求中技术参数中带“▲”号的货物名称及条款 | 投标人投标响应的货物名称及条款 | 偏差说明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

投标人保证：除技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

注：本表中的偏差说明填写正偏离/负偏离/无偏离，且本表仅需列明2.2.2（2）技术参数响应情况中仅需提供技术参数中带“▲”号的货物，并在本表后附上“技术标准和要求”中要求附上的相关佐证材料扫描件，并在本表对应处注明页码。

投 标 人：___________________（盖单位章）

__________年_______月______日

- 技术服务和质保期服务计划

- 其他技术情况

其他技术情况

注：投标人应根据“评标办法(综合评估法）”第2.2.2项的要求，在此说明并附其他技术材料扫描件（如有）。