## 封面
工程审核书
建设单位：
工程名称： | 沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 4140352 | 元
送审造价： | 4397347 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2024年09月30日

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 石桥道路 | 1805449 | 1571312 | 27801 |  |  | -234137
2 | 金陵道路 | 2591898 | 2379040 | 42093 |  |  | -212858
3 | 暂列金 |  | 190000 |  |  |  | 190000
合 计 |  | 4397347 | 4140352 | 69894 |  |  | -256995

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 石桥道路 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 市政工程 | 1742359 | 1515748 | 26818 |  |  | -226611
2 | 园林工程 | 63090 |  |  |  |  | -63090
3 | 园林工程 |  | 55564 | 983 |  |  | 55564
合 计 |  | 1805449 | 1571312 | 27801 |  |  | -234137
单项工程造价审核汇总表
工程名称:沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 金陵道路 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 市政工程 | 2591898 | 2379040 | 42093 |  |  | -212858
合 计 |  | 2591898 | 2379040 | 42093 |  |  | -212858
单项工程造价审核汇总表
工程名称:沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 暂列金 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 暂列金 |  | 190000 |  |  |  | 190000
合 计 |  |  | 190000 |  |  |  | 190000

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 石桥道路 市政工程 |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 1577528 | 1442204 | -135324
1.1 | 通用项目 | 124013 | 46982 | -77031
1.2 | 道路工程 | 969960 | 912731 | -57229
1.3 | 交通工程 | 21331 | 22456 | 1125
1.4 | 雨水工程 | 152057 | 152593 | 536
1.5 | 污水工程 | 145227 | 142131 | -3096
1.6 | 通信工程 | 76024 | 73508 | -2516
1.7 | 路灯工程 | 88916 | 91803 | 2887
2 | 措施项目费 | 83872 | 73544 | -10328
2.1 | 总价措施项目费 | 42261 | 34078 | -8183
2.1.1 | 安全文明施工费 | 34325 | 26818 | -7507
2.1.2 | 其他总价措施费 | 7936 | 7260 | -676
2.2 | 单价措施项目费 | 41611 | 39466 | -2145
3 | 其他项目费 | 80959 |  | -80959
3.1 | 暂列金额 | 80959 |  | -80959
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 1742359 | 1515748 | -226611
单位工程审核汇总表
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 石桥道路 园林工程 |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 54956 |  | -54956
1.1 | 绿化种植 | 54956 |  | -54956
2 | 措施项目费 | 5194 |  | -5194
2.1 | 总价措施项目费 | 1352 |  | -1352
2.1.1 | 安全文明施工费 | 1064 |  | -1064
2.1.2 | 其他总价措施费 | 288 |  | -288
2.2 | 单价措施项目费 | 3842 |  | -3842
3 | 其他项目费 | 2940 |  | -2940
3.1 | 暂列金额 | 2940 |  | -2940
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 63090 |  | -63090
单位工程审核汇总表
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 石桥道路 园林工程 |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 |  | 50432 | 50432
1.1 | 绿化种植 |  | 50432 | 50432
2 | 措施项目费 |  | 5132 | 5132
2.1 | 总价措施项目费 |  | 1249 | 1249
2.1.1 | 安全文明施工费 |  | 983 | 983
2.1.2 | 其他总价措施费 |  | 266 | 266
2.2 | 单价措施项目费 |  | 3883 | 3883
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  |  | 55564 | 55564
单位工程审核汇总表
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 金陵道路 市政工程 |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 2305511 | 2233017 | -72494
1.1 | 通用项目 | 142431 | 71462 | -70969
1.2 | 道路工程 | 1833964 | 1842418 | 8454
1.3 | 交通工程 | 18940 | 20417 | 1477
1.4 | 污水工程 | 238560 | 230251 | -8309
1.5 | 通信工程 | 71616 | 68469 | -3147
2 | 措施项目费 | 165956 | 146023 | -19933
2.1 | 总价措施项目费 | 62866 | 53487 | -9379
2.1.1 | 安全文明施工费 | 51063 | 42093 | -8970
2.1.2 | 其他总价措施费 | 11803 | 11394 | -409
2.2 | 单价措施项目费 | 103090 | 92536 | -10554
3 | 其他项目费 | 120431 |  | -120431
3.1 | 暂列金额 | 120431 |  | -120431
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 2591898 | 2379040 | -212858
单位工程审核汇总表
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 暂列金 暂列金 |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费 |  | 190000 | 190000
3.1 | 暂列金额 |  | 190000 | 190000
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  |  | 190000 | 190000

## 分部分项工程量清单与计价审核表(含定额)
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第1页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
石桥道路 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
水泥路面
1 | 041001001001 | 拆除路面 (1)混凝土路面 (2)22cm | m2 | 1178 | 27.7 | 32630.6 | 1086 | 17.89 | 19428.54 | -13202.06
1.1 | 40104003T | 小型机械拆除混凝土类面层(无筋 厚22cm以内) | m2 | 1178 | 27.7 | 32630.6 |  | 27.38 |  | -32630.6
1.2 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 | m3 |  |  |  | 238.92 | 81.31 | 19426.59 | 19426.59
2 | 041001003001 | 拆除基层 (1)5%水泥稳定碎石 (2)20cm | m2 | 1178 | 21.89 | 25786.42 | 1178 | 6.97 | 8210.66 | -17575.76
2.1 | 40104019T | 拆除人行道(现浇混凝土面（垫）层 厚20cm以内) | m2 | 1178 | 21.89 | 25786.42 |  | 21.77 |  | -25786.42
2.2 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 液压锤破碎半刚性道路基层或底层 | m3 |  |  |  | 235.6 | 34.86 | 8213.02 | 8213.02
3 | 041001003002 | 拆除基层 (1)级配碎石 (2)20cm | m2 | 1178 | 9.27 | 10920.06 | 1178 | 4.12 | 4853.36 | -6066.7
3.1 | 40104007T | 人工拆除基层或面层(碎(砾)石 厚20cm以内) | m2 | 1178 | 9.27 | 10920.06 |  | 9.27 |  | -10920.06
3.2 | 40101152T | 挖掘机挖石碴(不装车) 机械拆除道路 | m3 |  |  |  | 235.6 | 20.59 | 4851 | 4851
|  | 本页小计： |  |  |  | 69337.08 |  |  | 32492.56 | -36844.52
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第2页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
人行道
4 | 041001002001 | 拆除人行道 (1)人行道水泥路面 (2)15cm | m2 | 488 | 16.78 | 8188.64 | 144 | 12.2 | 1756.8 | -6431.84
4.1 | 40104019T | 拆除人行道(现浇混凝土面（垫）层 厚15cm以内) | m2 | 488 | 16.78 | 8188.64 |  | 16.69 |  | -8188.64
4.2 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 | m3 |  |  |  | 21.6 | 81.31 | 1756.3 | 1756.3
5 | 041001003003 | 拆除基层 (1)级配碎石 (2)15cm | m2 | 488 | 6.77 | 3303.76 | 144 | 3.09 | 444.96 | -2858.8
5.1 | 40104007 | 人工拆除基层或面层(碎(砾)石 厚15cm以内) | m2 | 488 | 6.77 | 3303.76 |  | 6.77 |  | -3303.76
5.2 | 40101152T | 挖掘机挖石碴(不装车) 机械拆除道路 | m3 |  |  |  | 21.6 | 20.59 | 444.74 | 444.74
6 | 041001002004 | 拆除人行道 (1)6cm本色透水砖+3cm干硬性水泥砂浆结合层+15cm厚C20无砂大孔隙混凝土 | m2 |  |  |  | 344 | 15.35 | 5280.4 | 5280.4
6.1 | 40104022 | 拆除人行道(普通粘土砖 平铺) | m2 |  |  |  | 344 | 3.15 | 1083.6 | 1083.6
6.2 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 | m3 |  |  |  | 51.6 | 81.31 | 4195.6 | 4195.6
7 | 041001003014 | 拆除基层 (1)级配碎石 (2)10cm | m2 |  |  |  | 344 | 2.06 | 708.64 | 708.64
7.1 | 40101152T | 挖掘机挖石碴(不装车) 机械拆除 | m3 |  |  |  | 34.4 | 20.59 | 708.3 | 708.3
|  | 本页小计： |  |  |  | 11492.4 |  |  | 8190.8 | -3301.6
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第3页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
道路
沥青路面
8 | 041001001002 | 拆除路面 (1)沥青路面 (2)12cm | m2 | 92 | 9.6 | 883.2 | 92 | 6.27 | 576.84 | -306.36
8.1 | 40104001T | 小型机械拆除沥青类面层(小型机械拆除 厚12cm以内) | m2 | 92 | 9.6 | 883.2 |  | 9.48 |  | -883.2
8.2 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路沥青混凝土路面 | m3 |  |  |  | 11.04 | 52.29 | 577.28 | 577.28
9 | 041001003004 | 拆除基层 (1)水泥稳定碎石 (2)30cm | m2 | 92 | 32.11 | 2954.12 | 92 | 10.46 | 962.32 | -1991.8
9.1 | 40104019T | 拆除人行道(现浇混凝土面（垫）层 厚30cm以内) | m2 | 92 | 32.11 | 2954.12 |  | 31.93 |  | -2954.12
9.2 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 液压锤破碎半刚性道路基层或底层 | m3 |  |  |  | 27.6 | 34.86 | 962.14 | 962.14
10 | 041001003005 | 拆除基层 (1)级配碎石 (2)15cm | m2 | 92 | 6.77 | 622.84 | 92 | 3.09 | 284.28 | -338.56
10.1 | 40104007 | 人工拆除基层或面层(碎(砾)石 厚15cm以内) | m2 | 92 | 6.77 | 622.84 |  | 6.77 |  | -622.84
10.2 | 40101152T | 挖掘机挖石碴(不装车) 机械拆除道路 | m3 |  |  |  | 13.8 | 20.59 | 284.14 | 284.14
11 | 041001007001 | 拆除砖石结构 (1)Mu10 (2)砖墙 | m3 | 17 | 79.79 | 1356.43 | 17 | 11.43 | 194.31 | -1162.12
|  | 本页小计： |  |  |  | 5816.59 |  |  | 2017.75 | -3798.84
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第4页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
11.1 | 40104065 | 拆除砖石构筑物(拆除砖砌其他构筑物) | m3 | 17 | 79.79 | 1356.43 |  | 79.79 |  | -1356.43
11.2 | 40101152 | 挖掘机挖石碴(不装车) | m3 |  |  |  | 17 | 11.43 | 194.31 | 194.31
12 | 011614002001 | 铁皮房拆除 (1)铁皮房拆除 | m2 | 300 | 30 | 9000 |  |  |  | -9000
12.1 | B-1 | 铁皮房拆除 | m2 | 300 | 30 | 9000 |  | 30 |  | -9000
13 | 040103002007 | 余方弃置 (1)路面及人行道拆除 (2)3km | m3 | 946.2 | 29.98 | 28367.08 | 146.2 | 29.28 | 4280.74 | -24086.34
13.1 | 40101154 | 机械装石方(挖掘机装车 石渣) | m3 | 946.2 | 9.88 | 9348.46 | 146.2 | 9.62 | 1406.44 | -7942.02
13.2 | 40101162T | 自卸汽车运石碴(载重10t以外 运距3km以内) | m3 | 946.2 | 20.1 | 19018.62 | 146.2 | 19.66 | 2874.29 | -16144.33
道路工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
14 | 040101003001 | 挖基坑土方 (1)二类土 (2)2m以内 | m3 | 800 | 4.47 | 3576 | 800 | 4.37 | 3496 | -80
14.1 | 40101057 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 一、二类土) | m3 | 800 | 4.47 | 3576 | 800 | 4.37 | 3496 | -80
15 | 040103002009 | 余方弃置 (1)二类土 (2)3km | m3 | 800 | 12.08 | 9664 | 800 | 11.8 | 9440 | -224
15.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km以内) | m3 | 800 | 12.08 | 9664 | 800 | 11.8 | 9440 | -224
16 | 040103001015 | 填方 (1)拆除旧路面石渣 (2)92% | m3 | 800 | 139.89 | 111912 | 800 | 17.06 | 13648 | -98264
16.1 | 40101109 | 槽、坑回填(台背回填 碎石) | m3 | 800 | 139.89 | 111912 |  | 139.89 |  | -111912
|  | 本页小计： |  |  |  | 162519.08 |  |  | 30864.74 | -131654.34
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第5页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
16.2 | 40201043 | 路基回填(利用石方 振动压路机) | m3 |  |  |  | 800 | 17.06 | 13648 | 13648
17 | 040202001001 | 路床（槽）整形 (1)路床整形 | m2 | 2335.941 | 1.37 | 3200.24 | 2335.941 | 1.35 | 3153.52 | -46.72
17.1 | 40202001 | 路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 2335.941 | 1.37 | 3200.24 | 2335.941 | 1.35 | 3153.52 | -46.72
18 | 040202011001 | 碎石 (1)厚度:15cm (2)石料规格:级配碎石 | m2 | 2335.941 | 27.81 | 64962.52 | 2335.941 | 27.74 | 64799 | -163.52
18.1 | 40202040T | 级配碎石底层(厚度15cm) | m2 | 2335.941 | 27.81 | 64962.52 | 2335.941 | 27.74 | 64799 | -163.52
19 | 040202015002 | 水泥稳定碎（砾）石 (1)水泥含量:4% (2)石料规格:Φ10～25 (3)厚度:15cm | m2 | 2178.795 | 63.21 | 137721.63 | 2178.795 | 50.89 | 110878.88 | -26842.75
19.1 | 40202057T | 水泥稳定粒料水泥稳定层(人工摊铺 厚度15cm) | m2 | 2178.795 | 63.21 | 137721.63 |  | 63.2 |  | -137721.63
19.2 | 40202056T | 水泥稳定层(摊铺机摊铺 厚度15cm) | m2 |  |  |  | 2178.795 | 50.89 | 110878.88 | 110878.88
20 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 (1)水泥含量:5% (2)石料规格:Φ10～25 (3)厚度:15cm | m2 | 2011.173 | 64.27 | 129258.09 | 2011.173 | 52.41 | 105405.58 | -23852.51
20.1 | 40202057T | 水泥稳定粒料水泥稳定层(人工摊铺 厚度15cm) | m2 | 2011.173 | 64.27 | 129258.09 |  | 64.69 |  | -129258.09
20.2 | 40202056T | 水泥稳定层(摊铺机摊铺 厚度15cm) | m2 |  |  |  | 2011.173 | 52.41 | 105405.58 | 105405.58
21 | 040203006001 | 沥青混凝土 (1)改性沥青 (2)8Cm (3)中粒式改性沥青混合料（AC-20 | m2 | 1932.6 | 78.03 | 150800.78 | 1932.6 | 102.47 | 198033.52 | 47232.74
|  | 本页小计： |  |  |  | 485943.26 |  |  | 482270.5 | -3672.76
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第6页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
) (4)Φ0～20 (5)沥青混凝土运距25km
21.1 | 40203035T | 中粒式沥青混凝土路面(中粒式沥青混凝土 机械摊铺 厚度6cm) | m2 | 1932.6 | 72.74 | 140577.32 |  | 72.04 |  | -140577.32
21.2 | 40203035T | 中粒式沥青混凝土路面(中粒式沥青混凝土 机械摊铺 厚度8cm) | m2 |  |  |  | 1932.6 | 95.57 | 184698.58 | 184698.58
21.3 | 40105019T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 自卸汽车 运距25km以内) | m3 | 115.956 | 88.13 | 10219.2 | 154.608 | 86.19 | 13325.66 | 3106.46
22 | 040203006002 | 沥青混凝土 (1)沥青品种:改性沥青 (2)厚度:4cm (3)沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混合料（AC-13C) (4)石料粒径:Φ0～15 (5)掺和料:沥青混凝土运距25km | m2 | 1932.6 | 56.72 | 109617.07 | 1932.6 | 61.75 | 119338.05 | 9720.98
22.1 | 40203039T | 细粒式沥青混凝土路面(细粒式沥青混凝土 机械摊铺 厚度4cm) | m2 | 1932.6 | 53.19 | 102794.99 |  | 52.66 |  | -102794.99
22.2 | 40203039T | 细粒式沥青混凝土路面(细粒式沥青混凝土 机械摊铺 厚度4cm) | m2 |  |  |  | 1932.6 | 58.3 | 112670.58 | 112670.58
22.3 | 40105019T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 自卸汽车 运距25km以内) | m3 | 77.304 | 88.13 | 6812.8 | 77.304 | 86.19 | 6662.83 | -149.97
23 | 040203003001 | 透层、粘层 (1)改性乳化沥青透层 (2)PC-3，0.7～1.5L/m2 | m2 | 1932.6 | 5.53 | 10687.28 | 1932.6 | 6.69 | 12929.09 | 2241.81
23.1 | 40203055T | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(透层) | m2 | 1932.6 | 5.53 | 10687.28 |  | 5.53 |  | -10687.28
|  | 本页小计： |  |  |  | 120304.35 |  |  | 132267.14 | 11962.79
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第7页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
23.2 | 40203055T | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(透层) | m2 |  |  |  | 1932.6 | 6.69 | 12929.09 | 12929.09
24 | 040203003002 | 透层、粘层 (1)改性乳化沥青透层 (2)PC-3，0.3～0.6L/m2 | m2 | 1932.6 | 3.07 | 5933.08 | 1932.6 | 2.8 | 5411.28 | -521.8
24.1 | 40203056T | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(粘层) | m2 | 1932.6 | 3.07 | 5933.08 |  | 3.07 |  | -5933.08
24.2 | 40203056T | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(粘层) | m2 |  |  |  | 1932.6 | 2.8 | 5411.28 | 5411.28
人行道部分
25 | 040204001001 | 人行道整形碾压 (1)人行道整形碾压 | m2 |  |  |  | 925.16 | 1.56 | 1443.25 | 1443.25
25.1 | 40202002 | 路床(槽)整形(人行道整形碾压) | m2 |  |  |  | 925.16 | 1.56 | 1443.25 | 1443.25
26 | 040202011002 | 碎石 (1)厚度:10cm (2)石料规格:级配碎石 | m2 | 925.16 | 19.36 | 17911.1 | 925.16 | 19.29 | 17846.34 | -64.76
26.1 | 40202040 | 级配碎石底层(厚度10cm) | m2 | 925.16 | 19.36 | 17911.1 | 925.16 | 19.29 | 17846.34 | -64.76
27 | 040204003001 | 现浇混凝土人行道及进口坡 (1)15cm厚C20无砂大孔隙混凝土 | m2 | 925.16 | 70.95 | 65640.1 | 925.16 | 64.82 | 59968.87 | -5671.23
27.1 | 40204001T | C20人行道垫层(预拌非泵送普通混凝土垫层 厚度15cm) | m2 | 925.16 | 70.95 | 65640.1 |  | 71.94 |  | -65640.1
27.2 | 40204001T | 人行道垫层(混凝土垫层 厚度15cm) | m2 |  |  |  | 925.16 | 64.82 | 59968.87 | 59968.87
28 | 040204002001 | 人行道块料铺设 (1)6cm厚人行道本色透水砖 (2)3cm厚干硬性水泥砂浆 | m2 | 925.16 | 79.23 | 73300.43 | 925.16 | 103.52 | 95772.56 | 22472.13
28.1 | 40204015T | 砂浆铺砌人行道板(规格115×230 | m2 | 925.16 | 79.23 | 73300.43 |  | 79.23 |  | -73300.43
|  | 本页小计： |  |  |  | 162784.71 |  |  | 180442.3 | 17657.59
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第8页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
×60)
28.2 | 40204020T | 透水砖铺设(透水砖) | m2 |  |  |  | 925.16 | 103.52 | 95772.56 | 95772.56
29 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 (1)350×150×1000，芝麻灰花岗岩整石路缘石（火烧面） (2)2cm1:3水泥砂浆 | m | 369.72 | 110.77 | 40953.88 | 369.72 | 137.17 | 50714.49 | 9760.61
29.1 | 40204027T | 侧缘石安砌(路沿石(立缘石)安砌 截面半周长50cm以内 有基座) | m | 369.72 | 110.77 | 40953.88 |  | 110.78 |  | -40953.88
29.2 | 40204027T | 侧缘石安砌(路沿石(立缘石)安砌 截面半周长50cm以内 有基座) | m |  |  |  | 369.72 | 110.93 | 41013.04 | 41013.04
29.3 | 40204025T | C20侧缘石预拌非泵送普通混凝土基座 | m3 |  |  |  | 16.637 | 583.17 | 9702.2 | 9702.2
30 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 (1)200×100×1000，芝麻灰花岗岩整石路缘石（火烧面） (2)2cm1:3水泥砂浆 | m | 608 | 53.66 | 32625.28 | 608 | 62.92 | 38255.36 | 5630.08
30.1 | 40204030T | 侧缘石安砌(路平石安砌 截面半周长30cm以内) | m | 608 | 53.66 | 32625.28 |  | 53.67 |  | -32625.28
30.2 | 40204030T | 侧缘石安砌(路平石安砌 截面半周长30cm以内) | m |  |  |  | 608 | 53.01 | 32230.08 | 32230.08
30.3 | 40204025T | C20侧缘石预拌非泵送普通混凝土基座 | m3 |  |  |  | 10.336 | 583.17 | 6027.65 | 6027.65
31 | 040205017001 | 防撞桶（墩） (1)花岗岩障碍墩 (2)直径25cm，长度67cm，埋入地下25cm | 个 | 4 | 549.19 | 2196.76 | 4 | 549.38 | 2197.52 | 0.76
31.1 | 50106178T | 路面抗折混凝土指示牌、障碍墩安装(设置路障石 障碍墩安装) | 墩 | 4 | 549.19 | 2196.76 | 4 | 549.38 | 2197.52 | 0.76
|  | 本页小计： |  |  |  | 75775.92 |  |  | 91167.37 | 15391.45
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第9页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
交通工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
32 | 040205006011 | 标线 (1)车道边缘实线、非机动车道分界线(白) (2)线宽15cm (3)热熔反光涂料 | m | 461 | 5.63 | 2595.43 | 461 | 5.61 | 2586.21 | -9.22
32.1 | 40205022 | 标线(分界线 热熔漆) | m2 | 69.15 | 37.52 | 2594.51 | 69.15 | 37.43 | 2588.28 | -6.23
33 | 040205006012 | 标线 (1)减速让行线(白) (2)线宽20cm (3)热熔反光涂料 | m | 8.8 | 7.5 | 66 | 8.8 | 13.9 | 122.32 | 56.32
33.1 | 40205022 | 标线(分界线 热熔漆) | m2 | 1.76 | 37.52 | 66.04 |  | 37.43 |  | -66.04
33.2 | 40205024 | 标线(震荡标线 热熔漆) | m2 |  |  |  | 1.76 | 69.52 | 122.36 | 122.36
34 | 040205006013 | 标线 (1)单黄实线禁止跨越对向车行道分界线 (2)线宽15cm (3)热熔反光涂料 | m | 87 | 5.63 | 489.81 | 87 | 5.61 | 488.07 | -1.74
34.1 | 40205022 | 标线(分界线 热熔漆) | m2 | 13.05 | 37.52 | 489.64 | 13.05 | 37.43 | 488.46 | -1.18
35 | 040205008003 | 横道线 (1)人行横道线 (2)线宽40cm (3)热熔反光涂料 | m2 | 275 | 30.67 | 8434.25 | 110 | 76.42 | 8406.2 | -28.05
35.1 | 40205023 | 标线(横道线 热熔漆) | m2 | 110 | 76.67 | 8433.7 | 110 | 76.42 | 8406.2 | -27.5
36 | 040205007007 | 标记 (1)减速让行预告标志 (2)热熔漆 (3)1.2×3m | 个 | 2 | 196.1 | 392.2 | 2 | 195.13 | 390.26 | -1.94
|  | 本页小计： |  |  |  | 11977.69 |  |  | 11993.06 | 15.37
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第10页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
36.1 | 40205029 | 字符、图形标记(倒三角让行标记 热熔漆1.2×3m) | 个 | 2 | 196.1 | 392.2 | 2 | 195.13 | 390.26 | -1.94
37 | 040205007008 | 标记 (1)人行道提醒标记 (2)热熔漆 (3)1.5×3m | 个 | 4 | 290.94 | 1163.76 | 4 | 289.6 | 1158.4 | -5.36
37.1 | 40205030 | 字符、图形标记(菱形预告标记 热熔漆1.5×3m) | 个 | 4 | 290.94 | 1163.76 | 4 | 289.6 | 1158.4 | -5.36
38 | 040205004006 | 标志板 (1)类型:注意合流标志 (2)材质、规格尺寸:3厚LF2-M铝板，130*90cm铝合金标志牌，标志板采用5A02铝合金板 (3)板面反光膜等级:IV类反光膜（超强级反光膜） | 块 | 2 | 533.26 | 1066.52 | 2 | 1167 | 2334 | 1267.48
38.1 | 40205010 | 标志板安装(面积2m2以内) | 块 | 2 | 216.08 | 432.16 | 2 | 214.36 | 428.72 | -3.44
38.2 | 40205002T | 交通标志杆制作(标牌支架及零星构件制作) | t |  |  |  | 0.025 | 30537.87 | 763.45 | 763.45
38.3 | 40205017 | 标志板安装(贴反光膜) | m2 | 2.34 | 271.09 | 634.35 | 4.212 | 271.09 | 1141.83 | 507.48
39 | 040205003009 | 标杆 (1)单柱式标杆 (2)热浸镀锌钢管，镀锌量600g/m2 (3)钢管立柱φ89x4.0x4300mm (4)详见设计图纸 (5)C25钢筋混凝土基础 (6)预埋件、钢筋、地脚螺栓、横梁、抱箍、法兰盘等 (7)所有钢铁件采用热浸镀锌进行防锈处理 | 根 | 2 | 966.84 | 1933.68 | 2 | 603.47 | 1206.94 | -726.74
|  | 本页小计： |  |  |  | 4163.96 |  |  | 4699.34 | 535.38
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第11页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
39.1 | 40205003 | 标志杆安装(单柱杆) | 根 | 1 | 21.49 | 21.49 | 1 | 21.49 | 21.49
39.2 | 40205001T | 交通标志杆制作(标杆、门架制作) | t | 0.036 | 7833.26 | 282 | 0.036 | 7762.36 | 279.44 | -2.56
39.3 | 40205002T | 交通标志杆制作(标牌支架及零星构件制作) | t | 0.012 | 29091.18 | 349.09 |  | 29094.68 |  | -349.09
39.4 | 40205002T | 交通标志杆制作(标牌支架及零星构件制作) | t | 0.006 | 9878.72 | 59.27 | 0.006 | 9882.25 | 59.29 | 0.02
39.5 | 40902065T | 基础制作(地脚螺栓安装) | t | 0.009 | 7213.39 | 64.92 |  | 6971.19 |  | -64.92
39.6 | 40304018 | 铁件、拉杆制作安装(铁件 预埋铁件) | t |  |  |  | 0.001 | 9143.42 | 9.14 | 9.14
39.7 | 40902067T | 基础制作(C25预拌非泵送普通混凝土基础) | m3 | 0.275 | 691.15 | 190.07 | 0.275 | 698.22 | 192.01 | 1.94
39.8 | 40304007 | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ14) | t |  |  |  | 0.005 | 4925.86 | 24.63 | 24.63
39.9 | 40304005 | 现浇混凝土(圆钢筋 φ10以内) | t |  |  |  | 0.003 | 5822.81 | 17.47 | 17.47
40 | 040205004007 | 标志板 (1)类型:注意合流标志 (2)材质、规格尺寸:3厚LF2-M铝板，175*90cm铝合金标志牌，标志板采用5A02铝合金板 (3)板面反光膜等级:IV类反光膜（超强级反光膜） | 块 | 2 | 643.05 | 1286.1 | 2 | 1486.78 | 2973.56 | 1687.46
40.1 | 40205010 | 标志板安装(面积2m2以内) | 块 | 2 | 216.08 | 432.16 | 2 | 214.36 | 428.72 | -3.44
40.2 | 40205002T | 交通标志杆制作(标牌支架及零星构件制作) | t |  |  |  | 0.033 | 30537.87 | 1007.75 | 1007.75
40.3 | 40205017 | 标志板安装(贴反光膜) | m2 | 3.15 | 271.09 | 853.93 | 5.67 | 271.09 | 1537.08 | 683.15
41 | 040205003010 | 标杆 (1)单柱式标杆 (2)热浸镀锌钢管，镀锌量600g/m2 | 根 | 2 | 1951.83 | 3903.66 | 2 | 1394.8 | 2789.6 | -1114.06
|  | 本页小计： |  |  |  | 5189.76 |  |  | 5763.16 | 573.4
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第12页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)钢管立柱□121x5.0x5350mm (4)详见设计图纸 (5)C30混凝土基础 (6)预埋件、钢筋、地脚螺栓、横梁、抱箍、法兰盘等 (7)所有钢铁件采用热浸镀锌进行防锈处理
41.1 | 40205003 | 标志杆安装(单柱杆) | 根 | 1 | 21.49 | 21.49 | 1 | 21.49 | 21.49
41.2 | 40205001T | 交通标志杆制作(标杆、门架制作) | t | 0.077 | 7833.26 | 603.16 | 0.077 | 7762.36 | 597.7 | -5.46
41.3 | 40205002T | 交通标志杆制作(标牌支架及零星构件制作) | t | 0.016 | 29091.18 | 465.46 |  | 29094.68 |  | -465.46
41.4 | 40205002T | 交通标志杆制作(标牌支架及零星构件制作) | t | 0.009 | 9878.72 | 88.91 | 0.009 | 9882.25 | 88.94 | 0.03
41.5 | 40902065T | 基础制作(地脚螺栓安装) | t | 0.013 | 7213.39 | 93.77 |  | 6971.19 |  | -93.77
41.6 | 40902067T | 基础制作(C30预拌非泵送普通混凝土基础) | m3 | 0.96 | 707.33 | 679.04 | 0.96 | 715.28 | 686.67 | 7.63
雨水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
42 | 040101002001 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 494.16 | 7.69 | 3800.09 | 494.16 | 7.57 | 3740.79 | -59.3
42.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 24.708 | 58.64 | 1448.88 | 24.708 | 58.64 | 1448.88
42.2 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 | 469.452 | 5.01 | 2351.95 | 469.452 | 4.88 | 2290.93 | -61.02
43 | 040103001001 | 填方 (1)填方粒径要求:石屑 (2)外购 (3)密实度要求:95% | m3 | 344.3 | 87.83 | 30239.87 | 434.05 | 87.83 | 38122.61 | 7882.74
|  | 本页小计： |  |  |  | 34039.96 |  |  | 41863.4 | 7823.44
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第13页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
43.1 | 40101108T | 槽、坑回填石屑(人工摊铺机械夯实) | m3 | 344.3 | 87.83 | 30239.87 | 434.05 | 87.83 | 38122.61 | 7882.74
44 | 040103001002 | 填方 (1)填方来源、运距:原土 (2)密实度要求:96% (3)填方材料品种:三类土 | m3 | 87.31 | 8 | 698.48 |  |  |  | -698.48
44.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 87.31 | 8 | 698.48 |  | 7.94 |  | -698.48
45 | 040103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:3km | m3 | 407.16 | 18.38 | 7483.6 | 494.16 | 11.96 | 5910.15 | -1573.45
45.1 | 40101089T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距3km以内) | m3 | 407.16 | 18.38 | 7483.6 |  | 17.96 |  | -7483.6
45.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km以内) | m3 |  |  |  | 494.16 | 11.8 | 5831.09 | 5831.09
45.3 | 40101084 | 机械装土方(装载机装土方) | m3 |  |  |  | 24.708 | 3.2 | 79.07 | 79.07
46 | 040501004001 | 塑料管 (1)连接形式:电热熔带连接 (2)垫层、基础材质及厚度:150厚石屑 (3)铺设深度:2m以内 (4)管道检验及试验要求:闭水实验 (5)材质及规格:HDPE双壁波纹管(8kN/m2)DN500 | m | 138.77 | 272.84 | 37862.01 | 134.13 | 291.34 | 39077.43 | 1215.42
46.1 | 40501056T | 垫层(石屑) | m3 | 18.04 | 152.44 | 2750.02 | 26.301 | 152.44 | 4009.32 | 1259.3
46.2 | 40502074T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径500mm以内) | m | 138.77 | 246.83 | 34252.6 | 129.93 | 246.83 | 32070.62 | -2181.98
46.3 | 40502282T | 管道闭水试验(φ600mm 以内) | km | 0.139 | 6180.13 | 859.04 | 0.134 | 6148.7 | 823.93 | -35.11
46.4 | 40502273 | 塑料管电（热）熔带连接(电热熔带 | 个 |  |  |  | 22 | 98.79 | 2173.38 | 2173.38
|  | 本页小计： |  |  |  | 46044.09 |  |  | 44987.58 | -1056.51
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第14页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
接口 管径500mm以内)
47 | 040501004002 | 塑料管 (1)连接形式:电热熔带连接 (2)垫层、基础材质及厚度:100厚石屑 (3)铺设深度:2m以内 (4)管道检验及试验要求:闭水实验 (5)材质及规格:HDPE双壁波纹管(8kN/m2)DN300 | m | 110 | 125.57 | 13812.7 | 110 | 135.45 | 14899.5 | 1086.8
47.1 | 40501056T | 垫层(石屑) | m3 | 8.8 | 152.44 | 1341.47 | 8.8 | 152.44 | 1341.47
47.2 | 40502072T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径300mm以内) | m | 110 | 109.85 | 12083.5 | 110 | 109.85 | 12083.5
47.3 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.11 | 3521.92 | 387.41 | 0.11 | 3505.69 | 385.63 | -1.78
47.4 | 40502271 | 塑料管电（热）熔带连接(电热熔带接口 管径300mm以内) | 个 |  |  |  | 18 | 60.51 | 1089.18 | 1089.18
48 | 040504002001 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土雨水检查井 (2)平均井深1.83m (3)井底、井壁及盖板混凝土强度等级:C25 (4)φ700预制混凝土井筒 (5)垫层材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 (6)流槽用M10.0水泥砂浆砌MU10砖；1:2防水水泥砂浆抹面，厚20 (7)井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井盖，C30井圈 (8)安全防坠网 (9)井字脚手架 | 座 | 7 | 5516.01 | 38612.07 | 7 | 4789.37 | 33525.59 | -5086.48
|  | 本页小计： |  |  |  | 52424.77 |  |  | 48425.09 | -3999.68
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第15页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
48.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.227 | 617.67 | 140.21 |  | 623.29 |  | -140.21
48.2 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) 给排水构筑物垫层不需要找坡 | m3 |  |  |  | 0.227 | 595.43 | 135.16 | 135.16
48.3 | 40501005T | C25排水井底板(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.442 | 656.98 | 290.39 |  | 664.55 |  | -290.39
48.4 | 40601062T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(圆池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 |  |  |  | 0.442 | 603.94 | 266.94 | 266.94
48.5 | 40501023T | 井底流槽(砖砌) | m3 | 0.196 | 619.22 | 121.37 | 0.172 | 612.31 | 105.32 | -16.05
48.6 | 40501083T | 抹灰(底面) | m2 | 1.785 | 17.12 | 30.56 | 1.785 | 17.12 | 30.56
48.7 | 40501013T | C25现浇预拌非泵送普通混凝土井壁(预拌非泵送普通混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 | 0.867 | 1783.37 | 1546.18 |  | 1790.23 |  | -1546.18
48.8 | 40501013T | C25现浇预拌非泵送普通混凝土井壁(预拌非泵送普通混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 |  |  |  | 0.987 | 1861.04 | 1836.85 | 1836.85
48.9 | 40501016T | C25现浇预拌非泵送普通混凝土井室盖板(预拌非泵送普通混凝土井室盖板) | m3 | 0.201 | 1511.27 | 303.77 |  | 1518.25 |  | -303.77
48.10 | 40501111T | C25预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) | m3 |  |  |  | 0.13 | 1025.4 | 133.3 | 133.3
48.11 | 40501114T | 安装(渠道盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) | m3 |  |  |  | 0.13 | 177.63 | 23.09 | 23.09
48.12 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ12) | t |  |  |  | 0.021 | 5116.96 | 107.46 | 107.46
48.1 | 40501033T | C25预拌非泵送细石混凝土混凝土 | m | 0.5 | 794.3 | 397.15 | 0.4 | 784.39 | 313.76 | -83.39
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第16页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
3 |  | 井筒
48.14 | 40501045 | 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) | 步 | 4 | 9.3 | 37.2 |  | 9.3 |  | -37.2
48.15 | 40501036T | C30钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 | 0.025 | 1406.51 | 35.16 | 0.025 | 1414.79 | 35.37 | 0.21
48.16 | 40501047T | 井盖、井箅安装(可调式球墨铸铁井盖井座 Φ700) | 座 | 1 | 1823.84 | 1823.84 |  | 1822.97 |  | -1823.84
48.17 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 |  |  |  | 1 | 981.02 | 981.02 | 981.02
48.18 | 40304007 | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.151 | 4810.08 | 726.32 |  | 4925.86 |  | -726.32
48.19 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ12) | t |  |  |  | 0.13 | 5120.84 | 665.71 | 665.71
48.20 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
48.21 | 40107011 | 钢管井字架(井深2m以内) | 座 |  |  |  | 1 | 90.97 | 90.97 | 90.97
49 | 040504009001 | 雨水口 (1)图号：PS-13 (2)100厚C15混凝土垫层,井底C15豆石混凝土 (3)M10水泥砂浆砌筑MU10砖 240×115×53 (4)内墙1:2水泥砂浆勾缝 (5)铸铁雨水井箅 | 座 | 16 | 1045.11 | 16721.76 | 16 | 905.68 | 14490.88 | -2230.88
49.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.121 | 617.67 | 74.74 |  | 623.29 |  | -74.74
|  | 本页小计： |  |  |  | 16721.76 |  |  | 14490.88 | -2230.88
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第17页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
49.2 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) 给排水构筑物垫层不需要找坡 | m3 |  |  |  | 0.121 | 595.43 | 72.05 | 72.05
49.3 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送细石混凝土) | m3 |  |  |  | 0.026 | 633.14 | 16.46 | 16.46
49.4 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.776 | 735.59 | 570.82 |  | 736.56 |  | -570.82
49.5 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 |  |  |  | 0.739 | 550.19 | 406.59 | 406.59
49.6 | 40501024T | 勾缝及抹灰(砖墙 勾缝) | m2 | 1 | 9.79 | 9.79 |  | 9.81 |  | -9.79
49.7 | 40501024T | 勾缝及抹灰(砖墙 勾缝) | m2 |  |  |  | 2.12 | 9.76 | 20.69 | 20.69
49.8 | 40501041T | 井盖、井箅安装(雨水井 铸铁平箅) | 套 | 1 | 389.76 | 389.76 | 1 | 389.89 | 389.89 | 0.13
50 | 031001006001 | 塑料管 (1)粘接 (2)PVC-U排水管 | m | 90 | 31.4 | 2826 | 90 | 31.4 | 2826
50.1 | 31001301T | 室外塑料排水管(粘接) 外径110mm以内 | m | 90 | 31.4 | 2826 | 90 | 31.4 | 2826
污水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
51 | 040101002002 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:H=4m以内 | m3 | 725.01 | 8.17 | 5923.33 | 725.01 | 7.57 | 5488.33 | -435
51.1 | 40101009T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深4m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 36.251 | 68.11 | 2469.06 |  | 68.11 |  | -2469.06
51.2 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 |  |  |  | 36.251 | 58.64 | 2125.76 | 2125.76
51.3 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 | 688.76 | 5.01 | 3450.69 | 688.76 | 4.88 | 3361.15 | -89.54
52 | 040103001005 | 填方 | m3 | 229.27 | 87.83 | 20136.78 | 229.27 | 87.83 | 20136.78
|  | 本页小计： |  |  |  | 28886.11 |  |  | 28451.11 | -435
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第18页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)填方粒径要求:石屑 (2)外购 (3)密实度要求:95%
52.1 | 40101108T | 槽、坑回填石屑(人工摊铺机械夯实) | m3 | 229.27 | 87.83 | 20136.78 | 229.27 | 87.83 | 20136.78
53 | 040103001006 | 填方 (1)填方来源、运距:原土 (2)密实度要求:96% (3)填方材料品种:三类土 | m3 | 503.989 | 8 | 4031.91 |  |  |  | -4031.91
53.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 503.989 | 8 | 4031.91 |  | 7.94 |  | -4031.91
54 | 040103002002 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:7km | m3 | 221.021 | 18.38 | 4062.37 | 725.01 | 11.96 | 8671.12 | 4608.75
54.1 | 40101089T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距3km以内) | m3 | 221.021 | 18.38 | 4062.37 |  | 17.96 |  | -4062.37
54.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km以内) | m3 |  |  |  | 725.01 | 11.8 | 8555.12 | 8555.12
54.3 | 40101084 | 机械装土方(装载机装土方) | m3 |  |  |  | 36.251 | 3.2 | 116 | 116
55 | 040501004005 | 塑料管 (1)连接形式:电热熔带连接 (2)垫层、基础材质及厚度:150厚石屑 (3)铺设深度:4m以内 (4)管道检验及试验要求:闭水实验 (5)材质及规格:HDPE双壁波纹管(8kN/m2)DN400 | m | 168.04 | 200.86 | 33752.51 | 168.04 | 216.03 | 36301.68 | 2549.17
55.1 | 40501056T | 垫层(石屑) | m3 | 19.86 | 152.44 | 3027.46 | 28.25 | 152.44 | 4306.43 | 1278.97
55.2 | 40502073T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管 | m | 168.04 | 179.34 | 30136.29 | 163.84 | 179.34 | 29383.07 | -753.22
|  | 本页小计： |  |  |  | 41846.79 |  |  | 44972.8 | 3126.01
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第19页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
径400mm以内)
55.3 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.168 | 3508.51 | 589.43 | 0.168 | 3503.15 | 588.53 | -0.9
55.4 | 40502272 | 塑料管电（热）熔带连接(电热熔带接口 管径400mm以内) | 个 |  |  |  | 27 | 74.96 | 2023.92 | 2023.92
56 | 040504002009 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土污水检查井 (2)平均井深2.53m (3)井底、井壁及盖板混凝土强度等级:C25 (4)φ700预制混凝土井筒 (5)垫层材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 (6)流槽用M10.0水泥砂浆砌MU10砖；1:2防水水泥砂浆抹面，厚20 (7)井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井盖，C30井圈 (8)安全防坠网 (9)井字脚手架 | 座 | 7 | 6564.99 | 45954.93 | 7 | 6073.19 | 42512.33 | -3442.6
56.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.227 | 617.67 | 140.21 |  | 623.29 |  | -140.21
56.2 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) 给排水构筑物垫层不需要找坡 | m3 |  |  |  | 0.227 | 595.43 | 135.16 | 135.16
56.3 | 40501005T | C25排水井底板(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.442 | 656.98 | 290.39 |  | 664.55 |  | -290.39
56.4 | 40601062T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(圆池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 |  |  |  | 0.442 | 603.94 | 266.94 | 266.94
56.5 | 40501023T | 井底流槽(砖砌) | m3 | 0.196 | 619.22 | 121.37 | 0.172 | 612.31 | 105.32 | -16.05
|  | 本页小计： |  |  |  | 45954.93 |  |  | 42512.33 | -3442.6
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第20页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
56.6 | 40501083T | 抹灰(底面) | m2 | 1.785 | 17.12 | 30.56 | 1.785 | 17.12 | 30.56
56.7 | 40501013T | C25现浇预拌非泵送普通混凝土井壁(预拌非泵送普通混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 | 1.334 | 1783.37 | 2379.02 |  | 1790.23 |  | -2379.02
56.8 | 40501013T | C25现浇预拌非泵送普通混凝土井壁(预拌非泵送普通混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 |  |  |  | 1.515 | 1861.04 | 2819.48 | 2819.48
56.9 | 40501016T | C25现浇预拌非泵送普通混凝土井室盖板(预拌非泵送普通混凝土井室盖板) | m3 | 0.201 | 1511.27 | 303.77 |  | 1518.25 |  | -303.77
56.10 | 40501111T | C25预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) | m3 |  |  |  | 0.13 | 1025.4 | 133.3 | 133.3
56.11 | 40501114T | 安装(渠道盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) | m3 |  |  |  | 0.13 | 177.63 | 23.09 | 23.09
56.12 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ12) | t |  |  |  | 0.021 | 5116.96 | 107.46 | 107.46
56.13 | 40501033T | C25预拌非泵送细石混凝土混凝土井筒 | m | 0.5 | 794.3 | 397.15 | 0.4 | 784.39 | 313.76 | -83.39
56.14 | 40501045 | 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) | 步 | 5 | 9.3 | 46.5 |  | 9.3 |  | -46.5
56.15 | 40501036T | C30钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 | 0.025 | 1406.51 | 35.16 | 0.025 | 1414.79 | 35.37 | 0.21
56.16 | 40501047T | 井盖、井箅安装(可调式球墨铸铁井盖井座 Φ700) | 座 | 1 | 1823.84 | 1823.84 |  | 1822.97 |  | -1823.84
56.17 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 |  |  |  | 1 | 981.02 | 981.02 | 981.02
56.1 | 40304007 | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.194 | 4810.08 | 933.16 |  | 4925.86 |  | -933.16
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第21页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
8
56.19 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ12) | t |  |  |  | 0.173 | 5120.84 | 885.91 | 885.91
56.20 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
56.21 | 40107012 | 钢管井字架(井深4m以内) | 座 |  |  |  | 1 | 171.96 | 171.96 | 171.96
57 | 040504001001 | 砌筑井 (1)垫层：C15混凝土垫层 (2)井深：0.5m (3)墙体：M10水泥砂浆砌筑MU10砖 240×115×53 (4)内墙：20mm厚1:2防水水泥砂浆 (5)盖板：100厚C25混凝土预制盖板，板配筋Φ8@150双向 | 座 | 10 | 380.95 | 3809.5 | 10 | 403.02 | 4030.2 | 220.7
57.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.117 | 617.67 | 72.27 |  | 623.29 |  | -72.27
57.2 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) 给排水构筑物垫层不需要找坡 | m3 |  |  |  | 0.117 | 595.43 | 69.67 | 69.67
57.3 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.307 | 618.1 | 189.76 |  | 619.07 |  | -189.76
57.4 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 |  |  |  | 0.307 | 624.44 | 191.7 | 191.7
57.5 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 | 0.8 | 25.38 | 20.3 |  | 25.38 |  | -20.3
57.6 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) | m2 |  |  |  | 0.8 | 27.42 | 21.94 | 21.94
57.7 | 40501103T | C25预拌非泵送细石混凝土(矩形盖板 板厚10cm以内) | m3 | 0.077 | 994 | 76.54 |  | 1001.84 |  | -76.54
57.8 | 40501111T | C25预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) | m3 |  |  |  | 0.077 | 1025.4 | 78.96 | 78.96
|  | 本页小计： |  |  |  | 3809.5 |  |  | 4030.2 | 220.7
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第22页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
57.9 | 40501113T | 安装(渠道盖板 矩形盖板(每块体积在0.1m3以内)) | m3 |  |  |  | 0.077 | 244.14 | 18.8 | 18.8
57.10 | 40304001 | 预制混凝土(圆钢筋 φ10以内) | t | 0.004 | 5520.93 | 22.08 |  | 5486.66 |  | -22.08
57.11 | 40304001T | 预制混凝土(圆钢筋 φ8) | t |  |  |  | 0.004 | 5486.66 | 21.95 | 21.95
58 | 031001006002 | 塑料管 (1)粘接 (2)接户管 (3)DN110，UPVC排水管 | m | 100 | 31.4 | 3140 | 100 | 30.62 | 3062 | -78
58.1 | 31001301T | 室外塑料排水管(粘接) 外径110mm以内 | m | 100 | 31.4 | 3140 |  | 31.4 |  | -3140
58.2 | 31001301T | 室外塑料排水管(粘接) 外径110mm以内 | m |  |  |  | 100 | 30.62 | 3062 | 3062
59 | 031001006003 | 塑料管 (1)粘接 (2)化粪池接污水管 (3)DN200,PVC-U排水管 | m | 100 | 84.16 | 8416 | 100 | 84.07 | 8407 | -9
59.1 | 31001303T | 室外塑料排水管(粘接) 外径200mm以内 | m | 100 | 84.16 | 8416 | 100 | 84.07 | 8407 | -9
60 | 010507006001 | 化粪池 (1)1.YJBH型三格化粪池 (2)2.容积6m3 | 座 | 2 | 8000 | 16000 | 2 | 6760.98 | 13521.96 | -2478.04
60.1 | B-1 | 玻璃钢化粪池容积6m3 | 座 | 2 | 8000 | 16000 |  | 8000 |  | -16000
60.2 | 40501149 | 整体井池安装(玻璃钢化粪池) | m3 |  |  |  | 12 | 1126.83 | 13521.96 | 13521.96
通信工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
61 | 040205002012 | 电缆保护管 (1)人行道1*2UPVC φ110 | m | 292 | 30.37 | 8868.04 | 146 | 81.83 | 11947.18 | 3079.14
|  | 本页小计： |  |  |  | 36424.04 |  |  | 36938.14 | 514.1
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第23页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)塑料管 (3)管枕@2000
61.1 | 40903011T | 电缆保护管敷设(塑料保护套管 外径φ100mm以下) | m | 292 | 28.75 | 8395 |  | 28.75 |  | -8395
61.2 | 40904040T | 硬塑料管埋地敷设(公称直径100mm以内) | m |  |  |  | 292 | 37.63 | 10987.96 | 10987.96
61.3 | 40903065T | 电缆保护管管枕、包封(电缆保护管 管枕) | 副 | 72 | 6.57 | 473.04 | 146 | 6.57 | 959.22 | 486.18
62 | 040205002013 | 电缆保护管 (1)引上管1*2UPVC φ110 (2)塑料管 (3)管枕@2000 | m | 80 | 28.75 | 2300 | 40 | 81.83 | 3273.2 | 973.2
62.1 | 40903011T | 电缆保护管敷设(塑料保护套管 外径φ100mm以下) | m | 80 | 28.75 | 2300 |  | 28.75 |  | -2300
62.2 | 40904040T | 硬塑料管埋地敷设(公称直径100mm以内) | m |  |  |  | 80 | 37.63 | 3010.4 | 3010.4
62.3 | 40903065T | 电缆保护管管枕、包封(电缆保护管 管枕) | 副 |  |  |  | 40 | 6.57 | 262.8 | 262.8
63 | 040502003003 | 塑料管管件 (1)粘接 (2)45度弯头 PVC-U φ110 | 个 | 8 | 23.9 | 191.2 |  |  |  | -191.2
63.1 | 40802136T | 45度弯头 PVC-U φ110 | 个 | 8 | 23.9 | 191.2 | 8 | 23.9 | 191.2
64 | 040803004003 | 管道包封 (1)C25 (2)420*310 (3)管道包封 | m | 16.717 | 1048.73 | 17531.62 | 146 | 117.21 | 17112.66 | -418.96
64.1 | 40903066T | C25电缆保护管管枕、包封(电缆保护管 预拌非泵送普通混凝土包封) | m3 | 16.717 | 1048.73 | 17531.62 |  | 1056.01 |  | -17531.62
|  | 本页小计： |  |  |  | 20022.82 |  |  | 20385.86 | 363.04
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第24页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
64.2 | 40903066T | C25电缆保护管管枕、包封(电缆保护管 预拌非泵送普通混凝土包封) | m3 |  |  |  | 16.236 | 1053.95 | 17111.93 | 17111.93
65 | 040303002002 | 混凝土基础 (1)管道基础进入手孔井段 (2)C15非泵送普通混凝土基础 | m3 |  |  |  | 0.752 | 757.05 | 569.3 | 569.3
65.1 | 40501064T | C15渠(管)道基础(预拌非泵送普通混凝土平基 预拌非泵送普通混凝土) | m3 |  |  |  | 0.752 | 757.05 | 569.3 | 569.3
66 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 (1)圆钢筋 φ6 | t |  |  |  | 0.029 | 5992.35 | 173.78 | 173.78
66.1 | 40304005T | 现浇混凝土(圆钢筋 φ6) | t |  |  |  | 0.029 | 5992.35 | 173.78 | 173.78
67 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 (1)圆钢筋 φ10 | t |  |  |  | 0.083 | 5822.81 | 483.29 | 483.29
67.1 | 40304005 | 现浇混凝土(圆钢筋 φ10以内) | t |  |  |  | 0.083 | 5822.81 | 483.29 | 483.29
68 | 040205001012 | 人（手）孔井 (1)球墨铸铁井盖(标注“电力”字样) (2)井墙采用M5水泥砂浆、MU10水泥标准砖砌筑,内壁15厚1:2.5水泥砂浆粉刷 (3)150厚C25混凝土底板，150厚C30混凝土井盖垫层 (4)引上手孔井(600×600) (5)井盖、井箅安装 | 座 | 8 | 1980.57 | 15844.56 | 8 | 1384.96 | 11079.68 | -4764.88
68.1 | 40501053T | C20垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.207 | 506.21 | 104.79 |  | 512.81 |  | -104.79
68.2 | 40601058T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) | m3 |  |  |  | 0.207 | 561.96 | 116.33 | 116.33
68.3 | 40903069T | 电缆井设置(砖砌井 矩形) | m3 | 0.734 | 878.1 | 644.53 | 0.734 | 867.68 | 636.88 | -7.65
|  | 本页小计： |  |  |  | 15844.56 |  |  | 12306.05 | -3538.51
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第25页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
68.4 | 40501036T | C30钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 | 0.121 | 1406.51 | 170.19 |  | 1415.03 |  | -170.19
68.5 | 40501053T | C30垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 |  |  |  | 0.121 | 547.28 | 66.22 | 66.22
68.6 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 2.544 | 34.51 | 87.79 |  | 34.6 |  | -87.79
68.7 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 |  |  |  | 2.544 | 37.34 | 94.99 | 94.99
68.8 | 40903070T | 电缆井设置(井盖安装(套) 铸铁盖、座) | 套 | 1 | 909.41 | 909.41 |  | 909.88 |  | -909.41
68.9 | 40903070T | 电缆井设置(井盖安装(套) 铸铁盖、座) | 套 |  |  |  | 1 | 470.54 | 470.54 | 470.54
68.10 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 |  | 63.86 |  | -63.86
69 | 040205001013 | 人（手）孔井 (1)C25混凝土盖板 (2)井墙采用M10水泥砂浆砖砌体,1:2.5水泥砂浆抹面，厚内15mm/外20mm (3)120厚C15混凝土基础 (4)通信手孔井700*900 (5)轻型球墨铸铁井盖 (6)安全防坠网 | 座 | 9 | 2636.53 | 23728.77 | 9 | 2369.85 | 21328.65 | -2400.12
69.1 | 40501053T | C15垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.224 | 486.03 | 108.87 |  | 491.67 |  | -108.87
69.2 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 |  |  |  | 0.224 | 621.09 | 139.12 | 139.12
69.3 | 40903069T | 电缆井设置(砖砌井 矩形) | m3 | 0.998 | 878.1 | 876.34 |  | 880.63 |  | -876.34
69.4 | 40903069T | 电缆井设置(砖砌井 矩形) | m3 |  |  |  | 0.998 | 873.79 | 872.04 | 872.04
69.5 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 3.52 | 34.51 | 121.48 |  | 34.6 |  | -121.48
|  | 本页小计： |  |  |  | 23728.77 |  |  | 21328.65 | -2400.12
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第26页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
69.6 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 |  |  |  | 3.2 | 35.74 | 114.37 | 114.37
69.7 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井外侧) | m2 |  |  |  | 5.12 | 37.34 | 191.18 | 191.18
69.8 | 40501104T | C25预拌非泵送普通混凝土(矩形盖板 板厚20cm以内) | m3 | 0.111 | 979.02 | 108.67 |  | 986.7 |  | -108.67
69.9 | 40501111T | C25预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) | m3 |  |  |  | 0.111 | 1025.4 | 113.82 | 113.82
69.10 | 40501113T | 安装(渠道盖板 矩形盖板(每块体积在0.1m3以内)) | m3 | 0.111 | 236.49 | 26.25 |  | 237.12 |  | -26.25
69.11 | 40501114T | 安装(渠道盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) | m3 |  |  |  | 0.111 | 177.63 | 19.72 | 19.72
69.12 | 40304002 | 预制混凝土(圆钢筋 φ10以外) | t | 0.077 | 5475.99 | 421.65 |  | 5372.12 |  | -421.65
69.13 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t |  |  |  | 0.077 | 5002.58 | 385.2 | 385.2
69.14 | 40903070T | 电缆井设置(井盖安装(套) 铸铁盖、座) | 套 | 1 | 909.41 | 909.41 |  | 909.88 |  | -909.41
69.15 | 40903070T | 电缆井设置(井盖安装(套) 铸铁盖、座) | 套 |  |  |  | 1 | 470.54 | 470.54 | 470.54
69.16 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
70 | 040101002010 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 84.433 | 7.69 | 649.29 | 84.433 | 7.57 | 639.16 | -10.13
70.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 4.221 | 58.64 | 247.52 | 4.221 | 58.64 | 247.52
70.2 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 | 80.211 | 5.01 | 401.86 | 80.211 | 4.88 | 391.43 | -10.43
|  | 本页小计： |  |  |  | 649.29 |  |  | 639.16 | -10.13
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第27页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
71 | 040103001020 | 填方 (1)外购 (2)94% (3)石屑 | m3 | 65.424 | 90.04 | 5890.78 | 65.424 | 90.04 | 5890.78
71.1 | 40101107T | 槽、坑回填石屑(人工摊铺夯实) | m3 | 65.424 | 90.04 | 5890.78 | 65.424 | 90.04 | 5890.78
72 | 040103002013 | 余方弃置 (1)原土开挖 (2)3km | m3 | 84.433 | 12.08 | 1019.95 | 84.433 | 11.96 | 1009.82 | -10.13
72.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km以内) | m3 | 84.433 | 12.08 | 1019.95 | 84.433 | 11.8 | 996.31 | -23.64
72.2 | 40101084 | 机械装土方(装载机装土方) | m3 |  |  |  | 4.221 | 3.2 | 13.51 | 13.51
路灯工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
73 | 040801010002 | 落地式配电箱 (1)详见图号LD-04 (2)照明控制箱 (3)热镀锌角钢 L50X50X5 2500 (4)c15混凝土 600*600*600mm | 台 | 1 | 3439.77 | 3439.77 | 1 | 3468.4 | 3468.4 | 28.63
73.1 | 40901023T | 控制箱及附件安装(落地式控制箱安装 宽1m以内) | 套 | 1 | 3267.87 | 3267.87 | 1 | 3266.46 | 3266.46 | -1.41
73.2 | 40305004T | C15基础(现拌普通混凝土) | m3 | 0.216 | 306.76 | 66.26 |  | 311.5 |  | -66.26
73.3 | 40305004T | C15基础(预拌非泵送普通混凝土) | m3 |  |  |  | 0.216 | 481.55 | 104.01 | 104.01
73.4 | 40107048 | 混凝土搅拌机拌和(容量250L以内) | m3 | 0.216 | 36.14 | 7.81 |  | 36.14 |  | -7.81
73.5 | 40906003 | 接地极（板）制作安装(角钢接地极 普通土) | 根 | 1 | 97.83 | 97.83 | 1 | 97.93 | 97.93 | 0.1
74 | 040805001002 | 常规照明灯 (1)单臂路灯(LED灯60W 杆高8.0m) (2)热镀锌角钢 L50X50X5 2500 | 套 | 7 | 2534.13 | 17738.91 | 7 | 3981.26 | 27868.82 | 10129.91
|  | 本页小计： |  |  |  | 28089.41 |  |  | 38237.82 | 10148.41
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第28页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)C30 (4)杆高8.0m 灯杆圆柱形钢材,普通路灯壁厚:4mm,热镀锌喷塑处理,光效不低于120lm/W.显色指数不低于70,色温4000K (5)1.5m (6)C30非泵送普通混凝土
74.1 | 40905018T | 单臂路灯(60W 杆高8.0m) | 套 | 1 | 2534.13 | 2534.13 | 1 | 2533.36 | 2533.36 | -0.77
74.2 | 40905144T | 照明器件安装(照明器件 照明光源) | 个 |  |  |  | 1 | 17.77 | 17.77 | 17.77
74.3 | 40305004T | C30基础(预拌非泵送普通混凝土) | m3 |  |  |  | 2.16 | 538.23 | 1162.58 | 1162.58
74.4 | 40902065T | 基础制作(地脚螺栓安装) | t |  |  |  | 0.012 | 8210.96 | 98.53 | 98.53
74.5 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ18) | t |  |  |  | 0.012 | 4925.86 | 59.11 | 59.11
74.6 | 40304005T | 现浇混凝土(圆钢筋 φ6) | t |  |  |  | 0.002 | 5992.35 | 11.98 | 11.98
74.7 | 40906003 | 接地极（板）制作安装(角钢接地极 普通土) | 根 |  |  |  | 1 | 97.93 | 97.93 | 97.93
75 | 040303002001 | 混凝土基础 (1)路灯基础 (2)φ12~14 (3)热镀锌角钢 L50X50X5 2500 (4)C30混凝土现浇 | m3 | 7 | 1074.68 | 7522.76 |  |  |  | -7522.76
75.1 | 40305004T | C30基础(现拌普通混凝土) | m3 | 2.16 | 333.89 | 721.2 |  | 340.78 |  | -721.2
75.2 | 40107048 | 混凝土搅拌机拌和(容量250L以内) | m3 | 2.16 | 36.14 | 78.06 |  | 36.14 |  | -78.06
75.3 | 40902065T | 基础制作(地脚螺栓安装) | t | 0.012 | 8208.31 | 98.5 |  | 8210.96 |  | -98.5
75.4 | 40304006 | 现浇混凝土(圆钢筋 φ10以外) | t | 0.012 | 5614.81 | 67.38 |  | 5510.97 |  | -67.38
75.5 | 40304005 | 现浇混凝土(圆钢筋 φ10以内) | t | 0.002 | 5857.09 | 11.71 |  | 5822.81 |  | -11.71
75.6 | 40906003 | 接地极（板）制作安装(角钢接地极 | 根 | 1 | 97.83 | 97.83 |  | 97.93 |  | -97.83
|  | 本页小计： |  |  |  | 7522.76 |  |  |  | -7522.76
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第29页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
普通土)
76 | 040205002014 | 电缆保护管 (1)φ63 (2)电缆保护管CPVC | m | 306 | 20.57 | 6294.42 | 306 | 27.51 | 8418.06 | 2123.64
76.1 | 40903011T | 电缆保护管敷设(塑料保护套管 外径φ63mm以下) | m | 306 | 20.57 | 6294.42 |  | 20.57 |  | -6294.42
76.2 | 40904038T | 硬塑料管埋地敷设(公称直径65mm以内) | m |  |  |  | 306 | 27.51 | 8418.06 | 8418.06
77 | 040804001002 | 配管 (1)钢管 (2)SC65 (3)配管 | m | 140 | 66.13 | 9258.2 | 140 | 65.73 | 9202.2 | -56
77.1 | 40904004 | 镀锌钢管埋地敷设(钢管公称直径65mm以内) | m | 140 | 66.13 | 9258.2 | 140 | 65.73 | 9202.2 | -56
78 | 040803001007 | 电缆 (1)铜芯电缆 (2)5*10 (3)铜芯电力电缆敷设 (4)YJV-0.6/1KV (5)1KV (6)室外埋地 | m | 235 | 61.84 | 14532.4 | 235 | 61.84 | 14532.4
78.1 | 40903027T | 铜芯电力电缆敷设(电缆截面(YJV-0.6/1KV-5*10)) | m | 235 | 61.84 | 14532.4 | 235 | 61.84 | 14532.4
79 | 040803001008 | 电缆 (1)铜芯电缆 (2)5*25 (3)铜芯电力电缆敷设 (4)YJV-0.6/1KV (5)1KV | m | 100 | 128.89 | 12889 | 100 | 128.89 | 12889
|  | 本页小计： |  |  |  | 42974.02 |  |  | 45041.66 | 2067.64
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第30页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(6)室外埋地
79.1 | 40903027T | 铜芯电力电缆敷设(电缆截面(YJV-0.6/1KV-5*25)) | m | 100 | 128.89 | 12889 | 100 | 128.89 | 12889
80 | 040803005007 | 电缆终端头 (1)-5*10 (2)电缆终端头 (3)YJV-1KV (4)1KV (5)干包式电力电缆终端头制作安装 | 个 | 10 | 160.25 | 1602.5 | 12 | 160.25 | 1923 | 320.5
80.1 | 40903037 | 干包式电力电缆终端头制作安装(1kV以下(截面35mm2以内)) | 个 | 10 | 160.25 | 1602.5 | 12 | 160.25 | 1923 | 320.5
81 | 040803005008 | 电缆终端头 (1)-5*25 (2)电缆终端头 (3)YJV-1KV (4)1KV (5)干包式电力电缆终端头制作安装 | 个 | 2 | 160.25 | 320.5 | 2 | 160.25 | 320.5
81.1 | 40903037 | 干包式电力电缆终端头制作安装(1kV以下(截面35mm2以内)) | 个 | 2 | 160.25 | 320.5 | 2 | 160.25 | 320.5
82 | 040806002002 | 接地母线 (1)扁钢 (2)-40*4 (3)接地母线敷设 | m | 223 | 19.4 | 4326.2 | 223 | 19.4 | 4326.2
82.1 | 40906007 | 接地母线敷设-40*4 | m | 223 | 19.4 | 4326.2 | 223 | 19.4 | 4326.2
83 | 040205016002 | 管内配线 (1)多芯软导线 (2)穿管敷设 | m | 95 | 8.41 | 798.95 | 87.5 | 8.41 | 735.88 | -63.07
|  | 本页小计： |  |  |  | 7048.15 |  |  | 7305.58 | 257.43
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第31页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)RVV-0.5KV-3x2.5mm2
83.1 | 40904055T | 管内穿线(路灯线路 导线截面(2.5mm2以内)) | m | 95 | 8.41 | 798.95 | 87.5 | 8.41 | 735.88 | -63.07
84 | 040205001014 | 人（手）孔井 (1)钢纤维混凝土材料 (2)手孔井采用MU10红砖. M5水泥砂浆砌筑,内壁1:2水泥砂浆抹面10mm厚 (3)夯实细砂、手摆块石灌沙 h=100mm (4)路灯手孔井 | 座 | 11 | 833.63 | 9169.93 | 11 | 632.95 | 6962.45 | -2207.48
84.1 | 40501056 | 垫层(砂) | m3 | 0.121 | 276.05 | 33.4 |  | 276.05 |  | -33.4
84.2 | 40501003T | 排水井垫层(砂) 给排水构筑物垫层不需要找坡 | m3 |  |  |  | 0.121 | 201.02 | 24.32 | 24.32
84.3 | 40501055 | 垫层(碎石灌砂) | m3 | 0.145 | 226.85 | 32.89 |  | 226.85 |  | -32.89
84.4 | 40501004T | 排水井垫层(砂碎石) | m3 |  |  |  | 0.145 | 217.87 | 31.59 | 31.59
84.5 | 40903069T | 电缆井设置(砖砌井 矩形) | m3 | 0.2 | 878.1 | 175.62 |  | 880.63 |  | -175.62
84.6 | 40903069T | 电缆井设置(砖砌井 矩形) | m3 |  |  |  | 0.2 | 877.86 | 175.57 | 175.57
84.7 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 1.28 | 34.51 | 44.17 |  | 34.6 |  | -44.17
84.8 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 |  |  |  | 1.28 | 34.07 | 43.61 | 43.61
84.9 | 40501048T | 井盖、井箅安装(钢纤维砼井盖井座 Φ700) | 座 | 1 | 547.55 | 547.55 |  | 547.19 |  | -547.55
84.10 | 40501048T | 井盖、井箅安装(钢纤维砼井盖井座 Φ700) | 座 |  |  |  | 1 | 357.86 | 357.86 | 357.86
85 | 040101002011 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 69.201 | 6.77 | 468.49 | 69.201 | 6.87 | 475.41 | 6.92
|  | 本页小计： |  |  |  | 9638.42 |  |  | 7437.86 | -2200.56
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第32页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
85.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 3.46 | 58.64 | 202.89 | 3.46 | 58.64 | 202.89
85.2 | 40101055 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) | m3 | 62.454 | 4.25 | 265.43 | 65.741 | 4.15 | 272.83 | 7.4
86 | 040103001021 | 填方 (1)原土 (2)94% | m3 | 69.201 | 8 | 553.61 | 69.201 | 9.84 | 680.94 | 127.33
86.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 69.201 | 8 | 553.61 |  | 7.94 |  | -553.61
86.2 | 40101105 | 槽、坑回填土(夯实机夯实) | m3 |  |  |  | 69.201 | 9.84 | 680.94 | 680.94
园林工程 | [10 empty] | 单位工程(17园林)
绿化种植 | [10 empty] | 分项工程(17园林)
87 | 050102001001 | 栽植乔木 (1)蓝花楹 (2)胸径12cm，高350cm，冠幅280cm，冠幅饱满，三级分枝以上 (3)袋装 (4)养护期一年,成活率养护半年,日常养护半年 | 株 | 37 | 1379.21 | 51030.77 |  |  |  | -51030.77
87.1 | 50101086T | 栽植乔木（带土球） 土球直径120cm以内 | 株 | 37 | 1214.39 | 44932.43 |  | 1213.42 |  | -44932.43
87.2 | 50102003T | 单排、独立常绿乔木 米径20cm以内 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | 株 | 37 | 164.82 | 6098.34 |  | 164.18 |  | -6098.34
88 | 050102012001 | 铺种草皮 (1)养护期一年,成活率养护半年,日常养护半年 (2)马尼拉草 (3)满铺 | m2 | 174 | 22.56 | 3925.44 |  |  |  | -3925.44
|  | 本页小计： |  |  |  | 55509.82 |  |  | 680.94 | -54828.88
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第33页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
88.1 | 50101162T | 草皮类(铺植草皮 满铺) | m2 | 174 | 22.56 | 3925.44 |  | 22.56 |  | -3925.44
园林工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
绿化种植 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
89 | 050102001002 | 栽植乔木 (1)蓝花楹 (2)胸径12cm，高350cm，冠幅280cm，冠幅饱满，三级分枝以上 (3)袋装 (4)养护期一年,成活率养护半年,日常养护半年 | 株 |  |  |  | 37 | 1187.47 | 43936.39 | 43936.39
89.1 | 50101082 | 栽植乔木（带土球） 土球直径60cm以内 | 株 |  |  |  | 37 | 26.71 | 988.27 | 988.27
89.2 | 50102003T | 单排、独立常绿乔木 米径20cm以内 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | 株 |  |  |  | 37 | 165.92 | 6139.04 | 6139.04
89.3 | 401BC001T | 蓝花楹 | 株 |  |  |  | 37 | 994.84 | 36809.08 | 36809.08
90 | 050102012002 | 铺种草皮 (1)养护期一年,成活率养护半年,日常养护半年 (2)马尼拉草 (3)满铺 | m2 |  |  |  | 174 | 37.33 | 6495.42 | 6495.42
90.1 | 50101162T | 草皮类(铺植草皮 满铺) | m2 |  |  |  | 174 | 22.8 | 3967.2 | 3967.2
90.2 | 50102121T | 草坪类(草坪 满铺) 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 |  |  |  | 174 | 14.53 | 2528.22 | 2528.22
金陵道路 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
|  | 本页小计： | [6 empty] | 50431.81 | 50431.81
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第34页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
水泥路面
91 | 041001001005 | 拆除路面 (1)混凝土路面 (2)20cm (3)石渣机械装车 | m2 | 322 | 25.59 | 8239.98 | 322 | 17.23 | 5548.06 | -2691.92
91.1 | 40104003T | 小型机械拆除混凝土类面层(无筋 厚20cm以内) | m2 | 322 | 25.59 | 8239.98 |  | 25.31 |  | -8239.98
91.2 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 | m3 |  |  |  | 64.4 | 81.31 | 5236.36 | 5236.36
91.3 | 40101155 | 机械装石方(装载机装车 石渣) | m3 |  |  |  | 64.4 | 4.85 | 312.34 | 312.34
92 | 041001003011 | 拆除基层 (1)人行道 (2)水泥稳定碎石 (3)15cm (4)石渣机械装车 | m2 | 338 | 16.78 | 5671.64 | 338 | 5.96 | 2014.48 | -3657.16
92.1 | 40104019T | 拆除人行道(现浇混凝土面（垫）层 厚15cm以内) | m2 | 338 | 16.78 | 5671.64 |  | 16.69 |  | -5671.64
92.2 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 液压锤破碎半刚性道路基层或底层 | m3 |  |  |  | 50.7 | 34.86 | 1767.4 | 1767.4
92.3 | 40101155 | 机械装石方(装载机装车 石渣) | m3 |  |  |  | 50.7 | 4.85 | 245.9 | 245.9
93 | 041001003012 | 拆除基层 (1)人行道 (2)级配碎石 (3)15cm | m2 | 355 | 6.77 | 2403.35 | 355 | 3.09 | 1096.95 | -1306.4
93.1 | 40104007 | 人工拆除基层或面层(碎(砾)石 厚15cm以内) | m2 | 355 | 6.77 | 2403.35 |  | 6.77 |  | -2403.35
|  | 本页小计： |  |  |  | 16314.97 |  |  | 8659.49 | -7655.48
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第35页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
93.2 | 40101152T | 挖掘机挖石碴(不装车) 机械拆除道路 | m3 |  |  |  | 53.25 | 20.59 | 1096.42 | 1096.42
人行道
94 | 041001002002 | 拆除人行道 (1)人行道水泥路面 (2)15cm (3)石渣机械装车 | m2 | 2107 | 16.78 | 35355.46 | 2107 | 12.92 | 27222.44 | -8133.02
94.1 | 40104019T | 拆除人行道(现浇混凝土面（垫）层 厚15cm以内) | m2 | 2107 | 16.78 | 35355.46 |  | 16.69 |  | -35355.46
94.2 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 | m3 |  |  |  | 316.05 | 81.31 | 25698.03 | 25698.03
94.3 | 40101155 | 机械装石方(装载机装车 石渣) | m3 |  |  |  | 316.05 | 4.85 | 1532.84 | 1532.84
95 | 041001003013 | 拆除基层 (1)级配碎石 (2)15cm | m2 | 2107 | 6.77 | 14264.39 | 2107 | 3.09 | 6510.63 | -7753.76
95.1 | 40104007 | 人工拆除基层或面层(碎(砾)石 厚15cm以内) | m2 | 2107 | 6.77 | 14264.39 |  | 6.77 |  | -14264.39
95.2 | 40101152T | 挖掘机挖石碴(不装车) 机械拆除道路 | m3 |  |  |  | 316.05 | 20.59 | 6507.47 | 6507.47
挡墙
96 | 041001007002 | 拆除砖石结构 (1)拆除干砌毛石挡墙 | m3 | 75 | 177.01 | 13275.75 | 75 | 11.43 | 857.25 | -12418.5
96.1 | 10116007 | 拆除砖（石）砌体(拆除乱毛石 干砌) | m3 | 75 | 177.01 | 13275.75 |  | 177.01 |  | -13275.75
96.2 | 40101152 | 挖掘机挖石碴(不装车) | m3 |  |  |  | 75 | 11.43 | 857.25 | 857.25
97 | 041001007003 | 拆除砖石结构 | m3 | 84 | 182.54 | 15333.36 | 84 | 11.43 | 960.12 | -14373.24
|  | 本页小计： |  |  |  | 78228.96 |  |  | 35550.44 | -42678.52
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第36页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)拆除浆砌片石挡墙
97.1 | 10116008 | 拆除砖（石）砌体(拆除乱毛石 浆砌) | m3 | 84 | 182.54 | 15333.36 |  | 182.54 |  | -15333.36
97.2 | 40101152 | 挖掘机挖石碴(不装车) | m3 |  |  |  | 84 | 11.43 | 960.12 | 960.12
98 | 040103002008 | 余方弃置 (1)石渣 (2)3km | m3 | 1130.74 | 42.35 | 47886.84 | 930.74 | 29.28 | 27252.07 | -20634.77
98.1 | 40101154 | 机械装石方(挖掘机装车 石渣) | m3 | 1130.74 | 9.88 | 11171.71 | 930.74 | 9.62 | 8953.72 | -2217.99
98.2 | 40101162T | 自卸汽车运石碴(载重10t以外 运距7km以内) | m3 | 1130.74 | 32.47 | 36715.13 |  | 31.76 |  | -36715.13
98.3 | 40101162T | 自卸汽车运石碴(载重10t以外 运距3km以内) | m3 |  |  |  | 930.74 | 19.66 | 18298.35 | 18298.35
道路工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
新建沥青
99 | 040101003002 | 挖基坑土方 (1)二类土 (2)2m以内 | m3 | 200 | 4.47 | 894 | 200 | 4.37 | 874 | -20
99.1 | 40101057 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 一、二类土) | m3 | 200 | 4.47 | 894 | 200 | 4.37 | 874 | -20
100 | 040103002010 | 余方弃置 (1)二类土 (2)3km | m3 | 200 | 20.17 | 4034 | 200 | 11.8 | 2360 | -1674
100.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距7km以内) | m3 | 200 | 20.17 | 4034 |  | 19.72 |  | -4034
100.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km以内) | m3 |  |  |  | 200 | 11.8 | 2360 | 2360
101 | 040103001016 | 填方 | m3 | 200 | 139.89 | 27978 | 200 | 17.06 | 3412 | -24566
|  | 本页小计： |  |  |  | 80792.84 |  |  | 33898.07 | -46894.77
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第37页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)拆除旧路面石渣 (2)92%
101.1 | 40101109 | 槽、坑回填(台背回填 碎石) | m3 | 200 | 139.89 | 27978 |  | 139.89 |  | -27978
101.2 | 40201043 | 路基回填(利用石方 振动压路机) | m3 |  |  |  | 200 | 17.06 | 3412 | 3412
102 | 040202001002 | 路床（槽）整形 (1)路床整形 | m2 | 693 | 1.37 | 949.41 | 693 | 1.35 | 935.55 | -13.86
102.1 | 40202001 | 路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 693 | 1.37 | 949.41 | 693 | 1.35 | 935.55 | -13.86
103 | 040202011005 | 碎石 (1)厚度:15cm (2)石料规格:级配碎石 | m2 | 693 | 27.81 | 19272.33 | 693 | 27.74 | 19223.82 | -48.51
103.1 | 40202040T | 级配碎石底层(厚度15cm) | m2 | 693 | 27.81 | 19272.33 | 693 | 27.74 | 19223.82 | -48.51
104 | 040202015005 | 水泥稳定碎（砾）石 (1)C15混凝土垫层 (2)碎石Φ10～25 (3)厚度:15cm | m2 | 660 | 81 | 53460 | 660 |  |  | -53460
104.1 | 40202057T | 水泥稳定层(人工摊铺 厚度15cm) | m2 | 660 | 81 | 53460 |  | 81.82 |  | -53460
105 | 040201020001 | 褥垫层 (1)15cm (2)C15非泵送混凝土垫层 | m2 |  |  |  | 660 | 80.25 | 52965 | 52965
105.1 | 60102054T | C15预拌非泵送普通混凝土垫层 预拌非泵送普通混凝土垫层 现场拌制(厚度15cm) | m2 |  |  |  | 660 | 80.25 | 52965 | 52965
106 | 040203007001 | 水泥混凝土 | m2 | 629 | 98.75 | 62113.75 | 629 | 116.78 | 73454.62 | 11340.87
|  | 本页小计： |  |  |  | 135795.49 |  |  | 146578.99 | 10783.5
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第38页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)20Cm (2)水泥混凝土 抗弯拉强度≥4.5MPa
106.1 | 40203041 | 水泥混凝土路面(厚度20cm) | m2 | 629 | 98.75 | 62113.75 |  | 98.75 |  | -62113.75
106.2 | 40203041T | C30水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度20cm) | m2 |  |  |  | 629 | 116.78 | 73454.62 | 73454.62
107 | 040203006005 | 沥青混凝土 (1)石油沥青 (2)8Cm (3)沥青碎石基层（AM-20) (4)碎石 (5)沥青混凝土运距25km | m2 | 599 | 89.41 | 53556.59 | 599 | 89.21 | 53436.79 | -119.8
107.1 | 40203035T | 中粒式沥青混凝土路面(中粒式沥青混凝土 机械摊铺 厚度8cm) | m2 | 599 | 83.6 | 50076.4 |  | 82.79 |  | -50076.4
107.2 | 40202054T | 沥青稳定碎石(厚度8cm) | m2 |  |  |  | 599 | 82.31 | 49303.69 | 49303.69
107.3 | 40105019T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 自卸汽车 运距20km以内) | m3 | 47.92 | 72.66 | 3481.87 |  | 71.06 |  | -3481.87
107.4 | 40105019T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 自卸汽车 运距25km以内) | m3 |  |  |  | 47.92 | 86.19 | 4130.22 | 4130.22
108 | 040203006006 | 沥青混凝土 (1)石油沥青 (2)6cm (3)细粒式沥青混凝土（AC-13C) (4)碎石 (5)沥青混凝土运距25km | m2 | 599 | 84.09 | 50369.91 | 599 | 84.1 | 50375.9 | 5.99
|  | 本页小计： |  |  |  | 103926.5 |  |  | 103812.69 | -113.81
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第39页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
108.1 | 40203039T | 细粒式沥青混凝土路面(细粒式沥青混凝土 机械摊铺 厚度6cm) | m2 | 599 | 79.73 | 47758.27 | 599 | 78.93 | 47279.07 | -479.2
108.2 | 40105019T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 自卸汽车 运距20km以内) | m3 | 35.94 | 72.66 | 2611.4 |  | 71.06 |  | -2611.4
108.3 | 40105019T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 自卸汽车 运距25km以内) | m3 |  |  |  | 35.94 | 86.19 | 3097.67 | 3097.67
109 | 040203003005 | 透层、粘层 (1)改性乳化沥青透层 (2)PC-3，0.7～1.4L/m2 | m2 | 599 | 5.53 | 3312.47 | 599 | 6.69 | 4007.31 | 694.84
109.1 | 40203055T | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(透层) | m2 | 599 | 5.53 | 3312.47 |  | 5.53 |  | -3312.47
109.2 | 40203055T | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(透层) | m2 |  |  |  | 599 | 6.69 | 4007.31 | 4007.31
110 | 040203003006 | 透层、粘层 (1)改性乳化沥青透层 (2)PC-3，0.3～0.6L/m2 | m2 | 599 | 3.07 | 1838.93 | 599 | 2.8 | 1677.2 | -161.73
110.1 | 40203056T | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(粘层) | m2 | 599 | 3.07 | 1838.93 |  | 3.07 |  | -1838.93
110.2 | 40203056T | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(粘层) | m2 |  |  |  | 599 | 2.8 | 1677.2 | 1677.2
加铺沥青
111 | 040203001001 | 沥青表面处治 (1)沥青加铺层病害处治（抗裂贴） (2)粘贴0.32米宽抗裂贴 | m | 1000 | 8.31 | 8310 | 1000 | 8.31 | 8310
111. | 40203060 | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(应力 | m2 | 320 | 25.97 | 8310.4 | 320 | 25.96 | 8307.2 | -3.2
|  | 本页小计： |  |  |  | 13461.4 |  |  | 13994.51 | 533.11
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第40页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1 |  | 吸收卷材贴缝 混凝土路面)
112 | 040203001002 | 沥青表面处治 (1)沥青加铺层病害处治（裂缝修复） (2)切割机开槽30mm (3)灌注A级锚固胶，做法详图号DL-12 | m | 500 | 50 | 25000 | 500 | 13.44 | 6720 | -18280
112.1 | B-1 | 裂缝修复 | m | 500 | 50 | 25000 |  | 50 |  | -25000
112.2 | 40203047 | 伸缝、锯缝(锯缝机锯缝 缝深3cm) | m |  |  |  | 500 | 4.29 | 2145 | 2145
112.3 | 60102111T | 缩缝 锚固胶 | m2 |  |  |  | 15 | 304.97 | 4574.55 | 4574.55
113 | 040203007002 | 水泥混凝土 (1)部位:水泥板块修复 (2)厚度:20Cm厚 (3)混凝土强度等级:C35混凝土 | m2 | 300 | 119.2 | 35760 | 300 | 116.48 | 34944 | -816
113.1 | 40203041T | C35水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度20cm) | m2 | 300 | 119.2 | 35760 |  | 121.12 |  | -35760
113.2 | 60102102T | C35水泥预拌非泵送普通混凝土路面(集中拌制 厚度20cm) | m2 |  |  |  | 300 | 116.48 | 34944 | 34944
114 | 041001004001 | 铣刨路面 (1)材质:混凝土 (2)厚度:4cm | m2 | 3500 | 16.01 | 56035 | 3500 | 16.01 | 56035
114.1 | 40104086T | 水泥路面铣刨(厚度4cm以内) | m2 | 3500 | 16.01 | 56035 | 3500 | 16.01 | 56035
115 | 040203006007 | 沥青混凝土 (1)石油沥青 | m2 | 3500 | 89.41 | 312935 | 3500 | 89.21 | 312235 | -700
|  | 本页小计： |  |  |  | 429730 |  |  | 409934 | -19796
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第41页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)8Cm (3)沥青碎石基层（AM-20) (4)碎石 (5)沥青混凝土运距25km
115.1 | 40203035T | 中粒式沥青混凝土路面(中粒式沥青混凝土 机械摊铺 厚度8cm) | m2 | 3500 | 83.6 | 292600 |  | 82.79 |  | -292600
115.2 | 40202054T | 沥青稳定碎石(厚度8cm) | m2 |  |  |  | 3500 | 82.31 | 288085 | 288085
115.3 | 40105019T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 自卸汽车 运距20km以内) | m3 | 280 | 72.66 | 20344.8 |  | 71.06 |  | -20344.8
115.4 | 40105019T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 自卸汽车 运距25km以内) | m3 |  |  |  | 280 | 86.19 | 24133.2 | 24133.2
116 | 040203006008 | 沥青混凝土 (1)石油沥青 (2)6cm (3)细粒式沥青混合料（AC-13C) (4)碎石 (5)沥青混凝土运距25km | m2 | 3500 | 84.09 | 294315 | 3500 | 84.1 | 294350 | 35
116.1 | 40203039T | 细粒式沥青混凝土路面(细粒式沥青混凝土 机械摊铺 厚度6cm) | m2 | 3500 | 79.73 | 279055 | 3500 | 78.93 | 276255 | -2800
116.2 | 40105019T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 自卸汽车 运距20km以内) | m3 | 210 | 72.66 | 15258.6 |  | 71.06 |  | -15258.6
116.3 | 40105019T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 自卸汽车 运距25km以内) | m3 |  |  |  | 210 | 86.19 | 18099.9 | 18099.9
117 | 040203003007 | 透层、粘层 | m2 | 3500 | 3.07 | 10745 | 3500 | 2.8 | 9800 | -945
|  | 本页小计： |  |  |  | 305060 |  |  | 304150 | -910
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第42页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)改性乳化沥青透层 (2)PC-3，0.3～0.6L/m2
117.1 | 40203056T | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(粘层) | m2 | 3500 | 3.07 | 10745 |  | 3.07 |  | -10745
117.2 | 40203056T | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(粘层) | m2 |  |  |  | 3500 | 2.8 | 9800 | 9800
人行道
118 | 040204001002 | 人行道整形碾压 (1)人行道整形碾压 | m2 |  |  |  | 2188 | 1.56 | 3413.28 | 3413.28
118.1 | 40202002 | 路床(槽)整形(人行道整形碾压) | m2 |  |  |  | 2188 | 1.56 | 3413.28 | 3413.28
119 | 040202011006 | 碎石 (1)厚度:10cm (2)石料规格:级配碎石 | m2 | 2188 | 19.36 | 42359.68 | 2188 | 19.29 | 42206.52 | -153.16
119.1 | 40202040 | 级配碎石底层(厚度10cm) | m2 | 2188 | 19.36 | 42359.68 | 2188 | 19.29 | 42206.52 | -153.16
120 | 040204003002 | 现浇混凝土人行道及进口坡 (1)15cm厚C20无砂大孔隙混凝土 | m2 | 2188 | 70.95 | 155238.6 | 2188 | 64.82 | 141826.16 | -13412.44
120.1 | 40204001T | C20人行道垫层(预拌非泵送普通混凝土垫层 厚度15cm) | m2 | 2188 | 70.95 | 155238.6 |  | 71.94 |  | -155238.6
120.2 | 40204001T | 人行道垫层(混凝土垫层 厚度15cm) | m2 |  |  |  | 2188 | 64.82 | 141826.16 | 141826.16
121 | 040204002002 | 人行道块料铺设 (1)6cm厚人行道本色透水砖 (2)3cm厚干硬性水泥砂浆 | m2 | 2188 | 86.88 | 190093.44 | 2188 | 103.52 | 226501.76 | 36408.32
121.1 | 40204015T | 砂浆铺砌人行道板(规格115×230×60) | m2 | 2188 | 86.88 | 190093.44 |  | 86.88 |  | -190093.44
|  | 本页小计： |  |  |  | 387691.72 |  |  | 413947.72 | 26256
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第43页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
121.2 | 40204020T | 透水砖铺设(透水砖) | m2 |  |  |  | 2188 | 103.52 | 226501.76 | 226501.76
122 | 040204004005 | 安砌侧（平、缘）石 (1)350×150×1000，芝麻灰花岗岩整石路缘石（火烧面） (2)2cm1:3水泥砂浆 | m | 570 | 110.77 | 63138.9 | 570 | 137.17 | 78186.9 | 15048
122.1 | 40204027T | 侧缘石安砌(路沿石(立缘石)安砌 截面半周长50cm以内 有基座) | m | 570 | 110.77 | 63138.9 |  | 110.78 |  | -63138.9
122.2 | 40204027T | 侧缘石安砌(路沿石(立缘石)安砌 截面半周长50cm以内 有基座) | m |  |  |  | 570 | 110.93 | 63230.1 | 63230.1
122.3 | 40204025T | C20侧缘石预拌非泵送普通混凝土基座 | m3 |  |  |  | 25.65 | 583.17 | 14958.31 | 14958.31
123 | 040204004006 | 安砌侧（平、缘）石 (1)200×100×1000，芝麻灰花岗岩整石路缘石（火烧面） (2)2cm1:3水泥砂浆 | m | 570 | 53.66 | 30586.2 | 570 | 62.92 | 35864.4 | 5278.2
123.1 | 40204030T | 侧缘石安砌(路平石安砌 截面半周长30cm以内) | m | 570 | 53.66 | 30586.2 |  | 53.67 |  | -30586.2
123.2 | 40204030T | 侧缘石安砌(路平石安砌 截面半周长30cm以内) | m |  |  |  | 570 | 53.01 | 30215.7 | 30215.7
123.3 | 40204025T | C20侧缘石预拌非泵送普通混凝土基座 | m3 |  |  |  | 9.69 | 583.17 | 5650.92 | 5650.92
124 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 (1)C20片石混凝土，片石含量不超过20% (2)Φ110PVC管 (3)300mm厚砂砾反滤层 (4)缝宽2厘米，用沥青麻絮丝填塞 | m3 | 459.24 | 573.45 | 263351.18 | 459.24 | 568.76 | 261197.34 | -2153.84
|  | 本页小计： |  |  |  | 357076.28 |  |  | 375248.64 | 18172.36
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第44页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
124.1 | 40106016T | C20现浇预拌非泵送普通混凝土挡土墙(重力式 墙高4m以内) 片石含量不超20% | m3 | 459.24 | 548.87 | 252063.06 |  | 554.03 |  | -252063.06
124.2 | 40106016T | C20现浇预拌非泵送普通混凝土挡土墙(重力式 墙高4m以内) | m3 |  |  |  | 459.24 | 551.3 | 253179.01 | 253179.01
124.3 | 40106003 | 滤沟、滤层(碎（砾）石滤层) | m3 | 45.39 | 146.04 | 6628.76 |  | 146.04 |  | -6628.76
124.4 | 40106003T | 滤沟、滤层(砂砾反滤层) | m3 |  |  |  | 45.39 | 76.09 | 3453.73 | 3453.73
124.5 | 40106004 | 滤沟、滤层(粘土反滤层) | m3 | 35.511 | 77.5 | 2752.1 | 35.511 | 77.5 | 2752.1
124.6 | 40307119T | 安装沉降缝(沥青麻絮丝) | m2 | 15.48 | 34.57 | 535.14 | 15.48 | 34.57 | 535.14
124.7 | 31001273T | 室外塑料给水管(粘接) 外径110mm以内 | m | 61.2 | 22.42 | 1372.1 |  | 22.42 |  | -1372.1
124.8 | 40307108T | 安装泄水孔(塑料管) | m |  |  |  | 61.2 | 20.86 | 1276.63 | 1276.63
125 | 040303015002 | 混凝土挡墙墙身 (1)素土夯实≥92% (2)100mm厚C20混凝土垫层 (3)MU30毛石浆砌，浆不外露 (4)M5砌筑混合砂浆 | m3 | 12.5 | 427.4 | 5342.5 |  |  |  | -5342.5
125.1 | 40305002T | C20基础(垫层 预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 2 | 461.27 | 922.54 |  | 467.77 |  | -922.54
125.2 | 40106012T | 片石挡土墙(浆砌) | m3 | 12.5 | 353.6 | 4420 |  | 356.94 |  | -4420
126 | 010504004001 | 挡土墙 (1)素土夯实≥92% | m3 |  |  |  | 12.5 | 376.87 | 4710.88 | 4710.88
|  | 本页小计： |  |  |  | 5342.5 |  |  | 4710.88 | -631.62
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第45页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)100mm厚C20混凝土垫层 (3)MU30毛石浆砌，浆不外露 (4)M5砌筑混合砂浆
126.1 | 40305002T | C20基础(垫层 预拌非泵送普通混凝土) | m3 |  |  |  | 2.6 | 467.77 | 1216.2 | 1216.2
126.2 | 40106012T | 毛石挡土墙(浆砌) | m3 |  |  |  | 12.5 | 279.57 | 3494.63 | 3494.63
127 | 04BGQ0703001 | 可调式防沉降检查井井盖座更换 (1)雨、污检查井 (2)Φ700 (3)可调式重型球墨铸铁 (4)1:2水泥砂浆 (5)废弃 | 座 | 21 | 2283.02 | 47943.42 | 21 | 2305.25 | 48410.25 | 466.83
127.1 | 60104099T | 细粒式沥青混凝土沥青路面更换可调式检查井盖座 内径φ700 | 套 | 21 | 2283.02 | 47943.42 |  | 2271.31 |  | -47943.42
127.2 | 60104099T | 沥青路面更换可调式检查井盖座 内径φ700 | 套 |  |  |  | 21 | 2305.25 | 48410.25 | 48410.25
128 | 04BGQ0706001 | 雨水进水井井箅更换 (1)雨水进水井井箅更换（平箅） (2)70cm×40cm (3)球墨铸铁 (4)废弃 | 座 | 16 | 939.41 | 15030.56 | 16 | 936.5 | 14984 | -46.56
128.1 | 60104087T | 沥青路面更换井盖座 雨水进水井 70cm×40cm | 座 | 16 | 939.41 | 15030.56 |  | 942.63 |  | -15030.56
128.2 | 60104087T | 沥青路面更换井盖座 雨水进水井 70cm×40cm | 座 |  |  |  | 16 | 936.5 | 14984 | 14984
交通工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
129 | 040205006005 | 标线 | m | 540 | 5.63 | 3040.2 | 540 | 5.61 | 3029.4 | -10.8
|  | 本页小计： |  |  |  | 66014.18 |  |  | 66423.65 | 409.47
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第46页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)车道边缘实线、非机动车道分界线(白) (2)线宽15cm (3)热熔反光涂料
129.1 | 40205022 | 标线(分界线 热熔漆) | m2 | 81 | 37.52 | 3039.12 | 81 | 37.43 | 3031.83 | -7.29
130 | 040205006007 | 标线 (1)减速让行线(白) (2)线宽20cm (3)热熔反光涂料 | m | 22 | 7.5 | 165 | 22 | 13.9 | 305.8 | 140.8
130.1 | 40205022 | 标线(分界线 热熔漆) | m2 | 4.4 | 37.52 | 165.09 |  | 37.43 |  | -165.09
130.2 | 40205024 | 标线(震荡标线 热熔漆) | m2 |  |  |  | 4.4 | 69.52 | 305.89 | 305.89
131 | 040205006006 | 标线 (1)单黄实线禁止跨越对向车行道分界线 (2)线宽15cm (3)热熔反光涂料 | m | 242 | 5.63 | 1362.46 | 242 | 5.61 | 1357.62 | -4.84
131.1 | 40205022 | 标线(分界线 热熔漆) | m2 | 36.3 | 37.52 | 1361.98 | 36.3 | 37.43 | 1358.71 | -3.27
132 | 040205008002 | 横道线 (1)人行横道线 (2)线宽40cm (3)热熔反光涂料 | m2 | 41 | 30.67 | 1257.47 | 16.4 | 76.42 | 1253.29 | -4.18
132.1 | 40205023 | 标线(横道线 热熔漆) | m2 | 16.4 | 76.67 | 1257.39 | 16.4 | 76.42 | 1253.29 | -4.1
133 | 040205007001 | 标记 (1)减速让行预告标志 | 个 | 3 | 196.1 | 588.3 | 3 | 195.13 | 585.39 | -2.91
|  | 本页小计： |  |  |  | 3373.23 |  |  | 3502.1 | 128.87
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第47页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)热熔漆 (3)1.2×3m
133.1 | 40205029 | 字符、图形标记(倒三角让行标记 热熔漆1.2×3m) | 个 | 3 | 196.1 | 588.3 | 3 | 195.13 | 585.39 | -2.91
134 | 040205007002 | 标记 (1)人行道提醒标记 (2)热熔漆 (3)1.5×3m | 个 | 6 | 290.94 | 1745.64 | 6 | 289.6 | 1737.6 | -8.04
134.1 | 40205030 | 字符、图形标记(菱形预告标记 热熔漆1.5×3m) | 个 | 6 | 290.94 | 1745.64 | 6 | 289.6 | 1737.6 | -8.04
135 | 040205007003 | 标记 (1)非机动车道标记 (2)热熔漆 (3)1.5×3m | 个 | 4 | 272.74 | 1090.96 | 4 | 272.04 | 1088.16 | -2.8
135.1 | 40205026 | 字符、图形标记(文字、图形标记 热熔漆 字高、图形高3m) | 个 | 4 | 272.74 | 1090.96 | 4 | 272.04 | 1088.16 | -2.8
136 | 040205004002 | 标志板 (1)类型:注意合流标志 (2)材质、规格尺寸:3厚LF2-M铝板，130*90cm铝合金标志牌，标志板采用5A02铝合金板 (3)板面反光膜等级:IV类反光膜（超强级反光膜） | 块 | 3 | 533.26 | 1599.78 | 3 | 1161.91 | 3485.73 | 1885.95
136.1 | 40205010 | 标志板安装(面积2m2以内) | 块 | 3 | 216.08 | 648.24 | 3 | 214.36 | 643.08 | -5.16
136.2 | 40205002T | 交通标志杆制作(标牌支架及零星构件制作) | t |  |  |  | 0.037 | 30537.87 | 1129.9 | 1129.9
136.3 | 40205017 | 标志板安装(贴反光膜) | m2 | 3.51 | 271.09 | 951.53 | 6.318 | 271.09 | 1712.75 | 761.22
|  | 本页小计： |  |  |  | 4436.38 |  |  | 6311.49 | 1875.11
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第48页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
137 | 040205003011 | 标杆 (1)单柱式标杆 (2)热浸镀锌钢管，镀锌量600g/m2 (3)钢管立柱φ89x4.0x4300mm (4)详见设计图纸 (5)C25钢筋混凝土基础 (6)预埋件、钢筋、地脚螺栓、横梁、抱箍、法兰盘等 (7)所有钢铁件采用热浸镀锌进行防锈处理 | 根 | 3 | 966.84 | 2900.52 | 3 | 603.47 | 1810.41 | -1090.11
137.1 | 40205003 | 标志杆安装(单柱杆) | 根 | 1 | 21.49 | 21.49 | 1 | 21.49 | 21.49
137.2 | 40205001T | 交通标志杆制作(标杆、门架制作) | t | 0.036 | 7833.26 | 282 | 0.036 | 7762.36 | 279.44 | -2.56
137.3 | 40205002T | 交通标志杆制作(标牌支架及零星构件制作) | t | 0.012 | 29091.18 | 349.09 |  | 29094.68 |  | -349.09
137.4 | 40205002T | 交通标志杆制作(标牌支架及零星构件制作) | t | 0.006 | 9878.72 | 59.27 | 0.006 | 9882.25 | 59.29 | 0.02
137.5 | 40902065T | 基础制作(地脚螺栓安装) | t | 0.009 | 7213.39 | 64.92 |  | 6971.19 |  | -64.92
137.6 | 40304018 | 铁件、拉杆制作安装(铁件 预埋铁件) | t |  |  |  | 0.001 | 9143.42 | 9.14 | 9.14
137.7 | 40902067T | 基础制作(C25预拌非泵送普通混凝土基础) | m3 | 0.275 | 691.15 | 190.07 | 0.275 | 698.22 | 192.01 | 1.94
137.8 | 40304007 | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ14) | t |  |  |  | 0.005 | 4925.86 | 24.63 | 24.63
137.9 | 40304005 | 现浇混凝土(圆钢筋 φ10以内) | t |  |  |  | 0.003 | 5822.81 | 17.47 | 17.47
|  | 本页小计： |  |  |  | 2900.52 |  |  | 1810.41 | -1090.11
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第49页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
138 | 040205004003 | 标志板 (1)类型:注意合流标志 (2)材质、规格尺寸:3厚LF2-M铝板，175*90cm铝合金标志牌，标志板采用5A02铝合金板 (3)板面反光膜等级:IV类反光膜（超强级反光膜） | 块 | 2 | 643.05 | 1286.1 | 2 | 1486.78 | 2973.56 | 1687.46
138.1 | 40205010 | 标志板安装(面积2m2以内) | 块 | 2 | 216.08 | 432.16 | 2 | 214.36 | 428.72 | -3.44
138.2 | 40205002T | 交通标志杆制作(标牌支架及零星构件制作) | t |  |  |  | 0.033 | 30537.87 | 1007.75 | 1007.75
138.3 | 40205017 | 标志板安装(贴反光膜) | m2 | 3.15 | 271.09 | 853.93 | 5.67 | 271.09 | 1537.08 | 683.15
139 | 040205003006 | 标杆 (1)单柱式标杆 (2)热浸镀锌钢管，镀锌量600g/m2 (3)钢管立柱□121x5.0x5350mm (4)详见设计图纸 (5)C30混凝土基础 (6)预埋件、钢筋、地脚螺栓、横梁、抱箍、法兰盘等 (7)所有钢铁件采用热浸镀锌进行防锈处理 | 根 | 2 | 1951.83 | 3903.66 | 2 | 1394.8 | 2789.6 | -1114.06
139.1 | 40205003 | 标志杆安装(单柱杆) | 根 | 1 | 21.49 | 21.49 | 1 | 21.49 | 21.49
139.2 | 40205001T | 交通标志杆制作(标杆、门架制作) | t | 0.077 | 7833.26 | 603.16 | 0.077 | 7762.36 | 597.7 | -5.46
139.3 | 40205002T | 交通标志杆制作(标牌支架及零星构件制作) | t | 0.016 | 29091.18 | 465.46 |  | 29094.68 |  | -465.46
|  | 本页小计： |  |  |  | 5189.76 |  |  | 5763.16 | 573.4
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第50页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
139.4 | 40205002T | 交通标志杆制作(标牌支架及零星构件制作) | t | 0.009 | 9878.72 | 88.91 | 0.009 | 9882.25 | 88.94 | 0.03
139.5 | 40902065T | 基础制作(地脚螺栓安装) | t | 0.013 | 7213.39 | 93.77 |  | 6971.19 |  | -93.77
139.6 | 40902067T | 基础制作(C30预拌非泵送普通混凝土基础) | m3 | 0.96 | 707.33 | 679.04 | 0.96 | 715.28 | 686.67 | 7.63
污水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
140 | 040101002006 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 1066.51 | 8.17 | 8713.39 | 1066.51 | 7.57 | 8073.48 | -639.91
140.1 | 40101009T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深4m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 53.326 | 68.11 | 3632.03 |  | 68.11 |  | -3632.03
140.2 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 |  |  |  | 53.326 | 58.64 | 3127.04 | 3127.04
140.3 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 | 1013.185 | 5.01 | 5076.06 | 1013.185 | 4.88 | 4944.34 | -131.72
141 | 040103001013 | 填方 (1)填方粒径要求:石屑 (2)外购 (3)密实度要求:95% | m3 | 483.24 | 87.83 | 42442.97 | 483.24 | 87.83 | 42442.97
141.1 | 40101108T | 槽、坑回填石屑(人工摊铺机械夯实) | m3 | 483.24 | 87.83 | 42442.97 | 483.24 | 87.83 | 42442.97
142 | 040103001014 | 填方 (1)填方来源、运距:原土 (2)密实度要求:96% (3)填方材料品种:三类土 | m3 | 544.609 | 8 | 4356.87 |  |  |  | -4356.87
142.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 544.609 | 8 | 4356.87 |  | 7.94 |  | -4356.87
|  | 本页小计： |  |  |  | 55513.23 |  |  | 50516.45 | -4996.78
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第51页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
143 | 040103002006 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:3km | m3 | 521.901 | 18.38 | 9592.54 | 1066.51 | 11.96 | 12755.46 | 3162.92
143.1 | 40101089T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距3km以内) | m3 | 521.901 | 18.38 | 9592.54 |  | 17.96 |  | -9592.54
143.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km以内) | m3 |  |  |  | 1066.51 | 11.8 | 12584.82 | 12584.82
143.3 | 40101084 | 机械装土方(装载机装土方) | m3 |  |  |  | 53.326 | 3.2 | 170.64 | 170.64
144 | 040501004011 | 塑料管 (1)连接形式:承接式 (2)垫层、基础材质及厚度:200厚石屑 (3)铺设深度:H=4m以内 (4)管道检验及试验要求:闭水实验 (5)材质及规格:HDPE双壁波纹管(8kN/m2)DN500 | m | 354.18 | 199.62 | 70701.41 | 354.18 | 211.17 | 74792.19 | 4090.78
144.1 | 40501056T | 垫层(石屑) | m3 | 38.96 | 152.44 | 5939.06 | 79.82 | 152.44 | 12167.76 | 6228.7
144.2 | 40502073T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径400mm以内) | m | 354.18 | 179.34 | 63518.64 | 342.28 | 179.34 | 61384.5 | -2134.14
144.3 | 40502281T | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.354 | 3508.51 | 1242.01 | 0.354 | 3503.15 | 1240.12 | -1.89
145 | 040504002010 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土污水检查井 (2)平均井深2.0m (3)井底、井壁及盖板混凝土强度等级:C25 (4)φ700预制混凝土井筒 | 座 | 7 | 5657.38 | 39601.66 | 7 | 5017.39 | 35121.73 | -4479.93
|  | 本页小计： |  |  |  | 119895.61 |  |  | 122669.38 | 2773.77
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第52页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(5)垫层材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 (6)流槽用M10.0水泥砂浆砌MU10砖；1:2防水水泥砂浆抹面，厚20 (7)井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井盖，C30井圈 (8)安全防坠网 (9)井字脚手架
145.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.227 | 617.67 | 140.21 |  | 623.29 |  | -140.21
145.2 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) 给排水构筑物垫层不需要找坡 | m3 |  |  |  | 0.227 | 595.43 | 135.16 | 135.16
145.3 | 40501005T | C25排水井底板(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.442 | 656.98 | 290.39 |  | 664.55 |  | -290.39
145.4 | 40601062T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(圆池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 |  |  |  | 0.442 | 603.94 | 266.94 | 266.94
145.5 | 40501023T | 井底流槽(砖砌) | m3 | 0.055 | 619.22 | 34.06 | 0.055 | 612.31 | 33.68 | -0.38
145.6 | 40501083T | 抹灰(底面) | m2 |  |  |  | 1.785 | 17.12 | 30.56 | 30.56
145.7 | 40501013T | C25现浇预拌非泵送普通混凝土井壁(预拌非泵送普通混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 | 0.98 | 1783.37 | 1747.7 |  | 1790.23 |  | -1747.7
145.8 | 40501013T | C25现浇预拌非泵送普通混凝土井壁(预拌非泵送普通混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 |  |  |  | 1.115 | 1861.04 | 2075.06 | 2075.06
145. | 40501016T | C25现浇预拌非泵送普通混凝土井 | m3 | 0.201 | 1511.27 | 303.77 |  | 1518.25 |  | -303.77
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第53页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
9 |  | 室盖板(预拌非泵送普通混凝土井室盖板)
145.10 | 40501111T | C25预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) | m3 |  |  |  | 0.13 | 1025.4 | 133.3 | 133.3
145.11 | 40501114T | 安装(渠道盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) | m3 |  |  |  | 0.13 | 177.63 | 23.09 | 23.09
145.12 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ12) | t |  |  |  | 0.021 | 5116.96 | 107.46 | 107.46
145.13 | 40501033T | C25预拌非泵送细石混凝土混凝土井筒 | m | 0.5 | 794.3 | 397.15 | 0.4 | 784.39 | 313.76 | -83.39
145.14 | 40501045 | 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) | 步 | 4 | 9.3 | 37.2 |  | 9.3 |  | -37.2
145.15 | 40501036T | C30钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 | 0.025 | 1406.51 | 35.16 | 0.025 | 1414.79 | 35.37 | 0.21
145.16 | 40501047T | 井盖、井箅安装(可调式球墨铸铁井盖井座 Φ700) | 座 | 1 | 1823.84 | 1823.84 |  | 1822.97 |  | -1823.84
145.17 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 |  |  |  | 1 | 981.02 | 981.02 | 981.02
145.18 | 40304007 | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.163 | 4810.08 | 784.04 |  | 4925.86 |  | -784.04
145.19 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ12) | t |  |  |  | 0.142 | 5120.84 | 727.16 | 727.16
145.20 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
145.21 | 40107011 | 钢管井字架(井深2m以内) | 座 |  |  |  | 1 | 90.97 | 90.97 | 90.97
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第54页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
146 | 040504002011 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土污水检查井 (2)平均井深2.03m (3)井底、井壁及盖板混凝土强度等级:C25 (4)φ700预制混凝土井筒 (5)垫层材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 (6)流槽用M10.0水泥砂浆砌MU10砖；1:2防水水泥砂浆抹面，厚20 (7)井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井盖，C30井圈 (8)安全防坠网 (9)井字脚手架 | 座 | 7 | 5701.43 | 39910.01 | 7 | 5146.3 | 36024.1 | -3885.91
146.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.227 | 617.67 | 140.21 |  | 623.29 |  | -140.21
146.2 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) 给排水构筑物垫层不需要找坡 | m3 |  |  |  | 0.227 | 595.43 | 135.16 | 135.16
146.3 | 40501005T | C25排水井底板(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.442 | 656.98 | 290.39 |  | 664.55 |  | -290.39
146.4 | 40601062T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(圆池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 |  |  |  | 0.442 | 603.94 | 266.94 | 266.94
146.5 | 40501023T | 井底流槽(砖砌) | m3 | 0.055 | 619.22 | 34.06 | 0.055 | 612.31 | 33.68 | -0.38
146.6 | 40501083T | 抹灰(底面) | m2 |  |  |  | 1.785 | 17.12 | 30.56 | 30.56
146. | 40501013T | C25现浇预拌非泵送普通混凝土井 | m3 | 1.002 | 1783.37 | 1786.94 |  | 1790.23 |  | -1786.94
|  | 本页小计： |  |  |  | 39910.01 |  |  | 36024.1 | -3885.91
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第55页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
7 |  | 壁(预拌非泵送普通混凝土井壁 圆弧形20cm以内)
146.8 | 40501013T | C25现浇预拌非泵送普通混凝土井壁(预拌非泵送普通混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 |  |  |  | 1.138 | 1861.04 | 2117.86 | 2117.86
146.9 | 40501016T | C25现浇预拌非泵送普通混凝土井室盖板(预拌非泵送普通混凝土井室盖板) | m3 | 0.201 | 1511.27 | 303.77 |  | 1518.25 |  | -303.77
146.10 | 40501111T | C25预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) | m3 |  |  |  | 0.13 | 1025.4 | 133.3 | 133.3
146.11 | 40501114T | 安装(渠道盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) | m3 |  |  |  | 0.13 | 177.63 | 23.09 | 23.09
146.12 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ12) | t |  |  |  | 0.021 | 5116.96 | 107.46 | 107.46
146.13 | 40501033T | C25预拌非泵送细石混凝土混凝土井筒 | m | 0.5 | 794.3 | 397.15 | 0.4 | 784.39 | 313.76 | -83.39
146.14 | 40501045 | 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) | 步 | 4 | 9.3 | 37.2 |  | 9.3 |  | -37.2
146.15 | 40501036T | C30钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 | 0.025 | 1406.51 | 35.16 | 0.025 | 1414.79 | 35.37 | 0.21
146.16 | 40501047T | 井盖、井箅安装(可调式球墨铸铁井盖井座 Φ700) | 座 | 1 | 1823.84 | 1823.84 |  | 1822.97 |  | -1823.84
146.17 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 |  |  |  | 1 | 981.02 | 981.02 | 981.02
146.18 | 40304007 | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.164 | 4810.08 | 788.85 |  | 4925.86 |  | -788.85
146. | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ12) | t |  |  |  | 0.143 | 5120.84 | 732.28 | 732.28
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第56页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
19
146.20 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
146.21 | 40107012 | 钢管井字架(井深4m以内) | 座 |  |  |  | 1 | 171.96 | 171.96 | 171.96
147 | 040504002012 | 混凝土井 (1)φ1000圆形混凝土污水检查井 (2)平均井深2.1m (3)井底、井壁及盖板混凝土强度等级:C25 (4)φ700预制混凝土井筒 (5)垫层材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 (6)流槽用M10.0水泥砂浆砌MU10砖；1:2防水水泥砂浆抹面，厚20 (7)井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井盖，C30井圈 (8)安全防坠网 (9)井字脚手架 | 座 | 4 | 5810.38 | 23241.52 | 4 | 5260.3 | 21041.2 | -2200.32
147.1 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.227 | 617.67 | 140.21 |  | 623.29 |  | -140.21
147.2 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) 给排水构筑物垫层不需要找坡 | m3 |  |  |  | 0.227 | 595.43 | 135.16 | 135.16
147.3 | 40501005T | C25排水井底板(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.442 | 656.98 | 290.39 |  | 664.55 |  | -290.39
147.4 | 40601062T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(圆池底 厚度50cm以内) 排水井底板 | m3 |  |  |  | 0.442 | 603.94 | 266.94 | 266.94
|  | 本页小计： |  |  |  | 23241.52 |  |  | 21041.2 | -2200.32
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第57页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
147.5 | 40501023T | 井底流槽(砖砌) | m3 | 0.055 | 619.22 | 34.06 | 0.055 | 612.31 | 33.68 | -0.38
147.6 | 40501083T | 抹灰(底面) | m2 |  |  |  | 1.785 | 17.12 | 30.56 | 30.56
147.7 | 40501013T | C25现浇预拌非泵送普通混凝土井壁(预拌非泵送普通混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 | 1.055 | 1783.37 | 1881.46 |  | 1790.23 |  | -1881.46
147.8 | 40501013T | C25现浇预拌非泵送普通混凝土井壁(预拌非泵送普通混凝土井壁 圆弧形20cm以内) | m3 |  |  |  | 1.191 | 1861.04 | 2216.5 | 2216.5
147.9 | 40501016T | C25现浇预拌非泵送普通混凝土井室盖板(预拌非泵送普通混凝土井室盖板) | m3 | 0.201 | 1511.27 | 303.77 |  | 1518.25 |  | -303.77
147.10 | 40501111T | C25预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) | m3 |  |  |  | 0.13 | 1025.4 | 133.3 | 133.3
147.11 | 40501114T | 安装(渠道盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) | m3 |  |  |  | 0.13 | 177.63 | 23.09 | 23.09
147.12 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ12) | t |  |  |  | 0.021 | 5116.96 | 107.46 | 107.46
147.13 | 40501033T | C25预拌非泵送细石混凝土混凝土井筒 | m | 0.5 | 794.3 | 397.15 | 0.4 | 784.39 | 313.76 | -83.39
147.14 | 40501045 | 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) | 步 | 4 | 9.3 | 37.2 |  | 9.3 |  | -37.2
147.15 | 40501036T | C30钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 | 0.025 | 1406.51 | 35.16 | 0.025 | 1414.79 | 35.37 | 0.21
147.16 | 40501047T | 井盖、井箅安装(可调式球墨铸铁井盖井座 Φ700) | 座 | 1 | 1823.84 | 1823.84 |  | 1822.97 |  | -1823.84
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第58页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
147.17 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 |  |  |  | 1 | 981.02 | 981.02 | 981.02
147.18 | 40304007 | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.167 | 4810.08 | 803.28 |  | 4925.86 |  | -803.28
147.19 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ12) | t |  |  |  | 0.146 | 5120.84 | 747.64 | 747.64
147.20 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
147.21 | 40107012 | 钢管井字架(井深4m以内) | 座 |  |  |  | 1 | 171.96 | 171.96 | 171.96
通信工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
148 | 040205002017 | 电缆保护管 (1)人行道1*2UPVC φ110 (2)塑料管 (3)管枕@2000 | m | 299.44 | 30.37 | 9093.99 | 149.72 | 81.8 | 12247.1 | 3153.11
148.1 | 40903011T | 电缆保护管敷设(塑料保护套管 外径φ100mm以下) | m | 299.44 | 28.75 | 8608.9 |  | 28.75 |  | -8608.9
148.2 | 40904040T | 硬塑料管埋地敷设(公称直径100mm以内) | m |  |  |  | 299.44 | 37.63 | 11267.93 | 11267.93
148.3 | 40903065T | 电缆保护管管枕、包封(电缆保护管 管枕) | 副 | 74 | 6.57 | 486.18 | 149 | 6.57 | 978.93 | 492.75
149 | 040205002019 | 电缆保护管 (1)引上管1*2UPVC φ110 (2)塑料管 (3)管枕@2000 | m | 80 | 28.75 | 2300 | 40 | 81.83 | 3273.2 | 973.2
149.1 | 40903011T | 电缆保护管敷设(塑料保护套管 外径φ100mm以下) | m | 80 | 28.75 | 2300 |  | 28.75 |  | -2300
149. | 40904040T | 硬塑料管埋地敷设(公称直径100mm | m |  |  |  | 80 | 37.63 | 3010.4 | 3010.4
|  | 本页小计： |  |  |  | 11393.99 |  |  | 15520.3 | 4126.31
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第59页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
2 |  | 以内)
149.3 | 40903065T | 电缆保护管管枕、包封(电缆保护管 管枕) | 副 |  |  |  | 40 | 6.57 | 262.8 | 262.8
150 | 040502003004 | 塑料管管件 (1)粘接 (2)45度弯头 PVC-U φ110 | 个 | 8 | 23.9 | 191.2 |  |  |  | -191.2
150.1 | 40802136T | 45度弯头 PVC-U φ110 | 个 | 8 | 23.9 | 191.2 |  | 23.9 |  | -191.2
151 | 040205001019 | 人（手）孔井 (1)球墨铸铁井盖(标注“电力”字样) (2)井墙采用M5水泥砂浆、MU10水泥标准砖砌筑,内壁15厚1:2.5水泥砂浆粉刷 (3)150厚C25混凝土底板，150厚C30混凝土井盖垫层 (4)引上手孔井(600×600) (5)井盖、井箅安装 | 座 | 8 | 1980.57 | 15844.56 | 8 | 1384.96 | 11079.68 | -4764.88
151.1 | 40501053T | C20垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.207 | 506.21 | 104.79 |  | 512.81 |  | -104.79
151.2 | 40601058T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) | m3 |  |  |  | 0.207 | 561.96 | 116.33 | 116.33
151.3 | 40903069T | 电缆井设置(砖砌井 矩形) | m3 | 0.734 | 878.1 | 644.53 | 0.734 | 867.68 | 636.88 | -7.65
151.4 | 40501036T | C30钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 | 0.121 | 1406.51 | 170.19 |  | 1415.03 |  | -170.19
151.5 | 40501053T | C30垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 |  |  |  | 0.121 | 547.28 | 66.22 | 66.22
|  | 本页小计： |  |  |  | 16035.76 |  |  | 11079.68 | -4956.08
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第60页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
151.6 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 2.544 | 34.51 | 87.79 |  | 34.6 |  | -87.79
151.7 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 |  |  |  | 2.544 | 37.34 | 94.99 | 94.99
151.8 | 40903070T | 电缆井设置(井盖安装(套) 铸铁盖、座) | 套 | 1 | 909.41 | 909.41 |  | 909.88 |  | -909.41
151.9 | 40903070T | 电缆井设置(井盖安装(套) 铸铁盖、座) | 套 |  |  |  | 1 | 470.54 | 470.54 | 470.54
151.10 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 |  | 63.86 |  | -63.86
152 | 040205001020 | 人（手）孔井 (1)C25混凝土盖板 (2)井墙采用M10水泥砂浆砖砌体,1:2.5水泥砂浆抹面，厚内15mm/外20mm (3)120厚C15混凝土基础 (4)通信手孔井700*900 (5)轻型球墨铸铁井盖 (6)安全防坠网 | 座 | 7 | 2636.53 | 18455.71 | 7 | 2369.85 | 16588.95 | -1866.76
152.1 | 40501053T | C15垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.224 | 486.03 | 108.87 |  | 491.67 |  | -108.87
152.2 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 |  |  |  | 0.224 | 621.09 | 139.12 | 139.12
152.3 | 40903069T | 电缆井设置(砖砌井 矩形) | m3 | 0.998 | 878.1 | 876.34 |  | 880.63 |  | -876.34
152.4 | 40903069T | 电缆井设置(砖砌井 矩形) | m3 |  |  |  | 0.998 | 873.79 | 872.04 | 872.04
152. | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 3.52 | 34.51 | 121.48 |  | 34.6 |  | -121.48
|  | 本页小计： |  |  |  | 18455.71 |  |  | 16588.95 | -1866.76
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第61页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
5
152.6 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 |  |  |  | 3.2 | 35.74 | 114.37 | 114.37
152.7 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井外侧) | m2 |  |  |  | 5.12 | 37.34 | 191.18 | 191.18
152.8 | 40501104T | C25预拌非泵送普通混凝土(矩形盖板 板厚20cm以内) | m3 | 0.111 | 979.02 | 108.67 |  | 986.7 |  | -108.67
152.9 | 40501111T | C25预拌非泵送普通混凝土(井室盖板) | m3 |  |  |  | 0.111 | 1025.4 | 113.82 | 113.82
152.10 | 40501113T | 安装(渠道盖板 矩形盖板(每块体积在0.1m3以内)) | m3 | 0.111 | 236.49 | 26.25 |  | 237.12 |  | -26.25
152.11 | 40501114T | 安装(渠道盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) | m3 |  |  |  | 0.111 | 177.63 | 19.72 | 19.72
152.12 | 40304002 | 预制混凝土(圆钢筋 φ10以外) | t | 0.077 | 5475.99 | 421.65 |  | 5372.12 |  | -421.65
152.13 | 40304003T | 预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t |  |  |  | 0.077 | 5002.58 | 385.2 | 385.2
152.14 | 40903070T | 电缆井设置(井盖安装(套) 铸铁盖、座) | 套 | 1 | 909.41 | 909.41 |  | 909.88 |  | -909.41
152.15 | 40903070T | 电缆井设置(井盖安装(套) 铸铁盖、座) | 套 |  |  |  | 1 | 470.54 | 470.54 | 470.54
152.16 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 63.86 | 63.86 | 1 | 63.86 | 63.86
153 | 040803004004 | 管道包封 (1)C25 (2)420*310 (3)管道包封 | m | 17.143 | 1048.73 | 17978.38 | 149.72 | 117.21 | 17548.68 | -429.7
|  | 本页小计： |  |  |  | 17978.38 |  |  | 17548.68 | -429.7
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第62页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
153.1 | 40903066T | C25电缆保护管管枕、包封(电缆保护管 预拌非泵送普通混凝土包封) | m3 | 17.143 | 1048.73 | 17978.38 |  | 1056.01 |  | -17978.38
153.2 | 40903066T | C25电缆保护管管枕、包封(电缆保护管 预拌非泵送普通混凝土包封) | m3 |  |  |  | 16.65 | 1053.95 | 17548.27 | 17548.27
154 | 040101002012 | 挖沟槽土方 (1)按三类土 (2)路面结构以下0.91m | m3 | 86.584 | 7.69 | 665.83 | 86.584 | 7.57 | 655.44 | -10.39
154.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 4.329 | 58.64 | 253.85 | 4.329 | 58.64 | 253.85
154.2 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 | 82.255 | 5.01 | 412.1 | 82.255 | 4.88 | 401.4 | -10.7
155 | 040103001022 | 填方 (1)外购 (2)94% (3)石屑 | m3 | 67.09 | 90.04 | 6040.78 | 67.09 | 90.04 | 6040.78
155.1 | 40101107T | 槽、坑回填石屑(人工摊铺夯实) | m3 | 67.09 | 90.04 | 6040.78 | 67.09 | 90.04 | 6040.78
156 | 040103002014 | 余方弃置 (1)原土开挖 (2)3km | m3 | 86.584 | 12.08 | 1045.93 | 86.584 | 11.96 | 1035.54 | -10.39
156.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km以内) | m3 | 86.584 | 12.08 | 1045.93 | 86.584 | 11.8 | 1021.69 | -24.24
156.2 | 40101084 | 机械装土方(装载机装土方) | m3 |  |  |  | 4.329 | 3.2 | 13.85 | 13.85
暂列金 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
暂列金 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
暂列金 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
|  | 本页小计： |  |  |  | 7752.54 |  |  | 7731.76 | -20.78
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第63页 共63页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
|  | 合 计： |  |  |  | 3937996.25 |  |  | 3725652.38 | -212343.87

## 单价措施项目清单与计价审核表(含定额)
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
石桥道路 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
道路工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 (1)沥青混凝土摊铺机、1m3以内挖掘机、压路机 | 项 | 1 | 7413.42 | 7413.42 | 1 | 7877.69 | 7877.69 | 464.27
1.1 | 40107062 | 大型机械设备进出场(沥青混凝土摊铺机) | 台次 | 1 | 3615.75 | 3615.75 | 1 | 3587.2 | 3587.2 | -28.55
1.2 | 10117123 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以内) | 台次 | 1 | 2046.63 | 2046.63 |  | 2005.73 |  | -2046.63
1.3 | 10117124 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外) | 台次 |  |  |  | 1 | 2561.7 | 2561.7 | 2561.7
1.4 | 10117167 | 压路机(进出场费) | 台次 | 1 | 1751.04 | 1751.04 | 1 | 1728.79 | 1728.79 | -22.25
2 | 041111002001 | 固定式夹芯压型钢板围挡 (1)H=2.5m (2)彩钢板围挡 | m·d（m） | 420 | 77.04 | 32356.8 | 420 | 75.21 | 31588.2 | -768.6
2.1 | 40107040T | 施工现场围挡(彩钢板施工围挡 封闭式 高2.5m) | m | 420 | 77.04 | 32356.8 | 420 | 75.21 | 31588.2 | -768.6
交通工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
雨水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
3 | 041101005001 | 井字架 (1)H=2m以内 | 座 | 7 | 90.99 | 636.93 |  |  |  | -636.93
3.1 | 40107011 | 钢管井字架(井深2m以内) | 座 | 7 | 90.99 | 636.93 |  | 90.97 |  | -636.93
污水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
4 | 041101005002 | 井字架 (1)H=4m以内 | 座 | 7 | 171.99 | 1203.93 |  |  |  | -1203.93
4.1 | 40107012 | 钢管井字架(井深4m以内) | 座 | 7 | 171.99 | 1203.93 |  | 171.96 |  | -1203.93
|  | 本页小计： |  |  |  | 41611.08 |  |  | 39465.89 | -2145.19
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
通信工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
路灯工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
园林工程 | [10 empty] | 单位工程(17园林)
绿化种植 | [10 empty] | 分项工程(17园林)
5 | 050403001001 | 树木支撑架 (1)支撑类型、材质:杉木桩 (2)支撑材料规格:2.5m-3m，Φ5cm (3)单株支撑材料数量:3 | 株 | 37 | 103.84 | 3842.08 |  |  |  | -3842.08
5.1 | 50101201 | 临时措施(杉木桩 三脚桩) | 株 | 37 | 103.84 | 3842.08 |  | 103.84 |  | -3842.08
园林工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
绿化种植 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
6 | 050403001002 | 树木支撑架 (1)支撑类型、材质:杉木桩 (2)支撑材料规格:2.5m-3m，Φ5cm (3)单株支撑材料数量:3 | 株 |  |  |  | 37 | 104.95 | 3883.15 | 3883.15
6.1 | 50101201 | 临时措施(杉木桩 三脚桩) | 株 |  |  |  | 37 | 104.95 | 3883.15 | 3883.15
金陵道路 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
道路工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
7 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 (1)沥青混凝土摊铺机、路面铣刨机、1m3以内挖掘机、压路机 | 项 | 1 | 10418.03 | 10418.03 | 1 | 4981.8 | 4981.8 | -5436.23
7.1 | 40107062 | 大型机械设备进出场(沥青混凝土摊铺机) | 台次 | 1 | 3615.75 | 3615.75 |  | 3587.2 |  | -3615.75
7.2 | 40107063 | 大型机械设备进出场(路面铣刨机) | 台次 | 1 | 3004.61 | 3004.61 | 1 | 2976.07 | 2976.07 | -28.54
7.3 | 10117123 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以内) | 台次 | 1 | 2046.63 | 2046.63 | 1 | 2005.73 | 2005.73 | -40.9
|  | 本页小计： |  |  |  | 14260.11 |  |  | 8864.95 | -5395.16
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [8 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
7.4 | 10117167 | 压路机(进出场费) | 台次 | 1 | 1751.04 | 1751.04 |  | 1728.79 |  | -1751.04
8 | 041111002002 | 固定式夹芯压型钢板围挡 (1)H=2.5m (2)彩钢板围挡 | m·d（m） | 1120 | 77.04 | 86284.8 | 1120 | 75.21 | 84235.2 | -2049.6
8.1 | 40107040T | 施工现场围挡(彩钢板施工围挡 封闭式 砖基础 高2.5m) | m | 1120 | 77.04 | 86284.8 | 1120 | 75.21 | 84235.2 | -2049.6
9 | 041101001001 | 墙面脚手架 (1)H=4M | m2 | 356 | 12.43 | 4425.08 | 267 | 12.43 | 3318.81 | -1106.27
9.1 | 40107005 | 钢管脚手架(双排5m以内) | m2 | 356 | 12.43 | 4425.08 | 267 | 12.43 | 3318.81 | -1106.27
交通工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
污水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
10 | 041101005003 | 井字架 (1)H=2m以内 | 座 | 14 | 90.99 | 1273.86 |  |  |  | -1273.86
10.1 | 40107011 | 钢管井字架(井深2m以内) | 座 | 14 | 90.99 | 1273.86 |  | 90.97 |  | -1273.86
11 | 041101005004 | 井字架 (1)H=4m以内 | 座 | 4 | 171.99 | 687.96 |  |  |  | -687.96
11.1 | 40107012 | 钢管井字架(井深4m以内) | 座 | 4 | 171.99 | 687.96 |  | 171.96 |  | -687.96
通信工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
暂列金 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
暂列金 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
暂列金 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
|  | 本页小计： |  |  |  | 92671.7 |  |  | 87554.01 | -5117.69
|  | 合 计： |  |  |  | 148542.89 |  |  | 135884.85 | -12658.04

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 86452 | 69894 | -16558
2 | 其他总价措施费 | 20027 | 18920 | -1107
合 计 |  | 106479 | 88814 | -17665

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 204330 | 190000
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 204330 | 190000 |  | ——

## 暂列金额审核明细表
暂列金额审核明细表
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 204330 | 190000
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 204330 | 190000 |  | ——

## 专业工程暂估价审核明细表
专业工程暂估价审核明细表
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价审核表
总承包服务费计价审核表
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 (元) | 费率(%) | 审前金额 (元) |  | 审后金额 (元)
合 计

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [9 empty] | 第1页 共21页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 566333.44 |  |  |  | 451210.2
2 | 610000100003 | 综合人工 | 其他工程用工 | 工日 |  |  | 4605.97 |  |  |  | 4605.97
3 | 610000100021 | 综合人工 |  | 工日 | [6 empty] | 10396.34
二 |  | 材料
1 | 01000020 | 型钢 | 综合 | t | 0.105 | 3407 | 356.92 |  | 3230
2 | 01000030 | 型钢 | 综合 | kg | 12751.2 | 3.407 | 43443.34 | 12751.895 | 3.23 |  | 41188.62
3 | 01010120 | 螺纹钢筋 | HRB335Φ16 | t | 5.587 |  | 17056.74 | 0.026 | 3142 |  | 81.69
4 | 01010240 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ12 | t |  |  |  | 5.587 | 3292 |  | 18392.01
5 | 01010250 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ14 | t |  |  |  | 1.281 | 3204 |  | 4105.22
6 | 01010270 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ18 | t |  |  |  | 0.087 | 3142 |  | 274.49
7 | 01030070 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 12 | 8.09 | 97.08 | 7 | 8.09 |  | 56.63
8 | 01030080 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 46.044 | 8.22 | 378.48 | 51.861 | 8.22 |  | 426.3
9 | 01030090 | 镀锌铁丝 | 12# | kg | 12.604 | 8.35 | 105.24 | 4.673 | 8.35 |  | 39.02
10 | 01030110 | 镀锌铁丝 | 16# | kg | 4.326 |  | 37.98 | 5.572 | 8.78 |  | 48.92
11 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.721 |  | 7.03 | 1.417 | 9.75 |  | 13.82
12 | 01030310 | 钢丝 | 综合 | kg | 0.086 | 5.28 | 0.45 | 0.079 | 5.28 |  | 0.42
13 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 51.824 |  | 172.21 | 42.674 | 3.297 |  | 140.7
14 | 01090210 | 圆钢 | Φ10以外 | ㎏ | 1.813 | 3.441 | 6.24 | 1.45 | 3.361 |  | 4.87
15 | 01090240 | 圆钢 | Φ6 | t |  |  |  | 0.044 | 3363 |  | 147.5
16 | 01090270 | 圆钢 | Φ8 | t |  |  |  | 0.041 | 3230 |  | 131.78
17 | 01090290 | 圆钢 | Ф10 | t | 0.055 |  | 179.4 | 0.1 | 3230 |  | 322.87
18 | 01090300 | 圆钢 | Ф12 | t | 1.369 | 3441 | 4709.49 |  | 3361
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [9 empty] | 第2页 共21页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
19 | 01130130 | 扁钢 | 40×6 | kg | 64.48 | 3.354 | 216.27 | 51.584 | 3.389 |  | 174.82
20 | 01130140 | 扁钢 | 45×4 | kg | 2.08 | 3.354 | 6.98 | 2.08 | 3.389 |  | 7.05
21 | 01150020 | 六角空心钢 | Φ22-25 | kg | 21.935 | 3.24 | 71.08 |  | 3.24
22 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 13.258 | 3.354 | 44.47 | 10.606 | 3.398 |  | 36.04
23 | 01290230 | 钢板 | δ10-12 | kg |  |  |  | 3.365 | 3.279 |  | 11.03
24 | 01291100 | 热镀锌钢板 | δ1.2 | t | 0.071 | 4566 | 325.46 | 0.071 | 4566 |  | 325.46
25 | 01291750 | 热轧厚钢板 | δ8.0～15 | kg | 0.3 | 4.11 | 1.23 |  | 4.11
26 | 01292030 | 单层彩钢板 |  | m2 | 3850 | 8.5 | 32725 | 3850 | 8.5 |  | 32725
27 | 01430001 | 铝板 | 综合 | t | 0.134 | 18800 | 2517.7 |  | 18800
28 | 01510010 | 铝合金型材 | 综合 | t |  |  |  | 0.131 | 21038 |  | 2746.72
29 | 01530001 | 封铅 |  | kg | 3.417 | 11.75 | 40.15 | 3.417 | 11.75 |  | 40.15
30 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 242.965 | 4.69 | 1139.51 | 24.716 | 4.69 |  | 115.92
31 | 020000100129 | 沥青冷补料面层 |  | t | 1.12 | 900 | 1008 | 1.12 | 900 |  | 1008
32 | 02010180 | 橡胶板 | δ1-3 | kg | 0.073 | 3.67 | 0.27 |  | 3.67
33 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.235 | 3.27 | 0.77 | 0.235 | 3.27 |  | 0.77
34 | 02090040 | 塑料薄膜 |  | kg | 213.2 | 6.86 | 1462.55 | 170.56 | 6.86 |  | 1170.04
35 | 02090050 | 塑料薄膜 |  | m2 | 60.967 |  | 25 | 278.757 | 0.41 |  | 114.29
36 | 02130130 | 塑料带 | 20×40000 | kg | 1.68 | 15.04 | 25.27 | 1.96 | 15.04 |  | 29.48
37 | 02270060 | 清洁棉布 |  | kg | 5.275 | 12.75 | 67.26 | 5.875 | 12.75 |  | 74.91
38 | 02270100 | 土工布 |  | m2 | 15.063 | 5.31 | 79.99 | 15.063 | 5.31 |  | 79.98
39 | 02270110 | 土工布 | 300G | m2 | 1.961 | 5.31 | 10.42 | 1.961 | 5.31 |  | 10.42
40 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 0.21 | 5.22 | 1.1 | 0.195 | 5.22 |  | 1.02
41 | 02330010 | 草袋 |  | 个 | 2024.646 | 1.46 | 2955.99 | 2007.127 | 1.46 |  | 2930.41
42 | 02330010 | 草袋 |  | 个 |  |  |  | 405.966 | 1.46 |  | 592.71
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [9 empty] | 第3页 共21页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
43 | 03010001 | 紧固件 | 综合 | 套 | 54 | 4.07 | 219.78 | 54 | 4.07 |  | 219.78
44 | 03010440 | 铁钉 |  | kg | 9.713 | 9.93 | 96.45 | 9.713 | 9.93 |  | 96.45
45 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 115.254 |  | 1144.47 | 165.435 | 9.93 |  | 1642.77
46 | 03012040 | 镀锌锁紧螺母 | 3×65 | 个 | 9.52 | 0.96 | 9.14 | 9.52 | 0.96 |  | 9.14
47 | 03012300 | 不锈钢膨胀螺栓 |  | 个 | 537.6 | 0.89 | 478.46 | 403.2 | 0.89 |  | 358.85
48 | 03012611 | 地脚螺栓 | 成套 | ㎏ | 85.68 | 4.5 | 385.56 | 85.68 | 4.5 |  | 385.56
49 | 03012850 | 带帽带垫螺栓 | M12×100 | 套 | 10.405 | 0.72 | 7.49 | 8.324 | 0.72 |  | 5.99
50 | 03012870 | 带帽带垫螺栓 | M16×150 | 套 | 2.602 | 2.92 | 7.6 | 2.081 | 2.92 |  | 6.08
51 | 03013180 | 镀锌精制带帽螺栓 | M10×80 | 套 | 108 | 1.03 | 111.24 | 126 | 1.03 |  | 129.78
52 | 03013190 | 镀锌精制带帽螺栓 | M12×40 | 套 | 47.124 | 0.89 | 41.94 | 47.124 | 0.89 |  | 41.94
53 | 03013660 | 镀锌六角带帽螺栓 | M8×75 | 套 | 102.51 | 0.35 | 35.88 | 102.51 | 0.35 |  | 35.88
54 | 03014440 | 精制六角带帽螺栓 | M12×55 | 套 | 4 | 0.42 | 1.68 | 4 | 0.42 |  | 1.68
55 | 03014950 | 拉杆螺栓 |  | kg | 42.305 | 8.37 | 354.09 | 42.305 | 8.37 |  | 354.09
56 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 0.037 | 6.46 | 0.24 |  | 6.46
57 | 03015610 | 膨胀螺栓 | M10×80 | 套 | 5.36 | 0.8 | 4.29 | 5.36 | 0.8 |  | 4.29
58 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 100.172 |  | 687.18 | 95.763 | 6.86 |  | 656.94
59 | 03130640 | 焊锡 |  | kg | 0.79 | 30.74 | 24.28 | 0.875 | 30.74 |  | 26.9
60 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 0.13 | 36.99 | 4.79 | 0.149 | 36.99 |  | 5.5
61 | 03130920 | 合金钻头 | Φ10 一字型 | 个 | 145.695 | 5.47 | 796.95 |  | 5.47
62 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 5.36 | 3.66 | 19.62 | 5.36 | 3.66 |  | 19.62
63 | 03131100 | 钢丝刷 |  | 把 | 6.56 | 1.64 | 10.76 | 5.248 | 1.64 |  | 8.61
64 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 13.98 | 0.44 | 6.15 | 10.412 | 0.44 |  | 4.58
65 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 45.074 | 0.23 | 10.37 | 50.362 | 0.23 |  | 11.58
66 | 03131470 | 砂布 | 1.5# | 张 | 2.4 | 0.5 | 1.2 |  | 0.5
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [9 empty] | 第4页 共21页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
67 | 03131480 | 铁砂布 |  | 张 | 5.328 | 0.88 | 4.69 | 4.863 | 0.88 |  | 4.28
68 | 03131630 | 低碳钢焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.018 | 7.1 | 0.13 |  | 7.1
69 | 03210610 | 零星卡具 |  | kg | 376.436 | 5.73 | 2156.98 | 401.053 | 5.73 |  | 2298.03
70 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 1155.368 |  | 345.46 | 5127.781 | 0.317 |  | 1625.51
71 | 04010010 | 水泥 | 42.5 | kg | 38.667 | 0.335 | 12.95 | 206.904 | 0.353 |  | 73.04
72 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 2394.368 | 0.299 | 715.92 | 2394.368 | 0.317 |  | 759.01
73 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 337943.99 | 0.282 | 95300.21 | 462375.332 | 0.299 |  | 138250.22
74 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.555 | 200.92 | 111.44 |  | 200.92
75 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.031 |  | 6.22 |  | 200.92
76 | 04030140 | 中砂 |  | m3 | 4.176 | 132.38 | 552.85 |  | 132.38
77 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 5.519 | 132.38 | 730.65 |  | 132.38
78 | 04030170 | 机制砂 |  | m3 |  |  |  | 0.568 | 107.86 |  | 61.22
79 | 04030172 | 机制砂 | 用于混凝土、砂浆 | m3 |  |  |  | 26.593 | 93.16 |  | 2477.42
80 | 04030174 | 机制砂 | 用于回填、垫层 | m3 |  |  |  | 2.215 | 78.45 |  | 173.75
81 | 04030200 | 天然中砂 |  | m3 | 2.3 | 132.38 | 304.48 |  | 132.38
82 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 781.982 | 93.16 | 72849.44 | 575.845 | 93.16 |  | 53645.73
83 | 04050150 | 砾石 | Φ5-40 | m3 |  |  |  |  | 98.78
84 | 04050191 | 碎石 | Φ0～5 | m3 | 403.621 |  |  | 403.621
85 | 04050200 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 3.924 |  | 327.1 | 526.087 | 83.35 |  | 43849.36
86 | 04050230 | 碎石 | Φ5-25 | m3 | 722.418 | 83.35 | 60213.54 | 5.64 | 83.35 |  | 470.11
87 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 12.179 |  | 1015.08 | 556.917 | 83.35 |  | 46419.03
88 | 04050250 | 碎石 | Φ5-40 | m3 | 1201.367 | 83.35 | 100133.91 | 1.367 | 83.35 |  | 113.91
89 | 04050280 | 碎石 | Φ10-20 | m3 |  |  |  |  | 83.35
90 | 04050281 | 碎石 | Φ10～25 | m3 | 270.131 | 83.35 | 22515.39 | 270.131 | 83.35 |  | 22515.39
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [9 empty] | 第5页 共21页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
91 | 04050282 | 碎石 | Φ10～30 | m3 | 273.206 | 83.35 | 22771.71 | 273.206 | 83.35 |  | 22771.71
92 | 04050290 | 碎石 | Φ20-40 | m3 | 46.298 |  | 3858.92 |  | 83.35
93 | 04050330 | 碎石（沥青用） | Φ0~5 | m3 | 365.624 | 116.5 | 42595.18 | 242.844 | 116.5 |  | 28291.32
94 | 04050340 | 碎石（沥青用） | Φ5-10mm | m3 | 215.771 | 116.5 | 25137.36 | 159.946 | 116.5 |  | 18633.65
95 | 04050350 | 碎石（沥青用） | Φ10~15 | m3 | 355.272 | 116.5 | 41389.19 | 280.308 | 116.5 |  | 32655.88
96 | 04050360 | 碎石（沥青用） | Φ10-20mm | m3 | 262.407 | 116.5 | 30570.39 | 215.279 | 116.5 |  | 25080.06
97 | 04050410 | 碎石（级配） |  | m3 | 757.051 | 83.35 | 63100.15 | 757.051 | 83.35 |  | 63100.17
98 | 04050460 | 天然砂砾 | 5-80mm | m3 |  |  |  | 46.298 | 28.21 |  | 1306.06
99 | 04070040 | 石屑 |  | m3 | 0.589 | 56.72 | 33.42 | 0.819 | 56.72 |  | 46.47
100 | 04070040 | 石屑 |  | m3 | 1910.563 | 56.72 | 108367.11 | 2089.914 | 56.72 |  | 118539.9
101 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 63553.634 | 0.21 | 13346.26 | 51552.135 | 0.21 |  | 10825.95
102 | 04090350 | 粘土 |  | m3 | 36.931 | 37.75 | 1394.16 | 36.931 | 37.75 |  | 1394.16
103 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 |  |  |  | 0.348 | 29.01 |  | 10.1
104 | 04090430 | 矿粉 |  | kg | 69712.023 | 0.76 | 52981.14 | 50333.59 | 0.76 |  | 38253.53
105 | 04110070 | 芝麻灰花岗岩整石 | 200×100×1000 | m | 1178 | 36.1 | 42525.8 |  | 36.1
106 | 04110070 | 芝麻灰火烧面花岗岩 | 100×200 | m |  |  |  | 1178 | 36.1 |  | 42525.8
107 | 04110090 | 芝麻灰花岗岩整石 | 350×150×1000 | m | 939.72 | 78.06 | 73354.54 |  | 78.06
108 | 04110090 | 芝麻灰火烧面花岗岩 | 150*350 | m |  |  |  | 939.72 | 78.06 |  | 73354.54
109 | 04110200 | 片石 |  | m3 |  |  |  | 13.788 | 53.67 |  | 739.98
110 | 04110250 | 乱毛石 |  | m3 | 104.173 | 63.42 | 6606.65 | 93.226 | 63.42 |  | 5912.38
111 | 04110290 | 整毛石 | 不定长 | m3 | 1.463 | 294.17 | 430.22 |  | 294.17
112 | 04130160 | 红砖 | 240×115×53 | 块 | 6765.478 | 0.54 | 3653.36 |  | 0.54
113 | 04130370 | 透水砖 | 115×230×80 | m2 | 2231.76 | 49.03 | 109423.19 |  | 49.03
114 | 04130370 | 透水砖 | 115×230×60 | m2 | 943.663 | 43.03 | 40605.83 |  | 43.03
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [9 empty] | 第6页 共21页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
115 | 04130390 | 透水砖 | 6cm | m2 |  |  |  | 3175.423 | 45.79 |  | 145402.63
116 | 04130720 | 水泥实心砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 20618.256 | 0.37 | 7628.75 | 26877.395 | 0.37 |  | 9944.64
117 | 04270050 | 混凝土垫块 |  | m3 |  |  |  | 0.006 | 484.96 |  | 3.06
118 | 04270100 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 634.904 | 0.99 | 628.55 | 634.904 | 0.99 |  | 628.55
119 | 05030210 | 杉木锯材 |  | m3 | 1.13 | 1858 | 2098.83 | 0.728 | 1858 |  | 1352.56
120 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 3.525 | 1379 | 4860.99 | 4.272 | 1379 |  | 5891.55
121 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.56 | 1969 | 1102.64 | 0.4 | 1969 |  | 787.6
122 | 05050050 | 胶合板 | 13厚 | m2 | 4.444 |  | 118 | 7.315 | 26.55 |  | 194.22
123 | 05250050 | 杉木桩 | 2.5m-3m，Φ5cm | 根 | 111 | 23.89 | 2651.79 | 111 | 23.89 |  | 2651.79
124 | 06570010 | 反光玻璃珠 |  | kg | 142.001 | 4.42 | 627.65 | 142.001 | 4.42 |  | 627.65
125 | 13010150 | 酚醛磁漆 |  | kg | 3.5 | 16.51 | 57.79 | 3.5 | 16.51 |  | 57.79
126 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.03 | 11.97 | 0.36 | 0.03 | 11.97 |  | 0.36
127 | 13010380 | 煤焦沥青漆 |  | kg | 10.29 | 7.69 | 79.13 | 10.29
128 | 13010390 | 煤焦沥青漆 | L01-17 | kg | 11.729 |  | 126.67 | 27.288 | 10.8 |  | 294.71
129 | 13030290 | 沥青漆 |  | kg | 0.383 | 7.48 | 2.86 | 0.383 | 7.48 |  | 2.86
130 | 13050070 | 防锈漆 | 红丹 | kg | 1.75 | 11.56 | 20.23 | 1.75 | 11.56 |  | 20.23
131 | 13050110 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 4.69 | 9.91 | 46.48 | 4.69 | 9.91 |  | 46.48
132 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.335 | 13.27 | 4.45 | 0.335 | 13.27 |  | 4.45
133 | 13110020 | 热熔标线涂料 |  | kg | 1615.704 | 2.96 | 4782.48 | 1643.424 | 2.96 |  | 4864.54
134 | 13110030 | 热塑标线底漆 |  | kg | 83.924 | 3.94 | 330.66 | 83.924 | 3.94 |  | 330.66
135 | 13310001 | 改性乳化沥青 | 中裂 | t | 5.491 | 4447 | 24417.68 | 5.721 | 4447 |  | 25440.74
136 | 13310010 | 乳化沥青 |  | kg | 388.378 | 3.27 | 1269.99 | 388.378 | 3.27 |  | 1269.99
137 | 13310010 | 乳化沥青 |  | kg | 30.03 | 3.27 | 98.2 | 30.03 | 3.27 |  | 98.2
138 | 13310030 | 石油沥青 | 60-100# | t |  |  |  |  | 4000
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [9 empty] | 第7页 共21页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
139 | 13310040 | 石油沥青 | 60-100# | kg | 74031.937 | 4 | 296127.75 | 53148.56 | 4 |  | 212594.24
140 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 162.045 | 2.96 | 479.65 | 109.716 | 2.96 |  | 324.76
141 | 13330260 | 应力吸收卷材 |  | m2 | 380.909 | 11.15 | 4247.13 | 380.909 | 11.15 |  | 4247.13
142 | 13350040 | 防水粉 |  | kg | 52.8 | 1.18 | 62.3 | 46.458 | 1.18 |  | 54.82
143 | 13350210 | 模板嵌缝料 |  | kg | 146.496 |  | 603.56 | 152.085 | 4.12 |  | 626.59
144 | 13350440 | 油浸麻丝 |  | kg | 31.579 | 11.77 | 371.69 | 31.579 | 11.77 |  | 371.69
145 | 14030001 | 柴油 | 综合 | kg | 909.416 | 7.84 | 7129.82 | 620.148 | 7.44 |  | 4613.9
146 | 14030050 | 汽油 | 90# | kg | 6.588 | 6.16 | 40.58 | 7.15 | 6.16 |  | 44.04
147 | 14050050 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 1.204 | 6.94 | 8.36 | 1.204 | 6.94 |  | 8.36
148 | 14070060 | 凡士林油 |  | kg | 0.04 | 7.59 | 0.3 | 0.04 | 7.59 |  | 0.3
149 | 14090020 | 电力复合酯 | 一级 | kg | 0.36 | 30.97 | 11.15 | 0.42 | 30.97 |  | 13.01
150 | 14230110 | 石粉 |  | kg | 801.78 | 0.2 | 160.36 | 1109.044
151 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 4.953 | 6.64 | 32.89 | 4.07 | 6.64 |  | 27.02
152 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.168 | 7.53 | 1.26 | 0.168 | 7.53 |  | 1.26
153 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 185.243 | 2.92 | 540.91 | 179.201 | 2.92 |  | 523.27
154 | 14350690 | 药剂 |  | kg | 4.09 | 21.45 | 87.72 | 4.949 | 21.45 |  | 106.16
155 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 3628.304 | 3.57 | 12953.05 | 2956.452 | 3.57 |  | 10554.53
156 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 6.422 |  | 25.75 | 6.112 | 4.01 |  | 24.51
157 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 2.114 |  | 45.13 | 2.016 | 21.35 |  | 43.04
158 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 |  | kg | 6.075 | 10.67 | 64.82 | 10.935 | 10.67 |  | 116.68
159 | 14410430 | 氯丁粘接剂 |  | kg | 3.411 | 14.76 | 50.34 | 2.707 | 14.76 |  | 39.96
160 | 14410640 | 粘结剂 |  | g | 403.2 | 0.02 | 8.06 |  | 0.02
161 | 14411080 | 锚固型结构胶 | A级 | kg |  |  |  | 165 | 22.12 |  | 3649.8
162 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 13.631 | 3.686 | 50.24 | 15.178 | 3.641 |  | 55.26
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [9 empty] | 第8页 共21页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
163 | 17010430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.129 | 6.016 | 0.77 |  | 5.943
164 | 17010470 | 焊接钢管 | DN40 | m | 0.231 | 14.104 | 3.26 | 0.23 | 13.935 |  | 3.2
165 | 17030100 | 镀锌钢管 | DN65 | m | 144.2 | 29.8 | 4297.16 | 144.2 | 29.491 |  | 4252.6
166 | 17030250 | 热镀锌钢管 | DN75-100 | t | 0.527 | 4145 | 2184.58 | 0.527 | 4091 |  | 2156.12
167 | 17250880 | 硬塑料管CPVC | DN63 | m |  |  |  | 354.96 | 11.36 |  | 4032.35
168 | 17252190 | HDPE双壁波纹管(8kN/m2) | Φ300 | m | 112.2 | 80.04 | 8980.49 | 112.2 | 80.04 |  | 8980.49
169 | 17252200 | HDPE双壁波纹管(8kN/m2) | Φ400 | m | 532.664 | 132.52 | 70588.69 | 516.242 | 132.52 |  | 68412.44
170 | 17252210 | HDPE双壁波纹管(8kN/m2) | Φ500 | m | 141.545 | 183.21 | 25932.53 | 132.529 | 183.21 |  | 24280.56
171 | 17252690 | 塑料给水管 | Φ110 | m | 62.118 | 8.5 | 528 |  | 8.5
172 | 17253710 | PVC-U排水管 | Φ110 | m | 188.67 | 16.45 | 3103.62 | 151.794 | 16.45 |  | 2497.01
173 | 17253730 | PVC-U排水管 | Φ200 | m | 99.3 | 49.36 | 4901.45 | 99.3 | 49.36 |  | 4901.45
174 | 17253890 | UPVC雨水管 | Φ110 | m |  |  |  | 99.3 | 15.83 |  | 1571.92
175 | 17270190 | 橡胶管 |  | m | 11.565 | 20.48 | 236.85 | 11.49 | 20.48 |  | 235.32
176 | 17270250 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.055 | 10.97 | 0.6 |  | 10.97
177 | 18036510 | 室内镀锌钢管接头零件 | DN65 | 个 | 9.604 | 11.88 | 114.1 | 9.604 | 11.88 |  | 114.1
178 | 18090260 | 45度弯头 | PVC-U φ110 | 个 | 16 | 7.88 | 126.08 |  | 7.88
179 | 18092390 | 室外塑料给水管粘接管件 | Φ110 | 个 | 16.708
180 | 18150580 | 硬塑料管接头 | DN70 | 个 |  |  |  | 61.047 | 4.8 |  | 293.03
181 | 18150590 | 硬塑料管接头 | DN100 | 个 |  |  |  | 149.912 | 6.38 |  | 956.44
182 | 18250930 | 硬聚氯乙烯塑料管箍 | Φ110 | 个 | 11.02 |  |  | 11.02
183 | 18250950 | 硬聚氯乙烯塑料管箍 | Φ200 | 个 | 4.8 |  |  | 4.8
184 | 18311130 | 电热熔带 | DN300 | 个 |  |  |  | 18.54 | 27.04 |  | 501.32
185 | 18311140 | 电热熔带 | DN400 | 个 |  |  |  | 27.81 | 32.65 |  | 908
186 | 18311150 | 电热熔带 | DN500 | 个 |  |  |  | 22.66 | 42.89 |  | 971.89
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [9 empty] | 第9页 共21页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
187 | 19002310 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.037 | 12.58 | 0.46 |  | 12.58
188 | 22450045 | 高压风管 | Φ25-6P-20m | m | 1.681 | 24.14 | 40.6 |  | 24.14
189 | 24110190 | 弹簧压力表 | Y-100 0-1.6MPa | 块 | 0.018 | 53.43 | 0.98 |  | 53.43
190 | 24590040 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.018 | 15 | 0.28 |  | 15
191 | 25010031 | 高(低)压钠灯泡 |  | 个 |  |  |  |  | 50.25
192 | 25330060 | 单臂路灯(60W | 杆高8.0m) | 根 | 7.035 | 1850 | 13014.75 | 7.035 | 1850 |  | 13014.75
193 | 27060040 | 角钢接地极 | 50×5 2.5m | 根 | 8 | 37.5 | 300 | 8 | 37.5 |  | 300
194 | 27060120 | 铜接地线 | 25 | m | 1.53 | 23.28 | 35.62 | 1.53 | 23.28 |  | 35.62
195 | 27170030 | 自粘性橡胶带 | 20mm×5m | 卷 | 7.2 | 5.31 | 38.23 | 8.4 | 5.31 |  | 44.6
196 | 27170070 | 塑料胶布带 | 25mm×10m | 卷 | 0.238 | 3.54 | 0.84 | 0.219 | 3.54 |  | 0.77
197 | 28010330 | 裸铜绞线 | 16mm2 | m | 14 | 8.45 | 118.3 | 14 | 8.45 |  | 118.3
198 | 28010370 | 镀锡裸铜绞线 | 25mm2 | kg | 2.4 | 45.13 | 108.31 | 2.8 | 45.13 |  | 126.36
199 | 28031530 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | RVV-0.5KV-3x2.5 | m | 102.6 | 5.6 | 574.56 | 94.5 | 5.6 |  | 529.2
200 | 28110020 | 铜芯电力电缆敷设 | YJV-0.6/1KV-5*10 | m | 237.35 | 39.44 | 9361.08 | 237.35 | 39.44 |  | 9361.08
201 | 28110020 | 铜芯电力电缆敷设 | YJV-0.6/1KV-5*25 | m | 101 | 92.83 | 9375.83 | 101 | 92.83 |  | 9375.83
202 | 29060130 | 钢管塑料护口 | 70 | 个 | 9.52 | 0.75 | 7.14 | 9.52 | 0.75 |  | 7.14
203 | 29060190 | 管枕 | Φ167 | 副 | 148.92 | 1.5 | 223.38 | 382.5 | 1.5 |  | 573.75
204 | 29060210 | 塑料手套 | ST-32型 | 个 | 12.6 | 2.21 | 27.85 | 14.7 | 2.21 |  | 32.49
205 | 29060560 | 电缆保护管敷设 | CPVC63 | m | 336.6 | 10.46 | 3520.84 |  | 10.46
206 | 29060560 | (塑料)电缆保护套管UPVC | Φ110 | m |  |  |  | 895.566 | 16.45 |  | 14732.06
207 | 29060560 | (塑料)电缆保护套管UPVC | Φ110 | m | 826.584 | 16.45 | 13597.31 |  | 16.45
208 | 29090330 | 铜接线端子 | DT-35 | 个 | 45.12 | 6.19 | 279.29 | 52.64 | 6.19 |  | 325.84
209 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 23.819 | 30.17 | 718.61 | 23.819 | 30.17 |  | 718.6
210 | 29250030 | 电缆固定压板 | 铁件 | kg | 1.27 | 3.62 | 4.6 | 1.27 | 3.62 |  | 4.6
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [9 empty] | 第10页 共21页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
211 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 78.39 | 3.15 | 246.93 | 78.39 | 3.15 |  | 246.93
212 | 29270170 | 固定卡子 | 3×80 | 套 | 24.72 | 1.16 | 28.68 | 28.84 | 1.16 |  | 33.45
213 | 32070001 | 马尼拉草 |  | m2 | 191.4 | 15 | 2871 | 191.4 | 15 |  | 2871
214 | 32130001 | 蓝花楹 | 胸径12cm，高350cm，冠幅280cm，冠幅饱满，三级分枝以上 | 株 | 37 | 800 | 29600 | 37 | 800 |  | 29600
215 | 32270001 | 肥料 |  | kg | 630.48 | 0.44 | 277.41 | 864.472 | 0.44 |  | 380.37
216 | 33010280 | 钢支撑 |  | kg | 2.711 | 5.31 | 14.4 | 2.711 | 5.31 |  | 14.4
217 | 33050060 | 铸铁爬梯 |  | kg | 131.383 |  | 906.54 | 348.854 | 6.9 |  | 2407.09
218 | 33410550 | 塑钢爬梯 |  | 步 | 136.35 | 5.38 | 733.56 |  | 5.38
219 | 33410560 | 塑钢爬梯 |  | kg | 60.16 |  |  | 48.128
220 | 34050010 | 草板纸 | 80# | 张 | 65.037 | 1.06 | 68.94 | 44.051 | 1.06 |  | 46.69
221 | 34090110 | 绑扎绳 |  | kg | 9.99 | 9.47 | 94.61 | 9.99 | 9.47 |  | 94.61
222 | 34090130 | 金刚石刀片 |  | 片 |  |  |  | 1.7 | 387.61 |  | 658.94
223 | 34090130 | 金刚石刀片 |  | 片 | 0.63 | 387.61 | 244.19 | 0.63 | 387.61 |  | 244.19
224 | 34110001 | 木柴 |  | kg | 415.931 | 0.46 | 191.33 | 263.439 | 0.46 |  | 121.18
225 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 547.156 | 0.611 | 334.31 | 521.446 | 0.616 |  | 320.95
226 | 34110030 | 电 |  | kW·h |  |  |  | 46.746 | 0.616 |  | 28.77
227 | 34110050 | 煤 |  | kg | 2565.458 | 0.769 | 1972.8 | 1656.664 | 0.769 |  | 1273.97
228 | 34110080 | 水 |  | m3 | 2860.01 | 3.01 | 8608.63 | 2519.373 | 3.01 |  | 7583.31
229 | 34110080 | 水 |  | m3 | 0.372 |  | 1.12 | 207.265 | 3.01 |  | 623.87
230 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 20.1 | 0.88 | 17.69 | 20.1 | 0.88 |  | 17.69
231 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 1.957 | 6.19 | 12.11 | 1.978 | 6.19 |  | 12.24
232 | 35010020 | 组合钢模板 |  | kg | 12.319 | 5.75 | 70.83 | 12.319 | 5.75 |  | 70.83
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [9 empty] | 第11页 共21页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
233 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 615.152 | 31.13 | 19149.68 | 615.152 | 31.13 |  | 19149.68
234 | 35020001 | 钢模支撑 |  | kg | 4.746 | 6.19 | 29.38 | 4.746 | 6.19 |  | 29.38
235 | 35020030 | 木支撑 |  | m3 | 3.814 |  | 8288.81 | 3.397 | 2173 |  | 7381.64
236 | 35020060 | 蝴蝶扣 |  | 个 | 108.247 | 5.31 | 574.79 | 108.247 | 5.31 |  | 574.79
237 | 35020160 | 钢模板连接件 |  | kg | 14.082 | 5.75 | 80.97 | 14.082 | 5.75 |  | 80.97
238 | 35030001 | 底座 |  | 个 | 15.842 | 3.1 | 49.11 | 11.882 | 3.1 |  | 36.83
239 | 35030070 | 钢管 | Φ48×3.5 | t.月 | 14.677 | 115.04 | 1688.48 | 14.677 | 115.04 |  | 1688.48
240 | 35030100 | 脚手架钢管 |  | kg | 116.59 | 6.19 | 721.69 | 87.443 | 6.19 |  | 541.27
241 | 35030140 | 脚手管(扣)件 |  | 个 | 14.311 | 6.64 | 95.03 | 10.733 | 6.64 |  | 71.27
242 | 35030170 | 扣件 |  | kg | 4.078 | 7.08 | 28.87 | 4.148 | 7.08 |  | 29.37
243 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 1732.033 | 0.25 | 433.01 | 1732.033 | 0.25 |  | 433.01
244 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.064 | 2119 | 135.62 | 0.064 | 2119 |  | 135.62
245 | 35030320 | 竹脚手板 |  | m2 | 21.289 | 7.12 | 151.58 | 15.967 | 7.12 |  | 113.68
246 | 35050030 | 安全网 |  | m2 | 8.384 | 7.08 | 59.36 | 6.288 | 7.08 |  | 44.52
247 | 35050080 | 井盖安全防护网 |  | 个 | 67.2 | 22.57 | 1516.7 | 50.4 | 22.57 |  | 1137.53
248 | 36010140 | 可调式重型井盖井座 | 内径Φ700mm | 套 | 32 | 1341 | 42912 |  | 1341
249 | 36010260 | 球墨铸铁井盖井座 |  | 套 | 32 | 646 | 20672 |  | 646
250 | 36010280 | 铸铁雨水井箅 |  | 套 | 16.16 | 252.21 | 4075.71 | 16.16 | 252.21 |  | 4075.71
251 | 36010320 | 钢纤维混凝土井盖井座 | 400*400 | 套 | 11.33 | 350 | 3965.5 |  | 350
252 | 36010320 | 钢纤维混凝土井盖井座 | 400*400 | 套 |  |  |  | 11.33 | 202 |  | 2288.66
253 | 36010590 | 球墨铸铁井盖井座 | Φ700 C250 | 套 |  |  |  | 32 | 300.89 |  | 9628.48
254 | 36010600 | 球墨铸铁井盖井座 | Φ700 D400 | 套 |  |  |  | 32.32 | 708 |  | 22882.56
255 | 36210010 | 标志板 | 2m2以内 | 块 | 9 |  |  | 9
256 | 36210080 | 标志杆 | 单柱 | 根 | 9 |  |  | 9
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [9 empty] | 第12页 共21页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
257 | 36210160 | 反光膜 |  | m2 | 12.15 | 168.14 | 2042.9 | 21.87 | 168.14 |  | 3677.22
258 | 36270050 | 花岗岩障碍墩 | Φ250×670mm | 座 | 4 | 349.56 | 1398.24 | 4 | 349.56 |  | 1398.24
259 | 37090020 | 钢垫板 | δ1-3 | kg | 3.5 | 5.62 | 19.67 | 3.5 | 5.62 |  | 19.67
260 | 400100300001 | 水泥 | 32.5 | kg | 891.588 | 0.299 | 266.58 | 1338.164 | 0.317 |  | 424.2
261 | 400100300003 | 水泥 | 42.5 | kg | 627.552 | 0.335 | 210.23 | 627.552 | 0.353 |  | 221.53
262 | 400300300310 | 雨水进水井盖座 | 70cm×40cm | 套 | 16.4 | 427 | 7002.8 | 16.4 | 427 |  | 7002.8
263 | 400300300322 | 沥青路面更换可调式检查井盖座 | 内径φ700 | 套 | 21 | 1341 | 28161 | 21 | 1341 |  | 28161
264 | 400500700011 | 砾石 | 5～40mm | m3 | 1.08 | 98.78 | 106.68 | 1.08 | 98.78 |  | 106.68
265 | 400500700033 | 碎石（沥青用） | 5～10mm | m3 | 0.725 | 116.5 | 84.47 | 1.071 | 116.5 |  | 124.83
266 | 400500700035 | 碎石（沥青用） | 10～20mm | m3 | 1.966 | 116.5 | 229.05 | 2.312 | 116.5 |  | 269.41
267 | 400500700045 | 碎石 | 5～40mm | m3 | 1.648 | 83.35 | 137.36 | 1.648 | 83.35 |  | 137.36
268 | 480100100001 | 柴油 |  | kg | 4.83 | 7.84 | 37.87 | 4.83 | 7.44 |  | 35.94
269 | 480100300013 | 石油沥青 | 10# | kg |  |  |  | 54.96 | 2.96 |  | 162.68
270 | 480100300017 | 石油沥青 | 60～100# | kg | 379.974 | 4 | 1519.9 | 525.895 | 4 |  | 2103.58
271 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 35951.198 | 1 | 15507.27 | 15610.64 | 1 |  | 15610.64
272 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 54.8 |  | 719.72 | 1145.116 | 1 |  | 1145.12
273 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 40207.243 | 1 | 40207.24 |  | 1
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [9 empty] | 第13页 共21页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
274 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 370.965 | 1 | 370.97 | 372.639 | 1 |  | 372.64
275 | 49010390 | 玻璃钢化粪池 |  | m3 |  |  |  | 12 | 854.7 |  | 10256.4
276 | 49010700 | 回程费 |  | 元 | 936.523 | 1 | 936.52 | 624.349 | 1 |  | 624.35
277 | 49019262 | 水泥实心砖 | 240×115×53 | 块 | 640 | 0.37 | 236.8 | 640 | 0.4 |  | 256
278 | 49019263 | 水泥砂浆 | 1:2 | m3 | 0.272 | 370.59 | 100.8 |  | 370.59
279 | 55090030 | 路灯控制箱 | 宽1m以内 | 个 | 1 | 2300 | 2300 | 1 | 2300 |  | 2300
280 | 570500100023 | 中粒式沥青砼AC～20 Ⅰ |  | m3 | 3.486 | 660 | 2300.76 |  | 660
281 | 570500100023 | 中粒式沥青砼AC～20 Ⅰ |  | m3 |  |  |  | 3.486 | 847.67 |  | 2954.98
282 | 570500100031 | 细粒式沥青砼AC～13 Ⅰ |  | m3 |  |  |  | 1.151 | 908 |  | 1044.93
283 | 570700100007 | 砌筑水泥砂浆M10(32.5) |  | m3 |  |  |  | 0.272 | 185.637 |  | 50.49
284 | 570700500005 | 水泥砂浆1:2(32.5) |  | m3 | 0.596 | 352.209 | 210.06 |  | 362.109
285 | 570700500005 | 水泥砂浆1:2(32.5) |  | m3 |  |  |  | 1.268 | 261.892 |  | 332.18
286 | 570900100035 | 道路水泥稳定混凝土(32.5) 砾石40mm 水泥6% |  | m3 | 1.44 | 192.624 | 277.38 |  | 195.018
287 | 570900100035 | 道路水泥稳定混凝土(32.5) 砾石40mm 水泥6% |  | m3 |  |  |  | 1.44 | 171.8 |  | 247.39
288 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 0.033 | 352.209 | 11.72 |  | 362.109
289 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 2.067 |  | 728.15 | 4.114 | 261.892 |  | 1077.37
290 | 80010030 | 水泥砂浆 | 1:2.5(32.5) | m3 |  |  |  | 2.661 | 249.671 |  | 664.36
291 | 80010040 | 水泥砂浆 | 1:3(32.5) | m3 |  |  |  |  | 333.909
292 | 80010040 | 水泥砂浆 | 1:3(32.5) | m3 |  |  |  | 1.541 | 223.994 |  | 345.21
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [9 empty] | 第14页 共21页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
293 | 80010150 | 砌筑水泥砂浆 | M5(32.5) | m3 |  |  |  | 0.565 | 166.3 |  | 94.03
294 | 80010210 | 砌筑水泥砂浆 | M7.5(42.5) | m3 | 0.137 | 210.301 | 28.76 | 0.133 | 174.292 |  | 23.25
295 | 80010220 | 砌筑水泥砂浆 | M10(42.5) | m3 | 0.032 | 224.036 | 7.08 | 0.674 | 188.765 |  | 127.25
296 | 80010290 | 防水水泥砂浆 | 1:2 | m3 | 0.716 | 239.58 | 171.51 | 1.24 | 239.58 |  | 296.96
297 | 80010340 | 干硬性水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 94.951 | 290.6 | 27592.87 | 101.645 | 290.6 |  | 29537.94
298 | 80010350 | 现拌砌筑砂浆 | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 23.067 | 146.654 | 3382.82 | 3.686 | 150.122 |  | 553.33
299 | 80010370 | 现拌砌筑砂浆 | M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.982 | 164.138 | 161.19 | 8.402 | 168.66 |  | 1417.12
300 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.035 | 274.4 | 9.66 | 0.174 | 285.569 |  | 49.57
301 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 |  |  |  | 0.834 | 255.527 |  | 212.99
302 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 4.35 | 220.882 | 960.84 |  | 228.617
303 | 80050210 | 砌筑混合砂浆 | M5(32.5) | m3 |  |  |  | 4.35 | 158.327 |  | 688.72
304 | 80210345 | 现拌普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度10-30mm | m3 | 0.219 | 183.812 | 40.3 |  | 187.569
305 | 80210360 | 现拌普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度10-30mm | m3 | 15.347 | 205.304 | 3150.76 |  | 210.761
306 | 80213460 | 预拌非泵送细石混凝土 | C15(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 |  |  |  | 0.422 | 331.64 |  | 140.03
307 | 80213470 | 预拌非泵送细石混凝土 | C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 6.142 | 353.31 | 2169.87 | 4.288 | 359.33 |  | 1540.81
308 | 80213520 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 114.648 | 319.6 | 36641.6 |  | 323.99
309 | 80213525 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 853.651 | 335.27 | 286203.54 | 2.639 | 340.42 |  | 898.37
310 | 80213530 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160 | m3 | 92.447 | 350.13 | 32368.62 | 1.389 | 356.04 |  | 494.45
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [9 empty] | 第15页 共21页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
mm
311 | 80213535 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 6.655 | 362.64 | 2413.53 | 4.69 | 369.23 |  | 1731.84
312 | 80213540 | 预拌非泵送普通混凝土 | C35(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 60.9 | 376.33 | 22918.5 |  | 383.56
313 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 |  |  |  | 116.126 | 322.29 |  | 37426.19
314 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 |  |  |  | 436.151 | 338.73 |  | 147737.28
315 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 |  |  |  | 96.523 | 354.47 |  | 34214.67
316 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 |  |  |  | 144.999 | 367.2 |  | 53243.57
317 | 80213590 | 预拌非泵送普通混凝土 | C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 |  |  |  | 63.96 | 382.04 |  | 24435.28
318 | 80215535 | 路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m3 | 0.306 | 331.47 | 101.43 | 0.306 | 337.15 |  | 103.17
319 | 80216185 | 预拌混凝土 | 4.5MPa | m3 | 127.687 | 299.15 | 38197.57 |  | 299.15
320 | 80250070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m3 | 1.151 | 945 | 1087.51 |  | 936
321 | 80250170 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 C 碎石 | m3 | 327.899 | 917 | 300683.75 | 249.629 | 908 |  | 226663.22
322 | 80250300 | 中粒式沥青混凝土 | AC-20 C 碎石 | m3 | 117.116 | 856 | 100250.92 |  | 848
323 | 80250730 | 沥青碎石 | AM-20 | m3 | 331.199 | 728 | 241113.02 | 331.199 | 721 |  | 238794.62
324 | 80251100 | 水泥稳定粒料 | 水泥用量 4% | m3 | 331.722 | 226.14 | 75015.52 |  | 226.14
325 | 80251100 | 水泥稳定粒料 | 水泥用量 4% | m3 |  |  |  | 331.722 | 226.14 |  | 75015.51
326 | 80251110 | 水泥稳定粒料 | 水泥用量 5% | m3 | 306.201 | 231.73 | 70955.97 | 306.201 | 233.98 |  | 71644.93
327 | 80251140 | 预拌中粒式改性沥青混凝土 | AC-20C | m3 |  |  |  | 156.154 | 847.67 |  | 132367.13
328 | 80251150 | 预拌细粒式改性沥青混凝 | AC-13 C 碎石 | m3 |  |  |  | 78.27 | 1019.24 |  | 79776.22
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [9 empty] | 第16页 共21页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
土
329 | 80270160 | 透水水泥混凝土 | C20(42.5) | m3 |  |  |  | 473.979 | 302.98 |  | 143606.04
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 410000100003 | 平车运材料、机具等 |  | 台班 | 1.92 | 308.7 | 592.7 | 1.92 | 308.7 |  | 592.7
2 | 620100300007 | 振动压路机 | 12t | 台班 | 2.1 | 722.4 | 1517.04 | 2.1 | 722.4 |  | 1517.04
3 | 620100300015 | 内燃光轮压路机 | 12t | 台班 | 0.533 | 428.73 | 228.68 | 0.533 | 428.73 |  | 228.68
4 | 99010020 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1m3 | 台班 | 1 | 1410.599 | 1410.6 | 0.5 | 1367.759 |  | 683.88
5 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 13.931 | 1444.079 | 20117.89 | 10.838 | 1403.395 |  | 15209.83
6 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 |  |  |  | 5.284 | 1403.395 |  | 7415.19
7 | 99010040 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.6m3 | 台班 |  |  |  | 0.5 | 1727.727 |  | 863.86
8 | 99010140 | 履带式液压挖掘机(带液压锤) | HM960 | 台班 |  |  |  | 30.014 | 1711.2 |  | 51360.58
9 | 99050010 | 电动滚筒式混凝土搅拌机 | 出料容量400L | 台班 | 0.202 | 231.182 | 46.78 | 0.202 | 231.284 |  | 46.8
10 | 99050070 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 出料容量200L | 台班 | 0.69 | 292.583 | 201.92 |  | 292.7
11 | 99050080 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 出料容量350L | 台班 | 0.002 | 312.372 | 0.62 | 0.002 | 312.589 |  | 0.63
12 | 99050080 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 出料容量350L | 台班 |  |  |  | 4.554 | 312.589 |  | 1423.53
13 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 |  |  |  | 0.455 | 148.203 |  | 67.41
14 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 13.891 | 148.16 | 2058.17 | 1.495 | 148.203 |  | 221.56
15 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 6.196 | 16.821 | 104.23 |  | 16.901
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [9 empty] | 第17页 共21页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
16 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 |  |  |  | 6.595 | 16.901 |  | 111.47
17 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 6.196 | 22.256 | 137.91 |  | 22.356
18 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 |  |  |  | 6.595 | 22.356 |  | 147.45
19 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 12.588 | 870.601 | 10959.31 | 6.63 | 848.001 |  | 5622.63
20 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 |  |  |  | 5.562 | 848.001 |  | 4716.45
21 | 99070050 | 履带式推土机 | 功率105kW | 台班 |  |  |  | 2.81 | 980.334 |  | 2754.74
22 | 99070280 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.5m3 | 台班 |  |  |  | 0.27 | 1022.221 |  | 276.24
23 | 99070280 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.5m3 | 台班 |  |  |  | 1.466 | 1022.221 |  | 1498.48
24 | 99070510 | 载货汽车 | 装载质量4t | 台班 |  |  |  | 0.061 | 506.044 |  | 30.86
25 | 99070510 | 载货汽车 | 装载质量4t | 台班 | 6.246 | 517.51 | 3232.44 | 6.208 | 506.044 |  | 3141.34
26 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 2.382 | 535.51 | 1275.39 | 0.207 | 522.634 |  | 108.17
27 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 |  |  |  | 2.42 | 522.634 |  | 1264.98
28 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 1.727 | 555.607 | 959.39 |  | 542.311
29 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 |  |  |  | 1.727 | 542.311 |  | 936.43
30 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.263 | 615.691 | 161.74 | 0.367 | 601.495 |  | 220.81
31 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 27.809 | 604.474 | 16809.81 |  | 591.1
32 | 99070630 | 自卸汽车 | 装载质量6t | 台班 | 2.163 | 678.224 | 1466.86 |  | 662.807
33 | 99070630 | 自卸汽车 | 装载质量6t | 台班 |  |  |  | 1.1 | 662.807 |  | 729.35
34 | 99070640 | 自卸汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.264 | 740.418 | 195.47 |  | 724.046
35 | 99070640 | 自卸汽车 | 装载质量8t | 台班 |  |  |  | 0.264 | 724.046 |  | 191.15
36 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 108.847 | 956.187 | 104077.91 | 29.295 | 935.015 |  | 27391.66
37 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 |  |  |  | 82.844 | 935.015 |  | 77460.14
38 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 5 | 1510.866 | 7554.33 | 3 | 1487.918 |  | 4463.75
39 | 99070770 | 平板拖车组 | 装载质量60t | 台班 |  |  |  | 0.5 | 1658.234 |  | 829.12
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [9 empty] | 第18页 共21页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
40 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 2.544 | 267.024 | 679.24 | 1.006 | 264.612 |  | 266.26
41 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 |  |  |  | 1.685 | 264.612 |  | 445.83
42 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.233 | 485.317 | 113.3 | 0.026 | 476.578 |  | 12.43
43 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 |  |  |  | 0.393 | 476.578 |  | 187.31
44 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 3.569 | 811.332 | 2895.89 | 0.994 | 799.96 |  | 795.24
45 | 99090360 | 汽车式起重机 | 提升质量25t | 台班 |  |  |  | 0.24 | 1140.552 |  | 273.73
46 | 99090560 | 门式起重机 | 提升质量10t | 台班 |  |  |  | 0.004 | 463.75 |  | 2.01
47 | 99090560 | 门式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 0.13 | 463.308 | 60.38 | 0.126 | 463.75 |  | 58.49
48 | 99091170 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力50kN | 台班 |  |  |  | 0.054 | 155.467 |  | 8.37
49 | 99091170 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力50kN | 台班 | 0.243 | 155.299 | 37.75 | 0.004 | 155.467 |  | 0.7
50 | 99130010 | 平地机 | 功率90kW | 台班 | 6.371 | 754.169 | 4804.76 | 6.371 | 739.993 |  | 4714.45
51 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 15.299 | 497.374 | 7609.16 | 7.319 | 489.458 |  | 3582.21
52 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 |  |  |  | 6.751 | 489.458 |  | 3304.55
53 | 99130110 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量12t | 台班 | 1.144 | 629.941 | 720.65 | 0.5 | 617.105 |  | 308.55
54 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 |  |  |  | 7.383 | 722.736 |  | 5335.98
55 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 22.215 | 739.916 | 16437.31 | 17.145 | 722.736 |  | 12391.46
56 | 99130190 | 振动压路机 | 工作质量12t | 台班 | 5.82 | 722.4 | 4204.34 |  | 722.4
57 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 2.386 |  | 2317.77 | 7.212 | 971.36 |  | 7005.81
58 | 99130220 | 手扶振动压实机 | 工作质量1t | 台班 |  |  |  | 7.392 | 69.537 |  | 514.04
59 | 99130220 | 手扶振动压实机 | 工作质量1t | 台班 | 5.3 | 71.821 | 380.65 |  | 69.537
60 | 99130248 | 轮胎压路机 | 工作质量16t | 台班 | 10.73 | 826.041 | 8863.69 | 5.66 | 807.801 |  | 4572.44
61 | 99130248 | 轮胎压路机 | 工作质量16t | 台班 |  |  |  | 1.276 | 807.801 |  | 1030.36
62 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 144.976 | 27.16 | 3937.54 | 95.098 | 27.16 |  | 2582.87
63 | 99130320 | 汽车式沥青喷洒机 | 箱容量4000L | 台班 |  |  |  | 5.903 | 987.903 |  | 5831.16
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [9 empty] | 第19页 共21页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
64 | 99130320 | 汽车式沥青喷洒机 | 箱容量4000L | 台班 | 1.068 | 1001.957 | 1070.22 | 1.068 | 987.903 |  | 1055.2
65 | 99130360 | 沥青混凝土摊铺机 | 装载质量8t | 台班 | 10.73 | 1265.897 | 13583.49 | 5.66 | 1249.885 |  | 7074.79
66 | 99130360 | 沥青混凝土摊铺机 | 装载质量8t | 台班 |  |  |  | 6.178 | 1249.885 |  | 7721.51
67 | 99130550 | 路面铣刨机 | W2000(租赁价) | 台班 | 3.22 | 10320 | 33230.4 | 3.22 | 10320 |  | 33230.4
68 | 99130610 | 混凝土路面锯缝机 | 不含刀片 | 台班 |  |  |  | 4.09 | 21.942 |  | 89.74
69 | 99130650 | 自行式热熔划线车 |  | 台班 | 3.586 | 216.49 | 776.3 | 3.608 | 216.49 |  | 781.17
70 | 99130660 | 热熔釜熔解车 |  | 台班 | 5.064 | 462.25 | 2340.95 | 5.087 | 462.25 |  | 2351.35
71 | 99130670 | 手推式热熔底漆车 |  | 台班 | 4.325 | 265.64 | 1148.91 | 4.348 | 265.64 |  | 1154.88
72 | 99130980 | 锯缝机 |  | 台班 | 2.94 | 28.74 | 84.5 | 2.94
73 | 99130990 | 沥青混凝土摊铺机(停滞) | 8t | 台班 | 1 | 363.81 | 363.81 | 0.5 | 363.81 |  | 181.91
74 | 99131000 | 路面铣刨机(停滞) | W1000L | 台班 | 0.5 | 295.08 | 147.54 | 0.5 | 295.08 |  | 147.54
75 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.664 | 37.251 | 24.73 | 0.002 | 37.412 |  | 0.07
76 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 |  |  |  | 0.675 | 37.412 |  | 25.24
77 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 |  |  |  | 1.351 | 23.266 |  | 31.43
78 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 1.195 | 23.202 | 27.73 | 0.008 | 23.266 |  | 0.19
79 | 99190001 | 普通车床 | 工件直径×工件长度400×1000mm | 台班 | 0.058 | 266.151 | 15.39 | 0.058 | 266.218 |  | 15.39
80 | 99190200 | 立式钻床 | 钻孔直径35mm | 台班 |  |  |  | 0.054 | 9.929 |  | 0.54
81 | 99190200 | 立式钻床 | 钻孔直径35mm | 台班 | 0.204 | 9.897 | 2.02 | 0.152 | 9.929 |  | 1.51
82 | 99190410 | 剪板机 | 厚度×宽度 32×4000mm | 台班 | 0.002 | 641.674 | 1.32 | 0.002 | 642.316 |  | 1.33
83 | 99190450 | 钢材电动煨弯机 | 弯曲直径100mm以内 | 台班 | 0.308 | 52.72 | 16.24 | 0.308 | 52.72 |  | 16.24
84 | 99191040 | 型钢矫正机 | 37.5t | 台班 | 0.018 |  | 3.55 | 0.018 | 200.73 |  | 3.62
85 | 99191250 | 台式砂轮机 | Φ250 | 台班 | 0.018 |  | 0.09 | 0.018 | 5.1 |  | 0.09
86 | 99191590 | 手提式砂轮机 | 直径150 | 台班 | 0.24 | 14.95 | 3.58 | 0.24 | 14.95 |  | 3.58
87 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 12.872 | 22.788 | 293.33 | 0.191 | 22.908 |  | 4.39
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [9 empty] | 第20页 共21页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
88 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 |  |  |  | 13.554 | 22.908 |  | 310.49
89 | 99210060 | 木工单面压刨床 | 刨削宽度 600mm | 台班 |  |  |  | 2.047 | 28.813 |  | 58.97
90 | 99210060 | 木工单面压刨床 | 刨削宽度 600mm | 台班 | 1.862 | 28.67 | 53.38 | 0.051 | 28.813 |  | 1.48
91 | 99230060 | 砂轮切割机 | Φ500 | 台班 | 0.074 | 6.02 | 0.45 | 0.074 | 6.02 |  | 0.45
92 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 3.314 | 51.445 | 170.49 | 3.314 | 51.747 |  | 171.49
93 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 3.357 |  | 300.33 | 3.376 | 89.46 |  | 301.98
94 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 0.795 | 74.733 | 59.38 | 0.369 | 75.215 |  | 27.74
95 | 99250040 | 交流弧焊机 | 容量42kVA | 台班 |  |  |  | 0.5 | 104.383 |  | 52.24
96 | 99250040 | 交流弧焊机 | 容量42kVA | 台班 | 1.734 | 103.672 | 179.76 | 1.249 | 104.383 |  | 130.39
97 | 99250100 | 直流弧焊机 | 容量 20kV·A | 台班 | 0.64 | 64.363 | 41.19 | 0.512 | 64.725 |  | 33.14
98 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 |  |  |  | 0.021 | 79.535 |  | 1.63
99 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.615 | 96.402 | 59.29 |  | 97.012
100 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 |  |  |  | 0.642 | 97.012 |  | 62.31
101 | 99250480 | 电熔焊机 | PBF-225 | 台班 |  |  |  | 20.891 | 29.04 |  | 606.67
102 | 99250560 | 电焊机 |  | 台班 | 0.012 | 60.84 | 0.74 |  | 60.84
103 | 99310010 | 清扫机 | S160(租赁价) | 台班 | 3.22 | 1720 | 5538.4 | 3.22 | 1720 |  | 5538.4
104 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 |  |  |  | 2.346 | 574.046 |  | 1346.93
105 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 2.536 | 587.641 | 1490.21 | 3.081 | 574.046 |  | 1768.36
106 | 99330060 | 风动凿岩机 | 手持式 | 台班 | 113.416 | 11.151 | 1264.7 |  | 11.151
107 | 99330260 | 电动路面破碎机 |  | 台班 | 22.109 | 18.4 | 406.81 |  | 18.4
108 | 99370001 | 高架车 | 9m | 台班 | 1.081 | 294.15 | 318 | 1.251 | 294.15 |  | 368.03
109 | 99430260 | 内燃空气压缩机 | 排气量3m3/min | 台班 | 34.317 | 260.716 | 8946.98 |  | 250.476
110 | 99430270 | 内燃空气压缩机 | 排气量6m3/min | 台班 |  |  |  | 0.21 | 362.306 |  | 76.08
111 | 99430270 | 内燃空气压缩机 | 排气量6m3/min | 台班 | 25.416 | 376.786 | 9576.46 |  | 362.306
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沙县区城西新村片（金沙市场、月亮湾）周边老旧小区改造配套基础设施建设项目 | [9 empty] | 第21页 共21页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
112 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.11 | 30.003 | 3.31 | 0.078 | 30.148 |  | 2.35
113 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 |  |  |  | 0.02 | 30.148 |  | 0.6
114 | 99440460 | 试压泵 | 压力3MPa | 台班 | 0.012 | 15.899 | 0.19 |  | 15.953
115 | 99450540 | 其他机械费 |  | % | 3553 | 1 | 434.4 | 422.682 | 1 |  | 422.68
116 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 36.579 | 1 | 36.58 | 36.579 | 1 |  | 36.58
117 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.251 | 15.501 | 3.9 | 0.16 | 15.535 |  | 2.49
118 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 |  |  |  | 0.052 | 15.535 |  | 0.81
119 | 99450810 | 电焊条烘干箱 | 容积600×500×750 | 台班 | 0.08 | 24.211 | 1.94 | 0.064 | 24.28 |  | 1.55