福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2022年版）

报建编号：3504282210140101

招标项目名称：健康管理中心-将乐县总医院北区（中医院）医养结合中心建设项目

招标项目编号：E3504280401100134002

招标人：将乐县总医院（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建省卓闽建设管理有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：黄小艳

招标代理机构编制人：熊英英

招标文件编制日期：2025年5月23日

使用说明

- 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

- 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

- 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

- 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

- 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

- 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

- 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

目    录

第1章 招标公告/投标邀请书	6

招标公告	7

第2章 投标须知	11

第1节 投标须知前附表	12

投标须知前附表	13

第2节 投标须知	25

“投标须知”内容见《通用本》	25

投标须知内容修改表	26

第3章 评标办法和标准	27

第1节 评标办法和标准数据表	28

评标办法和标准数据表（简易评标法）	29

第2节 评标办法和标准	31

简易评标法	31

第4章 合同条款及格式	36

第1节 合同协议书	37

“合同协议书”内容见《通用本》	37

第2节 通用合同条款	38

“通用合同条款”内容见《通用本》	38

通用合同条款补正表	39

第3节 专用合同条款	40

专用合同条款	40

第4节 合同附件	64

“合同附件”内容见《通用本》	64

第5章 工程量清单及计价	65

第1节 招标工程量清单	66

第2节 招标控制价	66

第3节 投标报价	72

第4节 工程量清单与计价表格式	73

第6章 招标图纸	74

第1节 招标图纸目录	75

第2节 招标图纸	77

第7章 技术标准和要求	78

第1节 招标项目概况和说明	78

（1） 工程建设地点的现场自然条件	78

（2） 工程建设地点的现场施工条件	78

（3） 招标项目说明	78

第2节 工程建设技术标准	79

（1） 工程建设强制性标准	79

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准	79

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	79

第3节 施工现场管理要求	79

（1） 现场安全防护设施要求	79

（2） 水土保持与环境要求	80

（3） 文明施工要求	80

（4） 施工机具进场要求	80

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求	80

（1） 技术要求	80

（二）质量要求	80

（三）参考品牌	81

第5节 招标人自行采购的材料设备	83

第6节 其他要求	84

第8章 投标文件格式	85

一、投标人基本情况表	89

二、法定代表人资格证明书	90

三、投标人诚信承诺函	91

四、授权委托书（如有时）	94

五、拟派出项目负责人简要情况表	95

六、拟派出项目负责人承诺函	97

七、拟派出项目技术负责人简要情况表	98

八、拟派出施工现场管理人员表	99

九、项目部施工管理人员到位承诺书	100

十、投标人基本账户信息	101

十一、投标保证金有关单据扫描件	102

十二、其他资料（资格文件）	103

一、投标函	106

二、投标函附录	107

三、其他资料（商务文件）	108

通用本补正数据表	109

- 第1章 招标公告/投标邀请书

## 招标公告

1.招标条件

本招标项目健康管理中心-将乐县总医院北区（中医院）医养结合中心建设项目已由将乐县发展和改革局以将发改审批(2022)78号批准建设，建设单位为将乐县总医院， 建设资金来源上级拨款，招标人为将乐县总医院，委托的招标代理单位为福建省卓闽建设管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况和招标范围

2.1.工程建设地点：将乐县总医院北区；

2.2.工程建设规模：项目总投资约343万元；

2.3.招标范围和内容：

（1）工程类别：房屋建筑工程；

（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：健康管理中心-将乐县总医院北区（中医院）医养结合中心建设项目的所有内容，具体以招标图纸为依据、工程量清单为准；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

三级建筑工程施工总承包可承担下列建筑工程的施工：（1）高度50米以下的工业、民用建筑工程；（2）高度70米以下的构筑物工程；（3）建筑面积8万平方米以下的建筑工程；（4）单跨跨度27米以下的建筑工程；；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人；

用于确定类似工程业绩的相关数据：

/；

2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：3428620元；

2.5.工期要求：总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）承包人应根据发包人要求，配合制定详细的施工进度计划，明确各分部分项工程的关键节点工期，若未按节点完成，发包人有权要求承包人限期整改或采取相应措施；

2.6.标段划分（如果有）：/；

2.7.质量要求：符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。

3.投标人资格要求及审查办法

3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）

3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4.本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有建筑工程施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7.其他资格要求：其他详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。。

3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2025年5月26日 08:00:00至2025年6月3日 18:00:00通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5.评标办法和定标方式

5.1.本招标项目采用的评标办法：简易评标法。

5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。。

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：应在投标截止时间之前。

6.2.投标保证金提交的金额：65000元。

6.3.投标保证金提交的方式：①现金形式；②银行电子保函形式；③工程担保公司出具的电子担保保函形式；④保险公司出具的投标保证电子保险形式；⑤年度投标保证金形式。。

7.投标文件的递交

7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年6月12日 09:00，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）递交电子投标文件；

7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）上发布。

9.联系方式

招标人：将乐县总医院

地址：将乐县水南三华南路43号，邮编：353300

电子邮箱:jlxzyyzbb2024@sina.com

电话：13306986930，传真：/

联系人：俞莹

招标代理机构：福建省卓闽建设管理有限公司

地址：将乐县水南镇溪南村银华路3号二单元205，邮编：353300

电子邮箱:550351691@qq.com

电话：18960503260，传真：/

联系人： 熊英英

公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网

网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz

联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000

招投标监督机构名称：将乐县城乡建设和交通运输局

地址：将乐县水南镇三华南路 30号

联系电话：0598-2322249

公共资源交易中心名称：将乐县公共资源交易中心

地址：县医院正对面社保大厦二层

联系电话：0598-2267169

- 第2章 投标须知

## 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：将乐县总医院 地址：将乐县水南三华南路43号 联系人：俞莹 电话：13306986930，传真：/ 电子邮箱：13306986930 招标代理机构：福建省卓闽建设管理有限公司 地址：将乐县水南镇溪南村银华路3号二单元205 联系人：熊英英 电话：18960503260，传真：/ 电子邮箱：550351691@qq.com |
| 2. | 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：健康管理中心-将乐县总医院北区（中医院）医养结合中心建设项目 报建编号：3504282210140101 招标项目编号：E3504280401100134002 标段名称：健康管理中心-将乐县总医院北区（中医院）医养结合中心建设项目 标段编号：E3504280401100134002001 招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：1 招标人最多允许投标人中标的标段数量：1 |
| 3. | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：上级拨款 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |
| 4. | 1.4 | 工程建设地点 | 将乐县总医院北区 |
| 5. | 1.5 | 工程建设规模 | 项目总投资约343万元 |
| 6. | 1.6 | 招标范围和内容 | 健康管理中心-将乐县总医院北区（中医院）医养结合中心建设项目，具体以招标图纸为依据、工程量清单为准； |
| 7. | 1.7 /21.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网 网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/ 联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000 公共资源交易中心名称：将乐县公共资源交易中心 地址：县医院正对面社保大厦二层 联系电话：0598-2267169 |
| 8. | 1.8 | 电子招投标基本要求 | 本项目采用电子招投标。 1、电子投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件(福建版)。 2、电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：18065792873、0512-58173200。 3、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。 4、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。 |
| 9. | 1.9 | 本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位 | 设计单位：中天设计集团有限公司 监理单位：福建典盛建设工程有限公司 代建单位：/ 全过程工程咨询单位：/ 造价咨询单位（编制）：福建省卓闽建设管理有限公司 造价咨询单位（审核）：福建省中福工程造价咨询有限公司 |
| 10. | 2.1 | 计划工期 | 总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） 承包人应根据发包人要求，配合制定详细的施工进度计划，明确各分部分项工程的关键节点工期，若未按节点完成，发包人有权要求承包人限期整改或采取相应措施。 |
| 11. | 2.2 | 质量要求 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 |
| 12. | 2.3 | 建造要求 | 绿色建筑等级要求：按当地文件执行 智慧工地管理要求：按当地文件执行 建筑垃圾减量化目标：按当地文件执行 其他要求：按当地文件执行 |
| 13. | 2.4 | 合同价格形式 | 单价合同； |
| 14. | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用（资格后审）方式对投标人的资格进行审查。 |
| 15. | 4.1 /4.2 | 合格投标人资格条件 | - 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定） - 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于 二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定） - 本招标项目（不接受）联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。 - 本招标项目（不应用）福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为（房屋建筑）类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有（建筑工程）施工总承包资质的/确定。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。 ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 - 投标人“类似工程业绩”要求：0个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 - 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
| 16. | 4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | - 1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内； - 2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ； - 3./。 |
| 17. | 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2025年6月4日 12:00:00 |
| 18. | 11 | 分包 | ☑不允许 □ 允许，允许分包内容：/ 接受分包的第三人资格、资质要求： / |
| 19. | 12 | 偏离 | ☑ 不允许 □ 允许，允许偏离范围和幅度：/ |
| 20. | 14.1 /21.3 | 投标截止时间 | 2025年6月12日 9:00:00 |
| 21. | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目（不要求）提交技术文件。 |
| 22. | 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历天。 |
| 23. | 18.1/ 18.2.1 | 投标保证金 | - 投标保证金金额：65000元元人民币； 2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第①、②、③、④、⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。 ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3504280401100134002，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：将乐县农村信用合作联社 帐户名称：将乐县农村信用合作联社营业部 帐 号：903101001001000004052400000102 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：根据“明建〔2019〕30 号”及闽建筑〔2020〕8号执行。银行保函格式及内容应满足招标文件要求，并将银行保函的原件扫描件（加盖投标人单位电子公章）附在《资格审查文件》中 “投标保证金有关单据”后面，否则视为未按规定提交投标保证金银行保函，资格审查不合格。开具银行保函的费用由投标人自理。。 投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3504280401100134002。采开具保函费用由投标人自理。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：担保保函格式及内容应满足招标文件要求，并将担保保函的原件扫描件（加盖投标人单位电子公章）附在《资格审查文件》中 “投标保证金有关单据”后面，否则视为未按规定提交投标保证金银行保函，资格审查不合格。开具银行保函的费用由投标人自理。 。 投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3504280401100134002。开具保函费用由投标人自理。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。） 。 投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3504280401100134002。开具保证保险的费用由投标人自理。 ⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：根据三明市住房和城乡建设局《关于规范我市房建和市政基础设施工程保证金缴纳方式及试行年度投标保证金制度的通知》（明建〔2019〕30号）的要求，独立投标人或联合体牵头人为三明市二级及以上施工总承包企业在我市房建和市政基础设施工程招标投标试行年度投标保证金制度。使用年度投标保证金的投标人，应在资格审查文件中提供“收讫证明”复印件（加盖投标人单位公章）。若投标单位缴交的年度保证金不足时，无须补足，若投标单位在招投标过程中出现招标文件规定的任意一种可没收投标保证金情形的，则必须按投标保证金金额足额补齐。。 ⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。 - 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内; - 应用于本招标项目的（房屋建筑）类企业季度信用得分超过（含）/分; c./。 ⑦其他形式：/。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函（采用）电子保函形式，且应满足《福建省公共资源电子保函文件格式标准》。可通过小规模招标采购平台自助完成电子投标保函的申请开具电子保函，保证金提交情况以电子保函实际出函情况为准，投标人须提供电子保函相关证明，并附在投标文件中。 ③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。 ⑤根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》（闽建筑函〔2021〕1号）规定：投标人以银行保函、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，还应满足以下要求：（1）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（2）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明复印件，作为资格文件的组成部分。（3）“到账证明”格式可采用本项目招标文件提供的格式，格式见本章附件1.到账证明。 - 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。 |
| 24. | 18.3 | 投标保证金不予退还的其他情形 | - 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。 - 中标人非因不可抗力原因放弃中标。 - 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。 4、投标人存在串通投标、弄虚作假、撤回投标；中标人拒绝签订合同、拒绝提交履约担保等情形的，招标人有权不予退还投标保证金。 |
| 25. | 19.1 | 备选投标方案 | 招标人（接受）投标人提交备选投标方案。 |
| 26. | 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件：（要求）提交； 技术文件：（不要求）提交； 商务文件：（要求）提交； 其中，（不要求）提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。 |
| 27. | 20.5 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版) 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：18065792873、0512-58173200、400850-3300 投标文件编制和加密要求： 网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”，未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。 计价软件名称及版本：根据《福建省住房和城乡建设厅关于投标计价软件测评与招投标衔接事项的通知》（闽建筑〔2022〕13号）使用测评通过的投标计价软件企业的对应软件名称及版本号 |
| 28. | 21.5 | 投标人名称变更证明材料提交要求 | 1、提交时间：2025年6月12日 09:00:00前。 2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。 ①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。 提交地点：/ 密封要求：/ ②线上提交方式： 作为投标文件其他资料与投标文件同步递交 |
| 29. | 22.1 | 开标时间 | 开标时间：2025年6月12日 09:00:00 |
| 30. | 22.2 | 投标文件解密方式 | 投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：（不少于45分钟） 。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。 |
| 31. | 22.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | 投标文件解密失败的补救方案：（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行；（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；（3）若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。 |
| 32. | 22.6 | 委托鉴定 | 投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起3个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。 鉴定配合事项：异议人应及时根据鉴定机构要求，会同招标人及鉴定机构共同做好投标时使用的电脑、CA锁、计价软件锁等电子设备的封存和移交工作。。 |
| 33. | 23.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家/人）。 2、技术、经济等方面专家的确定方式： 从福建省综合性评标专家库中随机抽取 |
| 34. | 25.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：（简易评标法） |
| 35. | 25.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 本招标工程采用在线开标方式（即不见面开标），投标人无需到开标现场，投标人在项目开标、评标期间应保持在线状态，随时通过随行易交易电子招标投标交易平台接受评标委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 |
| 36. | 25.3 /26.1 | 定标方式 | ☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人 推荐的中标候选人数：3个 □授权评标委员会直接确定中标人 推荐的中标候选人数：/个 □采用评定分离方式确定中标人 评标委员会推荐的中标候选人数：/个 中标候选人推荐办法：/ 定标原则：/ |
| 37. | 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：中标人合同签订时属于福建省建筑业龙头企业的，其履约担保金额为中标合同价的10％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。 履约担保形式：履约担保可以选择电汇或银行转账或银行保函或工程保证保险或担保保函［闽建筑〔2020) 8号及明建 (2019) 30号〕的方式。 履约担保期限：在签订合同前，选择电汇或银行转账或银行保函或工程保证保险或担保保函［闽建筑〔2020) 8号及明建 (2019) 30号〕的方式，按工程中标合同价的10%,向发包人提交履约保证金，履约保证金将在工程交工验收合格后30个工作日内退还（无息）。逾期未提交，视同投标人放弃中标资格并承担相应的违约责任。 |
| 38. | 30.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。 |
| 39. | 33.4 | 监管部门 | 部门或机构名称：将乐县城乡建设和交通运输局 地点：三明市将乐县水南三华南路30号 电话：0598-2322249 |
| 40. | 34.2 | 其他 | 1、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书过期； （3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活。 （4）投标人未携带福建CA数字证书或携带了非本次投标加密用的CA数字证书； （5）投标人携带的福建CA数字证书人为损坏。 2、截标时投标人少于3个的，招标人将依法重新招标。 3、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 3、中标通知书发出后，需在5个日历天里与招标人确定项目事宜，中标人放弃中标的，或无正当理由在招标文件规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。 4、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。 5、中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件6份并加盖公章。 6、根据《关于转发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》将人社〔2018〕123号文件规定，做好工程建设领域农民工工资专用账户管理的工作，农民工工资应严格按照三明市住房和城乡建设局关于印发《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》的通知（明建〔2019〕9号）。《将乐县解决企业工资拖欠问题局际联席会议办公室》将欠薪局际联席会〔2019〕1 号文件规定，做好工程建设领域农民工工资支付工作。 7、将政办【2017】号文内容：严格执行将政办【2017】号文《关于进一步加强建筑业税收管理工作的通知》，摘录第二点内容：（一）完善报验登记管理。加强跨地区提供建筑服务纳税人的税源管理，项目主管单位要告知项目业主单位，要求施工单位及时持《外出经营税收管理证明》到建筑服务发生地主管国税部门办理报验登记并接受税务管理。县住建局在发放项目施工许可证时，须查验施工单位报验登记情况，对未报验登记的，及时反馈至县国税局。 （二）强化预缴税款监控。纳税人跨地区提供建筑服务，按规定向建筑服务发生地主管国税机关预缴税款。对于政府性投资项目，政府平台公司及相关业主单位须审查施工单位预缴税款情况后方可支付工程款项，凡未足额预缴税款的，一律不予支付工程资金。对于非政府性投资项目，项目业主单位及相关企业要按照税收政策要求，从公平税负、促进地方经济发展的大局出发，切实履行协税护税义务，督促施工单位就地预缴税款。 （三）加强日常税收征管。县国税局、地税局要根据相关部门提供的涉税信息，主动联系跨地区提供建筑服务纳税人，督促纳税人按照规定时限办理报验登记，及时进行预缴申报；要全面掌握辖区内建筑项目施工进度、资金支付以及税收缴纳情况，做到底数清、情况明。对建筑施工项目涉及总包、分包业务的，要根据实际情况指导纳税人选择不同计税方式预缴税款。若发现中标单位和纳税单位不一致的，及时将相关信息传递给住建等部门。工程竣工验收之前，县国税局、地税局要核查跨地区提供建筑服务纳税人税款预缴情况。 8、根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑（2020）8号）文件规定，自2021年11月1日起，参与我市房建和市政工程实施电子化招投标的项目原则上使用电子投标保函，并取消使用纸质保函。本项目不使用纸质保函，招标文件与本条款不一致之处，以本条款为准。 |

## 投标须知

## “投标须知”内容见《通用本》

### 投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |

- 第3章 评标办法和标准

## 第1节 评标办法和标准数据表

### 评标办法和标准数据表（简易评标法）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 招标控制价及其组成和计算方法 | 招标控制价：3428620元（其中专业暂列金额170000元，专业工程暂估 价：/ 元，甲供材料费： / 元）（招标控制价及其组成部分另册提供) |
| 2 | 2.2 | K值取定 | 10% |
| 3 | 2.3 | 发包价及其组成和计算方法 | 1.发包价：3102758元。 2.计算方式：发包价按预算造价中可竞争项目造价下降一定幅度(设定为K)加上不可竞争项目造价之和计算。计算公式为：发包价（计算结果保留整数位）＝可竞争项目造价×(1－K)＋不可竞争项目造价。 |
| 4 | 3.1 | 随机抽取方式和程序 | 随机抽取方式：（a） a、由电子交易平台随机抽取； b、开标现场随机抽球方式，具体程序： （应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法） ； c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序： （应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法） 。 |
| 5 | 4.1.9 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：建筑工程二级及以上，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门分布发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。 2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。 3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下： 施工员：1人； 质量员：1人； 材料员：1人； 机械员：1人； 安全员：1人； 试验员：1人； 劳务员（也称“劳资专管员”）:1人。 注： （1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。 （2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。 （3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。 （4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见： a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。 |
| 6 | 7.2 | 抽取中标候选人 方法 | 招标人在经评审合格的投标人中，根据招标文件规定,招标人公开随机抽取其中三个号码，第一次抽取的号码对应的投标人即为第三中标候选人，第二次抽取的号码对应的投标人即为第二中标候选人，第三次抽取的号码对应的投标人即为第一中标候选人。 |

## 第2节 评标办法和标准

### 简易评标法

  - 评标程序

    - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对资格文件进行评审；

        - 对商务文件进行评审；

        - 抽取和推荐中标候选人；

        - 提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

  - 招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法

    - 招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。

    - K值取定见评标办法和标准数据表第2项。

    - 发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。

  - 评标前的准备工作

    - 根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：

（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。

（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第4项。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。

    - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.3评标委员会应当对电子交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

  - 资格文件评审办法和标准

    - 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；

4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认；

4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；

4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

4.1.6不具有独立法人资格；

4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

4.1.9拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；

4.1.14采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；

4.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。

  - 商务文件评审标准

    - 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：

5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；

5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；

5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；

5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；

5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。

  - 商务文件算术性修正和细微偏差补正

6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。

6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

  - 抽取和推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

7.2招标人在经评审合格的的投标人中，根据第2章第1节“投标须知前附表”第36项规定的中标候选人数量和评标办法和标准数据表第6项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。

  - 提交评标报告

    - 评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

    - 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

  - 附则

    - 评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

    - 在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

    - 所有抽球过程实行全程录音录像监控。

- 第4章 合同条款及格式

本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

- 第1节 合同协议书

- “合同协议书”内容见《通用本》

- 第2节 通用合同条款

- “通用合同条款”内容见《通用本》

- 通用合同条款补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用合同条款内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |

- 第3节 专用合同条款

- 专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：1.是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。（含澄清、修改文件、合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、招标文件、工程预算控制价、已标价工程量清单、设计施工图）；2.合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更、专项会议纪要等书面协议或文件   。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                                    ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  为完成合同约定的永久工程所修建各类的临时性工程和场所 。

1.1.3.9 永久占地包括：   详工程总平面布置图 。

1.1.3.10 临时占地包括：  详工程总平面布置图。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：现行的《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程质量保修办法》等有关工程建设的法律、法规及地方政府颁布的政策性文件。及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章   。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《房屋市政公用质量保修办法》、《市政公用施工发包与承包计价管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》、《建设工程价款结算暂行办法》及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章，执行国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /    ；

发包人提供国外标准、规范的份数：    /           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   /      。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

按通用条款执行     。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书、（2）中标通知书、（3）投标函及其附录、（4）专用合同条款及其附件、（5）通用合同条款、（6）技术标准和要求、（7）图纸、（8）已标价工程量清单或预算书、（9）其他合同文件 。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：双方签订合同后5天内向承包人提供图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：3套 ；

发包人向承包人提供图纸的内容：与招标有关的完整施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计及相关资料 ；

承包人提供的文件的期限为：图纸会审后5日内；

承包人提供的文件的数量为：3套 ；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：按通用条款执行   。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人施工现场项目部；

发包人指定的接收人为：由发包人指定的现场负责人。

承包人接收文件的地点：由发包人指定的现场负责人；

承包人指定的接收人为：项目经理或生产经营负责人。

监理人接收文件的地点：施工现场监理办公室；

监理人指定的接收人为：总监或专监。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工现场正大门围墙为界，围墙内为场内交通、围墙外为场外交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人应充分考虑施工期间的交通组织、土石方及材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题等，承包人应制定并实施社会交通组织方案和详细的保障措施，由此所发生的一切费用承包人已计入投标报价中（已包含在相关项目的单价和合同总价中），发包人不另行计算增补。承包人应自行办理在公共道路使用特殊施工车辆的特别许可证，费用由承包人承担。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方   。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人支付   。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形：按通用条款执行

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：（1）工程量清单存在缺项、漏项的，新增工程量清单项目的，按照10.4.1.2 〔已标价工程量清单或预算书无相同项目的〕确定综合单价。

（2）工程量清单项目特征与设计要求不符的，按照10.4.1 〔变更估价原则〕确定综合单价。

（3）工程量偏差的，工程量予以修正，综合单价不予调整。

- 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：按照发包人项目管理职责的要求，负责工程施工质量、安全文明施工、进度协调管理，签证工程设计、施工变更联系单  。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订7天后 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： (1)发包人在合同签订后7天内提供满足施工需要容量的水、电线路供承包人使用，使用过程中的费用由承包人承担。

(2) 图纸会审和设计交底时间：中标通知书发出后5天内(包括进行工程量核对)。

(3) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：应向承包人提出需要保护的内容和要求，并承担费用。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内  。

发包人提供支付担保的形式：  /  。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：施工合同及其补充协议、设计变更、竣工图、相应的施工变更单和隐蔽工程验收签证、工程结算书（含电子文档）以及材料“三证”和说明书等所有按主管部门有关规定要求提供材料，上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册  。

承包人需要提交的竣工资料套数：   全套相关资料各5份   。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人自行承担    。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工后28天内提供。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面及电子文档  。

- 承包人应履行的其他义务：

①承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求；

②在实施和完成本合同工程过程中，承包人应a.时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；b.为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。

③需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按有关部门要求办理，但以发包人名义申请的，其费用由发包人承担；

④施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。

⑤为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。

⑥承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

⑦承包人若发现合同图纸及工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。

⑧承包人应承担全部施工安全责任，施工用电、用水由承包人提供。

⑨建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理的要求：根据闽建建[2016]22号《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》的要求，承包人负责工程项目建筑施工扬尘防治工作，并制定施工现场扬尘防治专项方案，承包人应配合发包人施工排水方案的实施，具体要求详通知及发包人的施工排水方案。

⑩施工现场实名制管理的要求：投标单位必须按闽建筑[2016]34号《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》的要求落实实名制信息化管理，具体要求详见通知。

⑪关于质量安全远程视频监控的要求：承包人应根据闽建建[2017]5号《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》的要求，对施工现场远程监控及设备进行网上申报、使用及维护，并配合相关部门的检查，具体要求详见通知。

⑫远程监控应遵守《关于应用远程视频监控加强工程质量安全监管的通知》（闽建建〔2018〕29号）和《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）的要求 。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册编号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：代表承包人负责履行合同，负责项目的总协调，包括工程进度、安全文明施工、质量控制等   。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：不得少于22天，每天到岗时间7.5小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

按通用条款执行  。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  每日罚款500元，连续离岗超过3天或累计超过5天，或经查超过三次不在岗，发包人有权要求承包人更换项目负责人 。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：  承包人向发包人交纳违约金每人次10万元人民币 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：  发包人有权取消承包人中标资格或终止合同，其全部责任和损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

和施工组织设计同时提交 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：

发包人有权取消承包人中标资格或终止合同，其全部责任和损失由承包人承担  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

向监理人报备或向发包人代表书面请假，经批准后方可离开 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：

更换技术负责人每人次10万元人民币；更换其他管理人员每人次3万元人民币  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：

每日罚款500元，经查超过三次不在岗，发包人有权要求承包人更换主要施工管理人员。

3.3.6  调换投标文件中承诺的项目负责人及主要技术人员、更换投标文件中承诺使用的机械设备的，应当经招标人同意，调换后的项目负责人及主要技术人员的资格、业绩和信誉，或者更换后的机械设备的性能、规格和数量不得低于投标文件中承诺的条件。

若承包人不能按期组织人员到位，则发包人有权参照以上标准向承包人收取违约金，并责令承包人履行承诺，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格或终止合同，其全部责任和损失由承包人承担。

上述承包人向发包人交纳的赔偿金或因违约赔偿发包人损失的，由发包人从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约担保中支取。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许分包  。

主体结构、关键性工作的范围：/   。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许分包  。

其他关于分包的约定：    /    。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自开工之日起至本工程竣工验收合格之日或颁发工程接收证书之日止 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：     是    。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 在签订合同前，选择电汇或银行转账或银行保函或工程保证保险或担保保函［闽建筑〔2020) 8号及明建 (2019) 30号〕的方式，按工程中标合同价的10%,向发包人提交履约保证金，保函有效期应覆盖缺陷责任期且为不可撤销连带责任保函。履约保证金将在工程交工验收合格后30个工作日内退还（无息）。逾期未提交，视同投标人放弃中标资格并承担相应的违约责任。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 按监理合同约定的条款执行

关于监理人的监理权限： 按监理合同约定的条款执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

监理合同约定的条款执行

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：未经发包人书面确认的监理单位中间签证不能作为增加费用的依据。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）   按通用条款执行                                          ；

（2）                                                          ；

（3）                                                          。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，质量达到合格标准    。

关于工程奖项的约定：   无   。

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求：   按当地文件执行    ；

（2）智慧工地管理要求：   按当地文件执行    ；

（3）建筑垃圾减量化目标： 按当地文件执行     ；

（4）装配式建筑装配率要求：按当地文件执行    ；

（5）                  /                             。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 在共同检查前48小时书面通知监理人员检查，通知中应载明隐蔽检查内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料 。

监理人不能按时进行检查时，应提前    24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48 小时。未经发包人和监理人共同检查的工程隐蔽部位不得覆盖。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： （1）承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

（2）安全防护措施费用已包含在合同价款中。

（3）承包人应当加强建筑工程安全生产、文明施工管理，做好安全防护、文明施工措施费的使用管理。

（4）承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用，编制安全防护、文明施工措施费用，并计入合同价。承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用。。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 施工现场内实行24小时值班制度  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 施工现场内实行24小时值班制度。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人的文明施工责任包括但不限于：施工期间保持现场平整、物料堆放整齐；移交工程前，清楚全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐；同时承包人应严格执行《建设工程安全文明工地标准》和三明市及将乐县有关政府行政管理部门制定或针对安全文明的相关规定

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 无 。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按通用条款执行 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订后14天内，承包人提供施工组织设计一式两份，报发包人或总监理工程师审核   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  在收到承包人提供组织设计后7天内和承包人的项目经理、施工员、班组长进行座谈，了解承包人的施工管理能力和技术力量，对施工组织设计予以批准或提出修改意见，逾期不予批复，可视为施工组织设计已经批准。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到修订的施工进度计划后7天内完成审批或提出修改意见，逾期未回复的，视为同意  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  开工日期前7天  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /     。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工前7天内    。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  ①、发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料；②、发包人认为必须延长工期的（以书面文件为准），③、重点设计变更引起的工程延误   。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 本工程施工工期要求为150个日历天。若由于承包人的责任，造成工期延误，发包方按延误每天500元向承包人收取违约金。累计延误超过30日历天，发包人有权单方解除合同并没收履约保证金，承包人需赔偿发包人实际损失。因工期延误导致实际进度与施工计划进度不符的，承包人应修订施工进度计划并提交发包人和监理人批准，若造成的工期延误使实际进度滞后施工计划进度30%以上的，发包方有权终止合同，且承包人应按履约保证金数额向发包方赔偿，或由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 误期赔偿费限额为合同价款的5％  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： （1）地质情况与地质报告有较大出入；（2）出现地下文物；（3）承包人不可预见的其它情况。 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 国家强制规定不允许室外作业的高温天气或大雾    ；

（2） 台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象部门公布为准   ；

（3） 国家有关规定应当认定的其他恶劣的气候条件     。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：         无    。

- 8. 材料与设备

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门及发包人要求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担  。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  由承包人提供  。

施工现场需要配备的试验设备： 符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

施工现场需要具备的其他试验条件：应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查  。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 合同工程实施过程中由发包人提出或由承包人提出经发包人批准的合同工程任何一项工作的增、减、取消或施工工艺、顺序、时间的改变；设计图纸的修改；施工条件的改变；招标工程量清单的错漏从而引起合同条件的改变或工程量的增减变化 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其综合单价按照招标控制价的编制原则计算并乘以相应的中标价降幅系数计算。若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经发包人会同监理人等部门审核后确定。

10.4.1.2（1）现行计价定额：计价计量规范 ：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用合同条款规定执行     。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 按通用合同条款规定执行     。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： /。

10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2 种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率  /   。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3 种方式确定。

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金是招标人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数 。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.2主要材料和设备价差调整

（1）主要材料和设备单价的风险承包幅度为 ±5%

11.1.3施工机械使用费价差调整

施工机械台班单价的风险承包幅度为  ±5%

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容： 除市场价格波动、法律变化、计价政策变化外的其他风险  。

超过风险范围以外的调整方式：  （1）市场价格波动风险，执行第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕；（2）法律变化风险，执行第11.2款〔法律变化引起的调整〕；（3）计价政策变化风险，执行第11.3款〔计价政策变化引起的调整〕 。

12.1.2总价合同。

综合单价其它风险内容：    /   。

超过风险范围以外的调整方式：  /   。

12.1.3其他价格方式：    /   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：为签约合同价的 (扣除暂列金、甲供材料费)的10% 。

预付款支付期限： 合同签订后，收到承包人提交的预付款担保函及书面付款申请后30天内支付。预付款对应的发票应在发包人支付第一期工程进度款前提交，否则发包人有权拒绝支付 。

预付款扣回的方式：支付至签约合同价的50%（含预付款）,一次性扣回预付款   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013中规定的工程量计量规则及福建省的相关工程量计算配套规则规定 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按月计量 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： （1）承包人应于每月25日向监理人报送上月累计完成量报表25日至当月24日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、本月累计完成工程量报表和有关签证变更等资料。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    / 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月支付工程进度款，进度付款额度按照当月实际完成工程量的80%以银行转账方式支付，承包人应提供等额发票；待竣工验收合格，以竣工备案合格的日期为准，支付到合同价款的80%（不含暂列金、暂估价）；待结算审核完毕及资料归档后，支付到结算审核价的97%，剩余的3%转为工程质量保证金待保修期满后一个月内付清。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：提供当月完成的全部工程量,报送进度款应按当月实际完成量报送。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  每月25日前   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书  。

（2）发包人支付进度款的期限：施工单位应在每月的月底向监理单位报送当月实际完成的合同工程量报告，本工程进度款按月支付，额度按照当月实际完成合格工程量的80%以银行转账方式支付工程进度款全部以银行转账形式支付，承包人支取工程进度款前应提交同等金额的正式发票，否则发包人有权不予以支付工程进度款，建设单位应当在接到监理单位审核确认意见14个工作日内支付进度款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 无   。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   无  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /     。

12.6  人工费用拨付数额或比例： 按合同通用条款执行       。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   按合同通用条款执行    。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  按通用条款规定执行 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 按通用条款规定执行 。

承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:按每天500元支付违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   按通用条款规定执行   。

（1）单机无负荷试车费用由   承包人    承担；

（2）无负荷联动试车费用由   承包人    承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   无  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  颁发工程接收证书后10天内承包人的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。逾期每日按合同价0.05%或1万元（以较高者为准）计收场地占用费。

- 14. 过程结算和竣工结算

14.1 过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定：    /     。

过程结算节点如下：                /                        。

14.1.2当期过程结算价款内容包括：

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：          /          。

过程结算资料清单和份数：

过程结算申请清单包括：                  /                   。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：       /                 。

发包人完成付款的期限：                  /                。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：

当期过程结算价款支付款项包括：

14.2竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单。

竣工结算申请单应包括的内容：  按通用条款规定执行。

发包人审批竣工付款申请单的期限： 监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

如果审计部门要求对中标人收取的工程款资金流向进行延伸审计的，中标人应接受延伸审计 。

发包人完成竣工付款的期限：按合同付款约定执行

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    一式8份   。

承包人提交最终结算申请单的期限：  承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后14天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书  。

（2）发包人完成支付的期限： 发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  从工程通过竣工验收之日起计算24个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是，按结算审核总造价的3%扣留工程质量保证金（建质[2017]138号）  。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 3 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    /   ；

（2） / %的工程款；

（3）其他方式:   一次性扣留结算总价的3% 作为工程质量保证金    。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /  。

关于质量保证金的补充约定：   /    。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 本工程保修期限按建设部第80号令《房屋建筑质量保修办法》执行，本项目工程保修期为24个月   。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： ①、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后48小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可委托其他人员修理，其保修费用及因承包人保修延误造成发包人其他损失的，从质量保修金内扣除；

②、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气、电气漏电、电线短路等），承包人接到事故通知后4小时内，应无条件立即到达事故现场抢修；承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，其保修费用及因承包人保修延误造成发包人其他损失的，从质量保修金内扣除。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

③、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 按通用条款执行

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    按通用条款规定执行 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款规定执行  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 按通用条款规定执行  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 工期相应顺延   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期相应顺延     。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期相应顺延 。

（7）其他：         /    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   /   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 因承包人欠薪等原因造成施工管理人员、工人或设备、材料供应商等人员上访、游行或围攻发包人或政府办公场所，对发包人造成负面影响的 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）若由于承包人的责任，造成工期延误，每拖延一天，发包方按每天500元向承包人收取违约金；累计延误超过30日历天，发包人有权单方解除合同并没收履约保证金，承包人需赔偿发包人实际损失。误期赔偿费限额为合同价款的 5％。（2）质量不合格的，承包人向发包人支付违约赔偿金的金额为合同价款的10％ 。因质量不合格支付违约金后，如果又发生因承包人原因造成的工期延误，还应当按（1）约定支付违约金。支付违约金后，承包人应当继续依照合同的约定和法律的规定对不合格的工程进行修复和整改，直到工程全部合格为止。（3）造成16.2.1约定其他违约情形的每次支付违约金10000元 。（4）承包人应按期足额支付农民工工资，若承包人未能按时支付农民工工资时，则发包人有权根据行政主管部门有关规定代付农民工工资，同时发包人可向承包人收取代付款项1.2倍的违约金。（5）工程竣工验收时未能达到《专用本》投标须知前附表第9项规定的质量要求，则承包人应当按照有关验收部门的要求整改，使达到《工程施工质量验收规范》的标准和招标文件规定的质量要求；未能达到招标文件规定的质量要求的，承包人向发包人支付质量违约赔偿金，并由发包人直接从工程款中扣低。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  如果承包人履行合同义务行为达不到国家有关规定及合同约定的标准和条件，并经书面要求改正后28天内仍未达到国家有关规定及合同约定的标准和条件的，发包人有权单方解除合同，并书面通知承包人后收回工程，由此造成的经济损失，发包人有权在支付给承包人的任何款项中扣款补偿  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 由双方协商解决  。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期 。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同解除的，承包人仅可就已完成且经发包人验收合格的工程部分主张相应工程款，未完成部分及因不可抗力造成的损失由承包人自行承担。发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 承包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险（相关费用已含在合同价中）。承包人未按约定投保或保险责任范围不足导致发包人损失的，承包人应承担全部赔偿责任。保险理赔金额不足时承包人需在7日内补足差额。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 按通用条款规定执行，无另行约定  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 应为其施工设备等办理财产保险 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款规定执行，无另行约定。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   不适用  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  不适用  。

选定争议评审员的期限：  不适用  。

争议评审小组成员的报酬承担方式： 不适用  。

其他事项的约定： 无   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：      按通用条款执行      。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：

（1）向                         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程所在地   人民法院起诉。

21.补充条款

1、建设领域农民工工资专用账户遵照《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》闽人社发〔2021〕3号文、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知闽人社发〔2022〕1号文及严格执行闽建(2023)15 号《福建省建筑工人实名制管理实施细则(2023 年版)》的有关规定。

2、根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》第四条、第九条规定，为保证农民工工资按时足额支付，发包人在拔付工程款时，承包人应按时足额提供人工费(工资款)支付资料，经发包人审批后将承包人所申报工程款中的人工费单独拨付至本项目的农民工工资专用账户。

- 第4节 合同附件

- “合同附件”内容见《通用本》

- 第5章 工程量清单及计价

  - 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

  - 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

房屋建筑工程招标控制价编制说明

工程名称：健康管理中心-将乐县总医院北区（中医院）医养结合中心建设项目

- 工程概况 1.建设地点：三明市将乐县。 2.工程专业：房屋建筑与装饰工程。 3.合同工期：详见招标文件；工程质量等级：详见招标文件。 4.招标范围：拆除工程、建筑与装饰装修工程、安装工程、园林建筑工程等；具体内容以招标图纸及工程量清单为准。 5.工程特征： - 建筑面积：1413.76m2。 - 层数：1层。 - 结构质式：/。 - 基础类型： / 。 - 装饰情况：精装修。 - 混凝土情况：/。 - 编制范围 按照中天设计集团有限公司设计的健康管理中心-将乐县总医院北区（中医院）医养结合中心建设项目，专业范围包括建筑装修工程、改造工程等，具体内容以招标图纸及工程量清单为准。 - 编制依据 1.图纸：中天设计集团有限公司设计的健康管理中心-将乐县总医院北区（中医院）医养结合中心建设项目图纸，招标人及设计院回复函等有关设计文件。 2.招标文件： 招标人 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： / 。 3.地质勘察报告： / 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017 ～ FJYD-311-2017) 、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）及现行补充或调整文件（截止2025年4月1日以前）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2025年4月1日）。其中，暂列金额： 170000元 ；专业工程暂估价：/；甲供材料费： / ；总承包服务费： / 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：明建筑[2020]9号；及现行补充调整文件（截止2025年4月1日以前）。 （2）施工机械台班单价：福建省2019年第三季度清单机械台班。 （3）材料设备价格：参考将乐202502期清单综合价（不含台班）。 - 取费标准 1.专业类别：房屋建筑工程。 2.税率： 9% 。 3.风险费： /。 - 材料设备品牌及甲供材料 1.招标人要求的材料设备品牌：无。 2.甲供材料一览表: 无 。 - 报价注意事项 1.1）拆除工程外运按5km计取，2）新增砌体的构造柱及过梁钢筋包含在混凝土报价中不在单独记取；以上事项投标报价时施工方自行考虑报价，中标后不在调整。 2.材料二次搬运：在投标报价中综合考虑。 3.成品家具除客房床及床头柜外，其余均按软装清单工程量记取，按实结算。 4.本项目标识按标识清单工程量记取，按实结算。 5.电视利旧，本次清单编制不在记取。 6.根据答疑回复：定制柜子、应急面板、洗手台、镜子、无障碍扶手、卫生间成品隔断本次清单编制已计取。 7.根据答疑回复：墙面贴砖高度计算至吊顶高度加100mm。 8.根据答疑回复：定制衣柜与靠墙接触的墙面及天棚涂料均记取。 9.根据答疑回复：所有卫生间吊顶改用300*300，0.5mm铝扣板。 10.根据答疑回复：电梯厅1-B-3~B-4轴/B~C轴、过道-B-3~B-4轴/B~C轴在本次清单编制已计取，做法参考综合部过到做法记取。 11.根据答疑回复：过道二做法参考综合部过到做法记取。 12.根据答疑回复：所有柜子台面均是米白色大理石记取。 13.根据答疑回复：坐便器扶手按2个记取。 14.根据答疑回复：护士站前台本次清单编制已记取。 15.分部分项工程量清单与计价表中的项目特征描述的内容相比招标图设计做法不完全时，应以招标图设计做法为准，投标人应在答疑时提出，否则由此引起的后果由投标人自行承担，投标人一旦中标，不再调整由此引起的造价增加费用。 16.其它各种相关检测费用（包括但不限于材料检测、防雷测试费、能效测评等）、各种相关专家论证费、管线测量费用，投标人在投标时应综合考虑在投标计价中，费用已计入在相关项目的单价和合同总价之中。 17.本工程项目地块已基本具备通行条件，投标人对场内外交通需自行查勘现场，综合报价中要考虑施工条件、道路条件等综合因素，中标后不再调整。 - 招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） - 项目类别按单独发包的装饰工程调整。 - 应业主回复，本工程余方弃置按5km考虑。 - 应业主回复，病房子母门采用含刷卡功能的电子锁。 - 露台绿化种植养护按施工图养护一年计取。 - 卫生洁具综合单价调整，核减造价约0.57万元。 - 配电箱综合单价调整，核减造价约1.88万元。 - 配线综合单价调整，核减造价约0.34万元。 - 新增进线电缆工程量调整，核增造价约0.61万元。 - 定制景观灯综合单价调整，核减造价约1.48万元。 - 设备支架及刷油工程量调整，核减造价约0.49万元。 - 应业主回复，蹲式大便器采用感应功能的。 - 附件： 1.软装清单、标识清单 2.建筑工程疑问回复一 3.建筑工程疑问回复二 4.建筑工程疑问回复三 5.建筑工程疑问回复四 6.建筑工程疑问回复五 7.建筑工程疑问回复六 8.水施疑问回复

  - 投标报价

本项目采用简易评标法，投标报价按第3章第1节评标办法和标准数据表中所列的发包价进行填写。

  - 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

- 第6章 招标图纸

  - 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：

设计单位：

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

- 第7章 技术标准和要求

  - 招标项目概况和说明

    - 工程建设地点的现场自然条件

基本具备建设条件。投标人对工程现场和周围环境应自行进行勘查，以便投标人获取有关编制投标文件和中标后所需的各项资料。投标人应自行承担现场考察的责任、风险和费用。

    - 工程建设地点的现场施工条件

已具备施工条件,投标人应自行勘察现场。

    - 招标项目说明

详见本项目工程量清单及施工图。

  - 工程建设技术标准

    - 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。

    - 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

按现行有关技术标准及招标文件要求执行。

    - 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

按现行有关技术标准及招标文件要求执行。

  - 施工现场管理要求

    - 现场安全防护设施要求

承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。承包人应当按照建设部建办[2005]89号《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》、GB50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》，加强建筑工程安全生产、文明施工管理，做好安全防护、文明施工措施费的使用管理。

    - 水土保持与环境要求

按照水土保持和环境保护等有关部门的相关规定执行，承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。所有的施工建筑垃圾均应全部清运出现场，并按照当地弃土管理相关部门的规定放置。

    - 文明施工要求

承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用，编制安全防护、文明施工措施费用，并计入合同价。承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用。发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有其他特殊要求的，所需费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费计算。承包人未按照有关规范、标准和合同要求实施的，应当承担相应的责任。

    - 施工机具进场要求

所有机械、设备进场应向监理单位报备。

  - 招标人对工程主要材料设备的要求

    - 技术要求

按“工程建设标准强制性条文”要求。

- （二）质量要求

按“工程建设标准强制性条文”要求。

- （三）参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |

说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。

  - 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

  - 其他要求

- 第8章 投标文件格式

1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。

2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。

（用于资格文件封面）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

- 一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。

- 二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

- 三、投标人诚信承诺函

（招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。

□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、行政和纪律处罚以及失信惩戒。我单位知晓现行法律法规对上述违法行为的处罚条款，其中对于出借资质供他人投标违法行为，行政监督部门将根据《建设工程质量管理条例》第六十一条、《中华人民共和国行政处罚法》相关规定作出行政处罚。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

- 四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

附：1.委托代理人身份证扫描件。

2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

投  标  人：                   (盖单位公章)

法定代表人：                  （盖章或签字）

委托代理人：                  （盖章或签字）

年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

- 五、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册编号 |  |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 建造师注册证书使用有效期 （若有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

- 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

- 六、拟派出项目负责人承诺函

（招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

- 七、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）

| 招标项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  |  |  |  |
| 标段名称 |  |  |  |  |  |
| 标段编号 |  |  |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 一 | 岗位名称 | 姓名 | 执业注册证书类型及等级 | 注册编号 | 注册专业 |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 项目副经理（如有） |  |  |  |  |
| 二 | 岗位名称 | 姓名 | 职称类型 | 职称编号 | 职称专业 |
| 3 | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
| 三 | 岗位名称 | 姓名 | 岗位证书类型 | 岗位证书编号 |  |
| 4 | 施工员 |  |  |  |  |
| 5 | 质量员 |  |  |  |  |
| 6 | 材料员 |  |  |  |  |
| 7 | 机械员 |  |  |  |  |
| 8 | 安全员 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。

- 九、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

- 十、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。

2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

- 十一、投标保证金有关单据扫描件

- 十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

（用于商务文件封面）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _

投标人:                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、其他资料（商务文件）

- 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

- 二、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 |  |  |  |
| 3 | 分包 |  |  |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 |  | 逾期竣工违约金的计算方法： 。 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 |  | 逾期竣工违约金的最高限额: 。 |  |
| 6 | 预付款额度 |  | 预付款额度：为签约合同价的 ％ |  |
| 7 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

- 三、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

## 通用本补正数据表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。