福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2022年版）

报建编号：3504292402199902

招标项目名称：泰宁县城西居家社区养老服务网络建设项目

招标项目编号：E3504290401100139001

招标人：泰宁县民政和人力资源社会保障局（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建宗景工程咨询有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：蒋大广

招标代理机构编制人：徐惠贤

招标文件编制日期：2025年4月9日

使用说明

- 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

- 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

- 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

- 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

- 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

- 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

- 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

目    录

第 1 章	招标公告/投标邀请书	6

招标公告	7

第 2 章	投标须知	11

第1节 投标须知前附表	12

投标须知前附表	13

第2节 投标须知	24

“投标须知”内容见《通用本》	24

投标须知内容修改表	25

第 3 章	评标办法和标准	28

第1节 评标办法和标准数据表	29

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）	30

第2节 评标办法和标准	34

经评审的最低投标价中标法	34

有效投标人对应的信用系数	46

第 4 章	合同条款及格式	48

第1节 合同协议书	49

“合同协议书”内容见《通用本》	49

第2节 通用合同条款	50

“通用合同条款”内容见《通用本》	50

通用合同条款补正表	51

第3节 专用合同条款	52

专用合同条款	52

第4节 合同附件	76

“合同附件”内容见《通用本》	76

第 5 章	工程量清单及计价	77

第1节 招标工程量清单	78

第2节 招标控制价	93

第3节 投标报价	108

第4节 工程量清单与计价表格式	109

第 6 章	招标图纸	110

第1节 招标图纸目录	111

第2节 招标图纸	112

第 7 章	技术标准和要求	114

第1节 招标项目概况和说明	115

（1） 工程建设地点的现场自然条件	115

（2） 工程建设地点的现场施工条件	115

（3） 招标项目说明	115

第2节 工程建设技术标准	115

（1） 工程建设强制性标准	115

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准	115

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	116

第3节 施工现场管理要求	117

（1） 现场安全防护设施要求	117

（2） 水土保持与环境要求	117

（3） 文明施工要求	117

（4） 施工机具进场要求	117

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求	118

（1） 技术要求	118

（2） 质量要求	118

（3） 参考品牌	119

第5节 招标人自行采购的材料设备	121

第6节 其他要求	122

第 8 章	投标文件格式	123

一、投标人基本情况表	126

二、法定代表人资格证明书	127

三、投标人诚信承诺函	128

四、授权委托书（如有时）	131

五、拟派出项目负责人简要情况表	132

六、拟派出项目负责人承诺函	134

七、拟派出项目技术负责人简要情况表	135

八、拟派出施工现场管理人员表	136

九、项目部施工管理人员到位承诺书	137

十、投标人基本账户信息	138

十一、投标保证金有关单据扫描件	139

十二、其他资料（资格文件）	140

一、投标函	143

二、投标函附录	144

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表	145

四、已标价工程量清单	146

五、其他资料（商务文件）	147

通用本补正数据表	148

# 招标公告/投标邀请书

## 招标公告

1.招标条件

本招标项目泰宁县城西居家社区养老服务网络建设项目已由泰宁县发展和改革局以泰发改审批〔2024〕19号批准建设，建设单位为泰宁县民政和人力资源社会保障局， 建设资金来源多渠道筹措，招标人为泰宁县民政和人力资源社会保障局，委托的招标代理单位为福建宗景工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况和招标范围

2.1.工程建设地点：三明市泰宁县；

2.2.工程建设规模：新建总建筑面积5000平方米建设床位 125 张，服务覆盖和平、水西、炉峰3个社区；

2.3.招标范围和内容：

（1）工程类别：房屋建筑工程；

（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：泰宁县城西居家社区养老服务网络建设项目施工及相关服务，具体以招标人提供的工程量清单为准，招标图纸为依据；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

按照《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中相应等级规定；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

按照《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中相应规模标准规定；

用于确定类似工程业绩的相关数据：

/；

2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：19553507元，其中暂列金 860431元、专业工程暂估价92000元；

2.5.工期要求：总工期为325个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6.标段划分（如果有）：/；

2.7.质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。

3.投标人资格要求及审查办法

3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）

3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7.其他资格要求：①根据闽建筑〔2015〕35号规定：省外建筑企业到我省开展建筑活动实行信息登记。省外建筑企业应当登录福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统，填报企业基本信息和人员信息，并对填报信息真实性、完整性负责。在我省开展建筑活动的省外建筑企业信息以“省外信息登记系统”所登记的信息为准。②其他详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。。

3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2025年4月9日 11:00:00至2025年4月30日 09:00:00通过三明市公共资源交易网（https://smggzy.sm.gov.cn/smwz）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5.评标办法和定标方式

5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法。

5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：应在投标截止时间之前。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币叁拾玖万元（¥：390000元）。

6.3.投标保证金提交的方式：①现金形式②银行电子保函形式③工程担保公司出具的电子担保保函形式④保险公司出具的投标保证电子保险形式⑤年度投标保证金形式。。

7.投标文件的递交

7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年4月30日 09:00，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz）递交电子投标文件；

7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、三明市公共资源交易网（https://smggzy.sm.gov.cn/smwz）上发布。

9.联系方式

招标人：泰宁县民政和人力资源社会保障局

地址：泰宁县杉城镇和平北街10号，邮编：354400

电子邮箱:272735537@qq.com

电话：13950988255，传真：/

联系人：游先生

招标代理机构：福建宗景工程咨询有限公司

地址：三明市沙县区金沙大厦2楼，邮编：365500

电子邮箱:/

电话：18759805505，传真：/

联系人： 郑工

公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网

网址：https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/

联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000

招投标监督机构名称：泰宁县城乡建设和交通运输局

地址：泰宁县行政服务中心9楼

联系电话：0598-7830618

公共资源交易中心名称：泰宁县公共资源交易中心

地址：泰宁县归化路49号行政服务中心4楼

联系电话：0598-7866078

# 投标须知

## 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：泰宁县民政和人力资源社会保障局 地址：泰宁县杉城镇和平北街10号 联系人：游先生 电话：13950988255，传真：/ 电子邮箱：272735537@qq.com 招标代理机构：福建宗景工程咨询有限公司 地址：三明市沙县区金沙大厦2楼 联系人：郑工 电话：18759805505，传真：/ 电子邮箱：/ |
| 2. | 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：泰宁县城西居家社区养老服务网络建设项目 报建编号：3504292402199902 招标项目编号：E3504290401100139001 标段名称：泰宁县城西居家社区养老服务网络建设项目 标段编号：E3504290401100139001001 招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：1 招标人最多允许投标人中标的标段数量：1 |
| 3. | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：多渠道筹措 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |
| 4. | 1.4 | 工程建设地点 | 三明市泰宁县 |
| 5. | 1.5 | 工程建设规模 | 详见招标公告 |
| 6. | 1.6 | 招标范围和内容 | 详见招标公告 |
| 7. | 1.7 /21.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网 网址：https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/ 联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000 公共资源交易中心名称：泰宁县公共资源交易中心 地址：泰宁县归化路49号行政服务中心4楼 联系电话：0598-7866078 |
| 8. | 1.8 | 电子招投标基本要求 | 1、电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）。2、电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000。3、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。4、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。 |
| 9. | 1.9 | 本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位 | 设计单位：/ 监理单位：/ 代建单位：泰宁县城乡建设发展集团有限公司 全过程工程咨询单位：/ 造价咨询单位（编制）：/ 造价咨询单位（审核）：/ |
| 10. | 2.1 | 计划工期 | 总工期为325日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / |
| 11. | 2.2 | 质量要求 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 |
| 12. | 2.3 | 建造要求 | 绿色建筑等级要求：按设计要求及当地文件执行 智慧工地管理要求：按设计要求及当地文件执行 建筑垃圾减量化目标：按设计要求及当地文件执行 其他要求：按设计要求及当地文件执行 |
| 13. | 2.4 | 合同价格形式 | 固定单价合同； / |
| 14. | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
| 15. | 4.1 /4.2 | 合格投标人资格条件 | - 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定） - 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于 贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定） - 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。 - 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。 ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 - 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 - 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
| 16. | 4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | - 1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内； - 2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ； - 3./。 |
| 17. | 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2025年4月14日 17:30:00 |
| 18. | 11 | 分包 | ☑不允许 □ 允许，允许分包内容：/ 接受分包的第三人资格、资质要求： / |
| 19. | 12 | 偏离 | ☑ 不允许 □ 允许，允许偏离范围和幅度：/ |
| 20. | 14.1 /21.3 | 投标截止时间 | 2025年4月30日 09:00:00 |
| 21. | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目不要求提交技术文件。 |
| 22. | 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历天。 |
| 23. | 18.1/ 18.2.1 | 投标保证金 | - 投标保证金金额：390000元人民币； 2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第①、②、③、④、⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。 ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3504290401100139001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：中国农业银行股份有限公司泰宁旅游支行 帐户名称：泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会 帐 号：13885401040005753 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：按明公共交易〔2021〕4号规定执行。同时执行“明建〔2019〕30号”“闽建筑函〔2021〕1号”“闽建筑〔2020〕8号”文件。 投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3504290401100139001。采开具保函费用由投标人自理。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：按“明公共交易〔2021〕4号”规定（同时执行明建〔2019〕30号、明建〔2021〕35号、闽建筑〔2020〕8号、闽建筑函〔2021〕1号文件 。 投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3504290401100139001。开具保函费用由投标人自理。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。） 。 投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3504290401100139001。开具保证保险的费用由投标人自理。 ⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：根据三明市住房和城乡建设局《关于规范我市房建和市政基础设施工程保证金缴纳方式及试行年度投标保证金制度的通知》（明建〔2019〕30号）的要求规定交存年度投标保证金。使用年度投标保证金的投标人，应在资格审查文件中提供“收讫证明”加盖电子印章形式随同电子投标文件一起递交，在开标前无需提交加盖公章的纸质复印件。 ⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。 - 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内; - 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分; c./。 ⑦其他形式：/。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效。 ③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。 ⑤/。 - 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。 |
| 24. | 18.3 | 投标保证金不予退还的其他情形 | - 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。 - 中标人非因不可抗力原因放弃中标。 - 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。 4、中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 |
| 25. | 19.1 | 备选投标方案 | 招标人不接受投标人提交备选投标方案。 |
| 26. | 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件：要求提交； 技术文件：不要求提交； 商务文件：要求提交； 其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。 |
| 27. | 20.5 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300 投标文件编制和加密要求： 网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”（未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件） 计价软件名称及版本：根据《关于投标计价软件测评与招投标衔接事项的通知》（闽建筑〔2022〕13号）公布的投标计价软件选择。 |
| 28. | 21.5 | 投标人名称变更证明材料提交要求 | 1、提交时间：2025年4月30日 09:00:00前。 2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。 ①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。 提交地点：/ 密封要求：/ ②线上提交方式： 投标截止时间应将投标人名称变更证明材料原件扫描件提交至三明市公共资源交易网指定业务端口同时发送1041458636@qq.com邮箱。逾期提交或未按要求提交的，投标人自行承担因投标人名称变更导致的建筑施工企业信用综合评价分值查询结果不正确的责任。 |
| 29. | 22.1 | 开标时间 | 开标时间：2025年4月30日 09:00:00 |
| 30. | 22.2 | 投标文件解密方式 | 投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。 |
| 31. | 22.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | （1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；（3）若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。 |
| 32. | 22.6 | 委托鉴定 | 投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起3个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。 鉴定配合事项：按需封存、移交与鉴定相关的物品和数据信息。 |
| 33. | 23.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。 2、技术、经济等方面专家的确定方式： 从福建省综合评标专家库随机抽取产生 |
| 34. | 25.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法 |
| 35. | 25.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 投标人应当在评标委员会向其发出“问题澄清通知”后30分钟内按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 |
| 36. | 25.3 /26.1 | 定标方式 | ☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人 推荐的中标候选人数：3个 □授权评标委员会直接确定中标人 推荐的中标候选人数：/个 □采用评定分离方式确定中标人 评标委员会推荐的中标候选人数：/个 中标候选人推荐办法：/ 定标原则：/ |
| 37. | 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：（扣除暂列金额、专业工程暂估价）的10%，其履约担保金额为中标合同价的（扣除暂列金额、专业工程暂估价）的10％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的（扣除暂列金额、专业工程暂估价）的10％。 履约担保形式：可采用现金形式或履约保函形式（包括银行保函、工程保证保险、担保保函）。 履约担保期限：履约保证金于工程竣工验收合格后28日内无息退还。 |
| 38. | 30.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。 |
| 39. | 33.4 | 监管部门 | 部门或机构名称：泰宁县城乡建设和交通运输局 地点：泰宁县行政服务中心9楼 电话：0598-7830618 |
| 40. | 34.2 | 其他 | 1.投标书的充分性 （1）应当认为投标人在正式提交投标书前，已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到其投标文件中。 （2）应当认为投标人在提交投标书之前，已对现场和其周围环境进行了视察和检查，并对现有道路或其他与现场有关和进出现场的交通方式、地表和地下的性质、现场的形状和性质、对其财产可能造成伤害或损害的风险、被开挖材料（无论自然的或其他的）性质、工程和工程实施所需材料的性质和可能需要的食宿条件有关的情况全部了解并感到满意，而且一般应认为投标人已经得到了有关影响其投标和工程实施的全部必要资料。 2.投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 3.中标通知书发出后中标人放弃中标的，或无正当理由不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人可取消其中标资格，投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。中标候选人在公示期间被人民法院列入失信名单，取消其中标资格，保证金不予退还。 4.农民工工资应严格按照三明市住房和城乡建设局关于印发《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》的通知明人社〔2022〕159号执行。 5.严格执行《关于规范建设和市政基础设施项目建筑渣土运输管理的通知》（明建筑〔2014〕47号）文件规定。 6.建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理按现行相关文件规定执行。 |

## 投标须知

## “投标须知”内容见《通用本》

### 投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |

补充：

附件2-2：到账证明（格式）

到账证明

编号：(保函开立人自行编号)

（招标人名称）：

就      （投标人名称）申请开立招标项目编号为      （招标项目编号）的      （招标项目名称）的      （保函金额）元投标保函，我方收款账号为      （保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:      （投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：        （盖章）

年  月  日

# 评标办法和标准

## 第1节 评标办法和标准数据表

### 评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | K的取值区间 | 本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。 |
| 2 | 2.2 | 评标基准价计算取值范围及评标基准价 | 评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。 1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。 2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。 3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。 |
| 3 | 2.2 | 随机抽取方式和程序 | 随机抽取方式：a a、由电子交易平台随机抽取； b、开标现场随机抽球方式，具体程序： /； c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序： / 。 |
| 4 | 2.3 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值=¦Ai-评标基准价¦。其中，Ai 为各投标人的报价。 |
| 5 | 3.1.8 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。 2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。 3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下： 施工员：土建施工员1人；设备安装施工员1人人； 质量员：1人； 材料员：1人； 机械员：1人； 安全员：1人； 试验员：0人； 劳务员（也称“劳资专管员”）：1人，根据闽人社发〔2021〕3号文要求配备 注： （1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。 （2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。 （3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。 （4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见： a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后10日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后10日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。 |
| 6 | 3.1.9 | 投标人的“类似工程业绩”要求 | 1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明材料是指： / （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 （3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。 4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。 5. 其他要求： / |
| 7 | 4.2 | 危大工程清单 | 1、/； 2、/； 3、/； / |
| 8 | 7.1.1 | 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价 | 详见（招标控制价）中带★标记的项目，综合单价报价不低于招标控制价的相应综合单价85％。 |
| 9 | 7.1.2 | 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用 | 详见（招标控制价）中带●标记的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目，综合单价报价不低于招标控制价相应项目费用85％。 |
| 10 | 7.1.4 | 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价 | 详见（招标控制价）中带▲标记的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，不低于招标控制价的相应材料、设备单价85％。 |

## 第2节 评标办法和标准

### 经评审的最低投标价中标法

  - 评标程序

    - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对资格文件进行评审；

        - 对技术文件（如有）进行评审；

        - 对商务文件进行初步评审；

        - 对商务文件进行算术性修正；

        - 对商务文件进行详细评审；

        - 推荐中标候选人；

        - 提交评标报告。

    - 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。

  - 评标前的准备工作

    - K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。

    - 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单：

2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。

2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：

（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。

（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。

具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。

    - 确定进入评审的投标人名单。

采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：

（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。

（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。

采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：

（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。

（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。

    - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

    - 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

  - 资格文件评审办法和标准

    - 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

      - 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；

      - 关键内容字迹模糊、无法辨认；

      - 未按招标文件规定提交了投标保证金；

      - 不具备合格有效的企业法人营业执照；

      - 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

      - 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

      - 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

      - 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

      - 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；

      - 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

      - 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

      - 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

      - 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；

      - 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；

      - 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；

      - 不符合招标文件规定的其他资格条件。

  - 技术文件评审办法和标准

4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。

4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。

4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。

  - 商务文件评审办法和标准

    - 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：

5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；

5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；

5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；

5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；

5.1.6 投标总价高于招标控制价；

5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；

5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；

5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；

5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

  - 商务文件算术性修正和细微偏差补正

    - 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：

6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。

6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

  - 商务文件详细评审办法和标准

    - 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；

7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；

7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；

7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；

7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；

7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。

8. 推荐中标候选人

8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

8.2推荐中标候选人

8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：

（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。

（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。

8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。

8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

9.提交评标报告

9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

10.附则

10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。

10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。

10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。

附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）

技术文件评分标准表（格式）

| 序号 | 评审子项目名称 | 评审内容和标准 | 子项目 评分（分） | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | A1 (满分100分) | / |
| 2 | / | / | A2 (满分100分) | / |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| n | / | / | An (满分100分) | / |
| 评标委员会成员总评分 |  |  | A1*B1+A2*B2+…+An*Bn |  |
| 备 注 |  | 1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。 2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。 3.技术文件页数原则上不超过100页。 |  |  |

说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。

### 有效投标人对应的信用系数

（适用于经评审的最低投标价中标法）

| 序号 | 招标控制价 | 投标人的企业季度信用得分排序 | 对应的 信用系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1亿元及以上 | 第1位 | 0.9985 | 1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。 2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。 |
|  |  | 第2位 | 0.999 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 2 | 0.3亿元及以上且不足1亿元 | 第1位 | 0.999 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9994 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 3 | 0.3亿元以下 | 第1位 | 0.9995 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9997 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9999 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |

# 合同条款及格式

本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

- 第1节 合同协议书

- “合同协议书”内容见《通用本》

- 第2节 通用合同条款

- “通用合同条款”内容见《通用本》

- 通用合同条款补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用合同条款内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |

- 第3节 专用合同条款

- 专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件均为本合同的组成部分。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：（根据监理合同填入）  ；

资质类别和等级：（根据监理合同填入）；

联系电话：（根据监理合同填入）；

电子信箱：（根据监理合同填入）；

通信地址：（根据监理合同填入）。

1.1.2.5设计人：

名称：福建一建集团有限公司；

资质类别和等级：（根据设计合同填入）；

联系电话：（根据设计合同填入）；

电子信箱：（根据设计合同填入）；

通信地址：（根据设计合同填入）。

1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：为完成合同约定的永久工程所修建各类的临时性工程和场所。

1.1.3.9永久占地包括：按规划部门批准的经图审机构审查合格的施工图确定。

1.1.3.10临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）本工程设计要求；（2）国家及地方政府现行有关施工及验收规定、规程和标准；（3）国家及地方政府没有规定的，按发包人指定的规范、标准和招标文件施工合同的有关要求执行。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）招标文件及答疑纪要；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）招标控制价；（11）双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件。（12）其他合同文件。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：双方签订合同后7天内向承包人提供图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：五套，承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，由项目负责人签收，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：与招标有关的完整施工图，承包人应根据招标文件和工程量清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后14日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理人要求的详细的施工组织设计及工程进度计划、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可的资料；

承包人提供的文件的期限为：图纸会审后5日内；

承包人提供的文件的数量为：3套（按实际需要增减）；

承包人提供的文件的形式为：书面形式和电子文件；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7天内。

1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在 5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：（合同签订时填入）；

发包人指定的接收人为：工程负责人或其授权代表。

承包人接收文件的地点：（合同签订时填入）；

承包人指定的接收人为：工程负责人或其授权代表。

监理人接收文件的地点：（合同签订时填入）；

监理人指定的接收人为：项目部总监或其授权代表。

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包人应根据施工需要，负责法律法规规定应由发包人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用；其余的由承包人负责，并承担相关费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用，发包人不对由于任何进场道路的使用或其他原因引起的索赔负责。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款规定执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人自行承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

工程量清单错误修正的其他情形：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的，新增工程量清单项目的，按照10.4.1.2 〔已标价工程量清单或预算书无相同项目的〕确定综合单价。

（2）工程量清单项目特征与设计要求不符的，按照10.4.1〔变更估价原则〕确定综合单价。

（3）因变更导致工程量偏差的，综合单价按照10.4.1.1〔已标价工程量清单或预算书有相同项目的〕第（3）点确定。非变更导致工程量偏差的，工程量予以修正，综合单价不予调整。

（4）未按照国家现行工程量计算规范强制性规定计量的。

2.发包人

2.2发包人代表

发包人代表：

姓    名：（签订合同时明确）；

身份证号：（签订合同时明确）；

职    务：（签订合同时明确）；

联系电话：（签订合同时明确）；

电子信箱：（签订合同时明确）；

通信地址：（签订合同时明确）。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促、检查工程施工、监理情况，协调施工、监理单位，做好相关部门的协调工作，对承包人提出的现场变更进行签证及代表发包人行使合同约定的其他权利和义务。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用合同条款执行。

发包人提供支付担保的形式：可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式。支付担保金额与履约担保金额对等。

3.承包人

3.1承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：施工合同及其补充协议、开工报告、开工令、施工组织设计、图纸会审记录、进度控制、质量控制、造价控制相关资料（如设计变更、工作联系函、试验检测报告等）、竣工图、相应的施工变更单和隐蔽工程验收签证、工程结算书（含电子文档）以及材料“三证”和说明书等所有按主管部门有关规定要求提供材料，上述文件的原始资料必须齐全，符合当地档案馆相关规定及工程技术档案规范要求，并按规范装订成册。

承包人需要提交的竣工资料套数：一式陆份（其中至少一套为原始材料）（如有增加需要承包人应给予配合提供）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工后 28 天内提供。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

- 承包人应履行的其他义务：

①承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求；

②在实施和完成本合同工程过程中，承包人应a.时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；b.为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。

③需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按有关部门要求办理，但以发包人名义申请的，其费用由发包人承担；

④施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。

⑤为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。

⑥若承包人不能按期组织上述人员到位，发包人将予以处罚，并责令承包人履行承诺，采取措施保证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格，其全部责任和损失由承包人承担。

⑦承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

⑧承包人若发现合同图纸及工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。

⑨承包人应承担全部施工安全责任，施工所需水、电由发包人于开工日期前7日内提供接口，场地内水、电引接工作及费用由承包人自理。

水、电计量及缴费：承包人应按要求自行安装水、电计量装置，同时应按有关规定及时向水务、电力部门缴纳水费、电费，必要时可由发包人代收、代缴。水、电线路中计量总表的数值与支路各计量分表所测量的数值总和之差由承包人承担。承包人应在接到缴费通知书之日起5日历日内按时缴交水、电费用，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除，对此承包人不得提出任何异议。

⑩承包人应积极主动的核对施工图纸中的标高和轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（例如：尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有提前书面告知义务，否则造成工程质量、安全事故、进度损失，不免除承包人责任；

3.2项目负责人

3.2.1项目负责人：

姓    名：（根据中标人的投标文件填入）；

身份证号：（根据中标人的投标文件填入）；

建造师执业资格等级：（根据中标人的投标文件填入）；

建造师注册编号：（根据中标人的投标文件填入）；

建造师执业印章号：  （根据中标人的投标文件填入）；

安全生产考核合格证书号：（根据中标人的投标文件填入）；

联系电话：（根据中标人的投标文件填入）；

电子信箱：（根据中标人的投标文件填入）；

通信地址：（根据中标人的投标文件填入）；

承包人对项目负责人的授权范围如下：代表承包人负责履行合同，负责项目的总协调，对项目实施的计划、组织、领导和控制，包括工程质量、进度、安全、费用、安全文明施工等全面负责。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：每月出勤不得少于22天，每天不得少于8小时，项目经理如确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目负责人，替换人员资格、经验不得低于被替换人，承包人更换项目负责人则应当按10万元/每人次向发包人支付违约金。同时，由此增加的费用和延误工期的违约责任由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场，每次扣2000元。

3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任：每人每次向发包人缴纳10万元违约金。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：向发包人缴纳违约金10万元人民币/ 每人次，同时委托人有权解除合同。

3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知7天内。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人单方有权解除合同，其全部法律责任和经济损失由承包人承担。

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：向发包人代表书面请假。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：擅自更换项目技术负责人每人每次向发包人交纳10万元违约金；擅自更换其他主要施工管理人员（除项目技术负责人外）每人每次向发包人缴纳3万元违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场，每人次扣1000元。

3.5分包

本项目不允许分包

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构，关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：按建筑法相关规定。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：本项目不允许分包。

其他关于分包的约定：  /。

3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按通用合同条款执行。

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。

3.7履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

①履约担保的形式：可采用现金形式或履约保函形式（包括银行保函、工程保证保险、担保保函）。

②履约担保的金额：中标合同价（扣除暂列金额、专业工程暂估价）的10%。

③履约担保的期限：履约保证金于工程竣工验收合格后28日内无息退还。

4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同约定的条款执行。

关于监理人的监理权限：按监理合同约定的条款执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2监理人员

总监理工程师：

姓    名：（根据监理合同填入）；

职    务：（根据监理合同填入）；

监理工程师执业资格证书号：（根据监理合同填入）；

联系电话：（根据监理合同填入）；

电子信箱：（根据监理合同填入）；

通信地址：（根据监理合同填入）；

关于监理人的其他约定：（根据监理合同填入）。

4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：按通用合同条款执行。

5.工程质量

5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准。

关于工程奖项的约定：无。

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求：按设计要求及当地文件执行；

（2）智慧工地管理要求：按设计要求及当地文件执行；

（3）建筑垃圾减量化目标：按设计要求及当地文件执行；

（4）装配式建筑装配率要求：按设计要求及当地文件执行；

（5）/。

5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：在共同检查前48小时书面通知监理人员检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。未经发包人和监理人共同检查的工程隐蔽部位不得覆盖。

6安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。（2）安全防护措施费用已包含在合同价款中。（3）承包人应当加强建筑工程安全生产、文明施工管理，做好安全防护、文明施工措施费的使用管理。（4）承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用，编制安全防护、文明施工措施费用，并计入合同价。承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：施工现场内的治安保卫工作由承包人负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前7天，由承包人根据现场实际情况进行编制治安管理计划报监理人及发包人，经批准后按计划执行。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人的文明施工责任包括但不限于：承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。同时承包人应严格执行《建设工程安全文明工地标准》和三明市有关政府行政管理部门制定或针对安全文明的相关规定。

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按有关规定执行。

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：《危险性较大的分布分项工程安全管理办法》等规定要求提供的内容。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用合同条款执行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款执行。

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7天内完成。

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工日期前7天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前7天。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起120天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：由发包人与承包人协商。

7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因发包人导致工期延误，发包人顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数，但费用不补偿。

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①、发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料；②、发包人认为必须延长工期的（以书面文件为准），③、重点设计变更引起的工程延误。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期及关键节点工期，每延误一天，承包人按每天5000元人民币向发包人交纳违约金。实际进度与计划进度比延误达30天以上，发包人有权解除合同，追究相应法律责任、赔偿由此给发包人造成的经济损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的5%。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款规定执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）国家强制规定不允许室外作业的高温天气或大雾；

（2）日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象部门公布为准；

（3）8级以上（不含8级）台风，按气象部门公布为准；

（4）国家有关规定应当认定的其他恶劣的气候条件。

7.9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

8.材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：由监理人制定样品清单。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：临时设施费用已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付。

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按施工要求配置，由承包人提供。

施工现场需要配备的试验设备：符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校查。

施工现场需要具备的其他试验条件：承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

9.4现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。费用由承包人承担。

10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：1、增加或减少合同中任何工作或追加额外的工作；2、取消合同中任何工作，但由他人实施的工作除外；3、改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；4、改变工程的基线、标高、位置和尺寸；5、改变工程的时间安排或实施顺序6、所有工程变更项目（含设计变更）均应由发包人书面同意，并由项目监理部发出工程变更项目指令，才能作为工程结算的依据。其中设计变更应由发包人与设计单位联系，承包人不得直接与设计单位商谈设计变更事宜。

10.4变更估价

10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定:因变更引起工程量变化或项目特征变化的，其工程量按照12.3.1〔计量原则〕确定，综合单价按照下列方式确定：

10.4.1.1已标价工程量清单或预算书有相同项目的:

（1）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差高于10%或低于20%的，比较承包人的综合单价与发包人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

（2）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差不高于10%且不低于20%的，执行承包人的相同项目综合单价。

（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量变化幅度超过15%的，且合同中任何一方提出执行合同单价不合理，增加或减少后剩余部分的工程量，按照10.4.1.2重新确定综合单价。其中增加部分的工程量的综合单价应予调低，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高，否则执行合同单价。

前述综合单价的偏差值，因发包人原因导致变化的，按照有利于承包人的原则调整工程价款。

10.4.1.2已标价工程量清单或预算书无相同项目的：

（1）现行计价定额能够满足计价要求的，按照招标控制价的有关计价规定确定综合单价，并参与下浮。

（2）现行计价定额缺项的，按照市场询价方式协商定价，不参与下浮。设计变更发出之日起30日内，承包人应向监理人提出市场询价报告，逾期提交或未提交的，结算审核时以有利于发包人的原则，根据财政评审中心或建设单位委托的第三方询价结果定价。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.7暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率/。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目。其结算价按第10.4.1项〔变更估价原则〕进行结算。

10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是招标人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。

11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

11.1.2主要材料和设备价差调整

（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为 ±5%  。

11.1.3施工机械使用费价差调整

（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为 ±5%  。

12.合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容：按通用合同条款要求执行。

超过风险范围以外的调整方式：（1）材料、机械市场价格变化（除专用条款11.1条规定可以调价的除外）；（2）定额取费标准调整、各类政策性调整； (3）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；（4）本工程招标图纸所涉及的所有工程及招标文件各条款中包含的内容和要求。

12.1.2总价合同。

综合单价其它风险内容：/

超过风险范围以外的调整方式：/。

12.1.3其他价格方式：不适用。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：为签约合同价的（扣除暂列金额、暂估价）10％。

预付款支付期限：开工通知载明的开工日期后10天内支付，施工单位须按要求提供发票及请款资料，否则不予支付。

预付款扣回的方式：预付款分两次扣回。当完成合同价款的30%时，扣回预付款的50%；当完成合同价款的70%时，预付款全部扣回。

12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则：工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：工程量的计量按月进行。

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

（1）承包人应于每月25日向发包人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）发包人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。发包人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助发包人进行复核或抽样复测，并按发包人要求提供补充计量资料。承包人未按发包人要求参加复核或抽样复测的，发包人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）发包人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款 。

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：不适用。

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：不适用。

12.4工程进度款支付

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定：①承包人按实际进度，在每月20日前向招标人（或监理单位）报送完成工作量报表和下月施工进度计划表，招标人（或监理单位）给予审核后支付当月完成工程量进度款的80％；②在工程竣工验收合格（以竣工备案合格日期为准）后支付至已完工程进度款80％；③工程竣工验收合格结算审核后付至工程结算审核总价的97％④剩余 3%为保修金，至缺陷责任期满后28天内支付。

12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；（4）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；（5）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：不适用。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：不适用。

12.4.4进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后5天内完成审查并报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到后7日内。

（2）发包人支付进度款的期限：

本工程进度款按月支付，额度按照当月实际完成合格工程量的80%以银行转账方式支付工程进度款，承包人支取工程进度款前应提交同等金额的正式发票，否则发包人有权不予以支付工程进度款，建设单位应当在接到施工单位完整资料及发票后14个工作日内支付进度款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。

12.4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行。

12.6人工费用拨付数额或比例：按现行标准内容执行。

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用合同条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款规定执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按每天5000元支付违约金。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容：按通用合同条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用合同条款执行。

13.6竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：应在颁发工程接收证书后7天内完成竣工退场。

14.过程结算和竣工结算

14.1过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定：/。

过程结算节点如下：/。

14.1.2当期过程结算价款内容包括：/。

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：/。

过程结算资料清单和份数：/。

过程结算申请清单包括：/。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：/。

发包人完成付款的期限：/。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：/。

当期过程结算价款支付款项包括：/。

14.2竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用合同条款执行。

竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格及电子文本（含详细计算书）；（2）三方确认的竣工图纸及现场签证资料；（3）发包人已支付承包人的款项；（4）应扣留的质量保证金；（5）结算审核单位需要提供的其他材料。

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用合同条款执行

发包人完成竣工付款的期限：按通用合同条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款执行

14.4最终结清

14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式五份。

承包人提交最终结算申请单的期限：承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

14.4.2最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：保修期满后承包人提出支付申请发包人于28日内审核确定。

（2）发包人完成支付的期限：发包人在颁发最终结清证书后7天内完成支付。

15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：从工程通过竣工验收之日起计算24个月。

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）结算审核后造价的3%的工程款；

（3）其他方式：/。

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：/。

关于质量保证金的补充约定：质量保证金不计利息；

15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为：本工程保修期限按建设部第80号令《房屋建筑质量保修办法》、《建设工程质量管理条例》规定的最低保修期限及本项目工程内容相关的规定执行。

15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：保修期内，对于工程质量缺陷，承包人接到保修通知后48小时内应履行保修义务，发生的修复费用以及造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

16.违约

16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无。

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：发包人延长工期但不增加费用。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：签订合同时另行约定。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，发包人同意延长工期但不增加费用。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人延长工期但不增加费用。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：发包人延长工期但不增加费用。

（7）其他：无。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的 。

（9）承包人未经发包人批准，不得擅自更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。项目经理等合同约定管理人员不能继续履行职责确需更换的，应当经发包人书面同意，并报建设行政主管部门备案，所更换人员必须为承包人单位职工，须提供6个月社保缴费凭证，其从业资格不得低于中标承诺条件。

施工现场主要施工管理人员变更的其他不可抗力还包括：①因重病或者重伤（持有县、区以上医院证明）导致2个月以上不能履行职责的；②死亡的；③非承包人原因造成项目停工超过90天，且复工后人员无法到岗履职的；④女性生育原因导致无法继续履行合同的责任和义务的。

（10）承包人应履行保密义务，未经发包人同意，承包人不得翻印、外传所有有关工程的资料包括文件、图纸、样板等，不得将本工程图纸及发包方提供的样板转给第三方。否则，一经发现承包人应向发包人缴纳10万元/次的违约金。

（11）合同另有约定的，从其约定。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：发包人有权责令其出场、上报行政主管部门，并有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

（2）因承包人不按施工图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担, 且承包人应向发包人缴纳违约金，金额为按不合格部分材料设备合同约定价款的10%。

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：承包人应向发包人缴纳违约赔偿金的金额为签约合同价款的10%。因质量不合格交纳违约金后，如果又发生因承包人原因导致的工期延误，还应当按本项第（5）目约定交纳违约金。交纳违约金后，承包人应当继续依照合同的约定和法律的规定对不合格的工程进行修复和整改，直到工程全部合格为止。

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：承包人应向发包人交纳每次2000元违约金。

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：因承包人原因导致的工程延误，工期不予顺延。由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。工期顺延对发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人相应损失。当施工工期超过约定工期30天以上时，发包人有权解除合同。①项目设有关键节点工期的，因承包人原因导致关键节点工期延误的，每延误一天，承包人按每天5000元向发包人缴纳违约金。②因承包人原因导致总工期延误的，每延误一天，承包人按每天5000元向发包人缴纳违约金。逾期违约金的上限：合同价款的 5％。

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，或拒绝按发包人要求进行修复的；发包人可自行修复或另行委托第三方修复，由承包人承担发包人因此支出的所有费用，且承包人应向发包人交纳每次5万元违约金。

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：按通用合同条款第16.2.3项〔因承包人违约解除合同〕规定执行。

（8）合同另有约定的，从其约定。

（9）承包人不予支付应缴纳的违约金的，发包人有权从承包人的工程款中抵扣。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权无偿使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：（1）发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备的，按照承包人投标文件填报单价支付费用，但是不包括利润;(2）发包人继续使用承包人临时工程的，由发包人支付租金，租金价格由双方协商，不能协商一致的由监理人确定;(3）发包人继续使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的，不支付费用  。

17.不可抗力

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：当地政府公告不允许施工的情形。

17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18.保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人必须为本项目投保一切险、安装工程一切险 、工伤保险、第三方责任险等， 所发生的费用包含在合同价中，发包人不另行支付。

承包人应按照下列规定办理保险，并支付保险费：

（1）工程开工前，为施工场地内自有人员（包括分包人在内）办理工伤保险、意外伤害保险；

（2）为施工场地内的自有施工设备、采用进场的材料和工程设备等办理保险。保修期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止。

（3）承包人应按照国家强制性规定和自身需要，以承包人或承包人和发包人共同名义投保有关险种，所需费用包含在投标报价中。

18.3其他保险

关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、意外伤害险、建筑施工企业安全生产责任保险由承包人负责，其费用已含在合同总价内。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备等办理保险。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在本合同价款中，发包人不单独支付。

18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：承包人必须及时告知发包人并提供相关证明文件。

20.争议解决

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

- 第4节 合同附件

- “合同附件”内容见《通用本》

# 工程量清单及计价

  - 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

建筑工程预算审核说明

工程名称：泰宁县城西居家社区养老服务网络建设项目

- 工程概况 1.建设地点： 福建省三明市泰宁县 。 2.工程专业： 房屋建筑与装饰工程、房屋建筑与装饰工程中的安装工程。 3.合同工期： / ；工程质量等级：合格工程 。 4.招标范围：包含施工图范围内土建及配套水电安装工程、装饰装修工程、土石方工程等；单独发包的专业工程：无。 5.工程特征： - 建筑面积：总建筑面积5000m2。 - 层数：地上5层、地下室1层。 - 结构质式：混凝土框架结构。 - 基础类型：筏板基础、独立基础等。 - 装饰情况： 地面：防滑砖地面等，内墙面：白色防霉防潮抑菌无机涂料等，天棚面：白色防霉防潮抑菌无机涂料等，外墙面：真石漆外墙面。 6）混凝土情况：主体结构采用泵送商品混凝土，二次构件采用非泵送商品混凝土（具体详见工程预算书）。 - 编制范围 按照福建省福工科技咨询有限公司设计的泰宁县城西居家社区养老服务网络建设项目图纸，专业范围包括土建及配套水电安装工程、装饰装修工程、土石方工程等，具体如下： 1.不含三通一平； 2./。 - 编制依据 - 图纸：福建省福工科技咨询有限公司设计的泰宁县城西居家社区养老服务网络建设项目图纸及有关设计文件。 - 招标文件：/编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 - 地质勘察报告：《岩土工程勘察报告》。 - 计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其各专业工程计量规范（GB50854-2013～50862-2013）福建省实施细则（截止2025年4月3日之前）。 - 预算定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）及现行补充或调整文件（截止2025年4月3日）。 - 费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2025年4月3日）。其中，暂列金额： 860431元（含防尘喷雾措施费用） ；专业工程暂估价 92000元（标识专项、铝合金成品售菜台9200*500*1000、成品不锈钢淋浴坐台、阳台晒衣架、污水池）；甲供材料费： / ； - 人材机价格： （1）人工费指数：按《三明市建设工程综合人工费指数调整的通知》（明建〔2020〕9号） ，调整指数为1.0587 。 （2）施工机械台班单价：2019年第3季度机械台班单价。 （3）材料设备价格：参考《三明工程造价》2025年2月泰宁材料综合价格、定额基期价格、市场询价（详见询价记录）。 - 其他： 本工程工期在合理范围内，不计取缩短定额工期增加费 。 - 取费标准 1.专业类别：房屋建筑与装饰工程、安装工程。 2.总承包服务费费率：无。 3.税率：9%。 - 施工方法与措施： - 土方工程：考虑机械施工，人工配合按5%计算；回填土按就地取土；余方弃置按10T外自卸车外运10公里；未考虑土方收纳费，若有发生按实结算。 - 桩基工程：/。 - 混凝土模板及支架：采用扣件式钢管支撑胶合板模板、砖胎膜。 - 脚手架：外墙脚手架采用落地式扣件式钢管脚手架、砌筑脚手架，搭设方式按定额默认计算、租赁时间结合合同工期考虑。 - 施工排水、降水：地下室排水。 - 垂直运输：塔吊1台、施工电梯1台，其余建筑按定额默认垂直运输方式考虑。 大型机械设备进出场及安拆：履带式挖掘机等，机械型号按定额；大型机械设备基础：塔吊、电梯基础尺寸规格按定额；大型机械设备检测：检测次数与单价按定额相关规定。 - 基坑支护工程拆除：未考虑。 - 材料二次搬运：未考虑。 - 其他：以上内容与合同文件不符，以合同文件为准 ； 。 - 材料设备品牌及甲供材料 主要材料设备参考品牌明细表 序号; 材料设备名称; 规格、型号、技术参数; 质量等级; 参考品牌; 备 注. 配电箱. 电缆. 灯具. 洁具. 电梯. 气体. 暖通. 。 - 发包人共应材料设备 序号; 材料设备品种; 规格型号; 单位; 数量; 质量等级; 备注. - 其他需要的说明 - 根据业主回复：余方弃置运距按10km计取。 - 根据业主回复：暂列金按5%计取。 - 根据业主回复：商品砼运距在7km范围内。 - 根据设计回复，砖膜厚度按200mm计取。 - 根据设计回复，A-A大样为电梯基坑。 - 根据设计回复，首层地面覆土处按建筑C20素砼计取。 - 根据设计回复，F处井壁随砌随抹20厚1:2水泥砂浆。 - 根据设计回复，DXC1~DXC3玻璃为6厚单层钢化玻璃。 - 根据业主回复：室外总体工程不计入本次预算。 - 根据设计回复，外墙外侧（真石漆、铝板装饰）基层做法为：30mm保温层+砂浆打底层；外墙内侧和2~5层走道处墙面基层做法：30mm保温层。 - 根据设计回复，2~5层走道处墙面需要考虑保温层。 - 根据设计回复，本项目防水相关做法与防水专篇不一致时,均以专篇为准。 - 根据设计回复，本项目建筑设计总说明第十五条标识设计需计入，因无具体设计，按暂估价50000元计取。 - 铝合金成品售菜台9200*500*1000、成品不锈钢淋浴坐台、阳台晒衣架、污水池为成品购买，按暂估价42000元计取，结算按实调整。 - 门窗工程中钢质防火门等设计未明确顺位器，本次预算暂不计。 - 根据设计回复，轻钢龙骨隔墙为单面石膏板。 - 根据设计回复，除公共卫生间、厨房、餐厅、变配电房、发电机房外，所有房间外墙一侧外窗，包括居室阳台推拉门。 - 根据地勘土方类别无法判定，暂按预算送审的三、四类土各50%计入； - 连接生活水箱水位监控系统系统配管与平面标注不一致，按平面配管计入本次预算； - 电气Atxt进线预埋管，平面与系统不一至，按平面配管规格计入本次预算； - 弱电系统均按预埋管线计入本次预算； - 依设计确认呼叫系统，一层一条回路计入本次预算； - 充电桩配电箱电源线及夜景配电箱电源线，不计入本次预算； - 远传水表本次预算仅预埋管线； - 电梯井内照明、插座、配管配线由电梯厂家配套施工； - 消火栓系统按平面设计算至室外第一个阀门井位置，阀门计入本次预算，阀门井不在本次预算范围内； - 室外总体及配套安装工程不在本次预算范围； - 储油间油箱通气管及呼吸阀等由发电机组厂家深化设计，本次预算未计入； - 进风空腔及排风井消声装置由厂家深化设计，本次预算未计入； - 自动喷淋系统FL-Z2立管按1~5层布置计入； - 自动喷淋系统自动排气阀规格按DN20计入； - 自动喷淋系统末端试水装置平面图与系统图不一致，本次预算按系统图计入； - 消火栓箱布置平面图与系统图不一致，本次预算按系统图计入； - 水泵房喷淋泵及消防泵吸水口管道柔性防水套管规格按剖面图计入； - 水泵基础按C20混凝土设备基础计入； - 水泵房室外消防取水口DN600立管计入室外总体，不计入本次预算； - 经设计明确，水泵房内管道直接接触水箱及水池管道材质按不锈钢管（卡压式连接）计入； - 经设计明确，水泵房用不锈钢管壁厚按管径DN50，壁厚按3.5mm；DN65~DN125管，壁厚按4.0mm；DN150管，壁厚按5.0mm；DN200管，壁厚按6.0mm计入； - 招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 房屋建筑与装饰工程 - 土方工程2#、3#开挖深度超过6-9m，定额需乘1.1，调整核增约0.14万元； - 土方工程单价措施费中履带式推土机不考虑，核减约0.19万元； - 砌筑工程1#工程量调整，核减约0.17万元； - 砌筑工程3#、4#防火隔墙未说明的采用190厚多孔砖砌筑，核减约4.7万元； - 混凝土工程15#抗渗混凝土皆为密实混凝土，定额单价调整，核增约0.1万元； - 混凝土工程17#檐沟应与有梁板一同浇筑，将27#檐沟并入17#，核减约0.1万元； - 混凝土工程21#工程量调整，核减约0.6万元； - 混凝土工程25#增加每层外墙基脚圈梁工程量，核增约0.7万元； - 混凝土工程措施费8#工程量调整，核减约0.17万元； - 混凝土工程措施费10#工程量调整，核减约0.95万元； - 混凝土工程措施费11#未有说明，按拉杆螺栓不回收计入，核减约0.35万元； - 混凝土工程措施费18#工程量调整，核减约1万元； - 混凝土工程措施费22#工程量调整，核增约0.48万元； - 混凝土工程措施费29#杉木锯材价格调整，核减约0.6万元； - 钢筋工程27#、28#定额调整，核增约0.4万元； - 屋面工程1#定额及主材单价调整，核减约2.4万元； - 屋面工程4#定额调整，核增约0.2万元； - 屋面工程11#定额及主材单价调整，核减约0.3万元； - 屋面工程22#平面砂浆找平层仅计沟底部分，核减约0.19万元； - 屋面工程25#防水砂浆勾缝漏计，且定额调整，核增约0.2万元； - 屋面工程31#、41#定额调整，核减约0.64万元； - 屋面工程51#、52#防水卷材定额已含收口，不再重复计入，核减约0.24万元； - 金属构件工程1#玻璃雨篷铝玻璃副框漏计，定额调整，暂按2.026kg/m2计入，核增约0.12万元； - 金属构件工程2#不锈钢板漏计，镀锌型钢未详计算，经定额调整，核增约0.53万元； - 金属构件工程4#镀锌型钢，铝单板等都不需要油漆，且大样中未见油漆做法，核减约0.25万元； - 地下室防水1#钢板止水带定额调整，核减约0.12万元； - 地下室防水6#、7#地下室底板防水卷材肯定换算且定额调整，核增约0.36万元； - 地下室防水9#随捣随抹面层漏计，定额调整，核增约0.57万元； - 地下室防水11#、12#地下室侧墙防水卷材肯定换算且定额调整、工程量调整，核减约0.67万元； - 地下室防水13#、14#清单、定额调整，核增约0.29万元； - 地下室防水17#-19#室内部分为1.5水泥基聚合物防水涂料，仅少量室外为两层卷材做法，定额及工程量调整，核减约1.6万元； - 地下室防水24#、26#定额调整，核增约0.5万元； - 防水工程3#、5#定额调整，核增约4.4万元； - 外墙面保温1#、2#工程量调整，核减约1.98万元； - 楼地面工程2#、9#、14#、20#、40#、 20厚DSM砂浆找平层漏计，核增约10.4万元； - 楼地面工程3#、10#、15#、21#、41#防水砂浆结合层调整，核减约3.1万元； - 楼地面工程5#主材单价调整，主材自带防滑条，核减约0.77万元； - 楼地面工程12#、18#、24#、30#、34#、38#定额调整，核增约0.52万元； - 楼地面工程48#、49#定额及主材单价调整，核减约0.74万元； - 内墙柱面工程2#砂浆厚度大于25mm人工乘1.2，核增约0.26万元； - 内墙柱面工程4#定额调整，核减约0.44万元； - 内墙柱面工程5#、6#一底两面油漆涂料少一面，且柱子油漆没有分开，经调整，核增约6万元； - 内墙柱面工程9#面砖价格参考资质地面砖价格32.62元，调整后核减约5.7万元； - 内墙柱面工程12#砂浆厚度调整，核减约0.24万元； - 内墙柱面工程14#定额调整，核减约1.36万元； - 内墙柱面工程17#定额调整，核增约0.11万元； - 内墙柱面工程24#定额调整，核减约1.47万元； - 内墙柱面工程25#定额调整，核减约0.42万元； - 外墙面工程1#、2#独立柱油漆人工乘1.2，经调整，核增约0.17万元； - 外墙面工程4#抗裂砂浆玻纤网格布 3-5mm厚取4mm，核减约1.96万元； - 外墙面工程8#按3厚铝单板的价格进行换算，单价调整，核增约0.73万元； - 天棚工程1#一底两面油漆涂料少一面，经调整，核增约1.26万元； - 天棚工程4#定额调整，核减约0.27万元； - 天棚工程5#定额调整，核减约0.37万元； - 天棚工程15#定额调整，核减约0.74万元； - 门窗工程5#-8#参考防火门有信息价更为合适，调整后核减约5.54万元； - 门窗工程38#、67#、68#、72#百叶窗为普通铝合金型材，定额调整，核减约0.1万元； - 门窗工程75#铝合金附框应该为断桥铝、粉末喷涂材料，调整后，核增约0.62万元； - 门窗工程所有含6高透光单银Low-E玻璃+12空气+6透明玻璃价格调整，核减约3.3万元； - 其他装饰工程1#定额调整，核减约0.67万元； - 其他装饰工程4#铝合金成品售菜台按专业暂估价计入，结算按实调整； - 其他装饰工程6#、7#清单、定额调整，核增约0.07万元； - 其他装饰工程9#、10#、11#、13#、14#定额调整，核减约3.6万元； - 其他装饰工程16#定额调整，核增约0.36万元； - 其他装饰工程17#镀锌型材不再计除锈，防锈，核减约0.54万元； - 其他装饰工程28#变形缝不另外计取，散水定额中已含，核减约0.19万元； - 其他装饰工程38#沟两侧需要粉刷，工程量调整，核增约0.1万元； - 其他装饰工程44#污水池按专业暂估价计入，结算按实调整； - 其他装饰工程47#LC7.5轻骨料混凝土按矿渣混凝土50#计入，定额调整，核减约0.13万元； - 其他装饰工程50#成品不锈钢淋浴坐台按专业暂估价计入，结算按实调整； - 其他装饰工程53#阳台晒衣架按专业暂估价计入，结算按实调整； 安装工程 - 地下室配电箱工程定额及单价调整，共核增造价约1.62万元； - 地下室泵房工程消防管道定额调整，共核增造价约 1.7万元； - 地下室泵房工程管道管件定额调整，共核增造价约0.5万元； - 地下室泵房工程阀门定额及单价调整，共核增造价约0.3万元； - 地下室生活泵房工程给水管道定额调整，共核增造价约 0.4万元； - 地下室生活泵房管道管件定额调整，共核增造价约0.8万元； - 地下室生活泵房法兰工程量漏记，共核增造价约0.8万元； - 上部配电箱工程定额及单价调整，共核增造价约2万元； - 上部母线槽、电缆与桥架工程工程定额及单价调整，共核减造价约0.4万元； - 上部配管配线工程定额及单价调整，共核减造价约0.62万元； - 上部照明器具工程定额及单价调整，共核增造价约0.47万元 - 上部应急照明工程定额及单价调整，共核减造价约0.66万元 - 上部火灾报警工程定额及单价调整，共核减造价约0.36万元 - 上部消火栓管道DN65工程量调整，核增造价约0.4万元； - 上部卫生洁具单价调整，共核减造价约3.0万元； - 上部送排风系统交流异步电动机检查接线定额调整，核减造价约0.9万元； - 上部能耗监控工程定额及单价调整，共核增造价约0.73万元。 - 审核结论： 本项目预算送审金额19714709元,审定金额为19553507元,核减金额为161202元，核减率为0.82%。

  - 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

建筑工程预算审核说明

工程名称：泰宁县城西居家社区养老服务网络建设项目

- 工程概况 1.建设地点： 福建省三明市泰宁县 。 2.工程专业： 房屋建筑与装饰工程、房屋建筑与装饰工程中的安装工程。 3.合同工期： / ；工程质量等级：合格工程 。 4.招标范围：包含施工图范围内土建及配套水电安装工程、装饰装修工程、土石方工程等；单独发包的专业工程：无。 5.工程特征： - 建筑面积：总建筑面积5000m2。 - 层数：地上5层、地下室1层。 - 结构质式：混凝土框架结构。 - 基础类型：筏板基础、独立基础等。 - 装饰情况： 地面：防滑砖地面等，内墙面：白色防霉防潮抑菌无机涂料等，天棚面：白色防霉防潮抑菌无机涂料等，外墙面：真石漆外墙面。 6）混凝土情况：主体结构采用泵送商品混凝土，二次构件采用非泵送商品混凝土（具体详见工程预算书）。 - 编制范围 按照福建省福工科技咨询有限公司设计的泰宁县城西居家社区养老服务网络建设项目图纸，专业范围包括土建及配套水电安装工程、装饰装修工程、土石方工程等，具体如下： 1.不含三通一平； 2./。 - 编制依据 - 图纸：福建省福工科技咨询有限公司设计的泰宁县城西居家社区养老服务网络建设项目图纸及有关设计文件。 - 招标文件：/编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 - 地质勘察报告：《岩土工程勘察报告》。 - 计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其各专业工程计量规范（GB50854-2013～50862-2013）福建省实施细则（截止2025年4月3日之前）。 - 预算定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）及现行补充或调整文件（截止2025年4月3日）。 - 费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2025年4月3日）。其中，暂列金额： 860431元（含防尘喷雾措施费用） ；专业工程暂估价 92000元（标识专项、铝合金成品售菜台9200*500*1000、成品不锈钢淋浴坐台、阳台晒衣架、污水池）；甲供材料费： / ； - 人材机价格： （1）人工费指数：按《三明市建设工程综合人工费指数调整的通知》（明建〔2020〕9号） ，调整指数为1.0587 。 （2）施工机械台班单价：2019年第3季度机械台班单价。 （3）材料设备价格：参考《三明工程造价》2025年2月泰宁材料综合价格、定额基期价格、市场询价（详见询价记录）。 - 其他： 本工程工期在合理范围内，不计取缩短定额工期增加费 。 - 取费标准 1.专业类别：房屋建筑与装饰工程、安装工程。 2.总承包服务费费率：无。 3.税率：9%。 - 施工方法与措施： - 土方工程：考虑机械施工，人工配合按5%计算；回填土按就地取土；余方弃置按10T外自卸车外运10公里；未考虑土方收纳费，若有发生按实结算。 - 桩基工程：/。 - 混凝土模板及支架：采用扣件式钢管支撑胶合板模板、砖胎膜。 - 脚手架：外墙脚手架采用落地式扣件式钢管脚手架、砌筑脚手架，搭设方式按定额默认计算、租赁时间结合合同工期考虑。 - 施工排水、降水：地下室排水。 - 垂直运输：塔吊1台、施工电梯1台，其余建筑按定额默认垂直运输方式考虑。 大型机械设备进出场及安拆：履带式挖掘机等，机械型号按定额；大型机械设备基础：塔吊、电梯基础尺寸规格按定额；大型机械设备检测：检测次数与单价按定额相关规定。 - 基坑支护工程拆除：未考虑。 - 材料二次搬运：未考虑。 - 其他：以上内容与合同文件不符，以合同文件为准 ； 。 - 材料设备品牌及甲供材料 主要材料设备参考品牌明细表 序号; 材料设备名称; 规格、型号、技术参数; 质量等级; 参考品牌; 备 注. 配电箱. 电缆. 灯具. 洁具. 电梯. 气体. 暖通. 。 - 发包人共应材料设备 序号; 材料设备品种; 规格型号; 单位; 数量; 质量等级; 备注. - 其他需要的说明 - 根据业主回复：余方弃置运距按10km计取。 - 根据业主回复：暂列金按5%计取。 - 根据业主回复：商品砼运距在7km范围内。 - 根据设计回复，砖膜厚度按200mm计取。 - 根据设计回复，A-A大样为电梯基坑。 - 根据设计回复，首层地面覆土处按建筑C20素砼计取。 - 根据设计回复，F处井壁随砌随抹20厚1:2水泥砂浆。 - 根据设计回复，DXC1~DXC3玻璃为6厚单层钢化玻璃。 - 根据业主回复：室外总体工程不计入本次预算。 - 根据设计回复，外墙外侧（真石漆、铝板装饰）基层做法为：30mm保温层+砂浆打底层；外墙内侧和2~5层走道处墙面基层做法：30mm保温层。 - 根据设计回复，2~5层走道处墙面需要考虑保温层。 - 根据设计回复，本项目防水相关做法与防水专篇不一致时,均以专篇为准。 - 根据设计回复，本项目建筑设计总说明第十五条标识设计需计入，因无具体设计，按暂估价50000元计取。 - 铝合金成品售菜台9200*500*1000、成品不锈钢淋浴坐台、阳台晒衣架、污水池为成品购买，按暂估价42000元计取，结算按实调整。 - 门窗工程中钢质防火门等设计未明确顺位器，本次预算暂不计。 - 根据设计回复，轻钢龙骨隔墙为单面石膏板。 - 根据设计回复，除公共卫生间、厨房、餐厅、变配电房、发电机房外，所有房间外墙一侧外窗，包括居室阳台推拉门。 - 根据地勘土方类别无法判定，暂按预算送审的三、四类土各50%计入； - 连接生活水箱水位监控系统系统配管与平面标注不一致，按平面配管计入本次预算； - 电气Atxt进线预埋管，平面与系统不一至，按平面配管规格计入本次预算； - 弱电系统均按预埋管线计入本次预算； - 依设计确认呼叫系统，一层一条回路计入本次预算； - 充电桩配电箱电源线及夜景配电箱电源线，不计入本次预算； - 远传水表本次预算仅预埋管线； - 电梯井内照明、插座、配管配线由电梯厂家配套施工； - 消火栓系统按平面设计算至室外第一个阀门井位置，阀门计入本次预算，阀门井不在本次预算范围内； - 室外总体及配套安装工程不在本次预算范围； - 储油间油箱通气管及呼吸阀等由发电机组厂家深化设计，本次预算未计入； - 进风空腔及排风井消声装置由厂家深化设计，本次预算未计入； - 自动喷淋系统FL-Z2立管按1~5层布置计入； - 自动喷淋系统自动排气阀规格按DN20计入； - 自动喷淋系统末端试水装置平面图与系统图不一致，本次预算按系统图计入； - 消火栓箱布置平面图与系统图不一致，本次预算按系统图计入； - 水泵房喷淋泵及消防泵吸水口管道柔性防水套管规格按剖面图计入； - 水泵基础按C20混凝土设备基础计入； - 水泵房室外消防取水口DN600立管计入室外总体，不计入本次预算； - 经设计明确，水泵房内管道直接接触水箱及水池管道材质按不锈钢管（卡压式连接）计入； - 经设计明确，水泵房用不锈钢管壁厚按管径DN50，壁厚按3.5mm；DN65~DN125管，壁厚按4.0mm；DN150管，壁厚按5.0mm；DN200管，壁厚按6.0mm计入； - 招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 房屋建筑与装饰工程 - 土方工程2#、3#开挖深度超过6-9m，定额需乘1.1，调整核增约0.14万元； - 土方工程单价措施费中履带式推土机不考虑，核减约0.19万元； - 砌筑工程1#工程量调整，核减约0.17万元； - 砌筑工程3#、4#防火隔墙未说明的采用190厚多孔砖砌筑，核减约4.7万元； - 混凝土工程15#抗渗混凝土皆为密实混凝土，定额单价调整，核增约0.1万元； - 混凝土工程17#檐沟应与有梁板一同浇筑，将27#檐沟并入17#，核减约0.1万元； - 混凝土工程21#工程量调整，核减约0.6万元； - 混凝土工程25#增加每层外墙基脚圈梁工程量，核增约0.7万元； - 混凝土工程措施费8#工程量调整，核减约0.17万元； - 混凝土工程措施费10#工程量调整，核减约0.95万元； - 混凝土工程措施费11#未有说明，按拉杆螺栓不回收计入，核减约0.35万元； - 混凝土工程措施费18#工程量调整，核减约1万元； - 混凝土工程措施费22#工程量调整，核增约0.48万元； - 混凝土工程措施费29#杉木锯材价格调整，核减约0.6万元； - 钢筋工程27#、28#定额调整，核增约0.4万元； - 屋面工程1#定额及主材单价调整，核减约2.4万元； - 屋面工程4#定额调整，核增约0.2万元； - 屋面工程11#定额及主材单价调整，核减约0.3万元； - 屋面工程22#平面砂浆找平层仅计沟底部分，核减约0.19万元； - 屋面工程25#防水砂浆勾缝漏计，且定额调整，核增约0.2万元； - 屋面工程31#、41#定额调整，核减约0.64万元； - 屋面工程51#、52#防水卷材定额已含收口，不再重复计入，核减约0.24万元； - 金属构件工程1#玻璃雨篷铝玻璃副框漏计，定额调整，暂按2.026kg/m2计入，核增约0.12万元； - 金属构件工程2#不锈钢板漏计，镀锌型钢未详计算，经定额调整，核增约0.53万元； - 金属构件工程4#镀锌型钢，铝单板等都不需要油漆，且大样中未见油漆做法，核减约0.25万元； - 地下室防水1#钢板止水带定额调整，核减约0.12万元； - 地下室防水6#、7#地下室底板防水卷材肯定换算且定额调整，核增约0.36万元； - 地下室防水9#随捣随抹面层漏计，定额调整，核增约0.57万元； - 地下室防水11#、12#地下室侧墙防水卷材肯定换算且定额调整、工程量调整，核减约0.67万元； - 地下室防水13#、14#清单、定额调整，核增约0.29万元； - 地下室防水17#-19#室内部分为1.5水泥基聚合物防水涂料，仅少量室外为两层卷材做法，定额及工程量调整，核减约1.6万元； - 地下室防水24#、26#定额调整，核增约0.5万元； - 防水工程3#、5#定额调整，核增约4.4万元； - 外墙面保温1#、2#工程量调整，核减约1.98万元； - 楼地面工程2#、9#、14#、20#、40#、 20厚DSM砂浆找平层漏计，核增约10.4万元； - 楼地面工程3#、10#、15#、21#、41#防水砂浆结合层调整，核减约3.1万元； - 楼地面工程5#主材单价调整，主材自带防滑条，核减约0.77万元； - 楼地面工程12#、18#、24#、30#、34#、38#定额调整，核增约0.52万元； - 楼地面工程48#、49#定额及主材单价调整，核减约0.74万元； - 内墙柱面工程2#砂浆厚度大于25mm人工乘1.2，核增约0.26万元； - 内墙柱面工程4#定额调整，核减约0.44万元； - 内墙柱面工程5#、6#一底两面油漆涂料少一面，且柱子油漆没有分开，经调整，核增约6万元； - 内墙柱面工程9#面砖价格参考资质地面砖价格32.62元，调整后核减约5.7万元； - 内墙柱面工程12#砂浆厚度调整，核减约0.24万元； - 内墙柱面工程14#定额调整，核减约1.36万元； - 内墙柱面工程17#定额调整，核增约0.11万元； - 内墙柱面工程24#定额调整，核减约1.47万元； - 内墙柱面工程25#定额调整，核减约0.42万元； - 外墙面工程1#、2#独立柱油漆人工乘1.2，经调整，核增约0.17万元； - 外墙面工程4#抗裂砂浆玻纤网格布 3-5mm厚取4mm，核减约1.96万元； - 外墙面工程8#按3厚铝单板的价格进行换算，单价调整，核增约0.73万元； - 天棚工程1#一底两面油漆涂料少一面，经调整，核增约1.26万元； - 天棚工程4#定额调整，核减约0.27万元； - 天棚工程5#定额调整，核减约0.37万元； - 天棚工程15#定额调整，核减约0.74万元； - 门窗工程5#-8#参考防火门有信息价更为合适，调整后核减约5.54万元； - 门窗工程38#、67#、68#、72#百叶窗为普通铝合金型材，定额调整，核减约0.1万元； - 门窗工程75#铝合金附框应该为断桥铝、粉末喷涂材料，调整后，核增约0.62万元； - 门窗工程所有含6高透光单银Low-E玻璃+12空气+6透明玻璃价格调整，核减约3.3万元； - 其他装饰工程1#定额调整，核减约0.67万元； - 其他装饰工程4#铝合金成品售菜台按专业暂估价计入，结算按实调整； - 其他装饰工程6#、7#清单、定额调整，核增约0.07万元； - 其他装饰工程9#、10#、11#、13#、14#定额调整，核减约3.6万元； - 其他装饰工程16#定额调整，核增约0.36万元； - 其他装饰工程17#镀锌型材不再计除锈，防锈，核减约0.54万元； - 其他装饰工程28#变形缝不另外计取，散水定额中已含，核减约0.19万元； - 其他装饰工程38#沟两侧需要粉刷，工程量调整，核增约0.1万元； - 其他装饰工程44#污水池按专业暂估价计入，结算按实调整； - 其他装饰工程47#LC7.5轻骨料混凝土按矿渣混凝土50#计入，定额调整，核减约0.13万元； - 其他装饰工程50#成品不锈钢淋浴坐台按专业暂估价计入，结算按实调整； - 其他装饰工程53#阳台晒衣架按专业暂估价计入，结算按实调整； 安装工程 - 地下室配电箱工程定额及单价调整，共核增造价约1.62万元； - 地下室泵房工程消防管道定额调整，共核增造价约 1.7万元； - 地下室泵房工程管道管件定额调整，共核增造价约0.5万元； - 地下室泵房工程阀门定额及单价调整，共核增造价约0.3万元； - 地下室生活泵房工程给水管道定额调整，共核增造价约 0.4万元； - 地下室生活泵房管道管件定额调整，共核增造价约0.8万元； - 地下室生活泵房法兰工程量漏记，共核增造价约0.8万元； - 上部配电箱工程定额及单价调整，共核增造价约2万元； - 上部母线槽、电缆与桥架工程工程定额及单价调整，共核减造价约0.4万元； - 上部配管配线工程定额及单价调整，共核减造价约0.62万元； - 上部照明器具工程定额及单价调整，共核增造价约0.47万元 - 上部应急照明工程定额及单价调整，共核减造价约0.66万元 - 上部火灾报警工程定额及单价调整，共核减造价约0.36万元 - 上部消火栓管道DN65工程量调整，核增造价约0.4万元； - 上部卫生洁具单价调整，共核减造价约3.0万元； - 上部送排风系统交流异步电动机检查接线定额调整，核减造价约0.9万元； - 上部能耗监控工程定额及单价调整，共核增造价约0.73万元。 - 审核结论： 本项目预算送审金额19714709元,审定金额为19553507元,核减金额为161202元，核减率为0.82%。

  - 投标报价

  - 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

# 招标图纸

  - 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：

设计单位：

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

# 技术标准和要求

  - 招标项目概况和说明

    - 工程建设地点的现场自然条件

由投标人自行到现场踏勘

    - 工程建设地点的现场施工条件

已具备施工条件

    - 招标项目说明

详见本项目工程量清单及招标图纸

  - 工程建设技术标准

    - 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。

    - 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

按设计要求和现行有关技术标准执行

    - 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

按设计要求和现行有关技术标准执行

  - 施工现场管理要求

    - 现场安全防护设施要求

承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。承包人应当按照建设部建办〔2005〕89号《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》、GB50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》，加强建筑工程安全生产、文明施工管理，做好安全防护、文明施工措施费的使用管理。

    - 水土保持与环境要求

按照水土保持和环境保护等有关部门的相关规定执行，承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。所有的施工建筑垃圾均应全部清运出现场，并按照当地弃土管理相关部门的规定放置。

    - 文明施工要求

承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用，编制安全防护、文明施工措施费用，并计入合同价。承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用。发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有其他特殊要求的，所需费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费计算。承包人未按照有关规范、标准和合同要求实施的，应当承担相应的责任。

    - 施工机具进场要求

所有机械、设备进场应向监理单位报备。

  - 招标人对工程主要材料设备的要求

    - 技术要求

符合国家相关规范及设计要求。

    - 质量要求

符合国家相关规范及设计要求。

    - 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |

说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。

  - 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

  - 其他要求

/

# 投标文件格式

说    明

1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。

2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。

（用于资格文件封面）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

- 一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。

- 二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

- 三、投标人诚信承诺函

（招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。

□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、行政和纪律处罚以及失信惩戒。我单位知晓现行法律法规对上述违法行为的处罚条款，其中对于出借资质供他人投标违法行为，行政监督部门将根据《建设工程质量管理条例》第六十一条、《中华人民共和国行政处罚法》相关规定作出行政处罚。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

- 四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

附：1.委托代理人身份证扫描件。

2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

投  标  人：                   (盖单位公章)

法定代表人：                  （盖章或签字）

委托代理人：                  （盖章或签字）

年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

- 五、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册编号 |  |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 建造师注册证书使用有效期 （若有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

- 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

- 六、拟派出项目负责人承诺函

（招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

- 七、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）

| 招标项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  |  |  |  |
| 标段名称 |  |  |  |  |  |
| 标段编号 |  |  |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 一 | 岗位名称 | 姓名 | 执业注册证书类型及等级 | 注册编号 | 注册专业 |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 项目副经理（如有） |  |  |  |  |
| 二 | 岗位名称 | 姓名 | 职称类型 | 职称编号 | 职称专业 |
| 3 | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
| 三 | 岗位名称 | 姓名 | 岗位证书类型 | 岗位证书编号 |  |
| 4 | 施工员 |  |  |  |  |
| 5 | 质量员 |  |  |  |  |
| 6 | 材料员 |  |  |  |  |
| 7 | 机械员 |  |  |  |  |
| 8 | 安全员 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。

- 九、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

- 十、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。

2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

- 十一、投标保证金有关单据扫描件

- 十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

（用于商务文件封面）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _

投标人:                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

- 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

- 二、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 |  |  |  |
| 3 | 分包 |  |  |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 |  | 逾期竣工违约金的计算方法： 。 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 |  | 逾期竣工违约金的最高限额: 。 |  |
| 6 | 预付款额度 |  | 预付款额度：为签约合同价的 ％ |  |
| 7 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

- 三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：

标段名称：

投 标 人：

编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。

- 四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。

- 五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

## 通用本补正数据表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。