福建省永安抽水蓄能电站

工程阶段验收安全鉴定服务

招 标 文 件

报建编号：3504812302289902

招标编号：E3504810401100135018

招 标 人：福建闽投永安抽水蓄能有限公司

招标代理机构：福建省招标中心有限责任公司

二〇二四年十月

目   录

第1章 招标公告	1

第2章  投标人须知	6

投标人须知前附表	7

第3章 评标方法	24

3.1评标方法	25

3.2评审程序	25

第4章 合同条款	29

第一部分  合同书	30

第二部分  合同条款	33

第三部分  合同附件	41

第5章 投标文件格式	56

1.资格文件	58

2.商务文件	71

3.技术文件	77

4.报价文件	85

# 第1章 招标公告

福建省永安抽水蓄能电站工程阶段验收安全鉴定服务

招标公告

- 1 招标条件

本招标项目招标人为福建闽投永安抽水蓄能有限公司，建设资金来自企业自筹，已落实。招标代理机构为福建省招标中心有限责任公司。现招标人对福建省永安抽水蓄能电站工程阶段验收安全鉴定服务进行公开招标。

- 2 项目概况与招标范围

2.1 工程名称：福建省永安抽水蓄能电站

2.2 工程地点：福建省永安市小陶镇

2.3 工程概况：福建省永安抽水蓄能电站位于福建省三明市永安市小陶镇境内，距离永安市中心63km，至三明市、龙岩市、泉州市的公路里程分别约110km、172km、269km。电站装机容量1200MW（4×300MW），额定水头462m。电站建成投产后，主要承担福建电网电力系统调峰、填谷、储能、调频、调相及紧急事故备用等任务。枢纽工程主要建筑物由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等组成。

上水库库区位于小陶镇牛益村高际坑，坝址以上集水面积0.49 km2。上水库主要建筑物有主坝、副坝、进/出水口、库岸公路、库盆扩挖等。上水库主坝采用沥青混凝土心墙堆石坝，坝顶高程952.50m，坝顶宽度8.0m，最大坝高70m，坝顶长度510m。

下水库位于枣溪支流牛益溪中段，坝址区以上流域面积约19.70km2。大坝采用混凝土面板堆石坝，坝顶高程482.50m，坝顶宽8.0m，坝顶长275m，最大坝高102.50m。

输水发电系统布置在上下水库之间的山体内，采用两洞四机布置型式。输水系统总长约2407.6m（沿1#机），其中引水系统全长约1351.3m，尾水系统全长约1056.3m，输水系统水平距离约为1972.1m。引水隧洞洞径7.0~5.0m，引水压力钢支管管径3.5m；尾水隧洞洞径7.0m，尾水压力钢支管管径5.0m。

地下厂房采用中部布置方案，所处山体较为雄厚，地下厂房上覆岩体厚约300~350m，深埋于微风化-新鲜岩体内，无大的断层带通过，岩体完整性好，围岩分类以Ⅱ类为主。地下厂房洞室主要有：主副厂房洞、主变洞、尾闸洞、母线洞、出线洞、进厂交通洞、通风兼安全洞、排风洞、排水廊道、排水洞等。

开关站位与下库进/出水口结合布置，高程483.00m。

本工程设计总工期79个月，其中工程筹建期10个月，施工准备期6个月，主体工程施工期54个月，完建期9个月。筹建期工程已于2023年12月开工。

2.4 招标范围：招标项目为福建省永安抽水蓄能电站工程阶段验收安全鉴定服务。招标范围包括：

提供福建省永安抽水蓄能电站工程水库截流专项验收安全鉴定、水库蓄水验收安全鉴定、输水系统专项安全鉴定、机组启动专项安全鉴定、枢纽工程竣工验收安全鉴定、等服务。

应提交的成果为：截流验收安全鉴定报告、水库蓄水安全鉴定报告、输水系统专项安全鉴定报告、机组启动专项安全鉴定报告、枢纽工程竣工安全鉴定报告等，以及有关规范、规定要求的其他所有报告。所提交的成果应满足《水电工程安全鉴定管理办法》（国能新能〔2013〕104号）、《水电工程安全鉴定规程》（NB/T 35064-2015）、《水电工程验收规程》（NB/T 35048-2015）、《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）和现行的专业技术规范规程和主管部门针对本项目验收的要求，使本项目按期通过主管部门的各阶段验收。

2.5本项目最高投标限价为人民币550万元。

2.6 服务期限：计划在2025年3月完成下水库截流专项验收，2025年10月完成上水库截流专项验收；计划在2027年12月完成上水库工程蓄水验收、2028年8月完成下水库工程蓄水验收；2029年6月完成输水系统专项验收；计划2029年9月完成1#机组启动验收，2#-4#机组相继顺延3个月完成启动验收；计划2031年9月份完成枢纽工程竣工验收。（具体以现场实际进度计划为准）

每个阶段验收前3个月安全鉴定专家组进场开展工作，在阶段验收前1个月前完成安全鉴定报告的提交。

- 3 投标人资格要求：

3.1投标人必须具有独立法人资格，且为增值税一般纳税人。

3.2业绩要求：近10年，投标人需具有大（1）型水利水电工程建设期阶段验收（蓄水验收或输水系统专项验收或机组启动验收或工程竣工验收）安全鉴定工作业绩。

“近10年”：指自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（含本数）的前10年内。下同。

3.3人员要求：拟派的项目负责人须具有高级及以上技术职称。

3.4本招标项目不接受联合体投标。

3.5投标人不得存在下列情形之一：

1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2）工程参建设计单位或施工单位或监理单位；

3）与工程参建设计单位或施工单位或监理单位有隶属关系的单位；

4）与工程参建设计单位或施工单位或监理单位法定代表人或单位负责人为同一人的单位；

5）与工程参建设计或施工单位或监理单位存在控股﹑管理关系的单位。

6）被有关行政主管部门责令停业；

7）本项目（标段）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态；

8）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

9）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

10）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

12）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；

13）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单。

- 4招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于 2024年10月30日8：30至2024年11月26日9：00通过三明市公共资源交易网（https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

- 5 现场踏勘及投标预备会

不组织。

- 6 投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年11月26日09:00:00，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)递交电子投标文件。

6.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

- 7 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)、永安市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/yongan/）上发布。

- 8 联系方式

招标人：福建闽投永安抽水蓄能有限公司

地址：福建省永安市南山路2号10幢201室

邮箱：mtyacx2022@126.com

电话：0598-3816020

联系人：邹鹏鹏

招标代理机构：福建省招标中心有限责任公司

地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座631

邮箱：87554218@sina.com

电话：0591-87554218

联系人：李卉、林游、庄铃强

公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网

网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/

联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000

招投标监督机构名称：永安市发展和改革局

地点：永安市南山路1号市政府4楼永安市发展和改革局

联系电话：0598-3836667

公共资源交易中心名称：永安市公共资源交易中心

地址：永安市燕西街道南翔路2199号（A区五楼）

联系电话：0598-3820290

# 第2章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1.2 | 发包人 | 福建闽投永安抽水蓄能有限公司 |
| 2.1.1.3 | 招标人 | 名称：福建闽投永安抽水蓄能有限公司 地址：福建省永安市南山路2号10幢201室 联系人：邹鹏鹏 电话：0598-3816020 |
| 2.1.1.4 | 招标代理机构 | 名称：福建省招标中心有限责任公司 地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座631 联系人：李卉、林游、庄铃强 电话：0591-87554218 |
| 2.1.1.5 | 项目名称 | 福建省永安抽水蓄能电站工程阶段验收安全鉴定服务 |
| 2.1.3 | 资金来源和落实情况 | 企业自筹，已落实。 |
| 2.1.4 | 招标范围 | 提供福建省永安抽水蓄能电站工程水库截流专项验收安全鉴定、水库蓄水验收安全鉴定、输水系统专项安全鉴定、机组启动专项安全鉴定、枢纽工程竣工验收安全鉴定、等服务。 应提交的成果为：截流验收安全鉴定报告、水库蓄水安全鉴定报告、输水系统专项安全鉴定报告、机组启动专项安全鉴定报告、枢纽工程竣工安全鉴定报告等，以及有关规范、规定要求的其他所有报告。所提交的成果应满足《水电工程安全鉴定管理办法》（国能新能〔2013〕104号）、《水电工程安全鉴定规程》（NB/T 35064-2015）、《水电工程验收规程》（NB/T 35048-2015）、《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）和现行的专业技术规范规程和主管部门针对本项目验收的要求，使本项目按期通过主管部门的各阶段验收。 |
| 2.1.4 | 服务期限 | 计划在2025年3月完成下水库截流专项验收，2025年10月完成上水库截流专项验收；计划在2027年12月完成上水库工程蓄水验收、2028年8月完成下水库工程蓄水验收；2029年6月完成输水系统专项验收；计划2029年9月完成1#机组启动验收，2#-4#机组相继顺延3个月完成启动验收；计划2031年9月份完成枢纽工程竣工验收。（具体以现场实际进度计划为准） 每个阶段验收前3个月安全鉴定专家组进场开展工作，在阶段验收前1个月前完成安全鉴定报告的提交。 |
| 2.1.7 | 现场察勘 | 不组织 |
| 2.1.8 | 投标预备会 | 不召开投标预备会。 |
| 2.1.10 | 转让和分包 | 不允许 |
| 2.2 | 投标人要求澄清的截止时间 | 时间：2024年11月4日17时30分前。 形式：通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）、 三明市公共资源交易网 （http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)、 永安市公共资源交易网 （http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/yongan/）提出 |
|  | 招标人对澄清问题的答复 | 时间：投标截止时间15天前。 形式：通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）、 三明市公共资源交易网 （http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)、 永安市公共资源交易网 （http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/yongan/）发布； 招标代理机构将按规定在上述指定媒体上刊登相关公告，请投标人自行关注。 |
| 2.3.3 | 投标有效期 | 120天 |
| 2.3.4 | 投标保证金额 | 是否要求投标人递交投标保证金： ☑要求，投标保证金的形式：本项目实施免缴投标保证金承诺函制度。本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第（1）种形式提交。 （1）采用电汇或银行转账的，投标人应在投标时间截止前，由其基本账户开户行汇达（以收款银行实时对账单为准）指定账户（保证金户名：永安市公共资源交易中心；账号：6232811870000157212；开户银行：中国建设银行股份有限公司永安支行），凭证用途栏应注明本招标工程项目名称或招标编号（如：XXXX项目投标保证金，项目名称可简写）； （2）投标人以投标保函（包括银行保函，下同）形式提交投标保证金的，应以电子投标保函形式提交，不接受纸质投标保函。电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效； （3）或根据闽发改规〔2023〕7号文件要求，本项目实施免缴投标保证金承诺函制度。本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第（1）种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询。投标人应按招标文件要求提供免缴投标保证金承诺函，作为投标文件的组成部分。 投标保证金的金额：人民币壹拾万元整（¥100,000.00）。 投标保证金有效期：与投标有效期一致。 □不要求 |
| 2.3.6 | 投标文件其他要求 | 1.本项目要求提交纸质版投标文件，纸质版投标文件应在投标截止时间前递交至永安市公共资源交易中心本项目开标室（地址：永安市燕西街道南翔路2199号（A区五楼） ）。 2.纸质版投标文件份数及其他要求： 正本壹份，副本肆份，并应随投标文件提交包含投标文件全部内容的电子文件二套（U盘、光盘各一套，格式为可编辑WORD或EXCEL版、及盖章扫描件PDF版）。 纸质版投标文件正本应用不褪色的材料打印、编制目录、标注页码并逐页加盖投标人单位公章（可为电子平台系统上传的电子投标文件彩色打印件，文件封面加盖投标人单位公章并加盖骑缝章）。副本可为正本（签字盖章后）的复印件。 投标人应将投标文件正本单独封装在一个信封中，投标文件副本（含电子文件）也单独密封装在一个或多个信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。 装订方式：胶装。 注：①纸质版投标文件应与电子平台系统上传的电子投标文件保持一致，若纸质版投标文件与电子投标文件不一致的，以电子平台系统显示数据为准。 ②投标人如中标后，在领取中标通知书时还需向招标人提供纸质投标文件副本伍份（应与投标截止时间前递交的纸质文件和电子投标文件保持一致）。 |
| 2.4.2 | 投标截止时间及标书送达地点 | 投标截止时间：2024年11月26日09时00分前。 1.通过三明市公共资源交易网 （http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)递交电子投标文件； 2.纸质版投标文件应在投标截止时间前递交至永安市公共资源交易中心本项目开标室（地址：永安市燕西街道南翔路2199号（A区五楼） ）。 |
| 2.5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：电子交易平台在线公开开标，投标人应在线参加开标；同时招标人在永安市公共资源交易中心设置开标会场，投标人可自行决定是否到场参加开标会。 |
| 2.5.1.2 | 开标程序 | 电子交易平台按以下程序进行开标： 1）加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态； 2）电子投标文件解密。投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起30分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效（按退回无效处理）； 3）开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期限及其他内容等招标文件所确定的唱标内容； 4）开标结束。 |
| 2.8.3 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：评标委员会成员人数为五人或以上单数，由招标人代表（若有），技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济专家不少于成员人数的三分之二； 评标专家确定方式：从福建省综合性评标专家库内采取随机抽取方式确定。 |
| 2.5.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3个 |
| 2.6.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：不少于3日 |
| 2.6.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 2.7 | 履约担保 | 履约担保的形式：应为由招标人可接受的中国境内银行(分行及以上银行)按照招标文件第4章“合同条款”规定的“银行履约保函”格式要求出具的银行保函。 履约担保的金额：中标合同金额的10%。 履约担保有效期至合同工程缺陷责任期终止证书颁发后28天。 |
| 2.9 | 是否采用电子招标投标 | 本项目采用电子招标投标。 电子招投标基本要求： 1.1电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版）。 1.2电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：国泰新点软件股份有限公司、18065792873、0512-58173200、400-850-3300。 1.3投标人须在规定时间内，用已激活并审核通过的CA登录到三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn)进行网上报名。 投标文件编制和加密要求： 2.1投标人应使用使用新点投标文件制作工具生成SMTF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行； 2.2网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”； 2.3未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件； 2.4电子投标文件中要求盖章的地方，要盖相应的电子印章。电子投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或盖章后扫描件或盖该人员电子印章，评标委员会在评审过程中给予认可； 2.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形： 2.5.1投标人使用的CA数字证书及电子印章过期； 2.5.2投标人使用的CA数字证书及电子印章未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活； 2.5.3投标人未使用CA数字证书及电子印章或使用了非本次投标加密用的CA数字证书及电子印章； 2.5.4投标人的CA数字证书及电子印章人为损坏。 3、投标文件解密方式： 投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：30分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。 开标要求： 4.1投标人必须在投标文件递交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至三明市公共资源交易中心电子交易平台。 4.2开标时间（即投标文件递交截止时间），招标代理在线获取参与本项目投标的投标人信息，投标人信息获取完毕后进入投标人解密环节，在开始解密时间起30分钟内由投标人自行进行电子投标文件的解密操作。 4.3投标文件递交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 4.4未在规定时间内解密，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。 5、投标文件解密失败的补救方案： 5.1若因投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行； 5.2若因招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； 5.3若因交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案； 5.4因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由行政监督部门、市交易中心、招标人会同决定是否启用备用电子投标文件进行评标，包括以下情形： 5.4.1 CA数字证书及电子印章损坏由相关受理CA数字证书及电子印章办理的单位调查处理并出具书面报告证实非人为损坏的； 5.4.2其他特殊情况如电子招投标系统服务器等硬件或软件故障导致大多数投标人解密投标文件失败的。 6、投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在30分钟内回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 |
| 2.10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 2.10.1 | 最高投标限价 | 最高投标限价：人民币550万元，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则将否决其投标。 |
| 2.10.2 | 招标代理服务费 | 中标人应按《福建省物价局转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（闽价[2002]服610号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定的服务类收费标准，以差额定率累进法计算招标服务费。在此基础上，本项目招标服务费按85%收取，并在中标通知书发出之前,一次向招标代理机构缴清招标服务费。 注：上述招标代理服务费未含税，税费按现行规定计算后，由中标人支付。中标人应在中标通知书发出之前,一次向招标代理机构缴清招标服务费。请各投标人应在投标报价中自行考虑该项费用。 |
| 2.10.3 | 其他 | 1、本招标文件规定的开标时间遇不可抗力原因造成无法正常开标、评标的,可根据实际情况顺延开标时间或采用其它方式开标、评标。 2、投标人提交的投标文件中所附证书证件等均应为原件扫描件，应清晰可辨，如因所附资料扫描件字迹不清晰导致评标委员会作出不利于投标人的判定，所造成的后果由投标人自行承担。 3、投标人名称变更证明材料（如有）只需在电子投标文件中提供即可。 4、需要开具电子保函的投标单位在三明市公共资源交易网“电子保函开具-电子保函服务”链接地址申请保函。 5、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 6、潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容： （1）异议人的名称、地址及有效联系方式； （2）被异议人的名称； （3）异议事项的基本事实； （4）相关请求及主张； （5）有效线索和相关证明材料。 异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。 7、招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书： （1）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系； （2）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； （3）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的； （4）超过异议时效的。 8、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义，应按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委第11号令）规定，以书面形式向监督部门提出，投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。 9、被投诉人应按照监督部门的要求，履行招标过程中应尽的义务，如实、及时和完整地提供需要调查的资料。否则招标人有权没收其投标保证金，取消其中标资格。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。 10、若发生中标人被取消中标资格的，则由招标人依法重新确定中标人。 如投标人有下列情况之一发生时，将被取消中标资格，且其投标保证金将被没收： （1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同、中标人在与招标人签订合同时另行加入不合理条件或者更改合同的实质性内容的或未按招标文件规定提交履约担保； （3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的； （4）法律、法规规定的其他情形。 若发生中标人被取消中标资格的，则由招标人依照评标委员会推荐的中标候选人排序递补确定中标人或重新招标。 11、根据中国人民银行令[2019]第1号及银发[2019]41号文，自2019年 2 月 25 日起在全国范围分批取消企业银行账户许可，投标人若无法提供投标人企业基本账户开户许可证，可提供由相应银行开具的基本存款账户证明材料。 12、不同投标人采用数据电文形式的投标文件(下称“电子投标文件”)存在下列情形之一，视为电子投标文件雷同：(一)不同投标人的电子投标文件编制、上传、解密计算机的网卡MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的(开标现场上传、解密电子投标文件的除外)，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第 (二)项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形；(二)不同投标人的技术文件经招标文件约定的公共资源电交易平台(以下简称“电子交易平台”) 查重分析，内容异常一致或者实质性相同的，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第(四)项“不同投标人的投标文件异常一致”的情形；不同投标人的电子投标文件存在雷同情形的，评标委员会应否决其投标。投标人递交的电子投标文件未按照规定记录软硬件信息的，或者记录的软硬件信息经电子交易平台使用第三方验证工具认定被篡改的，评标委员会应当否决其投标。 13、未说明事项按相关法律、法规执行。 |

2.1 总则

### 2.1.1项目概述与说明

2.1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

2.1.1.2 本招标项目发包人：见“投标人须知前附表”。

2.1.1.3本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。

2.1.1.4本招标项目招标代理机构：见“投标人须知前附表”。

2.1.1.5 本招标项目名称：见“投标人须知前附表”。

### 2.1.2招标范围

详见投标须知前附表。

### 2.1.3资金来源和落实情况

详见投标须知前附表。

### 2.1.4服务期限

详见投标须知前附表。

### 2.1.5投标人的资格条件要求

详见第1章 “3投标人资格要求”。

### 2.1.6是否接受联合体投标

不接受。

### 2.1.7现场察勘

详见投标须知前附表。

### 2.1.8投标预备会

详见投标须知前附表。

### 2.1.9招标方式

本次招标采取公开招标方式。

### 2.1.10转让及分包

详见投标须知前附表。

### 2.1.11投标费用

无论投标结果如何，投标人须自行承担所有与准备、编制及递交投标文件以及参加投标过程所发生的一切费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。除本招标文件另有规定外，投标文件一律不予退还。

### 2.1.12保密

招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

### 2.1.13货币、语言文字和计量单位

本项目以人民币进行报价和计量支付。

除专用术语外，与招标投标有关的来往文件和语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 2.2招标文件

### 2.2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标办法

（4）合同条款

（5）投标文件组成与格式

（6）投标人须知前附表规定的其他材料。

### 2.2.2招标文件的澄清

（1）投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如对招标文件有异议的，应在投标须知前附表规定的时间前以书面形式提出，招标人应当自收到异议之日3日内作出答复，同时在投标须知前附表规定的媒介上发布；如果答复通知发出的时间距投标截止时间不足15天，投标截止时间应相应延长。投标人未在招标文件规定的提出异议的时间内提出异议的，事后不能就招标文件的问题提出质疑或投诉。

（2）招标人可以对招标文件进行必要的澄清。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间15天前，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，同时在投标须知前附表规定的媒介上发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15天，投标截止时间应相应延长。

（3）投标人如需答疑资料文本文件，可持购买招标文件的收款凭据原件向招标代理人领取。

（4）当招标文件、答疑文件对同一内容的表述不一致时，以最后时间发出的书面文件为准。

### 2.2.3招标文件的修改

2.2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件并发布通知公告。修改招标文件的时间距本章第2.4.2项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.3.2 招标人有权根据实际情况决定推迟投标截止时间，以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件并发布通知公告。

- 2.3投标文件

### 2.3.1投标文件的组成

投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应包括（但不限于）：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 资格文件 |
| 1.1 | 资格评审标准对照情况点对点应答表 |
| 1.2 | 法定代表人身份证明（或授权委托书） |
| 1.3 | 投标人基本情况表 （单位简介、营业执照） |
| 1.4 | 近10年承担过的类似项目情况一览表 |
| 1.5 | 投标人拟委派的项目负责人简历表 |
| 1.6 | 近3年发生的诉讼及仲裁情况 |
| 1.7 | 投标保证金 |
| 1.8 | 招标代理服务费缴纳承诺书 |
| 1.9 | 招标文件规定的其他应提交的资料（若有） |
| 2 | 商务文件 |
| 2.1 | 投标函 |
| 2.2 | 商务评审标准对照情况点对点应答表 |
| 2.3 | 企业资质能力说明 |
| 2.4 | 招标文件规定的其他应提交的资料（若有） |
| 3 | 技术文件 |
| 3.1 | 技术评审标准对照情况点对点应答表 |
| 3.2 | 服务方案 |
| 3.3 | 拟参与本项目的专业人员配置表 |
| 3.4 | 后期服务承诺 |
| 3.5 | 招标文件规定的其他应提交的资料（若有） |
| 4 | 报价文件 |
| 4.1 | 报价计算书 |
| 4.2 | 投标报价汇总表 |
| 4.3 | 服务价格明细表 |

### 2.3.2投标报价

（1）投标报价书只能有一个投标报价。

（2）投标人应按本招标文件“服务价格明细表”中规定表格填报各项单价、合价和投标标价汇总表。投标人应编写报价的编制说明，详细说明报价的基本原则、基础价格的取得和计算原则、取费标准、各项费用的计入方法等内容。

（3）投标报价应包括投标人在中标后为实施本合同中约定的服务任务所必须的全部费用和拟获得的利润，包括直接成本、间接成本、税金、保险、利润等，并考虑了应承担的风险。

（4）招标人不接受投标人的修改报价。

### 2.3.3投标有效期

（1）本次招标的投标有效期为 120 天，在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

（2）出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期，延长的投标有效期最多为60天。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 2.3.4投标保证金

（1）投标保证金按照本须知前附表2.3.4项的要求，保证所递交的投标保证金于投标截止时间前达到招标人指定的账户。

（2） 招标人与中标人签订本项目书面合同后5日内，向中标人和未中标的投标人无息退还投标保证金。

（3）若发生以下任何一种情况，招标人不予退还投标保证金：

1) 投标人在本须知第2.4.4 条规定的投标文件有效期内撤回其投标文件；

2) 除不可抗力或招标人原因外，中标人在收到中标通知后未能或拒绝按须知第2.7.2条或第2.7.3条的规定提交履约保证金或签署合同书。

3）投标人须知前附表规定的其他没收保证金的情形。

### 2.3.5资格审查资料

投标人应按招标文件的规定提供资格审查资料。

2.3.6投标文件的格式和签署

（1）投标文件应按第5章“投标文件组成与格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

（2）投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

（3）除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件彩色扫描件（提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件），并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

- 2.4投标文件的送交

### 2.4.1投标文件的密封和标记

纸质版投标文件的正本、副本和U盘电子版应分开装袋密封，不密封的投标文件无效。包装封套均应标明“正本”、“副本”、“U盘电子版”等字样，封套格式按以下格式编制：

招标人名称：

招标项目名称：

招标编号：

投标人名称：

投标人地址：

投标文件截止时间（××××年×月××日××时××分）前不得开启。

注：纸质版投标文件应与电子平台系统上传的电子投标文件保持一致，若纸质版投标文件与电子投标文件不一致的，以电子平台系统显示数据为准。

### 2.4.2投标截止时间及标书送达地点

（1）投标人递交投标文件的截止时间：见“投标人须知前附表”。

（2）投标人递交投标文件的地点：见“投标人须知前附表”。

（3）除本章2.4.2款另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 2.4.3迟到的投标文件

在第2.4.2条规定的投标截止时间以后送达的投标文件，招标人将拒收。

### 2.4.4投标文件的修改与撤回

（1）若投标人需要修改或撤回其投标文件，必须在第2.4.2条规定的投标截止时间前将修改或撤回其投标文件的书面通知送达招标人。上述书面通知应按第2.3.6条和第2.4.1条的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。

（2）除另有规定外，投标人不得在投标截止时间后修改投标文件。

- 2.5开标和评标

### 2.5.1开标

2.5.1.1开标的时间和地点

开标的时间和地点：见“投标人须知前附表”。

2.5.1.2开标程序

开标程序：见“投标人须知前附表”。

### 2.5.2 评标

2.5.2.1评标委员会按第3章“评标办法”规定的方法、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

2.5.2.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数：见“投标人须知前附表”。

### 2.5.3 评标和决标过程保密

开标后至招标人公布中标结果之前，有关投标文件的检查、澄清、评审和决标等信息对与本过程无关的投标人及其他人员保密。投标人不应对招标人或有关人员施加影响和试图获取评标信息，违者可能导致被取消其中标资格。

### 2.5.4 投标文件的澄清

为了有助于对投标文件的检查和评审，招标人可以要求投标人澄清其投标文件。招标人的澄清要求和投标人的答复均应采用书面形式。投标人不得修改投标报价或投标文件中的其它实质性内容。经澄清的问题需由投标人签字或盖章确认后作为投标文件的组成部分。

- 2.6决标和中标通知

### 2.6.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。

### 2.6.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 2.6.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 2.6.4 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人排序，依法确定排名第一的中标候选人为中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数为3家。

### 2.6.5中标结果公示

招标人确定中标人后，应按照规定的公示媒介进行中标结果公示，中标结果公示应当载明中标人名称。

### 2.6.6中标通知

在本章第2.3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标的投标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 2.7履约担保和签订合同

2.7.1 中标人应在合同签订前向招标人提交金额为中标合同金额10%的履约担保，履约担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至所有合同服务期满之日起28日后失效。履约担保有效期终止之日起10个工作日内且并无索赔（有索赔待索赔完成后），招标人将履约担保退还给中标人。

2.7.2 中标人提供的履约担保应为由招标人可接受的中国境内银行按照招标文件第四章“合同条款及格式”规定的“履约保函”格式要求出具的银行保函，或者为现金、汇票、支票。与提供履约担保有关的费用由中标人负担。

2.7.3 履约担保是中标人履行合同义务的担保，如中标人未能履行本合同项下的任何义务，招标人有权根据中标人所需承担的违约责任扣除相应的违约金。

2.7.4 招标人和中标人根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

2.7.5 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿中标人投标费用损失。

- 2.8纪律

### 2.8.1 招标人

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 2.8.2 投标人

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 2.8.3 评标委员会

评标委员会成中不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得撤离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第3章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 2.8.4 与评标有关的人员

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自职守，影响评标程序正常进行。

- 2.9是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式：见“投标人须知前附表”。

- 2.10需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

# 第3章 评标方法

- 3.1评标方法

本次评标采用综合评分法。评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第3.2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价相等时，以技术评审分高的优先；投标报价和技术评审分都相同的，由招标人采取随机抽取方式确定其前后次序，先抽出的号码对应的投标人为排序在前。

- 3.2评审程序

### 3.2.1初步评审

3.2.1.1资格审查

本次招标采用资格后审的方法对投标人的投标资格进行审查，投标人的投标资格详见第2章2.1.4款投标人的资格。不符合资格要求的投标人将否决其投标不做评审。

3.2.1.2投标文件的检查和响应性评定

在开始评标前，评标委员会按照第2章“投标人须知”规定检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。实质上响应招标文件要求的投标文件，应该与招标文件的技术要求、报价要求和主要合同条款等关键性内容相符，无重大偏离或保留。

3.2.1.3投标人有以下情形之一的，其投标将被否决：

（1）有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3.2.1.4对实质上响应招标文件要求的投标文件，招标人将检查其报价是否有算术错误。修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。改正错误的原则为：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）报价清单中单价承包项目，其单价与工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。

（3）报价清单中总价承包项目，其单价与工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以合价为准。

（4）若投标报价汇总表中的金额与相应的各报价分析表中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各报价分析表中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。

### 3.2.2详细评审

评标委员会只对通过资格审查和初步评审的投标文件的进行综合评审打分。综合评分采用百分制，总分为100分，商务评审占10%、技术评审占30%、价格占60%。

评分标准如下：

（1）商务评分标准(满分10分)：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标响应性 | 2 | 根据投标文件的完整、规范、可信性和商务响应性进行对比打分。 好的得1.5-2分，一般的得1-1.5分，差的得0.5-1分。 |
| 2 | 业绩 | 6 | 投标人近10年具有大（1）型水利水电工程建设期阶段验收（蓄水验收或输水系统专项验收或机组启动验收或工程竣工验收）安全鉴定业绩的（不含资格业绩），每另有一项得1.5分，最高得6分。 注： （1）投标人应提供合同复印件。 （2）合同上应能体现作为服务方的投标人名称。 （3）若合同未标明招标文件中设置工程等级和安全鉴定服务项目等特征时，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程规模资料、安全鉴定成果文件或合同甲方出具的证明文件等。 上述材料应加盖投标人单位公章，未提供或提供不全的不得分。 |
| 3 | 资质能力 | 2 | 根据投标人的企业状况、具备的资质情况、履约能力、相关工作经验等综合对比打分。 好的得1.5-2分，一般的得1-1.5分，差的得0.5-1分。 |

（2）技术评分标准(满分30分)：

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务方案 | 15 | （1）对服务方案的内容全面性、深入性进行横向比较，0-2分； （2）对项目人员组织、分工方案进行横向比较，0-3分； （3）对本服务的要点分析阐述明确且恰当，对应措施安排合理性、有效性进行横向比较，0-5分； （4）对工作进度计划安排和保证措施进行横向比较，0-3分； （5）对质量保证措施的合理性、可靠性进行横向比较，0-2分。 |
| 2 | 专业技术力量 | 11 | （1）对项目负责人的从业经历，参与类似项目的业绩情况进行横向比较，0-3分； （2）对拟组织参与安全鉴定服务的人员职称、履历和工作经验以及专业配备情况进行横向比较，3-8分。 |
| 3 | 后期服务承诺 | 4 | 对投标人后期服务承诺综合比较评分：好的得3-4分，一般的得1-3分，差的得0-1分。 |

（3）价格评分标准(满分60分)：

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价评分 | 60 | 投标人通过初步评审，且经算术值修正后的投标报价为有效报价。 评标基准价计算公式如下： S=a1+a2+⋯+an-M-Nn-2（n＞5） 式中S—评标基准价； ai—投标人的有效报价（i=1，2，…n）； n—有效报价的投标人个数； M—最高的投标人有效报价，该价格不进入评标基准价计算，但该投标人的投标价格仍然有效； N—最低的投标人有效报价，该价格不进入评标基准价计算，但该投标人的投标价格仍然有效。 C＝60－¦a－S¦÷S×100×K C—投标报价得分（保留2位小数，当C小于0时按0分计）； S—评标基准价； a—投标人的有效报价； K—扣分分值（当a＞S时，K=1；当a≤S时，K=0.5） |

### 3.2.3 投标文件的澄清和补正

3.2.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.2.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.2.4 评标结果

3.2.4.1本工程由评标委员会按照本招标文件规定进行评审并完成评标报告，在评标报告中按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明排序。

# 第4章 合同条款及格式

第一部分  协议书

福建省永安抽水蓄能电站

工程阶段验收安全鉴定服务合同书

委托人（甲方）：福建闽投永安抽水蓄能有限公司

受托人（乙方）：

福建闽投永安抽水蓄能有限公司（以下简称甲方）拟开展福建省永安抽水蓄能电站工程阶段验收安全鉴定服务，通过公开招投标，接受了（乙方名称）（以下简称乙方）的投标，双方就福建省永安抽水蓄能电站工程阶段验收安全鉴定服务工作协商一致，签订本合同。双方协议如下：

一、工程概况

1.工程名称：福建省永安抽水蓄能电站。

2.工程地点：永安市小陶镇	。

3.工程规模：日调节纯抽水蓄能电站，装机容量1200MW	。

4.建设工期或周期：79个月（含工程筹建期）	。

二、服务范围及工作内容

服务范围及工作内容详见附录 A。

三、服务期限

本合同约定的工程阶段验收安全鉴定工作计划安排如下：

计划在2025年3月完成下水库截流专项验收，2025年10月完成上水库截流专项验收；计划在2027年12月完成上水库工程蓄水验收、2028年8月完成下水库工程蓄水验收；2029年6月完成输水系统专项验收；计划2029年9月完成1#机组启动验收，2#-4#机组相继顺延3个月完成启动验收；计划2031年9月份完成枢纽工程竣工验收。（具体以现场实际进度计划为准）

每个阶段验收前3个月安全鉴定专家组进场开展工作，在阶段验收前1个月前完成安全鉴定报告的提交。

四、酬金或计取方式

合同固定总费用为人民币(大写)                     元(¥          )，由甲方按本合同的规定向乙方结算支付。其中不含税费金额为人民币（大写）       元（¥        ），增值税为人民币（大写）             元（¥         ）。固定不变总价包括乙方提供服务发生的人员工资（含加班补助等）、资料费、咨询费、交通费、差旅费、食宿费、报告评审会组织（含会务费、评审专家费用等）、验收配合费、税费等履行合同项下所有义务所需的费用。乙方在工程现场工作期间，所需办公场所及食宿、交通由乙方自行解决，甲方为乙方提供就餐方便，费用由乙方自理。合同履行期间，若遇国家对增值税税率进行调整，除纳税义务已发生并已开具增值税专用发票部分，对于未开具增值税专用发票的部分，双方同意在合同不含税价不变的基础上，按照开票税率调整价税合计金额，继续履行合同。

合同费用组成详见附录B。

五、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1.中标通知书；

2.投标函及投标函附录；

3.合同条款及附录；

4.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

六、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

七、合同订立

1.订立时间：	     年	   月	   日。

2.订立地点：           	。

八、合同生效

本合同经合同双方法定代表人或其授权代表在本协议书上签字或盖章并分别盖本单位公章或合同专用章后生效，在双方履行完毕本合同约定的所有权利和义务后终止。

九、合同份数

本协议书正本贰份，副本捌份；合同双方各执正本壹份，委托人执副本伍份，受托人执副本叁份。

| 甲方： (盖章) | 乙方： (盖章) |
| --- | --- |
| 法定代表人(负责人)或 授权代表(签字或盖章)： | 法定代表人(负责人)或 授权代表(签字或盖章)： |
| 签订日期： | 签订日期： |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| Email： | Email： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 税号： | 税号： |

第二部分  合同条款

### 1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

- 1.1.词语定义 组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

- 1.1.1. “委托人”是指本合同中委托工程阶段验收安全鉴定服务与其他服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

- 1.1.2.“受托人”是指本合同中提供工程阶段验收安全鉴定服务与其他服务的一方，及其合法的继承人。

- 1.1.3.“第三人”是指除委托人、受托人以外与本合同服务业务有关的当事人。

- 1.1.4.“工程”是指按照本合同约定实施工程阶段验收安全鉴定与其他服务的建设工程。

- 1.1.5.“项目团队”是指受托人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的安全鉴定工作组人员。

- 1.1.6.“项目负责人”是指由受托人的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目团队工作的负责人。

- 1.1.7.“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围内行使委托人权利的人。

- 1.1.8.“酬金”是指受托人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给受托人的金额。

- 1.1.9. “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

- 1.1.10. “不可抗力”是指委托人和受托人在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

- 1.2.语言 本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

- 1.3.合同文件的优先顺序 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书

（2）中标通知书或委托书（如果有）；

（3）合同条件及附录；

（4）投标函及投标函附录或结算审核服务建议书（如果有）；

（5）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

- 1.4.适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

### 2.委托人的权利和义务

- 2.1.提供资料  委托人应当及时提供工程阶段安全鉴定工作所需的全部工程资料和其它有关资料。委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。

- 2.2.提供工作条件  委托人应为受托人完成安全鉴定工作提供必要的条件。

- 2.2.1.组织参建单位配合完成水库截流、蓄水、输水系统专项、机组启动和枢纽工程竣工阶段安全鉴定调研工作。

- 2.2.2.委托人应负责与本合同业务有关的所有外部关系的协调，为受托人履行本合同提供必要的外部条件。

- 2.3.合理工作时限  委托人应当为受托人完成其服务工作，设定合理的工作时限。

- 2.4.委托人代表  委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同 7日内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知受托人。委托人更换委托人代表时，应提前 7 日书面通知受托人。

- 2.5.答复  委托人应当在工程安全鉴定工作期间内就受托人以书面形式提交并要求做出答复的事宜给予书面答复。逾期未答复的，由此造成的工作延误和损失由委托人承担。

- 2.6.支付  委托人应当按照合同的约定，向受托人支付酬金。

- 2.7.工作计划  在合同履行期间，委托人可根据各阶段工程验收时间，要求受托人进场开展安全鉴定工作。

- 2.8.监督检查  在合同履行期间，委托人有权对受托人的服务进行监督检查，有权要求受托人服务过程中存在的问题进行整改。

### 3.受托人的权利和义务

- 3.1.项目团队及人员

- 3.1.1.项目团队的主要人员应具有高级及以上技术职称。

- 3.1.2.受托人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目团队工作。采用招标程序签署本合同的，项目负责人应当与投标文件载明的一致。

- 3.1.3.在本合同履行过程中，受托人可根据工程各阶段验收安全鉴定的工作重点和工作需要等情形调整项目团队人员。受托人更换项目负责人时，应提前 7 日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。

- 3.1.4.安全鉴定工作人员有下列情形之一，委托人要求受托人更换的，受托人应当3日内更换：

（1）存在严重过失行为的；

（2）存在违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任工作职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）合同约定的其他情形。

3.15受托人应按法律法规及合同条款的有关规定认真采取安全措施，确保安全鉴定工作和其人员、设施和设备的安全，并应采取有效措施防止人员（包括第三方的人员）伤害及财产损失。

3.16受托人在进行本合同规定的各项工作时，应保障委托人和其他人的财产和利益以及使用公用道路、水源和公共设施的权利免受损害。

3.17受托人应对安全鉴定人员的现场安全负责，并按委托人可接受的条件对下列事项进行投保（投保费用已包含在合同费用中）：

（1）	本合同所约定的受托人应承担的责任；

（2）	受托人为实施本合同下所派出的人员的伤亡。

- 3.2.受托人的工作要求

- 3.2.1.受托人应当在合同签订后30天内向委托人提供与工程验收安全鉴定工作有关的资料，包括承担本合同业务的团队人员名单及资格证书、工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施工程阶段验收安全鉴定工作。

- 3.2.2.按照现行国家或行业有关规定、标准、规范等要求进行工程阶段验收安全鉴定工作，出具安全鉴定报告，并对报告的真实性、合法性、准确性负责。

- 3.2.3.在合同实施期间受托人应配合委托人做好与工程各阶段验收的有关工作，使工程项目顺利通过验收。

- 3.2.4.受托人未经委托人同意不得将受托的业务委托给第三方或其分支机构，如发生此情况，即终止已签订的委托协议，由受托人退回委托人已支付的全部合同费用，并承担由此给委托人造成的损失，包括委托人另行委托其他安全鉴定机构发生的费用。

- 3.2.5.受托人应对工作期间接触到的一切资料保密，未经委托人同意，不得转给第三方使用或以其他方式泄露给第三方。本款不因本合同的解除、终止而无效。

- 3.2.6.受托人为该工程服务的人员进入现场要遵守有关安全的规定，并购买意外伤害等相应的保险，并承担保险费用。在合同履行期间所发生的一切安全事故由受托人自己负责。

- 3.2.7.受托人从事工程安全鉴定工作活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

- 3.3.委托人的工作依据

经双方协商，本合同约定的工程阶段验收安全鉴定工作依据为（包括但不限于）：

（1）《水电工程安全鉴定管理办法》（国能新能〔2013〕104号）；

（2）《水电工程安全鉴定规程》（NB/T 35064-2015）；

（3）《水电工程验收规程》（NB/T 35048-2015）

（4）《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）；

（5）现行的专业技术规程规范；

（6）工程建设主管部门对本项目验收的要求。

### 4.违约责任

- 4.1.委托人的违约责任

- 4.1.1.委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。

- 4.1.2.委托人违反本合同约定造成受托人损失的，委托人应予以赔偿。

- 4.1.3.委托人未能按期支付酬金超过 14 天，应就逾期未支付部分向受托人支付按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（Loan Prime Rate, LPR）计算的逾期付款违约金。如因受托人违约、未提供有效的增值税专用发票或其他付款条件而委托人延迟付款的，委托人不认定为逾期付款且不承担违约责任。

- 4.2.受托人的违约责任

- 4.2.1.受托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担以下违约责任：

（1）受托人未能如期完成安全鉴定工作任务，每延迟一周，应向委托人支付未完成的专项安全鉴定服务费的百分之五的违约金，并赔偿由此造成的损失。

（2）受托人应按3.1款选派现场工作人员，如未经委托人同意，若擅自更换项目负责人应向委托人支付人民币10万元的违约金。

（5）工程安全鉴定完成后，如遇委托人主管部门发现安全鉴定工作质量问题，受托人应承担相应质量责任。如发现受托人安全鉴定报告的真实性、合法性问题的，受托人应向委托人支付相当于合同价格30%的违约金。

- 4.2.2.发生以下任何一种情形时，委托人有权终止合同：

（1）受托人逾期提交安全鉴定报告时间超过60天。

（2）受托人违反合同约定义务经委托人书面通知后15天内（含本数）仍未改正。

（3）法律、法规规定的委托人有权终止合同的其他情形。

委托人根据上述约定终止合同的，委托人有权要求受托人退回部分或者全部合同费用，且受托人应向委托人支付相当于已支付合同价格30%的违约金。

- 4.2.3.受托人按合同约定应支付的违约金低于给委托人造成的损失的，还应就差额部分对委托人进行赔偿。

### 5.支付

- 5.1.支付货币 酬金均以人民币支付。

- 5.2.支付申请

合同费用支付方式按照工作进度支付，受托人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书及有效票据（增值税专用发票），支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

- 5.3.支付酬金

- 预付款：在合同生效后一个月内，委托人向受托人支付合同总价10%的预付款，作为项目启动费用。预付款在合同各专项安全鉴定服务费支付时同比例扣回。（乙方应在付款前向甲方提供与预付款金额相等的财务收据。）

- 5.3.2专项安全鉴定服务费用按以下方式支付：

（1）受托人提交专项安全鉴定最终报告后，委托人按照该专项服务报酬合同额的90%，核减对应的预付款后，向受托人支付剩余的服务报酬；

（2）工程专项验收通过后，委托人向受托人支付剩余的专项服务报酬合同额的10%；

（3）每期次酬金支付时，受托人需先行向委托人提供相应的支付申请资料和等额的增值税专用发票。如委托人未收到受托人提供的增值税专用发票，委托人有权拒绝付款，且该行为不视为违约。

- 5.4.有异议部分的支付 委托人对受托人提交的支付申请书有异议时，应当在收到受托人提交的支付申请书后7日内，以书面形式向受托人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

### 6.合同变更、解除与终止

- 6.1.合同变更

- 6.1.1.任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

- 6.1.2.合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起受托人的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应通过协商确定。

- 6.1.3.因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致受托人的工作量增减时，服务酬金应作相应调整，调整方法双方应通过协商确定。

- 6.2.合同解除

- 6.2.1.委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

- 6.2.2.有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）受托人将本合同约定的工程阶段验收安全鉴定工作全部或部分转包给他人，委托人可以解除合同；

（2）受托人提供的工程阶段验收安全鉴定服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经受托人催告后，在 28 天内仍未支付的，受托人可以解除合同；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

- 6.2.3.任何一方提出解除合同的，应提前 30 天书面通知对方。

- 6.2.4.合同解除后，委托人应按照合同约定向受托人支付已完成验收阶段的服务酬金。如因受托人发生6.2.2的第（1）、（2）项违约导致合同解除的，委托人有权要求返还未通过验收阶段的服务酬金，且不再支付剩余的服务酬金，且有权向受托人主张未完成阶段（未通过验收阶段）的合同金额30%的违约金并要求赔偿损失（损失包括但不限于再次招标所产生的费用、验收延误所产生的损失、为维护自身权益所产生的律师费、诉讼费、诉讼保全保险费、差旅费等）。

除不可抗力外因非受托人原因导致的合同解除，其损失由委托人承担。因受托人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

- 6.2.5.本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

- 6.2.6.合同终止 除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

（1）受托人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与受托人结清并支付酬金；

（3）受托人将委托人提供的资料交还。

### 7.争议解决

- 7.1.协商 双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

- 7.2.诉讼 如果双方不能在 14 日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以向	工程所在地人民法院提起诉。

### 8.其他

- 8.1.保密

在本合同履行期间的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。

- 8.2.联络

双方在履行合同过程中，有关本合同的一切文件、通知，双方按以下任一送达方式进行送达，其中邮寄方式在寄出之日起三日视为送达，电子邮件在邮件到达对方邮箱服务器视为送达，传真方式在成功发送传真视为送达。

在发生诉讼或仲裁时，邮寄地址作为仲裁机构或法院一、二审、再审及执行程序诉讼或仲裁文书送达地址，任何拒收或退回的，均视为送达。

双方送达方式的变更，均应于发生变更之日起三日内向对方作出书面通知。未作通知变更的，则原约定的送达方式仍为有效。

甲方：邮寄地址：            邮编：

传真：

电子邮箱：

接收人：              电话：

乙方：邮寄地址：            邮编：

传真：

电子邮箱：

接收人：              电话：

- 8.3.知识产权

- 8.3.1.委托人提供给受托人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的 著作权属于委托人，受托人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，受托人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

- 8.3.2.受托人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于委托人。

- 8.3.3.双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因受托人侵犯他人知识产权所引起的责任，由受托人承担；因委托人提供的基础资料导 致侵权的，由委托人承担责任。

- 8.4.履约担保

本合同中履约担保采用履约保函的形式，担保金额为合同价的10%。受托人应按照招标文件规定的履约保函格式，提交由中国注册的具备开具保函资格的支行、分行或以上银行机构出具的履约保函。该保函期限至受托人完成本合同约定的全部工作止。

第三部分  合同附件

### 附件A：服务范围及工作内容

1.项目概况

福建省永安抽水蓄能电站位于福建省三明市永安市小陶镇境内，距离永安市中心63km，至三明市、龙岩市、泉州市的公路里程分别约110km、172km、269km。电站装机容量1200MW（4×300MW），额定水头462m。电站建成投产后，主要承担福建电网电力系统调峰、填谷、储能、调频、调相及紧急事故备用等任务。枢纽工程主要建筑物由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等组成。

本工程属于一等大（1）型工程，枢纽主要由上水库、输水系统、地下厂房及地面开关站、下水库等建筑物组成。上水库正常蓄水位950.00m，相应库容818.00万m3；下水库正常蓄水位478.00m，相应库容864.00万m3。

上水库库区位于小陶镇牛益村高际坑，坝址以上集水面积0.49 km2。上水库主要建筑物有主坝、副坝、进/出水口、库岸公路、库盆扩挖等。上水库主坝采用沥青混凝土心墙堆石坝，坝顶高程952.50m，坝顶宽度8.0m，最大坝高70m，坝顶长度510m。

下水库位于枣溪支流牛益溪中段，坝址区以上流域面积约19.70km2。大坝采用混凝土面板堆石坝，坝顶高程482.50m，坝顶宽8.0m，坝顶长275m，最大坝高102.50m。

输水发电系统布置在上下水库之间的山体内，采用两洞四机布置型式。输水系统总长约2407.6m（沿1#机），其中引水系统全长约1351.3m，尾水系统全长约1056.3m，输水系统水平距离约为1972.1m。引水隧洞洞径7.0~5.0m，引水压力钢支管管径3.5m；尾水隧洞洞径7.0m，尾水压力钢支管管径5.0m。

地下厂房采用中部布置方案，所处山体较为雄厚，地下厂房上覆岩体厚约300~350m，深埋于微风化-新鲜岩体内，无大的断层带通过，岩体完整性好，围岩分类以Ⅱ类为主。地下厂房洞室主要有：主副厂房洞、主变洞、尾闸洞、母线洞、出线洞、进厂交通洞、通风兼安全洞、排风洞、排水廊道、排水洞等。主副厂房洞开挖尺寸 178.5×25.5(27)×54.9m（长×宽×高），主变洞开挖尺寸为 186.1×20×23m（长×宽×高），尾闸洞开挖尺寸为 110×9×21.7m（长×宽×高）。

地面开关站与下库进/出水口布置，位于进/出水口后山坡，高程483.00m，面积156m×32m（长×宽）。

电站设计参数和运行条件如下

（1）水位

上  库						                     下  库

设计洪水位(m)        950.70(P=0.5%)				           480.70(P=0.5%)

设计正常蓄水位(m)      950.00						                      478.00

死水位(m)	              915.00						                      445.00

（2）库容及相应水位

上  库	下  库

总库容(104m3)	882	1186

正常蓄水位库容(104m3)	818	864

有效库容(104m3)	781	657

死库容(104m3)	37	207

（3）水头／扬程

电站最大毛水头／扬程(m)		504.9/510.0

电站最小毛水头／扬程(m)		426.4/440.5

（4）电站设计参数

水泵水轮机型式：立轴单级单转速混流式水泵水轮机

发电电动机型式：三相、立轴、半伞

水轮机额定出力（MW）：306.12

水轮机额定转速（r/min）：428.6

吸出高度（m）：-75

安装高程（m）：370.0

电站厂用电电源：

交流：三相10kV和380V±15%，50±2%Hz，单相220V±15%

直流：

电气主接线：2回500kV出线，由桃源～卓然 500kV 线路就近开断接入、新建线路长度约2×2km；形成永安抽蓄～桃源、永安抽蓄～卓然500kV 线路，线路长度分别约 50km、90km。

电站首台机组计划投产时间为2029年9月，最后一台机组计划投产时间为2030年6月。

2.范围和工作内容

2.1 服务范围

受托人组织安全鉴定专家组进行水库截流、蓄水、输水系统专项、机组启动和枢纽工程竣工安全鉴定等工作。专家组根据委托人提供的资料，以及经过现场检查和必要的核查调研、专题讨论，按照现行专业技术规范和设计要求，在综合分析的基础上，科学、公正、独立地作出工程安全鉴定结论，提出工程安全鉴定报告。执行过程必须严格按照安全鉴定的要求，依据国家（行业）规程规范以及经国家有关部门批准的项目设计文件和专题报告、合同文件规定的质量和安全标准，检查设计、施工等方面是否存在影响工程安全的问题，提出工程安全评价意见；对不符合上述规程规范、设计文件、标准并涉及工程安全的问题，分析其对工程安全的影响程度，并作出评价意见；对虽符合有关技术标准、设计文件，但专家认为构成工程安全问题的，也应对其进行分析和评价。

受托人应提交的成果为：截流验收安全鉴定报告、水库蓄水安全鉴定报告、输水系统专项安全鉴定报告、机组启动专项安全鉴定报告、枢纽工程竣工安全鉴定报告等，以及有关规范、规定要求的其他所有报告。所提交的成果应满足《水电工程安全鉴定管理办法》（国能新能〔2013〕104号）、《水电工程安全鉴定规程》（NB/T 35064-2015）、《水电工程验收规程》（NB/T 35048-2015）、《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）和现行的专业技术规范规程和主管部门针对本项目验收的要求，使本项目按期通过主管部门的各阶段验收。

2.2 各阶段工作范围内容

2.2.1水库截流安全鉴定

水库截流安全鉴定工作范围为与截流有关的导流泄水建筑物工程、主体工程中与截流有关的水下隐蔽工程等，根据不同时段的要求，对水库的水下工程、隐蔽工程、导(截)流工程分阶段进行安全鉴定。主要内容包括但不限于：

（1）检查工程形象面貌是否符合截流要求；

（2）检查确认与主河床截流相关的导流泄水建筑物是否已经建成；评价导流建筑物过流条件；检查评价导流建筑物施工质量；检查评价导流建筑物进出口围堰或岩坎拆除方案的可行性。

（3）现场检查与截流有关的主体工程建筑物水下部分施工质量。

（4）评价围堰设计与施工方案的可行性。

（5）评价截流方案的可行性。

（6）检查评价截流与围堰施工的准备工作情况。

（7）检查截流前水库专项工程实施、移民搬迁情况，截流阶段移民验收技术文件，建设征地移民安置阶段性验收遗留意见的落实情况等。‌

2.2.2水库蓄水安全鉴定

蓄水安全鉴定的范围以大坝为重点，主要为与蓄水安全有关的工程项目，一般应包括挡水建筑物（含渗流控制工程）、泄水（排沙）建筑物、输水建筑物的进（出）水口、下游消能防护工程、具备条件的发电引水工程等主要水工建筑物及近坝库岸，金属结构工程、配套电气设备工程及相关的安全监测工程。重点工作内容包括但不限于：

（1）检查工程形象面貌是否符合蓄水要求；

（2）检查评价安全鉴定范围内工程设计、施工是否满足国家和行业规程规范、经批准的设计文件以及相关合同文件规定的质量和安全标准。重点检查关键部位、出现过质量事故的部位等，必要时应使用技术手段进行检验检测；

（3）评价工程蓄水方案的合理性；

（4）评价工程防洪度汛方案和措施的合理性和可靠性；

（5）评价与蓄水安全有关的工程项目是否满足工程蓄水的要求。

2.2.3 输水系统专项安全鉴定

输水系统专项安全鉴定工作范围为工程的输水隧洞、地下厂房及其他地下洞室群以及与输水系统充水安全有关的工程项目等。根据不同时段的要求，对工程的输水隧洞、厂房及地下洞室群分阶段进行安全鉴定。主要内容包括但不限于：

（1）检查工程形象面貌是否符合输水隧洞充水要求。

（2）检查输水隧洞、厂房及地下洞室群的充水方案和冲排水试验可靠性。

（3）检查输水隧洞、厂房及地下洞室群工程地质条件是否存在不利于建筑物的隐患。

（4）检查输水隧洞、厂房及地下洞室群布置及水力学、结构稳定、开挖和衬砌灌浆、施工支洞堵头、调压井等是否存在影响工程安全的隐患。对关键部位、出现过质量事故的部位以及有必要检查的其他部位要进行重点检查，包括抽查工程原始资料和施工、设备制造验收签证，必要时要求有关方进行补充检测。

（5）检查金属结构的设计、制造、安装、调试质量及运行的安全可靠性是否符合充水要求。

（6）检查工程安全监测设施、检测资料是否完善并符合要求。对监测系统施工期原型观测资料分析进行评价。

（7）检查主厂房、附属洞室群、岩锚吊车梁、蜗壳、输水隧洞充排水安全监测是否符合充水要求。

2.2.4 机组启动专项安全鉴定

机组启动专项安全鉴定工作范围：与机组启动运行有关的建筑物（包括进出水口、输水系统、地下厂房、开关站、中控楼等）和金属结构设备，机组及其附属设备、电气系统及设备、控制保护和通信系统、全厂辅助机械设备系统等。主要内容包括但不限于：

（1）检查工程形象面貌是否已满足电站机组初期发电的要求。

（2）检查评价机组设备启动试运行程序大纲和试运行计划。

（3）检查评价机组及其附属设备、水力机械公用设备、电气设备、金属结构设备和输水系统水工建筑物的工程形象和质量是否符合合同文件规定的标准，是否满足机组启动要求。

（4）现场检查机组启动应具备的各项条件，提出机组启动前须完成的工作和注意事项，评价机组是否具备启动试运行条件。

（5）检查评价机组启动调试试验成果，评价抽水蓄能机组是否具备进入带负荷试运行的条件。

2.2.5枢纽工程竣工验收安全鉴定

竣工安全鉴定的范围是以大坝和输水发电系统为重点的整个枢纽工程，包括土建工程（含渗流控制工程、两岸坝肩及近坝库岸边坡工程）、安全监测工程、金属结构工程和机电工程。重点工作内容包括但不限于：

（1）检查工程是否按设计要求全部建成，形象面貌是否符合枢纽工程专项验收要求；

（2）检查评价枢纽工程设计、施工是否满足国家和行业规程规范、经批准的设计文件以及相关合同文件规定的质量和安全标准。重点检查关键部位、出现过质量事故的部位及运行情况，必要时应使用技术手段进行检验检测；

（3）评价枢纽工程初期运行期工作性态；

（4）评价枢纽工程长期运行的安全可靠性；

（5）竣工安全鉴定安全性总体评价及对工程阶段验收的意见和建议。

3.	服务质量和要求

3.1 受托人应按照合同的规定中有关质量方面的承诺进行安全鉴定的组织和具体实施，建立完整的安全鉴定文件的设计、校核、审核、会签和批准责任制度，明确各阶段、各专业的责任人，对安全鉴定质量负责；

3.2 安全鉴定意见应符合规定和满足评审要求

（1） 安全鉴定意见的编制应符合国家水电工程建设及安全鉴定现行有效的法律、法规、规章、标准、规程和合同的要求；

（2）安全鉴定意见依据的基本资料应完整、准确、充分、可靠；

（3）安全鉴定意见论证、技术分析等应当充分全面，计算成果可靠；

（4）安全鉴定意见的深度应满足相应验收阶段的有关规定要求，并符合相关规范的要求；

（5）安全鉴定意见应充分满足工程建设主管部门对本项目的验收审查的要求。

（6）提交的所有鉴定意见成果达到本合同所列要求并经委托人认可，同时须保证通过验收鉴定主管部门组织的现场验收和会议验收。

验收通过：委托人应出具验收合格的书面意见；

验收未通过：如果受托人提供的技术服务未能为委托人解决本合同约定的全部技术问题的，受托人应当在10天内根据验收意见继续提供技术服务直至为委托人解决全部的技术问题。若第二次验收仍未通过或受托人不继续提供服务的，委托人有权解除本合同，受托人应当按照本合同的约定承担违约责任。

3.2 委托人应按本合同规定的内容、时间及份数向委托人交付安全鉴定文件，并对委托范围内的安全鉴定的完整性、准确性负责。具体提交各阶段资料要求如下：

（1）各阶段最终成果提交15套给委托人。对审查过程中间成果，以及审查过程中未通过审查的中间成果及对中间成果的修改出版费用均包含在合同总价中，受托人不得额外提出费用补偿；

（2）受托人提供给委托的其它资料应及时按照委托人要求的份数和质量提供。

（3）受托人成果在通过验收后，应将合同执行期间形成的相关文件资料，按照委托人要求整理组卷后移交委托人档案室,并提供相应PDF及可编辑的电子版本。

4.工作计划

4.1 根据工程进度安排，各阶段验收预估完成时间节点如下：

| 序号 | 阶段验收项目 | 时间节点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 下水库截流专项验收 | 2025年3月 |
| 2 | 上水库截流专项验收 | 2025年10月 |
| 3 | 上水库工程蓄水验收 | 2027年12月 |
| 4 | 下水库工程蓄水验收 | 2028年8月 |
| 5 | 输水系统专项验收 | 2029年6月 |
| 6 | 1#机组启动验收 | 2029年9月 |
| 7 | 2#机组启动验收 | 2029年12月 |
| 8 | 3#机组启动验收 | 2030年3月 |
| 9 | 4#机组启动验收 | 2030年6月 |
| 10 | 枢纽工程竣工验收 | 2031年9月 |

4.2 每个阶段验收前3个月安全鉴定专家组进场开展工作，在阶段验收前1个月前完成安全鉴定报告的提交。

### 附件B: 合同费用组成

| 序号 | 阶段验收安全鉴定项目 | 费用金额（元） | 其中：增值税（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下水库截流验收 |  |  |  |
| 2 | 上水库截流验收 |  |  |  |
| 3 | 下水库蓄水验收 |  |  |  |
| 4 | 上水库蓄水验收 |  |  |  |
| 5 | 输水系统专项验收 |  |  |  |
| 6 | 1#机组启动验收 |  |  |  |
| 7 | 2#机组启动验收 |  |  |  |
| 8 | 3#机组启动验收 |  |  |  |
| 9 | 4#机组启动验收 |  |  |  |
| 10 | 枢纽工程竣工验收 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

### 附件C: 保密协议

保密协议书（范本）

项目名称：

甲    方：福建闽投永安抽水蓄能有限公司

乙    方：

鉴于甲乙双方正在进行福建省永安抽水蓄能电站工程阶段验收安全鉴定服务业务项目；

鉴于双方就该项目的实施以及合作过程中，向对方提供有关保密信息，且该保密信息属提供方合法所有；

鉴于双方均希望对本协议所述保密信息予以有效保护。

一、商业秘密

本合同提及的商业秘密，包括但不限于：技术方案、工程设计、工艺流程、技术指标、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、操作手册、技术文档、相关的函电，等等。

本合同提及的其他商业秘密，包括但不限于：工程计划、采购资料、定价政策、财务资料，等等。

二、秘密来源

乙方从甲方获得的与项目有关的任何商业、计划、技术、数据或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。并，

甲方从乙方获得的与项目有关的任何商业、计划、技术、数据或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。

三、保密义务

对拥有方的商业秘密，接受方在此同意：

（1）严守机密，并采取所有保密措施和制度保护该秘密(包括但不仅限于接受方为保护其自有商业秘密所采用的措施和制度)；

（2）不将对方的保密信息向任何第三方公开转让，也不以其它方式让无权接触该信息的单位或个人接触该信息；

（3） 除用于履行与对方的合同之外，任何时候均不得利用该秘密;以及，

（4）不复制或通过反向工程使用该秘密。

四、例外约定

商业秘密拥有方同意上述条款不适用于下述情形：

（1） 该商业秘密已经或正在变成普通大众可以获取的资料;

（2） 能书面证明接受方从拥有方收到技术资料之前已经熟知该资料;

（3） 由第三方合法提供给他的资料;或者，

（4） 未使用拥有方的技术资料，由接受方独立开发出来的技术。

五、保密期限

本协议有效期与双方签订《福建省永安抽水蓄能电站工程阶段验收安全鉴定服务合同》合同期限一致。

六、争议解决

本协议受中国法律管辖并按照中国的法律进行解释。由于本协议的履行或解释而产生的或与之有关的任何争议，如双方无法协商解决，应向	工程所在地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

任何一方在任何时间任何期限里没有行使其本协议项下的权利，并不能解释为他已经放弃了该权利。

如果本协议的任何部分、条款或规定是不合法的或者是不可执行的，协议其他部分的有效性和可执行性仍不受影响。

未经另一方同意，任何一方不得转让其在本协议项下的全部或任何部分权利。

甲方：（盖章）                   乙方：（盖章）

法定代表人                      法定代表人

或其授权的代理人（签字或盖章）  或其授权的代理人（签字或盖章）

时间：   年  月  日

- 附件D: 廉洁告知函

致                     ：

根据福建投资集团党委《开展廉洁提示工作的意见》（闽投党委〔2020〕41号）文件要求，为强化廉洁风险防控措施，积极营造廉洁从业的良好氛围，构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，现将我公司党风廉政建设有关规定函告如下，望予以监督和配合：

一、严禁以任何理由向我公司人员及其他相关人员给予合作及服务外的任何利益，包括但不限于赠送现金、物品、购物卡、有价证券、免费提供劳务、旅游或其他非物质性利益等，同时不得为我公司人员报销处理应由其本人承担的费用开支、发票和发放非正常额外报酬；

二、严禁进行非公务宴请；

三、严禁邀请参加合作和服务单位出资的旅游度假、高消费健身和娱乐等活动；

四、严禁同我公司人员及其他相关人员从事合作项目相关的购销及中介活动；

五、严禁私下接触我公司人员，以弄虚作假的方式获取招投标、签订合作合同的资格；

六、严禁利用婚丧喜庆、节假日借机向我公司人员及其他相关人员非正当利益输送。

七、本函件作为双方所有合作合同的补充协议，一式两份，双方各执一份，贵单位于本页签字盖章后即生效并具有法律效力。

注：本函件所言“其他相关人员”是指我公司人员以外的与合作有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于我公司人员的亲友。

如发现以上违规问题，请通过以下方式投诉举报：

监督举报电话：0598-3883999

监督举报邮箱：mtyacx2022@126.com

来信来访：福建省永安市南山路2号10幢201室纪检监察室

为维护好企业形象，请您监督、支持与配合！在与我司业务往来合作过程中，严格遵守国家法律法规及行业自律规定，坚持公平、公正、公开、诚实信用的原则，绝不做损害双方企业利益的事。

甲方：（盖章）                     乙方：（盖章）

法定代表人                        法定代表人

或其授权的委托人（签字或盖章）：  或其授权的委托人（签字或盖章）：

时间： 	年  月  日

- 附件E：履约保函

履约担保

____________________（发包人名称）：

鉴于________（发包人名称，以下简称“发包人”）接受_____（承包人名称）（以下称“承包人”）于__年__月__日参加_____（项目名称）项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供独立保函担保。

1. 担保金额人民币（大写）______元（¥___________）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至合同服务期限截止之日起28日后时效，但最迟有效期不超过 2030 年 12 月 31 日。

3. 在本担保有效期内，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7 天内无条件支付。

4. 发包人和承包人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担  保 人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：__________（签字）

地    址：_________________________________

邮政编码：__________________________________

电    话：__________________________________

传    真：_________________________________

____年____月_____日

# 第5章 投标文件格式

## 1.资格文件

（项目名称）

投 标 文 件

（资格文件)

招标编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

目   录

| 序号 | 名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格文件 |  |
| 1.1 | 资格评审标准对照情况点对点应答表 |  |
| 1.2 | 法定代表人身份证明（或授权委托书） |  |
| 1.3 | 投标人基本情况表 （单位简介、营业执照等） |  |
| 1.4 | 近10年承担过的类似项目情况一览表 |  |
| 1.5 | 投标人拟委派的项目负责人简历表 |  |
| 1.6 | 近3年发生的诉讼及仲裁情况 |  |
| 1.7 | 投标保证金 |  |
| 1.8 | 招标代理服务费缴纳承诺书 |  |
| 1.9 | 招标文件规定的其他应提交的资料（若有） |  |

### 1.1资格评审标准对照情况点对点应答表

| 资格条件要求 | 须提供的材料 | 评标信息索引与汇总 |
| --- | --- | --- |
| （1）投标人必须具有独立法人资格，且为增值税一般纳税人。 | 法人营业执照复印件及相关证明材料 （复印件须加盖投标人公章） | 见第 页 |
| （2）业绩要求：近10年，投标人需具有大（1）型水利水电工程建设期阶段验收（蓄水验收或输水系统专项验收或机组启动验收或工程竣工验收）安全鉴定工作业绩。 “近10年”：指自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（含本数）的前10年内。下同。 | （1）投标人应提供合同复印件。 （2）合同上应能体现作为服务方的投标人名称。 （3）若合同未标明招标文件中设置工程等级和安全鉴定服务项目等特征时，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程规模资料、安全鉴定成果文件或合同甲方出具的证明文件等。 上述材料应加盖投标人单位公章，未提供或提供不全的不得分。 | 见第 页-第 页 |
| （3）拟派的项目负责人须具有高级及以上技术职称。 | 项目负责人：应附身份证，职称证，近3年社保复印件； 证明材料均须加盖投标人单位公章。 | 见第 页-第 页 |
| （4）本招标项目不接受联合体投标。 | / | / |
| （5）投标人不得存在下列情形之一： 1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 2）工程参建设计单位或施工单位或监理单位； 3）与工程参建设计单位或施工单位或监理单位有隶属关系的单位； 4）与工程参建设计单位或施工单位或监理单位法定代表人或单位负责人为同一人的单位； 5）与工程参建设计或施工单位或监理单位存在控股﹑管理关系的单位。 6）被有关行政主管部门责令停业； 7）本项目（标段）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态； 8）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行； 9）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性； 10）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标； 11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 12）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标； 13）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单。 | 投标函 | 见第 页-第 页 |

1.2法定代表人身份证明（或授权委托书）

### 1.2.1.法定代表人身份证明（格式）

致：福建闽投永安抽水蓄能有限公司

姓名：    性别：   年龄：    职务：     身份证号码：            系（投标人名称）的法定代表人。为（本项目名称）（招标编号：       ）签署投标文件、进行合同洽谈、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人(全称并加盖公章)：

日      期：     年   月    日

### 1.2.2.法定代表人授权书（格式）

福建闽投永安抽水蓄能有限公司：

(投标人全称)法定代表人       授权 (投标人代表姓名、职务)为投标人代表，代表本公司参加你司组织的（本项目名称）项目(招标编号：        )招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人授权代表姓名：         	性   别：         身份证号：

单位：                        	部   门：         职   务：

详细通讯地址：               	邮政编码:          电   话：

授权代表身份证复印件

授权方                                  接受授权方

投标人(全称并加盖公章)：

法定代表人签字：                        投标人授权代表签字：

日     期：                             日     期：

### 1.3投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 成立时间 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本（万元） |  | 资产总额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质等级 （所有资质） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围（全部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号和税务登记号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职工人数 | 总人数： |  | 有职称的管理人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高级工程师 |  | 工程师 |  | 助理工程师 |  | 技术员 |
| 年最大服务能力（或经营收入） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司主要业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 获奖及获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：上表为企业法人单位投标格式，若事业单位投标可参照填写。

（1）企业简介。

（2）工商部门颁发的加载有统一社会信用代码的营业执照副本复印件。

（3）增值税一般纳税人证明资料：提供税务局官网一般纳税人资格查询结果截图。

（4）所有复印件需加盖投标人单位公章。

### 1.4近10年承担过的类似项目情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 项目规模 | 工程等级 | 服务内容 | 委托合同日期 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）投标人应提供合同复印件否则业绩无效。

（2）合同上应能体现作为服务方的投标人名称，否则，其业绩无效。

（3）若合同未标明招标文件中设置工程等级和安全鉴定服务项目等特征时，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程规模资料、安全鉴定成果文件或合同甲方出具的证明文件等，否则，其业绩无效。

投标人(全称并加盖公章)：

法定代表人（或授权代表人）签字或盖章：

日      期：     年   月    日

1.5投标人拟委派的项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |  |

注：项目负责人应附身份证、职称证、学历证、近3年养老保险复印件，负责过的项目业绩须附合同协议书复印件、其所任项目负责人职务的企业文件或用户证明。

投标人(全称并加盖公章)：

法定代表人（或授权代表人）签字或盖章：

日      期：     年   月    日

1.6近3年发生的诉讼及仲裁情况

注：说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

投标人：       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年    月    日

### 1.7投标保证金

投标人应在此提供①提供免缴投标保证金承诺函（详见：附件一），或②投标保证金汇款凭证的复印件。

附件一：免缴投标保证金承诺函（格式）

免缴投标保证金承诺函（若有）

（招标人名称）：

我司参加 （招标项目名称及标段） 投标活动，符合招标文件规定的允许免缴投标保证金第 种情形，现免缴投标保证金参与投标。我司承诺按照招标文件要求依法履行投标人义务。若我司存在下列任何一种事实的，收到你方书面通知，我司在 7 日内无条件地向你方全额付清本招标文件规定的投标保证金金额。

（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求 提交履约保证金。

（2）投标人存在招标文件规定投标保证金不予退还的其他情形。

（3）法律、法规规定的其他情形。

投标人： （盖单位公章）

日期： 年 月 日

### 1.8招标代理服务费缴纳承诺书

招标代理服务费缴纳承诺书

致：福建省招标中心有限责任公司

我们在贵公司组织的福建省永安抽水蓄能电站工程阶段验收安全鉴定服务招标中投标（招标编号：    ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以经贵公司认可的付款方式，向贵公司缴交招标代理服务费。

特此承诺！

投标人：       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年    月    日

注：中标人应按《福建省物价局转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（闽价[2002]服610号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定的服务类收费标准，以差额定率累进法计算招标服务费。在此基础上，本项目招标服务费按85%收取，并在中标通知书发出之前,一次向招标代理机构缴清招标服务费。

上述招标代理服务费未含税，税费按现行规定计算后，由中标人支付。中标人应在中标通知书发出之前,一次向招标代理机构缴清招标服务费。请各投标人应在投标报价中自行考虑该项费用。

### 1.9招标文件规定的其他应提交的资料（若有）

## 2.商务文件

（项目名称）

投 标 文 件

（商务文件)

招标编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

目   录

| 序号 | 名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 商务文件 |  |
| 2.1 | 投标函 |  |
| 2.2 | 商务评审标准对照情况点对点应答表 |  |
| 2.3 | 企业资质能力说明 |  |
| 2.4 | 招标文件规定的其他应提交的资料（若有） |  |

### 2.1投标函

投标函（格式）

致：福建闽投永安抽水蓄能有限公司

根据你方（本项目名称）的招标公告（招标编号:   ），本签字代表（全名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据投标函，签字代表同意如下：

1、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向委托人（招标人）提供所需的服务，总投标报价为为人民币              ，即 (中文大写表述)。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3、我方保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，按照招标文件规定向招标人所属合同签约主体递交履约保证金，并按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5、本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第2.3.3条所规定的期限内保持有效。

6、我方不存在招标文件第一章招标公告3.5所列的相关情形。

7、我方同意提供按照招标单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

投 标 人：（名称/盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（姓名/签字或盖章）

地    址：

电    话：

传    真：

2024年  月  日

### 2.2商务评审标准对照情况点对点应答表

| 评审标准 | 须提供的材料 | 评标信息索引与汇总 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 根据投标文件的完整、规范、可信性和商务响应性进行对比打分。 好的得1.5-2分，一般的得1-1.5分，差的得0.5-1分。 | 提供报表复印件，所有复印件加盖投标人单位公章。 | 见第 页-第 页 |  |
| 投标人近10年具有大（1）型水利水电工程建设期阶段验收（蓄水验收或输水系统专项验收或机组启动验收或工程竣工验收）安全鉴定业绩的（不含资格业绩），每另有一项得1.5分，最高得6分。 | （1）投标人应提供合同复印件。 （2）合同上应能体现作为服务方的投标人名称。 （3）若合同未标明招标文件中设置工程等级和安全鉴定服务项目等特征时，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程规模资料、安全鉴定成果文件或合同甲方出具的证明文件等。 上述材料应加盖投标人单位公章，未提供或提供不全的不得分。 注：可附“1.4近10年承担过的类似项目情况一览表”后。 | 见第 页-第 页 |  |
| 根据投标人的企业状况、具备的资质情况、履约能力、相关工作经验等综合对比打分。 好的得1.5-2分，一般的得1-1.5分，差的得0.5-1分。 | 提供相关证明材料复印件，所有复印件加盖投标人单位公章。 | 见第 页-第 页 |  |

### 2.3企业资质能力说明

格式自拟，详细投标人的企业状况、具备的资质情况、履约能力、相关工作经验等内容，并附相应证件的复印件。

### 2.4招标文件规定的其他应提交的资料（若有）

### 2.4.1投标文件偏差表

| 序号 | 招标文件页号和条款号 | 招标文件的规定 | 投标文件与招标文件规定的偏差描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 投标人的投标文件未在偏差表中提出偏差的部分，则将被认为已对此部分做出全面响应。

- 对于投标人提出的但未在偏差表中列明的偏差，视为投标人未提出该偏差。

投标人：       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年    月    日

## 3.技术文件

（项目名称）

投 标 文 件

（技术文件)

招标编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

目   录

| 序号 | 名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 技术文件 |  |
| 3.1 | 技术评审标准对照情况点对点应答表 |  |
| 3.2 | 服务方案 |  |
| 3.3 | 拟参与本项目的专业人员配置表 |  |
| 3.4 | 后期服务承诺 |  |
| 3.5 | 招标文件规定的其他应提交的资料（若有） |  |

### 3.1技术评审标准对照情况点对点应答表

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 须提供的材料 | 评标信息索引与汇总 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 服务方案 | （1）对服务方案的内容全面性、深入性进行横向比较，0-2分； （2）对项目人员组织、分工方案进行横向比较，0-3分； （3）对本服务的要点分析阐述明确且恰当，对应措施安排合理性、有效性进行横向比较，0-5分； （4）对工作进度计划安排和保证措施进行横向比较，0-3分； （5）对质量保证措施的合理性、可靠性进行横向比较，0-2分。 |  | 见第 页-第 页 |  |
| 1.2 | 专业技术力量 | （1）对项目负责人的从业经历，参与类似项目的业绩情况进行横向比较，0-3分； （2）对拟组织参与安全鉴定服务的人员职称、履历和工作经验以及专业配备情况进行横向比较，3-8分。 |  | 见第 页-第 页 |  |
| 1.3 | 后期服务承诺 | 对投标人后期服务承诺综合比较评分：好的得3-4分，一般的得1-3分，差的得0-1分。 |  | 见第 页-第 页 |  |

### 3.2服务方案

格式自拟，应包含（不限于）以下内容：本工程安全鉴定服务的工作内容、重点和难点分析、服务人员组织和分工方案、工作方法、工作流程、工作进度计划和保证措施、质量标准和保证措施等。

### 3.3拟参与本项目的专业人员配置表

拟参与本项目的专业技术力量情况表

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称（专业） | 工作年限 | 资格证书情况 |  | 拟在本项目参与的工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 资格证书名称 | 证书编号 |  |  |

投标人(全称并加盖公章)：

法定代表人（或授权代表人）签字或盖章：

日      期：     年   月    日

专业技术人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  | 专业 |  |  | 现任职务 |  |
| 技术职称 |  | 从事专业年限 |  |  | 工作单位 |  |
| 拟在本项目参与的工作内容 |  |  |  |  |  |  |
| 资格证书及证书编号 | 序号 | 证书名 |  | 证书号 |  |  |
| 主要经历和业绩 | 工作起止时间 |  | 经历及主要业绩 |  |  | 职务或 角色 |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |  |

备注 ：

（1）每个人员单列一表，证明材料（包括学历证、职称证、资格证、身份证）复印件或影印件加盖公章附后；

（2）主要工作经历应填写与本项目相似的经历。

投标人(全称并加盖公章)：

法定代表人（或授权代表人）签字或盖章：

日      期：     年   月    日

### 3.4后期服务承诺

格式自拟，包含（不限于）以下内容：配合工程验收服务承诺、提供工程整改建议方案服务、提供工程后期运行管理优化建议方案等等。

投标人(全称并加盖公章)：

法定代表人（或授权代表人）签字或盖章：

日      期：     年   月    日

### 3.5招标文件规定的其他应提交的资料（若有）

### 3.5.1投标文件偏差表

| 序号 | 招标文件页号和条款号 | 招标文件的规定 | 投标文件与招标文件规定的偏差描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 投标人的投标文件未在偏差表中提出偏差的部分，则将被认为已对此部分做出全面响应。

2. 对于投标人提出的但未在偏差表中列明的偏差，视为投标人未提出该偏差。

投标人(全称并加盖公章)：

法定代表人（或授权代表人）签字或盖章：

日      期：     年   月    日

## 4.报价文件

（项目名称）

投 标 文 件

（报价文件)

招标编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

目   录

| 序号 | 名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 报价文件 |  |
| 4.1 | 报价计算书 |  |
| 4.2 | 投标报价汇总表 |  |
| 4.3 | 服务价格明细表 |  |

### 4.1.报价计算书（格式）

报价计算书（格式）

（1）本服务项目报价应与投标须知、合同条款和有关技术文件结合起来理解、解释和使用。投标人填写报价表时应详细说明安全鉴定的项目内容与范围。

（2）本服务项目固定总费用承包，固定总价已包括投标人为实施合同中约定的工作及服务所必须的全部费用，报价中应包括委托人提供服务发生的人员工资（含加班补助等）、资料费、咨询费、交通费、差旅费、食宿费、报告评审会组织（含会务费、评审专家费用等）、验收配合费、税费等履行合同项下所有义务所需的费用。

投标人应自费投保第三方责任险及其它必要的保险，包括但不限于职业责任险、人寿保险、医疗保险、安全保险、旅行保险和其它险。

安全鉴定服务时间计划在2025年3月完成下水库截流专项验收，2025年10月完成上水库截流专项验收，计划在2027年12月完成上水库工程蓄水验收，2028年8月完成下水库工程蓄水验收，2029年6月完成输水系统专项验收，计划2029年9月完成1#机组启动验收，2#-4#机组相继顺延3个月完成启动验收，计划2031年9月份完成枢纽工程竣工验收。（具体以现场实际进度计划为准）

（3）在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及福建地方法规和规章规定中应由服务提供方缴纳的税金和其它费用均应按规定计入总报价中。

（4）投标人在计算报价时应考虑开展本项目工作的风险。

（5）凡未言明的工作项目费用均认为是包含在投标总价中。

（6）本标的最高限价为550万元，投标报价高于最高限价的为无效报价。

（7）投标人应提供费用报价计算书（格式自拟）：

### 4.2.投标报价汇总表

| 序号 | 报价内容 | 投标报价（元） | 其中：增值税（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阶段验收安全鉴定服务费 |  |  |  |
|  | 总计（单位：元） |  |  |  |

投  标  人：（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：    （签字或盖章）

年   月   日

### 4.3.服务价格明细表

服务酬金报价表

| 序号 | 阶段验收安全鉴定项目 | 费用金额（元） | 其中：增值税（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下水库截流验收 |  |  |  |
| 2 | 上水库截流验收 |  |  |  |
| 3 | 下水库蓄水验收 |  |  |  |
| 4 | 上水库蓄水验收 |  |  |  |
| 5 | 输水系统专项验收 |  |  |  |
| 6 | 1#机组启动验收 |  |  |  |
| 7 | 2#机组启动验收 |  |  |  |
| 8 | 3#机组启动验收 |  |  |  |
| 9 | 4#机组启动验收 |  |  |  |
| 10 | 枢纽工程竣工验收 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人（或授权代表人）签字或盖章：

日  期： 年 月 日

服务酬金报价组成表（1）

阶段验收安全鉴定项目: 下水库截流验收

| 序 号 | 费用名称 | 计算依据/公式 | 金额（含税，元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资（含加班补助） |  |  |  |
| 1.1 | 负责人 |  |  |  |
| 1.2 | 专家组成员 |  |  |  |
| 1.3 | 辅助人员 |  |  |  |
| 2 | 资料费 |  |  |  |
| 3 | 技术咨询费 |  |  |  |
| 4 | 交通、差旅、住宿费 |  |  |  |
| 5 | 报告评审费 |  |  |  |
| 6 | 验收配合费 |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |
| 8 | 合 计 |  |  |  |

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人（或授权代表人）签字或盖章：

日  期： 年 月 日

服务酬金报价组成表（2）

阶段验收安全鉴定项目: 上水库截流验收

| 序 号 | 费用名称 | 计算依据/公式 | 金额（含税，元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资（含加班补助） |  |  |  |
| 1.1 | 负责人 |  |  |  |
| 1.2 | 专家组成员 |  |  |  |
| 1.3 | 辅助人员 |  |  |  |
| 2 | 资料费 |  |  |  |
| 3 | 技术咨询费 |  |  |  |
| 4 | 交通、差旅、住宿费 |  |  |  |
| 5 | 报告评审费 |  |  |  |
| 6 | 验收配合费 |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |
| 8 | 合 计 |  |  |  |

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人（或授权代表人）签字或盖章：

日  期： 年 月 日

服务酬金报价组成表（3）

阶段验收安全鉴定项目: 下水库蓄水验收

| 序 号 | 费用名称 | 计算依据/公式 | 金额（含税，元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资（含加班补助） |  |  |  |
| 1.1 | 负责人 |  |  |  |
| 1.2 | 专家组成员 |  |  |  |
| 1.3 | 辅助人员 |  |  |  |
| 2 | 资料费 |  |  |  |
| 3 | 技术咨询费 |  |  |  |
| 4 | 交通、差旅、住宿费 |  |  |  |
| 5 | 报告评审费 |  |  |  |
| 6 | 验收配合费 |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |
| 8 | 合 计 |  |  |  |

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人（或授权代表人）签字或盖章：

日  期： 年 月 日

服务酬金报价组成表（4）

阶段验收安全鉴定项目: 上水库蓄水验收

| 序 号 | 费用名称 | 计算依据/公式 | 金额（含税，元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资（含加班补助） |  |  |  |
| 1.1 | 负责人 |  |  |  |
| 1.2 | 专家组成员 |  |  |  |
| 1.3 | 辅助人员 |  |  |  |
| 2 | 资料费 |  |  |  |
| 3 | 技术咨询费 |  |  |  |
| 4 | 交通、差旅、住宿费 |  |  |  |
| 5 | 报告评审费 |  |  |  |
| 6 | 验收配合费 |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |
| 8 | 合 计 |  |  |  |

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人（或授权代表人）签字或盖章：

日  期： 年 月 日

服务酬金报价组成表（5）

阶段验收安全鉴定项目: 输水系统专项验收

| 序 号 | 费用名称 | 计算依据/公式 | 金额（含税，元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资（含加班补助） |  |  |  |
| 1.1 | 负责人 |  |  |  |
| 1.2 | 专家组成员 |  |  |  |
| 1.3 | 辅助人员 |  |  |  |
| 2 | 资料费 |  |  |  |
| 3 | 技术咨询费 |  |  |  |
| 4 | 交通、差旅、住宿费 |  |  |  |
| 5 | 报告评审费 |  |  |  |
| 6 | 验收配合费 |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |
| 8 | 合 计 |  |  |  |

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人（或授权代表人）签字或盖章：

日  期： 年 月 日

服务酬金报价组成表（6）

阶段验收安全鉴定项目: 1#机组启动验收

| 序 号 | 费用名称 | 计算依据/公式 | 金额（含税，元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资（含加班补助） |  |  |  |
| 1.1 | 负责人 |  |  |  |
| 1.2 | 专家组成员 |  |  |  |
| 1.3 | 辅助人员 |  |  |  |
| 2 | 资料费 |  |  |  |
| 3 | 技术咨询费 |  |  |  |
| 4 | 交通、差旅、住宿费 |  |  |  |
| 5 | 报告评审费 |  |  |  |
| 6 | 验收配合费 |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |
| 8 | 合 计 |  |  |  |

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人（或授权代表人）签字或盖章：

日  期： 年 月 日

服务酬金报价组成表（7）

阶段验收安全鉴定项目: 2#机组启动验收

| 序 号 | 费用名称 | 计算依据/公式 | 金额（含税，元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资（含加班补助） |  |  |  |
| 1.1 | 负责人 |  |  |  |
| 1.2 | 专家组成员 |  |  |  |
| 1.3 | 辅助人员 |  |  |  |
| 2 | 资料费 |  |  |  |
| 3 | 技术咨询费 |  |  |  |
| 4 | 交通、差旅、住宿费 |  |  |  |
| 5 | 报告评审费 |  |  |  |
| 6 | 验收配合费 |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |
| 8 | 合 计 |  |  |  |

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人（或授权代表人）签字或盖章：

日  期： 年 月 日

服务酬金报价组成表（8）

阶段验收安全鉴定项目: 3#机组启动验收

| 序 号 | 费用名称 | 计算依据/公式 | 金额（含税，元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资（含加班补助） |  |  |  |
| 1.1 | 负责人 |  |  |  |
| 1.2 | 专家组成员 |  |  |  |
| 1.3 | 辅助人员 |  |  |  |
| 2 | 资料费 |  |  |  |
| 3 | 技术咨询费 |  |  |  |
| 4 | 交通、差旅、住宿费 |  |  |  |
| 5 | 报告评审费 |  |  |  |
| 6 | 验收配合费 |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |
| 8 | 合 计 |  |  |  |

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人（或授权代表人）签字或盖章：

日  期： 年 月 日

服务酬金报价组成表（9）

阶段验收安全鉴定项目: 4#机组启动验收

| 序 号 | 费用名称 | 计算依据/公式 | 金额（含税，元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资（含加班补助） |  |  |  |
| 1.1 | 负责人 |  |  |  |
| 1.2 | 专家组成员 |  |  |  |
| 1.3 | 辅助人员 |  |  |  |
| 2 | 资料费 |  |  |  |
| 3 | 技术咨询费 |  |  |  |
| 4 | 交通、差旅、住宿费 |  |  |  |
| 5 | 报告评审费 |  |  |  |
| 6 | 验收配合费 |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |
| 8 | 合 计 |  |  |  |

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人（或授权代表人）签字或盖章：

日  期： 年  月  日

服务酬金报价组成表（10）

阶段验收安全鉴定项目: 枢纽工程竣工验收

| 序 号 | 费用名称 | 计算依据/公式 | 金额（含税，元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资（含加班补助） |  |  |  |
| 1.1 | 负责人 |  |  |  |
| 1.2 | 专家组成员 |  |  |  |
| 1.3 | 辅助人员 |  |  |  |
| 2 | 资料费 |  |  |  |
| 3 | 技术咨询费 |  |  |  |
| 4 | 交通、差旅、住宿费 |  |  |  |
| 5 | 报告评审费 |  |  |  |
| 6 | 验收配合费 |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |
| 8 | 合 计 |  |  |  |

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人（或授权代表人）签字或盖章：

日  期：  年  月  日