## 封面
工程审核书
建设单位： | 尤溪县城关镇人民政府
工程名称： | 三明市尤溪县城关镇园溪村212-219号宅后崩塌治理工程
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 912260 | 元
送审造价： | 950527 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2024-01-02

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:三明市尤溪县城关镇园溪村212-219号宅后崩塌治理工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 950527 | 912260 | 17972 |  |  | -38267
合 计 |  | 950527 | 912260 | 17972 |  |  | -38267

## 工程造价审核汇总表(竖表)
工程造价汇总表
工程名称：三明市尤溪县城关镇园溪村212-219号宅后崩塌治理工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 计算基数 | 费率(%) | 审前金额 （元） |  | 审后金额 （元）
1 | 分部分项工程费 | 807329 |  | 797837 |  | 807329
2 | 措施项目费 | 62544 |  | 98989 |  | 62544
2.1 | 总价措施项目费 | 22126 |  | 22812 |  | 22126
2.1.1 | 安全文明施工费 | 17972 |  | 18529 |  | 17972
2.1.2 | 其他总价措施费 | 4154 |  | 4283 |  | 4154
2.2 | 单价措施项目费 | 40418 |  | 76177 |  | 40418
3 | 其他项目费 | 42387 |  | 53701 |  | 42387
3.1 | 暂列金额 | 42387 |  | 43701 |  | 42387
3.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 10000
3.3 | 总承包服务费
4 | 总造价 | 912260 |  | 950527 |  | 912260
| 人工费合计 | 203449 |  | 177216 |  | 203449
| 材料费合计 | 361849 |  | 362554 |  | 361849
其中主材费合计
其中工程设备费合计
其中甲供材料费含税合计
| 施工机具使用费 | 116422 |  | 163100 |  | 116422
| 企业管理费合计 | 52012 |  | 53623 |  | 52012
| 利润合计 | 44026 |  | 45435 |  | 44026
规费合计
| 税金合计 | 70009 |  | 72160 |  | 70009

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:三明市尤溪县城关镇园溪村212-219号宅后崩塌治理工程 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 市政工程 | 950527 | 912260 | 17972 |  |  | -38267
合 计 |  | 950527 | 912260 | 17972 |  |  | -38267

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：三明市尤溪县城关镇园溪村212-219号宅后崩塌治理工程 单项工程 市政工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 797837 | 807329 | 9492
1.1 | 通用项目 | 797837 | 807329 | 9492
2 | 措施项目费 | 98989 | 62544 | -36445
2.1 | 总价措施项目费 | 22812 | 22126 | -686
2.1.1 | 安全文明施工费 | 18529 | 17972 | -557
2.1.2 | 其他总价措施费 | 4283 | 4154 | -129
2.2 | 单价措施项目费 | 76177 | 40418 | -35759
3 | 其他项目费 | 53701 | 42387 | -11314
3.1 | 暂列金额 | 43701 | 42387 | -1314
3.2 | 专业工程暂估价 | 10000 |  | -10000
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 950527 | 912260 | -38267

## 分部分项工程量清单与计价审核表(含定额)
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇园溪村212-219号宅后崩塌治理工程 | [8 empty] | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
崩塌体清理、挡墙开挖及削坡
1 | 040101001005 | 挖一般土方 (1)崩塌体清理、挡墙开挖及削坡 (2)土壤类别:三类土 (3)挖土深度:6m以内 (4)人工挖土方为总挖方量的30%，其余为机械挖土方 | m3 | 5000 | 9.06 | 45300 | 5000 | 11.33 | 56650 | 11350
1.1 | 40101002 | 人工挖一般土方(三类土) | m3 | 1000 | 26.35 | 26350 | 1500 | 26.35 | 39525 | 13175
1.2 | 40101052 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土) | m3 | 4000 | 4.74 | 18960 | 3500 | 4.89 | 17115 | -1845
2 | 040103002010 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:5km (3)人力车运土 运距50m以内，比例为总挖方量的30% | m3 | 5000 | 24.55 | 122750 | 5000 | 19.99 | 99950 | -22800
2.1 | 40101083 | 机械装土方(挖掘机装土方) | m3 | 1000 | 3.82 | 3820 |  | 3.93 |  | -3820
2.2 | 40101030 | 人工装、运土方(人力车运土 运距50m以内) | m3 |  |  |  | 1500 | 12.19 | 18285 | 18285
2.3 | 40101089T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距5km以内) | m3 | 5000 | 23.79 | 118950 |  | 24.48 |  | -118950
2.4 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距5km以内) | m3 |  |  |  | 5000 | 16.33 | 81650 | 81650
|  | 分部小计 |  |  |  | 168050 |  |  | 156600 | -11450
挡土墙 K+0~K+43
|  | 本页小计： |  |  |  | 168050 |  |  | 156600 | -11450
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇园溪村212-219号宅后崩塌治理工程 | [8 empty] | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
3 | 040101002006 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3)挡墙基础开挖 | m3 | 139.32 | 39.09 | 5446.02 | 153.716 | 39.09 | 6008.76 | 562.74
3.1 | 40101008 | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) | m3 | 139.32 | 39.09 | 5446.02 | 153.716 | 39.09 | 6008.76 | 562.74
4 | 040103001002 | 填方 (1)满足设计要求 (2)填方来源、运距:场内土方 (3)密实度要求:满足设计要求 (4)填方材料品种:三类土 | m3 |  |  |  | 30.96 | 9.84 | 304.65 | 304.65
4.1 | 40101105 | 槽、坑回填土(夯实机夯实) | m3 |  |  |  | 30.96 | 9.84 | 304.65 | 304.65
5 | 040103002012 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:5km | m3 | 139.32 | 19.68 | 2741.82 | 118.13 | 20.26 | 2393.31 | -348.51
5.1 | 40101083 | 机械装土方(挖掘机装土方) | m3 | 139.32 | 3.82 | 532.2 | 118.13 | 3.93 | 464.25 | -67.95
5.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距5km以内) | m3 | 139.32 | 15.86 | 2209.62 | 118.13 | 16.33 | 1929.06 | -280.56
6 | 040303015004 | 混凝土挡墙墙身 (1)混凝土强度等级:C25预拌泵送普通混凝土，掺25%毛石（墙高4m以外） (2)泄水孔材料品种、规格:PVC排水管Φ110mm (3)滤水层要求:两层土工布、碎石反滤层 (4)沉降缝要求:每10m伸缩缝，缝宽20-30mm，沥青麻筋填缝 | m3 | 391.217 | 576.06 | 225364.47 | 391.217 | 543.89 | 212779.01 | -12585.46
6.1 | 40106017T | C25现浇预拌泵送普通混凝土挡土 | m3 | 391.217 | 519.52 | 203245.06 | 391.217 | 517.74 | 202548.69 | -696.37
|  | 本页小计： |  |  |  | 233552.31 |  |  | 221485.73 | -12066.58
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇园溪村212-219号宅后崩塌治理工程 | [8 empty] | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
墙(重力式 墙高4m以外)
6.2 | 40106004 | 滤沟、滤层(粘土反滤层) | m3 | 98.9 | 77.79 | 7693.43 | 29.67 | 77.79 | 2308.03 | -5385.4
6.3 | 40106003 | 滤沟、滤层(碎（砾）石滤层) | m3 | 9.75 | 147.29 | 1436.08 | 2.55 | 146.04 | 372.4 | -1063.68
6.4 | 40106002T | 滤沟、滤层(砂滤层) | m3 | 35.01 | 172.66 | 6044.83 | 31.86 | 168.55 | 5370 | -674.83
6.5 | 40701009 | 土工布(焊接 一般平铺200g/m2) | m2 | 32.5 | 17.18 | 558.35 | 17 | 17.25 | 293.25 | -265.1
6.6 | 40203044 | 伸缝、锯缝(人工切缝 伸缝 沥青玛蹄脂) | m2 | 29.76 | 125.81 | 3744.11 |  | 125.81 |  | -3744.11
6.7 | 40601177 | 施工缝(油浸麻丝 立面) | m |  |  |  | 22.8 | 22.12 | 504.34 | 504.34
6.8 | 40307108T | 安装泄水孔(塑料管) | m | 97.5 | 27.11 | 2643.23 | 51 | 27.11 | 1382.61 | -1260.62
|  | 分部小计 |  |  |  | 233552.31 |  |  | 221485.73 | -12066.58
锚杆框架梁 K+0~K+36
7 | 010202007005 | 锚杆 (1)锚杆(索)类型、部位:全长粘结型锚杆 (2)钻孔深度:12m、15m (3)钻孔直径:φ130mm (4)杆体材料品种、规格、数量:2根φ28钢筋 (5)浆液种类、强度等级:M30水泥砂浆,使用Po42.5级普通硅酸盐水泥 | m | 594 | 237.12 | 140849.28 | 618.5 | 219.34 | 135661.79 | -5187.49
7.1 | 10102122 | 土层锚杆机械钻孔(孔径≤150mm) | m | 594 | 50 | 29700 | 618.5 | 50 | 30925 | 1225
7.2 | 10102124T | 锚杆机械钻孔入岩增加费 孔径在100mm以上、150mm以内 软岩 | m | 297 | 51.69 | 15351.93 | 309.25 | 51.69 | 15985.13 | 633.2
7.3 | 10102127T | 锚杆制作、安装 | t | 5.738 | 6628.39 | 38033.7 | 5.738 | 6775.53 | 38877.99 | 844.29
7.4 | 10102131 | 锚杆(锚孔二次注浆) | m | 594 | 82.65 | 49094.1 | 618.5 | 80.64 | 49875.84 | 781.74
|  | 本页小计： |  |  |  | 140849.28 |  |  | 135661.79 | -5187.49
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇园溪村212-219号宅后崩塌治理工程 | [8 empty] | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
7.5 | 10105067T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 0.092 | 6417.63 | 590.42 |  | 6662.94 |  | -590.42
7.6 | 10105068 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径16mm) | t | 1.419 | 5693.04 | 8078.42 |  | 5829.77 |  | -8078.42
8 | 040901001017 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:螺纹钢筋 φ8 | t |  |  |  | 0.054 | 6256.38 | 337.84 | 337.84
8.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ8) | t |  |  |  | 0.054 | 6256.38 | 337.84 | 337.84
9 | 040901001018 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:螺纹钢筋 φ16 | t |  |  |  | 0.139 | 5547.37 | 771.08 | 771.08
9.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ16) | t |  |  |  | 0.139 | 5547.37 | 771.08 | 771.08
10 | 040101002007 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:20cm以内 (3)框架梁挖槽 (4)肋柱及横梁嵌入坡面，外露150mm | m3 | 13.86 | 39.09 | 541.79 | 43.619 | 39.09 | 1705.07 | 1163.28
10.1 | 40101008 | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) | m3 | 13.86 | 39.09 | 541.79 | 43.619 | 39.09 | 1705.07 | 1163.28
11 | 040103001001 | 填方 (1)满足设计要求 (2)填方来源、运距:场内土方 (3)密实度要求:满足设计要求 (4)填方材料品种:三类土 | m3 |  |  |  | 28.743 | 9.84 | 282.83 | 282.83
11.1 | 40101105 | 槽、坑回填土(夯实机夯实) | m3 |  |  |  | 28.743 | 9.84 | 282.83 | 282.83
12 | 040103002013 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 | m3 | 13.86 | 19.68 | 272.76 | 10.581 | 20.26 | 214.37 | -58.39
|  | 本页小计： |  |  |  | 814.55 |  |  | 3311.19 | 2496.64
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇园溪村212-219号宅后崩塌治理工程 | [8 empty] | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)运距:5km
12.1 | 40101083 | 机械装土方(挖掘机装土方) | m3 | 13.86 | 3.82 | 52.95 | 10.581 | 3.93 | 41.58 | -11.37
12.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距5km以内) | m3 | 13.86 | 15.86 | 219.82 | 10.581 | 16.33 | 172.79 | -47.03
13 | 040303006002 | 混凝土支撑梁及横梁 (1)混凝土强度等级:C30预拌泵送普通混凝土 (2)部位:锚杆框架梁 | m3 | 29.37 | 563.69 | 16555.58 | 26.707 | 1132.12 | 30235.53 | 13679.95
13.1 | 10105015T | C30预拌泵送普通混凝土(基础梁) | m3 | 29.37 | 563.69 | 16555.58 |  | 552.34 |  | -16555.58
13.2 | 40305008T | C30预拌泵送普通混凝土承台、支撑梁与横梁(横梁) | m3 |  |  |  | 26.707 | 1132.12 | 30235.53 | 30235.53
14 | 040303024001 | 混凝土其他构件 (1)混凝土强度等级:C30 预拌泵送普通混凝土 (2)名称、部位:压顶梁 | m3 |  |  |  | 1.679 | 837.71 | 1406.52 | 1406.52
14.1 | 40106028T | C30压顶(现浇预拌泵送普通混凝土) | m3 |  |  |  | 1.679 | 837.71 | 1406.52 | 1406.52
15 | 040402017001 | 变形缝 (1)类别:伸缩缝 (2)材料品种、规格:沥青麻筋填缝 (3)工艺要求:每20m设一道伸缩缝，缝宽20mm | m |  |  |  | 1.75 | 22.12 | 38.71 | 38.71
15.1 | 40601177 | 施工缝(油浸麻丝 立面) | m |  |  |  | 1.75 | 22.12 | 38.71 | 38.71
16 | 040901001016 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HPB400 (2)钢筋规格:螺纹钢筋 φ8 | t | 0.879 | 6004.43 | 5277.89 | 0.87 | 6256.38 | 5443.05 | 165.16
16.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ8) | t | 0.879 | 6004.43 | 5277.89 | 0.87 | 6256.38 | 5443.05 | 165.16
17 | 040901001015 | 现浇构件钢筋 | t | 6.402 | 5413.23 | 34655.5 | 6.837 | 5552.55 | 37962.78 | 3307.28
|  | 本页小计： |  |  |  | 56488.97 |  |  | 75086.59 | 18597.62
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇园溪村212-219号宅后崩塌治理工程 | [8 empty] | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:螺纹钢筋 φ20
17.1 | 40304007 | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ20) | t | 6.402 | 5413.23 | 34655.5 |  | 5548.41 |  | -34655.5
17.2 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ20) | t |  |  |  | 6.837 | 5552.55 | 37962.78 | 37962.78
18 | 050101010001 | 整理绿化用地 (1)整理绿化用地 | m2 | 623 | 4.93 | 3071.39 | 597.125 | 4.96 | 2961.74 | -109.65
18.1 | 50101001 | 绿地整理(整理绿化地) | m2 | 623 | 4.93 | 3071.39 | 597.125 | 4.96 | 2961.74 | -109.65
19 | 050102012001 | 铺种草皮 (1)草皮种类:草皮 (2)铺种方式:满铺 (3)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 350 | 35.91 | 12568.5 | 391.525 | 27.41 | 10731.7 | -1836.8
19.1 | 50101162T | 草皮类(铺植草皮 满铺) | m2 | 350 | 21.42 | 7497 |  | 21.42 |  | -7497
19.2 | 50101162 | 草皮类(铺植草皮 满铺) | m2 |  |  |  | 391.525 | 12.84 | 5027.18 | 5027.18
19.3 | 50102121T | 草坪类(草坪 满铺) 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 350 | 14.49 | 5071.5 | 391.525 | 14.57 | 5704.52 | 633.02
|  | 分部小计 |  |  |  | 213792.69 |  |  | 227753.01 | 13960.32
拱形骨架护坡 K+36~K+59
20 | 040305005005 | 护坡 (1)结构形式:拱形骨架 (2)厚度:5Cm (3)砂浆强度等级:M7.5浆砌 (4)材料品种、规格:C20混凝土预制块 | m3 | 6.986 | 2127.09 | 14859.85 |  |  |  | -14859.85
20.1 | 40106015 | 浆砌预制块挡土墙 | m3 | 6.986 | 713.83 | 4986.82 |  | 712.26 |  | -4986.82
20.2 | 40303002T | 浆砌片石(拱圈) | m3 | 25.404 | 388.64 | 9873.01 |  | 385.75 |  | -9873.01
|  | 本页小计： |  |  |  | 30499.74 |  |  | 13693.44 | -16806.3
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇园溪村212-219号宅后崩塌治理工程 | [8 empty] | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
21 | 040304005001 | 预制混凝土块 (1)混凝土强度等级:C20 (2)部位:拱形骨架 (3)砂浆强度等级:M10(42.5) (4)构件代号、名称:浆砌混凝土预制块 | m3 |  |  |  | 5.39 | 712.26 | 3839.08 | 3839.08
21.1 | 40106015 | 浆砌预制块挡土墙 | m3 |  |  |  | 5.39 | 712.26 | 3839.08 | 3839.08
22 | 040305003001 | 浆砌块料 (1)砂浆强度等级:M7.5 (2)部位:拱形骨架边坡 | m3 |  |  |  | 56.89 | 368.59 | 20969.09 | 20969.09
22.1 | 40106008 | 石砌护坡、台阶(片石 一般护坡 浆砌) | m3 |  |  |  | 56.89 | 368.59 | 20969.09 | 20969.09
23 | 050102013005 | 喷播植草(灌木)籽 (1)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (2)基层材料种类规格:无 (3)草(灌木)籽种类:草种籽 | m2 | 273 | 39.43 | 10764.39 | 205.6 | 39.43 | 8106.81 | -2657.58
23.1 | 50101160 | 草皮类(护坡喷播草籽) | m2 | 273 | 21.18 | 5782.14 | 205.6 | 21.18 | 4354.61 | -1427.53
23.2 | 50102119T | 草坪类(草坪 播种) 地栽苗成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 273 | 18.25 | 4982.25 | 205.6 | 18.25 | 3752.2 | -1230.05
24 | 040101002008 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 173.18 | 39.09 | 6769.61 | 199.24 | 39.09 | 7788.29 | 1018.68
24.1 | 40101008 | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) | m3 | 173.18 | 39.09 | 6769.61 | 199.24 | 39.09 | 7788.29 | 1018.68
25 | 040103001003 | 填方 (1)满足设计要求 (2)填方来源、运距:场内土方 (3)密实度要求:满足设计要求 | m3 |  |  |  | 55.329 | 9.84 | 544.44 | 544.44
|  | 本页小计： |  |  |  | 17534 |  |  | 41247.71 | 23713.71
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇园溪村212-219号宅后崩塌治理工程 | [8 empty] | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(4)填方材料品种:三类土
25.1 | 40101105 | 槽、坑回填土(夯实机夯实) | m3 |  |  |  | 55.329 | 9.84 | 544.44 | 544.44
26 | 040103002014 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:5km | m3 | 173.18 | 19.68 | 3408.18 | 135.643 | 20.26 | 2748.13 | -660.05
26.1 | 40101083 | 机械装土方(挖掘机装土方) | m3 | 173.18 | 3.82 | 661.55 | 135.643 | 3.93 | 533.08 | -128.47
26.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距5km以内) | m3 | 173.18 | 15.86 | 2746.63 | 135.643 | 16.33 | 2215.05 | -531.58
27 | 040201022012 | 排水沟 (1)20厚1:2.5水泥砂浆抹面 (2)断面尺寸:400*400mm (3)基础、垫层：材料、品种、厚度:200mm厚 C25预拌泵送普通混凝土 (4)排水沟 | m | 190 | 396.17 | 75272.3 | 185.15 | 371.14 | 68716.57 | -6555.73
27.1 | 40501065T | C25渠(管)道基础(预拌泵送普通混凝土平基 钢筋预拌泵送普通混凝土) | m3 | 30.4 | 874.89 | 26596.66 | 29.624 | 864.64 | 25614.1 | -982.56
27.2 | 40501078T | C25预拌泵送普通混凝土方沟及渠道(壁) | m3 | 30.4 | 1249.75 | 37992.4 | 29.624 | 1239.96 | 36732.58 | -1259.82
27.3 | 10111017 | 水泥砂浆楼地面面层(20mm厚) | m2 | 228 | 29.05 | 6623.4 | 222.18 | 28.67 | 6369.9 | -253.5
27.4 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ8) | t | 0.676 | 6004.43 | 4058.99 |  | 6256.38 |  | -4058.99
28 | 040201022013 | 截水沟 (1)20厚1:2.5水泥砂浆抹面 (2)断面尺寸:1000*500mm (3)基础、垫层：材料、品种、厚度:300mm厚 C25预拌泵送普通混凝土 | m | 46 | 687.21 | 31611.66 | 43.05 | 754.44 | 32478.64 | 866.98
|  | 本页小计： |  |  |  | 110292.14 |  |  | 103943.34 | -6348.8
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇园溪村212-219号宅后崩塌治理工程 | [8 empty] | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(4)截水沟
28.1 | 40501065T | C25渠(管)道基础(预拌泵送普通混凝土平基 钢筋预拌泵送普通混凝土) | m3 | 11.04 | 874.89 | 9658.79 | 8.395 | 864.64 | 7258.65 | -2400.14
28.2 | 40501078T | C25预拌泵送普通混凝土方沟及渠道(壁) | m3 | 13.8 | 1249.75 | 17246.55 | 18.727 | 1239.96 | 23220.73 | 5974.18
28.3 | 10111017 | 水泥砂浆楼地面面层(20mm厚) | m2 | 69 | 29.05 | 2004.45 | 69.741 | 28.67 | 1999.47 | -4.98
28.4 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ8) | t | 0.45 | 6004.43 | 2701.99 |  | 6256.38 |  | -2701.99
29 | 040901001019 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:螺纹钢筋 φ8 | t |  |  |  | 1.609 | 6256.38 | 10066.52 | 10066.52
29.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ8) | t |  |  |  | 1.609 | 6256.38 | 10066.52 | 10066.52
30 | 040201022014 | 急流槽 (1)断面尺寸:700*700mm (2)基础、垫层：材料、品种、厚度:250mm厚 C25预拌泵送混凝土 (3)急流槽 | m | 33 | 522.81 | 17252.73 | 34.277 | 490.4 | 16809.44 | -443.29
30.1 | 40501065T | C25渠(管)道基础(预拌泵送普通混凝土平基 钢筋预拌泵送普通混凝土) | m3 | 6.521 | 874.89 | 5705.16 |  | 864.64 |  | -5705.16
30.2 | 40407014T | C25其他预拌泵送普通混凝土工程(现浇台阶) | m3 |  |  |  | 6.786 | 723.31 | 4908.38 | 4908.38
30.3 | 40501078T | C25预拌泵送普通混凝土方沟及渠道(壁) | m3 | 9.24 | 1249.75 | 11547.69 | 9.598 | 1239.96 | 11901.14 | 353.45
31 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 (1)扶手材料种类、规格:镀锌钢管DN50 栏杆扶手 (2)单位重量 2.929kg/m | m | 66 | 298.09 | 19673.94 | 68.554 | 257.82 | 17674.59 | -1999.35
|  | 本页小计： |  |  |  | 36926.67 |  |  | 44550.55 | 7623.88
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇园溪村212-219号宅后崩塌治理工程 | [8 empty] | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
31.1 | 10115099T | 钢管栏杆(钢管扶手) | m | 66 | 298.09 | 19673.94 |  | 302.54 |  | -19673.94
31.2 | 10115099T | 钢管栏杆(钢管扶手) | m |  |  |  | 68.554 | 257.82 | 17674.59 | 17674.59
32 | 010516002001 | 预埋铁件 (1)金属栏杆预埋 (2)规格:预埋U型钉 φ8 350mm (3)铁件尺寸:钢垫块 100*100*10mm | t |  |  |  | 0.047 | 9856.05 | 463.23 | 463.23
32.1 | 10105126 | 铁件、螺栓(预埋铁件安装) | t |  |  |  | 0.047 | 9856.05 | 463.23 | 463.23
33 | 040504002003 | 混凝土井 (1)混凝土强度等级:C25预拌泵送混凝土 (2)垫层、基础材质及厚度:池内尺寸700*700*H950mm (3)防渗、防水要求:池底、池壁厚度250mm (4)井盖、井圈材质及规格:φ8钢筋 (5)踏步材质、规格:消能池 | 座 | 2 | 1414.6 | 2829.2 | 2 | 1255.44 | 2510.88 | -318.32
33.1 | 40601058T | C25预拌泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) | m3 | 0.72 | 616.57 | 443.93 |  | 606.31 |  | -443.93
33.2 | 40501064T | C25渠(管)道基础(预拌泵送普通混凝土平基 预拌泵送普通混凝土) | m3 |  |  |  | 0.72 | 843.81 | 607.54 | 607.54
33.3 | 40501011T | C25现浇预拌泵送普通混凝土井壁(预拌泵送普通混凝土井壁 矩形30cm以内) | m3 | 1.735 | 1236.91 | 2146.04 |  | 1227.38 |  | -2146.04
33.4 | 40501078T | C25现浇预拌泵送普通混凝土方沟及渠道(壁) | m3 |  |  |  | 1.535 | 1239.96 | 1903.34 | 1903.34
33.5 | 40304005T | 现浇混凝土(圆钢筋 φ8) | t | 0.037 | 6465.71 | 239.23 |  | 6807.58 |  | -239.23
|  | 本页小计： |  |  |  | 2829.2 |  |  | 2974.11 | 144.91
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇园溪村212-219号宅后崩塌治理工程 | [8 empty] | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
34 | 040901001020 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:圆钢 (2)钢筋规格:Φ8 | t |  |  |  | 0.034 | 6807.58 | 231.46 | 231.46
34.1 | 40304005T | 现浇混凝土(圆钢筋 φ8) | t |  |  |  | 0.034 | 6807.58 | 231.46 | 231.46
35 | 04B001 | 沉降位移观测 (1)沉降位移观测高5m | 项 |  |  |  | 1 | 8543.34 | 8543.34 | 8543.34
35.1 | 40201044 | 沉降位移观测设施(高5m) | 处 |  |  |  | 18 | 474.63 | 8543.34 | 8543.34
|  | 分部小计 |  |  |  | 182441.86 |  |  | 201490.51 | 19048.65
|  | 本页小计： | [6 empty] | 8774.8 | 8774.8
|  | 合 计： |  |  |  | 797836.86 |  |  | 807329.25 | 9492.39

## 工程量审核书
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇园溪村212-219号宅后崩塌治理工程 | [6 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 原工程量 | 核对工程量 |  | 增减工程量
|  | 单项工程 | [6 empty] | 单项工程(17市政)
|  | 市政工程 | [6 empty] | 单位工程(17市政)
|  | 通用项目 | [6 empty] | 分项工程(17市政)
崩塌体清理、挡墙开挖及削坡
1 | 040101001005 | 挖一般土方 | (1)崩塌体清理、挡墙开挖及削坡 (2)土壤类别:三类土 (3)挖土深度:6m以内 (4)人工挖土方为总挖方量的30%，其余为机械挖土方 | m3 | 5000 | 5000
2 | 040103002010 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:5km (3)人力车运土 运距50m以内，比例为总挖方量的30% | m3 | 5000 | 5000
分部小计
挡土墙 K+0~K+43
3 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3)挡墙基础开挖 | m3 | 139.32 | 153.716 |  | 14.4
4 | 040103001002 | 填方 | (1)满足设计要求 (2)填方来源、运距:场内土方 (3)密实度要求:满足设计要求 (4)填方材料品种:三类土 | m3 |  | 30.96 |  | 30.96
5 | 040103002012 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:5km | m3 | 139.32 | 118.13 |  | -21.19
6 | 040303015004 | 混凝土挡墙墙身 | (1)混凝土强度等级:C25预拌泵送普通混凝土，掺25%毛石（墙高4m以外） (2)泄水孔材料品种、规格:PVC排水管Φ110mm (3)滤水层要求:两层土工布、碎石反滤层 (4)沉降缝要求:每10m伸缩缝，缝宽20-30mm，沥青麻筋填缝 | m3 | 391.217 | 391.217
分部小计
锚杆框架梁 K+0~K+36
7 | 010202007005 | 锚杆 | (1)锚杆(索)类型、部位:全长粘结型锚杆 (2)钻孔深度:12m、15m (3)钻孔直径:φ130mm (4)杆体材料品种、规格、数量:2根φ28钢筋 | m | 594 | 618.5 |  | 24.5
|  | 本页小计： | [5 empty] | 48.67
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇园溪村212-219号宅后崩塌治理工程 | [6 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 原工程量 | 核对工程量 |  | 增减工程量
(5)浆液种类、强度等级:M30水泥砂浆,使用Po42.5级普通硅酸盐水泥
8 | 040901001017 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:螺纹钢筋 φ8 | t |  | 0.054 |  | 0.05
9 | 040901001018 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:螺纹钢筋 φ16 | t |  | 0.139 |  | 0.14
10 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:20cm以内 (3)框架梁挖槽 (4)肋柱及横梁嵌入坡面，外露150mm | m3 | 13.86 | 43.619 |  | 29.76
11 | 040103001001 | 填方 | (1)满足设计要求 (2)填方来源、运距:场内土方 (3)密实度要求:满足设计要求 (4)填方材料品种:三类土 | m3 |  | 28.743 |  | 28.74
12 | 040103002013 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:5km | m3 | 13.86 | 10.581 |  | -3.28
13 | 040303006002 | 混凝土支撑梁及横梁 | (1)混凝土强度等级:C30预拌泵送普通混凝土 (2)部位:锚杆框架梁 | m3 | 29.37 | 26.707 |  | -2.66
14 | 040303024001 | 混凝土其他构件 | (1)混凝土强度等级:C30 预拌泵送普通混凝土 (2)名称、部位:压顶梁 | m3 |  | 1.679 |  | 1.68
15 | 040402017001 | 变形缝 | (1)类别:伸缩缝 (2)材料品种、规格:沥青麻筋填缝 (3)工艺要求:每20m设一道伸缩缝，缝宽20mm | m |  | 1.75 |  | 1.75
16 | 040901001016 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HPB400 (2)钢筋规格:螺纹钢筋 φ8 | t | 0.879 | 0.87 |  | -0.01
17 | 040901001015 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:螺纹钢筋 φ20 | t | 6.402 | 6.837 |  | 0.44
18 | 050101010001 | 整理绿化用地 | (1)整理绿化用地 | m2 | 623 | 597.125 |  | -25.88
19 | 050102012001 | 铺种草皮 | (1)草皮种类:草皮 (2)铺种方式:满铺 (3)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 350 | 391.525 |  | 41.52
分部小计
拱形骨架护坡 K+36~K+59
20 | 040305005005 | 护坡 | (1)结构形式:拱形骨架 (2)厚度:5Cm | m3 | 6.986 |  |  | -6.99
|  | 本页小计： | [5 empty] | 65.27
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇园溪村212-219号宅后崩塌治理工程 | [6 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 原工程量 | 核对工程量 |  | 增减工程量
(3)砂浆强度等级:M7.5浆砌 (4)材料品种、规格:C20混凝土预制块
21 | 040304005001 | 预制混凝土块 | (1)混凝土强度等级:C20 (2)部位:拱形骨架 (3)砂浆强度等级:M10(42.5) (4)构件代号、名称:浆砌混凝土预制块 | m3 |  | 5.39 |  | 5.39
22 | 040305003001 | 浆砌块料 | (1)砂浆强度等级:M7.5 (2)部位:拱形骨架边坡 | m3 |  | 56.89 |  | 56.89
23 | 050102013005 | 喷播植草(灌木)籽 | (1)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (2)基层材料种类规格:无 (3)草(灌木)籽种类:草种籽 | m2 | 273 | 205.6 |  | -67.4
24 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 173.18 | 199.24 |  | 26.06
25 | 040103001003 | 填方 | (1)满足设计要求 (2)填方来源、运距:场内土方 (3)密实度要求:满足设计要求 (4)填方材料品种:三类土 | m3 |  | 55.329 |  | 55.33
26 | 040103002014 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:5km | m3 | 173.18 | 135.643 |  | -37.54
27 | 040201022012 | 排水沟 | (1)20厚1:2.5水泥砂浆抹面 (2)断面尺寸:400*400mm (3)基础、垫层：材料、品种、厚度:200mm厚 C25预拌泵送普通混凝土 (4)排水沟 | m | 190 | 185.15 |  | -4.85
28 | 040201022013 | 截水沟 | (1)20厚1:2.5水泥砂浆抹面 (2)断面尺寸:1000*500mm (3)基础、垫层：材料、品种、厚度:300mm厚 C25预拌泵送普通混凝土 (4)截水沟 | m | 46 | 43.05 |  | -2.95
29 | 040901001019 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:螺纹钢筋 φ8 | t |  | 1.609 |  | 1.61
30 | 040201022014 | 急流槽 | (1)断面尺寸:700*700mm (2)基础、垫层：材料、品种、厚度:250mm厚 C25预拌泵送混凝土 (3)急流槽 | m | 33 | 34.277 |  | 1.28
|  | 本页小计： | [5 empty] | 33.82
分部分项工程量清单审核书
工程名称：三明市尤溪县城关镇园溪村212-219号宅后崩塌治理工程 | [6 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 原工程量 | 核对工程量 |  | 增减工程量
31 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)扶手材料种类、规格:镀锌钢管DN50 栏杆扶手 (2)单位重量 2.929kg/m | m | 66 | 68.554 |  | 2.55
32 | 010516002001 | 预埋铁件 | (1)金属栏杆预埋 (2)规格:预埋U型钉 φ8 350mm (3)铁件尺寸:钢垫块 100*100*10mm | t |  | 0.047 |  | 0.05
33 | 040504002003 | 混凝土井 | (1)混凝土强度等级:C25预拌泵送混凝土 (2)垫层、基础材质及厚度:池内尺寸700*700*H950mm (3)防渗、防水要求:池底、池壁厚度250mm (4)井盖、井圈材质及规格:φ8钢筋 (5)踏步材质、规格:消能池 | 座 | 2 | 2
34 | 040901001020 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:圆钢 (2)钢筋规格:Φ8 | t |  | 0.034 |  | 0.03
35 | 04B001 | 沉降位移观测 | (1)沉降位移观测高5m | 项 |  | 1 |  | 1
分部小计
|  | 本页小计： | [5 empty] | 3.64
|  | 合 计： | [5 empty] | 151.39

## 单价措施项目清单与计价审核表(含定额)
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：三明市尤溪县城关镇园溪村212-219号宅后崩塌治理工程 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 011702005001 | 基础梁模板 (1)基础梁模板 | m2 | 198 | 59.76 | 11832.48 |  |  |  | -11832.48
1.1 | 10117041 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 无底模基础梁、地圈梁) | m2 | 198 | 59.76 | 11832.48 |  | 61.09 |  | -11832.48
2 | 041101001001 | 墙面脚手架 (1)20m以内 (2)护坡墙面脚手架 | m2 | 1058.6 | 29.64 | 31376.9 | 882.496 | 29.64 | 26157.18 | -5219.72
2.1 | 40107007 | 钢管脚手架(双排20m以内) | m2 | 1058.6 | 29.64 | 31376.9 | 882.496 | 29.64 | 26157.18 | -5219.72
3 | 041101001002 | 墙面脚手架 (1)墙高:5m以内 (2)挡墙脚手架 | m2 | 170 | 12.45 | 2116.5 | 196.5 | 12.45 | 2446.43 | 329.93
3.1 | 40107005 | 钢管脚手架(双排5m以内) | m2 | 170 | 12.45 | 2116.5 | 196.5 | 12.45 | 2446.43 | 329.93
4 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 7492.68 | 7492.68 | 1 | 4364.64 | 4364.64 | -3128.04
4.1 | 10117124T | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外) | 台次 | 1 | 2370.55 | 2370.55 | 1 | 2427.03 | 2427.03 | 56.48
4.2 | 10117125T | 履带式推土机进出场费(90kW以内) | 台次 | 1 | 1900.08 | 1900.08 | 1 | 1937.61 | 1937.61 | 37.53
4.3 | 10117196 | 安拆费(搅拌桩机 安装、拆卸费) | 台次 |  | 2887.91 |  |  | 2924.97
4.4 | 10117159 | 搅拌桩机进出场费 | 台次 | 1 | 3222.05 | 3222.05 |  | 3304.77 |  | -3222.05
5 | 041104001001 | 便道 (1)土便道 (2)5m | m2 | 100 | 211.32 | 21132 |  |  |  | -21132
5.1 | 10101052 | 挖掘机挖一般土方(装车 三类土) | m3 | 400 | 4.74 | 1896 |  | 4.89 |  | -1896
5.2 | 10101084T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距10km以内) | m3 | 400 | 37.92 | 15168 |  | 39.02 |  | -15168
|  | 本页小计： |  |  |  | 73950.56 |  |  | 32968.25 | -40982.31
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：三明市尤溪县城关镇园溪村212-219号宅后崩塌治理工程 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
5.3 | 10101100 | 回填工程(填土人工夯实 平地) | m3 | 400 | 10.17 | 4068 |  | 10.17 |  | -4068
6 | 041109003001 | 二次搬运 | 项 | 1 | 2226.92 | 2226.92 | 1 | 5241.33 | 5241.33 | 3014.41
6.1 | 50107011T | 材料上山运输(胶合板 运输高度50m以内) | m2 | 358.534 | 5.2 | 1864.38 | 314.02 | 5.2 | 1632.9 | -231.48
6.2 | 50107030 | 材料上山运输(钢模板 运输高度30-50m) | kg |  |  |  | 25.212 | 0.19 | 4.79 | 4.79
6.3 | 40105010T | 成型钢筋水平及垂直运输(成型钢筋 场内水平运输 运距100m以内) | t | 16.192 | 22.39 | 362.54 |  | 22.39 |  | -362.54
6.4 | 40105010 | 成型钢筋水平及垂直运输(成型钢筋 场内水平运输 运距50m以内) | t |  |  |  | 44.572 | 20.76 | 925.31 | 925.31
6.5 | 40105014 | 成型钢筋水平及垂直运输(成型钢筋 垂直运输) | t |  |  |  | 44.572 | 60.09 | 2678.33 | 2678.33
7 | 011701011001 | 满堂承重脚手架 (1)搭设空间几何尺寸、高度:1.5m宽、15m长；高度3m (2)场内外材料搬运，搭、拆脚手架、工作平台 | m3 |  |  |  | 67.5 | 32.72 | 2208.6 | 2208.6
7.1 | 10117027 | 满堂承重脚手架 | m3 |  |  |  | 67.5 | 32.72 | 2208.6 | 2208.6
|  | 本页小计： |  |  |  | 2226.92 |  |  | 7449.93 | 5223.01
|  | 合 计： |  |  |  | 76177.48 |  |  | 40418.18 | -35759.3

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市尤溪县城关镇园溪村212-219号宅后崩塌治理工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 18529 | 17972 | -557
2 | 其他总价措施费 | 4283 | 4154 | -129
合 计 |  | 22812 | 22126 | -686

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：三明市尤溪县城关镇园溪村212-219号宅后崩塌治理工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 43701 | 42387
2 | 专业工程暂估价 | 10000
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 53701 | 42387 |  | ——

## 暂列金额审核明细表
暂列金额审核明细表
工程名称：三明市尤溪县城关镇园溪村212-219号宅后崩塌治理工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 43701 | 42387
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 43701 | 42387 |  | ——

## 专业工程暂估价审核明细表
专业工程暂估价审核明细表
工程名称：三明市尤溪县城关镇园溪村212-219号宅后崩塌治理工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 施工便道及二次搬运费 | 10000
合 计 |  | 10000 |  |  | ——

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三明市尤溪县城关镇园溪村212-219号宅后崩塌治理工程 | [9 empty] | 第1页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
二 |  | 材料
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 11.639 | 1414.583 | 16464.31 | 8.491 | 1468.49 |  | 12468.64
2 | 99010130 | 轮胎式单斗挖掘机 | 液压 斗容量0.6m3 | 台班 | 0.623 | 727.564 | 453.27 | 0.597 | 755.712 |  | 451.25
3 | 99030510 | 搅拌桩机(单轴) |  | 台班 |  | 510.131 |  |  | 524.7
4 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 7.9 | 136.64 | 1079.48 | 8.226 | 136.64 |  | 1124.01
5 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 2.519 | 147.755 | 372.15 | 1.171 | 148.22 |  | 173.54
6 | 99050730 | 插入式混凝土振捣器 |  | 台班 |  |  |  | 0.609 | 8.1 |  | 4.93
7 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 4.117 | 854.216 | 3516.74 | 2.27 | 884.161 |  | 2007.13
8 | 99070310 | 轮胎式装载机 | 斗容量3.0m3 | 台班 | 0.026 | 1464.184 | 38.07 | 0.014 | 1534.939 |  | 20.88
9 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 1.662 | 526.175 | 874.5 | 1.694 | 543.235 |  | 920.14
10 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 1.221 | 545.968 | 666.75 | 0.88 | 563.585 |  | 495.73
11 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.176 | 466.2 | 81.46 | 0.132 | 466.2 |  | 61.73
12 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 3.238 | 605.398 | 1959.98 | 0.236 | 624.208 |  | 147.12
13 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 179.22 | 597.044 | 107002.24 |  | 614.579
14 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 4.37 |  | 4111.42 | 70.49 | 968.89 |  | 68296.77
15 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 0.5 | 1494.228 | 747.11 | 0.5 | 1524.635 |  | 762.32
16 | 99070770 | 平板拖车组 | 装载质量60t | 台班 | 0.5 | 1665.896 | 832.95 | 0.5 | 1702.816 |  | 851.41
17 | 99090010 | 履带式电动起重机 | 提升质量5t | 台班 | 2.515 | 295.055 | 742.06 |  | 298.295
18 | 99090060 | 履带式起重机 | 提升质量15t | 台班 |  |  |  | 2.409 | 818.95 |  | 1972.83
19 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 1.319 | 480.462 | 633.76 | 0.478 | 491.919 |  | 234.91
20 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 |  | 803.087 |  |  | 818.155
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三明市尤溪县城关镇园溪村212-219号宅后崩塌治理工程 | [9 empty] | 第2页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
21 | 99090330 | 汽车式起重机 | 提升质量12t | 台班 |  |  |  | 1.716 | 914.321 |  | 1568.99
22 | 99091170 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力50kN | 台班 | 0.012 | 153.719 | 1.82 | 0.011 | 155.534 |  | 1.69
23 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 |  |  |  | 10.986 | 27.16 |  | 298.37
24 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 0.025 | 28.86 | 0.72 |  | 28.86
25 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.64 | 39.14 | 25.06 |  | 39.14
26 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.357 | 35.742 | 12.77 | 0.955 | 37.476 |  | 35.8
27 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 1.088 | 23.86 | 25.97 |  | 23.86
28 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.717 | 22.601 | 16.21 | 1.636 | 23.292 |  | 38.11
29 | 99190470 | 钢材电动煨弯机 | 弯曲直径500～1800mm | 台班 | 1.848 | 73.476 | 135.78 | 1.92 | 75.21 |  | 144.37
30 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 4.76 | 21.66 | 103.09 | 7.481 | 22.956 |  | 171.73
31 | 99210050 | 木工平刨床 | 刨削宽度500mm | 台班 |  |  |  | 0.746 | 21.203 |  | 15.83
32 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.198 | 48.612 | 9.63 | 0.206 | 51.867 |  | 10.67
33 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 4.203 |  | 376.02 | 4.755 | 89.46 |  | 425.34
34 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 |  |  |  | 1.008 | 75.409 |  | 76.01
35 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 15.114 | 84.53 | 1277.58 | 15.114 | 84.53 |  | 1277.58
36 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 0.639 | 74.668 | 47.68 | 0.175 | 79.722 |  | 13.98
37 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.576 | 103.61 | 59.69 |  | 103.61
38 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.337 | 90.668 | 30.51 | 0.856 | 97.256 |  | 83.23
39 | 99250870 | 热风枪 |  | 台班 | 0.026 | 33.12 | 0.86 | 0.014 | 33.12 |  | 0.45
40 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 0.914 | 426.4 | 389.96 | 0.689 | 426.4 |  | 293.58
41 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 1.096 | 580.088 | 635.49 | 1.226 | 597.912 |  | 732.82
42 | 99351250 | 百米钻机 | XY-100 | 台班 | 49.142 | 262.2 | 12884.93 | 51.169 | 262.2 |  | 13416.38
43 | 99440690 | 高压泵 | BW-250型 | 台班 | 16.335 | 396.52 | 6477.15 | 17.009 | 396.52 |  | 6744.31
44 | 99450540 | 其他机械费 |  | % |  |  |  | 38.006 | 1 |  | 38.01
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：三明市尤溪县城关镇园溪村212-219号宅后崩塌治理工程 | [9 empty] | 第3页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
45 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 971.983 | 1 | 971.98 | 1012.073 | 1 |  | 1012.07
46 | 99450740 | 播种机 | 90kW | 台班 | 0.055 | 736 | 40.19 | 0.041 | 736 |  | 30.26
47 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.064 | 15.186 | 0.97 |  | 15.548