泰宁县大龙乡库区村基础设施建设项目（张地至邓家坪段）预算评审报告

泰宁县投资评审中心：

根据贵中心委托对泰宁县大龙乡库区村基础设施建设项目（张地至邓家坪段）进行预算评审的任务，我公司组织评审人员,按照财政投资项目评审操作规程，依据有关法律、法规，经过必要的工作程序对送审有关资料进行评审，现将评审结果报告如下：

- 工程概况：

1、路线起终点：

本项目路线位于泰宁县大龙乡,起点位于张地村,起点桩号KO+000。终点位于邓家坪，终点桩号K6+870. 236,路线全长约6.87公里。

2、原路线概况：

本项目原有路面为混凝土路面,路基宽4.5米,旧路面宽3~3.5米,边沟为土质水沟。

3、改建技术标准：

本次改建为在原有路面线型上,进行线型优化,路基拓宽改造。改建后路基宽6.5米,行车道宽3m×2，路肩宽0.25m×2,路面结构为混凝土路面。改建技术标准采用交通部颁发的《公路工程技术标准》JTG BO1—2014中，V=20km/h,四级公路标准，弯道加宽采用四级公路一类加宽。

4、路面结构层：

碎石垫层15cm+5%水泥稳定碎石层15cm+4.0Mpa水泥混凝土20cm。

- 编制范围：

泰宁县大龙乡库区村基础设施建设项目（张地至邓家坪段）。

- 审核依据:

（一）依据

1.中华人民共和国交通运输部公路工程标准施工招标文件（2018年版）。

2．中华人民共和国交通运输部2018年第86号关于公布《公路工程基本建设项目概算、预算编制办法》JTG 3830-2018、《公路工程概算预算定额》JTG/T 3831、3832-2018、《公路工程机械台班费用定额》JTG/T 3833-2018。

3.闽交建〔2019〕31号《福建省公路工程建设项目估算概算预算编制补充规定》的通知，人工费调整为112元/工日。

4.交通运输部公告2019年第26号文《交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG 3820-2018)和《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告》。财政部、税务总局等有关部门决定将建筑业增值税税率由10%调整为9%。

5.根据泰宁县大龙乡库区村基础设施建设项目（张地至邓家坪段）的预算及施工图为依据审核。

6.按照《编制办法》的要求根据设计图纸的工程量，利用同望公路工程造价管理系统进行审核。

（二）计价依据

1.人工工资：人工费按112元/工日计。

2.机械台班：机械台班费用按交通部《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833－2018）分析计算。

3.主要材料：参考《福建省交通（公路、水运）工程各市主要材料价格信息》2024年07月的三明地区“除税价”进行计算；其中“中粗砂、碎石、片石材料均为外购，单价参照三明市交通局发布的《2024年07月份福建省交通工程地方性材料》的2024年07月泰宁县地材价格信息（材料除税）计算。

（三）取费标准

1.其它直接费

（1）冬季施工增加费：准一区；

（2）雨季施工增加费：Ⅱ区7个月计取；

（3）夜间施工增加费：不计取；

（4）高原施工增加费：不列；

（5）风沙施工增加费：不列；

（6）沿海施工增加费：不列；

（7）行车干扰增加费：51-100计取；

（8）安全文明施工措施费：在第100章计取；

（9）临时设施费：按“编办”规定计取；

（10）施工辅助费：按“编办”规定计取；

（11）工地转移费：不计。

2.间接费

（1）规费：养老保险费、失业保险费、医疗保险费、住房公积金等按闽交建〔2019〕31号规定计列。

（2）企业管理费：

①基本费用：计取。

②其他费用：主副食运费补贴费不计取；职工探亲路费不计；职工取暖补贴不列；财务费用不计。

3.辅助生产间接费：按“编办”计取。

4.利润按7.42%计取。

5.税金按9%计取。

- 审核结论:

本工程送审金额为13620975元，审定金额为13074850元，共核减546125元，核减率为4.01%。其中主要审核内容如下：

（一）A合同段（K0+000~K3+600段）

（1）核减说明部分：

1.102-1竣工文件，已包含在企业管理费中，不予记取，核减工程造价10000元；

2. 103-3 临时供电设施架设、维护与拆除，设备摊销调整，综合单价调整为8909元/总额，核减工程造价3522元；

3. 104-c预制场地，本项目无需预制场地，核减工程造价10000元；

4. 104-e工程名称改为搅拌站(楼)安拆，定额调整，核减工程造价63740元；

5. 202-2-a 水泥混凝土路面，依据2018范本调整，计量单位改为m3,工程数量改为2268 m3；

6. 增加清单202-3-c 砖、石及其他砌体结构，计量单位为m3,工程数量为78 m3，综合单价调整为28.06元/m3，核增工程造价2189元；；

7. 204-1-h-1桥涵台背回填，定额调整，综合单价调整为51.91元/m3，核减工程造价-20370元；

8. 207-1-c  C20现浇混凝土，依据2018范本调整，计量单位改为m3,工程数量改为165.6m3，混凝土由C20-32.5-2改成C20-32.5-4，综合单价调整为547.99元/m3，核减工程造价1830元；

9. 208-5-b C20片石混凝土护肩墙，定额调整，综合单价调整为560.13元/m3，核减工程造价2482元；

10. 209-5-a C20片石混凝土，定额调整，综合单价调整为589.89元/m3，核减工程造价18455元；

11. 312-1-a水泥混凝土面板-厚200mm，依据2018范本调整，计量单位改为m3,工程数量改为4749.46m3；

12. 419-1Φ50cm钢筋混凝土圆管涵，定额调整和删除部分消耗量，综合单价调整为962.55元/m，核减工程造价3078元；

13. 420-1 1-1.1*1.5钢筋混凝土盖板涵，定额调整和删除旧涵洞拆除定额，综合单价调整为3993.89元/m，核减工程造价25363元；

（2）其他说明部分：

1.安全生产费按工程量清单第100章（不含建筑工程一切险、第三者责任险的保险费、安全生产费及标准化管理工地建设费）至700章的合计金额为基数，费率为1.5%（财政部、安全监督总局财企〔2012〕16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》）。

2.工程保险费（建筑工程一切险）按工程量清单第100章（不含建筑工程一切险+第三者责任险、工伤保险）至700章的合计金额为基数，保险费率为0.37%，第三者责任险取费基数为200万元，保险费率为0.25%；

3.工伤保险费为按工程量清单第100章（不含建筑工程一切险+第三者责任险+工伤保险）至700章的合计金额为基数，保险费率为0.15%。

4.计日工、材料、专业工程暂估价、工程设备暂估价不计。

5.暂列金额(不含计日工总额)按100章至700章合计的3%计，核减工程造价6395元。

（二）B合同段（K3+600~K6+870.24段）

（1）核减说明部分：

1.102-1竣工文件，已包含在企业管理费中，不予记取，核减工程造价10000元；

2. 103-3 临时供电设施架设、维护与拆除，设备摊销调整，综合单价调整为8909元/总额，核减工程造价3522元；

3. 104-c预制场地，本项目无需预制场地，核减工程造价30000元；

4. 104-e工程名称改为搅拌站(楼)安拆，定额调整，核减工程造价63740元；

5. 202-2-a 水泥混凝土路面，依据2018范本调整，计量单位改为m3,工程数量改为1926m3；

6. 增加清单202-3-c 砖、石及其他砌体结构，计量单位为m3,工程数量为214.4 m3，综合单价调整为28.06元/m3，核增工程造价6016元；；

7. 204-1-h-1桥涵台背回填，定额调整，综合单价调整为51.91元/m3，核减工程造价-56352元；

8. 207-1-c  C20现浇混凝土，依据2018范本调整，计量单位改为m3,工程数量改为829.2m3，混凝土由C20-32.5-2改成C20-32.5-4，综合单价调整为547.99元/m3，核减工程造价9164元；

9. 208-5-b C20片石混凝土护肩墙，定额调整，综合单价调整为560.13元/m3，核减工程造价1757元；

10. 209-5-a C20片石混凝土，定额调整，综合单价调整为592.59元/m3，核减工程造价19176元；

11. 312-1-a水泥混凝土面板-厚200mm，依据2018范本调整，计量单位改为m3,工程数量改为4327.62m3；

12. 419-1Φ50cm钢筋混凝土圆管涵，定额调整和删除部分消耗量，综合单价调整为1111.89元/m，核减工程造价1524元；

13. 420-1 1-1.1*1.5钢筋混凝土盖板涵，定额调整和删除旧涵洞拆除定额，综合单价调整为4407.35元/m，核减工程造价26264元；

14. 420-2 1-2*1.5钢筋混凝土盖板涵，定额调整和删除旧涵洞拆除定额，综合单价调整为4384.74元/m，核减工程造价6293元；

15. 420-3 1-2*2钢筋混凝土盖板涵，定额调整和删除旧涵洞拆除定额，综合单价调整为5030.32元/m，核减工程造价20827元；

16. 420-4 1-1.5*1.5钢筋混凝土盖板涵，定额调整和删除旧涵洞拆除定额，综合单价调整为3743.45元/m，核减工程造价7418元；

（2）其他说明部分：

1.安全生产费按工程量清单第100章（不含建筑工程一切险、第三者责任险的保险费、安全生产费及标准化管理工地建设费）至700章的合计金额为基数，费率为1.5%（财政部、安全监督总局财企〔2012〕16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》）。

2.工程保险费（建筑工程一切险）按工程量清单第100章（不含建筑工程一切险+第三者责任险、工伤保险）至700章的合计金额为基数，保险费率为0.37%，第三者责任险取费基数为200万元，保险费率为0.25%；

3.工伤保险费为按工程量清单第100章（不含建筑工程一切险+第三者责任险+工伤保险）至700章的合计金额为基数，保险费率为0.15%。

4.计日工、材料、专业工程暂估价、工程设备暂估价不计。

5.暂列金额(不含计日工总额)按100章至700章合计的3%计，核减工程造价9511元。

- 重要事项说明：

无。

********

2024年08月21日

附件：1、审核情况汇总表

2、预算评审意见确认书

| 泰 宁 县 财 政 性 资 金 投 资 建 设 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 预 算 审 核 情 况 汇 总 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：泰宁县大龙乡库区村基础设施建设项目（张地至邓家坪段）A合同段（K0+000~K3+600段） |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 净审减金额 | 其 中 |  | 净审减率 | 备 注 |
|  |  |  |  |  | 审增金额 | 审减金额 |  |  |
| 1 | 泰宁县大龙乡库区村基础设施建设项目（张地至邓家坪段） | 13620975 | 13074850 | 546125 | 0 | 546125 | 4.01% |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 13620975 | 13074850 | 546125 | 0 | 546125 | 4.01% |  |
| 审 核 人：（执业资格章及签字） |  |  | 复 核 人：（执业资格章及签字） |  |  |  |  |  |
| 审核机构：（盖公章及企业执业印章） |  |  | 负 责 人：（法人私章） |  |  |  | 日 期： 2024年08月21日 |  |

预算评审意见确认书

泰宁县投资评审中心：

根据贵单位的委托，我单位对 泰宁县大龙乡人民政府 送审的泰宁县大龙乡库区村基础设施建设项目（张地至邓家坪段）预算进行了评审，并提交如下评审意见，请送审单位核对后签署意见。

********（公章）

2024年08月21日