招标控制价评审说明

工程名称（全称）：三明市博物馆海绵化改造

- 工程概况 - 建设地点：福建省三明市三元区。 - 工程专业：园林工程。 - 合同工期：按招标文件约定120天；工程质量等级：合格标准 - 专业工程主要内容： - 海绵化园建工程：片区内配套海绵设施新建。 - 海绵化种植工程：片区内可绿化区域的乔木、灌木、地被、草皮等。 - 海绵化雨水管网：片区内雨水管、盲管的铺设以及配套的附属构筑物的建造。 - 海绵化浇灌工程：智能化灌溉的设施、电气、管网和配套构筑物的新建。 - 评审范围 按照厦门深富华生态环境建设有限公司设计的三明市博物馆海绵化改造图纸，专业范围包括市政工程、园林工程，具体如下： - 不含三通一平。 - 包含海绵化园建工程。 - 包含海绵化种植工程。 - 包含海绵化雨水管网。 - 包含海绵化浇灌工程。 - 评审依据 - 图纸：厦门深富华生态环境建设有限公司设计的三明市博物馆海绵化改造图纸及有关设计文件。 - 招标文件： 福建省三明市工程项目管理有点公司 编制的 三明市博物馆海绵化改造 招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 - 地质勘察报告：无。 - 计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）。 - 预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省混凝土、砂浆等半成品配合比》(2017版)。 - 费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、闽建筑〔2021〕6号关于调整房屋建筑与市政基础设施工程企业管理费的通知等现行相关文件及其现行补充或调整文件，其中，暂列金额： 184483元；专业工程暂估价： 8800 元；甲供材料费：无。 - 人材机价格： - 人工费指数：执行福建省2017人工定额基价及明建〔2020〕9号关于发布三明市建设工程综合人工费指数调整的通知。 - 施工机械台班单价：按照《福建省2019年度3季度机械台班》和闽建筑〔2022〕1号关于颁发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知。 - 材料设备价格：《三明市建设工程造价管理信息》（2025年3月）三明信息价、《三明市建设工程造价信息网》（2025年3月）三元区综合价、定额基期价格市场询价（详见询价记录）。 - 其他： 无 。 - 取费标准 - 专业类别： 园林工程 。 - 总承包服务费费率： 无 。 - 税率：按9%计取；执行闽建筑〔2019〕11号文《福建省住房和城乡建设厅关于重新调整我省房屋建筑与市政基础设施工程计价依据增值税税率的通知》。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） - 土方工程：土方按三类土考虑。 - 石方工程：无。 - 脚手架：叠落花池采用钢管脚手架。 - 混凝土模板及支架：按定额考虑。 - 围堰：未考虑未考虑。 - 便道及便桥：未考虑。 - 洞内临时设施：未考虑。 - 大型机械设备进出场及安拆费：履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外)1台；大型机械设备基础、轨道：未考虑；大型机械设备检测：未考虑 。 - 施工排水降水：未考虑 。 - 处理、监测、监控：未考虑 。 - 材料二次搬运：未考虑。 - 行人、行车干扰：未考虑。 - 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：未考虑 。 - 爆破安全措施：未考虑。 - 试验爆破措施：未考虑。 - 爆破现场警戒与实验措施：未考虑。 - 水上支架平台：未考虑。 - 施工围挡：固定式夹芯压型钢板围挡。 - 工程排污费：未考虑。 - 其他：未考虑。 - 材料设备品牌及甲供材料 - 本控制价参考的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 控制价参考的品牌; 备注. 品牌1; 品牌2; 品牌2. 灌溉喷头; 按设计要求; 雨鸟; 科雨（KRAIN）; 亨特. 雨水收集设备; 按设计要求; 上海蓝机泵业; 格兰富水泵; 山东双轮股份. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价 （元）; 备注. \; \; \; \; \. \; \; \; \; \. - 经市场询价的材料设备： 见询价单。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目 名称; 项目特征; 计量 单位; 工程量 计算规则; 工程内容. \; \; \; \; \; \. \; \; \; \; \; \. - 其他需要的说明 - 据业主回复：垃圾及土方弃置运距按12km包干计取，结算不再调整； - 据业主回复：沥青混凝土暂按12Km运距计取运输费，结算按实调整； - 绿化种植中苗木询价，已包含种植损耗，预算不再计取； - 据业主回复：地被清理外运，按12km包干计取，结算不再调整； - 据业主回复：海绵城市科普宣传牌,需厂家二次深化设计,配套安装，因设计深度无法准确计量，按800元/套暂估于“海绵设施科普牌”分部分项中计取，按实结算； - 据业主回复：海绵宣传坐凳广告按暂估价8000元列入，按实结算； - 海绵化设施中的花池施工时，开挖回填均在定额“50103001园路土基整理路床”定额中包含，不再重复计算开挖回填； - 绿化种植分部分项中的景观置石重量按规格算出体积换算成重量后，按总重的2/3计算工程量，结算根据计量规范按实结算； - 据业主回复：清除现在杂灌木和清理现状杂草外运按运土定额计价，计量杂灌木暂按0.1m3/棵计量，杂草暂按0.005m3/m2计量，结算单价不变工程量按实计取。 - 排水管道铺设时无法具体明确结构层厚度，全部暂按管顶上500mm为开挖起始标高，按实结算。 - 围挡按 TX-4.1施工围挡详图做法计入本次预算,长度暂按设计工程量926m，结算时按实际做法及实际发生工程量调整。。 - 控制价审核情况 - 本项目送审造价6425166元，审后造价6238219元，核减造价186947元，核减率2.91%，具体情况如下： - 园建部分 - 现状破除工程中的定额审核调整，及增加大型机械设备进出场及安拆及施工围挡，核增金额约24.7万元； - 雨水花园小矮墙中的定额及工程量审核调整，核减约0.12万元； - 绿地中雨水花园中的定额及工程量审核调整，核减约2.06万元； - 建筑边雨水花园中的定额及工程量审核调整，核增约0.13万元； - 叠落花池中的定额及工程量审核调整，核减约0.22万元； - 沥青路面引流槽中的定额及工程量审核调整，核减约0.1万元； - 渗沟中的定额及工程量审核调整，核增约1.6万元； - 增渗式生态草沟中的定额及工程量审核调整，核增约0.3万元； - 旱溪小矮墙中的定额及工程量审核调整，核减约0.34万元； - 旱溪中的定额及工程量审核调整，核减约1.18万元； - 海绵宣传坐凳中的定额及工程量审核调整，核减约0.2万元； - 溢流口中的工程量审核调整，核减约0.16万元； - 垂钓平台改造中的定额审核调整，核减约0.08万元； - 绿化种植中的定额及苗木主材调整，核减约8.1万元； - 根据补充图纸增加东、西侧模块储水池，核增造价约18.7万元 - 根据补充图纸分流井做法参照图集20S515，P39 按最小管径工程量表计算，核增造价约3万元。 - 安装部分 - 海绵雨水管线及设施中的挖方、回填、弃土，管道安装等工程量清单定额调整，其中管道连接方式按联系单回复粘接连接调整，雨水收集回用系统按设备调整，该分部分项工程造价核减约8.4万元； - 海绵绿化灌溉给水工程中的平整场地，土方开挖回填等工序工程量及清单定额调整，秋千架定额及单价调整，电磁阀按设备单价计价，PE给水管单价调整，，其中管道连接方式按联系单回复粘接连接调整，该分部分项工程造价核减增1.84万元； - 海绵绿化灌溉电气工程中的控制柜AP按设备单价计价调整，土方开挖回填、明敷管道支架、金属结构刷油补充计算，传感器，解码电磁头、控制器等按设备单价计价调整，IQ授权、中控调试等设单价调整，防水接头清单定额套价调整，该分部分项工程造价核减约27.8万元。 - 其他重要事项说明： - 无 中介机构项目评审组： 评审组负责人 （执业资格章） 审核人员： （执业资格章） 稽复核人员或技术负责人： （执业资格章） 中宏源建设管理有限公司 - 2025年 5月 12 日