## 封2招标控制价
市区公园绿地基础设施建设工程（工业南路与徐商路行道树改造项目）工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 1198556元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 壹佰壹拾玖万捌仟伍佰伍拾陆圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 审 核 人:
(签字) |  |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间: |  | 2024年11月18日 |  | 审 核 时 间:

## 表1总说明
总说明
工程名称： 市区公园绿地基础设施建设工程（工业南路与徐商路行道树改造项目） | 第1页 共1页

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称: 市区公园绿地基础设施建设工程（工业南路与徐商路行道树改造项目） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程 | 1198556 | 21206 | 201384
合 计 |  | 1198556 | 21206 | 201384

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称： 市区公园绿地基础设施建设工程（工业南路与徐商路行道树改造项目） 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 园林绿化工程 | 1198556 | 21206 | 201384
合 计 |  | 1198556 | 21206 | 201384

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称： 市区公园绿地基础设施建设工程（工业南路与徐商路行道树改造项目） 单项工程 园林绿化工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 997029
1.1 | 工业南路 | 572206
1.2 | 徐商路 | 92654
1.3 | 长安路 | 250738
1.4 | 安业四路 | 81431
2 | 措施项目费 | 201527
2.1 | 总价措施项目费 | 26947
2.1.1 | 安全文明施工费 | 21206
2.1.2 | 其他总价措施费 | 5741
2.2 | 单价措施项目费 | 174580
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 1198556

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： 市区公园绿地基础设施建设工程（工业南路与徐商路行道树改造项目） | [6 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17园林)
园林绿化工程 | [8 empty] | 单位工程(17园林)
工业南路 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
1 | 050102001001 | 栽植乔木 | (1)移植银杏 (2)种类:落叶大乔木 (3)胸径或干径:胸径≥12cm (4)株高、冠径:枝下高≥2.5m，高度≥5.5m，冠幅≥1.5m，全骨架 (5)起挖方式:带土球开挖运输到新目的地后，重新种植养护，土球直径 (宽度*厚度cm) ：60*50 (6)养护期:半年成活养护，半年日常养护 (7)苗木运距:3km | 株 | 201 | 363.79 |  | 73121.79
2 | 050102001002 | 栽植乔木 | (1)宫粉紫荆 (2)种类:落叶乔木 (3)胸径或干径:胸径：12cm (4)株高、冠径:枝下高≥2.5m，高度≥5.5m，冠幅≥2.5m，全骨架，粉花 (5)起挖方式:移栽苗，二级分枝以上，树形完整，冠幅饱满，土球直径 (宽度*厚度cm) ：70*50 (6)养护期:半年成活养护，半年日常养护 | 株 | 401 | 983.54 |  | 394399.54
3 | 050102007001 | 栽植色带 | (1)黄金叶 (2)养护期:半年成活养护，半年日常养护 (3)单位面积株数:16株/m2 (4)苗木、花卉种类:马鞭草科假连翘属生活型灌木 (5)株高或蓬径:株高：40mm，蓬径：30mm，株型自然饱满，袋苗 | m2 | 802 | 90.38 |  | 72484.76
4 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | (1)弃土运距:原土外运12km (2)回填土质要求:满足设计和规范要求的种植土(只计取材料费，人工机械由栽植苗木清单考虑) (3)取土运距:成品采购 (4)回填厚度:暂按1m3/株 | m3 | 401 | 80.3 |  | 32200.3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： 市区公园绿地基础设施建设工程（工业南路与徐商路行道树改造项目） | [6 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
徐商路 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
5 | 050102001009 | 栽植乔木 | (1)移植银杏 (2)种类:落叶大乔木 (3)胸径或干径:胸径≥12cm (4)株高、冠径:枝下高≥2.5m，高度≥5.5m，冠幅≥1.5m，全骨架 (5)起挖方式:带土球开挖运输到新目的地后，重新种植养护，土球直径 (宽度*厚度cm) ：60*50 (6)养护期:半年成活养护，半年日常养护 (7)苗木运距:10km | 株 | 44 | 424.47 |  | 18676.68
6 | 050102001011 | 栽植乔木 | (1)台湾栾树 (2)种类:落叶乔木 (3)胸径或干径:胸径：12cm (4)株高、冠径:枝下高≥2.5m，高度≥5.5m，冠幅≥2.5m，全骨架，深红果 (5)起挖方式:移栽苗，土球直径 (宽度*厚度cm) ：70*50 (6)养护期:半年存活养护，半年日常养护 | 株 | 44 | 1352.2 |  | 59496.8
7 | 050101009005 | 种植土回(换)填 | (1)弃土运距:原土外运12km (2)回填土质要求:满足设计和规范要求的种植土(只计取材料费，人工机械由栽植苗木清单考虑) (3)取土运距:成品采购 (4)回填厚度:暂按1m3/株 | m3 | 44 | 80.3 |  | 3533.2
8 | 070205004001 | 玻璃钢格栅盖板 | (1)盖板品种规格型号:绿色玻璃钢树篦子1200*1200*30厚，配不锈钢安装卡扣 (2)U型不锈钢钉?8设在两块格栅拼接处@150 | m2 | 59.4 | 145.54 |  | 8645.08
9 | 050202003001 | 满(散)铺砂卵石护岸(自然护岸) | (1)6~8cm厚?5-8mm卵石散铺，树篦子格子内满铺， 卵石需冲洗干净 | m2 | 62.863 | 36.62 |  | 2302.04
长安路 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
10 | 050102001005 | 栽植乔木 | (1)移植银杏 (2)种类:落叶大乔木 (3)胸径或干径:胸径≥12cm | 株 | 125 | 365.23 |  | 45653.75
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： 市区公园绿地基础设施建设工程（工业南路与徐商路行道树改造项目） | [6 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)株高、冠径:枝下高≥2.5m，高度≥5.5m，冠幅≥1.5m，全骨架 (5)起挖方式:带土球开挖运输到新目的地后，重新种植养护，土球直径 (宽度*厚度cm) ：60*50 (6)养护期:半年成活养护，半年日常养护 (7)苗木运距:3km
11 | 050102001012 | 栽植乔木 | (1)宫粉紫荆 (2)种类:落叶乔木 (3)胸径或干径:胸径：12cm (4)株高、冠径:枝下高≥2.5m，高度≥5.5m，冠幅≥2.5m，全骨架，粉花 (5)起挖方式:移栽苗，二级分枝以上，树形完整，冠幅饱满，土球直径 (宽度*厚度cm) ：70*50 (6)养护期:半年成活养护，半年日常养护 | 株 | 154 | 983.54 |  | 151465.16
12 | 050102007002 | 栽植色带 | (1)黄金叶 (2)养护期:半年成活养护，半年日常养护 (3)单位面积株数:16株/m2 (4)苗木、花卉种类:马鞭草科假连翘属生活型灌木 (5)株高或蓬径:株高：40cm，蓬径：30cm，株型自然饱满，袋苗 | m2 | 308 | 90.38 |  | 27837.04
13 | 050102007003 | 栽植色带 | (1)金森女贞 (2)养护期:半年成活养护，半年日常养护 (3)单位面积株数:25株/m2 (4)苗木、花卉种类:常绿灌木或小乔木 (5)株高或蓬径:株高：30cm，蓬径：25cm，株型自然饱满，袋苗 | m2 | 124 | 108.19 |  | 13415.56
14 | 050101009006 | 种植土回(换)填 | (1)弃土运距:原土外运12km (2)回填土质要求:满足设计和规范要求的种植土(只计取材料费，人工机械由栽植苗木清单考虑) (3)取土运距:成品采购 | m3 | 154 | 80.3 |  | 12366.2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： 市区公园绿地基础设施建设工程（工业南路与徐商路行道树改造项目） | [6 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)回填厚度:暂按1m3/株
安业四路 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
15 | 050101002001 | 挖树根(蔸) | (1)地径:清理场地内死株，进行换植更新 | 株 | 60 | 58.55 |  | 3513
16 | 050102001016 | 栽植乔木 | (1)香樟 (2)种类:常绿乔木 (3)胸径或干径:胸径：12cm (4)株高、冠径:分枝点≥2.5m，高度≥5.5m，冠幅≥2.5m，全骨架 (5)起挖方式:移栽苗，二级分枝以上，树形完整，冠幅饱满，土球直径 (宽度*厚度cm) ：70*50 (6)养护期:半年成活养护，半年日常养护 | 株 | 60 | 1008.1 |  | 60486
17 | 050102007004 | 栽植色带 | (1)金森女贞 (2)养护期:半年成活养护，半年日常养护 (3)单位面积株数:25株/m2 (4)苗木、花卉种类:常绿灌木或小乔木 (5)株高或蓬径:株高：30cm，蓬径：25cm，株型自然饱满，袋苗 | m2 | 60 | 108.19 |  | 6491.4
18 | 050102007005 | 栽植色带 | (1)红花继木 (2)养护期:半年成活养护，半年日常养护 (3)单位面积株数:25株/m2 (4)苗木、花卉种类:常绿灌木 (5)株高或蓬径:株高：30cm，蓬径：25cm，株型自然饱满，袋苗 | m2 | 60 | 102.05 |  | 6123
19 | 050101009008 | 种植土回(换)填 | (1)弃土运距:原土外运12km (2)回填土质要求:满足设计和规范要求的种植土(只计取材料费，人工机械由栽植苗木清单考虑) (3)取土运距:成品采购 (4)回填厚度:暂按1m3/株 | m3 | 60 | 80.3 |  | 4818
合 计 | [7 empty] | 997029.3

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称： 市区公园绿地基础设施建设工程（工业南路与徐商路行道树改造项目） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
园林绿化工程
1 | 安全文明施工费 | 1171609 | / | 21206
1.1 | 工业南路 | 674341 | 1.81 | 12206
1.2 | 徐商路 | 107584 | 1.81 | 1947
1.3 | 长安路 | 298073 | 1.81 | 5395
1.4 | 安业四路 | 91611 | 1.81 | 1658
2 | 其他总价措施费 | 1171609 | / | 5741
2.1 | 工业南路 | 674341 | 0.49 | 3304
2.2 | 徐商路 | 107584 | 0.49 | 527
2.3 | 长安路 | 298073 | 0.49 | 1461
2.4 | 安业四路 | 91611 | 0.49 | 449
合 计 |  |  |  | 26947

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称： 市区公园绿地基础设施建设工程（工业南路与徐商路行道树改造项目） | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17园林)
园林绿化工程 | [8 empty] | 单位工程(17园林)
工业南路 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
1 | 050403001001 | 树木支撑架 | (1)支撑类型、材质:四角支撑，杉木桩 (2)支撑材料规格:8~10cm的杉木桩支撑 (3)单株支撑材料数量:1 | 株 | 602 | 169.66 |  | 102135.32
徐商路 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
2 | 050403001003 | 树木支撑架 | (1)支撑类型、材质:四角支撑，杉木桩 (2)支撑材料规格:8~10cm的杉木桩支撑 (3)单株支撑材料数量:1 | 株 | 88 | 169.66 |  | 14930.08
长安路 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
3 | 050403001002 | 树木支撑架 | (1)支撑类型、材质:四角支撑，杉木桩 (2)支撑材料规格:8~10cm的杉木桩支撑 (3)单株支撑材料数量:1 | 株 | 279 | 169.66 |  | 47335.14
安业四路 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
4 | 050403001004 | 树木支撑架 | (1)支撑类型、材质:四角支撑，杉木桩 (2)支撑材料规格:8~10cm的杉木桩支撑 (3)单株支撑材料数量:1 | 株 | 60 | 169.66 |  | 10179.6
合 计 | [7 empty] | 174580.14

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： 市区公园绿地基础设施建设工程（工业南路与徐商路行道树改造项目） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称： 市区公园绿地基础设施建设工程（工业南路与徐商路行道树改造项目） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称： 市区公园绿地基础设施建设工程（工业南路与徐商路行道树改造项目） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称： 市区公园绿地基础设施建设工程（工业南路与徐商路行道树改造项目） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表11单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称： 市区公园绿地基础设施建设工程（工业南路与徐商路行道树改造项目） | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17园林)
园林绿化工程 | [13 empty] | 单位工程(17园林)
工业南路 | [13 empty] | 分项工程(17园林)
1 | 050403001001 | 树木支撑架 (1)支撑类型、材质:四角支撑，杉木桩 (2)支撑材料规格:8~10cm的杉木桩支撑 (3)单株支撑材料数量:1 | 株 | 602 | 14.91 | 123.15 |  | 8.78 | 8.81 |  | 14.01 |  | 169.66
1.1 | 50101202 | 临时措施(杉木桩 四脚桩) | 株 | 602 | 14.91 | 123.15 |  | 8.78 | 8.81 |  | 14.01 |  | 169.66
徐商路 | [13 empty] | 分项工程(17园林)
2 | 050403001003 | 树木支撑架 (1)支撑类型、材质:四角支撑，杉木桩 (2)支撑材料规格:8~10cm的杉木桩支撑 (3)单株支撑材料数量:1 | 株 | 88 | 14.91 | 123.15 |  | 8.78 | 8.81 |  | 14.01 |  | 169.66
2.1 | 50101202 | 临时措施(杉木桩 四脚桩) | 株 | 88 | 14.91 | 123.15 |  | 8.78 | 8.81 |  | 14.01 |  | 169.66
长安路 | [13 empty] | 分项工程(17园林)
3 | 050403001002 | 树木支撑架 (1)支撑类型、材质:四角支撑，杉木桩 (2)支撑材料规格:8~10cm的杉木桩支撑 (3)单株支撑材料数量:1 | 株 | 279 | 14.91 | 123.15 |  | 8.78 | 8.81 |  | 14.01 |  | 169.66
3.1 | 50101202 | 临时措施(杉木桩 四脚桩) | 株 | 279 | 14.91 | 123.15 |  | 8.78 | 8.81 |  | 14.01 |  | 169.66
安业四路 | [13 empty] | 分项工程(17园林)
4 | 050403001004 | 树木支撑架 (1)支撑类型、材质:四角支撑，杉木桩 (2)支撑材料规格:8~10cm的杉木桩支撑 (3)单株支撑材料数量:1 | 株 | 60 | 14.91 | 123.15 |  | 8.78 | 8.81 |  | 14.01 |  | 169.66
4.1 | 50101202 | 临时措施(杉木桩 四脚桩) | 株 | 60 | 14.91 | 123.15 |  | 8.78 | 8.81 |  | 14.01 |  | 169.66

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称： 市区公园绿地基础设施建设工程（工业南路与徐商路行道树改造项目） | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) |  |  |  | 质量等级: ---; 供应时间: ---; 第1页 共1页 送达地点: ---; 第1页 共1页 备注: ---

## 表13主要材料和设备项目与价格表
主要材料和设备项目与价格表
工程名称： 市区公园绿地基础设施建设工程（工业南路与徐商路行道树改造项目） | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
累计比例（%） | [8 empty] | 0

## 表14人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称： 市区公园绿地基础设施建设工程（工业南路与徐商路行道树改造项目） | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 198525.67
2 | 610000100009 | 综合人工 | 土石方、拆除、搬运工程用工 | 工日 |  |  | 2858.64
二 |  | 材料
1 | 02330030 | 草绳 |  | kg | 1480 | 0.43 | 636.4
2 | 03010450 | 铁钉 | Φ5以内 | kg | 113.19 | 12.11 | 1370.73
3 | 03210208 | U型不锈钢钉 | 综合 | kg | 0.006 | 6.21 | 0.04
4 | 04050010 | 本色卵石 |  | t | 4.212 | 73.71 | 310.45
5 | 04090370 | 种植土 |  | m3 | 659 | 34.34 | 22630.06
6 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.167 | 1379 | 229.6
7 | 05250050 | 杉木桩 | 2.5m-3m，Φ5cm | 根 | 5145 | 23.89 | 122914.05
8 | 14350690 | 药剂 |  | kg | 122.214 | 21.45 | 2621.5
9 | 15230100 | 玻璃钢格栅盖板 | 厚度3cm，含四个固定盖板用的钢筋卡扣配件 | m2 | 59.697 | 95 | 5671.22
10 | 32270001 | 肥料 |  | kg | 50780.24 | 0.44 | 22343.31
11 | 33010840 | 钢支架、平台及连接件 |  | kg | 35.913 | 5.35 | 192.13
12 | 34090110 | 绑扎绳 |  | kg | 257.25 | 9.47 | 2436.16
13 | 34110080 | 水 |  | m3 | 2111.949 | 3.11 | 6568.16
14 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 944.753 | 1 | 944.75
15 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 12.652 | 1 | 12.65
16 | 49011001 | 宫粉紫荆 | 胸径12cm,分枝点≥2.5m，高度≥5.5m，冠幅≥2.5m，全骨架，粉花 | 株 | 555 | 600 | 333000
17 | 49011001 | 香樟 | 分枝点≥2.5m，高度≥5.5m，冠幅≥2.5m，全骨架，移植苗 | 株 | 60 | 620 | 37200
18 | 49011002 | 黄心梅(黄金叶) | 冠径/蓬径30cm 自然高40cm | 株 | 17760 | 3 | 53280
19 | 49011003 | 台湾栾树 | 胸径12cm，分枝点≥2.5m，高度≥5.5m，冠幅≥2.5m，全骨架，深红果 | 株 | 44 | 900 | 39600
20 | 49011004 | 金森女贞 | 株高：30cm，蓬径：25cm，株型自然饱满 | 株 | 4600 | 2.5 | 11500
21 | 49011004 | 红花继木 | 株高：30cm，蓬径：25cm，株型自然饱满 | 株 | 1500 | 2.3 | 3450
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 620700100015 | 载重汽车 | 5t | 台班 | 13.875 | 265.72 | 3686.87
2 | 99010130 | 轮胎式单斗挖掘机 | 液压 斗容量0.6m3 | 台班 | 0.258 | 747.745 | 192.92
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称： 市区公园绿地基础设施建设工程（工业南路与徐商路行道树改造项目） | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
3 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.036 | 875.686 | 31.52
4 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 9.968 | 618.885 | 6168.94
5 | 99070660 | 自卸汽车 | 装载质量12t | 台班 | 21.799 | 851.55 | 18563.11
6 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 18.883 | 960.951 | 18146.07
7 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 41.857 | 488.812 | 20460.11
8 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 30.076 | 593.079 | 17837.27