福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2022年版）

报建编号：3504212412020101

招标项目名称：明溪县交通运输服务综合体项目（明溪现代物流项目）（一期）--2#检修车间

招标项目编号：E3504210401100175001

招标人：明溪县畅达运输服务有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建中晖立建设工程管理有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：张中华

招标代理机构编制人：罗海宾

招标文件编制日期：2025年4月30日

使用说明

- 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

- 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

- 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

- 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

- 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

- 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

- 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

目    录

第1章 招标公告/投标邀请书	6

招标公告	7

第2章 投标须知	11

第1节 投标须知前附表	12

投标须知前附表	13

第2节 投标须知	26

“投标须知”内容见《通用本》	26

投标须知内容修改表	27

附件2  免缴投标保证金承诺函（格式）	29

第3章 评标办法和标准	30

第1节 评标办法和标准数据表	31

评标办法和标准数据表（简易评标法）	32

第2节 评标办法和标准	35

简易评标法	35

第4章 合同条款及格式	40

第1节 合同协议书	41

一、工程概况	41

二、合同工期	41

三、质量标准	41

四、签约合同价与合同价格形式	42

五、签订时间	42

六、签订地点	42

七、合同生效	42

八、合同份数	42

“合同协议书”内容见《通用本》	44

第2节 通用合同条款	45

“通用合同条款”内容见《通用本》	45

通用合同条款补正表	46

第3节 专用合同条款	47

第3节 专用合同条款	47

第4节 合同附件	78

“合同附件”内容见《通用本》	78

第5章 工程量清单及计价	79

第1节 招标工程量清单	80

第2节 招标控制价	80

第3节 投标报价	81

第4节 工程量清单与计价表格式	82

第6章 招标图纸	83

第1节 招标图纸目录	84

第2节 招标图纸	86

第7章 技术标准和要求	87

第1节 招标项目概况和说明	87

（1） 工程建设地点的现场自然条件	87

（2） 工程建设地点的现场施工条件	87

（3） 招标项目说明	87

第2节 工程建设技术标准	88

（1） 工程建设强制性标准	88

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准	88

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	88

第3节 施工现场管理要求	89

（1） 现场安全防护设施要求	89

（2） 水土保持与环境要求	89

（3） 文明施工要求	89

（4） 施工机具进场要求	89

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求	90

（1） 技术要求	90

（2） 质量要求	90

（3） 参考品牌	91

第5节 招标人自行采购的材料设备	93

第6节 其他要求	94

第8章 投标文件格式	95

一、投标人基本情况表	99

二、法定代表人资格证明书	100

三、投标人诚信承诺函	101

四、授权委托书（如有时）	104

五、拟派出项目负责人简要情况表	105

六、拟派出项目负责人承诺函	107

七、拟派出项目技术负责人简要情况表	108

八、拟派出施工现场管理人员表	109

九、项目部施工管理人员到位承诺书	110

十、投标人基本账户信息	111

十一、投标保证金有关单据扫描件	112

十二、其他资料（资格文件）	113

一、投标函	116

二、投标函附录	117

三、其他资料（商务文件）	118

通用本补正数据表	119

- 第1章 招标公告/投标邀请书

## 招标公告

1.招标条件

本招标项目明溪县交通运输服务综合体项目（明溪现代物流项目）（一期）--2#检修车间已由明溪县人民政府常务会议纪要以〔2023〕8号、〔2024〕2 号批准建设，建设单位为明溪县畅达运输服务有限公司， 建设资金来源多渠道筹措，招标人为明溪县畅达运输服务有限公司，委托的招标代理单位为福建中晖立建设工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况和招标范围

2.1.工程建设地点：福建省三明市明溪县；

2.2.工程建设规模：总投资361.3767万元；

2.3.招标范围和内容：

（1）工程类别：房屋建筑与装饰工程；

（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：明溪县交通运输服务综合体项目一期（明溪现代物流项目）--2#检修车间，具体以招标人提供的招标控制价为准，即以工程预算、施工图纸为依据；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

建筑工程施工总承包叁级，可承担建筑面积8万平方米以下的建筑工程；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

单体建筑面积<3000平方米的公共建筑工程；

用于确定类似工程业绩的相关数据：

/；

2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：3613767元，其中不可竞争金额657638元（其中暂列金额为：166920元；专业工程暂估价：27000元；甲供材料费：488018元（含税）元；

2.5.工期要求：总工期为90个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6.标段划分（如果有）：/；

2.7.质量要求：2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准。。

3.投标人资格要求及审查办法

3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）

3.3.本招标项目（不接受）联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4.本招标项目（应用）福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为（房屋建筑）类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7.其他资格要求：3.7.①根据闽建筑〔2015〕35 号、闽建办筑〔2015〕13 号文件规定：省外建筑企业到我省开展建筑活动实行信息登记。省外建筑企业应当登录福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统，填报企业基本信息和人员信息，并对填报信息真实性、完整性负责。在我省开展建筑活动的省外建筑企业信息以“省外信息登记系统”所登记的信息为准。②根据闽建筑[2015]5号文要求，投标企业因不再符合相应建筑企业资质标准要求被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理；③详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。④本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。。

3.8.本招标项目采用（资格后审）方式对投标人的资格进行审查。

4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2025年4月30日 08:00:00至2025年5月12日 23:59:59通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5.评标办法和定标方式

5.1.本招标项目采用的评标办法：（简易评标法）。

5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。。

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：应在投标截止时间之前。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币陆万元（¥：60000元）。

6.3.投标保证金提交的方式：①现金形式②银行保函形式③工程担保公司出具的担保保函形式④保险公司出具的投标保证保险形式⑤年度投标保证金形式⑥免缴投标保证金形式⑦其他形式：/。

7.投标文件的递交

7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年5月13日 08:30，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）递交电子投标文件；

7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）上发布。

9.联系方式

招标人：明溪县畅达运输服务有限公司

地址：明溪县畅达运输服务有限公司，邮编：365200

电子邮箱:/

电话：15959473671，传真：/

联系人：施先生

招标代理机构：福建中晖立建设工程管理有限公司

地址：福建省三明市三元区东新二路物资大厦三楼，邮编：365000

电子邮箱:3619628409@qq.com

电话：0598-8229599.15059029333，传真：/

联系人： 小罗

公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网

网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/

联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000

招投标监督机构名称：明溪县住房和城乡建设局

地址：明溪县雪峰镇中山路846号

联系电话：0598-8751313

公共资源交易中心名称：明溪县公共资源交易中心

地址：明溪县雪峰镇河滨北路269号市民服务中心八楼

联系电话：0598-2866822

- 第2章 投标须知

## 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：明溪县畅达运输服务有限公司 地址：明溪县瀚仙镇王陂村 联系人：施先生 电话：15959473671，传真：/ 电子邮箱：/ 招标代理机构：福建中晖立建设工程管理有限公司 地址：福建省三明市三元区东新二路物资大厦三楼 联系人：小罗 电话：0598-8299599，15059029333，传真：/ 电子邮箱：3619628409@qq.com |
| 2. | 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：明溪县交通运输服务综合体项目（明溪现代物流项目）（一期）--2#检修车间 报建编号：3504212412020101 招标项目编号：E3504210401100175001 标段名称：明溪县交通运输服务综合体项目（明溪现代物流项目）（一期）--2#检修车间 标段编号：E3504210401100175001001 招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：1 招标人最多允许投标人中标的标段数量：1 |
| 3. | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：多渠道筹措 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |
| 4. | 1.4 | 工程建设地点 | 明溪县 |
| 5. | 1.5 | 工程建设规模 | 项目总投资361.3767万元 |
| 6. | 1.6 | 招标范围和内容 | 明溪县交通运输服务综合体项目（明溪现代物流项目）（一期）--2#检修车间具体以招标人提供的招标控制价为准即以工程预算、施工图纸为依据： |
| 7. | 1.7 /21.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网 网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/ 联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000 公共资源交易中心名称：明溪县公共资源交易中心 地址：明溪县雪峰镇河滨北路269号市民服务中心八楼 联系电话：0598-2866822 |
| 8. | 1.8 | 电子招投标基本要求 | 本项目采用电子招投标。 1、电子投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件（福建版）。 2、电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300。 3、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。 4、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件 |
| 9. | 1.9 | 本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位 | 设计单位：建设综合勘察研究设计院有限公司 监理单位：国信国际工程咨询集团股份有限公司 代建单位：建设综合勘察研究设计院有限公司 全过程工程咨询单位：福建中晖立建设工程管理有限公司 造价咨询单位（编制）：国信国际工程咨询集团股份有限公司 造价咨询单位（审核）：福建省明建工程咨询有限公司 |
| 10. | 2.1 | 计划工期 | 总工期为90日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / |
| 11. | 2.2 | 质量要求 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准 |
| 12. | 2.3 | 建造要求 | 绿色建筑等级要求：具体内容详见设计任务书 智慧工地管理要求：具体内容详见设计任务书 建筑垃圾减量化目标：具体内容详见设计任务书 其他要求：具体内容详见设计任务书 |
| 13. | 2.4 | 合同价格形式 | 单价合同； 采用简易评标法的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.14款规定提交核对申请材料，逾期视为中标人对招标控制价无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差 |
| 14. | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用（资格后审）方式对投标人的资格进行审查。 |
| 15. | 4.1 /4.2 | 合格投标人资格条件 | - 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定） - 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于 贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定） - 本招标项目（不接受）联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。 - 本招标项目（应用）福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为（房屋建筑）类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。 ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 - 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 - 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
| 16. | 4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | - 1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内； - 2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ； - 3./。 |
| 17. | 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2025年5月6日 17:30:00 |
| 18. | 11 | 分包 | ☑不允许 □ 允许，允许分包内容： 接受分包的第三人资格、资质要求： |
| 19. | 12 | 偏离 | ☑ 不允许 □ 允许，允许偏离范围和幅度： |
| 20. | 14.1 /21.3 | 投标截止时间 | 2025年05月13日 08:30:00 |
| 21. | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目（不要求）提交技术文件。 |
| 22. | 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历天。 |
| 23. | 18.1/ 18.2.1 | 投标保证金 | - 投标保证金金额：60000元人民币； 2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第①、②、③、④、⑤、⑥种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。 ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3504210401100175001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：中国工商银行明溪县支行 帐户名称：明溪县公共资源交易中心 帐 号：1404051129100097468 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：银行保函应是有资格的银行出具的保函。（按明公共交易〔2021〕4号规定执行，同时执行明建〔2019〕30号、闽建筑〔2020〕8号、闽建筑函〔2021〕1号文件）。 投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3504210401100175001。采开具保函费用由投标人自理。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：按“明公共交易〔2021〕4号”规定（同时执行明建〔2019〕30 号、明建〔2021〕35 号、闽建筑〔2020〕8号、闽建筑函〔2021〕1号文件 、“闽建筑〔2021〕16号”文件执行 。 投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3504210401100175001。开具保函费用由投标人自理。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。） 。 投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3504210401100175001。开具保证保险的费用由投标人自理。 ⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：根据三明市住房和城乡建设局《关于规范我市房建和市政基础设施工程保证金缴纳方式及试行年度投标保证金制度的通知》（明建〔2019〕30号）的要求规定交存年度投标保证金。使用年度投标保证金的投标人，应在资格审查文件中提供“收讫证明”加盖电子印章形式随同电子投标文件一起递交，在开标前无需提交加盖公章的纸质复印件。。 ⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。 - 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内; - 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分; c.根据闽建筑[2022]4号及明政办发明电[2022]30号文精神，符合要求的省龙头企业及三明市龙头企业参与本项目招投标活动可免缴投标保证金。 ⑦其他形式：/。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函（采用）电子保函形式，且应满足《福建省公共资源电子保函文件格式标准》。 ③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。 ⑤/。 - 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。 |
| 24. | 18.3 | 投标保证金不予退还的其他情形 | - 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。 - 中标人非因不可抗力原因放弃中标。 - 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。 4、属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’的情形。5、符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定情形的其他行为。6、中标人无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金 |
| 25. | 19.1 | 备选投标方案 | 招标人（不接受）投标人提交备选投标方案。 |
| 26. | 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件：（要求）提交； 技术文件：（不要求）提交； 商务文件：（要求）提交； 其中，（不要求）提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。 |
| 27. | 20.5 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300 投标文件编制和加密要求： 网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”，未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件 计价软件名称及版本：按闽建筑〔2022〕13号、闽建筑〔2022〕3 号及建筑函〔2022〕36号文件要求执行 |
| 28. | 21.5 | 投标人名称变更证明材料提交要求 | 1、提交时间：投标截止时间前。 2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。 ①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。 提交地点：/ 密封要求：/ ②线上提交方式： 投标人直接将变更证明材料附在资格文件的其他资料中，未按要求提交的，投标人自行承担因投标人名称变更导致的建筑施工企业信用综合评价分值查询结果不正确的责任。 |
| 29. | 22.1 | 开标时间 | 开标时间：2025年5月13日 08:30:00 |
| 30. | 22.2 | 投标文件解密方式 | 投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：(45分钟）。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。 |
| 31. | 22.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | （1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行；（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；（3）若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标 |
| 32. | 22.6 | 委托鉴定 | 投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起3个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。 鉴定配合事项：按需封存、移交与鉴定相关的物品和数据信息。 |
| 33. | 23.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家0人）。 2、技术、经济等方面专家的确定方式： 从福建省综合评标专家库中抽取 |
| 34. | 25.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：（简易评标法） |
| 35. | 25.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在30分钟内回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容 |
| 36. | 25.3 /26.1 | 定标方式 | ☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人 推荐的中标候选人数：3个 □授权评标委员会直接确定中标人 推荐的中标候选人数：/个 □采用评定分离方式确定中标人 评标委员会推荐的中标候选人数：/个 中标候选人推荐办法：/ 定标原则：/ |
| 37. | 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：为中标合同价的（扣除暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料金额）10％，其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的/％。 履约担保形式：：可以选择电汇或银行转账或银行保函或工程保证保险或担保保函的形式 履约担保期限：工程开工至竣工验收合格后28天。 |
| 38. | 30.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。 |
| 39. | 33.4 | 监管部门 | 部门或机构名称：明溪县住房和城乡建设局 地点：明溪县雪峰镇中山路846号 电话：0598-8751313 |
| 40. | 34.2 | 其他 | 、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书过期； （3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活； 2、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 3、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。 4、被投诉人应按照监督部门的要求，履行招标过程中应尽的义务，如实、及时和完整地提供需要调查的资料。否则招标人有权没收其投标保证金，取消其中标资格。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。 5、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在招标文件规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。 6、中标人在公示期间经查询被人民法院列入失信名单的，取消其中标资格，保证金不予退还。 7、截标时投标人少于3个的，招标人将依法重新招标。 8、有关本项目招标信息通知，如招标文件补充通知等，均有可能在开标日期前一天发布，务请投标人随时关注。 9、严格执行《关于规范建设和市政基础设施项目建筑渣土运输管理的通知》（明建筑〔2014〕47 号）文件规定。 10、严格执行闽建建〔2016〕22 号文件关于建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理条款。根据明建 (2022) 21号文《三明市住房和城乡建设局关于建设工程施工扬尘防治措施费用有关事项通知》要求结合现场实际做好施工扬尘防治措施。 11、严格执行闽建建〔2017〕5 号文件关于质量安全远程视频监控条款。 12、农民工工资应严格按照福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知（闽人社发〔2022〕1号）。 13、严格执行闽建〔2023〕15号——《福建省建筑工人实名制管理实施细则（2023）》的有关规定。 14、根据“建办市（2019）50号文及闽建筑〔2019〕22号文”规定，本次招标项目投标人拟派出的项目负责人不得使用建造师临时执业资格，否则按无效投标处理。 15、建设工程企业资质延续有关事项根据福建省住房和城乡建设厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2023〕4号）及最新相关规定，其他省资质审批部门审批的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理等类别的企业资质证书，其资质有效期以资质证书注明或相关行政主管部门认定继续有效的为准，相关行政主管部门认定继续有效的，投标人应在资格文件中附上相关证明文件。 16、不同投标人的电子投标文件存在下列情形之一，视为电子投标文件雷同： （一）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的（开标现场上传电子投标文件的除外），应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（二）项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形。 （二）不同投标人的已标价工程量清单XML电子文档记录的计价软件加密锁序列号信息有一条及以上相同，或者记录的硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的（招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息相同的除外），或者不同投标人的电子投标文件（已标价工程量清单XML电子文档除外）编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。 （三）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（四）项“不同投标人的投标文件异常一致”的情形。 不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标，招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金。 17、中标单位在领取中标通知书时需向招标人提供与投标电子文件一致的纸质投标书一正5副并加盖公章，否则将不予发放中标通知书。 18、根据《保障农民工工资支付条例》及《关于鼓励建筑业企业采取多形式履约保证的通知》（闽建筑〔2015〕29号）规定，本项目建设单位提供支付担保的形式为银行保函或保险保函，担保金额与承包人履约担保对等。 19.承包人应按照《中华人民共和国国务院令 第724号》、《保障农民工工资支付条例》、明建【2019】9号、建市【2019】18号文、明建【2019】5号、《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》等文件要求依法依规支付农民工工资，并严格执行建筑工人实名制管理制度及办理相关手续，因承包人未按相关规定执行产生的一切后果均由承包人承担。 20.中标单位应在本项目招标定标后，按闽发改价格〔2024〕150号文件规定的收费标准向明溪县公共资源交易中心交纳"工程交易服务费”。 21.招标文件里所称的颁发职称证书的“有权部门”为职称评审认定机关或经职称评审认定机关授权的单位。 22.一级建造师电子注册证书应符合住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）的有关要求；福建省内二级建造师电子注册证书应符合福建省住房和城乡建设厅《关于优化二级建造师电子注册证书样式及证书使用要求的通知》（闽建筑函〔2022〕33号）的有关要求。 23.根据闽建许函〔2020〕1号的通知因原纸质证书在有效期内的仍可继续适用，会出现电子注册证书与纸质注册证书编号位数不一致的情形。该情形不属于伪造篡改电子注册证书，电子注册证书与纸质注册证书可在企业资质许可、工程招投标、施工许可及其它行业管理备案等活动中正常使用。 24.承包人在施工过程中，会同监理、业主等相关部门和设备承包方进行土建与设备安装的技术交底工作，设备安装承包方的技术人员有义务对结构预留洞口的位置、尺寸进行校核。如因土建与设备承包方在施工过程中未及时沟通，造成返工或者增加造价的相关事宜，业主单位概不负责，由此产生的损失由各承包人自行承担。 25.中标人应在本项目中标公示期内，按闽发改价格〔2024〕150号 《明溪县发改和改革局关于建设工程交易服务收费有关情况的通告》规定向明溪县公共资源交易中心交纳“工程交易服务费”。若有出台新标准，应按新标准执行。 开户行：中国工商银行明溪县支行 户名：明溪县公共资源交易中心 账号：1404051129100097468 26.中标代理服务费由中标人支出。 27、如属于本次招标的承包范围，但实施过程中发包人取消该部分施工内容的，发包人有权从承包人的投标总价中扣除该部分报价；若发包人变更或调整施工内容和单价的，按合同约定的方式重新计算综合单价。承包人必须无条件接受，且不得以此为由作为索赔的依据。 28、场地的回填土运距按1公里包干。由甲方在项目周边提供回填土，中标后不再调整。 29.土石方开挖类别，按三类土包干，施工场地内的淤泥、树根、草皮、旧基础等其他地下障碍物对土方开挖的影响及施工便道的修筑等因素，含在土石方相应项目的报价中，中标后不再增补上述费用； 30.土石方开挖后，运距暂按三公里计算，最终根据实际情况进行调整。 31.本工程混凝土甲供材料，具体明细祥预算审核。 |

## 投标须知

## “投标须知”内容见《通用本》

### 投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |

- 附件2  免缴投标保证金承诺函（格式）

龙头企业免缴投标保证金承诺函

（格式）

（招标人名称）：

我司参加 （招标项目名称及标段）   投标活动，符合招标文件规定的允许免缴投标保证金第      种情形，现免缴投标保证金参与投标。我司承诺按照招标文件要求依法履行投标人义务。若我司存在下列任何一种事实的，收到你方书面通知，我司在7日内无条件地向你方全额付清本招标文件规定的投标保证金金额。

（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

（2）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。

（3）法律、法规规定的其他情形。

投标人：             （盖单位公章）

日期：      年     月     日

- 第3章 评标办法和标准

## 第1节 评标办法和标准数据表

### 评标办法和标准数据表（简易评标法）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 招标控制价及其组成和计算方法 | 3613767元，其中不可竞争金额657638元（其中暂列金额为：166920元；专业工程暂估价：27000元；甲供材料费：488018元（含税）； |
| 2 | 2.2 | K值取定 | 下浮10% |
| 3 | 2.3 | 发包价及其组成和计算方法 | 本项目发包价：3319165元 计算方式： 1. 发包价按预算造价中可竞争项目造价下降一定幅度(设定为K)加上不可竞争项目造价之和计算。计算公式为：发包价＝可竞争项目造价×(1－K)＋不可竞争项目造价。（计算过程及结果保留到整数位）。 (1) 不可竞争项目按有关规定计算，不参与竞价。不可竞争项目包括：①暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费；②措施项目清单中的安全文明施工费费率。 (2)可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。发包价的可竞争项目综合单价＝预算造价的相应项目综合单价×(1－K)。 (3)K值根据招标工程预算造价构成并结合专业特点、工程类别、施工难易程度、企业合理利润、市场风险等因素，由招标人确定。 2. 本工程的投标报价采用发包价承诺的方式。 3．本招标项目只允许有一个且不得修改的报价，即发包价。任何有选择的报价将不予接受。 |
| 4 | 3.1 | 随机抽取方式和程序 | 随机抽取方式：（a） a、由电子交易平台随机抽取； b、开标现场随机抽球方式，具体程序： 1、将20家由系统随机抽取入围的备选投标人，按照第一次由系统进行抽取的代表好球由小到大进行排序。 2、对20家备选投标人重新赋予代表号，由业主代表通过摇球箱按照系统赋予的代表号球由小到大依次随机重新赋予备选投标人代表号（重新赋予的代号球为1-20号）。 3、最终由业主代表号从评审合格的备选投标人以重新赋予代表号中随机抽取3名中标候选人。 ； ； c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序： / 。 |
| 5 | 4.1.9 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于贰级建筑工程专业，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门分布发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。 2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。 3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下： 施工员：土建施工员1人，设备安装施工员1人； 质量员：土建质量员1人； 材料员：1人； 机械员：1人； 安全员：1人； 试验员：1人； 劳务员（也称“劳资专管员”）： 1 人 注： （1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。 （2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。 （3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。 （4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见： a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。 |
| 6 | 7.2 | 抽取中标候选人 方法 | 入围评审合格后,将评标委员会评审结果合格的备选投标人代号球放入摇球机中，由招标人公开随机抽取其中3个号码，第一个号码对应的投标人为第三中标候选人，第二个号码对应的投标人为第二中标候选人，第三个号码对应的投标人为第一中标候选人。 |

## 第2节 评标办法和标准

### 简易评标法

  - 评标程序

    - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对资格文件进行评审；

        - 对商务文件进行评审；

        - 抽取和推荐中标候选人；

        - 提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

  - 招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法

    - 招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。

    - K值取定见评标办法和标准数据表第2项。

    - 发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。

  - 评标前的准备工作

    - 根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：

（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。

（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第4项。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。

    - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.3评标委员会应当对电子交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

  - 资格文件评审办法和标准

    - 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；

4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认；

4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；

4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

4.1.6不具有独立法人资格；

4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

4.1.9拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；

4.1.14采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；

4.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。

  - 商务文件评审标准

    - 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：

5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；

5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；

5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；

5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；

5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。

  - 商务文件算术性修正和细微偏差补正

6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。

6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

  - 抽取和推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

7.2招标人在经评审合格的的投标人中，根据第2章第1节“投标须知前附表”第36项规定的中标候选人数量和评标办法和标准数据表第6项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。

  - 提交评标报告

    - 评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

    - 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

  - 附则

    - 评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

    - 在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

    - 所有抽球过程实行全程录音录像监控。

- 第4章 合同条款及格式

本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

- 第1节 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                  工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

- 工程名称：

- 工程地点：

3. 工程审批、核准或备案文号：

4. 资金来源：

5. 工程内容及规模：

- 二、合同工期

计划开始工作日期：    年    月   日

计划竣工日期：    年      月    日。

工期总日历天数：90日历天(工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准)，开工日期以监理单位发出的《开工令》为准。

- 三、质量标准

符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关验收规范合格标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（中标价）为：（大写)         （￥    ）；暂列金为：    ；专业工程暂估价为：        ，甲供材料为：          。

2.合同价格形式：单价合同。

- 五、签订时间

本合同于      年        月       日签订。

- 六、签订地点

本合同在                      签订。

- 七、合同生效

本合同自 双方签字盖章后生效。

- 八、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。

| 发包人：（公章） | 承包人：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 统一社会信用代码：___________ 地址：_______________________ 邮政编码：___________________ 法定代表人：_________________ 委托代理人：_________________ 电话：_______________________ 传真：_______________________ 电子信箱：___________________ 开户银行：___________________ 账号：_______________________ | 统一社会信用代码：_____________ 地址：_________________________ 邮政编码：_____________________ 法定代表人：___________________ 委托代理人：___________________ 电话：_________________________ 传真：_________________________ 电子信箱：_____________________ 开户银行：_____________________ 账号：_________________________ |

- “合同协议书”内容见《通用本》

- 第2节 通用合同条款

- “通用合同条款”内容见《通用本》

- 通用合同条款补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用合同条款内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |

- 专用合同条款

- 第3节 专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分               。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                 ；

资质类别和等级：                           ；

联系电话：                                 ；

电子信箱：                                 ；

通信地址：                                 。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                  ；

资质类别和等级：                            ；

联系电话：                                  ；

电子信箱：                                  ；

通信地址：                                   。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：红线范围内为完成合同约定的永久工程所修建各类的临时性工程和场所   。

1.1.3.9 永久占地包括：按规划部门批准的经图审机构审查合格的施工图确定。

1.1.3.10 临时占地包括：为完成合同工程需临时占用的土地，具体范围由双方在合同履行过程中确定。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章、以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准、以及相应的规范、规程等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    无    ；

发包人提供国外标准、规范的份数：           无        ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          无        。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、合同协议书2、招标文件及答疑纪要3、中标通知书4、专用合同条款5、投标函及其附录6、工程预算书7、通用合同条款8、技术标准和要求9、图纸10、其他合同文件

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：中标通知书发出后5天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：图纸会审前10天向承包人提供完整的施工图纸伍套（伍套图纸包含叁套今后提交的竣工图）；

发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图。

1.6.4 承包人文件、

需要由承包人提供的文件，包括：办理施工许可证需要的资质文件、项目班子人员资质证书、投标清单（盖章纸质版3份、软件版1份）、材料设备采购计划、施工组织设计、施工进度计划、分项（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案、国家以及工程建设主管部门和相关管理部门、发包人、监理人要求承包人应提供的文件。

承包人提供的文件的期限为：办理施工许可证需要的文件提交期限为合同签订后10天内，其它文件按本合同其它相关条款约定执行或在施工过程中视发包人需求提供  ；

承包人提供的文件的数量为：3套          ；

承包人提供的文件的形式为： 纸质叁份，电子版壹份     ；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7日内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人在施工现场另外保存一套完整经图审的图纸和承包文件。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场发包人办公室；

发包人指定的接收人为：由发包人指定的现场负责人  。

承包人接收文件的地点：施工现场项目部办公室    ；

承包人指定的接收人为：项目经理或生产经营负责人。

监理人接收文件的地点：施工现场监理办公室  ；

监理人指定的接收人为： 总监或专监    。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，发包人应协助承包人办理相关手续；承包人应在订立合同前勘察施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等，承包人已视为综合考虑可能出现的运距加长、坡度加大、路面质量降低等未合理预见所增加的费用（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工现场正大门围墙（规划用地红线）为界，围墙（红线）内为场内交通、围墙（红线）外为场外交通  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人办理并承担相关费用，发包人不对由于任何进场道路的使用或其他原因引起的索赔负责。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  按通用条款规定执行         。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款规定执行  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是     。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：1、工程量清单存在缺项、漏项； 2、双方经洽商后同意调整工程量清单的   。

- 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                            ；

身份证号：                            ；

职    务：                            ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促、检查工程施工、监理情况，协调施工、监理单位，做好相关部门的协调工作，本项目有关合同、联系单、设计变更、签证单等书面文件均须发包人代表签字盖章方可有效；发包人其他人员在有关书面文件中的草签意见及签字仅代表初步审核不代表发包人最终确认，也不影响发包人及发包人委托的第三方机构对工程量、价格和工程质量的专业审核和检测，最终仍需发包人代表签字盖章方可有效，否则视为无效文件，对发包人不产生约束力。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

（1）关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人负责提供电源，由承包人接入施工现场，设置分电源箱，并单独装表计量。从发包人提供的电源至施工用电设备安装由承包人负责实施，由此产生的费用按规定双方各自承担。

（2）发包人负责提供水源，由承包人接入施工现场，并单独装表计量。从发包人提供的水源至各施工用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，由此产生的费用按规定双方各自承担。

（3）合同签订7天内由发包人协调有关部门进行现场交底或提供有关书面资料通知承包人，并办理交接手续 ，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（如燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

（4）按规定需由发包人办理的证件、批件在工程开工前由发包人负责办理，承包人应协助发包人办理。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  按通用条款规定执行。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内。

发包人是否提供支付担保：      无       。

发包人提供支付担保的形式：     无         。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合城建档案馆、行政质检监督部门和发包人要求的竣工图及竣工资料[包括但不仅限于：按福建省建筑工程文件管理规程（施工分册）规定的工程技术档案要求，提供完整的工程竣工图和内业资料、单体验收证书、消防、人防、防雷验收证书、各项材料质保书、材料检测报告等资料，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签认记录，工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件，建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式叁套（其中一套为原始材料）。上述文件的原始材料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按相关规定装订成册] 。非原始资料需注明原始资料存放处并加盖承包单位公章。承包人按规定提供全套竣工材料须经监理人审核无误后方可提交给发包人。

承包人需要提交的竣工资料套数： 竣工图纸 3套纸质版+1套电子版（包括全套扫描电子版+CAD版竣工图），设计变更和工程签证各3份 ，2套符合 三明市城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资料，相关文档管理及归口部门要求有变的，承包人需无条件满足，直至通过文档资料验收与归档，费用在本合同中已全部包含。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担     。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工后28天内提供  。

承包人提交的竣工资料形式要求：   书面及电子文档   。

- 承包人应履行的其他义务：

①承包人应按发包人指令，完成发包人要求的完成全部工程内容，包括任何变更、增加和删减。

②开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

③承包人应积极主动的核对施工图纸中的标高和轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（ 例如：尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令 ，承包人发现后有口头和书面告知义务 ，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人责任；承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改，若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

④承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施，总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价，费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干使用不调整。

⑤承包人应按照政府相关规定，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等，发包人有权解除合同，并要求承包人补发拖欠全员工资及发包人全部损失之后退场，并承担10万元的违约金。

⑥承包人使用的临时用电、用水等设施在合同履行期间，如发包人要求为其他承包人提供分表接口的，承包人应无条件同意。

⑦承包人应充分考虑抢工需要及临时停电、停水的可能做好应急措施并自行承担费用。

⑧对发包人的现场监督工作予以充分的配合与协助。

⑨承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求。

⑩在实施和完成本合同工程过程中，承包人应a.时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；b.为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任及相关费用。

⑪承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

⑫施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁，并按发包人要求在工程预验收、竣工验收、工程移交前完成全面清洁工作，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，发包人不另行支付。

⑬为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。

⑭承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

⑮承包人若发现合同图纸及工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。

⑯承包人应承担全部施工安全责任，施工用电、用水由承包人自行负责。

⑰承包人应负责其承包范围项目的档案管理和竣工资料的检查、汇总，并负责将其承建工程的竣工资料汇总移交发包人接收、审查、统一归档，承包人提供的资料必须完整、齐全、真实、有效。

⑱建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理的要求：根据闽建建[2016]22号《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》的要求，承包人负责工程项目建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放工作，并制定施工现场扬尘防治专项方案和施工排水方案并实施。

⑲施工现场实名制管理的要求：投标单位必须按闽建筑[2016]34号《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》的要求落实实名制信息化管理，具体要求详见通知。

⑳承包人应按项目所在地的相关规定缴存工资保证金和设立农民工工资专用账户。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                   ；

身份证号：                   ；

建造师执业资格等级：         ；

建造师注册证书号：           ；

建造师执业印章号：                  ；

安全生产考核合格证书号：    ；

联系电话：                 ；

电子信箱：               ；

通信地址：               ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责履行合同，受承包人委托全面负责工程安全、质量、进度、投资四大控制要素，完善合同、信息、组织管理体系，做好安全监督，文明标准化现场工作等   。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于22天、每天到岗不少于8小时。项目负责人确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目负责人的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目负责人，替换人员水平、能力不得低于被替换人，并处以10万元人民币/人次的违约金，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 擅自离开施工现场，每次扣2000元，经查超过三次不在岗，发包人有权要求承包人更换项目负责人。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权取消承包人中标资格或终止合同，其全部责任和损失由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  拒绝更换项目负责人，按每人次10万元向发包人交纳违约金并暂停支付进度款。同时发包人视具体情况有权解除合同，并要求承包人立即停工，负责遗散工人。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明    。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权取消承包人中标资格或终止合同，其全部责任和损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： （1）承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，每个月每人到岗不少于22天。特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人同意，项目部安排其它人员顶岗或换岗（2）技术负责人应出席由发包人和监理人召开的会议，但因故无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人处以500元/人次的违约金。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换技术负责人或生产负责人每人次缴纳违约金100000元人民币，更换其他管理人员每人次缴纳违约金30000元人民币。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人次缴纳违约金500元，经查超过三次不在岗，发包人有权要求承包人更换主要施工管理人员。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许分包 。

主体结构、关键性工作的范围：/

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：     /  。

其他关于分包的约定：    /      。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 	/   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工之日起至本工程竣工验收合格之日或颁发工程接收证书之日止  。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：          是                 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同协议书签署前，中标通知书发出10日内，承包人应按工程中标价（扣除暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料金额）的10%向发包人提交履约保证金，履约保证可以选择电汇或银行转账或银行保函或工程保证保险或担保保函的形式向发包人提交，承包人的担保履约保证金将在该工程竣工验收合格后28天退还，承包人的银行保函应能够通过互联网且无需任何授权权限即可在相应银行、保险公司和工程担保公司的官方网站验证真伪，若采用保函、保函上应写明网址。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：监理单位除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、安全、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人代表的书面许可。发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人  。

关于监理人的监理权限：  工程暂停令、工程变更令及工程费用签证须经发包人批准。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：   承包人应向发包人和监理工程师各提供施工现场不少于15平方米的办公用房，并承担相关费用。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：          ；

职    务：           ；

监理工程师执业资格证书号：       ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        ；

关于监理人的其他约定：未经发包人书面确认的监理单位中间签证不能作为增加费用的依据。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）            无            ；

（2）            无                ；

（3）            无                。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

5.1.1 特殊质量标准和要求：必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，质量达到合格标准。

关于工程奖项的约定：无  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。未经发包人和监理人共同检查的工程隐蔽部位不得覆盖。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)及建设管理部门的其他标准。承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定履行安全职责，承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。同时承包人应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境，所需要的费用已包含在投标报价中。承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用。发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有其他特殊要求的，所需费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费计算。承包人未按照有关规范、标准和合同要求实施的，应当承担相应的责任和因此发生的费用。本工程所存施工建筑垃圾均应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设等，均由承包人自行负责施工，施工费用均包括在合同总价款中。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费等，均包括在合同总价款中。承包人在本工程竣工验收后 15 日内完成现场清理并退出施工现场：包括一切施工机械、设备、人员、临时搭盖等。若不按发包人工程师的要求及时完成清理，发包人工程师有权雇请他人完成，因此发生的一切费用从工程款中双倍扣除，且暂不可进行工程验收，待完成清理后再进行工程验收 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 施工现场内的治安保卫工作由承包人负责 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案   。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：（1）承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

（2）安全防护措施费用已包含在合同价款中。

（3）承包人应当加强建筑工程安全生产、文明施工管理，做好安全防护、文明施工措施费的使用管理。

（4）承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用，编制安全防护、文明施工措施费用，并计入合同价。承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  与进度款同期支付  。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款规定执行  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7天内，承包人提供施工组织设计或施工方案一式两份，报发包人或总监理工程师审核。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：在收到承包人提供组织设计或施工方案后7天内和承包人的项目经理、施工员、班组长进行座谈，了解承包人的施工管理能力和技术力量，对施工组织设计予以批准或提出修改意见，逾期不予批复，可视为施工组织设计（或施工方案）和进度计划已经批准。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   3天内        。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：正式开工前3天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：正式开工前。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 7天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  正式开工前7天                。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用条款规定执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

本工程施工工期要求为90日历天，若由于中标施工单位的责任，造成工期延误，每拖延一天，发包方按每天5000元向中标方收取违约金，违约金由发包人直接从工程款中扣抵；若由于中标施工单位的责任，使总工期滞后超过中标施工单位施工网络计划工期30%，发包方有权终止合同，承包人应在7天内清场，违约金由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：误期赔偿费限额为合同价款的5％。

双方约定工期顺延的其他情况（指施工关键线路、关键工作上导致工期实质性延误）：

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；

（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；

（3）发包人和承包人、监理人三方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款规定执行

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）国家强制性规定不允许室外作业的高温或大雾天气；

（2）台风、雨天、高温、低温等不利于工程施工的天气，按气象部门发布为准；

（3）不可抗力为烈度7度以上地震，按地震部门公布为准；

（4）日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象部门公布为准；

（5）8级以上（不含8级）台风，按气象部门公布为准

（6）按气象部门公布为准按国家有关规定应当认定的其他恶劣的气候条件。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：              无              。

- 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用条款规定执行  。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

（1）承包人应按照工程师和发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人、监理单位共同书面确认后，方可采购进场。

（2）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

（3）承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。

（4）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。

（5）发包人对要求更换材料设备品牌种类的，只计算材料设备单价增减价差部份和税金，不能计算其他一切费用。

（6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

（7）承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业等标准要求。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款规定执行。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    由承包人提供

施工现场需要配备的试验设备：符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定 。

施工现场需要具备的其他试验条件：应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：1增加或减少合同中任何工作、或追加额外的工作；2取消合同中任何工作，但由他人实施的工作除外；3改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；4改变工程的基线、标高、位置和尺寸；5所有工程变更项目（含设计变更）均应由发包人书面同意，并由项目监理部发出工程变更项目指令，才能作为工程结算的依据。其中设计变更应由发包人与设计院联系，承包人不得直接与设计院商谈设计变更事宜。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）工程设计变更按经建设单位和监理单位签证的工程量进行增减。

（2）工程量清单/工程预算编制说明中指明未计算的部分、暂定部分、图外项目按建设单位和监理单位现场签证的数量结算。

（3）工程量变更的增（减）

（a）预算文件中已有适用于变更工程的价格，按预算文件中已有的价格变更合同价款，并执行发包价下浮率优惠。

（b）预算文件中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款，并执行发包价下浮率优惠。

（c）预算文件中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询。

（4）材料变更时价格确定：①、承包人材料价格明细表已有的材料，根据承包人材料价格明细表所列的材料单价计算。②、承包人材料价格明细表没有的材料，由承包人提出适当的单价，经发包人会同监理单位审核后乘以中标时的下降幅度计算。③上述材料价差（材料价差=变更后的材料单价-预算控制价中材料单价）只计税金，不计取其他费用。

(5)任何的工程变更都须经总监理工程师书面确认及发包人代表批准后，方为有效。

(6) 确认增（减）的工程变更价款作为追加（减）合同价款与工程进度款同期支付。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：    收到后3天内    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：    收到后3天内   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：      无         。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 按通用条款规定执行   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：以暂列金额及暂估价形式包括在总承包范围内的专业工程，其工程预算造价应当经发包人审核，并按照施工总承包招标时的承包人投标报价下降的幅度确定合同造价。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额及暂估价为今后可能的增加或变更项目, 根据建设单位的签证按实调整     。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   否 。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同  本工程采用固定单价合同  。

综合单价包含的风险范围实施和完成合同所需的劳务、材料、机械、安装、质检、保修、垂直运输、管理、利润、税金、政策性调价、措施费、市场变化以及合同所含的所有责任、义务和各种风险等各项所有费用。

风险费用的计算方法：综合上述风险因素，并根据工程大小、技术复杂程度、施工自然条件，发包人不另行考虑风险系数工程预算价即为最高控制价。承包人应考虑上述风险因素，并根据各自实力、施工经验、现场周边环境，综合在中标价内，并按中标价签订合同，对风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时不再调整风险范围内的合同价。

风险范围以外合同价格的调整方法： 按专用合同条款10.4.1规定执行   。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：        无     。

风险费用的计算方法：        无            。

风险范围以外合同价格的调整方法：        无     。

3、其他价格方式：        无     。

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限：无。

预付款扣回的方式：无。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  无   。

预付款担保的形式为：无。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  《建设工程工程量清单计价规范》规定的工程量计量规则，福建省、三明市的相关配套规定。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   按通用条款规定执行             。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：无   。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按通用条款规定执行及国家现行规范进行计量 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：       /      。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     无        。

12.4 工程进度款支付：

①承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工作量报表、进度款申请单、产品合格证明、下月施工进度计划等有关资料，监理人收到相关资料后，应在7天内审核后报送发包人，发包人收到相关资料后，完成审批并签发进度款支付证书，并在进度款支付证书签发后14天内，按完成工作量的80%支付月份进度款；

②工程竣工验收合格通过住建部门备案，并移交后28天内承包人向发包人和监理人提交竣工结算申请单及完整的结算和竣工资料，监理人在收到相关资料后14天完成审核并报送发包人，发包人在收到监理人的相关资料后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书，发包人在签发竣工付款证书后的14天内，向承包人支付至合同价款（不含暂列金、暂估价）的80%；

③待本工程结算经发包人委托的第三方结算审核后且所有资料归档完毕14天内，发包人支付至经发包人委托的第三方审核确认的工程结算价款的97%；

④剩余3%为保修金（保修金退款期为二年）。

注：以上各期进度款均应全额扣除甲供材料费、暂列金、暂估价。

工程进度款以银行转账形式支付。根据发包人要求承包人支取工程进度款前应提交同等金额的工程增值税专用发票或工程增值税普通发票。

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：          按月进度付款       。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按通用条款规定执行      。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  无  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  每月25日前  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   无  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到后5日内   。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到后7日内前    。

（2）发包人支付进度款的期限： 下个月10日之前          。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      无    。

12.4.6 支付分解表的编制：

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  按通用条款规定执行   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  无。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收的条件

提供符合城建档案馆、行政质检监督部门和发包人要求的竣工图及竣工资料[包括但不仅限于：按福建省建筑工程文件管理规程（施工分册）规定的工程技术档案要求，提供完整的工程竣工图和内业资料、单体验收证书、消防、人防、防雷验收证书、各项材料质保书、材料检测报告等资料，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签认记录，工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件，建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式叁套（其中一套为原始材料）。上述文件的原始材料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按相关规定装订成册] 。非原始资料需注明原始资料存放处并加盖承包单位公章。承包人按规定提供全套竣工材料须经监理人审核无误后方可提交给发包人。

承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款规定执行   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：     按通用条款规定执行      。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款规定执行   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款规定执行  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款规定执行    。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：        无  。

（1）单机无负荷试车费用由     无     承担；

（2）无负荷联动试车费用由      无    承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：         无                   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：合同规定验收完成后10天内  。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单。

竣工付款申请单应包括的内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金；

（4）发包人应支付承包人的合同价款；

（5）招标文件（含答疑纪要、补充通知）、投标文件及附件；

（6）工程量核对报告、施工合同及补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）等；

（7）发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件以及发包人委托的结算造价咨询单位要求提供的其他资料等，非原始资料需注明原始资料存放处并加盖承包单位公章。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款规定执行。

发包人完成竣工付款的期限：     按通用条款规定执行   。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款规定执行         。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：        肆份     。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止证书颁布后 28天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 工程完工后，双方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项，按照约定的程序进行工程竣工结算；本招标项目约定的工程竣工结算报告经第三方审查期限为200日历天。

（2）发包人完成支付的期限：  按通用条款规定执行      。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 工程经竣工验收合格之日起24个月   。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按工程造价3％扣留  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     无      ；

（2）   3 %的工程款；

（3）其他方式:        无         。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 1 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:         无          。

关于质量保证金的补充约定：本工程约定的工程质量保证金为结算审定工程总造价的3 % ，质量保证金不计银行利率。

本工程质量保证金支付方式如下：

1、缺陷责任期满且经发包人及监理单位确认无质量问题后28天内，发包人扣清相关费用后无息退还质量保证金。

2、上述工程在保修期内出现的质量缺陷，承包人应履行保修义务并承担保修费用。承包人不按约定保修的，发包人可另行委托其他单位保修，保修费用可从质量保证金中扣除，不足部分由承包人承担。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  本工程保修期限按建设部第80号令《房屋建筑质量保修办法》执行；(一)地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(三)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(四)电气管线、给排水管道、设备安装为2年；(五)装修工程为2年；其他项目的保修期为二年 。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理:

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后48 小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可委托其他人员修理，其保修费用及因承包人保修延误造成发包人其他损失的，从质量保修金内扣除；

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后4小时内，应无条件立即到达事故现场抢修；承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，其保修费用及因承包人保修延误造成发包人其他损失的，从质量保修金内扣除。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4.保修期内，对于工程质量缺陷,承包人应履行保修义务，发生的修复费用以及造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到保修通知48小时内。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 无     。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款规定执行  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   按通用条款规定执行。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款规定执行  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款规定执行。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款规定执行。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款规定执行        。

（7）其他：          无                  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按通用条款规定执行          。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）若由于中标施工单位的责任，造成工期延误，每拖延一天，发包方按每天5000元向中标方收取违约金；误期赔偿费限额为合同价款的 5％。

（2）质量不合格的，承包人向发包人支付违约赔偿金金额为合同价款的10％ 。因质量不合格支付违约金后，如果又发生因承包人原因造成的工期延误，还应当按（1）约定支付违约金。支付违约金后，承包人应当继续依照合同约定和法律的规定对不合格的工程进行修复和整改，直到工程全部合格为止。

（3）材料设备未经报验进场，一经发现，承包人按5万元/次的标准向发包人支付违约金。

（4）若承包人将未经发包人确认的材料和设备擅自进行安装施工或隐蔽的，发包人有权责令其重新揭露检查返工，所用的未符合合同规定要求的材料应立即退场，同时承包人须一次性向发包人支付该隐蔽项目或安装项目已完成工程量造价款项的20 %的违约金。

（5）承包人的材料和设备属于违劣产品或有质量问题产品，一经发现，承包人除按上述（3）、（4）条款向发包人支付违约金外，再按10万元/次的标准向发包人支付违约金。

（6）工程违约分包处理。本工程不得转包，也不允许承包人未经发包人许可违约分包，若确有需要将工程的其他部分或工作分包给第三人时，应征得发包人同意。如承包人擅自将工程进行分包，发包人有权责令其出场并按本合同总额5％处罚承包人，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

（7）承包人应按投标文件所列的项目经理（项目负责人）、项目技术负责人及其他技术管理骨干应及时到岗到位。承包人未经监理人和发包人批准，不得更换投标时承诺的上述拟派出施工现场主要施工管理人员。确实不能履行职责，需要更换的，所更换的人员应为承包人本单位在职员工且须经监理人和发包人批准，其接替人员的水平和能力不得低于被替换人员。承包人向发包人申请要求更换项目经理（项目负责人）、项目技术负责人、其它施工班子成员并得到发包人批准的，还应按照下列约定向发包人交纳赔偿金：

①更换项目经理（项目负责人）每人次壹拾万元人民币。

②更换项目技术负责人每人次壹拾万元人民币。

③更换施工员、质检员、安全员、材料员、造价员、机管员、试验员每人次叁万元人民币。

承包人擅自更换上述相关人员，发包人将按上述标准2倍要求承包人交纳赔偿金。

发包人要求更换相关人员，承包人必须更换，更换的人员须经发包人认可，如不更换，则按每人次壹拾万人民币扣罚。

上述承包人向发包人交纳的赔偿金或因违约赔偿发包人损失的，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣。

承包人必须在合同签订15天内或开工前3天内配齐并组建完成投标文件承诺的项目管理班子并经发包人检查合格后书面确认，否则承包人按每人次1万元标准向发包人支付违约金。

承包人还必须保证项目经理（项目负责人）、项目技术负责人和其它主要管理人员及时到工地现场指挥协调施工，上述人员每天(开工当天开始)4次签到考勤登记制度，考勤采用指纹或人脸识别考勤的方式，指纹或人脸识别考勤设备由承包人自备并交发包人管理。具体考勤制度及细节（包括缺岗或迟到（早退）的界定）以发包人与监理人的规定为准。

发包人代表或监理工程师将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包人代表或监理工程师发现考勤记录不实或以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人代表事先说明并获得书面同意的，则发包人可按承包人现场管理人员缺岗或迟到（早退）向承包人收取违约金。承包人的项目经理（项目负责人）、项目技术负责人缺岗按每人天500元标准向发包人支付违约金，迟到（早退）按每人天250元标准向发包人支付违约金；施工员、质检员、安全员、造价员、材料员、机管员、试验员缺岗按每人天200元标准向发包人支付违约金，迟到（早退）按每人天100元标准向发包人支付违约金。其违约金款额由监理工程师（或由发包人代表）签发确认，发包人将直接从承包人的工程款中扣除。

上述人员一个月之内累计缺岗率达到 20 %的，按人员不到位处理；项目经理（项目负责人）或项目技术负责人一个月之内未到工地现场的天数累计达到 30 %（经发包人代表书面同意也不得免责），按人员不到位处理；项目经理（项目负责人）不到位，或1/3以上人员不到位，发包人可单方终止本合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

（8）承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，必须保证投标书内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若投标书内的施工机械设备不能按时进场，每迟到一日发包人将按1000元/台从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人进场必用的施工机械和质检仪器不得撤离现场，否则发包人将1000元/台·天从合同价中扣除违约金，直到设备重新进场为止。

承包人在施工现场使用的施工机械设备的性能、规格不得低于其投标文件和施工组织设计所用的机械设备，若发包人在施工现场发现承包人提供的机械设备其数量每少一台或每一台设备的性能、规格低于投标文件和施工组织设计所用的机械设备，发包人有权就同类设备市面价1.5倍的金额处以违约金，用以添置所缺或更换不良性能设备，其违约金额由发包人直接从工程款中扣除。

（9）承包人违约的其他约定：承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：

①承包人假借他人公司名义承接本工程，或转包工程，或未经发包人同意擅自将本工程的一部分或全部分包给其他承包商施工；

②承包人延期开工达7日；

③承包人施工进度比经发包人和监理工程师批准的预定计划严重拖延，显然不能按照合同约定的工期如期完工；

④承包人无正当理由全面停工达三日；

⑤承包有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。

⑥承包人发生重大安全质量事故的；

⑦若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违约分包（未经发包人同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；

⑧工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正。

承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责遣散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。

（10）其他违约情形的违约金计算方法另行约定

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款规定执行

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款规定执行。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 承包人应对本工程施工范围内的第三者投保第三者责任险。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   按通用条款规定执行       。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款规定执行   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：      无    。

- 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不同意 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：      无       。

选定争议评审员的期限：         无       。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       无     。

其他事项的约定：              无        。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：      无    。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2） 种方式解决：

（1）向          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程所在地 人民法院起诉。

21.补充条款：

21.1场地的回填土运距按1公里包干。由甲方在项目周边提供回填土，中标后不再调整。

21.2土石方开挖类别，按三类土包干，施工场地内的淤泥、树根、草皮、旧基础等其他地下障碍物对土方开挖的影响及施工便道的修筑等因素，含在土石方相应项目的报价中，中标后不再增补上述费用；

21.3土石方开挖后，运距暂按三公里计算，最终根据实际情况进行调整；

21.4 承包人应提前36小时，将所需甲供材料规格及用量上报监理单位及发包人。每次下单不少于10m³。

- 第4节 合同附件

- “合同附件”内容见《通用本》

- 第5章 工程量清单及计价

  - 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：（另册）详见附件

  - 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：（另册）详见附件

  - 投标报价

  - 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

- 第6章 招标图纸

  - 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：明溪县交通运输服务综合体项目（明溪现代物流项目）（一期）--2#检修车间

设计单位：建设综合勘察研究设计院有限公司

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

- 第7章 技术标准和要求

  - 招标项目概况和说明

    - 工程建设地点的现场自然条件

由投标人自行踏勘了解

    - 工程建设地点的现场施工条件

现场已具备开工条件

    - 招标项目说明

见招标公告、工程量清单及施工图

  - 工程建设技术标准

    - 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。

    - 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

按现行有关技术标准执行

    - 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

按现行有关技术标准执行

  - 施工现场管理要求

    - 现场安全防护设施要求

按国家强制性规范、有关规定、合同通用条款及专用条款的有关要求执行。在实施和完成本合同工程过程中，承包人应a.时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；b.为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。

    - 水土保持与环境要求

按照水土保持和环境保护等有关部门的相关规定执行，承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。所有的施工建筑垃圾均应全部清运出现场，并按照当地弃土管理相关部门的规定放置。

    - 文明施工要求

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。承包人的文明施工责任包括但不限于：施工期间保持现场平整、物料堆放整齐；移交工程前，清楚全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐；同时承包人应严格执行《建设工程安全文明工地标准》和三明市有关政府行政管理部门制定或针对安全文明的相关规定。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

    - 施工机具进场要求

按施工组织设计安排。所有机械、设备进场应向监理单位报备。

  - 招标人对工程主要材料设备的要求

    - 技术要求

符合国家现行规定并满足工程实际需要

    - 质量要求

符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范合格标准

    - 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |
| 1 | 安防监控系统 |  | 合格 | 华为 | 大华 | 海康威视 |  |
| 2 | 停车场系统 |  | 合格 | 科拓 | 海康威视 | 大华 |  |
| 3 | 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管、ppR、PE管 |  | 合格 | 亚通 | 伟星 | 联塑 |  |
| 4 | 电线电缆 |  | 合格 | 江苏远东 | 江苏宝胜 | 南平太阳 |  |
| 5 | 配电箱元器件 |  | 合格 | 正泰 | 海格 | 鸿雁 |  |

说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。

  - 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

  - 其他要求

无

- 第8章 投标文件格式

1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。

2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。

（用于资格文件封面）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

- 一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。

- 二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

- 三、投标人诚信承诺函

（招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。

□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、行政和纪律处罚以及失信惩戒。我单位知晓现行法律法规对上述违法行为的处罚条款，其中对于出借资质供他人投标违法行为，行政监督部门将根据《建设工程质量管理条例》第六十一条、《中华人民共和国行政处罚法》相关规定作出行政处罚。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

- 四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

附：1.委托代理人身份证扫描件。

2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

投  标  人：                   (盖单位公章)

法定代表人：                  （盖章或签字）

委托代理人：                  （盖章或签字）

年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

- 五、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册编号 |  |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 建造师注册证书使用有效期 （若有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

- 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

- 六、拟派出项目负责人承诺函

（招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

- 七、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）

| 招标项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  |  |  |  |
| 标段名称 |  |  |  |  |  |
| 标段编号 |  |  |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 一 | 岗位名称 | 姓名 | 执业注册证书类型及等级 | 注册编号 | 注册专业 |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 项目副经理（如有） |  |  |  |  |
| 二 | 岗位名称 | 姓名 | 职称类型 | 职称编号 | 职称专业 |
| 3 | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
| 三 | 岗位名称 | 姓名 | 岗位证书类型 | 岗位证书编号 |  |
| 4 | 施工员 |  |  |  |  |
| 5 | 质量员 |  |  |  |  |
| 6 | 材料员 |  |  |  |  |
| 7 | 机械员 |  |  |  |  |
| 8 | 安全员 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。

- 九、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

- 十、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。

2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

- 十一、投标保证金有关单据扫描件

- 十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

（用于商务文件封面）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _

投标人:                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、其他资料（商务文件）

- 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

- 二、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 |  |  |  |
| 3 | 分包 |  |  |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 |  | 逾期竣工违约金的计算方法： 。 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 |  | 逾期竣工违约金的最高限额: 。 |  |
| 6 | 预付款额度 |  | 预付款额度：为签约合同价的 ％ |  |
| 7 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

- 三、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

## 通用本补正数据表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。