福建省永安抽水蓄能电站

工程建设期技术及造价审查服务

招 标 文 件

报建编号：3504812302289902

招标编号：E3504810401100135025

招  标  人：福建闽投永安抽水蓄能有限公司

招标代理机构：福建省招标中心有限责任公司

二〇二五年六月

目   录

第1章 招标公告	1

第2章 投标人须知	8

第3章 评标办法	25

3.1评标方法	26

3.2评审标准	26

第4章 合同条款及格式	30

第一部分　协议书	31

第二部分　通用条件	34

第三部分　专用条件	43

附录A： 服务项目、酬金一览表	51

附录B： 咨询人提交成果文件一览表	56

附录C： 委托人提供资料一览表	58

附录D： 委托人提供房屋及设备一览表	59

附录E：廉洁告知函	60

附录F：保密协议	62

附录G：履约保函	65

附录H：委托人要求	66

附录I：工程设计变更技术及造价审查工作考评标准	74

第5章 投标文件格式	77

1.资格文件	78

2.商务文件	95

3.技术文件	100

4.报价文件	105

# 招标公告

福建省永安抽水蓄能电站工程建设期技术及造价审查服务

招标公告

## 1 招标条件

本招标项目招标人为福建闽投永安抽水蓄能有限公司，建设资金来自企业自筹，已落实。招标代理机构为福建省招标中心有限责任公司。现招标人对福建省永安抽水蓄能电站工程建设期技术及造价审查服务进行公开招标。

## 2 项目概况与招标范围

2.1 工程名称：福建省永安抽水蓄能电站

2.2 工程地点：福建省永安市小陶镇

2.3 工程概况：福建省永安抽水蓄能电站位于福建省三明市永安市小陶镇境内，距离永安市中心63km，至三明市、龙岩市、泉州市的公路里程分别约110km、172km、269km。电站装机容量1200MW（4×300MW），额定水头462m。电站建成投产后，主要承担福建电网电力系统调峰、填谷、储能、调频、调相及紧急事故备用等任务。枢纽工程主要建筑物由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等组成。

2.4 招标范围：福建省永安抽水蓄能电站工程建设期技术及造价审查服务工作。内容包括但不限于：招标控制价编制或审查，建安工程设计变更技术及过程造价审查、建安工程竣（完）工结算审查等。

2.4.1招标控制价编制或审查

（1）金属结构、机电设备物资招标控制价的编制，根据招标文件的货物清单、技术规格、选配件参数等开展招标控制价调研，结合市场行情情况形成控制价报告。工作时限为提供材料后20天内。

（2）建安工程招标控制价审查（或组织专家评审），对设计单位编制的控制价报告根据造价编制依据进行审查，形成审查意见；或根据委托人的要求，组织相关行业内的专家对控制价进行评审，形成评审意见。工程时限为提供材料后15天内。

2.4.2工程设计变更技术及造价审查

（1）工程设计变更技术审查

1）依据建设单位管理制度，对设计单位权限内（单项增加投资200万元以内）出具的设计变更通知进行事后的必要性、规范性审查，出具审查意见。同时，根据审查意见督促各相关单位进行整改，直到通过审查。

2）依据建设单位管理制度，对设计单位权限外（单项增加投资200万元以上），或由施工单位提出的设计变更进行必要性、规范性审查，出具审查意见或审签相应工程变更申请单（或现场工程技术联系单）。

上述变更技术审查工作时限为提供材料后5个工作日。

3）对建设单位、监理单位拟出具的零星任务通知单进行必要性、规范性审查，并审签意见。工作时限为提供材料后2个工作日。

4）对重大设计变更根据委托人的意见，组织相关行业内的专家进行技术经济评审，形成评审意见。

（2）工程造价审查

1）负责核定施工图工程量，工程变更工程量、竣工（完工）工程量，审核进度（中间）结算工程量。工作时限满足工作需要。

2）负责工程变更及新增项目价款审核、项目签证价款审核、项目索赔费用审核。工作时限为提交材料后7个工作日。

3）协助委托人或在委托人授权范围内定期组织召开造价专题会议，解决造价争议问题。

4）按期审核建安工程进度（中间）结算（包括甲供材料、安措费的结算和核销），根据建安施工合同付款条件审核工程进度款，并出具（或签署）相应工程结算报表。工作时限满足工作需要。

（3）完成本合同签订以前，本工程已发生的工程设计变更技术及工程造价审查工作。

（4）配合委托人完成内外部审计工作。

2.4.3建安工程竣（完）工结算审查

核定建安工程竣（完）工结算，负责督促各方在指定的时间内完成工程竣（完）工结算的申报，并在约定的时间完成竣（完）工结算核定。参加工程竣（完）工结算资料整理归档，配合办理竣（完）工决算。

工作时限：单项合同金额在1000万（包括1000万元）以内合同工程完工结算审核，审核时间不超过10个工作日（不含法定休息日）；

单项合同金额在1000万至5000万元之间（包括5000万元）的合同工程完工结算审核，审核时间不超过15个工作日；

单项合同金额在5000万元以上的合同工程完工结算审核，审核时间不超过22个工作日。

2.4.2本项目最高投标限价为人民币1200万元。

2.4.3服务期限：合同签订之日起至整个工程全部建安工程竣（完）工结算审核完成，其中派驻现场人员现场服务时间为合同签订之日起至2029年12月。

## 3 投标人资格要求

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的以下资质：

3.1.1投标人须是在中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织，具有独立完成本项目的能力。

3.2 投标人具有国家行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业甲级资质或工程设计水利行业甲级资质；

3.3类似项目业绩要求：投标人近10年内（2015年1月1日至本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（含本数），以合同签订时间为准）具有1项总装机容量1000MW及以上抽水蓄能电站施工详图阶段设计业绩，和具有1项总装机容量1000MW及以上抽水蓄能电站招标控制价编制或招标控制价审查或主体建安工程结算审核等造价咨询服务业绩。（含正在承担的项目，证明材料须提供：合同复印件（包括但不限于合同首页、合同范围页和签字盖章页）；如合同无法体现项目规模，可提供由业主方出具的证明材料）；

3.4 拟派项目负责人需具有高级工程师及以上技术职称，并担任过1个总装机容量1000MW及以上抽水蓄能电站施工详图阶段设计项目负责人（项目经理）或项目设总。（证明材料须提供：附身份证、职称证、近6个月社保复印件、项目业绩须附业绩合同复印件（包括但不限于合同首页、合同范围页和签字盖章页）、任职文件或业主方出具的证明文件等复印件；如合同无法体现项目规模，可提供由业主方出具的证明材料）；

3.5 财务要求：投标人近三年（2021-2023年）财务状况良好，不接受最近三年连续亏损的投标人；

3.6 本项目不接受联合体投标。

3.7 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

（3）为本项目（标段）的工程参建设计单位或施工单位或监理单位；

（4）为本项目（标段）的代建人；

（5）为本项目（标段）提供招标代理服务；

（6）与本项目（标段）的工程参建设计单位或施工单位或监理单位或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；

（7）与本项目（标段）的工程参建设计单位或施工单位或监理单位或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

（8）被有关行政主管部门责令停业；

（9）本项目（标段）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态；

（10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

（11）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

（13）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单。

## 4 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2025年6月6日8:30:00至2025年7月1日 09:00:00通过三明市公共资源交易网（https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

## 5 现场踏勘及投标预备会

不组织。

## 6 投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年 7 月 1 日09:00:00，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)递交电子投标文件。

6.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

## 7 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)、永安市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/yongan/）上发布。

## 8 联系方式

招标人：福建闽投永安抽水蓄能有限公司

地址：福建省永安市南山路2号10幢201室

邮箱：mtyacx2022@126.com

电话：0598-3816020

联系人：邹鹏鹏

招标代理机构：福建省招标中心有限责任公司

地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座631

邮箱：87554218@sina.com

电话：0591-87554218

联系人：李卉、林游、庄铃强

公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网

网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/

联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000

招投标监督机构名称：永安市发展和改革局

地点：永安市南山路1号市政府4楼永安市发展和改革局

联系电话：0598-3836667

公共资源交易中心名称：永安市公共资源交易中心

地址：永安市燕西街道南翔路2199号（A区五楼）

联系电话：0598-3820290

# 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1.2 | 发包人 | 福建闽投永安抽水蓄能有限公司 |
| 2.1.1.3 | 招标人 | 名称：福建闽投永安抽水蓄能有限公司 地址：福建省永安市南山路2号10幢201室 联系人：邹鹏鹏 电话：0598-3816020 |
| 2.1.1.4 | 招标代理机构 | 名称：福建省招标中心有限责任公司 地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座631 联系人：李卉、林游、庄铃强 电话：0591-87554218 |
| 2.1.1.5 | 项目名称 | 福建省永安抽水蓄能电站工程建设期技术及造价审查服务 |
| 2.1.2 | 资金来源和落实情况 | 企业自筹，已落实。 |
| 2.1.3 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 2.1.4 | 服务期限 | 详见招标公告 |
| 2.1.7 | 现场察勘 | 不组织 |
| 2.1.8 | 投标预备会 | 不召开投标预备会。 |
| 2.1.10 | 转让和分包 | 不允许 |
| 2.2 | 投标人要求澄清的截止时间 | 时间：2025年 6 月 11 日17时30分前。 形式：通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）、 三明市公共资源交易网 （http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)、 永安市公共资源交易网 （http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/yongan/）提出 |
|  | 招标人对澄清问题的答复 | 时间：投标截止时间15天前。 形式：通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）、 三明市公共资源交易网 （http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)、 永安市公共资源交易网 （http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/yongan/）发布； 招标代理机构将按规定在上述指定媒体上刊登相关公告，请投标人自行关注。 |
| 2.3.3 | 投标有效期 | 120天 |
| 2.3.4 | 投标保证金额 | 是否要求投标人递交投标保证金： ☑要求，投标保证金的形式：电汇或银行转账或电子保函。 （1）采用电汇或银行转账的，投标人应在投标时间截止前，由其基本账户开户行汇达（以收款银行实时对账单为准）指定账户（保证金户名：永安市公共资源交易中心；账号：6232811870000156487；开户银行：中国建设银行股份有限公司永安支行），凭证用途栏应注明本招标工程项目名称或招标编号（如：XXXX项目投标保证金，项目名称可简写）； （2）投标人以投标保函（包括银行保函，下同）形式提交投标保证金的，应以电子投标保函形式提交，不接受纸质投标保函。电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效 投标保证金的金额：贰拾肆万元整（¥240,000.00）。 投标保证金有效期：与投标有效期一致。 □不要求 |
| 2.3.6 | 投标文件其他要求 | 1.本项目要求提交纸质版投标文件，纸质版投标文件应在投标截止时间前递交至永安市公共资源交易中心本项目开标室（地址：永安市燕西街道南翔路2199号（A区五楼））。 2.纸质版投标文件份数及其他要求： 正本壹份，副本壹份，并应随投标文件提交包含投标文件全部内容的电子文件二套（U盘、光盘各一套，格式为可编辑WORD或EXCEL版、及盖章扫描件PDF版）。 纸质版投标文件正本应用不褪色的材料打印、编制目录、标注页码并逐页加盖投标人单位公章（可为电子平台系统上传的电子投标文件彩色打印件，文件封面加盖投标人单位公章并加盖骑缝章）。副本可为正本（签字盖章后）的复印件。 投标人应将投标文件正本单独封装在一个信封中，投标文件副本（含电子文件）也单独密封装在一个或多个信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。 装订方式：胶装。 注：①纸质版投标文件应与电子平台系统上传的电子投标文件保持一致，若纸质版投标文件与电子投标文件不一致的，以电子平台系统显示数据为准。 ②投标人如中标后，在领取中标通知书时还需向招标人提供纸质投标文件副本伍份（应与投标截止时间前递交的纸质文件和电子投标文件保持一致）。 |
| 2.4.2 | 投标截止时间及标书送达地点 | 投标截止时间：2025年 7 月 1 日09时00分前。 1.通过三明市公共资源交易网 （http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)递交电子投标文件； 2.纸质版投标文件应在投标截止时间前递交至永安市公共资源交易中心本项目开标室（地址：永安市燕西街道南翔路2199号（A区五楼））。 |
| 2.5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：电子交易平台在线公开开标，投标人应在线参加开标；同时招标人在永安市公共资源交易中心设置开标会场，投标人可自行决定是否到场参加开标会。 |
| 2.5.1.2 | 开标程序 | 电子交易平台按以下程序进行开标： 1）加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态； 2）电子投标文件解密。投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起30分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效（按退回无效处理）； 3）开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期限及其他内容等招标文件所确定的唱标内容； 4）开标结束。 |
| 2.8.3 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：评标委员会成员人数为五人或以上单数，由招标人代表（若有），技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济专家不少于成员人数的三分之二； 评标专家确定方式：从福建省综合性评标专家库内采取随机抽取方式确定。 |
| 2.5.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3个 |
| 2.6.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：不少于3日 |
| 2.6.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 2.7 | 履约担保 | 履约担保的形式：应为由招标人可接受的中国境内银行按照招标文件第四章“合同条款及格式”规定的“履约保函”格式要求出具的银行保函。 履约担保的金额：中标合同金额的10%。 履约担保有效期至整个工程竣工验收或缺陷责任期结束之日止（以较晚时间为准）。 |
| 2.9 | 是否采用电子招标投标 | 本项目采用电子招标投标。 电子招投标基本要求： 1.1电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版）。 1.2电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：国泰新点软件股份有限公司、18065792873、0512-58173200、400-850-3300。 1.3投标人须在规定时间内，用已激活并审核通过的CA登录到三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn)进行网上报名。 投标文件编制和加密要求： 2.1投标人应使用新点投标文件制作工具生成SMTF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行； 2.2网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”； 2.3未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件； 2.4电子投标文件中要求盖章的地方，要盖相应的电子印章。电子投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或盖章后扫描件或盖该人员电子印章，评标委员会在评审过程中给予认可； 2.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形： 2.5.1投标人使用的CA数字证书及电子印章过期； 2.5.2投标人使用的CA数字证书及电子印章未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活； 2.5.3投标人未使用CA数字证书及电子印章或使用了非本次投标加密用的CA数字证书及电子印章； 2.5.4投标人的CA数字证书及电子印章人为损坏。 3、投标文件解密方式： 投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：30分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。 开标要求： 4.1投标人必须在投标文件递交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至三明市公共资源交易中心电子交易平台。 4.2开标时间（即投标文件递交截止时间），招标代理在线获取参与本项目投标的投标人信息，投标人信息获取完毕后进入投标人解密环节，在开始解密时间起30分钟内由投标人自行进行电子投标文件的解密操作。 4.3投标文件递交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 4.4未在规定时间内解密，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。 5、投标文件解密失败的补救方案： 5.1若因投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行； 5.2若因招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； 5.3若因交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案； 5.4因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由行政监督部门、市交易中心、招标人会同决定是否启用备用电子投标文件进行评标，包括以下情形： 5.4.1 CA数字证书及电子印章损坏由相关受理CA数字证书及电子印章办理的单位调查处理并出具书面报告证实非人为损坏的； 5.4.2其他特殊情况如电子招投标系统服务器等硬件或软件故障导致大多数投标人解密投标文件失败的。 6、投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在30分钟内回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 |
| 2.10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 2.10.1 | 最高投标限价 | 最高投标限价：人民币1200万元（含50万元的备用金），投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则将否决其投标。 |
| 2.10.2 | 招标代理服务费 | 中标人应按《福建省物价局转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（闽价〔2002〕服610号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定的服务类收费标准，以差额定率累进法计算招标服务费。在此基础上，本项目招标服务费按85%收取，并在中标通知书发出之前,一次向招标代理机构缴清招标服务费。 注：上述招标代理服务费未含税，税费按现行规定计算后，由中标人支付。中标人应在中标通知书发出之前,一次向招标代理机构缴清招标服务费。请各投标人应在投标报价中自行考虑该项费用。 |
| 2.10.3 | 其他 | 1、本招标文件规定的开标时间遇不可抗力原因造成无法正常开标、评标的,可根据实际情况顺延开标时间或采用其它方式开标、评标。 2、投标人提交的投标文件中所附证书证件等均应清晰可辨，如因所附资料扫描件字迹不清晰导致评标委员会作出不利于投标人的判定，所造成的后果由投标人自行承担。 3、投标人名称变更证明材料（如有）只需在电子投标文件中提供即可。 4、需要开具电子保函的投标单位在三明市公共资源交易网“电子保函开具-电子保函服务”链接地址申请保函。 5、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 6、招标人对收到符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委第11号令）规定的异议，招标人将予以受理。 7、潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内通过电子交易平台向招标人提出。异议应当包括下列内容： （1）异议人的名称、地址及有效联系方式； （2）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）； （3）异议事项的基本事实； （4）相关请求及主张； （5）有效线索和相关证明材料。 异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。 招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书： （1）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系； （2）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； （3）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的； （4）超过异议时效的。 8、投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。 9、被投诉人应按照监督部门的要求，履行招标过程中应尽的义务，如实、及时和完整地提供需要调查的资料。否则招标人有权没收其投标保证金，取消其中标资格。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。 10、若发生中标人被取消中标资格的，则由招标人依法重新确定中标人。 如投标人有下列情况之一发生时，将被取消中标资格，且其投标保证金将被没收： （1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、中标人在与招标人签订合同时另行加入不合理条件或者更改合同的实质性内容的或未按招标文件规定提交履约担保； （3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的； （4）法律、法规规定的其他情形。 若发生中标人被取消中标资格的，则由招标人依照评标委员会推荐的中标候选人排序递补确定中标人或重新招标。 11、根据中国人民银行令〔2019〕第1号及银发〔2019〕41号文，自2019年 2 月 25 日起在全国范围分批取消企业银行账户许可，投标人若无法提供投标人企业基本账户开户许可证，可提供由相应银行开具的基本存款账户证明材料。 12、不同投标人采用数据电文形式的投标文件(下称“电子投标文件”)存在下列情形之一，视为电子投标文件雷同：(一)不同投标人的电子投标文件编制、上传、解密计算机的网卡MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的(开标现场上传、解密电子投标文件的除外)，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第 (二)项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形；(二)不同投标人的技术文件经招标文件约定的公共资源电交易平台(以下简称“电子交易平台”) 查重分析，内容异常一致或者实质性相同的，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第(四)项“不同投标人的投标文件异常一致”的情形；不同投标人的电子投标文件存在雷同情形的，评标委员会应否决其投标。投标人递交的电子投标文件未按照规定记录软硬件信息的，或者记录的软硬件信息经电子交易平台使用第三方验证工具认定被篡改的，评标委员会应当否决其投标。 13、未说明事项按相关法律、法规执行。 |

## 2.1总则

### 2.1.1项目概述与说明

2.1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

2.1.1.2 本招标项目发包人：见“投标人须知前附表”。

2.1.1.3本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。

2.1.1.4本招标项目招标代理机构：见“投标人须知前附表”。

2.1.1.5 本招标项目名称：见“投标人须知前附表”。

### 2.1.2资金来源和落实情况

详见投标须知前附表。

### 2.1.3招标范围

详见投标须知前附表。

### 2.1.4服务期限

详见投标须知前附表。

### 2.1.5投标人的资格条件要求

详见第1章“3投标人资格要求”。

### 2.1.6是否接受联合体投标

不接受。

### 2.1.7现场察勘

详见投标须知前附表。

### 2.1.8投标预备会

详见投标须知前附表。

### 2.1.9招标方式

本次招标采取公开招标方式。

### 2.1.10转让及分包

详见投标须知前附表。

### 2.1.11投标费用

无论投标结果如何，投标人须自行承担所有与准备、编制及递交投标文件以及参加投标过程所发生的一切费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。除本招标文件另有规定外，投标文件一律不予退还。

### 2.1.12保密

招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

### 2.1.13货币、语言文字和计量单位

本项目以人民币进行报价和计量支付。

除专用术语外，与招标投标有关的来往文件和语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 2.2招标文件

### 2.2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标办法

（4）合同条款及格式

（5）投标文件格式

（6）投标人须知前附表规定的其他材料。

### 2.2.2招标文件的澄清

（1）投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如对招标文件有异议的，应在投标须知前附表规定的时间前以书面形式提出，招标人应当自收到异议之日3日内作出答复，同时在投标须知前附表规定的媒介上发布；如果答复通知发出的时间距投标截止时间不足15天，投标截止时间应相应延长。投标人未在招标文件规定的提出异议的时间内提出异议的，事后不能就招标文件的问题提出质疑或投诉。

（2）招标人可以对招标文件进行必要的澄清。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间15天前，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，同时在投标须知前附表规定的媒介上发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15天，投标截止时间应相应延长。

（3）当招标文件、答疑文件对同一内容的表述不一致时，以最后时间发出的书面文件为准。

### 2.2.3招标文件的修改

2.2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件并发布通知公告。修改招标文件的时间距本章第2.4.2项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.3.2 招标人有权根据实际情况决定推迟投标截止时间，以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件并发布通知公告。

## 2.3投标文件

### 2.3.1投标文件的组成

投标人应按招标文件第5章规定的内容和格式编制并提交投标文件。

### 2.3.2投标报价

（1）投标文件只能有一个投标报价。

（2）投标人应按本招标文件“报价计算书”中规定表格填报各项单价、合价和投标标价汇总表。投标人应编写报价的编制说明，详细说明报价的基本原则、基础价格的取得和计算原则、取费标准、各项费用的计入方法等内容。

（3）投标报价应包括投标人在中标后为实施本合同中约定的服务任务所必须的全部费用和拟获得的利润，包括直接成本、间接成本、税金、保险、利润等，并考虑了应承担的风险。

（4）招标人不接受投标人的修改报价。

### 2.3.3投标有效期

（1）本次招标的投标有效期为 120 天，在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

（2）出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期，延长的投标有效期最多为60天。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 2.3.4投标保证金

（1）投标保证金按照本须知前附表2.3.4项的要求，保证所递交的投标保证金于投标截止时间前达到招标人指定的账户。

（2） 招标人与中标人签订本项目书面合同后5日内，向中标人和未中标的投标人无息退还投标保证金。

（3）若发生以下任何一种情况，招标人不予退还投标保证金：

1) 投标人在本须知第2.4.4 条规定的投标文件有效期内撤回其投标文件；

2) 除不可抗力或招标人原因外，中标人在收到中标通知后未能或拒绝按须知第2.7.2条或第2.7.3条的规定提交履约保证金或签署合同书。

3）投标人须知前附表规定的其他没收保证金的情形。

### 2.3.5资格审查资料

投标人应按招标文件的规定提供资格审查资料。

### 2.3.6投标文件的格式和签署

（1）投标文件应按第5章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

（2）投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

（3）除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件彩色扫描件（提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件），并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

## 2.4投标文件的送交

### 2.4.1投标文件的密封和标记

纸质版投标文件的正本、副本和U盘电子版可分开装袋密封，不密封的投标文件无效。包装封套均应标明“正本”、“副本”、“U盘电子版”等字样，封套格式按以下格式编制：

招标人名称：

招标项目名称：

招标编号：

投标人名称：

投标人地址：

投标文件截止时间（××××年×月××日××时××分）前不得开启。

注：纸质版投标文件应与电子平台系统上传的电子投标文件保持一致，若纸质版投标文件与电子投标文件不一致的，以电子平台系统显示数据为准。

### 2.4.2投标截止时间及标书送达地点

（1）投标人递交投标文件的截止时间：见“投标人须知前附表”。

（2）投标人递交投标文件的地点：见“投标人须知前附表”。

（3）除本章2.4.2款另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 2.4.3迟到的投标文件

在第2.4.2条规定的投标截止时间以后送达的投标文件，发包人将拒收。

### 2.4.4投标文件的修改与撤回

（1）若投标人需要修改或撤回其投标文件，必须在第2.4.2条规定的投标截止时间前将修改或撤回其投标文件的书面通知送达发包人。上述书面通知应按第2.3.6条和第2.4.1条的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。

（2）除另有规定外，投标人不得在投标截止时间后修改投标文件。

## 2.5开标和评标

### 2.5.1开标

2.5.1.1开标的时间和地点

开标的时间和地点：见“投标人须知前附表”。

2.5.1.2开标程序

开标程序：见“投标人须知前附表”。

### 2.5.2 评标

2.5.2.1评标委员会按第3章“评标办法”规定的方法、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

2.5.2.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数：见“投标人须知前附表”。

### 2.5.3 评标和决标过程保密

开标后至招标人公布中标结果之前，有关投标文件的检查、澄清、评审和决标等信息对与本过程无关的投标人及其他人员保密。投标人不应对招标人或有关人员施加影响和试图获取评标信息，违者可能导致被取消其中标资格。

### 2.5.4 投标文件的澄清

为了有助于对投标文件的检查和评审，招标人可以要求投标人澄清其投标文件。招标人的澄清要求和投标人的答复均应采用书面形式。投标人不得修改投标报价或投标文件中的其它实质性内容。经澄清的问题需由投标人签字确认后作为投标文件的组成部分。

## 2.6决标和中标通知

### 2.6.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。

### 2.6.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 2.6.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 2.6.4 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人排序，依法确定排名第一的中标候选人为中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数为3家。

### 2.6.5中标结果公示

招标人确定中标人后，应按照规定的公示媒介进行中标结果公示，中标结果公示应当载明中标人名称。

### 2.6.6中标通知

在本章第2.3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标的投标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 2.7履约担保和签订合同

2.7.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保函。

2.7.2 中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

2.7.3 发包人和中标人根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，发包人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给发包人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

2.7.4 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 2.8纪律

### 2.8.1 招标人

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 2.8.2 投标人

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 2.8.3 评标委员会

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得撤离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第3章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 2.8.4 与评标有关的人员

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自职守，影响评标程序正常进行。

### 2.9是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式：见“投标人须知前附表”。

### 2.10需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

# 评标办法

## 3.1评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第3.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由招标人采取随机抽取方式确定其前后次序，先抽出的号码对应的投标人为排序在前。最后，评标委员会将按照各合格投标人综合得分从高到低的次序依次推荐第一、第二、第三中标候选人。

## 3.2评审标准

### 3.2.1初步评审

3.2.1.1形式评审标准

投标人名称与营业执照、资质证书一致，投标函应有法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章，投标文件格式符合第5章“投标文件格式”的要求，投标报价是唯一的。

3.2.1.2资格评审标准

具有有效的营业执照，资质等级、财务状况、业绩、信誉、项目负责人和其他要求符合第2章“投标人须知”第2.1.5项”规定，且不存在第1章“招标公告”第3.7条规定的任何一种情形。

3.2.1.3响应性评审标准：

投标内容符合第2章“投标人须知”第2.1.3款规定，投标工期符合第2章“投标人须知”2.1.4款款规定，投标报价符合第2章“投标人须知”第2.3.2款规定，投标有效期符合第2章“投标人须知”第2.3.3款规定，投标保证金符合第2章“投标人须知”第2.3.4款规定，权利义务符合第4章“合同条款及格式”规定，技术要求和标准符合第4章“技术文件”的规定。

3.2.1.4对实质上响应招标文件要求的投标文件，招标人将检查其报价是否有算术错误。修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。改正错误的原则为：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）报价清单中单价承包项目，其单价与工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。

（3）报价清单中总价承包项目，其单价与工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以合价为准。

（4）若投标报价汇总表中的金额与相应的各报价分析表中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各报价分析表中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。

### 2.2分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

本次评标总分为100分，商务占5%、技术占50%、价格占45%。

2.2.2  评分标准

(1) 商务评分因素见表2.2-1，满分5分。

商务评分因素表

表2.2-1

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分说明及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件完整性和响应性 | 1 | 对投标文件的整体情况进行评价，根据是否按照招标文件要求提交了完整有效的投标文件，投标文件制作是否清晰明了，是否有提出不利于招标人的偏离： 好的得0.8～1分，一般的得0.5～0.8分，差的得0～0.5分。 |
| 2 | 企业资信 | 1 | 投标人同时具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得1分，其余情形不得分。 注：提供有效证书复印件和查询结果的截图，查询网址：全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）。 |
| 3 | 类似项目业绩 | 2 | 投标人每具有1项总装机容量1000MW及以上抽水蓄能电站施工详图阶段设计业绩（含正在承担的项目）得1分，本项满分2分。 |
| 4 | 项目负责人资质 | 1 | 投标人拟委派的项目负责人，具有水利水电相关专业正高级工程师职称，得1分。 |

(2) 技术评分因素见表2.2-2，满分50分。

技术评分因素表

表2.2-2

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对本项目的理解和合理化建议 | 8 | 对本项目工作目标、工作范围、工作内容的认识和解读，理解认识和分析合理、合理化建议进行评价； 好的得6～8分，一般的得3～6分，差的得0～3分 。 |
| 2 | 项目工作方案 | 8 | 针对本项目编制工作方案的完整性、科学合理性、针对性进行综合评价； 好的得6～8分，一般的得3～6分，差的得0～3分 。 |
| 3 | 项目管理机构 | 8 | 针对本项目设置的组织机构合理性、专业配置完整性进行评价； 好的得6～8分，一般的得3～6分，差的得0～3分 。 |
| 4 | 人员配备及服务能力 | 8 | 对拟投入的专业人员的资历、经验的完备性和适配性进行评价； 好的得6～8分，一般的得3～6分，差的得0～3分 。 |
| 5 | 项目服务保证体系与措施 | 8 | 针对本项目的特点，制定的服务保证措施可行性、完整性进行评价； 好的得6～8分，一般的得3～6分，差的得0～3分 。 |
| 6 | 服务工作重点、难点分析及应对措施 | 8 | 对服务内容重点及难点分析的合理性，应对措施的可行性进行评价； 好的得6～8分，一般的得3～6分，差的得0～3分 。 |
| 7 | 服务承诺 | 2 | 根据投标人对本项目的服务承诺横向比较； 好的得1～2分，一般的得0.5～1分，差的得0～0.5分。 |

- 价格评分因素见表2.2-3，满分45分。

价格评分因素

表2.2-3

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价评分 | 45 | （1）本次招标设置最高投标限价T=1200万元。 （2）评标基准价 S=a1+a2+⋯+ann 式中： S—评标基准价为投标人的有效报价算术平均值，投标人通过初步评审，且经算术值修正后的投标报价为有效报价。 投标人有效报价低于最高投标限价70%的，其投标报价不作为评标基准价的计算报价，不进入评标基准价计算，但其投标报价仍然有效。 ai—纳入评价基准价计算的投标人的有效报价（ai≤T且ai≥T×70%）（i=1，2，…n）； n—有效报价的投标人个数。 如果投标人的报价超出（高于）T值，评标委员会将否决其投标，如果所有投标人的投标报价均超出（高于）T值，本次招标失败，重新招标。 （3）投标报价得分（最高得45分，最低得0分） F=45−a-S÷S×100×K F—投标报价得分（保留2位小数，当F小于0时按0分计）； S—评标基准价； a—投标人的有效报价（不超过T值为有效报价）； K—扣分分值（当a＞S时，K=1；当a≤S时，K=0.5） |

### 3.2.2详细评审

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 3.2.3 投标文件的澄清和补正

3.2.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.2.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.2.4 评标结果

3.2.4.1本工程由评标委员会按照本招标文件规定进行评审并完成评标报告，在评标报告中按照经评审的投标价由低到高的顺序人推荐3名中标候选人，并标明排序。

# 合同条款及格式

## 第一部分　协议书

委托人（全称）：福建闽投永安抽水蓄能有限公司

咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述福建省永安抽水蓄能电站工程建设期技术及造价审查服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况
     1.工程名称：福建省永安抽水蓄能电站工程建设期技术及造价审查服务。 
     2.工程地点：福建省三明市永安市小陶镇。

3.工程规模：电站装机容量1200MW（4×300MW）。

4.投资金额：永安抽水蓄能电站工程总投资75.21亿元，工程静态投资63.89亿元。

5.资金来源：自筹资金。

二、服务范围及工作内容

服务范围及工作内容详见附录H：

三、服务期限

合同签订之日起至整个工程全部建安工程竣（完）工结算审核完成，其中派驻现场人员现场服务时间为合同签订之日起至2029年12月。

四、质量标准

（1）有效控制建设工程设计变更的必要性、合规性，不发生一般及以上设计质量事故；

（2）符合国家有关规程和规范要求，满足设计、制造及施工相关规范；

（3）严格审核施工过程及竣工阶段中的资料，保证审核成果的真实性、有效性和科学性，符合国家、行业标准规范、标准等要求。

五、酬金或计取方式

1.暂定酬金：含税为人民币      元 （¥      元），不含税为人民币      元（¥      元），增值税税率为  %。

2.计取方式： 酬金或计取方式详见附录A。

3.合同履行期间，若遇国家对增值税税率进行调整，除纳税义务已发生并已开具增值税专用发票部分，对于合同中未履行的部分，双方同意在合同不含税项目价格不变的基础上，按照新税率调整价税合计金额，继续履行合同。

六、合同文件的构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1.中标通知书；

2.专用条件及附录；

3.通用条件；

4.投标函及投标函附录（如果有）；

5.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

八、合同生效、终止

1.合同生效：自 双方法定代表人或经授权代表签字（或签章）并加盖单位公章（或合同专用章）之日起 。

2.合同终止：

合同双方已经按合同约定履行完成各自的全部权利、义务。

九、合同份数

本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，其中委托人执 陆 份，咨询人执 贰 份。

签 署 页

| 甲方：福建闽投永安抽水蓄能有限公司 （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（负责人）或 授权代表（签章）： | 法定代表人（负责人）或 授权代表（签章）： |
| 地址：福建省永安市南山路2号10幢201室 | 地址： |
| 邮编：366000 | 邮编： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话：0598-3883999 | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| Email： | Email： |
| 开户银行： 中国建设银行股份有限公司永安支行 | 开户银行： |
| 账号：3505 0164 6007 0922 0718 | 账号： |
| 税号：9135 0481 MAC9 FC0Q 40 | 税号： |
|  | 签订日期： 年 月 日 |

（签署页）

## 第二部分　通用条件

- 1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

- 1.1词语定义

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定技术及造价审查服务的建设工程。

1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。

1.1.3“委托人”是指本合同中委托技术及造价审查服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.4“咨询人”是指本合同中提供技术及造价审查服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.5“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

1.1.6“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人的工作。

1.1.7“附加工作”是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。

1.1.8“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目咨询人员。

1.1.9“项目负责人”是指由咨询人的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

1.1.10“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.11“酬金”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。

1.1.12“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，咨询人完成正常工作，委托人应给付咨询人的酬金。
    1.1.13“附加工作酬金”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.14 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.15 “不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

- 1.2语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

- 1.3合同文件的优先顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用条件及附录；

（4）通用条件；

（5）投标函及投标函附录（如果有）；

（6）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

- 1.4适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性文件。

- 2.委托人的义务

- 2.1提供资料

委托人应当在专用条件约定的时间内，按照附录C的约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向咨询人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。

- 2.2提供工作条件

委托人应为咨询人完成技术及造价审查服务提供必要的条件。

2.2.1委托人需要咨询人派驻项目现场咨询人员的，除专用条件另有约定外，项目咨询人员有权无偿使用附录D中由委托人提供的房屋及设备。

2.2.2委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

- 2.3合理工作时限

委托人应当为咨询人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。

- 2.4委托人代表

委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同7日内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知咨询人。委托人更换委托人代表时，应提前7日书面通知咨询人。

- 2.5答复

委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求做出答复的事宜给予书面答复。逾期未答复的，由此造成的工作延误和损失由委托人承担。

- 2.6支付

委托人应当按照合同的约定，向咨询人支付酬金。

- 3.咨询人的义务

- 3.1 项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件，团队人员的数量应符合专用条件的约定。

3.1.2项目负责人

咨询人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。采用招标程序签署本合同的，项目负责人应当与响应文件载明的一致。

3.1.3在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。

咨询人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。咨询人更换项目负责人时，应提前7日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。除专用条件另有约定外，咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应提前3日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。

3.1.4咨询人员有下列情形之一，委托人要求咨询人更换的，咨询人应当更换：

（1）存在严重过失行为的；

（2）存在违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

- 3.2 咨询人的工作要求

3.2.1咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。

3.2.2咨询人应当在专用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、组成向委托人提交咨询成果文件。

咨询人提供咨询服务以及出具工程咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用条件中约定具体的质量标准，并相应增加服务酬金。

3.2.3咨询人提交的工程咨询成果文件，除加盖咨询人单位公章，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。

3.2.4咨询人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。

3.2.5咨询人从事工程咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

3.2.6咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程段造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。

- 3.3咨询人的工作依据

咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。

咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。必须由委托人提供的资料，应在附录C中载明。需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。

- 3.4使用委托人房屋及设备的返还

项目咨询人员使用委托人提供的房屋及设备的，咨询人应妥善使用和保管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式返还委托人。

- 4.违约责任

- 4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

- 4.2咨询人的违约责任

4.2.1咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.2.2因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的，咨询人应当赔偿委托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

5.支付

- 5.1支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类和汇率等在专用条件中约定。

- 5.2支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书，支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

- 5.3 支付酬金

支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、审减酬金。

- 5.4有异议部分的支付

委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付申请书后7日内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

- 6.合同变更、解除与终止

- 6.1合同变更

6.1.1 任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
　　6.1.2除不可抗力外，因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内容增加时，咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作时间或工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条件中约定。

6.1.3合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应通过协商确定。
　　6.1.4 因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金应作相应调整，调整方法由双方在专用条件中约定。

- 6.2合同解除

6.2.1 委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

6.2.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1） 咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他人，委托人可以解除合同；
    （2）咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经咨询人催告后，在28天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。

6.2.3 任何一方提出解除合同的，应提前30天书面通知对方。

6.2.4合同解除后，委托人应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨询服务酬金。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条件中自行约定。除不可抗力外因非咨询人原因导致的合同解除，其损失由委托人承担。因咨询人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.5本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

- 6.3 合同终止

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：
　 （1）咨询人完成本合同约定的全部工作；
　 （2）委托人与咨询人结清并支付酬金；

（3）咨询人将委托人提供的资料交还。

- 7.争议解决

- 7.1协商

双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

- 7.2调解

如果双方不能在14日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

- 7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 8.其他

- 8.1考察及相关费用

除专用条件另有约定外，咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。

- 8.2奖励

对于咨询人在服务过程中提出合理化建议，使委托人获得效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

- 8.3保密

在本合同履行期间或专用条件约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条件中约定。

- 8.4联络

8.4.1与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条件约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.4.2委托人和咨询人应在专用条件中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.4.3委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为认可往来函件的内容。

- 8.5知识产权

除专用条件另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

除专用条件另有约定外，咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。委托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，委托人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因咨询人侵犯他人知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的基础资料导致侵权的，由委托人承担责任。

除专用条件另有约定外，双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对方利益的情况下，将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查。

## 第三部分　专用条件

- 1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.2 语言

本合同文件除使用中文外，还可用  无 。

1.4适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括: 合同生效之日之前最新有效的法规 。

- 2.委托人的义务

2.1提供资料

委托人按照附录C约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为：根据工作需要及时提供 。

2.2提供工作条件

2.2.1委托人为咨询人派驻项目现场咨询人员在小陶镇营地无偿提供办公场所和住宿宿舍，具体见本合同附录D，办公消耗用品，工作电脑、工作软件等由咨询人自备。派驻项目现场咨询人员可使用委托人食堂就餐，餐费自理。从营地至工程现场工作，可使用委托人的车辆，其他差旅费由咨询人自行解决并承担费用。

2.4委托人代表
    委托人代表为：_________________，其权限范围：提供本合同咨询业务有关资料、答复咨询人提出的问题。

2.5答复

委托人同意在5个工作日内，对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

- 3.咨询人的义务

3.1项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有高级工程师及以上资格条件，团队人员应包括1名负责人，最少配置3名技术工程师（中级及以上职称，具备水电工程设计经验）、最少配置3名造价工程师（一级注册造价师，中级及以上职称）和若干技术员（按需配置）组成，负责工程设计变更技术、工程造价、工程结算审查工作。项目咨询团队及人员需满足工程建设期技术及造价审查服务过程中委托人对审查成果的时限、进度和服务质量要求。合同签订后，咨询人须按要求委派不少于3人常驻工程现场开展工程设计变更技术及造价审查工作，如咨询人委派常住工程现场人员无法满足工程设计变更技术及造价审查进度、质量等要求，咨询人应无条件增派常驻人员，以满足审查工作需要，由此增加的相应费用已包含在合同总价中，委托人无需另行支付。派驻现场人员休息时间按国家法定节假日执行，现场服务时间为合同签订之日至2029年12月。

3.1.2项目负责人为：_________________，项目负责人为履行本合同的权限为：负责组织编制、审核本项目技术及造价咨询成果文件。

3.2咨询人的工作要求

3.2.1咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程技术及造价咨询业务有关的资料，包括咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。

3.2.2咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准：详见附录B。

3.2.3咨询人提交的工程技术及造价咨询成果文件，均需加盖咨询人单位公章（或授权的项目执行机构公章）。涉及造价成果部分还需按要求加盖参加造价审查工作人员的执业（从业）资格印章。

3.2.4咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后5个工作日内给予书面答复。

3.2.6咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的工程建设期技术及造价审查服务，不得转包本合同工作内容。

3.2.7.	在合同实施期间，咨询人可应委托人要求，协助委托人做好工程结算管理有关工作。

3.2.8.	在合同实施期间咨询人应配合委托人做好委托人上级单位、国家（政府）审计有关工作。

3.2.9	咨询人为该工程服务的审核人员进入工程现场要遵守有关安全的规定，并购买相应的保险。在合同履行期间所发生的一切安全事故所导致的损失与赔偿责任，由咨询人自行承担。

3.3咨询人的工作依据

经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为： 在项目合同实施时政府主管部门规定的定额、技术标准、规范、文件等 。

- 4.违约责任

4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人违约金的计算及支付方法：委托人未能按期支付酬金超过30天，应按下列方法计算并支付逾期付款利息：逾期付款利息=当期应付款总额×中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布1年期贷款市场报价利率（LPR）×逾期支付天数（自逾期之日起计算）。

4.2 咨询人的违约责任

4.2.1咨询人违约金的计算及支付方法：因咨询人原因延期提供咨询成果的，按2000元/天支付违约金，延期超过10天的，委托人有权解除合同；委托人有权直接从应付未付的合同酬金中直接扣除违约金。

4.2.2 咨询人赔偿金额按下列方法确定并支付：赔偿直接经济损失，最高赔偿金额以合同酬金为限（违约金不足以赔偿损失的，不足部分仍需支付赔偿金）。

增加：

4.2.3 咨询人泄露了与本合同工程有关的任何不应泄露的招标资料和情况应承担的违约责任：支付50万元/次的违约金，委托人并有权据此解除合同。

4.2.4 未经委托人同意，更换投标文件及本协议承诺的项目经理及各专业工程师的，擅自更换项目经理扣除 5 万元/人次，擅自更换专业工程师除扣2万元/人次，常驻工程现场人员擅自离场扣除1万元/人次（国家法定节假日休息离场除外）。 如果咨询人提供的服务的人员数、参加设备材料和技术谈判的人工数等不足致使工程项目受到影响，委托人将视情况扣减酬金（以10万元为限）。

4.2.5 工程结算审核完成后，如遇委托人上级单位、股东方、国家或地方政府审计发现审核质量问题，咨询人应承担相应质量责任。如在审计中发现咨询人工程结算审核材料的真实性、合法性问题的，咨询人应向委托人支付相当于合同价格10%的违约金。

- 5.支付

5.1支付货币

币种为：  人民币  ，汇率为：   无     ，其他约定：  无    。

5.2 支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期14日前，向委托人提交支付申请书。

5.3支付酬金

5.3.1项目酬金按以下约定支付：

5.3.1.1 招标控制价编审费：

咨询人完成委托人要求的相应项目控制价编审或组织专家评审工作，相应工作成果经委托人审核确认后，委托人以单项工程金属结构、机电设备物资控制价编制金额、建安工程控制价审查送审金额为基数，按照附录A约定的固定费率计算费用，并签发支付证书；建安工程控制价组织专家评审费以实际发生的评审会务费、专家费等费用并计取10%管理费支付；

5.3.1.2 工程设计变更技术及造价审查费：

（1）合同签订之日起30天内，委托人向咨询人支付工程设计变更技术及造价审查费总价的10%，用于咨询人进场开办等费用；

（2）自2026年起至2029年，每年度支付工程设计变更技术及造价审查费总价的20%，每年1月份咨询人向委托人提交上年度工程设计变更技术及造价审查服务费支付申请书，经委托人对咨询人工作进行考核（具体考评内容见合同附录I）后签发支付证书。考核按百分制计算，经考评：

1）年度得分高于85分以上的，咨询人全额获得当年工程设计变更技术及造价审查费。

2）年度得分位于70-85分之间的，核减当年工程设计变更技术及造价审查费的5%。

3）年度得分位于60-70分之间的，核减当年工程设计变更技术及造价审查费的10%。

4）年度得分低于60分的，核减当年工程设计变更技术及造价审查费的30%。

（3）建安工程所有项目竣（完）工结算审查完成后，委托人向咨询人支付工程设计变更技术及造价审查费总价的10%。

5.3.1.3建安工程竣（完）工结算审查：

咨询人按合同约定完成相应建安工程竣（完）工结算核定工作，相应工作成果经委托人审核确认后，委托人以单项工程送审金额为基数，按照附录A约定的固定费率计算费用，并签发支付证书。

5.3.2 付款资料

每期次付款前，咨询人应向委托人提供以下支撑材料，委托人审核无误后始有义务付款。

1.支付申请函；

2.工作成果验收单及必要的支持性文件；

3.同等金额的符合国家及当地税务规定的增值税专用发票。

- 6.合同变更、解除与终止

6.1合同变更
    6.1.2 除不可抗力外，因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，附加工作酬金按下列方法确定：若有增加超出合同范围外服务内容的工作，针对所增加工作本合同有计酬方式的，按照本合同的约定计算酬金，本合同未约定计酬方式的，酬金由双方协商确定。 
    6.1.4因工程规模变化时，工程设计变更技术及造价审查费用按容量变化比例计算，其他情况不作调整。

6.1.5委托人可以根据项目情况取消部分工作，取消的工作对应的金额应相应核减，咨询人不得以此为由向委托人提出费用索赔诉求。

6.2合同解除

6.2.2双方约定解除合同的条件还包括： 详见专用条件有关约定。

6.2.4因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工作应当按照合同约定进行计量支付。

- 7.争议解决

7.2调解
    如果双方不能在  14  日内解决本合同争议，可以将其提交 项目所在地造价主管部门 进行调解。

7.3仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第2种方式：
   （1）提请/仲裁委员会进行仲裁。
   （2）向   工程项目所在地   人民法院提起诉讼。违约方应当赔偿对方因提起诉讼产生的诉讼费用、保全费、保全担保保险费、律师费、鉴定评估费等。

- 8.其他

8.1考察及相关费用

咨询人为本合同工作进行考察发生的费用由咨询人自行承担支付。

差旅费及相关费用的支付： 咨询人差旅及相关费用由咨询人自行承担，委托人不另行支付 。

8.2奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定：委托人不另支付奖励。

8.3保密

委托人申明的保密事项和期限：咨询人在项目竣（完）工结算签认前需保证项目所有造价咨询文件的保密性，不得与利害关系人私下接触。

若咨询人违反以上保密事项，造成委托人损失的，应当承担相应的违约责任并赔偿委托人损失。
   咨询人申明的保密事项和期限：无。 
   第三人申明的保密事项和期限：无。

8.4联络

8.4.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在  5  日内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.4.2委托人指定的送达接收人：__________，送达地点：__________，电子邮箱：__________。

咨询人指定的送达接收人：__________，送达地点：__________，电子邮箱：__________。

8.5知识产权

委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于  委托人 。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于 咨询人 ，咨询人保留成果文件的著作权，但委托方有权在本项目中无偿使用、修改、复制该成果，且无需另行取得许可。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：无。

- 补充条款

9.1技术审查依据（包括但不限于）：

(1)《抽水蓄能电站设计规范》(NB/T 10072-2018)；

(2）《防洪标准》(GB 50201-2014)；

(3）《水力发电工程地质勘察规范》(GB 50287-2016)；

(4)《水电工程动能设计规范》（NB/T35061-2015)；

(5)《水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》(NB 35074-2015)；

(6）《水电工程建设征地移民安置规划设计规范》(DL/T5064-2017)；

(7)《水电工程水工建筑物抗震设计规范》(NB 35047-2015)；

(8）《水电工程泥沙设计规范》（NB/T 35049-2015)；

(9)《水力发电厂机电设计规范》（NB/T 10878—2021)；

(10）《水电工程水利计算规范》(NB/T 10083-2018)；

(11）《水电枢纽工程等级划分及设计安全标准》（DL 5180-2003)；

(12）《水工混凝土结构设计规范》(NB/T 11011-2022）；

(13）《水利水电工程结构可靠性设计统一标准》(GB 50199-2013)；

（14）福建省永安抽水蓄能电站建安工程合同及相关资料；

（15）与建设项目相关的标准、规范、技术资料。

9.2 造价审查依据（包括但不限于）：

（1）《水电工程工程量清单计价规范》；

（2）《水电建筑工程预算定额》（2004年版）及其他相关定额；

（3）福建省永安抽水蓄能电站建安工程合同及相关资料；

（4）与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

（5）工程造价管理机构发布的工程造价信息；工程造价信息没有发布的参照市场价。

## 附录A： 服务项目、酬金一览表

1.投标人应对投标须知、合同文件、工作范围与要求及有关技术文件等认真阅读和理解进行报价。

2.本合同为固定费率和固定总价相结合的合同。

（1）招标控制价编审费：机电设备物资控制价编制及建安工程控制价审查“收费基数”为预估基数，最终收费基数以单项工程机电设备物资控制价编制金额、建安工程控制价审查送审金额为基数，按照本表固定费率计算服务酬金，固定费率在合同实施期间不作调整；建安工程控制价组织专家评审费为暂列金额，由委托人控制使用，最终结算以实际发生的评审会务费、专家费等费用并计取10%管理费计算服务酬金。

（2）工程设计变更技术及造价审查费为固定总价承包项目，合同实施期间工程规模（电站装机容量）未发生变化，固定总价不作调整。该费用包括派驻现场人员现场服务费用、后方管理人员费用、以及重大设计变更技术经济评审费用（包括人员差旅费、会务费、专家费等）。

（3）建安工程竣（完）工结算审查费，“收费基数”为预估基数，最终收费基数以单项工程送审金额为基数，按照本表固定费率计算服务酬金，固定费率在合同实施期间不作调整。

3.除合同另有规定外，本服务酬金汇总表中的报价应包括投标人为完成本工程项目的工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由投标人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。对于未列出项目及费用均认为已包含在合计金额中，不予另行调整。

4.投标人可根据项目需要另附细化后的分项价格报价表。

5.投标人应根据国家税务总局发布的现行计税文件规定，“税金”按照一般纳税人、一般计税方法计取。

服务酬金汇总表

| 序号 | 项目名称 | 费用金额 （万元） | 其中增值税税额（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标控制价编审费 |  |  |  |
| 2 | 工程设计变更技术及造价审查费 |  |  |  |
| 3 | 建安工程竣（完）工结算审查费 |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  |  | 填入投标函价格表 |

招标控制价编审费明细表

表1

| 编号 | 项目名称 | 收费基价 （万元） | 固定费率 （%） | 服务酬金 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标控制价编审费 | / | / | / |  |
| 1.1 | 机电设备物资控制价编制费 | 30000.00 |  |  |  |
| 1.2 | 建安工程控制价审查费 | 20000.00 |  |  |  |
| 1.3 | 建安工程控制价组织专家评审费 | / | / | 50.00 | 备用金，固定报价，由甲方控制使用。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

工程设计变更技术及造价审查费明细表

表2

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 （万元） | 合价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 工程设计变更技术及造价审查费 | / | / | / | / | 须委派不少于3人常驻工程现场 |
| 2.1 | 工程设计变更技术审查费 | 项 | 1 |  |  | 固定总价承包 |
| 2.2 | 工程造价审查费 | 项 | 1 |  |  | 固定总价承包 |
| 2.3 | 建安工程进度（中间）结算审查费 | 项 | 1 |  |  | 固定总价承包 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

建安工程竣（完）工结算审查费明细表

表3

| 编号 | 项目名称 | 收费基价 （万元） | 固定费率 （%） | 服务酬金 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 建安工程竣（完）工结算审查费 | / | / | / |  |
| 3.1 | 建安工程竣（完）工结算审查费 | 250000.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

## 附录B： 咨询人提交成果文件一览表

| 服务阶段 | 成果文件名称 | 成果文件组成 | 提交时间 | 份数 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价编审 | 1.机电设备招标控制价编制报告； 2.建安工程招标控制价审查报告； 3.建安工程招标控制价专家审查会议纪要。 | 1.按委托人要求，根据相关造价信息及市场价格水平，编制机电设备招标控制价，并形成控制价报告； 2.按委托人要求，对设计单位编制的建安工程招标控制价进行审查，并形成审查报告； 3.按委托人要求，组织建安工程招标控制价审查会议，收集专家意见，并形成审查会议纪要。 | 1.机电设备招标控制价编制报告提交时间，按委托人提供相应材料后20天内； 2.建安工程招标控制价审查（或组织专家评审），按委托人提供相应材料后15天内。 | 纸质6份，电子版1份 | 符合建设工程工程量清单计价规范等标准和规范要求 |
| 工程设计变更技术及造价审查 | 1.工程设计变更技术审查结果资料（或签署审查意见）； 2.工程造价审查结果资料（或签署审查意见）； 3.建安工程进度（中间）结算审查结果资料（可签署审查意见）； 4.工程争议审核报告（如有）。 | 1.工程设计变更技术审查 包括但不限于工程设计变更及零星任务通知单审核意见。 - 工程造价审查 包括但不限于核定施工图工程量、工程变更工程量、进度结算及竣（完）工工程量，并出具（或签署）审核意见等；负责工程变更及新增项目、项目签证、项目索赔等费用审核，负责甲供物资核销及安措费核销审核，并出具（或签署）审核意见等。 3.按期审核建安工程进度结算，并出具（或签署）意见。 4.委托人要求的其他成果材料。 | 1.工程设计变更技术审查结果提交时间为提供材料后5个工作日； 2.工程造价审查：各类工程量审核以满足实际工作需求为准；变更及新增项目、项目签证、项目索赔等费用审核及甲供物资核销及安措费核销审核结果提交时间，按委托人提供相应材料后7个工作日。 | 纸质6份，电子版1份 | 符合水电工程相关设计标准和规范要求。 |
| 建安工程竣（完）工结算审查 | 建安工程竣（完）工结算审查结果资料 | 按期核定建安工程竣（完）工结算，并出具（或签署）意见。 | 以满足实际工作需求为准。 | 纸质6份，电子版1份 | 符合建设工程工程量清单计价规范等标准和规范要求 |

## 附录C： 委托人提供资料一览表

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程设计变更材料 | 1 | 及时提供 |  |
| 施工图工程量三方确认书 | 1 | 及时提供 | 电子稿 |
| 施工图 | 1 | 及时提供 | 电子稿 |
| 进度结算报表 | 1 | 及时提供 | 电子稿 |
| 设计变更结算申请表 | 1 | 及时提供 | 电子稿 |
| 现场签证结算申请表 | 1 | 及时提供 | 电子稿 |
| 费用结算申请表 | 1 | 及时提供 | 电子稿 |
| 安全文明施工措施费报表 | 1 | 及时提供 | 电子稿 |
| 甲供物资核销材料 | 1 | 及时提供 | 电子稿 |
| 工程竣工（完工）报表 | 1 | 及时提供 | 电子稿 |

## 附录D： 委托人提供房屋及设备一览表

| 名称 | 数量 | 面积、型号及规格 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | 1间 | 配置3套办公桌椅 | 合同签订之日起30日内 |  |
| 打印机（公用） | 1台 |  |  |  |
| 宿舍 | 2间 | 2人间 | 2026年1月1日 | 在此之前，由咨询人自行租赁解决，并承担费用 |

## 附录E：廉洁告知函

致         ：

根据福建投资集团党委《开展廉洁提示工作的意见》（闽投党委〔2020〕41号）文件要求，为强化廉洁风险防控措施，积极营造廉洁从业的良好氛围，构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，现将我公司党风廉政建设有关规定函告如下，望予以监督和配合：

一、严禁以任何理由向我公司人员及其他相关人员给予合作及服务外的任何利益，包括但不限于赠送现金、物品、购物卡、有价证券、免费提供劳务、旅游或其他非物质性利益等，同时不得为我公司人员报销处理应由其本人承担的费用开支、发票和发放非正常额外报酬；

二、严禁进行非公务宴请；

三、严禁邀请参加合作和服务单位出资的旅游度假、高消费健身和娱乐等活动；

四、严禁同我公司人员及其他相关人员从事合作项目相关的购销及中介活动；

五、严禁私下接触我公司人员，以弄虚作假的方式获取招投标、签订合作合同的资格；

六、严禁利用婚丧喜庆、节假日借机向我公司人员及其他相关人员非正当利益输送；

七、本函件作为双方所有合作合同的补充协议，一式两份，双方各执一份，双方于文末署名处加盖单位公章后即生效并具有法律效力。

注：本函件所言“其他相关人员”是指我公司人员以外的与合作有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于我公司人员的亲友。

如发现以上违规问题，请通过以下方式投诉举报：

监督举报电话：0598-3883999

监督举报邮箱：mtyacx2022@126.com

来信来访：福建省永安市南山路2号10幢201室纪检监察室

为维护好企业形象，请您监督、支持与配合！在与我司业务往来合作过程中，严格遵守国家法律法规及行业自律规定，坚持公平、公正、公开、诚实信用的原则，绝不做损害双方企业利益的事。

| 甲方：福建闽投永安抽水蓄能有限公司 （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（签章）： （或委托代理人） | 法定代表人（签章）： （或委托代理人） |
| 签约日期： 年 月 日 |  |

## 附录F：保密协议

保密协议

甲方：福建闽投永安抽水蓄能有限公司

乙方：

鉴于：

甲乙双方正在进行福建省永安抽水蓄能电站工程建设期技术及造价审查服务项目（以下简称“项目”）；双方就该项目的实施以及合作过程中，向对方提供有关保密信息，且该保密信息属提供方合法所有；甲乙双方均希望对本协议所述保密信息予以有效保护，经双方协商，达成本协议。

一、本协议所指保密信息是指：

1.甲方向乙方提供：

在合作过程中，乙方从甲方获得的与合作有关或因合作产生的任何商业、营销、技术、运营数据或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。

2.乙方向甲方提供：

在合作过程中，甲方从乙方获得的与合作有关或因合作产生的任何商业、营销、技术、运营数据或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。

上述保密信息可以以数据、文字及记载上述内容的资料、光盘、软件、图书等有形媒介体现，也可通过口头等视听形式传递。

二、双方权利与义务

1.双方保证该保密信息仅用于与合作有关的用途或目的。

2.双方各自保证对对方所提供的保密信息予以妥善保存,不得将保密信息披露给任何第三方。

3.双方各自保证对对方所提供的保密信息按本协议约定予以保密，并至少采取适用于对自己的保密信息同样的保护措施和审慎程度进行保密。

4.任何一方在提供保密信息时，如以书面形式提供，应注明“保密”等相关字样；如以口头或可视形式透露，应在透露前告知接受方为保密信息，并在告知后5日内以书面形式确认，该确认应包含有所透露的信息为保密信息的内容。

5.双方保证保密信息仅可在各自一方从事该项目研究的负责人和雇员范围内知悉。在双方上述人员知悉该保密信息前，应向其提示保密信息的保密性和应承担的义务，并保证上述人员以书面形式同意接受本协议条款的约束，确保上述人员承担保密责任的程度不低于本协议规定的程度。

6.信息出现下述情况时，甲、乙双方不负有保密义务：

（1）信息已因合法原因对外披露或进入公知领域；

（2）信息已因第三方过错而对外披露或进入公知领域；

（3）双方一致认为不属于保密范围内的信息；

（4）根据国家法律法规或规章、专业职责的要求、有关政府部门或监管部门的规定或要求需向第三方披露相关文件。

三、违约与赔偿

1.任何一方违反本协议的规定，应在第一时间采取一切必要措施防止保密信息的扩散，尽最大可能消除影响，并应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金的具体数额由双方协商确定。

2.上述违约金数额并不影响受损害方向违约方要求损害赔偿。该等赔偿以受损害方实际遭受的损失为限。

四、有效期

本协议自签订之日起生效，至协议双方协商一致，解除保密义务之日为止或保密信息因任何途径公开为止。

五、任何通过友好协商后不能解决的争议均应提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

| 甲方：福建闽投永安抽水蓄能有限公司 （盖章） 法定代表人(负责人)或 授权代表（签字)： 签订日期： | 乙方： （盖章） 法定代表人(负责人)或 授权代表（签字)： 签订日期： |
| --- | --- |

- 附录G：履约保函

履约担保

福建闽投永安抽水蓄能有限公司（委托人名称）：

鉴于福建闽投永安抽水蓄能有限公司（委托人名称，以下简称“甲方”）接受_____（咨询人名称）（以下称“乙方”）于__年__月__日参加福建省永安抽水蓄能电站工程建设期技术及造价审查服务项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供独立保函担保。

1. 担保金额人民币（大写）______元（¥___________）。

2. 担保有效期自甲方与乙方签订的合同生效之日起至整个工程竣工验收或缺陷责任期结束之日止（以较晚时间为准）。

3. 在本担保有效期内，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 甲方与乙方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担  保 人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：__________（签字）

地    址：_________________________________

邮政编码：__________________________________

电    话：__________________________________

传    真：_________________________________

____年____月_____日

- 附录H：委托人要求

- 1 工程说明

1.1  工程概况

福建省永安抽水蓄能电站位于福建省三明市永安市小陶镇境内，距离永安市中心63km，至三明市、泉州市、莆田市的公路里程分别约为110km、269km、282km。电站装机容量1200MW（4×300MW），额定水头462m。永安抽水蓄能电站建成投产后，主要承担福建电网电力系统调峰、填谷、储能、调频、调相及紧急事故备用等任务。枢纽工程主要建筑物由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等组成。

上水库库区位于小陶镇牛益村高际坑，坝址以上集水面积0.49 km2。上水库主要建筑物有主坝、副坝、进/出水口、库岸公路、库盆扩挖等。上水库主坝采用沥青混凝土心墙堆石坝，坝顶高程953.00m，坝顶宽度8.0m，最大坝高68m，坝顶长度640.5m。

下水库位于枣溪支流牛益溪中段，坝址区以上流域面积约19.70km2。大坝采用混凝土面板堆石坝，坝顶高程483.00m，坝顶宽8.0m，坝顶长267.5m，最大坝高102.50m。

输水发电系统布置在上下水库之间的山体内，采用两洞四机布置型式。输水系统总长约2532.1m（沿3#机），其中引水系统全长约1504.5m，尾水系统全长约1027.6m。引水隧洞洞径7.0~5.0m，引水压力钢支管管径3.5m；尾水隧洞洞径7.0m，尾水压力钢支管管径5.0m。

地下厂房采用中部布置方案，所处山体较为雄厚，地下厂房上覆岩体厚约300~350m，深埋于微风化-新鲜岩体内，无大的断层带通过，岩体完整性好。地下厂房洞室主要有：主副厂房洞、主变洞、尾闸洞、母线洞、出线洞、进厂交通洞、通风兼安全洞、排风洞、排水廊道、排水洞等。

开关站位与下库进/出水口结合布置，高程483.00m。

本工程的关键线路为：承包人进点→厂房顶部通风洞开挖→主副厂房上部开挖及支护→岩壁吊车梁施工→主副厂房中下部开挖及支护→1#肘管安装及混凝土浇筑→1#机机组蜗壳安装及水压试验→1#机机组蜗壳、机墩、电机层混凝土浇筑→1#机组安装→1#机调试、试运行→2#机调试、试运行→3#机调试、试运行→4#机调试、试运行。

工程筹建期21个月，施工总工期为69个月，其中施工准备期6个月，主体工程施工期54个月，完建期9个月，首台机组发电工期60个月。

本工程总投资75.21亿元，静态总投资为63.89亿元，静态单位千瓦投资为 5324元/kW。

1.2  主要工程技术特性

1.2.1 枢纽布置

永安抽水蓄能电站位于福建省三明市永安市小陶镇境内，上水库位于小陶镇牛益村高际坑，下水库位于枣溪支流牛益溪中段。下水库坝址距离永安市中约63km，至三明市、厦门市、福州市的公路里程分别约为110km、280km、313km。电站总装机容量1200MW，建成后供福建电网，承担福建电网的调峰、填谷、储能、调频、调相及紧急事故备用等作用。电站拟通过2回500kV出线就近开断桃源～卓然500kV线路接入，新建线路长约2km，电站接入系统和受、送电条件良好。电站额定水头462m，距高比约为4.5。

电站枢纽工程主要建筑物由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等组成。

电站枢纽工程为一等大（1）型工程，上水库主坝、副坝、输水系统、地下厂房、地面开关站、下水库大坝及泄洪设施等主要永久性建筑物按1级建筑物设计，消能防冲等次要永久性建筑物按3级建筑物设计；临时建筑物按4级建筑物设计。

上水库大坝、下水库大坝及下水库泄洪设施、上下水库进/出水口的洪水标准取：200年一遇洪水设计，2000年一遇洪水校核；输水系统洞室、地下厂房、进厂交通洞、通风兼安全洞、开关站等主要永久性建筑物洪水设计标准按200年一遇洪水设计，1000年一遇洪水校核；下水库消能防冲建筑物洪水设计标准按100年一遇洪水设计。

本工程场地50年超越概率10%的场地地表及基岩水平向峰值加速度为70.0gal，相应的场地地震基本烈度为Ⅵ度。壅水和重要泄水建筑物含上水库主、副坝、上水库进/出水口、下水库大坝、下水库进/出水口、下水库竖井式泄洪洞及泄洪放空洞，其抗震设防类别为甲类，取基准期100年超越概率2%的基岩地震动峰值加速度作为设计地震，其中大坝取基准期100年超越概率1%的基岩地震动峰值加速度作为校核地震进行复核；输水系统、地下厂房洞室等主要地下建筑物及枢纽区A类边坡等的抗震设防类别为乙类，取基准期50年内超越概率5%的基岩地震动峰值加速度作为设计地震。

1.2.2 上水库工程

上水库位于永安市小陶镇牛益村高际坑，坝址以上集水面积0.49km2。正常蓄水位950.00m，死水位915.00m，设计洪水位（0.5%）950.70m，校核洪水位（0.05%）950.90m，总库容882万m3，死库容37万m3，调节库容818万m3。主要建筑物有上水库大坝、副坝、库盆扩挖、环库检修平台等。上水库主坝为沥青混凝土心墙堆石坝，坝顶高程953.00m，最大坝高68.0m，坝顶长640.5m，坝顶宽8.0m，上游面坡比1:1.8，在940.00m、924.00m高程设3.0m宽马道，坝体下游面坡比为1:1.8，每25m设一级马道，宽3m。上水库副坝为沥青混凝土心墙堆石坝，坝顶高程953.00m，最大坝高46.0m，坝顶长214.5m，坝顶宽8.0m，上游面坡比1:1.8，在940.00m高程设3.0m宽马道，坝体下游面坡比为1:2.0，每25m设一级马道，宽3m，坝体下游高程940m以下设坝后压坡体，压坡体下游坡比1:3.0。对水库东侧和北侧山体作为库盆扩挖区进行开挖，总开挖量约336万m3，扩挖区底高程914.00m。上水库设环库检修平台，环库检修平台总长1.62km（不含坝顶长度），与坝顶同高，路面/路基宽6.5m/8m。

1.2.3输水系统工程

输水系统及地下厂房布置于上、下水库间的山体内，厂房采用中部开发方式，引水及尾水系统均采用两洞四机布置，分两个水力单元。输水系统主要包括上库进/出水口，引水上平洞、引水竖井、引水下平洞、引水钢岔管、引水钢支管、尾水支管、尾水岔管、尾水调压室、尾水隧洞、下库进/出水口等。上水库进/出水口采用井式+闸门竖井式，引水系统立面采用“一级竖井”布置，尾水系统立面采用“一坡到底”的布置型式，下水库进/出水口采用侧式+闸门塔式。上、下库进/出水口之间输水系统总长约2532.1m（沿4#机），其中引水系统长1504.5m，尾水系统长1027.6m，距高比为4.5。

1.2.4地下厂房系统及开关站

地下厂房位于输水系统的中部，上覆岩体厚度约210~305m，厂房机组中心距上、下水库进/出水口水平距离分别约为1069.60m和1037.19m。厂房轴线方向为N90°W，引水隧洞经过岔管分岔后以单机单管方式进入主厂房，与厂房纵轴线呈70°角。厂房内安装4台可逆式水泵水轮机-发电电动机组，单机容量300MW。地下厂房洞室群主要由主副厂房洞、主变洞、尾闸洞三大主洞室及进厂交通洞、通风兼安全洞、母线洞、500kV出线洞、排水廊道等辅助洞室组成。主副厂房洞、主变洞、尾闸洞三大洞室平行布置，主副厂房洞开挖尺寸186.4×25.5(27)×54.9m（长×宽×高），主变洞开挖尺寸为186.1×20×23m（长×宽×高），尾闸洞开挖尺寸为110×9×21.7m（长×宽×高）。

地面开关站与下库进/出水口布置，位于进/出水口后山坡，呈矩形布置，尺寸约为156m×32m（长×宽），布置有GIS室、继保楼及500kV出线场，场地高程为483.00m。500kV高压电缆采用平洞的出线方式，从主变洞GIS室通过500kV出线洞进入地面开关站GIS室。500kV出线洞长度为966m，断面开挖尺寸为5.3m×7.8m，平均纵坡8.3%。

1.2.5 下水库工程

下水库位于枣溪支流—牛益溪河段上，坝址以上集雨面积19.7km2。下水库正常蓄水位478.00m，死水位445.00m，设计洪水位（0.5%）480.70m，校核洪水位（0.05%）480.80m。总库容1186万m3，死库容207万m3，调节库容864万m3。主要建筑物有下水库大坝、进/出水口、竖井式泄洪洞、泄洪放空洞等。下水库大坝为钢筋混凝土面板堆石坝，坝顶高程483.0m，最大坝高102.5m，坝顶长267.5m，坝顶宽度8.0m，上游坝坡1:1.4，下游坝坡坡比1:1.4，下游坝坡每隔25m设一级马道，马道宽3m。坝后设压坡体，压坡体顶高程434.00m。竖井式泄洪洞位于大坝右岸，主要由环形堰、竖井段、压坡段、退水洞段、挑流鼻坎段和下游预挖冲坑等组成，总长572.30m。溢流堰为环形自由溢流堰，堰顶高程478.00m（同正常蓄水位），单孔溢流宽度3.35m，总溢流宽度20.1m。竖井段直径为6m的圆形，竖井最大落差103m。退水洞净空尺寸为4m×4.5m城门洞型，长度为447m，底坡坡度为6%。退水洞末端接挑流鼻坎，挑流鼻坎下游为预挖冲坑。

下水库泄洪放空洞布置于坝址右岸，全长约579.7m。由进口段、事故闸门井前洞身段、事故闸门井段、事故闸门井后洞身段、钢衬段、岔管段、支管段及出口消能工等建筑物组成。进口底板高程422.00m，出口锥阀中心高程365.00m。锥阀室下游设消力池进行消能，水流溢出后通过阶梯式消能结构物接入下游河道。

为满足下水库生态流量下泄要求，下库泄洪放空洞事故闸门井前至泄洪放空洞出口埋设生态流量泄放管，公称直径DN250mm，总长约554.7m，下水库死水位阀门全开时，放水流量约为0.16m3/s，满足不小于生态流量0.11m3/s的要求。

- 2 服务范围及工作内容

2.1服务范围为福建省永安抽水蓄能电站工程建设期技术及造价审查服务。工作内容包括但不限于：招标控制价编制或审查，建安工程设计变更技术及过程造价审查、建安工程竣（完）工结算审查等。

（一）招标控制价编制或审查

（1）金属结构、机电设备物资招标控制价的编制，根据招标文件的货物清单、技术规格、选配件参数等开展招标控制价调研，结合市场行情情况形成控制价报告。工作时限为提供材料后20天内。

（2）建安工程招标控制价审查（或组织专家评审），对设计单位编制的控制价报告根据造价编制依据进行审查，形成审查意见；或根据委托人的要求，组织相关行业内的专家对控制价进行评审，形成评审意见。工程时限为提供材料后15天内。

（二）工程设计变更技术及造价审查

（1）工程设计变更技术审查

1）依据建设单位管理制度，对设计单位权限内（单项增加投资200万元以内）出具的设计变更通知进行事后的必要性、规范性审查，出具审查意见。同时，根据审查意见督促各相关单位进行整改，直到通过审查。

2）依据建设单位管理制度，对设计单位权限外（单项增加投资200万元以上），或由施工单位提出的设计变更进行必要性、规范性审查，出具审查意见或审签相应工程变更申请单（或现场工程技术联系单）。

上述变更技术审查工作时限为提供材料后5个工作日。

3）对发包人拟出具的零星任务通知单进行必要性、规范性审查，并审签意见。工作时限为提供材料后2个工作日。

4）对重大设计变更根据委托人的意见，组织相关行业内的专家进行技术经济评审，形成评审意见。

（2）工程造价审查

1）负责核定施工图工程量，工程变更工程量、竣工（完工）工程量，审核进度（中间）结算工程量。工作时限满足工作需要。

2）负责工程变更及新增项目价款审核、项目签证价款审核、项目索赔费用审核。工作时限为提交材料后7个工作日。

3）协助委托人或在委托人授权范围内定期组织召开造价专题会议，解决造价争议问题。

4）按期审核建安工程进度（中间）结算（包括甲供材料、安措费的结算和核销），根据建安施工合同付款条件审核工程进度款，并出具（或签署）相应工程结算报表。工作时限满足工作需要。

（3）完成本合同签订以前，本工程已发生的工程设计变更技术及工程造价审查工作。

（4）配合委托人完成内外部审计工作。

（三）建安工程竣（完）工结算审查

核定建安工程竣（完）工结算，负责督促各方在指定的时间内完成工程竣（完）工结算的申报，并在约定的时间完成竣（完）工结算核定。参加工程竣（完）工结算资料整理归档，配合办理竣（完）工决算。

工作时限：单项合同金额在1000万（包括1000万元）以内合同工程完工结算审核，审核时间不超过10个工作日（不含法定休息日）；

单项合同金额在1000万至5000万元之间（包括5000万元）的合同工程完工结算审核，审核时间不超过15个工作日；

单项合同金额在5000万元以上的合同工程完工结算审核，审核时间不超过22个工作日。

2.2 服务期限

合同签订之日起至整个工程全部建安工程竣（完）工结算审核完成，其中派驻现场人员现场服务时间为合同签订之日起至2029年12月。

2.3 报告种类及报出时间

成果文件应按合同附录B要求及时出具，随成果文件同时提交工作底稿等。

2.4 委托编制工作要求

2.4.1 编制人员要求

根据工程项目特点，在整个项目服务期间内，编制工作应由项目负责人带领相关编制人员开展项目技术及造价审查服务工作。项目负责人须满足招标文件要求，且需经验丰富，身体健康，作风正派，具有组织协调能力，能胜任本项目协调的工作。

合同签订后，咨询人须按要求委派不少于3人常驻工程现场开展工程设计变更技术及造价审查工作。

投标文件中确定的项目负责人和审核人员，一经中标不得随意更换，遇特殊情况需更换人员的，须告知委托方并保证新成员的资历与原成员相当，经委托方书面同意方可换人。

咨询人现场工作人员配备需要满足现场要求，如果现场人员的工作进度不能满足工程总体进度及协调不力，招标人有权利要求咨询人增加或更换专业人员，且咨询单位必须接受。

2.4.2 工作要求

2.4.2.1 咨询人的责任

（1）项目编制工作严格按照国家、行业相关标准、规范和合同文件相关要求进行。

（2）项目咨询人的编制工作须保证委托人的工程实施进度要求。

（3）咨询人出具的项目审核报告须保证在充分征求委托人的意见，并经委托人验收合格后正式提交。

（4）解答委托人项目实施过程中有关勘察设计、工程造价咨询方面疑惑。

2.4.2.2 委托人的责任

（1）及时为咨询人的项目审核工作提供与审核有关的所有记录、文件和所需的其他信息资料，并保证所提供资料的真实性、合法性和完整性。

（2）确保咨询人不受限制地接触其认为必要的委托人内部人员和其他相关人员。

（3）为咨询人派出的有关工作人员提供必要的工作条件和协助。

（4）按照本约定书的约定及时足额支付编制服务酬金。

2.4.2.3 委托人的工作要求

(1)咨询人根据相关造价信息及市场价格水平，编制金属结构、机电设备招标控制价，并形成控制价报告；对设计单位编制的建安工程招标控制价进行审查，并形成审查报告；组织建安工程招标控制价审查会议，收集专家意见，并形成审查会议纪要。上述工作成果符合建设工程工程量清单计价规范等标准和规范要求及市场价格水平。

（2）依据委托人相关管理制度、水电工程相关设计标准和规范，对设计变更、零星任务通知单等进行必要性、规范性审查，并出具审查意见或签署相应工程变更申请单（或现场工程技术联系单）。

(3) 对建安工程造价进行审查，包括但不限于核定建安工程各阶段工程量，负责变更及新增项目审核、项目签证审核、项目费用索赔审核、安全文明施工措施费审核、甲供物资核销审核及配合完成内外部审计等工作。

(4) 核定建安工程竣（完）工结算，负责督促各方在指定的时间内完成工程竣（完）工结算的申报，并在约定的时间完成竣（完）工结算核定。参加工程竣（完）工结算资料整理归档，配合办理竣（完）工决算。

(5) 完成委托人要求的其他事项。

2.5 编制质量管理措施及要求

2.5.1 坚持“独立、客观、公正”工作原则，严守职业操守和商业秘密，主动、严肃认真地做好项目技术及造价咨询工作，并达到行业标准。

2.5.2 如委托人根据项目实际情况认为咨询人应到项目现场提供服务的，咨询人应予积极响应，并选派技术能力强、经验丰富的专业人员到配合工程技术及造价审查工作。

2.5.3 执行全面质量闭环管理工作方针，做到编制工作有目标、有重点、有方法，责任到人。

2.5.4 严格保密制度及信守廉政公约。严格按照国家相关规定和项目公司要求加强保密工作，不向无关人员透露与审核项目有关的任何情况。

2.6 约定事项的变更

如果出现不可预见的情况，影响项目审核工作的如期完成，或需要提前出具审核报告，双方均可要求变更约定事项，但应及时通知对方，并由双方协商解决。

- 附录I：工程设计变更技术及造价审查工作考评标准

- 工程设计变更技术及造价审查工作考评标准

| 序号 | 评价事项 | 评估内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程组织管理和成果总体评价 | 总体评价 | - 是否严格按合同要求开展工作。 2.审核项目实施的规范性、高效性评价。 3.审核成果质量。 总体审核成效突出9-10分，较好7-9分，一般6-7分，较差0-6分。 | 10 |
| 2 | 参与审核人员 | 审核人员的专业素质和业务能力，审核人员变更管理。 | - 未经批准随意变更审核组人员或未经批准常驻工程现场人员擅自离场（法定节假日离场除外），每发生一次，本项不得分。 2.参与审核人员专业素质和业务能力不能满足审核工作要求、对施工合同和工程现现了解深度不够，编制的审核过程资料质量差，酌情扣分，扣完为止。 | 20 |
| 3 | 审核工作实施 | 审核工作时效性。 | 1.工程设计变更技术审查时效性不满足项目现场实际工作需要，每发生一项，扣1分。 2.工程造价审查时效性不满足项目现场实际工作需要，每发生一项扣1分。 3.建安工程进度（中间）结算审查不满足项目现场实际工作需要，每一项扣1分。 4.未积极配合委托人内外部审计工作，本项不得分。 | 5 |
|  |  | 审核方法和手段科学性、先进性 | 审核方法、手段不够科学与被审单位工程管理环境不匹配，审核效率低，酌情扣1-2分。 | 5 |
|  |  | 审核实施内容及深度 | 1.审核实施内容不完整、不全面，每发生一项，扣3分。 2.审核深度和范围不到位，每发生一次，扣2分，扣完为止。 | 10 |
|  |  | 报送审核资料 | - 未按合同规定提交相关成果文件，本项不得分。 2.未按合同约定提交审核记录（经签字盖章且含附件的扫描版和word版）、审核底稿的，本项不得分。 | 5 |
| 4 | 审核成果 | 审核文书资料规范、完整、及时 | 审核资料填写不规范，描述不清楚，签字不完整，每发生一项，扣2分，扣完为止；内容不完整或未按要求编制，扣2分；记录、底稿未分类整理扣2分；未按要求及时报送审核简报、报告等成果资料，每发生一次，扣2分。 | 10 |
|  |  | 审核证据充分性。 | 1.审核记录及审核发现问题涉及的审核证据不充分，关联性差，每发生一项，扣1分，扣完为止。 2.发现问题依据文件不准确，每发生一项，扣1分。 | 5 |
|  |  | 审核发现问题及审核意见 | 1.审核发现问题描述不清，每发现一次，扣2分；审核发现问题与实际情况不符，每发生一项，扣2分。 2.审核意见不切实际或不具有可操作性，每发生一项，扣2分，扣完为止。 | 20 |
| 5 | 执业行为 | 违反职业道德的行为 | 1.隐瞒审核发现的问题,每发现1项，扣2分。 2.存在与被审核单位串通舞弊的行为，每发现一项，本项不得分。 3.利用受聘工作从被审核单位获取不正当利益，每发现一项，扣3分。 | 5 |
|  |  | 违反保密纪律 | 违反保密要求，每发生一项，不得分。 | 5 |
| 总计 |  |  |  | 100分 |

- 附录J：拟委派咨询机构及人员计划

# 投标文件格式

## 1.资格文件

（项目名称）

投 标 文 件

（资格文件)

招标编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

目   录

| 序号 | 名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格文件 |  |
| 1.1 | 资格评审标准对照情况点对点应答表 |  |
| 1.2 | 法定代表人身份证明或授权委托书 |  |
| 1.3 | 投标人基本情况表 （单位简介、营业执照、资质证书等） |  |
| 1.4 | 类似项目情况一览表 |  |
| 1.5 | 拟委派的项目负责人简历表及团队人员汇总表 |  |
| 1.6 | 企业财务状况 |  |
| 1.7 | 近3年发生的诉讼及仲裁情况 |  |
| 1.8 | 投标保证金 |  |
| 1.9 | 招标代理服务费缴纳承诺书 |  |
| 1.10 | 招标文件规定的其他应提交的资料（若有） |  |

### 1.1资格评审标准对照情况点对点应答表

| 资格条件要求 | 须提供的材料 | 评标信息索引与汇总 |
| --- | --- | --- |
| 投标人须是在中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织，具有独立完成本项目的能力。 | 法人营业执照复印件及相关证明材料 （均须加盖投标人单位公章） | 见第 页 |
| 投标人具有国家行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业甲级资质或工程设计水利行业甲级资质。 | 资质证书复印件 （均须加盖投标人单位公章） | 见第 页 |
| 类似项目业绩要求：投标人近10年内（2015年1月1日至本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（含本数），以合同签订时间为准）具有1项总装机容量1000MW及以上抽水蓄能电站施工详图阶段设计业绩，和具有1项总装机容量1000MW及以上抽水蓄能电站招标控制价编制或招标控制价审查或主体建安工程结算审核等造价咨询服务业绩。 | 含正在承担的项目，证明材料须提供：合同复印件（包括但不限于合同首页、合同范围页和签字盖章页）；如合同无法体现项目规模，可提供由业主方出具的证明材料。 | 见第 页-第 页 |
| 拟派项目负责人需具有高级工程师及以上技术职称，并担任过1个总装机容量1000MW及以上抽水蓄能电站施工详图阶段设计项目负责人（项目经理）或项目设总。 | 证明材料须提供：附身份证、职称证、近6个月社保复印件、项目业绩须附业绩合同复印件（包括但不限于合同首页、合同范围页和签字盖章页）、任职文件或业主方出具的证明文件等复印件；如合同无法体现项目规模，可提供由业主方出具的证明材料。 | 见第 页-第 页 |
| 投标人近三年（2021-2023年）财务状况良好，不接受最近三年连续亏损的投标人。 | 提供2021-2023年度经过会计师事务所或审计机构审计的财务报表复印件，内容包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书。 | 见第 页-第 页 |
| 本招标项目不接受联合体投标。 | / | / |
| 投标人不得存在下列情形之一： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）； （3）为本项目（标段）的工程参建设计单位或施工单位或监理单位； （4）为本项目（标段）的代建人； （5）为本项目（标段）提供招标代理服务； （6）与本项目（标段）的工程参建设计单位或施工单位或监理单位或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人； （7）与本项目（标段）的工程参建设计单位或施工单位或监理单位或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系； （8）被有关行政主管部门责令停业； （9）本项目（标段）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态； （10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行； （11）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性； （12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标； （13）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标； （14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单。 | 投标函 | 见第 页-第 页 |

### 1.2法定代表人身份证明（或授权委托书）

法定代表人身份证明（格式）

致：福建闽投永安抽水蓄能有限公司

姓名：    性别：   年龄：    职务：     身份证号码：            系（投标人名称）的法定代表人。为（本项目名称）（招标编号：       ）签署投标文件、进行合同洽谈、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人(全称并加盖公章)：

日      期：     年   月    日

法定代表人授权书（格式）

福建闽投永安抽水蓄能有限公司：

(投标人全称)法定代表人       授权 (投标人代表姓名、职务)为投标人代表，代表本公司参加你司组织的（本项目名称）项目(招标编号：        )招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人授权代表姓名：         	性   别：         身份证号：

单位：                        	部   门：         职   务：

详细通讯地址：               	邮政编码:          电   话：

授权代表身份证复印件

授权方                                  接受授权方

投标人(全称并加盖公章)：

法定代表人签字或盖章：                  投标人授权代表签字或盖章：

日     期：                             日     期：

### 1.3投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 成立时间 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本（万元） |  | 资产总额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质等级 （所有资质） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围（全部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号和税务登记号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职工人数 | 总人数： |  | 有职称的管理人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高级工程师 |  | 工程师 |  | 助理工程师 |  | 技术员 |
| 年最大服务能力（或经营收入） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司主要业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：上表为企业法人单位投标格式，若事业单位投标可参照填写。

（1）企业简介。

（2）工商部门颁发的加载有统一社会信用代码的营业执照副本复印件。

（3）资质证书复印件。

（4）所有材料均须加盖投标人单位公章。

### 1.4类似项目情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 总装机容量 | 合同名称 | 合同范围及工作内容 | 合同签订时间 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、本表应附有相应工程项目业绩合同复印件（包括但不限于合同首页、合同范围页和签字盖章页）；如合同无法体现项目规模，可提供由业主方出具的证明材料。

### 1.5拟委派的项目负责人简历表及团队人员汇总表

1.5.1项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 专业 |  | 民族 |  |
| 职称 |  | 职务 |  |  |  |
| 资格证书及编号（全部） |  |  |  |  |  |
| 个人简历 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 | 序 号 | 1 | 2 | 3 | … |
|  | 工程名称 |  |  |  |  |
|  | 工程地点 |  |  |  |  |
|  | 工程特征 |  |  |  |  |
|  | 合同价格 |  |  |  |  |
|  | 从事该工程的时间 |  |  |  |  |
|  | 担任职务 |  |  |  |  |
| 中标后拟安排在 本工程的职务 |  |  |  |  |  |

注：

1、提供身份证、职称证、近6个月社保复印件、项目业绩须附业绩合同复印件（包括但不限于合同首页、合同范围页和签字盖章页）、任职文件或业主方出具的证明文件等复印件；如合同无法体现项目规模，可提供由业主方出具的证明材料。

注：近6个月社保，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计6个月或以上的社保（养老保险）缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

1.5.2团队人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 在本项目中担任岗位 | 专业 | 证书名称及编号 | 工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：（1）提供身份证、相关证书（若有）、近6个月社保复印件。

（近6个月社保，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计6个月或以上的社保（养老保险）缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明）

1.5.3承诺书

承诺书

福建闽投永安抽水蓄能有限公司：

参加你方（本项目名称）（招标编号：             ）招标活动中，若中标，我方承诺：

1、在服务期限期间，严格按招标文件及合同要求，配置人员及相关设备完成服务。

2、我方承诺严格遵守你公司及现场管理机构的管理规定。

……（可自行添加内容）

投标人：       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年    月    日

### 1.6企业财务状况

近三年财务状况表

提供2021-2023年度经过会计师事务所或审计机构审计的财务报表复印件，内容包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，并填写下表。

最近三年财务状况主要指标表

| 年份 财务指标 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 三年平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资本金 |  |  |  |  |
| 2 | 负债总额 |  |  |  |  |
|  | 资产总额 |  |  |  |  |
|  | 资产负债率＝负债总额÷资产总额×100％ |  |  |  |  |
| 3 | 流动资产 |  |  |  |  |
|  | 流动负债 |  |  |  |  |
|  | 流动比率＝流动资产/流动负债 |  |  |  |  |
|  | 速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债 |  |  |  |  |
| 4 | 营业利润 |  |  |  |  |
|  | 营业收入净额 |  |  |  |  |
|  | 营业利润率＝营业利润÷营业收入净额×100％ |  |  |  |  |
| 5 | 净利润 |  |  |  |  |
|  | 平均所有者权益=（年初所有者权益合计＋年末所有者权益合计）÷2 |  |  |  |  |
|  | 净资产收益率＝净利润÷平均所有者权益×100％ |  |  |  |  |

注：填入上表中的数据必须与其财务报表保持一致。

投标人：       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年    月    日

### 1.7近3年发生的诉讼及仲裁情况

注：说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

投标人：       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年    月    日

### 1.8投标保证金

投标人应在此提供①投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》，②投标保证金汇款凭证或电子投标保函（并提供附件一：保函开立人出具的到账证明）的复印件。

附件一：保函开立人出具的到账证明（格式）

到账证明

编号：(保函开立人自行编号)

（招标人名称）：

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称及标段）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：（盖章）

日期：      年     月     日

注：保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章，可以在本单位出具的到账证明上使用。

### 1.9招标代理服务费缴纳承诺书

招标代理服务费缴纳承诺书

致：福建省招标中心有限责任公司

我们在贵公司组织的福建省永安抽水蓄能电站工程建设期技术及造价审查服务（招标编号：    ）招标中投标，如获中标，我们保证按招标文件的规定，以经贵公司认可的付款方式，向贵公司缴交招标代理服务费。

特此承诺！

投标人：       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年    月    日

注：中标人应按《福建省物价局转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（闽价〔2002〕服610号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定的服务类收费标准，以差额定率累进法计算招标服务费。在此基础上，本项目招标服务费按85%收取，并在中标通知书发出之前,一次向招标代理机构缴清招标服务费。

上述招标代理服务费未含税，税费按现行规定计算后，由中标人支付。中标人应在中标通知书发出之前,一次向招标代理机构缴清招标服务费。请各投标人应在投标报价中自行考虑该项费用。

### 1.10招标文件规定的其他应提交的资料（若有）

## 2.商务文件

（项目名称）

投 标 文 件

（商务文件)

招标编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

目   录

| 序号 | 名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 商务文件 |  |
| 2.1 | 投标函 |  |
| 2.2 | 商务评审标准对照情况点对点应答表 |  |
| 2.3 | 招标文件规定的其他应提交的资料（若有） |  |

### 2.1投标函

投标函（格式）

招标项目名称:

招 标 编 号：

福建闽投永安抽水蓄能有限公司：

1、我方已仔细研究了福建省永安抽水蓄能电站工程建设期技术及造价审查服务（招标编号：         ）招标文件（包括补充通知）的全部内容，并自行察勘了现场，我方愿以投标总报价人民币          （大写）元,（小写）      元计取福建省永安抽水蓄能电站工程建设期技术及造价审查服务费，按上述招标文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关全部责任。

2、我方提交的投标文件在投标截止时间后 120 天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

3、随同本投标文件附上汇款凭证复印件一份，作为我方投标的担保。

4、一旦我方中标：

（1）我方保证在收到你方中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同；随同本投标文件提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

（2）我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约担保证件，作为我方的履约担保。

5、我方完全理解你方不保证投标报价最低的投标人中标。

6、我方同意提供按照招标单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、不存在招标文件第一章招标公告3.7所列的相关情形。

投 标 人：（名称/盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（姓名/签字或盖章）

地    址：

电    话：

传    真：

2025年  月  日

### 2.2商务评审标准对照情况点对点应答表

| 评审标准 | 须提供的材料 | 评标信息索引与汇总 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人同时具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得1分，其余情形不得分。 | 提供有效证书复印件和查询结果的截图，查询网址：全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）。 均须加盖投标人单位公章。未按要求提供或提供不全的不得分 | 见第 页-第 页 |  |
| 投标人每具有1项总装机容量1000MW及以上抽水蓄能电站施工详图阶段设计业绩（含正在承担的项目）得1分，本项满分2分。 | 业绩证明材料应提供业绩合同复印件（包括但不限于合同首页、合同范围页和签字盖章页）；如合同无法体现项目规模，可提供由业主方出具的证明材料。未按要求提供或提供不全的不得分。 注：可填写“1.4类似项目情况一览表”中，证明材料附后。 | 见第 页-第 页 |  |
| 投标人拟委派的项目负责人，具有水利水电相关专业正高级工程师职称，得1分。 | 提供身份证、职称证、近6个月社保复印件。未按要求提供或提供不全的不得分 注：可填写“1.5拟委派的项目负责人简历表及团队人员汇总表”中，证明材料附后。 | 见第 页-第 页 |  |

### 2.3招标文件规定的其他应提交的资料（若有）

2.3.1投标文件偏差表

| 序号 | 招标文件页号和条款号 | 招标文件的规定 | 投标文件与招标文件规定的偏差描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 投标人的投标文件未在偏差表中提出偏差的部分，则将被认为已对此部分做出全面响应。

- 对于投标人提出的但未在偏差表中列明的偏差，视为投标人未提出该偏差。

投标人：       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年    月    日

## 3.技术文件

（项目名称）

投 标 文 件

（技术文件)

招标编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

目   录

| 序号 | 名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 技术文件 |  |
| 3.1 | 技术评审标准对照情况点对点应答表 |  |
| 3.2 | 技术服务方案 |  |
| 3.3 | 招标文件规定的其他应提交的资料（若有） |  |

### 3.1技术评审标准对照情况点对点应答表

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 须提供的材料 | 评标信息索引与汇总 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对本项目的理解和合理化建议 | 对本项目工作目标、工作范围、工作内容的认识和解读，理解认识和分析合理、合理化建议进行评价； 好的得6～8分，一般的得3～6分，差的得0～3分 。 |  | 见第 页-第 页 |  |
| 2 | 项目工作方案 | 针对本项目编制工作方案的完整性、科学合理性、针对性进行综合评价； 好的得6～8分，一般的得3～6分，差的得0～3分 。 |  | 见第 页-第 页 |  |
| 3 | 项目管理机构 | 针对本项目设置的组织机构合理性、专业配置完整性进行评价； 好的得6～8分，一般的得3～6分，差的得0～3分 。 |  | 见第 页-第 页 |  |
| 4 | 人员配备及服务能力 | 对拟投入的专业人员的资历、经验的完备性和适配性进行评价； 好的得6～8分，一般的得3～6分，差的得0～3分 。 |  | 见第 页-第 页 |  |
| 5 | 项目服务保证体系与措施 | 针对本项目的特点，制定的服务保证措施可行性、完整性进行评价； 好的得6～8分，一般的得3～6分，差的得0～3分 。 |  | 见第 页-第 页 |  |
| 6 | 服务工作重点、难点分析及应对措施 | 对服务内容重点及难点分析的合理性，应对措施的可行性进行评价； 好的得6～8分，一般的得3～6分，差的得0～3分 。 |  | 见第 页-第 页 |  |
| 7 | 服务承诺 | 根据投标人对本项目的服务承诺横向比较； 好的得1～2分，一般的得0.5～1分，差的得0～0.5分。 |  | 见第 页-第 页 |  |

### 3.2技术服务方案

自行编制。

### 3.3招标文件规定的其他应提交的资料（若有）

3.3.1投标文件偏差表

| 序号 | 招标文件页号和条款号 | 招标文件的规定 | 投标文件与招标文件规定的偏差描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 投标人的投标文件未在偏差表中提出偏差的部分，则将被认为已对此部分做出全面响应。

2. 对于投标人提出的但未在偏差表中列明的偏差，视为投标人未提出该偏差。

投标人：       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年    月    日

## 4.报价文件

（项目名称）

投 标 文 件

（报价文件)

招标编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

目   录

| 序号 | 名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 报价文件 |  |
| 4.1 | 报价计算书 |  |

### 报价计算书（格式）

1.投标人应对投标须知、合同文件、工作范围与要求及有关技术文件等认真阅读和理解进行报价。

2.本合同为固定费率和固定总价相结合的合同。

（1）招标控制价编审费：机电设备物资控制价编制及建安工程控制价审查“收费基数”为预估基数，最终收费基数以单项工程机电设备物资控制价编制金额、建安工程控制价审查送审金额为基数，按照本表固定费率计算服务酬金，固定费率在合同实施期间不作调整；建安工程控制价组织专家评审费为暂列金额，由委托人控制使用，最终结算以实际发生的评审会务费、专家费等费用并计取10%管理费计算服务酬金。

（2）工程设计变更技术及造价审查费为固定总价承包项目，合同实施期间工程规模（电站装机容量）未发生变化，固定总价不作调整。该费用包括派驻现场人员现场服务费用、后方管理人员费用、以及重大设计变更技术经济评审费用（包括人员差旅费、会务费、专家费等）。

（3）建安工程竣（完）工结算审查费，“收费基数”为预估基数，最终收费基数以单项工程送审金额为基数，按照本表固定费率计算服务酬金，固定费率在合同实施期间不作调整。

3.除合同另有规定外，本服务酬金汇总表中的报价应包括投标人为完成本工程项目的工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由投标人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。对于未列出项目及费用均认为已包含在合计金额中，不予另行调整。

4.投标人可根据项目需要另附细化后的分项价格报价表。

5.投标人应根据国家税务总局发布的现行计税文件规定，“税金”按照一般纳税人、一般计税方法计取。

投标报价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 费用金额 （万元） | 其中增值税税额（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标控制价编审费 |  |  |  |
| 2 | 工程设计变更技术及造价审查费 |  |  |  |
| 3 | 建安工程竣（完）工结算审查费 |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  |  | 填入投标函中 |

投标人：       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年    月    日

招标控制价编审费明细表

表1

| 编号 | 项目名称 | 收费基价 （万元） | 固定费率 （%） | 服务酬金 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标控制价编审费 | / | / | / |  |
| 1.1 | 机电设备物资控制价编制费 | 30000.00 |  |  |  |
| 1.2 | 建安工程控制价审查费 | 20000.00 |  |  |  |
| 1.3 | 建安工程控制价组织专家评审费 | / | / | 50.00 | 备用金，固定报价，由甲方控制使用。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

投标人：       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年    月    日

工程设计变更技术及造价审查费明细表

表2

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 （万元） | 合价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 工程设计变更技术及造价审查费 | / | / | / | / | 须委派不少于3人常驻工程现场 |
| 2.1 | 工程设计变更技术审查费 | 项 | 1 |  |  | 固定总价承包 |
| 2.2 | 工程造价审查费 | 项 | 1 |  |  | 固定总价承包 |
| 2.3 | 建安工程进度（中间）结算审查费 | 项 | 1 |  |  | 固定总价承包 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年    月    日

建安工程竣（完）工结算审查费明细表

表3

| 编号 | 项目名称 | 收费基价 （万元） | 固定费率 （%） | 服务酬金 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 建安工程竣（完）工结算审查费 | / | / | / |  |
| 3.1 | 建安工程竣（完）工结算审查费 | 250000.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

投标人：       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年    月    日