小蕉工业园兴业大道220亩场地平整项目

石料转让竟价方案

一、标的基本情况

本项目平整工程红线范围面积约16万㎡，共计开挖量约为596万 m³，其中石料含量约254.5万m³，土方部分由转让人指定地点弃土。基本情况详见附件。

二、意向受让方应具备的基本条件

意向受让方应具备有效的不低于叁级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。项目负责人须具备有效的不低于贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。凡遵守中华人民共和国法律、法规的具有独立承担民事责任的企业法人，且未被列入国家企业信用信息公示系统经营异常名录(以“国家企业信用信息公示系统”官网查询结果为准),未被列入失信被执行人名单(以“信用中国”官网查询结果为准),由意向竞买人在报名时自行提供打印件。不接受申请人联合竞买。

三、以上公开挂牌转让经三元区政府批复。

四、挂牌价：528万元。（不含税；仅提供非税收据。该标的不设保留价，按“价高者得”的原则确定意向受让方），每次加价不少于5万元。

转让价款接收账户：

名称：三明市三元区财政局

账号：1382 0101 0400 04420

开户行：中国农业银行梅列支行

- 转让相关事项说明

- （一）意向受让方在参与交易活动前，建议自行实地察看标的基本情况。一旦参与交易，视同已全面认可标的情况。竞得后，所产生的一切交易风险与责任自负。

（二）受让方应在接收到交易结果后在3个工作日内缴清处置收益金，在收到《合同签订单》后缴清履约保证金并签订合同，【拍卖保证金（人民币100万元）不能转为本合同的履约保证金，亦不能抵扣本次成交款；履约保证金为人民币300万元，不接受任何保函】，受让方于签订合同12个月内完成红线范围内土石方处置工作并移交场地，场地标高以转让方出具的设计标高为准。逾期未缴清收益金、履约保证金或无正当理由不签订合同的，取消其中标资格，所缴纳的竞买保证金全额没收。

- （三）受让方需按照规定时限完成土石方清运处置工作（清理至设计标高），土方必须无条件服从转让方调配要求，弃运至三个指定地点，并按转让方要求填至要求标高（详附图），运距约3公里，不得私自外运，并做好弃土点文明安全措施。

- 在标的范围内开挖过程中产生的边坡须按以下坡率留置（由此产生的的土石方量变化不予调整）。

- 1.土方边坡坡率：1：1，超出8米分台阶，超出部分1：1.25；

- 2.石方边坡坡率：1：0.75，超出8米分台阶，超出部分1：1.1。

- 3.土石混合边坡坡率由甲方根据现场实际情况确定。

履约保证金接收账户：

名称：三明市瑞云新区建设发展有限公司

银行帐户：5989 0002 8510 909

开户行:招商银行三明分行

- （四）若受让方逾期未完成土石方清运处置工作的，按每日没收履约保证金30万元。至300万元全部没收完后（逾期10日后），现场遗留的土石方由转让方无偿收回，所有现场机械由受让方自行清理出场。如未在10日内自行清理，视为受让方放弃遗留在场地内设备物品的所有权，转让方有权将受让方的现场机械等设备物品移走、拆除、处置，由此产生的一切费用和造成的损失，由受让方承担。

- （五）受让方需在合同签订起6个月内完成土方处置工作，转让方阶段性随机抽查处置进度，以第三方土石方测量报告为准，土方量应完成【施工天数*1.7万方】（误差-5%以内不含5%），如满3次的未达到要求，则视为受让方违约，转让方有权单方面立即终止合同，并没收其所缴交履约保证金及竞得价款。

（六）经转让方验收合格通过且受让方已履行完毕全部合同义务后，由转让方向受让方无息退还合同履约保证金。受让方中途解除合同或因违约被转让方解除合同时，受让方缴交的履约保证金和收益金也不予以退还。

（七）项目场地平整期内，受让方须根据设计图制定场地开挖方案，方案应符合生态和安全等要求。受让方应取得必要的许可且配备市政工程施工相应的管理人员（按行业主管住建部门要求标准配备）。开发场地平整项目涉及高边坡的，受让方应按有关规定编制专项方案。受让方要严格按照批准的施工方案安全施工，认真履行砂石土开采及施工期间安全生产主体责任，不得超出批准的平面范围和竖向控制高程进行开采。受让方应遵守国家环境保护和安全生产等法律法规有关规定，严格执行环保、安全生产“三同时”制度，不得超载超限超量运输。土石方开挖清运处置过程中如对周边建筑物、道路、企业、林木、河流水质等产生影响的，经第三方资质机构鉴定后，承担相应的生态环境损害和其他民事赔偿责任。

（八）与土地、山林、道路等相关权利人的协调方案

1.该标的范围内的用水、用电、污水处理及其他设施引入工程由受让方自行按有关规定办理，并自行承担相关费用；

2.该标的范围以外涉及临时用地、山林、借道、地下管线、运输码头、周边的房屋厂房等影响施工作业的外部条件由受让方自行协调解决，并自行承担相关费用。

（九）其他事项

1.受让方应服从自然资源、公安、生态环境、水利、应急、住建、交通、林业等部门监管，依法办理涉及审批等相关手续，所需费用自行承担。

2.受让方应当负责控制扬尘污染，且应配备“雾炮”、喷淋设施、洗车台等设备，做到对工地进行喷雾抑尘、净车出场；受让方应负责对弃土运输道路路养工作，对运输道路洒水、除尘、保洁、修复、路养（配备装载机配合）等，保证运输道路的正常使用；若施工过程中拟采用爆破作业的，受让方应委托有相应资质的爆破公司，并经公安等机关许可后，方可进行爆破施工，并确保现场安全。土方运至转让方指定弃土点，弃土点运距约3公里。土石方资源受让方应认真考虑，充分评估投资风险，并察看现场施工条件及道路现状(道路以现状为准，不负责另行铺设)。土石方量开挖、装运等过程中产生的一切费用(包含但不限于标的物放置场地、加工场地、标的物处置结束后的场地恢复、临时建筑物的建设和拆除、标的清运、倒场费用、环境保护费用、清场费用、运输费用、机械设备费、安全保险费、管理费、税费、审批手续以及相关费用等)均由受让方负责，石方归受让方处置。

3.风险提示：本次拍卖转让项目系场地平整产生砂石土处置投资属高风险投资，存有不可预知的风险，由于地质条件的复杂性和勘查工作的局限性，转让文件所表述的有关矿体的规模、形态、储量、矿石质量与开采技术条件等及有关描述、要求可能与实际开采有存在差异，受让方应到本次拍卖转让项目区域实地勘查，充分评估投资风险，一旦提交申请并参加竞买，即视为对项目场地平整现状和转让文件已完全认可，对其存在的差异，受让方自愿放弃行政诉讼权并承担由此产生的一切法律责任，并自愿承担全部风险责任。
  4.受让方必须按照转让合同约定完成场地平整，合同期满后，合同自行终止，受让方于10天内清场。

看样联系人：林光宗

看样时间：自竞拍公共公示起至开拍日终止

联系电话：18359076500

业务咨询电话：

系统使用咨询：